## Sheet1
गीदम | YEAR | SECTOR | Work Name (in brief) | work name | Gram Panchayat | Block Name | Unnamed: 7 | UNIQ ID | Work Id Number | AS Number | AS Date | UNIQUE ID | Tender Date | AS Amount (in Rs) | Evaluation Amount (in Rs) | Agencys Released Amount And Date | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Total Released Amount | Amount Pending as per AS | Agency Name | Work Completion Timelimit as per AS (in days) | Probable Date of Completion (संभावित पूर्णता तिथि) | Work Status | Work % | Photo with Date | Work Verified on ground? | Unnamed: 35 | Date of Inspection | Remark | latitude | longitude
5419 | 2025-26 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला दन्तेवाड़ा के चितालंका में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भवन निर्माण कार्य | Construction work of new Government Medical College building at Chitalanka in Dantewada district | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  |  | 202537600840 | 16/10/2025 |  |  | 36651.5 | [13 empty] | CG Med.Ser.Corp.Limite | 1500 | [8 empty] | 18.9163 | 81.3438
1340 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का संचालन कार्य माह अप्रेल 2025 से मार्च 2026 तक | Operational work of Chief Minister's Nutrition Scheme from April 2025 to March 2026 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600155 | 250158388407 | 18/01/2025 |  |  | 1145.79 |  | 50.3 | 27/05/2025 | 46.963 | 25/06/2025 | 40 | 17/07/2025 | 132.3079 | 15/09/2025 | 67.89 | 16/10/2025 | 337.4609 | 808.3291 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 8th installment done 20/11/2025 |  |  | 18.891 | 81.3508
3390 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | ग्राम तुमरीगुण्डा से हान्दावाड़ा मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य । | Road construction work on the road from village Tumrigunda to Handawada. | TUMRIGUNDA | GEEDAM |  |  | 202537600444 | 250147442981 | 2025-06-05 |  |  | 1020.28 |  | 102.028 | 2025-10-09 | [8 empty] | 102.028 | 918.252 | PWD S.B. Div. Dantewada | 300 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.1425 | 81.3029
2147 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | जिला दन्तेवाड़ा अंतर्राज्यीय बस स्टेण्ड निर्माण कार्य भाग -1 | District Dantewada Inter-State Bus Stand Construction Work Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600305 | 250137696948 | 15/04/2025 |  |  | 953.14 | [11 empty] | 0 | 953.14 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 300 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2146 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | जिला दन्तेवाड़ा अंतर्राज्यीय बस स्टेण्ड निर्माण कार्य भाग -2 | District Dantewada Inter-State Bus Stand Construction Work Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600306 | 250132876153 | 15/04/2025 |  |  | 899.23 | [11 empty] | 0 | 899.23 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 300 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2449 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था विद्या मंदिर कन्या छात्रावास भवन किरन्दुल का निर्माण कार्य । | Construction work of Aastha Vidya Mandir Girls Hostel Building, Kirandul. | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202437601072 | 240194667924 | 25/07/2024 |  |  | 804.52 |  | 74.908 | 26/09/2025 | [8 empty] | 74.908 | 729.612 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 300 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2450 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था विद्या मंदिर बालक छात्रावास भवन किरन्दुल का निर्माण कार्य । | Construction work of Aastha Vidya Mandir Boys Hostel Building, Kirandul. | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202437601070 | 240196903645 | 25/07/2024 |  |  | 804.52 |  | 89.251 | 2025-09-04 | 78.962 | 2025-07-07 | 60.941 | 16/10/2025 |  |  |  |  | 229.154 | 575.366 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 300 | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
335 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | जिला दन्तेवाड़ा के उदेनार से रायगोदी सरहद तक पहुंच मार्ग लम्बाई 07 कि.मी. सड़क निर्माण कार्य | Construction of 7 km long approach road from Udenar to Raigodi border in Dantewada district. | BHATPAL | GEEDAM |  |  | 202537600334 | 250191953361 | 18/04/2025 |  |  | 793.29 |  | 79.329 | 2025-10-09 | [8 empty] | 79.329 | 713.961 | PWD S.B. Div. Dantewada | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.1789 | 81.4751
3204 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था विद्या मंदिर (स्कूल) किरन्दुल भवन निर्माण कार्य । | Aastha Vidya Mandir (School) Kirandul building construction work. | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202437601071 | 240132323397 | 25/07/2024 |  | - | 785.34 |  | 7.902 | 20/11/2024 | 94.2 | 20/12/2024 | 1.544 | 17/10/2025 |  |  |  |  | 103.646 | 681.694 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 300 | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
5158 | 2025-26 | स्वास्थ्य देखभाल | वित्तिय वर्ष 2025-26 अन्तर्गत (अप्रैल 2025 से मार्च 2026) तक डी.एम.एफ अन्तर्गत अधिकारीयों कर्मचारियों की मानदेय भुगतान हेतु । | For payment of honorarium to officers and employees under DMF under the financial year 2025-26 (April 2025 to March 2026). | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600543 | 250155265517 | 2025-04-07 |  |  | 778.1621 |  | 194.5405 | 2025-04-07 | 179.14 | 13/08/2025 | [6 empty] | 373.6805 | 404.4816 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 365 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3290 | 2025-26 | सिंचाई | दन्तेश्वरी एनीकट का जीर्णोद्धार एवं तटरक्षण कार्य | Restoration and embankment work of Danteshwari Anicut | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600342 | 250195347681 | 30/04/2025 |  |  | 753.13 |  | 150.626 | 28/05/2025 | [8 empty] | 150.626 | 602.504 | E.E.W.R.D.Dantwada | 150 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5102 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | छिन्दनार से कौरगांव मार्ग में हान्दावाड़ा नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य (1200 मी.) | Construction of high level bridge and approach road on Handawada river on Chhindnar to Kaurgaon road (1200 m) | KAURGAON | GEEDAM |  |  | 202537600483 | 250147981813 | 16/05/2025 |  |  | 750 |  | 150 | 15/09/2025 | [8 empty] | 150 | 600 | EEPWDBCD JAGDALPUR | 300 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.133 | 81.2404
1247 | 2024-25 | शिक्षा | जिले में संचालित पोटाकेबिन आवासीय विद्यालयों में रिक्त सहायक शिक्षक एवं शिक्षक के पदों पर अतिथि शिक्षकों का मानदेय राशि भुगतान कार्य | Payment of honorarium amount to guest teachers on vacant posts of assistant teacher and teacher in Pota Cabin residential schools run in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601856 | ­240127310996 | 30/09/2024 |  |  | 736.2 |  | 73.62 | 15/10/2024 | 73.62 | 16/10/2025 | [6 empty] | 147.24 | 588.96 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1870 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | जिले में वर्ष 2021-22 में संचालित मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के संचालन हेतु राशि प्रदाय कार्य | Funding work for the operation of the Chief Minister's Nutrition Campaign run in the district in the year 2021-22 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600406 | 210166907872 | 24/08/2021 |  |  | 710.003 |  | 284.0012 | 24/08/2021 | 284.0012 | 26/04/2022 | 142.0006 | 2022-02-06 |  |  |  |  | 710.003 | 0 | JILA PAYNCHAYAT Dantewada | 300 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
257 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | कटेकल्याण क्षेत्र अन्तर्गत नलकूप खनन व पम्प स्थापना कार्य एवं चैनलिंक तारफेंसिंग कार्य | Tube well mining and pump installation work and channel link wire fencing work under Katekalyan area | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337600753 | 230137790661 | 26/04/2023 |  |  | 660.447 |  | 264.17 | 29/05/2023 | 264.17 | 29/09/2023 | [6 empty] | 528.34 | 132.107 | D.D.Agriculture Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3199 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था विद्या मंदिर स्टाफ क्वाटर किरन्दुल भवन निर्माण कार्य । | Construction work of Aastha Vidya Mandir Staff Quarter Kirandul building. | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202437601073 | 240197634092 | 25/07/2024 |  | - | 624.59 |  | 0.541 | 2024-06-11 | [8 empty] | 0.541 | 624.049 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 300 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
334 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | जिला दन्तेवाड़ा के हिड़पाल होते हुए बारसूर पहुंच मार्ग लम्बाई 6 कि.मी. सड़क निर्माण कार्य | Construction of 6 km long Barsur access road via Hidpal in Dantewada district. | HIDPAL | GEEDAM |  |  | 202537600333 | 250118664803 | 18/04/2025 |  |  | 600 | [11 empty] | 0 | 600 | PWD S.B. Div. Dantewada | 180 |  | prossece | [6 empty] | 19.0813 | 81.4112
1329 | 2023-24 | शिक्षा | आस्था विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल जावंगा का संचालन कार्य (कमर्चारी मानदेय एवं अन्य आवश्यक कार्य वर्ष 2024-25 हेतु। | Operational work of Aastha Vidya Mandir English Medium School Jawanga (employee honorarium and other necessary work for the year 2024-25. | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805513 | 202437600070 | 240104966216 | 23/02/2024 |  |  | 587.612 |  | 235.045 | 26/02/2024 | 235.045 | 29/10/2024 | 117 | 23/06/2025 |  |  |  |  | 587.09 | 0.522 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1994 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | दन्तेवाड़ा जिले में महिलाओं एवं युवाओं को रोजगार स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु कपड़े उत्पादन एवं सिलाई यूनिट हेतु प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र स्थापना एवं संचालन कार्य | Establishment and operation of training cum production centre for cloth production and sewing unit to provide employment and self-employment to women and youth in Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602875 | 240182880000 | 26/12/2024 |  |  | 572.1 |  | 228.84 | 2025-02-01 | 137.304 | 18/09/2025 | [6 empty] | 366.144 | 205.956 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5139 | 2025-26 | शिक्षा | आस्था विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल जावंगा का संचालन वर्ष 2025-26 हेतु । | Operation of Aastha Vidya Mandir English Medium School Jawanga for the year 2025-26. | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805513 | 202537600523 | 250138889215 | 30/06/2025 |  |  | 561.564 |  | 224.625 | 2025-02-07 | [8 empty] | 224.625 | 336.939 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
336 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | जिला दन्तेवाड़ा के रोंजे सरपंचपारा से जोड़ीपारा होते हुए कोरलापाल तक पहुंच मार्ग लम्बाई 03 कि.मी. सड़क निर्माण कार्य | Road construction work of 3 km long approach road from Ronje Sarpanchpara to Korlapal via Jodipara in Dantewada district. | KORLAPAL | GEEDAM |  |  | 202537600335 | 250143900998 | 18/04/2025 |  |  | 525 |  | 52.5 | 2025-10-09 | [8 empty] | 52.5 | 472.5 | PWD S.B. Div. Dantewada | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0689 | 81.3311
1324 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत माह अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक का संचालन कार्य | Operational work from October 2024 to March 2025 under the Chief Minister's Nutrition Campaign | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601757 | 240145771266 | 17/09/2024 |  |  | 513.037 |  | 205.214 | 14/10/2024 | 205.037 | 24/01/2025 | 38.577 | 30/04/2025 |  |  |  |  | 448.828 | 64.209 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3389 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | जिला दन्तेवाड़ा के थाना अरनपुर पोटाली कैम्प के पास पोटाली नाला पर पुल निर्माण कार्य | Bridge construction work on Potali Nala near Potali Camp, Aranpur Police Station, Dantewada district | POTALI | KUWAKONDA |  |  | 202537600438 | 250138384248 | 2025-06-05 |  |  | 450 |  | 90 | 15/09/2025 | [8 empty] | 90 | 360 | EEPWDBCD JAGDALPUR | 300 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.4791 | 81.3687
2384 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | डंकनी नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य कि.मी.6/4 पोन्दुम से दाबपाल मार्ग पर । | Construction of high level bridge on Dankani river at Km. 6/4 Pondum to Dabpal road. | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202437601147 | 240105782540 | 2024-01-08 |  |  | 445.7 | [11 empty] | 0 | 445.7 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 300 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9059 | 81.4407
3395 | 2025-26 | शिक्षा | बाल मित्र पुस्तकालय एवं गतिविधि केन्द्र कार्यक्रम का विस्तार करते हुए जिले की शेष 102 पंचायतों में कार्य क्रम के संचालन कार्य | Expanding the Child Friendly Library and Activity Centre programme, the programme is being conducted in the remaining 102 Panchayats of the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600451 | 250124262195 | 2025-08-05 |  |  | 435.44 |  | 174.176 | 22/09/2025 | [8 empty] | 174.176 | 261.264 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1778 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | नव नियुक्त चिकित्सा विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारियों का मानदेय भुगतान कार्य अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक | Honorarium payment work of newly appointed medical specialists and medical officers from April 2024 to March 2025 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600683 | 240160564235 | 13/06/2024 |  |  | 412.8 |  | 165.12 | 20/06/2024 | 165.12 | 2024-11-12 | 82.56 | 15/04/2025 |  |  |  |  | 412.8 | 0 | Civil surgeon Dantewada | 300 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1701 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत विभिन्न स्थलों में सौर संयंत्र (सोलर स्ट्रीट लाईट-15 नग सोलर ड्यूल पंप-08 नग सोलर हाई मास्ट-04 नग व बायोगैस-50 नग बैटरी बैंक व इनवर्टर-02 सेट) स्थापना कार्य | Installation work of solar plants (Solar Street Lights-15 Nos., Solar Dual Pumps-08 Nos., Solar High Mast-04 Nos. and Biogas-50 Nos., Battery Bank and Inverter-02 Sets) at various places under Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600605 | 210151481736 | ­ 20/12/2021 |  |  | 406.784 |  | 162.71 | 20/12/2021 | 244.074 | 28/03/2024 | [6 empty] | 406.784 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1494 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | मोखपाल से छोटेगुडरा भाग 01 से भाग 14 तक | Mokhpal to Chhotegudra Part 01 to Part 14 | MOKHPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437600065 | 240117560586 | 22/02/2024 |  |  | 393.72 |  | 333.99 | 2025-08-01 | [8 empty] | 333.99 | 59.73 | CGRRDA PIU-01 Dantewada | 360 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
298 | 2023-24 | शिक्षा | छू -लो आसमान कन्या/बालक आवासीय विद्यालय कारली एवं बालूद का संचालन, मानदेय, पोषण एवं अन्य आवश्यक कार्य वर्ष 2024.25 हेतु। | Operation, honorarium, nutrition and other necessary works of Choo-Lo Aasman Girls/Boys Residential School, Karli and Balud for the year 2024-25. | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437600075 | 240138179893 | 23/02/2024 |  |  | 390.574 |  | 156.23 | 26/02/2024 | 134.173 | 16/01/2025 | 8.175 | 29/09/2025 |  |  |  |  | 298.578 | 91.996 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
3085 | 2024-25 | सिंचाई | झोड़ियाबाड़म नदी पर एनीकेट निर्माण कार्य। | Anicut construction work on Jhoriyabadam river. | JHODIYABADAM | GEEDAM |  |  | 202437601303 | 240123205401 | 16/08/2024 |  |  | 390.31 |  | 30.7392 | 24/09/2024 | 84.536 | 28/04/2025 | 112.1418 | 16/06/2025 | 95.3801 | 14/10/2025 |  |  | 227.417 | 162.893 | E.E.W.R.D.Dantwada | 300 | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
3746 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के कृषकों के कृषि कार्य हेतु ब्रस कटर, पावर वीडर, रीपर व अन्य आवश्यक उपरकण सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of brush cutter, power weeder, reaper and other necessary equipment for agricultural work of the farmers of the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600629 | ­210171980813 | ­ 25/12/2021 |  |  | 387.7 |  | 155.08 | 25/12/2021 | 155.08 | 27/04/2022 | 77.54 | 2022-11-05 |  |  |  |  | 387.7 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
245 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के कृषकों के यहां ट्यूबवेल खनन कार्य। | Tubewell mining work at the farmers' places in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600649 | 240140668752 | 2024-12-06 |  |  | 378.45 |  | 75.69 | 21/02/2025 | 83.3135 | 23/07/2025 | [6 empty] | 159.0035 | 219.4465 | D.D.Agriculture Dantewada | 200 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2666 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के कृषकों के यहां चैन लिंक फेसिंग कार्य। | Chain link fencing work at the farmers' places in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600647 | 240131600176 | 2024-12-06 |  | 13/06/2024 | 378.45 |  | 226.761 | 2024-01-10 | 143.61 | 18/10/2024 | 7.565 | 30/04/2025 |  |  |  |  | 377.936 | 0.514 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 200 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3087 | 2022-23 | सिंचाई | एनीकट निर्माण कार्य दुगेली | Anicut construction work Dugeli | DUGELI | DANTEWADA |  | 18.713739, 81.321653 | 202237600688 | 220193296050 | 29/07/2022 | 18.713739, 81.321653 |  | 372.94 |  | 149.17 | 2023-03-02 | 149.17 | 31/08/2023 | 29.324 | 24/03/2025 | 40 | 23/06/2025 |  |  | 327.664 | 45.276 | Jila nirman samiti Dantewada(PHE DANTEWADA) | 150 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 4th installment done |  |  | 18.691 | 81.3233
5118 | 2025-26 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि मद अन्तर्गत कार्यरत चिकित्सा विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों का मानदेय प्रदाय कार्य राशि । | Work amount for providing honorarium to medical specialist, medical officer and other employees working under District Mineral Institute Trust Fund in District Hospital Dantewada. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202537600503 | 250176425701 | 13/06/2025 |  |  | 370.567 |  | 148.227 | 13/06/2025 | 148.22 | 2025-03-11 | [6 empty] | 296.447 | 74.12 | Civil surgeon Dantewada | 30 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1250 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत प्राथमिक/उपस्वास्थ्य/सामुदायिक केन्द्रों में कार्यरत् चिकित्सकों/स्वास्थ्य कर्मचारियों एवं अन्य समस्त चिकित्सकों एवं कर्मचारियों का मानदेय प्रदाय कार्य भाग-दो | Part-two of the honorarium work of doctors/health workers and all other doctors and employees working in primary/sub-health/community centers under Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600673 | ­220142064377 | ­ 20/07/2022 |  |  | 364.487 |  | 145.79 | 20/07/2022 | 218.697 | 14/03/2024 | [6 empty] | 364.487 | 0 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 365 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3088 | 2022-23 | सिंचाई | एनीकट निर्माण कार्य कुण्डेनार (मासोड़ी) कच्चाघाटी में एनीकट निर्माण कार्य | Anicut construction work Kundenar (Masodi) Anicut construction work in Kachhaghati | KUNDENAR | GEEDAM |  |  | 202237600689 | ­220105572041 | ­ 29/07/2022 |  |  | 363.97 |  | 120.1 | 2023-03-02 | 120.1 | 2023-03-05 | 95.99 | 31/08/2023 | 21.043 | 2024-01-04 |  |  | 357.233 | 6.737 | Jilla nirman samiti Dantewada (EE WRD) | 150 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9787 | 81.2573
258 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | गीदम क्षेत्र अन्तर्गत नलकूप खनन व पम्प स्थापना कार्य एवं चैनलिंक तारफेंसिंग कार्य | Tube well mining and pump installation work and channel link wire fencing work under Geedam area | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600751 | 230198915637 | 26/04/2023 |  |  | 352.323 |  | 140.92 | 29/05/2023 | 140.92 | 29/09/2023 | 66.17 | 2024-05-12 |  |  |  |  | 348.01 | 4.313 | D.D.Agriculture Dantewada | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3086 | 2022-23 | सिंचाई | एनीकट निर्माण कार्य कटेकल्याण पुजारी पारा डुमाम नदी पर | Anicut construction work on Katekalyan Pujari Para Dumam River | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202237600687 | ­220137001470 | ­ 29/07/2022 |  |  | 350.64 |  | 140.25 | 2023-03-02 | 140.25 | 22/08/2023 | 65.67 | 2024-01-04 |  |  |  |  | 346.17 | 4.47 | Jilla nirman samiti Dantewada (EE WRD) | 150 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
2009 | 2023-24 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत नहाड़ी के आश्रित ग्राम मुलेर में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work in Muller village, dependent on Gram Panchayat Nahadi | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437600300 | 240194389618 | 2024-07-03 |  |  | 345 |  | 345 | 2024-07-03 | [8 empty] | 345 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
33 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला दन्तेवाड़ा में स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारियों/कर्मचारियों का मानदेय (माह-अप्रैल 2023 से माह मार्च 2024) प्रदाय कार्य | Honorarium of Health Medical Officers/Employees in District Dantewada (Month-April 2023 to Month-March 2024) Supply work | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600999 | 230119370821 | 2023-06-06 |  |  | 330.787 |  | 132.314 | 2023-06-06 | 132.314 | 19/10/2023 | 66.159 | 2024-02-05 |  |  |  |  | 330.787 | 0 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 360 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5141 | 2025-26 | शिक्षा | आस्था विद्या मंदिर जावंगा में बालक /बालिका छात्रावास संचालन हेतु पोषण एवं पूरक पोषण तथा अन्य व्यय हेतु । | For nutrition and supplementary nutrition and other expenses for running boys/girls hostel in Aastha Vidya Mandir Jawanga. | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805513 | 202537600525 | 250128795568 | 30/06/2025 |  |  | 328.548 |  | 131.419 | 2025-02-07 | [8 empty] | 131.419 | 197.129 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2386 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | जिला दन्तेवाड़ा के रानीबाग में भक्त निवास भवन के भू-तल एवं प्रथम तल का निर्माण कार्य | Construction work of ground floor and first floor of Bhakt Niwas Bhawan at Ranibag in Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601127 | 240188782556 | 26/07/2024 |  |  | 326.57 |  | 0.187 | 2024-06-11 | 47.79 | 29/05/2025 | [6 empty] | 47.977 | 278.593 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
256 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | कुआकोण्डा क्षेत्र अन्तर्गत नलकूप खनन व पम्प स्थापना कार्य एवं चैनलिंक तारफेंसिंग कार्य | Tube well mining and pump installation work and channel link wire fencing work under Kuakonda area | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337600752 | 230125551804 | 26/04/2023 |  |  | 325.566 |  | 130.22 | 29/05/2023 | 130.22 | 29/09/2023 | 17.591 | 23/05/2025 | 20.5139 | 23/06/2025 |  |  | 298.5449 | 27.0211 | D.D.Agriculture Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 5th installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1243 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत संचालित विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत् अधिकारी/कर्मचारियों की मानदेय भुगतान (वित्तीय वर्ष 2024-25 अप्रेल 2024 से मार्च 2025 तक) | Payment of honorarium to officers/employees working in various institutions operated under Chief Medical and Health Officer, District Dantewada (Financial Year 2024-25 from April 2024 to March 2025) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600587 | 240167441461 | 15/03/2024 |  |  | 323.309 |  | 129.323 | 2024-04-04 | 129.323 | 21/11/2024 | [6 empty] | 258.646 | 64.663 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1246 | 2023-24 | शिक्षा | जिले के प्राथमिक/माध्यमिक शाला एवं हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय प्रदाय कार्य वर्ष 2024-25 हेतु। | Provision of honorarium to guest teachers working in the primary/secondary schools and high/higher secondary schools of the district for the year 2024-25. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600081 | 240100514460 | 23/02/2024 |  |  | 322.35 |  | 128.94 | 26/02/2024 | 128.94 | 22/01/2025 | 64.45 | 16/05/2025 |  |  |  |  | 322.33 | 0.02 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3067 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बी.टी. सड़क निर्माण कार्य पोन्दुम मुख्यमार्ग से पटेलपारा होते हुए बतुमपारा तक (भाग-01 से भाग 10 तक) | BT road construction work from Pondum main road to Batumpara via Patelpara (Part-01 to Part 10) | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202437600066 | 240135598016 | 22/02/2024 |  |  | 312.03 |  | 264.71 | 2025-08-01 | [8 empty] | 264.71 | 47.32 | CGRRDA PIU-01 Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
3279 | 2024-25 | शिक्षा | विकासखण्ड गीदम मे 8 पोटा केबिन कन्या पोटा केबिन एवं बालक पोटा केबिन शिक्षक आवास किचन शेड एवं स्कूल मरम्मत कार्य कारली बांगापाल एवं हितामेटा | 8 Pota cabins, girls Pota cabins and boys Pota cabins, teachers quarters, kitchen sheds and school repair work in development block Geedam, Karli Bangapal and Hitameta | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437602754 | 240104012412 | 17/12/2024 |  |  | 309.24 |  | 123.696 | 2025-07-02 | 123.696 | 17/10/2025 | [6 empty] | 247.392 | 61.848 | BEO/BRC GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3549 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | सार्वजनिक स्थलों पर हाई मास्ट लाईट कार्य | High mast lighting work at public places | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600142 | ­220106743102 | 24/02/2022 |  |  | 303.52 |  | 121.4 | 2022-04-03 | 121.4 | 16/06/2022 | 60.72 | 20/07/2022 |  |  |  |  | 303.52 | 0 | RES Dantewada | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4688 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | दन्तेवाड़ा क्षेत्र अन्तर्गत नलकूप खनन व पम्प स्थापना कार्य एवं चैनलिंक तारफेंसिंग कार्य | Tube well mining and pump installation work and channel link wire fencing work under Dantewada area | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600750 | 230115360228 | 26/04/2023 |  |  | 302.751 |  | 121.1 | 29/05/2023 | 121.1 | 29/09/2023 | 48.35 | 2024-10-12 | 12.062 | 29/01/2025 |  |  | 302.612 | 0.139 | D.D.Agriculture Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
260 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | नलकूप खनन एवं पम्प स्थापना कार्य (कृषक संख्या 128) | Tube well digging and pump installation work (farmer no. 128) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600560 | 230103022831 | 31/03/2023 |  |  | 300.672 |  | 120.2688 | 2023-05-06 | 120.269 | 29/09/2023 | 54.56 | 2024-10-12 |  |  |  |  | 295.0978 | 5.5742 | D.D.Agriculture Dantewada | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4128 | 2022-23 | शिक्षा | जिले में संचालित आस्था विद्या मंदिर इंग्लिश मिडियम स्कूल जावंगा में कार्यरत् कर्मचारियों का मानदेय एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु प्रदाय कार्य | Provision of honorarium and other incidental expenses for the employees working in Aastha Vidya Mandir English Medium School, Jawanga, operated in the district. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202237600874 | ­220185952110 | 21/09/2022 |  |  | 300 |  | 120 | 20/10/2022 | 120 | 15/12/2022 | 60 | 13/04/2023 |  |  |  |  | 300 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
5140 | 2025-26 | शिक्षा | सक्षम 1 बालक एवं सक्षम 2 बालिका आवासीय विद्यालय जावंगा का संचालन हेतु । | For running Saksham 1 Boys and Saksham 2 Girls Residential School Jawanga. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202537600524 | 250162472831 | 30/06/2025 |  |  | 293.944 |  | 117.577 | 2025-02-07 | [8 empty] | 117.577 | 176.367 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
586 | 2023-24 | शिक्षा | सक्षम-01 बालक एवं 02 बालिका आवासीय परिसर जावंगा गीदम का संचालन, मानदेय, पोषण एवं अन्य आवश्यक कार्य वर्ष 2024-25 हेतु | Saksham-Operation, honorarium, nutrition and other necessary works of 01 boys and 02 girls residential complex Jawanga Geedam for the year 2024-25 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437600073 | 240135619379 | 23/02/2024 |  |  | 293.801 |  | 117.52 | 26/02/2024 | 77.317 | 18/10/2025 | [6 empty] | 194.837 | 98.964 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1696 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | कृषक के भूमि पर सिंचित बांस वृक्षारोपण चैनलिंक फेंसिंग बोर खनन एवं ड्रीप एरिगेशन कार्य | Irrigated bamboo plantation, channel link fencing, bore mining and drip irrigation work on farmer's land | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602929 | 240111432348 | 30/12/2024 |  |  | 289.112 | [11 empty] | 0 | 289.112 | Divisional Forest Officer Dantewada | 120 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2365 | 2024-25 | शिक्षा | 100 सीटर आदर्श बालक छात्रावास बालुद का नवीन अतिरिक्त कक्ष भवन निर्माण कार्य | Construction work of new additional room building of 100 seater Adarsh ​​Boys Hostel Balud | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600133 | 250193506074 | 16/01/2025 |  |  | 288.59 | [11 empty] | 0 | 288.59 | Tribal Development Dantewada | 120 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
3249 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पालनार में 100 सीटर आदिवासी पो. मै. कन्या छात्रावास का निर्माण कार्य | 100 seater tribal po in Palnar. I. Girls hostel construction work | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437601399 | 240110936613 | 23/08/2024 |  |  | 288.59 | [11 empty] | 0 | 288.59 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 473 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
3250 | 2024-25 | शिक्षा | बड़ेगुडरा में 100 सीटर आदिवासी पो. मै. कन्या छात्रावास का निर्माण कार्य | 100 seater tribal po in Badegudra. I. Girls hostel construction work | BADEGUDRA | KATEKALYAN |  | CG1104TGMIA0001 | 202437601403 | 240146641293 | 23/08/2024 |  |  | 288.59 |  | 32.95 | 17/10/2025 | [8 empty] | 32.95 | 255.64 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 545 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6985 | 81.4899
4999 | 2023-24 | शिक्षा | आस्था विद्या मंदिर जावंगा में कार्यरत् कर्मचारियों का मानदेय 01 अप्रैल 2023 से 30 मार्च 2024 तक | Honorarium of employees working in Aastha Vidya Mandir Jawanga from 01 April 2023 to 30 March 2024 | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805513 | 202337601408 | 230166805861 | 2023-01-08 |  |  | 288.45 |  | 115.38 | 2023-03-08 | 115.38 | 2023-11-10 | 57.69 | 2024-03-05 |  |  |  |  | 288.45 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 365 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1783 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | जिले में समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिला चिकित्सालय इत्यादि में कार्यरत चिकित्सालय इत्यादि में कार्यरत चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों का मानदेय | Honorarium of doctors and other employees working in all the Primary Health Centres, Community Health Centres, District Hospitals etc. in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600834 | 230120254351 | 2023-12-05 |  |  | 288.199 |  | 115.27 | 2023-12-05 | 115.27 | 2023-04-09 | 57.659 | 2024-05-02 |  |  |  |  | 288.199 | 0 | Civil surgeon Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1245 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा में कार्यरत चिकित्सा विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारीयों एवं अन्य कर्मचारियों की मानदेय भुगतान कार्य वर्ष 2024-25 हेतु। | Payment of honorarium to medical specialists, medical officers and other employees working in District Hospital Dantewada for the working year 2024-25. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600356 | 240142335207 | 2024-11-03 |  |  | 282.359 |  | 112.944 | 2024-12-03 | 112.944 | 24/07/2024 | [6 empty] | 225.888 | 56.471 | Civil surgeon Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2477 | 2022-23 | शिक्षा | जिला दन्तेवाड़ा के विकासखण्ड़ कुआकोण्ड़ा में शासकीय उपाधि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों हेतु 100 सीटर कन्या छात्रावास - भवन निर्माण कार्य | 100 seater girls hostel for students studying in Government Degree College in Kuakonda development block of Dantewada district - construction work | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202237600966 | ­220193535585 | ­ 07/10/2022 |  |  | 272.45 |  | 108.98 | 13/01/2023 | 108.98 | 24/11/2023 | 36.62 | 13/12/2024 |  |  |  |  | 254.58 | 17.87 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2478 | 2023-24 | शिक्षा | शासकीय अरविन्द महाविद्यालय किरन्दुल में 100 सीटर कन्या छात्रावास भवन निर्माण कार्य | Construction work of 100 seater girls hostel building in Government Arvind College, Kirandul | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202337600472 | 230142641271 | 2023-06-07 |  |  | 272.45 | [11 empty] | 0 | 272.45 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | prossece | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
2479 | 2023-24 | शिक्षा | जिला-दन्तेवाड़ा के विकासखण्ड कटेकल्याण में शासकीय उपाधि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों हेतु 100 सीटर कन्या छात्रावास भवन निर्माण कार्य | Construction of 100 seater girls hostel building for students studying in Government Degree College in Katekalyan development block of Dantewada district. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202337601331 | 230156532330 | 20/07/2023 |  |  | 272.45 |  | 108.98 | 2023-12-12 | 20.176 | 29/05/2025 | 38.307 | 2025-09-12 |  |  |  |  | 167.463 | 104.987 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) |  |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
2480 | 2023-24 | शिक्षा | शासकीय अरविन्द महाविद्यालय किरन्दुल में 100 सीटर बालक छात्रावास भवन निर्माण कार्य | Construction work of 100 seater boys hostel building in Government Arvind College, Kirandul | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202337600473 | 230148187348 | 2023-06-07 |  |  | 272.45 | [11 empty] | 0 | 272.45 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | prossece | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
2481 | 2023-24 | शिक्षा | जिला-दन्तेवाड़ा के विकासखण्ड कटेकल्याण में शासकीय उपाधि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों हेतु 100 सीटर बालक छात्रावास भवन निर्माण कार्य | Construction of 100 seater boys hostel building for students studying in Government Degree College in Katekalyan development block of Dantewada district. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202337601329 | 230139836103 | 20/07/2023 |  |  | 272.45 |  | 108.98 | 2023-12-12 | 17.069 | 2024-09-09 | 25.112 | 2025-12-09 |  |  |  |  | 151.161 | 121.289 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) |  |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
3068 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बी.टी. सड़क निर्माण कार्य माहराकरका से छोटेहड़मामुण्डा भाग-01 से 09 तक | BT Road Construction Work from Maharakarka to Chhotehadamunda Part-01 to 09 | MAHARAKARKA | KATEKALYAN |  |  | 202437600063 | 240130329621 | 22/02/2024 |  | Tender Complit | 270.28 |  | 229.29 | 2025-08-01 | [8 empty] | 229.29 | 40.99 | CGRRDA PIU-01 Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6655 | 81.4561
1357 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत माह जुलाई 2024 से सितम्बर 2024 तक का पोषण आहार प्रदाय कार्य। | Nutrition food supply work from July 2024 to September 2024 under the Chief Minister's Nutrition Campaign. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601102 | 240141951462 | 25/07/2024 |  |  | 256.518 |  | 102.607 | 25/07/2024 | 102.607 | 2308/2024 | 8.467 | 17/04/2025 |  |  |  |  | 213.681 | 42.837 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA | 300 | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1878 | 2023-24 | शिक्षा | जिले में संचालित चार डी.ए.व्ही. मुख्य मंत्री पब्लिक स्कूल छात्रावास कुम्हाररास,जावंगा,हितावर एवं परचेली का संचालन मानदेय पोषण एवं अन्य आवश्यक कार्य वर्ष 2024-25 हेतु। | Operation of four DAV Chief Minister Public School hostels Kumharras, Jawanga, Hitawar and Parcheli operating in the district, honorarium, nutrition and other necessary work for the year 2024-25. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600074 | 240102045264 | 23/02/2024 |  |  | 252.877 |  | 101.151 | 26/02/2024 | 151 | 21/02/2025 | [6 empty] | 252.151 | 0.726 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
212 | 2021-22 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | नगरपालिका किरन्दुल अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदुषण नियंत्रण उपाय के तहत् सघन वृक्षारोपण एवं ऑक्सीजोन की स्थापना कार्य फेस-2 वार्ड क्रमांक-2 पर-भाग-2 | Under the Municipality Kirandul, under environmental protection and pollution control measures, intensive tree plantation and establishment of oxygen zone work at Phase-2 Ward No.-2 - Part-2 | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202137600614 | 210135121453 | ­ 20/12/2021 |  |  | 250 |  | 100 | 20/12/2021 | [8 empty] | 100 | 150 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL |  |  | cancel |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1798 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | सार्वजनिक स्थलों में हाई मास्ट लाइट कार्य | High mast lighting works in public places | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600662 | ­220192115416 | 20/06/2022 |  |  | 250 |  | 100 | 24/06/2022 | 100 | 2022-07-11 | 43.66 | 15/12/2022 |  |  |  |  | 243.66 | 6.34 | RES Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4592 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | एनीकट के माध्यम से पम्प विद्युतीकरण कार्य | Pump electrification work through Anicut | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237601213 | ­220119640749 | 2022-06-12 |  |  | 249.817 |  | 99.92 | 18/01/2023 | 149.897 | 17/10/2024 | [6 empty] | 249.817 | 0 | Jila nirman samiti Dantewada(CSPDCL Dantewada) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
506 | 2022-23 | शिक्षा | दन्तेवाड़ा जिले के विकासखण्ड-दन्तेवाड़ा एवं कुआकोण्डा अन्तर्गत कुल 55 शासकीय शालाओं में अध्ययनरत् कक्षा 1ली से 12वीं तक के छात्र/छात्राओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा हेतु स्मार्ट क्लास संचालन कार्य | Smart class operation for quality education to students of classes 1st to 12th studying in 55 government schools under Dantewada and Kuakonda development blocks of Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600649 | ­220143502569 | 15/06/2022 |  |  | 249.73 |  | 109.865 | 30/10/2024 | 109.865 | 30/10/2024 | 16.293 | 30/10/2024 |  |  |  |  | 236.023 | 13.707 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1360 | 2023-24 | शिक्षा | आस्था विद्या मंदिर कन्या/बालक छात्रावास जावंगा गीदम में पोषण एवं पूरक पोषण एवं अन्य आकस्मिक व्यय कार्य। वर्ष 2024-25 हेतु। | Nutrition and supplementary nutrition and other contingency work at Aastha Vidya Mandir Girls/Boys Hostel, Jawanga Geedam for the year 2024-25. | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805513 | 202437600072 | 240110682791 | 23/02/2024 |  |  | 247.665 |  | 99.066 | 26/02/2024 | 99.066 | 29/10/2024 | 49.533 | 23/06/2025 |  |  |  |  | 247.665 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1346 | 2023-24 | शिक्षा | जिले के 64 पंचायतो में बाल मित्र फेलोशिप कार्यक्रम के संचालन कार्य। | Operational work of Bal Mitra Fellowship Program in 64 Panchayats of the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600381 | 240111326292 | 2024-12-03 |  |  | 246.58 |  | 98.632 | 24/04/2024 | [8 empty] | 98.632 | 147.948 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5339 | 2025-26 | शिक्षा | जिले में संचालित छू लो आसमान कन्या/बालक आवासीय परिसर कारली एवं बालूद का संचालन (पोषण एवं पूरक पोषण कर्मचारी मानदेय एवं अन्य आवश्यक कार्य) | Operation of Choo Lo Aasman Girls/Boys Residential Complex Karli and Balud operated in the district (Nutrition and Supplementary Nutrition Staff Honorarium and other necessary works) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600751 | 250146343876 | 29/08/2025 |  |  | 240.74 |  | 96.296 | 29/08/2025 | [8 empty] | 96.296 | 144.444 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 300 | [5 empty] | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1332 | 2022-23 | शिक्षा | आस्था विद्या मंदिर जावंगा एवं सक्षम 1/सक्षम 2 का संचालन कार्य, कर्मचारियों का मानदेय एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु राशि प्रदाय कार्य | Operational work of Aastha Vidya Mandir Jawanga and Saksham 1/Saksham 2, provision of funds for honorarium of employees and other incidental expenses | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805513 | 202237600873 | 220193047943 | 21/09/2022 |  |  | 240 |  | 96 | 20/10/2023 | 23.588 | 13/04/2023 | [6 empty] | 119.588 | 120.412 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4709 | 2023-24 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत-परचेली के विभिन्न पाराओं में विद्युतीकरण लाईन विस्तार कार्य | Electrification line extension work in various areas of Gram Panchayat-Parcheli | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202337601478 | 230198007482 | 24/08/2023 |  |  | 235.306 |  | 235.306 | 24/08/2023 | [8 empty] | 235.306 | 0 | Jila nirman samiti Dantewada(CSPDCL Dantewada) | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
1865 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | गीदम बीजापुर मार्ग निर्माण कार्य 30 कि.मी.फरसमुदुर (पुलिया निर्माण, टोवाल, एवं रिटेनिंग वॉल सहित) भाग 01 से भाग 08 तक | Geedam Bijapur Road Construction Work 30 Km Farasamudur (including culvert construction, towline and retaining wall) from Part 01 to Part 08 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437600064 | 240108186382 | 22/02/2024 |  |  | 233.33 |  | 197.83 | 2025-08-01 | [8 empty] | 197.83 | 35.5 | CGRRDA PIU-01 Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1632 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | जिले में संचालित प्री-मेट्रीक छात्रावास नकुलनार एवं पोटाकेबिन बैंगलूर को 50 बिस्तर आईसोलेशन सेंटर/ कोविड केयर सेंटर बनाने हेतु सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of material for making 50 bed isolation center/covid care center to pre-metric hostel Nakulnar and Pota Cabin Bangalore operated in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600239 | 210177516667 | 13/07/2021 |  |  | 232.415 |  | 92.966 | 13/07/2021 | 92.966 | 18/08/2021 | 45.948 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 231.88 | 0.535 | Civil surgeon Dantewada | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5223 | 2025-26 | शिक्षा | शिक्षा सत्र 2025-26 में जिला अंतर्गत संचालित हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्तर पर कुल 110 रिक्त पदो के विरूद्ध स्थानीय अतिथि शिक्षकों से अध्यापन व्यवस्था अतिथि शिक्षकों के 10 माह 15 दिन का मादेय राशि (16 जून 2025 से अप्रैल 2026 तक )कार्य। | In the academic session 2025-26, against a total of 110 vacant posts at the high and higher secondary level operated under the district, teaching arrangement with local guest teachers, work of 10 months and 15 days of guest teachers (from 16 June 2025 to April 2026). | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600621 | 250100787100 | 23/07/2025 |  |  | 231 |  | 94.4 | 23/07/2025 | [8 empty] | 94.4 | 136.6 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 315 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
34 | 2022-23 | शिक्षा | जिले के चारों विकासखण्डों में संचालित प्राथमिक/माध्यमिक/हाई सेकेण्डरी शालाओं में अतिथि शिक्षकों का मानदेय प्रदाय कार्य | Provision of honorarium to guest teachers in primary/secondary/high secondary schools operating in all four development blocks of the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600770 | ­220142274462 | ­ 29/08/2022 |  |  | 230.475 |  | 92.19 | 14/09/2022 | 92.19 | 13/04/2023 | 14.71 | 2023-08-09 |  |  |  |  | 199.09 | 31.385 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1777 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा अन्तर्गत विभिन्न प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों मे (संविदा) नव नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों का मानदेय भुगतान कार्य। वित्तिय वर्ष 2024-2025 | Honorarium payment work of newly appointed medical officers (on contract) in various primary and community health centers under South Bastar Dantewada district. Financial year 2024-2025 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601546 | 240118910039 | 2024-02-09 |  |  | 230.4 |  | 92.16 | 2024-04-09 | 92.16 | 21/11/2024 | [6 empty] | 184.32 | 46.08 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1341 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का संचालन कार्य (अप्रैल 2024 से जून 2024) | Operational work of Chief Minister's Nutrition Scheme (April 2024 to June 2024) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600631 | 240158948808 | 2024-10-06 |  |  | 220 |  | 88 | 21/06/2024 | 72.66 | 19/12/2024 | [6 empty] | 160.66 | 59.34 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA | 300 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3431 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले में कृषक हेतु 100 नग नलकूप खनन एवं पम्प प्रतिस्थापना कार्य भाग-एक | 100 tube wells for farmers in the district and pump replacement work, Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600672 | 210124216604 | 30/12/2021 |  |  | 220 |  | 88 | 30/12/2021 | 88 | 15/03/2022 | 44 | 16/06/2022 |  |  |  |  | 220 | 0 | WATER RESOURCES DEPARTMENT JAGDALPUR | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3771 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | पोटाली | Potali | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600126 | 220175809975 | ­ 15/02/2022 |  |  | 220 |  | 88 | 15/02/2022 | 88 | 20/02/2023 | 44 | 20/02/2023 |  |  |  |  | 220 | 0 | WATER RESOURCES DEPARTMENT JAGDALPUR |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3203 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था विद्या मंदिर चौकीदार क्वाटर किरन्दुल (जी$3) भवन निर्माण कार्य । | Aastha Vidya Mandir Chowkidar Quarter Kirandul (G$3) Building Construction Work. | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202437601074 | 240136455745 | 25/07/2024 |  | - | 219.54 |  | 24.65 | 22/05/2025 | 24.46 | 17/10/2025 | [6 empty] | 49.11 | 170.43 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 300 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4708 | 2023-24 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत-बड़ेलखपाल के विभिन्न पाराओं में विद्युतीकरण लाईन विस्तार कार्य | Electrification line extension work in various areas of Gram Panchayat-Bade Lakhpal | BADELAKHAPAL | KATEKALYAN |  |  | 202337601479 | 230191064724 | 24/08/2023 |  |  | 218.518 |  | 218.518 | 24/08/2023 | [8 empty] | 218.518 | 0 | Jila nirman samiti Dantewada(CSPDCL Dantewada) | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8155 | 81.5656
1799 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | देवगुड़ी गौठान हॉट-बाजार एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर हाई मास्ट लाईट फिक्सिंग कार्य 30 यूनिट | High mast light fixing work at Devgudi Gauthan Hot-Bazar and other public places 30 units | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600848 | ­220180388616 | 2022-09-09 |  |  | 217.5 | [11 empty] | 0 | 217.5 | RES Dantewada |  |  | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
4710 | 2023-24 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत-गुमियापाल के विभिन्न पाराओं में विद्युतीकरण लाईन विस्तार कार्य | Electrification line extension work in various areas of Gram Panchayat-Gumiyapal | GUMIYAPAL | KUWAKONDA |  |  | 202337601477 | 230168351668 | 24/08/2023 |  |  | 215.015 |  | 215.015 | 24/08/2023 | [8 empty] | 215.015 | 0 | Jila nirman samiti Dantewada(CSPDCL Dantewada) | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5634 | 81.2736
3311 | 2025-26 | शिक्षा | बालक आश्रम जंगमपाल 100 सीटर मे नव निर्माण कार्य । | New construction work in Bal Ashram Jangampal 100 seater. | JANGAMPAL | KATEKALYAN |  | CG1104TBPRA0001 | 202537600324 | 250133240186 | 2025-01-05 |  |  | 212.24 | [11 empty] | 0 | 212.24 | Tribal Development Dantewada | 150 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.6759 | 81.6849
3313 | 2025-26 | शिक्षा | बालक आश्रम गुडसे 100 सीटर में नव निर्माण कार्य | New construction work in Bal Ashram Gudse 100 seater | GUDSE | KATEKALYAN |  | 22161502313 | 202537600346 | 250191618626 | 2025-01-05 |  |  | 212.24 | [11 empty] | 0 | 212.24 | Tribal Development Dantewada | 150 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7623 | 81.6586
3414 | 2025-26 | शिक्षा | कन्या आश्रम परचेली 100 सीटर में नव निर्माण कार्य । | New construction work in 100 seater Kanya Ashram Parcheli. | PARCHELI | KATEKALYAN |  | CG1104TGPRA0002 | 202537600474 | 250115204715 | 2025-08-05 |  |  | 212.24 | [11 empty] | 0 | 212.24 | Tribal Development Dantewada | 300 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7937 | 81.6649
2913 | 2024-25 | शिक्षा | 100 सीटर कन्या आश्रम गाटम का भवन निर्माण कार्य | Construction work of 100 seater girls' ashram Gatam | GATAM | KATEKALYAN |  | CG1104TGPRA0003 | 202537600098 | 250123407832 | 2025-09-01 |  |  | 212 | [11 empty] | 0 | 212 | Tribal Development Dantewada | 120 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.8224 | 81.5766
2914 | 2024-25 | शिक्षा | 100 सीटर कन्या आश्रम बारसुर का भवन निर्माण कार्य | Construction work of 100 seater girls' ashram Barsur | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR | 22160808001 | 202437602880 | 240104948121 | 30/12/2024 |  |  | 212 | [11 empty] | 0 | 212 | Jila nirman samiti Dantewada(Tribal Development Dantewada) | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
2915 | 2024-25 | शिक्षा | 100 सीटर बालक आश्रम मदाड़ी का भवन निर्माण कार्य | Construction work of 100 seater Bal Ashram Madadi | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437602891 | 240128616920 | 30/12/2024 |  |  | 212 | [11 empty] | 0 | 212 | Jila nirman samiti Dantewada(Tribal Development Dantewada) | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6164 | 81.3005
4996 | 2023-24 | शिक्षा | दन्तेवाड़ा जिले के चारों विकास खण्ड़ों में प्राथमिक /माध्यमिक शालाओं कार्यरत् अतिथि शिक्षकों का मानदेयक | Honorarium of guest teachers working in primary/secondary schools in all four development blocks of Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337601417 | 230194360329 | 2023-01-08 |  |  | 206.4 |  | 82.56 | 2023-08-08 | 82.56 | 22/12/2023 | 41.28 | 30/04/2024 |  |  |  |  | 206.4 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1894 | 2023-24 | शिक्षा | आस्था विद्या मंदिर इंग्लिश मिडियम स्कुल जावंगा में पोषण एवं पूरक पोषण हेतु | For nutrition and supplementary nutrition in Aastha Vidya Mandir English Medium School, Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600723 | 230192419794 | 25/04/2023 |  |  | 204.75 |  | 81.9 | 26/04/2023 | 81.9 | 2023-06-07 | 36.91 | 14/09/2023 |  |  |  |  | 200.71 | 4.04 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1440 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-गीदम स्मार्ट सीएचसी एण्ड़ ट्रामा सेन्टर में आवश्यक उन्नयन कार्य भाग-दो | Necessary upgradation work in Model Community Health Centre-Geedam Smart CHC and Trauma Centre, Part-2 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202237601068 | ­220121554185 | ­ 07/11/2022 |  |  | 200 |  | 80 | 25/01/2023 | 80 | 2023-03-04 | 39.99 | 13/07/2023 |  |  |  |  | 199.99 | 0.01 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1441 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-गीदम स्मार्ट सीएचसी एण्ड़ ट्रामा सेन्टर में आवश्यक उन्नयन कार्य भाग-एक | Necessary upgradation work in Model Community Health Centre-Geedam Smart CHC and Trauma Centre Part-1 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202237601067 | ­220199845228 | ­ 07/11/2022 |  |  | 200 |  | 80 | 25/01/2023 | 80 | 2023-03-04 | 39.95 | 13/07/2023 |  |  |  |  | 199.95 | 0.05 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1735 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | जिला दन्तेवाड़ा में रेड़ी टू ईट फूड निर्माण हेतु पूर्ण स्वचलित मशीन स्थापित कार्य | Installation of fully automatic machine for manufacturing ready to eat food in Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600327 | 250160143383 | 17/04/2025 |  |  | 200 | [11 empty] | 0 | 200 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA | 150 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1911 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत फूड ग्रेड महुआ फूल संग्रहण कार्य | Food grade Mahua flower collection work under Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600246 | 220119406587 | 23/03/2022 |  |  | 200 |  | 80 | 23/03/2022 | 80 | 16/08/2022 | [6 empty] | 160 | 40 | Divisional Forest Officer Dantewada | 30 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4559 | 2022-23 | पेयजल आपूर्ति | जिले के विभिन्न ग्रामों के पारा टोला बासहटों में पेयजल सुविधा हेतु नलकूप खनन सह हैण्डपंप स्थापना कार्य भाग-एक | Tube well mining cum hand pump installation work for drinking water facility in Para Tola Bashats of various villages of the district, Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600433 | ­220190381253 | 2022-11-05 |  |  | 200 |  | 80 | 18/05/2022 | 80 | 18/11/2022 | 39.78 | 26/10/2023 |  |  |  |  | 199.78 | 0.22 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3450 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | दन्तेवाड़ा-बचेली मुख्यमार्ग से धुरली-बासनपुर मार्ग के मध्यम पुलिया निर्माण कार्य (कि.मी. 2/10 में स्पॉन ग 8.00 मीटर) | Construction of medium culvert from Dantewada-Bacheli main road to Dhurli-Basanpur road (span 8.00 meter in Km. 2/10) | KAMALOOR | DANTEWADA |  |  | 202137600443 | ­210138805745 | 29/09/2021 |  |  | 199.98 |  | 69.991 | 30/09/2021 | 69.991 | 2023-03-05 | 59.948 | 2023-04-08 |  |  |  |  | 199.93 | 0.05 | SUPERINTEDENT OF POLICE DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8536 | 81.2786
2180 | 2023-24 | शिक्षा | डी.ए.व्ही. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कुल एवं छात्रावास कुम्हाररास, जावंगा, एवं हितावर शिष्यवृत्ति मानदेय प्रदाय कार्य | D.A.V. Chief Minister Public School and Hostel Kumharras, Javanga and Hitawar Scholarship Honorarium Work | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337601322 | 230160938735 | 20/07/2023 |  |  | 199.68 |  | 79.87 | 22/08/2023 | 17.51 | 2025-04-03 | [6 empty] | 97.38 | 102.3 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
342 | 2024-25 | सतत आजीविका | दन्तेवाड़ा जिले में आवागमन सुविधा बढ़ाने हेतु टाटा मेजिक क्रय कार्य | Tata Magic procurement work to improve transportation facilities in Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601967 | ­240192389656 | ­ 16/10/2024 |  |  | 196.203 |  | 148.625 | 31/12/2024 | 47.578 | 29/01/2025 | [6 empty] | 196.203 | 0 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3519 | 2021-22 | सिंचाई | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत सिंचाई सुविधा हेतु लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य | Construction work of minor irrigation scheme for irrigation facility under Dantewada district | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202137600615 | 210149052804 | 25/12/2021 |  |  | 195.6 |  | 78.24 | 25/12/2021 | 78.24 | 14/02/2022 | 39.06 | 27/04/2022 |  |  |  |  | 195.54 | 0.06 | WATER RESOURCES DEPARTMENT JAGDALPUR | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3221 | 2024-25 | शिक्षा | विकासखण्ड कटेकल्याण मे 4 बालक पोटा केबिन आवासीय कक्ष एवं स्कूल मरम्मत कार्य धनीकरका भाग 1-2 एवं बैंगलूर | 4 Boys Pota Cabin Residential Room and School Repair Work in Development Block Katekalyan, Dhanikarka Part 1-2 and Bangalore | Block Level (KATEKALYAN) | KATEKALYAN | BLOCK LEVEL |  | 202437602752 | 240137295998 | 17/12/2024 |  |  | 193.53 |  | 77.412 | 2025-07-02 | 19.996 | 17/10/2025 | [6 empty] | 97.408 | 96.122 | BEO/BRC Katekalyan | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
109 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | एनआरसी भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुआकोण्डा के विस्तार का निर्माण कार्य | Construction work of extension of NRC Bhawan Community Health Centre Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 7872242826 | 202437600178 | 240166234692 | 2024-01-03 | 7872242826 |  | 38.86 |  | 15.544 | 2024-04-03 | [8 empty] | 15.544 | 23.316 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 360 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
110 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | मॉडल सबहेल्थ सेन्टर का निर्माण कार्य रामपुर कैम्प किरन्दुल | Construction work of Model Sub Health Centre, Rampur Camp Kirandul | KIRANDUL | KUWAKONDA | KIRANDUL | 6246342874 | 202337600145 | 230122720682 | 27/01/2023 | 6246342874 |  | 35.47 |  | 14.18 | 2023-06-02 | 16.126 | 16/10/2025 | [6 empty] | 30.306 | 5.164 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6389 | 81.2599
3201 | 2023-24 | शिक्षा | आस्था विद्या मंदिर इंग्लिश मिडियम स्कूल जावंगा पोषण एवं पूरक व्यय हेतु 2023-24 | Aastha Vidya Mandir English Medium School Jawanga for nutrition and supplementary expenses 2023-24 | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805513 | 202337601553 | 230170976254 | 21/09/2023 |  |  | 192.93 |  | 77.17 | 26/10/2023 | 77.17 | 28/11/2023 | [6 empty] | 154.34 | 38.59 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1623 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | टेटम से खालेपारा व्हाया कोडरीपाल तक मिट्टी मुरूम सड़क कार्य एवं पुल पुलिया निर्माण कार्य | Mud gravel road work and bridge culvert construction work from Tetam to Khalepara via Kodripal | TETAM | KATEKALYAN |  |  | 202437602935 | 240108893508 | 2025-01-01 |  |  | 192.46 | [11 empty] | 0 | 192.46 | CGRRDA PIU-01 Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.75 | 81.5653
2312 | 2024-25 | शिक्षा | जिला विज्ञान केन्द्र के निर्माण स्थापना सामग्री आपूर्ति एवं संचालन कार्य | Construction, installation, material supply and operation work of District Science Centre | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602556 | 240195193766 | 29/11/2024 |  |  | 192.448 |  | 76.979 | 29/01/2025 | 63.996 | 2025-11-04 | [6 empty] | 140.975 | 51.473 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3747 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिला दन्तेवाड़ा के विभिन्न ग्रामों में पेयजल हेतु नलकूप खनन कर हैण्डपम्प स्थापना कार्य | Installation of hand pumps by digging tube wells for drinking water in various villages of Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600622 | 210118897824 | ­ 25/12/2021 |  |  | 192 |  | 76.8 | 25/12/2021 | 76.8 | 14/02/2022 | 38.4 | 24/11/2023 |  |  |  |  | 192 | 0 | WATER RESOURCES DEPARTMENT JAGDALPUR |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1182 | 2024-25 | शिक्षा | प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास किरन्दुल का नवीन भवन निर्माण कार्य | Construction work of new building of Pre-Matric Tribal Girls Hostel, Kirandul | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | CG1103TGPRH0001 | 202437601631 | 240104398339 | 2024-10-09 |  |  | 191.51 | [11 empty] | 0 | 191.51 | PWD S.B. Div. Dantewada |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
2364 | 2024-25 | शिक्षा | नवीन बालक आश्रम तेलम का निर्माण कार्य | Construction work of new Bal Ashram Telam | TELAM | KATEKALYAN |  | CG1104TBPRA0004 | 202437601629 | ­240122603820 | 2024-10-09 |  |  | 191.51 | [11 empty] | 0 | 191.51 | PWD S.B. Div. Dantewada |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7441 | 81.5643
3215 | 2024-25 | शिक्षा | मड़कामीरास में 50 सीटर आदिवासी प्री.मै. कन्या छात्रावास निर्माण कार्य | 50 seater tribal pre-main in Madakamiras. girls hostel construction work | SAMALWAR | KUWAKONDA |  | 18.592077, 81.27812 | 202437601405 | 240196607995 | 23/08/2024 |  |  | 191.51 |  | 10.643 | 2025-05-08 | [8 empty] | 10.643 | 180.867 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 545 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done | 17/01/25 | Only layout done as of now. Work is slow due to land issues. | 18.6065 | 81.3136
4701 | 2024-25 | शिक्षा | समेली में 100 सीटर आदिवासी पो.मै. कन्या छात्रावास का निर्माण कार्य | 100 seater tribal P.M. in Sameli. Girls hostel construction work | SAMELI | KUWAKONDA |  |  | 202437601401 | 240162455046 | 23/08/2024 |  |  | 191.51 |  | 25.3 | 29/07/2025 | 25.147 | 16/10/2025 | [6 empty] | 50.447 | 141.063 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 545 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
2326 | 2022-23 | सिंचाई | दन्तेवाड़ा जिले के जनपद पंचायत-गीदम के ग्राम पंचायत-कुण्डेनार में सिंचाई की सुविधा की आपूर्ति हेतु लघु सिंचाई योजना (उद्वहन सिंचाई योजना) निर्माण कार्य | Construction work of Minor Irrigation Scheme (Lift Irrigation Scheme) for supply of irrigation facility in Village Panchayat- Kundenar of District Panchayat- Geedam of Dantewada District | KAMALOOR | DANTEWADA |  |  | 202237600650 | ­220133130785 | 15/06/2022 |  |  | 187.8 |  | 3.98 | 24/06/2022 | 5.96 | 23/11/2022 | [6 empty] | 9.94 | 177.86 | WATER RESOURCES DEPARTMENT JAGDALPUR |  |  | cancel |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8536 | 81.2786
2377 | 2022-23 | सिंचाई | दन्तेवाड़ा जिले के जनपद पंचायत-गीदम के ग्राम पंचायत-गीदम के ग्राम पंचायत-सालनार में सिंचाई की सुविधा की आपूर्ति हेतु लघु सिंचाई योजना (उद्वहन सिंचाई योजना) निर्माण कार्य | Construction work of Minor Irrigation Scheme (Lift Irrigation Scheme) for supply of irrigation facility in Village Panchayat-Salnar of Village Panchayat-Geedam of District Panchayat-Geedam of Dantewada District | MUSTALNAR | GEEDAM |  |  | 202237600653 | ­220140531122 | 15/06/2022 |  |  | 187.8 |  | 75.12 | 16/06/2022 | [8 empty] | 75.12 | 112.68 | WATER RESOURCES DEPARTMENT JAGDALPUR |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0947 | 81.2591
1885 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के सफल संचालन हेतु (माह-अक्टूबर 2023 से दिसम्बर 2023 तक) | For the successful operation of Chief Minister's Nutrition Scheme (from October 2023 to December 2023) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337601635 | 230164790688 | 2023-06-10 |  |  | 187.32 |  | 74.92 | 29/01/2024 | 70 | 30/05/2024 | [6 empty] | 144.92 | 42.4 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1328 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का संचालन कार्य (जुलाई 2023 से सितम्बर 2023) | Operational work of Chief Minister's Nutrition Scheme (July 2023 to September 2023) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337601204 | 230156141678 | 2023-11-07 |  |  | 186.05 |  | 74.42 | 2023-11-07 | [8 empty] | 74.42 | 111.63 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3504 | 2021-22 | सिंचाई | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत विकासखण्ड़-गीदम में लघु सिंचाई योजना (उदवहन सिंचाई योजना विद्युत पंप सहित) निर्माण कार्य (हितग्राही संख्या-39) | Construction work of minor irrigation scheme (lift irrigation scheme including electric pump) in development block-Gidam under Dantewada district (beneficiary number-39) | JHODIYABADAM | GEEDAM |  |  | 202137600501 | 210169905831 | 26/10/2021 |  |  | 185.952 |  | 74.38 | 26/10/2021 | 74.38 | 25/12/2021 | 37.122 | 2022-04-03 |  |  |  |  | 185.882 | 0.07 | WATER RESOURCES DEPARTMENT JAGDALPUR | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
3946 | 2021-22 | शिक्षा | जिले के चारों विकासखण्ड़ में प्राथमिक/माध्यमिक हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल एवं पोटा केबिन पालनार में कार्यरत् अतिथि शिक्षकों को मानदेय प्रदाय कार्य (अगस्त 2021 से अप्रैल 2022 तक) | Provision of honorarium to guest teachers working in Primary/Secondary High/Higher Secondary School and Pota Cabin Palanar in all four development blocks of the district (from August 2021 to April 2022) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600376 | 210101367536 | 16/08/2021 |  |  | 185.76 | [11 empty] | 0 | 185.76 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1872 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | जिले में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान संचालन हेतु राशि प्रदाय कार्य भाग-एक | Funding work for running the Chief Minister's Nutrition Campaign in the district, Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600690 | 220166326893 | ­ 29/07/2022 |  |  | 179.95 |  | 71.98 | 16/08/2022 | 71.98 | 2023-08-02 | 35.99 | 2023-06-10 |  |  |  |  | 179.95 | 0 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2082 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | दन्तेवाड़ा जिले में संचालित प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिये सप्ताह में दो दिवस हेतु अण्डा प्रदाय कार्य । (अगस्त 2024 से अप्रैल 2025 तक)। | Supply of eggs for two days a week to students studying in primary and secondary schools in Dantewada district (from August 2024 to April 2025). | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601769 | 240145179110 | 27/09/2024 |  |  | 177.602 |  | 71.04 | 2024-11-12 | [8 empty] | 71.04 | 106.562 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
463 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा एवं अन्य स्वास्थ्य संस्था 300 बिस्तर हेतु मानव संसाधन की पूर्ति कार्य | Supply of human resources for 300 beds in District Hospital Dantewada and other health institutions | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL | 5541321179 | 202437601841 | 240114619443 | 25/09/2024 | 5541321179 |  | 176.035 |  | 70.414 | 25/09/2024 | [8 empty] | 70.414 | 105.621 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
19 | 2021-22 | शिक्षा | उजर 100 योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता राशि प्रदाय कार्य भाग-एक | Under the Uzar 100 scheme, work related to providing financial assistance to students, part-one | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600537 | 210129495414 | 27/11/2021 |  |  | 175 |  | 70 | 26/11/2021 | 13.037 | 27/03/2022 | 83.131 | 30/04/2024 | 7 | 16/10/2025 |  |  | 173.168 | 1.832 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 4th installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2083 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला दन्तेवाड़ा में सुपोषण कार्यक्रम हेतु सभी केन्द्रो के हितग्राहियों को अण्ड़ा वितरण कार्य (03 माह) | Egg distribution work to the beneficiaries of all centers for the nutrition program in Dantewada district (03 months) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600628 | 240150922477 | 16/03/2024 |  |  | 175 | [11 empty] | 0 | 175 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA | 300 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2665 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम मुचनार में 11000 मीटर में चैंन लिंक तार फेंसिंग कार्य | Chain link wire fencing work in 11000 meters in village Muchnar | MUCHNAR | GEEDAM |  |  | 202237600023 | 220141233792 | 2022-10-01 |  |  | 56.92 |  | 2.276 | 2022-10-01 | 3.416 | 14/12/2022 | [6 empty] | 5.692 | 51.228 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
1251 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत प्राथमिक/उपस्वास्थ्य/सामुदायिक केन्द्रों में कार्यरत् चिकित्सकों/स्वास्थ्य कर्मचारियों एवं अन्य समस्त चिकित्सकों एवं कर्मचारियों का मानदेय प्रदाय कार्य भाग-दो | Part-two of the honorarium work of doctors/health workers and all other doctors and employees working in primary/sub-health/community centers under Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600672 | ­220170114470 | ­ 20/07/2022 |  |  | 172.766 |  | 69.106 | 20/07/2022 | 69.106 | 26/10/2022 | 34.554 | 2023-01-02 |  |  |  |  | 172.766 | 0 | Civil surgeon Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4962 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | जिला दन्तेवाड़ा के किरन्दुल बचेली रेल्वे मार्ग के कि.मी. 403/13-14 में रेल्वे अण्डर ब्रिज निर्माण सह पंहुच मार्ग निर्माण कार्य | Construction of railway under bridge and approach road at Km 403/13-14 of Kirandul Bacheli railway route in Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601191 | 230148231764 | 2023-06-07 |  |  | 171.79 |  | 171.79 | 2023-06-07 | [8 empty] | 171.79 | 0 | Jila nirman samiti Dantewada(Railway) | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3443 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले में गरीबी उन्मूलन अन्तर्गत कृषि यंत्र स्प्रिकंलर पावर वीडर ब्रशकटर बैटरी स्प्रेयर वितरण कार्य भाग-एक | Agricultural equipment sprinkler power weeder brushcutter battery sprayer distribution work under poverty alleviation in the district, part-one | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600308 | ­220176645441 | 30/03/2022 |  |  | 169.69 |  | 67.87 | 30/03/2022 | 67.87 | 24/06/2022 | 33.59 | 27/06/2024 |  |  |  |  | 169.33 | 0.36 | D.D.Agriculture Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2634 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | जिले में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान पोषण आहार कार्य | Chief Minister's Nutrition Campaign Nutrition Diet Work in the District | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600256 | 230164953065 | 15/02/2023 |  |  | 169.57 |  | 67.82 | 15/02/2023 | 101.75 | 2024-05-02 | [6 empty] | 169.57 | 0 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5070 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिला दन्तेवाड़ा के 40 समूहों को जैविक खेती करने वाले किसानों को खरपतवार नियंत्रण एवं बेहतर खेती हेतु पावर टीलर, पावर वीट विद्युत विनोईग फैन एवं ब्रश कटर यंत्र प्रदाय कार्य | Supply of power tiller, power beater, electric winnowing fan and brush cutter equipment to 40 groups of organic farmers of Dantewada district for weed control and better farming. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601633 | 240133208331 | 2024-10-09 |  |  | 169.38 |  | 67.752 | 20/12/2024 | 101.313 | 22/01/2025 | [6 empty] | 169.065 | 0.315 | D.D.Agriculture Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4998 | 2023-24 | शिक्षा | छूलो आसमान कन्या/बालक में विशेष/अतिथि शिक्षक काउंसलर सहायक अधीक्षक एवं कर्मचारियों का मानदेय | Honorarium of special/guest teacher counselor assistant superintendent and employees in Choolo Aasman girl/boy | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337601411 | 230187650227 | 2023-01-08 |  |  | 169.32 |  | 67.72 | 2023-03-08 | 67.72 | 22/12/2023 | 33.88 | 30/04/2024 |  |  |  |  | 169.32 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1997 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा दन्तेवाड़ा गारमेन्ट फैक्ट्री हेतु उपकरण प्रदाय कार्य | Equipment supply work for Nava Dantewada Garment Factory | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600090 | ­220147280694 | ­ 02/02/2022 |  |  | 167.451 |  | 66.98 | 2022-02-02 | 66.98 | 16/08/2022 | 26.598 | 15/12/2022 |  |  |  |  | 160.558 | 6.893 | RES Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4032 | 2022-23 | शिक्षा | छूलो आसमान आवासीय विद्यालय कन्या/बालक कारली एवं बालूद में विशेष शिक्षक/अतिथि शिक्षक कांउसेलर सहायक अधीक्षक एवं कर्मचारियों का मानदेय हेतु प्रदाय कार्य | Work provided for honorarium of special teacher/guest teacher, counselor, assistant superintendent and employees in Chhulo Aasman Residential School, Girls/Boys, Karli and Balud | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600767 | 220111832601 | 26/08/2022 |  |  | 165.421 |  | 66.1682 | 14/09/2022 | 66.1682 | 15/12/2022 | 33.084 | 2023-06-07 |  |  |  |  | 165.4204 | 0.0006 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 365 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2005 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जिले के मजरा टोला में विद्युतीकरण कार्य भाग-दो | Electrification work in Majra Tola of the district, part-two | KAURGAON | GEEDAM |  |  | 202237600175 | ­220124593421 | 2022-11-03 |  |  | 164 |  | 65.6 | 2022-11-03 | 98.4 | 18/05/2022 | [6 empty] | 164 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.133 | 81.2404
3864 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के जनपद पंचायत गीदम के ग्राम पंचायत पाहुरनार के आश्रित ग्राम-बड़ेकरका में लघु सिंचाई हेतु 10 एच.पी. सोलर पम्प स्थापना कार्य | Installation of 10 HP solar pump for minor irrigation in Badekarka village, dependent on Gram Panchayat Pahurnar of District Panchayat Geedam of the district. | PAHURNAR | GEEDAM |  |  | 202237600026 | 220105143688 | 2022-10-01 |  |  | 163.35 |  | 65.34 | 2022-10-01 | 98.01 | 11.03/2022 | [6 empty] | 163.35 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0958 | 81.3022
2458 | 2024-25 | शिक्षा | मारजूम में 50 सीटर कन्या आश्रम का निर्माण कार्य | Construction work of 50 seater girls' ashram in Marjum | MARJUM | KATEKALYAN |  |  | 202437601402 | 240137891392 | 23/08/2024 |  |  | 162.76 |  | 51.55 | 21/07/2025 | [8 empty] | 51.55 | 111.21 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 545 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7503 | 81.7396
2459 | 2024-25 | शिक्षा | जंगमपाल में 50 सीटर कन्या आश्रम का निर्माण कार्य | Construction work of 50 seater girls' ashram in Jangampal | JANGAMPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437601409 | 240138077572 | 23/08/2024 |  |  | 162.76 |  | 30.38 | 17/10/2025 | [8 empty] | 30.38 | 132.38 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 454 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6759 | 81.6849
2910 | 2024-25 | शिक्षा | 50 सीटर कन्या आश्रम मूलेर का भवन निर्माण कार्य | Construction work of 50 seater girls' ashram Muller | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437602486 | 240114344844 | 25/11/2024 |  |  | 162.76 | [11 empty] | 0 | 162.76 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7128 | 81.4061
2911 | 2024-25 | शिक्षा | 50 सीटर बालक आश्रम मूलेर का भवन निर्माण कार्य | Construction work of 50 seater Bal Ashram Muller | NAHADI | KUWAKONDA |  | CG1103TBMIA0001 | 202437602540 | 240141472838 | 27/11/2024 |  |  | 162.76 | [11 empty] | 0 | 162.76 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7128 | 81.4061
2912 | 2024-25 | शिक्षा | 50 सीट बालक आश्रम चिकपाल का भवन निर्माण कार्य | Construction work of 50 seat Bal Ashram Chikpal | CHIKPAL | KATEKALYAN |  | CG1104TBPRA0006 | 202437602146 | 240115229268 | 2024-06-11 |  |  | 162.76 | [11 empty] | 0 | 162.76 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7526 | 81.7052
3312 | 2025-26 | शिक्षा | कन्या आश्रम परचेली 50 सीटर में नव निर्माण कार्य | New construction work in 50 seater girls' ashram Parcheli | PARCHELI | KATEKALYAN |  | CG1104TGPRA0002 | 202537600344 | 250199263446 | 2025-01-05 |  |  | 162.76 | [11 empty] | 0 | 162.76 | Tribal Development Dantewada | 150 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7937 | 81.6649
3413 | 2025-26 | शिक्षा | बालक आश्रम बेंगलूर 50 सीटर मे नव निर्माण कार्य । | New construction work in Bal Ashram Bangalore 50 seater. | BENGLUR | KATEKALYAN |  | CG1104TBPRA0002 | 202537600473 | 250189195612 | 2025-08-05 |  |  | 162.76 | [11 empty] | 0 | 162.76 | Tribal Development Dantewada | 300 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8 | 81.6539
198 | 2021-22 | सतत आजीविका | सतत् जीविकोपार्जन अन्तर्गत आजीविका संबंधी विभिन्न कार्य | Various livelihood related works under sustainable livelihood | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600193 | ­220197531543 | 15/03/2022 |  |  | 161 |  | 64.4 | 21/03/2022 | [8 empty] | 64.4 | 96.6 | JILA PAYNCHAYAT Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2501 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं पर्यटन को बढ़ावा देते हुए इसके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जंगल ट्रेल संरचना निर्माण कार्य | Construction of forest trail structure to provide employment to local people while promoting environmental protection, conservation and tourism. | KARLI | GEEDAM |  |  | 202137600424 | ­210145778276 | 13/09/2021 |  |  | 159.83 |  | 63.932 | 13/09/2021 | [8 empty] | 63.932 | 95.898 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
1797 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | सार्वजनिक स्थलों पर हाई मास्ट लाईट कार्य | High mast lighting work at public places | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600143 | 220112235919 | ­ 25/02/2022 |  |  | 158.76 |  | 63.5 | 2022-04-03 | 63.5 | 20/072022 | 26.598 | 15/12/2022 |  |  |  |  | 153.598 | 5.162 | RES Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5126 | 2025-26 | कौशल विकास एवं रोजगार | जिले के 12वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं हेतु उच्च शिक्षा कौशल विकास पाठ्यक्रम ( सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, शिक्षा प्रबंधन,वित्त मिडिया, ग्राफिक, डिजाईन आदि )कार्य राशि। | Higher education skill development courses (software, programming, education management, finance media, graphic, design etc.) for 12th passed students of the district. Working amount. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600509 | 250129746135 | 17/06/2025 |  |  | 158.736 |  | 29.4094 | 19/11/2025 | [8 empty] | 29.4094 | 129.3265 | Tribal Development Dantewada | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3896 | 2021-22 | शिक्षा | जिले में 50 आश्रम छात्रावासों में सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाईट आवश्यक सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of necessary materials for solar energy street lights in 50 ashram hostels in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600472 | 210111125399 | 2021-08-10 |  |  | 158.5 |  | 63.4 | 21/10/2021 | 95.04 | 14/02/2022 | [6 empty] | 158.44 | 0.06 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4584 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जिले में आश्रम/छात्रावासों में सोलर मिनि हाई मास्क लाईट स्थापित कार्य | Installation of solar mini high mast lights in ashrams/hostels in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600429 | 220116662864 | 2022-07-05 |  |  | 158.5 |  | 63.4 | 2022-09-05 | 63.4 | 2022-06-12 | 31.64 | 2023-07-02 |  |  |  |  | 158.44 | 0.06 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
38 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा में चिकित्सकीय व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु मानदेय वेतन प्रदाय कार्य | Honorarium salary provision work for smooth functioning of medical system in District Hospital Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602478 | 240111592478 | 20/11/2024 |  |  | 158.4 |  | 63.36 | 2024-03-12 | [8 empty] | 63.36 | 95.04 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2896 | 2022-23 | सतत आजीविका | जिले में जैविक खेती करने वाले कृषक एवं महिला समूहों को जैविक खेती एवं स्थायी आजिविका के क्षेत्र में क्षमता एवं संस्थागत विकास कार्य | Capacity and institutional development work in the field of organic farming and sustainable livelihood for farmers and women groups doing organic farming in the district. | PANDEWAR | DANTEWADA |  |  | 202237601018 | 220119312264 | 21/10/2022 |  |  | 156.93 |  | 47.08 | 20/10/2022 | 44.16 | 22/08/2023 | [6 empty] | 91.24 | 65.69 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8749 | 81.2696
2327 | 2022-23 | सिंचाई | दन्तेवाड़ा जिले के जनपद पंचायत-दन्तेवाड़ा के ग्राम बासनपुर में सिंचाई की सुविधा की आपूर्ति हेतु लघु सिंचाई योजना (उद्वहन सिंचाई योजना सोलर पम्प सहित) निर्माण कार्य | Construction work of Minor Irrigation Scheme (Lift Irrigation Scheme including Solar Pump) for supply of irrigation facility in village Basanpur of Janpad Panchayat-Dantewada of Dantewada district. | KAMALOOR | DANTEWADA |  |  | 202237600656 | 220109764730 | 15/06/2022 |  |  | 156.5 |  | 62.6 | 16/06/2022 | 75 | 30/04/2025 | 18.79 | 29/05/2025 |  |  |  |  | 156.39 | 0.11 | D.D.Agriculture Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8536 | 81.2786
197 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | कन्या आश्रम चेरपाल (बारसूर) विकास खण्ड-गीदम को कोविड केयर सेंटर बनाने हेतु विभिन्न सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of various materials for making Kanya Ashram Cherpal (Barsur) Development Block-Geedam a Covid Care Center | CHERPAL | GEEDAM |  | 3861428468 | 202137600255 | 210199336237 | 29/07/2021 | 3861428468 |  | 154.567 |  | 61.8268 | 29/07/2021 | 92.323 | 2021-04-12 | [6 empty] | 154.1498 | 0.4172 | Civil surgeon Dantewada | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.133 | 81.2872
3614 | 2021-22 | शिक्षा | जिले में आश्रम/छात्रावासों के लिए आवश्यक सामग्री रीडिंग टेबल एवं चेयर प्रदाय कार्य | Supply of reading tables and chairs, essential materials for ashrams/hostels in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600048 | 220163908499 | 19/01/2022 |  |  | 153.516 |  | 61.4 | 18/01/2022 | 61.4 | 2022-11-04 | 30.716 | 2022-11-05 |  |  |  |  | 153.516 | 0 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1996 | 2022-23 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा दन्तेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री छिन्दनार हेतु उपकरण प्रदाय कार्य | Equipment supply work for Nava Dantewada Garment Factory, Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202237600742 | ­220105417937 | 22/08/2022 |  |  | 151.439 |  | 111.438 | 2023-08-05 | [8 empty] | 111.438 | 40.001 | RES Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
1465 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एन.जी.जी.बी. अन्तर्गत गौठानों में मूलभूत अधोसंरचना आजीविका संवर्धन मल्टी एक्टीविटी केन्द्र विकास एवं अन्य आवश्यक कार्य | Under NGGB, basic infrastructure, livelihood promotion, multi-activity centre development and other necessary works in Gauthans. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600302 | 220156626708 | 30/03/2022 |  |  | 150 |  | 60 | 30/03/2022 | [8 empty] | 60 | 90 | JILA PAYNCHAYAT Dantewada | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3392 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | विकासखण्ड कटेकल्याण आंगनबाड़ी भवन में रूफिंग स्लोप शीट कार्य एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण कार्य ।100 नग | Roofing slope sheet work and rain water harvesting construction work in Anganwadi Bhawan, Katekalyan development block. 100 nos. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202537600441 | 250132715096 | 2025-08-05 |  |  | 150 | [11 empty] | 0 | 150 | RES Dantewada | 90 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7108 | 81.6854
3393 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | विकासखण्ड गीदम आंगनबाड़ी भवन में रूफिंग स्लोप शीट कार्य एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण कार्य ।100 नग | Roofing slope sheet work and rain water harvesting construction work in Anganwadi Bhawan, Geedam Block. 100 Nos. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202537600442 | 250163799722 | 2025-08-05 |  |  | 150 | [11 empty] | 0 | 150 | RES Dantewada | 90 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
4363 | 2022-23 | पेयजल आपूर्ति | हैण्डपम्प में आयरन रिम्युहवल प्लांट प्रतिस्थापना कार्य भाग-एक | Iron Removal Plant Replacement Work in Hand Pump Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600604 | 220192753660 | ­ 06/06/2022 |  |  | 150 |  | 60 | 2022-09-06 | 90 | 16/10/2023 | [6 empty] | 150 | 0 | WATER RESOURCES DEPARTMENT JAGDALPUR |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5108 | 2025-26 | स्वास्थ्य देखभाल | 10 बिस्तर ट्रांजिस्ट हॉस्टल निर्माण कार्य बारसूर | Construction of 10 bed transit hostel at Barsur | BARSOOR | GEEDAM | BARSOOR | 2277441875 | 202537600482 | 250178760471 | 23/05/2025 | 2277441875 |  | 150 | [11 empty] | 0 | 150 | RES Dantewada | 180 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.1362 | 81.3862
3952 | 2021-22 | शिक्षा | दन्तेवाड़ा जिले अंतर्गत कुल 33 प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत् कक्षा 1ली से 8वीं तक के छात्र/छात्राओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदाय हेतु ‘‘र्स्माट क्लास’’ के माध्यम से संचालन कार्य | Operation through "Smart Class" for providing quality education to students of classes 1st to 8th studying in a total of 33 primary/secondary schools under Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600254 | 210110688066 | 27/07/2021 |  |  | 149.84 | [11 empty] | 0 | 149.84 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5340 | 2025-26 | शिक्षा | जिले में संचालित छू लो आसमान संस्था में अध्ययरनत् विद्यार्थियों को JEE / NEET परीक्षा तैयारी हेतु कोचिंग सुविधा प्रदाय किया जाना हैं । | Coaching facilities for preparation of JEE/NEET examination are to be provided to the students studying in Chhoo Lo Aasman institute run in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600752 | 250143869422 | 29/08/2025 |  |  | 149 |  | 59.6 | 29/08/2025 | [8 empty] | 59.6 | 89.4 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 300 | [5 empty] | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3875 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों में विद्युतिकरण कार्य | Electrification work in the ashrams/hostels operated in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600536 | 210134733012 | 2021-12-11 |  |  | 148.97 |  | 59.58 | 26/11/2021 | 88.983 | 23/08/2024 | [6 empty] | 148.563 | 0.407 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4 | 2024-25 | सार्वजनिक परिवहन | जिला दन्तेवाड़ा में आवागमन की सुविधा बढ़ाने के लिए 05 नग बस सुविधा प्रदाय कार्य | To increase the convenience of transportation in Dantewada district, 05 nos. bus facility provision work | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601353 | 240150858954 | 22/08/2024 |  |  | 148.768 |  | 59.507 | 18/09/2024 | 65.23 | 2024-03-12 | 0.9 | 28/03/2025 |  |  |  |  | 125.637 | 23.131 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 365 | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
37 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत प्राथमिक/उप स्वास्थ्य / सामुदायिक केन्द्रों में कार्यरत् चिकित्सकों/स्वास्थ्य कर्मचारियों एवं अन्य समस्त कर्मचारियों का मानदेय प्रदाय कार्य (दिसम्बर 2021 से मार्च 2022) | Honorarium payment work of doctors/health workers and all other employees working in primary/sub health/community centers under Dantewada district (December 2021 to March 2022) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600046 | 220150608970 | 18/01/2022 |  |  | 148.767 |  | 59.5 | 18/01/2022 | 59.5 | 14/02/2022 | 29.767 | 18/05/2022 |  |  |  |  | 148.767 | 0 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
407 | 2024-25 | शिक्षा | शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यलयों में अध्ययनरत 18167 छात्र/छात्राओं के लिये स्वेटर क्रय कार्य | Purchase of sweaters for 18167 students studying in residential schools run by the Education and Tribal Welfare Department. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601934 | 240159868630 | 14/10/2024 |  |  | 145.336 |  | 58.134 | 21/10/2024 | 83.047 | 21/02/2025 | 3.979 | 2025-03-04 |  |  |  |  | 145.16 | 0.176 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4299 | 2022-23 | शिक्षा | दन्तेवाड़ा जिले के चारों विकासखण्डों अन्तर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्राथमिक/माध्यमिक स्तर तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की सुविधा हेतु स्मार्ट क्लास का संचालन कार्य | Operation of smart classes for the convenience of students studying up to primary/secondary level in Swami Atmanand Excellent English Medium Schools under all four development blocks of Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL | 22162209405 | 202237600645 | ­220138720729 | ­ 13/06/2022 |  |  | 143.84 |  | 57.53 | 24/06/2022 | 66.31 | 30/05/2024 | 20 | 14/11/2024 |  |  |  |  | 143.84 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3754 | 2021-22 | सिंचाई | लघु एवं सीमांत कृषक हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु कृषि संसाधन उपलब्ध कराने हेतु लघु सिचाई योजना (विद्युत पंप सहित) निर्माण कार्य | Construction of small irrigation scheme (including electric pump) to provide agricultural resources for self-employment to small and marginal farmer beneficiaries. | GUMALNAR | GEEDAM |  |  | 202137600604 | 210148724332 | ­ 20/12/2021 |  |  | 143.1 |  | 57.24 | 20/12/2021 | 57.24 | 2022-11-01 | 28.36 | 14/02/2022 |  |  |  |  | 142.84 | 0.26 | WATER RESOURCES DEPARTMENT JAGDALPUR |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
2656 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड गीदम के कृषकों हेतु चैनलिंक तारफेसिंग कार्य (कुल 60 कृषक) | Channel link wire fencing work for farmers of development block Geedam (total 60 farmers) | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437602546 | 240189702624 | 19/12/2024 |  |  | 140.94 |  | 16.135 | 19/03/2025 | 53.165 | 13/06/2025 | 7.964 | 27/06/2025 | 35.237 | 16/10/2025 |  |  | 112.501 | 28.439 | PWD S.B. Div. Dantewada | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
35 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला-दन्तेवाड़ा अन्तर्गत प्राथमिक/उपस्वास्थ्य/सामुदायिक केन्द्रों में कार्यरत चिकित्सकों/स्वास्थ्य/कर्मचारियों एवं अन्य समस्त चिकित्सकों एवं कर्मचािरयों का मानदेय प्रदाय कार्य | Provision of honorarium to doctors/health workers and all other doctors and employees working in primary/sub-health/community centers under District-Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600631 | ­220162305843 | ­ 08/06/2022 |  |  | 140 |  | 56 | 2022-08-06 | 56 | 20/07/2022 | 28 | 14/03/2023 |  |  |  |  | 140 | 0 | Civil surgeon Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3575 | 2021-22 | शिक्षा | जिले में संचालित 47 आश्रम/छात्रावास हेतु आर.ओ.वाटर फिल्टर सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of RO water filter material for 47 ashrams/hostels operating in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600494 | 210118089413 | 21/10/2021 |  |  | 138.65 |  | 55.46 | 21/10/2021 | 83.19 | 2022-02-02 | [6 empty] | 138.65 | 0 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3954 | 2021-22 | शिक्षा | जिले के प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं हेतु मैथ्स किट प्रदाय कार्य | Supply of maths kits for students studying in primary/secondary schools of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600173 | 210165355711 | 18/06/2021 |  |  | 137.246 | [11 empty] | 0 | 137.246 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2145 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिला दन्तेवाड़ा जैविक हेतु प्रशिक्षण क्षमता विकास प्रचार-प्रसार जैविक प्रमाणीकरण एवं अन्य कार्य | Training, capacity development, publicity, organic certification and other works for organic district Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337601625 | 230190229829 | 2023-06-10 |  |  | 135.498 |  | 54.19 | 13/10/2023 | 54.19 | 29/04/2024 | [6 empty] | 108.38 | 27.118 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4585 | 2022-23 | शिक्षा | जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों में अध्ययनरत् आदिवासी छा़त्र/छात्राओं को खेल प्रतिस्पर्धा हेतु स्पोर्ट्स कीट प्रदाय कार्य | Supply of sports kits for sports competitions to tribal students studying in ashrams/hostels run in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600323 | 220117435458 | 2022-07-04 |  |  | 130.53 |  | 52.21 | 2022-11-04 | 77.952 | 24/06/2022 | [6 empty] | 130.162 | 0.368 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4331 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जिले में नदी के किनारे विद्युत लाईन विस्तार कार्य | Electricity line extension work along the river bank in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237601198 | ­220112239799 | ­ 06/12/2022 |  |  | 130.209 |  | 52.08 | 18/01/2023 | 78.129 | 2024-01-04 | [6 empty] | 130.209 | 0 | Jila nirman samiti Dantewada(CSPDCL Dantewada) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4587 | 2022-23 | सिंचाई | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत ग्राम पंचायत बड़ेकमेली के कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु लघु सिंचाई योजना (उद्वहन सिंचाई योजना) निर्माण कार्य | Construction work of minor irrigation scheme (lift irrigation scheme) for irrigation facility to the farmers of Gram Panchayat Badekameli under Dantewada district. | BADEKAMELI | DANTEWADA |  |  | 202237600321 | 220143122418 | 2022-07-04 |  |  | 128.8 |  | 51.52 | 2022-11-04 | 51.52 | 2022-11-05 | 25.76 | 24/06/2022 |  |  |  |  | 128.8 | 0 | WATER RESOURCES DEPARTMENT JAGDALPUR |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7559 | 81.2865
670 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज में रेनूवेसन कार्य लैब सेटअप कार्य एवं हास्टल सामग्री क्रय कार्य | Renovation work, lab setup work and hostel material purchase work in District Project Livelihood College | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602538 | 240191008822 | 27/11/2024 |  |  | 128.2 |  | 51.28 | 2025-06-01 | 51.28 | 29/08/2025 | [6 empty] | 102.56 | 25.64 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5093 | 2024-25 | शिक्षा | जिला दन्तेवाड़ा में लक्ष्य प्रतिस्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन/कर्मचारियों की मानदेय एवं आवश्यक सामग्री कार्य | Operation of Lakshya Competition Examination Training Centre in Dantewada district/honorarium of employees and necessary material work | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601613 | 240123368788 | ­ 10/09/2024 |  |  | 126.97 |  | 50.787 | 2024-11-09 | 76.182 | 23/01/2025 | [6 empty] | 126.969 | 0.001 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
261 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | नलकूप खनन एवं पंप स्थापना कार्य | Tube well digging and pump installation work | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600752 | 240191552119 | 25/06/2024 |  | 2024-07-08 | 125.28 |  | 25.05 | 21/02/2025 | 47.245 | 22/05/2025 | [6 empty] | 72.295 | 52.985 | D.D.Agriculture Dantewada | 150 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3740 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के जनपद पंचायत-गीदम के ग्राम पंचायत छिन्दनार में सिंचाई की सुविधा की आपूर्ति हेतु लघु सिंचाई योजना (उद्वहन सिंचाई योजना सोलर पम्प सहित) निर्माण कार्य | Construction work of minor irrigation scheme (lift irrigation scheme including solar pump) for supply of irrigation facility in village Panchayat Chhindnar of District Panchayat-Geedam of the district. | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202137600631 | 210194372968 | ­ 27/12/2021 |  |  | 125.2 |  | 50.08 | 27/12/2021 | 75.12 | 2022-11-03 | [6 empty] | 125.2 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
3503 | 2021-22 | सिंचाई | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत विकासखण्ड़-गीदम में लघु सिंचाई योजना (उदवहन सिंचाई योजना 10 एच.पी. सोलर पम्प) निर्माण कार्य (हितग्राही संख्या-29) | Construction work of minor irrigation scheme (lift irrigation scheme 10 HP solar pump) in development block-Gidam under Dantewada district (beneficiary number-29) | PAHURNAR | GEEDAM |  |  | 202137600502 | 210119177451 | 26/10/2021 |  |  | 124.08 |  | 49.632 | 26/10/2021 | 49.632 | 2021-04-12 | 24.736 | 25/12/2021 |  |  |  |  | 124 | 0.08 | D.D.Agriculture Dantewada | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0958 | 81.3022
1949 | 2024-25 | शिक्षा | जिला में संचालित 56 माध्यमिक/हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में ओपन जिम की स्थापना कार्य | Establishment of open gyms in 56 secondary/high/higher secondary schools operating in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602917 | 240159903621 | 27/12/2024 |  |  | 123.816 | [11 empty] | 0 | 123.816 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 |  | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1179 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बारसूर को मॉडल पी.एच.सी. बनाये जाने हेतु आवश्यक सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of necessary materials for making Primary Health Centre Barsur a model PHC | BARSOOR | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 2277441875 | 202137600240 | 210177374280 | 13/07/2021 |  |  | 123.46 |  | 49.384 | 13/07/2021 | 22.421 | 2024-03-05 | 33.93 | 18/10/2024 |  |  |  |  | 105.735 | 17.725 | Civil surgeon Dantewada | 90 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 19.1362 | 81.3862
5348 | 2025-26 | शिक्षा | दन्तेवाड़ा जिले में वर्ष 2025-26 में लक्ष्य प्रतिस्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन ,कर्मचारियों की मानदेय एवं अन्य व्यय कार्य हेतु । | For the operation of Lakshya Competition Examination Training Centre in Dantewada district in the year 2025-26, honorarium of employees and other expenditure work. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600760 | 250136353871 | 2025-02-09 |  |  | 122.454 |  | 48.981 | 2025-02-09 | [8 empty] | 48.981 | 73.473 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 300 | [5 empty] | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3882 | 2021-22 | शिक्षा | जिले में संचालित इंगलिश मिडियम विद्यालय जावंगा में विद्यार्थीयों के बेहतर शिक्षा हेतु विभिन्न सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of various materials for better education of students in the English Medium School Jawanga run in the district. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202137600230 | 210150729996 | 2021-12-07 |  |  | 120.585 |  | 48.234 | 13/07/2021 | 48.234 | 2021-11-11 | 24.117 | 2022-03-01 |  |  |  |  | 120.585 | 0 | Tribal Development Dantewada | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
3560 | 2021-22 | सिंचाई | दन्तेवाड़ा के जनपद पंचायत-गीदम के ग्राम पंचायत मुस्तलनार में सिंचाई की सुविधा की आपूर्ति हेतु लघु सिंचाई योजना (उद्वहन सिंचाई योजना) निर्माण कार्य | Construction of Minor Irrigation Scheme (Lift Irrigation Scheme) for supply of irrigation facility in Mustalnar Gram Panchayat of Geedam District Panchayat of Dantewada | MUSTALNAR | GEEDAM |  |  | 202237600247 | 220117848515 | 23/03/2022 |  |  | 120.01 |  | 48 | 23/03/2022 | 48 | 27/04/2022 | 24.01 | 24/05/2022 |  |  |  |  | 120.01 | 0 | WATER RESOURCES DEPARTMENT JAGDALPUR |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0947 | 81.2591
3812 | 2021-22 | सिंचाई | दन्तेवाड़ा जिले के जनपद पंचायत-गीदम के ग्राम पंचायत-बड़ेतुमनार में सिंचाई की सुविधा हेतु लघु सिंचाई योजना (उद्वहन सिंचाई योजना) निर्माण कार्य | Construction of Minor Irrigation Scheme (Lift Irrigation Scheme) for irrigation facility in Gram Panchayat-Badetumnar of District Panchayat-Geedam of Dantewada district | BADETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202237600156 | ­220153920924 | ­ 04/03/2022 |  |  | 120.01 |  | 48 | 2022-04-03 | 48 | 27/04/2022 | 24.01 | 2022-02-06 |  |  |  |  | 120.01 | 0 | WATER RESOURCES DEPARTMENT JAGDALPUR |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
471 | 2021-22 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनो हेतु सहायक उपकरण प्रदाय कार्य | Supply of assistive devices for the disabled people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600147 | ­220159147838 | ­ 04/03/2022 |  |  | 120 |  | 48 | 2022-04-03 | 72 | 2022-11-04 | [6 empty] | 120 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
21 | 2024-25 | शिक्षा | जिला दन्तेवाड़ा में संचालित 50 बालवाड़ी में झूले स्थापित कार्य | Swings are being installed in 50 kindergartens in Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602617 | 240152157625 | 2024-05-12 |  |  | 119.544 | [11 empty] | 0 | 119.544 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1892 | 2023-24 | शिक्षा | छुलो आसमान कन्या/बालक आवासीय परिसर-बालूद कारली में पोषण एवं पूरक पोषण व्यय हेतु 2023-24 | For nutrition and supplementary nutrition expenditure in Chhulo Aasman Girls/Boys Residential Complex-Balud Karli 2023-24 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337601556 | 230118087602 | 21/09/2023 |  |  | 117.75 |  | 47.1 | 26/10/2023 | 47.1 | 28/11/2023 | [6 empty] | 94.2 | 23.55 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3953 | 2021-22 | शिक्षा | छू लो आसमान आवासीय विद्यालय कन्या/बालक कारली एवं बालूद में विशेष शिक्षक/अतिथि शिक्षक कांउसेलर सहायक अधीक्षक एवं कर्मचारियों का मानदेय हेतु प्रदाय कार्य | Work provided for honorarium of special teacher/guest teacher, counselor, assistant superintendent and employees in Chhoo Lo Aasman Residential School Girls/Boys Karli and Balud | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600242 | 210100662347 | 13/07/2021 |  |  | 117.594 | [11 empty] | 0 | 117.594 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
663 | 2024-25 | शिक्षा | विकासखण्ड दन्तेवाड़ा बालक आवासीय विद्यालय के 3 पोटाकेबिन मेण्डोली भाग 1 एवं 2 और भांसी में मरम्मत कार्य | Repair work in 3 Pota Cabins Mendoli Part 1 and 2 and Bhaansi of Development Block Dantewada Boys Residential School | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL | 22162207703 | 202437602755 | 240135796546 | 17/12/2024 | 22162207703 |  | 115.29 |  | 46.116 | 2025-01-02 | 25.283 | [7 empty] | 71.399 | 43.891 | BEO/BRC Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3881 | 2021-22 | शिक्षा | जिले में संचालित इंगलिश मिडियम विद्यालय कटेकल्याण में विद्यार्थीयों के बेहतर शिक्षा हेतु विभिन्न सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of various materials for better education of students in the English Medium School Katekalyan run in the district. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600228 | 210104097534 | 2021-12-07 |  |  | 114.564 |  | 45.8256 | 13/07/2021 | 45.8256 | 2021-11-11 | 22.9124 | 2022-03-01 |  |  |  |  | 114.5636 | 0.0004 | Tribal Development Dantewada | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
730 | 2022-23 | शिक्षा | जिले के शैक्षणिक संस्थाओं के शाला भवनों का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of school buildings of educational institutions of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600480 | ­220188741473 | ­ 19/05/2022 |  |  | 114.355 |  | 45.742 | 19/05/2022 | 37.506 | 29/10/2024 | [6 empty] | 83.248 | 31.107 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2908 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय-दन्तेवाड़ा में बर्न युनिट निर्माण कार्य | Construction of Burn Unit in District Hospital-Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600219 | 210116006773 | 2021-07-07 |  |  | 113.735 |  | 45.494 | 13/07/2021 | 45.494 | 18/08/2021 | 22.112 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 113.1 | 0.635 | Civil surgeon Dantewada | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5360 | 2025-26 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कटेकल्याण के कृषक समूह /कृषकों के खेतों में ऑयल पॉप पौध रोपण कार्य के घटक चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य नलकूप खनन पंप स्थापना सहित एवं ड्रीप स्थापना कार्य का कृषक अंश राशि सहायता कार्य । | Components of oil pop plantation work in the fields of farmer groups/farmers of development block Katekalyan, channel link wire fencing work including tube well mining pump installation and farmer share amount assistance work for drip installation work. | Block Level (KATEKALYAN) | KATEKALYAN | BLOCK LEVEL |  | 202537600774 | 250156439879 | 2025-02-09 |  |  | 113.51 |  | 44.336 | 17/10/2025 | [8 empty] | 44.336 | 69.174 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
3942 | 2021-22 | शिक्षा | छूलो आसमान आवासीय विद्यालय कन्या/बालक कारली एवं बालूद में विशेष शिक्षक/अतिथि शिक्षक कांउसेलर सहायक अधीक्षिक एवं कर्मचारियों का मानदेय हेतु प्रदाय कार्य | Work provided for honorarium of special teacher/guest teacher, counselor, assistant superintendent and employees in Chhulo Aasman Residential School for Girls/Boys, Karli and Balud | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600047 | 220172650901 | 18/01/2022 |  |  | 113.42 |  | 45.368 | 18/01/2022 | 45.368 | 27/04/2022 | 22.684 | 25/08/2022 |  |  |  |  | 113.42 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1699 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड दन्तेवाड़ा, गीदम एवं कुआकोण्डा के कृषकों हेतु नलकूप खनन पम्प स्थापना कार्य (कुल-48 कृषक) | Tubewell mining pump installation work for the farmers of development blocks Dantewada, Geedam and Kuakonda (total-48 farmers) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600987 | 240105077769 | 2024-09-07 |  |  | 112.75 | [11 empty] | 0 | 112.75 | D.D.Agriculture Dantewada | 365 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
4549 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | शासकीय उद्यान रोपणी मुचनार एवं गाटम में ग्रीन हाउस निर्माण कार्य | Greenhouse construction work in Government Garden Nursery Muchnar and Gatam | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600657 | 220144388776 | 15/06/2022 |  |  | 111.81 | [12 empty] | 111.81 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3187 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन हेतु अतिरिक्त पूरक पोषण आहार कार्य 16 जून से 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक | Additional supplementary nutrition work for mid-day meal in primary schools from 16 June 2024 to 30 April 2025 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600765 | 240145894493 | 27/06/2024 |  |  | 110.86 |  | 44.344 | 27/06/2024 | 44.344 | 24/03/2025 | [6 empty] | 88.688 | 22.172 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 200 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5361 | 2025-26 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा के कृषक समूह /कृषकों के खेतों में ऑयल पॉप पौध रोपण कार्य के घटक चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य नलकूप खनन पंप स्थापना सहित एवं ड्रीप स्थापना कार्य का कृषक अंश राशि सहायता कार्य । | Components of oil pop plantation work in the fields of farmer groups/farmers of development block Kuakonda, channel link wire fencing work including tube well mining pump installation and farmer share amount assistance work for drip installation work. | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202537600775 | 250180255682 | 2025-02-09 |  |  | 110.84 |  | 44.336 | 17/10/2025 | [8 empty] | 44.336 | 66.504 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
434 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिला दन्तेवाड़ा के कृषकों को श्री विधि से धान की खेती कम लागत एवं अधिक उत्पादकता बढ़ाने के उदद्ेश्य से जैविक खेती के तहत् पावर विडर, विद्युत विनोईंग पखा एवं पावर स्प्रेयर प्रदाय कार्य।जिला दन्तेवाड़ा के कृषकों को श्री विधि से धान की खेती कम लागत एवं अधिक उत्पादकता बढ़ाने के उदद्ेश्य से जैविक खेती के तहत् पावर विडर, विद्युत विनोईंग पखा एवं पावर स्प्रेयर प्रदाय कार्य। | Supply of power weeder, electric winnowing fan and power sprayer to the farmers of Dantewada district under organic farming with the aim of reducing the cost and increasing the productivity of paddy cultivation through Sri method. Supply of power weeder, electric winnowing fan and power sprayer to the farmers of Dantewada district under organic farming with the aim of reducing the cost and increasing the productivity of paddy cultivation through Sri method. | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202437601612 | ­240170925331 | 2024-06-09 |  |  | 110.7 |  | 44.278 | 20/12/2024 | [8 empty] | 44.278 | 66.422 | D.D.Agriculture Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
3947 | 2021-22 | शिक्षा | जिले में संचालित आस्था विद्या मंदिर इंग्लिश मिडियम स्कूल जावंगा में कार्यरत् कर्मचारियों का मानदेय एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु प्रदाय कार्य भाग-02 | Supply work part-02 for honorarium and other incidental expenses of the employees working in Aastha Vidya Mandir English Medium School Jawanga operated in the district. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202137600375 | 210130963036 | 16/08/2021 |  |  | 110.02 | [11 empty] | 0 | 110.02 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
3948 | 2021-22 | शिक्षा | जिले में संचालित आस्था विद्या मंदिर इंग्लिश मिडियम स्कूल जावंगा में कार्यरत् कर्मचारियों का मानदेय एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु प्रदाय कार्य भाग-01 | Supply work part-01 for honorarium and other incidental expenses of the employees working in Aastha Vidya Mandir English Medium School Jawanga operated in the district. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202137600374 | 210178527462 | 16/08/2021 |  |  | 110.02 |  | 44.008 | 16/08/2021 | 44.008 | 2021-04-12 | 22.004 | 26/04/2022 |  |  |  |  | 110.02 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1350 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय-दन्तेवाड़ा अन्तर्गत पैथोलॉॅजी लैब में ओ.पी.डी. संचालित हेतु सामग्री प्रदाय कार्य भाग-एक | Supply of material for running OPD in Pathology Lab under District Hospital-Dantewada, Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600614 | 220130059479 | ­ 06/06/2022 |  |  | 110 |  | 44 | 2024-12-04 | 44 | 2024-12-04 | [6 empty] | 88 | 22 | Civil surgeon Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5162 | 2025-26 | कौशल विकास एवं रोजगार | बीओटीसी और राजस्व साझाकरण मॉडल के तहत कुम्हाररास में सामुदायिक आधारित पर्यटन शिविर के निर्माण संचालन कार्य | Construction and operation work of community based tourist camp at Kumharras under BOTC and revenue sharing model | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600547 | 250193327748 | 2025-04-07 |  |  | 109.989 | [11 empty] | 0 | 109.989 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 300 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
5120 | 2025-26 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | जिला दन्तेवाड़ा में अतंर्राज्यीय बस स्टैण्ड निर्माण कार्य के तहत् वन भूमि आबंटन के लिए वृक्षारोपण कार्य। | Tree plantation work for allotment of forest land under the construction work of inter-state bus stand in Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600502 | 250136009575 | 13/06/2025 |  |  | 108.6868 |  | 108.6868 | 25/06/2025 | [8 empty] | 108.6868 | 0 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 45 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1891 | 2023-24 | शिक्षा | छुलो आसमान कन्या/बालक आवासीय परिसर कारली एवं बालूद में पोषण एवं पूरक पोषण एवं पूरक पोषण हेतु | For nutrition and supplementary nutrition in Chhulo Aasman Girls/Boys residential complex Karli and Balud. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600778 | 230154554425 | 26/04/2023 |  |  | 108 |  | 43.2 | 26/04/2023 | 43.2 | 2023-06-07 | 18.656 | 14/09/2023 |  |  |  |  | 105.056 | 2.944 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1493 | 2021-22 | महिला एवं बाल कल्याण | जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में मोरेन्गा फोरटीफाईट चिक्की पौष्टिक आहार प्रदाय कार्य | Morenga Fortified Chikki nutritious food supply work in Anganwadi centers of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600260 | 220167436942 | ­ 30/03/2022 |  |  | 106.684 |  | 42.67 | 23/03/2022 | 42.67 | 23/11/2022 | [6 empty] | 85.34 | 21.344 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4589 | 2022-23 | शिक्षा | जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों में सी.सी.टी.व्ही. स्थापना कार्य | CCTV installation work in the ashrams/hostels operating in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600319 | 220110086399 | 2022-07-04 |  |  | 106.612 |  | 42.64 | 2022-11-04 | 63.926 | 24/06/2022 | [6 empty] | 106.566 | 0.046 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
481 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | नगर पंचायत-बारसूर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न वार्डो में स्ट्रीट लाईट विस्तार कार्य | Street light extension work in various wards under Nagar Panchayat-Barsur area | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202237600465 | 220115188360 | ­ 19/05/2022 |  |  | 105.446 |  | 42.178 | 19/05/2022 | 42.178 | 21/03/2024 | 20.11 | 30/05/2024 |  |  |  |  | 104.466 | 0.98 | Nagar Panchayat Barsur |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2088 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के कृषकों के खेत में 60.00 हेक्टेयर में ड्रीप प्रतिस्थापना कार्य | Drip replacement work in 60.00 hectares in the fields of farmers of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600356 | 230148931304 | 17/02/2023 |  |  | 103.181 |  | 41.27 | 17/05/2023 | [8 empty] | 41.27 | 61.911 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5032 | 2024-25 | शिक्षा | जिला दन्तेवाड़ा के चारों विकासखण्डों में संचालित 52 चयनित संस्था माध्यमिक शाला/हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल /पोटाकेबिन एवं सक्षम-2/छू-लो आसमान बालूद, कारली में ओपन जिम हेतु कक्षा 6वीं से 12वीं तक छात्र-छात्राओं के लिए व्यायाम सामग्री क्रय कार्य | Purchase of exercise material for students from class 6th to 12th for open gym in 52 selected institutions Secondary School/High/Higher Secondary School/Potakabin and Saksham-2/Chhoo-Lo Aasman Balud, Karli operating in all four development blocks of Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601355 | 240199757958 | 23/08/2024 |  | 2024-05-09 | 102.606 |  | 41.042 | 29/10/2024 | 61.557 | 2024-10-12 | [6 empty] | 102.599 | 0.007 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 180 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1326 | 2024-25 | शिक्षा | पढे़ दन्तेवाड़ा-लिखे दन्तेवाड़ा कार्यक्रम का संचालन कार्य वित्तीय वर्ष 2024-25 | Operational work of Padhe Dantewada-Likhe Dantewada program for the financial year 2024-25 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601287 | 240108287204 | 13/08/2024 |  |  | 102.158 |  | 40.863 | 29/08/2024 | [8 empty] | 40.863 | 61.295 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
7 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | जिले में आंगनबाड़ी केन्द्र को मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकासित हेतु कार्य | Work to develop Anganwadi Centre in the district as a model Anganwadi Centre | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600313 | ­220181967794 | 2022-07-04 |  |  | 101.83 |  | 40.73 | 2022-11-04 | 61.1 | 2024-04-01 | [6 empty] | 101.83 | 0 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1776 | 2024-25 | शिक्षा | जिला अंतर्गत संचालित प्राथमिक/माध्यमिक/हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्तर पर कुल 381 रिक्त पदों के विरूद्ध स्थानीय अतिथि शिक्षक के मानदेय वेतन कार्य | Honorarium salary work of local guest teacher against total 381 vacant posts at primary/secondary/high and higher secondary level operated under the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602916 | 240155644939 | 27/12/2024 |  |  | 101.6 |  | 40.64 | 2025-09-04 | [8 empty] | 40.64 | 60.96 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
255 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | नलकूप खनन एवं पम्प स्थापना कार्य ड्रिलिंग 150 मिनी (कृषक संख्या 43) | Tube well mining and pump installation work drilling 150 mini (farmer no. 43) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600557 | 230192104477 | 31/03/2023 |  |  | 101.007 |  | 40.4028 | 2023-03-07 | 56.817 | 27/11/2024 | [6 empty] | 97.2198 | 3.7872 | D.D.Agriculture Dantewada | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
259 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | नलकूप खनन एवं पम्प स्थापना कार्य (कृषक की संख्या 43) | Tube well digging and pump installation work (number of farmers 43) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600552 | 230174308164 | 31/03/2023 |  |  | 101.007 |  | 40.4028 | 2023-03-07 | 45.3693 | 20/12/2024 | 6.221 | 24/03/2025 |  |  |  |  | 91.9931 | 9.0139 | D.D.Agriculture Dantewada | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3865 | 2021-22 | शिक्षा | जिले में संचालित पोटा केबिन कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हेतु फ्रिजर कूकर एवं टीन पेटी प्रदाय कार्य | Supply of freezer cooker and tin box for Pota Cabin Kasturba Gandhi Girls Residential School operated in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600024 | ­220171224331 | 2022-10-01 |  |  | 100.88 |  | 40.35 | 2022-10-01 | 60.38 | 25/11/2022 | [6 empty] | 100.73 | 0.15 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4557 | 2022-23 | शिक्षा | जिले के आदर्श आश्रम/छात्रावासों में उन्नयन संबंधी विभिन्न कार्य | Various works related to upgradation of Adarsh ​​Ashram/Hostels in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600435 | 220102608941 | 2022-11-05 |  |  | 100.348 |  | 40.13 | 18/05/2022 | 60.21 | 24/06/2022 | [6 empty] | 100.34 | 0.008 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4588 | 2022-23 | शिक्षा | जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों में अध्ययनरत्/निवासरत् छात्र-छात्राओं के लिये आवासीय परिसर में शयन कक्ष हेतु फोम गद्दा प्रदाय कार्य | Supply of foam mattresses for bedrooms in residential premises for students studying/residing in ashrams/hostels operated in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600320 | 220164058844 | 2022-07-04 |  |  | 100.075 |  | 40.03 | 2022-11-04 | 40.03 | 2022-11-05 | 19.886 | 20/12/2022 |  |  |  |  | 99.946 | 0.129 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
18 | 2021-22 | शिक्षा | उजर 100 योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता राशि प्रदाय कार्य भाग-दो | Under the Ujar 100 scheme, work related to providing financial assistance to students, part-two | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600538 | ­210165745654 | 27/11/2021 |  |  | 100 |  | 40 | 26/11/2021 | 40 | 2025-04-03 | 5 | 29/09/2025 |  |  |  |  | 85 | 15 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
196 | 2021-22 | सतत आजीविका | सतत् जीविकोपार्जन संबंधी विभिन्न कार्य | Various sustainable livelihood activities | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600296 | 210154979916 | 2021-10-08 |  |  | 100 |  | 40 | 16/08/2021 | 40 | 2022-11-05 | [6 empty] | 80 | 20 | JILA PAYNCHAYAT Dantewada | 180 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
213 | 2021-22 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | नगरपालिका किरन्दुल अन्तर्गत पर्यारण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय के तहत् सघन वृक्षारोपण एवं ऑक्सीजोन की स्थापना कार्य फेस-1 वार्ड क्रमांक-02 पर | Under the Municipality Kirandul, under environmental protection and pollution control measures, intensive tree plantation and establishment of oxygen zone work is being done at Phase-1 Ward No. 02. | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202137600435 | ­210172459242 | 29/09/2021 |  |  | 100 |  | 40 | 30/09/2021 | [8 empty] | 40 | 60 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
252 | 2022-23 | पेयजल आपूर्ति | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत पेयजल हेतु नलकुप खनन प्रदाय कार्य | Tube well mining work for drinking water supply under Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600468 | 220197930675 | ­ 19/05/2022 |  |  | 100 |  | 40 | 19/05/2022 | 40 | 15/11/2022 | 18.13 | 2023-07-02 |  |  |  |  | 98.13 | 1.87 | Tribal Development Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
444 | 2021-22 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिला दन्तेवाड़ा के द्विव्यांगजनों/वृद्धजनों के लिए सहायक उपकरण सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of assistive devices and materials for the disabled/elderly people of Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600127 | 220122710782 | ­ 15/02/2022 |  |  | 100 |  | 40 | 15/02/2022 | 59.84 | 2022-11-04 | 0.16 | 2023-07-02 |  |  |  |  | 100 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
473 | 2021-22 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु सहायक उपकरण प्रदाय कार्य | Supply of assistive devices for the welfare of the disabled people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600619 | 210132199691 | 25/12/2021 |  |  | 100 |  | 40 | 25/12/2021 | 60 | 2022-02-02 | [6 empty] | 100 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1262 | 2021-22 | सतत आजीविका | दन्तेवाड़ा के एफ.आर.ए.क्लस्टर में औषधीय हर्बल पौधा के माध्यम से निरंतर आय सृजन और रोजगार हेतु भाग-दो | Part-2 for sustainable income generation and employment through medicinal herbal plants in FRA cluster of Dantewada | KORLAPAL | GEEDAM |  |  | 202137600217 | 210169188567 | 2021-05-07 |  |  | 100 |  | 40 | 2021-05-07 | [8 empty] | 40 | 60 | Divisional Forest Officer Dantewada | 365 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0689 | 81.3311
1835 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | दन्तेवाड़ा जिला अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण/राजस्व भूमि धारी कृषकों को समूह फेंसिंग नलकूप खनन एवं ड्रीप सिंचाई स्थापना कार्य | Group fencing, tube well mining and drip irrigation installation work for farmers holding forest rights certificate/revenue land under Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600424 | ­220170399097 | ­ 02/05/2022 |  |  | 100 |  | 34.607 | 27/06/2024 | [8 empty] | 34.607 | 65.393 | Tribal Development Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1913 | 2022-23 | कौशल विकास एवं रोजगार | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत फूड ग्रेड महुआ फूल संग्रहण कार्य भाग-03 | Food grade Mahua flower collection work under Dantewada district, Part-03 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600478 | 220143579499 | ­ 19/05/2022 |  |  | 100 |  | 40 | 19/05/2022 | [8 empty] | 40 | 60 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1914 | 2022-23 | कौशल विकास एवं रोजगार | जिला-दन्तेवाड़ा अन्तर्गत फूड ग्रेड महुआ फूल संग्रहण कार्य भाग-02 | Food grade Mahua flower collection work under District-Dantewada, Part-02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600476 | 220122554182 | ­ 19/05/2022 |  |  | 100 |  | 40 | 19/05/2022 | [8 empty] | 40 | 60 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2378 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | समग्र विकास योजना संचालन हेतु माटीकला केन्द्र निर्माण कार्य | Construction of Matikala Centre for the implementation of the overall development plan | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600500 | ­210187683038 | 26/10/2021 |  |  | 100 |  | 40 | 26/10/2021 | [8 empty] | 40 | 60 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4243 | 2022-23 | सिंचाई | दन्तेवाड़ा जिले के जनपद पंचायत-कटेकल्याण के ग्राम पंचायत बेंगलूर में सिंचाई की सुविधा की आपूर्ति हेतु लघु सिंचाई योजना (उद्धवहन सिंचाई योजना सोलर पम्प सहित) निर्माण कार्य भाग-एक | Construction work of Minor Irrigation Scheme (Lift Irrigation Scheme including Solar Pump) for supply of irrigation facility in Gram Panchayat Bangalore of Janpad Panchayat-Katekalyan of Dantewada District, Part-I | BENGLUR | KATEKALYAN |  |  | 202237600392 | ­220146099844 | ­ 26/04/2022 |  |  | 100 |  | 40 | 27/04/2022 | 60 | 2023-08-05 | [6 empty] | 100 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8 | 81.6539
4330 | 2022-23 | पेयजल आपूर्ति | हैण्डपम्प में आयरन रिम्युहवल प्लांट प्रतिस्थापना कार्य भाग-दो | Iron Removal Plant Replacement Work in Hand Pump Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600617 | 220136418482 | ­ 07/06/2022 |  |  | 100 |  | 40 | 2022-09-06 | 60 | 26/10/2023 | [6 empty] | 100 | 0 | WATER RESOURCES DEPARTMENT JAGDALPUR |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4583 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के कृषकों को पूना माड़ाकाल गरीबी उन्मूलन के तहत् कृषि कार्य से आजीविका संवर्धन हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य | Channel link wire fencing work for livelihood promotion through agriculture work to the farmers of the district under Poona Madakal poverty alleviation. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600430 | ­220165751516 | 2022-07-05 |  |  | 100 |  | 40 | 2022-09-05 | 60 | 14/12/2022 | [6 empty] | 100 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3423 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | नगर पंचायत-गीदम में पालिका बाजार निर्माण कार्य | Municipality market construction work in Nagar Panchayat-Geedam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600636 | 210153633403 | 27/12/2021 |  |  | 99.72 |  | 39.88 | 27/12/2021 | 34.98 | 2025-05-02 | 11.3573 | 18/10/2025 |  |  |  |  | 86.2173 | 13.5028 | Nagar Panchayat Geedam | 120 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
24 | 2024-25 | शिक्षा | जिले में संचालित पोटाकेबिन में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक सामाग्री (गददा,तकिया,चादर मच्दरदानी एवं कम्बल) क्रय कार्य। | Purchase of essential materials (mattress, pillow, bed sheet, mattress and blanket) for the students studying in Pota Cabin operated in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601524 | 240175634149 | 30/08/2024 |  |  | 99.48 |  | 39.793 | 2025-02-01 | 59.691 | 2025-03-04 | [6 empty] | 99.484 | -0.004 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5385 | 2025-26 | शिक्षा | पोटाकेबिन/आवासीय विद्यालयों हेतु आवश्यक सामग्री क्रय कार्य । | Purchase of necessary materials for Pota Cabin/Residential Schools. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600800 | 250197004673 | 2025-12-09 |  |  | 99.2163 | [13 empty] | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 300 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
468 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | जिले में संचालित कोविड़ सेंटर-चेरपाल नकुलनार बैंगलूर में आवश्यक सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of essential materials to the district-run COVID Center – Cherpal Nakulnar Bangalore | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600407 | 210197766525 | ­ 24/08/2021 |  |  | 99.11 |  | 39.644 | 24/08/2021 | 59.466 | 2021-04-12 | [6 empty] | 99.11 | 0 | Civil surgeon Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3854 | 2021-22 | शिक्षा | जिले में आश्रम/छात्रावासों के संचालन हेतु उपयोगी सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of useful materials for the operation of ashrams/hostels in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600116 | ­220105220698 | 2022-11-02 |  |  | 99 |  | 39.6 | 2022-11-02 | 58.72 | 20/10/2022 | [6 empty] | 98.32 | 0.68 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1172 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | राज्य शासन की प्राथमिकता, जैसे एन.जी.जी.बी. गौठान जीविकोपार्जन संबंधित कार्य | Priorities of the state government, such as NGGB Gauthan and livelihood-related work | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600089 | 220120443469 | ­ 02/02/2022 |  |  | 97.01 |  | 38.8 | 2022-02-02 | 38.8 | 25/08/2022 | [6 empty] | 77.6 | 19.41 | JILA PAYNCHAYAT Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5405 | 2025-26 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम जिहाकोड़ता के नदीकोंटापारा डोंगरीपारा छिंदपारा नदीपारा बिलाईपारा विकासखण्ड कटेकल्याण में विद्युतीकरण हेतु । | For electrification in Nadikontapara Dongripara Chhindpara Nadipara Bilaipara development block Katekalyan of village Jihakodta. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202537600819 | 250146470191 | 26/09/2025 |  |  | 96.2822 |  | 96.2822 | 26/09/2025 | [8 empty] | 96.2822 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
36 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | जिला-दन्तेवाड़ा अन्तर्गत प्राथमिक/उपस्वास्थ्य/सामुदायिक केन्द्रों में कार्यरत चिकित्सकों/स्वास्थ्य/कर्मचारियों एवं अन्य समस्त चिकित्सकों एवं कर्मचारियों का मानदेय प्रदाय कार्य | Provision of honorarium to doctors/health workers and all other doctors and employees working in primary/sub-health/community centers under Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600097 | 210189630921 | 2021-02-06 |  |  | 95.156 |  | 38.0624 | 2021-02-06 | 38.062 | 18/08/2021 | [6 empty] | 76.1244 | 19.0316 | Civil surgeon Dantewada | 365 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1124 | 2024-25 | शिक्षा | जिला में संचालित पोटाकेबिन, कस्तुरबा गांधी बालीका आवासीय विद्यालय एवं नन्हे परिन्दे में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं 19 नग स्टीम बॉयलर यूनिट (भोजन पकाने हेतु) की आवश्य सामग्री क्रय कार्य | Purchasing of necessary material for 19 steam boiler units (for cooking food) for students studying in Pota Cabin, Kasturba Gandhi Balika Residential School and Nanhe Parinde operated in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602911 | 240178140352 | 26/12/2024 |  |  | 95 |  | 38 | 16/01/2025 | 56.873 | 2025-09-05 | [6 empty] | 94.873 | 0.127 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3805 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | जिले में सेनेटरी नेपकीन वेडिंग मशीन एवं भस्मक मशीन (इन्सीनरेटर) स्थापना प्रदाय कार्य भाग-दो | Sanitary napkin weaving machine and incinerator installation work in the district, part-two | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600562 | 210194023747 | ­ 06/12/2021 |  |  | 93.899 |  | 37.55 | 2021-06-12 | 55.949 | 14/02/2022 | [6 empty] | 93.499 | 0.4 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
509 | 2021-22 | कृषि विभाग | लघु सिंचाई योजना (उद्वहन सिंचाई योजना 10 एच.पी. वि़द्युत पम्प) निर्माण कार्य | Minor Irrigation Scheme (Lift Irrigation Scheme 10 H.P. Electric Pump) Construction Work | BHUSARAS | KATEKALYAN |  |  | 202137600556 | 210145063137 | ­ 06/12/2021 |  |  | 93.3 |  | 37.32 | 2021-06-12 | 37.32 | 2022-06-05 | 0.36 | 29/04/2024 |  |  |  |  | 75 | 18.3 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
5059 | 2024-25 | शिक्षा | एजुकेशन सिटी जावंगा के विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिये घुड़सवारी एवं घुड़सवारी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कार्य | Horse riding and horse riding training programs are being conducted for students studying in various schools of Education City Jawanga. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601938 | 240112670192 | 14/10/2024 |  |  | 92 |  | 36.8 | 18/10/2024 | 55 | 29/10/2024 | [6 empty] | 91.8 | 0.2 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 50 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2660 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड दन्तेवाड़ा गीदम एवं कुआकोंण्ड़ा के कृषकों हेतु चैनलिंक तारफेसिंग कार्य (कुल 39 कृषक) | Channel link tarfacing work for farmers of Dantewada development block, Geedam and Kuakonda (total 39 farmers) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601005 | 240171801883 | 2024-10-07 |  |  | 91.61 |  | 78.64 | 21/02/2025 | [8 empty] | 78.64 | 12.97 | PWD S.B. Div. Dantewada | 300 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1871 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | जिले में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान संचालन हेतु राशि प्रदाय कार्य भाग-दो | Funding work for running the Chief Minister's Nutrition Campaign in the district, Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600691 | ­220161295162 | ­ 29/07/2022 |  |  | 91.32 |  | 36.52 | 16/08/2022 | 36.52 | 2023-08-02 | 18.28 | 2023-06-10 |  |  |  |  | 91.32 | 0 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3565 | 2021-22 | सिंचाई | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत सिंचाई सुविधा हेतु लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य | Construction work of minor irrigation scheme for irrigation facility under Dantewada district | CHHOTETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202237600068 | 220106608252 | 22/01/2022 |  |  | 91.28 |  | 36.51 | 21/01/2022 | 36.51 | 30/03/2022 | 18.26 | 27/04/2022 |  |  |  |  | 91.28 | 0 | WATER RESOURCES DEPARTMENT JAGDALPUR |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0116 | 81.2484
1787 | 2024-25 | शिक्षा | जिला अंतर्गत संचालित हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्तर पर कुल 60 रिक्त स्थानीय अतिथि शिक्षकों का मानदेय राशि | Honorarium amount of total 60 vacant local guest teachers at high and higher secondary level operated in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601889 | ­240196452447 | ­ 01/10/2024 |  |  | 91.26 |  | 36.504 | 15/10/2024 | 36.504 | 16/05/2025 | [6 empty] | 73.008 | 18.252 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1880 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | बड़े बचेली क्षेत्रार्न्गत ट्रकों के पॉर्किंग हेतु उद्धेश्य से स्थ्ल में मूलभुत एवं अन्य सुविधा के कार्य हेतु | For the work of basic and other facilities at the site for the purpose of parking of trucks within Badi Bacheli area. | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202437602813 | 240137680855 | 24/12/2024 |  |  | 90.39 | [11 empty] | 0 | 90.39 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 120 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.6991 | 81.276
1439 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-गीदम स्मार्ट सीएचसी एण्ड़ ट्रामा सेन्टर में आवश्यक उन्नयन कार्य भाग-तीन | Necessary upgradation work in Model Community Health Centre-Geedam Smart CHC and Trauma Centre, Part-3 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202237601069 | 220132636665 | ­ 07/11/2022 |  |  | 90 |  | 36 | 25/01/2023 | 36 | 2023-03-04 | 17.99 | 13/07/2023 |  |  |  |  | 89.99 | 0.01 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3943 | 2021-22 | शिक्षा | जिले में संचालित विभिन्न शासकीय शालाओं में आर.ओ.वाटर कूलर प्रदाय कार्य | Supply of RO water coolers to various government schools operating in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600600 | 210170904211 | 25/12/2021 |  |  | 89.91 |  | 35.96 | 25/12/2021 | 53.95 | 24/06/2022 | [6 empty] | 89.91 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4922 | 2023-24 | शिक्षा | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत छात्रावासों में आवासीय छात्रों को रात्रि पोशाक प्रदाय कार्य। | Supply of night dresses to residential students in hostels under Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600303 | 240183393503 | 2024-07-03 |  |  | 89.377 |  | 35.75 | 2024-03-05 | 35 | 23/08/2024 | 18.627 | 31/01/2025 |  |  |  |  | 89.377 | 0 | Tribal Development Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1784 | 2023-24 | शिक्षा | एकलव्य खेल परिसर, जावंगा विकास खण्ड गीदम में वर्ष 2023-24 हेतु मानदेय एवं पूरक पोषण कार्य | Honorarium and supplementary nutrition work for the year 2023-24 at Eklavya Sports Complex, Jawanga Development Block, Geedam | JAWANGA | GEEDAM |  | 22162203614 | 202337601617 | 230176850099 | 2023-05-10 |  |  | 89.25 |  | 35.7 | 16/10/2024 | 35.7 | 2024-12-06 | [6 empty] | 71.4 | 17.85 | JILA KHEL ADHIKARI |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1912 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत फूड ग्रेड महुआ फूल संग्रहण कार्य | Food grade Mahua flower collection work under Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600125 | 220116773109 | ­ 15/02/2022 |  |  | 89.15 |  | 35.66 | 2022-11-02 | 35.66 | 16/08/2022 | [6 empty] | 71.32 | 17.83 | Divisional Forest Officer Dantewada | 1825 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1264 | 2021-22 | सतत आजीविका | दन्तेवाड़ा के एफ.आर.ए.क्लस्टर में औषधीय हर्बल पौधा के माध्यम से निरंतर आय सृजन और रोजगार हेतु भाग-तीन | Part-3 for sustainable income generation and employment through medicinal herbal plants in FRA cluster of Dantewada | UPET | GEEDAM |  |  | 202137600218 | 210133898756 | 2021-05-07 |  |  | 89 |  | 35.6 | 2021-05-07 | [8 empty] | 35.6 | 53.4 | Divisional Forest Officer Dantewada | 365 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0881 | 81.3901
3228 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | दन्तेवाड़ा जिले में आवा-गमन की सुविधा को बढ़ावा के लिये 3 नग बस सुविधा उपलब्ध कार्य | To improve the transportation facilities in Dantewada district, 3 bus services are available. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602536 | 240108702800 | 27/11/2024 |  |  | 88.96 |  | 88.96 | 2025-03-01 | [8 empty] | 88.96 | 0 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2006 | 2023-24 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत 63 नग पंपो का विद्युतीकरण कार्य। | Electrification work of 63 pumps under Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600321 | 240199565850 | 2024-11-03 |  |  | 88.752 |  | 88.752 | 2024-12-03 | [8 empty] | 88.752 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
497 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जिला दन्तेवाड़ा अंतर्गत ग्राम - नकुलनार, हितावर,कुआकोण्ड़ा में सौर संयंत्र सुधार कार्य | Solar plant repair work in villages Nakulnar, Hitawar, Kuakonda under Dantewada district | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437602666 | 240163661229 | 2024-09-12 |  |  | 88.725 |  | 88.725 | 28/03/2025 | [8 empty] | 88.725 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4242 | 2022-23 | सिंचाई | दन्तेवाड़ा जिले के जनपद पंचायत-कटेकल्याण के ग्राम पंचायत बेंगलूर में सिंचाई की सुविधा की आपूर्ति हेतु लघु सिंचाई योजना (उद्धवहन सिंचाई योजना सोलर पम्प सहित) निर्माण कार्य भाग-दो | Construction work of minor irrigation scheme (lift irrigation scheme including solar pump) for supply of irrigation facility in Gram Panchayat Bangalore of Janpad Panchayat-Katekalyan of Dantewada district, Part-II | BENGLUR | KATEKALYAN |  |  | 202237600393 | 220198022622 | ­ 26/04/2022 |  |  | 87.8 |  | 35.12 | 27/04/2022 | 52.68 | 2023-08-05 | [6 empty] | 87.8 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8 | 81.6539
4689 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | एनीमीया मुक्त पंचायत के तहत् एनीमीया सर्वे एवं उपचार प्रदाय कार्य | Anemia survey and treatment work under Anemia Mukt Panchayat | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202337600749 | 230184197821 | 26/04/2023 |  |  | 87.3 |  | 34.88 | 2023-04-05 | 52.38 | 13/07/2023 | [6 empty] | 87.26 | 0.04 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
1673 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | उदेला-खुटेपाल के कि.मी. 1/2 से 6/10 -06 कि.मी. में सुदृढ़ीकरण बी.टी. सड़क निर्माण कार्य आर.सी.सी. ड्रेन रिटेर्निंगवाल एवं स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पुनरीक्षित | Construction of strengthening BT road from Km 1/2 to 6/10 - 06 Km of Udela-Khutepal, RCC drain retaining wall and slab culvert construction work revised | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600460 | 240173166536 | 14/03/2024 |  |  | 86.98 |  | 11.9312 | 2025-03-06 | 44.42 | 17/10/2025 | [6 empty] | 56.3512 | 30.6288 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3399 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | एकलव्य खेल परिसर जावंगा के खिलाड़ियों हेतु भोजन व्यवस्था एवं अन्य कार्य। | Food arrangements and other works for the players of Eklavya Sports Complex, Jawanga. | JAWANGA | GEEDAM |  | 22162203614 | 202537600458 | 250190713826 | 2025-08-05 |  |  | 86.4 | [11 empty] | 0 | 86.4 | JILA KHEL ADHIKARI | 180 |  | prossece | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
447 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों हेतु सहायक उपकरण सामाग्री क्रय हेतु प्रदाय कार्य | Supply work for purchasing assistive devices and materials for the disabled people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600613 | ­220166770545 | ­ 06/06/2022 |  |  | 85 |  | 34 | 2022-09-06 | 51 | 24/09/2022 | [6 empty] | 85 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4810 | 2023-24 | शिक्षा | दन्तेवाड़ा जिले अन्तर्गत डी.ए.व्ही. स्कूल एवं छात्रावास संबंधी कार्य | Work related to DAV school and hostel under Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601465 | 230146622628 | 17/08/2023 |  |  | 84.65 |  | 33.86 | 21/09/2023 | 50.58 | 24/11/2023 | [6 empty] | 84.44 | 0.21 | RES Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1125 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला गीदम के सुचारू रूप से संचालन एवं पद संरचना अन्य आवश्यक सामग्री व उपकरण की आवश्यकता क्रय कार्य | Procurement work for smooth functioning of Soil Testing Laboratory, Geedam and post structure and requirement of other necessary materials and equipment. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601969 | 240129198680 | 16/10/2024 |  |  | 84.544 | 2.609 | 2.609 | 2025-09-12 | [8 empty] | 2.609 | 81.935 | D.D.Agriculture Dantewada | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
581 | 2024-25 | शिक्षा | जिले के 03 नये बाल मित्र पुस्तकालय एवं गतिविधि केन्द्र के संचालन एवं फिल्ड मोबलाईजर के वेतन/मानदेय कार्य (2 वर्ष) | Operation of 03 new Child Friendly Libraries and Activity Centres in the district and salary/honorarium work of Field Mobilizer (2 years) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600055 | 250179386620 | 2025-06-01 |  |  | 83.82 |  | 33.52 | 23/01/2025 | [8 empty] | 33.52 | 50.3 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 50 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3880 | 2021-22 | शिक्षा | जिले में संचालित इंगलिश मिडियम विद्यालय कुआकोण्ड़ा में विद्यार्थीयों के बेहतर शिक्षा हेतु विभिन्न सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of various materials for better education of students in the English Medium School Kuakonda run in the district. | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202137600231 | 210142984170 | 2021-12-07 |  |  | 83.407 |  | 33.3628 | 13/07/2021 | 33.363 | 2021-11-11 | 16.681 | 2022-03-01 |  |  |  |  | 83.4068 | 0.0002 | Tribal Development Dantewada | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4940 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | एफ.आर.ए. क्लस्टर चन्देनार में लाख पालन पौधा रोपण, बोर खनन, सोलर सिस्टम, ड्रीप ऐरिगेशन, चैनलिंक फैंसिंग कार्य | Lac plantation, bore mining, solar system, drip irrigation, channel link fencing work at FRA Cluster Chandenar | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202437600240 | 240104464216 | 2024-04-03 |  |  | 82.89 |  | 33.156 | 21/06/2024 | 49.734 | 23/01/2025 | [6 empty] | 82.89 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
167 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | वार्ड़ क्रं. 1 पातररास, वार्ड क्रं. 2 जेलबाड़ी रोड़, वार्ड़ क्रं. 3 कतियाररास, वार्ड़ 7 हुडको कॉलोनी, वार्ड़ क्रं. 9 चुड़ीटिकरा पारा, वार्ड़ क्रं. 6 कलेक्ट्रेड़ के सामने, वार्ड क्रं. 12 नयापारा बालुद से गौठान बालुद रोड़ में स्ट्रीट लाईट कार्य। | Street light work in Ward No. 1 Patarras, Ward No. 2 Jailbari Road, Ward No. 3 Katiyarras, Ward 7 HUDCO Colony, Ward No. 9 Chuditikra Para, Ward No. 6 in front of Collectorate, Ward No. 12 Nayapara Balud to Gauthan Balud Road. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601582 | 240147575955 | 2024-04-09 |  |  | 81.26 |  | 4.718 | 16/05/2025 | [8 empty] | 4.718 | 76.542 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1249 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला-दन्तेवाड़ा अन्तर्गत प्राथमिक/उपस्वास्थ्य/सामुदायिक केन्द्रों में कार्यरत चिकित्सकों/स्वास्थ्य/कर्मचारियों एवं अन्य समस्त चिकित्सकों एवं कर्मचारियों का मानदेय प्रदाय कार्य माह अप्रैल 2022 से मई 2022 तक | Honorarium supply work of doctors/health/employees and all other doctors and employees working in primary/sub-health/community centers under district-Dantewada from the month of April 2022 to May 2022 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600644 | 220171531483 | ­ 10/06/2022 |  |  | 80 |  | 80 | 2022-10-06 | [8 empty] | 80 | 0 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5376 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | नियद नेल्लेनार ग्राम नहाड़ी कैम्प से उरपालपारा मार्ग बी.टी. सड़क निर्माण कार्य 1.40 कि.मी । | Niad Nellanar Village Nahadi Camp to Urpalpara Road BT Road construction work 1.40 km. | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202537600789 | 250141542854 | 2025-12-09 |  |  | 79.86 | [13 empty] | CGRRDA PIU-01 Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.7128 | 81.4061
5227 | 2025-26 | शिक्षा | आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत 15 प्री. मैट्रिक छात्रावासों में पोस्ट मैट्रिक के बच्चों (11वीं एवं 12वीं ) को भोजन सहाय की राशि प्रदाय कार्य । | Under the Tribal Development Department, 15 pre-matric hostels provide food assistance to post-matric children (11th and 12th). | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600632 | 250159364111 | 28/07/2025 |  |  | 76.8 | [11 empty] | 0 | 76.8 | Tribal Development Dantewada | 300 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
3596 | 2021-22 | शिक्षा | जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों हेतु आवश्यक सामग्री हेतु एंगल आयरन तखत फोम गद्दा प्रदाय कार्य | Supply work of angle iron plank foam mattress for essential materials for ashrams/hostels operated in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600603 | 210148222232 | 20/12/2021 |  |  | 76.11 |  | 30.44 | 20/12/2021 | 45.657 | 22/02/2022 | [6 empty] | 76.097 | 0.013 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1661 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड गीदम के कौरगांव के कृषकों हेतु बारहमासी नदी के किनारे कृषि कार्य करने वाले किसानों को लिफ्ट सिंचाई कार्य (कुल-47 कृषक) | Lift irrigation work for farmers of Kaurgaon of development block Geedam doing agriculture work on the banks of perennial river (total-47 farmers) | KAURGAON | GEEDAM |  |  | 202437600979 | 240147691493 | 2024-09-07 |  |  | 75.515 |  | 30.206 | 23/05/2025 | [8 empty] | 30.206 | 45.309 | D.D.Agriculture Dantewada | 360 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.133 | 81.2404
2003 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | जिला दन्तेवाड़ा में कौशल उन्नयन कार्यक्रम अतंर्गत रोजगारी युवी टैटूकला (गोदना) का प्रशिक्षण कार्य। | Training work of employable youth tattoo art (godna) under skill upgradation program in Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600357 | 240138251818 | 2024-11-03 |  |  | 75.3 |  | 30.12 | 21/05/2024 | 33.364 | 2024-02-07 | [6 empty] | 63.484 | 11.816 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1759 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले में 02 पैरा कुट्टी मशीन की स्थापना कार्य | Installation work of 02 Para Cutter Machine in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600592 | 210195348910 | ­ 06/12/2021 |  |  | 75.2 |  | 30.08 | 2021-06-12 | 30.08 | 11./05/2022 | [6 empty] | 60.16 | 15.04 | Veterinary services Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3529 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के कृषकों को बैटरी कम हैण्ड आपरेटेड स्प्रेयर पम्प वितरण कार्य | Distribution of battery cum hand operated sprayer pumps to the farmers of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600188 | 210186046403 | 25/06/2021 |  |  | 75.099 |  | 30.0396 | 25/06/2021 | 45.0594 | 15/03/2022 | [6 empty] | 75.099 | 0 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
44 | 2023-24 | शिक्षा | उज्जर 100 योजना अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु लाभान्वित छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायोग राशि प्रदाय कार्य। वर्ष 2024-25 | Under the Ujjar 100 scheme, financial assistance will be provided to the benefited students for higher education. Year 2024-25 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600082 | 240170575268 | 23/02/2024 |  |  | 75 |  | 30 | 26/02/2024 | 33.063 | 2025-06-01 | [6 empty] | 63.063 | 11.937 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
448 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों हेतु सहायक उपकरण सामाग्री क्रय हेतु प्रदाय कार्य | Supply work for purchasing assistive devices and materials for the disabled people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600440 | ­220107019328 | 2022-12-05 |  |  | 75 |  | 30 | 18/05/2022 | 45 | 24/09/2022 | [6 empty] | 75 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3266 | 2024-25 | शिक्षा | 03 पोटाकेबिप आवासी चितालूर, भांसी, एवं कुआकोण्ड़ा क्रं. 2 (हितावर) में 60 नग टायलेट एवं 60 नग बाथरूम निर्माण कार्य | 03 Construction of 60 toilets and 60 bathrooms in Potakebip residential Chitalur, Bhansi, and Kuakonda No. 2 (Hitawar) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602227 | 240138491579 | 19/11/2024 |  |  | 75 |  | 30 | 28/04/2025 | 8.88 | 15/10/2025 | [6 empty] | 38.88 | 36.12 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5221 | 2025-26 | शिक्षा | दन्तेवाड़ा में संचालित प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शालाओं में एकल शिक्षकीय व शिक्षक पदस्थ 52 अतिथि शिक्षकों को माह जुलाई 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक कुल 10 माह का मानदेय राशि कार्य । | Honorarium amount for a total of 10 months from July 2025 to 30 April 2026 to 52 guest teachers posted as single teachers and teachers in primary and secondary schools run in Dantewada. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600623 | 250176748046 | 23/07/2025 |  |  | 74.7 |  | 29.88 | 23/07/2025 | [8 empty] | 29.88 | 44.82 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 300 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4200 | 2022-23 | शिक्षा | जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों में अध्ययनरत्/निवासरत् छात्र-छात्राओं के लिये आवासीय परिसर के लिये तखत सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of takhat material for residential premises for students studying/residing in Ashram/Hostels operated in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600648 | 220195177855 | 15/06/2022 |  |  | 73.83 |  | 29.53 | 16/06/2022 | 44.03 | 2024-02-04 | [6 empty] | 73.56 | 0.27 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1937 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ.आर.ए. कलस्टर अन्तर्गत नगर पंचायत-बारसूर में पचौली की खेती का प्रदर्शन कार्य | Demonstration work of Patchouli cultivation in Nagar Panchayat-Barsur under FRA cluster | BARSOOR | GEEDAM |  |  | 202137600318 | 210169510722 | 2021-11-08 |  |  | 73.48 |  | 29.392 | 16/08/2021 | [8 empty] | 29.392 | 44.088 | Krishi Vigyan Kendra Dantewada | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.1362 | 81.3862
2662 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | मोचोबाड़ी योजना अंतर्गत 29 हितग्राहियों को चैनलिंक तारफेंसिंग कार्य | Channel link wire fencing work for 29 beneficiaries under Mochobari scheme | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600484 | 240142275823 | 15/03/2024 |  |  | 73.37 |  | 32.79 | 16/01/2025 | 6.847 | 26/09/2025 | [6 empty] | 39.637 | 33.733 | PWD S.B. Div. Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5363 | 2025-26 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | नक्सल पीडित परिवारों को नलकूप खनन व पंप स्थापना एवं चैनलिंक तारफेंसिग कार्य । | Tube well digging and pump installation and channel link fencing work for Naxal affected families. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600776 | 250167806259 | 2025-08-09 |  |  | 73.08 | [12 empty] | 73.08 | PWD S.B. Div. Dantewada | 60 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
1349 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय-दन्तेवाड़ा अन्तर्गत पैथोलॉॅजी लैब में ओ.पी.डी. संचालित हेतु सामग्री प्रदाय कार्य भाग-दो | Supply of material for running OPD in Pathology Lab under District Hospital-Dantewada, Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600615 | ­220137073872 | ­ 06/06/2022 |  |  | 72.364 |  | 28.94 | 2022-09-06 | 14.359 | 2024-03-05 | 7.73 | 17/04/2025 |  |  |  |  | 51.029 | 21.335 | Civil surgeon Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3246 | 2024-25 | शिक्षा | विकाखण्ड़ कुआकोण्ड़ा मे 2 बालक पोटा केबिन आवासीय कक्ष एवं स्कूल मरम्मत कार्य कुआकोण्ड़ा भाग 1-2 | 2 boys Pota cabin residential room and school repair work in Vikakhand Kuakonda, Kuakonda part 1-2 | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202437602747 | 240127352240 | 17/12/2024 |  |  | 72.35 |  | 28.94 | 2025-12-02 | 12.403 | 2025-09-12 | [6 empty] | 41.343 | 31.007 | BEO/BRC KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3398 | 2025-26 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | एकलव्य खेल परिसर जावंगा के कर्मचारियों हेतु वेतन मानदेय कार्य | Salary and honorarium work for the employees of Eklavya Sports Complex, Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  | 22162203614 | 202537600457 | 250159732390 | 2025-08-05 |  |  | 71.81 |  | 28.724 | 28/05/2025 | 31.2383 | 16/10/2025 | [6 empty] | 59.9623 | 11.8477 | JILA KHEL ADHIKARI | 180 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
5143 | 2025-26 | शिक्षा | राष्ट्रीय विज्ञान संग्राहलय परिषद के द्वारा जिले में निर्माणधीन डिजीटल प्लेनेटेरियम टाईप - 3 के संबंध में नवीन प्राक्कलन हेतु | For new estimate in respect of Digital Planetarium Type-3 being constructed in the district by National Council of Science Museums. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600527 | 250196884998 | 2025-02-07 |  |  | 71.81 |  | 71.81 | 2025-02-07 | [8 empty] | 71.81 | 0 | PWD S.B. Div. Dantewada | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
140 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | वार्ड क्रं.-15 महांगू पारा नदी से सोनारपारा तक टयूबलर पोल स्थापना कार्य। | Ward No.-15 Tubular pole installation work from Mahangu Para river to Sonarpara. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437601482 | ­240167436590 | 30/08/2024 |  |  | 71.62 | [11 empty] | 0 | 71.62 | Nagar Panchayat Geedam | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
512 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | एफ.आर.ए.क्लस्टर में कौशल विकास एवं जीविकोपार्जन कार्य (हितग्राही परिवार की संख्या-17) | Skill development and livelihood work in FRA cluster (number of beneficiary families-17) | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202137600172 | 210182827875 | 18/06/2021 |  |  | 71 |  | 28.4 | 18/06/2021 | [8 empty] | 28.4 | 42.6 | Divisional Forest Officer Dantewada | 365 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
5215 | 2025-26 | स्वास्थ्य देखभाल | ग्राम पंचायत बड़ेतुमनार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण कार्य हेतु । | For the construction work of Primary Health Centre building in Gram Panchayat Badetumnar. | BADETUMNAR | GEEDAM |  | 6823443368 | 202537600619 | 250192785050 | 2025-10-07 | 6823443368 |  | 70.861 | [11 empty] | 0 | 70.861 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 60 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0167 | 81.2338
2401 | 2024-25 | सतत आजीविका | पर्यटन के विश्राम प्रयोजन के लिए काटेज और झोपड़ियों का निर्माण कार्य भाग-एक | Construction of cottages and huts for tourist rest purposes Part-I | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437601927 | 240124209518 | 2024-07-10 |  |  | 70.77 |  | 9.384 | 16/05/2025 | [8 empty] | 9.384 | 61.386 | PWD S.B. Div. Dantewada | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3598 | 2021-22 | शिक्षा | जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को तखत स्टोरेज सहित मच्छरदानी प्रदाय कार्य | Supply of mosquito nets along with takhat storage to the students studying in the ashrams/hostels operated in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600601 | 210102129215 | 20/12/2021 |  |  | 70.058 |  | 28.02 | 20/12/2021 | 28.02 | 14/04/2022 | 14.018 | 2022-11-05 |  |  |  |  | 70.058 | 0 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2618 | 2021-22 | शिक्षा | जिले के लक्ष्य प्रतिस्पर्धा केन्द्र में कोचिंग कार्य/प्रशिक्षण कार्य (छात्र/प्रशिक्षण कार्य (छात्र/छात्राओं की संख्या 66) भाग-एक | Coaching work/training work in the Lakshya Competition Centre of the district (students/training work (number of students 66) Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600168 | 210154836452 | 15/06/2021 |  |  | 69.96 |  | 27.984 | 15/06/2021 | [8 empty] | 27.984 | 41.976 | Tribal Development Dantewada | 365 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
606 | 2023-24 | शिक्षा | जांवगा गीदम में 250 सीटर कन्या छात्रवास भवन निर्माण कार्य की पुनरीक्षित कार्य। | Revised work of construction of 250 seater girls hostel building in Janvga Geedam. | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805514 | 202437600482 | 240154156068 | 15/03/2024 |  |  | 69.94 |  | 53.1774 | 24/09/2024 | 12.0767 | 2025-09-06 | [6 empty] | 65.2541 | 4.6859 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) |  | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
3770 | 2021-22 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | जिले में संचालित आश्रम/छात्रावास अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को खेल प्रतिस्पर्धा हेतु स्पोर्टस कीट प्रदाय कार्य | Supply of sports kits for sports competitions to students studying in ashrams/hostels run in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600129 | 220186200528 | ­ 15/02/2022 |  |  | 69.93 |  | 27.97 | 15/02/2022 | 27.97 | 2022-02-11 | 13.624 | 20/07/2022 |  |  |  |  | 69.564 | 0.366 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5101 | 2025-26 | शिक्षा | दन्तेवाड़ा जिले अन्तर्गत संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल बारसूर में सविंदा पद पर 11 नियुक्ति कर्मचारियों का मानदेय राशि हेतु माह जनवरी 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक | For the honorarium amount of 11 employees appointed on contractual posts in Swami Atmanand Utkrisht English Medium School, Barsoor, operated under Dantewada district, from January 2025 to April 30, 2026. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202537600479 | 250136063343 | 16/05/2025 |  |  | 68.972 |  | 27.588 | 16/05/2025 | [8 empty] | 27.588 | 41.384 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1874 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | कृषक क्लस्टर में फलदार वृक्षारोपण, तालाब निर्माण, फेंसिग, मछलीपालन, बोरवेल खनन कार्य। | Fruit plantation, pond construction, fencing, fish farming, borewell mining work in farmer cluster. | MAILAWADA | KUWAKONDA |  |  | 202437600501 | 240176032107 | 15/03/2024 |  |  | 68.88 |  | 27.552 | 21/06/2024 | 30.82 | 23/01/2025 | 5.858 | 14/10/2025 |  |  |  |  | 64.23 | 4.65 | Divisional Forest Officer Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
1948 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय-दन्तेवाड़ा में वॉरोलॉजी लैब स्थापना कार्य | Virology Lab installation work in District Hospital-Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600292 | 220149689902 | 30/03/2022 |  |  | 68.094 |  | 27.23 | 30/03/2022 | 40.854 | 19/07/2023 | [6 empty] | 68.084 | 0.01 | Civil surgeon Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
195 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | वनमंदिर क्षेत्र में विभिन्न कार्य | Various works in Vanmandir area | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600137 | 250155857065 | 16/01/2025 |  |  | 67.807 |  | 27.122 | 2025-06-03 | [8 empty] | 27.122 | 40.685 | Divisional Forest Officer Dantewada | 150 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
442 | 2021-22 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | गीदम क्षेत्र अन्तर्गत दिव्यांगजनों हेतु सहायक उपकरण प्रदाय कार्य | Supply of assistive devices for the disabled under Geedam area | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600426 | ­210101138310 | 16/09/2021 |  |  | 67.6 |  | 27.04 | 16/09/2021 | 40.56 | 2022-02-02 | [6 empty] | 67.6 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3636 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा दन्तेवाड़ा गारमेन्ट फैक्ट्री (डेनेक्स) यूनिट 03 हेतु विभिन्न कार्य | Various works for Nava Dantewada Garment Factory (Denex) Unit 03 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600379 | 210124219512 | 18/08/2021 |  |  | 67.004 |  | 26.8016 | 18/08/2021 | 40.2024 | 2021-04-12 | [6 empty] | 67.004 | 0 | RES Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5222 | 2025-26 | शिक्षा | दन्तेवाड़ा जिले में संचालित पोटाकेबिन आवासीय (प्राथमिक /माध्यमिक स्तर एवं हाई स्कूल स्तर) विद्यालयों में कुल 45 अतिथि शिक्षकों को माह जुलाई 2025 से 30 अप्रैल 2026 मानदेय राशि कार्य। | Honorarium amount work to a total of 45 guest teachers in Pota Cabin Residential (Primary / Secondary level and High School level) schools operated in Dantewada district from the month of July 2025 to 30 April 2026. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600622 | 250183745188 | 23/07/2025 |  |  | 66.9 |  | 26.76 | 23/07/2025 | [8 empty] | 26.76 | 40.14 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 300 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
6 | 2021-22 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | जिले में युवाओं के खेल-कूद गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कार् | Work to promote sports activities of youth in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600585 | 210113199872 | 2021-06-12 |  |  | 66.32 |  | 26.52 | 2021-06-12 | [8 empty] | 26.52 | 39.8 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1710 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | आस्था विद्यामंदिर (आडोटोरियम) जावंगा में ऑनग्रिड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य | Installation of On-grid Solar Power Plant at Astha Vidyamandir (Auditorium), Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601718 | 240178351318 | 2024-11-09 |  |  | 65.5 |  | 65.5 | 16/10/2024 | [8 empty] | 65.5 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4198 | 2022-23 | सिंचाई | जिले के जनपद पंचायत गीदम के ग्राम पाहुरनार आश्रित ग्राम-बडेकरका में लघु उद्वहन सिंचाई हेतु 10 एच.पी. सोलर पम्प स्थापना कार्य | Installation of 10 HP solar pump for minor lift irrigation in Badekarka village, dependent on village Pahurnar of Geedam district panchayat. | PAHURNAR | GEEDAM |  |  | 202237600652 | ­220132864003 | 15/06/2022 |  |  | 65.34 |  | 26.13 | 16/08/2024 | 39.21 | 2024-01-08 | [6 empty] | 65.34 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0958 | 81.3022
2529 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | कुआकोण्ड़ा विकासखण्ड में 50 नग आंगनबाड़ी भवन ढलान छत शीट और वर्षा जल संचयन कार्य का निर्माण | Construction of 50 Anganwadi buildings, slope roof sheet and rainwater harvesting work in Kuakonda development block. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437602683 | 240136313579 | 2024-10-12 |  |  | 65 |  | 36.53 | 2025-09-06 | [8 empty] | 36.53 | 28.47 | RES Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
219 | 2021-22 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | गीदम क्षेत्र अन्तर्गत दिव्यांगजनों हेतु सहायक उपकरण पेट्रोल चलित स्कूटी दो पहिया, अतिरिक्त, बैटरी चलित ट्राईसायकल, व्हील चेयर कमोड़ सहित, चेयर स्टूल कमोड़ सहित एवं श्रवण यंत्र प्रदाय कार्य (हितग्राही संख्या-75) | Supply of assistive devices for the disabled under Geedam area, petrol operated scooter, two wheeler, extra, battery operated tricycle, wheel chair with commode, chair stool with commode and hearing aid (beneficiary number-75) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600488 | 210127113640 | 18/10/2021 |  |  | 64.23 |  | 25.692 | 21/10/2021 | 38.538 | 2022-02-02 | [6 empty] | 64.23 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1950 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर पर मिलेट प्रसंस्करण इकाई स्थापना कार्य | Establishment of millet processing units at district and block levels | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600108 | 250128255330 | 14/01/2025 |  |  | 63.59 |  | 25.436 | 2025-06-06 | [8 empty] | 25.436 | 38.154 | D.D.Agriculture Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1450 | 2021-22 | शिक्षा | संचालित इंग्लिश मिडियम विद्यालय कटेकल्याण में आवश्यक निर्माण कार्य | Necessary construction work in the English Medium School Katekalyan | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202237600177 | 220166747153 | 2022-11-03 |  |  | 62.91 |  | 25.16 | 2022-11-03 | 3.156 | 27/11/2024 | 5.396 | 2025-02-09 |  |  |  |  | 33.712 | 29.198 | Tribal Development Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
3430 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले में कृषक हेतु 28 नग नलकूप खनन एवं पम्प प्रतिस्थापना कार्य भाग-दो | 28 tube wells for farmers in the district and pump replacement work, part-two | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600673 | 210114712157 | 30/12/2021 |  |  | 61.6 |  | 24.64 | 29/12/2021 | 36.96 | 16/10/2023 | [6 empty] | 61.6 | 0 | WATER RESOURCES DEPARTMENT JAGDALPUR | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
548 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले में नदी के किनारे खेती-किसानी करने हेतु कृषकों को बीज वितरण, ओपन वेल विद्युत पंप 5 एचपी सहायक सामग्री एवं ओपन वेल विद्युत पंप 3 एचपी प्रदाय कार्य | Distribution of seeds to farmers for farming on the banks of the river in the district, supply of open well electric pump 5 HP accessories and open well electric pump 3 HP. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237601197 | ­220132044220 | ­ 06/12/2022 |  |  | 61.484 |  | 24.59 | 22/02/2023 | 25.59 | 17/04/2023 | 8.712 | 16/06/2025 |  |  |  |  | 58.892 | 2.592 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
100 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत फूलपाड़ जनपद पंचायत कुआकोण्ड़ा में 57 हितग्राहियों को सामूदायिक एवं व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य | Community and individual tree plantation work for 57 beneficiaries in Gram Panchayat Phulpad, District Panchayat Kuakonda. | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437602910 | 240141121434 | 25/12/2024 |  |  | 61.27 |  | 24.51 | 2025-12-06 | [8 empty] | 24.51 | 36.76 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
475 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के जैविक खेती करने वाले प्रगतिशील कृषकों को कृषि यंत्र प्रदाय कार्य | Supply of agricultural machinery to progressive farmers of the district who practice organic farming. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602595 | 240132980977 | 2024-03-12 |  |  | 60.721 |  | 24.285 | 17/01/2025 | 36.433 | 13/08/2025 | [6 empty] | 60.718 | 0.003 | D.D.Agriculture Dantewada | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5375 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | नियद नेल्लेनार ग्राम मंगनार से पाण्डेवार मार्ग बी.टी.सड़क निर्माण कार्य 0.80 कि.मी । | Construction work of BT road from Niyad Nellanar village Manganar to Pandeywar Marg 0.80 km. | MANGNAR | DANTEWADA |  |  | 202537600788 | 250153293870 | 2025-12-09 |  |  | 60.55 | [13 empty] | CGRRDA PIU-01 Dantewada | 30 | [8 empty] | 19.189 | 81.3528
1886 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | दन्तेवाड़ा जिले में पर्यटन क्षेत्रो को बढ़ावा देने के लिये प्रचार प्रसार हेतु | For publicity to promote tourism areas in Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602798 | 240154590878 | 19/12/2024 |  |  | 60.5 |  | 24.2 | 2025-04-03 | [8 empty] | 24.2 | 36.3 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1782 | 2023-24 | शिक्षा | सक्षम-01 में कार्यरत् कर्मचारियों का मानदेय 01 अप्रैल 2023 से 30 मार्च 2024 तक | Honorarium of employees working in Saksham-01 from 01 April 2023 to 30 March 2024 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337601409 | 230144483713 | 2023-01-08 |  |  | 60.309 |  | 24.12 | 2023-03-08 | 7.321 | 2024-07-02 | 23.3694 | 17/10/2025 |  |  |  |  | 54.8104 | 5.4986 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
5071 | 2024-25 | शिक्षा | जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों में छात्र/छात्राओं हेतु सामग्री क्रय कार्य (गद्दा-500 एवं चादर-4500 नग) | Purchase of material for students in the ashrams/hostels operating in the district (mattress-500 and bedsheet-4500 pieces) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601638 | 240169905773 | 2024-10-09 |  |  | 60.27 |  | 60.27 | 2024-11-12 | [8 empty] | 60.27 | 0 | Tribal Development Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4199 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | दन्तेवाड़ा नगर गौठान एवं गीदम नगर गौठान में बायो गैस से बिजली उत्पादन संयत्र की स्थापना कार्य | Establishment of biogas power generation plant in Dantewada Nagar Gauthan and Geedam Nagar Gauthan | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600651 | ­220141464210 | 15/06/2022 |  |  | 60 |  | 24 | 16/06/2022 | 2.4 | 14/12/2022 | 33.6 | 15/02/2023 |  |  |  |  | 60 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | जिला दन्तेवाड़ा में ग्रामीण महिला एवं युवाओं के लिए आर्थिक अवसरों को उत्प्रेरित करने के लिए युवा हब संचालन कार्य | Youth Hub operation to catalyze economic opportunities for rural women and youth in Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601842 | 240195285865 | 28/09/2024 |  |  | 59.8 |  | 23.92 | 28/09/2024 | 23.92 | 2024-10-10 | [6 empty] | 47.84 | 11.96 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 50 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1114 | 2024-25 | शिक्षा | नवीन विषय बैचलर आफॅ परफॉर्मिग आर्ट्स एवं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कक्षाओं का संचालन हेतु वाद्ययंत्र पुस्तक एवं अन्य सामग्री का क्रय कार्य | Purchase of musical instruments, books and other materials for conducting new subject Bachelor of Performing Arts and Bachelor of Fine Arts classes. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602165 | 240160986147 | 2024-06-11 |  |  | 59.739 |  | 23.895 | 31/12/2024 | [8 empty] | 23.895 | 35.844 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3806 | 2021-22 | शिक्षा | जिले में सेनेटरी नेपकीन वेडिंग मशीन एवं भस्मक मशीन (इन्सीनरेटर) स्थापना प्रदाय कार्य भाग-एक | Sanitary napkin weaving machine and incinerator installation work in the district, part-one | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600561 | 210157631461 | ­ 06/12/2021 |  |  | 59.406 |  | 23.76 | 2021-06-12 | 35.52 | 14/02/2022 | [6 empty] | 59.28 | 0.126 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
193 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | नियद नेल्लानार ग्राम पंचायतों के हितग्राहियों को वाहन चालक प्रशिक्षण एवं वाहन वितरित कार्य | Driver training and vehicle distribution work to the beneficiaries of Niyyad Nellanar Gram Panchayats | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601788 | 240105204949 | 24/09/2024 |  |  | 59.374 |  | 23.748 | 29/10/2024 | 35.626 | 2024-03-12 | [6 empty] | 59.374 | 0 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3949 | 2021-22 | शिक्षा | बालक सक्षम-01 आवासीय परिसर जावंगा में कार्यरत् कर्मचारियों का मानदेय एवं आकस्मिक व्यय प्रदाय कार्य (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक) भाग-02 | Work related to the provision of honorarium and contingency expenses of the employees working in Balak Saksham-01 Residential Complex, Jawanga (from April 2021 to September 2021) Part-02 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202137600373 | 210140476906 | 16/08/2021 |  |  | 59.37 | [11 empty] | 0 | 59.37 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
547 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के रबी मौसम में द्विफसलीय क्षेत्र विस्तार एवं उतेरा फसल प्रोत्साहन हेतु बीज प्रदाय कार्य | Seed supply work for expansion of double cropping area and promotion of Utera crop in the Rabi season of the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600504 | 210176545690 | 27/10/2021 |  |  | 58.994 |  | 58.994 | 24/03/2025 | [8 empty] | 58.994 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2498 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा अंतर्गत फार्मेसी (दवा वितरण कक्ष) मेडिकल स्टोर निर्माण एवं मेडिसी स्टोर में स्टेनलेस रेक का निर्माण कार्य | Construction of Pharmacy (Medicine Distribution Room) Medical Store and Stainless Rack in Medicine Store under District Hospital Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602887 | 240112420072 | 24/12/2024 |  |  | 58.486 |  | 23.394 | 17/03/2025 | 35.092 | 26/09/2025 | [6 empty] | 58.486 | 0 | Civil surgeon Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4814 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के पशु चिकित्सालयों/औषधालयों में 17 पशु सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारियों का वेतन | Salary of 17 Animal Assistant Veterinary Field Officers in the Veterinary Hospitals/Dispensaries of the District | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600655 | 230114930419 | 17/04/2023 |  |  | 57.913 |  | 23.16 | 18/04/2023 | 23.16 | 19/10/2023 | 11.593 | 2024-05-02 |  |  |  |  | 57.913 | 0 | Veterinary services Dantewada | 365 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3447 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | जिले के गीदम विकास खण्ड़ अन्तर्गत एनिमिया को कम करने हेतु | To reduce anemia in the Geedam development block of the district. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202237600288 | ­220163412029 | 30/03/2022 |  |  | 57.65 |  | 23.06 | 30/03/2022 | 23.06 | 16/08/2022 | 11.53 | 23/01/2023 |  |  |  |  | 57.65 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 365 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2958 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | होम स्टे मुचनार विस्तार कार्य | Home Stay Muchnar Extension Work | MUCHNAR | GEEDAM |  |  | 202537600154 | 250165719143 | 18/01/2025 |  |  | 19.43 |  | 9.999 | 2025-10-05 | [8 empty] | 9.999 | 9.431 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
2555 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | गंजेनार में सामुदायिक फलोद्यान कार्य भाग- दो | Community Orchard Work in Ganjenar Part- Two | GANJENAR | DANTEWADA |  |  | 202437601108 | 240148607050 | 25/07/2024 |  | 14.8.2024 | 56.836 |  | 22.734 | 28/03/2025 | 17.0512 | 2025-03-11 | [6 empty] | 39.7852 | 17.0508 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 200 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7566 | 81.3856
1309 | 2024-25 | शिक्षा | जिला दन्तेवाड़ा के शासकीय शालाओं में गुणवत्ता सुधार एवं हाई/हायर सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परीक्षा परिणाम प्राप्त करने हे टेस्ट/परीक्षा श्रृंखला 2024-25 का आयोजन कार्य | Organizing test/examination series 2024-25 to improve the quality of government schools in Dantewada district and to achieve better results in high/higher secondary board examinations. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601430 | 240121694976 | 23/08/2024 |  | 5.9.2024 | 56.746 |  | 22.698 | 16/12/2024 | 14.221 | 18/09/2025 | [6 empty] | 36.919 | 19.827 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2393 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय-दन्तेवाड़ा में एमरजेन्सी युनिट निर्माण कार्य | Construction of Emergency Unit at District Hospital-Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600220 | 210198441182 | 2021-07-07 |  |  | 56.175 |  | 22.47 | 13/07/2021 | 22.47 | 18/08/2021 | 11.235 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 56.175 | 0 | Civil surgeon Dantewada | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3898 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा दन्तेवाड़ा गारमेन्ट फैक्ट्री (डेनेक्स) यूनिट 04 हेतु विभिन्न कार्य | Various works for Nava Dantewada Garment Factory (Denex) Unit 04 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600380 | 210121300284 | 2021-08-08 |  |  | 56 |  | 22.4 | 18/08/2021 | 33.6 | 2021-04-12 | [6 empty] | 56 | 0 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2909 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत दन्तेवाड़ा में भवन जीर्णोद्धार कार्य | Building renovation work in Dantewada under urban area | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600701 | ­220106541205 | ­ 16/08/2022 |  |  | 55.98 | [11 empty] | 0 | 55.98 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  |  | cancel | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1244 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय-दन्तेवाड़ा में टू-नॉट लैब/वायरोलॉजी लैब संचालन हेतु कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों व अन्य मानदेय प्रदाय कार्य | Provision of honorarium to officers/employees and others working for operation of Two-Not Lab/Virology Lab in District Hospital-Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600066 | ­220197954354 | 22/01/2022 |  |  | 55.889 |  | 22.35 | 21/01/2022 | 33.539 | 2023-08-06 | [6 empty] | 55.889 | 0 | Civil surgeon Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5358 | 2025-26 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड दन्तेवाड़ा के कृषक समूह /कृषकों के खेतों में ऑयल पॉप पौध रोपण कार्य के घटक चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य नलकूप खनन् पंप स्थापना सहित एवं ड्रीप स्थापना कार्य का कृषक अंश राशि सहायता कार्य । | Components of oil pop plantation work in the fields of farmer groups/farmers of development block Dantewada, including channel link wire fencing work, tube well mining pump installation and farmer share amount assistance work for drip installation work. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600772 | 250132249460 | 2025-02-09 |  |  | 55.5 | [11 empty] | 0 | 55.5 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 180 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
604 | 2023-24 | उर्जा और जल विभाजक विकास | पुराना बस स्टैण्ड गीदम से वनोपज जांच नाका गीदम तक रोड लाईटिंग कार्य | Road lighting work from Old Bus Stand Geedam to Forest Produce Check Post Geedam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337601243 | 230122884086 | 13/07/2023 |  |  | 55.49 |  | 22.19 | 21/11/2023 | 22.19 | 2024-12-02 | 11.092 | 14/10/2024 |  |  |  |  | 55.472 | 0.018 | Nagar Panchayat Geedam |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3442 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले में गरीबी उन्मूलन अन्तर्गत कृषि यंत्र स्प्रिकंलर पावर वीडर ब्रशकटर बैटरी स्प्रेयर वितरण कार्य भाग-दो | Under poverty alleviation in the district, agricultural equipment sprinkler power weeder brushcutter battery sprayer distribution work part-two | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600309 | ­220139268086 | 30/03/2022 |  |  | 55.475 |  | 22.19 | 30/03/2022 | 22.19 | 24/06/2022 | 11.095 | 27/06/2024 |  |  |  |  | 55.475 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1206 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | जैविक बाजार में प्लेटफार्म /शेड निर्माण कार्य (07नग) पेवर ब्लाक, गेट बोर खनन एवं शौचालय ब्लाक निर्माण कार्य | Platform/shed construction work (07 nos.) in organic market, paver block, gate bore mining and toilet block construction work | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600027 | 250137983401 | 2025-03-01 |  |  | 54.94 | [11 empty] | 0 | 54.94 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
4202 | 2022-23 | शिक्षा | जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों में अध्ययनरत्/निवासरत् छात्र-छात्राओं के लिये आवासीय परिसर में शयन कक्ष के लिये फोम गद्दा हेतु सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of material for foam mattress for bedroom in residential complex for students studying/residing in Ashram/Hostels operated in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600646 | 220196592843 | 15/06/2022 |  |  | 54.87 |  | 21.94 | 16/06/2022 | 32.74 | 20/12/2022 | [6 empty] | 54.68 | 0.19 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3385 | 2025-26 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर में 50 प्रतिभागियों को व्यवसाय को सफलतापूर्वक प्रांरभ करने एवं प्रबंधन करने के लिए आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान कानून एवं विविमय की जानकारी स्टार्टअप संबंधी जानकारी एवं कौशल आदि कार्य । | Practical knowledge, legal and regulatory knowledge, startup related information and skills etc. required to successfully start and manage a business to 50 participants at Indian Institute of Management Raipur. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600437 | 250168576605 | 2025-01-05 |  |  | 54.86 |  | 54.8444 | 14/05/2025 | [8 empty] | 54.8444 | 0.01561 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1363 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा में 2 डोम शेड में नवीन वार्ड 01 एवं 02 फायर फाईटिंग सिस्टम मरम्मत एवं मेनटेनेसन्स केजुएल्टी वार्ड में वॉसरूम, डायलिसिस रूम, छत की वाटर प्रुफिंग एवं पोस्ट मार्टम रूम के सामने प्रतिक्षा शेड निर्माण कार्य | New wards 01 and 02 in 2 dome sheds, repair and maintenance of fire fighting system, washroom in casualty ward, dialysis room, water proofing of roof and construction of waiting shed in front of post mortem room in District Hospital Dantewada. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602895 | 240146985778 | 24/12/2024 |  |  | 54.66 |  | 42.55 | 14/10/2025 | [8 empty] | 42.55 | 12.11 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4633 | 2022-23 | कौशल विकास एवं रोजगार | जनपद पंचायत-कुआकोण्डा के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को सबमर्सिबल पम्प एवं नल रिपेयरिंग टूल्स प्रदाय एवं प्रशिक्षण कार्य | Supply and training of submersible pumps and tap repairing tools to rural unemployed youth of Scheduled Caste and Scheduled Tribe categories of Gram Panchayats under Janpad Panchayat-Kuakonda. | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337600252 | 230147183527 | 2023-01-02 |  |  | 54.13 |  | 21.65 | 28/04/2023 | 32.478 | 2024-04-01 | [6 empty] | 54.128 | 0.002 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
253 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | गीदम में कृषि कार्य को बढ़ावा देने के उद्वेश्य से नलकूप खनन व पम्प स्थापना कार्य | Tube well excavation and pump installation work for the purpose of promoting agriculture work in Geedam. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600442 | 230132092802 | 2023-06-07 |  |  | 54.02 | [11 empty] | 0 | 54.02 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | prossece | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
1327 | 2024-25 | शिक्षा | एकलव्य खेल परिसर जावंगा का संचालन कार्य (भोजन एवं अन्य) | Operational work of Eklavya Sports Complex Jawanga (Food and others) | JAWANGA | GEEDAM |  | 22162203614 | 202437601114 | 240145285426 | 25/07/2024 |  |  | 54 |  | 21.6 | 2024-09-09 | 20.8746 | 2025-06-06 | [6 empty] | 42.4746 | 11.5254 | JILA KHEL ADHIKARI | 250 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
3071 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के कृषकों को जैविक आदान सामग्री की उपलब्धता बायों इनपुट रिसार्स सेंटर बीआरसी एवं साप्ताहितक हाट बाजारों में चलित जैविक किसान सेवा केन्द्र का संचानप कार्य । | Availability of organic inputs to the farmers of the district through Bio Input Resource Centre (BRC) and establishment of Mobile Organic Farmer Service Centre in weekly haat markets. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602416 | 240101507051 | 14/11/2024 |  |  | 53.67 |  | 21.468 | 25/11/2024 | [8 empty] | 21.468 | 32.202 | D.D.Agriculture Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2752 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क मरम्मत कार्य सार्वजनिक शौचालय से आंगनबाड़ी भवन तक वार्ड क्रमांक-07 | CC road repair work from public toilet to Anganwadi Bhawan, Ward No. 07 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600321 | 210157674394 | 13/08/2021 |  |  | 53.5 |  | 2.14 | 16/08/2021 | [8 empty] | 2.14 | 51.36 | Nagar Panchayat Geedam | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3950 | 2021-22 | शिक्षा | बालिका सक्षम-02 आवासीय परिसर जावंगा में कार्यरत् कर्मचारियों का मानदेय एवं आकस्मिक व्यय प्रदाय कार्य (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक) भाग-01 | Work related to the provision of honorarium and contingency expenses of the employees working in Balika Saksham-02 Residential Complex, Jawanga (from April 2021 to September 2021) Part-01 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202137600372 | 210192267217 | 16/08/2021 |  |  | 53.34 | [11 empty] | 0 | 53.34 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
5359 | 2025-26 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड गीदम के कृषक समूह /कृषकों के खेतों में ऑयल पॉप पौध रोपण कार्य के घटक चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य नलकूप खनन् पंप स्थापना सहित एवं ड्रीप स्थापना कार्य का कृषक अंश राशि सहायता कार्य । | Components of oil pop plantation work in the fields of farmer groups/farmers of development block Geedam, channel link wire fencing work including tube well mining pump installation and farmer share amount assistance work for drip installation work. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202537600773 | 250121020780 | 2025-02-09 |  |  | 53.33 | [11 empty] | 0 | 53.33 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 180 | [8 empty] | 18.9748 | 81.3938
636 | 2022-23 | शिक्षा | एकलव्य खेल परिसर जावंगा का आवासीय संचालन एवं अन्य व्यवस्था कार्य | Residential operation and other arrangements of Eklavya Sports Complex Jawanga | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL | 22162203614 | 202237600599 | ­220147774130 | 2022-07-06 |  |  | 52.92 |  | 21.16 | 24/06/2022 | 21.16 | 25/11/2022 | 10.6 | 17/04/2023 |  |  |  |  | 52.92 | 0 | JILA KHEL ADHIKARI |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2166 | 2023-24 | शिक्षा | जिले में संचालित डी.ए.व्ही. मॉडल स्कूल छात्रावास का संचालन कार्य | Operational work of DAV Model School Hostel operated in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600323 | 230104908858 | 2023-06-04 |  |  | 52.45 |  | 20.98 | 2023-05-04 | 20.98 | 13/07/2023 | [6 empty] | 41.96 | 10.49 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4581 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के स्व-सहायता समूहों को वर्मी कम्पोस्ट की छनाई उपकरण प्रदाय कार्य | Supply of vermicompost sieving equipment to self-help groups of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600804 | 220117408741 | 2022-07-09 |  |  | 52 |  | 20.8 | 18/11/2022 | 20.8 | 25/11/2023 | 10.4 | 14/03/2023 |  |  |  |  | 52 | 0 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
476 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के जैविक खेती करने वाले प्रगतिशील कृषकों को कृषि यंत्र प्रदाय कार्य | Supply of agricultural machinery to progressive farmers of the district who practice organic farming. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602593 | 240124702442 | 2024-03-12 |  |  | 51.564 |  | 20.625 | 17/01/2025 | 30.939 | 23/07/2025 | [6 empty] | 51.564 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3055 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले में वृद्ध निःशक्तजनों के लिए बैटरी चलित ट्रायसायकल प्रदाय कार्य | Supply of battery operated tricycles for elderly disabled persons in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600612 | 220165971648 | 2022-06-06 |  |  | 51.5 |  | 20.6 | 2022-09-06 | 30.9 | 25/08/2022 | [6 empty] | 51.5 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1378 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | जिले में संचालित उपस्वास्थ्य केन्द्र पोस्टमार्टम तहसील आश्रम व छात्रावासों में नवीन बोर खनन 22 नग व 04 नग पावर पंप स्थापना कार्य | New bore mining work of 22 nos. and installation of 04 nos. power pumps in sub-health centre, postmortem, tehsil ashram and hostels operated in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602841 | 240184470362 | 24/12/2024 |  |  | 50.94 |  | 10.188 | 2025-08-08 | [8 empty] | 10.188 | 40.752 | EEPHEDDANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
232 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | उदेला-खुटेपाल बी.टी. सड़क मार्ग पर आईसी 1 स्पॉन 6.00 मीटर स्लेब पुलिया निर्माण कार्य (भाग-09) | Construction work of IC 1 span 6.00 meter slab culvert on Udela-Khutepal BT road (Part-09) | KHUNTEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601277 | 220134064979 | ­ 14/12/2022 |  |  | 50 |  | 20 | 2023-03-08 | 24.39 | 19/07/2024 | 4 | 2025-02-06 |  |  |  |  | 48.39 | 1.61 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) |  |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.7227 | 81.421
301 | 2024-25 | स्वच्छता | कटेकल्याण विकास खण्ड में स्थित 4 आवासीय विद्यालय बालक, बालिका के लिये टॉयलेट- बाथरूम निर्माण कार्य बेंगलूर ,गाटम , धनीकरका एवं मोकपाल | Construction of toilets and bathrooms for boys and girls in 4 residential schools located in Katekalyan development block, Bengaluru, Gatam, Dhanikarka and Mokpal. | Block Level (KATEKALYAN) | KATEKALYAN | BLOCK LEVEL |  | 202537600047 | 250129112020 | 2025-06-01 |  |  | 50 |  | 20 | 2025-07-02 | [8 empty] | 20 | 30 | BEO/BRC Katekalyan | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
302 | 2024-25 | स्वच्छता | गीदम विकास खण्ड में स्थित 4 आवासीय विद्यालय बालक, बालिका के लिये टॉयलेट-बाथरूम निर्माण कार्य बांगापाल, कासोली , हितामेटा एवं गुमड़ा | Construction of toilets and bathrooms for boys and girls in 4 residential schools located in Geedam development block, Bangapal, Kasoli, Hitameta and Gumda. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202537600046 | 250107172626 | 2025-06-01 |  |  | 50 |  | 20 | 2025-07-02 | [8 empty] | 20 | 30 | BEO/BRC GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
433 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के कृषक समूहों को ट्रेक्टर एवं सहायक यंत्र प्रदाय कार्य | Supply of tractors and accessories to farmer groups in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600226 | 210133222138 | 2021-08-07 |  |  | 50 |  | 20 | 13/07/2021 | 10 | 2022-11-05 | 20 | 25/06/2025 |  |  |  |  | 50 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
437 | 2021-22 | शिक्षा | जिले के आश्रम/छात्रावासों के लिए अग्नि शमन यंत्र सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of fire extinguishing equipment material for the district's ashrams/hostels | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600025 | 220182753569 | 2022-10-01 |  |  | 50 |  | 20 | 2022-10-01 | 20 | 24/06/2022 | 6.455 | 27/06/2024 |  |  |  |  | 46.455 | 3.545 | Tribal Development Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
440 | 2021-22 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों को कल्याण हेतु बैटरी चलित ट्रायसायकल टेट्रापाड हेन्ड स्टीक उपकरण प्रदाय कार्य | Supply of battery operated tricycle, tetrapod, hand stick equipment for the welfare of the disabled people of the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600610 | 210148002782 | 20/12/2021 |  |  | 50 |  | 20 | 2022-10-11 | 30 | 22/12/2022 | [6 empty] | 50 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
452 | 2022-23 | शिक्षा | जिले के आश्रम/छात्रावासों के लिए डिर्जट कूलर सामग्री हेतु प्रदाय कार्य | Supply work for desert cooler material for Ashram/Hostels of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600431 | 220171720794 | 2022-11-05 |  |  | 50 |  | 20 | 18/05/2022 | 20 | 24/06/2022 | 9.79 | 2024-02-04 |  |  |  |  | 49.79 | 0.21 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
453 | 2021-22 | शिक्षा | डेन्टल हाईजिनिस्ट एवं डेन्टल मेकेनिक्स डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु 20 छात्र/छात्राओं को 02 वर्षीय कोर्स के लिए प्रवेश हेतु प्रदाय कार्य | Work provided for admission of 20 students for 02 year course for Dental Hygienist and Dental Mechanics Diploma course | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600241 | 210163178383 | 13/07/2021 |  |  | 50 |  | 20 | 13/07/2021 | 20 | 25/12/2021 | [6 empty] | 40 | 10 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 730 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
514 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला दन्तेवाड़ा में सिकल सेल एवं बीटा थैलेसीमिया जांच कार्यक्रम | Sickle Cell and Beta Thalassemia Screening Program in Dantewada District | DH Dantewada | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601326 | 230102975287 | 20/07/2023 |  |  | 50 |  | 20 | 2023-05-10 | 20 | 2025-05-03 | [6 empty] | 40 | 10 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8899 | 81.3478
2043 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | नगर पंचायत-गीदम क्षेत्रान्तर्गत विद्युतीकरण व्यवस्था एवं ट्रॉसफार्मर स्थापना कार्य | Electrification system and transformer installation work under Nagar Panchayat-Geedam area | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202237600508 | 220131531799 | 24/05/2022 |  |  | 50 |  | 20 | 24/05/2023 | [8 empty] | 20 | 30 | Nagar Panchayat Geedam | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2189 | 2021-22 | स्वच्छता | पुलिया सह रिटरनिंग वाल निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-09 मांझीपदर में तालाब के पास | Culvert cum retaining wall construction work near the pond in Ward No. 09 Manjhipadar | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600658 | ­210182426006 | ­ 30/12/2021 |  |  | 50 |  | 20 | 21/05/2024 | 13.22 | 21/05/2024 | [6 empty] | 33.22 | 16.78 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3779 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | जिले के बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार प्रायोजित किये जाने हेतु सेक्युरिटी गार्ड सॉफ्ट स्कील एवं कम्प्युटर स्कील प्रशिक्षण हेतु राशि प्रदाय कार्य | Providing funds for security guard soft skill and computer skill training to sponsor employment to unemployed youth/girls of the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600479 | ­210108828196 | ­ 13/10/2021 |  |  | 50 |  | 20 | 21/10/2021 | 30 | 2022-02-06 | [6 empty] | 50 | 0 | SUPERINTEDENT OF POLICE DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3893 | 2021-22 | शिक्षा | डीएमएफ मद से संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में डिजिटल शिक्षा के अन्तर्गत ई-शिक्षा प्राप्ति व्यवस्था कार्य | E-education system work under digital education in educational institutions run from DMF funds. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600475 | 210197660065 | 2021-08-10 |  |  | 50 |  | 20 | 21/10/2021 | 30 | 2022-11-04 | [6 empty] | 50 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4808 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक भवन निर्माण कार्य | community building construction work | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600223 | 230106715969 | 25/01/2023 |  |  | 50 |  | 20 | 2023-04-08 | 20 | 2024-06-03 | 4.606 | 26/11/2025 |  |  |  |  | 44.606 | 5.394 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5161 | 2025-26 | कौशल विकास एवं रोजगार | दन्तेवाड़ा जिले में फुड प्रोसेसिंग यूनिट (मल्टी प्रोडक्ट फुड इरेडेशन यूनिट इन्टरग्रेटेड विद कोल्ड चेन एंड वेल्यू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर ) स्थापित कार्य। | Establishment of Food Processing Unit (Multi Product Food Irrigation Unit Integrated with Cold Chain and Value Addition Infrastructure) in Dantewada District. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600546 | 250129315540 | 2025-04-07 |  |  | 50 |  | 50 | 2025-07-07 | [8 empty] | 50 | 0 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 240 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2643 | 2024-25 | सिंचाई | चेक डेम निर्माण कार्य ग्राम झिरका पण्डेवार | Check dam construction work in village Jhirka Pandewar | PANDEWAR | DANTEWADA |  |  | 202437600778 | 240112844180 | 2024-02-07 |  |  | 49.99 |  | 19.996 | 2024-08-08 | 6.746 | 2025-07-03 | 13.048 | 28/04/2025 | 2.1447 | 26/09/2025 |  |  | 39.79 | 10.2 | E.E.W.R.D.Dantwada | 250 | 2024 | prossece |  |  |  | 4th installment done |  |  | 18.8749 | 81.2696
225 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | उदेला-खुटेपाल मार्ग कि.मी. 6/6-8 से 6/10=0.30 कि.मी. सुदृढ़ीकरण एवं बीटी सड़क निर्माण कार्य (भाग-07) | Udela-Khutepal Road Km 6/6-8 to 6/10 = 0.30 Km Strengthening and BT Road Construction Work (Part-07) | KHUNTEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601125 | 220127398415 | ­ 28/11/2022 |  |  | 49.98 |  | 19.99 | 2023-08-03 | 28.544 | 19/07/2024 | 1 | 2025-02-06 |  |  |  |  | 49.534 | 0.446 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7227 | 81.421
226 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | उदेला-खुटेपाल मार्ग कि.मी. 5/8 से 6/6-8=0.95 कि.मी. सुदृढीकरण एवं बीटी सड़क निर्माण कार्य (भाग-06) | Udela-Khutepal Road Km 5/8 to 6/6-8 = 0.95 Km Strengthening and BT Road Construction Work (Part-06) | KHUNTEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601116 | ­220138080002 | ­ 28/11/2022 |  |  | 49.98 |  | 19.99 | 2023-08-03 | 11.186 | 19/07/2024 | 10 | 2025-02-06 |  |  |  |  | 41.176 | 8.804 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) |  |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.7227 | 81.421
227 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | उदेला-खुटेपाल मार्ग कि.मी. 4/10 से 5/6-8=0.95 कि.मी. सुदृढीकरण एवं बीटी सड़क निर्माण कार्य (भाग-05) | Udela-Khutepal Road Km 4/10 to 5/6-8 = 0.95 Km Strengthening and BT Road Construction Work (Part-05) | KHUNTEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601115 | 220164424257 | ­ 28/11/2022 |  |  | 49.98 |  | 19.99 | 2023-08-03 | 11.9312 | 2025-02-06 | 8 | 17/10/2025 |  |  |  |  | 39.9212 | 10.0588 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) |  |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.7227 | 81.421
228 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | उदेला-खुटेपाल मार्ग कि.मी. 3/10 से 4/8=0.95 कि.मी. सुदृढीकरण एवं बीटी सड़क निर्माण कार्य (भाग-04) | Udela-Khutepal Road Km 3/10 to 4/8 = 0.95 Km Strengthening and BT Road Construction Work (Part-04) | KHUNTEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601114 | ­220194112172 | ­ 28/11/2022 |  |  | 49.98 |  | 19.99 | 2023-08-03 | 1.693 | 19/07/2024 | 11.9312 | 2025-02-06 | 10 | 17/10/2025 |  |  | 33.6142 | 16.3658 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) |  |  | prossece |  |  |  | 4th installment done |  |  | 18.7227 | 81.421
229 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | उदेला-खुटेपाल मार्ग कि.मी. 2/3 से 3/10=0.95 कि.मी. सुदृढीकरण एवं बीटी सड़क निर्माण कार्य (भाग-03) | Udela-Khutepal Road Km 2/3 to 3/10 = 0.95 Km Strengthening and BT Road Construction Work (Part-03) | KHUNTEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601113 | 220192427263 | ­ 28/11/2022 |  |  | 49.98 |  | 19.99 | 2023-08-03 | 2.172 | 19/07/2024 | 11.9312 | 2025-02-06 | 8 | 17/10/2025 |  |  | 34.0932 | 15.8868 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) |  |  | prossece |  |  |  | 4th installment done |  |  | 18.7227 | 81.421
230 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | उदेला-खुटेपाल मार्ग कि.मी. 2/2 से 2/10=0.95 कि.मी. सुदृढीकरण एवं बीटी सड़क निर्माण कार्य (भाग-02) | Udela-Khutepal Road Km 2/2 to 2/10 = 0.95 Km Strengthening and BT Road Construction Work (Part-02) | KHUNTEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601112 | 220189145230 | ­ 28/11/2022 |  |  | 49.98 |  | 19.99 | 2023-08-03 | 4.528 | 19/07/2024 | 11.9312 | 2025-02-06 | 8 | 17/10/2025 |  |  | 36.4492 | 13.5308 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) |  |  | prossece |  |  |  | 4th installment done |  |  | 18.7227 | 81.421
231 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | उदेला-खुटेपाल मार्ग कि.मी. 1/2 से 1/10=0.95 कि.मी. सुदृढीकरण एवं बीटी सड़क निर्माण कार्य (भाग-01) | Udela-Khutepal Road Km. 1/2 to 1/10 = 0.95 Km Strengthening and BT Road Construction Work (Part-01) | KHUNTEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601110 | ­220193033609 | 25/11/2022 |  |  | 49.98 |  | 19.99 | 2023-03-08 | 4.528 | 19/07/2024 | 11.9312 | 2025-02-06 | 10.376 | 17/10/2025 |  |  | 36.4492 | 13.5308 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 150 |  | prossece |  |  |  | 4th installment done |  |  | 18.7227 | 81.421
3941 | 2021-22 | शिक्षा | जिले के प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के लिए एजुकेशन किट प्रदाय कार्य | Supply of education kits for students studying in primary and secondary schools of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600250 | 220153681709 | 23/03/2022 |  |  | 49.98 |  | 19.99 | 23/02/2022 | 29.99 | 15/11/2022 | [6 empty] | 49.98 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3886 | 2021-22 | शिक्षा | बालक आश्रम कासोली में उन्नयन संबंधी विभिन्न कार्य | Various upgradation works at Bal Ashram Kasoli | KASOLI | GEEDAM |  | CG1102TBPRA0003 | 202137600327 | 210174118667 | 2021-11-08 |  |  | 49.972 |  | 19.988 | 16/08/2021 | 19.989 | 2021-11-11 | 9.9942 | 25/12/2021 |  |  |  |  | 49.9712 | 0.0008 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
3887 | 2021-22 | शिक्षा | कन्या आश्रम टिकनपाल में उन्नयन संबंधी विभिन्न कार्य | Various upgradation works at Kanya Ashram Tikanpal | TIKANPAL | KUWAKONDA |  | CG1103TGPRA0003 | 202137600325 | 210166997550 | 2021-11-08 |  |  | 49.972 |  | 19.9888 | 16/08/2021 | 19.989 | 2021-11-11 | 9.9942 | 25/12/2021 |  |  |  |  | 49.972 | 0 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
4305 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य जंगलपारा चितालंका | CC road construction work Jangalpara Chitalanka | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437602489 | 240160204150 | 21/11/2024 |  |  | 49.96 |  | 18.515 | 31/12/2024 | 26.54 | 2025-07-03 | [6 empty] | 45.055 | 4.905 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
1869 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा के प्रथम तल एवं द्वितीय तल में ऑपरेशन थियेटर का गैलरी निर्माण कार्य | Construction of gallery of operation theatre on the first and second floor of District Hospital Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602664 | 240171804356 | 2024-09-12 |  |  | 49.95 |  | 25.133 | 17/10/2025 | [8 empty] | 25.133 | 24.817 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2345 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | क्रिकेट ग्राउण्ड गीदम(जावंगा) में बैठने के लिए गैलरी निर्माण कार्य-अ | Construction of sitting gallery at Cricket Ground, Geedam (Javanga) - A | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601663 | 240101532508 | 17/09/2024 |  |  | 49.94 | [11 empty] | 0 | 49.94 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
2761 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था स्कूल भवन किरन्दुल (मदाड़ी) में सीसी सड़क निर्माण कार्य भाग-07 | CC road construction work in Aastha School Building Kirandul (Madari) Part-07 | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601373 | 240112706745 | 22/08/2024 |  |  | 49.94 | [11 empty] | 0 | 49.94 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 365 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6164 | 81.3005
2762 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था स्कूल भवन किरन्दुल (मदाड़ी) में सीसी सड़क निर्माण कार्य भाग-06 | CC road construction work in Aastha School Building Kirandul (Madari) Part-06 | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601372 | 240104302502 | 22/08/2024 |  |  | 49.94 | [11 empty] | 0 | 49.94 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 365 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6164 | 81.3005
2763 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था स्कूल भवन किरन्दुल (मदाड़ी) में सीसी सड़क निर्माण कार्य भाग-05 | CC road construction work in Aastha School Building Kirandul (Madari) Part-05 | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601368 | 240152564452 | 22/08/2024 |  |  | 49.94 |  | 8.89 | 22/05/2025 | [8 empty] | 8.89 | 41.05 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 365 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6164 | 81.3005
2764 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था स्कूल भवन किरन्दुल (मदाड़ी) में सीसी सड़क निर्माण कार्य भाग-04 | CC road construction work in Aastha School Building Kirandul (Madari) Part-04 | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601367 | 240135369035 | 22/08/2024 |  |  | 49.94 | [11 empty] | 0 | 49.94 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 365 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6164 | 81.3005
2765 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था स्कूल भवन किरन्दुल (मदाड़ी) में सीसी सड़क निर्माण कार्य भाग-03 | CC road construction work in Aastha School Building Kirandul (Madari) Part-03 | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601366 | 240161049565 | 22/08/2024 |  |  | 49.94 | [11 empty] | 0 | 49.94 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 365 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6164 | 81.3005
2767 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था स्कूल भवन किरन्दुल (मदाड़ी) में सीसी सड़क निर्माण कार्य भाग-02 | CC road construction work in Aastha School Building Kirandul (Madari) Part-02 | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601365 | 240193161023 | 23/08/2024 |  |  | 49.94 | [11 empty] | 0 | 49.94 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 365 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6164 | 81.3005
2769 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था स्कूल भवन किरन्दुल (मदाड़ी) में सीसी सड़क निर्माण कार्य भाग-01 | CC road construction work in Aastha School Building Kirandul (Madari) Part-01 | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601364 | 240124686851 | 23/08/2024 |  |  | 49.94 |  | 11.978 | 22/05/2025 | [8 empty] | 11.978 | 37.962 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 365 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6164 | 81.3005
2943 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बीटी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से कोरकोटी तक भाग-दस | BT road construction work from main road to Korkoti, part-ten | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202337601403 | 230175821933 | 28/07/2023 |  |  | 49.94 |  | 19.97 | 2023-02-11 | 16.691 | 27/11/2024 | [6 empty] | 36.661 | 13.279 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 365 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.1033 | 81.4667
181 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड 11 सुखराम घर से पवन घर तक बीटी सड़क निर्माण कार्य । | Ward 11 BT road construction work from Sukhram house to Pawan house. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437601530 | ­240116018025 | 2024-02-09 |  |  | 49.93 |  | 49.83 | 26/05/2025 | [8 empty] | 49.83 | 0.1 | Nagar Panchayat Barsur |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2907 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | नगरपालिका किरन्दुल में बस स्टैण्ड़ निर्माण कार्य | Bus stand construction work in Nagarpalika Kirandul | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202237600312 | 220126916765 | ­ 31/03/2022 |  |  | 49.92 |  | 19.96 | 2022-11-04 | [8 empty] | 19.96 | 29.96 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2124 | 2023-24 | शिक्षा | 100 सीटर बालक आश्रम निर्माण कार्य सुरनार भाग- 04 | Construction work of 100 seater Bal Ashram, Surnar Part- 04 | SURNAR | KATEKALYAN |  | CG1104TBMIA0002 | 202337600679 | 230134786653 | 25/04/2023 |  |  | 49.91 |  | 19.96 | 2023-01-05 | 19.81 | 17/10/2025 | [6 empty] | 39.77 | 10.14 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7668 | 81.522
2852 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य धुरली मुख्यमार्ग से मुण्डीपारा तक भाग-08 | CC road construction work from Dhurli main road to Mundipara part-08 | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202337601275 | 230162476664 | 19/07/2023 |  |  | 49.91 | [11 empty] | 0 | 49.91 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 120 |  | prossece | [6 empty] | 18.7853 | 81.2841
2853 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य धुरली मुख्यमार्ग से मुण्डीपारा तक भाग-07 | CC road construction work from Dhurli main road to Mundipara, Part-07 | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202337601274 | 230113414766 | 19/07/2023 |  |  | 49.91 | [11 empty] | 0 | 49.91 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 120 |  | prossece | [6 empty] | 18.7853 | 81.2841
2854 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य धुरली मुख्यमार्ग से मुण्डीपारा तक भाग-06 | CC road construction work from Dhurli main road to Mundipara part-06 | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202337601273 | 230137420620 | 19/07/2023 |  |  | 49.91 | [11 empty] | 0 | 49.91 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 120 |  | prossece | [6 empty] | 18.7853 | 81.2841
2855 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य धुरली मुख्यमार्ग से मुण्डीपारा तक भाग-05 | CC road construction work from Dhurli main road to Mundipara part-05 | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202337601272 | 230166687806 | 19/07/2023 |  |  | 49.91 | [11 empty] | 0 | 49.91 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 120 |  | prossece | [6 empty] | 18.7853 | 81.2841
3259 | 2023-24 | शिक्षा | 100 सीटर आश्रम दुधीरास निर्माण कार्य भाग-चार | 100 seater Ashram Dudhiras construction work part-four | EDPAL | KATEKALYAN |  |  | 202337600526 | 230115510170 | 2023-10-04 |  |  | 49.91 |  | 19.96 | 2023-01-05 | [8 empty] | 19.96 | 29.95 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7274 | 81.5418
2316 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला अस्पताल दन्तेवाड़ा के टॉप फ्लोर में प्री फेब पप पेनल (सेंडविच)के द्वारा वार्ड का निर्माण कार्य | Construction of ward using prefab pop panel (sandwich) on the top floor of District Hospital Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601552 | ­240154911309 | 2024-02-09 |  |  | 49.89 |  | 32.298 | 16/10/2025 | [8 empty] | 32.298 | 17.592 | PWD S.B. Div. Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2944 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बीटी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से कोरकोटी तक भाग-एक | BT road construction work from main road to Korkoti part-one | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202337601394 | 230158628025 | 28/07/2023 |  |  | 49.88 |  | 19.95 | 2023-02-11 | 15.075 | 21/07/2025 | [6 empty] | 35.025 | 14.855 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 365 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.1033 | 81.4667
884 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था-1 स्कूल भवन का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of Aastha-1 school building. | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805513 | 202437600953 | 240157666264 | 2024-09-07 |  | - | 49.86 | [11 empty] | 0 | 49.86 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 150 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
2724 | 2024-25 | शिक्षा | एकलव्य खेल परिसर छात्रावास भवन के भू-तल प्रथम द्वितीय तल का जीर्णोंद्धार कार्य। | Renovation work of ground floor, first and second floor of Eklavya Sports Complex hostel building. | MADSE | GEEDAM |  | 22162203614 | 202437602913 | 240140646372 | 26/12/2024 |  |  | 49.86 |  | 13.15 | 29/01/2025 | [8 empty] | 13.15 | 36.71 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0011 | 81.4402
413 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | मॉडल सबहेल्थ सेन्टर का निर्माण कार्य टिकनपाल | Construction work of Model Sub Health Centre, Tikanpal | TIKANPAL | KUWAKONDA |  | 7165881843 | 202337600144 | 230116912904 | 27/01/2023 | 7165881843 |  | 35.47 |  | 14.18 | 2023-06-02 | 14.18 | 2023-10-11 | [6 empty] | 28.36 | 7.11 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
414 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई-स्कूल कटेकल्याण भवन निर्माण कार्य भाग- दो | Swami Atmanand Hindi Medium High School Katekalyan Building Construction Work Part- Two | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  | 22161507713 | 202337601639 | 230195690400 | 2023-09-10 |  |  | 27.91 |  | 11.16 | 2023-04-12 | [8 empty] | 11.16 | 16.75 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
415 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई सेकेण्डरी स्कूल-फरसपाल उन्नयन एवं जीर्णोद्धार कार्य | Swami Atmanand Hindi Medium High Secondary School-Farspal Upgradation and Renovation Work | PHARASPAL | GEEDAM |  | 22160803613 | 202237601440 | 220102336835 | 26/12/2022 |  |  | 24.53 |  | 9.81 | 2023-06-02 | 9.81 | 30/06/2023 | 4.68 | 2025-06-03 |  |  |  |  | 24.3 | 0.23 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 150 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
416 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-बड़ेपनेड़ा में चैनलिंकतार फेसिंग एवं बोर खनन कार्य (सुकमती/पिता आयतु) | Channel link wire fencing and bore mining work in Gram Panchayat-Badepanera (Sukmati/Pita Ayatu) | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202237601391 | 220153576367 | 23/12/2022 |  |  | 8.54 |  | 3.41 | 2023-11-04 | 3.41 | 2024-03-01 | 0.58 | 30/10/2024 | 1.0805 | 19/06/2025 |  |  | 7.4 | 1.14 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 4th installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
417 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिंदी मिडियम हाई सेकेण्डरी स्कूल फरसपाल अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य 03 नग | Swami Atmanand Hindi Medium High Secondary School Farspal additional room construction work 03 nos. | PHARASPAL | GEEDAM |  | 22160803613 | 202237601444 | 220168762863 | 26/12/2022 |  |  | 13.65 |  | 5.46 | 2023-06-02 | 5.46 | 30/06/2023 | 2 | 2025-03-01 |  |  |  |  | 12.92 | 0.73 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 150 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
418 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | मॉडल सबहेल्थ सेन्टर का निर्माण कार्य अरनपुर | Construction work of Model Sub Health Centre, Aranpur | ARANPUR | KUWAKONDA |  | 4784312763 | 202337600146 | 230166439456 | 27/01/2023 | 4784312763 |  | 35.47 |  | 14.18 | 2023-06-02 | 14.18 | 14/09/2023 | [6 empty] | 28.36 | 7.11 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.5011 | 81.3071
2257 | 2023-24 | शिक्षा | 100 सीटर बालक आश्रम निर्माण कार्य सुरनार भाग- 03 | Construction work of 100 seater Bal Ashram, Surnar Part-03 | SURNAR | KATEKALYAN |  | CG1104TBMIA0002 | 202337600678 | 230183201362 | 25/04/2023 |  |  | 49.84 |  | 19.93 | 2023-01-05 | 10.145 | 17/10/2025 | [6 empty] | 30.075 | 19.765 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7668 | 81.522
3257 | 2023-24 | शिक्षा | 100 सीटर आश्रम दुधीरास निर्माण कार्य भाग-तीन | 100 seater Ashram Dudhiras construction work part-three | EDPAL | KATEKALYAN |  |  | 202337600525 | 230107967029 | 2023-10-04 |  |  | 49.84 |  | 19.93 | 2023-01-05 | [8 empty] | 19.93 | 29.91 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7274 | 81.5418
1907 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | दन्तेवाड़ा-बचेली किरन्दुल मार्ग के कलेक्ट्रेट मुख्य द्वार से दन्तेश्वरी माई जी मंदिर के मुख्य द्वार तक फुट-पाथवे निर्माण कार्य भाग-04 | Footpathway construction work from the Collectorate main gate to the main gate of Danteshwari Mai Ji Temple on Dantewada-Bacheli Kirandul road, Part-04 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601097 | 240153611156 | 25/07/2024 |  |  | 49.83 |  | 33.402 | 16/10/2025 | [8 empty] | 33.402 | 16.428 | PWD S.B. Div. Dantewada | 250 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1908 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | दन्तेवाड़ा-बचेली किरन्दुल मार्ग के कलेक्ट्रेट मुख्य द्वार से दन्तेश्वरी माई जी मंदिर के मुख्य द्वार तक फुट-पाथवे निर्माण कार्य भाग-03 | Footpathway construction work from the Collectorate main gate to the main gate of Danteshwari Mai Ji Temple on Dantewada-Bacheli Kirandul road, Part-03 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601096 | 240111870303 | 25/07/2024 |  |  | 49.83 | [11 empty] | 0 | 49.83 | PWD S.B. Div. Dantewada | 250 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
3186 | 2024-25 | शिक्षा | माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन हेतु अतिरिक्त पूरक पोषण आहार कार्य 16 जून 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक | Additional supplementary nutrition work for mid-day meal in secondary schools from 16 June 2024 to 30 April 2025 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600766 | 240178540063 | 27/06/2024 |  |  | 49.83 |  | 19.932 | 27/06/2024 | 19.932 | 24/03/2025 | [6 empty] | 39.864 | 9.966 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 200 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3065 | 2024-25 | शिक्षा | ग्राम कारली स्थित डिजिटल प्लेनेटोरियम के चारो ओर बाण्ड्रीवाल निर्माण कार्य | Construction of boundary wall around the digital planetarium located in village Karli | KARLI | GEEDAM |  |  | 202437601146 | 240164351664 | 2024-01-08 |  |  | 49.81 |  | 22.173 | 21/07/2025 | [8 empty] | 22.173 | 27.637 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
180 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड 14 कियाचंद घर से घांसीराम घर तक बीटी सड़क निर्माण कार्य। | Ward 14 BT road construction work from Kiyachand house to Ghasiram house. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437601555 | ­240123800084 | 2024-02-09 |  |  | 49.78 |  | 49.685 | 26/05/2025 | [8 empty] | 49.685 | 0.095 | Nagar Panchayat Barsur |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2857 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य धुरली मुख्यमार्ग से मुण्डीपारा तक भाग-03 | CC road construction work from Dhurli main road to Mundipara, Part-03 | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202337601267 | 230168541088 | 19/07/2023 |  |  | 49.78 |  | 19.91 | 29/05/2024 | [8 empty] | 19.91 | 29.87 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7853 | 81.2841
2933 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्र-09 में मांझीपारा तालाब से शिवराम घर तक बी.टी.सड़क निर्माण कार्य | Construction of BT road from Manjhipara pond to Shivram Ghar in Ward No. 09 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602182 | 240182374312 | 2024-06-11 |  |  | 49.78 |  | 29.868 | 29/09/2025 | [8 empty] | 29.868 | 19.912 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
151 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं. 12 में मोंहन घर से रमन घर तक बी.टी. सड़़क निर्माण कार्य। | Construction of BT road from Mohan Ghar to Raman Ghar in Ward No. 12. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602183 | 240164230569 | 2024-06-11 |  |  | 49.77 |  | 29.862 | 29/09/2025 | [8 empty] | 29.862 | 19.908 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1088 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था स्कूल भवन किरन्दुल (मदाड़ी) में आर सीसी ड्रेन निर्माण कार्य भाग-01 | RCC drain construction work in Astha School Building Kirandul (Madari) Part-01 | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601374 | 240198787216 | 22/08/2024 |  |  | 49.72 | [11 empty] | 0 | 49.72 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 365 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6164 | 81.3005
3031 | 2022-23 | सिंचाई | बुढ़ा तालाब बारसूर में सौंदर्यीकरण कार्य भाग-तेरह | Beautification work at Budha Talab Barsoor Part-13 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600486 | 230120271298 | 28/03/2023 |  |  | 49.72 |  | 19.88 | 2023-01-05 | [8 empty] | 19.88 | 29.84 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3037 | 2022-23 | सिंचाई | बुढ़ा तालाब बारसूर में सौंदर्यीकरण कार्य भाग-चौदह | Beautification work at Budha Talab Barsoor Part-Fourteen | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600487 | 230197849582 | 28/03/2023 |  |  | 49.72 |  | 19.88 | 2023-01-05 | [8 empty] | 19.88 | 29.84 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3047 | 2022-23 | सिंचाई | बुढ़ा तालाब बारसूर में सौंदर्यीकरण कार्य भाग-एक | Beautification work at Budha Talab Barsoor, Part-1 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600474 | 230133886826 | 28/03/2023 |  |  | 49.7 |  | 19.88 | 2023-01-05 | 3.71 | 2024-08-08 | 24 | 27/08/2024 |  |  |  |  | 47.59 | 2.11 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
887 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था 1 कन्या छात्रावास भवन का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Aastha 1 Girls Hostel Building | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805513 | 202437600976 | 240189014332 | 2024-09-07 |  |  | 49.68 |  | 37.64 | 17/10/2025 | [8 empty] | 37.64 | 12.04 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1463 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नकुलनार बचेली मार्ग कि.मी. 5/10 से 6/4 = 330 मी. में घाट कटिंग आरसीसी ड्रेन सीसी सड़क निर्माण कार्य | Ghat cutting RCC drain CC road construction work from Km 5/10 to 6/4 = 330 m, Nakulnar Bacheli Road | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602778 | 240148854871 | 19/12/2024 |  |  | 49.64 |  | 25.147 | 13/11/2025 | [8 empty] | 25.147 | 24.493 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
2355 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा के भू- तल में ऑपरेशन थियेटर 04 का निर्माण कार्य | Construction work of Operation Theatre 04 on the ground floor of District Hospital Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602662 | 240187550751 | 2024-09-12 |  |  | 49.64 |  | 34.673 | 2025-03-07 | [8 empty] | 34.673 | 14.967 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2358 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा के भू-तल में ऑपरेशन थियेटर 03 का निर्माण कार्य भाग- दो | Construction work of Operation Theatre 03 on the ground floor of District Hospital Dantewada, Part- Two | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602681 | 240175961547 | 2024-10-12 |  |  | 49.64 |  | 34.673 | 2025-03-07 | [8 empty] | 34.673 | 14.967 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2359 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा के भू- तल में ऑपरेशन थियेटर 02 का निर्माण कार्य | Construction work of Operation Theatre 02 on the ground floor of District Hospital Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602660 | 240160531715 | 2024-09-12 |  |  | 49.64 |  | 48.147 | 2025-03-07 | [8 empty] | 48.147 | 1.493 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2362 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा के भू-तल में ऑपरेशन थियेटर 01 का निर्माण कार्य भाग-एक | Construction work of Operation Theatre 01 on the ground floor of District Hospital Dantewada, Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602682 | 240153498755 | 2024-10-12 |  |  | 49.64 |  | 48.147 | 2025-03-07 | [8 empty] | 48.147 | 1.493 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3040 | 2022-23 | सिंचाई | बुढ़ा तालाब बारसूर में सौंदर्यीकरण कार्य भाग-अठ्ठारह | Beautification work at Budha Talab Barsoor Part-18 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600491 | 230170807372 | 28/03/2023 |  |  | 49.63 |  | 19.85 | 2023-01-05 | 23.154 | 2024-08-08 | [6 empty] | 43.004 | 6.626 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1427 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | पर्यावरण संरक्षण हेतु आवश्यक कार्य बचेली वार्ड नम्बर 10 | Necessary work for environmental protection, Bacheli Ward No. 10 | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202337600573 | 230113497601 | 2023-03-04 |  |  | 49.61 |  | 19.84 | 2023-01-05 | 19.84 | 24/11/2023 | [6 empty] | 39.68 | 9.93 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3158 | 2023-24 | शिक्षा | 100 सीटर बालक आश्रम निर्माण कार्य सुरनार भाग- 01 | Construction work of 100 seater Bal Ashram, Surnar Part-01 | SURNAR | KATEKALYAN |  | CG1104TBMIA0002 | 202337600676 | 230180937338 | 25/04/2023 |  |  | 49.57 |  | 19.82 | 2023-01-05 | 19.739 | 2024-09-09 | 3.03 | 20/11/2024 |  |  |  |  | 42.589 | 6.981 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.7668 | 81.522
3258 | 2023-24 | शिक्षा | 100 सीटर आश्रम दुधीरास निर्माण कार्य भाग-एक | 100 seater Ashram Dudhiras construction work part-one | EDPAL | KATEKALYAN |  |  | 202337600523 | 230147574332 | 2023-10-04 |  |  | 49.57 |  | 19.82 | 2023-01-05 | [8 empty] | 19.82 | 29.75 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7274 | 81.5418
1014 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 3 स्पान 6 मी. स्पान बालूद से कुंआपारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work 3 span 6 m span on Balud to Kuanpara road | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437600004 | 240196126360 | 20/02/2024 |  |  | 49.56 |  | 35.4 | 2025-08-01 | [8 empty] | 35.4 | 14.16 | CGRRDA PIU-01 Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
2856 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य धुरली मुख्यमार्ग से मुण्डीपारा तक भाग-04 | CC road construction work from Dhurli main road to Mundipara part-04 | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202337601270 | 230182433125 | 19/07/2023 |  |  | 49.56 |  | 19.82 | 29/05/2024 | [8 empty] | 19.82 | 29.74 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7853 | 81.2841
3845 | 2021-22 | शिक्षा | जिले में कक्षा बारहवीं के जीव-विज्ञान संकाय में अध्ययनरत् 70 छात्र/छात्राओं को नीट की तैयारी हेतु एजुकेशनल टेबलेट प्रदाय कार्य | Supply of educational tablets for NEET preparation to 70 students studying in the Biology stream of class XII in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600118 | 210138285104 | 2021-04-06 |  |  | 49.56 |  | 19.824 | 2021-04-06 | 29.736 | 2021-11-11 | [6 empty] | 49.56 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2383 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | नगर पंचायत-गीदम में इन्डोर स्टेडियम एवं एसीपी, बैडमिंटल कोर्ट निर्माण कार्य भाग-एक | Construction work of indoor stadium and ACP, badminton court in Nagar Panchayat-Geedam, Part-1 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337601320 | 230126292561 | 19/07/2023 |  |  | 49.55 |  | 19.82 | 21/11/2023 | 19.82 | 2024-12-02 | [6 empty] | 39.64 | 9.91 | Nagar Panchayat Geedam | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2465 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | मटेनार - मुरकी मार्ग में 2 स्पान 8 मीटर मिडियम ब्रीज निर्माण कार्य (भाग-एक) | Construction of 2 span 8 meter medium bridge on Matenar - Murki road (Part-I) | MATENAR | DANTEWADA |  |  | 202437602469 | 240101766623 | 21/11/2024 |  |  | 49.52 | [11 empty] | 0 | 49.52 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.8679 | 81.43
1268 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदयिक भवन गीदम जावंगा में पार्क एवं ट्यूबलेव निर्माण कार्य | Construction of park and tube level in community hall, Geedam Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601472 | ­240146173897 | 27/08/2024 |  |  | 49.51 |  | 14.765 | 17/10/2025 | [8 empty] | 14.765 | 34.745 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1289 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | ऑक्सीजोन निर्माण कार्य किरन्दुल भाग-नौ | Oxygen Zone Construction Work Kirandul Part-9 | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202337600582 | 230117125036 | 2023-03-04 |  |  | 49.47 |  | 19.78 | 2023-01-05 | [8 empty] | 19.78 | 29.69 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2858 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य धुरली मुख्यमार्ग से मुण्डीपारा तक भाग-02 | CC road construction work from Dhurli main road to Mundipara part-02 | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202337601266 | 230163080621 | 19/07/2023 |  |  | 49.4 |  | 19.76 | 29/05/2024 | [8 empty] | 19.76 | 29.64 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7853 | 81.2841
2454 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | शासकीय आदर्श आवसीय महाविद्यलय जांवगा गीदम में 6 अतिरिक्त कक्षा निर्माण कार्य भाग-1 | Construction work of 6 additional classrooms in Government Model Residential College, Janvga, Geedam, Part-1 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601061 | 240149827191 | 22/07/2024 |  |  | 49.39 |  | 12.04 | 29/07/2025 | [8 empty] | 12.04 | 37.35 | PWD S.B. Div. Dantewada | 250 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2305 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | 2024-26 | 2024-26 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601681 | 240191443272 | 17/09/2024 |  |  | 49.38 |  | 4.331 | 16/05/2025 | [8 empty] | 4.331 | 45.049 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1425 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | पर्यावरण संरक्षण हेतु आवश्यक कार्य बचेली वार्ड नम्बर 10 भाग-03 | Necessary work for environmental protection, Bacheli Ward No. 10 Part-03 | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202337600583 | 230105470469 | 2023-03-04 |  |  | 49.37 |  | 19.74 | 2023-01-05 | 19.74 | 24/11/2023 | [6 empty] | 39.48 | 9.89 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
2932 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बीटी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से कोरकोटी तक भाग-नौ | BT road construction work from main road to Korkoti part-9 | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202337601402 | 230140458672 | 28/07/2023 |  |  | 49.36 |  | 19.74 | 2023-02-11 | 6.858 | 27/11/2024 | 11.052 | 21/07/2025 |  |  |  |  | 37.65 | 11.71 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 365 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 19.1033 | 81.4667
2940 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बीटी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से कोरकोटी तक भाग-आठ | BT road construction work from main road to Korkoti, part-8 | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202337601401 | 230113256873 | 28/07/2023 |  |  | 49.36 |  | 1.974 | 2023-02-11 | 7.982 | 27/11/2024 | [6 empty] | 9.956 | 39.404 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 365 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.1033 | 81.4667
2756 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मानस चौक से टेकनार चौक तक भाग-दो | CC road construction work from Manas Chowk to Teknar Chowk, Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601282 | 230125298258 | 19/07/2023 |  |  | 49.33 |  | 6.416 | 2025-09-04 | 13.35 | 17/10/2025 | [6 empty] | 19.766 | 29.564 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2029 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | विकासखण्ड कटेकल्याण में 4 ग्राम के 7 पारा मुहल्ला में विद्युतीकरण कार्य नदेनार के 01 पारा करियारपारा, टेटम के 01 पारा देवगुड़ीपारा तेलम के 03 पारा स्कूलपारा, पुरानापारा, पुजारीपारा और परचेली के 02 पारा राउतपारा, एवं बन्डीपारा | Electrification work in 7 para mohallas of 4 villages in development block Katekalyan, 01 para of Nadenar, Kariyarpara, 01 para of Tetam, Devgudipara, 03 paras of Telam, Schoolpara, Puranapara, Pujaripara and 02 paras of Parcheli, Rautpara and Bandipara. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202537600138 | 250162124847 | 17/01/2025 |  |  | 49.29 |  | 19.716 | 20/01/2025 | [8 empty] | 19.716 | 29.574 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
679 | 2024-25 | शिक्षा | पोटाकेबिन मोखपाल में शिक्षक आवास का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of teacher's residence at Potakebin Mokhpal | MOKHPAL | KATEKALYAN |  | 22161503307 | 202537600051 | 250123989050 | 2025-06-01 | 22161503307 |  | 49.27 |  | 19.708 | 2025-01-02 | [8 empty] | 19.708 | 29.562 | BEO/BRC Katekalyan | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
2548 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था स्कूल भवन किरन्दुल (मदाड़ी) में कम्पाउण्डवॉल निर्माण कार्य भाग-01 | Compound wall construction work in Aastha School Building Kirandul (Madari) Part-01 | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601360 | 240135683199 | 23/08/2024 |  |  | 49.22 |  | 15.041 | 21/07/2025 | 5.34 | 2025-04-12 | [6 empty] | 20.381 | 28.839 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 365 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6164 | 81.3005
515 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | जिला-दन्तेवाड़ा के पुराना बाजार(इंडोर स्टेडियम) के पास शॉपिंग काम्पलेक्स निर्माण कार्य भाग-दो | Shopping complex construction work near Purana Bazaar (Indoor Stadium) of District-Dantewada, Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600955 | 220164550814 | ­ 06/10/2022 |  |  | 49.2 |  | 19.68 | 19/04/2023 | 19.68 | 2024-02-04 | 4.839 | 23/10/2024 |  |  |  |  | 44.199 | 5.001 | Tribal Development Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1195 | 2024-25 | शिक्षा | पोटा केबिन-बेंगलूर जीर्णोद्धार कार्य | Pota Cabin - Bangalore Restoration Work | BENGLUR | KATEKALYAN |  |  | 202437602343 | 240134921505 | 19/11/2024 |  |  | 49.2 |  | 27.36 | 2025-03-01 | [8 empty] | 27.36 | 21.84 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8 | 81.6539
2627 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | चोलनार मड़कामीरास मार्ग कि.मी. 4/2 से 4/10=0.95 कि.मी. सुदृढीकरण एवं बीटी सड़क निर्माण कार्य (भाग-04) | Cholnar Madkamiras Road Km 4/2 to 4/10 = 0.95 Km Strengthening and BT Road Construction Work (Part-04) | CHOLNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601109 | ­220193478008 | ­ 28/11/2022 |  |  | 49.2 |  | 21.915 | 19/07/2024 | 12.7727 | 17/10/2025 | [6 empty] | 34.6877 | 14.5123 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6214 | 81.3192
2628 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | चोलनार मड़कामीरास मार्ग कि.मी. 4/10-5/2 से 5/6-8=0.95 कि.मी. सुदृढीकरण एवं बीटी सड़क निर्माण कार्य (भाग-05) | Cholnar Madkamiras Road Km 4/10-5/2 to 5/6-8=0.95 Km Strengthening and BT Road Construction Work (Part-05) | CHOLNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601111 | 220169485778 | 25/11/2022 |  |  | 49.2 |  | 10.944 | 19/07/2024 | [8 empty] | 10.944 | 38.256 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 150 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6214 | 81.3192
2629 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | चोलनार मड़कामीरास मार्ग कि.मी. 3/2 से 3/10=0.95 कि.मी. सुदृढीकरण एवं बीटी सड़क निर्माण कार्य (भाग-03) | Cholnar Madkamiras Road Km 3/2 to 3/10 = 0.95 Km Strengthening and BT Road Construction Work (Part-03) | CHOLNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601108 | 220120799051 | ­ 28/11/2022 |  |  | 49.2 |  | 24.619 | 19/07/2024 | 12.7762 | 2025-09-12 | [6 empty] | 37.3952 | 11.8048 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6214 | 81.3192
2630 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | चोलनार मड़कामीरास मार्ग कि.मी. 2/2 से 2/10=0.95 कि.मी. सुदृढीकरण एवं बीटी सड़क निर्माण कार्य (भाग-02) | Cholnar Madkamiras Road Km 2/2 to 2/10 = 0.95 Km Strengthening and BT Road Construction Work (Part-02) | CHOLNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601107 | 220159344839 | ­ 24/11/2022 |  |  | 49.2 |  | 27.49 | 19/07/2024 | 12.7762 | 2025-09-12 | [6 empty] | 40.2662 | 8.9337 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) |  |  | prossece |  |  |  | 2nd insatallment done |  |  | 18.6214 | 81.3192
2631 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | चोलनार मड़कामीरास मार्ग कि.मी. 1/2 से 1/10=0.95 कि.मी. सुदृढीकरण एवं बीटी सड़क निर्माण कार्य (भाग-01) | Cholnar Madkamiras Road Km 1/2 to 1/10 = 0.95 Km Strengthening and BT Road Construction Work (Part-01) | CHOLNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601106 | 220189815939 | ­ 24/11/2022 |  |  | 49.2 |  | 27.816 | 19/07/2024 | 12.7762 | 2025-09-12 | [6 empty] | 40.5922 | 8.6077 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6214 | 81.3192
4362 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | जिला-दन्तेवाड़ा के पुराना बाजार(इंडोर स्टेडियम) के पास शॉपिंग काम्पलेक्स निर्माण कार्य भाग-एक | Construction work of shopping complex near old market (indoor stadium) of district Dantewada, part-one | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600954 | ­220153132366 | ­ 06/10/2022 |  |  | 49.2 |  | 19.68 | 2024-02-04 | 19.68 | 2024-02-04 | 9.815 | 23/10/2024 |  |  |  |  | 49.175 | 0.025 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
192 | 2023-24 | शिक्षा | जिला लाईब्रेरी दन्तेवाड़ा में जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work in District Library Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601629 | 230135045457 | 2023-06-10 |  |  | 49.18 |  | 19.67 | 2023-11-10 | 29.51 | 20/12/2024 | [6 empty] | 49.18 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2457 | 2023-24 | शिक्षा | प्री मैट्रिक बालक छात्रावास बड़ेबेड़मा में 50 सीटर छात्रावास भवन निर्माण कार्य भाग-01 | Construction work of 50 seater hostel building in Pre Matric Boys Hostel Badebedma, Part-01 | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  | CG1104TBPRH0002 | 202337600515 | 230124184503 | 2023-10-04 |  |  | 49.16 |  | 19.66 | 2023-01-05 | 15.77 | 2025-04-12 | [6 empty] | 35.43 | 13.73 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6302 | 81.4199
885 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था-1 बालक छात्रावास भवन का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of Aastha-1 Boys Hostel Building. | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805513 | 202437600971 | 240172593302 | 2024-09-07 |  | - | 49.14 |  | 32.269 | 16/10/2025 | [8 empty] | 32.269 | 16.871 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 150 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2485 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाईट पोल सहित निर्माण कार्य नगर पंचायत कार्यालय से शहीद चौंक तक। | Construction work including street light poles for lighting from Nagar Panchayat office to Shaheed Chowk. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437601286 | 240195518656 | 2024-05-09 |  |  | 49.14 |  | 48.907 | 21/02/2025 | [8 empty] | 48.907 | 0.233 | Nagar Panchayat Barsur |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2486 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाईट पोल सहित निर्माण कार्य मुख्य द्वार बारसूर से नगर पंचायत कार्यालय तक। | Construction work including street light poles for lighting from main gate Barsoor to Nagar Panchayat office. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437601285 | 240174930365 | 13/08/2024 |  |  | 49.14 |  | 45.78 | 29/01/2025 | 3.16 | 26/09/2025 | [6 empty] | 48.94 | 0.2 | Nagar Panchayat Barsur | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2859 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य धुरली मुख्यमार्ग से मुण्डीपारा तक भाग-01 | CC road construction work from Dhurli main road to Mundipara part-01 | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202337601264 | 230168321574 | 19/07/2023 |  |  | 49.11 |  | 19.644 | 30/05/2024 | [8 empty] | 19.644 | 29.466 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7853 | 81.2841
619 | 2022-23 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | ऑक्सीजन पार्क में रिटर्निंग वॉल एवं नाली निर्माण कार्य | Returning wall and drain construction work in Oxygen Park | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202237600374 | ­220112807520 | ­ 18/04/2022 |  |  | 48.99 |  | 19.59 | 27/04/2022 | [8 empty] | 19.59 | 29.4 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2540 | 2023-24 | शिक्षा | उच्च शिक्षा कौशल विकास पाठयक्रम में सम्मिलित छात्र/छात्राओं के लिए कोचिंग क्लास संचालन कार्य | Conducting coaching classes for students enrolled in higher education skill development courses | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337601461 | 230106221161 | 14/08/2023 |  |  | 48.96 |  | 19.58 | 14/08/2023 | 19.58 | 23/08/2024 | 4.18 | 2025-03-06 |  |  |  |  | 43.34 | 5.62 | Tribal Development Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2928 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | बीटी सड़क सुदृढ़ीकरण चोलनार-मड़कामीरास आई/सीएचपीसी एवं रिटेनिंगवॉल निर्माण कार्य (भाग-07) | BT Road Strengthening Cholanar-Madakamiras I/CHPC and Retaining Wall Construction Work (Part-07) | CHOLNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601119 | ­220142724256 | ­ 28/11/2022 |  |  | 48.93 |  | 8.13 | 2025-09-05 | [8 empty] | 8.13 | 40.8 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6214 | 81.3192
1181 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | क्रिकेट ग्राउण्ड गीदम(जावंगा) में प्रीपरेशन भवन निर्माण कार्य-अ | Preparation Building Construction Work-A at Cricket Ground Geedam (Javanga) | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601672 | 240181431419 | 17/09/2024 |  |  | 48.88 |  | 23.521 | 2025-02-07 | [8 empty] | 23.521 | 25.359 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4632 | 2022-23 | कौशल विकास एवं रोजगार | जनपद पंचायत-कुआकोण्डा के अर्न्तगत ग्राम पंचायतों के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को जे.सी.बी. मशीन हाइवा एवं ट्रेक्टर ऑपरिटिंग प्रशिक्षण कार्य | JCB machine, Hiva and tractor operating training for rural unemployed youth of Scheduled Caste and Scheduled Tribe categories of Gram Panchayats under District Panchayat-Kuakonda. | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337600253 | 230184114626 | 2023-01-02 |  |  | 48.87 |  | 19.54 | 28/04/2023 | 29.329 | 2024-04-01 | [6 empty] | 48.869 | 0.001 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2816 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मानस चौक से टेकनार चौक तक भाग-छः | CC road construction work from Manas Chowk to Teknar Chowk, Part-Six | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601288 | 230129507257 | 19/07/2023 |  |  | 48.83 |  | 19.53 | 2025-09-04 | 17.742 | 30/04/2025 | 2.057 | 2025-09-12 |  |  |  |  | 39.329 | 9.501 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
69 | 2022-23 | सतत आजीविका | पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि व स्थानीय समुदाय के जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न विकास कार्य भाग-15 | With a view to promote tourism and various development works for livelihood of the local community, Part-15 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600922 | 220126194866 | 27/09/2022 |  |  | 48.79 |  | 19.51 | 13/01/2023 | 19.54 | 19/10/2023 | [6 empty] | 39.05 | 9.74 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4007 | 2022-23 | सतत आजीविका | पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि व स्थानीय समुदाय के जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न विकास कार्य भाग-07 | With a view to promote tourism and various development works for livelihood of the local community, Part-07 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600921 | ­220136478556 | 27/09/2022 |  |  | 48.78 |  | 19.51 | 13/01/2023 | 28.686 | 19/10/2023 | [6 empty] | 48.196 | 0.584 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1769 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था स्कूल किरन्दुल (मदाड़ी) में हॉर्टिकल्चर व लेण्ड स्केपिंग निर्माण कार्य भाग-03 | Horticulture and Landscaping Construction Work Part-03 at Aastha School Kirandul (Madari) | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601387 | 240174846029 | 22/08/2024 |  |  | 48.77 | [11 empty] | 0 | 48.77 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 365 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6164 | 81.3005
1770 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था स्कूल किरन्दुल (मदाड़ी) में हॉर्टिकल्चर व लेण्ड स्केपिंग निर्माण कार्य भाग-02 | Horticulture and Landscaping Construction Work Part-02 at Aastha School Kirandul (Madadi) | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601386 | 240131908140 | 22/08/2024 |  |  | 48.77 | [11 empty] | 0 | 48.77 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 365 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6164 | 81.3005
1771 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था स्कूल किरन्दुल (मदाड़ी) में हॉर्टिकल्चर व लेण्ड स्केपिंग निर्माण कार्य भाग-01 | Horticulture and Landscaping Construction Work Part-01 at Aastha School Kirandul (Madari) | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601385 | 240127600784 | 22/08/2024 |  |  | 48.77 | [11 empty] | 0 | 48.77 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 365 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6164 | 81.3005
1676 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नेरली से बेहनार मार्ग के कि.मी. 4/10 से 5/ स्पान 9.0 मी. मध्यम पुल निर्माण कार्य भाग-2 | Construction of Medium Bridge from Km 4/10 to 5/ Span 9.0 m on Nerli to Behnar Road, Part-2 | BADEKAMELI | DANTEWADA |  |  | 202437602521 | 240158628990 | 25/11/2024 |  |  | 48.743 |  | 9.748 | 2025-08-09 | [8 empty] | 9.748 | 38.995 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7559 | 81.2865
73 | 2022-23 | सतत आजीविका | पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि व स्थानीय समुदाय के जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न विकास कार्य भाग-08 | With a view to promote tourism and various development works for livelihood of the local community, Part-08 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600913 | ­220134262422 | 27/09/2022 |  |  | 48.71 |  | 19.48 | 13/01/2023 | 19.48 | 19/10/2023 | [6 empty] | 38.96 | 9.75 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
233 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | उदेला-खुटेपाल बी.टी. सड़क मार्ग पर आईसी 2 स्पॉन 6.00 मीटर स्लेब पुलिया निर्माण कार्य (भाग-10) | Construction work of IC 2 span 6.00 meter slab culvert on Udela-Khutepal BT road (Part-10) | KHUNTEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601278 | ­220184240570 | ­ 14/12/2022 |  |  | 48.59 |  | 19.43 | 2023-03-08 | 18.835 | 19/07/2024 | 8 | 2025-02-06 |  |  |  |  | 46.265 | 2.325 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) |  |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.7227 | 81.421
1413 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुरातत्च स्थल के संवर्धन हेतु आवश्यक कार्य दन्तेवाड़ा भाग-दो | Necessary work for the conservation of the archaeological site, Dantewada Part-2 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600494 | 230188985751 | 28/03/2023 |  |  | 48.57 |  | 19.42 | 2023-01-05 | [8 empty] | 19.42 | 29.15 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1675 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नेरली से बेहनार मार्ग के कि.मी. 4/10 से 5/ स्पान 9.0 मी. मध्यम पुल निर्माण कार्य भाग-3 | Construction of Medium Bridge from Km 4/10 to 5/ Span 9.0 m on Nerli to Behnar Road, Part-3 | BADEKAMELI | DANTEWADA |  |  | 202437602522 | 240161369229 | 25/11/2024 |  |  | 48.551 |  | 9.71 | 2025-08-09 | [8 empty] | 9.71 | 38.841 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7559 | 81.2865
3054 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | जिले के वृद्ध निःशक्तजनों के लिए बैटरी चलित ट्रायसायकल प्रदाय कार्य | Supply of battery operated tricycles for the elderly disabled people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600439 | 220100839904 | 2022-12-05 |  |  | 48.5 |  | 19.4 | 18/05/2022 | 29.1 | 25/08/2022 | [6 empty] | 48.5 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
406 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | स्वीमिंग पुल निर्माण कार्य जावंगा भाग-01 | Swimming pool construction work Jawanga Part-01 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601460 | 240109206752 | 27/08/2024 |  |  | 48.48 |  | 10.95 | 21/07/2025 | [8 empty] | 10.95 | 37.53 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
72 | 2022-23 | सतत आजीविका | पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि व स्थानीय समुदाय के जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न विकास कार्य भाग-09 | With a view to promote tourism and various development works for livelihood of the local community, Part-09 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600914 | ­220108819861 | 27/09/2022 |  |  | 48.47 |  | 19.38 | 13/01/2023 | 19.38 | 19/10/2023 | [6 empty] | 38.76 | 9.71 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1338 | 2023-24 | शिक्षा | कन्या/बालक आवासीय छा़त्रावास किरन्दुल का संचालन, मानदेय पोषण एवं अन्य आवश्यक कार्य वर्ष 2024-25 हेतु। | Operation of Girls/Boys Residential Hostel Kirandul, honorarium nutrition and other necessary works for the year 2024-25. | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL | 22161905714 | 202437600076 | 240157467158 | 23/02/2024 |  |  | 48.454 |  | 19.381 | 26/02/2024 | 19.381 | 29/01/2025 | 9.692 | 14/08/2025 |  |  |  |  | 48.454 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1252 | 2024-25 | स्वच्छता | नगर पालिका दन्तेवाड़ा में अतिरिक्त साफ सफाई 30 कर्मचारियों की मानदेय भुगतान | Honorarium payment for 30 additional sanitation workers in Dantewada Municipality | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601836 | 240170920035 | 25/09/2024 |  |  | 48.391 |  | 19.356 | 25/09/2024 | [8 empty] | 19.356 | 29.035 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2931 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बीटी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से कोरकोटी तक भाग-दो | BT road construction work from main road to Korkoti, part-two | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202337601395 | 230162715215 | 28/07/2023 |  |  | 48.34 |  | 19.33 | 2023-02-11 | 18.068 | 27/08/2024 | [6 empty] | 37.398 | 10.942 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 365 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.1033 | 81.4667
1180 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | क्रिकेट ग्राउण्ड गीदम(जावंगा) में प्रीपरेशन भवन निर्माण कार्य-ब | Preparation Building Construction Work-B at Cricket Ground Geedam (Javanga) | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601674 | 240108422979 | 17/09/2024 |  |  | 48.33 | [11 empty] | 0 | 48.33 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
2941 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बीटी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से कोरकोटी तक भाग-तीन | BT road construction work from main road to Korkoti, part-three | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202337601396 | 230111872239 | 28/07/2023 |  |  | 48.33 |  | 19.33 | 2023-02-11 | 4.558 | 27/08/2024 | [6 empty] | 23.888 | 24.442 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 365 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.1033 | 81.4667
2388 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सर्व आदिवासी भवन के प्रथम तल का निर्माण कार्य । | Construction work of the first floor of Sarva Adivasi Bhawan. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601847 | 240151603943 | 30/09/2024 |  |  | 48.32 |  | 9.275 | 2025-03-02 | 6.908 | 2025-08-05 | [6 empty] | 16.183 | 32.137 | Tribal Development Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2406 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था स्कूल किरन्दुल (मदाड़ी) में बॉयस एवं गर्ल्स मेस भवन निर्माण कार्य | Construction work of Boys and Girls Mess Building at Aastha School Kirandul (Madari) | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601381 | 240127956537 | 22/08/2024 |  |  | 48.26 |  | 37.1 | 17/10/2025 | [8 empty] | 37.1 | 11.16 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 365 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6164 | 81.3005
2942 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बीटी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से कोरकोटी तक भाग-बारह | BT road construction work from main road to Korkoti, part-twelve | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202337601405 | 230172799531 | 28/07/2023 |  |  | 48.23 |  | 19.29 | 2023-02-11 | [8 empty] | 19.29 | 28.94 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 365 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.1033 | 81.4667
222 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बारसुर पल्ली मार्ग से उदेनार सड़क निर्माण कार्य कि. मी. 41.00 भाग-दो | Barsur Palli Road to Udenar Road Construction Work Km 41.00 Part-2 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202337601333 | 230185670726 | 20/07/2023 |  |  | 48.16 |  | 19.26 | 13/09/2023 | [8 empty] | 19.26 | 28.9 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2758 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मानस चौक से टेकनार चौक तक भाग-चार | CC road construction work from Manas Chowk to Teknar Chowk, Part-Four | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601285 | 230148872483 | 19/07/2023 |  |  | 48.1 |  | 19.24 | 2025-09-04 | 13.593 | 30/04/2025 | 2.877 | 17/10/2025 |  |  |  |  | 35.71 | 12.39 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 120 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2759 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मानस चौक से टेकनार चौक तक भाग-पांच | CC road construction work from Manas Chowk to Teknar Chowk, Part-5 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601318 | 230109180541 | 19/07/2023 |  |  | 48.1 |  | 19.24 | 2025-09-04 | 6.17 | 30/04/2025 | 0.569 | 2025-09-12 |  |  |  |  | 25.979 | 22.121 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
68 | 2022-23 | सतत आजीविका | पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि व स्थानीय समुदाय के जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न विकास कार्य भाग-17 | With a view to promote tourism and various development works for livelihood of the local community, Part-17 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600924 | ­220141009308 | 27/09/2022 |  |  | 48.06 |  | 19.22 | 13/01/2023 | [8 empty] | 19.22 | 28.84 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
23 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | विकासखण्ड कटेकल्याण के 16 आंगनबाड़ी केन्द्र को मॉडल आंगनबाड़ी के रूप में विकसित कार्य | 16 Anganwadi centers of development block Katekalyan have been developed as model Anganwadis. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437601424 | 240106643097 | 24/08/2024 |  |  | 48 |  | 31.97 | 2025-08-08 | [8 empty] | 31.97 | 16.03 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
2537 | 2024-25 | शिक्षा | शासकीय आदर्श आवासीय महाविद्यालय जांवगा में बेचलर ऑफ परफोरमिंग आर्ट एवं बेचलर ऑफ फाईन आर्ट का संचालन कार्य | Operational work of Bachelor of Performing Arts and Bachelor of Fine Arts in Government Adarsh ​​Residential College, Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601476 | 240119839011 | 28/08/2024 |  |  | 47.96 |  | 19.184 | 2024-04-09 | 19.184 | 19/11/2025 | [6 empty] | 38.368 | 9.592 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2344 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | क्रिकेट ग्राउण्ड गीदम(जावंगा) में बैठने के लिए गैलरी निर्माण कार्य-ब | Construction of sitting gallery at Cricket Ground, Geedam (Javanga) - B | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601667 | 240135463924 | 17/09/2024 |  |  | 47.87 | [11 empty] | 0 | 47.87 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
2819 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मानस चौक से टेकनार चौक तक भाग-तीन | CC road construction work from Manas Chowk to Teknar Chowk, Part-3 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601283 | 230174423816 | 19/07/2023 |  |  | 47.86 | [11 empty] | 0 | 47.86 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 120 |  | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
224 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बारसुर पल्ली मार्ग से उदेनार सड़क निर्माण कार्य कि. मी. 41.00 भाग-एक | Barsur Palli Road to Udenar Road Construction Work Km 41.00 Part-1 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202337601332 | 230179200173 | 20/07/2023 |  |  | 47.85 |  | 19.14 | 13/09/2023 | [8 empty] | 19.14 | 28.71 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2546 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था स्कूल भवन किरन्दुल (मदाड़ी) में कम्पाउण्डवॉल निर्माण कार्य भाग-03 | Compound wall construction work in Aastha School Building Kirandul (Madari) Part-03 | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601362 | 240108125704 | 23/08/2024 |  |  | 47.84 |  | 15.041 | 21/07/2025 | 5.34 | 2025-04-12 | [6 empty] | 20.381 | 27.459 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 365 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6164 | 81.3005
2547 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था स्कूल भवन किरन्दुल (मदाड़ी) में कम्पाउण्डवॉल निर्माण कार्य भाग-02 | Compound wall construction work in Aastha School Building Kirandul (Madari) Part-02 | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601361 | 240151398690 | 23/08/2024 |  |  | 47.84 |  | 15.041 | 21/07/2025 | 5.34 | 2025-04-12 | [6 empty] | 20.381 | 27.459 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 365 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6164 | 81.3005
2818 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मानस चौक से टेकनार चौक तक भाग-सात | CC road construction work from Manas Chowk to Teknar Chowk, Part-7 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601289 | 230177290297 | 19/07/2023 |  |  | 47.79 |  | 19.116 | 2025-09-04 | 11.771 | 30/04/2025 | 4.66 | 17/10/2025 |  |  |  |  | 35.547 | 12.243 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 120 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
65 | 2022-23 | सतत आजीविका | पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि व स्थानीय समुदाय के जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न विकास कार्य भाग-20 | With a view to promote tourism and various development works for livelihood of the local community, Part-20 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600916 | 220171827181 | 27/09/2022 |  |  | 47.72 |  | 19.08 | 13/01/2023 | [8 empty] | 19.08 | 28.64 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4601 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल जावंगा का प्रथम तल रेनोवेशन कार्य भाग-एक | First floor renovation work of Swami Atmanand Hindi Medium School Jawanga, Part-1 | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805514 | 202237600950 | 220102294429 | 2022-03-10 | 22160805728 |  | 47.68 |  | 19.07 | 20/10/2022 | 19.07 | 15/11/2022 | 9.51 | 19/10/2023 |  |  |  |  | 47.65 | 0.03 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2262 | 2023-24 | शिक्षा | 100 सीटर बालक आश्रम निर्माण कार्य सुरनार भाग- 02 | Construction work of 100 seater Bal Ashram, Surnar Part- 02 | SURNAR | KATEKALYAN |  | CG1104TBMIA0002 | 202337600677 | 230156050522 | 25/04/2023 |  |  | 47.61 |  | 19.04 | 2023-01-05 | 18.924 | 17/10/2025 | [6 empty] | 37.964 | 9.646 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7668 | 81.522
3256 | 2023-24 | शिक्षा | 100 सीटर आश्रम दुधीरास निर्माण कार्य भाग-दो | 100 seater Ashram Dudhiras construction work part-two | EDPAL | KATEKALYAN |  |  | 202337600524 | 230174239632 | 2023-10-04 |  |  | 47.61 |  | 19.04 | 2023-01-05 | [8 empty] | 19.04 | 28.57 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7274 | 81.5418
102 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य भाग-तीन | Community Health Centre Construction Work Part-Three | NAKULNAR | KUWAKONDA |  | 6887525761 | 202337600163 | 230157194802 | 27/01/2023 | 6887525761 |  | 47.6 |  | 19.04 | 27/01/2023 | 25.18 | 18/11/2025 | [6 empty] | 44.22 | 3.38 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
2571 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य कटेकल्याण भाग-तीन | Community Health Centre Construction Work Katekalyan Part-3 | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  | 3571348774 | 202337600185 | 230152438860 | 2023-03-02 | 3571348774 |  | 47.6 |  | 19.04 | 2023-03-02 | 15.359 | 2025-11-04 | [6 empty] | 34.399 | 13.201 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
2523 | 2023-24 | शिक्षा | दन्तेवाड़ा लाईब्रेरी में फर्नीचर एवं आवश्यक कार्य भाग-एक | Furniture and essential work in Dantewada Library Part-1 | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202337601594 | 230158525741 | 2023-05-10 |  |  | 47.53 |  | 19 | 2023-06-10 | 28.49 | 2023-08-12 | [6 empty] | 47.49 | 0.04 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
1633 | 2024-25 | शिक्षा | जिले संचालित 127 विभागीय दन्तेवाड़ा व गीदम आश्रम /छात्रावास में छात्र/छात्राओं के लिये सामग्री क्रय कार्य भाग-01 | Purchase of material for students in 127 departmental Dantewada and Geedam Ashram/Hostels operated in the district, Part-01 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602630 | 240105255882 | 2024-06-12 |  |  | 47.5 |  | 38 |  | 9.492 | 28/03/2025 | [6 empty] | 47.492 | 0.008 | Tribal Development Dantewada | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1634 | 2024-25 | शिक्षा | जिले संचालित 127 विभागीय कुआकोण्ड़ा व कटेकल्याण आश्रम /छात्रावास में छात्र/छात्राओं के लिये सामग्री क्रय कार्य भाग-02 | Purchase of material for students in 127 departmental Kuakonda and Kate Kalyan Ashram/Hostels operated in the district, Part-02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602631 | 240143085792 | 2024-06-12 |  |  | 47.5 |  | 38 |  | 9.492 | 28/03/2025 | [6 empty] | 47.492 | 0.008 | Tribal Development Dantewada | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1471 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | नगर पालिका बारसूर पर्यटक स्थल जिप लाईन, फाईबर पेनल क्लिमबिंग वाल, क्लिबिंग इक्युपमेंट, जिप लाईन रिट्रीवेल सिस्टम क्रय कार्य | Municipality Barsur tourist spot Zip Line, Fiber Panel Climbing Wall, Climbing Equipment, Zip Line Retrieval System Purchase Work | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202537600180 | 250195023885 | 18/01/2025 |  |  | 47.414 |  | 27.493 | 2025-09-06 | [8 empty] | 27.493 | 19.921 | Nagar Panchayat Barsur | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
4647 | 2023-24 | शिक्षा | आई.टी.आई. गीदम जीर्णोद्धार कार्य भाग-01 | ITI Geedam Renovation Work Part-01 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600896 | 230194864149 | 29/05/2023 |  |  | 47.26 |  | 18.9 | 29/05/2023 | 18.9 | 2023-04-09 | 9.39 | 24/11/2023 |  |  |  |  | 47.19 | 0.07 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1781 | 2023-24 | शिक्षा | सक्षम-02 में कार्यरत् कर्मचारियों का मानदेय 01 अप्रैल 2023 से 30 मार्च 2024 तक | Honorarium of employees working in Saksham-02 from 01 April 2023 to 30 March 2024 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337601410 | 230128210547 | 2023-01-08 |  |  | 47.257 |  | 18.9 | 2023-03-08 | 18.208 | 2024-07-02 | 10.149 | 17/10/2025 |  |  |  |  | 47.257 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2850 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य धुरली मुख्यमार्ग से मुण्डीपारा तक भाग-10 | CC road construction work from Dhurli main road to Mundipara, Part-10 | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202337601277 | 230130867641 | 19/07/2023 |  |  | 47.25 |  | 5.256 | 20/11/2024 | [8 empty] | 5.256 | 41.994 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7853 | 81.2841
129 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य भाग-दो | Community Health Centre Construction Work Part-II | NAKULNAR | KUWAKONDA |  | 6887525761 | 202337600162 | 230124555622 | 27/01/2023 | 6887525761 |  | 47.19 |  | 18.87 | 27/01/2023 | 9.726 | 30/04/2025 | 16.477 | 26/09/2025 |  |  |  |  | 45.073 | 2.117 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
2573 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य कटेकल्याण भाग-दो | Community Health Centre Construction Work Katekalyan Part-2 | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  | 3571348774 | 202337600184 | 230162373545 | 2023-03-02 | 3571348774 |  | 47.19 |  | 18.87 | 2023-03-02 | 0.413 | 2025-11-04 | 25.593 | 2025-04-12 |  |  |  |  | 44.876 | 2.314 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
963 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल-बालूद का जीर्णोद्धार कार्य भाग-दो | Renovation work of Swami Atmanand Hindi Medium School-Balud, Part-2 | BALOOD | DANTEWADA |  | 22162211004 | 202337600265 | 230151333678 | 13/02/2023 |  |  | 47.15 |  | 18.86 | 17/02/2023 | 18.86 | 2023-08-06 | 9.43 | 23/09/2024 |  |  |  |  | 47.15 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
1692 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | जोगिंग ट्रेक एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य | Jogging track and boundary wall construction work | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601469 | 240146196112 | 27/08/2024 |  |  | 47.13 |  | 25.2 | 2025-10-09 | [8 empty] | 25.2 | 21.93 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
3039 | 2022-23 | सिंचाई | बुढ़ा तालाब बारसूर में सौंदर्यीकरण कार्य भाग-ग्यारह | Beautification work at Budha Talab Barsoor Part-Eleven | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600484 | 230171427306 | 28/03/2023 |  |  | 47.09 |  | 18.83 | 2023-01-05 | 25.57 | 2024-08-08 | [6 empty] | 44.4 | 2.69 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3045 | 2022-23 | सिंचाई | बुढ़ा तालाब बारसूर में सौंदर्यीकरण कार्य भाग-बारह | Beautification work at Budha Talab Barsoor Part-12 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600485 | 230117068860 | 28/03/2023 |  |  | 47.09 |  | 18.83 | 2023-01-05 | [8 empty] | 18.83 | 28.26 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3046 | 2022-23 | सिंचाई | बुढ़ा तालाब बारसूर में सौंदर्यीकरण कार्य भाग-दस | Beautification work in Budha Talab Barsoor Part-10 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600483 | 230159322316 | 28/03/2023 |  |  | 47.09 |  | 18.83 | 2023-01-05 | 25.57 | 2024-08-08 | [6 empty] | 44.4 | 2.69 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
103 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | बाजार परिसर का निर्माण कार्य नकुलनार भाग-04 | Construction work of market complex Nakulanar part-04 | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602959 | 240117069972 | 31/12/2024 |  |  | 47.06 |  | 18.824 | 2025-05-05 | 17.662 | 13/11/2025 | [6 empty] | 36.486 | 10.574 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
445 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | नियद नेल्लानार अन्तर्गत विकासखण्ड दन्तेवाड़ा एवं कुआकोण्ड़ा के 766 कृषकों को कृषि यंत्र-पावर स्प्रेयर एवं उडद बीज मिनिकिट प्रदाय कार्य | Supply of agricultural equipment-power sprayer and urad seed minikit to 766 farmers of Dantewada and Kuakonda development blocks under Niyyad Nellanar | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600719 | 240141223347 | 21/06/2024 |  |  | 47.03 |  | 18.812 | 16/12/2024 | 28.188 | 15/04/2025 | [6 empty] | 47 | 0.03 | D.D.Agriculture Dantewada | 190 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
254 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | दन्तेवाड़ा में कृषि कार्य को बढ़ावा देने के उद्वेश्य से नलकूप खनन व पम्प स्थापना कार्य | Tube well digging and pump installation work with the aim of promoting agriculture work in Dantewada. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600443 | 230122434260 | 2023-06-07 |  |  | 46.98 | [11 empty] | 0 | 46.98 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2657 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड गीदम के कृषकों हेतु चैनलिंक तारफेसिंग कार्य (कुल 18 कृषक) | Channel link wire fencing work for farmers of development block Geedam (total 18 farmers) | KAURGAON | GEEDAM |  |  | 202437602547 | 240138384731 | 19/12/2024 |  |  | 46.98 |  | 38.798 | 25/06/2025 | [8 empty] | 38.798 | 8.182 | PWD S.B. Div. Dantewada | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.133 | 81.2404
2392 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था स्कूल किरन्दुल (मदाड़ी) में प्रवेश द्वार एवं गार्ड रूम निर्माण कार्य | Construction of entrance gate and guard room at Aastha School Kirandul (Madari) | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601379 | 240123210378 | 22/08/2024 |  |  | 46.92 | [11 empty] | 0 | 46.92 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 365 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6164 | 81.3005
2934 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बीटी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से कोरकोटी तक भाग-पांच | BT road construction work from main road to Korkoti, Part-5 | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202337601398 | 230148837363 | 28/07/2023 |  |  | 46.9 |  | 18.76 | 2023-02-11 | 1.174 | 27/08/2024 | 5.953 | 23/01/2025 |  |  |  |  | 25.887 | 21.013 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 365 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 19.1033 | 81.4667
2936 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बीटी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से कोरकोटी तक भाग-छः | BT road construction work from main road to Korkoti part-six | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202337601399 | 230139553169 | 28/07/2023 |  |  | 46.9 |  | 18.76 | 2023-02-11 | 6.252 | 27/08/2024 | 6.795 | 23/01/2025 |  |  |  |  | 31.807 | 15.093 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 365 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 19.1033 | 81.4667
2937 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बीटी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से कोरकोटी तक भाग-सात | BT road construction work from main road to Korkoti part-7 | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202337601400 | 230125035439 | 28/07/2023 |  |  | 46.9 |  | 18.76 | 2023-02-11 | 10.63 | 27/11/2024 | 3.66 | 23/01/2025 |  |  |  |  | 33.05 | 13.85 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 365 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 19.1033 | 81.4667
2054 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | नगर पालिका परिषद-दन्तेवाड़ा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न वार्डो में विद्युत लाईन विस्तार कार्य | Extension of electricity lines in various wards under Dantewada Municipal Council area | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600466 | 220109889161 | ­ 19/05/2022 |  |  | 46.789 |  | 18.7156 | 19/05/2022 | 18.71 | 26/04/2023 | [6 empty] | 37.4256 | 9.3634 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2961 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था स्कूल किरन्दुल (मदाड़ी) में बॉयस एवं गर्ल्स मेस भवन निर्माण कार्य भाग-02 | Construction work of Boys and Girls Mess Building Part-02 at Aastha School Kirandul (Madari) | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601382 | 240138210806 | 22/08/2024 |  |  | 46.77 | [11 empty] | 0 | 46.77 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 365 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6164 | 81.3005
3033 | 2022-23 | सिंचाई | बुढ़ा तालाब बारसूर में सौंदर्यीकरण कार्य भाग-छः | Beautification work at Budha Talab Barsoor Part-Six | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600479 | 230116173776 | 28/03/2023 |  |  | 46.69 |  | 18.67 | 2023-01-05 | 25.36 | 2024-08-08 | [6 empty] | 44.03 | 2.66 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2817 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मानस चौक से टेकनार चौक तक भाग-आठ | CC road construction work from Manas Chowk to Teknar Chowk, Part-8 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601290 | 230103867567 | 19/07/2023 |  |  | 46.68 |  | 18.67 | 2025-09-04 | 11.887 | 30/04/2025 | 4.173 | 17/10/2025 |  |  |  |  | 34.73 | 11.95 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 120 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2626 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | चोलनार-मड़कामीरास बी.टी. सड़क एवं आईसी एचपीसी ड्रेन रिटेनिंगवॉल निर्माण कार्य (भाग-08) | Cholanar-Madakamiras BT Road and IC HPC Drain Retaining Wall Construction Work (Part-08) | CHOLNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601280 | 220176483702 | ­ 14/12/2022 |  |  | 46.66 |  | 6.62 | 2025-09-05 | [8 empty] | 6.62 | 40.04 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 150 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6214 | 81.3192
3066 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | बी.टी. सड़क सुदृढ़ीकरण उदेला-खुटेपाल आई/सीएचपीसी एवं रिटेनिंगवॉल निर्माण कार्य (भाग-08) | BT Road Strengthening Udela-Khutepal I/CHPC and Retaining Wall Construction Work (Part-08) | KHUNTEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601276 | ­220179142685 | ­ 14/12/2022 |  |  | 46.66 |  | 18.66 | 2023-03-08 | 26.801 | 19/07/2024 | 1 | 2025-02-06 |  |  |  |  | 46.461 | 0.199 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7227 | 81.421
2456 | 2023-24 | शिक्षा | प्री मैट्रिक बालक छात्रावास बड़ेबेड़मा में 50 सीटर छात्रावास भवन निर्माण कार्य भाग-02 | Construction work of 50 seater hostel building in Pre Matric Boys Hostel Badebedma, Part-02 | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  | CG1104TBPRH0002 | 202337600517 | 230133752597 | 2023-10-04 |  |  | 46.6 |  | 18.64 | 2023-01-05 | 2.23 | 2025-04-12 | [6 empty] | 20.87 | 25.73 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | prossece |  |  |  | 2nd Installment done |  |  | 18.6302 | 81.4199
3196 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिला स्तर में मिलेट प्रसंस्करण इकाई स्थापना कार्य की अतिरिक्त राशि | Additional amount for the work of setting up millet processing unit at the district level | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600238 | 250133482828 | 24/03/2025 |  |  | 46.55 |  | 18.62 | 2025-06-06 | [8 empty] | 18.62 | 27.93 | D.D.Agriculture Dantewada | 250 | 2024-25 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
101 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य भाग-06 | Community Health Center Construction Work Part-06 | NAKULNAR | KUWAKONDA |  | 6887525761 | 202437602675 | 240173059704 | 2024-10-12 |  |  | 46.43 |  | 17.838 | 30/04/2025 | 15.661 | 26/09/2025 | [6 empty] | 33.499 | 12.931 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
2568 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य भाग 6 | Community Health Center Construction Work Part 6 | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  | 3571348774 | 202537600225 | 250126988237 | 19/03/2025 | 3571348774 |  | 46.43 | [11 empty] | 0 | 46.43 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 250 | 2024-25 | aprarambh | [6 empty] | 18.7108 | 81.6854
2851 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य धुरली मुख्यमार्ग से मुण्डीपारा तक भाग-09 | CC road construction work from Dhurli main road to Mundipara part-09 | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202337601276 | 230119545090 | 19/07/2023 |  |  | 46.35 |  | 17.311 | 20/11/2024 | [8 empty] | 17.311 | 29.039 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7853 | 81.2841
2625 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | चोलनार-मड़कामीरास मार्ग कि.मी. 5/6-8 से 5/10=0.25 कि.मी. सुदृढ़ीकरण एवं बी.टी. सड़क निर्माण कार्य (भाग-06) | Cholnar-Madkamiras Road Km 5/6-8 to 5/10 = 0.25 Km Strengthening and BT Road Construction Work (Part-06) | KHUNTEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601279 | ­220135019416 | ­ 14/12/2022 |  |  | 46.17 |  | 8.583 | 19/07/2024 | [8 empty] | 8.583 | 37.587 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 150 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7227 | 81.421
49 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य भाग-08 | Community Health Center Construction Work Part-08 | NAKULNAR | KUWAKONDA |  | 6887525761 | 202437602677 | 240112862915 | 2024-10-12 |  |  | 46.16 | [11 empty] | 0 | 46.16 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7303 | 81.4052
2566 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य भाग 8 | Community Health Center Construction Work Part 8 | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  | 3571348774 | 202537600227 | 250184775994 | 19/03/2025 | 3571348774 |  | 46.16 | [11 empty] | 0 | 46.16 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 250 | 2024-25 | aprarambh | [6 empty] | 18.7108 | 81.6854
852 | 2024-25 | शिक्षा | डीएव्ही मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल भवन का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of DAV Chief Minister Model School building. | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805509 | 202437600957 | 240191774491 | 2024-09-07 |  | - | 46.15 |  | 34.55 | 17/10/2025 | [8 empty] | 34.55 | 11.6 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 150 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1239 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा में संचालित शारीरिक पुनर्वास कार्यक्रम शारीरिक पुनर्वास केन्द्र एवं कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय कार्य | Physical Rehabilitation Programme Physical Rehabilitation Centre and supply of artificial limbs and assistive devices operated in District Hospital Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600425 | 220180317967 | ­ 02/05/2022 |  |  | 46.132 |  | 18.45 | 2022-06-05 | 18.45 | 2024-03-05 | [6 empty] | 36.9 | 9.232 | Civil surgeon Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1134 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा हेतु 02 नग फोर्स एम्बुलेंस क्रय कार्य | Purchase of 02 Force Ambulances for District Hospital Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602502 | 240108808535 | 25/11/2024 |  |  | 46.1 |  | 46.1 | 20/02/2025 | [8 empty] | 46.1 | 0 | Civil surgeon Dantewada | 50 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
401 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | स्वीमिंग पुल निर्माण कार्य जावंगा भाग-06 | Swimming pool construction work Jawanga Part-06 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601467 | 240103496130 | 27/08/2024 |  |  | 46.08 |  | 10.95 | 21/07/2025 | [8 empty] | 10.95 | 35.13 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2938 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बीटी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से कोरकोटी तक भाग-चार | BT road construction work from main road to Korkoti, Part-Four | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202337601397 | 230113656112 | 28/07/2023 |  |  | 46.01 |  | 18.4 | 2023-02-11 | 9.546 | 2024-02-09 | 0.143 | 23/01/2025 |  |  |  |  | 28.089 | 17.921 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 365 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 19.1033 | 81.4667
2171 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल-बालूद का जीर्णोद्धार कार्य भाग-एक | Renovation work of Swami Atmanand Hindi Medium School-Balud, Part-1 | BALOOD | DANTEWADA |  | 22162211004 | 202337600264 | 230118021028 | 13/02/2023 |  |  | 45.61 |  | 18.24 | 17/02/2023 | 18.24 | 2023-08-06 | 9.12 | 23/09/2024 |  |  |  |  | 45.6 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
1295 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | ऑक्सीजोन निर्माण कार्य किरन्दुल भाग-एक | Oxygen Zone Construction Work Kirandul Part-I | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202337600574 | 230159919760 | 2023-03-04 |  |  | 45.51 |  | 18.2 | 2023-01-05 | [8 empty] | 18.2 | 27.31 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1111 | 2024-25 | शिक्षा | जिले में संचालित पोटाकेबिन में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक सामाग्री (गद्दा तकिया चादर मच्छरदानी एवं कम्बल )क्रय कार्य भाग-2 | Purchase work part-2 of essential materials (mattress, pillow, bed sheet, mosquito net and blanket) for students studying in Pota Cabin operated in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602789 | 240160788291 | 20/12/2024 |  |  | 45.392 |  | 18.156 | 2025-06-01 | 26.136 | 2025-03-04 | [6 empty] | 44.292 | 1.1 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 30 | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
67 | 2022-23 | सतत आजीविका | पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि व स्थानीय समुदाय के जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न विकास कार्य भाग-18 | With a view to promote tourism and various development works for livelihood of the local community, Part-18 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600915 | 220104148604 | 27/09/2022 |  |  | 45.33 |  | 18.13 | 13/01/2023 | [8 empty] | 18.13 | 27.2 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4342 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल-छोटेतुमनार में ग्राउण्ड फ्लोर निर्माण कार्य | Ground floor construction work at Swami Atmanand Hindi Medium School-Chhotetumnar | CHHOTETUMNAR | GEEDAM |  | 22160800312 | 202237601184 | 220104764106 | ­ 06/12/2022 |  |  | 45.1 |  | 18.04 | 2022-06-12 | 18.04 | 24/02/2023 | 8.05 | 19/10/2023 |  |  |  |  | 44.13 | 0.97 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0116 | 81.2484
1630 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा के अन्तर्गत नवनिर्मित वॉयरोलॉजी लैब संचालन हेतु सामग्री प्रदाय कार्य भाग-एक | Material supply work for operation of newly constructed Virology Lab under District Hospital Dantewada, Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600191 | 220190274559 | ­ 17/03/2022 |  |  | 45 |  | 18 | 21/03/2022 | 18 | 2023-03-04 | 9 | 16/08/2024 |  |  |  |  | 45 | 0 | Civil surgeon Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1657 | 2025-26 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | जिला दन्तेवाड़ा के नवगुरूकुल कोडिंग क्लास जावंगा के छात्रो हेतु स्थानिय रोजगार प्रदाय कार्य वित्तीय वर्ष 2025-26। | Local employment provision work for the students of Navgurukul Coding Class Jawanga of Dantewada district, financial year 2025-26. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202537600304 | 250178777080 | 15/04/2025 |  |  | 45 |  | 18 | 15/04/2025 | 17.8 | 16/10/2025 | [6 empty] | 35.8 | 9.2 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4009 | 2022-23 | सतत आजीविका | पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि व स्थानीय समुदाय के जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न विकास कार्य भाग-03 | With a view to promote tourism and various development works for livelihood of the local community, Part-03 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600919 | ­220176276822 | 27/09/2022 |  |  | 44.85 |  | 17.94 | 13/01/2023 | 26.65 | 2023-07-07 | [6 empty] | 44.59 | 0.26 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5072 | 2024-25 | शिक्षा | नियद नेल्ला नार अन्तर्गत संचालित 11 प्राथमिक एवं 3 प्राथमिक शालाओं में मूलभूत सामग्री प्रदाय कार्य। | Supply of basic materials to 11 primary and 3 primary schools operated under Niyyad Nella Nar. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601651 | 240167540666 | 2024-10-09 |  |  | 44.815 |  | 35.852 | 27/11/2024 | 8.83 | 31/12/2024 | [6 empty] | 44.682 | 0.133 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
105 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 18 मीटर स्पान आर सीसी आरडी 300 मीटर कार्य कुआकोण्ड़ा पटेलपारा से मैलावाड़ा रोड तक | Culvert construction work 18 meter span RCC RD 300 meter work from Kuakonda Patelpara to Mailawara Road | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202537600094 | 250101145372 | 2025-09-01 |  |  | 44.79 |  | 17.916 | 30/04/2025 | [8 empty] | 17.916 | 26.874 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
5346 | 2025-26 | शिक्षा | जिले के हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार हेतु शालाओं में त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक, प्री-बोर्ड 01, प्री-बोर्ड 02 एवं वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन राशि । | To improve the quality of high/higher secondary schools in the district, funds for organizing quarterly, half-yearly, pre-board 01, pre-board 02 and annual examinations in the schools. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600758 | 250155196525 | 2025-02-09 |  |  | 44.79 |  | 17.916 | 2025-02-09 | [8 empty] | 17.916 | 26.874 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 300 | [5 empty] | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3032 | 2022-23 | सिंचाई | बुढ़ा तालाब बारसूर में सौंदर्यीकरण कार्य भाग-सोलह | Beautification work at Budha Talab Barsoor Part-16 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600489 | 230143851498 | 28/03/2023 |  |  | 44.68 |  | 17.87 | 2023-01-05 | 22.35 | 2024-08-08 | [6 empty] | 40.22 | 4.46 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2707 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य पीएमजीएसवाय सड़क से मुण्डाटिकरा पारा पहॅुच मार्ग पर गुटोली | Cement concrete road construction work from PMGSY road to Mundatikra Para access road, Gutoli | GUTOLI | GEEDAM |  |  | 202437602761 | 240105344691 | 19/12/2024 |  |  | 44.67 |  | 14.418 |  | 22.27 | 2025-03-06 | 7.897 | 25/06/2025 |  |  |  |  | 44.585 | 0.085 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0397 | 81.2981
2939 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बीटी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से कोरकोटी तक भाग-ग्यारह | BT road construction work from main road to Korkoti, part-eleven | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202337601404 | 230137149329 | 28/07/2023 |  |  | 44.67 |  | 17.86 | 2023-02-11 | 7.744 | 23/01/2025 | [6 empty] | 25.604 | 19.066 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 365 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.1033 | 81.4667
1990 | 2024-25 | शिक्षा | जिला दन्तेवाड़ा में संचालित हाई स्कूल कुम्हाररास में कम्पोजिट लैब एवं कम्प्यूटर लैब स्थापित कार्य । | Composite lab and computer lab established in High School Kumharras, district Dantewada. | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202537600234 | 250151793622 | 20/03/2025 |  |  | 44.642 |  | 12 | 2025-09-06 | 16.06 | 16/10/2025 | 7.283 | 19/11/2025 |  |  |  |  | 35.343 | 9.299 | BEO/BRC Dantewada | 150 | 2024-25 | prossece |  |  |  | 3th installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
544 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था स्कूल भवन किरन्दुल (मदाड़ी) में सेप्टिक टैंक, सेम्पवेल रेनवाटर हार्वेस्टिंग तथा बोरवेल निर्माण कार्य | Septic tank, sumpwell rainwater harvesting and borewell construction work at Aastha School Building Kirandul (Madadi) | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601377 | 240158366033 | 22/08/2024 |  |  | 44.5 | [11 empty] | 0 | 44.5 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 365 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6164 | 81.3005
118 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हायर सेकेण्डरी स्कूल-पालनार में जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work at Swami Atmanand Hindi Medium Higher Secondary School-Palnar | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22161902115 | 202237601244 | ­220179488318 | ­ 13/12/2022 |  |  | 44.32 |  | 17.72 | 13/12/2022 | 17.72 | 31/07/2023 | [6 empty] | 35.44 | 8.88 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 150 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
209 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई सेकेण्डरी स्कूल भांसी में उन्नयन एवं जीर्णोद्धार कार्य | Upgradation and renovation work at Swami Atmanand Hindi Medium High Secondary School, Bhaansi | BHANSI | DANTEWADA |  | 22162210106 | 202337600892 | 230199999736 | 24/05/2023 |  |  | 44.32 |  | 17.72 | 24/05/2023 | 17.72 | 24/11/2023 | 4.429 | 16/10/2025 |  |  |  |  | 39.869 | 4.451 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
1474 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मुक्तिधाम निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-दो | Muktidham construction work Dantewada Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600554 | 230146318492 | 31/03/2023 |  |  | 44.26 |  | 17.7 | 2023-06-04 | 17.7 | 2025-07-02 | [6 empty] | 35.4 | 8.86 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2760 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मानस चौक से टेकनार चौक तक भाग-एक | CC road construction work from Manas Chowk to Teknar Chowk Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601281 | 230165703560 | 19/07/2023 |  |  | 44.07 |  | 17.628 | 2025-09-04 | 14.156 | 30/04/2025 | [6 empty] | 31.784 | 12.286 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2007 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम कौरगांव विकासखण्ड़ गीदम में बारहमासी नदी किनारे खेती-किसानी करने वाले 47 कृषकों ओपनवेल विद्युत पंप 3एचपी थ्री फेस, सबमर्सिबल पंप स्थापना करने के लिये नदी किनारे 47 नग पंपो का विद्युतीकरण कार्य। | Electrification work of 47 pumps on the river bank for installation of open well electric pump 3HP three phase, submersible pump for 47 farmers doing farming on the banks of perennial river in village Kaurgaon development block Geedam. | KAURGAON | GEEDAM |  |  | 202437600724 | 240185606727 | 24/06/2024 |  |  | 44.023 |  | 44.023 | 27/06/2024 | [8 empty] | 44.023 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 200 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.133 | 81.2404
404 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | स्वीमिंग पुल निर्माण कार्य जावंगा भाग-03 | Swimming pool construction work Jawanga Part-03 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601462 | 240176977338 | 27/08/2024 |  |  | 43.97 |  | 10.95 | 21/07/2025 | [8 empty] | 10.95 | 33.02 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
400 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | स्वीमिंग पुल निर्माण कार्य जावंगा भाग-07 | Swimming pool construction work Jawanga Part-07 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601468 | 240101665097 | 27/08/2024 |  |  | 43.84 |  | 10.95 | 21/07/2025 | [8 empty] | 10.95 | 32.89 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2376 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा के प्रथम तल में माइनर ऑपरेशन थियेटर का निर्माण कार्य | Construction work of minor operation theatre on the first floor of District Hospital Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602661 | 240187987193 | 2024-09-12 |  |  | 43.73 |  | 25.1337 | 18/11/2025 | [8 empty] | 25.1337 | 16.89 | E.E.P.W.D.(B/R) S.D.Sukma (CG) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1204 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | जिला दन्तेवाड़ा के नगर पंचायत बारसूर के वार्ड क्रं.1 से 15 में पॉकेड गार्डनिंग फेसिंग कार्य एवं पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य। | Packed gardening facing work and paver block installation work in Ward No. 1 to 15 of Nagar Panchayat Barsoor, District Dantewada. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437601519 | 240103880406 | 30/08/2024 |  |  | 43.67 | [11 empty] | 0 | 20.273 | Tribal Development Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
2452 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | बड़ेसेट्ठी से गंधारपारा मार्ग में मूलेर नाला पर 8 एमएक्स 3 स्पॉन माईनर ब्रिज का निर्माण कार्य भाग-02 | Construction work of 8 MX 3 span minor bridge on Muller Nala on Badesetthi to Gandharpara road, Part-02 | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601079 | 240115850894 | 24/07/2024 |  |  | 43.62 |  | 15.27 | 28/05/2025 | 11.46 | 2025-12-08 | [6 empty] | 26.73 | 26.034 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
1478 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मुक्तिधाम निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-एक | Muktidham construction work Dantewada Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600553 | 230188559329 | 31/03/2023 |  |  | 43.54 |  | 17.41 | 2023-06-04 | 5.857 | 2025-07-02 | [6 empty] | 23.267 | 29.619 | PWD S.B. Div. Dantewada | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
108 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | वायुमण्डलीय जल जनरेटर (एडब्लयूजी) और कैपेसिटिव डीआयनाईजेशन (सीडीआई) अधारित जल उपचार इकाई के साथ लौह निष्कासन इकाई का अनुमान कार्य । | Estimation work of Iron Removal Unit with Atmospheric Water Generator (AWG) and Capacitive Deionization (CDI) based Water Treatment Unit. | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202537600401 | 250161763008 | 30/04/2025 |  |  | 43.39 |  | 17.356 | 2025-01-05 | [8 empty] | 17.356 | 8.64 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
166 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं. 12 नया नाकापारा से नगरपंचायत कार्यालय गीदम तक फुटपाथ स्थापना कार्य | Footpath installation work from Ward No. 12 Naya Nakapara to Nagar Panchayat Office Geedam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437601520 | ­240110700552 | 2024-02-09 |  |  | 43.33 |  | 13.711 | 17/03/2025 | [8 empty] | 13.711 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
70 | 2022-23 | सतत आजीविका | पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि व स्थानीय समुदाय के जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न विकास कार्य भाग-14 | With a view to promote tourism and various development works for livelihood of the local community, Part-14 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600926 | 220188383221 | 27/09/2022 |  |  | 43.2 |  | 17.28 | 13/01/2023 | 17.28 | 19/10/2023 | [6 empty] | 34.56 | 25.842 | BEO/BRC Katekalyan | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4648 | 2023-24 | शिक्षा | आई.टी.आई. गीदम जीर्णोद्धार कार्य भाग-02 | ITI Geedam Renovation Work Part-02 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600897 | 230127028545 | 29/05/2023 |  |  | 43.2 |  | 17.28 | 29/05/2023 | 17.28 | 2023-04-09 | 8.62 | 24/11/2023 |  |  |  |  | 43.18 |  |  |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
795 | 2024-25 | शिक्षा | पोटाकेबिन मोखपाल स्कूल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Potakebin Mokhpal School | MOKHPAL | KATEKALYAN |  | 22161503307 | 202537600050 | 250118026355 | 2025-06-01 | 22161503307 |  | 43.07 |  | 17.228 | 2025-01-02 | [8 empty] | 17.228 |  |  |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
1508 | 2022-23 | शिक्षा | दन्तेवाड़ा पुस्तकालय निर्माण कार्य भाग-एक | Dantewada Library Construction Work Part-1 | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202237601396 | 220186208465 | 23/12/2022 |  |  | 43.01 |  | 17.2 | 26/12/2022 | 17.2 | 2023-08-06 | 8.6 | 19/10/2023 |  |  |  |  | 43 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
1697 | 2024-25 | शिक्षा | जिले में संचालित पोटाकेबिन हाईस्कूल छात्रावास केजीबीव्ही एवं 50 सीटर छात्रावासों में कार्यरत अनुदेशकों को परिश्रमिक प्रोत्साहन राशि (अगस्त 2024 से मार्च 2025 कुल 8 माह) | Wage incentives to instructors working in the Pota Cabin High School Hostel, KGBV and 50-seater hostels operating in the district (total 8 months from August 2024 to March 2025) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601614 | 240190359671 | 2024-10-09 |  |  | 43 |  | 17.2 | 2024-10-10 | 17.2 | 23/01/2025 | 4.825 | 25/06/2025 |  |  |  |  | 39.225 | 3.775 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 240 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4603 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल जावंगा का ग्राउण्ड फ्लोर रेनोवेशन कार्य | Ground floor renovation work of Swami Atmanand Hindi Medium School, Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805514 | 202237600952 | 220128975720 | 2022-03-10 | 22160805728 |  | 42.83 |  | 17.13 | 20/10/2022 | 17.13 | 2022-02-12 | 8.57 | 24/11/2023 |  |  |  |  | 42.83 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
438 | 2021-22 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | दन्तेवाड़ा वनमण्डल सघन वन क्षेत्र अन्तर्गत अग्नि सुरक्षा हेतु उपकरण प्रदाय कार्य | Supply work of equipment for fire safety under Dantewada Forest Division dense forest area. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600108 | ­220113770499 | 2022-11-02 |  |  | 42.772 |  | 17.108 | 2022-11-02 | 21.369 | 29/08/2024 | [6 empty] | 38.477 | 4.295 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4011 | 2022-23 | सतत आजीविका | पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि व स्थानीय समुदाय के जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न विकास कार्य भाग-01 | With a view to promote tourism and various development works for livelihood of the local community, Part-01 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600917 | ­220160352630 | 27/09/2022 |  |  | 42.73 |  | 17.09 | 13/01/2023 | 17.09 | 2023-03-05 | 8.21 | 31/08/2023 |  |  |  |  | 42.39 | 0.34 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
96 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य भाग-07 | Community Health Center Construction Work Part-07 | NAKULNAR | KUWAKONDA |  | 6887525761 | 202437602676 | 240190541314 | 2024-10-12 |  |  | 42.59 | [11 empty] | 0 | 42.59 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7303 | 81.4052
2567 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य भाग 7 | Community Health Center Construction Work Part 7 | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  | 3571348774 | 202537600226 | 250149278043 | 19/03/2025 | 3571348774 |  | 42.59 | [11 empty] | 0 | 42.59 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 250 | 2024-25 | aprarambh | [6 empty] | 18.7108 | 81.6854
1446 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | ग्राम पंचायत अरनपुर, नहाड़ी, बुरगुम, तनेली में आवश्यक अधोसंरचना कार्य | Necessary infrastructure work in Gram Panchayat Aranpur, Nahadi, Burgum, Taneli | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202237600088 | ­220120579807 | ­ 02/02/2022 |  |  | 42.55 |  | 17.02 | 2022-02-02 | 17.02 | 21/02/2023 | [6 empty] | 34.04 | 8.51 | JILA PAYNCHAYAT Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1476 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मुक्तिधाम निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-छः | Muktidham construction work Dantewada Part-6 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600559 | 230191525375 | 31/03/2023 |  |  | 42.46 |  | 16.98 | 2023-06-04 | 11.264 | 2025-07-03 | 2.428 | 28/05/2025 |  |  |  |  | 30.672 | 11.788 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1265 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | कामकाजी महिलाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के साथ आवास हेतु आवश्यक कार्य भाग-सात | Necessary work for providing employment opportunities to working women along with housing, Part-7 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600734 | 230118437777 | 25/04/2023 |  |  | 42.41 |  | 16.96 | 2023-01-05 | [8 empty] | 16.96 | 25.45 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1430 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के आवास हेतु आवश्यक कार्य भाग-सात | Necessary work for the accommodation of youth preparing for competitive exams, Part-Seven | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600744 | 230149252140 | 25/04/2023 |  |  | 42.41 |  | 16.96 | 2023-01-05 | [8 empty] | 16.96 | 25.45 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2946 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बीटी सड़क निर्माण कार्य गीदम-गुमड़ा रोड से बंडीपारा भाग-04 | BT Road Construction Work from Geedam-Gumra Road to Bandipara Part-04 | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202337601105 | 230199574309 | 21/06/2023 |  |  | 42.36 |  | 16.94 | 20/06/2023 | 10.956 | 2025-09-12 | [6 empty] | 27.896 | 14.464 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) |  |  | prossece |  |  |  | 2nd insallment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
2947 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बीटी सड़क निर्माण कार्य गीदम-गुमड़ा रोड से बंडीपारा भाग-03 | BT Road Construction Work from Geedam-Gumra Road to Bandipara Part-03 | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202337601104 | 230136035548 | 21/06/2023 |  |  | 42.36 |  | 16.94 | 20/06/2023 | [8 empty] | 16.94 | 25.42 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
2948 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बीटी सड़क निर्माण कार्य गीदम-गुमड़ा रोड से बंडीपारा भाग-02 | BT Road Construction Work from Geedam-Gumra Road to Bandipara Part-02 | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202337601103 | 230199392578 | 21/06/2023 |  |  | 42.36 |  | 16.94 | 20/06/2023 | 11.483 | 2025-09-12 | [6 empty] | 28.423 | 13.937 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
2949 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बीटी सड़क निर्माण कार्य गीदम-गुमड़ा रोड से बंडीपारा भाग-01 | BT Road Construction Work from Geedam-Gumra Road to Bandipara Part-01 | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202337601102 | 230194755823 | 21/06/2023 |  |  | 42.36 |  | 16.94 | 20/06/2023 | 8.84 | 2025-09-12 | [6 empty] | 25.78 | 16.58 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
3218 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | हाई स्कूल मैदान दन्तेवाड़ा में 400 मी. सिंथेटिक रंनिंग ट्रेक निर्माण कार्य | Construction of 400 meter synthetic running track at High School Ground, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602900 | 202437602063 | 24/12/2024 |  |  | 42.36 |  | 10.245 | 23/06/2025 | 30.42 | 16/10/2025 | [6 empty] | 40.665 | 1.695 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4967 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | दन्तेवाड़ा क्षेत्र अन्तर्गत बालपेट (भैरमबंद) ग्रामीण औद्योगिक पार्क (आरआईपीए) अन्तर्गत गौठानों में प्राकृतिक पेंट निर्माण ईकाई स्थापना कार्य | Establishment of natural paint manufacturing unit in Gauthans under Balpet (Bhairamband) Rural Industrial Park (RIPA) under Dantewada area. | BALPET | DANTEWADA |  |  | 202337600895 | 230139010159 | 2023-06-07 |  |  | 42.3 |  | 16.9 | 22/11/2023 | 24.75 | 2024-04-04 | [6 empty] | 41.65 | 0.65 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9068 | 81.4
2267 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई स्कूल भवन कुम्हाररास का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Swami Atmanand Hindi Medium High School building, Kumharras | KUMHARRAS | DANTEWADA |  | 22162200512 | 202337600108 | 230126630386 | 17/02/2023 |  |  | 42.21 |  | 16.88 | 25/01/2023 | 16.88 | 2023-08-09 | 8.43 | 30/10/2023 |  |  |  |  | 42.19 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
2726 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई सेकेण्ड्ररी-स्कूल पुराना भवन मड़से में रिनोवेशन कार्य | Renovation work in Swami Atmanand Hindi Medium High Secondary School old building Madse | MADSE | GEEDAM |  | 22160801408 | 202337600001 | 230105580529 | 2023-04-01 |  |  | 42.21 |  | 16.88 | 13/01/2023 | 16.88 | 31/07/2023 | 5.59 | 18/09/2025 |  |  |  |  | 39.35 | 2.86 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 19.0011 | 81.4402
147 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | दन्तेवाड़ा बचेली मार्ग के दोंनों ओर वार्ड क्रं. 01 से 14 में बाउड्रीवॉल का सौंदर्यीकरण एवं वॉल पेंटिंग कार्य। | Beautification and wall painting work of boundary walls in Ward No. 01 to 14 on both sides of Dantewada Bacheli Road. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601527 | ­240159267751 | 30/08/2024 |  |  | 42.13 |  | 16.852 | 2025-11-04 | [8 empty] | 16.852 | 25.278 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
729 | 2024-25 | शिक्षा | कन्या शिक्षा परिसर छत्रावास भवन के द्वितीय तल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of the second floor of the Girls Education Complex Chhatravas Bhawan | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805514 | 202437600961 | 240128098019 | 2024-09-07 |  | - | 42.1 | [11 empty] | 0 | 42.1 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
1292 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | ऑक्सीजोन निर्माण कार्य किरन्दुल भाग-आठ | Oxygen Zone Construction Work Kirandul Part-8 | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202337600581 | 230101188539 | 2023-03-04 |  |  | 42.09 |  | 16.83 | 2023-01-05 | 7.12 | 2025-08-09 | [6 empty] | 23.95 | 18.14 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
587 | 2023-24 | शिक्षा | सक्षम - 01 एवं 02 जावंगा में पोषण एवं पूरक पोषण व्यय हेतु 2023-24 | Saksham - 01 and 02 for nutrition and supplementary nutrition expenditure in Jawanga 2023-24 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337601555 | 230112492849 | 21/09/2023 |  |  | 42 |  | 16.8 | 26/10/2023 | 16.8 | 28/11/2023 | [6 empty] | 33.6 | 8.4 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
882 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था-2 कन्या छात्रावास भवन का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of Aastha-2 Girls Hostel Building. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437600948 | 240191574523 | 2024-09-07 |  | - | 41.98 |  | 8.028 | 2025-02-09 | [8 empty] | 8.028 | 33.952 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 150 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1509 | 2022-23 | शिक्षा | दन्तेवाड़ा पुस्तकालय स्थल विकास एवं बाउड्रीवॉल निर्माण कार्य भाग-तीन | Dantewada Library Site Development and Boundary Wall Construction Work Part-3 | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202237601398 | 220186122116 | 23/12/2022 |  |  | 41.97 |  | 16.78 | 26/12/2022 | 25.18 | 19/10/2023 | [6 empty] | 41.96 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
1883 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय व्यवस्था के संचालन हेतु 450 से 500 बाह्य रोगी मरीज अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कार्य हेतु। | For the operation of the district hospital system, 450 to 500 outpatient patients come to the hospital for health benefits. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600190 | 250129071450 | 20/01/2025 |  |  | 41.932 |  | 16.77 | 2025-11-03 | 24.99 | 28/05/2025 | [6 empty] | 41.76 | 0.172 | Civil surgeon Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2524 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | जिले के कटेकल्याण में युवा सेंटर में बाउण्ड्रीवाल निर्माण एवं अन्य आवश्यक कार्य | Construction of boundary wall and other necessary works at the youth centre in Katekalyan of the district. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437600700 | 240187094221 | 20/06/2024 |  |  | 41.93 |  | 16.77 | 16/08/2024 | [8 empty] | 16.77 | 25.16 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 200 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
3736 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के लघु सीमान्त, महिला एवं वनाधिकार पट्टाधारी कृषक के साथ गौठान ग्रामों के कृषकों को कृषि उपकरण मिनी राईस मिल, विद्युत पंप (2एचपी) वितरण कार्य | Distribution of agricultural equipment mini rice mill, electric pump (2HP) to the farmers of Gauthan villages along with small marginal, women and forest rights lease holder farmers of the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600410 | 210185341746 | ­ 28/08/2021 |  |  | 41.924 |  | 16.7696 | 2021-01-09 | 16.77 | 29/04/2022 | 8.384 | 2022-11-05 |  |  |  |  | 41.9236 | 0.0004 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2945 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बीटी सड़क निर्माण कार्य गीदम-गुमड़ा रोड से बंडीपारा भाग-05 | BT Road Construction Work from Geedam-Gumra Road to Bandipara Part-05 | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202337601106 | 230128432552 | 21/06/2023 |  |  | 41.88 |  | 16.75 | 20/06/2023 | [8 empty] | 16.75 | 25.13 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
4010 | 2022-23 | सतत आजीविका | पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि व स्थानीय समुदाय के जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न विकास कार्य भाग-02 | With a view to promote tourism and various development works for livelihood of the local community, Part-02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600918 | 220130337429 | 27/09/2022 |  |  | 41.83 |  | 16.73 | 13/01/2023 | 24.69 | 2023-07-07 | [6 empty] | 41.42 | 0.41 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5403 | 2025-26 | शिक्षा | डी.ए.व्ही. बालक छात्रावास पातररास का मरम्मत कार्य | Repair work of DAV Boys Hostel, Patarras | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600818 | 250122859871 | 22/09/2025 |  |  | 41.83 | [11 empty] | 0 | 41.83 | BEO/BRC Dantewada | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
3161 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी भवन स्कुल-रोंजे में प्रथम फ्लोर निर्माण कार्य | Construction work of first floor in Swami Atmanand Hindi Bhawan School-Ronje | RONJE | GEEDAM |  | 22160807422 | 202237601170 | ­220144049577 | ­ 06/12/2022 |  |  | 41.74 |  | 16.69 | 2022-06-12 | 16.69 | 19/10/2023 | [6 empty] | 33.38 | 8.36 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0411 | 81.3648
4346 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल-बड़ेतुमनार में प्रथम फ्लोर निर्माण कार्य | Construction work of first floor in Swami Atmanand Hindi Medium School-Badetumnar | BADETUMNAR | GEEDAM |  | 22160800414 | 202237601179 | ­220103979265 | ­ 06/12/2022 |  |  | 41.74 |  | 16.69 | 2022-06-12 | 16.69 | 2023-06-10 | 8.31 | 19/10/2023 |  |  |  |  | 41.69 | 0.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
161 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं. 8 में फारेस्ट डिपो से रेल्वे स्टेशन के पास तक बी.टी.सड़क मरम्मत कार्य । | BT road repair work from Forest Depot to near Railway Station in Ward No. 8. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601715 | 240155933041 | 2024-11-09 |  |  | 41.69 |  | 25.014 | 29/09/2025 | [8 empty] | 25.014 | 16.676 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3626 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकास खण्ड़-गीदम में कृषि को बढ़ावा देने के उदेश्य से वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों को सिंचाई क्षेत्र में विस्तार एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित हेतु स्प्रिंकलर सेट प्रदाय कार्य | In order to promote agriculture in the development block-Gidam, sprinkler set supply work is being done to forest rights lease holder farmers to expand the irrigation area and encourage organic farming. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600396 | ­210141243509 | 18/08/2021 |  |  | 41.65 |  | 16.66 | 18/08/2021 | 24.99 | 25/12/2021 | [6 empty] | 41.65 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada | 160 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
883 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था-2 बालाक छात्रवास भवन का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of Aastha-2 Boys Hostel Building. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437600950 | 240130050282 | 2024-09-07 |  | - | 41.37 | [11 empty] | 0 | 41.37 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 150 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
4600 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मनंद हिन्दी मिडियम स्कुल-जावंगा का ग्राउण्ड फ्लोर रिनोवेशन कार्य | Ground floor renovation work of Swami Atmanand Hindi Medium School-Javanga | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805514 | 202237600948 | 220140690955 | 2022-03-10 | 22160805728 |  | 41.37 |  | 16.54 | 20/10/2022 | 16.54 | 15/11/2022 | 7.54 | 19/10/2023 |  |  |  |  | 40.62 | 0.75 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2237 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य कमालूर से बासनपुर आर.डी. 4.05 कि.मी. | Culvert construction work from Kamalur to Basanpur R.D. 4.05 Km. | KAMALOOR | DANTEWADA |  |  | 202437600007 | 240153311407 | 20/02/2024 |  |  | 41.3 |  | 33.12 | 2025-08-01 | [8 empty] | 33.12 | 8.18 | CGRRDA PIU-01 Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8536 | 81.2786
1235 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | सूकरत्रयी पालन/वितरण कार्य | Pig rearing/distribution work | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202137600272 | 210185533594 | 27/07/2021 |  |  | 41.25 |  | 1.65 | 27/07/2021 | 24.75 | 2022-02-06 | [6 empty] | 26.4 | 14.85 | Veterinary services Dantewada | 180 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3482 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | सूकरत्रयी पालन/वितरण कार्य | Pig rearing/distribution work | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600275 | 210119299993 | 27/07/2021 |  |  | 41.25 |  | 16.5 | 27/07/2021 | 24.75 | 2022-02-06 | [6 empty] | 41.25 | 0 | Veterinary services Dantewada | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
3743 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के कृषकों को हाईब्रिड सब्जी बीज मिनीकिट वितरण कार्य | Distribution of hybrid vegetable seed minikits to the farmers of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600503 | 210127280173 | ­ 27/10/2021 |  |  | 41 |  | 16.4 | 25/12/2021 | 24.6 | 15/03/2022 | [6 empty] | 41 | 0 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1288 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | ऑक्सीजोन निर्माण कार्य किरन्दुल भाग-सात | Oxygen Zone Construction Work Kirandul Part-7 | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202337600580 | 230114691805 | 2023-03-04 |  |  | 40.92 |  | 16.36 | 2023-01-05 | 18.56 | 20/11/2024 | [6 empty] | 34.92 | 6 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
443 | 2021-22 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | दन्तेवाड़ा क्षेत्र अन्तर्गत दिव्यांगजनों हेतु सहायक उपकरण प्रदाय कार्य | Supply of assistive devices for the disabled in Dantewada area | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600425 | ­210133686539 | ­ 16/09/2021 |  |  | 40.9 |  | 16.36 | 16/09/2021 | 24.54 | 2022-02-02 | [6 empty] | 40.9 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2849 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य धुरली मुख्यमार्ग से मुण्डीपारा तक भाग-11 | CC road construction work from Dhurli main road to Mundipara, Part-11 | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202337601279 | 230112446874 | 19/07/2023 |  |  | 40.85 |  | 15.512 | 20/11/2024 | [8 empty] | 15.512 | 25.338 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7853 | 81.2841
3309 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | पोटाकेबिन धनिकरका में छात्रावास के नवीनीकरण का विस्तृत कार्य | Detailed work of renovation of hostel at Potakebin Dhanikarka | DHANIKARKA | KATEKALYAN |  | 22161507503 | 202537600426 | 250107762807 | 30/04/2025 | 22161507503 |  | 40.79 |  | 40.79 | 14/10/2025 | [8 empty] | 40.79 | 0 | BEO/BRC Katekalyan | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7599 | 81.4668
421 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई-स्कूल कटेकल्याण भवन निर्माण कार्य भाग-एक | Swami Atmanand Hindi Medium High School Katekalyan Building Construction Work Part-1 | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  | 22161507713 | 202337601638 | 230178829884 | 2023-09-10 |  |  | 40.55 |  | 16.22 | 2023-04-12 | 8.968 | 23/09/2024 | [6 empty] | 25.188 | 15.362 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
422 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई स्कुल गदापाल भवन निर्माण कार्य भाग-एक | Swami Atmanand Hindi Medium High School Gadapal Building Construction Work Part-1 | GADAPAL | DANTEWADA |  | 22162225302 | 202337600403 | 230146732194 | 2023-02-03 |  |  | 40.55 |  | 16.22 | 2023-01-05 | 16.22 | 2023-04-12 | [6 empty] | 32.44 | 8.11 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7979 | 81.4721
2917 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई-स्कुल भवन बड़ेलखापाल में भवन निर्माण कार्य भाग-एक | Swami Atmanand Hindi Medium High School Building, Badelakhpal Building Construction Work Part-1 | BADELAKHAPAL | KATEKALYAN |  | 22161501211 | 202337601637 | 230150122025 | 2023-09-10 |  |  | 40.55 |  | 16.22 | 2023-04-12 | 14.62 | 2025-06-03 | [6 empty] | 30.84 | 9.71 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8155 | 81.5656
2919 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई स्कुल भवन पण्डेवार में भवन निर्माण कार्य भाग-एक | Swami Atmanand Hindi Medium High School Building, Pandewar Building Construction Work Part-1 | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202337600401 | 230173415514 | 2023-02-03 |  |  | 40.55 |  | 16.22 | 2022-03-05 | 16.22 | 2022-04-12 | 4.992 | 2024-03-12 |  |  |  |  | 37.432 | 3.118 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
3034 | 2022-23 | सिंचाई | बुढ़ा तालाब बारसूर में सौंदर्यीकरण कार्य भाग-सत्रह | Beautification work at Budha Talab Barsoor Part-Seventeen | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600490 | 230101124657 | 28/03/2023 |  |  | 40.4 |  | 16.16 | 2023-01-05 | 20.015 | 2024-08-08 | [6 empty] | 36.175 | 4.225 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
149 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं. 9 एवं 10 में सी.आर.पी.एफ.डी.आई.जी.आफिस से नगर सेना ऑफिस होते हूए आर.पी.एफ. कैम्प तक बी.टी.सड़क मरम्मत कार्य। | Repair work of BT road from CRPF DIG office to RPF camp via Nagar Sena office in Ward No. 9 and 10. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601717 | ­240190259109 | 2024-11-09 |  |  | 40.38 |  | 24.128 | 29/09/2025 | [8 empty] | 24.128 | 16.252 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1221 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | पौध रोपण कार्य रकबा 9.00 हेक्ट. (आम 500 अमरूद 831 नींबू 277 पौध कुल 1608) | Plantation work area 9.00 hectares (Mango 500, Guava 831, Lemon 277, Total 1608 plants) | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202237600875 | 220175816582 | 21/09/2022 |  |  | 40.296 |  | 16.11 | 21/09/2022 | 16.11 | 2023-08-05 | [6 empty] | 32.22 | 8.076 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
1104 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | मोबाईल सोनोग्राफी एम्बुलेंस को पोर्टेबल अल्ट्रासाउण्ड उपकरण क्रय कार्य | Procurement of portable ultrasound equipment for mobile sonography ambulance | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602212 | 240157532177 | 2024-08-11 |  |  | 40.22 |  | 37.96 | 16/10/2025 | [8 empty] | 37.96 | 2.26 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1294 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | ऑक्सीजोन निर्माण कार्य किरन्दुल भाग-तीन | Oxygen Zone Construction Work Kirandul Part-3 | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202337600576 | 230165465204 | 2023-03-04 |  |  | 40.03 |  | 16.01 | 2023-01-05 | [8 empty] | 16.01 | 24.02 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
450 | 2022-23 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | खनन प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं के शैक्षणिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधित गतिविधियों के प्रोत्साहन जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत विभिन्न मेला मडई (करसाड़) हेतु आवश्यक व्यवस्था हेतु प्रदाय कार्य | Provision of work for necessary arrangements for various fairs, Madai (Karsad) under Dantewada district for promotion of educational, social and cultural activities of the youth of mining affected areas. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600467 | ­220136697686 | ­ 19/05/2022 |  |  | 40 |  | 16 | 19/05/2022 | 16 | 15/12/2022 | [6 empty] | 32 | 8 | JILA PAYNCHAYAT Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
521 | 2024-25 | स्वच्छता | मंदिर परिसर में दुकान एवं शौचालय निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा | Construction of shops and toilets in the temple premises, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602653 | 240191112718 | 2024-09-12 |  |  | 40 |  | 36.653 | 29/05/2025 | [8 empty] | 36.653 | 3.347 | RES Dantewada | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1488 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | मॉ दन्तेश्वरी गौ दन्तेश्वरी गौ संवर्धन एवं शोध केन्द्र टेकनार में 50 दुधारू गाय (गिर एवं साहीवाल) एवं बीमा । | 50 milch cows (Gir and Sahiwal) and insurance at Maa Danteshwari Cow Danteshwari Cow Conservation and Research Centre, Teknar. | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202437601011 | 240154920885 | 22/07/2024 |  |  | 40 |  | 16 | 2024-05-09 | [8 empty] | 16 | 24 | Veterinary services Dantewada | 250 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
2438 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | कला मंच निर्माण कार्य कासोली | Art stage construction work Kasoli | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202437600538 | 240175858429 | 15/03/2024 |  |  | 40 |  | 16 | 21/03/2024 | [8 empty] | 16 | 24 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
4201 | 2022-23 | शिक्षा | जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों में अध्ययनरत्/निवासरत् छात्र-छात्राओं के लिये आवासीय परिसर में शयन कक्ष के लिये मच्छरदानी फाल सहित सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of material including mosquito nets for bedrooms in residential premises for students studying/residing in Ashrams/Hostels operated in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600647 |  | 15/06/2022 |  |  | 40 |  | 16 | 16/06/2022 | 24 | 14/09/2022 | [6 empty] | 40 | 0 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4558 | 2022-23 | पेयजल आपूर्ति | जिले के विभिन्न ग्रामों के पारा टोला बासहटों में पेयजल सुविधा हेतु नलकूप खनन सह हैण्डपंप स्थापना कार्य भाग-दो | Tube well mining cum hand pump installation work for drinking water facility in Para Tola Bashats of various villages of the district, Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600434 | ­220169590547 | 2022-11-05 |  |  | 40 |  | 16 | 18/05/2022 | 16 | 20/02/2023 | 7.95 | 26/10/2023 |  |  |  |  | 39.95 | 0.05 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2095 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | शासकीय जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा में ड्रेन निर्माण कार्य | Drain construction work at Government District Hospital, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600290 | 240191851986 | 2024-07-03 |  |  | 39.99 |  | 5.035 | 20/08/2024 | 27.424 | 15/11/2024 | 2.342 | 30/04/2025 | 5.187 | 27/05/2025 |  |  | 34.801 | 5.189 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 4th installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1444 | 2023-24 | शिक्षा | नवागुरूकुल कोडिंग क्लासेस के आवासीय छात्र-छात्राओं हेतु आवश्यक सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of essential materials for residential students of Navagurukul Coding Classes | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337601389 | 230130278489 | 28/07/2023 |  |  | 39.97 |  | 15.98 | 15/09/2023 | 15.98 | 29/04/2024 | [6 empty] | 31.96 | 8.01 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1774 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद स्कुल किरन्दुल संचालन हेतु आवासीय सेटअप के कर्मचारी मानदेय/पोषण एवं राशि प्रदाय कार्य | Staff honorarium/nutrition and fund supply work for residential setup for operation of Swami Atmanand School Kirandul | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL | 22161917506 | 202337601012 | 230192637419 | 2023-06-07 |  |  | 39.95 |  | 15.98 | 2023-06-07 | 3.663 | 2025-04-03 | [6 empty] | 19.643 | 20.307 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2499 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | जिले के कटेकल्याण मे युवा सेंटर में पुस्तकालय निर्माण एवं अन्य आवश्यक कार्य | Library construction and other necessary works in the youth center at Katekalyan in the district | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437600699 | 240149269672 | 20/06/2024 |  |  | 39.86 |  | 15.94 | 18/07/2024 | [8 empty] | 15.94 | 23.92 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 200 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
600 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | गौरवपथ बचेली के सड़क किनारे सौंदर्यीकरण कार्य। | Beautification work on the roadside of Gauravpath Bacheli. | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202437601521 | ­240174994956 | 30/08/2024 |  |  | 39.63 |  | 15.03 | 2025-08-05 | [8 empty] | 15.03 | 24.6 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
5249 | 2025-26 | शिक्षा | जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (डाईट परिसर दन्तेवाड़ा )में बालक /बालिका छात्रावास मे मूलभूत आवश्यक सामग्री क्रय कार्य। | Purchase of basic essential materials for boys/girls hostel in District Education Training Institute (DIET Campus Dantewada). | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600656 | 250145640508 | 29/07/2025 |  |  | 39.609 |  | 15.843 | 17/10/2025 | [8 empty] | 15.843 | 23.766 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
368 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य नकुलनार भाग-05 | Community Health Centre Construction Work Nakulnar Part-05 | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602674 | 240139191066 | 2024-10-12 |  |  | 39.58 |  | 29.272 | 30/04/2025 | [8 empty] | 29.272 | 10.308 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
510 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य भाग-चार | Community Health Centre Construction Work Part-Four | NAKULNAR | KUWAKONDA |  | 6887525761 | 202337600164 | 230114777337 | 27/01/2023 | 6887525761 |  | 39.58 |  | 15.83 | 27/01/2023 | 17.443 | 30/04/2025 | [6 empty] | 33.273 | 6.307 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
2569 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य भाग 5 | Community Health Center Construction Work Part 5 | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  | 3571348774 | 202537600224 | 250167609147 | 19/03/2025 | 3571348774 |  | 39.58 | [11 empty] | 0 | 39.58 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 200 | 2024-25 | aprarambh | [6 empty] | 18.7108 | 81.6854
2574 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य कटेकल्याण भाग-चार | Community Health Centre Construction Work Katekalyan Part-Four | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  | 3571348774 | 202337600186 | 230137076044 | 25/01/2023 | 3571348774 |  | 39.58 |  | 15.83 | 2023-03-02 | 22.951 | 2025-11-04 | [6 empty] | 38.781 | 0.799 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
1146 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | कामकाजी महिलाओं को रोजगार के साधन उपलब्घ कराने के साथ आवास हेतु आवश्यक कार्य भाग-पांच | Necessary work for providing employment opportunities to working women along with housing, Part-Five | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600732 | 230159388198 | 25/04/2023 |  |  | 39.35 |  | 15.74 | 2023-01-05 | [8 empty] | 15.74 | 23.61 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1405 | 2022-23 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | आदिवासी एवं अन्य सांस्कृतियों को बढ़ावा देते हुये रोजगार अवसर प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्य भाग-तीन | Necessary work to provide employment opportunities while promoting tribal and other cultures, Part-Three | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600242 | 230134334538 | 27/01/2023 |  |  | 39.35 |  | 8.63 | 21/02/2023 | 5.678 | 2025-07-03 | 9.972 | 16/10/2025 |  |  |  |  | 24.28 | 15.07 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1434 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के आवास हेतु आवश्यक कार्य भाग-पांच | Essential work for the residence of youth preparing for competitive exams, Part-Five | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600742 | 230124324036 | 25/04/2023 |  |  | 39.35 |  | 15.74 | 2023-01-05 | 9.04 | 28/04/2025 | [6 empty] | 24.78 | 14.57 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1226 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | ग्राम पंचायत कासोली-1 में पाईप लाईन विस्तार, जी.आई. स्ट्रक्चर, पी.व्ही.सी. टैंक 10 हजार लीटर, पावर पंप, स्वीच रूम, विद्युत कनेक्शन कार्य। | Pipeline extension, GI structure, PVC tank of 10,000 liters, power pump, switch room, electricity connection work in Gram Panchayat Kasoli-1. | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202437602330 | 240164343712 | 14/11/2024 |  |  | 39.32 |  | 29.414 | 2025-09-06 | [8 empty] | 29.414 | 9.906 | EEPHEDDANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
1677 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नेरली से बेहनार मार्ग के कि.मी. 4/10 से 5 स्पान 9.0 मी. मध्यम पुल निर्माण कार्य भाग-1 | Construction of 5 Span 9.0 m Medium Bridge from Km 4/10 of Nerli to Behnar Road Part-1 | BADEKAMELI | DANTEWADA |  |  | 202437602518 | 240183543545 | 25/11/2024 |  |  | 39.29 |  | 15.71 | 2025-08-09 | [8 empty] | 15.71 | 23.58 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7559 | 81.2865
394 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य भाग-एक | Community Health Centre Construction Work Part-I | NAKULNAR | KUWAKONDA |  | 6887525761 | 202337600161 | 230118733498 | 27/01/2023 | 6887525761 |  | 39.21 |  | 15.68 | 27/01/2023 | 16.177 | 30/04/2025 | 3.706 | 26/09/2025 |  |  |  |  | 35.563 | 3.647 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
2572 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य कटेकल्याण भाग-एक | Community Health Centre Construction Work Katekalyan Part-1 | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  | 3571348774 | 202337600183 | 230113954385 | 2023-03-02 | 3571348774 |  | 39.21 |  | 15.68 | 2023-03-02 | 21.178 | 2025-11-04 | [6 empty] | 36.858 | 2.352 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
3635 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकास खण्ड़-दन्तेवाड़ा में कृषि को बढ़ावा देने के उदेश्य से वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों को सिचाई क्षेत्र में विस्तार एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित हेतु स्प्रिंकलर सेटर प्रदाय कार्य | In order to promote agriculture in development block-Dantewada, sprinkler center supply work is being done to forest rights lease holder farmers to expand the irrigation area and encourage organic farming. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600381 | 210141852838 | 18/08/2021 |  |  | 39.2 |  | 15.68 | 18/08/2021 | 23.52 | 25/12/2021 | [6 empty] | 39.2 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1428 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | पर्यावरण संरक्षण हेतु आवश्यक कार्य बचेली वार्ड नम्बर 03 भाग-02 | Necessary work for environmental protection, Bacheli Ward No. 03 Part-02 | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202337600585 | 230124959083 | 2023-03-04 |  |  | 39.17 |  | 15.66 | 2023-01-05 | 15.66 | 24/11/2023 | [6 empty] | 31.32 | 7.85 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
1408 | 2022-23 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | आदिवासी एवं अन्य सांस्कृतियों को बढ़ावा देते हुये रोजगार अवसर प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्य भाग-चार | Necessary work to provide employment opportunities while promoting tribal and other cultures, Part-Four | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600240 | 230108880013 | 27/01/2023 |  |  | 39.13 |  | 15.74 | 21/02/2023 | 3.934 | 2025-07-03 | 10.1808 | 16/10/2025 |  |  |  |  | 29.8548 | 9.2752 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
98 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य भाग-09 | Community Health Center Construction Work Part-09 | NAKULNAR | KUWAKONDA |  | 6887525761 | 202437602678 | 240179722291 | 2024-10-12 |  |  | 39 | [11 empty] | 0 | 39 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7303 | 81.4052
2565 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य भाग 9 | Community Health Center Construction Work Part 9 | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  | 3571348774 | 202537600228 | 250131615256 | 19/03/2025 | 3571348774 |  | 39 | [11 empty] | 0 | 39 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 200 | 2024-25 | aprarambh | [6 empty] | 18.7108 | 81.6854
3797 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | नकुलनार स्टेडियम का अतिरिक्त अधोसंरचनात्मक कार्य भाग-01 एवं भाग-02 | Additional infrastructure work of Nakulanar Stadium Part-01 and Part-02 | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202137600598 | 210108632895 | ­ 06/12/2021 |  |  | 39 |  | 15.6 | 18/01/2023 | 23.4 | 13/07/2023 | [6 empty] | 39 | 0 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
121 | 2024-25 | शिक्षा | पालनार पोटाकेबिन में टाइल्स पुट्टी फिटिंग का जीर्णोद्धार कार्य | Restoration work of tiles putty fitting in Palanar Potakebin | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22161902117 | 202437600757 | 240123570511 | 25/06/2024 | 22161902117 |  | 38.81 |  | 15.524 | 28/06/2024 | 13.8 | 2024-05-11 | [6 empty] | 29.324 | 9.486 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
5067 | 2024-25 | शिक्षा | पोटाकेबिन छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ऐगल आयरन तखत क्रय कार्य | Purchase of eagle iron planks for students studying in Pota Cabin hostels | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601529 | ­240129343622 | ­ 02/09/2024 |  |  | 38.745 |  | 15.498 | 2024-08-10 | 23.247 | 2025-02-01 | [6 empty] | 38.745 | 0 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
391 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई स्कूल-गोंगपाल निर्माण कार्य भाग-एक | Swami Atmanand Hindi Medium High School-Gongpal Construction Work Part-1 | GONGPAL | KUWAKONDA |  | 22161904210 | 202237601357 | ­220164765819 | ­ 23/12/2022 |  |  | 38.62 |  | 15.44 | 2023-12-01 | 15.44 | 31/07/2023 | [6 empty] | 30.88 | 7.74 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
392 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई स्कूल निर्माण कार्य कोड़ेनार भाग-एक | Swami Atmanand Hindi Medium High School Construction Work Kodenar Part-I | KODENAR | KUWAKONDA |  | 22161910304 | 202337600117 | 230150475857 | 2023-11-01 |  |  | 38.62 |  | 15.44 | 2023-11-01 | 15.44 | 2025-09-04 | [6 empty] | 30.88 | 7.74 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6557 | 81.2584
393 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई स्कूल निर्माण कार्य चोलनार भाग-एक | Swami Atmanand Hindi Medium High School Construction Work Cholnar Part-I | CHOLNAR | KUWAKONDA |  | 22161909305 | 202337600120 | 230104162822 | 2023-11-01 |  |  | 38.62 |  | 15.44 | 2023-11-01 | 15.44 | 13/07/2023 | [6 empty] | 30.88 | 7.74 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6214 | 81.3192
731 | 2024-25 | शिक्षा | सक्षम-2 छात्रावास भवन एवं मेस का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of Saksham-2 hostel building and mess. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437600952 | 240186889840 | 2024-09-07 |  | 18-09-2024 | 38.36 | [11 empty] | 0 | 38.36 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 150 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
1418 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के आवास हेतु आवश्यक कार्य भाग-छः | Necessary work for the residence of youth preparing for competitive exams, Part-Six | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600743 | 230132915563 | 25/04/2023 |  |  | 38.17 |  | 15.26 | 2023-01-05 | [8 empty] | 15.26 | 22.91 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1422 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | कामकाजी महिलाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के साथ आवास हेतु आवश्यक कार्य भाग-छः | Necessary work for providing employment opportunities to working women along with housing, Part-Six | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600733 | 230190627483 | 25/04/2023 |  |  | 38.17 |  | 15.26 | 2023-01-05 | [8 empty] | 15.26 | 22.91 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
881 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था-2 स्कूल भवन का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of Aastha-2 school building. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437600947 | 240160189604 | 2024-09-07 |  | - | 38.14 |  | 31.763 | 23/05/2025 | [8 empty] | 31.763 | 6.377 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 150 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
863 | 2024-25 | शिक्षा | बालक छात्रावास डाइट दन्तेवाड़ा का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Boys Hostel DIET Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600030 | 250189114546 | 2025-03-01 |  |  | 38.1 |  | 15.24 | 29/09/2025 | [8 empty] | 15.24 | 22.86 | BEO/BRC Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1423 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | कामकाजी महिलाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के साथ आवास हेतु आवश्यक कार्य भाग-नौ | Necessary work for providing employment opportunities to working women along with housing, Part-9 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600736 | 230162722559 | 25/04/2023 |  |  | 38.02 |  | 15.2 | 2023-01-05 | [8 empty] | 15.2 | 22.82 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1433 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के आवास हेतु आवश्यक कार्य भाग-नौ | Essential work for the residence of youth preparing for competitive exams, Part-9 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600746 | 230142768483 | 25/04/2023 |  |  | 38.02 |  | 1.52 | 2023-01-05 | [8 empty] | 1.52 | 36.5 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4864 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिला दन्तेवाड़ा के 20 मत्स्य पालकों को एरियेटर एवं परिपूरक आहार प्रदाय कार्य। | Supply of aerators and supplementary feed to 20 fish farmers of Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600437 | 240115280335 | 14/03/2024 |  |  | 38 |  | 15.2 | 2024-07-05 | 21.59 | 17/01/2025 | [6 empty] | 36.79 | 1.21 | FISHERIES DEPARTMENT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
632 | 2024-25 | शिक्षा | ऑडिटोरियम भवन का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of auditorium building | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437600966 | 240130570440 | 2024-09-07 |  | - | 37.97 | [11 empty] | 0 | 37.97 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
1333 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | शल्यक्रिया कक्ष एवं डायगनोस्टिक सुविधा कक्ष स्थापना कार्य | Operation room and diagnostic facility room establishment work | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601423 | 240165030213 | 23/08/2024 |  |  | 37.952 |  | 15.1808 | 29/10/2024 | 15.1808 | 2025-01-01 | 5.4191 | 2025-05-08 | 0.54 | 2025-03-11 |  |  | 35.7807 | 2.1713 | Veterinary services Dantewada | 180 | 2024 | prossece |  |  |  | 4th installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2382 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | नगर पंचायत-गीदम में इन्डोर स्टेडियम एवं एसीपी, बैडमिंटल कोर्ट निर्माण कार्य भाग-दो | Construction of indoor stadium and ACP, badminton court in Nagar Panchayat-Geedam, part-two | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337601321 | 230196897157 | 19/07/2023 |  |  | 37.82 |  | 15.12 | 21/11/2023 | [8 empty] | 15.12 | 22.7 | Nagar Panchayat Geedam | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
861 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल पुराना बालिका हायर सेकेन्डरी स्कूल ग्राउण्ड फ्लोर पातररास में भवन का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of the building at Swami Atmanand Hindi Medium School, Old Girls Higher Secondary School, Ground Floor, Patarras | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600110 | 230170840447 | 2023-01-02 |  |  | 37.76 |  | 15.1 | 2023-10-04 | 15.1 | 17/08/2023 | 4.555 | 30/05/2024 | 1.731 | 2025-12-02 |  |  | 36.486 | 1.274 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 4th installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1348 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय-दन्तेवाड़ा अन्तर्गत पैथोलॉॅजी लैब में ओ.पी.डी. संचालित हेतु सामग्री प्रदाय कार्य भाग-तीन | Supply of material for running OPD in Pathology Lab under District Hospital-Dantewada, Part-3 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600618 | ­220148635358 | ­ 07/06/2022 |  |  | 37.636 |  | 15.05 | 2022-09-06 | [8 empty] | 15.05 | 22.586 | Civil surgeon Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
303 | 2024-25 | स्वच्छता | दन्तेवाड़ा विकास खण्ड में स्थित 3 आवासीय विद्यालय बालक, बालिका के लिये टॉयलेट-बाथरूम निर्माण कार्य मेण्डोली, गोडरे एवं बचेली | Construction of toilets and bathrooms for boys and girls in three residential schools located in Dantewada development block, Mendoli, Godre and Bacheli. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600045 | 250128200140 | 2025-06-01 |  |  | 37.5 |  | 9.345 | 22/05/2025 | [8 empty] | 9.345 | 28.155 | BEO/BRC Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3758 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकास खण्ड़-गीदम में कृषि को बढ़ावा देने के उदेश्य से वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों को सिंचाई क्षेत्र में विस्तार एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित हेतु ड्रिप इरीगेशन स्थापना कार्य (0.040 हे) | In order to promote agriculture in development block-Gidam, drip irrigation installation work (0.040 ha) for forest rights lease holder farmers to expand the irrigation area and encourage organic farming. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600397 | ­210165079912 | ­ 18/08/2021 |  |  | 37.5 |  | 15 | 18/08/2021 | 22.4 | 25/12/2021 | [6 empty] | 37.4 | 0.1 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
5060 | 2024-25 | शिक्षा | जिला दन्तेवाड़ा के चारो विकासखण्डो में 25-25 चयनित संस्था माध्यमिक/हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलो के 6वी से 12वी तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए ओपन जिम स्थापना कार्य। | Establishment of open gyms for students studying from 6th to 12th standard in 25 selected institutions of secondary/high and higher secondary schools in all four development blocks of Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600685 | 240124031238 | 13/06/2024 |  | 2024-05-09 | 37.481 |  | 14.992 | 28/11/2024 | 22.489 | 29/11/2024 | [6 empty] | 37.481 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2417 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर नेटापुर में बायोफ्लॉस्क शेड़ 02 नग निर्माण कार्य | Construction work of 02 Bioflask sheds at FRA Cluster Netapur | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600822 | ­220199986084 | 2022-09-09 |  |  | 37.46 |  | 14.98 | 29/11/2022 | [8 empty] | 14.98 | 22.48 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
1449 | 2021-22 | शिक्षा | संचालित इंग्लिश मिडियम विद्यालय जावंगा में आवश्यक निर्माण कार्य | Necessary construction work in the English Medium School Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202237600176 | 220156345823 | 2022-11-03 |  |  | 37.43 |  | 14.97 | 2022-11-03 | 20.166 | 2025-09-12 | [6 empty] | 35.136 | 2.294 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2632 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | चितालंका क्रिकेट स्टेडियम ग्राउण्ड जीर्णोद्धार कार्य। | Chitalanka Cricket Stadium Ground Renovation Work. | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437601774 | ­240103673008 | 17/09/2024 |  |  | 37.29 |  | 20.225 | 2025-01-02 | 16.997 | 26/09/2025 | [6 empty] | 37.222 | 0.068 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
2019 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत छोटेतोंगपाल के जामपारा ,खासपारा ,पेरमापारा में विद्युतिकरण कार्य | Electrification work in Jampara, Khaspara, Permapara of Gram Panchayat Chotetongpal | JANGAMPAL | KATEKALYAN |  |  | 202537600251 | 250105912816 | 27/03/2025 |  |  | 37.2647 |  | 37.2647 | 28/03/2025 | [8 empty] | 37.2647 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6759 | 81.6849
2325 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र बुरगुम का निर्माण कार्य | Construction work of Sub Health Centre Burgum | BURGUM | KUWAKONDA |  | 6654426789 | 202437602888 | 240119045264 | 2025-01-01 | 6654426789 |  | 37.25 |  | 5.804 | 18/10/2025 | [8 empty] | 5.804 | 31.446 | RES Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5061 | 81.4006
2369 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | मॉडल सबहेल्थ सेन्टर का निर्माण कार्य मटेनार | Construction work of Model Sub Health Centre in Matenar | MATENAR | DANTEWADA |  | 7436857564 | 202237600735 | 220160591865 | ­ 18/08/2022 | 7436857564 |  | 37.25 | [11 empty] | 0 | 37.25 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | prossece | [6 empty] | 18.8679 | 81.43
2373 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | मॉडल सबहेल्थ सेन्टर का निर्माण कार्य पोन्दुम | Construction work of Model Sub Health Centre, Pondum | PONDUM | DANTEWADA |  | 1241136173 | 202237600736 | ­220135838718 | ­ 18/08/2022 | 1241136173 |  | 37.25 | [11 empty] | 0 | 37.25 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | prossece | [6 empty] | 18.9059 | 81.4407
199 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | जिला दन्तेवाड़ा में स्वास्थ्य गतिविधियाँ के संचालन हेतु विभिन्न अधोसंरचना कार्य | Various infrastructure works for conducting health activities in Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601014 | 230131860177 | 15/06/2023 |  |  | 37.2 |  | 14.88 | 2023-08-08 | 20.25 | 20/11/2023 | [6 empty] | 35.13 | 2.07 | Tribal Development Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1758 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पुरेंगेल में 55 नग होम लाईट स्थापना कार्य | Installation of 55 home lights in Purengel village | HIROLI | KUWAKONDA |  |  | 202437602488 | 240142453995 | 21/11/2024 |  |  | 37.152 |  | 37.152 | 2025-01-01 | [8 empty] | 37.152 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5944 | 81.2687
4034 | 2022-23 | सिंचाई | उद्वहन सिंचाई योजना का आर.डी. 0 से 775 मीटर तक नहर लाईनिंग कार्य एमआरडी 215 मीटर एवं 470 मीटर पर नहर स्ट्रक्चर कार्य | RD of lift irrigation scheme Canal lining work from 0 to 775 meters, canal structure work at MRD 215 meters and 470 meters | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202237600764 | 220100263896 | 26/08/2022 |  |  | 37.04 |  | 14.81 | 18/01/2023 | 14.81 | 22/03/2023 | 6.85 | 22/06/2023 |  |  |  |  | 36.47 | 0.57 | Jila nirman samiti Dantewada(PHE DANTEWADA) | 150 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
674 | 2024-25 | शिक्षा | ट्रेनिंग सेंटर भवन का जीर्णोद्धार कार्य दन्तेवाड़ा | Dantewada: Restoration work of Training Centre building | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600028 | 250195922943 | 2025-03-01 |  |  | 36.86 | [11 empty] | 0 | 36.86 | BEO/BRC Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2453 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | बड़ेसेट्ठी से गंधारपारा मार्ग में मूलेर नाला पर 8 एमएक्स 3 स्पॉन माईनर ब्रिज का निर्माण कार्य भाग-01 | Construction work of 8 MX 3 span minor bridge on Muller Nala on Badesetthi to Gandharpara road, Part-01 | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601078 | 240135071831 | 21/07/2024 |  |  | 36.81 |  | 14.724 | 28/05/2025 | 12 | 2025-12-08 | [6 empty] | 26.724 | 10.086 | E.E.P.W.D.(B/R) S.D.Sukma (CG) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
2539 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | दन्तेवाड़ा जिले के नियद नेल्लानार ग्रामों में कौशल प्रशिक्षण एवं अन्य कार्य का संचालन। | Conducting skill training and other work in Niyad Nellanar villages of Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601634 | 240193259209 | 2024-10-09 |  |  | 36.78 |  | 14.712 | 2024-10-10 | 14.558 | 2025-06-01 | 7.2 | 2025-05-08 |  |  |  |  | 36.47 | 0.31 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5115 | 2025-26 | शिक्षा | आस्था विद्या मंदिर बालक छात्रावास जावंगा हेतु आवश्यक सामग्री (वाटर कूलर ,स्टडी टेबल, गद्दा , बेडशीट ,कम्बल,मच्छरदानी ) क्रय कार्य। | Purchase work of necessary material (water cooler, study table, mattress, bedsheet, blanket, mosquito net) for Aastha Vidya Mandir Boys Hostel, Jawanga. | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805513 | 202537600498 | 250171894440 | 2025-10-06 |  |  | 36.774 |  | 34.427 | 14/10/2025 | [8 empty] | 34.427 | 2.347 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
112 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम पुराना हाई स्कूल समेली में जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work at Swami Atmanand Hindi Medium Old High School Sameli | SAMELI | KUWAKONDA |  | 22161912003 | 202237601359 | 220107612152 | 20/12/2022 |  |  | 36.72 |  | 14.68 | 26/12/2022 | 8.1 | 27/11/2024 | [6 empty] | 22.78 | 13.94 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 150 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
2442 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल पुराना हाई स्कूल भवन जीर्णोद्धार कार्य मैलावाड़ा | Swami Atmanand Hindi Medium School Old High School Building Renovation Work, Mailawada | MAILAWADA | KUWAKONDA |  | 22161903205 | 202337600114 | 230102957171 | 2023-11-01 |  |  | 36.72 |  | 14.68 | 2023-11-01 | 14.68 | 23/05/2023 | 6 | 2025-09-04 |  |  |  |  | 35.36 | 1.36 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
862 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल बालूद में भवन का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of the building at Swami Atmanand Hindi Medium School, Balud | BALOOD | DANTEWADA |  | 22162211004 | 202337600395 | 230196583331 | 2023-02-03 |  |  | 36.71 |  | 14.68 | 2022-03-05 | 14.68 | 2024-04-01 | [6 empty] | 29.36 | 7.35 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
5116 | 2025-26 | शिक्षा | आस्था विद्या मंदिर कन्या छात्रावास जावंगा हेतु आवश्यक सामग्री (वाटर कूलर ,स्टडी टेबल गद्दा , बेडशीट ,कम्बल,मच्छरदानी ) क्रय कार्य। | Purchase work of necessary material (water cooler, study table, mattress, bedsheet, blanket, mosquito net) for Aastha Vidya Mandir Girls Hostel, Jawanga. | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805513 | 202537600497 | 250138550344 | 2025-10-06 |  |  | 36.698 |  | 34.397 | 14/10/2025 | [8 empty] | 34.397 | 2.301 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
403 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | स्वीमिंग पुल निर्माण कार्य जावंगा भाग-04 | Swimming pool construction work Jawanga Part-04 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601465 | 240114738305 | 27/08/2024 |  |  | 36.52 |  | 10.95 | 21/07/2025 | [8 empty] | 10.95 | 25.57 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1237 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | दन्तेवाड़ा जिले के 3 ग्राम पंचायतो के हितग्रहियों को पिकअप वाहन वितरित कार्य | Distribution of pickup vehicles to the beneficiaries of 3 Gram Panchayats of Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602535 | 240184058717 | 27/11/2024 |  |  | 36.473 |  | 14.58 | 2025-03-01 | 11.948 | 29/01/2025 | 3.2736 | 2025-02-07 |  |  |  |  | 29.8016 | 6.6714 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5089 | 2023-24 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन मेटापाल 01 का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Building Metapal 01 | METAPAL | DANTEWADA |  | 22162203601 | 202437600037 | 240145939187 | 20/02/2024 |  |  | 36.43 |  | 14.572 | 22/02/2024 | 5.439 | 14/10/2025 | [6 empty] | 20.011 | 16.419 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
3760 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकास खण्ड़-दन्तेवाड़ा में वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों हेतु नलकूप खनन एवं सबमर्सिबल पंप स्थापना कार्य | Tube well excavation and submersible pump installation work for forest rights lease holder farmers in Development Block-Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600392 | 210109156088 | ­ 18/08/2021 |  |  | 36.24 |  | 14.496 | 18/08/2021 | 14.496 | 27/04/2022 | 7.25 | 24/06/2022 |  |  |  |  | 36.242 | -0.002 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3030 | 2022-23 | सिंचाई | बुढ़ा तालाब बारसूर में सौंदर्यीकरण कार्य भाग-तीन | Beautification work in Budha Talab Barsoor, Part-3 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600476 | 230168272572 | 28/03/2023 |  |  | 36.13 |  | 14.45 | 2023-01-05 | 15.98 | 2024-08-08 | 2.432 | 2024-02-05 |  |  |  |  | 32.862 | 3.268 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
5088 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पण्डेवार में मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य | Planting of mixed orchard in Gram Panchayat Pandewar | PANDEWAR | DANTEWADA |  |  | 202437601886 | ­240173855462 | ­ 01/10/2024 |  |  | 36.126 |  | 14.45 | 17/01/2025 | [8 empty] | 14.45 | 21.676 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8749 | 81.2696
3036 | 2022-23 | सिंचाई | बुढ़ा तालाब बारसूर में सौंदर्यीकरण कार्य भाग-दो | Beautification work in Budha Talab Barsoor, Part-2 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600475 | 230173271389 | 28/03/2023 |  |  | 36.12 |  | 14.44 | 2023-01-05 | 17.639 | 2024-08-08 | [6 empty] | 32.079 | 4.041 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2619 | 2021-22 | शिक्षा | जिले के लक्ष्य प्रतिस्पर्धा केन्द्र में कोचिंग कार्य/प्रशिक्षण कार्य (छात्र/प्रशिक्षण कार्य (छात्र/छात्राओं की संख्या 34) भाग-दो | Coaching work/training work in the Lakshya Competition Centre of the district (students/training work (number of students 34) Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  |  | 210174555471 | 15/06/2021 |  |  | 36.04 |  | 14.416 | 15/06/2021 | [8 empty] | 14.416 | 21.624 | Tribal Development Dantewada | 365 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
451 | 2021-22 | शिक्षा | छूलो आसमान आवासीय विद्यालय कन्या/बालक कारली एवं बालूद में अतिथि शिक्षक कर्मचारियों का मानदेय हेतु प्रदाय कार्य | Work provided for honorarium of guest teachers and staff in Chhulo Aasman Residential School Girls/Boys Karli and Balud | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600320 | 210124631184 | 23/08/2021 |  |  | 36 |  | 14.4 | 23/08/2021 | 1.44 | 14/02/2022 | 14.4 | 25/08/2022 | 5.76 | 14/09/2022 |  |  | 30.24 | 5.76 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 365 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 4th installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
580 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिला दन्तेवाड़ा क्षेत्रान्तर्गत जैविक खेती के उत्पादकता को बढ़ावा हेतु सनई/ढे़चा (हरी खाद) कार्य | Sunai/Dhecha (green manure) work to promote productivity of organic farming in Dantewada district area. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600012 | 240195625149 | 20/02/2024 |  |  | 35.64 |  | 14.256 | 2024-07-05 | 19.245 | 29/01/2025 | 2.139 | 18/07/2025 |  |  |  |  | 35.64 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
811 | 2024-25 | शिक्षा | पोटाकेबिन मोखपाल में हॉस्टल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of hostel at Potakebin Mokhpal | MOKHPAL | KATEKALYAN |  | 22161503307 | 202537600052 | 250110222671 | 2025-06-01 | 22161503307 |  | 35.64 |  | 14.256 | 2025-01-02 | 14.256 | 2025-04-12 | [6 empty] | 28.512 | 7.128 | BEO/BRC Katekalyan | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
728 | 2024-25 | शिक्षा | पॉलीटेक्नीक बॉयस हॉस्टल भवन का द्वितीय-तल का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of the second floor of Polytechnic Boys Hostel building. | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805510 | 202437600967 | 240172442071 | 2024-09-07 |  | - | 35.59 |  | 21.856 | 18/09/2025 | [8 empty] | 21.856 | 13.734 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 150 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
3637 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा दन्तेवाड़ा गारमेन्ट फैक्ट्री (डेनेक्स) यूनिट 02 हेतु विभिन्न कार्य | Various works for Nava Dantewada Garment Factory (Denex) Unit 02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600378 | 210134601810 | 18/08/2021 |  |  | 35.588 |  | 14.2352 | 18/08/2021 | 21.3528 | 2021-04-12 | [6 empty] | 35.588 | 0 | RES Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1253 | 2024-25 | स्वच्छता | नगर पालिका बचेली में अतिरिक्त साफ सफाई 22 कर्मचारियों की मानदेय भुगतान | Payment of honorarium to 22 additional sanitation workers in Nagar Palika Bacheli | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202437601838 | 240164363358 | 25/09/2024 |  |  | 35.583 |  | 14.233 | 25/09/2024 | 14.233 | 29/09/2025 | [6 empty] | 28.466 | 7.117 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
1831 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड़ कटेकल्याण एवं कुआकोण्ड़ा में 16 नग नलकूप खनन कर हैण्डपम्प स्थापना कार्य | Installation of hand pumps by digging 16 tube wells in development blocks Katekalyan and Kuakonda. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602025 | 240185393649 | 23/10/2024 |  |  | 35.52 |  | 7.104 | 18/09/2025 | [8 empty] | 7.104 | 28.416 | EEPHEDDANTEWADA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1832 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड़ दन्तेवाड़ा एवं गीदम में 16 नग नलकूप खनन कर हैण्डपम्प स्थापना कार्य | Installation of hand pumps by digging 16 tube wells in Dantewada and Geedam development blocks. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602024 | 240136041708 | 23/10/2024 |  |  | 35.52 |  | 7.104 | 2025-08-08 | [8 empty] | 7.104 | 28.416 | EEPHEDDANTEWADA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2370 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | मॉडल सबहेल्थ सेन्टर का निर्माण कार्य कोरीरास | Construction work of Model Sub Health Centre, Koriras | KORIRAS | KATEKALYAN |  | 8166543846 | 202337601624 | 230116766084 | 2023-05-10 | 8166543846 |  | 35.47 |  | 14.18 | 2023-04-12 | [8 empty] | 14.18 | 21.29 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6575 | 81.4089
2374 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | मॉडल सबहेल्थ सेन्टर का निर्माण कार्य परचेली | Construction work of Model Sub Health Centre started in Parcheli | PARCHELI | KATEKALYAN |  | 6358833272 | 202337601623 | 230136030273 | 2023-05-10 | 6358833272 |  | 35.47 |  | 14.18 | 2023-04-12 | [8 empty] | 14.18 | 21.29 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
3113 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | मॉडल सबहेल्थ सेन्टर का निर्माण कार्य फरसपाल | Construction work of Model Sub Health Centre, Faraspal | PHARASPAL | GEEDAM |  | 5847567665 | 202337600149 | 230139201010 | 27/01/2023 | 5847567665 |  | 35.47 |  | 14.18 | 23/02/2023 | [8 empty] | 14.18 | 21.29 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
3602 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | मॉडल सबहेल्थ सेन्टर का निर्माण कार्य बेंगपाल | Construction work of Model Sub Health Centre, Bengpal | PADHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202337600147 | 230102453834 | 27/01/2023 |  |  | 35.47 |  | 14.18 | 28/03/2023 | 14.18 | 19/10/2023 | 6.453 | 16/12/2024 |  |  |  |  | 34.813 | 0.657 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6757 | 81.2551
3603 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | मॉडल सबहेल्थ सेन्टर का निर्माण कार्य दुगेली | Construction work of Model Sub Health Centre, Dugeli | DUGELI | DANTEWADA |  | 1814778336 | 202337600148 | 230175836697 | 27/01/2023 | 1814778336 |  | 35.47 |  | 14.18 | 28/03/2023 | 14.18 | 19/10/2023 | 6.44 | 16/12/2024 |  |  |  |  | 34.8 | 0.67 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.691 | 81.3233
14 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | जिले में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों का 10 प्रतिशत मानदेय वृद्धि भुगतान हेतु प्रदान कार्य | Work provided for payment of 10 percent honorarium increase to health workers working in the district | DH Dantewada | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600046 | 210194947544 | 27/05/2021 |  |  | 35.3596 |  | 14.1438 | 27/05/2021 | 14.1438 | 2021-04-12 | [6 empty] | 28.2877 | 7.0719 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 365 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8899 | 81.3478
1115 | 2023-24 | शिक्षा | आवसीय विद्यालयों में अग्निशामक यंत्र क्रय कार्य। | Purchase of fire extinguishers in residential schools. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600591 | 240188685251 | 15/03/2024 |  | - | 35.25 | [11 empty] | 0 | 35.25 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
3524 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम पुराना हाई स्कूल बालपेट में भवन का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of the building of Swami Atmanand Hindi Medium Old High School, Balepet | BALPET | DANTEWADA |  | 22162202803 | 202337600122 | 230110895518 | 13/02/2023 |  |  | 35.01 |  | 14 | 13/02/2023 | 14 | 19/10/2023 | 6.54 | 18/06/2024 |  |  |  |  | 34.54 | 0.47 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9068 | 81.4
478 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | 10 वर्ष आयु तक की बालिकाओं का सुकन्या समृद्धि योजना कार्यक्रम कार्य | Sukanya Samriddhi Yojana program work for girls up to 10 years of age | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602012 | 240105091925 | 23/10/2024 |  |  | 35 |  | 14 | 2024-12-11 | 11 | 18/11/2024 | 8.89 | 24/01/2025 |  |  |  |  | 33.89 | 1.11 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4404 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मनंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय दन्तेवाड़ा के भवन को रेनोवेशन कार्य | Renovation work of the building of Swami Atmanand Excellent Hindi Medium School, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL | 22162202325 | 202237600420 | 220156330200 | ­ 02/05/2022 |  |  | 35 |  | 14 | 2022-06-05 | 21 | 28/03/2023 | [6 empty] | 35 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3069 | 2024-25 | शिक्षा | बी.पी.ओ. कॉल सेंटर भवन का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of BPO Call Center building. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437600955 | 240176661738 | 2024-09-07 |  | - | 34.9 | [11 empty] | 0 | 34.9 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 150 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
5068 | 2024-25 | शिक्षा | मुख्यमंत्री डी.ए.व्ही. स्कूल कुम्हाररास में रसायन एवं जीव विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण कार्य। | Chief Minister DAV Construction work of Chemistry and Biology laboratory in School Kumharras. | KUMHARRAS | DANTEWADA |  | 22162200511 | 202437600659 | 240178019703 | 13/06/2024 |  |  | 34.63 |  | 13.852 | 18/07/2024 | [8 empty] | 13.852 | 20.778 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 150 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
4563 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर नेटापुर में कलमी आम (5 हेक्टेयर) पौधा रोपण कार्य भाग-तीन | Planting of Grafted Mango (5 Hectare) at FRA Cluster Netapur Part-III | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600834 | ­220198183905 | 2022-09-09 |  |  | 34.55 |  | 13.82 | 29/11/2022 | 20.73 | 31/08/2023 | [6 empty] | 34.55 | 0 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
4564 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर नेटापुर में कलमी आम (5 हेक्टेयर) पौधा रोपण कार्य भाग-दो | Planting of Grafted Mango (5 Hectare) at FRA Cluster Netapur Part-II | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600833 | 220101564010 | 2022-09-09 |  |  | 34.55 |  | 13.82 | 29/11/2022 | 20.73 | 19/07/2023 | [6 empty] | 34.55 | 0 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
4566 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर नेटापुर में कलमी आम (5 हेक्टेयर) पौधा रोपण कार्य भाग-एक | Planting of Grafted Mango (5 Hectare) at FRA Cluster Netapur Part-I | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600831 | 220161922034 | 2022-09-09 |  |  | 34.55 |  | 13.82 | 29/11/2022 | 20.73 | 19/07/2023 | [6 empty] | 34.55 | 0 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
2148 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के कृषकों को कलमी आम पौधा वितरण कार्य | Distribution of grafted mango saplings to the farmers of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600029 | 240114831413 | 20/02/2024 |  | 28.6.2024 | 34.5 |  | 13.8 | 2024-08-08 | 14.88 | 2024-03-12 | [6 empty] | 28.68 | 5.82 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
178 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला अस्पताल के उपर डोम शेड में वार्ड निर्माण कार्य भाग-02 | Ward construction work in the dome shed above the district hospital, Part-02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL | 5541321179 | 202437600326 | 240175812903 | 2024-11-03 | 5541321179 |  | 34.45 |  | 5.749 | 2024-09-09 | 20.403 | 15/11/2024 | 6.3209 | 29/07/2025 |  |  |  |  | 32.4729 | 1.9771 | PWD S.B. Div. Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
273 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | गीदम के विभिन्न वार्डो हेतु नलकुप बोर खनन कार्य। | Tube well bore mining work for various wards of Geedam. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437600715 | 240127701403 | 20/06/2024 |  |  | 34.44 |  | 12.675 | 2025-06-03 | 5.233 | 18/09/2025 | 12.675 | 2025-03-11 |  |  |  |  | 30.583 | 3.857 | Nagar Panchayat Geedam | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
5341 | 2025-26 | शिक्षा | जिले में संचालित पोटा केबिन/आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के लिये अधीक्षक /अधीशिकाओं द्वारा 1416 सेट विद्यार्थी टेबल एवं बेंच की क्रय कार्य । | Purchase of 1416 sets of student tables and benches by the Superintendents/Superintendents for the students studying in Pota Cabin/Residential Schools run in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600753 | 250185997840 | 29/08/2025 |  |  | 34.4 | [11 empty] | 0 | 34.4 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 300 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
2347 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | क्रिकेट ग्राउण्ड गीदम(जावंगा) में रूफिंग ट्रस गैलरी, प्रवेश द्वार एवं बोरवेल निर्माण कार्य | Roofing truss gallery, entrance gate and borewell construction work at Cricket Ground Geedam (Javanga) | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601679 | 240102786897 | 17/09/2024 |  |  | 34.23 | [11 empty] | 0 | 34.23 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
2381 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | 50 बिस्तर मातृ एवं शिशु अस्पताल गीदम भवन में बाण्ड्रीवाल धन्वतंरी मेडिकल रूम एवं पेवर ब्लॉक लगाने का निर्माण कार्य । | Construction work of boundary wall Dhanvantari Medical Room and laying of paver blocks in 50 bed Mother and Child Hospital Geedam building. | GEEDAM | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 3622641110 | 202437602834 | 240143800397 | 20/12/2024 | 3622641110 |  | 34.06 |  | 8.83 | 29/07/2025 | 14.94 | 2025-09-12 | [6 empty] | 23.77 | 10.29 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
154 | 2024-25 | स्वच्छता | वार्ड क्रं. 10 में नव निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आहाता निर्माण कार्य | Compound construction work in the newly constructed Primary Health Centre in Ward No. 10 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437600703 | 240185326847 | 20/06/2024 |  |  | 34.05 |  | 11.16 | 29/01/2025 | [8 empty] | 11.16 | 22.89 | Nagar Panchayat Barsur | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
579 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले में जैविक खेती की उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु सनई बीज के कार्य | Sunai seed work to promote organic farming productivity in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601894 | 240143651056 | ­ 03/10/2024 |  |  | 33.96 |  | 30.564 | 29/01/2025 | 3.396 | 18/07/2025 | [6 empty] | 33.96 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3100 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई सेकेण्डरी स्कूल-फरसपाल नवीन भवन निर्माण कार्य | Swami Atmanand Hindi Medium High Secondary School-Farspal new building construction work | PHARASPAL | GEEDAM |  | 22160803613 | 202237601445 | 220137146067 | 27/12/2022 |  |  | 33.86 |  | 13.54 | 2023-06-02 | 13.54 | 30/06/2023 | 3.949 | 2025-03-01 | 2.44 | 30/05/2025 |  |  | 31.029 | 2.831 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 150 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 4th installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
3202 | 2023-24 | शिक्षा | आस्था विद्या मंदिर इंग्लिस मिडियम स्कूल जांवगा अन्य आकस्मिक हेतु 2023-24 | Aastha Vidya Mandir English Medium School Jawanga for other emergencies 2023-24 | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805513 | 202337601557 | 230152954239 | 21/09/2023 |  |  | 33.85 |  | 13.54 | 26/10/2023 | 0.955 | 15/10/2024 | 15.135 | 22/10/2024 |  |  |  |  | 29.63 | 4.22 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
3632 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकास खण्ड़-दन्तेवाड़ा में कृषि को बढ़ावा देने के उदेश्य से वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों को सिंचाई क्षेत्र में विस्तार एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित हेतु ड्रिप इरीगेशन स्थापना कार्य (0.040 हे.) | In order to promote agriculture in development block-Dantewada, drip irrigation installation work (0.040 ha) for forest rights lease holder farmers to expand irrigation area and encourage organic farming. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600384 | 210181384560 | 18/08/2021 |  |  | 33.75 |  | 13.5 | 18/08/2021 | 20.25 | 25/12/2021 | [6 empty] | 33.75 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1144 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | कामकाजी महिलाओं को रोजगार के साधन उपलब्घ कराने के साथ आवास हेतु आवश्यक कार्य भाग-चार | Necessary work for providing employment opportunities to working women along with housing, Part-Four | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600731 | 230178265915 | 25/04/2023 |  |  | 33.74 |  | 13.49 | 2023-01-05 | 2.64 | 2025-09-12 | [6 empty] | 16.13 | 17.61 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1432 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के आवास हेतु आवश्यक कार्य भाग-चार | Essential work for the residence of youth preparing for competitive exams, Part-Four | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600741 | 230173827226 | 25/04/2023 |  |  | 33.74 |  | 13.49 | 2023-01-05 | [8 empty] | 13.49 | 20.25 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5250 | 2025-26 | शिक्षा | जिला दन्तेवाड़ा के छू-लो आसमान आवासीय परिसर कन्या /बालक कारली एवं बालूद में मूलभूत सुविधा हेतु आवश्यक सामग्री क्रय कार्य । | Purchase of essential materials for basic facilities in Choo-Lo Aasman residential complex for girls/boys, Karli and Balud, district Dantewada. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600657 | 250136991941 | 29/07/2025 |  |  | 33.675 |  | 13.47 | 29/09/2025 | 16.1002 | 16/10/2025 | [6 empty] | 29.5702 | 4.1048 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 90 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
686 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई सेकेण्डरी स्कुल पोन्दुम का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Swami Atmanand Hindi Medium High Secondary School Pondum | PONDUM | DANTEWADA |  | 22162206004 | 202337600408 | 230102722680 | 2023-02-03 |  |  | 33.63 |  | 13.45 | 2023-01-05 | 13.45 | 2023-04-01 | [6 empty] | 26.9 | 6.73 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
898 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई सेकेण्डरी स्कूल-मेटापाल में रेनोवेशन कार्य | Renovation work at Swami Atmanand Hindi Medium High Secondary School-Metapal | METAPAL | DANTEWADA |  | 22162203612 | 202337600405 | 230105366889 | 2023-02-03 |  |  | 33.63 |  | 13.45 | 2023-01-05 | 11.87 | 17/10/2025 | [6 empty] | 25.32 | 8.31 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
1893 | 2023-24 | शिक्षा | एकलव्य खेल परिसर जावंगा में पोषण एवं पूरक पोषण हेतु | For nutrition and supplementary nutrition at Eklavya Sports Complex, Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  | 22162203614 | 202337600748 | 230164235554 | 25/04/2023 |  |  | 33.62 |  | 13.44 | 26/04/2023 | 13.44 | 2023-07-07 | 6.72 | 2024-12-06 |  |  |  |  | 33.6 | 0.02 | JILA KHEL ADHIKARI | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
138 | 2022-23 | पेयजल आपूर्ति | पानी टंकी निर्माण कार्य चालकीपारा में 300 के एल वार्ड क्रमांक 11 | Water tank construction work at Chalkipara 300 KL Ward No. 11 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202237600479 | ­220156653992 | ­ 19/05/2022 |  |  | 33.41 |  | 13.364 | 19/05/2022 | 10.016 | 19/12/2024 | 3.348 | 2025-03-11 |  |  |  |  | 26.728 | 6.682 | Nagar Panchayat Barsur |  |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1420 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | कामकाजी महिलाओं को रोजगार के साधन उपलब्घ कराने के साथ आवास हेतु आवश्यक कार्य भाग-तीन | Necessary work for providing employment opportunities to working women along with housing, Part-3 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600730 | 230150469604 | 25/04/2023 |  |  | 33.39 |  | 13.35 | 2023-01-05 | 16.238 | 16/10/2025 | [6 empty] | 29.588 | 3.802 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1435 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के आवास हेतु आवश्यक कार्य भाग-तीन | Essential work for the accommodation of youth preparing for competitive exams, Part-3 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600740 | 230124619852 | 25/04/2023 |  |  | 33.39 |  | 13.35 | 2023-01-05 | 4.03 | 20/11/2024 | 9.16 | 2025-12-11 |  |  |  |  | 26.54 | 6.85 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1483 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मुक्तिधाम निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-आठ | Muktidham construction work Dantewada Part-8 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600569 | 230154807124 | 31/03/2023 |  |  | 33.25 |  | 13.3 | 2023-06-04 | 7.902 | 2025-07-02 | 6.746 | 28/05/2025 |  |  |  |  | 27.948 | 5.302 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1023 | 2024-25 | स्वच्छता | जिला दन्तेवाड़ा के कारली में डिजिटल प्लेन्टोरियम में आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य। | Construction of RCC drain at Digital Planetarium in Karli, District Dantewada. | KARLI | GEEDAM |  |  | 202437601589 | ­240146825482 | 2024-04-09 |  |  | 33.22 |  | 15.846 | 17/03/2025 | [8 empty] | 15.846 | 17.374 | PWD S.B. Div. Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
1452 | 2024-25 | शिक्षा | पोटाकेबिन गुमरगुण्ड़ा के क्लास रूम में आवश्यक निर्माण एवं मरम्मत कार्य | Necessary construction and repair work in the class room of Pota Cabin Gumargunda | KASOLI 02 | GEEDAM |  | 22160804514 | 202437602625 | 240147829529 | 2024-05-12 | 22160804514 |  | 33.15 |  | 13.26 | 2025-01-02 | 13.26 | 29/05/2025 | [6 empty] | 26.52 | 6.63 | BEO/BRC GEEDAM | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
126 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | बाजार परिसर का निर्माण कार्य नकुलनार भाग-03 | Construction work of market complex Nakulanar Part-03 | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602958 | 240124335464 | 31/12/2024 |  |  | 33.05 |  | 13.22 | 2025-05-05 | [8 empty] | 13.22 | 19.83 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
2004 | 2022-23 | शिक्षा | प्री मैट्रिक बालक छात्रावास बड़ेबेड़मा में विद्युतीकरण बाउण्ड्रीवॉल, बोर सहित नाली निर्माण कार्य | Electrification, boundary wall, construction of drain including bore in Pre Matric Boys Hostel Badebedma | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  | CG1104TBPRH0002 | 202337600522 | 230172367321 | 28/03/2023 |  |  | 32.93 |  | 13.17 | 2023-01-05 | [8 empty] | 13.17 | 19.76 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6302 | 81.4199
1788 | 2024-25 | शिक्षा | एकलव्य खेल परिसर जावंगा के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु मानदेय राशि। | Honorarium amount for payment of salary to the employees of Eklavya Sports Complex Jawanga. | JAWANGA | GEEDAM |  | 22162203614 | 202437601113 | 240112011486 | 25/07/2024 |  |  | 32.92 |  | 13.168 | 25/07/2024 | 13.168 | 16/12/2024 | 3.516 | 15/04/2025 |  |  |  |  | 29.852 | 3.068 | JILA KHEL ADHIKARI | 250 | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2010 | 2025-26 | उर्जा और जल विभाजक विकास | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा के ग्राम आलनार में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work in village Alanar of development block Kuakonda | GUMIYAPAL | KUWAKONDA |  |  | 202537600271 | 250111745892 | 2025-08-04 |  |  | 32.907 |  | 32.9079 | 2025-08-04 | [8 empty] | 32.9079 | -0.0009 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5634 | 81.2736
246 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड गीदम के कृषकों हेतु नलकूप खनन पम्प स्थापना कार्य (कुल-14 कृषक) | Tubewell mining pump installation work for the farmers of development block Geedam (total-14 farmers) | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437600982 | 240100291856 | 2024-09-07 |  |  | 32.886 | [11 empty] | 0 | 32.886 | D.D.Agriculture Dantewada | 365 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
459 | 2024-25 | शिक्षा | डी.ए.व्ही.जावंगा गीदम विद्यालय के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of necessary materials for the smooth functioning of D.A.V. Jawanga Geedam School | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805509 | 202437601735 | ­240166882157 | 17/09/2024 |  |  | 32.783 |  | 7.692 | 29/10/2024 | 25.091 | 28/04/2025 | [6 empty] | 32.783 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
3200 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था विद्या मंदिर इंग्लिस मीडियम स्कूल जावंगा 400 बच्चो के लिये टेबल/बेंच प्रदाय कार्य | Aastha Vidya Mandir English Medium School Jawanga: Supply of tables/benches for 400 children | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601939 | 240140454003 | 14/10/2024 |  |  | 32.745 |  | 13.089 | 30/01/2025 | 18.462 | 2025-12-02 | [6 empty] | 31.551 | 1.194 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 50 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2544 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर कटुलनार विकासखण्ड गीदम में नीबू (5 हे.) पौधा रोपण हेतु कार्य -02 | Work for planting lemon (5 ha) saplings in FRA Cluster Katulnar Development Block Geedam -02 | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202337601173 | 230102607506 | 22/06/2023 |  |  | 32.61 |  | 13.04 | 30/06/2023 | 6.027 | 2023-08-12 | [6 empty] | 19.067 | 13.543 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
3285 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर गढमिरी विकासखण्ड कुआकोण्डा में नीबू (5 हे.) पौधा रोपण हेतु कार्य | Work for planting lemon (5 ha) saplings in FRA Cluster Gadhmiri Development Block Kuakonda | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202337601177 | 230161878884 | 22/06/2023 |  |  | 32.61 |  | 13.04 | 30/06/2023 | 13.04 | 2023-08-09 | 6.255 | 2024-04-01 |  |  |  |  | 32.335 | 0.275 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
3292 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर कुआकोण्डा विकासखण्ड कुआकोण्डा में नीबू (5 हे.) पौधा रोपण हेतु कार्य | Work for planting lemon (5 ha) saplings in FRA Cluster Kuakonda Development Block Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337601176 | 230168007112 | 22/06/2023 |  |  | 32.61 |  | 13.04 | 30/06/2023 | 13.04 | 2023-08-09 | 6.255 | 2024-04-01 |  |  |  |  | 32.335 | 0.275 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3809 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर रेंगानार विकासखण्ड कुआकोण्डा में नीबू (5 हे.) पौधा रोपण हेतु कार्य | Work for planting lemon (5 ha) saplings in FRA Cluster Renganar Development Block Kuakonda | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202337601196 | 230161710403 | 2023-06-07 |  |  | 32.61 |  | 13.04 | 2023-07-07 | 13.04 | 2023-08-09 | 6.27 | 2024-04-01 |  |  |  |  | 32.35 | 0.26 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
4729 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर कटुलनार विकासखण्ड गीदम में नीबू (5 हे.) पौधा रोपण हेतु कार्य -01 | Work for planting lemon (5 ha) saplings in FRA Cluster Katulnar Development Block Geedam -01 | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202337601172 | 230180300742 | 22/06/2023 |  |  | 32.61 |  | 13.04 | 30/06/2023 | 13.04 | 2023-04-08 | 6.522 | 2023-08-12 |  |  |  |  | 32.602 | 0.008 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4754 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर जावंगा विकासखण्ड गीदम में नीबू (5 हे.) पौधा रोपण हेतु कार्य -01 | Work for planting lemon (5 hectares) in FRA Cluster Jawanga Development Block Geedam -01 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337601165 | 230185484230 | 22/06/2023 |  |  | 32.61 |  | 13.04 | 30/06/2023 | 13.04 | 2023-04-08 | 6.522 | 2023-08-12 |  |  |  |  | 32.602 | 0.008 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1421 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | कामकाजी महिलाओं को रोजगार के साधन उपलब्घ कराने के साथ आवास हेतु आवश्यक कार्य भाग-एक | Necessary work for housing along with providing employment opportunities to working women, Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600728 | 230161704529 | 25/04/2023 |  |  | 32.46 |  | 12.98 | 2023-01-05 | 12.315 | 28/04/2025 | [6 empty] | 25.295 | 7.165 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1437 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के आवास हेतु आवश्यक कार्य भाग-एक | Essential work for the residence of youth preparing for competitive exams, Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600738 | 230110807844 | 25/04/2023 |  |  | 32.46 |  | 12.98 | 2023-01-05 | 12.98 | 2023-01-12 | 3.796 | 2024-02-04 |  |  |  |  | 29.756 | 2.704 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4147 | 2024-25 | शिक्षा | मुख्यमंत्री डी.ए.व्ही. स्कूल कुम्हाररास में प्रार्थना शेड एवं मचं निर्माण कार्य। | Chief Minister DAV Construction of prayer shed and stage in the school Kumharras. | KUMHARRAS | DANTEWADA |  | 22162200511 | 202437600654 | 240156284797 | 13/06/2024 |  |  | 32.36 |  | 12.944 | 18/07/2024 | 15.58 | 2025-07-03 | [6 empty] | 28.524 | 3.836 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 150 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
3192 | 2024-25 | स्वच्छता | नगर पंचायत गीदम में अतिरिक्त साफ सफाई 20 कर्मचारियों की मानदेय भुगतान | Payment of honorarium to 20 additional sanitation workers in Nagar Panchayat Geedam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437601839 | 240181462126 | 25/09/2024 |  |  | 32.347 |  | 12.938 | 25/09/2024 | 12.938 | 30/05/2025 | [6 empty] | 25.876 | 6.471 | Nagar Panchayat Geedam | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1407 | 2022-23 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | आदिवासी एवं अन्य सांस्कृतियों को बढ़ावा देते हुये रोजगार अवसर प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्य भाग-एक | Necessary work to provide employment opportunities while promoting tribal and other cultures Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600237 | 230188254547 | 27/01/2023 |  |  | 32.33 |  | 12.93 | 21/02/2023 | 12.93 | 2025-07-03 | [6 empty] | 25.86 | 6.47 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1448 | 2024-25 | शिक्षा | पोटाकेबिन गुमरगुण्ड़ा के भवन में आवश्यक निर्माण/मरम्मत कार्य | Necessary construction/repair work in the building of Pota Cabin Gumargunda | KASOLI 02 | GEEDAM |  | 22160804514 | 202437602627 | 240162871774 | 2024-05-12 | 22160804514 |  | 32.32 |  | 12.928 | 31/01/2025 | 10.616 | 2025-10-06 | [6 empty] | 23.544 | 8.776 | BEO/BRC GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
155 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं. 9 में पुलिया से कन्या छात्रावास तक सीसी सड़क निर्माण कार्य | Construction of CC road from culvert to girls hostel in ward no. 9 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602527 | 240103324797 | 26/11/2024 |  |  | 32.27 |  | 18.329 | 17/10/2025 | [8 empty] | 18.329 | 13.941 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4602 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मनंद हिन्दी मिडियम स्कुल-जावंगा का प्रथम तल रिनोवेशन कार्य भाग-दो | Swami Atmanand Hindi Medium School-Javanga's first floor renovation work part-two | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805514 | 202237600953 | ­220149164286 | 2022-03-10 | 22160805728 |  | 32.24 |  | 17.13 | 20/10/2022 | 15.11 | 19/10/2023 | [6 empty] | 32.24 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1087 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था स्कूल भवन किरन्दुल (मदाड़ी) में आर सीसी ड्रेन निर्माण कार्य भाग-02 | RCC drain construction work in Astha School Building Kirandul (Madari) Part-02 | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601376 | 240126016745 | 22/08/2024 |  |  | 32.22 | [11 empty] | 0 | 32.22 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 365 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6164 | 81.3005
31 | 2022-23 | शिक्षा | जिले में नवीन संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल बारसूर में कार्यरत् शिक्षकों का मानदेय प्रदाय कार्य | Provision of honorarium to teachers working in the newly operated Swami Atmanand Government English Medium School, Barsoor in the district. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 22160808035 | 202237600698 | 220146960563 | ­ 29/07/2022 |  |  | 32.172 |  | 12.86 | 14/09/2022 | 12.86 | 2023-10-11 | 6.2 | 15/04/2025 |  |  |  |  | 31.92 | 0.252 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1947 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर जावंगा विकासखण्ड गीदम में नीबू (5 हे.) पौधा रोपण हेतु कार्य -02 | Work for planting lemon (5 ha) saplings in FRA Cluster Jawanga Development Block Geedam -02 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337601166 | 230176996148 | 22/06/2023 |  |  | 32.12 |  | 18 | 30/06/2023 | [8 empty] | 18 | 14.12 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2534 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर कटुलनार विकासखण्ड गीदम में आम (5 हे.) पौधा रोपण हेतु कार्य -01 | Work for planting mango (5 ha) saplings in FRA cluster Katulnar development block Geedam -01 | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202337601167 | 230174843689 | 22/06/2023 |  |  | 32.12 |  | 12.044 | 30/06/2023 | 7.22 | 2023-08-12 | [6 empty] | 19.264 | 12.856 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
2782 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर कुआकोण्डा विकासखण्ड कुआकोण्डा में आम (5 हे.) पौधा रोपण हेतु कार्य भाग-01 | Work Part-01 for Planting Mango (5 Hectare) in FRA Cluster Kuakonda Development Block Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337601174 | 230134768759 | 22/06/2023 |  |  | 32.12 |  | 12.84 | 30/06/2023 | 12.48 | 2023-08-09 | 6.18 | 2024-04-01 |  |  |  |  | 31.5 | 0.62 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3851 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर रेंगानार विकासखण्ड़ कुआकोण्ड़ा में आम (5 हे. पौधा रोपण हेतु कार्य -2 | Work-2 for planting mango (5 hectares) in FRA cluster Renganar development block Kuakonda | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202337601184 | 230121357801 | 23/06/2023 |  |  | 32.12 |  | 12.84 | 30/06/2023 | 12.84 | 2023-08-09 | 6.18 | 2024-04-01 |  |  |  |  | 31.86 | 0.26 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
3852 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर रेंगानार विकासखण्ड कुआकोण्डा में आम (5 हे.) पौधा रोपण हेतु कार्य | Work for planting mango (5 ha) saplings in FRA Cluster Renganar Development Block Kuakonda | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202337601179 | 230141740728 | 22/06/2023 |  |  | 32.12 |  | 12.84 | 2023-10-07 | 12.84 | 2023-08-09 | 6.18 | 2024-04-01 |  |  |  |  | 31.86 | 0.26 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
3869 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर गढमिरी विकासखण्ड कुआकोण्डा में आम (5 हे.) पौधा रोपण हेतु कार्य | Work for planting mango (5 ha) saplings in FRA Cluster Gadhmiri Development Block Kuakonda | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202337601178 | 230191693448 | 22/06/2023 |  |  | 32.12 |  | 12.84 | 30/06/2023 | 12.84 | 2023-08-09 | 6.18 | 2024-04-01 |  |  |  |  | 31.86 | 0.26 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
3874 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर कुआकोण्डा विकासखण्ड कुआकोण्डा में आम (5 हे.) पौधा रोपण हेतु कार्य भाग-02 | Work Part-02 for Planting Mango (5 Hectare) in FRA Cluster Kuakonda Development Block Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337601175 | 230139169402 | 22/06/2023 |  |  | 32.12 |  | 12.84 | 30/06/2023 | 12.84 | 2023-08-09 | 6.18 | 2024-04-01 |  |  |  |  | 31.86 | 0.26 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4731 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर कटुलनार विकासखण्ड गीदम में आम (5 हे.) पौधा रोपण हेतु कार्य -02 | Work for planting mango (5 ha) saplings in FRA cluster Katulnar development block Geedam -02 | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202337601168 | 230168704252 | 22/06/2023 |  |  | 32.12 |  | 12.84 | 30/06/2023 | 12.84 | 2023-04-08 | 6 | 2023-08-12 |  |  |  |  | 31.68 | 0.44 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4751 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर जावंगा विकासखण्ड गीदम में आम (5 हे.) पौधा रोपण हेतु कार्य -02 | Work for planting mango (5 ha) saplings in FRA Cluster Jawanga Development Block Geedam -02 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337601163 | 230103023928 | 22/06/2023 |  |  | 32.12 |  | 12.84 | 30/06/2023 | 12.84 | 2023-04-08 | 6.39 | 2023-08-12 |  |  |  |  | 32.07 | 0.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4752 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर जावंगा विकासखण्ड गीदम में आम (5 हे.) पौधा रोपण हेतु कार्य -03 | Work for planting mango (5 ha) saplings in FRA Cluster Jawanga Development Block Geedam -03 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337601164 | 230140411028 | 22/06/2023 |  |  | 32.12 |  | 12.84 | 30/06/2023 | 12.84 | 2023-04-08 | 6.43 | 2023-08-12 |  |  |  |  | 32.11 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4753 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर जावंगा विकासखण्ड गीदम में आम (5 हे.) पौधा रोपण हेतु कार्य -01 | Work for planting mango (5 ha) saplings in FRA Cluster Jawanga Development Block Geedam -01 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337601162 | 230146116669 | 22/06/2023 |  |  | 32.12 |  | 12.84 | 30/06/2023 | 12.84 | 2023-04-08 | 6.43 | 30/06/2023 |  |  |  |  | 32.11 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
338 | 2024-25 | सतत आजीविका | स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में संचालित डिग्री डिप्लोमा कोर्स हेतु शिक्षण कार्य | Teaching work for degree diploma courses conducted at State Institute of Hotel Management | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601266 | 240195631035 | 2024-07-08 |  | - | 31.99 |  | 12.796 | 27/11/2024 | [8 empty] | 12.796 | 19.194 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1406 | 2022-23 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | आदिवासी एवं अन्य सांस्कृतियों को बढ़ावा देते हुये रोजगार अवसर प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्य भाग-दो | Necessary work to provide employment opportunities while promoting tribal and other cultures, Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600238 | 230191689533 | 27/01/2023 |  |  | 31.98 |  | 12.79 | 21/02/2023 | [8 empty] | 12.79 | 19.19 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1711 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | खेल मैदान चितालंका में ऑनग्रिड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य | Installation of on-grid solar power plant at Chitalanka sports ground | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437601716 | ­240129602895 | 2024-11-09 |  |  | 31.882 |  | 31.882 | 16/10/2024 | [8 empty] | 31.882 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
1426 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | पर्यावरण संरक्षण हेतु आवश्यक कार्य बचेली वार्ड नम्बर 10 भाग-02 | Necessary work for environmental protection, Bacheli Ward No. 10 Part-02 | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202337600584 | 230158452921 | 2023-03-04 |  |  | 31.81 |  | 12.72 | 2023-01-05 | 12.72 | 24/11/2023 | [6 empty] | 25.44 | 6.37 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
2408 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | जिला-दन्तेवाड़ा के इन्डोर स्टेडियम में बाउण्ड्रीवाल एवं मेन गेट का निर्माण कार्य | Construction work of boundary wall and main gate in indoor stadium of district Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600957 | 220121674020 | ­ 06/10/2022 |  |  | 31.79 |  | 12.71 | 2024-02-04 | 12.71 | 23/10/2024 | 5.302 | 23/10/2024 |  |  |  |  | 30.722 | 1.068 | Tribal Development Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3043 | 2022-23 | सिंचाई | बुढ़ा तालाब बारसूर में सौंदर्यीकरण कार्य भाग-पांच | Beautification work in Budha Talab Barsoor Part-Five | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600478 | 230138159807 | 28/03/2023 |  |  | 31.75 |  | 12.7 | 2023-01-05 | 17.25 | 2024-08-08 | [6 empty] | 29.95 | 1.8 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
4512 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल पुराना भवन कासोली में फस्ट फ्लोर रिनोवेशन कार्य | First floor renovation work at Swami Atmanand Hindi Medium School old building Kasoli | KASOLI | GEEDAM |  | 22160804511 | 202337600006 | 230175644949 | 2023-04-01 | 22160804511 |  | 31.59 |  | 12.62 | 13/01/2023 | 12.63 | 2023-08-09 | 6.07 | 2024-04-01 |  |  |  |  | 31.32 | 0.27 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
2436 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य पटेलपारा से मंझारपारा तक 800 मी. | Cement concrete road construction work from Patelpara to Manjharpara 800 m. | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202437600678 | 240162730935 | 13/06/2024 |  |  | 31.57 |  | 12.628 | 2024-10-09 | [8 empty] | 12.628 | 18.942 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
5097 | 2025-26 | शिक्षा | 100 सीटर कन्या आश्रम गाटम का भवन निर्माण कार्य की पुनरीक्षित राशि। | Revised amount for the construction work of 100 seater girls' ashram Gatam. | GATAM | KATEKALYAN |  | 22161502808 | 202537600475 | 250133203372 | 16/05/2025 |  |  | 31.567 | [11 empty] | 0 | 31.567 | Tribal Development Dantewada | 300 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8224 | 81.5766
460 | 2024-25 | शिक्षा | डी.ए.व्ही.हितावर कुआकोण्ड़ा विद्यालय के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of necessary materials for the smooth functioning of D.A.V. Hitawar Kuakonda School | HITAWAR | KUWAKONDA |  | 22161908004 | 202437601733 | 240119161263 | 17/09/2024 |  |  | 31.515 |  | 6.676 | 29/10/2024 | 24.839 | 28/04/2025 | [6 empty] | 31.515 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
2395 | 2023-24 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | मुलभूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत विकलांग पुनर्वास केन्द्र का निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-01 | Construction work of Disabled Rehabilitation Centre under Basic Minimum Service, Dantewada Part-01 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601189 | 230172662564 | 2023-06-07 |  |  | 31.41 |  | 12.56 | 2023-06-07 | 15.707 | 2024-09-09 | 0.892 | 29/07/2025 |  |  |  |  | 29.159 | 2.251 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1404 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | जिले के एजुकेशन सिटी जावंगा में संचालित विभिन्न विद्यालयों में NEET/JEE की कोचिंग कार्य | NEET/JEE coaching work in various schools run in Education City Jawanga of the district. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437602499 | 240192815106 | 21/11/2024 |  |  | 31.395 |  | 12.558 | 29/11/2024 | 12.558 | 21/02/2025 | [6 empty] | 25.116 | 6.279 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
3599 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग साहोकार पारा 800 मी. मेटापाल 02 | Ghat Cutting Sahokar Para 800 m. Metapal 02 | METAPAL -02 | DANTEWADA |  |  | 202437600258 | 240132525879 | 2024-06-03 |  |  | 31.35 |  | 12.54 | 2024-07-03 | 12.54 | 30/10/2024 | 5.657 | 2025-06-01 |  |  |  |  | 30.737 | 0.613 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
160 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं. 7 के पालिका बाजार में सौन्दर्यीकरण विकास कार्य | Beautification development work in the Municipality market of Ward No. 7 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437602145 | 240139896782 | 2024-04-11 |  |  | 31.118 |  | 26.419 | 18/10/2025 | [8 empty] | 26.419 | 4.699 | Nagar Panchayat Geedam | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
304 | 2023-24 | शिक्षा | महेन्द्र कर्मा कॉलेज दन्तेवाड़ा में जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work at Mahendra Karma College, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601630 | 230156465441 | 2023-06-10 |  |  | 30.95 |  | 12.38 | 2023-11-10 | 18.57 | 20/12/2024 | [6 empty] | 30.95 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
206 | 2024-25 | शिक्षा | बालक आश्रम गदापाल के भवन का उन्नयन कार्य एवं कम्प्यूटर लैब की स्थापना कार्य | Upgradation work of Bal Ashram Gadapal building and establishment of computer lab | GADAPAL | DANTEWADA |  | 22162205306 | 202437602892 | 240198713068 | 30/12/2024 |  |  | 30.878 |  | 10.898 | 19/06/2025 | [8 empty] | 10.898 | 19.98 | Tribal Development Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7979 | 81.4721
1780 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | 11 सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संविदा में मानदेय भुगतान कार्य | 11 Assistant Veterinary Field Officer contract honorarium payment work | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600123 | 250198822918 | 15/01/2025 |  |  | 30.822 |  | 12.328 | 2025-07-03 | 12.328 | 2025-07-08 | 0.562 | 19/11/2025 |  |  |  |  | 25.218 | 5.604 | Veterinary services Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 3th installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2451 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | बड़ेसेट्ठी से गंधारपारा मार्ग में मूलेर नाला पर 8 एमएक्स 3 स्पॉन माईनर ब्रिज का निर्माण कार्य भाग-03 | Construction work of 8 MX 3 span minor bridge on Muller Nala on Badesetthi to Gandharpara road, Part-03 | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601082 | 240114499329 | 24/07/2024 |  |  | 30.54 |  | 12.216 | 2025-03-06 | 14.52 | 2025-12-08 | [6 empty] | 26.736 | 3.804 | E.E.P.W.D.(B/R) S.D.Sukma (CG) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
263 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | आजीविका संवर्धन हेतु नलकूप खनन व पम्प स्थापना एवं चैनलिंक तारफेंसिंग कार्य | Tube well mining and pump installation and channel link wire fencing work for livelihood promotion | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600358 | 230155811386 | 17/02/2023 |  |  | 30.36 |  | 12.414 | 2024-07-05 | 12.144 | 24/03/2025 | [6 empty] | 24.558 | 5.802 | D.D.Agriculture Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1314 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | सी-मार्ट दन्तेवाड़ा के तहत् आजीविका संवर्धन कौशल विकास एवं सतत् जीविकोपार्जन हेतु आवश्यक कार्य | Necessary work for livelihood promotion, skill development and sustainable livelihood under C-Mart Dantewada | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202337601205 | 230131521850 | 2023-10-07 |  |  | 30.33 |  | 12.13 | 2023-10-07 | 18.196 | 22/08/2023 | [6 empty] | 30.326 | 0.004 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
4347 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल-बड़ेतुमनार में पुराना भवन में ग्राउण्ड फ्लोर निर्माण कार्य | Ground floor construction work in the old building of Swami Atmanand Hindi Medium School-Badetumnar | BADETUMNAR | GEEDAM |  | 22160800414 | 202237601178 | ­220103296962 | ­ 06/12/2022 |  |  | 30.33 |  | 12.13 | 2022-06-12 | 12.13 | 19/06/2023 | 6.02 | 19/10/2023 |  |  |  |  | 30.28 | 0.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
3190 | 2021-22 | शिक्षा | ग्राम पंचायत बड़ेगुड़रा (गाटम ) विकासखण्ड़ कटेकल्याण में 100 सीटर कन्या छात्रावास भवन का अतिरिक्त निर्माण कार्य | Additional construction work of 100 seater girls hostel building in Gram Panchayat Badegudara (Gatam) development block Katekalyan | BADEGUDRA | KATEKALYAN |  |  | 202137600623 | 210132038695 | 25/12/2021 |  |  | 30.2 |  | 12.08 | 25/12/2021 | 12.08 | 18/01/2023 | [6 empty] | 24.16 | 6.04 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6985 | 81.4899
3628 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकास खण्ड़-गीदम में वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों हेतु नलकूप खनन एवं सबमर्सिबल पंप स्थापना कार्य | Tube well excavation and submersible pump installation work for forest rights lease holder farmers in Development Block-Gidam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600393 | ­210151302918 | 18/08/2021 |  |  | 30.2 |  | 12.08 | 18/08/2021 | 12.08 | 27/04/2022 | 6.04 | 24/06/2022 |  |  |  |  | 30.2 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1130 | 2024-25 | शिक्षा | कार्यालय शासकीय प्रशिक्षण संस्था गीदम में कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 48 प्रशिक्षणार्थी हेतु कम्प्युटर, यूपीएस, कम्प्यूटर टेबल एवं कम्पयूटर कुर्सी क्रय कार्य | Purchase work of computer, UPS, computer table and computer chair for 48 trainees of Computer Operator and Programming Assistant in the office of Government Training Institute, Geedam. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437602912 | 240167183953 | 26/12/2024 |  |  | 30.197 |  | 27.032 | 16/01/2025 | 2.8505 | 24/06/2025 | [6 empty] | 29.8825 | 0.3145 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
850 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | प्रवेश द्वार एवं गलियारा का रेनोवेशन कार्य | Renovation work of entrance and corridor | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602648 | 240128538553 | 2024-06-12 |  |  | 30.19 |  | 4.035 | 15/04/2025 | 15.88 | 16/10/2025 | [6 empty] | 19.915 | 10.275 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3564 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम-बालूद में 5800 मीटर में चैन लिंक तार फेंसिंग कार्य | Chain link wire fencing work in 5800 meters in village Balud | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202237600067 | ­220126233907 | 22/01/2022 |  |  | 30.131 |  | 12.052 | 21/01/2022 | 18.079 | 26/08/2022 | [6 empty] | 30.131 | 0 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
1648 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | माँ दन्तेश्वरी हाई-स्कुल मैदान निर्माण कार्य भाग-एक | Maa Danteshwari High School Ground Construction Work Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600500 | 230153003590 | 28/03/2023 |  |  | 30.12 |  | 12.04 | 2023-01-05 | 12.04 | 25/09/2023 | 4.23 | 2024-02-04 |  |  |  |  | 28.31 | 1.81 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
851 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पार्किग शेड के साथ डीपीआरसी भवन और परिसर की दीवार का नवीनीकरण कार्य | Renovation work of DPRC building and compound wall along with parking shed | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602671 | 240144577643 | 2024-09-12 |  |  | 30 |  | 5.677 | 2025-08-05 | 15.805 | 2025-09-12 | [6 empty] | 21.482 | 8.518 | RES Dantewada | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1454 | 2021-22 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत विभिन्न मेला मड़ई (करसाड़) हेतु आवश्यक व्यवस्था कार्य भाग-दो | Necessary arrangement work for various fairs and fairs (Karsad) under Dantewada district, part-two | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600252 | 220146214204 | 23/03/2022 |  |  | 30 |  | 12 | 23/03/2022 | 12 | 21/02/2022 | [6 empty] | 24 | 6 | JILA PAYNCHAYAT Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3320 | 2025-26 | शिक्षा | आस्था भवन जावंगा में साईंस लैब का सुदृढ़ीकरण कार्य | Strengthening of Science Lab at Astha Bhawan, Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202537600316 | 250167956071 | 2025-01-05 |  |  | 30 |  | 11.92 | 2025-09-12 | [8 empty] | 11.92 | 18.08 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
5278 | 2025-26 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | 09 अगस्त 2025 को विश्व आदिवासी दिवस कार्य। | World Tribal Day on 09 August 2025. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600684 | 250140279375 | 2025-08-08 |  |  | 30 | [11 empty] | 0 | 30 | Tribal Development Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
1080 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल बड़ेतुमनार में पुराना हाई सेकेण्ड्ररी स्कुल भवन में ग्राउण्ड फ्लोर निर्माण कार्य | Ground floor construction work in the old high secondary school building at Swami Atmanand Hindi Medium School, Badetumnar | CHHOTETUMNAR | GEEDAM |  | 22160800414 | 202237601183 | ­220165560698 | ­ 06/12/2022 |  |  | 29.96 |  | 11.98 | 2022-06-12 | 11.98 | 16/05/2023 | 2.4 | 2025-11-04 | 2.332 | 2025-03-09 |  |  | 26.36 | 3.6 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0116 | 81.2484
3044 | 2022-23 | सिंचाई | बुढ़ा तालाब बारसूर में सौंदर्यीकरण कार्य भाग-पन्द्रह | Beautification work in Budha Talab Barsoor Part-15 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600488 | 230116520114 | 28/03/2023 |  |  | 29.85 |  | 11.94 | 2023-01-05 | [8 empty] | 11.94 | 17.91 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3133 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी भवन स्कुल-रोंजे में पुराना भवन जीर्णोद्धार कार्य | Swami Atmanand Hindi Bhavan School- Old Building Renovation Work in Ronje | RONJE | GEEDAM |  |  | 202237601169 | 220102529470 | ­ 06/12/2022 |  |  | 29.73 |  | 11.89 | 2022-06-12 | 11.89 | 24/11/2023 | [6 empty] | 23.78 | 5.95 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0411 | 81.3648
4716 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल कन्या शिक्षा परिसर जावंगा में फ्रंट एलिवेशन एवं वाटर प्रुफिंग कार्य | Front elevation and water proofing work at Swami Atmanand Hindi Medium School, Girls Education Complex, Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805514 | 202337601476 | 230109720368 | 24/08/2023 | 22160805514 |  | 29.72 |  | 11.88 | 24/08/2023 | 17.84 | 19/10/2023 | [6 empty] | 29.72 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
732 | 2024-25 | शिक्षा | सक्षम-1 भवन का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of Saksham-1 building. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437600951 | 240128797091 | 2024-09-07 |  | - | 29.65 |  | 8.497 | 15/10/2025 | [8 empty] | 8.497 | 21.153 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 150 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1222 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | पौध रोपण कार्य रकबा 6.00 हेक्ट. (आम 500 अमरूद 277 पौधा कुल 777) | Plantation work area 6.00 hectares (Mango 500, Guava 277 plants, total 777) | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202237601010 | ­220123338553 | 21/10/2022 |  |  | 29.62 |  | 11.84 | 23/12/2023 | [8 empty] | 11.84 | 17.78 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
651 | 2024-25 | शिक्षा | हाई स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर चितालंका का मरम्मत कार्य | Repair work of High School Saraswati Shishu Mandir Chitalanka | CHITALANKA | DANTEWADA |  | 22162202316 | 202437602148 | 240186603481 | 2024-04-11 |  |  | 29.5 |  | 11.8 | 31/01/2025 | 11.8 | 2025-09-06 | [6 empty] | 23.6 | 5.9 | BEO/BRC Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
4604 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मनंद हिन्दी मिडियम स्कुल-जावंगा का प्रथम तल रिनोवेशन कार्य | First floor renovation work of Swami Atmanand Hindi Medium School-Javanga | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805514 | 202237600951 | 220115037224 | 2022-03-10 | 22160805728 |  | 29.47 |  | 11.78 | 20/10/2022 | 11.78 | 2022-02-12 | 5.91 | 24/11/2023 |  |  |  |  | 29.47 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
588 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सर्किट हाउस दन्तेवाड़ा में कमरे का उन्नयन कार्य | Room upgradation work at Circuit House Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602428 | 240143385456 | 25/11/2024 |  |  | 29.42 |  | 20.47 | 17/10/2025 | [8 empty] | 20.47 | 8.95 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2620 | 2024-25 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | कोच (प्रशिक्षक) मानदेय एवं खेल विधाओं हेतु अधोसंरचना विकास एवं खेल सामग्री प्रदाय कार्य । | Coach (instructor) honorarium and infrastructure development and sports material supply work for sports disciplines. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602837 | 240169495052 | 20/12/2024 |  |  | 29.4 |  | 11.76 | 24/01/2025 | [8 empty] | 11.76 | 17.64 | JILA KHEL ADHIKARI | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1143 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | कामकाजी महिलाओं को रोजगार के साधन उपलब्घ कराने के साथ आवास हेतु आवश्यक कार्य भाग-दो | Necessary work for providing employment opportunities to working women along with housing, Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600729 | 230147407851 | 25/04/2023 |  |  | 29.36 |  | 11.74 | 2023-01-05 | 5.124 | 16/10/2025 | [6 empty] | 16.864 | 12.496 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1431 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के आवास हेतु आवश्यक कार्य भाग-दो | Necessary work for the accommodation of youth preparing for competitive exams, Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600739 | 230110554432 | 25/04/2023 |  |  | 29.36 |  | 11.74 | 2023-01-05 | 11.74 | 2023-04-12 | 3.612 | 2025-12-11 |  |  |  |  | 27.092 | 2.268 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
864 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक का रेनोवेशन कार्य | Renovation work of the blood bank of the district hospital | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602649 | 240115136398 | 2024-06-12 |  |  | 29.34 |  | 9.124 | 2025-09-06 | [8 empty] | 9.124 | 20.216 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
631 | 2023-24 | शिक्षा | नन्हे परिन्दे पातररास दन्तेवाड़ा का जीर्णोद्धार कार्य भाग-02 | Restoration work of little bird Patarras Dantewada Part-02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601547 | 230155124333 | 13/09/2023 |  |  | 29.33 |  | 11.73 | 2023-03-11 | 11.73 | 2023-04-12 | 4.19 | 29/01/2025 |  |  |  |  | 27.65 | 1.68 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1293 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | ऑक्सीजोन निर्माण कार्य किरन्दुल भाग-पांच | Oxygen Zone Construction Work Kirandul Part-Five | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202337600578 | 230196047216 | 2023-03-04 |  |  | 29.27 |  | 11.7 | 2023-01-05 | [8 empty] | 11.7 | 17.57 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3712 | 2021-22 | शिक्षा | विकास खण्ड गीदम में संचालित पोटा केबिन एवं कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में फाइबर कबड़ प्रदाय कार्य | Supply of fibre scrap to Pota Cabin and Kasturba Gandhi Girls Residential Schools operated in Development Block Geedam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600237 | 210150738574 | 13/07/2021 |  |  | 29.25 |  | 11.7 | 13/07/2021 | 17.55 | 2021-04-12 | [6 empty] | 29.25 | 0 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3713 | 2021-22 | शिक्षा | विकास खण्ड दन्तेवाड़ा में संचालित पोटा केबिन एवं कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में फाइबर कबड़ प्रदाय कार्य | Supply of fibre scrap to Pota Cabin and Kasturba Gandhi Girls Residential Schools operated in Development Block Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600236 | 210116093725 | 13/07/2021 |  |  | 29.25 |  | 11.7 | 13/07/2021 | 17.55 | 2021-04-12 | [6 empty] | 29.25 | 0 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3286 | 2024-25 | शिक्षा | जिले में संचालित पोंटाकेबिन में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लियें आवश्यक सामाग्री (टी-शर्ट, पेन्ट एवं ट्रेक सूट )क्रय कार्य। | Purchase of essential items (T-shirts, pants and trek suits) for the students studying in Ponta Cabin operated in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601525 | 240132144266 | 30/08/2024 |  |  | 29.234 |  | 11.693 |  | 17.541 | 2025-06-01 | [6 empty] | 29.234 | 0 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1737 | 2024-25 | शिक्षा | एजुकेशन सिटी जावंगा कन्या शिक्षा परिषर में कम्प्यूटर सेट एवं डिजीटल क्लारूम का स्थापना कार्य। | Installation work of computer set and digital classroom in Education City Jawanga Girls Education Council. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202537600194 | 250174135019 | 20/01/2025 |  |  | 29.12 |  | 11.648 | 19/03/2025 | 17.471 | 2025-08-05 | [6 empty] | 29.119 | 0.001 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1762 | 2024-25 | शिक्षा | जिले अन्तर्गत संचालित नौ हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में आईआईटी बॉम्बे स्पोकन टुटोरियल कार्यक्रम कार्य | IIT Bombay Spoken Tutorial Program work in nine higher secondary schools operating in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601887 | 240153859261 | ­ 01/10/2024 |  |  | 29.1 |  | 11.64 | 15/10/2024 | [8 empty] | 11.64 | 17.46 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
533 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कर्य 700 मी. जबेली से अरबे पहुंच मार्ग आर.डी. 0 से 700 मीटर | Cement concrete road construction work 700 m Jabeli to Arabe approach road from RD 0 to 700 m | JABELI | KUWAKONDA |  |  | 202437601260 | 240187882037 | 2024-07-08 |  |  | 29.03 |  | 22.9 | 2025-03-01 | [8 empty] | 22.9 | 6.13 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5534 | 81.3808
446 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | 50 बिस्तर मातृत्व एवं शिशु अस्पताल गीदम में कलर सोनोग्राफी मशीन क्रय हेतु प्रदाय कार्य | Supply work for purchase of color sonography machine in 50 bedded Maternity and Child Hospital, Geedam | GEEDAM | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 3622641110 | 202237600766 | 220139210695 | 26/08/2022 | 3622641110 |  | 29 |  | 11.6 | 19/12/2022 | 17.4 | 20/02/2023 | [6 empty] | 29 | 0 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
5051 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | विश्व आदिवासी दिवस से संबंधित कार्यक्रम में टेंट एवं अन्य व्यवस्था कार्य | Tent and other arrangements for the World Tribal Day programme | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602261 | 240145496280 | 18/11/2024 |  |  | 28.94 |  | 28.94 | 2025-08-01 | [8 empty] | 28.94 | 0 | Tribal Development Dantewada | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2254 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | ग्राम पंचायत झोड़ियाबाड़म में पैराब्वालिंग और ड्राइंग यूनिट स्थापना कार्य | Parawalling and drying unit installation work in Gram Panchayat Jhoriyabadam | JHODIYABADAM | GEEDAM |  |  | 202437602874 | 240178714469 | 24/12/2024 |  |  | 28.84 |  | 18.934 | 23/06/2025 | [8 empty] | 18.934 | 9.906 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
2787 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य कुपेर से मंगनार भाग-02 | CC road construction work from Kuper to Manganar Part-02 | KUPER | DANTEWADA |  |  | 202337601428 | 230166095045 | 2023-01-08 |  |  | 28.83 |  | 20.242 | 2025-10-05 | [8 empty] | 20.242 | 8.588 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8739 | 81.312
2788 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य कुपेर से मंगनार भाग-01 | CC road construction work from Kuper to Manganar Part-01 | KUPER | DANTEWADA |  |  | 202337601427 | 230145786331 | 2023-01-08 |  |  | 28.83 |  | 20.242 | 2025-10-05 | [8 empty] | 20.242 | 8.588 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8739 | 81.312
2402 | 2024-25 | स्वच्छता | वार्ड क्रं.-4 बस स्टेण्ड दन्तेवाड़ा में शुलभ शौचालय निर्माण कार्य। | Construction of Sulabh toilet at Ward No. 4 Bus Stand, Dantewada. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601118 | 240113606004 | 25/07/2024 |  |  | 28.72 | [11 empty] | 0 | 28.72 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 150 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
5407 | 2025-26 | शिक्षा | 100 सीटर पो. के. बालिका छात्रावास पालनार अतिरिक्त निर्माण कार्य। | 100 seater PO Girls Hostel Palanar additional construction work. | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202537600822 | 250166621262 | 29/09/2025 |  |  | 28.67 | [11 empty] | 0 | 28.67 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.6158 | 81.389
5117 | 2025-26 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत संचालित 50 बिस्तर मातृ एवं शिशु अस्पताल गीदम में चतुर्थ श्रेणी नियुक्ति कार्य (सफाई कर्मचारी,सुरक्षा गार्ड) | Fourth class recruitment work (cleaning staff, security guard) in 50 bedded Mother and Child Hospital, Geedam, operated under Dantewada district. | GEEDAM | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 3622641110 | 202537600505 | 250173765849 | 13/06/2025 | 3622641110 |  | 28.655 |  | 11.462 | 13/06/2025 | [8 empty] | 11.462 | 17.193 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
830 | 2024-25 | शिक्षा | शासकीय आई.टी.आई बालक छात्रावास भवन के भू तल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of the ground floor of Government ITI Boys Hostel building | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437600954 | 240166161764 | 2024-09-07 |  | - | 28.63 |  | 22.9 | 17/10/2025 | [8 empty] | 22.9 | 5.73 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2772 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पटेलपारा से देवगुड़ी मार्ग पर (700 मीटर) | CC road construction work on Patelpara to Devgudi road (700 meters) | PAHURNAR | GEEDAM |  |  | 202237600001 | ­220112650052 | ­ 04/01/2022 |  |  | 28.57 |  | 11.42 | 2022-06-01 | 11.26 | 14/09/2022 | [6 empty] | 22.68 | 5.89 | RES Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0958 | 81.3022
2820 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मानस चौक से टेकनार चौक तक भाग-दस | CC road construction work from Manas Chowk to Teknar Chowk, Part-10 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601292 | 230132242732 | 19/07/2023 |  |  | 28.55 |  | 11.42 | 2025-09-04 | 5.491 | 30/04/2025 | 2.229 | 2025-09-12 |  |  |  |  | 19.14 | 9.41 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1339 | 2023-24 | शिक्षा | अंग्रेजी माध्यम सकूल किरन्दुल का संचालन, मानदेय एवं अन्य आवश्यक कार्य वर्ष 2024-25 हेतु। | Operation, honorarium and other necessary work of English Medium School Kirandul for the year 2024-25. | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202437600077 | 240118119055 | 23/02/2024 |  |  | 28.486 |  | 11.394 | 26/02/2024 | 11.394 | 29/01/2025 | 5.698 | 14/08/2025 |  |  |  |  | 28.486 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
472 | 2021-22 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | कटेकल्याण क्षेत्र अन्तर्गत दिव्यांगजनों हेतु सहायक उपकरण प्रदाय कार्य | Supply of assistive devices for the disabled under Katekalyan area | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600427 | 210115410642 | 16/09/2021 |  |  | 28.375 |  | 11.35 | 16/09/2021 | 17.025 | 2021-11-11 | [6 empty] | 28.375 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
124 | 2024-25 | शिक्षा | पोटाकेबिन पालनार का नवीनीकरण (गैलवासनिश्ड प्रोफाइल शीट और दरवाजा खिड़की कार्य) भाग 2 | Renovation of Pota Cabin Palanar (Galvanized Profile Sheet and Door Window Work) Part 2 | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22161902117 | 202437600755 | 240109536114 | 25/06/2024 | 22161902117 |  | 28.36 |  | 11.344 | 28/06/2024 | 11.344 | 2024-05-11 | [6 empty] | 22.688 | 5.672 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
267 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | ग्राम पंचायत नकुलनार में नलकूप खनन 150 मि.मी. व्यास 180 मीटर, पावर पंप, राईजिंग मेन जी.आई. पाईप लाईप, घरेलु नल कनेक्शन एवं विद्युत कनेक्शन कार्य। | In Gram Panchayat Nakulnar, tube well excavation 150 mm diameter 180 meters, power pump, rising main GI pipe line, domestic tap connection and electricity connection work. | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602351 | 240183124914 | 14/11/2024 |  |  | 28.34 |  | 5.668 | 2025-08-08 | 5.856 | 26/09/2025 | [6 empty] | 11.524 | 16.816 | EEPHEDDANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
2929 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | बीटी सड़क सुदृढ़ीकरण चोलनार-मड़कामीरास आई/सी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य (भाग-09) | BT Road Strengthening Cholanar-Madakamiras I/C Slab Culvert Construction Work (Part-09) | CHOLNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601121 | ­220144438343 | ­ 28/11/2022 |  |  | 28.34 |  | 7.373 | 2025-09-05 | [8 empty] | 7.373 | 20.967 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6214 | 81.3192
1768 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था स्कूल किरन्दुल (मदाड़ी) में हॉर्टिकल्चर व लेण्ड स्केपिंग निर्माण कार्य भाग-04 | Horticulture and Landscaping Construction Work Part-04 at Aastha School Kirandul (Madadi) | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601388 | 240147663676 | 22/08/2024 |  |  | 28.28 | [11 empty] | 0 | 28.28 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 365 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6164 | 81.3005
1884 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल-हितामेटा में पुराना भवन जीर्णोद्धार कार्य | Swami Atmanand Hindi Medium School- Hitameta old building renovation work | HITAMETA | GEEDAM |  | 22160804609 | 202237601192 | 220134232724 | ­ 06/12/2022 |  |  | 28.14 |  | 11.25 | 2022-06-12 | 11.25 | 2023-04-08 | [6 empty] | 22.5 | 5.64 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
4338 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल-गुमड़ा में पुराना भवन जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of old building in Swami Atmanand Hindi Medium School-Gumra | GUMDA | GEEDAM |  | 22160807612 | 202237601188 | 220121442247 | ­ 06/12/2022 |  |  | 28.14 |  | 11.25 | 2022-06-12 | 11.25 | 16/05/2023 | 5.64 | 24/11/2023 |  |  |  |  | 28.14 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
435 | 2024-25 | शिक्षा | डी.ए.व्ही.परचेली कटेकल्याण विद्यालय के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of necessary materials for the smooth functioning of D.A.V.Parcheli Katekalyan School | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202437601732 | 240167667625 | 17/09/2024 |  |  | 28.013 |  | 6.195 | 29/10/2024 | 21.818 | 28/04/2025 | [6 empty] | 28.013 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
3 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | जिले के कटेकल्याण में युवा सेंटर स्थल विकास टांसफॉरपर एवं सेप्टिक टैंक निर्माण कार्य | Youth Center site development transformer and septic tank construction work in Katekalyan of the district. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437600701 | 240180825537 | 20/06/2024 |  |  | 27.98 |  | 11.19 | 16/08/2024 | [8 empty] | 11.19 | 16.79 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 200 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
458 | 2024-25 | शिक्षा | डी.ए.व्ही.कुम्हाररास दन्तेवाड़ा विद्यालय के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of necessary materials for the smooth functioning of D.A.V. Kumharras Dantewada school | KUMHARRAS | DANTEWADA |  | 22162200511 | 202437601734 | ­240109623238 | 17/09/2024 |  |  | 27.943 |  | 11.21 | 29/10/2024 | 16.733 | 28/04/2025 | [6 empty] | 27.943 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
2920 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई स्कुल भवन पण्डेवार में भवन निर्माण कार्य भाग-दो | Swami Atmanand Hindi Medium High School Building, Pandewar, Building Construction Work Part-2 | PANDEWAR | DANTEWADA |  | 22162201205 | 202337600400 | 230158199484 | 2023-02-03 |  |  | 27.92 |  | 11.16 | 2022-03-05 | 12.408 | 2025-09-12 | [6 empty] | 23.568 | 4.352 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8749 | 81.2696
423 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई स्कुल गदापाल भवन निर्माण कार्य भाग-दो | Swami Atmanand Hindi Medium High School Gadapal Building Construction Work Part-2 | GADAPAL | DANTEWADA |  | 22162225302 | 202337600402 | 230137004141 | 2023-02-03 |  |  | 27.91 |  | 11.16 | 2023-01-05 | [8 empty] | 11.16 | 16.75 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7979 | 81.4721
2916 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई-स्कुल भवन बड़ेलखापाल में भवन निर्माण कार्य भाग-दो | Swami Atmanand Hindi Medium High School Building, Badelkhapal Building Construction Work Part-2 | BADELAKHAPAL | KATEKALYAN |  | 22161501211 | 202337601640 | 230174928080 | 2023-09-10 |  |  | 27.91 |  | 11.16 | 2023-04-12 | [8 empty] | 11.16 | 16.75 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8155 | 81.5656
1248 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा में चिकित्सा एवं टू-नॉट लैब एवं वायरोलॉजी लैब संचालन हेतु कर्मचारियों का मानदेय प्रदाय कार्य | Providing honorarium to employees for operating medical and two-not lab and virology lab in District Hospital Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600405 | ­210197676946 | ­ 24/08/2021 |  |  | 27.9 |  | 11.16 | 24/08/2021 | 11.16 | 22/10/2021 | 5.58 | 25/12/2021 |  |  |  |  | 27.9 | 0 | Civil surgeon Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4134 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | वाड मांक 12 नयापारा म खेती कर रहे कृषक को नलकूप तार फ संग एवं स जी बीज दाय काय | Tube well wiring, planting and vegetable seed supply work to the farmers cultivating in Ward No. 12 Nayapara | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600322 | 230170190267 | 21/02/2023 |  |  | 27.88 | [11 empty] | 0 | 27.88 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3191 | 2024-25 | शिक्षा | 100 सीटर आश्रम छू-लो आसमान परिसर में अतिरिक्त निर्माण कार्य कारली | Additional construction work started at the 100-seater Ashram Choo-Lo Aasman complex. | KARLI | GEEDAM |  |  | 202437602902 | 240120754723 | 2025-01-01 |  |  | 27.74 |  | 22.82 | 2025-09-06 | [8 empty] | 22.82 | 4.92 | RES Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
1234 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | ईसीसीई बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पायलेट प्रोजेक्टर तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्य | ECCE Early Childhood Care and Education Pilot Project Three Day Residential Training Work for Anganwadi Workers | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602703 | 240168007287 | 16/12/2024 |  |  | 27.656 |  | 8.88 | 23/01/2025 | 5.88 | 24/02/2025 | 8.72 | 25/06/2025 | 2.33 | 26/09/2025 |  |  | 25.81 | 1.846 | BEO/BRC Dantewada | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 4th installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
372 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल-पालनार में पुराना भवन जीर्णोद्धार कार्य | Swami Atmanand Hindi Medium School- Old Building Renovation Work at Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22161902115 | 202237601242 | ­220108333552 | ­ 13/12/2022 |  |  | 27.57 |  | 11.02 | 13/12/2022 | 11.02 | 31/07/2023 | [6 empty] | 22.04 | 5.53 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
2563 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम पुराना हाई स्कूल-भवन जीर्णोद्धार कार्य मड़कामीरास | Swami Atmanand Hindi Medium Old High School-building renovation work Madkamiras | SAMALWAR | KUWAKONDA |  |  | 202337600118 | 230100239679 | 2023-11-01 |  |  | 27.57 |  | 11.02 | 2023-11-01 | 11.02 | 31/07/2023 | 4.584 | 2023-07-06 |  |  |  |  | 26.624 | 0.946 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.6065 | 81.3136
687 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई स्कूल मोखपाल भवन का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Swami Atmanand Hindi Medium High School Mokhpal Bhawan | MOKHPAL | KATEKALYAN |  | 22162203612 | 202337600634 | 230113423178 | 2023-11-04 |  |  | 27.56 |  | 11.02 | 23/05/2023 | 11.02 | 17/08/2023 | [6 empty] | 22.04 | 5.52 | Tribal Development Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
895 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई सेकेण्डरी-स्कुल पुराना भवन-गोडरे में रेनोवेशन कार्य | Renovation work at Swami Atmanand Hindi Medium High Secondary School Old Building-Godre | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202337600396 | 230100114776 | 2023-02-03 |  |  | 27.56 |  | 11.02 | 2022-03-05 | 14.485 | 2024-04-01 | [6 empty] | 25.505 | 2.055 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
1291 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | ऑक्सीजोन निर्माण कार्य किरन्दुल भाग-चार | Oxygen Zone Construction Work Kirandul Part-Four | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202337600577 | 230108136856 | 2023-03-04 |  |  | 27.47 |  | 10.98 | 2023-01-05 | [8 empty] | 10.98 | 16.49 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1445 | 2021-22 | शिक्षा | हायर सेकेंडरी स्कूल-गीदम में आवश्यक अधोसंरचना कार्य | Necessary infrastructure work at Higher Secondary School-Geedam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600480 | 210126226834 | ­ 13/10/2021 |  |  | 27.45 |  | 10.98 | 21/10/2021 | 10.98 | 20/07/2022 | [6 empty] | 21.96 | 5.49 | RES Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
179 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला अस्पताल के उपर डोम शेड में वार्ड निर्माण कार्य भाग-01 | Ward construction work in the dome shed above the district hospital, Part-01 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL | 5541321179 | 202437600325 | 240183830693 | 2024-11-03 | 5541321179 |  | 27.27 |  | 7.386 | 2024-09-09 | 10.95 | 15/11/2024 | 6.955 | 29/07/2025 |  |  |  |  | 25.291 | 1.979 | PWD S.B. Div. Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
134 | 2024-25 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जावंगा एजुकेशन सिटी में प्रथम तल में शेड निर्माण कार्य | Construction of shed on the first floor of Swami Atmanand English Medium School, Jawanga Education City | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202437601636 | 240140442158 | 2024-10-09 |  |  | 27.21 |  | 4.923 | 2025-09-06 | 8.1818 | 16/10/2025 | [6 empty] | 13.1048 | 14.1052 | RES Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
3194 | 2024-25 | स्वच्छता | नगर पालिका किरन्दुल में अतिरिक्त साफ सफाई 17 कर्मचारियों की मानदेय भुगतान | Payment of honorarium to 17 additional sanitation workers in Nagar Palika Kirandul | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601837 | 240158835550 | 25/9/2024 |  |  | 27.157 |  | 10.862 | 23/01/2025 | 10.862 | 19/02/2023 | [6 empty] | 21.724 | 5.433 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5119 | 2025-26 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | क्षीर सागर मिल्क प्लांट के सुधारक हेतु आवश्यक क्रय कार्य | Necessary procurement work for the improvement of Ksheer Sagar Milk Plant | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600504 | 250182107663 | 13/06/2025 |  |  | 27.135 | [11 empty] | 0 | 27.135 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1845 | 2024-25 | स्वच्छता | शासकीय जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र के लिए 52 सीटर बस प्रदाय कार्य | Supply of 52 seater bus for Government GNM Training Centre | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202437600686 | 240150710559 | 18/06/2024 |  |  | 27.12 |  | 10.848 | 16/08/2024 | 16.272 | 28/03/2025 | [6 empty] | 27.12 | 0 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
4608 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | खरीफ 2022 में कोदो कुटकी रागी बीज उत्पादन कार्यक्रम कृषकों को कृषि आदान सामग्री प्रदाय कार्य भाग-एक | Kodo Kutki Ragi Seed Production Program in Kharif 2022, Supply of Agricultural Inputs to Farmers, Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600602 | 220107193763 | 2022-01-06 |  |  | 27.1 |  | 10.8 | 2022-09-06 | 15.45 | 20/07/2023 | [6 empty] | 26.25 | 0.85 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
56 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा परिसर में विद्युत कनेक्शन (11 केव्ही, 33 केव्ही एवं सी.एम. एच. ओ अन्तर्गत )विस्थापन करने हेतु कार्य | Work for replacement of electricity connections (11 KV, 33 KV and under CMHO) in District Hospital Dantewada premises | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600121 | 250131006069 | 15/01/2025 |  |  | 26.995 |  | 26.995 | 15/01/2025 | [8 empty] | 26.995 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1659 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | नगर पालिका किरन्दुल अन्तर्गत विभिन्न विद्युत पोलों में लाईटिंग कार्य | Lighting work in various electric poles under Municipality Kirandul | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202437601929 | 240190386025 | 2024-07-10 |  |  | 26.9 |  | 21.52 | 18/11/2025 | [8 empty] | 21.52 | 5.38 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
205 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | कुआकोण्ड़ा महारापारा में वायुमंडल जल जनरेटर के लिए नींव और शेड कार्य का अनुमान कुआकोण्ड़ा और हिरोली गांव में लौह निष्कासन संयंत्र के लिए नींव और शेड निर्माण कार्य । | Estimation of foundation and shed work for atmospheric water generator at Kuakonda Maharapara. Foundation and shed construction work for iron removal plant at Kuakonda and Hiroli village. | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202537600464 | 250155803284 | 2025-08-05 |  |  | 26.85 |  | 10.74 | 2025-10-05 | [8 empty] | 10.74 | 16.11 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
683 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम पुराना हाई-स्कूल मेण्डोली का रिनोवेशन कार्य | Renovation work of Swami Atmanand Hindi Medium Old High School, Mendoli | JARAM | DANTEWADA |  | 22162207703 | 202337600254 | 230192710346 | 2023-01-02 |  |  | 26.78 |  | 10.71 | 2023-10-04 | 10.71 | 17/08/2023 | 3.978 | 30/05/2024 | 0.461 | 2025-12-02 |  |  | 25.859 | 0.921 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 4th installment done |  |  | 18.8755 | 81.4048
892 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल पुराना भवन-चितालूर में रेनोवेशन कार्य | Renovation work at Swami Atmanand Hindi Medium School Old Building-Chitalur | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202337600682 | 230138330958 | 25/04/2023 |  |  | 26.78 |  | 10.71 | 19/05/2023 | 8.824 | 2025-04-02 | [6 empty] | 19.534 | 7.246 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
2320 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | दो नग मुक्तिधाम शेड एवं दो नग प्रतिक्षालय निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा | Construction of two Muktidham sheds and two waiting rooms in Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602742 | 240163398542 | 16/12/2024 |  |  | 26.78 |  | 2.929 | 2025-08-02 | [8 empty] | 2.929 | 23.851 | RES Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3985 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई सेकेण्डरी-स्कूल पुराना भवन कावड़गांव में रेनोवेशन कार्य | Renovation work of Swami Atmanand Hindi Medium High Secondary School old building, Kavadgaon | KAWADGAON | DANTEWADA |  | 22162209803 | 202337600053 | 230107066905 | 2023-04-01 | 22162209803 |  | 26.78 |  | 10.71 | 2023-02-06 | 10.71 | 2023-08-09 | 2.584 | 27/05/2025 |  |  |  |  | 24.004 | 2.776 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8959 | 81.527
4514 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल पुराना भवन समलूर में रिनोवेशन कार्य | Renovation work at Swami Atmanand Hindi Medium School old building Samlur | SAMLOOR | GEEDAM |  | 22160802708 | 202337600003 | 230116030818 | 2023-04-01 |  |  | 26.78 |  | 10.71 | 13/01/2023 | 10.71 | 31/07/2023 | 5.26 | 2024-03-01 |  |  |  |  | 26.68 | 0.1 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9828 | 81.293
1105 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिले में संचालित 66 स्वास्थ्य संस्थाओं केन्द्रो मे एक-एक नग वाटर कुलर (आर.ओ.) क्रय कार्य | Purchase of one water cooler (RO) each for 66 health institutions operating in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602609 | 240144211557 | 2024-04-12 |  |  | 26.72 |  | 10.689 | 29/01/2025 | 6.045 | 24/03/2025 | [6 empty] | 16.734 | 9.986 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4990 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल पुराना कन्या हाई सेकेण्ड्ररी स्कुल-भवन जीर्णोद्धार कार्य भाग-तीन कुआकोण्ड़ा | Swami Atmanand Hindi Medium School Old Girls High Secondary School-Building Renovation Work Part-3 Kuakonda | NAKULNAR | KUWAKONDA |  | 22161917507 | 202237601164 | 220124145641 | ­ 06/12/2022 |  |  | 26.7 |  | 10.68 | 2022-06-12 | 10.68 | 17/02/2023 | 5.34 | 2023-12-12 |  |  |  |  | 26.7 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
5256 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं. 12 मे जीम भवन निर्माण कार्य । | Construction work of gym building in ward no. 12. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202537600663 | 250117546651 | 31/07/2025 |  |  | 26.66 | [11 empty] | 0 | 26.66 | Nagar Panchayat Geedam | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
3510 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | प्रोटेक्शन निर्मााण कार्य नाकापारा गदापाल से तोयलंका मार्ग पर | Protection construction work on Nakapara Gadapal to Toylanka road | TOYLANKA | DANTEWADA |  |  | 202137600265 | 210113740495 | 26/07/2021 |  |  | 26.58 |  | 10.632 | 27/07/2021 | 15.91 | 13/01/2023 | [6 empty] | 26.542 | 0.038 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8001 | 81.4871
4914 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी (संविदा) मानदेय प्रदाय कार्य (दिसम्बर 2023 से नवम्बर 2024 तक) | Assistant Veterinary Field Officer (Contract) Honorarium Supply Work (December 2023 to November 2024) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600349 | 240148793475 | 2024-11-03 |  |  | 26.524 |  | 10.61 | 24/07/2024 | 10.61 | 21/05/2024 | 5.304 | 30/10/2024 |  |  |  |  | 26.524 | 0 | Veterinary services Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1230 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | ग्राम पंचायत छिन्दनार में पाईप लाईन विस्तार, जी.आई. स्ट्रक्चर, पी.व्ही.सी. टैंक 10 हजार लीटर, पावर पंप, स्वीच रूम, विद्युत कनेक्शन कार्य। | Pipeline extension, GI structure, PVC tank of 10,000 liters, power pump, switch room, electricity connection work in Gram Panchayat Chhindnar. | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202437602329 | 240104564852 | 14/11/2024 |  |  | 26.51 |  | 14.338 | 2025-09-06 | [8 empty] | 14.338 | 12.172 | EEPHEDDANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
859 | 2024-25 | शिक्षा | छू-लो आसमान परिसर बालक छात्रावास का जीर्णोद्धार कार्य बालूद | Renovation work of Choo-Lo Aasman campus boys hostel, Balud | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437600996 | 240172476270 | 2024-10-07 |  | 2024-07-10 | 26.49 |  | 9.8 | 2025-08-04 | 5.591 | 14/10/2025 | [6 empty] | 15.391 | 11.099 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
1674 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नेरली से बेहनार मार्ग के कि.मी. 4/10 से 5/ स्पान 9.0 मी. मध्यम पुल निर्माण कार्य भाग-4 | Construction of Medium Bridge from Km 4/10 to 5/ Span 9.0 m on Nerli to Behnar Road, Part-4 | BADEKAMELI | DANTEWADA |  |  | 202437602523 | 240139814029 | 25/11/2024 |  |  | 26.179 |  | 10.471 | 2025-08-09 | [8 empty] | 10.471 | 15.708 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7559 | 81.2865
1479 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मुक्तिधाम निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-नौ | Muktidham construction work Dantewada Part-9 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600570 | 230104673519 | 31/03/2023 |  |  | 26.16 |  | 10.46 | 2023-06-04 | 11.323 | 28/05/2025 | [6 empty] | 21.783 | 4.377 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
630 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई स्कूल-गोंगपाल निर्माण कार्य भाग-दो | Swami Atmanand Hindi Medium High School-Gongpal Construction Work Part-2 | GONGPAL | KUWAKONDA |  | 22161904210 | 202237601358 | 220165925587 | 20/12/2022 |  |  | 26.15 |  | 10.46 | 26/12/2022 | 10.07 | 13/03/2025 | [6 empty] | 20.53 | 5.62 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 150 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
682 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई स्कूल निर्माण कार्य कोड़ेनार भाग-दो | Swami Atmanand Hindi Medium High School construction work Kodenar Part-II | KODENAR | KUWAKONDA |  | 22161910304 | 202337600113 | 230163478440 | 2023-11-01 |  |  | 26.15 |  | 10.46 | 2023-11-01 | 10.46 | 19/10/2023 | [6 empty] | 20.92 | 5.23 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6557 | 81.2584
804 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई स्कूल निर्माण कार्य चोलनार भाग-दो | Swami Atmanand Hindi Medium High School construction work Cholnar Part-II | CHOLNAR | KUWAKONDA |  | 22161909305 | 202337600121 | 230118889103 | 2023-11-01 |  |  | 26.15 |  | 10.46 | 2023-11-01 | 10.759 | 13/03/2025 | [6 empty] | 21.219 | 4.931 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6214 | 81.3192
2623 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रमांक 14 में चौपाटी निर्माण कार्य भाग-02 | Chowpatty construction work in ward number 14, part-02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600239 | 250182804826 | 24/03/2025 |  |  | 26.12 | [11 empty] | 0 | 26.12 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 200 | 2024-25 | work completed but payment not done | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1145 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | कामकाजी महिलाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के साथ आवास हेतु आवश्यक कार्य भाग-आठ | Necessary work for providing employment opportunities to working women along with housing, Part-8 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600735 | 230109341950 | 25/04/2023 |  |  | 26.06 |  | 10.42 | 2023-01-05 | [8 empty] | 10.42 | 15.64 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1419 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के आवास हेतु आवश्यक कार्य भाग-आठ | Necessary work for the residence of youth preparing for competitive exams, Part-8 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600745 | 230170856248 | 25/04/2023 |  |  | 26.06 |  | 10.42 | 2023-01-05 | [8 empty] | 10.42 | 15.64 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3041 | 2022-23 | सिंचाई | बुढ़ा तालाब बारसूर में सौंदर्यीकरण कार्य भाग-आठ | Beautification work at Budha Talab Barsoor Part-8 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600481 | 230103777950 | 28/03/2023 |  |  | 26.04 |  | 10.41 | 2023-01-05 | 15.59 | 2025-04-03 | [6 empty] | 26 | 0.04 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3866 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पाहुरनार में 5000 मीटर में चैंन लिंक तार फेंसिंग निर्माण कार्य | Chain link wire fencing construction work in 5000 meters in village Pahurnar | PAHURNAR | GEEDAM |  |  | 202237600022 | 220170227532 | 2022-10-01 |  |  | 26.025 |  | 10.41 | 2022-10-01 | 15.615 | 14/12/2022 | [6 empty] | 26.025 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0958 | 81.3022
3694 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | गीदम विकासखण्ड़ क्षेत्र अन्तर्गत पानी टंकी (2000 लीटर प.व्ही.सी.ड्रम) एवं संरचना निर्माण कार्य (हितग्राहियों की संख्या-20) | Water tank (2000 liter PVC drum) and structure construction work under Geedam development block area (number of beneficiaries-20) | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600369 | 210199922736 | 13/08/2021 |  |  | 26 |  | 10.4 | 16/08/2021 | 15.6 | 27/10/2021 | [6 empty] | 26 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3695 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | दन्तेवाड़ा विकासखण्ड़ क्षेत्र अन्तर्गत पानी टंकी (2000 लीटर प.व्ही.सी.ड्रम) एवं संरचना निर्माण कार्य (हितग्राहियों की संख्या-20) | Water tank (2000 liter PVC drum) and structure construction work under Dantewada development block area (number of beneficiaries-20) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600368 | 210133946435 | 13/08/2021 |  |  | 26 |  | 10.4 | 16/08/2021 | 15.6 | 27/10/2021 | [6 empty] | 26 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
202 | 2024-25 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | व्ही.टी.पी. पंजीयन एवं प्रशिक्षण का संचालन कार्य। | VTP Registration and training operations. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602417 | 240149528281 | 14/11/2024 |  |  | 25.93 |  | 10.375 | 14/11/2024 | 3.2889 | 24/06/2025 | 3.658 | 18/09/2025 |  |  |  |  | 17.3219 | 8.6082 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4573 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर नेटापुर में पानी की आपूर्ति पंप सेट व्यवस्था हेतु विद्युतिकरण कार्य | Electrification work for water supply pump set arrangement at FRA Cluster Netapur | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600823 | 220144054623 | 2022-09-09 |  |  | 25.91 |  | 10.36 | 29/11/2022 | 10.36 | 25/01/2023 | 4.17 | 31/08/2023 | 0.79 | 2024-04-01 |  |  | 24.89 | 1.02 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
1290 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | ऑक्सीजोन निर्माण कार्य किरन्दुल भाग-दो | Oxygen Zone Construction Work Kirandul Part-II | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202337600575 | 230149957402 | 2023-03-04 |  |  | 25.87 |  | 10.34 | 2023-01-05 | [8 empty] | 10.34 | 15.53 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1849 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | बकरी पालन/वितरण कार्य | Goat Rearing/Distribution Work | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600276 | 210136634255 | 27/07/2021 |  |  | 25.85 |  | 9.306 | 27/07/2021 | 15.51 | 2022-02-06 | [6 empty] | 24.816 | 1.034 | Veterinary services Dantewada | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
3007 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सर्किट हाउस दन्तेवाड़ा में बाउण्ड्रीवाल एवं पेवर ब्लाक लाईटिंग कार्य | Boundary wall and paver block lighting work at Circuit House Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602429 | 240145234724 | 25/11/2024 |  |  | 25.82 |  | 8.09 | 14/11/2025 | [8 empty] | 8.09 | 17.73 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1417 | 2022-23 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | आदिवासी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आवश्यक कार्य भाग-दो | Necessary work for the preservation and promotion of tribal culture, Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600498 | 230170706801 | 28/03/2023 |  |  | 25.81 |  | 10.32 | 2023-01-05 | 14.94 | 22/12/2023 | [6 empty] | 25.26 | 0.55 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1287 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | ऑक्सीजोन निर्माण कार्य किरन्दुल भाग-छः | Oxygen Zone Construction Work Kirandul Part-Six | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202337600579 | 230181207236 | 2023-03-04 |  |  | 25.69 |  | 10.27 | 2023-01-05 | [8 empty] | 10.27 | 15.42 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4862 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिला दन्तेवाड़ा के 30 मत्स्य पालकों के निजी तालाब में झींगापालन कार्य। | Shrimp farming work in the private ponds of 30 fishermen of Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600439 | 240180420027 | 14/03/2024 |  |  | 25.65 |  | 10.6 | 2024-07-05 | 15.05 | 17/01/2025 | [6 empty] | 25.65 | 0 | FISHERIES DEPARTMENT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2405 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | जिला-दन्तेवाड़ा के पुराना बाजार(इंडोर स्टेडियम) के पास कैटिन एवं मेन गेट का निर्माण कार्य | Construction work of canteen and main gate near Purana Bazar (Indoor Stadium) of District-Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600956 | 220146371358 | ­ 06/10/2022 |  |  | 25.62 |  | 10.24 | 19/04/2023 | 10.24 | 2024-02-04 | 2.222 | 23/10/2024 |  |  |  |  | 22.702 | 2.918 | Tribal Development Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2888 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | जिला दन्तेवाड़ा के ऑडिटोरियम हॉल में आहता, पेविंग ब्लॉक एवं मेन रोड साईड में सीसी पेवमेन्ट निर्माण कार्य | Construction of courtyard, paving block and CC pavement on the main road side in the auditorium hall of Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600029 | ­220123389429 | ­ 11/01/2022 |  |  | 25.62 |  | 10.24 | 2022-10-01 | 10.24 | 26/07/2022 | [6 empty] | 20.48 | 5.14 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3248 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | कोविड अस्पताल-गीदम में (एमसीएच) में 1000 एल.पी.एम. आक्सीजन जनरेशन प्लाॅन्ट हेतु डी.जी. सेट स्थापना कार्य | DG set installation work for 1000 LPM Oxygen Generation Plant at Covid Hospital-Geedam (MCH) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600181 | 210185199861 | 25/06/2021 |  |  | 25.601 |  | 10.2404 | 25/06/2021 | 15.3606 | 25/12/2021 | [6 empty] | 25.601 | 0 | Civil surgeon Dantewada | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1658 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | जिला जेल दन्तेवाड़ा में आजीविका कौशल विकास प्रशिक्षण कार्य | Livelihood Skill Development Training Work in District Jail Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601474 | 240101655516 | 28/08/2024 |  |  | 25.51 |  | 5.225 | 23/09/2024 | 8.26 | 19/12/2024 | 4.905 | 21/02/2025 | 3.2552 | 19/06/2025 |  |  | 18.39 | 7.12 | Jail Sup.Dist.Jail Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5291 | 2025-26 | स्वच्छता | 3 नग जल आपूर्ति एवं कचरा प्रबंधन हेतु ट्रेक्टर इंजन क्रय कार्य दन्तेवाड़ा नगरपालिका परिषद | Dantewada Municipal Council to purchase 3 tractor engines for water supply and waste management | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600698 | 250151744249 | 13/08/2025 |  |  | 25.5 | [11 empty] | 0 | 25.5 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 30 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
5124 | 2025-26 | कौशल विकास एवं रोजगार | दन्तेवाड़ा जिले के आत्मसमर्पित नक्सल हितग्राहियों, नक्सल पीड़ित हितग्राहियों एवं अति आवश्यक हितग्राहियों को जीविकोपार्जन रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्य । | Skill training work for livelihood employment and self-employment to surrendered Naxal beneficiaries, Naxal affected beneficiaries and most needy beneficiaries of Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600490 | 250118057391 | 17/06/2025 |  |  | 25.47 |  | 6.283 | 17/10/2025 | [8 empty] | 6.283 | 19.187 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1480 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मुक्तिधाम निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-चार | Muktidham construction work Dantewada Part-4 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600567 | 230116538000 | 31/03/2023 |  |  | 25.45 |  | 10.18 | 2023-06-04 | 10.005 | 2025-07-02 | 2.182 | 28/05/2025 |  |  |  |  | 22.367 | 3.083 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
486 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | छट घाट में स्टाप डेम निर्माण कार्य | Stop dam construction work at Chhat Ghat | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202437602530 | 240147089409 | 26/11/2024 |  |  | 25.35 | [11 empty] | 0 | 25.35 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6991 | 81.276
274 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य आंगनबाड़ी नेहरूपारा से संतु घर पहुंच मार्ग पर 500 मी. | Cement concrete road construction work from Anganwadi Nehrupara to Santu Ghar approach road for 500 m. | BADEKARLI | GEEDAM |  |  | 202437600680 | 240187650376 | 13/06/2024 |  |  | 25.33 |  | 10.132 | 18/07/2024 | 13.6215 | 30/01/2025 | [6 empty] | 23.7535 | 1.5765 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.975 | 81.389
456 | 2024-25 | शिक्षा | जिला अंतर्गत संचालित कुल 60 हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पुस्तकालयों के विज्ञान की पुस्तक प्रदाय कार्य | Supply of science books from libraries to students studying in 60 high and higher secondary schools operating within the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601888 | 240176583477 | 2024-01-10 |  |  | 25.29 |  | 10.116 | 2024-08-10 | 10.116 | 2024-10-10 | [6 empty] | 20.232 | 5.058 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 90 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1651 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | माँ दन्तेश्वरी हाई-स्कुल मैदान निर्माण कार्य भाग-पांच | Maa Danteshwari High School Ground Construction Work Part-Five | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600540 | 230112986108 | 29/03/2023 |  |  | 25.25 |  | 10.1 | 2023-01-05 | 3.068 | 24/04/2024 | [6 empty] | 13.168 | 12.082 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1012 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 6 मी. स्पान बालूद से मंझारपारा मार्ग पर | Construction of RCC slab culvert on 6m span Balud to Manjharpara road | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437600003 | 240159708876 | 20/02/2024 |  |  | 25.18 |  | 17.9 | 2025-08-01 | [8 empty] | 17.9 | 7.28 | CGRRDA PIU-01 Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
405 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | स्वीमिंग पुल निर्माण कार्य जावंगा भाग-02 | Swimming pool construction work Jawanga Part-02 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601461 | 240192322929 | 27/08/2024 |  |  | 25.01 |  | 10.95 | 21/07/2025 | [8 empty] | 10.95 | 14.06 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2321 | 2024-25 | स्वच्छता | कुआकोण्ड़ा विकास खण्ड में स्थित 2 आवासीय विद्यालय बालक, बालिका के लिये टॉयलेट- बाथरूम निर्माण कार्य कुआकोण्ड़ा क्र 1 एवं पालनार | Construction of toilets and bathrooms for boys and girls in two residential schools located in Kuakonda development block, Kuakonda No. 1 and Palanar. | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202537600048 | 250172674283 | 2025-06-01 |  |  | 25 |  | 10 | 2025-12-02 | [8 empty] | 10 | 15 | BEO/BRC KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2584 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक भवन निर्माण कार्य बचेली | Community building construction work Bacheli | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202337600691 | 230148393842 | 19/04/2023 |  |  | 25 |  | 10 | 19/04/2023 | [8 empty] | 10 | 15 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
3280 | 2024-25 | शिक्षा | डी. ए. व्ही. मु.म. पब्लिक स्कूल परचेली में डोम शेड निर्माण कार्य | Dome shed construction work at DAV Mumtaz Public School, Parcheli | PARCHELI | KATEKALYAN |  | 22161506609 | 202437602765 | 240143485279 | 17/12/2024 |  |  | 25 |  | 10 | 2025-07-02 | 14.978 | 2025-12-06 | [6 empty] | 24.978 | 0.022 | BEO/BRC Katekalyan | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
635 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | लाईवलीहूड कॉलेज दन्तेवाड़ा में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण में कुल 240 प्रशिक्षणार्थियों का आवासीय प्रशिक्षण संचालित कार्य | Under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0, residential training of a total of 240 trainees was conducted in various training programs at Livelihood College, Dantewada. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601859 | 240140355317 | 27/09/2024 |  |  | 24.95 |  | 9.98 | 2024-10-10 | 9.98 | 2025-07-02 | [6 empty] | 19.96 | 4.99 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4966 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद स्कुल किरन्दुल शाला एवं आवासीय छात्रावास संचालन हेतु सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of materials for operation of Swami Atmanand School Kirandul School and Residential Hostel | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL | 22161905714 | 202337601013 | 230182482994 | 2023-06-07 |  |  | 24.9 |  | 9.96 | 2023-06-07 | 9.96 | 22/12/2023 | 4.98 | 30/05/2024 |  |  |  |  | 24.9 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
130 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य 600 मी. जबेली से अरबे पहुंच मार्ग आर. डी. 700 से 1300 मी.। | Cement concrete road construction work 600 m Jabeli to Arabe approach road from R.D. 700 to 1300 m. | JABELI | KUWAKONDA |  |  | 202437601148 | 240139195113 | 2024-01-08 |  |  | 24.89 |  | 7.636 | 2025-03-01 | [8 empty] | 7.636 | 17.254 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5534 | 81.3808
217 | 2021-22 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | कुआकोण्ड़ा क्षेत्र अन्तर्गत दिव्यांगजनों हेतु सहायक उपकरण पेट्रोल चलित स्कूटी दो पहिया, अतिरिक्त, बैटरी चलित ट्राईसायकल, व्हील चेयर कमोड़ सहित, चेयर स्टूल कमोड़ सहित एवं श्रवण यंत्र प्रदाय कार्य (हितग्राही संख्या-30) | Supply of assistive devices for the disabled under Kuakonda area, petrol operated scooter, two wheeler, spare, battery operated tricycle, wheel chair with commode, chair stool with commode and hearing aid (beneficiary number-30) | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202137600490 | 210124563482 | 18/10/2021 |  |  | 24.84 |  | 9.936 | 21/10/2021 | 14.904 | 2022-02-02 | [6 empty] | 24.84 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
218 | 2021-22 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | कटेकल्याण क्षेत्र अन्तर्गत दिव्यांगजनों हेतु सहायक उपकरण पेट्रोल चलित स्कूटी दो पहिया, अतिरिक्त, बैटरी चलित ट्राईसायकल, व्हील चेयर कमोड़ सहित, चेयर स्टूल कमोड़ सहित एवं श्रवण यंत्र प्रदाय कार्य (हितग्राही संख्या-30) | Supply of assistive devices for the disabled under Katekalyan area, petrol operated scooter, two wheeler, spare, battery operated tricycle, wheel chair with commode, chair stool with commode and hearing aid (beneficiary number-30) | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600489 | 210149993734 | 18/10/2021 |  |  | 24.84 |  | 9.936 | 21/10/2021 | 14.904 | 2022-02-02 | [6 empty] | 24.84 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
4582 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | खरीफ 2022 में कोदो कुटकी रागी बीज उत्पादन कार्यक्रम कृषकों को कृषि आदान सामग्री प्रदाय कार्य भाग-दो | Kodo Kutki Ragi Seed Production Program in Kharif 2022, Supply of Agricultural Inputs to Farmers, Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600603 | ­220196021166 | 2022-07-06 |  |  | 24.755 |  | 9.9 | 2022-09-06 | 14.25 | 20/07/2023 | [6 empty] | 24.15 | 0.605 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3693 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | कुआकोण्ड़ा विकासखण्ड़ क्षेत्र अन्तर्गत पानी टंकी (2000 लीटर प.व्ही.सी.ड्रम) एवं संरचना निर्माण कार्य (हितग्राहियों की संख्या-19) | Water tank (2000 liter PVC drum) and structure construction work under Kuakonda development block area (number of beneficiaries-19) | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202137600370 | 210185065470 | 13/08/2021 |  |  | 24.7 |  | 9.88 | 16/08/2021 | 14.82 | 27/10/2021 | [6 empty] | 24.7 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1833 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रमांक 14 शनि मंदिर के पास में गुमटी निर्माण कार्य | Gumti construction work near Shani temple in ward number 14 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601323 | 240138089827 | 16/08/2024 |  |  | 24.36 |  | 19.007 | 2025-10-09 | [8 empty] | 19.007 | 5.353 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1670 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल जावंगा के लैब निर्माण कार्य (भौतिक, जीव विज्ञान ,रसायन विज्ञान ) कार्य | Lab construction work (Physics, Biology, Chemistry) of Aastha Vidya Mandir English Medium School, Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805513 | 202437602557 | 240155780515 | 29/11/2024 |  |  | 24.35 |  | 4.87 | 19/03/2025 | 6.234 | 2025-09-12 | [6 empty] | 11.104 | 13.246 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
457 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | आहार निर्माण हेतु कच्चा सामाग्री अनाज/दाना एवं अन्य आवश्यक सामाग्री प्रदाय कार्य | Supply of raw materials like grains/feeds and other essential materials for food preparation | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202137600432 | ­210164249973 | 20/09/2021 |  |  | 24.344 |  | 9.737 | 20/09/2021 | [8 empty] | 9.737 | 14.607 | Veterinary services Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
5107 | 2025-26 | स्वास्थ्य देखभाल | ग्राम पंचायत मुलेर में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य | Construction work of new sub health center in Gram Panchayat Muller | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202537600488 | 250105029409 | 16/05/2025 |  |  | 24.32 |  | 9.728 | 17/06/2025 | [8 empty] | 9.728 | 14.592 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 150 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
1458 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिला दन्तेवाड़ा के किसानों के आय में वृद्धि हेतु प्राकृतिक खेती एवं प्रशिक्षण कार्य | Natural farming and training work to increase the income of farmers of Dantewada district | HARAM | GEEDAM |  |  | 202437600026 | 240168112501 | 20/02/2024 |  |  | 24.281 | [11 empty] | 0 | 24.281 | Krishi Vigyan Kendra Dantewada |  | 2024 | cancel | [6 empty] | 18.9732 | 81.3854
1429 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | पर्यावरण संरक्षण हेतु आवश्यक कार्य बचेली वार्ड नम्बर 03 भाग-01 | Necessary work for environmental protection, Bacheli Ward No. 03 Part-01 | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202337600586 | 230168134575 | 2023-03-04 |  |  | 24.22 |  | 9.68 | 2023-01-05 | 9.68 | 24/11/2023 | [6 empty] | 19.36 | 4.86 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
3518 | 2021-22 | शिक्षा | 50 सीटर प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास कासोली भवन अतिरिक्त निर्माण कार्य | Additional construction work of 50 seater Primary Tribal Girls Hostel Kasoli building | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202137600616 | 210161348139 | 25/12/2021 |  |  | 24.1 |  | 9.64 | 25/12/2021 | 6.58 | 26/04/2022 | 7.88 | 26/07/2022 |  |  |  |  | 24.1 | 0 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
449 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | जिले में 04 चिकित्सा विशेषज्ञों हेतु 03 माह के लिये मानदेय भुगतान हेतु प्रदाय कार्य | Award work for payment of honorarium for 04 medical specialists in the district for 03 months | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL | 5541321179 | 202137600049 | 210133368108 | 27/05/2021 | 5541321179 |  | 24 |  | 9.6 | 27/05/2021 | 9.6 | 2021-04-12 | [6 empty] | 19.2 | 4.8 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 90 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3481 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | कड़कनाथ कुक्कुट पालन/वितरण कार्य | Kadaknath Poultry Farming/Distribution Work | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600277 | 210169955553 | 27/07/2021 |  |  | 24 |  | 9.6 | 27/07/2021 | 14.4 | 2022-02-06 | [6 empty] | 24 | 0 | Veterinary services Dantewada | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
4572 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर नेटापुर में पानी की आपूर्ति पंप सेट व्यवस्था हेतु विद्युतिकरण कार्य भाग-दो | Electrification work for water supply pump set arrangement at FRA Cluster Netapur Part-II | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600824 | 220130510380 | 2022-09-09 |  |  | 23.92 |  | 9.56 | 29/11/2022 | 13.41 | 31/07/2023 | [6 empty] | 22.97 | 0.95 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
5142 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत चिक्की प्रदाय माह मई 2025 एवं जुलाई 2025 से सितम्बर 2025 तक | Chikki supply under Chief Minister's Nutrition Campaign in the month of May 2025 and from July 2025 to September 2025 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600526 | 250153960282 | 2025-02-07 |  |  | 23.917 |  | 2.429 | 18/11/2025 | [8 empty] | 2.429 | 21.488 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2545 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था स्कूल भवन किरन्दुल (मदाड़ी) में कम्पाउण्डवॉल निर्माण कार्य भाग-04 | Compound wall construction work in Aastha School Building Kirandul (Madari) Part-04 | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601363 | 240192564525 | 23/08/2024 |  |  | 23.87 |  | 15.041 | 21/07/2025 | 5.34 | 2025-04-12 | [6 empty] | 20.381 | 3.489 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 365 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6164 | 81.3005
2757 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मानस चौक से टेकनार चौक तक भाग-नौ | CC road construction work from Manas Chowk to Teknar Chowk, Part-9 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601291 | 230126463504 | 19/07/2023 |  |  | 23.83 |  | 9.532 | 2025-09-04 | 5.539 | 30/04/2025 | 1.76 | 17/10/2025 |  |  |  |  | 16.831 | 6.999 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 120 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3711 | 2021-22 | शिक्षा | विकास खण्ड कटेकल्याण में संचालित पोटा केबिन एवं कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में फाइबर कबड़ प्रदाय कार्य | Supply of fibre scrap to Pota Cabin and Kasturba Gandhi Girls Residential Schools operated in Development Block Katekalyan | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  | 22161501209 | 202137600238 | 210181732664 | 13/07/2021 | 22161501209 |  | 23.7 |  | 9.48 | 13/07/2021 | 14.22 | 2021-04-12 | [6 empty] | 23.7 | 0 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
1028 | 2022-23 | स्वच्छता | जिला अस्पताल परिसर में ढक्कन सहित आरसीसी नाली निर्माण कार्य वार्ड-14 | Construction of RCC drain with cover in District Hospital premises, Ward-14 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600490 | 220193754835 | 24/05/2022 |  |  | 23.51 |  | 9.4 | 24/05/2022 | [8 empty] | 9.4 | 14.11 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2935 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बीटी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से कोरकोटी तक भाग-तेरह | BT road construction work from main road to Korkoti part-13 | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202337601406 | 230118973738 | 28/07/2023 |  |  | 23.5 |  | 9.4 | 2023-02-11 | [8 empty] | 9.4 | 14.1 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 365 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.1033 | 81.4667
250 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड दन्तेवाड़ा के कृषकों हेतु नलकूप खनन पम्प स्थापना कार्य (कुल-09 कृषक) | Tubewell mining pump installation work for the farmers of development block Dantewada (total-09 farmers) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600985 | 240124766028 | 2024-09-07 |  |  | 23.49 | [11 empty] | 0 | 23.49 | D.D.Agriculture Dantewada | 365 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2661 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड दन्तेवाड़ा के कृषकों हेतु चैनलिंक तारफेसिंग कार्य (कुल 09 कृषक) | Channel link wire fencing work for the farmers of development block Dantewada (total 09 farmers) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601000 | 240173179423 | 2024-10-07 |  |  | 23.49 |  | 14.48 | 2024-03-12 | 5.742 | 21/02/2025 | [6 empty] | 20.222 | 3.268 | PWD S.B. Div. Dantewada | 300 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
271 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | ग्राम पंचायत गोंगपाल में नलकूप खनन 150 मि.मी. व्यास 180 मीटर, पावर पंप, राईजिंग मेन जी.आई. पाईप लाईप, घरेलु नल कनेक्शन एवं विद्युत कनेक्शन कार्य। | In Gram Panchayat Gongpal, tube well excavation of 150 mm diameter 180 meters, power pump, rising main GI pipe line, domestic tap connection and electricity connection work. | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202437602347 | 240182819955 | 14/11/2024 |  |  | 23.41 |  | 4.682 | 2025-08-08 | [8 empty] | 4.682 | 18.728 | EEPHEDDANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
3396 | 2025-26 | शिक्षा | जिला दन्तेवाड़ा में संचालित पोटाकेबिन आवासीय विद्यालयों एवं कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कम्प्यूटर उपकरण एवं शिक्षकों के मानदेय भुगतान कार्य | To promote computer education in Pota Cabin Residential Schools and Kasturba Gandhi Girls Residential Schools operated in Dantewada district, work of providing computer equipment and payment of honorarium to teachers. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600452 | 250108478655 | 2025-08-05 |  |  | 23.4 |  | 23.4 | 22/09/2025 | [8 empty] | 23.4 | 0 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3692 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | कटेकल्याण विकासखण्ड़ क्षेत्र अन्तर्गत पानी टंकी (2000 लीटर प.व्ही.सी.ड्रम) एवं संरचना निर्माण कार्य (हितग्राहियों की संख्या-18) | Water tank (2000 liter PVC drum) and structure construction work under Katekalyan development block area (number of beneficiaries-18) | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600371 | 210141195979 | 13/08/2021 |  |  | 23.4 |  | 9.36 | 16/08/2021 | 14.04 | 27/10/2021 | [6 empty] | 23.4 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
3062 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | बारसुर ( तालाब सौंदर्यीकरण) सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य। | Barsur (Pond Beautification) Solar Street Light Installation Work. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437601598 | 240147812087 | 2024-05-09 |  |  | 23.304 |  | 23.304 | 17/10/2024 | [8 empty] | 23.304 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
831 | 2024-25 | शिक्षा | कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास भवन के भू-तल का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of the ground floor of the Girls Education Complex hostel building. | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805514 | 202437600960 | 240114587178 | 2024-09-07 |  |  | 23.29 | [11 empty] | 0 | 23.29 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
3484 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | बकरी पालन/वितरण कार्य | Goat Rearing/Distribution Work | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202137600273 | 210158855285 | 27/07/2021 |  |  | 23.265 |  | 9.306 | 27/07/2021 | 13.959 | 2022-02-06 | [6 empty] | 23.265 | 0 | Veterinary services Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2394 | 2023-24 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | मुलभूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत विकलांग पुनर्वास केन्द्र का निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-02 | Construction work of Disabled Rehabilitation Centre under Basic Minimum Service, Dantewada Part-02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601190 | 230196857626 | 2023-06-07 |  |  | 23.24 |  | 9.29 | 2023-06-07 | 12.06 | 29/07/2025 | [6 empty] | 21.35 | 1.89 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 60 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4361 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | जिला दन्तेवाड़ा के इन्डोर स्टेडियम में सीसी एप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य | Construction work of CC approach road in the indoor stadium of Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600958 | 220114615991 | ­ 06/10/2022 |  |  | 23.24 |  | 9.33 | 20/04/2023 | 9.33 | 2024-02-04 | 4.546 | 23/10/2024 |  |  |  |  | 23.206 | 0.034 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2987 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई सेकेण्डरी स्कुल पोन्दुम में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Boundary wall construction work at Swami Atmanand Hindi Medium High Secondary School, Pondum | PONDUM | DANTEWADA |  | 22162206004 | 202337600407 | 230106140810 | 2023-02-03 |  |  | 23.19 |  | 9.27 | 2023-01-05 | [8 empty] | 9.27 | 13.92 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
441 | 2021-22 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | कुआकोण्ड़ा क्षेत्र अन्तर्गत दिव्यांगजनों हेतु सहायक उपकरण प्रदाय कार्य | Supply of assistive devices for the disabled in Kuakonda area | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202137600428 | 210152245391 | 16/09/2021 |  |  | 23.125 |  | 9.25 | 16/09/2021 | 13.875 | 2021-11-11 | [6 empty] | 23.125 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1158 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | जिला दन्तेवाड़ा में 09 अगस्त 2024 को जिला स्तरीय ‘‘विश्व आदिवासी दिवस’’ का कार्यक्रम कार्य। | District level "World Tribal Day" programme work on 09 August 2024 in Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601257 | 240136479123 | 2024-06-08 |  |  | 23.11 |  | 19.567 | 21/10/2024 | [8 empty] | 19.567 | 3.543 | Tribal Development Dantewada | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2983 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल-भोगाम में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Construction of boundary wall at Swami Atmanand Hindi Medium School-Bhogam | BHOGAM | DANTEWADA |  | 22162208005 | 202237601266 | 220118414276 | ­ 13/12/2022 |  |  | 23.06 |  | 9.224 | 2024-10-12 | 11.527 | 2025-03-01 | [6 empty] | 20.751 | 2.309 | Tribal Development Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
2985 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम पुराना हाई-स्कूल मेण्डोली में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Construction of boundary wall at Swami Atmanand Hindi Medium Old High School, Mendoli | JARAM | DANTEWADA |  | 22162207703 | 202337600255 | 230143953410 | 2023-01-02 |  |  | 23.06 |  | 9.22 | 2023-10-04 | 9.22 | 17/08/2023 | 3.487 | 30/05/2024 |  |  |  |  | 21.927 | 1.133 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.8755 | 81.4048
4351 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल-छिन्दनार द्वितीय पुराना हाई सेकेण्ड्ररी स्कुल भवन में ग्राउण्ड फ्लोर निर्माण कार्य | Ground floor construction work in Swami Atmanand Hindi Medium School-Chhindanar II Old High Secondary School Building. | CHHINDNAR | GEEDAM |  | 22160806415 | 202237601174 | ­220156484615 | ­ 06/12/2022 |  |  | 23.04 |  | 9.21 | 2022-06-12 | 9.21 | 2023-04-08 | 4.61 | 24/11/2023 |  |  |  |  | 23.03 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
1223 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | पौध रोपण कार्य रकबा 4.00 हेक्ट. (आम 300 अमरूद 277 पौध कुल 577 पौध) | Plantation work area 4.00 hectares (Mango 300, Guava 277 plants, total 577 plants) | BADELAKHAPAL | KATEKALYAN |  |  | 202237600877 | ­220139996437 | 21/09/2022 |  |  | 22.95 |  | 9.18 | 21/09/2022 | [8 empty] | 9.18 | 13.77 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8155 | 81.5656
1443 | 2024-25 | शिक्षा | टाकेबिन गुमरगुण्ड़ा के शौचालय /बाथरूम में आवश्यक मरम्मत कार्य | Essential repair work in toilet/bathroom at Takbein Gumargunda | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202437602626 | 240133070135 | 2024-05-12 |  |  | 22.92 |  | 2.946 | 30/04/2025 | [8 empty] | 2.946 | 19.974 | BEO/BRC GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
990 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल-छिन्दनार पुराना हाई सेकेण्ड्रीरी स्कुल भवन में ग्राउण्ड फ्लोर निर्माण कार्य | Ground floor construction work in Swami Atmanand Hindi Medium School-Chhindanar Old High Secondary School building. | CHHINDNAR | GEEDAM |  | 22160806415 | 202237601173 | 220115981744 | ­ 06/12/2022 |  |  | 22.91 |  | 9.16 | 2022-06-12 | 9.16 | 24/11/2023 | [6 empty] | 18.32 | 4.59 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
648 | 2021-22 | सिंचाई | पुराने स्टाप डेम का मरम्मत कार्य माहराकरका | Repair work of old stop dam at Maharakarka | MAHARAKARKA | KATEKALYAN |  |  | 202137600557 | 210190862634 | ­ 06/12/2021 |  |  | 22.84 |  | 9.13 | 2021-07-12 | 10.728 | 19/04/2023 | [6 empty] | 19.858 | 2.982 | E.E.W.R.D.Dantwada |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6655 | 81.4561
3281 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | मेनटेनचर मॉॅडल और प्रदर्शन इकाइयाँ जिला संग्रहालय दन्तेवाड़ा | Maintenance Models and Display Units District Museum Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602750 | 240116768348 | 17/12/2024 |  |  | 22.83 |  | 9.13 | 16/05/2025 | [8 empty] | 9.13 | 13.7 | RES Dantewada | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
806 | 2024-25 | शिक्षा | नवगुरूकुल कन्या छात्रावास भवन का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Navgurukul Girls Hostel building | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437600959 | 240173622931 | 2024-09-07 |  | - | 22.64 |  | 13.403 | 18/09/2025 | [8 empty] | 13.403 | 9.237 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
32 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद स्कुल किरन्दुल संचालन हेतु शिक्षकीय एवं अतिथि शिक्षकीय पदो के मानदेय प्रदाय कार्य | Providing honorarium for teaching and guest teaching positions for the operation of Swami Atmanand School Kirandul. | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL | 22161905714 | 202337601011 | 230165294365 | 2023-06-07 |  |  | 22.633 |  | 9.053 | 2023-06-07 | 5.701 | 2025-04-03 | [6 empty] | 14.754 | 7.879 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
474 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के जैविक खेती करने वाले प्रगतिशील कृषकों को कृषि यंत्र प्रदाय कार्य | Supply of agricultural machinery to progressive farmers of the district who practice organic farming. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602594 | 240138101811 | 2024-03-12 |  |  | 22.612 |  | 9.044 | 29/01/2025 | 13.456 | 20/03/2025 | [6 empty] | 22.5 | 0.112 | D.D.Agriculture Dantewada | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4568 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर नेटापुर में कृषि उपकरण प्रदाय कार्य | Agricultural Equipment Supply Work at FRA Cluster Netapur | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600829 | ­220163920776 | 2022-09-09 |  |  | 22.59 |  | 9.03 | 29/11/2022 | 13.18 | 2023-04-01 | [6 empty] | 22.21 | 0.38 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
627 | 2024-25 | शिक्षा | पोटाकेबिन कासोली ब्लाक D का जीर्णोद्धार कार्य | Restoration work of Pota Cabin Kasoli Block D | KASOLI | GEEDAM |  | 22160804514 | 202537600081 | 250197651359 | 2025-07-01 | 22160804514 |  | 22.56 |  | 9.024 | 2025-01-02 | [8 empty] | 9.024 | 13.536 | BEO/BRC GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
628 | 2024-25 | शिक्षा | पोटाकेबिन कासोली ब्लाक B का जीर्णोद्धार कार्य | Restoration work of Potakebin Kasoli Block B | KASOLI | GEEDAM |  | 22160804514 | 202537600080 | 250192538054 | 2025-07-01 | 22160804514 |  | 22.56 |  | 9.024 | 2025-01-02 | [8 empty] | 9.024 | 13.536 | BEO/BRC GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
629 | 2024-25 | शिक्षा | पोटाकेबिन कासोली ब्लाक A का जीर्णोद्धार कार्य | Restoration work of Pota Cabin Kasoli Block A | KASOLI | GEEDAM |  | 22160804514 | 202537600079 | 250157809598 | 2025-07-01 | 22160804514 |  | 22.56 |  | 9.024 | 2025-01-02 | [8 empty] | 9.024 | 13.536 | BEO/BRC GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
4530 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-परचेली में नदी किनारे खेती हेतु किसानों के खेत में चैन लिंक तार फेंसिंग एवं सब्जी बीज वितरण कार्य कानकीपारा भाग-तीन | Chain link wire fencing and vegetable seed distribution work in farmers' fields for riverside farming in Gram Panchayat-Parcheli, Kankipara Part-3 | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202337600024 | 230157392552 | 2023-03-01 |  |  | 22.49 | [12 empty] | 22.49 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
4531 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-परचेली में नदी किनारे खेती हेतु किसानों के खेत में चैन लिंक तार फेंसिंग एवं सब्जी बीज वितरण कार्य कानकीपारा भाग-दो | Chain link wire fencing and vegetable seed distribution work in farmers' fields for riverside farming in Gram Panchayat-Parcheli, Kankipara Part-2 | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202337600023 | 230160618479 | 2023-03-01 |  |  | 22.46 | [12 empty] | 22.46 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
1101 | 2024-25 | शिक्षा | एकलब्य खेल परिसर जावंगा में खिलाड़ियों हेतु ट्रेक सूट, जूता एवं अन्य खेल सामग्री क्रय कार्य | Purchase of track suits, shoes and other sports material for players at Eklaby Sports Complex, Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601692 | 240164831080 | 17/09/2024 |  |  | 22.425 |  | 19.812 | 13/09/2025 | [8 empty] | 19.812 | 2.613 | JILA KHEL ADHIKARI | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
678 | 2024-25 | शिक्षा | पॉलीटेक्नीक बॉयस हास्टल भवन का प्रथम गीदम का भू-तल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of ground floor of Polytechnic Boys Hostel Building, 1st Geedam | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437600988 | 240187436592 | 2024-09-07 |  |  | 22.31 |  | 17.66 | 26/09/2025 | [8 empty] | 17.66 | 4.65 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
3400 | 2025-26 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | एकलव्य खेल परिसर के छा़त्रावास हेतु विद्युत देयक,छात्र/छात्राओं हेतु स्टेशनरी सामग्री खाना बनाने हेतु बर्तन,खिलाड़ियों हेतु तखत,गद्दा,चादर,तकिया कंबल,मच्छरदानी एव परिसर हेतु अन्य आकस्तिक व्यय। | Electricity bill for the hostel of Eklavya Sports Complex, stationery material for students, utensils for cooking, cot, mattress, bed sheet, pillow, blanket, mosquito net for players and other incidental expenses for the campus. | JAWANGA | GEEDAM |  | 22162203614 | 202537600459 | 250195901519 | 2025-08-05 |  |  | 22.275 |  | 6.9093 | 2025-06-06 | [8 empty] | 6.9093 | 15.3657 | JILA KHEL ADHIKARI | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1938 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ.आर.ए. कलस्टर अन्तर्गत ग्राम पंचायत-पालनार में लेमन ग्रास की खेती का प्रदर्शन कार्य | Demonstration work of lemongrass cultivation in Gram Panchayat-Palnar under FRA cluster | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202137600316 | 210106063542 | 2021-11-08 |  |  | 22.2 |  | 8.88 | 16/08/2021 | [8 empty] | 8.88 | 13.32 | Krishi Vigyan Kendra Dantewada | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
5415 | 2025-26 | शिक्षा | 100 सीटर पो. के. बालक छात्रावास हितामेटा अतिरिक्त निर्माण कार्य । | 100 seater PO Boys Hostel Hitameta additional construction work. | HITAMETA | KUWAKONDA |  | 22160804609 | 202537600830 | 250140028778 | 29/09/2025 |  |  | 22.17 | [11 empty] | 0 | 22.17 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | [8 empty] | 19.1533 | 81.407
330 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर सी.सी.पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से टोकापारा मार्ग पर कंवलनार | RCC culvert construction work at Kanvalnar on Tokapara road from main road | KAWALNAR | DANTEWADA |  |  | 202437600472 | ­240179166846 | 15/03/2024 |  |  | 22.12 |  | 8.48 | 30/04/2024 | 13.423 | 22/10/2024 | [6 empty] | 21.903 | 0.217 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8936 | 81.275
5085 | 2024-25 | शिक्षा | पोटाकेबिन बडे़गोडरे नेटापुर स्कूल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Potakebin Badegodare Netapur School | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202437600799 | 240130944559 | 2024-02-07 |  |  | 22 |  | 8.8 | 26/07/2024 | 12.69 | 21/01/2025 | [6 empty] | 21.49 | 0.51 | BEO/BRC Dantewada | 60 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
5137 | 2025-26 | स्वास्थ्य देखभाल | स्वास्थ्य विभाग जिला दन्तेवाड़ा में चिकित्सा विशेषज्ञा (ई.एन.टी.) के नियुक्ति के संबंध में प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय कार्य । | Administrative approval work regarding appointment of Medical Specialist (ENT) in Health Department, District Dantewada. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600521 | 250117076789 | 23/06/2025 |  |  | 22 |  | 8.8 | 15/10/2025 | [8 empty] | 8.8 | 13.2 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1191 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिला दन्तेवाड़ा में कुक्कुट प्रोत्साहन के तहत् पोल्ट्री चूजा प्रदाय कार्य | Poultry chick supply work under poultry promotion in Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601422 | 240138720576 | 23/08/2024 |  |  | 21.976 | [11 empty] | 0 | 21.976 | Veterinary services Dantewada | 180 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1142 | 2023-24 | शिक्षा | दन्तेवाड़ा जिले से कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय के इच्छुक छात्र/छात्राओं को एनईईटी क्रेश कोर्स 2023-24 कोचिंग प्रदाय कार्य | NEET Crash Course 2023-24 coaching work for interested students of class 12th Science stream from Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600590 | 240174664301 | 15/03/2024 |  |  | 21.9 |  | 8.76 | 24/04/2024 | [8 empty] | 8.76 | 13.14 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3384 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | गोंडवाना सामुदायिक भवन ऑवराभाटा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य । | Construction of additional rooms in Gondwana Community Hall, Aurabhata. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600435 | 250129371422 | 2025-01-05 |  |  | 21.9 | [11 empty] | 0 | 21.9 | Tribal Development Dantewada | 180 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
239 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | वार्ड क्रमांक 15 सोनार पारा से शीतला माता मंदिर तक टयूबलर पोल स्थापना कार्य | Tubular pole installation work from Ward No. 15 Sonar Para to Sheetla Mata Temple | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437601480 | 240193154150 | 30/08/2024 |  |  | 21.88 |  | 8.752 | 2025-10-01 | 13.128 | 25/06/2025 | [6 empty] | 21.88 | 0 | Nagar Panchayat Geedam | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1763 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | आई.सी.यू. एवं मेटरनिटी वार्ड का उन्नयन कार्य | Upgradation of ICU and Maternity Ward | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601823 | ­240180708826 | 24/09/2024 |  |  | 21.87 |  | 16.79 | 2025-08-05 | [8 empty] | 16.79 | 5.08 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
4639 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल पुराना कन्या हाई सेकेण्ड्ररी स्कुल-भवन जीर्णोद्धार कार्य भाग-दो कुआकोण्ड़ा | Swami Atmanand Hindi Medium School Old Girls High Secondary School-Building Renovation Work Part-2 Kuakonda | NAKULNAR | KUWAKONDA |  | 22161917507 | 202237601162 | ­220117858815 | ­ 06/12/2022 |  |  | 21.87 |  | 8.74 | 2022-06-12 | 8.74 | 17/02/2023 | 4.32 | 2023-12-12 |  |  |  |  | 21.8 | 0.07 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
5413 | 2025-26 | शिक्षा | 100 सीटर पो. के. बालक छात्रावास बेंगलूर अतिरिक्त निर्माण कार्य । | Additional construction work of 100 seater PO Boys Hostel, Bangalore. | BENGLUR | KATEKALYAN |  |  | 202537600828 | 250117261062 | 29/09/2025 |  |  | 21.87 | [11 empty] | 0 | 21.87 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.8 | 81.6539
3545 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकास खण्ड-गीदम के गोठान ग्रामों में सीमान्त एवं महिला कृषकों के खेत में धान फसल कटाई हेतु ब्रश कटर प्रदाय कार्य | Supply of brush cutters for harvesting paddy crops in the fields of marginal and women farmers in the Gothan villages of Development Block-Geedam. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600389 | ­210132698852 | 24/08/2021 |  |  | 21.84 |  | 8.736 | 24/08/2021 | 13.104 | 25/12/2021 | [6 empty] | 21.84 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3762 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकास खण्ड-दन्तेवाड़ा के गोठान ग्रामों में सीमान्त एवं महिला कृषकों के खेत में धान फसल कटाई हेतु ब्रश कटर प्रदाय कार्य | Supply of brush cutters for harvesting paddy crops in the fields of marginal and women farmers in the Gothan villages of Development Block-Dantewada. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600388 | ­210145331042 | ­ 18/08/2021 |  |  | 21.84 |  | 8.736 | 18/08/2021 | 13.104 | 25/12/2021 | [6 empty] | 21.84 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5412 | 2025-26 | शिक्षा | 100 सीटर पो. के. बालक छात्रावास कुआकोण्ड़ा 2 अतिरिक्त निर्माण कार्य । | 100 seater PO Boys Hostel Kuakonda 2 additional construction work. | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161908005 | 202537600827 | 250185954380 | 29/09/2025 |  |  | 21.82 | [11 empty] | 0 | 21.82 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.7229 | 81.4203
3115 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | फरसपाल खेल मैदान में बाउण्ड्रीवॉल,स्वागत गेट,एवं शौचालय निर्माण कार्य | Construction of boundary wall, welcome gate and toilets at Faraspal playground | PHARASPAL | GEEDAM |  |  | 202437601406 | 240193282374 | 23/08/2024 |  |  | 21.74 |  | 8.696 | 14/10/2024 | 2.706 | 15/10/2025 | [6 empty] | 11.402 | 10.338 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
3972 | 2022-23 | स्वच्छता | निकाय के 1.50 MLD क्षमता के पुराना फिल्टर प्लांट के मरम्मत संधारण हेतु प्रदाय कार्य | Supply work for repair and maintenance of the old filter plant of 1.50 MLD capacity of the body | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600428 | 220104238919 | ­ 06/05/2022 |  |  | 21.7 |  | 8.68 | 2022-06-05 | 13 | 26/04/2023 | [6 empty] | 21.68 | 0.02 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1229 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | ग्राम पंचायत कामालूर में पाईप लाईन विस्तार, जी.आई. स्ट्रक्चर, पी.व्ही.सी. टैंक 10 हजार लीटर, पावर पंप, स्वीच रूम, विद्युत कनेक्शन कार्य। | Pipeline extension, GI structure, PVC tank of 10,000 liters, power pump, switch room, electricity connection work in Gram Panchayat Kamalur. | KAMALOOR | DANTEWADA |  |  | 202437602333 | 240135225613 | 14/11/2024 |  |  | 21.67 |  | 14.303 | 2025-09-06 | [8 empty] | 14.303 | 7.367 | EEPHEDDANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8536 | 81.2786
220 | 2021-22 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | दन्तेवाड़ा क्षेत्र अन्तर्गत दिव्यांगजनों हेतु सहायक उपकरण बैटरी चलित ट्राईसायकल, व्हील चेयर कमोड़ सहित, चेयर स्टूल कमोड़ सहित एवं श्रवण यंत्र प्रदाय कार्य भाग-01 (हितग्राही संख्या-40) | Assistive devices for disabled persons under Dantewada area, battery operated tricycle, wheel chair with commode, chair stool with commode and hearing aid supply work part-01 (beneficiary number-40) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600486 | ­210161039368 | 18/10/2021 |  |  | 21.65 |  | 8.66 | 21/10/2021 | 12.99 | 14/02/2022 | [6 empty] | 21.65 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1409 | 2022-23 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | आदिवासी एवं अन्य सांस्कृतियों को बढ़ावा देते हुये रोजगार अवसर प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्य भाग-पांच | Necessary work to provide employment opportunities while promoting tribal and other cultures. Part-Five | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600241 | 230154161850 | 27/01/2023 |  |  | 21.58 |  | 15.65 | 21/02/2023 | 5.7364 | 16/10/2025 | [6 empty] | 21.3864 | 0.1936 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2900 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल पुराना कन्या हाई सेकेण्ड्ररी स्कुल-भवन जीर्णोद्धार कार्य भाग-एक कुआकोण्ड़ा | Swami Atmanand Hindi Medium School Old Girls High Secondary School-Building Renovation Work Part-1 Kuakonda | NAKULNAR | KUWAKONDA |  | 22161917507 | 202237601160 | 220197861500 | ­ 06/12/2022 |  |  | 21.58 |  | 8.63 | 2022-06-12 | 8.63 | 17/02/2023 | 3.82 | 2023-12-12 |  |  |  |  | 21.08 | 0.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
189 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम गुड़से (कोरीपारा, पटेलपारा, कानकीपारा एवं ग्राम टेटम पंचायत भवन के सामने सोलर हाई मास्क संयंत्र क्षमता 1200 वॉट/ 9 मीटर कार्य कटेकल्याण। | Village Gudse (Koripara, Patelpara, Kankipara and village Tetam in front of Panchayat Bhawan, Solar High Mask Plant Capacity 1200 Watt / 9 Meter Work Katekalyan. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437602889 | 240197788659 | 24/12/2024 |  |  | 21.511 |  | 21.511 | 28/03/2025 | [8 empty] | 21.511 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
1702 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जिला दन्तेवाड़ा अंतर्गत ग्राम फुलपाड़ झरना पहुंच मार्ग में विभिन्न 04 स्थानों में सोलर हाई मास्ट संयंत्र स्थापना कार्य | Installation of solar high mast plants at four different locations on the approach road to Fulpad waterfall in Dantewada district. | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437602714 | 240127696259 | 17/12/2024 |  |  | 21.485 |  | 21.485 | 31/12/2024 | [8 empty] | 21.485 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
3487 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | सूकरत्रयी पालन/वितरण कार्य | Pig rearing/distribution work | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600269 | 210103499259 | 27/07/2021 |  |  | 21.45 |  | 8.58 | 27/07/2021 | 12.87 | 2022-02-06 | [6 empty] | 21.45 | 0 | Veterinary services Dantewada | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1103 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा में हमर लैब एवं माईक्रोबॉयलोजी लैब में रिजेन्ट सामग्री क्रय कार्य | Reagent material purchase work for Hamar Lab and Microbiology Lab in District Hospital Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602897 | 240138410226 | 24/12/2024 |  |  | 21.449 |  | 8.579 | 2025-05-03 | 12.667 | 13/08/2025 | [6 empty] | 21.246 | 0.203 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4513 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिलियम स्कूल ग्राउण्ड फ्लोर पुराना भवन कासोली में रिनोवेशन कार्य | Renovation work at Swami Atmanand Hindi Millennium School Ground Floor Old Building Kasoli | KASOLI | GEEDAM |  | 22160804511 | 202337600005 | 230194319795 | 2023-04-01 | 22160804511 |  | 21.43 |  | 8.57 | 13/01/2023 | 8.57 | 2023-08-09 | 4.22 | 2024-04-01 |  |  |  |  | 21.36 | 0.07 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
2157 | 2024-25 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | बस्तर ओलंपिक 2024 के विकासखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय आयोजन कार्य | Block level and district level organizing work of Bastar Olympics 2024 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602525 | 240128328600 | 26/11/2024 |  |  | 21.4 |  | 19.737 | 16/12/2024 | 1.645 | 16/01/2025 | [6 empty] | 21.382 | 0.018 | JILA KHEL ADHIKARI | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4524 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-परचेली में नदी किनारे खेती हेतु किसानों के खेत में चैन लिंक तार फेंसिंग एवं सब्जी बीज वितरण कार्य बन्डीपारा भाग-नौ | Chain link wire fencing and vegetable seed distribution work in farmers' fields for riverside farming in Gram Panchayat-Parcheli, Bandipara Part-9 | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202337600031 | 230186349661 | 2023-03-01 |  |  | 21.4 | [12 empty] | 21.4 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
3723 | 2021-22 | शिक्षा | आस्था विद्या मंदिर जावंगा में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के लिए सीबीएससी पाठ्य पुस्तक क्रय हेतु राशि प्रदाय कार्य | Funding work for purchasing CBSE text books for students studying at Aastha Vidya Mandir Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202137600447 | ­210136956531 | ­ 30/09/2021 |  |  | 21.35 |  | 8.54 | 30/09/2021 | 12.81 | 14/02/2022 | [6 empty] | 21.35 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
241 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | वार्ड क्रं.-14 में स्टेडियम चौक से अटल आवास तक ट्यूबलर पोल स्थापना कार्य | Tubular pole installation work from Stadium Chowk to Atal Awas in Ward No.-14 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601959 | 240153530831 | 2024-10-10 |  |  | 21.3 |  | 16.168 | 18/09/2025 | [8 empty] | 16.168 | 5.132 | Nagar Panchayat Geedam | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5396 | 2025-26 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | ढोलकल गणेश ट्रेकिंग रूट क्षेत्र में प्राकृतिक साईन बोर्ड स्वागत गेट एवं हटमेंट निर्माण कार्य । | Construction of natural sign board, welcome gate and hutment in Dholak Ganesh trekking route area. | PHARASPAL | GEEDAM |  |  | 202537600811 | 250174894830 | 15/09/2025 |  |  | 21.3 |  | 4.26 | 2025-12-11 | [8 empty] | 4.26 | 17.04 | Divisional Forest Officer Dantewada | 60 | [8 empty] | 18.9371 | 81.259
1109 | 2024-25 | शिक्षा | जिले में संचालित नन्हें परिंदे पातररास दन्तेवाड़ा में जवाहर नवोदय चयन पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में निवासरत छात्र/छात्राओं के सुविधा हेतु आवश्यक सामग्री क्रय कार्य | Purchase of necessary material for the convenience of students residing in Jawahar Navodaya Pre-Selection Training Centre at Nanhe Parinde Patarras Dantewada, operated in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600994 | 240143804316 | 2024-10-07 |  | 13/08/2024 | 21.214 |  | 8.814 | 2024-08-10 | 2.967 | 27/11/2024 | [6 empty] | 11.781 | 9.433 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
249 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड दन्तेवाड़ा एवं गीदम के कृषकों हेतु नलकूप खनन पम्प स्थापना कार्य (कुल-09 कृषक) | Tubewell mining pump installation work for the farmers of development block Dantewada and Geedam (total-09 farmers) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600984 | 240134276155 | 2024-09-07 |  |  | 21.14 | [11 empty] | 0 | 21.14 | D.D.Agriculture Dantewada | 365 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2658 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड दन्तेवाड़ा, गीदम एवं कटेकल्याण के कृषकों हेतु चैनलिंक तारफेसिंग कार्य (कुल 09 कृषक) | Channel link wire fencing work for farmers of development blocks Dantewada, Geedam and Katekalyan (total 09 farmers) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601003 | 240145474001 | 2024-10-07 |  |  | 21.14 |  | 12.145 | 14/10/2025 | [8 empty] | 12.145 | 8.995 | PWD S.B. Div. Dantewada | 300 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
17 | 2023-24 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों वृद्धजनों हेतु श्रवण यंत्र प्रदाय कार्य भाग-छः | Hearing aid supply work for the disabled and elderly people of the district, Part-Six | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337601253 | 230189577130 | 20/07/2023 |  |  | 21 |  | 8.4 | 21/09/2023 | 12.6 | 2024-01-04 | [6 empty] | 21 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
41 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धजनों हेतु श्रवण यंत्र प्रदाय कार्य | Supply of hearing aids for the disabled/elderly people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237601103 | 220199916420 | ­ 24/11/2022 |  |  | 21 |  | 8.4 | 2023-06-12 | 12.6 | 2023-07-02 | [6 empty] | 21 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
584 | 2023-24 | शिक्षा | सक्षम-02 आवासीय परिसर जावंगा में पोषण एवं पूरक पोषण हेतु | Saksham-02 for nutrition and supplementary nutrition at residential complex Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600720 | 230106318246 | 25/04/2023 |  |  | 21 |  | 8.4 | 26/04/2023 | 8.4 | 2023-06-07 | 4.2 | 16/10/2025 |  |  |  |  | 21 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
585 | 2023-24 | शिक्षा | सक्षम-01 आवासीय परिसर जावंगा में पोषण एवं पूरक पोषण हेतु | Saksham-01 for nutrition and supplementary nutrition at residential complex Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600721 | 230108341052 | 25/04/2023 |  |  | 21 |  | 8.4 | 26/04/2023 | 8.4 | 2023-06-07 | 1.5851 | 16/10/2025 |  |  |  |  | 18.3851 | 2.6149 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
402 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | स्वीमिंग पुल निर्माण कार्य जावंगा भाग-05 | Swimming pool construction work Jawanga Part-05 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601466 | ­240102966461 | 27/08/2024 |  |  | 20.98 |  | 10.95 | 21/07/2025 | [8 empty] | 10.95 | 10.03 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
3597 | 2021-22 | शिक्षा | जिले में संचालित आश्रम/छात्रावासों के लिए आवश्यक सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of essential materials for the ashrams/hostels operating in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600602 | ­210112845628 | 20/12/2021 |  |  | 20.966 |  | 8.38 | 20/12/2021 | 12.563 | 14/02/2022 | [6 empty] | 20.943 | 0.023 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3984 | 2023-24 | शिक्षा | छूलो आसमान छात्रावास भवन बालूद का मरम्मत कार्य | Repair work of Choolo Aasman hostel building, Balud | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202337601631 | 230137599364 | 2023-06-10 |  |  | 20.94 |  | 8.37 | 18/03/2024 | 9.815 | 20/11/2024 | [6 empty] | 18.185 | 2.755 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
4893 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य कुम्मा घर से सोमारू घर तक गामावाड़ा 600 मीटर | CC road construction work from Kumma Ghar to Somaru Ghar Gamawada 600 meter | GAMAWADA | DANTEWADA |  |  | 202437601169 | 240130078296 | 2024-01-08 |  |  | 20.93 |  | 8.372 | 2024-01-08 | [8 empty] | 8.372 | 12.558 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8103 | 81.3093
1112 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा अन्तर्गत संचालित 50 बिस्तर मातृत्व शिशु अस्पताल गीदम एवं विकासखण्ड गीदम में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गीदम में आवश्यक उपकरणों एवं सामाग्रीयों की क्रय कार्य | Purchase of necessary equipment and materials for the 50-bed Maternity and Child Hospital, Geedam, operated under the District Hospital, Dantewada, and the Community Health Center, Geedam, operated in the development block, Geedam. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600200 | 250137213730 | 2025-04-03 |  |  | 20.79 |  | 20.79 | 23/05/2025 | [8 empty] | 20.79 | 0 | Civil surgeon Dantewada | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1089 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के महिलाओं कोे अतिरिक्त आय सृजन हेतु बटेर पालन कार्य | Quail rearing work for generating additional income for the women of the district | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202237600253 | 220176688495 | 23/03/2022 |  |  | 20.77 |  | 8.3 | 23/03/2022 | [8 empty] | 8.3 | 12.47 | Krishi Vigyan Kendra Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
5317 | 2025-26 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम बड़ेबेडमा मेसरपारा में विद्युतीकरण के कार्य । | Electrification work in village Badebedma Mesarpara. | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  |  | 202537600724 | 250196668318 | 21/08/2025 |  |  | 20.6381 | [11 empty] | 0 | 20.6381 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.6302 | 81.4199
1902 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिला दन्तेवाड़ा अंतर्गत काली मिर्च की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्राम कारली, कासोली एवं बिंजाम में 30-30 हितग्राहियों हेतु | For 30-30 beneficiaries in villages Karli, Kasoli and Binjam for the purpose of promoting black pepper cultivation in Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600027 | 240196254743 | 20/02/2024 |  |  | 20.638 |  | 8.255 | 29/08/2024 | [8 empty] | 8.255 | 12.383 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3761 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकास खण्ड-कुआकोण्डा के गोठान ग्रामों में सीमान्त एवं महिला कृषकों के खेत में धान फसल कटाई हेतु ब्रश कटर प्रदाय कार्य | Supply of brush cutters for harvesting paddy crops in the fields of marginal and women farmers in the Gothan villages of Development Block-Kuakonda. | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202137600390 | ­210140257847 | ­ 18/08/2021 |  |  | 20.384 |  | 8.1536 | 18/08/2021 | 12.2304 | 25/12/2021 | [6 empty] | 20.384 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1132 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला पशु चिकित्सालय में ऐम्बुलेंस विथ हायट्रोलिक स्ट्रक्चर क्रय कार्य | Purchase of ambulance with hydraulic structure in the district veterinary hospital | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600240 | 250116061301 | 24/03/2025 |  |  | 20.359 |  | 8.143 | 30/04/2025 | 1.094 | 2025-04-12 | [6 empty] | 9.237 | 11.122 | Veterinary services Dantewada | 200 | 2024-25 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
145 | 2024-25 | शिक्षा | वार्ड क्रं. 14 में लक्ष्य कोचिंग सेन्टर का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Lakshya Coaching Centre in Ward No. 14 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601833 | 240174082866 | 24/09/2024 |  |  | 20.31 |  | 10.158 | 2025-01-02 | 6.0708 | 16/10/2025 | [6 empty] | 16.2288 | 4.0812 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
268 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | ग्राम पंचायत मोखपाल में नलकूप खनन 150 मि.मी. व्यास 180 मीटर, पावर पंप, एवं जल वितरण पाईप लाईप एच.डी.पी.ई. कार्य। | In Gram Panchayat Mokhpal, 150 mm diameter tube well, 180 meter, power pump, and water distribution pipeline HDPE work. | MOKHPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437602349 | 240142455992 | 14/11/2024 |  |  | 20.28 |  | 4.056 | 2025-08-08 | [8 empty] | 4.056 | 16.224 | EEPHEDDANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
2964 | 2023-24 | शिक्षा | बाउन्ड्रीवाॅल निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-03 माध्यमिक शाला कतियाररास | Boundary wall construction work, Ward No. 03 Secondary School, Katiyarras | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600668 | 230192415976 | 17/04/2023 |  |  | 20.27 |  | 8.1 | 18/04/2023 | [8 empty] | 8.1 | 12.17 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
462 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा 24x7 संचालित स्वास्थ्य संस्था के वार्डो एवं पैथोलॉजी लैब आवश्यक उपकरणों एवं सामाग्रीयों की आपूर्ति कार्य | Supply of necessary equipment and materials to the wards and pathology labs of the 24x7 operated health institution, District Hospital Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL | 5541321179 | 202537600199 | 250170006320 | 2025-04-03 | 5541321179 |  | 20.229 |  | 20.229 | 2025-02-07 | [8 empty] | 20.229 | 0 | Civil surgeon Dantewada | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4296 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | ग्राम-पंचायत छिन्दनार में एनिमिया को कम करने हेतु भाग-तीन | Part-three to reduce anemia in Gram Panchayat Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202237601222 | 220126011964 | ­ 13/12/2022 |  |  | 20.17 |  | 8.06 | 13/12/2022 | 12.11 | 23/01/2023 | [6 empty] | 20.17 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
2455 | 2023-24 | शिक्षा | प्री मैट्रिक बालक छात्रावास बड़ेबेड़मा में 50 सीटर छात्रावास भवन निर्माण कार्य भाग-03 | Construction work of 50 seater hostel building in Pre Matric Boys Hostel Badebedma, Part-03 | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  | CG1104TBPRH0002 | 202337600519 | 230113691772 | 2023-10-04 |  |  | 20.07 |  | 8.02 | 2023-01-05 | [8 empty] | 8.02 | 12.05 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6302 | 81.4199
54 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले में स्थित बैलाड़ीला पहाड़ियों में पाई जाने वाली वनस्पति जैवविविधता के सर्वेक्षण एवं दस्तावेजीकरण हेतु कार्य | Work for survey and documentation of plant biodiversity found in the Bailadila hills located in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602077 | 240149908881 | 28/10/2024 |  |  | 20 |  | 10.068 | 17/01/2025 | 9.932 | 26/09/2025 | [6 empty] | 20 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
113 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | सोलर उर्जा हेतु लाईट स्थापना कार्य माडे़दा | Solar energy light installation work Madeda | SAMELI | KUWAKONDA |  |  | 202237601264 | ­220162996488 | ­ 13/12/2022 |  |  | 20 |  | 8 | 13/12/2022 | 11.99 | 2023-03-02 | [6 empty] | 19.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 150 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
120 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत समेली में सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य | Solar street light installation work in Gram Panchayat Sameli | SAMELI | KUWAKONDA |  |  | 202237601064 | 220164004614 | 2022-04-11 |  |  | 20 |  | 8 | 17/11/2022 | 11.99 | 30/01/2023 | [6 empty] | 19.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
461 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | जिले में बढ़ते कोविड संक्रमण बचाव कार्य हेतु आवश्यक सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of essential materials for prevention of increasing Covid infection in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL | 5541321179 | 202137600048 | 210196597342 | 27/05/2021 | 5541321179 |  | 20 |  | 8 | 27/05/2021 | 8 | 2021-03-08 | 4 | 2021-04-09 |  |  |  |  | 20 | 0 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
757 | 2021-22 | सिंचाई | तालाब जीर्णोद्धार कार्य पेरमापारा कंवलनार | Pond restoration work Permapara Kanvalnar | KAWALNAR | DANTEWADA |  |  | 202237600155 | 220115829350 | ­ 04/03/2022 |  |  | 20 |  | 8 | 2022-04-03 | 11.985 | 24/06/2022 | [6 empty] | 19.985 | 0.015 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8936 | 81.275
834 | 2024-25 | शिक्षा | शासकीय आदिवासी भवन गोडरे का जीर्णोद्धार कार्य (शा.पोटा केबिन गोडरे) | Renovation work of Government Tribal Building Godre (Shah.Pota Cabin Godre) | NETAPUR | DANTEWADA |  | 22162211210 | 202437602483 | 240127588367 | 21/11/2024 | 22162211210 |  | 20 |  | 11.732 | 16/12/2024 | [8 empty] | 11.732 | 8.268 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
1003 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से पोनाड पारा तक 03 नग | Construction of RCC slab culvert from main road to Ponnad Para 03 nos. | ATEPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437600141 | 240118252719 | 29/02/2024 |  |  | 20 |  | 8 | 2024-12-03 | [8 empty] | 8 | 12 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.71 | 81.53
1240 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | दन्तेवाड़ा जिला प्रशासन के मैदानी भ्रमण के लिए फोटोग्रापी प्रशिक्षण कार्य | Photography training for field visits of Dantewada District Administration | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602791 | 240141396937 | 20/12/2024 |  |  | 20 |  | 8 | 28/03/2025 | [8 empty] | 8 | 12 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1241 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | क्षीर सागर दुग्ध संग्रहण केन्द्र के पशुपालकों के लंबित भुगतान अंशदान राशि | Pending payment contribution amount of cattle farmers of Kshir Sagar Milk Collection Centre | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600197 | 250187763012 | 2025-04-03 |  |  | 20 |  | 10 | 2025-05-03 | 10 | 29/07/2025 | [6 empty] | 20 | 0 | Veterinary services Dantewada | 30 | 2024-25 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1400 | 2022-23 | सिंचाई | तालाब निर्माण कार्य पटेलपारा पोन्दुम-एक | Pond construction work Patelpara Pondum-1 | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202237600608 | 220101036868 | 2022-01-06 |  |  | 20 |  | 8 | 2022-09-06 | 11.995 | 29/10/2024 | [6 empty] | 19.995 | 0.005 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
1455 | 2021-22 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत विभिन्न मेला मड़ई (करसाड़) हेतु आवश्यक व्यवस्था कार्य भाग-एक | Necessary arrangement work for various fairs and fairs (Karsad) under Dantewada district, Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600254 | ­220159321817 | 23/03/2022 |  |  | 20 |  | 8 | 23/03/2022 | 8 | 21/02/2023 | [6 empty] | 16 | 4 | JILA PAYNCHAYAT Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1772 | 2024-25 | शिक्षा | एजुकेशन सिटी जावंगा में संचालित घुड़सवारी प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्य | Horse riding training program conducted at Education City Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202537600056 | 250145278390 | 2025-06-01 |  |  | 20 |  | 8 | 23/01/2025 | 8 | 2025-07-08 | [6 empty] | 16 | 4 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 50 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1795 | 2024-25 | शिक्षा | हाई स्कूल गदापाल डोम शेड निर्माण कार्य | High School Gadapal Dome Shed Construction Work | GADAPAL | DANTEWADA |  | 22162225302 | 202437601958 | ­240183857389 | ­ 14/10/2024 |  |  | 20 |  | 8 | 2025-07-02 | 11.97 | 16/10/2025 | [6 empty] | 19.97 | 0.03 | BEO/BRC Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7979 | 81.4721
1899 | 2025-26 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | मैदान कप संचालन हेतु जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत विकासखण्ड दन्तेवाड़ा के 14 शाला गीदम के 16 शाला, कुआकोण्ड़ा के 12 शाला एवं कटेकल्याण 08 शाला कुल जिले के 50 शालाओं को मैदान कप प्रोत्साहित क्रय कार्य | For the operation of Maidan Cup, 14 schools of development block Dantewada, 16 schools of Geedam, 12 schools of Kuakonda and 08 schools of Katekalyan under Dantewada district, total 50 schools of the district have been provided with Maidan Cup promotion purchase work. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600268 | 250132921421 | 2025-07-04 |  |  | 20 |  | 8 | 2025-06-05 | 8 | 26/09/2025 | [6 empty] | 16 | 4 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2121 | 2024-25 | शिक्षा | हायर सेकेण्डरी स्कूल पोन्दूम में डोम शेड निर्माण कार्य | Dome shed construction work at Higher Secondary School Pondum | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601960 | 240114955467 | 14/10/2024 |  |  | 20 |  | 11 | 20/02/2025 | [8 empty] | 11 | 9 | BEO/BRC Dantewada | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2122 | 2024-25 | शिक्षा | हायर सेकेण्डरी बडेगुडरा में डोम शेड निर्माण कार्य | Dome shed construction work at Higher Secondary Badegudara | BADEGUDRA | KATEKALYAN |  | 22161507608 | 202437601945 | 240162703882 | 14/10/2024 |  |  | 20 |  | 8 | 2025-07-02 | 8 | 15/10/2025 | [6 empty] | 16 | 4 | BEO/BRC Katekalyan | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6985 | 81.4899
2123 | 2024-25 | शिक्षा | हाई स्कूल, भोगाम में डोम शेड निर्माण कार्य | Dome shed construction work at High School, Bhogam | BHOGAM | DANTEWADA |  |  | 202437601941 | 240172245980 | 14/10/2024 |  |  | 20 |  | 8 | 2025-07-02 | 11.99 | 16/10/2025 | [6 empty] | 19.99 | 0.01 | BEO/BRC Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
2125 | 2024-25 | शिक्षा | हाई स्कूल पोटाकेबिन हितामेटा में डोम शेड निर्माण कार्य | Dome shed construction work at High School Potakebin Hitameta | HITAMETA | GEEDAM |  | 22160804609 | 202437601961 | 240192104107 | 14/10/2024 | 22160804609 |  | 20 |  | 8 | 2025-01-02 | 11.93 | 13/08/2025 | [6 empty] | 19.93 | 0.07 | BEO/BRC GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
2126 | 2024-25 | शिक्षा | हाई स्कूल पोटाकेबिन बांगापाल में डोम शेड निर्माण कार्य | Dome shed construction work at High School Potakebin Bangapal | BANGAPAL | GEEDAM |  | 22160800706 | 202437601943 | ­240133216787 | 14/10/2024 | 22160800706 |  | 20 |  | 8 | 2025-01-02 | 11.98 | 18/09/2025 | [6 empty] | 19.98 | 0.02 | BEO/BRC GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9893 | 81.2188
2127 | 2024-25 | शिक्षा | हाई स्कूल कावड़गांव में डोम शेड निर्माण कार्य | Dome shed construction work in High School Kavadgaon | KAWADGAON | DANTEWADA |  |  | 202437601942 | ­240130359949 | 14/10/2024 |  |  | 20 |  | 8 | 2025-07-02 | [8 empty] | 8 | 12 | BEO/BRC Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8959 | 81.527
2128 | 2024-25 | शिक्षा | हाई स्कूल चोलनार में डोम शेड निर्माण कार्य | Dome shed construction work at High School Cholnar | CHOLNAR | KUWAKONDA |  | 22161909305 | 202437601963 | 240118063795 | 14/10/2024 |  |  | 20 |  | 8 | 2025-12-02 | [8 empty] | 8 | 12 | BEO/BRC KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6214 | 81.3192
2265 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | ग्राम पंचायत झोड़ियाबाड़म में सिमेंट ईट/तार जाली निर्माण कार्य। | Cement brick/wire mesh construction work in Gram Panchayat Jhoriyabadam. | JHODIYABADAM | GEEDAM |  |  | 202437600387 | 240112258394 | 2024-12-03 |  |  | 20 |  | 8 | 21/03/2024 | 4.8 | 27/09/2024 | 6.656 | 2025-05-03 |  |  |  |  | 19.456 | 0.544 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
2346 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था गुरूकुल परिसर दन्तेवाड़ा में साईंस पार्क का निर्माण कार्य | Construction work of Science Park in Aastha Gurukul Campus, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600015 | 250111056286 | 2025-01-01 |  |  | 20 |  | 20 | 2025-06-06 | [8 empty] | 20 | 0 | BEO/BRC Dantewada | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2349 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला कड़तीपारा में प्रार्थना डोम शेड गीदम निर्माण कार्य | Construction of prayer dome shed geedam in primary school Kadtipara | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437602773 | 240146061166 | 17/12/2024 |  |  | 20 |  | 8 | 2025-07-02 | 11.607 | 2025-10-03 | [6 empty] | 19.607 | 0.393 | BEO/BRC GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2833 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी पुलिया सह मिट्टीमुरूम सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से पुजारीपारा बालपेट | RCC culvert cum mud gravel road construction work from main road to Pujaripara Balpet | BALPET | DANTEWADA |  |  | 202237600655 | ­220102209264 | 15/06/2022 |  |  | 20 |  | 8 | 16/06/2022 | 11.86 | 25/11/2022 | [6 empty] | 19.86 | 0.14 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9068 | 81.4
2998 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग पोटाली से पीडीएस गोडाउन तक सोमापारा | Cement concrete road construction work from main road Potali to PDS godown Somapara | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437600221 | 240113824121 | 2024-04-03 |  |  | 20 |  | 8 | 2024-12-03 | 11.678 | 2024-06-11 | [6 empty] | 19.678 | 0.322 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
3106 | 2022-23 | शिक्षा | पोस्ट मैट्रिक अजजा बालक छात्रावास मरम्मत कार्य | Post Matric ST Boys Hostel Repair Work | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202237600415 | 220111002253 | 29/04/2022 |  |  | 20 |  | 8 | 29/04/2022 | 11.82 | 25/11/2022 | [6 empty] | 19.82 | 0.18 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
3148 | 2024-25 | शिक्षा | हाई स्कूल सूरनार में डोम शेड निर्माण कार्य | Dome shed construction work in High School Surnar | SURNAR | KATEKALYAN |  |  | 202437601946 | 240195933007 | 14/10/2024 |  |  | 20 |  | 4 | 30/01/20253 | 12 | 26/09/2025 | [6 empty] | 16 | 4 | BEO/BRC Katekalyan | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7668 | 81.522
3154 | 2022-23 | सिंचाई | तालाब निर्माण कार्य फुलपाड़ डोमारपारा | Pond construction work Fulpad Domarpara | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202237601081 | 220194859710 | 17/11/2022 |  |  | 20 |  | 8 | 28/11/2022 | 11.704 | 2023-05-07 | [6 empty] | 19.704 | 0.296 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
3163 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग ककाडी से जोगा/भीमा घर तक चुलपारा ग्राम पंचायत नहाड़ी। | Cement concrete road construction work from main road Kakadi to Joga/Bhima Ghar Chulpara Gram Panchayat Nahadi. | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437600220 | 240155848706 | 2024-04-03 |  |  | 20 |  | 8 | 2024-12-03 | 11.711 | 2024-05-11 | [6 empty] | 19.711 | 0.289 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
3170 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जनपद पंचायत-दन्तेवाड़ा क्षेत्र अन्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य | Solar street light installation work under Janpad Panchayat-Dantewada area | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600310 | 230121759147 | 15/02/2023 |  |  | 20 |  | 8 | 15/03/2023 | 11.78 | 23/08/2023 | [6 empty] | 19.78 | 0.22 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3265 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पुराना कृषि ऑफिस से देवगुड़ी तक | CC road construction work from old agriculture office to Devgudi | HITAWAR | KUWAKONDA |  |  | 202337601219 | 230155442631 | 19/07/2023 |  |  | 20 |  | 8 | 19/07/2023 | 8 | 2023-10-11 | 3.719 | 2023-10-11 |  |  |  |  | 19.719 | 0.281 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
3282 | 2024-25 | शिक्षा | हायर सेकेन्ड्री स्कूल में डोम शेड निर्माण कार्य भांसी | Dome shed construction work in Higher Secondary School, Bhansi | BHANSI | DANTEWADA |  |  | 202437602767 | 240196873070 | 17/12/2024 |  |  | 20 |  | 8 | 2025-07-02 | 11.845 | 30/04/2025 | [6 empty] | 19.845 | 0.155 | BEO/BRC Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
3544 | 2023-24 | शिक्षा | अनुसूचित जनजाति पोस्ट मेट्रिक बालक छात्रावास दन्तेवाड़ा का जीर्णाद्धार कार्य | Renovation work of Scheduled Tribe Post Matric Boys Hostel, Dantewada | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437600554 | 240113493425 | 15/03/2024 |  |  | 20 |  | 8 | 21/03/2024 | 11.49 | 22/01/2025 | [6 empty] | 19.49 | 0.51 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
3555 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कोटवार पारा से तामोपारा मार्ग पर चन्देनार भाग-02 | RCC slab culvert construction work on Kotwar Para to Tamopara road, Chandenar Part-02 | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202237601127 | ­220168136589 | ­ 02/12/2022 |  |  | 20 |  | 8 | 2022-02-12 | 11.28 | 2025-04-03 | [6 empty] | 19.28 | 0.72 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
3608 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | डोम शेड़ निर्माण कार्य | Dome shed construction work | KESHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237601423 | 220198621361 | 23/12/2022 |  |  | 20 |  | 8 | 25/08/2023 | 11.3 | 29/04/2024 | [6 empty] | 19.3 | 0.7 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9275 | 81.2754
3638 | 2022-23 | शिक्षा | डोम शेड निर्माण कार्य पोटाकेबिन चितालूर | Dome Shed Construction Work Pota Cabin Chitalur | CHITALUR | DANTEWADA |  | 22162206905 | 202337600289 | 230199577178 | 21/02/2023 | 22162206905 |  | 20 |  | 8 | 2023-10-04 | 11.3 | 14/05/2024 | [6 empty] | 19.3 | 0.7 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
3839 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य कुआपारा से मांझीपारा | Culvert construction work from Kuapara to Manjhipara | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437600388 | 240157663449 | 2024-12-03 |  |  | 20 |  | 8 | 22/03/2024 | 10.08 | 29/10/2024 | [6 empty] | 18.08 | 1.92 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
3955 | 2021-22 | शिक्षा | िजले म िविभ उ कूल म कोिवड19 संबंधी आव यक साम ी दाय काय | Supply of necessary materials related to Covid-19 in various schools in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600054 | 220171595631 | 19/01/2022 |  |  | 20 |  | 8 | 18/01/2022 | 12 | 26/04/2022 | [6 empty] | 20 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3998 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | 4 नग आर.सी.सी. स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मैलावाड़ा मांझीपारा से मैलावाड़ा मार्ग पर भाग - 01 | 4 Nos. RCC Slab Culvert Construction Work on Mailawada Manjhipara to Mailawada Road Part - 01 | MAILAWADA | KUWAKONDA |  |  | 202437601591 | 240185084419 | 2024-04-09 |  |  | 20 |  | 4.91 | 2025-11-03 | 14.855 | 14/05/2025 | [6 empty] | 19.765 | 0.235 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
4075 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया सह द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण कार्य राउतपारा से इमलीघाटी तक | RCC slab culvert cum second class road construction work from Rautpara to Imlighati | BINJAM | GEEDAM |  |  | 202237600496 | ­220172847237 | 24/05/2022 |  |  | 20 |  | 8 | 24/06/2022 | 11.96 | 22/02/2023 | [6 empty] | 19.96 | 0.04 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9446 | 81.2995
4163 | 2022-23 | सिंचाई | निस्तारी तालाब निर्माण कार्य डोंगरीपारा कुम्हाररास | Nistaari pond construction work Dongripara Kumharras | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202237600535 | ­220117571909 | 24/05/2022 |  |  | 20 |  | 8 | 24/05/2022 | 8 | 16/12/2024 | [6 empty] | 16 | 4 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
4187 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य पेरमापारा से पुजारीपारा | Culvert construction work from Permapara to Pujaripara | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202337600279 | 230173198277 | 2023-10-02 |  |  | 20 |  | 8 | 16/08/2024 | 8 | 2024-01-08 | [6 empty] | 16 | 4 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
4213 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जनपद पंचायत-गीदम क्षेत्र अन्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य | Solar street light installation work under District Panchayat-Geedam area | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600312 | 230178168307 | 15/02/2023 |  |  | 20 |  | 8 | 15/03/2023 | 11.78 | 2023-11-09 | [6 empty] | 19.78 | 0.22 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
4214 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जनपद पंचायत-कटेकल्याण क्षेत्र अन्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य | Solar street light installation work under Janpad Panchayat-Katekalyan area | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202337600311 | 230193950858 | 15/02/2023 |  |  | 20 |  | 8 | 14/03/2023 | 11.78 | 19/09/2023 | [6 empty] | 19.78 | 0.22 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
4599 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत टिकनपाल में सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य | Solar street light installation work in Tikanpal Gram Panchayat | TIKANPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601066 | 220107465217 | 2022-04-11 |  |  | 20 |  | 8 | 17/11/2022 | 11.99 | 30/01/2023 | [6 empty] | 19.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
4616 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य पेन्टा | Solar Street Light Installation Work Penta | MAHARAHAURNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601260 | 220122926357 | ­ 15/12/2022 |  |  | 20 |  | 8 | 13/12/2022 | 11.99 | 2023-03-02 | [6 empty] | 19.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 150 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.658 | 81.3965
4617 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य | Solar street light installation work | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202237601259 | ­220106395056 | ­ 15/12/2022 |  |  | 20 |  | 8 | 13/12/2022 | 11.99 | 2023-03-02 | [6 empty] | 19.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
4619 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य बड़ेहडमामुंड़ा | Solar street light installation work Badehadmamunda | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601262 | 220109674202 | ­ 13/12/2022 |  |  | 20 |  | 8 | 13/12/2022 | 11.99 | 2023-03-02 | [6 empty] | 19.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 150 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
4620 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य लेण्ड्रा | Solar street light installation work in Lendra | MAHARAHAURNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601261 | 220148635376 | ­ 13/12/2022 |  |  | 20 |  | 8 | 13/12/2022 | 11.99 | 2023-03-02 | [6 empty] | 19.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 150 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.658 | 81.3965
4636 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत रेंगानार में सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य | Solar street light installation work in Gram Panchayat Renganar | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601065 | ­220174304092 | 2022-04-11 |  |  | 20 |  | 8 | 17/11/2022 | 11.99 | 30/01/2023 | [6 empty] | 19.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
4783 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य दोरीरास | Solar street light installation work Doriras | MAHARAHAURNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601157 | 220174274248 | ­ 02/12/2022 |  |  | 20 |  | 8 | 2022-02-12 | 11.99 | 2023-03-02 | [6 empty] | 19.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 150 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.658 | 81.3965
4784 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य | Solar street light installation work | KHUNTEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601149 | ­220178939161 | ­ 02/12/2022 |  |  | 20 |  | 8 | 2022-02-12 | 11.99 | 2023-03-02 | [6 empty] | 19.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7227 | 81.421
4785 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य | Solar street light installation work | SHYAMGIRI | KUWAKONDA |  |  | 202237601148 | ­220167218354 | ­ 02/12/2022 |  |  | 20 |  | 8 | 2022-02-12 | 11.99 | 2023-03-02 | [6 empty] | 19.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.71 | 81.3806
4786 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य | Solar street light installation work | MAHARAHAURNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601146 | ­220115461967 | ­ 02/12/2022 |  |  | 20 |  | 8 | 2022-02-12 | 11.99 | 2023-03-02 | [6 empty] | 19.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.658 | 81.3965
4787 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य | Solar street light installation work | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601145 | 220108547285 | ­ 02/12/2022 |  |  | 20 |  | 8 | 2022-02-12 | 11.99 | 2023-03-02 | [6 empty] | 19.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
4823 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य | Solar street light installation work | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202237601144 | 220135684785 | ­ 02/12/2022 |  |  | 20 |  | 8 | 2022-02-12 | 11.99 | 2023-03-02 | [6 empty] | 19.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
4889 | 2021-22 | सिंचाई | तालाब जीर्णोद्धार कार्य पुरनतराई भोगाम | Pond renovation work Puranatarai Bhogam | BHOGAM | DANTEWADA |  |  | 202237600154 | 220187394033 | ­ 04/03/2022 |  |  | 20 |  | 8 | 2022-04-03 | [8 empty] | 8 | 12 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
4890 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक शेड निर्माण कार्य धुरली | Community shed construction work Dhurli | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202437600661 | 240111185671 | 13/06/2024 |  |  | 20 |  | 8 | 30/07/2024 | 7.864 | 2025-09-12 | [6 empty] | 15.864 | 4.136 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 150 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7853 | 81.2841
4908 | 2023-24 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम बड़ेतुमनार विकासखण्ड गीदम में सोलर पंप फार्म स्टेशन स्थापना कार्य | Installation of solar pump farm station in village Badetumnar development block Geedam | BADETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202437600375 | 240105815171 | 2024-11-03 |  |  | 20 |  | 8 | 2024-11-03 | 8 | 27/06/2024 | 4 | 27/06/2024 |  |  |  |  | 20 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
4911 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत कुआकोण्डा में सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य | Solar street light installation work in Gram Panchayat Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202237601063 | 220141997938 | 2022-04-11 |  |  | 20 |  | 8 | 17/11/2022 | 11.99 | 30/01/2023 | [6 empty] | 19.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4943 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत नकुलनार में सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य | Solar street light installation work in Gram Panchayat Nakulnaar | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601062 | 220117892574 | 2022-04-11 |  |  | 20 |  | 8 | 17/11/2022 | 11.99 | 30/01/2023 | [6 empty] | 19.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
4953 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जनपद पंचायत-कुआकोण्डा क्षेत्र अन्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य | Solar street light installation work under Janpad Panchayat-Kuakonda area | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337600308 | 230197166528 | 15/02/2023 |  |  | 20 |  | 8 | 14/03/2023 | 11.995 | 2023-06-07 | [6 empty] | 19.995 | 0.005 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4960 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जनपद पंचायत-कुआकोण्डा क्षेत्र अन्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य | Solar street light installation work under Janpad Panchayat-Kuakonda area | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337600307 | 230172725996 | 15/02/2023 |  |  | 20 |  | 8 | 14/03/2023 | 11.995 | 2023-06-07 | [6 empty] | 19.995 | 0.005 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
5364 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं.11,12 एवं 15 में रोशन देवांगन के घर से सोनार पारा तक सीसी रोड़ निर्माण कार्य । | Construction work of CC road from Roshan Devangan's house to Sonar Para in Ward No. 11, 12 and 15. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202537600779 | 250165244418 | 2025-08-09 |  |  | 20 | [12 empty] | 20 | Nagar Panchayat Geedam | 30 | [8 empty] | 18.9748 | 81.3938
5365 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं.11 में पुराना बाजार परिसर में सीसी सड़क निर्माण कार्य । | Construction work of CC road in old market complex in ward no. 11. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202537600778 | 250145534630 | 2025-08-09 |  |  | 20 | [12 empty] | 20 | Nagar Panchayat Geedam | 30 | [8 empty] | 18.9748 | 81.3938
114 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण मुख्य मार्ग से डोंगरीपारा | CC road construction from main road to Dongripara | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202337601220 | 230139431337 | 19/07/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 19/07/2023 | 11.654 | 16/08/2024 | [6 empty] | 19.644 | 0.346 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
203 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सड़क जीर्णोद्धार कार्य मरकानार रोड़ से कुम्हाररास सरहद तक | Road renovation work from Markanar Road to Kumharras Border | TUDPARAS | DANTEWADA |  |  | 202237600074 | 220121742037 | 27/01/2022 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 27/01/2022 | 12 | 2022-11-04 | [6 empty] | 19.99 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8873 | 81.314
215 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पटेल पारा से डोंगरी पारा मार्ग क्रमांक-03 व क्रमांक-04 | RCC slab culvert construction work from Patel Para to Dongri Para road no. 03 and no. 04 | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202237600021 | 220163161297 | 2022-10-01 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 2022-10-01 | 12 | 2022-11-04 | [6 empty] | 19.99 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
289 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पटेल पारा से डोंगरी पारा क्रमांक-01 व क्रमांक-02 | RCC slab culvert construction work from Patel Para to Dongri Para No. 01 and No. 02 | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202237600020 | ­220152500570 | 2022-10-01 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 2022-10-01 | 12 | 14/09/2022 | [6 empty] | 19.99 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
297 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | डोम शेड़ निर्माण कार्य स्कुल के सामने मिड़कुलनार | Dome shed construction work in front of school, Midkulnar | KESHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202137600293 | 210195959812 | 2021-07-08 |  |  | 19.99 |  | 7.996 | 16/08/2021 | 11.994 | 23/03/2022 | [6 empty] | 19.99 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9275 | 81.2754
377 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पालनार पटेलपारा से पेन्टा मार्ग पर भाग-01 | CC road construction work on Palanar Patelpara to Penta route Part-01 | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202337601414 | 230103713058 | 2023-01-08 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 2023-07-08 | 10.865 | 30/10/2024 | [6 empty] | 18.855 | 1.135 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
530 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | शेड़ निर्माण कार्य सोसायटी मैदान में वार्ड क्रमांक-01 | Shed construction work in society ground, ward no. 01 | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202237600100 | 220103117054 | ­ 02/02/2022 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 2022-02-02 | 7.99 | 27/06/2025 | [6 empty] | 15.98 | 4.01 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
871 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम गर्ल्स हाई सेकेण्डरी स्कूल भवन में रेनोवेशन कार्य | Renovation work in Swami Atmanand Hindi Medium Girls High Secondary School building | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | KIRANDUL | 22161905714 | 202337600047 | 230146578493 | 2023-04-01 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 2023-11-01 | 7.99 | 19/10/2023 | 4.01 | 13/08/2025 |  |  |  |  | 19.99 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1510 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य चमरू पारा नेटापुर से सोमडू पारा मार्ग पर भाग-दो | RCC slab culvert construction work on Chamru Para Netapur to Somdu Para road, Part-2 | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600880 | 220182111115 | 26/09/2022 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 28/11/2022 | 11.99 | 22/03/2023 | [6 empty] | 19.98 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
1511 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य डोंगरीपारा कुम्हाररास भाग-दो | Retaining wall construction work Dongripara Kumharras Part-II | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202237600537 | ­220132115697 | 24/05/2022 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 25/05/2022 | 7.99 | 2023-11-09 | 4 | 30/10/2023 |  |  |  |  | 19.98 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
1512 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य डोंगरीपारा कुम्हाररास भाग-एक | Retaining wall construction work Dongripara Kumharras Part-1 | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202237600536 | ­220175798137 | 24/05/2022 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 24/05/2022 | 7.99 | 2023-11-09 | 4 | 30/10/2023 |  |  |  |  | 19.98 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
1513 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य चमरू पारा नेटापुर से सोमडू पारा मार्ग पर भाग-एक | RCC slab culvert construction work on Chamru Para Netapur to Somdu Para road part-1 | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600325 | 220193526146 | ­ 11/04/2022 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 2022-11-04 | 11.99 | 2023-02-03 | [6 empty] | 19.98 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
2199 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर जावंगा में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-पांच | Channel link wire fencing work for collective farming in FRA cluster Jawanga, Part-Five | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600346 | 230166200691 | 17/02/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 17/02/2023 | 1.18 | 2023-08-06 | [6 empty] | 9.17 | 10.82 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2209 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य करंजेनार से कुम्हाररास मार्ग पर 02 नग क्रमांक 01 व 02 | Construction of RCC slab culvert on Karanjenar to Kumharras road, 02 nos. 01 and 02 | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202237600386 | 220108410835 | ­ 26/04/2022 |  |  | 19.99 |  | 7.996 | 27/04/2022 | 11.98 | 2023-01-02 | [6 empty] | 19.976 | 0.014 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
2226 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य डोंगरीपारा-1 से डोंगरीपारा-2 मार्ग पर भाग-02 | RCC slab culvert construction work on Dongripara-1 to Dongripara-2 road part-02 | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202237600097 | 220158823713 | ­ 02/02/2022 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 2022-02-02 | 11.98 | 2023-01-02 | [6 empty] | 19.97 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
2228 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य डोंगरीपारा-1 से डोंगरीपारा-2 मार्ग पर भाग-01 | RCC slab culvert construction work on Dongripara-1 to Dongripara-2 road Part-01 | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202237600096 | ­220141871445 | ­ 02/02/2022 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 2022-02-02 | 11.98 | 2023-01-02 | [6 empty] | 19.97 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
2300 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा कुम्हाररास पर 02 नग | RCC slab culvert construction work at Patelpara Kumharras, 02 nos. | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202237600195 | 220106346699 | 15/03/2022 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 21/03/2022 | 11.97 | 30/06/2023 | [6 empty] | 19.96 | 0.03 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
2318 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पनारा पारा से कुन्देली मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Panara Para to Kundeli road | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202237600095 | 220117889899 | ­ 02/02/2022 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 2022-02-02 | 11.97 | 2023-10-04 | [6 empty] | 19.96 | 0.03 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
2421 | 2024-25 | शिक्षा | एकलव्य छात्रावास के प्रथम तल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य भाग-04 | Construction of additional rooms on the first floor of Eklavya hostel, Part-04 | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22162203614 | 202437601626 | 240105800228 | 2024-09-09 |  |  | 19.99 | [11 empty] | 0 | 19.99 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
2422 | 2024-25 | शिक्षा | एकलव्य छात्रावास के प्रथम तल में अतिरित कक्ष निर्माण कार्य भाग-03 | Construction of additional rooms on the first floor of Eklavya hostel, Part-03 | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22162203614 | 202437601625 | 240142903570 | 2024-09-09 |  |  | 19.99 | [11 empty] | 0 | 19.99 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
2594 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य जोगा घर से हुंगा घर तक खुटेपाल | CC road construction work from Joga Ghar to Hunga Ghar, Khutepal | KHUNTEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202437602476 | 240162935153 | 20/11/2024 |  |  | 19.99 |  | 10.658 | 2025-07-02 | 8.42 | 2025-06-06 | 0.315 | 18/09/2025 |  |  |  |  | 19.393 | 0.597 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.7227 | 81.421
2922 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | दन्तेवाड़ा-बचेली रोड़ पर बीटी कार्य किमी-30(421) से 31 (048) के बीच-627 मीटर (बीटीओ रोड़ बचेली) | BT work on Dantewada-Bacheli Road between Km-30(421) to 31(048)-627 m (BTO Road Bacheli) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600603 | 240184156399 | 16/03/2024 |  |  | 19.99 | [11 empty] | 0 | 19.99 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2924 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | दन्तेवाड़ा-बचेली रोड़ पर बीटी कार्य किमी-11 (300) से 13 (700)के बीच - 368 मीटर | BT work on Dantewada-Bacheli Road between Km-11 (300) to 13 (700) - 368 meters | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600594 | 240156768039 | 15/03/2024 |  |  | 19.99 | [11 empty] | 0 | 19.99 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
3179 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया सह सड़क निर्माण कार्य शिशु मंदिर रोड से पटेल घर तक | RCC slab culvert cum road construction work from Shishu Mandir Road to Patel Ghar | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202337600393 | 230117715040 | 28/03/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 2023-11-04 | 8.889 | 2024-01-03 | 2.883 | 22/10/2024 |  |  |  |  | 19.762 | 0.228 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
3251 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य ककाड़ीपारा के अंदर समेली | Cement concrete road construction work inside Kakadipara, Sameli | SAMELI | KUWAKONDA |  |  | 202437602422 | 250198470406 | 19/01/2025 |  |  | 19.99 | [11 empty] | 0 | 19.99 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.5561 | 81.347
3278 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य समेली पटेलपारा से हुंगा चुले घर तक भाग- 1 | CC road construction work from Sameli Patelpara to Hunga Chule Ghar Part-1 | SAMELI | KUWAKONDA |  |  | 202437600643 | 240134099503 | 2024-10-06 |  |  | 19.99 |  | 19.336 | 18/09/2025 | [8 empty] | 19.336 | 0.654 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
3453 | 2021-22 | सिंचाई | तालाब निर्माण कार्य हितावर | Pond construction work in Hitawar | HITAWAR | KUWAKONDA |  |  | 202137600194 | 210126876610 | 29/06/2021 |  |  | 19.99 |  | 7.996 | 29/06/2021 | 11.994 | 2023-02-02 | [6 empty] | 19.99 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
3505 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा छोटेगोडरे से कमलापदर मार्ग पर नेटापुर भाग-एक | RCC slab culvert construction work on Patelpara Chottegodre to Kamalpadar road, Netapur Part-I | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600610 | 220179760392 | 2022-02-06 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 21/10/2024 | 7.99 | 21/10/2024 | 3.62 | 2025-04-03 |  |  |  |  | 19.6 | 0.39 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
3514 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पनारापारा से कुन्देली मार्ग पर 02 नग | Construction of RCC slab culvert on Panarapara to Kundeli road, 02 nos. | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202237600194 | 220170346424 | 15/03/2022 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 21/03/2021 | 11.58 | 2023-10-04 | [6 empty] | 19.57 | 0.42 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
3515 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पनारापारा कुम्हाररास से कुन्देली मार्ग पर कुम्हाररास 02 नग | RCC slab culvert construction work on Panarapara Kumharras to Kundeli road, Kumharras 02 nos. | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202237601126 | 220166670966 | ­ 28/11/2022 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 28/12/2022 | 11.58 | 24/05/2023 | [6 empty] | 19.57 | 0.42 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
3570 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ.आर.ए. क्लस्टर गढ़मिरी में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-09 | Channel link wire fencing work for collective farming in FRA Cluster Gadmiri Part-09 | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202337600535 | 230129041937 | 28/03/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 28/03/2023 | 11.73 | 2023-10-07 | [6 empty] | 19.72 | 0.27 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
3592 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ.आर.ए. क्लस्टर गढ़मिरी में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-08 | Channel link wire fencing work for collective farming in FRA Cluster Gadmiri Part-08 | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202337600534 | 230136865180 | 28/03/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 28/03/2023 | 11.73 | 2023-10-07 | [6 empty] | 19.72 | 0.27 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
3647 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ.आर.ए. क्लस्टर गढ़मिरी में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-06 | Channel link wire fencing work for collective farming in FRA Cluster Gadmiri Part-06 | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202337600532 | 230104920115 | 28/03/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 28/03/2023 | 11.73 | 2023-10-07 | [6 empty] | 19.72 | 0.27 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
3709 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ.आर.ए. क्लस्टर गढ़मिरी में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-05 | Channel link wire fencing work for collective farming in FRA Cluster Gadmiri Part-05 | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202337600531 | 230110120279 | 28/03/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 28/03/2023 | 11.73 | 2023-10-07 | [6 empty] | 19.72 | 0.27 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
3710 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ.आर.ए. क्लस्टर गढ़मिरी में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-04 | Channel link wire fencing work for collective farming in FRA Cluster Gadmiri Part-04 | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202337600530 | 230121060307 | 28/03/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 28/03/2023 | 11.73 | 2023-10-07 | [6 empty] | 19.72 | 0.27 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
3738 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ.आर.ए. क्लस्टर गढ़मिरी में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-03 | Channel link wire fencing work for collective farming in FRA Cluster Gadmiri Part-03 | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202337600529 | 230112093701 | 28/03/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 28/03/2023 | 11.73 | 2023-10-07 | [6 empty] | 19.72 | 0.27 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
3739 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ.आर.ए. क्लस्टर गढ़मिरी में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-02 | Channel link wire fencing work for collective farming in FRA Cluster Gadmiri Part-02 | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202337600528 | 230125580293 | 28/03/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 28/03/2023 | 11.73 | 2023-10-07 | [6 empty] | 19.72 | 0.27 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
3753 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ.आर.ए. क्लस्टर गढ़मिरी में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-01 | Channel link wire fencing work for collective farming in FRA Cluster Gadmiri Part-01 | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202337600527 | 230121260787 | 28/03/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 28/03/2023 | 11.73 | 2023-10-07 | [6 empty] | 19.72 | 0.27 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
3796 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पटेलपारा से मरघट तक गोंगपाल | CC road construction work from Patelpara to Marghat, Gongpal | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202337601218 | 230145781476 | 19/07/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 19/07/2023 | 7.785 | 2025-10-01 | 3.947 | 15/04/2025 |  |  |  |  | 19.722 | 0.268 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
3914 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सीसी पुलिया निर्माण सह रिटर्निंग वॉल निर्माण कार्य पटेलपारा | R.C.C. culvert construction cum returning wall construction work Patelpara | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337600134 | 230133522474 | 2023-11-01 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 2023-11-01 | 11.75 | 20/07/2023 | [6 empty] | 19.74 | 0.25 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3921 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ.आर.ए क्लस्टर रेंगानार में चैनलिंक फैंसिंग कार्य भाग-12 | Channel link fencing work at FRA Cluster Renganar Part-12 | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202337600320 | 230109048322 | 17/02/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 17/02/2023 | 11.76 | 2023-03-05 | [6 empty] | 19.75 | 0.24 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
3938 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ.आर.ए क्लस्टर रेंगानार में चैनलिंक फैंसिंग कार्य भाग-11 | Channel link fencing work at FRA Cluster Renganar Part-11 | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202337600319 | 230109567965 | 17/02/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 17/02/2023 | 11.76 | 2023-03-05 | [6 empty] | 19.75 | 0.24 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
3977 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ.आर.ए क्लस्टर रेंगानार में चैनलिंक फैंसिंग कार्य भाग-10 | Channel link fencing work at FRA Cluster Renganar Part-10 | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202337600318 | 230145325438 | 17/02/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 17/02/2023 | 11.76 | 2023-03-05 | [6 empty] | 19.75 | 0.24 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
3989 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ.आर.ए क्लस्टर रेंगानार में चैनलिंक फैंसिंग कार्य भाग-09 | Channel link fencing work at FRA Cluster Renganar Part-09 | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202337600317 | 230181570164 | 17/02/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 17/02/2023 | 11.76 | 2023-03-05 | [6 empty] | 19.75 | 0.24 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
3990 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ.आर.ए क्लस्टर रेंगानार में चैनलिंक फैंसिंग कार्य भाग-08 | Channel link fencing work at FRA Cluster Renganar Part-08 | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202337600316 | 230114558203 | 17/02/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 17/02/2023 | 11.76 | 2023-03-05 | [6 empty] | 19.75 | 0.24 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
3991 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ.आर.ए क्लस्टर रेंगानार में चैनलिंक फैंसिंग कार्य भाग-07 | Channel link fencing work at FRA Cluster Renganar Part-07 | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202337600315 | 230119595107 | 17/02/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 17/02/2023 | 11.76 | 2023-03-05 | [6 empty] | 19.75 | 0.24 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
4170 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ.आर.ए. क्लस्टर गढ़मिरी में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-07 | Channel link wire fencing work for collective farming in FRA Cluster Gadmiri Part-07 | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202337600533 | 230165769717 | 28/03/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 28/03/2023 | 11.8 | 2023-10-07 | [6 empty] | 19.79 | 0.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
4174 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर जावंगा में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-छः | Chainlink wire fencing work for group farming in FRA cluster Jawanga Part-Six | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600347 | 230196483226 | 17/02/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 17/02/2023 | 11.77 | 2023-08-06 | [6 empty] | 19.76 | 0.23 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4175 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर जावंगा में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-नौ | Chainlink wire fencing work for group farming in FRA cluster Jawanga, Part-IX | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600350 | 230180378378 | 17/02/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 17/02/2023 | 11.777 | 2023-08-06 | [6 empty] | 19.767 | 0.223 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4177 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर जावंगा में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-सात | Chainlink wire fencing work for group farming in FRA cluster Jawanga Part-7 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600348 | 230100574968 | 17/02/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 17/02/2023 | 11.78 | 2023-08-06 | [6 empty] | 19.77 | 0.22 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4178 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर जावंगा में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-आठ | Channel link wire fencing work for group farming in FRA cluster Jawanga, Part-VIII | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600349 | 230105091147 | 17/02/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 17/02/2023 | 11.781 | 2023-08-06 | [6 empty] | 19.771 | 0.219 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4182 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर जावंगा में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-तीन | Channel link wire fencing work for collective farming in FRA cluster Jawanga, Part-Three | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600344 | 230146841910 | 17/02/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 17/02/2023 | 11.79 | 2023-08-06 | [6 empty] | 19.78 | 0.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4183 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर जावंगा में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-दो | Channel link wire fencing work for group farming in FRA cluster Jawanga, Part-II | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600343 | 230129800461 | 17/02/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 17/02/2023 | 11.79 | 2023-08-06 | [6 empty] | 19.78 | 0.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4184 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर जावंगा में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-चार | Channel link wire fencing work for collective farming in FRA cluster Jawanga, Part-Four | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600345 | 230161098598 | 17/02/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 17/02/2023 | 11.8 | 2023-08-06 | [6 empty] | 19.79 | 0.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4185 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर जावंगा में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-एक | Chainlink wire fencing work for group farming in FRA cluster Jawanga Part-I | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600342 | 230103532380 | 17/02/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 17/02/2023 | 11.82 | 2023-08-06 | [6 empty] | 19.81 | 0.18 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4188 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | रिटर्निंग वॉल निर्माण कार्य कुम्हाररास से करंजेनार कुम्हाररास | Returning wall construction work from Kumharras to Karanjenar Kumharras | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202237601096 | 220159205099 | ­ 24/11/2022 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 18/12/2022 | 7.99 | 2025-09-01 | [6 empty] | 15.98 | 4.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
4274 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य बीचपारा संतोष के घर तक | CC road construction work from Beechpara to Santosh's house | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202337601210 | 230190964386 | 19/07/2023 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 19/07/2023 | 11.81 | 2024-04-01 | [6 empty] | 19.8 | 0.19 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
4315 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मिट्टी मुरूम सह पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग नावघाट से पाहुरनार पंहुचमार्ग तक | Construction of soil and gravel culvert from main road Naavghat to Pahurnar approach road | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202237600336 | ­220113183319 | ­ 11/04/2022 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 2022-11-10 | 7.99 | 23/11/2022 | 4 | 22/02/2023 |  |  |  |  | 19.98 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
4475 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया सह सड़क निर्माण कार्य देवगुड़ी मार्ग से कोरलापाल पटेलपारा पहुंचमार्ग पर | Culvert cum road construction work on the approach road from Devgudi Road to Korlapal Patelpara | KORLAPAL | GEEDAM |  |  | 202337600135 | 230123636583 | 2023-11-01 |  |  | 19.99 |  | 7.99 | 2023-11-01 | 11.93 | 30/06/2023 | [6 empty] | 19.92 | 0.07 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0689 | 81.3311
5254 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य बण्डीपारा अरबे से जबेली खेडापारा तक । | Cement concrete road construction work from Bandipara Arabe to Jabeli Khedapara. | ARBE | KUWAKONDA |  |  | 202537600661 | 250196279271 | 31/07/2025 |  |  | 19.99 | [11 empty] | 0 | 19.99 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 |  | aprarambh
347 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सीसी पुलिया निर्माण सह रिटर्निग वॉल निर्माण कार्य ककाड़ीपारा मार्ग समेली | R.C.C. culvert construction and returning wall construction work, Kakadipara Road, Sameli | SAMELI | KUWAKONDA |  |  | 202237601461 | 220139786115 | 2023-04-01 |  |  | 19.98 |  | 7.99 | 2023-11-01 | 5.72 | 21/07/2025 | [6 empty] | 13.71 | 6.27 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
348 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल कुआकोण्ड़ा का जीर्णोद्धार कार्य भाग-एक | Renovation work of Swami Atmanand Hindi Medium School, Kuakonda, Part-1 | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161917506 | 202237600891 | 220103218220 | 24/09/2022 |  |  | 19.98 |  | 7.99 | 29/09/2022 | [8 empty] | 7.99 | 11.99 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
373 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पालनार पटेलपारा से पेन्टा मार्ग पर भाग-02 | CC road construction work on Palanar Patelpara to Penta route Part-02 | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202337601415 | 230132592561 | 2023-01-08 |  |  | 19.98 |  | 7.99 | 2023-07-08 | 10.963 | 30/10/2024 | [6 empty] | 18.953 | 1.027 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
872 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुआकोण्ड़ा का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of Community Health Centre Kuakonda. | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 7872242826 | 202437601835 | 240189716192 | 25/09/2024 | 7872242826 |  | 19.98 |  | 7.992 | 25/09/2024 | 7.992 | 30/04/2025 | [6 empty] | 15.984 | 3.996 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 150 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1242 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुराना आश्राम का जीर्णोद्धार कार्य एवं सीसी सड़क सह बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य | Renovation work of old ashram and construction of CC road and boundary wall | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437600642 | 240166389289 | 2024-10-06 |  |  | 19.98 | [11 empty] | 0 | 19.98 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1839 | 2022-23 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा दन्तेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री कुआकोण्डा का ग्रीड एवं शौचालय निर्माण कार्य | Grid and toilet construction work of Nava Dantewada Garment Factory, Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202237600900 | ­220184879988 | 26/09/2022 |  |  | 19.98 |  | 7.99 | 18/01/2023 | [8 empty] | 7.99 | 11.99 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 150 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2423 | 2024-25 | शिक्षा | एकलव्य छात्रावास के प्रथम तल में अतिरित कक्ष निर्माण कार्य भाग-02 | Construction of additional rooms on the first floor of Eklavya hostel, Part-02 | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22162203614 | 202437601623 | 240193292043 | 2024-09-09 |  |  | 19.98 | [11 empty] | 0 | 19.98 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
2558 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | 4 नग स्लैब पुलिया निर्माण कार्य स्कूलपारा से पटेलपारा तक गोंगपाल | Construction of 4 slab culverts from Schoolpara to Patelpara, Gongpal | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202437601265 | 240110864426 | 2024-06-08 |  |  | 19.98 |  | 4.755 | 2024-06-11 | 14.22 | 2024-11-12 | [6 empty] | 18.975 | 1.005 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
2923 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | दन्तेवाड़ा-बचेली रोड़ पर बीटी कार्य किमी-13 (800) से 19 के बीच - 420 मीटर | BT work on Dantewada-Bacheli Road between Km-13 (800) to 19 - 420 meters | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600595 | 240108299135 | 16/03/2024 |  |  | 19.98 | [11 empty] | 0 | 19.98 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2925 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | दन्तेवाड़ा-बचेली रोड़ पर बीटी कार्य किमी-02 से 07 के बीच - 420 मीटर | BT work on Dantewada-Bacheli Road between Km-02 to 07 - 420 meters | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600592 | 240101297462 | 15/03/2024 |  |  | 19.98 | [11 empty] | 0 | 19.98 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2926 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | दन्तेवाड़ा-बचेली रोड़ पर किमी-30(420)-मीटर (पुराना बाजार बचेली) के बीच बीटी कार्य | BT work between Km-30(420)-m (Old Market Bacheli) on Dantewada-Bacheli Road | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600602 | 240140068560 | 16/03/2024 |  |  | 19.98 | [11 empty] | 0 | 19.98 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2973 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कृषि विज्ञान केन्द्र हारम भाग-दो | Boundary wall construction work Krishi Vigyan Kendra Haram Part-2 | HARAM | GEEDAM |  |  | 202237601083 | 220154469874 | ­ 24/11/2022 |  |  | 19.98 |  | 7.99 | 2022-06-12 | 7.99 | 2023-01-05 | 2.148 | 13/02/2025 |  |  |  |  | 18.128 | 1.852 | Tribal Development Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
2975 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कृषि विज्ञान केन्द्र हारम भाग-चार | Boundary wall construction work Krishi Vigyan Kendra Haram Part-four | HARAM | GEEDAM |  |  | 202237601085 | 220160030427 | ­ 24/11/2022 |  |  | 19.98 |  | 7.99 | 2022-06-12 | 7.99 | 2023-01-05 | 2.239 | 13/02/2025 |  |  |  |  | 18.219 | 1.761 | Tribal Development Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
2978 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कृषि विज्ञान केन्द्र हारम भाग-तीन | Boundary wall construction work Krishi Vigyan Kendra Haram Part-3 | HARAM | GEEDAM |  |  | 202237601084 | 220145428236 | ­ 24/11/2022 |  |  | 19.98 |  | 7.99 | 2022-06-12 | 7.99 | 2023-01-05 | 2.241 | 13/02/2025 |  |  |  |  | 18.221 | 1.759 | Tribal Development Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
3131 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया सड़क निर्माण कार्य गायतापारा से स्कूल पारा मिड़कुलनार मार्ग पर | RCC slab culvert road construction work on Gayatapara to School Para Midkulnar road | KESHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600885 | ­220152887545 | 26/09/2022 |  |  | 19.98 |  | 7.99 | 28/11/2022 | 11.789 | 17/10/2024 | [6 empty] | 19.779 | 0.201 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9275 | 81.2754
3157 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य स्कुलपारा बड़ेहड़मामुन्डा से काटाकूड़ा पारा मैलावाड़ा मुख्य मार्ग तक | CC road construction work from Skulpara Badehadmamunda to Katakuda Para Mailwada main road | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202337601216 | 230190865289 | 19/07/2023 |  |  | 19.98 |  | 7.99 | 19/07/2023 | 11.697 | 30/10/2024 | [6 empty] | 19.687 | 0.293 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
3166 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया सह सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से रूपापारा घोटपाल सरहद पहुंचमार्ग पर | Culvert cum road construction work on the approach road from the main road to Rupapara Ghotpal border | RONJE | GEEDAM |  |  | 202237601470 | 220136361321 | 2023-04-01 |  |  | 19.98 |  | 7.99 | 13/01/2023 | 6.211 | 13/02/2024 | 5.7068 | 25/06/2025 |  |  |  |  | 19.9078 | 0.0722 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0411 | 81.3648
3177 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया सड़क निर्माण कार्य कुन्देली से कमालूर मार्ग पर भाग-एक | RCC slab culvert road construction work on Kundeli to Kamalur road part-1 | KAMALOOR | DANTEWADA |  |  | 202237600883 | 220110980287 | 26/09/2022 |  |  | 19.98 |  | 7.99 | 28/11/2022 | 11.77 | 26/12/2022 | [6 empty] | 19.76 | 0.22 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8536 | 81.2786
3610 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | बालक आश्रम में टाईल्स एवं पेवर ब्लॉक कार्य | Tiles and paver block work in Bal Ashram | JHODIYABADAM | GEEDAM |  |  | 202237600053 | 220129081449 | 19/01/2022 |  |  | 19.98 |  | 7.992 | 18/01/2022 | 11.81 | 26/10/2022 | [6 empty] | 19.802 | 0.178 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
3742 | 2021-22 | शिक्षा | 50 सीटर बालक आश्रम में टाईल्स एवं पेन्ट कार्य | Tiles and paint work in 50 seater Bal Ashram | KATULNAR | GEEDAM |  | CG1102TBPRA0012 | 202137600626 | ­210155028785 | ­ 27/12/2021 |  |  | 19.98 |  | 7.99 | 27/12/2021 | 11.99 | 27/09/2022 | [6 empty] | 19.98 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
3846 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण कार्य मुरकी मुख्यमार्ग से मटेनार सरहद तक भाग-03 | Second class road construction work from Murki main road to Matenar border, Part-03 | MURKEE | DANTEWADA |  |  | 202237600196 | ­220166811535 | 15/03/2022 |  |  | 19.98 |  | 7.99 | 21/03/2022 | 9.86 | 2024-01-03 | [6 empty] | 17.85 | 2.13 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.843 | 81.3506
3916 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | रिटर्निग वॉल निर्माण कार्य स्टील ब्रिज के पास नकुलनार | Returning wall construction work near steel bridge, Nakulnar | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601421 | 220138367587 | 26/12/2022 |  |  | 19.98 |  | 7.87 | 27/12/2022 | 11.862 | 2023-06-07 | [6 empty] | 19.732 | 0.248 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
3993 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सीसी पुलिया निर्माण सह रिटर्निंग वॉल निर्माण कार्य पुतमरकापारा गढ़मिरी भाग-एक | R.CC culvert construction cum returning wall construction work Putmarkapara Gadmiri Part-1 | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202337600100 | 230187326278 | 2023-11-01 |  |  | 19.98 |  | 7.99 | 2023-11-01 | 7.99 | 2023-06-10 | 3.76 | 2023-12-12 |  |  |  |  | 19.74 | 0.24 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
4025 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सीसी पुलिया निर्माण सह रिटर्निग वॉल निर्माण कार्य स्कूलपारा रेंगानार | Construction of RCC culvert and returning wall at Schoolpara Renganar | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202337600092 | 230110424572 | 2023-11-01 |  |  | 19.98 |  | 7.99 | 2023-11-01 | 11.76 | 20/07/2023 | [6 empty] | 19.75 | 0.23 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
4055 | 2022-23 | शिक्षा | प्री मैट्रिक बालक छात्रावास भवन मड़से का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Pre Matric Boys Hostel Building Madse | MADSE | GEEDAM |  | CG1102TBPRH0007 | 202237600511 | 220174658940 | 24/05/2022 |  |  | 19.98 |  | 7.99 | 24/06/2022 | 7.99 | 22/02/2023 | 3.99 | 22/032023 |  |  |  |  | 19.97 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0011 | 81.4402
4122 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | बालक आश्रम भवन में टाईल्स एवं पेवर कार्य | Tiles and paving work in Bal Ashram Bhawan | BADEPANEDA | GEEDAM |  | CG1102TBPRA0004 | 202237600506 | ­220133029499 | 24/05/2022 |  |  | 19.98 |  | 7.99 | 24/06/2022 | 11.98 | 26/10/2022 | [6 empty] | 19.97 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
4169 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य कलारपारा से रावतपारा | Cement concrete road construction work from Kalarpara to Rawatpara | MAILAWADA | KUWAKONDA |  |  | 202337601472 | 230197164846 | 24/08/2023 |  |  | 19.98 |  | 7.99 | 14/09/2023 | 11.785 | 2024-03-05 | [6 empty] | 19.775 | 0.205 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
4258 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य स्कूलपारा से नदीघाट मार्ग पर बड़ेसुरोखी 03 नग | RCC slab culvert construction work on Schoolpara to Nadighat road, Badesurokhi 03 nos. | BADESUROKHI | GEEDAM |  |  | 202237600856 | ­220198674838 | ­ 19/09/2022 |  |  | 19.98 |  | 7.992 | 20/10/2022 | 11.97 | 2023-01-02 | [6 empty] | 19.962 | 0.018 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9927 | 81.2706
4365 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी. सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग कुटरेम से ककाड़ीपारा समेली तक | CC road construction work from main road Kutrem to Kakadipara Sameli | SAMELI | KUWAKONDA |  |  | 202437602423 | 250115977511 | 19/01/2025 |  |  | 19.98 | [11 empty] | 0 | 19.98 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.5561 | 81.347
4452 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया सह सड़क निर्माण कार्य छिन्दनार मुख्यमार्ग से कोरलापाल पटेलपारा पहुंचमार्ग पर | Culvert cum road construction work on Korlapal Patelpara approach road from Chhindnar main road | KORLAPAL | GEEDAM |  |  | 202237601467 | 220153123510 | 2023-04-03 |  |  | 19.98 |  | 7.99 | 13/01/2023 | 11.89 | 30/06/2023 | [6 empty] | 19.88 | 0.1 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0689 | 81.3311
4478 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य राउतपारा से जयसिंहपारा पहुॅचमार्ग पर | RCC slab culvert construction work, gravelling road construction work on the approach road from Rautpara to Jaisinghpara | TUMRIGUNDA | GEEDAM |  |  | 202337600132 | 230184670060 | 2023-11-01 |  |  | 19.98 |  | 7.99 | 2023-11-01 | 11.99 | 20/07/2023 | [6 empty] | 19.98 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1425 | 81.3029
4483 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | iपुलिया सह सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से लेकाममीपारा पहुंचमार्ग पर | iCulia cum road construction work on Lekamipara approach road from the main road | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202337600093 | 230119951790 | 2023-11-01 |  |  | 19.98 |  | 7.99 | 2023-11-01 | 11.98 | 17/04/2023 | [6 empty] | 19.97 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
4888 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | अस्पतालपारा से पटवारी क्वाटर तक सी.सी. सड़क निर्माण 300 मी0 | Construction of 300 meter CC road from Hospitalpara to Patwari Quarters | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202437600263 | 240112258643 | 2024-06-03 |  |  | 19.98 |  | 7.992 | 2024-07-03 | [8 empty] | 7.992 | 11.988 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
4907 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य कुंजामपारा मार्ग पर | CC road construction work on Kunjampara road | JHODIYABADAM | GEEDAM |  |  | 202437600385 | 240140923336 | 2024-12-03 |  |  | 19.98 |  | 7.992 | 21/03/2024 | 11.489 | 29/04/2024 | [6 empty] | 19.481 | 0.499 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
5121 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर स्पान स्कीनपारा से पटेलपारा गोंगपाल । | Culvert construction work 1.50 meter span Skinpara to Patelpara Gongpal. | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202537600500 | 250143336545 | 16/06/2025 |  |  | 19.98 | [11 empty] | 0 | 19.98 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.6877 | 81.4077
5181 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | 6 मीटर स्पॉन पुलिया निर्माण कार्य एवं रिटेनिंगवॉल निर्माण कार्य पटेलपारा पालनार से सोरीपारा टिकनपाल मार्ग पर पालनार । | 6 meter span culvert construction work and retaining wall construction work on Patelpara Palanar to Soripara Tikanpal road at Palanar. | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202537600559 | 250126667992 | 2025-07-07 |  |  | 19.98 | [11 empty] | 0 | 19.98 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
122 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से कोसा घर तक डोंगरीपारा टिकनपाल 525 मीटर कार्य | CC road construction work from main road to Kosa Ghar, Dongripara Tikanpal 525 meter work | TIKANPAL | KUWAKONDA |  |  | 202537600171 | 250183877380 | 18/01/2025 |  |  | 19.97 |  | 15.976 | 2025-08-08 | 2 | 2025-03-11 | [6 empty] | 17.976 | 1.994 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
350 | 2021-22 | शिक्षा | बालक आश्रम गढ़मिरी में जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work at Bal Ashram, Garhmiri | GADHMIRI | KUWAKONDA |  | CG1103TBPRA0009 | 202237600219 | ­220130590032 | 17/03/2022 |  |  | 19.97 |  | 7.98 | 21/03/2022 | [8 empty] | 7.98 | 11.99 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
351 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | धान उपार्जन केन्द्रों में चबूतरा निर्माण कार्य ग्राम पंचायत नकुलनार भाग-2 | Construction of platforms in paddy procurement centers, Gram Panchayat Nakulnar, Part-2 | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602015 | 240141567226 | 23/10/2024 |  |  | 19.97 |  | 7.988 | 2025-05-05 | 9.44 | 16/10/2025 | [6 empty] | 17.428 | 2.542 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
352 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | धान उपार्जन केन्द्रों में चबूतरा निर्माण कार्य ग्राम पंचायत नकुलनार भाग-1 | Construction of platforms in paddy procurement centers, Gram Panchayat Nakulnar Part-1 | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602014 | 240146851671 | 23/10/2024 |  |  | 19.97 |  | 7.988 | 2025-05-05 | 6.969 | 16/10/2025 | [6 empty] | 14.957 | 5.013 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
562 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | धान उपार्जन केन्द्रों में चबूतरा निर्माण कार्य ग्राम पंचायत बड़ेतुमनार | Construction of platforms in paddy procurement centers, Gram Panchayat Badetumnar | BADETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202437602033 | 240166309954 | 25/10/2024 |  |  | 19.97 | [11 empty] | 0 | 19.97 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 19.0167 | 81.2338
601 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | रोड़ चौड़ीकरण निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-05 में 1.5 मीटर | Road widening construction work of 1.5 meter in ward no. 05 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202237600726 | 220116903443 | 22/08/2022 |  |  | 19.97 |  | 15.51 | 30/05/2024 | [8 empty] | 15.51 | 4.46 | Nagar Panchayat Barsur |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1256 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | धान उपार्जन केन्द्रों में चबूतरा निर्माण कार्य ग्राम पंचायत पालनार | Construction of platforms in paddy procurement centers, Gram Panchayat Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602013 | 240111314293 | 23/10/2024 |  |  | 19.97 |  | 2.811 | 2025-03-09 | [8 empty] | 2.811 | 17.159 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
1263 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | महिला एवं बच्चों के लिये शारीरिक साफ-सफाई, निमोनिया डायरिया से बचाव एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने महिला रोगों से बचाव करने हेतु मदर बेबी किट प्रदाय कार्य भाग-चार | Mother Baby Kit Supply Work for Women and Children for Physical Cleanliness, Prevention from Pneumonia and Diarrhea and Promotion of Institutional Delivery to Prevent Women Diseases Part-Four | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600305 | 230182859221 | 15/02/2023 |  |  | 19.97 |  | 7.98 | 14/08/2023 | 11.85 | 19/10/2023 | [6 empty] | 19.83 | 0.14 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1489 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | महिला एवं बच्चों के लिये शारीरिक साफ-सफाई, निमोनिया डायरिया से बचाव एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने महिला रोगों से बचाव करने हेतु मदर बेबी किट प्रदाय कार्य भाग-तीन | Mother Baby Kit Supply Work for Women and Children for Physical Cleanliness, Prevention from Pneumonia and Diarrhea and Promotion of Institutional Delivery to Prevent Women Diseases Part-3 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600304 | 230141661597 | 15/02/2023 |  |  | 19.97 |  | 7.98 | 14/08/2023 | 11.85 | 19/10/2023 | [6 empty] | 19.83 | 0.14 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1490 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | महिला एवं बच्चों के लिये शारीरिक साफ-सफाई, निमोनिया डायरिया से बचाव एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने महिला रोगों से बचाव करने हेतु मदर बेबी किट प्रदाय कार्य भाग-दो | Mother Baby Kit Supply Work for Women and Children for Physical Cleanliness, Prevention from Pneumonia and Diarrhea and Promotion of Institutional Delivery to Prevent Women Diseases Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600303 | 230131255344 | 15/02/2023 |  |  | 19.97 |  | 7.98 | 14/08/2023 | 11.85 | 19/10/2023 | [6 empty] | 19.83 | 0.14 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1491 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | महिला एवं बच्चों के लिये शारीरिक साफ-सफाई, निमोनिया डायरिया से बचाव एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने महिला रोगों से बचाव करने हेतु मदर बेबी किट प्रदाय कार्य भाग-एक | Mother Baby Kit Supply Work for Women and Children for Physical Cleanliness, Prevention from Pneumonia and Diarrhea and Promotion of Institutional Delivery to Prevent Women Diseases Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600302 | 230123266879 | 15/02/2023 |  |  | 19.97 |  | 7.98 | 14/08/2023 | 11.85 | 19/10/2023 | [6 empty] | 19.83 | 0.14 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1492 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | महिला एवं बच्चों के लिये शारीरिक साफ-सफाई, निमोनिया डायरिया से बचाव एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने महिला रोगों से बचाव करने हेतु मदर बेबी किट प्रदाय कार्य भाग-पांच | Mother Baby Kit Supply Work for Women and Children for Physical Cleanliness, Prevention from Pneumonia and Diarrhea and Promotion of Institutional Delivery to Prevent Women Diseases Part-Five | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600306 | 230119057870 | 15/02/2023 |  |  | 19.97 |  | 7.98 | 14/08/2023 | 11.85 | 19/10/2023 | [6 empty] | 19.83 | 0.14 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1499 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मिट्टी मुरूमीकरण सड़क सह आर सीसी पुलिया निर्माण कार्य राजेश घर रोड से मुक्तिधाम रोड़ केशापुर | Soil gravelling road cum RCC culvert construction work from Rajesh Ghar Road to Muktidham Road Keshapur | KESHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600093 | 220116437761 | ­ 02/02/2022 |  |  | 19.97 |  | 7.98 | 2022-02-02 | 11.983 | 26/07/2022 | [6 empty] | 19.963 | 0.007 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9275 | 81.2754
2424 | 2024-25 | शिक्षा | एकलव्य छात्रावास के प्रथम तल में अतिरित कक्ष निर्माण कार्य भाग-01 | Construction of additional rooms on the first floor of Eklavya hostel, Part-01 | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22162203614 | 202437601622 | 240133781404 | 2024-09-09 |  |  | 19.97 | [11 empty] | 0 | 19.97 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
2525 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | Contruction of Arena For Horse Riding Javanga | Construction of Arena For Horse Riding Javanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437600832 | 240100490916 | 2024-04-07 |  |  | 19.97 |  | 19.97 | 30/04/2025 | [8 empty] | 19.97 | 0 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2727 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य ढोलकाल चौक फरसपाल मुख्यमार्ग से मुन्ना घर तक कोटवारपारा। | Cement concrete road construction work from Dholkal Chowk Farspal main road to Munna Ghar Kotwarpara. | PHARASPAL | GEEDAM |  |  | 202437600890 | 240137558901 | 2024-08-07 |  |  | 19.97 |  | 7.988 | 20/08/2024 | 7.988 | 23/10/2024 | 3.553 | 2025-12-02 |  |  |  |  | 19.529 | 0.441 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
2972 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कृषि विज्ञान केन्द्र हारम भाग-नौ | Boundary wall construction work Krishi Vigyan Kendra Haram Part-IX | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600438 | 230100489191 | 2023-10-04 |  |  | 19.97 |  | 7.98 | 27/04/2023 | 7.98 | 17/08/2023 | [6 empty] | 15.96 | 4.01 | Tribal Development Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2976 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कृषि विज्ञान केन्द्र हारम भाग-आठ | Boundary wall construction work Krishi Vigyan Kendra Haram Part-8 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600437 | 230183678951 | 2023-10-04 |  |  | 19.97 |  | 7.98 | 27/04/2023 | 7.4405 | 17/08/2023 | 0.43495 | 2025-09-12 |  |  |  |  | 15.8554 | 4.1146 | Tribal Development Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2979 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कृषि विज्ञान केन्द्र हारम भाग-दस | Boundary wall construction work Krishi Vigyan Kendra Haram Part-10 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600439 | 230198431210 | 2023-10-04 |  |  | 19.97 |  | 7.98 | 27/04/2023 | 7.98 | 17/04/2023 | 2.23 | 2025-05-03 |  |  |  |  | 18.19 | 1.78 | Tribal Development Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3220 | 2022-23 | सिंचाई | तालाब निर्माण कार्य नयापारा माहरा हाउरनार | Pond construction work Nayapara Mahara Haurnar | MAHARAHAURNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601078 | 220178998153 | 17/11/2022 |  |  | 19.97 |  | 7.98 | 28/11/2022 | 11.702 | 2023-05-07 | [6 empty] | 19.682 | 0.288 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.658 | 81.3965
3791 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य दोरीरास स्कुलपारा | CC road construction work Doriras Skulpara | MAHARAHAURNAR | KUWAKONDA |  |  | 202337601211 | 230127903325 | 19/07/2023 |  |  | 19.97 |  | 7.98 | 19/07/2023 | 11.722 | 30/10/2024 | [6 empty] | 19.702 | 0.268 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.658 | 81.3965
3917 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पटेलपारा लेन्ड्रा मार्ग पर | CC road construction work on Patelpara Lendra road | MAHARAHAURNAR | KUWAKONDA |  |  | 202337601209 | 230185382947 | 19/07/2023 |  |  | 19.97 |  | 7.98 | 19/07/2023 | 11.742 | 30/10/2024 | [6 empty] | 19.722 | 0.248 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.658 | 81.3965
4139 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सीसी पुलिया निर्माण सह रिटर्निंग वॉल निर्माण कार्य पुतमरकापारा गढ़मिरी भाग.-दो | R.C.C. culvert construction cum returning wall construction work at Putmarkapara, Gadmiri Part-II | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202337600101 | 230190704783 | 2023-11-01 |  |  | 19.97 |  | 7.98 | 2023-11-01 | 7.98 | 16/10/2023 | 3.79 | 2023-12-12 |  |  |  |  | 19.75 | 0.22 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
4145 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | रिट्रनींग वाल निर्माण कार्य बारसा पारा से कुसूम पारा मार्ग पर कंवलनार | Retaining wall construction work at Kanvalnar on Barsa Para to Kusum Para road | KAWALNAR | DANTEWADA |  |  | 202437602181 | 240178593554 | 2024-06-11 |  |  | 19.97 |  | 4.96 | 2025-08-01 | 14.365 | 2025-06-05 | [6 empty] | 19.325 | 0.645 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8936 | 81.275
4606 | 2022-23 | सिंचाई | तालाब निर्माण कार्य पटेलपारा बड़ेबेड़मा | Pond construction work at Patelpara Badebedma | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  |  | 202237600609 | ­220126555095 | 2022-01-06 |  |  | 19.97 |  | 7.98 | 2022-09-06 | 11.516 | 16/08/2022 | [6 empty] | 19.496 | 0.474 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6302 | 81.4199
4821 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | धान उपार्जन केन्द्रों में चबूतरा निर्माण कार्य ग्राम पंचायत केशापुर | Construction of platforms in paddy procurement centers, Gram Panchayat Keshapur | KESHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202437602034 | 240122864160 | 25/10/2024 |  |  | 19.97 |  | 4.609 | 2025-12-02 | 4.775 | 19/05/2025 | 6.616 | 31/07/2025 |  |  |  |  | 16 | 3.97 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9275 | 81.2754
4948 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | धान उपार्जन केन्द्रों में चबूतरा निर्माण कार्य ग्राम पंचायत बालूद | Construction of platforms in paddy procurement centers, Gram Panchayat Balud | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437602036 | 240180515896 | 25/10/2024 |  |  | 19.97 |  | 4.868 | 17/03/2025 | [8 empty] | 4.868 | 15.102 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
5002 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | धान उपार्जन केन्द्रों में चबूतरा निर्माण कार्य ग्राम पंचायत बड़ेगोडरे | Construction of platforms at paddy procurement centers in Gram Panchayat Badegodre | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202437602023 | 240194845629 | 23/10/2024 |  |  | 19.97 |  | 2.757 | 27/05/2025 | [8 empty] | 2.757 | 17.213 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
5061 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | धान उपार्जन केन्द्रों में चबूतरा निर्माण कार्य ग्राम पंचायत भांसी | Construction of platforms in paddy procurement centers, Gram Panchayat Bhaansi | BHANSI | DANTEWADA |  |  | 202437602035 | 240158343036 | 25/10/2024 |  |  | 19.97 |  | 4.291 | 16/10/2025 | [8 empty] | 4.291 | 15.679 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
5100 | 2025-26 | शिक्षा | प्राथमिक शाला बन्डीपारा पोटाली विकासखण्ड कुआकोण्डा में नवीन भवन निर्माण प्री-फेब्रिकेटड सहित कार्य । | Construction of new building including pre-fabricated work in Primary School Bandipara Potali Development Block Kuakonda. | POTALI | KUWAKONDA |  | 22161902608 | 202537600478 | 250152445335 | 16/05/2025 |  |  | 19.97 |  | 7.988 | 2025-09-06 | 8.347 | 2025-09-12 | [6 empty] | 16.335 | 3.635 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.4791 | 81.3687
5155 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से जयदेव घर तक बालूद | CC road construction work from main road to Jaidev Ghar, Balud | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202537600540 | 250153662131 | 2025-04-07 |  |  | 19.97 |  | 14.541 | 2025-09-12 | [8 empty] | 14.541 | 5.429 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
799 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नकुलनार वार्ड क्रं. 12 व 13 कर्मचारी आवास कालोनी में आहता निर्माण कार्य | Compound construction work in Nakulnaar Ward No. 12 and 13 Employees Housing Colony | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602475 | 240165123433 | 20/11/2024 |  |  | 19.96 |  | 4.437 | 2025-01-01 | 10.572 | 22/05/2025 | 4.726 | 2025-12-11 |  |  |  |  | 19.735 | 0.225 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
821 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य बड़ेपारा से देवगुड़ी मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Badepara to Devgudi road | BINJAM | GEEDAM |  |  | 202337600259 | 230181772521 | 2023-10-02 |  |  | 19.96 |  | 7.98 | 2023-10-02 | [8 empty] | 7.98 | 11.98 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9446 | 81.2995
825 | 2024-25 | शिक्षा | मा.शा.निर्माण कार्य बिंजाम | M.S. Construction Work Binjam | BINJAM | GEEDAM |  |  | 202437601548 | 240132504895 | 2024-02-09 |  |  | 19.96 |  | 7.984 | 2025-02-01 | [8 empty] | 7.984 | 11.976 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9446 | 81.2995
965 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण कार्य चितालूर मुख्य मार्ग से वट्टी पारा पर (1120 मीटर) | Class II road construction work from Chitalur main road to Vatti Para (1120 m) | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202237600546 | ­220177214372 | 24/05/2022 |  |  | 19.96 |  | 7.984 | 24/05/2022 | 11.976 | 25/08/2022 | [6 empty] | 19.96 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
994 | 2024-25 | शिक्षा | कन्या माध्यमिक शाला छिंदनार निर्माण का प्राक्कलन कार्य। | Estimate work for construction of Girls Secondary School Chhindnar. | CHHINDNAR | GEEDAM |  | CG1102TGMIA0007 | 202437601584 | ­240106518499 | 2024-04-09 |  |  | 19.96 |  | 7.984 | 22/10/2024 | 11.842 | 18/07/2025 | [6 empty] | 19.826 | 0.134 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
1401 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग पोन्दूम से पटेलपारा मार्ग पर भाग-01 | Second class road construction work on main road Pondum to Patelpara route Part-01 | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202237600571 | ­220178038961 | ­ 27/05/2022 |  |  | 19.96 |  | 7.98 | 27/05/2022 | 11.975 | 25/08/2022 | [6 empty] | 19.955 | 0.005 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
1402 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण कार्य धुरवापारा मटेनार से मुरकी मुख्यमार्ग तक | Second class road construction work from Dhurwapara Matenar to Murki main road | MATENAR | DANTEWADA |  |  | 202237600570 | 220113167867 | ­ 27/05/2022 |  |  | 19.96 |  | 7.98 | 27/05/2022 | 11.975 | 25/08/2022 | [6 empty] | 19.955 | 0.005 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8679 | 81.43
2184 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया सह मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य बण्डीपारा पहुंचमार्ग | Culvert cum gravelling road construction work Bandipara access road | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202337600295 | 230159421498 | 17/02/2023 |  |  | 19.96 |  | 7.98 | 30/06/2023 | 8.538 | 13/02/2024 | 3.394 | 19/06/2025 |  |  |  |  | 19.912 | 0.048 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
2192 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग पोन्दूम से पटेलपारा मार्ग पर भाग-02 | Second class road construction work on main road Pondum to Patelpara route part-02 | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202237600573 | 220198791947 | ­ 27/05/2022 |  |  | 19.96 |  | 7.98 | 27/05/2022 | 11.968 | 25/08/2022 | [6 empty] | 19.948 | 0.012 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
2242 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 6.00 मी. स्पॉन आर.सी.सी. स्लेब आर.डी. 900 मी. मुख्य मार्ग से लखपाल मार्ग पर भाग-01 | Culvert construction work 6.00 m span RCC slab RD 900 m from main road to Lakhpal road part-01 | JANGAMPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437601390 | 240139017083 | 22/08/2024 |  |  | 19.96 |  | 7.984 | 13/02/2025 | 6.765 | 2025-03-06 | [6 empty] | 14.749 | 5.211 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 180 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6759 | 81.6849
2710 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्य सड़क से सीताराम घर तक मासोडी | Cement concrete road construction work from main road to Sitaram Ghar, Masodi | KUNDENAR | GEEDAM |  |  | 202437602510 | 240132840415 | 25/11/2024 |  |  | 19.96 |  | 15.067 | 30/01/2025 | 4.599 | 2025-03-06 | [6 empty] | 19.666 | 0.294 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9787 | 81.2573
2714 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य स्कूलपारा मासोड़ी से मनोज घर तक | Cement concrete road construction work from Schoolpara Masodi to Manoj Ghar | KUNDENAR | GEEDAM |  |  | 202237600197 | 220172698410 | 15/03/2022 |  |  | 19.96 |  | 7.98 | 21/03/2022 | 7.98 | 24/06/2022 | [6 empty] | 15.96 | 4 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9787 | 81.2573
2739 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मिट्टी मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य नीचेपारा से नयापारा तक | Soil gravelling road construction work from Neechepara to Nayapara | MAHARAHAURNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601080 | 220174926719 | 17/11/2022 |  |  | 19.96 |  | 7.98 | 28/11/2022 | 11.275 | 2023-05-07 | [6 empty] | 19.255 | 0.705 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.658 | 81.3965
2793 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से कुम्मा घर तक कड़मपाल | Mud gravel road construction work from main road to Kumma Ghar, Kadampal | KADAMPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601077 | ­220195634222 | 17/11/2022 |  |  | 19.96 |  | 7.98 | 28/11/2022 | 11.379 | 2023-05-07 | [6 empty] | 19.359 | 0.601 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.665 | 81.2871
2921 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | दन्तेवाड़ा-बचेली रोड़ पर बीटी कार्य किमी-8 से 11 (200)के बीच - 396 मीटर | BT work on Dantewada-Bacheli Road between Km-8 to 11 (200) - 396 m | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600593 | 240134927513 | 15/03/2024 |  |  | 19.96 | [11 empty] | 0 | 19.96 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2986 | 2022-23 | सिंचाई | तालाब निर्माण कार्य पटेलपारा पालनार | Pond construction work Patelpara Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601079 | ­220125091200 | 17/11/2022 |  |  | 19.96 |  | 7.98 | 28/11/2022 | 11.594 | 2023-05-07 | [6 empty] | 19.574 | 0.386 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
3294 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया सह सड़क निर्माण कार्य पटेलपारा से सरपंचपारा पहुंचमार्ग पर | Culvert cum road construction work on the approach road from Patelpara to Sarpanchpara | TUMRIGUNDA | GEEDAM |  |  | 202337600138 | 230126308299 | 2023-12-01 |  |  | 19.96 |  | 7.98 | 2023-11-01 | 11.9429 | 2025-07-07 | [6 empty] | 19.9229 | 0.0371 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1425 | 81.3029
3826 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया सह मिट्टी मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य पुराना पुलिया से बैरागीपारा मार्ग पर | RCC slab culvert cum soil gravelling road construction work on old culvert to Bairagipara road | HARAM | GEEDAM |  |  | 202237600091 | 220134629271 | ­ 02/02/2022 |  |  | 19.96 |  | 7.98 | 2022-02-02 | 11.98 | 16/06/2022 | [6 empty] | 19.96 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
4076 | 2022-23 | सिंचाई | तालाब गहरीकरण कार्य | pond deepening work | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202237600495 | 220110771604 | 24/05/2022 |  |  | 19.96 |  | 7.98 | 24/06/2022 | 11.92 | 22/02/2023 | [6 empty] | 19.9 | 0.06 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4131 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुंडा टिकरापारा सड़क पर 01 मीटर | Culvert construction work 01 meter on Munda Tikrapara road | MOPHALNAR | GEEDAM |  |  | 202237600859 | 220123490991 | 21/09/2022 |  |  | 19.96 |  | 7.984 | 20/10/2022 | 11.956 | 2023-01-02 | [6 empty] | 19.94 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9993 | 81.2902
4162 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य कुम्हारास से करजेनार मार्ग पर (6.00 मीटर) | RCC culvert construction work on Kumharas to Karjenar road (6.00 m) | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202137600074 | 210176828872 | 2021-02-06 |  |  | 19.96 |  | 7.984 | 16/08/2024 | 7.984 | 2024-01-08 | [6 empty] | 15.968 | 3.992 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 140 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
4479 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया सह सड़क निर्माण कार्य वेट्टीपारा हांदाखोदरा मुख्यमार्ग से डोंगरदईपारा पहुंचमार्ग पर | Culvert cum road construction work on the approach road from Vettipara Handakhodra main road to Dongardaipara | GUMDA | GEEDAM |  |  | 202337600124 | 230112289103 | 2023-11-01 |  |  | 19.96 |  | 7.98 | 2023-11-01 | 11.91 | 19/05/2023 | [6 empty] | 19.89 | 0.07 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
4596 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कोटवार पारा से सम्पतपारा मार्ग पर 02 नग | Construction of RCC slab culvert on Kotwar Para to Sampatpara road, 02 nos. | BODLI | GEEDAM |  |  | 202237600941 | ­220174081293 | 2022-06-10 |  |  | 19.96 |  | 7.98 | 15/11/2022 | 11.98 | 16/05/2022 | [6 empty] | 19.96 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.98 | 81.14
4845 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी.सड़क निर्माण कार्य राउतपारा मार्ग कुपेर | CC road construction work Rautpara Road Kuper | KUPER | DANTEWADA |  |  | 202437602321 | 240115937385 | 13/11/2024 |  |  | 19.96 |  | 8.66 | 19/05/2025 | 10.898 | 16/10/2025 | [6 empty] | 19.558 | 0.402 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8739 | 81.312
313 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | मंगल भवन निर्माण कार्य तरलापारा मैलावाड़ा | Mangal Bhawan construction work Tarlapara Mailwada | MAILAWADA | KUWAKONDA |  |  | 202437602075 | 240150822392 | 28/10/2024 |  |  | 19.95 |  | 4.905 | 20/03/2025 | [8 empty] | 4.905 | 15.045 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
504 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया सह सड़क निर्माण कार्य पटेलपारा से कोसोपारा पहुंचमार्ग पर | Culvert cum road construction work on Patelpara to Kosopara approach road | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202237601466 | 220143832923 | 2023-04-02 |  |  | 19.95 |  | 7.98 | 13/01/2023 | 6.761 | 13/02/2024 | 4.445 | 30/01/2025 |  |  |  |  | 19.186 | 0.764 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
634 | 2024-25 | शिक्षा | जीर्णोद्धार कार्य डी.ए.व्ही. परचेली भाग 1 | Restoration work D.A.V. parchelli part 1 | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202537600229 | 250191040503 | 19/03/2025 |  |  | 19.95 |  | 6.456 | 30/04/2025 | [8 empty] | 6.456 | 13.494 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 180 | 2024-25 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
1915 | 2022-23 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा दन्तेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री कुआकोण्डा का फ्लोरिंग प्रबलित सीमेंट कांक्रीट एवं भराव कार्य | Flooring reinforced cement concrete and filling work of Nava Dantewada Garment Factory Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202237600897 | ­220193056542 | 26/09/2022 |  |  | 19.95 |  | 7.98 | 18/01/2023 | [8 empty] | 7.98 | 11.97 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 150 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2230 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण कार्य मेण्डोली मार्गपर भाग-एक | Second class road construction work on Mendoli road, part-one | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202137600081 | 210151777264 | 2021-02-06 |  |  | 19.95 |  | 7.96 | 2021-02-06 | 11.97 | 23/03/2022 | [6 empty] | 19.93 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 150 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
2353 | 2024-25 | शिक्षा | बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य 415 मीटर भाग 02 छुलो आसमान परिसर कारली। | Boundary wall construction work 415 meter part 02 Chhulo Aasman campus Karli. | KARLI | GEEDAM |  |  | 202437600764 | 240187504359 | 27/06/2024 |  |  | 19.95 |  | 7.98 | 16/08/2024 | 11.592 | 16/01/2025 | [6 empty] | 19.572 | 0.378 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
2363 | 2024-25 | शिक्षा | बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य 415 मीटर भाग 01 छुलो आसमान परिसर कारली। | Boundary wall construction work 415 meter part 01 Chhulo Aasman campus Karli. | KARLI | GEEDAM |  |  | 202437600763 | 240126492237 | 27/06/2024 |  |  | 19.95 |  | 7.98 | 29/07/2024 | 11.592 | 16/01/2025 | [6 empty] | 19.572 | 0.378 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
2471 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बाउण्डरी वॉल निर्माण कार्य स्टेडियम परिसर कासोली-01 | Boundary wall construction work of Stadium Complex Kasoli-01 | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202337600687 | 230159043309 | 19/04/2023 |  |  | 19.95 |  | 7.98 | 27/06/2023 | 7.98 | 13/02/2024 | [6 empty] | 15.96 | 3.99 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
3165 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया सह सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से देवगुड़ी पटेलपारा पहुंचमार्ग पर | Culvert cum road construction work on Devgudi Patelpara approach road from the main road | RONJE | GEEDAM |  |  | 202337600137 | 230187405198 | 2023-11-01 |  |  | 19.95 |  | 7.98 | 2023-11-01 | 7.98 | 30/06/2023 | 0.59 | 13/02/2024 | 3.252 | 2025-03-07 |  |  | 16.55 | 3.4 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0411 | 81.3648
3920 | 2021-22 | सिंचाई | ग्राम पंचायत पालनार में तालाब निर्माण कार्य | Pond construction work in Gram Panchayat Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600161 | 220189406794 | 2022-11-03 |  |  | 19.95 |  | 7.98 | 2022-11-03 | 11.73 | 13/07/2023 | [6 empty] | 19.71 | 0.24 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
3934 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मिट्टी सह मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य झोड़ियाबाड़म पेरमपारा से कुतुलनार पहुंच मार्ग पर | Soil and gravel road construction work on the approach road from Jhoriabaram Perampara to Kutulnar | JHODIYABADAM | GEEDAM |  |  | 202137600087 | 210143081321 | 2021-02-06 |  |  | 19.95 |  | 7.98 | 2021-02-06 | 11.97 | 23/03/2022 | [6 empty] | 19.95 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 150 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
4230 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया सह मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य मोफलनार से गुटोली सरहद तक | RCC slab culvert cum gravel road construction work from Mofalnar to Gutoli border | MOPHALNAR | GEEDAM |  |  | 202237600597 | ­220175518537 | ­ 27/05/2022 |  |  | 19.95 |  | 7.98 | 2022-09-06 | 11.79 | 16/08/2022 | [6 empty] | 19.77 | 0.18 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9993 | 81.2902
4303 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पेरमापारा से कुतुलनार पहुंच मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Permapara to Kutulnar approach road | JHODIYABADAM | GEEDAM |  |  | 202237600364 | 220155323331 | ­ 11/04/2022 |  |  | 19.95 |  | 7.98 | 2022-11-04 | 11.87 | 16/08/2022 | [6 empty] | 19.85 | 0.1 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
4594 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | तालाब उन्नयन कार्य स्कूलपारा बड़ेपनेड़ा | Pond development work at Schoolpara Badepanera | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202137600093 | 210128516618 | 2021-02-06 |  |  | 19.95 |  | 7.98 | 2021-02-06 | 11.97 | 2022-11-04 | [6 empty] | 19.95 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 150 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
4653 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बाजार शेड़ निर्माण कार्य 08 नग चेरपाल | Market shed construction work 08 nos. Cherpal | CHERPAL | GEEDAM |  |  | 202337601387 | 230160716998 | 28/07/2023 |  |  | 19.95 |  | 7.98 | 2023-11-09 | 11.96 | 18/04/2024 | [6 empty] | 19.94 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.133 | 81.2872
4882 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण कार्य बटामपारा से मेण्डोली मार्ग पर भाग-दो | Second class road construction work on Batampara to Mendoli route, part-two | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202137600082 | 210195990582 | 2021-02-06 |  |  | 19.95 |  | 7.968 | 2021-02-06 | [8 empty] | 7.968 | 11.982 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 150 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
4947 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य बारसूर मुख्य मार्ग से दुला पारा पहुंच मार्ग पर 5 मी. | Culvert construction work 5 m on Dula Para access road from Barsoor main road. | HIRANAR | GEEDAM |  |  | 202437600243 | ­240150770238 | 2024-04-03 |  |  | 19.95 |  | 7.98 | 2024-07-03 | 10.77 | 2024-06-11 | 0.999 | 19/12/2024 |  |  |  |  | 19.749 | 0.201 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0114 | 81.3599
988 | 2022-23 | सिंचाई | तालाब गहरीकरण कार्य नावघाटपारा छिन्दनार | Pond deepening work at Naavghatpara Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202237600497 | ­220159894618 | 24/05/2022 |  |  | 19.94 |  | 7.97 | 24/06/2022 | [8 empty] | 7.97 | 11.97 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
1070 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आर सी.सी. स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 6 मी. स्पान जोगापारा नयानार मुख्य मार्ग पर | RCC slab culvert construction work of 6m span on Jogapara Nayanar main road | TETAM | KATEKALYAN |  |  | 202437602596 | 240181789671 | 2024-05-12 |  |  | 19.94 |  | 14.955 | 24/01/2025 | 3.856 | 26/09/2025 | [6 empty] | 18.811 | 1.129 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.75 | 81.5653
1664 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | जिला दन्तेवाड़ा में दन्तेश्वरी माई जी के बगीया डंकनी शंकनी नदी के संगम स्थल के पास लैण्ड स्केपिंग एवं गार्डर्निग का कार्य भाग-02 | Landscaping and gardening work near the confluence of Dankani Shankani river in Danteshwari Mai Ji's garden in Dantewada district, Part-02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600175 | 250103452619 | 18/01/2025 |  |  | 19.94 | [11 empty] | 0 | 19.94 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024-25 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1665 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | जिला दन्तेवाड़ा में दन्तेश्वरी माई जी के बगीया डंकनी शंकनी नदी के संगम स्थल के पास लैण्ड स्केपिंग एवं गार्डर्निग का कार्य भाग-01 | Landscaping and gardening work near the confluence of Dankani Shankani river in Danteshwari Mai Ji's garden in Dantewada district, Part-01 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600174 | 250186376440 | 18/01/2025 |  |  | 19.94 | [11 empty] | 0 | 19.94 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024-25 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2120 | 2024-25 | शिक्षा | संचालित पोटा केबिन गुमड़ा में डोम शेड निर्माण कार्य | Dome shed construction work at Pota Cabin Gumda | GUMDA | GEEDAM |  | 22160807612 | 202437602163 | 240138093256 | 20/11/2024 |  |  | 19.94 |  | 7.976 | 2025-07-02 | 7.976 | 2025-12-08 | [6 empty] | 15.952 | 3.988 | BEO/BRC GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
2176 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर बडे़हड़मामुण्डा में सामूहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-05 | Channel link wire fencing work for collective farming in FRA cluster Badehadmamunda Part-05 | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202337601484 | 230189379159 | 25/08/2023 |  |  | 19.94 |  | 18.415 | 27/11/2024 | [8 empty] | 18.415 | 1.525 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 180 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
2445 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर बडे़हड़मामुण्डा में सामूहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-06 | Channel link wire fencing work for collective farming in FRA cluster Badehadmamunda Part-06 | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202337601485 | 230158949594 | 25/08/2023 |  |  | 19.94 |  | 18.581 | 27/11/2024 | [8 empty] | 18.581 | 1.359 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
2460 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर बडे़हड़मामुण्डा में सामूहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-04 | Channel link wire fencing work for collective farming in FRA cluster Badehadmamunda Part-04 | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202337601483 | 230152209017 | 25/08/2023 |  |  | 19.94 |  | 18.604 | 27/11/2024 | [8 empty] | 18.604 | 1.336 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 180 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
3143 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर बडे़हड़मामुण्डा में सामूहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-07 | Channel link wire fencing work for collective farming in FRA cluster Badehadmamunda Part-07 | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202337601486 | 230185912469 | 25/08/2023 |  |  | 19.94 |  | 19.634 | 29/08/2024 | [8 empty] | 19.634 | 0.306 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
3234 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर बडे़हड़मामुण्डा में सामूहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-09 | Channel link wire fencing work for collective farming in FRA cluster Badehadmamunda Part-09 | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202337601488 | 230168294106 | 25/08/2023 |  |  | 19.94 |  | 19.655 | 29/08/2024 | [8 empty] | 19.655 | 0.285 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
3263 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर बडे़हड़मामुण्डा में सामूहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-08 | Channel link wire fencing work for collective farming in FRA cluster Badehadmamunda Part-08 | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202337601487 | 230169305215 | 25/08/2023 |  |  | 19.94 |  | 19.658 | 29/08/2024 | [8 empty] | 19.658 | 0.282 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
3536 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सीसी पुलिया निर्माण सह रिटर्निंग वॉल निर्माण कार्य गायतापारा कुआकोण्डा | R.C.C. culvert construction cum returning wall construction work Gayatapara Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337600099 | 230175078299 | 2023-11-01 |  |  | 19.94 |  | 7.97 | 2023-11-01 | 11.7 | 20/07/2023 | [6 empty] | 19.67 | 0.27 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3997 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर बड़ेहड़मामुण्ड़ा में सामूहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-01 | Channel link wire fencing work for collective farming in FRA cluster Badehadmamunda Part-01 | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202337601492 | 230155823312 | 25/08/2023 |  |  | 19.94 |  | 19.703 | 2024-04-01 | [8 empty] | 19.703 | 0.237 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
4027 | 2022-23 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा दन्तेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री कुआकोण्डा का फ्लोरिंग ईट जोड़ाई प्लस्तर पुट्टी पेंट एवं खिड़कियों का कार्य | Flooring, brick laying, plaster putty, paint and window work of Nava Dantewada Garment Factory, Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202237600898 | 220128999184 | 26/09/2022 |  |  | 19.94 |  | 7.97 | 18/01/2023 | 11.97 | 19/10/2023 | [6 empty] | 19.94 | 0 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 150 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4141 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर बडे़हड़मामुण्डा में सामूहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-03 | Channel link wire fencing work for collective farming in FRA cluster Badehadmamunda, Part-03 | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202337601482 | 230154419736 | 25/08/2023 |  |  | 19.94 |  | 19.727 | 2024-04-01 | [8 empty] | 19.727 | 0.213 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
4216 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर बडे़हड़मामुण्डा में सामूहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-02 | Channel link wire fencing work for collective farming in FRA cluster Badehadmamunda Part-02 | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202337601481 | 230133564666 | 25/08/2023 |  |  | 19.94 |  | 19.743 | 2024-04-01 | [8 empty] | 19.743 | 0.197 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
353 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सीसी पुलिया निर्माण सह रिटर्रिंग वॉल कार्य मुख्यमार्ग रेवाली | R.C.C. culvert construction cum retaining wall work on main road Rewali | REVALI | KUWAKONDA |  |  | 202337600103 | 230185018156 | 2023-11-01 |  |  | 19.93 |  | 7.97 | 2023-11-01 | [8 empty] | 7.97 | 11.96 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5319 | 81.3898
820 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण कार्य मेनरोड़ प्रधानमंत्री सड़क से देवगुड़ी पंहुचमार्ग तक | Construction of Class II road from Main Road Prime Minister Road to Devgudi Approach Road | BINJAM | GEEDAM |  |  | 202237600199 | 220156685907 | 15/03/2022 |  |  | 19.93 |  | 7.97 | 21/03/2022 | 11.679 | 2025-02-07 | [6 empty] | 19.649 | 0.281 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9446 | 81.2995
1015 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग छिन्दनार से नावघाट पारा तक | Cement concrete road construction work from main road Chhindnar to Naavghat Para | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202237600944 | ­220182273005 | 2022-06-10 |  |  | 19.93 |  | 7.97 | 15/11/2022 | 10.728 | 2024-12-02 | [6 empty] | 18.698 | 1.232 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
1879 | 2022-23 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा दन्तेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री कुआकोण्डा का नीव प्रबलित सीमेंट कांक्रीट निर्माण कार्य | Reinforced cement concrete foundation construction work of Nava Dantewada Garment Factory, Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202237600896 | 220199306486 | 26/09/2022 |  |  | 19.93 |  | 7.97 | 18/01/2023 | [8 empty] | 7.97 | 11.96 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 150 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2137 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा से मरूमपारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Patelpara to Marumpara road | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202237600659 | ­220177831459 | 15/06/2022 |  |  | 19.93 |  | 7.97 | 16/06/2022 | 11.95 | 2023-10-04 | [6 empty] | 19.92 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
2153 | 2024-25 | शिक्षा | आवासीय विद्यालय पोटाकेबिन बेंगलूर के डायनिंग हॉल मरम्मत कार्य | Dining Hall Repair Work at Residential School Potakebin Bangalore | BENGLUR | KATEKALYAN |  | 22161501415 | 202437601267 | 240171378232 | 2024-07-08 | 22161501415 |  | 19.93 |  | 7.972 | 19/12/2024 | 3.375 | 18/09/2025 | [6 empty] | 11.347 | 8.583 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8 | 81.6539
2464 | 2024-25 | शिक्षा | सरस्वती शिशु मंदिर चितालंका में 20 नग बालिका एवं बालक शौचालय निर्माण कार्य | Construction of 20 girls and boys toilets at Saraswati Shishu Mandir Chitalanka | CHITALANKA | DANTEWADA |  | 22162202316 | 202437602151 | 240134075844 | 2024-04-11 |  |  | 19.93 |  | 2.688 | 30/04/2025 | [8 empty] | 2.688 | 17.242 | BEO/BRC Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
2683 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्य सड़क से धाकड पारा पंहुच मार्ग पर आलनार | Cement concrete road construction work at Alanar on the access road from the main road to Dhakad Para. | AALNAR | GEEDAM |  |  | 202437602513 | 240103919154 | 25/11/2024 |  |  | 19.93 |  | 15.588 | 30/01/2025 | 4.042 | 26/06/2025 | [6 empty] | 19.63 | 0.3 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9563 | 81.2631
3615 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से विनोद घर तक | CC road construction work from main road to Vinod Ghar | BHUSARAS | KATEKALYAN |  |  | 202237600045 | 220131858921 | 19/01/2022 |  |  | 19.93 |  | 7.97 | 18/01/2022 | 11.62 | 20/07/2022 | [6 empty] | 19.59 | 0.34 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
123 | 2024-25 | शिक्षा | पोटाकेबिन नं 2 हाईस्कूल में शेड़ निर्माण कार्य ग्राम पंचायत हितावर | Construction of shed in Potakebin No. 2 High School, Gram Panchayat Hitawar | HITAWAR | KUWAKONDA |  | 22161908004 | 202437602574 | 240131891988 | 2024-04-12 |  |  | 19.92 | [11 empty] | 0 | 19.92 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7247 | 81.4067
328 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण कार्य लींगापारा से जोगुपारा मार्ग पर | Second class road construction work on Lingapara to Jogupara route | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202137600094 | 210144895550 | 2021-02-06 |  |  | 19.92 |  | 7.968 | 2021-02-06 | 9.057 | 2024-11-04 | [6 empty] | 17.025 | 2.895 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 150 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
532 | 2024-25 | शिक्षा | पालनार पोटाकेबिन में शेड निर्माण कार्य | Shed construction work at Palanar Potakebin | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22161902117 | 202537600033 | 250129529994 | 2025-03-01 | 22161902117 |  | 19.92 |  | 7.968 | 2025-01-02 | [8 empty] | 7.968 | 11.952 | BEO/BRC KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
572 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेन्ट कांक्रिट सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग लच्छू घर से संजय घर तक गायतापारा दुगेली | Cement concrete road construction work from main road Lachhu Ghar to Sanjay Ghar Gaytapara Dugeli | DUGELI | DANTEWADA |  |  | 202237600102 | ­220145999417 | ­ 02/02/2022 |  |  | 19.92 |  | 7.96 | 2022-02-02 | 11.96 | 2022-11-05 | [6 empty] | 19.92 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.691 | 81.3233
575 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण कार्य तुर्रमपारा से नेलभटटी मार्ग पर | Construction of second class road from Turrampara to Nelbhatti route | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202137600080 | 210164295706 | 2021-02-06 |  |  | 19.92 |  | 7.968 | 2021-02-06 | 11.952 | 23/03/2022 | [6 empty] | 19.92 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 140 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
2150 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया सह मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य मनीष घर मुरकी मुख्य मार्ग से बोटी घर सेमरपारा तक भाग-एक | RCC slab culvert cum soil gravel road construction work from Manish Ghar Murki main road to Boti Ghar Semrapara Part-1 | MURKEE | DANTEWADA |  |  | 202237600329 | 220180437707 | ­ 11/04/2022 |  |  | 19.92 |  | 7.96 | 2022-11-04 | 11.95 | 14/09/2022 | [6 empty] | 19.91 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.843 | 81.3506
2483 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया सह पहुंचमार्ग निर्माण कार्य बारसापारा पहुंचमार्ग पर कासोली-02 | Culvert cum approach road construction work on Barsapara approach road Kasoli-02 | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202337600299 | 230104265968 | 17/02/2023 |  |  | 19.92 |  | 7.96 | 30/06/2023 | 8.552 | 27/06/2024 | [6 empty] | 16.512 | 3.408 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
2577 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य तुर्रेमपारा से नेलभटटी मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Turrempara to Nelbhatti road | METAPAL -02 | DANTEWADA |  |  | 202237600305 | 220186181022 | 30/03/2022 |  |  | 19.92 |  | 7.96 | 30/03/2022 | 11.9 | 2023-10-04 | [6 empty] | 19.86 | 0.06 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
2974 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कृषि विज्ञान केन्द्र हारम भाग-एक | Boundary wall construction work Krishi Vigyan Kendra Haram Part-I | HARAM | GEEDAM |  |  | 202237601082 | 220139923019 | ­ 24/11/2022 |  |  | 19.92 |  | 7.96 | 2022-06-12 | 7.96 | 2023-01-05 | 2.301 | 13/02/2025 |  |  |  |  | 18.221 | 1.699 | Tribal Development Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
3538 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मिटटी मुरूमीकरण सड़क निर्माण पेरमापारा चैक से डोंगरीपारा मार्ग पर समलूर | Soil gravelling road construction from Permapara check post to Dongripara road at Samlur | SAMLOOR | GEEDAM |  |  | 202137600021 | 210156686388 | 25/05/2021 |  |  | 19.92 |  | 7.968 | 27/05/2021 | 11.952 | 2023-11-04 | [6 empty] | 19.92 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9828 | 81.293
4130 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर कुआकोण्डा में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-नौ | Chainlink wire fencing work for group farming in FRA cluster Kuakonda Part-IX | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337600767 | 230175473907 | 26/04/2023 |  |  | 19.92 |  | 7.96 | 26/04/2023 | 11.74 | 18/08/2023 | [6 empty] | 19.7 | 0.22 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4156 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर कुआकोण्डा में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-आठ | Chainlink wire fencing work for group farming at FRA Cluster Kuakonda Part-VIII | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337600766 | 230160223877 | 26/04/2023 |  |  | 19.92 |  | 7.96 | 26/04/2023 | 11.75 | 18/08/2023 | [6 empty] | 19.71 | 0.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4157 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर कुआकोण्डा में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-सात | Chainlink wire fencing work for group farming in FRA cluster Kuakonda Part-7 | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337600765 | 230146482952 | 26/04/2023 |  |  | 19.92 |  | 7.96 | 26/04/2023 | 11.75 | 18/08/2023 | [6 empty] | 19.71 | 0.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4158 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर कुआकोण्डा में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-छः | Chainlink wire fencing work for group farming at FRA Cluster Kuakonda Part-Six | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337600764 | 230133761208 | 26/04/2023 |  |  | 19.92 |  | 7.96 | 26/04/2023 | 11.75 | 18/08/2023 | [6 empty] | 19.71 | 0.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4159 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर कुआकोण्डा में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-पांच | Chainlink wire fencing work for group farming in FRA cluster Kuakonda Part-Five | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337600763 | 230196750175 | 26/04/2023 |  |  | 19.92 |  | 7.96 | 26/04/2023 | 11.75 | 18/08/2023 | [6 empty] | 19.71 | 0.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4160 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर कुआकोण्डा में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-चार | Chainlink wire fencing work for group farming at FRA Cluster Kuakonda Part-Four | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337600762 | 230186137686 | 26/04/2023 |  |  | 19.92 |  | 7.96 | 26/04/2023 | 11.75 | 18/08/2023 | [6 empty] | 19.71 | 0.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4161 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर कुआकोण्डा में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-तीन | Chainlink wire fencing work for group farming in FRA cluster Kuakonda Part-III | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337600761 | 230166040754 | 26/04/2023 |  |  | 19.92 |  | 7.96 | 26/04/2023 | 11.75 | 18/08/2023 | [6 empty] | 19.71 | 0.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4165 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर कुआकोण्डा में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-दो | Chainlink wire fencing work for group farming in FRA cluster Kuakonda Part-II | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337600760 | 230193683207 | 26/04/2023 |  |  | 19.92 |  | 7.96 | 26/04/2023 | 11.75 | 18/08/2023 | [6 empty] | 19.71 | 0.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4166 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर कुआकोण्डा में सामुहिक कृषि हेतु चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य भाग-एक | Chainlink wire fencing work for group farming at FRA Cluster Kuakonda Part-I | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337600759 | 230121609562 | 26/04/2023 |  |  | 19.92 |  | 7.96 | 26/04/2023 | 11.75 | 18/08/2023 | [6 empty] | 19.71 | 0.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4301 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य प्रधानमंत्री सड़क से नदी घाट तक बड़ेसुरोखी | RCC slab culvert construction work from Prime Minister Road to River Ghat Badesurokhi | BADESUROKHI | GEEDAM |  |  | 202237600366 | ­220121403271 | ­ 11/04/2022 |  |  | 19.92 |  | 7.96 | 2022-11-04 | 11.96 | 20/07/2022 | [6 empty] | 19.92 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9927 | 81.2706
4485 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया सह सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से पटेलपारा पहुॅचमार्ग पर छिन्दनार | Culvert cum road construction work on the approach road from the main road to Patelpara at Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202337600091 | 230124776960 | 2023-11-01 |  |  | 19.92 |  | 7.96 | 2023-11-01 | 11.94 | 17/04/2023 | [6 empty] | 19.9 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
4501 | 2024-25 | शिक्षा | डोम शेड निर्माण कार्य पोटाकेबिन हाईस्कूल क्रं.- 02 हितावर | Dome shed construction work Pota Cabin High School No.- 02 Hitawar | HITAWAR | KUWAKONDA |  |  | 202437601262 | 240182490776 | 2024-06-08 |  |  | 19.92 |  | 7.968 | 2024-11-09 | 11.82 | 2025-03-01 | [6 empty] | 19.788 | 0.132 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
4797 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ आरए कलस्टर कटुलनार में सामुहिक कुषि हेतु तार फेंसिग कार्य भाग-नौ | Wire fencing work for group farming in FRA Cluster Katulnar Part-9 | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202337600662 | 230112302512 | 18/04/2023 |  |  | 19.92 |  | 7.96 | 18/04/2023 | 11.83 | 17/08/2023 | [6 empty] | 19.79 | 0.13 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4798 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ आरए कलस्टर कटुलनार में सामुहिक कुषि हेतु तार फेंसिग कार्य भाग-आठ | Wire fencing work for group farming in FRA Cluster Katulnar Part-8 | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202337600660 | 230133102574 | 18/04/2023 |  |  | 19.92 |  | 7.96 | 18/04/2023 | 11.82 | 17/08/2023 | [6 empty] | 19.78 | 0.14 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4799 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ आरए कलस्टर कटुलनार में सामुहिक कुषि हेतु तार फेंसिग कार्य भाग-सात | Wire fencing work for group farming in FRA Cluster Katulnar Part-7 | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202337600658 | 230152327749 | 18/04/2023 |  |  | 19.92 |  | 7.96 | 18/04/2023 | 11.83 | 17/08/2023 | [6 empty] | 19.79 | 0.13 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4800 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ आरए कलस्टर कटुलनार में सामुहिक कुषि हेतु तार फेंसिग कार्य भाग-छः | Wire fencing work for group farming in FRA Cluster Katulnar Part-Six | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202337600656 | 230180428769 | 18/04/2023 |  |  | 19.92 |  | 7.96 | 18/04/2023 | 11.8 | 17/08/2023 | [6 empty] | 19.76 | 0.16 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4801 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ आरए कलस्टर कटुलनार में सामुहिक कुषि हेतु तार फेंसिग कार्य भाग-पांच | Wire fencing work for collective farming in FRA Cluster Katulnar Part-Five | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202337600654 | 230185772941 | 18/04/2023 |  |  | 19.92 |  | 7.96 | 18/04/2023 | 11.82 | 17/08/2023 | [6 empty] | 19.78 | 0.14 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4802 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ आरए कलस्टर कटुलनार में सामुहिक कुषि हेतु तार फेंसिग कार्य भाग-चार | Wire fencing work for group farming in FRA Cluster Katulnar Part-Four | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202337600652 | 230197252716 | 18/04/2023 |  |  | 19.92 |  | 7.96 | 18/04/2023 | 11.76 | 17/08/2023 | [6 empty] | 19.72 | 0.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4803 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ आरए कलस्टर कटुलनार में सामुहिक कुषि हेतु तार फेंसिग कार्य भाग-तीन | Wire fencing work for group farming in FRA Cluster Katulnar Part-Three | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202337600651 | 230100728683 | 18/04/2023 |  |  | 19.92 |  | 7.96 | 18/04/2023 | 11.89 | 17/08/2023 | [6 empty] | 19.85 | 0.07 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4804 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ आरए कलस्टर कटुलनार में सामुहिक कुषि हेतु तार फेंसिग कार्य भाग-दो | Wire fencing work for group farming in FRA Cluster Katulnar Part-2 | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202337600650 | 230153207520 | 18/04/2023 |  |  | 19.92 |  | 7.96 | 18/04/2023 | 11.87 | 17/08/2023 | [6 empty] | 19.83 | 0.09 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4805 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ आरए कलस्टर कटुलनार में सामुहिक कुषि हेतु तार फेंसिग कार्य भाग-एक | Wire fencing work for group farming in FRA Cluster Katulnar Part-1 | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202337600649 | 230142275890 | 18/04/2023 |  |  | 19.92 |  | 7.96 | 18/04/2023 | 11.72 | 17/08/2023 | [6 empty] | 19.68 | 0.24 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
5055 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य प्राथमिक शाला बास्तापारा से नाला तक | CC road construction work from Primary School Bastapara to Nala | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437602622 | 240104813487 | 2024-05-12 |  |  | 19.92 |  | 15.073 | 2025-02-09 | [8 empty] | 15.073 | 4.847 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
5198 | 2025-26 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा दन्तेवाड़ा गारमेन्ट फैक्टरी बारसूर में अतिरिक्त कक्ष क्रमांक (1से 3) जीर्णोद्धार कार्य । | Renovation work of additional room no. (1 to 3) at Nava Dantewada Garment Factory, Barsur. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202537600536 | 250110966097 | 2025-03-07 |  |  | 19.92 | [11 empty] | 0 | 19.92 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
873 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य प्राथमिक शाला डोंगरीपारा से भीमा घर तक | CC road construction work from Primary School Dongripara to Bhima Ghar | TIKANPAL | KUWAKONDA |  |  | 202337600301 | 230180349106 | 17/02/2023 |  |  | 19.91 |  | 7.96 | 2023-06-04 | 7.96 | 19/10/2023 | [6 empty] | 15.92 | 3.99 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
1093 | 2024-25 | शिक्षा | असेंबली शेड निर्माण कार्य स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय छोटेतुमनार | Assembly shed construction work at Swami Atmanand Hindi Medium Excellence School, Chhotetumnar | CHHOTETUMNAR | GEEDAM |  | 22160800312 | 202437602588 | 240194657923 | 2024-03-12 |  |  | 19.91 |  | 8.746 | 2025-05-08 | [8 empty] | 8.746 | 11.164 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0116 | 81.2484
4132 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य पेरमापारा से कुतुलनार मार्ग पर 1.50 | Culvert construction work on Permapara to Kuthulnar road 1.50 | JHODIYABADAM | GEEDAM |  |  | 202237600858 | ­220131082966 | 21/09/2022 |  |  | 19.91 |  | 7.964 | 20/10/2022 | 11.926 | 2023-01-02 | [6 empty] | 19.89 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
4766 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य झरियापारा से गुड़ियापारा पंहुच मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on the approach road from Jhariapara to Gudiyapara | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202337601098 | 230193150622 | 21/06/2023 |  |  | 19.91 |  | 7.96 | 20/06/2023 | 11.411 | 30/04/2024 | [6 empty] | 19.371 | 0.539 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
1193 | 2024-25 | शिक्षा | पोटा केबिन-मोखपाल जीर्णोद्धार कार्य | Pota Cabin-Mokhpal Restoration Work | MOKHPAL | KATEKALYAN |  | 22161503307 | 202437602341 | 240113638605 | 19/11/2024 |  |  | 19.9 |  | 11.66 | 20/11/2024 | [8 empty] | 11.66 | 8.24 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
1487 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | मा. शाला गुमलनार में बाउड्रीवॉल निर्माण कार्य 400 मीटर | Construction of 400 meter boundary wall in Gumlanar High School | GUMALNAR | GEEDAM |  |  | 202437602175 | 240173951712 | 19/11/2024 |  |  | 19.9 |  | 7.96 | 2025-12-02 | 11.492 | 2025-02-06 | [6 empty] | 19.452 | 0.448 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
2585 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से पंप हाउस रोड पर भोगाम | Culvert construction work from main road to pump house road at Bhogam | BHOGAM | DANTEWADA |  |  | 202437600361 | 240103013264 | 2024-11-03 |  |  | 19.9 |  | 7.96 | 2024-11-03 | 11.65 | 2025-04-02 | [6 empty] | 19.61 | 0.29 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
3843 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पुलियापारा से मुस्केल सरहद मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Puliapara to Muskel border road | JARAM | DANTEWADA |  |  | 202237600300 | 220129044316 | 30/03/2022 |  |  | 19.9 |  | 7.96 | 30/03/2022 | 9.997 | 2024-01-03 | [6 empty] | 17.957 | 1.943 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8755 | 81.4048
4057 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला एवं आंगनबाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य स्कूल पारा | Primary school, secondary school and Anganwadi building renovation work School Para | NAGUL | GEEDAM |  | 22160801301 / 22160801304 /22416040321 | 202237600504 | 220192191624 | 24/05/2022 |  |  | 19.9 |  | 7.96 | 24/06/2022 | 7.96 | 22/07/2023 | 3.977 | 13/02/2024 |  |  |  |  | 19.897 | 0.003 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0041 | 81.4266
5110 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 3 नग आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर पटेलपारा से डोंगरीपारा पहुंच मार्ग पर आरडी-500,1200,1700 मीटर | Construction of 3 nos. RCC slab culvert 1.50 meter on Patelpara to Dongripara approach road RD-500,1200,1700 meter | UPET | GEEDAM |  |  | 202437600162 | 240119911424 | 2024-01-03 |  |  | 19.27 |  | 7.708 | 2024-12-03 | [8 empty] | 7.708 | 11.562 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0881 | 81.3901
4302 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा से समरथ पारा पहुंच मार्ग तक | RCC slab culvert construction work from Patelpara to Samarth Para access road | MOPHALNAR | GEEDAM |  |  | 202237600365 | 220176870973 | ­ 11/04/2022 |  |  | 19.9 |  | 7.96 | 2022-11-04 | 11.68 | 20/07/2022 | [6 empty] | 19.64 | 0.26 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9993 | 81.2902
349 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सीसी पुलिया निर्माण कार्य सह रिटर्निंग वाल निर्माण कार्य माड़ेन्दा मार्ग पर | R.C.C. culvert construction work along with returning wall construction work on Madenda road | SAMELI | KUWAKONDA |  |  | 202337600126 | 230123270300 | 2023-11-01 |  |  | 19.89 |  | 7.95 | 2023-11-01 | 5.303 | 21/07/2025 | [6 empty] | 13.253 | 6.637 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
1498 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पेदापारा से देवगुड़ी मार्ग पर मिड़कुलनार | RCC slab culvert construction work on Pedapara to Devgudi road at Midkulnar | KESHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600360 | 220101786027 | ­ 11/04/2022 |  |  | 19.89 |  | 7.95 | 2022-11-04 | 11.934 | 26/07/2022 | [6 empty] | 19.884 | 0.006 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9275 | 81.2754
2697 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मी. स्पान आर.सी.सी. स्लेब आर.डी. उदीरनाला से कुम्हानडोंगरी पहुंच मार्ग पर पुलिया निर्माण 3 नग | Culvert construction work: 1.50 m span RCC slab RD. 3 culverts on the approach road from Udirnala to Kumhandongri. | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202437600163 | 240174025625 | 2024-01-03 |  |  | 19.89 |  | 7.956 | 2024-12-03 | 11.638 | 16/10/2025 | [6 empty] | 19.594 | 0.296 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1033 | 81.4667
2773 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य पंचायत भवन पारा से सोनाधर घर तक 490 मी. | Cement concrete road construction work from Panchayat Bhawan Para to Sonadhar Ghar 490 m. | MOPHALNAR | GEEDAM |  |  | 202437600633 | 240195212853 | 2024-10-06 |  |  | 19.89 |  | 7.956 | 18/07/2024 | 11.274 | 20/11/2024 | [6 empty] | 19.23 | 0.66 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9993 | 81.2902
2875 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य बडेबेडमा मुख्य मार्ग से आयतु घर तक 500 मीटर | CC road construction work from Badebedma main road to Ayatu Ghar 500 meters | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  |  | 202437602561 | 240140196154 | 29/11/2024 |  |  | 19.89 |  | 5.933 | 14/08/2025 | [8 empty] | 5.933 | 13.957 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6302 | 81.4199
2993 | 2024-25 | शिक्षा | डोम शेड निर्माण कार्य स्कूलपारा नागूल | Dome shed construction work Schoolpara Nagul | NAGUL | GEEDAM |  |  | 202437601457 | 240161274460 | 2024-04-08 |  |  | 19.89 |  | 7.956 | 27/08/2024 | 11.934 | 16/10/2025 | [6 empty] | 19.89 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0041 | 81.4266
3432 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | रिटर्निग वॉल निर्माण कार्य नवीं बटालियन प्रशिक्षण केन्द्र कारली भाग-दो | Returning Wall Construction Work 9th Battalion Training Centre Karli Part-II | KARLI | GEEDAM |  |  | 202137600665 | 210163106227 | 30/12/2021 |  |  | 19.89 |  | 7.95 | 29/12/2021 | 7.95 | 26/07/2022 | 3.78 | 15/12/2022 |  |  |  |  | 19.68 | 0.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
3433 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | रिटर्निग वॉल निर्माण कार्य नवीं बटालियन प्रशिक्षण केन्द्र कारली भाग-एक | Returning Wall Construction Work Ninth Battalion Training Center Karli Part-I | KARLI | GEEDAM |  |  | 202137600664 | ­210109092575 | 30/12/2021 |  |  | 19.89 |  | 7.95 | 29/12/2021 | 11.549 | 16/08/2022 | [6 empty] | 19.499 | 0.391 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
60 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण सह मिट्टी मुरूमीकरण सड़क कुण्डेनार पहुंचमार्ग पर आलनार | RCC slab culvert construction cum soil gravelling road at Alanar on Kundenar approach road | AALNAR | GEEDAM |  |  | 202237600598 | ­220117976376 | ­ 01/06/2022 |  |  | 19.88 |  | 7.95 | 2022-09-06 | [8 empty] | 7.95 | 11.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9563 | 81.2631
650 | 2024-25 | शिक्षा | छात्रावास भवन एवं खिड़की दरवाजा की मरम्मत कार्य | Repair work of hostel building and window doors | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202437601175 | 240123235324 | 2024-01-08 |  |  | 19.88 |  | 11.207 | 2025-12-06 | [8 empty] | 11.207 | 8.673 | RES Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
968 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य प्रायमरी स्कूल बलनपारा से आंगनबाड़ी 650 मीटर | CC road construction work from Primary School Balanpara to Anganwadi 650 meters | GAMAWADA | DANTEWADA |  |  | 202237600387 | 220155681889 | ­ 26/04/2022 |  |  | 19.88 |  | 7.95 | 27/04/2022 | 11.93 | 25/08/2022 | [6 empty] | 19.88 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8103 | 81.3093
2214 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मेन रोड से लखापाल मार्ग पर 6.00 मीटर स्पान आर सीसी स्लेब आर.डी. 900 मीटर जंगमपाल (भाग-02) | Culvert construction work on Lakhapal Marg from Main Road 6.00 meter span RCC slab R.D. 900 meter Jangampal (Part-02) | JANGAMPAL | KATEKALYAN |  |  | 202537600134 | 250130633481 | 16/01/2025 |  |  | 19.88 |  | 13.283 | 14/08/2025 | [8 empty] | 13.283 | 6.597 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6759 | 81.6849
2970 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कृषि विज्ञान केन्द्र हारम भाग-छः | Boundary wall construction work Krishi Vigyan Kendra Haram Part-Six | HARAM | GEEDAM |  |  | 202237601087 | 220119791089 | ­ 24/11/2022 |  |  | 19.88 |  | 7.95 | 2022-06-12 | 7.95 | 2023-01-05 | 2.227 | 13/02/2025 |  |  |  |  | 18.127 | 1.753 | Tribal Development Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
2977 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कृषि विज्ञान केन्द्र हारम भाग-पांच | Boundary wall construction work Krishi Vigyan Kendra Haram Part-5 | HARAM | GEEDAM |  |  | 202237601086 | ­220159314114 | ­ 24/11/2022 |  |  | 19.88 |  | 7.95 | 2022-06-12 | 7.95 | 2023-01-05 | 1.637 | 13/02/2025 |  |  |  |  | 17.537 | 2.343 | Tribal Development Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
3903 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य डोमरपारा से पटेलपारा मार्ग फुलपाड़ | CC road construction work from Domrapara to Patelpara route Fulpad | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202237601336 | ­220113590293 | 20/12/2022 |  |  | 19.88 |  | 7.95 | 15/03/2023 | 11.68 | 2023-04-09 | [6 empty] | 19.63 | 0.25 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
602 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण कार्य मुरकी से मटेनार सरहद तक भाग-दो | Second class road construction work from Murki to Matenar border, part-two | MURKEE | DANTEWADA |  |  | 202137600085 | 210125649531 | 2021-02-06 |  |  | 19.87 |  | 7.948 | 2021-02-06 | 11.922 | 23/03/2022 | [6 empty] | 19.87 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 140 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.843 | 81.3506
605 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण कार्य मुरकी से मटेनार सरहद तक भाग-एक | Second class road construction work from Murki to Matenar border part-one | MURKEE | DANTEWADA |  |  | 202137600084 | 210166337228 | 2021-02-06 |  |  | 19.87 |  | 7.948 | 2021-02-06 | 11.922 | 23/03/2022 | [6 empty] | 19.87 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 150 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.843 | 81.3506
609 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण कार्य प्रधानमंत्री सड़क से डोगरीपारा कावड़गांव | Second class road construction work from Prime Minister Road to Dogripara Kavadgaon | KAWADGAON | DANTEWADA |  |  | 202137600079 | 210142375926 | 2021-02-06 |  |  | 19.87 |  | 7.948 | 2021-02-06 | 11.922 | 23/03/2022 | [6 empty] | 19.87 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 140 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8959 | 81.527
612 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण कार्य पुजारीपारा से पिसाड़पारा पहुंच मार्ग भाग-02 | Second class road construction work Pujaripara to Pisadpara access road part-02 | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202137600078 | 210178172840 | 2021-02-06 |  |  | 19.87 |  | 7.948 | 2021-02-06 | 11.922 | 2022-11-04 | [6 empty] | 19.87 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 140 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
2746 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण कार्य पुजारीपारा से पिसाड़पारा पहुंच मार्ग भाग-03 | Second class road construction work Pujaripara to Pisadpara access road part-03 | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202137600506 | 210145971194 | 28/10/2021 |  |  | 19.87 |  | 7.848 | 2022-05-01 | 11.922 | 2022-11-04 | [6 empty] | 19.77 | 0.1 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
4023 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया सह सड़क निर्माण कार्य पीएमजेएसवाय सड़क से जोड़ातराई मार्ग पर | RCC slab culvert cum road construction work on Joda Tarai route from PMJSY road | GHOTPAL | GEEDAM |  |  | 202237600307 | 220112224852 | 30/03/2022 |  |  | 19.87 |  | 7.94 | 30/03/2022 | 11.88 | 22/02/2023 | [6 empty] | 19.82 | 0.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
4755 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी. स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मी. स्पा. सरपंचपारा से लखमूपारा पहुंच मार्ग पर आर.डी. 400,800,1200 मीटर | R.C.C. Slab culvert construction work 1.50 m. Spa. R.D. on the approach road from Sarpanchpara to Lakhmupara. 400,800,1200 meters | RONJE | GEEDAM |  |  | 202437600062 | 240153785178 | 22/02/2024 |  |  | 19.87 |  | 7.948 | 2024-11-03 | 11.389 | 2024-06-11 | [6 empty] | 19.337 | 0.533 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0411 | 81.3648
5040 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | ग्राम पंचायत झोड़ियाबाड़म में मुख्य मार्ग से कुतुलनार सड़क से कुंजामपारा मार्ग पर सी.सी. सड़क निर्माण कार्य। | Construction of CC road from main road to Kutulnar road to Kunjampara road in Gram Panchayat Jhoriyabadam. | JHODIYABADAM | GEEDAM |  |  | 202437601311 | 240167905044 | 20/08/2024 |  |  | 19.87 |  | 4.948 | 22/10/2024 | 14.412 | 2024-06-11 | [6 empty] | 19.36 | 0.51 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
1159 | 2022-23 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा दन्तेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री कुआकोण्डा का प्रोफाईल शीट रोलिंग शटर ट्रस कार्य मुख्य शेड एवं पार्किंग शेड निर्माण कार्य | Profile sheet rolling shutter truss work of main shed and parking shed construction work of Nava Dantewada Garment Factory Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202237600899 | ­220187255262 | 26/09/2022 |  |  | 19.86 |  | 7.94 | 18/01/2023 | 10.47 | 19/10/2023 | [6 empty] | 18.41 | 1.45 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 150 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1331 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पालनार साप्ताहिक बाजार का नवीनीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य | Renovation and beautification work of Palanar weekly market | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602962 | 240194268584 | 31/12/2024 |  |  | 19.86 |  | 15.896 | 16/10/2025 | [8 empty] | 15.896 | 3.964 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
2461 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से ठोटापारा मार्ग पर | Retaining wall construction work on Thotapara road from main road | MURKEE | DANTEWADA |  |  | 202237600837 | 220137736652 | 2022-09-09 |  |  | 19.86 |  | 19.82 | 2023-10-04 | [8 empty] | 19.82 | 0.04 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.843 | 81.3506
3932 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | तालाब उन्नयन कार्य पटेलपारा कटुलनार | Pond upgradation work Patelpara Katulnar | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202137600091 | 210111592928 | 2021-02-06 |  |  | 19.86 |  | 7.944 | 2021-02-06 | 11.911 | 2022-11-04 | [6 empty] | 19.855 | 0.005 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 150 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4052 | 2022-23 | सिंचाई | तालाब गहरीकरण कार्य नाकापारा घोटपाल-01 | Pond deepening work Nakapara Ghotpal-01 | GHOTPAL | GEEDAM |  |  | 202237600499 | 220196691345 | 24/05/2022 |  |  | 19.86 |  | 7.94 | 24/06/2022 | 11.88 | 22/02/2023 | [6 empty] | 19.82 | 0.04 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
1985 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | मातृत्व एवं शिशु अस्पताल गीदम में संचालित 260 एलपीएम आक्सीजन जनरेशल प्लांट की स्थापना कार्य | Installation work of 260 LPM Oxygen Generation Plant operated at Maternity and Child Hospital, Geedam | GEEDAM | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 3622641110 | 202437600044 | 240122324960 | 20/02/2024 | 3622641110 |  | 19.851 | [11 empty] | 0 | 19.851 | Civil surgeon Dantewada |  | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
2303 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | टुमारेज फाउंडेशन जीर्णोद्धार कार्य भाग-2 | Tomorrow's Foundation Restoration Work Part-2 | KARLI | GEEDAM |  |  | 202437600693 | 240135767387 | 16/06/2024 |  |  | 19.85 |  | 7.94 | 18/07/2024 | [8 empty] | 7.94 | 11.91 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
3445 | 2021-22 | सिंचाई | तालाब निर्माण कार्य पटेलपारा गढ़मिरी | Pond construction work Patelpara Garhmiri | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202237600303 | ­220189780006 | 30/03/2022 |  |  | 19.85 |  | 7.94 | 30/03/2022 | 7.94 | 25/08/2022 | 3.74 | 22/03/2023 |  |  |  |  | 19.62 | 0.23 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
4359 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से गोराबेड़ा छिदभाटापारा मार्ग पर फुण्डरी | RCC slab culvert construction work from main road to Gorabeda Chidbhatapara road at Fundri | FUNDRI | GEEDAM |  |  | 202237600960 | 220141451380 | ­ 06/10/2022 |  |  | 19.85 |  | 7.94 | 15/11/2022 | 11.91 | 22/03/2023 | [6 empty] | 19.85 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0055 | 81.1207
4571 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर नेटापुर में अमृत सरोवर निर्माण कार्य | Amrit Sarovar construction work at FRA Cluster Netapur | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600825 | 220126009973 | 2022-09-09 |  |  | 19.85 |  | 7.94 | 29/11/2022 | 7.94 | 25/01/2023 | 3.97 | 2024-04-01 |  |  |  |  | 19.85 | 0 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
5220 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 6.00 मीटर स्पॉन आर सीसी स्लेब 1 नग मिचगोंदी पारा में गुड़से | Culvert construction work 6.00 meter span R CC slab 1 no. at Gudse in Michgondi Para | GUDSE | KATEKALYAN |  |  | 202537600624 | 250175666457 | 23/07/2025 |  |  | 19.85 | [11 empty] | 0 | 19.85 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7623 | 81.6586
3992 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सीसी पुलिया निर्माण सह रिटर्निंग वॉल निर्माण कार्य काण्डकीपारा टिकनपाल | R.CC culvert construction cum returning wall construction work Kandakipara Tikanpal | TIKANPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601462 | 220183848450 | 2023-04-01 |  |  | 19.84 |  | 7.93 | 2023-11-01 | 11.67 | 20/07/2023 | [6 empty] | 19.6 | 0.24 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
4079 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सीसी पुलिया निर्माण सह रिटर्निंग वॉल निर्माण कार्य गायतापारा से पटेलपारा | Construction of RCC culvert and returning wall from Gaytapara to Patelpara | TIKANPAL | KUWAKONDA |  |  | 202337600133 | 230114336792 | 2023-11-01 |  |  | 19.84 |  | 7.93 | 2023-11-01 | 11.69 | 20/07/2023 | [6 empty] | 19.62 | 0.22 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
5212 | 2025-26 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा दन्तेवाड़ा गारमेन्ट फैक्टरी बारसूर में अतिरिक्त कक्ष क्रमांक (4 से 6) जीर्णोद्धार कार्य । | Renovation work of additional room no. (4 to 6) at Nava Dantewada Garment Factory, Barsur. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202537600537 | 250135456992 | 2025-03-07 |  |  | 19.83 | [11 empty] | 0 | 19.83 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
1131 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय द्रनतेवाड़ा में हमर लैब हेतु सीबीसी मशीन ब्लड काउन्ट, एचबी 1 एसी सीबीसी मशीन ब्लड सुगर जांच हेतु क्रय कार्य। | Purchase work of CBC machine for blood count, HB1AC CBC machine for blood sugar test for Hamar Lab in District Hospital Drnatewada. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600796 | 240194512346 | 2024-02-07 |  |  | 19.824 |  | 7.929 | 15/04/2025 | 11.345 | 18/09/2025 | [6 empty] | 19.274 | 0.55 | Civil surgeon Dantewada | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1184 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | ग्राम पंचायत गुमलनार प्रशिक्षण शेड़ गोठान निर्माण कार्य | Gram Panchayat Gumalnar Training Shed Gothan Construction Work | GUMALNAR | GEEDAM |  |  | 202537600213 | 250167238542 | 2025-11-03 |  |  | 19.82 |  | 4.529 | 25/06/2025 | [8 empty] | 4.529 | 15.291 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 130 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
4138 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मैलावाड़ा कलारपारा से राउतपारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Mailawada Kalarpara to Rautpara road | MAILAWADA | KUWAKONDA |  |  | 202337600541 | 230124201040 | 29/03/2023 |  |  | 19.82 |  | 7.92 | 28/04/2023 | 11.68 | 31/7/2023 | [6 empty] | 19.6 | 0.22 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
5146 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य लखू घर से कहारू घर तक झूर्रीपारा पुरनतरई (400.00 मीटर) | CC road construction work from Lakhu Ghar to Kaharu Ghar Jhurripara Purantarai (400.00 meter) | UPET | GEEDAM |  |  | 202137600232 | 210181054247 | 2021-12-07 |  |  | 13.58 |  | 5.432 | 13/07/2021 | [8 empty] | 5.432 | 8.148 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0881 | 81.3901
4446 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | रिट्रनींग वाल निर्माण कार्य जेल बाड़ी से मरकानार मार्ग पर तुड़पारास | Retaining wall construction work from Jail Bari to Markanar road, Tudparas | TUDPARAS | DANTEWADA |  |  | 202437602184 | 240150393567 | 2024-06-11 |  |  | 19.81 |  | 7.39 | 2025-08-01 | 4.8416 | 2025-02-06 | 7.262 | 18/09/2025 |  |  |  |  | 19.4936 | 0.3164 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8873 | 81.314
1236 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | सूकरत्रयी पालन/वितरण कार्य | Pig rearing/distribution work | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600266 | 210191896727 | 27/07/2021 |  |  | 19.8 |  | 7.92 | 27/07/2021 | [8 empty] | 7.92 | 11.88 | Veterinary services Dantewada | 180 |  | cancel |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2776 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य नहर पुलिया से चमरू घर तक कड़तीपारा-भाग 2 | CC road construction work from Canal culvert to Chamru Ghar, Kadtipara-Part 2 | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202137600423 | ­210115933533 | 13/09/2021 |  |  | 19.8 |  | 7.92 | 13/09/2021 | 11.768 | 2022-02-02 | [6 empty] | 19.688 | 0.112 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
2994 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य नागुल सरहद से घोटपाल मेन रोड़ तक नागुल | CC road construction work from Nagul border to Ghotpal main road, Nagul | NAGUL | GEEDAM |  |  | 202437602214 | 240196347321 | 2024-08-11 |  |  | 19.8 |  | 5.789 | 19/12/2024 | 10.283 | 2025-12-02 | [6 empty] | 16.072 | 3.728 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0041 | 81.4266
3411 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | मिट्टी मुरूम रोड निर्माण कार्य कुंजामपारा बड़ेबेड़मा से माहराकरका पहुंच मार्ग । | Soil gravel road construction work from Kunjampara Badebedma to Maharakarka access road. | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  |  | 202537600471 | 250148555380 | 2025-08-05 |  |  | 19.8 |  | 7.92 | 16/05/2025 | 11.623 | 16/10/2025 | [6 empty] | 19.543 | 0.257 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6302 | 81.4199
5030 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य तेलगा पारा से कलार पारा तक लम्बाई 385 मीटर | Cement concrete road construction work from Telaga Para to Kalar Para length 385 meters | JHODIYABADAM | GEEDAM |  |  | 202437602030 | 240137570746 | 23/10/2024 |  |  | 19.8 |  | 19.766 | 2025-08-01 | [8 empty] | 19.766 | 0.034 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
3105 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य भट्टीपारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Bhattipara road | PHARASPAL | GEEDAM |  |  | 202237600887 | 220131539145 | 26/09/2022 |  |  | 19.79 |  | 7.916 | 28/11/2022 | 7.926 | 23/05/2025 | 3.796 | 16/10/2025 |  |  |  |  | 19.638 | 0.152 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
4586 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | स्लेब पुलिया सह रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य मुण्डरापारा रोड़ टिकनपाल | Slab culvert cum retaining wall construction work Mundrapara Road Tikanpal | TIKANPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237600322 | 220157355337 | 2022-07-04 |  |  | 19.79 |  | 7.91 | 2022-11-04 | 11.876 | 19/10/2023 | [6 empty] | 19.786 | 0.004 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
613 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य जोगापारा से लखमें घर तक | CC road construction work from Jogapara to Lakhmen Ghar | DUGELI | DANTEWADA |  |  | 202237600101 | 220152784598 | ­ 02/02/2022 |  |  | 19.78 |  | 7.91 | 2022-02-02 | 11.87 | 2022-11-05 | [6 empty] | 19.78 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.691 | 81.3233
3451 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | बी.टी. सड़क निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक 01 एवं 10 पर | BT road construction work in ward number 01 and 10 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600264 | 210175029564 | 26/07/2021 |  |  | 19.78 |  | 7.912 | 27/07/2021 | 11.868 | 26/04/2023 | [6 empty] | 19.78 | 0 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
355 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 04 नग 1.50 मी. स्पाॅन पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा से अवागट्टा पारा समलवार भाग-एक | 04 Nos. 1.50 m span culvert construction work from Patelpara to Avagatta Para Samalwar Part-1 | SAMALWAR | KUWAKONDA |  |  | 202437600058 | 240133411453 | 28/02/2024 |  |  | 19.77 |  | 7.908 | 2024-11-03 | 11.517 | 2025-08-09 | [6 empty] | 19.425 | 0.345 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done | 17/01//25 | Construction of 3 pulia has been done, but one pending due to interior area , will completed within 15 days | 18.6065 | 81.3136
805 | 2024-25 | शिक्षा | नव-गुरूकुल गर्ल्स हॉस्टल भवन गीदम का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of Nav-Gurukul Girls Hostel Building, Geedam. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437600962 | 240161021559 | 2024-09-07 |  | - | 19.77 | [11 empty] | 0 | 19.77 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 150 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
973 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेन्ट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य इमली पारा मुख्य मार्ग से राजू घर तक | Cement concrete road construction work from Imli Para main road to Raju Ghar | DUGELI | DANTEWADA |  |  | 202237600328 | 220128712115 | ­ 11/04/2022 |  |  | 19.77 |  | 7.9 | 2022-11-04 | 11.87 | 20/07/2022 | [6 empty] | 19.77 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.691 | 81.3233
1201 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मिट्टी मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य रूडीपारा मार्ग पर | Soil gravelling road construction work on Rudipara road | GUMDA | GEEDAM |  |  | 202237600498 | 220110639626 | 24/05/2022 |  |  | 19.77 |  | 7.9 | 24/06/2022 | 4.724 | 2025-06-03 | [6 empty] | 12.624 | 7.146 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
4562 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर नेटापुर में चैनलिंक निर्माण कार्य भाग-पांच | Channel Link Construction Work at FRA Cluster Netapur Part-Five | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600835 | 220161616754 | 2022-09-09 |  |  | 19.77 |  | 7.9 | 29/11/2022 | 11.63 | 14/12/2022 | [6 empty] | 19.53 | 0.24 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
4565 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर नेटापुर में चैनलिंक निर्माण कार्य भाग-चार | Channel Link Construction Work at FRA Cluster Netapur Part-Four | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600832 | 220157044017 | 2022-09-09 |  |  | 19.77 |  | 7.9 | 29/11/2022 | 11.63 | 14/12/2022 | [6 empty] | 19.53 | 0.24 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
4567 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर नेटापुर में चैनलिंक निर्माण कार्य भाग-तीन | Channel Link Construction Work at FRA Cluster Netapur Part-3 | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600830 | 220124812682 | 2022-09-09 |  |  | 19.77 |  | 7.9 | 29/11/2022 | 11.63 | 14/12/2022 | [6 empty] | 19.53 | 0.24 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
4569 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर नेटापुर में चैनलिंक निर्माण कार्य भाग-दो | Channel Link Construction Work at FRA Cluster Netapur Part-II | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600827 | 220193759322 | 2022-09-09 |  |  | 19.77 |  | 7.9 | 29/11/2022 | 11.63 | 14/12/2022 | [6 empty] | 19.53 | 0.24 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
4570 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर नेटापुर में चैनलिंक निर्माण कार्य भाग-एक | Channel Link Construction Work at FRA Cluster Netapur Part-I | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600826 | 220112909488 | 2022-09-09 |  |  | 19.77 |  | 7.9 | 29/11/2022 | 11.63 | 14/12/2022 | [6 empty] | 19.53 | 0.24 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
4607 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया सह मिट्टी मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य गुडडीपारा हारम | RCC slab culvert cum soil gravelling road construction work Guddipara Haram | HARAM | GEEDAM |  |  | 202237600607 | ­220163255303 | 2022-01-06 |  |  | 19.77 |  | 7.9 | 2022-09-06 | 11.58 | 2022-02-12 | [6 empty] | 19.48 | 0.29 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
4164 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | गाम पंचायत-भटपाल एवं नेउरनार में नदी किनारे खेती कर रहे किसानों के खेत में में चैन लिंक तार फेंसिंग एवं सब्जी बीज वितरण कार्य | Chain link wire fencing and vegetable seed distribution work in the fields of farmers cultivating on the river banks in village Panchayat- Bhatpal and Neurnar. | BHATPAL | GEEDAM |  |  | 202337600140 | 230185196042 | 2023-12-01 |  |  | 19.761 | [11 empty] | 0 | 19.761 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1789 | 81.4751
3109 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी.स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 6 मी. स्पान मुख्यमार्ग से पटेलपारा पर फरसपाल आरडी-500 मी. | RCC slab culvert construction work 6m span from main road to Faraspal RD-500m at Patelpara. | PHARASPAL | GEEDAM |  |  | 202437601407 | 240198884768 | 23/08/2024 |  |  | 19.76 | [11 empty] | 0 | 19.76 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.9371 | 81.259
430 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम कन्या हायर सेकेण्डरी स्कुल पुराना भवन अतिरिक्त भवन रेनोवेशन कार्य भाग-03 | Swami Atmanand Hindi Medium Girls Higher Secondary School Old Building Additional Building Renovation Work Part-03 | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | 22162204914 | 202337600391 | 230161146895 | 2023-02-03 |  |  | 19.75 |  | 7.9 | 2023-03-05 | 7.9 | 22/08/2023 | [6 empty] | 15.8 | 3.95 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
2952 | 2022-23 | सिंचाई | एफआरए क्लस्टर रेंगानार में तालाब निर्माण कार्य | Pond construction work at FRA Cluster Renganar | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601335 | ­220148442084 | 20/12/2022 |  |  | 19.75 |  | 7.9 | 26/12/2022 | 11.445 | 2023-05-07 | [6 empty] | 19.345 | 0.405 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
3466 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा छोटेगोडरे से कमलापदर मार्ग पर नेटापुर भाग-02 | RCC slab culvert construction work on Patelpara Chottegodre to Kamalpadar road, Netapur Part-02 | MOLASNAR | DANTEWADA |  |  | 202437600248 | 240188326862 | 2024-04-03 |  |  | 19.75 |  | 7.9 | 2024-07-03 | 7.9 | 21/10/2024 | 3.594 | 2025-04-03 |  |  |  |  | 19.394 | 0.356 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7339 | 81.337
3856 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य देवगुड़ी से स्कूल परिसर तक कुण्डेनार | CC road construction work from Devgudi to school campus, Kundenar | KUNDENAR | GEEDAM |  |  | 202237600112 | 220115523900 | 2022-11-02 |  |  | 19.75 |  | 7.9 | 2022-11-02 | 7.9 | 23/03/2022 | 3.95 | 24/06/2022 |  |  |  |  | 19.75 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9787 | 81.2573
5025 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पेरमापारा झोड़ियाबाड़म लम्बाई-515 मीटर | CC road construction work Permapara Jhoriyabadam Length-515 meter | JHODIYABADAM | GEEDAM |  |  | 202437601089 | 240121583134 | 25/07/2024 |  |  | 19.75 |  | 19.74 | 2024-06-11 | [8 empty] | 19.74 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 200 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
5122 | 2025-26 | स्वास्थ्य देखभाल | स्वास्थ्य विभाग जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत संचालित जी.एन.एम. प्रशिक्षण नर्सिग कॉलेज दन्तेवाड़ा एवं हॉस्टल का उन्ययन कार्य। | Upgradation work of GNM Training Nursing College Dantewada and Hostel operated under Health Department, District Dantewada. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600506 | 250114288237 | 16/06/2025 |  |  | 19.75 | [11 empty] | 0 | 19.75 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2646 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | 03 नग आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मी. स्पान कलारपारा से बोजापारा सड़क पर आरडी 400, 800,1200 मी.। | Construction of 03 Nos. RCC Slab Culvert 1.50 m span on Kalarpara to Bojapara road RD 400, 800, 1200 m. | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202437600912 | 240108011325 | 2024-09-07 |  |  | 19.74 |  | 7.896 | 2025-05-03 | [8 empty] | 7.896 | 11.844 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 150 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4904 | 2024-25 | शिक्षा | बालक आश्रम भवन मेटापाल 01 का मरम्मत कार्य | Repair work of Bal Ashram Bhawan, Metapal 01 | METAPAL | DANTEWADA |  | CG1101TBPRA0001 | 202437601452 | 240111557692 | 2024-03-08 |  |  | 19.74 |  | 5.802 | 2025-09-01 | [8 empty] | 5.802 | 13.938 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 180 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
356 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल कुआकोण्ड़ा का जीर्णोद्धार कार्य भाग-दो | Renovation work of Swami Atmanand Hindi Medium School, Kuakonda, Part-2 | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161917506 | 202237600889 | ­220123102328 | 24/09/2022 |  |  | 19.73 |  | 7.89 | 29/09/2022 | [8 empty] | 7.89 | 11.84 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
874 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल कुआकोण्ड़ा का जीर्णोद्धार कार्य भाग-एक | Renovation work of Swami Atmanand Hindi Medium School, Kuakonda, Part-1 | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202237600888 | 220120356813 | 24/09/2022 |  |  | 19.73 |  | 7.89 | 29/09/2022 | 7.89 | 17/02/2023 | [6 empty] | 15.78 | 3.95 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1531 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से मंगू घर तक टेकनार | Cement concrete road construction work from main road to Mangu Ghar, Teknar | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202437602514 | 240101186581 | 25/11/2024 |  |  | 19.73 |  | 8.963 | 18/07/2025 | [8 empty] | 8.963 | 10.767 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
5004 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 02 मी. पुलिया निर्माण कार्य छोटेतोंगपाल मुख्य मार्ग से सामपारा | 02 meter culvert construction work from Chotetongpal main road to Sampara | JANGAMPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437600153 | 240192168976 | 29/02/2024 |  |  | 19.73 |  | 7.892 | 2024-12-03 | 11.669 | 15/10/2024 | [6 empty] | 19.561 | 0.169 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6759 | 81.6849
3774 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | बी.टी.सड़क चौड़ीकरण कार्य हेतु नकुलनार में 11 के.वी.एवं एल.टी.लाईन नवीनीकरण कार्य | 11 KV and LT line renovation work at Nakulnaar for BT road widening work | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600121 | 220138056387 | ­ 15/02/2022 |  |  | 19.726 |  | 7.89 | 2022-11-02 | 11.83 | 26/04/2022 | [6 empty] | 19.72 | 0.006 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
2642 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | डोम शेड निर्माण कार्य बाजार पारा में कटुलनार | Dome shed construction work at Bazar Para in Katulnar | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202237600526 | ­220169076667 | 24/05/2022 |  |  | 19.72 |  | 7.88 | 22/04/2022 | 7.88 | 27/06/2024 | 3.655 | 2025-09-04 |  |  |  |  | 19.415 | 0.305 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4231 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | डोम शेड निर्माण कार्य पंचायत भवन स्कूलपारा | Dome shed construction work Panchayat Bhawan Schoolpara | BINJAM | GEEDAM |  |  | 202237600591 | ­220191416446 | ­ 27/05/2022 |  |  | 19.72 |  | 7.88 | 24/06/2022 | 11.59 | 2022-11-09 | [6 empty] | 19.47 | 0.25 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9446 | 81.2995
5279 | 2025-26 | शिक्षा | विज्ञान केन्द्र दन्तेवाड़ा में रूफ शेड निर्माण कार्य । | Roof shed construction work at Science Centre Dantewada. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600685 | 250198013603 | 13/08/2025 |  |  | 19.72 |  | 15.652 | 16/10/2025 | [8 empty] | 15.652 | 4.068 | BEO/BRC Dantewada | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1021 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र छिन्दनार | Boundary Wall Construction Pvt. Health Center Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202437600776 | 240195569573 | 2024-02-07 |  |  | 19.71 |  | 7.884 | 2024-03-07 | 4.774 | 17/12/2024 | 6.897 | 18/07/2025 |  |  |  |  | 19.555 | 0.155 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
2256 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 2.00 मीटर स्पान कसापारा से हापूपारा मार्ग पर 03 नग | Culvert construction work of 2.00 meter span on Kasapara to Hapupara road, 03 nos. | SURNAR | KATEKALYAN |  |  | 202437601737 | 240177740034 | 17/09/2024 |  |  | 19.71 |  | 12.327 | 29/11/2024 | 5.988 | 23/06/2025 | 1.14 | 30/06/2025 |  |  |  |  | 19.455 | 0.255 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7668 | 81.522
2633 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | तालाब उन्नयन कार्य राउतपारा कटुलनार | Pond Upgradation Work Rautpara Katulnar | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202137600092 | 210134124546 | 2021-02-06 |  |  | 19.71 |  | 7.884 | 2021-02-06 | 4.702 | 2025-06-03 | [6 empty] | 12.586 | 7.124 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4277 | 2022-23 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा दन्तेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री किरन्दुल का शेड़ निर्माण कार्य भाग-दो | Shed construction work of Nava Dantewada Garment Factory Kirandul, Part-2 | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202237601297 | ­220145043267 | ­ 15/12/2022 |  |  | 19.71 |  | 7.88 | 24/11/2023 | 11.83 | 23/10/2024 | [6 empty] | 19.71 | 0 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1190 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग ये डोंगरीपारा पहुंचमार्ग तक | Cement concrete road construction work from main road to Dongripara approach road | GUMALNAR | GEEDAM |  | 22160801106 | 202537600591 | 250177506252 | 2025-08-07 |  |  | 19.7 |  | 12.198 | 26/11/2025 | [8 empty] | 12.198 | 7.502 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
2134 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | डोम शेड़ निर्माण कार्य डुमामपारा तुमकपाल | Dome shed construction work Dumampara Tumkpal | TUMAKPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437601500 | ­240164996140 | ­ 30/08/2024 |  |  | 19.7 |  | 2.23 | 29/09/2025 | [8 empty] | 2.23 | 17.47 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7907 | 81.6272
2562 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पोटा-केबिन भवन हितावर में रेनोवेशन कार्य भाग-एक | Renovation work at Pota-Cabin Bhawan Hitawar Part-1 | HITAWAR | KUWAKONDA |  |  | 202137600558 | 210177428676 | ­ 06/12/2021 |  |  | 19.7 |  | 7.88 | 2021-06-12 | 7.88 | 14/02/2022 | 2.993 | 20/07/2022 |  |  |  |  | 18.753 | 0.947 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
3928 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य स्कुलपारा से ठोकडूपारा मार्ग पर (6.00 मीटर व आरडी-500 मीटर) | RCC slab culvert construction work on Skulpara to Thokdupara road (6.00 m & RD-500 m) | NAGUL | GEEDAM |  |  | 202137600209 | 210171326078 | 2021-03-07 |  |  | 19.7 |  | 7.88 | 2021-05-07 | 11.82 | 27/09/2022 | [6 empty] | 19.7 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 150 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0041 | 81.4266
4989 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | लाईब्रेरी भवन जीर्णोद्धार कार्य भाग-दो | Library Building Renovation Work Part-II | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202237600857 | 220149606846 | ­ 19/09/2022 |  |  | 19.7 |  | 7.88 | 29/09/2022 | 6.93 | 23/11/2022 | 4.89 | 30/01/2023 |  |  |  |  | 19.7 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3577 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया सह रिटर्निंग वॉल निर्माण कार्य पटेलपारा तालाब से ईमली पारा मार्ग पर | Culvert cum returning wall construction work on Patelpara pond to Imli Para road | BADESUROKHI | GEEDAM |  |  | 202237600245 | ­220167468395 | 21/03/2022 |  |  | 19.69 |  | 7.87 | 21/03/2022 | 11.742 | 16/07/2022 | [6 empty] | 19.612 | 0.078 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9927 | 81.2706
3589 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मिट्टी सह मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य बजरंगपारा से पटेल पारा मार्ग पर | Soil and gravel road construction work on Bajrangpara to Patel Para road | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202237600227 | 220102648434 | 21/03/2022 |  |  | 19.69 |  | 7.87 | 21/03/2022 | 11.424 | 25/08/2022 | [6 empty] | 19.294 | 0.396 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
1639 | 2022-23 | सिंचाई | मालती तालाब जीर्णो़द्धार कार्य | Malti pond renovation work | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202237600783 | ­220143033517 | 2022-06-09 |  |  | 19.68 |  | 7.87 | 2023-10-04 | 9.858 | 26/11/2024 | [6 empty] | 17.728 | 1.952 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
1851 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | मुख्य मार्ग से ठोठापारा पहुंचमार्ग पर सी.सी.सड़क निर्माण कार्य 420 मी. | Construction of 420 m CC road on Thothappara approach road from main road. | HIRANAR | GEEDAM |  |  | 202537600400 | 250181213090 | 30/04/2025 |  |  | 19.67 |  | 7.868 | 2025-06-06 | [8 empty] | 7.868 | 11.802 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0114 | 81.3599
3922 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मिट्टी सह मुरूमीकरण सड़क एवं 01 नग पुलिया निर्माण कार्य नयापारा मासोड़ी से कोटवारपारा मासोड़ी मार्ग | Soil cum gravel road and 01 culvert construction work from Nayapara Masodi to Kotwarpara Masodi road | KUNDENAR | GEEDAM |  |  | 202137600453 | 210190655348 | 2021-06-10 |  |  | 19.67 |  | 7.868 | 2021-06-10 | 11.802 | 25//12/2021 | [6 empty] | 19.67 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9787 | 81.2573
622 | 2022-23 | स्वच्छता | रिटेनिंग वॉल नाली निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-05 मेन चौक से हॉट बाजार तक | Retaining wall drain construction work from Ward No. 05 Main Chowk to Hot Bazaar | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202237600727 | ­220187187102 | 22/08/2022 |  |  | 19.66 |  | 6.866 | 30/05/2024 | [8 empty] | 6.866 | 12.794 | Nagar Panchayat Barsur |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3897 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य उमेश घर से प्रमोद घर तक पटेलपारा बड़ेबेड़मा | CC road construction work from Umesh Ghar to Pramod Ghar, Patelpara Badebedma | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  |  | 202137600469 | 210126685968 | 2021-08-10 |  |  | 19.66 |  | 7.864 | 21/10/2021 | 11.603 | 23/03/2022 | [6 empty] | 19.467 | 0.193 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6302 | 81.4199
4061 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया सह मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य | RCC slab culvert cum gravel road construction work | KUNDENAR | GEEDAM |  |  | 202237600543 | 220187542989 | 24/05/2022 |  |  | 19.66 |  | 7.98 | 24/06/2022 | 7.98 | 24/06/2022 | 3.64 | 26/07/2022 |  |  |  |  | 19.6 | 0.06 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9787 | 81.2573
1503 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मनीष घर से बोटी घर सेमरपारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Manish Ghar to Boti Ghar Semarpara road | MURKEE | DANTEWADA |  |  | 202237600094 | 220178754759 | ­ 02/02/2022 |  |  | 19.65 |  | 7.86 | 2022-02-02 | 11.782 | 2023-02-06 | [6 empty] | 19.642 | 0.008 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.843 | 81.3506
2650 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पंचायत भवन से प्रदीप घर तक धु्रवापारा कटूलनार | CC road construction work from Panchayat Bhawan to Pradeep Ghar, Dhruvapara Katulnar | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202437602213 | 240183303484 | 2024-08-11 |  |  | 19.65 |  | 5.983 | 19/12/2024 | [8 empty] | 5.983 | 13.667 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
2804 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | एफ.आर.ए. क्लस्टर रेंगानार में चैंनलिंक फेंसिंग भाग-छः | Channel Link Fencing at FRA Cluster Renganar Part-VI | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601156 | ­220159500320 | ­ 02/12/2022 |  |  | 19.65 |  | 7.86 | 2022-02-12 | 11.21 | 17/02/2023 | [6 empty] | 19.07 | 0.58 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
3792 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य गुड्डी घर से कोसा घर तक रेगामपारा | CC road construction work from Guddi Ghar to Kosa Ghar, Regampara | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  |  | 202137600470 | 220123202913 | ­ 08/10/2021 |  |  | 19.65 |  | 7.86 | 2022-05-01 | 11.76 | 2022-02-06 | [6 empty] | 19.62 | 0.03 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6302 | 81.4199
4997 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | एफ.आर.ए. क्लस्टर रेंगानार में चैंनलिंक फेंसिंग भाग-पांच | Channel Link Fencing at FRA Cluster Renganar Part-V | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601155 | 220114904188 | ­ 02/12/2022 |  |  | 19.65 |  | 7.86 | 2022-02-12 | 11.79 | 2023-03-02 | [6 empty] | 19.65 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
5013 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | एफ.आर.ए. क्लस्टर रेंगानार में चैंनलिंक फेंसिंग भाग-चार | Channel Link Fencing at FRA Cluster Renganar Part-IV | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601154 | 220172225149 | ­ 02/12/2022 |  |  | 19.65 |  | 7.86 | 2022-02-12 | 11.79 | 2023-03-02 | [6 empty] | 19.65 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 130 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
5014 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | एफ.आर.ए. क्लस्टर रेंगानार में चैंनलिंक फेंसिंग भाग-तीन | Channel Link Fencing at FRA Cluster Renganar Part-III | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601153 | 220107776509 | ­ 02/12/2022 |  |  | 19.65 |  | 7.86 | 2022-02-12 | 11.79 | 2023-03-02 | [6 empty] | 19.65 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
5018 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | एफ.आर.ए. क्लस्टर रेंगानार में चैंनलिंक फेंसिंग भाग-एक | Channel Link Fencing at FRA Cluster Renganar Part-I | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601152 | ­220117086992 | ­ 02/12/2022 |  |  | 19.65 |  | 7.86 | 2022-02-12 | 11.79 | 2023-03-02 | [6 empty] | 19.65 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
5075 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | एफ.आर.ए. क्लस्टर रेंगानार में चैंनलिंक फेंसिंग भाग-दो | Channel Link Fencing at FRA Cluster Renganar Part-II | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601151 | 220116582884 | ­ 02/12/2022 |  |  | 19.65 |  | 7.86 | 2022-02-12 | 11.79 | 2023-03-02 | [6 empty] | 19.65 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
1708 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | मॉ दन्तेश्वरी मंदिर परिसर दन्तेवाड़ा के विभिन्न 02 स्थलों में सोलर ड्यूल पंप एवं 01 नग सोलर हाई मास्ट संयंत्र स्थापना कार्य। | Installation work of solar dual pump and 01 solar high mast plant at 02 different places of Maa Danteshwari Temple Complex, Dantewada. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600179 | 250132561441 | 18/01/2025 |  |  | 19.645 |  | 19.645 | 23/01/2025 | [8 empty] | 19.645 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
809 | 2024-25 | शिक्षा | कन्या पोटाकेबिन मोखपाल का जीर्णोद्धार कार्य मोखपाल भाग-01 | Renovation work of Kanya Pota Cabin Mokhpal, Mokhpal Part-01 | MOKHPAL | KATEKALYAN |  | 22161503307 | 202437601126 | 240186274924 | 26/07/2024 | 22161503307 |  | 19.63 |  | 19.28 | 30/04/2025 | [8 empty] | 19.28 | 0.35 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 250 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
3627 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकास खण्ड़-कुआकोण्डा में वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों हेतु नलकूप खनन एवं सबमर्सिबल पंप स्थापना कार्य | Tube well excavation and submersible pump installation work for forest rights lease holder farmers in Development Block-Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202137600394 | ­210147154487 | 18/08/2021 |  |  | 19.63 |  | 7.852 | 18/08/2021 | 7.852 | 27/04/2022 | 3.93 | 24/06/2022 |  |  |  |  | 19.634 | -0.004 | D.D.Agriculture Dantewada | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3759 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकास खण्ड़-कटेकल्याण में वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों हेतु नलकूप खनन एवं सबमर्सिबल पंप स्थापना कार्य | Tube well excavation and submersible pump installation work for forest rights lease holder farmers in development block-Katekalyan | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600395 | ­210131338505 | ­ 18/08/2021 |  |  | 19.63 |  | 7.852 | 18/08/2021 | 7.852 | 27/04/2022 | 3.93 | 24/06/2022 |  |  |  |  | 19.634 | -0.004 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
4765 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी नाली निर्माण कार्य कानूपारा बोमड़ा घर से जामू घर तक | RCC drain construction work from Kanupara Bomda house to Jamu house | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202337601101 | 230136353154 | 21/06/2023 |  |  | 19.63 |  | 7.85 | 20/06/2023 | 7.85 | 2024-01-03 | 3.92 | 2024-11-09 |  |  |  |  | 19.62 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
5381 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | पटेलपारा हापु घर से प्राथमिक शाला भवन ककाड़ी पटेलपारा तक सीमेंट कांक्रीट रोड़ का निर्माण कार्य । | Construction work of cement concrete road from Patelpara Hapu Ghar to Primary School Building Kakadi Patelpara. | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202537600796 | 250196451263 | 2025-12-09 |  |  | 19.62 | [13 empty] | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | [8 empty] | 18.7128 | 81.4061
5382 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क मुख्य मार्ग से पेरमा घर पेरमापारा का निर्माण कार्य । | Construction work of cement concrete road from main road to Perma Ghar Permapara. | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202537600797 | 250167576187 | 2025-12-09 |  |  | 19.62 | [13 empty] | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | [8 empty] | 18.7128 | 81.4061
357 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | डोम शेड़ निर्माण कार्य माता गुड़ी पेंटा पटेलपारा | Dome shed construction work Mata Gudi Penta Patelpara | MAHARAHAURNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437600656 | 240115609811 | 13/06/2024 |  |  | 19.6 |  | 7.84 | 18/07/2024 | [8 empty] | 7.84 | 11.76 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 150 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.658 | 81.3965
848 | 2024-25 | शिक्षा | पॉलीटेक्नीक बॉयस हॉस्टल भवन का प्रथम-तल का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of first floor of Polytechnic Boys Hostel building. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437600965 | 240156412217 | 2024-09-07 |  | - | 19.6 | [11 empty] | 0 | 19.6 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 150 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
2308 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | टुमारेज फाउंडेशन जीर्णोद्धार कार्य भाग-1 | Tomorrow's Foundation Restoration Work Part-1 | KARLI | GEEDAM |  |  | 202437600692 | 240184075539 | 18/06/2024 |  |  | 19.6 |  | 7.84 | 18/07/2024 | [8 empty] | 7.84 | 11.76 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
3128 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेन्ट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग जोगापारा प्राथमिक शाला से मुकेश घर तक | Cement concrete road construction work from main road Jogapara Primary School to Mukesh Ghar | DUGELI | DANTEWADA |  |  | 202237601337 | 220158265125 | 20/12/2022 |  |  | 19.6 |  | 7.84 | 15/02/2023 | 11.56 | 2023-10-04 | [6 empty] | 19.4 | 0.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.691 | 81.3233
858 | 2024-25 | शिक्षा | छू-लो आसमान परिसर डायनिंग शेड कार्य का जीर्णोद्धार कार्य बालूद | Renovation work of dining shed of Chhoo-lo Aasman Complex, Balud | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437600997 | 240151723618 | 2024-10-07 |  |  | 19.59 |  | 14.78 | 27/05/2025 | [8 empty] | 14.78 | 4.81 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
4278 | 2022-23 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा दन्तेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री किरन्दुल रिटर्निंगवॉल निर्माण कार्य | Nava Dantewada Garment Factory Kirandul Returning Wall Construction Work | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202237601296 | 220118052264 | ­ 15/12/2022 |  |  | 19.59 |  | 7.83 | 24/11/2023 | 11.76 | 23/10/2024 | [6 empty] | 19.59 | 0 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4881 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | साईंस भवन दन्तेवाड़ा का पुताई एवं शेड एवं विविध निर्माण कार्य भाग-01 | Painting and shed and miscellaneous construction work of Science Bhawan Dantewada Part-01 | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437602506 | 240138586431 | 22/11/2024 |  |  | 19.58 |  | 7.832 | 22/11/2024 | 7.7184 | 13/11/2025 | [6 empty] | 15.5504 | 4.0296 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
4965 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गीदम में वाटर प्रुफिंट कार्य भाग-एक | Water proof work at Community Health Centre Geedam Part-1 | GEEDAM | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 1658865876 | 202337601186 | 230172400429 | 2023-06-07 | 1658865876 |  | 19.58 |  | 7.83 | 2023-06-07 | 11.71 | 19/10/2023 | [6 empty] | 19.54 | 0.04 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
4880 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग बुलापारा से नदी तक 600 मी. | CC road construction work from main road Bulapara to river 600 m. | MASENAR | DANTEWADA |  |  | 202437600453 | 240130253033 | 15/03/2024 |  |  | 19.57 |  | 7.83 | 22/03/2024 | [8 empty] | 7.83 | 11.74 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7896 | 81.363
4954 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मी. स्पान आरसीसी आरडी- 200 मी. 500 मी. 800 मीटर पटेलपारा से गुटोली मार्ग पर 03 नग पुलिया निर्माण। | Culvert construction work: 1.50 m span RCC RD- 200 m, 500 m, 800 m. Construction of 03 culverts on Patelpara to Gutoli road. | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202437600169 | 240112068398 | 2024-01-03 |  |  | 19.56 |  | 7.824 | 2024-12-03 | 11.651 | 20/11/204 | [6 empty] | 19.475 | 0.085 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
4879 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य कोटवार पारा मार्ग पर 3.5 मीटर स्पान चितालंका | Culvert construction work on Kotwar Para road, 3.5 meter span Chitalanka | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437602434 | 240180649247 | 19/11/2024 |  |  | 19.55 |  | 7.82 | 28/03/2024 | 11.73 | 2025-07-07 | [6 empty] | 19.55 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
3933 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | तालाब उन्नयन कार्य ठोठापारा झोड़ियाबाड़म | Pond upgradation work Thothapara Jhoriyabadam | JHODIYABADAM | GEEDAM |  |  | 202137600089 | 210194855763 | 2021-02-06 |  |  | 19.54 |  | 7.816 | 2021-02-06 | 11.559 | 2023-11-04 | [6 empty] | 19.375 | 0.165 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 150 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
1018 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग छोटे छिन्दनार से पहुरनार पहुंचमार्ग तक | CC road construction work from main road Chhote Chhindnar to Phurnar access road | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202237600939 | ­220170844929 | 2022-06-10 |  |  | 19.53 |  | 7.81 | 30/05/2024 | 10.789 | 30/05/2024 | [6 empty] | 18.599 | 0.931 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
1157 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पर्यटन के क्षेत्र में प्रोमेट रोजगार का निर्माण भाग-01 | Promote Employment Generation in Tourism Sector Part-01 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601125 | 240110401391 | 26/07/2024 |  |  | 19.53 |  | 10.533 | 2025-12-02 | [8 empty] | 10.533 | 8.997 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 250 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2310 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वन विभाग भवन गीदम का विस्तार कारली | Extension of Forest Department Building Geedam Karli | KARLI | GEEDAM |  |  | 202437602858 | 240165145367 | 24/12/2024 |  |  | 19.53 | [11 empty] | 0 | 19.53 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9548 | 81.3568
4532 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-परचेली में नदी किनारे खेती हेतु किसानों के खेत में चैन लिंक तार फेंसिंग एवं सब्जी बीज वितरण कार्य राउतपारा भाग-एक | Chain link wire fencing and vegetable seed distribution work in farmers' fields for riverside farming in Gram Panchayat-Parcheli, Rautpara Part-1 | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202337600022 | 230104510453 | 2023-03-01 |  |  | 19.53 | [12 empty] | 19.53 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
2232 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर जावंगा में सामुहिक कृषि एवं पेयजल हेतु 08 नग बोर खनन कार्य भाग-सात | 08 Nos. Bore Mining Work for Collective Agriculture and Drinking Water in FRA Cluster Jawanga, Part-7 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600648 | 230100873328 | 18/04/2023 |  |  | 19.52 |  | 7.8 | 18/04/2023 | [8 empty] | 7.8 | 11.72 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
3569 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी नाली निर्माण कार्य बण्डीपारा हाउरनार | RCC drain construction work Bandipara Haurnar | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202237600062 | 220175575000 | 22/01/2022 |  |  | 19.52 |  | 7.8 | 21/01/2022 | 11.62 | 2022-02-12 | [6 empty] | 19.42 | 0.1 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
4792 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर कटुलनार में सामुहिक कृषि एवं पेयजल हेतु 08 नग बोर खनन कार्य भाग-पांच | 08 Nos. bore mining work for collective agriculture and drinking water in FRA Cluster Katulnar, Part-Five | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202337600667 | 230102857813 | 18/04/2023 |  |  | 19.52 |  | 7.8 | 18/04/2023 | 11.49 | 30/06/2023 | [6 empty] | 19.29 | 0.23 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4793 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर कटुलनार में सामुहिक कृषि एवं पेयजल हेतु 08 नग बोर खनन कार्य भाग-चार | 08 Nos. bore mining work for collective agriculture and drinking water in FRA Cluster Katulnar, Part-Four | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202337600666 | 230177789502 | 18/04/2023 |  |  | 19.52 |  | 7.8 | 18/04/2023 | 11.5 | 30/06/2023 | [6 empty] | 19.3 | 0.22 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4794 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर कटुलनार में सामुहिक कृषि एवं पेयजल हेतु 08 नग बोर खनन कार्य भाग-तीन | 08 Nos. bore mining work for collective agriculture and drinking water in FRA Cluster Katulnar, Part-3 | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202337600665 | 230173981298 | 18/04/2023 |  |  | 19.52 |  | 7.8 | 18/04/2023 | 11.51 | 30/06/2023 | [6 empty] | 19.31 | 0.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4795 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर कटुलनार में सामुहिक कृषि एवं पेयजल हेतु 08 नग बोर खनन कार्य भाग-दो | 08 Nos. bore mining work for collective agriculture and drinking water in FRA Cluster Katulnar, Part-2 | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202337600664 | 230104742252 | 18/04/2023 |  |  | 19.52 |  | 7.8 | 18/04/2023 | 11.5 | 30/06/2023 | [6 empty] | 19.3 | 0.22 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4796 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर कटुलनार में सामुहिक कृषि एवं पेयजल हेतु 08 नग बोर खनन कार्य भाग-एक | 08 Nos. Bore Mining Work for Collective Agriculture and Drinking Water in FRA Cluster Katulnar, Part-1 | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202337600663 | 230126329557 | 18/04/2023 |  |  | 19.52 |  | 7.8 | 18/04/2023 | 11.5 | 30/06/2023 | [6 empty] | 19.3 | 0.22 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4806 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर जावंगा में सामुहिक कृषि एवं पेयजल हेतु 08 नग बोर खनन कार्य भाग-पांच | 08 Nos. Bore Mining Work for Collective Agriculture and Drinking Water in FRA Cluster Jawanga, Part-Five | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600646 | 230125439209 | 18/04/2023 |  |  | 19.52 |  | 7.8 | 18/04/2023 | 11.382 | 2023-08-06 | [6 empty] | 19.182 | 0.338 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4807 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर जावंगा में सामुहिक कृषि एवं पेयजल हेतु 08 नग बोर खनन कार्य भाग-छः | 08 Nos. bore mining work for collective agriculture and drinking water in FRA Cluster Jawanga, Part-Six | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600647 | 230175363849 | 18/04/2023 |  |  | 19.52 |  | 7.8 | 18/04/2023 | 11.71 | 2023-08-12 | [6 empty] | 19.51 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
281 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | एन.आर.सी. सेंटर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का जीर्णोद्वार कार्य बड़ेपनेड़ा | Renovation work of NRC Center and Primary Health Center, Badepanera | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202437602383 | 240197828864 | 14/11/2024 |  |  | 19.51 |  | 11.66 | 16/01/2025 | 4.034 | 2025-06-06 | [6 empty] | 15.694 | 3.816 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
380 | 2024-25 | शिक्षा | पोटाकेबिन पालनर में फॉल्स सीलिंग जीर्णोद्वार कार्य भाग 3 | False Ceiling Restoration Work at Potakebin Palanar Part 3 | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22161902117 | 202437600756 | 240166316448 | 25/06/2024 | 22161902117 |  | 19.51 |  | 7.804 | 28/06/2024 | 7.804 | 2024-05-11 | [6 empty] | 15.608 | 3.902 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
559 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य गायता पारा से आश्रम पंहुच मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on the approach road from Gayta Para to Ashram | BADETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202337601099 | 230123549400 | 21/06/2023 |  |  | 19.5 |  | 7.8 | 20/06/2023 | 4.538 | 2025-06-03 | 6.857 | 20/06/2025 |  |  |  |  | 19.195 | 0.305 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
893 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | नवा दन्तेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री-कुआकोण्ड़ा में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Nava Dantewada Garment Factory-Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202237601361 | ­220196863507 | ­ 23/12/2022 |  |  | 19.5 |  | 7.8 | 26/12/2022 | 7.8 | 22/03/2022 | [6 empty] | 15.6 | 3.9 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1095 | 2025-26 | शिक्षा | कन्या आश्रम घोटपाल 01 में टाईल्स पेवर एवं पुताई कार्य | Tiles, paving and whitewashing work at Kanya Ashram Ghotpal 01 | GHOTPAL | GEEDAM |  | CG1102TGMIA0001 | 202537600266 | 250170780558 | 2025-03-04 | CG1102TGMIA0001 |  | 19.5 |  | 6.645 | 2025-02-06 | [8 empty] | 6.645 | 12.855 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
1217 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मोटू घर से बोसे गुड्डी घर पानी बचेली | CC road construction work from Motu's house to Bose Guddi's house, water will be saved | PADHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600162 | ­220136796478 | 2022-11-03 |  |  | 19.5 |  | 7.8 | 2022-11-03 | 11.698 | 25/08/2022 | [6 empty] | 19.498 | 0.002 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6757 | 81.2551
3428 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य साईपारा से कमलापदर पंहुचमार्ग पर | CC road construction work on the approach road from Saipara to Kamalpadar | BADEKARLI | GEEDAM |  |  | 202137600678 | 210143228017 | 30/12/2021 |  |  | 19.5 |  | 7.8 | 29/12/2021 | 7.8 | 2022-05-08 | 3.89 | 22/03/2023 |  |  |  |  | 19.49 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.975 | 81.389
614 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | रिटर्निंग वॉल निर्माण कार्य मरकामपारा तालाब चितालूर | Returning wall construction work Markampara pond Chitalur | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202237600152 | ­220173199491 | ­ 04/03/2022 |  |  | 19.49 |  | 7.79 | 2022-04-03 | 11.7 | 16/06/2022 | [6 empty] | 19.49 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
875 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य आंगनबाड़ी से बोड़का घर तक पटेलपारा भाग-एक | CC road construction work from Anganwadi to Bodka Ghar, Patelpara Part-1 | KHUNTEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601132 | 220146974093 | ­ 02/12/2022 |  |  | 19.49 |  | 7.79 | 2022-02-12 | 7.79 | 2023-04-09 | [6 empty] | 15.58 | 3.91 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 150 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7227 | 81.421
1628 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग हारम से विष्णु घर तक | Cement concrete road construction work from main road Haram to Vishnu Ghar | HARAM | GEEDAM |  |  | 202437600582 | 240166733535 | 15/03/2024 |  |  | 19.47 |  | 7.788 | 21/03/2024 | 5.955 | 22/05/2025 | [6 empty] | 13.743 | 5.727 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
4835 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रटी सड़क निर्माण कार्य लम्बाई 500 मी. मुख्यमार्ग से जोगापारा सोनारू घर तक। | Cement concrete road construction work length 500 m from main road to Jogapara Sonaru house. | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202437600536 | 240177889356 | 15/03/2024 |  |  | 19.46 |  | 7.78 | 19/03/2024 | 11.68 | 23/09/2024 | [6 empty] | 19.46 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
5310 | 2025-26 | शिक्षा | प्राथमिक बालक आश्रम शाला कारली बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कारली -02 | Primary Children Ashram School Karli Boundarywal Construction Work Karli-02 | KARLI | GEEDAM |  | CG1102TBPRA0011 | 202537600717 | 250109079199 | 18/08/2025 |  |  | 19.46 |  | 10.37 | 26/11/2025 | [8 empty] | 10.37 | 9.09 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
758 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सामूहिक शेड निर्माण कार्य ग्राम पंचायत कवंलनार | Community shed construction work Gram Panchayat Kavalnar | KAWALNAR | DANTEWADA |  |  | 202537600061 | 250170059511 | 2025-06-01 |  |  | 19.43 |  | 3.573 | 27/05/2025 | 10.579 | 26/09/2025 | 5.244 | 2025-04-12 |  |  |  |  | 19.396 | 0.034 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8936 | 81.275
2212 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य बड़ेगुडरा से नदीकोण्टा पारा मार्ग पर | Culvert construction work on Badegudara to Nadikonta Para road | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202237600627 | 220187375406 | ­ 08/06/2022 |  |  | 19.43 |  | 7.77 | 2022-09-06 | 10.37 | 29/04/2024 | [6 empty] | 18.14 | 1.29 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
2828 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | मल्लेमुण्डा से पंचायत भवन पहुंच मार्ग पर 02 नग पुलिया निर्माण कार्य आरडी- 400, 1100 मीटर | Construction of 02 culverts on the approach road from Mallemunda to Panchayat Bhawan, RD-400, 1100 meters | MUCHNAR | GEEDAM |  |  | 202437600171 | 240135150190 | 2024-01-03 |  |  | 14.58 |  | 5.832 | 2024-12-03 | [8 empty] | 5.832 | 8.748 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
4933 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सामूहिक शेड निर्माण कार्य ग्राम पंचायत मटेनार | Community shed construction work Gram Panchayat Matenar | MATENAR | DANTEWADA |  |  | 202537600060 | 250167592791 | 2025-06-01 |  |  | 19.43 |  | 4.54 | 2025-06-06 | [8 empty] | 4.54 | 14.89 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8679 | 81.43
4934 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सामूहिक शेड निर्माण कार्य ग्राम पंचायत चितालंका | Community shed construction work Gram Panchayat Chitalnka | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202537600062 | 250135833149 | 2025-06-01 |  |  | 19.43 |  | 4.524 | 2025-06-06 | [8 empty] | 4.524 | 14.906 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
1860 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग रेतेमपारा भुसारास से कुंजामपारा बड़ेबेडमा भाग 1 | Ghat Cutting Retempara Bhusaras to Kunjampara Badebedma Part 1 | BHUSARAS | KATEKALYAN |  |  | 202437602603 | 240153075981 | 2024-04-12 |  |  | 19.42 |  | 14.52 | 13/02/2025 | 4.9 | 16/10/2025 | [6 empty] | 19.42 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
1861 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग निर्माण कार्य कुंजाम पारा बड़ेबेड़मा से भुसारास पहुंच मार्ग पर भाग 03 | Ghat cutting construction work on Kunjam Para Badebedma to Bhusaras approach road, Part 03 | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  |  | 202537600040 | 250162866463 | 2025-03-01 |  |  | 19.42 |  | 15.214 | 22/05/2025 | [8 empty] | 15.214 | 4.206 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6302 | 81.4199
3214 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 6 मी. पुलिया निर्माण कार्य हजारीपारा पहुंच मार्ग पर | 6 meter culvert construction work on Hazaripara access road | BADEGADAM | KATEKALYAN |  |  | 202437600112 | 240197071455 | 28/02/2024 |  |  | 19.4 |  | 7.76 | 2024-12-03 | 11.623 | 2025-02-06 | [6 empty] | 19.383 | 0.017 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7112 | 81.6639
3245 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से सरपंच पारा बालपेट 390 मी.। | CC road construction work from main road to Sarpanch Para Balpet 390 m. | BALPET | DANTEWADA |  |  | 202437601580 | 240110927055 | 2024-04-09 |  |  | 19.4 |  | 7.76 | 20/11/2024 | 11.239 | 2025-06-05 | [6 empty] | 18.999 | 0.401 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9068 | 81.4
2281 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मी. स्पान आर.सी.सी. स्लेब आर. डी. 200 मी. स्कूल से देवा घर पहुंचमार्ग पर | Culvert construction work 1.50 m span RCC slab RD 200 m on approach road from school to Deva Ghar | BENGLUR | KATEKALYAN |  |  | 202437602877 | 240129797710 | 26/12/2024 |  |  | 19.39 |  | 12.941 | 18/09/2025 | [8 empty] | 12.941 | 6.449 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8 | 81.6539
3930 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | तालाब उन्नयन कार्य झोड़ियाबाड़म | Pond upgradation work Jhoriyabadam | JHODIYABADAM | GEEDAM |  |  | 202137600095 | 210188260451 | 2021-02-06 |  |  | 19.39 |  | 7.756 | 2024-02-06 | 11.394 | 2024-11-04 | [6 empty] | 19.15 | 0.24 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
877 | 2024-25 | शिक्षा | नवीन माध्यकि शाला भवन निर्माण कार्य बिंजाम। | New middle school building construction work Binjam. | BINJAM | GEEDAM |  |  | 202437601583 | 240148659637 | 2024-04-09 |  |  | 19.37 |  | 7.748 | 2025-02-01 | [8 empty] | 7.748 | 11.622 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9446 | 81.2995
3531 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पुजारीपारा से मण्डाटिकरापारा | CC road construction work from Pujaripara to Mandatikrapara | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600186 | 210131773536 | 25/06/2021 |  |  | 19.37 |  | 7.748 | 25/06/2021 | 7.74 | 20/12/2021 | 3.517 | 23/03/2022 |  |  |  |  | 19.005 | 0.365 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
2435 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य माड़िया पारा गली रोड कासोली 01 | Cement concrete road construction work Madia Para Gali Road Kasoli 01 | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202437600635 | 240190619519 | 2024-10-06 |  |  | 19.35 |  | 7.74 | 18/07/2024 | 6.128 | 2025-05-03 | [6 empty] | 13.868 | 5.482 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
207 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल-भोगाम में उन्नयन एवं जीर्णोद्धार कार्य | Upgradation and renovation work at Swami Atmanand Hindi Medium School-Bhogam | BHOGAM | DANTEWADA |  | 22162208005 | 202237601265 | 220165298254 | ­ 13/12/2022 |  |  | 19.33 |  | 7.73 | 2024-06-12 | 8.483 | 2024-10-12 | [6 empty] | 16.213 | 3.117 | Tribal Development Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
4872 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | कलारपारा पोन्दुम में पिलाबाई माता देवगुड़ी में डोम शेड निर्माण कार्य | Dome shed construction work at Pilabai Mata Devgudi in Kalarpara Pondum | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202437602545 | 240126781967 | 27/11/2024 |  |  | 19.33 |  | 7.732 | 2025-06-06 | [8 empty] | 7.732 | 11.598 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
3961 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल जावंगा में फ्रंट एलिवेशन कार्य (पुराना हायर सेकेण्डरी स्कुल गर्लस) | Front elevation work at Swami Atmanand Hindi Medium School, Jawanga (Old Higher Secondary School Girls) | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805728 | 202337600495 | 230198676174 | 31/03/2023 | 22160805728 |  | 19.28 |  | 7.71 | 2023-11-04 | 11.5 | 2023-04-08 | [6 empty] | 19.21 | 0.07 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4857 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | मुरकी मार्ग से बोदापारा सी.सी. सड़क निर्माण कार्य 400 मीटर | Murki Road to Bodapara CC Road construction work 400 meters | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437600314 | 240158782847 | 2024-11-03 |  |  | 19.28 |  | 7.712 | 2024-12-03 | 11.132 | 14/10/2025 | [6 empty] | 18.844 | 0.436 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
5035 | 2024-25 | शिक्षा | जिले में संचालित नन्हें परिंदे संस्था में नवोदय विद्यालय प्रशिक्षण संस्थान पातररास के लिए मूलभूत सामग्रीयों का क्रय कार्य | Purchase of basic materials for Navodaya Vidyalaya Training Institute, Patarras, operated in the Nanhe Parinde organization in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601764 | 240177310459 | 22/08/2024 |  |  | 19.275 |  | 7.71 | 2024-08-10 | 11.565 | 2024-10-10 | [6 empty] | 19.275 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 180 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5237 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 03 मीटर स्पान भालूनाला से देव स्थल पहुंचमार्ग पर उपेट | Culvert construction work of 03 meter span, Upet on approach road from Bhalunala to Dev Sthal | UPET | GEEDAM |  |  | 202537600643 | 250115827676 | 29/07/2025 |  |  | 9.74 |  | 1.948 | 2025-03-11 | [8 empty] | 1.948 | 7.792 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0881 | 81.3901
1192 | 2022-23 | शिक्षा | पोटाकेबिन-कुआकोण्ड़ा क्रमांक-1 जीर्णोद्धार कार्य | Pota Cabin-Kuakonda No. 1 Restoration Work | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161917504 | 202237601250 | 220162775167 | ­ 15/12/2022 | 22161917504 |  | 19.25 |  | 8.71 | 13/12/2022 | 10.48 | 2023-12-04 | [6 empty] | 19.19 | 0.06 | BEO/BRC KUWAKONDA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
127 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक भवन का निर्माण कार्य शौचालय सहित पटेलपारा मुलेर | Construction of primary building including toilet at Patelpara Muller | NAHADI | KUWAKONDA |  | 22161900901 | 202437602947 | 240102062695 | 30/12/2024 |  |  | 19.24 |  | 7.697 | 18/11/2025 | [8 empty] | 7.697 | 11.543 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
900 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र कुआकोण्डा का कायाकल्प कार्य | Rejuvenation work of Sub Health Center Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 8671724345 | 202337600543 | 230194036964 | 29/03/2023 | 8671724345 |  | 19.24 |  | 7.69 | 28/04/2023 | 7.69 | 2023-10-11 | [6 empty] | 15.38 | 3.86 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3960 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल गुमड़ा में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य भाग-दो | Boundary wall construction work in Swami Atmanand Hindi Medium School Gumda, Part-2 | GUMDA | GEEDAM |  | 22160807612 | 202337600469 | 230160582961 | 31/03/2023 |  |  | 19.24 |  | 7.69 | 2023-11-04 | 7.69 | 2023-04-08 | 3.81 | 19/10/2023 |  |  |  |  | 19.19 | 0.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
386 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी रोड निर्माण कार्य बायो घर से अर्जून घर मुण्डापारा पालनार | CC road construction work from Bio Ghar to Arjun Ghar Mundapara Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437600627 | 240107860965 | 16/03/2024 |  |  | 19.23 |  | 7.692 | 2024-04-07 | 3.338 | 2025-09-06 | 7.69 | 18/09/2025 |  |  |  |  | 18.72 | 0.51 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
4229 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | जिले में चयनित 20 कृषकों के तालाबों में झींगा पालन कार्य | Shrimp farming work in the ponds of 20 selected farmers in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237601124 | 220174217804 | ­ 28/11/2022 |  |  | 19.23 |  | 7.69 | 17/04/2023 | 11.54 | 28/06/2024 | [6 empty] | 19.23 | 0 | FISHERIES DEPARTMENT DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4848 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | ह्यम पाईप पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा से कड़मपारा पंहुच मार्ग पर | Construction of pipe culvert on the access road from Patelpara to Kadampara | TOYLANKA | DANTEWADA |  |  | 202137600591 | 210148335054 | 2021-06-12 |  |  | 19.23 |  | 7.69 | 2021-06-12 | 7.69 | 2025-08-08 | [6 empty] | 15.38 | 3.85 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8001 | 81.4871
363 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से डोलेपारा गढ़मिरी | Cement concrete road construction work from main road to Dolepara Gadmiri | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202337600288 | 230169997703 | 17/02/2023 |  |  | 19.22 |  | 7.68 | 2023-06-04 | [8 empty] | 7.68 | 11.54 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
675 | 2023-24 | शिक्षा | कन्या छात्रावास बड़ेलखापाल का शौचालय जीर्णोद्धार कार्य | Toilet renovation work of Girls Hostel Badelakhpal | BADELAKHAPAL | KATEKALYAN |  |  | 202337600418 | 230179357070 | 2023-06-07 |  |  | 19.22 | [11 empty] | 0 | 19.22 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | prossece | [6 empty] | 18.8155 | 81.5656
4215 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य हांदोड़ीपारा मार्ग पर | Mud gravel road construction work on Handodipara road | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202237601075 | ­220104101537 | 17/11/2022 |  |  | 19.22 |  | 7.68 | 28/11/2022 | 11.342 | 2023-05-07 | [6 empty] | 19.022 | 0.198 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
1936 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ.आर.ए. कलस्टर अन्तर्गत ग्राम पंचायत-कासोली में खस की खेती का प्रदर्शन कार्य | Demonstration work of Khas cultivation in Gram Panchayat-Kasoli under FRA cluster | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202137600317 | 210130524282 | 2021-11-08 |  |  | 19.2 |  | 7.68 | 16/08/2021 | [8 empty] | 7.68 | 11.52 | Krishi Vigyan Kendra Dantewada | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
4304 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेन्ट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य गोकुल पारा मार्ग पर | Cement concrete road construction work on Gokul Para road | PHARASPAL | GEEDAM |  |  | 202237600363 | 220129756024 | ­ 11/04/2022 |  |  | 19.19 |  | 7.67 | 2022-11-04 | 11.52 | 22/02/2023 | [6 empty] | 19.19 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
1507 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य लिंगू/छन्नू घर से गंगाराम घर तक लखमापारा | CC road construction work from Lingu/Chhannu house to Gangaram house, Lakhmapara | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202137600647 | ­210166982796 | 27/12/2021 |  |  | 19.18 |  | 7.67 | 27/12/2021 | 11.5 | 2023-06-04 | [6 empty] | 19.17 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
2960 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था स्कूल किरन्दुल (मदाड़ी) में बॉयस एवं गर्ल्स मेस भवन निर्माण कार्य भाग-03 | Construction work of Boys and Girls Mess Building in Aastha School Kirandul (Madari) Part-03 | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601384 | 240188542483 | 22/08/2024 |  |  | 19.17 | [11 empty] | 0 | 19.17 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 365 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6164 | 81.3005
3769 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से गंगी घर तक पटेल पारा छोटेहड़मामुण्ड़ा | CC road construction work from main road to Gangi Ghar, Patel Para Chhotehardamunda | MAHARAKARKA | KATEKALYAN |  |  | 202237600130 | 220175153971 | ­ 15/02/2022 |  |  | 19.17 |  | 7.66 | 15/02/2022 | 11.5 | 30/06/2023 | [6 empty] | 19.16 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6655 | 81.4561
2118 | 2024-25 | शिक्षा | पोस्ट मेट्रिक बालक छात्रावास चितालंका दन्तेवाड़ा में डोम शेड़ निर्माण कार्य | Dome shed construction work at Post Matric Boys Hostel, Chitalanka, Dantewada | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437602210 | 240170962521 | 2024-08-11 |  |  | 19.15 |  | 6.62 | 29/01/2025 | 8.598 | 17/10/2025 | [6 empty] | 15.218 | 3.932 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
2473 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | शेड़ निर्माण कार्य गुमरगुण्ड़ा आश्रम पर भाग-एक | Shed Construction Work at Gumargunda Ashram Part-1 | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202237600207 | 220188660455 | 17/03/2022 |  |  | 19.13 |  | 7.65 | 21/03/2022 | 9.91 | 23/12/2023 | 0.928 | 18/07/2025 |  |  |  |  | 18.488 | 0.642 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
3593 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य भकचंदपारा से मुख्यमार्ग पर | Culvert construction work on the main road from Bhakchandpara | MADSE | GEEDAM |  |  | 202137600609 | ­210172167322 | 20/12/2021 |  |  | 19.11 |  | 7.64 | 20/12/2021 | 7.64 | 25/08/2022 | 3.76 | 26/10/2022 |  |  |  |  | 19.04 | 0.07 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0011 | 81.4402
3595 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य तारलापाल स्कूल से सालनार पहुंचमार्ग पर 02 नग | Construction of RCC slab culvert on the approach road from Tarlapal School to Salnar, 02 nos. | GUTOLI | GEEDAM |  |  | 202137600606 | 210174152445 | 20/12/2021 |  |  | 19.11 |  | 7.64 | 20/12/2021 | 11.27 | 2023-04-09 | [6 empty] | 18.91 | 0.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0397 | 81.2981
2991 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हाई-स्कुल चितालूर में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Construction of boundary wall at Swami Atmanand High School, Chitalur | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202337600681 | 230160908352 | 25/04/2023 |  |  | 19.08 |  | 7.63 | 19/05/2023 | 2.388 | 2025-04-02 | [6 empty] | 10.018 | 9.062 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
3957 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हाई-स्कूल कावड़गांव में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Boundary wall construction work at Swami Atmanand High School, Kavadgaon | KAWADGAON | DANTEWADA |  | 22162209803 | 202337600055 | 230104405899 | 2023-04-01 |  |  | 19.08 |  | 7.63 | 2023-02-06 | 7.63 | 2023-08-09 | 1.52 | 2025-06-01 |  |  |  |  | 16.78 | 2.3 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.8959 | 81.527
917 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ.आर.ए. क्लस्टर गढ़मिरी में सामुहिक कृषि हेतु पेयजल एवं 08 नग बोर खनन कार्य भाग-03 | Drinking water and 08 bore mining work for collective agriculture in FRA Cluster Gadmiri, Part-03 | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202337600538 | 230196231234 | 28/03/2023 |  |  | 19.07 |  | 7.62 | 28/03/2023 | 7.62 | 18/08/2023 | [6 empty] | 15.24 | 3.83 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
2100 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से माता मंदिर पेरमापारा तक कंवलनार | CC road construction work from main road to Mata Mandir Permapara, Kanvalnar | KAWALNAR | DANTEWADA |  |  | 202437600644 | 240107872414 | 2024-10-06 |  |  | 19.07 |  | 7.628 | 30/07/2024 | 10.89 | 17/01/2025 | [6 empty] | 18.518 | 0.552 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8936 | 81.275
2801 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ.आर.ए क्लस्टर रेंगानार में बोर खनन कार्य भाग-03 | Bore Mining Work at FRA Cluster Renganar Part-03 | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202337600314 | 230127970725 | 17/02/2023 |  |  | 19.07 |  | 7.62 | 17/02/2023 | 7.62 | 2023-06-10 | 3.25 | 2023-01-12 |  |  |  |  | 18.49 | 0.58 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
2814 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ.आर.ए. क्लस्टर गढ़मिरी में सामुहिक कृषि हेतु पेयजल एवं 08 नग बोर खनन कार्य भाग-02 | Drinking water and 08 bore mining work for collective agriculture in FRA Cluster Gadmiri, Part-02 | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202337600537 | 230110209187 | 28/03/2023 |  |  | 19.07 |  | 7.62 | 28/03/2023 | 10.9 | 18/08/2023 | [6 empty] | 18.52 | 0.55 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
2824 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ.आर.ए. क्लस्टर गढ़मिरी में सामुहिक कृषि हेतु पेयजल एवं 08 नग बोर खनन कार्य भाग-01 | Drinking water and 08 bore mining work for collective agriculture in FRA Cluster Gadmiri, Part-01 | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202337600536 | 230165928152 | 28/03/2023 |  |  | 19.07 |  | 7.62 | 2023-03-04 | 10.9 | 18/08/2023 | [6 empty] | 18.52 | 0.55 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
4176 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर जावंगा में सामुहिक कृषि एवं पेयजल हेतु 8 नग बोर खनन कार्य भाग-एक | 8 Nos. Bore Mining Work for Collective Agriculture and Drinking Water in FRA Cluster Jawanga Part-1 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600351 | 230102834482 | 17/02/2023 |  |  | 19.07 |  | 7.62 | 17/02/2023 | 11.228 | 2023-08-06 | [6 empty] | 18.848 | 0.222 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4179 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर जावंगा में सामुहिक कृषि एवं पेयजल हेतु 8 नग बोर खनन कार्य भाग-तीन | 8 Nos. bore mining work for collective agriculture and drinking water in FRA Cluster Jawanga, Part-3 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600353 | 230199463721 | 17/02/2023 |  |  | 19.07 |  | 7.62 | 17/02/2023 | 11.233 | 2023-08-06 | [6 empty] | 18.853 | 0.217 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4180 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर जावंगा में सामुहिक कृषि एवं पेयजल हेतु 8 नग बोर खनन कार्य भाग-चार | 8 Nos. bore mining work for collective agriculture and drinking water in FRA Cluster Jawanga, Part-Four | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600354 | 230141651481 | 17/02/2023 |  |  | 19.07 |  | 7.62 | 17/02/2023 | 11.236 | 2023-08-06 | [6 empty] | 18.856 | 0.214 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4181 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए कलस्टर जावंगा में सामुहिक कृषि एवं पेयजल हेतु 8 नग बोर खनन कार्य भाग-दो | 8 Nos. bore mining work for collective agriculture and drinking water in FRA Cluster Jawanga, Part-2 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600352 | 230130270773 | 17/02/2023 |  |  | 19.07 |  | 7.62 | 17/02/2023 | 11.238 | 2023-08-06 | [6 empty] | 18.858 | 0.212 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2861 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर कुआकोण्डा में सामुहिक कृषि हेतु एवं पेयजल हेतु 08 नग बोर खनन कार्य भाग-दो | 08 Nos. Bore Mining Work for Collective Agriculture and Drinking Water in FRA Cluster Kuakonda, Part-II | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337600758 | 230164214885 | 26/04/2023 |  |  | 19.05 |  | 7.62 | 26/04/2023 | 10.9 | 18/08/2023 | [6 empty] | 18.52 | 0.53 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2862 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर कुआकोण्डा में सामुहिक कृषि हेतु एवं पेयजल हेतु 08 नग बोर खनन कार्य भाग-चार | 08 Nos. Bore Mining Work for Collective Agriculture and Drinking Water in FRA Cluster Kuakonda, Part-Four | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337600757 | 230165452261 | 26/04/2023 |  |  | 19.05 |  | 7.62 | 26/04/2023 | 10.9 | 18/08/2023 | [6 empty] | 18.52 | 0.53 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2867 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर कुआकोण्डा में सामुहिक कृषि हेतु एवं पेयजल हेतु 08 नग बोर खनन कार्य भाग-तीन | 08 Nos. Bore Mining Work for Collective Agriculture and Drinking Water in FRA Cluster Kuakonda, Part-3 | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337600756 | 230149174301 | 26/04/2023 |  |  | 19.05 |  | 7.62 | 26/04/2023 | 10.9 | 18/08/2023 | [6 empty] | 18.52 | 0.53 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2870 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर कुआकोण्डा में सामुहिक कृषि हेतु एवं पेयजल हेतु 08 नग बोर खनन कार्य भाग-एक | 08 Nos. Bore Mining Work for Collective Agriculture and Drinking Water in FRA Cluster Kuakonda, Part-1 | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337600754 | 230123683067 | 26/04/2023 |  |  | 19.05 |  | 7.62 | 26/04/2023 | 10.9 | 18/08/2023 | [6 empty] | 18.52 | 0.53 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4725 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मिट्टी मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य पटेलपारा से जूनापारा पंहुच मार्ग पर | Soil gravelling road construction work on the approach road from Patelpara to Junapara | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202137600649 | ­210138239583 | 27/12/2021 |  |  | 19.03 |  | 7.61 | 27/12/2021 | 11.4 | 23/03/2022 | [6 empty] | 19.01 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
618 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क एवं स्पान पुलिया निर्माण कार्य कड़तीपारा मार्ग पर (1.50 मीटर 02 नग) | Construction of CC road and span culvert on Kadtipara road (1.50 meter 02 nos.) | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202137600077 | 210180471304 | 2021-02-06 |  |  | 19.02 |  | 7.608 | 2021-02-06 | 11.412 | 2021-04-09 | [6 empty] | 19.02 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 140 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
3213 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 6 मी. पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा मार्ग पर | 6 meter culvert construction work on Patelpara road | BADEGADAM | KATEKALYAN |  |  | 202437600110 | 240109191659 | 28/02/2024 |  |  | 19.02 |  | 7.608 | 2024-12-03 | [8 empty] | 7.608 | 11.412 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7112 | 81.6639
3662 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य कुंजामपारा 500 मी. | Cement concrete road construction work Kunjampara 500 m. | GANJENAR | DANTEWADA |  |  | 202437600639 | 240194108112 | 2024-10-06 |  |  | 19.02 |  | 7.608 | 30/07/2024 | 10.64 | 17/01/2025 | [6 empty] | 18.248 | 0.772 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7566 | 81.3856
364 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक भवन निर्माण कार्य गढ़मिरी | Community building construction work, Garhmiri | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202337600191 | 230196838984 | 25/01/2023 |  |  | 19 |  | 7.6 | 21/02/2023 | [8 empty] | 7.6 | 11.4 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
639 | 2023-24 | उर्जा और जल विभाजक विकास | विकासखण्ड कुआकोण्डा के ग्राम नहाड़ी, ककाड़ी एवं मुलेर 4 नग हाईब्रिड सोलर हाईमास्ट लाइट की प्रतिस्थापना कार्य। | Replacement work of 4 nos. hybrid solar high mast lights in villages Nahadi, Kakadi and Muller of development block Kuakonda. | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437600278 | 240148256684 | 2024-06-03 |  |  | 19 | [11 empty] | 0 | 19 | WATER RESOURCES DEPARTMENT JAGDALPUR |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
640 | 2023-24 | उर्जा और जल विभाजक विकास | विकासखण्ड दन्तेवाड़ा के बासनपूर, गमावाड़ा, कमालूर एवं झिरका में 4 नग हाईब्रिड सोलर हाईमास्ट लाइट की प्रतिस्थापना कार्य। | Replacement work of 4 nos. hybrid solar high mast lights in Basanpur, Gamawada, Kamalur and Jhirka of development block Dantewada. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600277 | 240121295628 | 2024-06-03 |  |  | 19 | [11 empty] | 0 | 19 | WATER RESOURCES DEPARTMENT JAGDALPUR |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1213 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क मुख्यमार्ग से रोयपारा पहुंचमार्ग पर गुमड़ा 462MM 4 मीटर । | Gumda 462MM 4 meters on CC road approach road from main road to Roypara. | GUMDA | GEEDAM |  |  | 202537600529 | 250193470639 | 2025-02-07 |  |  | 19 |  | 8.422 | 2025-10-09 | 10.576 | 2025-02-12 | [6 empty] | 18.998 | 0.002 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
3262 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | हाई स्कूल समलूर में डोम शेड निर्माण कार्य | Dome shed construction work at High School Samlur | SAMLOOR | GEEDAM |  | 22160802707 | 202537600492 | 250195978425 | 23/05/2025 |  |  | 19 |  | 5.687 | 2025-05-08 | [8 empty] | 5.687 | 13.313 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9828 | 81.293
3913 | 2021-22 | शिक्षा | नवीन कन्या आश्रम फरसपाल में मरम्मत कार्य | Repair work at Naveen Kanya Ashram Faraspal | PHARASPAL | GEEDAM |  | CG1102TGMIA0008 | 202137600467 | 210150185111 | 2021-06-10 |  |  | 19 |  | 7.6 | 2021-06-10 | 11.4 | 2021-06-12 | [6 empty] | 19 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
4224 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक भवन निर्माण कार्य भाग-02 | Community Building Construction Work Part-02 | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202437600436 | 240192949206 | 13/03/2024 |  |  | 19 |  | 7.6 | 22/03/2024 | 6.9576 | 2024-09-09 | [6 empty] | 14.5576 | 4.4425 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
5029 | 2025-26 | उर्जा और जल विभाजक विकास | कुम्हाररास डेम में ट्रान्सफार्मर एवं लाईट व्यवस्था कार्य । | Transformer and light arrangement work at Kumharras Dam. | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202537600431 | 250114719936 | 29/04/2025 |  |  | 19 | [11 empty] | 0 | 19 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8483 | 81.3504
2647 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य दशरू घर से मोतीराम पोयाम घर तक | CC road construction work from Dashru Ghar to Motiram Poyam Ghar | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202237600633 | 220190131269 | 2022-09-06 |  |  | 18.99 |  | 7.59 | 2022-09-06 | 7.22 | 2023-01-02 | [6 empty] | 14.81 | 4.18 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4817 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आईटीआई भवन मरम्मत कार्य भाग-एक | ITI Building Repair Work Part-I | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600671 | 230183231611 | 17/04/2023 |  |  | 18.96 |  | 7.58 | 18/04/2023 | 7.58 | 2023-06-10 | 3.8 | 24/11/2023 |  |  |  |  | 18.96 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4902 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से अमृत सरोवर मार्ग पर चितालंका | Cement concrete road construction work from main road to Amrut Sarovar road at Chitalanka | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437602480 | 240111710986 | 20/11/2024 |  |  | 18.94 |  | 5.4243 | 2025-09-01 | 12.609 | 18/09/2025 | [6 empty] | 18.0333 | 0.90674 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
4059 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से देवगुड़ी मार्ग पर गायतापारा | CC road construction work from main road to Devgudi road at Gayatapara | HIRANAR | GEEDAM |  |  | 202237600501 | 220155015346 | 24/05/2022 |  |  | 18.93 |  | 7.57 | 24/06/2022 | 10.95 | 28/03/2023 | [6 empty] | 18.52 | 0.41 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0114 | 81.3599
4649 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य भीमापारा छोटेबेड़मा | RCC slab culvert construction work Bhimapara Chotebedma | KORIRAS | KATEKALYAN |  |  | 202437600150 | 240102192667 | 29/02/2024 |  |  | 18.9 |  | 7.56 | 2024-12-03 | 11.212 | 2024-10-10 | [6 empty] | 18.772 | 0.128 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6575 | 81.4089
5247 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य पटेलपारा फरसपाल। | New primary school building construction work Patelpara Farspal. | PHARASPAL | GEEDAM |  | 22160803605 | 202537600654 | 250134600992 | 29/07/2025 |  |  | 18.9 | [11 empty] | 0 | 18.9 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9371 | 81.259
5156 | 2025-26 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम - मेण्डोली (पोटाकेबिन से कटेकल्याण मार्ग ) में सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य । | Solar street light installation work in village Mendoli (Potakabbin to Katekalyan road). | JARAM | DANTEWADA |  |  | 202537600541 | 250141239343 | 2025-04-07 |  |  | 18.862 |  | 18.862 | 22/09/2025 | [8 empty] | 18.862 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8755 | 81.4048
4847 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सड़क निर्माण कार्य कटेकल्याण मार्ग से डोंगरीपारा मार्ग पर 1500 मी. | Road construction work 1500 m from Katekalyan road to Dongripara road. | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202437601610 | 240111837726 | ­ 10/09/2024 |  |  | 18.85 |  | 7.54 | 28/03/2025 | 7.54 | 2025-02-09 | [6 empty] | 15.08 | 3.77 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
2593 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पोटा-केबिन भवन हितावर में रेनोवेशन कार्य भाग-4 | Renovation work in Pota-Cabin building Hitawar Part-4 | HITAWAR | KUWAKONDA |  |  | 202137600560 | 210109655902 | ­ 06/12/2021 |  |  | 18.84 |  | 7.53 | 2021-06-12 | 7.53 | 27/04/2022 | 2.865 | 20/07/2022 |  |  |  |  | 17.925 | 0.915 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
5388 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | स्लेब कलर्वट निर्माण कार्य पटेलपारा से कड़ामपारा मार्ग पर 6.0 मीटर तोयलंका । | Slab culvert construction work on Patelpara to Kadampara road 6.0 meter Toyalanka. | TOYLANKA | DANTEWADA |  |  | 202537600803 | 250136990688 | 2025-12-09 |  |  | 18.84 | [13 empty] | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | [8 empty] | 18.8001 | 81.4871
2235 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से अनुप घर तक | CC road construction work from main road to Anup Ghar | BHANSI | DANTEWADA |  |  | 202237600402 | ­220183586245 | 29/04/2022 |  |  | 18.83 |  | 7.53 | 29/04/2022 | 11.28 | 19/10/2024 | [6 empty] | 18.81 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
3883 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी नाली निर्माण कार्य मुण्ड्रा सोरी घर से मासा सोरी घर तक | RCC drain construction work from Mundra Sori Ghar to Masa Sori Ghar. | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  |  | 202137600519 | 210163429162 | 2021-11-11 |  |  | 18.83 |  | 7.532 | 27/11/2021 | 11.27 | 2023-08-09 | [6 empty] | 18.802 | 0.028 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6302 | 81.4199
1470 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | शंकनी नदी ब्रिज के पास रिटर्निंगवाल में मुरल आर्ट कार्य | Mural art work at Returningwall near Shankani River Bridge | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600092 | 250101630512 | 2025-09-01 |  |  | 18.82 | [11 empty] | 0 | 18.82 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
173 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं. 05 सातधार मुख्य मार्ग से बुढ़ा सागर तालाब स्थित मंदिर तक पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य बारसूर | Paver block construction work from Ward No. 05 Satdhar main road to the temple located at Budha Sagar pond, Barsur | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437602822 | 240166928791 | 30/12/2024 |  |  | 18.81 |  | 9.788 | 2025-12-11 | [8 empty] | 9.788 | 9.022 | Nagar Panchayat Barsur | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
2087 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | बाउड्रीवॉल निर्माण कार्य कटेकल्याण | Boundary wall construction work Katekalyan | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202237600532 | ­220143670588 | 24/05/2022 |  |  | 18.81 |  | 7.52 | 24/05/2022 | [8 empty] | 7.52 | 11.29 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
2770 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य टिटेरपारा से हान्दोड़ीपारा मार्ग पर | CC road construction work on Titerpara to Handodipara route | GADAPAL | DANTEWADA |  |  | 202437602079 | 240174695160 | 2024-04-11 |  |  | 18.8 |  | 8.132 | 2025-08-05 | 6.907 | 26/09/2025 | [6 empty] | 15.039 | 3.761 | RES Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7979 | 81.4721
3838 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी. सड़क निर्माण कार्य, पटेलपारा रोड़ से शिशु मंदिर विद्यालय मार्ग पर | CC road construction work from Patelpara Road to Shishu Mandir Vidyalaya Marg | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437602401 | 240169904344 | 2024-05-12 |  |  | 18.79 |  | 16.876 | 2025-07-03 | [8 empty] | 16.876 | 1.914 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
4843 | 2024-25 | शिक्षा | नवीन मा.शा. निर्माण कार्य दरालपारा बालपेट। | New Secondary School construction work Daralpara Balpet. | BALPET | DANTEWADA |  |  | 202437601578 | ­240173560055 | 2024-04-09 |  |  | 18.79 |  | 7.516 | 20/11/2024 | 4.949 | 13/08/2025 | [6 empty] | 12.465 | 6.325 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9068 | 81.4
1412 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | कटेकल्याण मुख्य बाजार में आवश्यक कार्य भाग-1 | Necessary work in Katekalyan main market part-1 | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437602775 | 240140898925 | 24/12/2024 |  |  | 18.77 |  | 6.167 | 13/02/2025 | 8.8 | 15/10/2025 | [6 empty] | 14.967 | 3.803 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
3558 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | जनपद पंचायत गीदम परिसर हाउरनार में 05 नग दुकान निर्माण कार्य | Construction work of 05 shops in Janpad Panchayat Geedam premises, Haurnar | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202237600255 | ­220169800110 | 23/03/2022 |  |  | 18.76 |  | 7.5 | 23/03/2022 | 11.26 | 27/09/2022 | [6 empty] | 18.76 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
2136 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य नहर से चमरू घर तक (480 मीटर) | CC road construction work from canal to Chamru Ghar (480 meters) | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202137600513 | 210185367095 | 28/10/2021 |  |  | 18.73 |  | 7.492 | 2022-05-01 | 11.228 | 2022-02-02 | [6 empty] | 18.72 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
3855 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मिट्टी मुरूमीकरण सह पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग कुण्डेनार से सुरोखी सरहद तक | Soil graveling and culvert construction work on the main road from Kundenar to Surokhi border | KUNDENAR | GEEDAM |  |  | 202237600113 | ­220148569977 | 2022-11-02 |  |  | 18.71 |  | 7.48 | 2022-11-02 | 7.48 | 2022-11-04 | 3.75 | 29/04/2022 |  |  |  |  | 18.71 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9787 | 81.2573
1457 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा दन्तेवाड़ा रेडियों स्टेशन संचालन कार्य। | Operation of Nava Dantewada Radio Station. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601068 | 240141832433 | 25/07/2024 |  |  | 18.7 |  | 3.74 | 13/08/2024 | 3.74 | 2025-06-01 | 2.136 | 22/05/2025 | 3.636 | 2025-05-08 |  |  | 9.616 | 9.084 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 250 | 2024 | prossece |  |  |  | 4th installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2840 | 2022-23 | सिंचाई | एफआरए क्लस्टर रेंगानार में 09 नग बोर खनन कार्य भाग-02 | 09 Nos. Bore Mining Work Part-02 at FRA Cluster Renganar | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601334 | 220134388617 | 20/12/2022 |  |  | 18.65 |  | 7.46 | 27/12/2022 | 7.46 | 2023-06-10 | 3.19 | 2023-01-12 |  |  |  |  | 18.11 | 0.54 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
2843 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर रेंगानार में 09 नग बोर खनन कार्य भाग-01 | 09 Nos. Bore Mining Work Part-01 at FRA Cluster Renganar | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601333 | 220118146056 | 20/12/2022 |  |  | 18.65 |  | 7.46 | 27/12/2022 | 7.46 | 2023-06-10 | 3.19 | 2023-01-12 |  |  |  |  | 18.11 | 0.54 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
5309 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य जगन्नाथ घर से बालसु घर तक कारली -02 | Cement concrete road construction work from Jagannath Ghar to Balsu Ghar, Karli-02 | KARLI | GEEDAM |  |  | 202537600716 | 250158140450 | 18/08/2025 |  |  | 18.63 | [11 empty] | 0 | 18.63 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9548 | 81.3568
2158 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग कुन्देली पटेलपारा से अरजू घर तक भाग-एक | RCC slab culvert construction work on main road from Kundeli Patelpara to Arju Ghar, Part-1 | KAMALOOR | DANTEWADA |  |  | 202237601300 | 220139518832 | ­ 15/12/2022 |  |  | 18.62 |  | 7.44 | 25/01/2025 | 11.17 | 2023-11-04 | [6 empty] | 18.61 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8536 | 81.2786
4287 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | ग्राम-पंचायत बोदली में एनिमिया को कम करने हेतु भाग-बारह | Part-12 to reduce anemia in Gram Panchayat Bodli | BODLI | GEEDAM |  |  | 202237601232 | ­220104598713 | ­ 13/12/2022 |  |  | 18.62 |  | 7.44 | 13/12/2022 | 11.18 | 23/01/2023 | [6 empty] | 18.62 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.98 | 81.14
4288 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | ग्राम-पंचायत पाहुरनार में एनिमिया को कम करने हेतु भाग-ग्यारह | Part Eleven to Reduce Anemia in Gram Panchayat Pahurnar | PAHURNAR | GEEDAM |  |  | 202237601231 | 220194798620 | ­ 13/12/2022 |  |  | 18.62 |  | 7.44 | 13/12/2022 | 11.18 | 23/01/2023 | [6 empty] | 18.62 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0958 | 81.3022
2475 | 2024-25 | शिक्षा | विकासखण्ड कटेकल्याण में 11 नग आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य अभिसरण के तहत् | Under the convergence of 11 Anganwadi building construction work in Katekalyan development block. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437600869 | 240110304551 | 2024-08-07 |  |  | 18.59 |  | 7.436 | 18/07/2024 | [8 empty] | 7.436 | 11.154 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
5163 | 2024-25 | शिक्षा | विकासखण्ड गीदम में 11 नग आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य अभिसरण के तहत् | Under the convergence of 11 Anganwadi building construction work in the development block Geedam. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437600870 | 240170434612 | 2024-08-07 |  |  | 18.59 |  | 7.43 | 18/07/2024 | [8 empty] | 7.43 | 11.16 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
620 | 2021-22 | शिक्षा | मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य बावली टिकरा से चितालूर सरहद तक | Concrete road construction work from Bavali Tikra to Chitalur border | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202137600170 | 210191154167 | 18/06/2021 |  |  | 18.53 |  | 7.412 | 18/06/2021 | 11.118 | 2022-02-02 | [6 empty] | 18.53 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
3715 | 2022-23 | सतत आजीविका | एफ.आर.ए. हितग्राही के आजीविकावर्धन जीविकोपार्जन हेतु तालाब में मछली पालन कार्य 02 नग भाग-एक | Fish farming work in pond for livelihood enhancement of FRA beneficiary, 02 nos. Part-1 | PANDEWAR | DANTEWADA |  |  | 202237601013 | 220135622029 | 21/10/2022 |  |  | 18.52 |  | 7.4 | 16/12/2022 | 10.183 | 22/10/2024 | [6 empty] | 17.583 | 0.937 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8749 | 81.2696
3830 | 2022-23 | सतत आजीविका | एफ.आर.ए. हितग्राही के आजीविकावर्धन जीविकोपार्जन हेतु तालाब में मछली पालन कार्य 02 नग भाग-दो | Fish farming work in pond for livelihood enhancement of FRA beneficiary, 02 nos. Part-2 | PANDEWAR | DANTEWADA |  |  | 202237601014 | 220102944776 | 21/10/2022 |  |  | 18.52 |  | 7.4 | 22/10/2024 | 9.466 | 22/10/2024 | [6 empty] | 16.866 | 1.654 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8749 | 81.2696
3842 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्ले पुलिया सड़क निर्माण कार्य बटुमपारा से मरूमपारा | RCC Slay Culvert Road Construction Work from Batumpara to Marumpara | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202237600301 | ­220151656117 | 30/03/2022 |  |  | 18.5 |  | 7.4 | 30/03/2022 | 9.08 | 2023-01-03 | [6 empty] | 16.48 | 2.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
2203 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | कमालूर से बासनपुर मार्ग पर पुलिया निर्माण कार्य | Culvert construction work on Kamalur to Basanpur road | KAMALOOR | DANTEWADA |  |  | 202437600005 | 240154841628 | 20/02/2024 |  |  | 18.45 |  | 14.54 | 2025-08-01 | [8 empty] | 14.54 | 3.91 | CGRRDA PIU-01 Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8536 | 81.2786
3111 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | खेल मैदान में डोम निर्माण कार्य | Dome construction work in the playground | PHARASPAL | GEEDAM |  |  | 202237600444 | ­220151660018 | ­ 19/05/2022 |  |  | 18.45 |  | 7.38 | 19/05/2022 | 7.38 | 17/11/2023 | [6 empty] | 14.76 | 3.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
816 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य उदेनार मुख्यमार्ग से आनाबाड़ी पहुंचमार्ग पर | Culvert construction work on the Anabari access road from Udenar main road | BHATPAL | GEEDAM |  |  | 202237600636 | 220190429922 | 2022-09-06 |  |  | 10.32 |  | 4.12 | 2022-09-06 | [8 empty] | 4.12 | 6.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.1789 | 81.4751
2778 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी.सड़क निर्माण कार्य किडरीपारा ग्राम मुख्य मार्ग पर 500 मीटर बड़ेबेड़मा | CC road construction work on Kidripara village main road 500 meter Badebedma | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  | CG1104TBPRH0002 | 202437602313 | 240101080576 | 13/11/2024 |  |  | 18.44 |  | 14.822 | 24/01/2025 | [8 empty] | 14.822 | 3.618 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6302 | 81.4199
4641 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा मुख्यमार्ग से पुजारी पारा मार्ग 02 नग क्रमांक 05 व 06 | RCC slab culvert construction work from Patelpara main road to Pujari Para road 02 nos. 05 and 06 | PHULNAR | DANTEWADA |  |  | 202237600523 | ­220125738992 | 24/05/2022 |  |  | 18.44 |  | 3.7 | 24/05/2022 | 6.5 | 17/01/2025 | [6 empty] | 10.2 | 8.24 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8588 | 81.4461
5092 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग कार्य कुंजामपारा से भुसारास पहुंचमार्ग पर | Ghat cutting work on the approach road from Kunjampara to Bhusaras | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  |  | 202437600705 | 240164205790 | 20/06/2024 |  |  | 18.44 |  | 18.295 | 2024-10-10 | [8 empty] | 18.295 | 0.145 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6302 | 81.4199
1909 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | दन्तेवाड़ा-बचेली किरन्दुल मार्ग के कलेक्ट्रेट मुख्य द्वार से दन्तेश्वरी माई जी मंदिर के मुख्य द्वार तक फुट-पाथवे निर्माण कार्य भाग-02 | Footpathway construction work from the Collectorate main gate to the main gate of Danteshwari Mai Ji Temple on Dantewada-Bacheli Kirandul road, Part-02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600828 | 240138794996 | 2024-03-07 |  |  | 18.39 | [11 empty] | 0 | 18.39 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
3877 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य प्राथमिक स्कूल से हड़मा कोईना घर तक पटेलपारा | CC road construction work from Primary School to Hadma Koina Ghar, Patelpara | TUMAKPAL | KATEKALYAN |  |  | 202137600532 | 210105980414 | 2021-12-11 |  |  | 18.38 |  | 7.35 | 26/11/2021 | 10.92 | 2022-03-11 | [6 empty] | 18.27 | 0.11 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7907 | 81.6272
5377 | 2025-26 | शिक्षा | नहाड़ी में प्राथमिक विद्यालय और शौचालय का निर्माण कार्य । | Construction work of primary school and toilet in Nahadi. | NAHADI | KUWAKONDA |  | 22161901001 | 202537600790 | 250141507491 | 2025-12-09 |  |  | 18.37 | [13 empty] | RES Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.7128 | 81.4061
1411 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | कटेकल्याण मुख्य बाजार में आवश्यक कार्य भाग-2 | Necessary work in Katekalyan main market part-2 | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437602776 | 240104641586 | 24/12/2024 |  |  | 18.36 |  | 6.748 | 13/02/2025 | 7.907 | 18/09/2025 | [6 empty] | 14.655 | 3.705 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
1415 | 2023-24 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण हेतु आवश्यक कार्य भाग-दो | Necessary actions for the preservation of cultural values, Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601628 | 230100412713 | 2023-06-10 |  |  | 18.35 |  | 15.18 | 16/10/2025 | [8 empty] | 15.18 | 3.17 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3629 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकास खण्ड-कटेकल्याण के गोठान ग्रामों में सीमान्त एवं महिला कृषकों के खेत में धान फसल कटाई हेतु ब्रश कटर प्रदाय कार्य | Supply of brush cutters for harvesting paddy crops in the fields of marginal and women farmers in the Gothan villages of Development Block-Katekalyan. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600391 | ­210165775898 | 18/08/2021 |  |  | 18.346 |  | 7.3384 | 18/08/2021 | 11.0076 | 25/12/2021 | [6 empty] | 18.346 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
4906 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् पूरक पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत रेडी टू इकाई स्थापित हेतु निर्माण कार्य भैरमबंद | Under Saksham Anganwadi and Nutrition 2.0, construction work for setting up Ready to Go unit under supplementary nutrition scheme in Bhairamband | BALPET | DANTEWADA |  |  | 202537600329 | 250133482247 | 17/04/2025 |  |  | 18.31 |  | 3.705 | 2025-02-06 | 2.226 | 13/08/2025 | [6 empty] | 5.931 | 12.379 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9068 | 81.4
4133 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अन्तर्गत अप्रेल 2022 से दिसम्बर 2022 तक अतिरिक्त राशि प्रदाय कार्य गीदम | Under the Chief Minister's Nutrition Campaign, additional funds will be provided from April 2022 to December 2022 in Geedam. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600382 | 230130052254 | 21/02/2023 |  |  | 18.3 |  | 7.32 | 13/10/2023 | 10.98 | 30/04/2024 | [6 empty] | 18.3 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2243 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 5.00 मी.स्पान आर.सी.सी.स्लेब आर.डी. 500 मी. कार्य मुख्यमार्ग से कोटवारपारा पहुंच मार्ग पर हिरानार | Culvert construction work 5.00 m span RCC slab RD 500 m work on Kotwarpara approach road from main road to Hiranar | HIRANAR | GEEDAM |  |  | 202437601473 | 240138822410 | ­ 02/09/2024 |  |  | 18.29 |  | 7.316 | 31/12/2024 | 7.316 | 2025-02-01 | 3.337 | 30/06/2025 |  |  |  |  | 17.969 | 0.321 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0114 | 81.3599
4898 | 2024-25 | स्वच्छता | कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय दन्तेवाड़ा में अतिरिक्त टॉयलेट बाथरूम निर्माण कार्य | Construction of additional toilet bathrooms at Kasturba Gandhi Girls Residential School, Dantewada | CHITALANKA | DANTEWADA |  | 22162244501 | 202537600044 | 250137879384 | 2025-06-01 | 22162244501 |  | 18.29 |  | 5.09 | 2025-06-06 | [8 empty] | 5.09 | 13.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
1514 | 2023-24 | शिक्षा | दन्तेवाड़ा लाईब्रेरी में फर्नीचर एवं आवश्यक कार्य भाग-दो | Furniture and necessary work in Dantewada Library Part-2 | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202337601595 | 230112450412 | 2023-05-10 |  |  | 18.27 |  | 7.3 | 2023-06-10 | 10.96 | 2023-08-12 | [6 empty] | 18.26 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
4816 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आईटीआई भवन मरम्मत कार्य भाग-दो | ITI Building Repair Work Part-II | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600672 | 230180565297 | 17/04/2023 |  |  | 18.24 |  | 7.29 | 18/04/2023 | 10.95 | 24/11/2023 | [6 empty] | 18.24 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
5028 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी पुलिया निर्माण कार्य बारसापारा से गायतापारा पण्डेवार | RCC culvert construction work from Barsapara to Gayatapara Pandewar | PANDEWAR | DANTEWADA |  |  | 202437602516 | 240195450977 | 25/11/2024 |  |  | 18.23 |  | 13.3672 | 26/09/2025 | [8 empty] | 13.3672 | 4.8628 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8749 | 81.2696
5094 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ऑडिटोरियम जावंगा गीदम में साऊण्ड सिस्टम स्थापना कार्य भाग 1 से भाग 7 तक कार्य | Sound system installation work in auditorium Jawanga Geedam, part 1 to part 7 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202537600095 | 250185389901 | 2025-09-01 |  |  | 18.217 |  | 18.022 | 2025-05-03 | [8 empty] | 18.022 | 0.195 | BEO/BRC GEEDAM | 60 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
3819 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | महिला उत्थान केन्द्र परिसर-हीरानार में किचन शेड़ निर्माण कार्य | Construction of kitchen shed at Mahila Utthan Kendra Campus-Hiranar | HIRANAR | GEEDAM |  |  | 202237600146 | 220126667265 | ­ 04/03/2022 |  |  | 18.17 |  | 7.26 | 2022-04-03 | 7.26 | 30/06/2022 | 2.878 | 2024-08-07 |  |  |  |  | 17.398 | 0.772 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0114 | 81.3599
621 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से तराईटिकरा पारा तक | CC road construction work from main road to Taraitikra Para | KUPER | DANTEWADA |  |  | 202137600527 | 210147772101 | 2021-12-11 |  |  | 18.16 |  | 7.26 | 26/11/2021 | 10.9 | 2022-02-06 | [6 empty] | 18.16 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8739 | 81.312
3714 | 2021-22 | शिक्षा | विकास खण्ड कुआकोण्डा में संचालित पोटा केबिन एवं कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में फाइबर कबड़ प्रदाय कार्य | Supply of fibre scrap to Pota Cabin and Kasturba Gandhi Girls Residential Schools operated in Development Block Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161917502 | 202137600235 | 210163167421 | 13/07/2021 | 22161917502 |  | 18.15 |  | 7.26 | 13/07/2021 | 10.89 | 2021-04-12 | [6 empty] | 18.15 | 0 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
841 | 2024-25 | शिक्षा | शासकीय मॉडल स्कूल छात्रावास भवन का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Government Model School hostel building | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437600949 | 240185008978 | 2024-09-07 |  | - | 18.08 |  | 13.895 | 29/07/2025 | [8 empty] | 13.895 | 4.185 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2543 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य ठोठापारा मुख्य मार्ग से माता मंदिर तक | CC road construction work from Thotapara main road to Mata Mandir | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202237600391 | ­220121314552 | ­ 26/04/2022 |  |  | 18.05 |  | 7.22 | 27/04/2022 | 7.22 | 2024-03-05 | 2.579 | 2025-03-01 |  |  |  |  | 17.019 | 1.031 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.6164 | 81.3005
3884 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य अजय घर से मुया घर तक | Retaining wall construction work from Ajay Ghar to Muya Ghar | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  |  | 202137600520 | 210103400103 | 2021-11-11 |  |  | 18.05 |  | 7.22 | 27/11/2021 | 7.22 | 20/10/2023 | 3.52 | 2023-06-04 |  |  |  |  | 17.96 | 0.09 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6302 | 81.4199
3513 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य धन्नकूल घर से सुक्को भीमा घर तक | CC road construction work from Dhankul Ghar to Sukko Bhima Ghar | KALEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237600016 | ­220178568370 | 2022-10-01 |  |  | 18.04 |  | 7.21 | 2022-10-01 | 7.21 | 23/11/2022 | 3.349 | 2023-06-07 |  |  |  |  | 17.769 | 0.271 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6257 | 81.3362
3894 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कुंजामपारा से कानडकीपारा मार्ग पर (आरडी-600 मीटर) | RCC slab culvert construction work on Kunjampara to Kandakipara road (RD-600 m) | PAKNACHUA | KATEKALYAN |  |  | 202137600474 | ­210198079948 | 2021-08-10 |  |  | 18.04 |  | 7.213 | 21/10/2021 | 7.213 | 19/05/2023 | 3.6 | 19/10/2023 |  |  |  |  | 18.026 | 0.014 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8047 | 81.6173
3895 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कुंजामपारा से पटेलपारा मार्ग पर (आरडी-600 मीटर) | RCC slab culvert construction work on Kunjampara to Patelpara road (RD-600 m) | PAKNACHUA | KATEKALYAN |  |  | 202137600473 | 210158264984 | 2021-08-10 |  |  | 18.04 |  | 7.216 | 21/10/2021 | 7.216 | 2022-03-11 | 2.968 | 2024-03-05 |  |  |  |  | 17.4 | 0.64 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8047 | 81.6173
4360 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | जिला-दन्तेवाड़ा के हाईस्कूल ग्राउण्ड में मेन गेट एवं मैदान के चारों ओर वेल्डेड ग्रील निर्माण कार्य | Construction of welded grill around the main gate and high school ground in Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600959 | ­220121614291 | ­ 06/10/2022 |  |  | 18.04 |  | 7.21 | 20/04/2023 | 10.786 | 23/10/2024 | [6 empty] | 17.996 | 0.044 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3429 | 2021-22 | शिक्षा | प्राथमिक शाला एवं आंगनबाड़ी में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य | Boundary wall construction work in primary school and Anganwadi | PAHURNAR | GEEDAM |  |  | 202137600674 | ­210197110962 | 30/12/2021 |  |  | 18.03 |  | 7.21 | 29/12/2021 | 7.21 | 16/08/2022 | 3.61 | 2022-02-12 |  |  |  |  | 18.03 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0958 | 81.3022
4830 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी. सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से ठोठापारा संतराम घर तक 350 मी. चितालूर | CC road construction work from main road to Thothpara Santram Ghar 350 m Chitalur | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202437602633 | 240183642338 | 2024-06-12 |  |  | 18.03 |  | 7.277 | 29/05/2025 | [8 empty] | 7.277 | 10.753 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
4529 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-परचेली में नदी किनारे खेती हेतु किसानों के खेत में चैन लिंक तार फेंसिंग एवं सब्जी बीज वितरण कार्य कोटवार पारा भाग-चार | Chain link wire fencing and vegetable seed distribution work in farmers' fields for riverside farming in Gram Panchayat-Parcheli, Kotwar Para Part-4 | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202337600025 | 230150757147 | 2023-03-01 |  |  | 18.02 | [12 empty] | 18.02 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
2982 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मिट्टी मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य रेवाली भीमपारा | Soil gravelling road construction work Rewali Bhimpara | REVALI | KUWAKONDA |  |  | 202137600639 | ­210132402067 | ­ 27/12/2021 |  |  | 18.011 |  | 7.2 | 27/12/2021 | 10.412 | 16/08/2022 | [6 empty] | 17.612 | 0.399 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5319 | 81.3898
3457 | 2021-22 | शिक्षा | दन्तेवाड़ा जिला अंतर्गत संचालित 15 आवासीय विद्यालयों में सी.सी.टी.व्ही. कैमरा प्रदाय कार्य | Supply of CCTV cameras to 15 residential schools in Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600190 | 210123003873 | 29/06/2021 |  |  | 18 |  | 7.2 | 29/06/2021 | 10.215 | 15/03/2022 | [6 empty] | 17.415 | 0.585 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3483 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | कड़कनाथ कुक्कुट पालन/वितरण कार्य | Kadaknath Poultry Farming/Distribution Work | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202137600274 | 210181175702 | 27/07/2021 |  |  | 18 |  | 7.2 | 27/07/2021 | 10.8 | 2022-02-06 | [6 empty] | 18 | 0 | Veterinary services Dantewada | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1910 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | दन्तेवाड़ा-बचेली किरन्दुल मार्ग के कलेक्ट्रेट मुख्य द्वार से दन्तेश्वरी माई जी मंदिर के मुख्य द्वार तक फुट-पाथवे निर्माण कार्य भाग-01 | Footpathway construction work from the Collectorate main gate to the main gate of Danteshwari Mai Ji Temple on Dantewada-Bacheli Kirandul road, Part-01 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600829 | 240164459922 | 2024-03-07 |  |  | 17.99 |  | 4.3892 | 27/11/2024 | [8 empty] | 4.3892 | 13.6008 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2835 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा रोड़ से बालूद सरहद मार्ग पर आरडी 600 मीटर | RCC culvert construction work from Patelpara Road to Balud Border Road RD 600 meter | BALPET | DANTEWADA |  |  | 202237601150 | 220181483416 | ­ 02/12/2022 |  |  | 17.93 |  | 7.17 | 2024-02-12 | 10.62 | 2023-10-04 | [6 empty] | 17.79 | 0.14 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9068 | 81.4
4831 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मेन रोड से पंचायत भवन तक 300 मीटर। | CC road construction work from main road to Panchayat Bhawan 300 meters. | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437602179 | 240134683995 | 2024-06-11 |  |  | 17.92 |  | 7.149 | 2025-07-02 | 10.463 | 26/09/2025 | [6 empty] | 17.612 | 0.308 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
772 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कमलापदर से वेट्टीपारा पंहुचमार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Kamalapadar to Vettipara approach road | BANGAPAL | GEEDAM |  |  | 202337601100 | 230112309071 | 21/06/2023 |  |  | 17.91 |  | 7.16 | 20/06/2023 | 3.63 | 2025-02-12 | [6 empty] | 10.79 | 7.12 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9893 | 81.2188
2551 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कोटवार पारा मार्ग से तामो पारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Kotwar Para road to Tamo Para road | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202237600361 | ­220144772552 | ­ 11/04/2022 |  |  | 17.91 |  | 7.16 | 2022-11-04 | 10.705 | 29/04/2024 | [6 empty] | 17.865 | 0.045 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
633 | 2024-25 | शिक्षा | जीर्णोद्धार कार्य डी.ए.व्ही. परचेली भाग 2 | Restoration work D.A.V. parchelli part 2 | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202537600230 | 250159661848 | 19/03/2025 |  |  | 17.9 | [11 empty] | 0 | 17.9 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 150 | 2024-25 | aprarambh | [6 empty] | 18.7937 | 81.6649
1414 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुरातत्व स्थल के संवर्धन हेतु आवश्यक कार्य दन्तेवाड़ा भाग-एक | Necessary work for the conservation of the archaeological site, Dantewada Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600539 | 230130737866 | 29/03/2023 |  |  | 17.89 |  | 7.15 | 2023-01-05 | [8 empty] | 7.15 | 10.74 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1502 | 2023-24 | सतत आजीविका | जिला मुख्यालय दन्तेवाड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कार्य भाग-तीन | Renovation and beautification work to promote tourism in the district headquarters Dantewada, Part-3 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600657 | 230129311079 | 17/04/2023 |  |  | 17.87 |  | 7.14 | 18/04/2023 | 10.723 | 22/08/2023 | [6 empty] | 17.863 | 0.007 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3832 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अन्तर्गत अप्रेल 2022 से दिसम्बर 2022 तक अतिरिक्त राशि प्रदाय कार्य दन्तेवाड़ा | Dantewada: Additional funds will be provided under the Chief Minister's Nutrition Campaign from April 2022 to December 2022. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600380 | 230154516071 | 21/02/2023 |  |  | 17.82 |  | 7.12 | 13/10/2023 | 7.12 | 24/04/2024 | 1.839 | 17/10/2024 |  |  |  |  | 16.079 | 1.741 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2848 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य दुधीरास बैकल पारा मुख्य मार्ग से वेको देवा घर तक | CC road construction work from Dudhiras Baikal Para main road to Veko Deva Ghar | EDPAL | KATEKALYAN |  |  | 202237600353 | 220118861080 | ­ 11/04/2022 |  |  | 17.79 |  | 7.11 | 2022-11-04 | 7.11 | 16/01/2025 | [6 empty] | 14.22 | 3.57 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7274 | 81.5418
2492 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् पूरक पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत रेडी टू ईट इकाई स्थापित हेतु निर्माण कार्य बड़ेगुड़रा | Under Saksham Anganwadi and Nutrition 2.0, construction work for setting up a ready-to-eat unit under the supplementary nutrition scheme is underway at Badegudra. | BADEGUDRA | KATEKALYAN |  |  | 202537600331 | 250173722790 | 17/04/2025 |  |  | 17.75 |  | 7.438 | 29/07/2025 | [8 empty] | 7.438 | 10.312 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 150 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6985 | 81.4899
3959 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल गुमड़ा में जीर्णोद्धार कार्य (पुराना हाई स्कुल भवन) भाग-दो | Renovation work in Swami Atmanand Hindi Medium School Gumra (Old High School Building) Part-2 | GUMDA | GEEDAM |  | 22160807612 | 202337600470 | 230194450753 | 31/03/2023 |  |  | 17.74 |  | 7.09 | 2023-11-04 | 7.09 | 2023-04-08 | 3.56 | 2024-04-01 |  |  |  |  | 17.74 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
1347 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला दन्तेवाड़ा के शारीरिक पोषण पुनर्वास केन्द्र में अतिरिक्त 12 बेड संचालन कार्य | Additional 12 beds operational at Physical Nutrition Rehabilitation Centre, District Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600323 | 240100806187 | 2024-11-03 |  |  | 17.712 |  | 7.084 | 2024-01-04 | 7.084 | 2025-02-06 | [6 empty] | 14.168 | 3.544 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2556 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | गंजेनार में सामुदायिक फलोद्यान कार्य भाग- एक | Community Orchard Work in Ganjenar Part One | GANJENAR | DANTEWADA |  |  | 202437601106 | 240184482007 | 25/07/2024 |  | 14.8.2024 | 17.697 |  | 7.078 | 28/03/2025 | 7.078 | 2025-03-11 | [6 empty] | 14.156 | 3.541 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 250 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7566 | 81.3856
637 | 2023-24 | शिक्षा | जिला के अंतर्गत 17 से 21 वर्ष में इच्छुक छात्र-छात्राओं को अग्निवीर वायु सेना एवं थल सेना भर्ती हेतु सुदुर अंचल क्षेत्र के छात्र/छात्राओं के लिये आवासीय सुविधा हेतु | For residential facility for students from remote areas for Agniveer Air Force and Army recruitment to interested students between 17 to 21 years of age within the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600035 | 240116452860 | 20/02/2024 |  |  | 17.68 |  | 7.072 | 22/02/2024 | [8 empty] | 7.072 | 10.608 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
420 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई स्कूल मोखपाल आहाता निर्माण कार्य | Swami Atmanand Hindi Medium High School Mokhpal courtyard construction work | MOKHPAL | KATEKALYAN |  | 22161506609 | 202337600635 | 230184414317 | 2023-11-04 |  |  | 17.65 |  | 7.06 | 23/05/2023 | 5.57 | 2025-03-11 | [6 empty] | 12.63 | 5.02 | Tribal Development Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
3195 | 2024-25 | शिक्षा | 100 सीटर पोटा केबिन बालिक छात्रावास भवन गुमड़ा का निर्माण कार्य की अतिरिक्त राशि | Additional amount for construction work of 100 seater Pota Cabin Girls Hostel Building Gumda | GUMDA | GEEDAM |  | 22160807612 | 202437600720 | 240104698068 | 24/06/2024 |  |  | 17.65 |  | 14.145 | 23/11/2024 | [8 empty] | 14.145 | 3.505 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
2159 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य बलवीर घर से राजू घर तक चितालूर | CC road construction work from Balveer Ghar to Raju Ghar, Chitalur | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202237601133 | ­220182024173 | ­ 02/12/2022 |  |  | 17.62 |  | 7 | 2023-11-01 | 10.61 | 30/06/2023 | [6 empty] | 17.61 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
2768 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल कुआकोण्ड़ा बन्ड्रीवॉल निर्माण कार्य पोटा केबिन भाग-एक | Swami Atmanand Hindi Medium School Kuakonda Boundary wall construction work Pota Cabin Part-1 | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161917507 | 202237600892 | 220110695338 | 24/09/2022 | 22161917504 |  | 17.6 |  | 7 | 29/09/2022 | 7 | 2023-03-02 | 2.973 | 2024-04-01 |  |  |  |  | 16.973 | 0.627 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3193 | 2024-25 | स्वच्छता | नगर पंचायत बारसूर में अतिरिक्त साफ सफाई 11 कर्मचारियों की मानदेय भुगतान | Payment of honorarium to 11 additional sanitation workers in Nagar Panchayat Barsoor | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437601840 | 240105390747 | 25/09/2024 |  |  | 17.537 |  | 7.014 | 25/09/2024 | [8 empty] | 7.014 | 10.523 | Nagar Panchayat Barsur | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
564 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था विद्या मंदिर जांवगा में नवीन प्रवेशित आस्था गुरूकुल के विद्यार्थियों हेतु विद्यालय संचालन कार्य वितीय वर्ष 2024-2025 | School operation work for the newly admitted students of Aastha Gurukul in Aastha Vidya Mandir Janvga for the financial year 2024-2025 | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805513 | 202437601315 | 240138515979 | 2024-02-09 |  |  | 17.535 |  | 7.014 | 2024-08-10 | 10.492 | 2025-04-03 | [6 empty] | 17.506 | 0.029 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2116 | 2024-25 | शिक्षा | रिनोवेशन वर्क ऑफ आई.टी.आई. हॉस्टल बिल्डींग गीदम | Renovation work of ITI Hostel Building Geedam | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437600721 | 240160710072 | 24/06/2024 |  |  | 17.46 | [11 empty] | 0 | 17.46 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 190 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
1456 | 2024-25 | शिक्षा | नवा गुरूकुल बालक छात्रावास भवन मरम्मत कार्य | Nava Gurukul Boys Hostel Building Repair Work | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601577 | ­240191350405 | 2024-04-09 |  |  | 17.44 |  | 16.957 | 2025-02-06 | [8 empty] | 16.957 | 0.483 | Tribal Development Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4819 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | डोम शेड निर्माण कार्य पंचायत भवन तुडपारास में। | Dome shed construction work in Panchayat Bhawan Tudparas. | TUDPARAS | DANTEWADA |  |  | 202437602185 | 240172915772 | 2024-06-11 |  |  | 17.43 |  | 6.972 | 2025-12-02 | 10.192 | 18/09/2025 | [6 empty] | 17.164 | 0.266 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8873 | 81.314
136 | 2024-25 | शिक्षा | छूलो आसमान आवासीय परिसर बालूद एवं कारली में तीसरे पक्ष द्वारा सप्ताहिक परीक्षा श्रृंखला का आयोजन माह दिसंबर से अप्रैल तक कार्य | Weekly series of examinations will be conducted by third party from December to April at Chhulo Aasman Residential Complex, Balud and Karli. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602792 | 240148594545 | 20/12/2024 |  |  | 17.405 |  | 7.493 | 2025-04-03 | [8 empty] | 7.493 | 9.912 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1257 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | माता दन्तेश्वरी तालाब मे पाथ-वे निर्माण कार्य | Pathway construction work in Mata Danteshwari pond | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602465 | 240112207632 | 20/11/2024 |  |  | 17.39 |  | 8.51 | 19/06/2025 | [8 empty] | 8.51 | 8.88 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4051 | 2024-25 | शिक्षा | डोम शेड निर्माण कार्य हाई स्कूल बालपेट। | Dome shed construction work High School Balpet. | BALPET | DANTEWADA |  |  | 202437601579 | 240191626173 | 2024-04-09 |  |  | 17.35 |  | 6.94 | 20/11/2024 | 6.94 | 17/03/2025 | [6 empty] | 13.88 | 3.47 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9068 | 81.4
4728 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | लाईब्रेरी भवन जीर्णोद्धार कार्य भाग-एक | Library Building Renovation Work Part-I | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202237600855 | ­220122350478 | ­ 19/09/2022 |  |  | 17.34 |  | 6.93 | 29/09/2022 | 7.88 | 2022-11-23 | 2.516 | 30/01/2023 |  |  |  |  | 17.326 | 0.014 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
847 | 2024-25 | शिक्षा | बालिका छात्रावास डाइट दन्तेवाड़ा का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Girls Hostel DIET Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600029 | 250140755491 | 2025-03-01 |  |  | 17.29 |  | 7.303 | 18/07/2025 | [8 empty] | 7.303 | 9.987 | BEO/BRC Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4333 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल-हितामेटा में बाण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Boundary wall construction work at Swami Atmanand Hindi Medium School-Hitametta | HITAMETA | GEEDAM |  | 22160804609 | 202237601194 | ­220105971821 | ­ 06/12/2022 |  |  | 17.28 |  | 6.91 | 2022-06-12 | 10.27 | 24/02/2023 | [6 empty] | 17.18 | 0.1 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
4336 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल-गुमड़ा में बाण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Boundary wall construction work at Swami Atmanand Hindi Medium School-Gumra | GUMDA | GEEDAM |  | 22160807612 | 202237601190 | ­220100035978 | ­ 06/12/2022 |  |  | 17.28 |  | 6.91 | 2022-06-12 | 10.37 | 19/06/2023 | [6 empty] | 17.28 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
1097 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य पटेलपारा से मेला स्थल पहुंच मार्ग पर पटेलपारा हीरमापारा से मेला स्थल तक भाग - दो | Cement concrete road construction work on the approach road from Patelpara to fair site, Patelpara Hirampara to fair site, Part-2 | GHOTPAL | GEEDAM |  |  | 202537600065 | 250141433592 | 2025-06-01 |  |  | 17.24 |  | 8.107 | 23/05/2025 | 5.213 | 17/10/2025 | [6 empty] | 13.32 | 3.92 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
1098 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य पटेलपारा से मेला स्थल पहुंच मार्ग पर पटेलपारा हीरमापारा से मेला स्थल तक भाग - एक | Cement concrete road construction work on the approach road from Patelpara to Mela Sthal, Patelpara to Heermapara to Mela Sthal, Part-1 | GHOTPAL | GEEDAM |  |  | 202537600064 | 250174575745 | 2025-06-01 |  |  | 17.24 |  | 6.896 | 2025-12-02 | 7.792 | 23/05/2025 | [6 empty] | 14.688 | 2.552 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
4993 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य स्कुलपारा से पटेलपारा मार्ग बड़ेसुरोखी | CC road construction work from Skulpara to Patelpara road Badesurokhi | BADESUROKHI | GEEDAM |  |  | 202337600546 | 230136407055 | 2023-05-04 |  |  | 17.2 |  | 6.88 | 2023-05-04 | 10.18 | 31/07/2023 | [6 empty] | 17.06 | 0.14 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9927 | 81.2706
1875 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के कृषकों को फलदार पौधा वितरण कार्य | Distribution of fruit plants to the farmers of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600257 | 210157882978 | 27/07/2021 |  |  | 17.198 |  | 6.8792 | 27/07/2021 | 7.211 | 25/10/2023 | [6 empty] | 14.0902 | 3.1078 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 180 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
723 | 2024-25 | शिक्षा | माध्यमिक शाला भवन गमावाड़ा का जीर्णोद्धार कार्य पुराना भवन एवं नया भवन कार्य। | Renovation work of secondary school building Gamawada, old building and new building work. | GAMAWADA | DANTEWADA |  | 22162209702 | 202437601129 | 240145662705 | 26/07/2024 |  |  | 17.17 |  | 10.271 | 17/10/2025 | [8 empty] | 10.271 | 6.899 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8103 | 81.3093
266 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | ग्राम पंचायत श्यामगिरी में नलकूप खनन 150 मि.मी. व्यास 180 मीटर, पावर पंप, राईजिंग मेन जी.आई. पाईप लाईप, घरेलु नल कनेक्शन एवं विद्युत कनेक्शन कार्य। | In Gram Panchayat Shyamgiri, tube well excavation of 150 mm diameter 180 meters, power pump, rising main GI pipe line, domestic tap connection and electricity connection work. | SHYAMGIRI | KUWAKONDA |  |  | 202437602353 | 240198868664 | 14/11/2024 |  |  | 17.15 |  | 3.43 | 2025-08-08 | [8 empty] | 3.43 | 13.72 | EEPHEDDANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.71 | 81.3806
4523 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-परचेली में नदी किनारे खेती हेतु किसानों के खेत में चैन लिंक तार फेंसिंग एवं सब्जी बीज वितरण कार्य बन्डीपारा भाग-दस | Chain link wire fencing and vegetable seed distribution work in farmers' fields for riverside farming in Gram Panchayat-Parcheli, Bandipara Part-10 | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202337600032 | 230153599595 | 2023-03-01 |  |  | 17.12 | [12 empty] | 17.12 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
1084 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य लंबाई 400 मी. नगापारा मुख्यमार्ग मोफलनार पटेलपारा पहुॅच मार्ग छोटेतुमनार | CC road construction work length 400 m. Nagapara main road Mofalnar Patelpara access road Chottetumnar | CHHOTETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202437602808 | 240198835990 | 26/12/2024 |  |  | 17.05 |  | 7.546 | 19/05/2025 | 7.546 | 26/06/2025 | 1.93 | 18/09/2025 |  |  |  |  | 17.022 | 0.028 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0116 | 81.2484
1091 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य लंबाई 400 मी. कांदापारा से नेलगोड़ा सरहद पहॅुच मार्ग पर छोटेतुमनार | Construction of CC road of length 400 m from Kandapara to Nelgoda border approach road at Chottetumnar | CHHOTETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202437602809 | 240134841501 | 26/12/2024 |  |  | 17.05 |  | 7.534 | 19/05/2025 | 7.534 | 26/06/2025 | 1.982 | 26/11/2025 |  |  |  |  | 17.05 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0116 | 81.2484
2899 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य चरण घर से रूपधर घर पटेलपारा पुरनतरई | CC road construction work from Charan Ghar to Roopdhar Ghar Patelpara Purantarai | BHOGAM | DANTEWADA |  |  | 202237600042 | 220130513823 | 19/01/2022 |  |  | 17.04 |  | 3.94 | 18/01/2022 | 3.94 | 19/04/2023 | 9 | 23/05/2023 |  |  |  |  | 16.88 | 0.16 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
132 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मेनरोड से राउत पारा मैलावाड़ा | Cement concrete road construction work from main road to Raut Para Mailawada | MAILAWADA | KUWAKONDA |  |  | 202437602076 | 240128534964 | 28/10/2024 |  |  | 17 | [11 empty] | 0 | 17 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7046 | 81.4397
366 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मेन रोड से राउतपारा मैलावाड़ा | CC road construction work from main road to Rautpara Mailawada | MAILAWADA | KUWAKONDA |  |  | 202437602126 | 240188740805 | 30/10/2024 |  |  | 17 |  | 6.222 | 2025-03-01 | 7.1996 | 29/09/2025 | [6 empty] | 13.4216 | 3.5784 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
1154 | 2025-26 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | दन्तेवाड़ा अन्तर्गत खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं जिले में मौजूद प्रतिभावान खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण कार्य । | To promote sports activities in Dantewada and provide better training to the talented players present in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600299 | 250103810949 | 2025-11-04 |  |  | 17 |  | 2.542 | 2025-09-05 | [8 empty] | 2.542 | 14.458 | JILA KHEL ADHIKARI | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2252 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य लाइन किनारे से कुतूलनार पहुचमार्ग पर | RCC slab culvert construction work on the approach road from the line edge to Kutulnar | JHODIYABADAM | GEEDAM |  |  | 202337600549 | 230156560543 | 2023-05-04 |  |  | 17 |  | 6.8 | 2023-05-04 | 8.757 | 13/06/2024 | [6 empty] | 15.557 | 1.443 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.9412 | 81.3238
2342 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | स्वास्थ्य विभाग दन्तेवाड़ा अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में बायोमेडिकल वेस्ट के लिये शार्प पिट और डिप पिट निर्माण कार्य | Construction of sharp pit and dip pit for biomedical waste in Community Health Centres/Primary Health Centres under Health Department, Dantewada. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602932 | 240143774485 | 30/12/2024 |  |  | 17 |  | 6.8 | 2025-02-01 | [8 empty] | 6.8 | 10.2 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2750 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण रेंगावाहीपारा से वेट्टीपारा मार्ग | RCC slab culvert construction Rengavahipara to Vettipara road | MOPHALNAR | GEEDAM |  |  | 202337600548 | 230188195058 | 2023-05-04 |  |  | 17 |  | 6.8 | 2023-05-04 | 6.704 | 13/02/2024 | [6 empty] | 13.504 | 3.496 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9993 | 81.2902
3003 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी. सी. स्लेब पुलिया निर्माण 6 मी स्पान पाहुरनार आरडी. 1000 मीटर | R.C.C. Slab Culvert Construction 6m Span Pahurnar Rd. 1000m | PAHURNAR | GEEDAM |  |  | 202437602886 | 240127170652 | 26/12/2024 |  |  | 17 |  | 9.95 | 31/07/2025 | [8 empty] | 9.95 | 7.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0958 | 81.3022
3502 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-12 नयापारा गौठान से चितु घर तक | CC road construction work from Ward No. 12 Nayapara Gauthan to Chitu Ghar | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600654 | ­210179679485 | ­ 30/12/2021 |  |  | 17 |  | 6.8 | 29/12/2021 | 10.17 | 26/04/2023 | [6 empty] | 16.97 | 0.03 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3511 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-03 फरसपाल रोड़ से यादव घर तक | CC road construction work from Ward No. 03 Farspal Road to Yadav Ghar | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600653 | ­210177450229 | ­ 30/12/2021 |  |  | 17 |  | 6.8 | 29/12/2021 | 10.17 | 26/04/2023 | [6 empty] | 16.97 | 0.03 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3594 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से डोंगरीपारा मार्ग पर | CC road construction work on Dongripara road from main road | RONJE | GEEDAM |  |  | 202137600608 | ­210123783335 | 20/12/2021 |  |  | 16.99 |  | 6.79 | 20/12/2021 | 6.79 | 2022-02-12 | 3.4 | 22/03/2023 |  |  |  |  | 16.98 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0411 | 81.3648
4528 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-परचेली में नदी किनारे खेती हेतु किसानों के खेत में चैन लिंक तार फेंसिंग एवं सब्जी बीज वितरण कार्य बन्डीपारा भाग-पांच | Chain link wire fencing and vegetable seed distribution work in farmers' fields for riverside farming in Gram Panchayat-Parcheli, Bandipara Part-5 | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202337600026 | 230162650468 | 2023-03-01 |  |  | 16.99 | [12 empty] | 16.99 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
2413 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | बायोफ्लाॅक यूनिट का निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-एक | Construction work of Biofloc Unit Dantewada Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600694 | 230116411452 | 20/04/2023 |  |  | 16.96 | [11 empty] | 0 | 16.96 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2414 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | बायोफ्लाॅक यूनिट का निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-चार | Construction work of Biofloc Unit, Dantewada Part-4 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600697 | 230185776606 | 20/04/2023 |  |  | 16.96 | [11 empty] | 0 | 16.96 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2415 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | बायोफ्लाॅक यूनिट का निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-पांच | Construction work of Biofloc Unit, Dantewada Part-5 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600698 | 230110464456 | 20/04/2023 |  |  | 16.96 | [11 empty] | 0 | 16.96 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2416 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | बायोफ्लाॅक यूनिट का निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-तीन | Construction work of Biofloc Unit, Dantewada Part-3 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600696 | 230197833377 | 20/04/2023 |  |  | 16.96 | [11 empty] | 0 | 16.96 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1592 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य राउतपारा सोसायटी भवन से अनिल घर तक | Cement concrete road construction work from Rautpara Society Building to Anil Ghar | HARAM | GEEDAM |  |  | 202437602511 | 240113295426 | 25/11/2024 |  |  | 16.89 |  | 4.616 | 2025-12-02 | 4.388 | 2025-07-03 | 7.836 | 18/11/2025 |  |  |  |  | 16.84 | 0.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
2526 | 2024-25 | शिक्षा | सक्षम आवासीय परिसर जावंगा क्रमांक 2 में स्कूल के बालकों के लिये अतिरिक्त शौचालय निर्माण एवं सक्षम 2 आवासीय बिल्डिंग के पार्टिशन कार्य | Construction of additional toilets for school children in Saksham Residential Complex Jawanga No. 2 and partition work of Saksham 2 Residential Building | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437602774 | 240163194139 | 19/12/2024 |  |  | 16.87 |  | 6.748 | 16/01/2025 | [8 empty] | 6.748 | 10.122 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
3733 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य रूण्डीपारा से शिव मंदिर गोण्ड डोबरा तक | Cement concrete road construction work from Rundipara to Shiv Mandir Gond Dobra | GUMDA | GEEDAM |  |  | 202237600264 | ­220188212475 | ­ 30/03/2022 |  |  | 16.76 |  | 6.7 | 30/03/2022 | 6.7 | 25/08/2022 | 3.35 | 19/05/2023 |  |  |  |  | 16.75 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
623 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | नाली निर्माण कार्य सीताराम घर से राकेश घर तक | Drain construction work from Sitaram house to Rakesh house | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202137600261 | 210131832592 | 26/07/2021 |  |  | 16.75 |  | 6.7 | 27/07/2021 | 10.05 | 21/03/2022 | [6 empty] | 16.75 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
2295 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 03 नग मुख्य मार्ग से पटेलपारा तक | Culvert construction work 03 nos. from main road to Patelpara | TETAM | KATEKALYAN |  |  | 202437600103 | 240171848181 | 28/02/2024 |  |  | 16.75 |  | 6.7 | 2024-12-03 | [8 empty] | 6.7 | 10.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.75 | 81.5653
5402 | 2025-26 | शिक्षा | प्रा.शाला भवन निर्माण कार्य मेंटाकोंटा घोटपाल 2 | Primary school building construction work Mentakonta Ghotpal 2 | GHOTPAL-02 | GEEDAM |  | 22160806605 | 202537600817 | 250185135513 | 22/09/2025 |  |  | 16.73 | [11 empty] | 0 | 16.73 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | [8 empty] | 19.0133 | 81.3967
3188 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | शासकीय आदर्श आवसीय महाविद्यलय जांवगा गीदम में अतिरिक्त कक्ष एवं जीर्णोद्धार कार्य। | Additional room and renovation work in Government Model Residential College Janvga Geedam. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601062 | 240123618092 | 22/07/2024 |  |  | 16.72 | [11 empty] | 0 | 16.72 | PWD S.B. Div. Dantewada | 250 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
833 | 2024-25 | शिक्षा | शासकीय आदिवासी भवन मेण्डोली का जीर्णोद्धार कार्य (शा.पोटा केबिन मेण्डोली) | Renovation work of Government Tribal Building Mendoli (Shah Pota Cabin Mendoli) | JARAM | DANTEWADA |  | 22162207703 | 202437602369 | 240141934812 | 18/11/2024 | 22162207703 |  | 16.7 |  | 5.02 | 2025-09-05 | [8 empty] | 5.02 | 11.68 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8755 | 81.4048
1299 | 2024-25 | शिक्षा | एकलव्य खेल परिसर जावंगा हेतु अन्य व्यवस्था (तखत, गद्दा, चादर, कंबल, तकिया, मच्छरदानी, छात्रावास विद्युत व्यय एवं स्टेशनरी हेतु) | Other arrangements for Eklavya Sports Complex Jawanga (for cot, mattress, bed sheet, blanket, pillow, mosquito net, hostel electricity expenses and stationery) | JAWANGA | GEEDAM |  | 22162203614 | 202437601115 | 240140156412 | 25/07/2024 |  |  | 16.7 |  | 6.68 | 2024-09-09 | 2.97 | 22/01/2025 | 1.361 | 2025-03-02 |  |  |  |  | 11.011 | 5.689 | JILA KHEL ADHIKARI | 250 | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
214 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला स्कूल किचन स्टोर रूम एवं विद्युतीकरण कार्य ककाड़ीपारा | Primary school kitchen store room and electrification work Kakadipara | SAMELI | KUWAKONDA |  | 22161913401 | 202237600426 | 220100218103 | ­ 06/05/2022 |  |  | 16.69 |  | 6.67 | 2022-06-05 | 9.93 | 29/10/2024 | [6 empty] | 16.6 | 0.09 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
1044 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा.शा. उसकोपारा गुडसे में नवीन भवन निर्माण कार्य। | Construction of new building in Primary School Uskpara Gudse. | GUDSE | KATEKALYAN |  | 22161502306 | 202437600933 | 240196263477 | 2024-09-07 |  |  | 16.69 |  | 6.676 | 16/10/2024 | [8 empty] | 6.676 | 10.014 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7623 | 81.6586
1094 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा. शा. फरसमुडेंर मे भवन निर्माण कार्य। | Building construction work in Primary School Farasmudner. | FUNDRI | GEEDAM |  |  | 202437600918 | 240157521832 | 2024-09-07 |  |  | 16.69 |  | 3.338 | 30/01/2025 | 8.2646 | 2025-03-09 | [6 empty] | 11.6026 | 5.0874 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0055 | 81.1207
1162 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा.शा. उखाडपारा बडेगुडरा में नवीन भवन निर्माण कार्य। | Construction work of new building in Primary School Ukhadpara Badegudara. | BADEGUDRA | KATEKALYAN |  | 22161506606 | 202437600920 | 240127503321 | 2024-09-07 |  |  | 16.69 |  | 6.676 | 16/410/2024 | [8 empty] | 6.676 | 10.014 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6985 | 81.4899
1163 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा.शा. पुजारीपारा तेलम में नवीन भवन निर्माण कार्य। | Construction of new building at Primary School Pujaripara Telam. | TELAM | KATEKALYAN |  | 22161507605 | 202437600922 | 240166487088 | 2024-09-07 |  |  | 16.69 | [11 empty] | 0 | 16.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.7441 | 81.5643
1164 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा.शा. पटेलपारा तेलम में नवीन भवन निर्माण कार्य। | Construction of new building in Primary School Patelpara Telam. | TELAM | KATEKALYAN |  | 22161503402 | 202437600921 | 240160309322 | 2024-09-07 |  |  | 16.69 |  | 7.763 | 27/11/2024 | 8.178 | 18/07/2025 | [6 empty] | 15.941 | 0.749 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7441 | 81.5643
1165 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा.शा. पटेलपारा मारजूम में नवीन भवन निर्माण कार्य। | Construction work of new building in Primary School Patelpara Marjum. | MARJUM | KATEKALYAN |  | 22161502902 | 202437600925 | 240143162645 | 2024-09-07 |  |  | 16.69 |  | 6.67 | 16/10/2024 | [8 empty] | 6.67 | 10.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7503 | 81.7396
1166 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा.शा. नडे़नार खालेपारा में नवीन भवन निर्माण कार्य। | Construction of new building in Primary School Nadenar Khalepara. | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202437600931 | 240160801846 | 2024-09-07 |  |  | 16.69 |  | 6.676 | 16/10/2024 | [8 empty] | 6.676 | 10.014 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
1167 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा.शा. जोगापारा नयानार में नवीन भवन निर्माण कार्य। | Construction of new building in Primary School Jogapara Nayanar. | TETAM | KATEKALYAN |  | 22161502504 | 202437600926 | 240178955634 | 2024-09-07 |  |  | 16.69 | [11 empty] | 0 | 16.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.75 | 81.5653
1366 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा.शा.जंगलपारा परचेली में नवीन भवन निर्माण कार्य | Construction work of new building in Primary School Jangalpara Parcheli | PARCHELI | KATEKALYAN |  | 22161501805 | 202437602865 | 240117125236 | 24/12/2024 |  |  | 16.69 | [11 empty] | 0 | 16.69 | RES Dantewada | 120 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.7937 | 81.6649
1367 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा.शा.जंगलपारा चिकपाल में नवीन भवन निर्माण कार्य | Construction work of new building in Primary School, Jangalpara Chikpal | CHIKPAL | KATEKALYAN |  | 22161501304 | 202437602855 | 240150820995 | 24/12/2024 |  |  | 16.69 | [11 empty] | 0 | 16.69 | RES Dantewada | 120 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.7526 | 81.7052
1368 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा.शा.गोलापारा मोखपाल में नवीन भवन निर्माण कार्य | Construction work of new building in Primary School Golapara Mokhpal | MOKHPAL | KATEKALYAN |  | 22161503306 | 202437602851 | 240148112704 | 24/12/2024 |  |  | 16.69 |  | 4.539 | 18/08/2025 | [8 empty] | 4.539 | 12.151 | RES Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
1369 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा.शा.बड़ेगादम पटेलपारा में नवीन भवन निर्माण कार्य | New building construction work in Primary School Badegadam Patelpara | BADEGADAM | KATEKALYAN |  | 22161501903 | 202437602854 | 240193495267 | 24/12/2024 |  |  | 16.69 | [11 empty] | 0 | 16.69 | RES Dantewada | 120 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.7112 | 81.6639
1370 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा.शा.मिचगोंदीपारा गुड़से में नवीन भवन निर्माण कार्य | Construction of new building in Primary School Michgondipara Gudse | GUDSE | KATEKALYAN |  | 22161502310 | 202437602866 | 240143515823 | 24/12/2024 |  |  | 16.69 | [11 empty] | 0 | 16.69 | RES Dantewada | 120 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.7623 | 81.6586
1371 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा.शा.स्कूलपारा बड़ेगादम में नवीन भवन निर्माण कार्य | Construction work of new building in Primary School Para Badegadam | BADEGADAM | KATEKALYAN |  |  | 202437602868 | 240118879217 | 24/12/2024 |  |  | 16.69 | [11 empty] | 0 | 16.69 | RES Dantewada | 120 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.7112 | 81.6639
1372 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा.शा.लिम्बुडीहपारा प्रतापगिरी में नवीन भवन निर्माण कार्य | New building construction work in Primary School Limbudihpara Pratapgiri | BADEGADAM | KATEKALYAN |  |  | 202437602853 | 240155610680 | 24/12/2024 |  |  | 16.69 | [11 empty] | 0 | 16.69 | RES Dantewada | 120 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.7112 | 81.6639
1373 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा.शा.कोटवारपारा छोटेगुड़रा में नवीन भवन निर्माण कार्य | New building construction work in Primary School Kotwarpara Chhotegudra | CHHOTEGUDRA | KATEKALYAN |  |  | 202437602850 | 240158650244 | 24/12/2024 |  |  | 16.69 |  | 8.394 | 2025-09-12 | [8 empty] | 8.394 | 8.296 | RES Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6687 | 81.5041
1374 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा.शा.कोरीपारा गुड़से में नवीन भवन निर्माण कार्य | Construction of new building in Primary School Koripara Gudse | GUDSE | KATEKALYAN |  | 22161502311 | 202437602862 | 240191144875 | 24/12/2024 |  |  | 16.69 | [11 empty] | 0 | 16.69 | RES Dantewada | 120 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.7623 | 81.6586
1375 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा.शा.ईत्तापारा गुड़से में नवीन भवन निर्माण कार्य | New building construction work in Primary School Ittapara Gudse | GUDSE | KATEKALYAN |  | 22161502312 | 202437602864 | 240121318188 | 24/12/2024 |  |  | 16.69 |  | 3.207 | 14/08/2025 | [8 empty] | 3.207 | 13.483 | RES Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7623 | 81.6586
1376 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा.शा.डोंगरीपारा तेलम में नवीन भवन निर्माण कार्य | New building construction work in Primary School Dongripara Telam | TELAM | KATEKALYAN |  | 22161503405 | 202437602852 | 240128685855 | 24/12/2024 |  |  | 16.69 | [11 empty] | 0 | 16.69 | RES Dantewada | 120 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.7441 | 81.5643
1468 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | मुरूमीसड़क निर्माण कार्य चिकपाल कैम्प से मारजूम पहुंच मार्ग तक | Murumi road construction work from Chikpal Camp to Marjum access road | CHIKPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437601620 | 240176930399 | ­ 10/09/2024 |  |  | 16.69 |  | 6.676 | 29/10/2024 | 3.112 | 16/12/2024 | 6.853 | 29/05/2025 |  |  |  |  | 16.641 | 0.049 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7526 | 81.7052
1652 | 2024-25 | शिक्षा | मा.शा. तेलम में नवीन भवन निर्माण कार्य। | Construction of new building in Ma.S. Telam. | TELAM | KATEKALYAN |  | 22161503406 | 202437600924 | 240186142685 | 2024-09-07 |  |  | 16.69 | [11 empty] | 0 | 16.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7441 | 81.5643
2278 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा. शा. मंझारपारा जोड़ातराई में भवन निर्माण कार्य। | Construction work of building in Primary School Manjharpara Jodatarai. | JODATARAI | GEEDAM |  | 22160807002 | 202437600916 | 240132563429 | 2024-09-07 |  |  | 16.69 |  | 6.471 | 26/06/2025 | [8 empty] | 6.471 | 10.219 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0338 | 81.3922
2655 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा.शा. सरपंचपारा कौरगांव में भवन निर्माण कार्य। | Construction work of building in Primary School Sarpanchpara Kaurgaon. | KAURGAON | GEEDAM |  | 22160803202 | 202437600938 | 240106407986 | 2024-09-07 |  |  | 16.69 | [11 empty] | 0 | 16.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 19.133 | 81.2404
2771 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा. शा. पंचायत भवनपारा मोफलनार मे भवन निर्माण कार्य। | Pvt. Sha. Building construction work in Panchayat Bhawanpara Mofalnar. | MOPHALNAR | GEEDAM |  | 22160807505 | 202437600917 | 240172849833 | 2024-09-07 |  |  | 16.69 |  | 6.551 | 2025-05-05 | [8 empty] | 6.551 | 10.139 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9993 | 81.2902
3004 | 2024-25 | शिक्षा | मा.शा. स्कूलपारा पाउरनार में भवन निर्माण कार्य। | Construction work of building in Ma.School, Para Paurnar. | PAHURNAR | GEEDAM |  | 22160803002 | 202437600914 | 240115949641 | 2024-09-07 |  |  | 16.69 | [11 empty] | 0 | 16.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 19.0958 | 81.3022
3140 | 2024-25 | शिक्षा | मा.शा. झोडीपारा रोंजे मे भवन निर्माण कार्य। | Construction work of building in Ma.School Jhodipara Ronje. | RONJE | GEEDAM |  | 22160807420 | 202437600919 | 240134800852 | 2024-09-07 |  |  | 16.69 |  | 5.929 | 2025-11-03 | 2.757 | 18/10/2025 | [6 empty] | 8.686 | 8.004 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0411 | 81.3648
3270 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा. शा. डबिनपारा तुमरीगुण्डा में भवन निर्माण कार्य। | Pvt. Sha. Building construction work in Dabinpara Tumrigunda. | TUMRIGUNDA | GEEDAM |  | 22160803308 | 202437600915 | 240127677221 | 2024-09-07 |  |  | 16.69 | [11 empty] | 0 | 16.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 19.1425 | 81.3029
3734 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | मॉ दन्तेश्वरी गौ संवर्धन एवं शोध केन्द्र टेकनार में चेनलिंक फेनिसिंग कार्य | Chain link fencing work at Maa Danteshwari Cow Conservation and Research Centre, Teknar | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202437601083 | 240128766923 | 25/07/2024 |  |  | 16.69 |  | 6.676 | 25/07/2024 | 9.751 | 2025-12-02 | [6 empty] | 16.427 | 0.263 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 250 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
4364 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला स्कूल किचन स्टोर रूम एवं विद्युतीकरण कार्य अगवट्टापारा | Primary School School Kitchen Store Room and Electrification Work Agavattapara | SAMALWAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600427 | 220151057959 | ­ 06/05/2022 |  |  | 16.69 |  | 6.67 | 2022-06-05 | 9.82 | 29/10/2024 | [6 empty] | 16.49 | 0.2 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6065 | 81.3136
5001 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा. शा. नेटापुर माड़वीपारा में भवन निर्माण कार्य। | Building construction work at Primary School Netapur Madvipara. | NETAPUR | DANTEWADA |  | 22162211209 | 202437600913 | 240130481956 | 2024-09-07 |  |  | 16.69 | [11 empty] | 0 | 16.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.8206 | 81.4054
4958 | 2023-24 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राप पंचायत-गुमड़ा में सोलर पॉवर प्लांट क्षमता 2.4 कि वॉ. मय स्ट्रीट लाईट (15 पोल एवं आंतरिक विद्युतीकरण कार्य | Solar power plant capacity 2.4 kW in Gram Panchayat-Gumra with street light (15 poles and internal electrification work) | GUMDA | GEEDAM |  |  | 202337600545 | 230130621067 | 2023-10-04 |  |  | 16.66 |  | 6.66 | 2023-03-05 | 10 | 28/03/2024 | [6 empty] | 16.66 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
3479 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी नाली निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से माहरापारा सियानार (350 मीटर) बड़ेसुरोखी | RCC drain construction work from main road to Maharapara Sianar (350 meters) Badesurokhi | BADESUROKHI | GEEDAM |  |  | 202137600644 | ­210189643657 | 27/12/2021 |  |  | 16.65 |  | 6.66 | 27/12/2021 | 9.99 | 14/04/2022 | [6 empty] | 16.65 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9927 | 81.2706
4991 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग जावंगा से पुजारीपारा पहुंचमार्ग पर 5 मीटर स्पान आरडी-1000 | RCC slab culvert construction work on main road Jawanga to Pujaripara approach road 5 meter span RD-1000 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600329 | 230129119762 | 2023-05-04 |  |  | 16.63 |  | 6.77 | 2023-06-04 | 9.143 | 18/04/2024 | [6 empty] | 15.913 | 0.717 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
5228 | 2025-26 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत छिन्दनार में पशु औषधालय भवन निर्माण कार्य । | Construction work of veterinary dispensary building in Gram Panchayat Chhindnar. | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202537600633 | 250134592087 | 28/07/2025 |  |  | 16.6 | [11 empty] | 0 | 16.6 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 60 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0673 | 81.3093
1694 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आई.टी.आई. भवन भांसी में पुराना फिटर शॉप का यूथ हब ट्रेनिंग सेन्टर हेतु जीर्णोद्धार एवं उन्नयन कार्य | Renovation and upgradation of the old fitter shop in ITI Bhawan Bhaansi for the youth hub training center. | BHANSI | DANTEWADA |  |  | 202437602780 | 240130480447 | 19/12/2024 |  |  | 16.58 |  | 10.01 | 2025-05-08 | 3.727 | 16/11/2025 | [6 empty] | 13.737 | 2.843 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
2233 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य रूपधर घर से बोदाराम घर तक पुरनतरई | CC road construction work from Roopdhar Ghar to Bodaram Ghar, Purantarai | BHOGAM | DANTEWADA |  |  | 202237600043 | 220113758083 | 19/01/2022 |  |  | 16.53 |  | 6.61 | 18/01/2022 | 9.9 | 20/12/2022 | [6 empty] | 16.51 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
2780 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर रेंगानार में बोर खनन सह विद्युतीकरण कार्य (6 नग) | Bore Mining cum Electrification Work at FRA Cluster Renganar (6 Nos.) | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202337601593 | 230161803745 | 2023-05-10 |  |  | 16.51 |  | 6.6 | 2023-11-10 | 9.29 | 2024-01-12 | [6 empty] | 15.89 | 0.62 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
4791 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | बकरीपालन शेड़ निर्माण कार्य नेटापुर | Goat rearing shed construction work Netapur | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600962 | ­220165978143 | ­ 07/10/2022 |  |  | 16.5 |  | 6.6 | 25/01/2023 | 9.16 | 21/07/2025 | [6 empty] | 15.76 | 0.74 | BEO/BRC Katekalyan | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
4856 | 2023-24 | शिक्षा | आस्था विद्या मंदिर इंग्लिश मिडियम स्कूल जांवगा मे छात्र-छात्रावास के लिए घुड़सवारी खेल संबंधी प्रशिक्षण कार्य। | Training work related to horse riding sports for the students of Aastha Vidya Mandir English Medium School, Jawanga. | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805513 | 202437600478 | 240103908505 | 15/03/2024 |  |  | 16.5 |  | 6 | 18/04/2024 | 6 | 30/05/2024 | 4.5 | 16/08/2024 |  |  |  |  | 16.5 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
5368 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग कार्य मुख्य मार्ग डोंगरीपारा से बडडे घर तक तेलम | Ghat cutting work on main road from Dongripara to Badde Ghar Telam | TELAM | KATEKALYAN |  |  | 202537600781 | 250104986532 | 2025-09-09 |  |  | 16.5 | [12 empty] | 16.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7441 | 81.5643
326 | 2024-25 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | जिले में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं जिले में मौजूद प्रतिभावन खिलाड़ियां को बेहतर प्रशिक्षण प्रदाय किया जाना साथ ही बॉक्स क्रिकेट एवं फ्लड लाईट हेतु व्यवस्था कार्य | To promote sports activities in the district and provide better training to talented players present in the district, along with making arrangements for box cricket and floodlights. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602810 | 240155007484 | 24/12/2024 |  |  | 16.49 |  | 10.4392 | 30/05/2025 | 2.97 | 2025-12-06 | 2.97 | 24/06/2025 |  |  |  |  | 16.3792 | 0.11077 | JILA KHEL ADHIKARI | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3800 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आश्रम पाहुरनार में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य 02 नग | Construction of 02 additional rooms in Ashram Pahurnar | PAHURNAR | GEEDAM |  | CG1102TBPRA0020 | 202137600595 | 210161255142 | ­ 06/12/2021 |  |  | 16.49 |  | 6.59 | 2021-06-12 | 6.59 | 2022-02-12 | 3.29 | 31/07/2023 |  |  |  |  | 16.47 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0958 | 81.3022
5191 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मेनरोड से देउरपारा गदापाल | Cement concrete road construction work from main road to Deurpara Gadapal | GADAPAL | DANTEWADA |  |  | 202537600581 | 250153074061 | 2025-08-07 |  |  | 16.48 |  | 1.458 | 2025-03-11 | [8 empty] | 1.458 | 15.022 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 60 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7979 | 81.4721
2412 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | बायोफ्लाॅक यूनिट का निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-दो | Construction work of Biofloc Unit, Dantewada Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600695 | 230180205901 | 20/04/2023 |  |  | 16.46 | [11 empty] | 0 | 16.46 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
817 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से गडदा पहुंचमार्ग पर | Culvert construction work on the Gadda access road from the main road | BHATPAL | GEEDAM |  |  | 202437600679 | 240139255216 | 13/06/2024 |  |  | 7.2 |  | 2.88 | 18/07/2024 | [8 empty] | 2.88 | 4.32 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.1789 | 81.4751
2904 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी. सड़क निर्माण कार्य कोर्ट कालोनी कारली | CC road construction work Court Colony Karli | KARLI | GEEDAM |  |  | 202437602207 | 240194183238 | 19/11/2024 |  |  | 16.4 |  | 8.1837 | 17/03/2025 | [8 empty] | 8.1837 | 8.2163 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
5342 | 2025-26 | कौशल विकास एवं रोजगार | दन्तेवाड़ा जिले के आत्मसमर्पित /पीड़ित नक्सल हितग्राहियों को सिलाई प्रशिक्षण उपरांत सिलाई मशीन प्रदाय कार्य । | Providing sewing machines to surrendered/victimized Naxal beneficiaries of Dantewada district after sewing training. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600754 | 250118589214 | 29/08/2025 |  |  | 16.39 | [11 empty] | 0 | 16.39 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
2311 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | एनिमिया एवं कुपोषण से बचाव के लिय डबल फोर्टिफाइड नमक (आयोडिन एवं आयरन) सेवन कार्य। | Consuming double fortified salt (iodine and iron) is helpful in preventing anemia and malnutrition. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600324 | 240164022668 | 2024-11-03 |  |  | 16.38 |  | 6.552 | 30/04/2024 | 6.552 | 2024-05-06 | 3.276 | 29/10/2024 |  |  |  |  | 16.38 | 0 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1227 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | ग्राम पंचायत केशापुर के ग्राम मिड़कुलनार में पाईपलाईन विस्तार सह घरेलु कनेक्शन कार्य | Pipeline extension and domestic connection work in village Midkulnar of Gram Panchayat Keshapur | KESHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202437602324 | 240171316351 | 14/11/2024 |  |  | 16.37 |  | 9.6425 | 29/05/2025 | [8 empty] | 9.6425 | 6.7275 | EEPHEDDANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9275 | 81.2754
1022 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी.स्लेब 1.5 मी. पुलिया निर्माण कार्य किडरीपारा मुख्य मार्ग पर 03 नग बडे़बेड़मा | RCC slab 1.5 meter culvert construction work on Kidripara main road, 03 nos. Badebedma | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  |  | 202437602320 | 240100808371 | 13/11/2024 |  |  | 16.36 |  | 6.544 | 13/02/2025 | 9.628 | 16/10/2025 | [6 empty] | 16.172 | 0.188 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6302 | 81.4199
66 | 2022-23 | सतत आजीविका | पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि व स्थानीय समुदाय के जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न विकास कार्य भाग-19 | With a view to promote tourism and various development works for livelihood of the local community, Part-19 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600925 | 220194899212 | 27/09/2022 |  |  | 16.33 |  | 6.53 | 13/01/2023 | [8 empty] | 6.53 | 9.8 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1779 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला दन्तेवाड़ा के चारों विकासखण्डों में संचालित सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 17 संविदा वाहन चालकों के मानदेय भुगतान कार्य (01 वर्ष हेतु) | Honorarium payment work (for 01 year) of 17 contract drivers in community and primary health centers operated in all four development blocks of Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600588 | 240138003657 | 15/03/2024 |  |  | 16.32 |  | 6.528 | 2024-04-04 | 6.528 | 21/11/2024 | [6 empty] | 13.056 | 3.264 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3150 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मिट्टी सड़क सह घाट कटिंग कार्य बन्टू/बुधू घर से बोरा घर तक पटेलपारा | Mud road cum Ghat cutting work from Bantu/Budhu Ghar to Bora Ghar Patelpara | GUDSE | KATEKALYAN |  |  | 202237600574 | ­220160736183 | ­ 27/05/2022 |  |  | 16.3 |  | 6.52 | 27/05/2022 | 6.52 | 16/08/2022 | 2.88 | 2023-04-10 |  |  |  |  | 15.92 | 0.38 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7623 | 81.6586
3691 | 2021-22 | शिक्षा | कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल में दरवाजा खिड़की टाईल्स कार्य | Door window tiles work in Girls Higher Secondary School | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202237600315 | 220180784994 | ­ 31/03/2022 |  |  | 16.29 |  | 6.51 | 2022-11-04 | 9.623 | 26/07/2022 | [6 empty] | 16.133 | 0.157 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
4645 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग पटेलपारा से बण्डापारा मार्ग पर बालपेट | CC road construction work on main road Patelpara to Bandapara road at Balpet | BALPET | DANTEWADA |  |  | 202437602624 | 240188319288 | 2024-05-12 |  |  | 16.28 |  | 7.682 | 2025-07-03 | 7.923 | 26/09/2025 | [6 empty] | 15.605 | 0.675 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9068 | 81.4
3176 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | मिनी स्टेडियम बारसूर में एल्युमिनियम एवं एसीपी कार्य | Aluminium and ACP work at Mini Stadium Barsoor | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202337601258 | 230101541235 | 13/07/2023 |  |  | 16.27 |  | 16.041 | 19/12/2024 | [8 empty] | 16.041 | 0.229 | Nagar Panchayat Barsur |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
849 | 2024-25 | शिक्षा | कन्या शिक्षा परिसर छत्रावास भवन के प्रथम तल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of the first floor of the Girls Education Complex Chhatravas Bhawan | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805514 | 202437600963 | 240198914226 | 2024-09-07 |  |  | 16.22 | [11 empty] | 0 | 16.22 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
2086 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य टेकनार पटेलपारा 500 मीटर | CC road construction work Teknar Patelpara 500 meter | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202537600576 | 250170311392 | 2025-07-07 |  |  | 16.22 | [11 empty] | 0 | 16.22 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9273 | 81.3831
1895 | 2023-24 | शिक्षा | जिला ग्रंथालय दन्तेवाड़ा में आवश्यक मरम्मत एवं अन्य संबंधित कार्य हेतु | For necessary repairs and other related work in the District Library, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600024 | 240128290084 | 20/02/2024 |  |  | 16.19 |  | 6.476 | 14/10/2024 | 6.426 | 29/11/2024 | 1.598 | 17/10/2025 |  |  |  |  | 14.5 | 1.69 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5225 | 2025-26 | शिक्षा | नयद नेल्लानार योजना अन्तर्गत कुआकोण्ड़ा विकासखण्ड में चिन्हाकित ग्राम ककाड़ी में प्राथमिक शाला गुट्टापारा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य । | Construction of additional room in Primary School Guttapara in village Kakadi identified in Kuakonda development block under Nayad Nellanar Scheme. | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202537600629 | 250140749017 | 28/07/2025 |  |  | 16.14 | [11 empty] | 0 | 16.14 | RES Dantewada | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7128 | 81.4061
1284 | 2024-25 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | बारसूर पर्यटय स्थल में सैलानियों के लिये पैडल बोट 2.4 सिटर व 2.4 सिटर केनोपी एवं स्पीड मोटर बोट 8 सिटर स्पीड बोट इजंन,स्पीड बोट इजन स्पीड बोट समान नौका विहार कार्य हेतु | Paddle boat 2.4 seater and 2.4 seater canopy and speed motor boat 8 seater speed boat engine, speed boat engine speed boat similar for boating purposes for tourists in Barsoor tourist place | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437601849 | ­240178638726 | ­ 30/09/2024 |  |  | 16.13 |  | 6.452 | 2024-08-10 | [8 empty] | 6.452 | 9.678 | Nagar Panchayat Barsur | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
370 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल कुआकोण्ड़ा में मैदान समतालीकरण एवं गेट निर्माण कार्य भाग-दो | Ground leveling and gate construction work at Swami Atmanand Hindi Medium School, Kuakonda, Part-2 | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161917506 | 202237600890 | ­220112437737 | 24/09/2022 |  |  | 16.09 |  | 6.43 | 29/09/2022 | [8 empty] | 6.43 | 9.66 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
371 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | मलांगीर झरने पर बांस की झोपड़ी, रसोई, टोल प्रवेश, चेंजिंग रूम, बाउण्ड्रीवाल बैठने की बेंच, स्वागत द्वार एवं दिशा सूचक का निर्माण कार्य | Construction of bamboo hut, kitchen, toll entrance, changing room, boundary wall, sitting benches, welcome gate and direction indicator at Malangir Falls | HIROLI | KUWAKONDA |  |  | 202437601134 | 240178916162 | 30/07/2024 |  |  | 16.08 |  | 6.432 | 2024-08-08 | [8 empty] | 6.432 | 9.648 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5944 | 81.2687
664 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | जिला दन्तेवाड़ा में आत्मसमर्पित नक्सली व नक्सल पीड़ितों के लिए पुनर्वास केन्द्र का मरम्मत एवं उन्नयन कार्य | Repair and upgradation work of rehabilitation centre for surrendered Naxalites and Naxal victims in Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602636 | 240105558870 | 2024-06-12 |  |  | 16.08 |  | 3.48 | 2025-11-04 | [8 empty] | 3.48 | 12.6 | PWD S.B. Div. Dantewada | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3079 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | फरसपाल ढोलकाल क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बाम्बू हॉट के विभिन्न निर्माण कार्य | Various construction works of Bamboo Hot to promote tourism in Faraspal Dholkal area. | PHARASPAL | GEEDAM |  |  | 202437601630 | ­240147041638 | 2024-11-09 |  |  | 16.07 |  | 6.428 | 2024-09-10 | [8 empty] | 6.428 | 9.642 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
3028 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नवागुरूकुल कोडिंग क्लास बालक /कन्या जावंगा के मरम्मत/ सामग्री पूर्ति एवं अन्य व्यय का देयक | Bill for repair/material supply and other expenses of Navagurukul Coding Class for Boys/Girls | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602933 | 240192038083 | 30/12/2024 |  |  | 16.06 |  | 10 | 22/01/2025 | [8 empty] | 10 | 6.06 | Tribal Development Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3178 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य रतन घर से कोसो घर तक | CC road construction work from Ratan Ghar to Koso Ghar | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202137600285 | 210192701135 | 2021-02-08 |  |  | 16.06 |  | 6.244 | 2021-02-08 | 9.592 | 20/12/2021 | [6 empty] | 15.836 | 0.224 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
4520 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | समेली स्थित पोटाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 बेड का अतिरिक्त वार्ड केएमसी केयर एवं फीडिंग डेमोस्ट्रेशन रूम टीकाकरण कक्ष पेवर ब्लॉक सीसी रोड एवं काऊ कैचर का निर्माण | Construction of 6 bed additional ward, KMC care and feeding demonstration room, vaccination room, paver block CC road and cow catcher at Potali Primary Health Centre, Sameli. | SAMELI | KUWAKONDA |  | 3856727676 | 202437602397 | 240149032221 | 14/11/2024 | 3856727676 |  | 16.06 |  | 7.602 | 2025-02-09 | [8 empty] | 7.602 | 8.458 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
3944 | 2021-22 | शिक्षा | दन्तेवाड़ा जिले में संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय बारसूर एवं आस्था विद्या मंदिर जावंगा में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के जीव-विज्ञान एवं गणित संकाय में अध्ययनरत् 123 छात्र/छात्राओं को IIT/JEE and NEET की ऑनलाईन कोचिंग तैयारी हेतु भाग-02 | Part-02 for online coaching preparation of IIT/JEE and NEET to 123 students studying in Biology and Mathematics stream of class 11th and 12th in Jawahar Navodaya Vidyalaya Barsoor and Aastha Vidya Mandir Jawanga operating in Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600412 | 210150396753 | 28/08/2021 |  |  | 16.04 | [11 empty] | 0 | 16.04 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
53 | 2021-22 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | दन्तेवाड़ा वनमण्डल के अन्तर्गत वनो का घनत्व बढ़ाने हेतु रोपित पौधो में ग्रोथ हार्मोस का वितरण कार्य | Distribution work of growth hormones in planted saplings to increase the density of forests under Dantewada Forest Division. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600671 | ­210178545021 | 30/12/2021 |  |  | 16 |  | 6.4 | 29/12/2021 | [8 empty] | 6.4 | 9.6 | Divisional Forest Officer Dantewada | 60 |  | cancel |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
235 | 2025-26 | कौशल विकास एवं रोजगार | आजिविका हेतु अतिसंवेदनशील क्षेत्र ग्राम पंचायत बुरगुम में आवागमन हेतु फोर्स वाहन प्रदाय कार्य । | Force vehicle supply work for transportation in Gram Panchayat Burgum, a highly sensitive area for livelihood. | BURGUM | KUWAKONDA |  |  | 202537600453 | 250113101938 | 2025-08-05 |  |  | 16 | [11 empty] | 0 | 16 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.5061 | 81.4006
546 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम कासोली, हीरानार एवं कारली के 25 कृषक हितग्राहियों के भूमि पर 1 एकड़ रकबे में हल्दी रोपण हेतु बीज प्रदाय कार्य। | Supply of seeds for planting turmeric in 1 acre area of ​​land of 25 farmer beneficiaries of villages Kasoli, Hiranar and Karli. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437600475 | 240174785723 | 15/03/2024 |  |  | 16 |  | 6.4 | 28/08/2024 | 6.6 | 2025-02-06 | [6 empty] | 13 | 3 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2688 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 4.0 मीटर स्पान आरसीसी स्लेब आरडी 300 मी नेहरूपारा मार्ग से लखूपारा मार्ग पर | Culvert construction work 4.0 meter span RCC slab RD 300m Nehrupara road to Lakhupara road | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202437600634 | 240197348146 | 2024-10-06 |  |  | 16 |  | 6.4 | 18/07/2024 | [8 empty] | 6.4 | 9.6 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.1033 | 81.4667
2705 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | 6 मीटर स्पान पुलिया निर्माण कार्य पंचायत भवन से कमकन पारा पहुचमार्ग पर आर डी 1800 मीटर | 6 meter span culvert construction work on the approach road from Panchayat Bhawan to Kamkan Para, RD 1800 meter | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202437602669 | 240157825966 | 2024-09-12 |  |  | 16 | [11 empty] | 0 | 16 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 19.1033 | 81.4667
3264 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी. स्लेब पुलिया निर्माण कार्य सरपंचपारा से पटेलपारा पहुंचमार्ग पर आरडी 800 मी.। | RCC slab culvert construction work on Sarpanchpara to Patelpara approach road RD 800 m. | TUMRIGUNDA | GEEDAM |  |  | 202437600909 | 240102312252 | 2024-09-07 |  |  | 16 |  | 6.4 | 23/08/2024 | [8 empty] | 6.4 | 9.6 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 150 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.1425 | 81.3029
3471 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 03 मीटर स्पॉन एवं आरसीसी नाली निर्माण कार्य धाकड़ पारा से तेलंगापारा पर | Culvert construction work 03 meter span and RCC drain construction work from Dhakad Para to Telangapara | GUMALNAR | GEEDAM |  |  | 202137600512 | 210176687790 | 28/10/2021 |  |  | 16 |  | 6.4 | 23/11/2021 | 9.455 | 23/03/2022 | [6 empty] | 15.855 | 0.145 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
4286 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | ग्राम-बांगापाल में एनिमिया को कम करने हेतु भाग-तेरह | Part-13: To reduce anemia in village Bangapal | BANGAPAL | GEEDAM |  |  | 202237601233 | 220112092074 | ­ 13/12/2022 |  |  | 16 |  | 6.4 | 13/12/2022 | 9.6 | 23/01/2023 | [6 empty] | 16 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9893 | 81.2188
148 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं. 2 बाल उद्यान में लॉन डेवलपमेंट कार्य। | Lawn development work in Ward No. 2 Children's Park. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601571 | 240151032880 | 2024-04-09 |  |  | 15.99 | [11 empty] | 0 | 15.99 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
5045 | 2024-25 | शिक्षा | पोटाकेबिन छात्रावासो में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए ऐगल आयरन तखत क्रय कार्य की अतिरिक्त पुनरीक्षित कार्य | Additional revised work of purchase of eagle iron planks for students studying in Pota Cabin hostels | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602231 | 240127940232 | 19/11/2024 |  |  | 15.99 |  | 15.99 | 2025-02-01 | [8 empty] | 15.99 | 0 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
275 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | कुआकोण्डा में पार्क एवं पाथवे के विकास एवं सौन्दर्यीकरण एवं निर्माण हेतु विस्तृत कार्य | Detailed work for development, beautification and construction of park and pathway at Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202537600021 | 250184247840 | 2025-02-01 |  |  | 15.98 |  | 6.392 | 25/06/2025 | [8 empty] | 6.392 | 9.588 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1397 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से काकड़ाचुआ मार्ग 400 मीटर | CC road construction work from main road to Kakrachua road 400 meters | BALPET | DANTEWADA |  |  | 202137600282 | 210189200001 | 29/07/2021 |  |  | 15.96 |  | 6.384 | 27/07/2021 | 9.572 | 2022-02-06 | [6 empty] | 15.956 | 0.004 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9068 | 81.4
269 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | ग्राम पंचायत मसेनार में नलकूप खनन 150 मि.मी. व्यास 180 मीटर, पावर पंप, राईजिंग मेन जी.आई. पाईप लाईप, जल वितरण पाईप लाईन एच.डी.पी.ई. व यू.पी.व्ही.सी एवं विद्युत कनेक्शन कार्य। | In Gram Panchayat Masenar, work of digging a tube well of 150 mm diameter and 180 meters, power pump, rising main GI pipe line, water distribution pipe line HDPE and UPVC and electricity connection. | MASENAR | DANTEWADA |  |  | 202437602356 | 240179438460 | 14/11/2024 |  |  | 15.95 |  | 3.19 | 2025-08-08 | 4.163 | 26/09/2025 | [6 empty] | 7.353 | 8.597 | EEPHEDDANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7896 | 81.363
2495 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 2 नग पुलिया निर्माण 2.00 मी. स्पान आर.सी.सी. स्लेब आर.डी. 400, 400 मी. छिन्दपारा से पटेलपारा मार्ग पर। | Construction of 2 culverts, 2.00 m span, RCC slab, RD 400, 400 m on Chhindpara to Patelpara road. | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202437600239 | 240184903056 | 2024-04-03 |  |  | 15.92 |  | 6.368 | 2024-07-03 | [8 empty] | 6.368 | 9.552 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 190 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
4226 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य कमलो घर से आयतु घर तोया पारा | CC road construction work from Kamalo Ghar to Ayatu Ghar Toya Para | BADEKAMELI | DANTEWADA |  |  | 202237600331 | 220181757286 | ­ 11/04/2022 |  |  | 15.92 |  | 2.85 | 2022-11-04 | 8.57 | 2024-01-10 | [6 empty] | 11.42 | 4.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7559 | 81.2865
2260 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 2.00 मी. स्पान आर.सी.सी. स्लेब डोंगरीपारा से मड़कामीपारा पहुंच मार्ग पर 3 नग | Culvert construction work 2.00 m span RCC slab on Dongripara to Madkamipara approach road 3 nos. | GATAM | KATEKALYAN |  |  | 202437601091 | 240103140967 | 25/07/2024 |  |  | 15.9 |  | 6.36 | 26/11/2024 | 9.53 | 16/10/2025 | [6 empty] | 15.89 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 150 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8224 | 81.5766
566 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य पीएमजीएसवाय मुख्य मार्ग से पटेलपारा पहुचमार्ग पर 300 मी. | Cement concrete road construction work 300 m on Patelpara approach road from PMGSY main road. | BADETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202437600637 | 240136496553 | 2024-10-06 |  |  | 15.86 |  | 6.344 | 18/07/2024 | 4.564 | 31/07/2025 | [6 empty] | 10.908 | 4.952 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
3117 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य भीमराजपारा जोगा घर से लक्ष्मण घर तक मिड़कुलनार | CC road construction work from Bhimrajpara Joga Ghar to Laxman Ghar, Midkulnar | KESHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600114 | 220152693324 | 2022-11-02 |  |  | 15.85 |  | 6.34 | 2022-11-02 | 9.31 | 2022-11-05 | [6 empty] | 15.65 | 0.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9275 | 81.2754
1228 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | ग्राम पंचायत हारम में पाईप लाईन विस्तार कार्य। | Pipeline extension work in Gram Panchayat Haram. | HARAM | GEEDAM |  |  | 202437602335 | 240196317752 | 14/11/2024 |  |  | 15.83 |  | 3.166 | 2025-08-08 | 9.262 | 16/10/2025 | [6 empty] | 12.428 | 3.402 | EEPHEDDANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
2966 | 2024-25 | शिक्षा | मिडिल स्कुल निर्माण कार्य मुण्डेर | Middle School Construction Work Parapet | MUNDER | GEEDAM |  | CG1102TBMIA0006 | 202437600898 | 240124842152 | 2024-09-07 |  |  | 15.82 |  | 6.328 | 23/08/2024 | 1.845 | 2025-06-03 | [6 empty] | 8.173 | 7.647 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9252 | 81.1975
243 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | वार्ड क्रं.-1,2,3,16,एवं 18 में टियूबलर पोल एवं लाईट स्थापना कार्य । | Tubular pole and light installation work in Ward No. 1, 2, 3, 16 and 18. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601601 | ­240100578329 | ­ 10/09/2024 |  |  | 15.78 | [11 empty] | 0 | 15.78 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL |  | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
4424 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पूर्व माध्यमिक शाला टेकनार में डोम शेड़ निर्माण कार्य | Dome shed construction work in Pre-Secondary School Teknar | TEKNAR | DANTEWADA |  | 22162232201 | 202237600524 | 220139163257 | 24/05/2022 |  |  | 15.75 |  | 6.3 | 24/05/2022 | 9.42 | 21/02/2023 | [6 empty] | 15.72 | 0.03 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
4773 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा पाढ़ापुर मुख्य नाला में 3.00 मी स्पान भाग 1 | Culvert construction work in Patelpara Padhapur main drain 3.00 m span part 1 | PADHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202437600551 | 240180060057 | 15/03/2024 |  |  | 15.75 |  | 6.3 | 21/03/2024 | [8 empty] | 6.3 | 9.45 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6757 | 81.2551
3241 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिलियम स्कूल समलूर में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Construction of boundary wall at Swami Atmanand Hindi Millennium School, Samlur | SAMLOOR | GEEDAM |  | 22160802708 | 202337600020 | 230162860517 | 2023-04-01 |  |  | 15.73 |  | 6.29 | 13/01/2023 | 6.29 | 31/07/2023 | 0.58 | 2023-01-03 |  |  |  |  | 13.16 | 2.57 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9828 | 81.293
2202 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मंझारपारा मार्ग पर 1.0 मी.स्पॅान आरसीसी स्लेब आरडी 450 एवं 900 मी. | Culvert construction work on Manjharpara road 1.0 m span RCC slab RD 450 and 900 m. | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  |  | 202537600097 | 250105778424 | 2025-09-01 |  |  | 15.71 |  | 8.058 | 13/02/2025 | 7.652 | 29/05/2025 | [6 empty] | 15.71 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6302 | 81.4199
5246 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से सोमड़ी घर तक पांडूपारा गंजेनार | Cement concrete road construction work from main road to Somdi house, Pandupara Ganjenar | GANJENAR | DANTEWADA |  |  | 202537600653 | 250109483856 | 29/07/2025 |  |  | 15.71 | [11 empty] | 0 | 15.71 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7566 | 81.3856
247 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड दन्तेवाड़ा, गीदम के कृषकों हेतु नलकूप खनन पम्प स्थापना कार्य (कुल-06 कृषक) | Tube well mining pump installation work for the farmers of development block Dantewada, Geedam (total-06 farmers) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600986 | 240125127963 | 2024-09-07 |  |  | 15.66 | [11 empty] | 0 | 15.66 | D.D.Agriculture Dantewada | 365 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
4858 | 2023-24 | शिक्षा | नन्हे परिन्दे पातररास भवन की मरम्मत कार्य | Repair work of little birds Patarras building | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601552 | 230188631154 | 14/09/2023 |  |  | 15.66 |  | 6.26 | 2023-03-11 | 6.26 | 2023-04-12 | 2.767 | 20/11/2024 |  |  |  |  | 15.287 | 0.373 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
382 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल कुआकोण्डा में प्रवेश द्वार निर्माण कार्य पोटा केबिन भाग-एक | Entrance gate construction work of Pota Cabin Part-1 in Swami Atmanand Hindi Medium School, Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161917506 | 202237600893 | 220144337280 | 24/09/2022 | 22161917504 |  | 15.62 |  | 6.64 | 29/09/2022 | [8 empty] | 6.64 | 8.98 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2484 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य बीजापुर मुख्य मार्ग से गुमरगुण्डा आश्रम मार्ग पर कासोली-02 | Culvert construction work Kasoli-02 on Gumargunda Ashram road from Bijapur main road | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202437601283 | 240138143193 | 16/08/2024 |  |  | 15.6 |  | 6.3 | 17/10/2024 | [8 empty] | 6.3 | 9.3 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
857 | 2024-25 | शिक्षा | बालक आश्रम का जीर्णोद्धार कार्य चिकपाल | Renovation work of Bal Ashram, Chikpal | CHIKPAL | KATEKALYAN |  | CG1104TBPRA0006 | 202437600707 | 240142739629 | 20/06/2024 |  |  | 15.59 |  | 6.236 | 16/01/2025 | 6.236 | 2025-02-06 | [6 empty] | 12.472 | 3.118 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7526 | 81.7052
2216 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सडक निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से विनय प्रताप घर तक | CC road construction work from main road to Vinay Pratap Ghar | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437600514 | 240116363304 | 15/03/2024 |  |  | 15.54 |  | 6.22 | 22/03/2024 | 9.305 | 14/08/2024 | [6 empty] | 15.525 | 0.015 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
1177 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 02 नग आर.सी.सी. स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 2.00 मीटर मुख्यमार्ग से पटेलपारा पंहुचमार्ग पर आर.डी. 700 1500 मी. | 02 Nos. RCC Slab Culvert Construction Work 2.00 Meter from Main Road to Patelpara Approach Road RD 700 1500 Meter | GHOTPAL-02 | GEEDAM |  |  | 202437600578 | 240194108673 | 15/03/2024 |  |  | 15.52 |  | 6.208 | 22/03/2024 | 8.325 | 30/01/2025 | 0.975 | 30/05/2025 |  |  |  |  | 15.508 | 0.012 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
1178 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 2.00 मीटर मुख्यमार्ग से वट्टीपारा पहुंचमार्ग पर आरडी-800, 1700 मीटर | Construction of RCC slab culvert 2.00 meter from main road to Vattipara approach road RD-800, 1700 meter | GHOTPAL-02 | GEEDAM |  |  | 202437600380 | 240103431565 | 2024-12-03 |  |  | 15.52 |  | 6.208 | 21/03/2024 | 8.366 | 30/01/2025 | 0.517 | 30/05/2025 |  |  |  |  | 15.091 | 0.429 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
494 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | 50 बिस्तर मातृत्व एवं शिशु अस्पताल विकासखण्ड़-गीदम में सोनोग्राफी मशीन प्रदाय कार्य भाग-दो | Sonography machine supply work in 50 bedded Maternity and Child Hospital, Development Block-Geedam, Part-2 | GEEDAM | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 3622641110 | 202237601403 | 220142505854 | 23/12/2022 | 3622641110 |  | 15.5 |  | 6.2 | 26/12/2022 | 9.3 | 20/02/2023 | [6 empty] | 15.5 | 0 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
137 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क एवं पुलिया निर्माण कार्य जोगाघर से रामलाल घर तक (300 मीटर) | CC road and culvert construction work from Jogaghar to Ramlal Ghar (300 meters) | DUMAM | DANTEWADA |  |  | 202137600366 | 210102705911 | 17/08/2021 |  |  | 15.48 |  | 6.192 | 16/08/2021 | 9.288 | 14/09/2022 | [6 empty] | 15.48 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9051 | 81.5027
3112 | 2021-22 | शिक्षा | डायनिंग एवं किचन कक्ष निर्माण कार्य नवीन कन्या आश्रम फरसपाल | Dining and kitchen room construction work of Naveen Kanya Ashram Farspal | PHARASPAL | GEEDAM |  | CG1102TGMIA0008 | 202137600507 | 210186085371 | 28/10/2021 |  |  | 15.48 |  | 6.192 | 23/11/2021 | 6.192 | 14/02/2022 | 2.072 | 26/07/2022 |  |  |  |  | 14.456 | 1.024 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
1187 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | 2नग आर.सी.सी. स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 2 मीटर स्पान मुख्य मार्ग से नेलगोडा डोंगरीपारा पर 700 ,1400 मीटर गुमलनार | 2 Nos. RCC Slab Culvert Construction Work 2 Meter Span From Main Road To Nelgoda Dongripara 700, 1400 Meter Gumlanar | GUMALNAR | GEEDAM |  |  | 202437602814 | 240165906542 | 25/12/2024 |  |  | 15.46 |  | 4.633 | 2025-09-06 | 3.753 | 2025-12-09 | [6 empty] | 8.386 | 7.074 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
4640 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य ब्रिज कुमार घर से आशाराम घर तक | Cement concrete road construction work from Brij Kumar house to Asharam house | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437602520 | 240191488377 | 25/11/2024 |  |  | 15.44 |  | 7.316 | 2025-08-01 | 7.89 | 2025-07-07 | [6 empty] | 15.206 | 0.234 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
4015 | 2023-24 | स्वच्छता | दशरू घर से कस्तुरबा शाला तक नाली निर्माण कार्य। | Drain construction work from Dashru Ghar to Kasturba School. | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437600449 | 240193420367 | 13/03/2024 |  |  | 15.43 |  | 6.17 | 22/03/2024 | 6.391 | 22/10/2024 | [6 empty] | 12.561 | 2.869 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
496 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | सोलर पॉवर प्लांट मय स्ट्रीट लाईट क्षमता 2.4 कि.वॉट 25 पोल | Solar Power Plant with Street Light Capacity 2.4 KW 25 Poles | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602600 | 240181929133 | 2024-04-12 |  |  | 15.413 |  | 15.413 | 28/03/2025 | [8 empty] | 15.413 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
309 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | मौजूदा सड़क को तोड़ना और पेंटा से लेंड्रा रोड महाराहाउरनार तक 4 मीटर स्पॉन पुलिया का निर्माण कार्य | Demolition of existing road and construction of 4 meter span culvert from Penta to Lendra Road Maharahaournar | MAHARAHAURNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602414 | 240132322655 | 14/11/2024 |  |  | 15.35 | [11 empty] | 0 | 15.35 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.658 | 81.3965
1481 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मुक्तिधाम निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-पांच | Muktidham construction work Dantewada Part-5 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600558 | 230145134378 | 31/03/2023 |  |  | 15.3 |  | 6.12 | 2023-06-04 | [8 empty] | 6.12 | 9.18 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3717 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य स्कूल पारा से नावघाट पारा तक | RCC slab culvert construction work from School Para to Naavghat Para | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202237600318 | ­220189311269 | ­ 31/03/2022 |  |  | 15.29 |  | 6.11 | 2022-11-04 | 6.11 | 26/07/2022 | 3.06 | 22/02/2023 |  |  |  |  | 15.28 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
2645 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 3.00 स्पान आर.सी.सी. स्लेब आर.डी. 900 मुख्य मार्ग से गोठान मार्ग तक। | Culvert construction work 3.00 span RCC slab RD 900 from main road to Gothan road. | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202437600247 | 240169671453 | 2024-04-03 |  |  | 15.28 |  | 6.112 | 2024-07-03 | 4.915 | 2025-06-03 | 1.088 | 30/05/2025 |  |  |  |  | 12.115 | 3.165 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4822 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पटेलपारा पानी टंकी से रमेश/हुंगा घर तक 300 मीटर पाढ़ापुर | CC road construction work from Patelpara water tank to Ramesh/Hunga house 300 meters Padhapur | PADHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202437602704 | 240110369378 | 16/12/2024 |  |  | 15.26 |  | 4.578 | 27/05/2025 | [8 empty] | 4.578 | 10.682 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done | 2025-07-01 | 125 m road completed as per now, Finshing and murum filling on the side instructions given | 18.6757 | 81.2551
2706 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 2 नग आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 2.00 मीटर पदामीपारा से शमशान घाट मार्ग पर कोरलापाल आरडी- 700,1000, मीटर | Construction of 2 Nos. RCC Slab Culvert 2.00 Meter on Padamipara to Shamshan Ghat Road Korlapal RD- 700,1000 Meter | KORLAPAL | GEEDAM |  |  | 202437600095 | 240138114745 | 28/02/2024 |  |  | 15.25 |  | 6.1 | 2024-12-03 | [8 empty] | 6.1 | 9.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0689 | 81.3311
5367 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य ब्लाक कॉलोनी कटेकल्याण रूट खलेपारा स्कूल से लिंगा घर तक। | Cement concrete road construction work Block Colony Katekalyan Route from Khalepara School to Linga Ghar. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202537600780 | 250146999030 | 2025-09-09 |  |  | 15.22 | [12 empty] | 15.22 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 | [8 empty] | 18.7108 | 81.6854
4949 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य दाबपाल से हान्दाखोदरा रेल्वे स्टेशन मार्ग पर | Cement concrete road construction work on Daabpal to Handakhodara railway station route. | DUMAM | DANTEWADA |  |  | 202437602323 | 240171755333 | 13/11/2024 |  |  | 15.2 | [11 empty] | 0 | 15.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9051 | 81.5027
4719 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा पाढ़ापुर मुख्य नाला में 3.00 मी स्पान भाग 2 | Culvert construction work in Patelpara Padhapur main drain 3.00 m span part 2 | PADHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202437600552 | 240162945837 | 15/03/2024 |  |  | 15.19 |  | 6.08 | 21/03/2024 | [8 empty] | 6.08 | 9.11 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6757 | 81.2551
1796 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | हाई स्कूल भवन जीर्णोद्धार कार्य भूसारास | High School Building Renovation Work Bhusaras | BHUSARAS | KATEKALYAN |  |  | 202537600144 | 250136046844 | 18/01/2025 |  |  | 15.18 |  | 15.18 | 2025-02-09 | [8 empty] | 15.18 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
4276 | 2022-23 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा दन्तेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री किरन्दुल का शेड़ निर्माण कार्य भाग-एक | Shed construction work of Nava Dantewada Garment Factory Kirandul, Part-1 | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202237601299 | 220157426098 | ­ 15/12/2022 |  |  | 15.18 |  | 6.07 | 24/11/2023 | 9.11 | 23/10/2024 | [6 empty] | 15.18 | 0 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
5177 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् पूरक पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत रेडी टू ईट इकाई स्थापित हेतु निर्माण कार्य बारसूर | Construction work for setting up a ready-to-eat unit under the supplementary nutrition scheme under Saksham Anganwadi and Nutrition 2.0, Barsur | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202537600328 | 250190704150 | 17/04/2025 |  |  | 15.18 |  | 2.153 | 18/09/2025 | [8 empty] | 2.153 | 13.027 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 150 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2805 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य उपेट चौक से मलेमुण्डा मुचनार पंहुच मार्ग पर मुचनार 2.00 मीटर | Culvert construction work on the approach road from Upet Chowk to Malemunda Muchnar, Muchnar 2.00 meters | MUCHNAR | GEEDAM |  |  | 202437601357 | 240119022830 | 23/08/2024 |  |  | 7.45 |  | 6.579 | 2025-09-12 | [8 empty] | 6.579 | 0.871 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
3081 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | समस्त मितानिनों एवं मितानिन प्रशिक्षकों के लिये ड्रेस कोड हेतु (साड़ी) की व्यवस्था | Arrangement of dress code (sari) for all Mitanins and Mitanin trainers | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601895 | ­240136419889 | ­ 03/10/2024 |  |  | 15.118 |  | 6.0472 | 2025-05-03 | 6.047 | 30/04/2025 | 2.9244 | 2025-05-08 |  |  |  |  | 15.0186 | 0.0994 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
983 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | मिनी स्टेडियम में सिटिंग गैलरी निर्माण कार्य | Construction of sitting gallery in mini stadium | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202437601513 | ­240136765398 | 29/08/2024 |  |  | 15.11 |  | 6.044 | 23/10/2024 | 3.272 | 2025-03-11 | [6 empty] | 9.316 | 5.794 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
2443 | 2024-25 | शिक्षा | कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल कुआकोण्ड़ा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य | Construction of additional rooms in Kanya Higher Secondary School, Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161917507 | 202437602869 | 240173099082 | 26/12/2024 |  |  | 15.11 |  | 6.044 | 2025-12-02 | 4.366 | 14/08/2025 | [6 empty] | 10.41 | 4.7 | BEO/BRC KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4008 | 2022-23 | सतत आजीविका | पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि व स्थानीय समुदाय के जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न विकास कार्य भाग-04 | With a view to promote tourism and various development works for livelihood of the local community, Part-04 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600920 | 220126269586 | 27/09/2022 |  |  | 15.11 |  | 6.04 | 13/01/2023 | 9.04 | 31/08/2023 | [6 empty] | 15.08 | 0.03 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4782 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल पुराना कन्या हाई सेकेण्ड्ररी स्कुल-भवन जीर्णोद्धार कार्य भाग-पांच कुआकोण्ड़ा | Swami Atmanand Hindi Medium School Old Girls High Secondary School-Building Renovation Work Part-Five Kuakonda | NAKULNAR | KUWAKONDA |  | 22161917507 | 202237601167 | 220189794402 | ­ 06/12/2022 |  |  | 15.1 |  | 6.04 |  | 6.04 | 17/02/2023 | 3.01 | 2023-12-12 |  |  |  |  | 15.09 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
1285 | 2024-25 | शिक्षा | पी.जी. कालेज हॉस्टल बिल्डिंग का जीर्णोद्धार कार्य चितालंका भाग-2 | Renovation work of PG College Hostel Building, Chitalanka Part-2 | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437602772 | 240142032252 | 17/12/2024 |  |  | 15.07 |  | 6.477 | 17/01/2025 | 6.8744 | 18/09/2025 | [6 empty] | 13.3514 | 1.7186 | BEO/BRC Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
1286 | 2024-25 | शिक्षा | पी.जी. कालेज हॉस्टल बिल्डिंग का जीर्णोद्धार कार्य चितालंका भाग-1 | Renovation work of PG College Hostel Building, Chitalanka Part-1 | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437602771 | 240148494554 | 17/12/2024 |  |  | 15.07 |  | 6.1842 | 17/01/2025 | 7.1584 | 18/09/2025 | [6 empty] | 13.3426 | 1.7274 | BEO/BRC Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
2328 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | मटेनार - मुरकी मार्ग में मिडियम ब्रीज के एप्रोज स्लैब, वेयरिंग कोट, एप्रोज इमबेंकमेंट निर्माण कार्य (भाग-दो) | Construction of approach slab, bearing coat, approach embankment of medium bridge on Matenar-Murki road (Part-II) | MATENAR | DANTEWADA |  |  | 202437602470 | 240126760799 | 21/11/2024 |  |  | 15.07 | [11 empty] | 0 | 15.07 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.8679 | 81.43
1054 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | नियद नेल्लानार अंतर्गत ग्राम मूलेर में सी.एस.सी.केन्द्र का संचालन कार्य | Operation of CSC Centre in village Muller under Niyyad Nellanar | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601557 | 240160449635 | 2024-04-09 |  |  | 15.05 |  | 6.02 | 2024-03-10 | 6.02 | 15/04/2025 | 2.05 | 18/11/2025 |  |  |  |  | 14.09 | 0.96 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
3664 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | मॉ दन्तेश्वरी गौ संवर्धन एवं शोध केन्द्र टेकनार में डेयरी शेड/छत मरम्मत (रंग रोगन) कार्य | Dairy shed/roof repair (painting) work at Maa Danteshwari Cow Promotion and Research Center, Teknar. | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202437601080 | 240185184492 | 25/07/2024 |  |  | 15.05 |  | 6.02 | 25/07/2024 | 7.91 | 2025-12-02 | [6 empty] | 13.93 | 1.12 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 250 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
262 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | नलकूप खनन व पम्प स्थापना तथा चैनलिंक तारफेंसिंग कार्य | Tube well digging and pump installation and channel link wire fencing work | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600360 | 230103857300 | 17/02/2023 |  |  | 15.04 |  | 6.016 | 2024-07-05 | 4.198 | 24/03/2025 | [6 empty] | 10.214 | 4.826 | D.D.Agriculture Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
676 | 2024-25 | स्वच्छता | 50 बिस्तर मातृ एवं शिशु अस्पताल गीदम में प्रथम तल एवं द्वितीय तल में शौचालय का नवीनीकरण निर्माण कार्य | Renovation and construction work of toilets on the first and second floors of 50 bed Mother and Child Hospital, Geedam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437602833 | 240125805360 | 20/12/2024 |  |  | 15.03 | [11 empty] | 0 | 15.03 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
4992 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य महंगू पारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Mahangu Para road | NAGUL | GEEDAM |  |  | 202337600547 | 230143934140 | 2023-05-04 |  |  | 15.03 |  | 6.01 | 2023-05-04 | 9 | 2024-12-02 | [6 empty] | 15.01 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0041 | 81.4266
5232 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पुजारी तालाब चितालंका के बाजू से केशव नाग जी के घर तक 250 मीटर । | CC road construction work from Pujari Talab Chitalanka side to Keshav Nag ji's house 250 meters. | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202537600637 | 250171199404 | 28/07/2025 |  |  | 15.01 | [11 empty] | 0 | 15.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9163 | 81.3438
374 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल किरन्दुल में फिजिक्स लैब निर्माण कार्य | Construction of Physics Lab at Swami Atmanand Hindi Medium Girls Higher Secondary School, Kirandul | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | KIRANDUL | 22161905714 | 202337601312 | 230144641977 | 19/07/2023 |  |  | 15 |  | 6 | 2023-07-08 | [8 empty] | 6 | 9 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
375 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम कन्या हाई सेकेण्डरी स्कुल कुआकोण्डा में फिजिक्स लैब निर्माण कार्य | Construction of Physics Lab at Swami Atmanand Hindi Medium Girls High Secondary School, Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161917507 | 202337600842 | 230131734135 | 16/05/2023 |  |  | 15 |  | 6 | 16/05/2023 | [8 empty] | 6 | 9 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
376 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम कन्या हाई सेकेण्डरी स्कुल कुआकोण्डा में बायालॉजी लैब निर्माण कार्य | Construction of Biology Lab at Swami Atmanand Hindi Medium Girls High Secondary School, Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161917507 | 202337600843 | 230104171724 | 16/05/2023 |  |  | 15 |  | 6 | 16/05/2023 | [8 empty] | 6 | 9 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
378 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल किरन्दुल में कैमिस्ट्री लैब निर्माण कार्य | Construction of Chemistry Lab at Swami Atmanand Hindi Medium Girls Higher Secondary School, Kirandul | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | KIRANDUL | 22161905714 | 202337601223 | 230186177598 | 19/07/2023 |  |  | 15 |  | 6 | 2023-07-08 | [8 empty] | 6 | 9 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
379 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम कन्या हाई सेकेण्डरी स्कुल कुआकोण्डा में केमिस्ट्री लैब निर्माण कार्य | Construction of Chemistry Lab at Swami Atmanand Hindi Medium Girls High Secondary School, Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161917507 | 202337600841 | 230190330628 | 16/05/2023 |  |  | 15 |  | 6 | 16/05/2023 | [8 empty] | 6 | 9 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
381 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हायर सेकेण्डरी स्कूल किरन्दुल में बायो लैब निर्माण कार्य | Construction of Bio Lab at Swami Atmanand Hindi Medium Higher Secondary School, Kirandul | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | KIRANDUL | 22161905714 | 202337601228 | 230153420039 | 19/07/2023 |  |  | 15 |  | 6 | 2023-07-08 | [8 empty] | 6 | 9 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
577 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हायर सेकेण्डरी स्कूल पालनार में फिजिक्स लैब निर्माण कार्य | Construction of Physics Lab at Swami Atmanand Hindi Medium Higher Secondary School, Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22161902115 | 202337601306 | 230128309052 | 19/07/2023 |  |  | 15 |  | 6 | 2023-07-08 | [8 empty] | 6 | 9 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
626 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हायर सेकेण्डरी स्कूल पालनार में कैमिस्ट्री लैब निर्माण कार्य | Construction of Chemistry Lab at Swami Atmanand Hindi Medium Higher Secondary School, Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22161902115 | 202337601224 | 230187069871 | 19/07/2023 |  |  | 15 |  | 6 | 2023-07-08 | [8 empty] | 6 | 9 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
643 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हायर सेकेण्डरी स्कूल पालनार में बायो लैब निर्माण कार्य | Construction of Bio Lab at Swami Atmanand Hindi Medium Higher Secondary School, Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22161902115 | 202337601231 | 230111957935 | 19/07/2023 |  |  | 15 |  | 6 | 2023-07-08 | [8 empty] | 6 | 9 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
1133 | 2024-25 | स्वच्छता | नगर पालिका दन्तेवाड़ा क्षेत्र हेतु 2 नग मोबाईल टायलेट क्रय कार्य | Purchase of 2 mobile toilets for Dantewada Municipality area | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601858 | 240115542297 | ­ 30/09/2024 |  |  | 15 |  | 9 | 16/10/2025 | [8 empty] | 9 | 6 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1631 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा में नवनिर्मित वॉयरोलॉजी लैब संचालन हेतु सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of materials for operation of the newly constructed Virology Lab at District Hospital Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600192 | ­220146619767 | 15/03/2022 |  |  | 15 |  | 6 | 31/03/2022 | 6 | 25/08/2022 | [6 empty] | 12 | 3 | Civil surgeon Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2177 | 2023-24 | शिक्षा | कन्या शिक्षा परिसर-जावंगा में फिजिक्स लैब निर्माण कार्य | Construction of Physics Lab at Kanya Shiksha Parisar-Javanga | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805514 | 202337600836 | 230137559663 | 16/05/2023 |  |  | 15 |  | 6 | 16/05/2023 | [8 empty] | 6 | 9 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2191 | 2023-24 | शिक्षा | कन्या हायर सेकेण्डरी स्कुल जावंगा में फिजिक्स लैब निर्माण कार्य | Construction of Physics Lab at Kanya Higher Secondary School, Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600838 | 230161125906 | 16/05/2023 |  |  | 15 |  | 6 | 16/05/2023 | [8 empty] | 6 | 9 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2194 | 2023-24 | शिक्षा | कन्या हायर सेकेण्डरी स्कुल जावंगा में केमिस्ट्री लैब निर्माण कार्य | Construction of Chemistry Lab at Kanya Higher Secondary School, Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600840 | 230195330427 | 16/05/2023 |  |  | 15 |  | 6 | 16/05/2023 | [8 empty] | 6 | 9 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2198 | 2023-24 | शिक्षा | कन्या शिक्षा परिसर-जावंगा में केमिस्ट्री लैब निर्माण कार्य | Construction of Chemistry Lab at Kanya Shiksha Parisar-Javanga | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805514 | 202337600835 | 230134280720 | 16/05/2023 |  |  | 15 |  | 6 | 16/05/2023 | [8 empty] | 6 | 9 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2207 | 2023-24 | शिक्षा | कन्या हायर सेकेण्डरी स्कुल जावंगा में बायोलॉजी लैब निर्माण कार्य | Construction of Biology Lab in Kanya Higher Secondary School, Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600839 | 230157998863 | 16/05/2023 |  |  | 15 |  | 6 | 16/05/2023 | [8 empty] | 6 | 9 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2208 | 2023-24 | शिक्षा | कन्या शिक्षा परिसर-जावंगा में बायोलॉजी लैब निर्माण कार्य | Construction of Biology Lab at Kanya Shiksha Parisar-Javanga | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805514 | 202337600837 | 230189962086 | 16/05/2023 |  |  | 15 |  | 6 | 16/05/2023 | [8 empty] | 6 | 9 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2845 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | ग्राम पंचायत गाटम में गुड्डी घर से आयतु घर तक सी.सी सड़क निर्माण कार्य | Construction of CC road from Guddi Ghar to Ayatu Ghar in Gram Panchayat Gatam | GATAM | KATEKALYAN |  |  | 202437601316 | 240183902779 | 20/08/2024 |  |  | 15 |  | 14.085 | 2025-02-09 | [8 empty] | 14.085 | 0.915 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8224 | 81.5766
3080 | 2024-25 | शिक्षा | एजुकेशन सिटी जावंगा में संचालित शैक्षणिक एवं आवासीय संस्थाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था कार्य | Arrangement of security personnel for the security of educational and residential institutions operating in Education City Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601615 | 240161236830 | 2024-10-09 |  |  | 15 |  | 6 | 2024-10-10 | 6 | 20/03/2025 | 3 | 26/11/2025 |  |  |  |  | 15 | 0 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4852 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग जंगलपारा से बड़ेगादम भाग-02 | Ghat Cutting Jangalpara to Badegadam Part-02 | JANGAMPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437600397 | 240158423748 | 15/03/2024 |  |  | 15 |  | 6 | 22/03/2024 | 8.896 | 14/11/2024 | [6 empty] | 14.896 | 0.104 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6759 | 81.6849
4853 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग निर्माण कार्य जंगलपारा से बड़ेगादम भाग-01 | Ghat cutting construction work from Jangalpara to Badegadam Part-01 | JANGAMPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437600396 | 240176567501 | 15/03/2024 |  |  | 15 |  | 6 | 22/03/2024 | 8.785 | 14/11/2024 | [6 empty] | 14.785 | 0.215 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6759 | 81.6849
4917 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य राजा घर से कुंजाम पारा मार्ग पर | CC road construction work on Raja Ghar to Kunjam Para road | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  |  | 202437600342 | 240197215105 | 2024-11-03 |  |  | 15 |  | 6 | 21/03/2024 | 8.216 | 27/11/2024 | [6 empty] | 14.216 | 0.784 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6302 | 81.4199
4919 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य राजा घर से कुंजाम पारा मार्ग पर मंझारपारा | Culvert construction work at Manjharpara on Raja Ghar to Kunjam Para road | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  |  | 202437600340 | 240108128539 | 2024-11-03 |  |  | 15 |  | 6 | 21/03/2024 | 8.822 | 15/10/2024 | [6 empty] | 14.822 | 0.178 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6302 | 81.4199
2013 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत गुमलनार के नयापारा में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work in Nayapara of Gram Panchayat Gumlanar | GUMALNAR | GEEDAM |  |  | 202537600245 | 250173692532 | 27/03/2025 |  |  | 14.9916 |  | 14.9916 | 28/03/2025 | [8 empty] | 14.9916 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
244 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | किरन्दुल नगरपालिका क्षेत्रों के विभिन्न वार्डो में टियूबलर पोल एवं लाईट स्थापना कार्य। | Tubular pole and light installation work in various wards of Kirandul Municipality areas. | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202437601602 | ­240130750773 | 2024-05-09 |  |  | 14.96 | [11 empty] | 0 | 14.96 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL |  | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
2755 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य प्राथमिक शाला पटेलपारा तुमकपाल | CC road construction work Primary School Patelpara Tumkpal | TUMAKPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437601639 | ­240112210932 | 2024-10-09 |  |  | 14.96 |  | 5.715 | 27/11/2024 | 9.241 | 29/05/2025 | [6 empty] | 14.956 | 0.004 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7907 | 81.6272
2055 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम मासोढ़ी में प्रज्ञयेश्वर महादेव मंदिर कच्ची घाट तक विद्युत विस्तार कार्य | Electricity extension work up to Pragyeshwar Mahadev Temple Kachi Ghat in village Masodhi | KUNDENAR | GEEDAM |  |  | 202437602598 | 240105801845 | 2024-03-12 |  |  | 14.94 |  | 14.94 | 2025-01-01 | [8 empty] | 14.94 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9787 | 81.2573
4526 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-परचेली में नदी किनारे खेती हेतु किसानों के खेत में चैन लिंक तार फेंसिंग एवं सब्जी बीज वितरण कार्य बन्डीपारा भाग-सात | Chain link wire fencing and vegetable seed distribution work in farmers' fields for riverside farming in Gram Panchayat-Parcheli, Bandipara Part-7 | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202337600028 | 230193808318 | 2023-03-01 |  |  | 14.92 | [12 empty] | 14.92 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
4937 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य कुंजामपारा कामालूर मार्ग पर कूपेर | RCC culvert construction work at Kuper on Kunjampara Kamalur road | KUPER | DANTEWADA |  |  | 202537600186 | 250123815196 | 20/01/2025 |  |  | 14.91 |  | 6.662 | 23/06/2025 | [8 empty] | 6.662 | 8.248 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8739 | 81.312
964 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य 4 मीटर स्पॉन चेरपाल पटेलपारा से पदमेटा डोंगरीपारा सड़क आर.डी. 700 मीटर | RCC culvert construction work 4 meter span Cherpal Patelpara to Padmeta Dongripara road RD 700 meter | CHERPAL | GEEDAM |  |  | 202437601289 | 240170740737 | 13/08/2024 |  |  | 14.89 | [11 empty] | 0 | 14.89 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 19.133 | 81.2872
2839 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य कोन्दे देवा घर से मुंडा घर तक | CC road construction work from Konde Deva Ghar to Munda Ghar | CHHOTEGUDRA | KATEKALYAN |  |  | 202237600878 | 220102983889 | 26/09/2022 |  |  | 14.88 |  | 8.18 | 2024-03-05 | [8 empty] | 8.18 | 6.7 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6687 | 81.5041
1627 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | माईल्ड स्टील रैलिंग कार्य दन्तेवाड़ा | Mild steel railing work Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600587 | 230176787998 | 2023-03-04 |  |  | 14.86 |  | 6.66 | 2023-01-05 | 6.66 | 2023-01-12 | [6 empty] | 13.32 | 1.54 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4041 | 2022-23 | सतत आजीविका | एफ.आर.ए. हितग्राही के आजीविकावर्धन जीविकोपार्जन हेतु तालाब में मछली पालन कार्य 02 नग भाग-तीन | Fish farming work in pond for livelihood enhancement of FRA beneficiary, 02 nos. Part-3 | PANDEWAR | DANTEWADA |  |  | 202237601015 | ­220192697533 | 21/10/2022 |  |  | 14.83 |  | 5.93 | 22/10/2024 | 5.615 | 22/10/2024 | [6 empty] | 11.545 | 3.285 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8749 | 81.2696
4054 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य गुमलनार से सालनार सरहद मार्ग पर 02 नग | Construction of RCC slab culvert on Gumlanar to Salnar border road, 02 nos. | GUMALNAR | GEEDAM |  |  | 202237600522 | ­220161897469 | 24/05/2022 |  |  | 14.83 |  | 5.93 | 24/05/2022 | 8.87 | 2023-04-09 | [6 empty] | 14.8 | 0.03 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
3468 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कोहकापाड़ी पारा से वट्टीपारा मार्ग पर (6.00 मीटर) | RCC slab culvert construction work on Kohkapadi Para to Vattipara road (6.00 m) | JODATARAI | GEEDAM |  |  | 202137600516 | 210171154983 | 28/10/2021 |  |  | 14.82 |  | 5.928 | 23/11/2021 | 8.7 | 31/07/2023 | [6 empty] | 14.628 | 0.192 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0338 | 81.3922
2844 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य हड़मा घर से कोसा घर तक 300 मीटर बेंगलूर | CC road construction work from Hadma Ghar to Kosa Ghar 300 meters Bangalore | BENGLUR | KATEKALYAN |  |  | 202437602878 | 240118738119 | 26/12/2024 |  |  | 14.81 |  | 6.736 | 22/05/2025 | [8 empty] | 6.736 | 8.074 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8 | 81.6539
819 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य चिउरवाई मुख्य मार्ग से साईबो का खेत तक। | Culvert construction work from Chiurwai main road to Saibo's farm. | BHATPAL | GEEDAM |  |  | 202437600241 | 240187178527 | 2024-04-03 |  |  | 18.44 |  | 7.376 | 2024-07-03 | 7.993 | 23/05/2025 | [6 empty] | 15.369 | 3.071 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.1789 | 81.4751
4909 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग निर्माण कार्य जोगापारा से उर्पालिपारा तक | Ghat cutting construction work from Jogapara to Urpalipara | MATHADI | KATEKALYAN |  |  | 202437600371 | 240110011970 | 2024-11-03 |  |  | 14.79 |  | 5.916 | 2024-11-03 | 8.6 | 27/11/2024 | [6 empty] | 14.516 | 0.274 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8306 | 81.5849
1477 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मुक्तिधाम निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-सात | Muktidham construction work Dantewada Part-7 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600568 | 230159001261 | 31/03/2023 |  |  | 14.77 |  | 5.9 | 2023-06-04 | [8 empty] | 5.9 | 8.87 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
270 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | ग्राम पंचायत मैलावाड़ा में नलकूप खनन 150 मि.मी. व्यास 180 मीटर, पावर पंप, राईजिंग मेन जी.आई. पाईप लाईप, घरेलु नल कनेक्शन एवं विद्युत कनेक्शन कार्य। | In Gram Panchayat Mailawara, tube well excavation of 150 mm diameter 180 meters, power pump, rising main GI pipe line, domestic tap connection and electricity connection work. | MAILAWADA | KUWAKONDA |  |  | 202437602346 | 240122310667 | 14/11/2024 |  |  | 14.76 |  | 2.952 | 2025-08-08 | [8 empty] | 2.952 | 11.808 | EEPHEDDANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
1638 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वृद्धा आश्रम हारम में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य | Boundary wall construction work in Vriddha Ashram Haram | HARAM | GEEDAM |  |  | 202437602570 | 240163228666 | 2024-03-12 |  |  | 14.76 |  | 9.8122 | 2025-12-08 | [8 empty] | 9.8122 | 4.9478 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
3857 | 2021-22 | स्वच्छता | आर सीसी नाली निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से पंचायत भवन तक | RCC drain construction work from main road to Panchayat Bhawan | FUNDRI | GEEDAM |  |  | 202237600111 | 220175437959 | 2022-11-02 |  |  | 14.69 |  | 5.87 | 2022-11-02 | 8.628 | 25/08/2022 | [6 empty] | 14.498 | 0.192 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0055 | 81.1207
1139 | 2025-26 | सार्वजनिक परिवहन | जिला दन्तेवाड़ा के 10 पोटाकेबिन/केजीबीव्ही में वाहन की व्यवस्था जिले में संचालित आवासीय विद्यालयों में 02 वाहन प्रदाय क्रय कार्य | Provision of vehicles in 10 Pota Cabins/KGBVs of Dantewada district. Supply and purchase of 02 vehicles in residential schools run in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600270 | 250180648217 | 2025-08-04 |  |  | 14.688 |  | 11.146 | 24/06/2025 | 3.542 | 29/09/2025 | [6 empty] | 14.688 | 0 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
384 | 2024-25 | शिक्षा | हायर सेकेण्डरी स्कूल कुआकोण्डा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य | Construction of additional rooms in Higher Secondary School Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161917507 | 202437601244 | 240184309631 | 13/08/2024 |  |  | 14.67 |  | 5.868 | 2025-02-01 | [8 empty] | 5.868 | 8.802 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4293 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | ग्राम-पंचायत कौरगांव में एनिमिया को कम करने हेतु भाग-छः | Part Six: To reduce anemia in the village panchayat Kaurgaon | KAURGAON | GEEDAM |  |  | 202237601225 | ­220116278318 | ­ 13/12/2022 |  |  | 14.66 |  | 5.86 | 13/12/2022 | 8.8 | 23/01/2023 | [6 empty] | 14.66 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.133 | 81.2404
3530 | 2021-22 | शिक्षा | बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य प्राथमिक शाला एवं आंगनबाड़ी भवन परिसर सालनार | Boundary wall construction work of Primary School and Anganwadi building complex, Salnar | MUSTALNAR | GEEDAM |  |  | 202137600187 | 210106523433 | 25/06/2021 |  |  | 14.65 |  | 5.86 | 25/06/2021 | 8.72 | 22/02/2023 | [6 empty] | 14.58 | 0.07 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0947 | 81.2591
2270 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.50मी. स्पान कोरीरास मार्ग पर | Culvert construction work on 1.50m span Koriras Road | BADEGADAM | KATEKALYAN |  |  | 202437600706 | 240161769250 | 20/06/2024 |  |  | 14.6 | [11 empty] | 0 | 14.6 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7112 | 81.6639
4844 | 2023-24 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जिले के 11 आंगनबाड़ी में विद्युतीकरण कार्य। | Electrification work in 11 Anganwadis of the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600490 | 240104233940 | 15/03/2024 |  |  | 14.591 |  | 14.591 | 2024-04-04 | [8 empty] | 14.591 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2799 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर मुचनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Health and Wellness Center Muchnar | MUCHNAR | GEEDAM |  | 8584776127 | 202437600418 | 240177048814 | 13/03/2024 | 8584776127 |  | 7.12 |  | 2.85 | 19/03/2024 | [8 empty] | 2.85 | 4.27 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
339 | 2023-24 | शिक्षा | स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में संचालित डिग्री डिप्लोमा कोर्स हेतु शिक्षण कार्य | Teaching work for degree diploma courses conducted at State Institute of Hotel Management | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601435 | 230178463685 | 2023-11-08 |  |  | 14.55 |  | 5.82 | 2023-08-09 | [8 empty] | 5.82 | 8.73 | Livelihood coll.soci.Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5151 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर नगरपंचायत बारसूर का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Health and Wellness Center, Nagar Panchayat Barsur | BARSOOR | GEEDAM | BARSOOR | 7341686587 | 202437600428 | 240186717519 | 14/03/2024 | 7341686587 |  | 14.54 |  | 5.82 | 22/03/024 | 6.882 | 28/04/2025 | [6 empty] | 12.702 | 1.838 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.1362 | 81.3862
240 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | वार्ड क्रमांक 14 से शीतला माता मंदिर से आवास तक टयूबलर पोल स्थापना कार्य। | Tubular pole installation work from Ward No. 14 to Sheetla Mata Temple to residence. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437601479 | 240191757743 | 30/08/2024 |  |  | 14.53 |  | 5.812 | 2025-10-01 | 8.688 | 25/06/2025 | [6 empty] | 14.5 | 0.03 | Nagar Panchayat Geedam | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3009 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिला के कृषकों के खेत में बाउण्ड्री बांस रोपण कार्य | Boundary bamboo plantation work in the fields of farmers of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602672 | 240172764587 | 2024-10-12 |  |  | 14.5 | [11 empty] | 0 | 14.5 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 90 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
343 | 2023-24 | शिक्षा | लक्ष्य प्रतिस्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र दन्तेवाड़ा संचालित कार्य | Work conducted by Lakshya Competition Examination Training Center, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337601437 | 230142827568 | 2023-11-08 |  |  | 14.49 |  | 5.79 | 22/08/2023 | 5.79 | 2023-10-11 | 0.51 | 30/04/2024 | 1.62 | 30/10/2024 |  |  | 12.09 | 2.4 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 4th installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
221 | 2021-22 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | दन्तेवाड़ा क्षेत्र अन्तर्गत दिव्यांगजनों हेतु सहायक उपकरण पेट्रोल चलित स्कूटी दो पहिया, अतिरिक्त प्रदाय कार्य भाग-02 (हितग्राही संख्या-10) | Assistive devices for disabled persons under Dantewada area, petrol driven scooter two wheeler, additional supply work part-02 (beneficiary number-10) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600487 | 210161014614 | 18/10/2021 |  |  | 14.44 |  | 5.776 | 21/10/2021 | 8.664 | 2022-02-02 | [6 empty] | 14.44 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
974 | 2022-23 | स्वच्छता | नाली निर्माण कार्य अनविका होटल के सामने | Drain construction work in front of Anvika Hotel | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202237600394 | 220119744432 | ­ 26/04/2022 |  |  | 14.44 |  | 5.77 | 27/04/2022 | 8.67 | 24/06/2022 | [6 empty] | 14.44 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
3300 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | 2 नग आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मी. स्पान तुमरीगण्डा से डबीन गुण्डापारा पहुंचमार्ग पर तुमरीगुण्ड़ा तक आरडी-500,1900 मी. | Construction of 2 Nos. RCC Slab Culvert 1.50 m span from Tumrigunda to Tumrigunda on Dabin Gundapara approach road RD-500, 1900 m. | TUMRIGUNDA | GEEDAM |  |  | 202437600695 | 240154003054 | 20/06/2024 |  |  | 14.43 |  | 5.772 | 2024-02-07 | [8 empty] | 5.772 | 8.658 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.1425 | 81.3029
3936 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पंचायत भवन निर्माण कार्य अरनपुर | Panchayat building construction work Aranpur | ARANPUR | KUWAKONDA |  |  | 202137600550 | 210149471223 | 27/11/2021 |  |  | 14.42 |  | 5.76 | 26/11/2021 | 5.76 | 26/10/2022 | 2.727 | 24/07/2024 |  |  |  |  | 14.247 | 0.173 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5011 | 81.3071
4285 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | ग्राम पंचायत फुण्डरी में एनिमिया को कम करने हेतु भाग-चौदह | Part Fourteen to reduce anemia in Gram Panchayat Fundri | FUNDRI | GEEDAM |  |  | 202237601234 | ­220152608761 | ­ 13/12/2022 |  |  | 14.38 |  | 5.75 | 13/12/2022 | 8.63 | 23/01/2023 | [6 empty] | 14.38 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0055 | 81.1207
4289 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | ग्राम-पंचायत मुस्तलनार में एनिमिया को कम करने हेतु भाग-दस | Part-10 to reduce anemia in Gram Panchayat Mustalnar | MUSTALNAR | GEEDAM |  |  | 202237601230 | ­220129378448 | ­ 13/12/2022 |  |  | 14.38 |  | 5.75 | 13/12/2022 | 8.63 | 23/01/2023 | [6 empty] | 14.38 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0947 | 81.2591
4297 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | ग्राम-पंचायत चेरपाल में एनिमिया को कम करने हेतु भाग-दो | Part-2 to reduce anemia in Gram Panchayat Cherpal | CHERPAL | GEEDAM |  |  | 202237601221 | ­220181491859 | ­ 13/12/2022 |  |  | 14.38 |  | 5.75 | 13/12/2022 | 8.63 | 23/01/2023 | [6 empty] | 14.38 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.133 | 81.2872
2716 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य करंजेनार चंदेनार मुख्य मार्ग से हीमांशु के घर तक (350 मीटर) | CC road construction work from Karanjenar Chandenar main road to Himanshu's house (350 meters) | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202137600505 | 210119153592 | 28/10/2021 |  |  | 14.37 |  | 5.748 | 2022-05-01 | 8.53 | 26/04/2024 | [6 empty] | 14.278 | 0.092 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
4411 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | मुख्य मार्ग से हरीश घर तक सी.सी.सड़क निर्माण कार्य। | Construction work of CC road from main road to Harish Ghar. | MATENAR | DANTEWADA |  |  | 202437601593 | 240101447228 | 2024-04-09 |  |  | 14.37 |  | 5.748 | 2025-11-03 | 3.3412 | 2025-02-06 | 4.8713 | 18/07/2025 |  |  |  |  | 13.9605 | 0.40948 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8679 | 81.43
2175 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | डी.ए.व्ही. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल कुम्हाररास में सोलर पॉवर प्लांट स्थापना कार्य | Solar power plant installation work at DAV Chief Minister Public School, Kumharras | KUMHARRAS | DANTEWADA |  | 22162200511 | 202437602948 | 240180556259 | 2025-01-01 |  |  | 14.364 |  | 14.364 | 28/03/2025 | [8 empty] | 14.364 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
2927 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | बीटी सड़क चौड़ीकरण कार्य ब्लॉक ऑफिस से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-कुआकोण्ड़ा भाग-दो | BT Road Widening Work from Block Office to Community Health Centre-Kuakonda Part-II | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202237600817 | ­220119220515 | 2022-08-09 |  |  | 14.362 |  | 5.74 | 18/01/2023 | [8 empty] | 5.74 | 8.622 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
5199 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य जंगलपारा से भीमापारा तक 03 नग मारजूम। | RCC slab culvert construction work from Jangalpara to Bhimapara, 03 nos. Marjum. | MARJUM | KATEKALYAN |  |  | 202537600594 | 250194326909 | 2025-08-07 |  |  | 14.36 | [11 empty] | 0 | 14.36 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 60 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7503 | 81.7396
1323 | 2024-25 | शिक्षा | जिले के 29 शासकीय हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के कक्षा 12 वीं के विभिन्न संकायों के छात्र/छात्राओं हेतु 02 दिवसीय जिला स्तरीय करियर मेला के आयोजन कार्य | Organizing a two-day district level career fair for students of various faculties of class 12th of 29 government higher secondary schools of the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600237 | 250147752578 | 24/03/2025 |  |  | 14.35 |  | 5.74 | 2025-03-04 | 7.356 | 30/04/2025 | [6 empty] | 13.096 | 1.254 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 200 | 2024-25 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1053 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | शासकीय आवास-गोंगपाल में जीर्णोद्धार कार्य 07 नग | Renovation work in Government House-Gongpal 07 nos. | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601254 | 220122226392 | ­ 13/12/2022 |  |  | 14.3 |  | 5.73 | 13/12/2022 | 5.5527 | 2025-10-06 | [6 empty] | 11.2827 | 3.0173 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
2794 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी.सड़क निर्माण कार्य सुशीला बघेल घर से कला मंच तक | Construction of CC road from Sushila Baghel house to Kala Manch | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437600384 | 240115622910 | 13/03/2024 |  |  | 14.28 |  | 5.712 | 2025-10-01 | 5.712 | [7 empty] | 11.424 | 2.856 | Nagar Panchayat Geedam |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
656 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | मातृत्व एवं शिशु अस्पताल गीदम में संचालित 1000 एलपीएम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का मरम्मत कार्य | Repair work of 1000 LPM Oxygen Generation Plant operated at Maternity and Child Hospital, Geedam | GEEDAM | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 3622641110 | 202437600046 | 240176240462 | 20/02/2024 | 3622641110 |  | 14.272 | [11 empty] | 0 | 14.272 | Civil surgeon Dantewada |  | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
3621 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य सुखराम घर से सुखनाथ घर तक | CC road construction work from Sukhram Ghar to Sukhnath Ghar | TUMAKPAL | KATEKALYAN |  |  | 202237600031 | 220122693772 | 19/01/2022 |  |  | 14.27 |  | 5.7 | 18/01/2022 | 5.7 | 2022-02-06 | 2.39 | 25/11/2022 |  |  |  |  | 13.79 | 0.48 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7907 | 81.6272
3630 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकास खण्ड़-कटेकल्याण में कृषि को बढ़ावा देने के उदेश्य से वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों को सिंचाई क्षेत्र में विस्तार एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित हेतु ड्रिप इरीगेशन स्थापना कार्य (0.040 हे.) | In order to promote agriculture in development block-Katekalyan, drip irrigation installation work (0.040 ha) for forest rights lease holder farmers to expand the irrigation area and encourage organic farming. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600386 | 210133040383 | 18/08/2021 |  |  | 14.25 |  | 5.7 | 18/08/2021 | 8.55 | 25/12/2021 | [6 empty] | 14.25 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
3631 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकास खण्ड़-कुआकोण्ड़ा में कृषि को बढ़ावा देने के उदेश्य से वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों को सिंचाई क्षेत्र में विस्तार एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित हेतु ड्रिप इरीगेशन स्थापना कार्य (0.040 हे.) | In order to promote agriculture in development block-Kuakonda, drip irrigation installation work (0.040 ha) for forest rights lease holder farmers to expand the irrigation area and encourage organic farming. | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202137600385 | 210105871902 | 18/08/2021 |  |  | 14.25 |  | 5.7 | 18/08/2021 | 7.9 | 25/12/2021 | [6 empty] | 13.6 | 0.65 | D.D.Agriculture Dantewada | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
713 | 2024-25 | शिक्षा | माध्यमिक शाला मल्लेमुण्डा मुचनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Secondary School Mallemunda Muchnar | MUCHNAR | GEEDAM |  | 22160808304 | 202437602292 | 240147533409 | 19/11/2024 |  |  | 4.19 |  | 2.38 | 2025-09-12 | [8 empty] | 2.38 | 1.81 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
4827 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | जिला दन्तेवाड़ा में स्वास्थ्य गतिविधियाँ के संचालन हेतु विभिन्न अधोसंरचना कार्य भाग-एक | Various infrastructure works for conducting health activities in Dantewada district, Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601015 | 230120046361 | 15/06/2023 |  |  | 14.24 |  | 5.69 | 2023-08-08 | 8.5 | 20/11/2023 | [6 empty] | 14.19 | 0.05 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
649 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाडा के बाहरी एलीवेशन में लुवर फिंस का मरम्मत कार्य | Repair work of louver fins in the outer elevation of District Hospital Dantewada | DH Dantewada | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600202 | 250128643962 | 2025-05-03 |  |  | 14.22 |  | 9.005 | 2025-05-05 | [8 empty] | 9.005 | 5.215 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024-25 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8899 | 81.3478
3269 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 02 नग आर.सी.सी. स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मी. स्पा. सरपंचपारा से लालुपारा पहुंच मार्ग पर आर.डी. 800, 1200, मी. | Construction of 02 RCC slab culverts, 1.50 m spacing, on approach road from Sarpanchpara to Lalupara, RD 800, 1200 m. | RONJE | GEEDAM |  |  | 202437600165 | 240134075337 | 2024-01-03 |  |  | 14.22 |  | 5.688 | 2024-12-03 | 8.462 | 2025-12-02 | [6 empty] | 14.15 | 0.07 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0411 | 81.3648
3301 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | 2 नग आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मी. स्पान तुमरीगण्डा से डबीन गुण्डापारा पहुंचमार्ग पर तुमरीगुण्ड़ा तक आरडी-500,1000 मी. | Construction of 2 Nos. RCC Slab Culvert 1.50 m span on Tumrigunda to Dabin Gundapara Approach Road RD-500, 1000 m. | TUMRIGUNDA | GEEDAM |  |  | 202437600694 | 240155842927 | 18/06/2024 |  |  | 14.22 |  | 5.688 | 2024-02-07 | 5.579 | 2025-03-09 | 2.953 | 16/10/2025 |  |  |  |  | 14.22 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1425 | 81.3029
538 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सांस्कृति कार्यक्रम हेतु शेड़ निर्माण कार्य | Shed construction work for cultural programs | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202437602531 | 240117148198 | 26/11/2024 |  |  | 14.17 |  | 7.44 | 2025-09-12 | [8 empty] | 7.44 | 6.73 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
3859 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य जोड़ातराई से हारला मार्ग पर 02 नग | Construction of RCC slab culvert on Jodatrai to Harla road, 02 nos. | JODATARAI | GEEDAM |  |  | 202237600109 | 220185240398 | 2022-11-02 |  |  | 14.17 |  | 6.66 | 2022-11-02 | 7.51 | 25/08/2022 | [6 empty] | 14.17 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0338 | 81.3922
1062 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सेंटर स्कुल दन्तेवाड़ा से झोड़ीबाड़म मार्ग पर रेंलिग कार्य | Railing work on the road from Center School Dantewada to Jhoribarram | JHODIYABADAM | GEEDAM |  |  | 202337601327 | 230178976605 | 19/07/2023 |  |  | 14.16 |  | 8.129 | 29/08/2024 | [8 empty] | 8.129 | 6.031 | CGRRDA PIU-01 Dantewada | 120 |  | 100% done |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
3048 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | जिला दन्तेवाड़ा के किरन्दुल के वार्ड नम्बर 16 आरै 18 में सौंदर्यीकरण और दीवार पेंटिंग कार्य | Beautification and wall painting work in Ward No. 16 and 18 of Kirandul, District Dantewada. | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202437601528 | ­240165285227 | 30/08/2024 |  |  | 14.16 |  | 5.458 | 31/12/2024 | [8 empty] | 5.458 | 8.702 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
282 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुजारीपारा से देवगुड़ी तक 400 मीटर सड़क मुण्डापारा बड़े पनेड़ा। | 400 meter road from Pujaripara to Devgudi, Mundapara Bade Paneda. | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202437601312 | 240136212031 | 20/08/2024 |  |  | 14.15 |  | 7.385 | 2025-05-05 | [8 empty] | 7.385 | 6.765 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
164 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं. 2 बाल उद्यान में इंटर लॉकिंग पेवर ब्लॉक कार्य। | Interlocking paver block work in Ward No. 2 Children's Park. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601572 | ­240182789670 | 2024-04-09 |  |  | 14.13 |  | 5.789 | 16/05/2025 | [8 empty] | 5.789 | 8.341 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3426 | 2025-26 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद इंग्लिश माध्यम स्कूल जावंगा गीदम के छत के उपर प्रोफाईल शीट कार्य | Profile sheet work on the roof of Swami Atmanand English Medium School, Jawanga, Geedam | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202537600481 | 250124422853 | 14/05/2025 |  |  | 14.13 |  | 13.878 | 16/10/2025 | [8 empty] | 13.878 | 0.252 | Tribal Development Dantewada | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4561 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर नेटापुर में चैनलिंक निर्माण कार्य भाग-छः | Channel Link Construction Work at FRA Cluster Netapur Part-Six | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600836 | 220139928667 | 2022-09-09 |  |  | 14.12 |  | 5.64 | 29/11/2022 | 8.34 | 14/12/2023 | [6 empty] | 13.98 | 0.14 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
2999 | 2024-25 | शिक्षा | माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला चोलनार में अहाता निर्माण कार्य | Compound building work in Secondary and Primary School Cholnar | CHOLNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437601551 | 240146464617 | 2024-02-09 |  |  | 14.1 |  | 13.78 | 16/12/2024 | [8 empty] | 13.78 | 0.32 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6214 | 81.3192
4905 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य हायर सेकेन्ड्री स्कूल मेटापाल | Construction work of additional room Higher Secondary School Metapal | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202437602342 | 240149751236 | 13/11/2024 |  |  | 14.09 | [11 empty] | 0 | 14.09 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.8696 | 81.5419
1583 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वृद्धा आश्रम हारम में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य | Construction of additional rooms in Vriddha Ashram Haram | HARAM | GEEDAM |  |  | 202437602569 | 240120747252 | 2024-03-12 |  |  | 14.08 |  | 4.608 | 16/04/2025 | [8 empty] | 4.608 | 9.472 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
2167 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | जिला दन्तेवाड़ा में दन्तेश्वरी माई जी, बगीया सौन्दर्यीकरण (वॉल पेंटिंग, सीमेन्ट मोरल आर्ट) एवं आहता निर्माण कार्य | Danteshwari Mai Ji, garden beautification (wall painting, cement moral art) and courtyard construction work in Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600049 | 250138815717 | 2025-04-01 |  |  | 14.08 | [11 empty] | 0 | 14.08 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
4222 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला-डोंगरीपारा का निर्माण कार्य | Construction work of Primary School-Dongripara | KUNDENAR | GEEDAM |  | 22160803702 | 202237601218 | 220161123396 | 14/12/2022 |  |  | 14.08 |  | 5.63 | 2023-10-04 | 5.63 | 19/05/2023 | 2.77 | 27/06/2024 |  |  |  |  | 14.03 | 0.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9787 | 81.2573
4223 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | प्राथमिक शाला-मासोड़ी का निर्माण कार्य | Construction work of Primary School-Masodi | KUNDENAR | GEEDAM |  | 22160803701 | 202237601217 | 220165792577 | 14/12/2022 |  |  | 14.08 |  | 5.63 | 2023-10-04 | 5.63 | 19/05/2023 | 2.786 | 2024-04-07 |  |  |  |  | 14.046 | 0.034 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9787 | 81.2573
238 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य रामनाथ घर से रामप्रसाद घर तक बड़े कारली | Cement concrete road construction work from Ramnath Ghar to Ramprasad Ghar, Bade Karli | BADEKARLI | GEEDAM |  |  | 202537600118 | 250160523481 | 15/01/2025 |  |  | 14.07 | [11 empty] | 0 | 14.07 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.975 | 81.389
4284 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | ग्राम-पंचायत तुमरीगुण्डा में एनिमिया को कम करने हेतु भाग-पंद्रह | Part-15 to reduce anemia in Gram Panchayat Tumrigunda | TUMRIGUNDA | GEEDAM |  |  | 202237601235 | 220141048753 | ­ 13/12/2022 |  |  | 14.03 |  | 5.61 | 13/12/2022 | 8.42 | 23/01/2023 | [6 empty] | 14.03 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1425 | 81.3029
2139 | 2024-25 | शिक्षा | डोम शेड निर्माण कार्य एवं पेवर ब्लाक सड़क कार्य डाइट परिसर में कार्य | Dome shed construction work and paver block road work in DIET campus | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600032 | 250120875735 | 2025-03-01 |  |  | 14.02 | [11 empty] | 0 | 14.02 | BEO/BRC Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1238 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आर. सी. सी. स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 3 मी. स्पान पटेलपारा से मोफलनार बडे़पारा मार्ग पर आरडी 700 मी.। | Construction of RCC slab culvert with 3m span on Patelpara to Mofalnar Badepara road at RD 700m. | GUTOLI | GEEDAM |  |  | 202437600910 | 240187328185 | 2024-09-07 |  |  | 13.97 |  | 5.588 | 23/08/2024 | [8 empty] | 5.588 | 8.382 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 150 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0397 | 81.2981
4309 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग कार्य छोटे हड़मामुण्ड़ा से कोयकी पारा मार्ग पर | Ghat cutting work on Chhote Hadamunda to Koyki Para road | MAHARAKARKA | KATEKALYAN |  |  | 202237600356 | 220100277994 | ­ 11/04/2022 |  |  | 13.97 |  | 5.58 | 2022-11-04 | 8.12 | 2023-06-04 | [6 empty] | 13.7 | 0.27 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6655 | 81.4561
2682 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मी. स्पान आरसीसी स्लेब आरडी 500 मी. 100 मी. बोटेपारा पहुंचमार्ग पर 2 नग | Culvert construction work 1.50 m span RCC slab RD 500 m 100 m on Botepara approach road 2 nos. | KAURGAON | GEEDAM |  |  | 202437600403 | 240160207916 | 15/03/2024 |  |  | 13.96 |  | 5.584 | 22/03/2024 | 5.504 | 2025-03-09 | 2.872 | 17/10/2025 |  |  |  |  | 13.96 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.133 | 81.2404
3945 | 2021-22 | शिक्षा | दन्तेवाड़ा जिले में संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय बारसूर एवं आस्था विद्या मंदिर जावंगा में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के जीव-विज्ञान एवं गणित संकाय में अध्ययनरत् 123 छात्र/छात्राओं को IIT/JEE and NEET की ऑनलाईन कोचिंग तैयारी हेतु भाग-01 | Part-01 for online coaching preparation of IIT/JEE and NEET to 123 students studying in Biology and Mathematics stream of class 11th and 12th in Jawahar Navodaya Vidyalaya Barsoor and Aastha Vidya Mandir Jawanga operating in Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600411 | 210157785207 | 28/08/2021 |  |  | 13.96 | [11 empty] | 0 | 13.96 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2881 | 2024-25 | शिक्षा | नन्हे परिन्दे पातररास में प्रेयर शेड निर्माण कार्य | Prayer shed construction work in Nanhe Parinde Patarras | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202437600650 | 240134777795 | 13/06/2024 |  |  | 13.95 |  | 5.58 | 18/07/2024 | 8.103 | 2025-07-03 | [6 empty] | 13.683 | 0.267 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 150 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
1039 | 2022-23 | स्वच्छता | आर सीसी नाली निर्माण कार्य मुकेश सोनी घर से मुख्य नाली तक वार्ड क्रमांक 05, 06 | RCC drain construction work from Mukesh Soni's house to main drain, ward no. 05, 06 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202237600410 | 220195338356 | 29/04/2022 |  |  | 13.92 |  | 5.56 | 29/04/2022 | [8 empty] | 5.56 | 8.36 | Nagar Panchayat Geedam | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2624 | 2024-25 | सतत आजीविका | नगरपालिका परिषर दन्तेवाड़ा में चौपाटी निर्माण कार्य | Chowpatty construction work in Dantewada Municipal Council | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601834 | 240169688169 | 24/09/2024 |  |  | 13.89 |  | 2.907 | 2025-01-02 | 5.096 | 16/10/2025 | [6 empty] | 8.003 | 5.887 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
888 | 2024-25 | शिक्षा | 100 सीटर आरएमएसए छात्रावास भवन का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of 100 seater RMSA hostel building | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437600956 | 240169229284 | 2024-09-07 |  | - | 13.88 |  | 11.15 | 13/06/2025 | [8 empty] | 11.15 | 2.73 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4405 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के कृषक समूहों को ट्रेक्टर एवं सहायक यंत्र प्रदाय कार्य | Supply of tractors and accessories to farmer groups in the district | MUNDER | GEEDAM |  |  | 202237600418 | 220123007004 | ­ 02/05/2022 |  |  | 13.88 |  | 5.55 | 2022-06-05 | 8.33 | 29/04/2024 | [6 empty] | 13.88 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9252 | 81.1975
3520 | 2022-23 | शिक्षा | चबुतरा निर्माण कार्य भांसी | platform construction work bhansi | BHANSI | DANTEWADA |  |  | 202237600912 | 220167757470 | 26/09/2022 |  |  | 13.87 |  | 5.54 | 2023-11-04 | 7.89 | 29/04/2024 | [6 empty] | 13.43 | 0.44 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
2280 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य बण्डीपारा से नागफनी मार्ग पर | Murumikaran road construction work on Bandipara to Nagphani road | JODATARAI | GEEDAM |  |  | 202237600667 | ­220166091109 | 24/06/2022 |  |  | 13.86 |  | 5.54 | 24/06/2022 | 5.265 | 25/06/2024 | 1.32 | 24/07/2024 |  |  |  |  | 12.125 | 1.735 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 19.0338 | 81.3922
3975 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सड़क एवं मुरूमीकरण कार्य बण्डीपारा से नागफनी तक | Road and gravelling work from Bandipara to Nagphani | KORLAPAL | GEEDAM |  |  | 202237600412 | 220158899220 | 29/04/2022 |  |  | 13.86 |  | 5.54 | 29/04/2022 | 8.12 | 26/10/2022 | [6 empty] | 13.66 | 0.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0689 | 81.3311
4196 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य बण्डीपारा से नागफनी मार्ग पर | Murumikaran road construction work on Bandipara to Nagphani road | JODATARAI | GEEDAM |  |  | 202237600660 | ­220160862266 | 15/06/2022 |  |  | 13.86 |  | 5.54 | 16/06/2022 | 8.31 | 22/03/2023 | [6 empty] | 13.85 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0338 | 81.3922
4961 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | नकुलनार में गोदाम जीर्णोद्धार कार्य | Warehouse renovation work at Nakulnar | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202237600969 | 220184204686 | 2022-10-10 |  |  | 13.84 |  | 5.536 | 20/10/2022 | 5.53 | 23/11/2023 | 2.771 | 30/01/2023 |  |  |  |  | 13.837 | 0.003 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1083 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य 400 मी.छिंदनार मुख्यमार्ग से नंगापारा पी.एम.जी.एस.वाय. सड़क तक छोटेतुमनार | Cement concrete road construction work of 400 m from Chhindnar main road to Nangapara PMGSY road, Chhotetumnar | CHHOTETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202437602820 | 240148636078 | 25/12/2024 |  |  | 13.83 |  | 5.532 | 28/03/2025 | 8.285 | 2025-03-09 | [6 empty] | 13.817 | 0.013 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0116 | 81.2484
1834 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | अमरूद पौध रोपण एवं अन्तराशस्य पपीता पौध रोपण रकबा 2.00 हेक्ट. नरेगा अभिसरण | Guava plantation and intercrop papaya plantation area 2.00 hectare NREGA convergence | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202237600870 | 220177923689 | 21/09/2022 |  |  | 13.828 |  | 5.531 | 21/09/2022 | [8 empty] | 5.531 | 8.297 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
4642 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | स्टोर एवं कॉल्फ शेड निर्माण कार्य धुरली | Store and calf shed construction work Dhurli | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202437600711 | 240197002042 | 24/06/2024 |  |  | 13.81 |  | 5.52 | 19/07/2024 | [8 empty] | 5.52 | 8.29 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 200 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7853 | 81.2841
878 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग चौक से बंशी घर तक भाग - 02 | Cement concrete road construction work from Main Road Chowk to Banshi Ghar Part - 02 | BINJAM | GEEDAM |  |  | 202437601559 | 240101537986 | 2024-04-09 |  |  | 13.8 |  | 5.52 | 13/02/2025 | 6.66 | 2025-09-05 | [6 empty] | 12.18 | 1.62 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9446 | 81.2995
896 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग चौक से बंशी घर तक भाग - 01 | Cement concrete road construction work from Main Road Chowk to Banshi Ghar Part - 01 | BINJAM | GEEDAM |  |  | 202437601558 | 240167067599 | 2024-02-09 |  |  | 13.8 |  | 5.52 | 13/02/2025 | 5.87 | 2025-09-05 | [6 empty] | 11.39 | 2.41 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9446 | 81.2995
4016 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई सेकेण्डरी स्कूल-फरसपाल उन्नयन एवं जीर्णोद्धार कार्य भाग-दो | Swami Atmanand Hindi Medium High Secondary School-Farspal Upgradation and Renovation Work Part-2 | PHARASPAL | GEEDAM |  | 22160803613 | 202237601442 | 220177961265 | 26/12/2022 |  |  | 13.8 |  | 11.04 | 2023-06-02 | 1.285 | 30/06/2023 | 1.285 | 20/12/2024 |  |  |  |  | 13.61 | 0.19 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 150 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
625 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य अलीकोण्टा से हाण्डाखोदरा तक | Construction of gravel road from Alikonta to Handakhodara | PONDUM 02 | DANTEWADA |  |  | 202137600359 | 210162073033 | 16/08/2021 |  |  | 13.79 |  | 5.516 | 16/08/2021 | 8.274 | 15/03/2022 | [6 empty] | 13.79 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
1484 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मुक्तिधाम निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-दस | Muktidham construction work Dantewada Part-10 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600571 | 230162439141 | 31/03/2023 |  |  | 13.79 |  | 5.51 | 2023-06-04 | 5.51 | 2025-07-02 | [6 empty] | 11.02 | 2.77 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1793 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 4.00 मी. स्पान आर.सी.सी. स्लेब आर.डी. 800 मी. भालुनाला मुख्य मार्ग से स्कुल पारा पहूंच मार्ग। | Culvert construction work 4.00 m span RCC slab RD 800 m School Para approach road from Bhalunala main road. | HIDPAL | GEEDAM |  |  | 202437600238 | 240166025236 | 2024-04-03 |  |  | 13.79 |  | 5.516 | 2024-07-03 | 4.022 | 13/11/2025 | [6 empty] | 9.538 | 4.252 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0813 | 81.4112
3581 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य प्रधानमंत्री सड़क धाकड़पारा से ईमलीपारा माता मंदिर तक रोंजे | CC road construction work Prime Minister Road from Dhakadpara to Imalipara Mata Temple, Ronje | RONJE | GEEDAM |  |  | 202237600241 | ­220183070598 | 21/03/2022 |  |  | 13.75 |  | 5.5 | 21/03/2022 | 8.188 | 27/07/2022 | [6 empty] | 13.688 | 0.062 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0411 | 81.3648
5252 | 2025-26 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | वार्ड क्रं. 12 एस.एल.आर.एम.सेंटर के समीप पार्क हेतु विकास कार्य । | Development work for the park near S.L.R.M. Centre, Ward No. 12. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202537600659 | 250170991238 | 31/07/2025 |  |  | 13.75 | [11 empty] | 0 | 13.75 | Nagar Panchayat Geedam | 60 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
4849 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 4.00 मीटर डोंगरीपारा से कुंजामपारा मार्ग पर आरडी-500 मीटर | Construction of RCC slab culvert 4.00 meter on Dongripara to Kunjampara road RD-500 meter | KUNDENAR | GEEDAM |  |  | 202437600402 | 240191869806 | 15/03/2024 |  |  | 13.74 |  | 5.496 | 16/08/2024 | 8.232 | 2024-01-08 | [6 empty] | 13.728 | 0.012 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 180 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9787 | 81.2573
4395 | 2022-23 | स्वच्छता | आर सीसी नाली निर्माण कार्य मुख्य मार्ग दन्तेवाड़ा से प्रा.शा. चर्चपारा तक | RCC drain construction work from main road Dantewada to Primary School Churchpara | HARAM | GEEDAM |  |  | 202237601134 | 220140126822 | ­ 02/12/2022 |  |  | 13.72 |  | 5.48 | 23/01/2023 | 8.2 | 19/05/2023 | [6 empty] | 13.68 | 0.04 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
4957 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | बीपीओ सेंटर एजुकेशन सिटी जावंगाा जिला-दन्तेवाड़ा में 300 एमबीपीएस इन्टरसनेट प्रदाय कार्य | 300 Mbps Internet Supply Work at BPO Center Education City Jawanga District-Dantewada | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337601206 | 230158195013 | 2023-11-07 |  |  | 13.688 |  | 13.688 | 2023-11-07 | [8 empty] | 13.688 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
981 | 2024-25 | शिक्षा | बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य 250 मी. बालक आश्रम पंचायत भवन एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र चेरपाल | Boundary wall construction work 250 m. Balak Ashram Panchayat Building and Sub Health Center Cherpal | CHERPAL | GEEDAM |  |  | 202437601397 | 240185359083 | 22/08/2024 |  |  | 13.68 |  | 2.775 | 17/01/2025 | 5.783 | 16/10/2025 | [6 empty] | 8.558 | 5.122 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.133 | 81.2872
2754 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य सुक्को घर से दसरू घर तक | CC road construction work from Sukko Ghar to Dasru Ghar | GAMAWADA | Dantewada |  |  | 202137600354 | 210178560636 | 16/08/2021 |  |  | 13.67 |  | 5.468 | 16/08/2021 | 8.092 | 27/12/2022 | [6 empty] | 13.56 | 0.11 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8103 | 81.3093
502 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | नव निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छिन्दनार विकासखण्ड गीदम में सौर्य उर्जा स्थापित कार्य | Solar energy installation work in newly constructed primary health center Chhindnar development block Geedam. | CHHINDNAR | DANTEWADA | BLOCK LEVEL | 6724646283 | 202437602534 | 240121676811 | 27/11/2024 | 6724646283 |  | 13.653 |  | 5.461 | 2025-02-01 | 8.192 | 29/01/2025 | [6 empty] | 13.653 | 0 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
284 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | नगर पंचायत बारसूर के निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम के पीछे वृक्षारोपण कार्य फेंसिंग बोरवेल सहित | Tree plantation work including fencing and borewell behind the under construction mini stadium of Nagar Panchayat Barsur. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437600355 | 240169139704 | 2024-11-03 |  |  | 13.64 |  | 13.619 | 2025-02-01 | [8 empty] | 13.619 | 0.021 | Nagar Panchayat Barsur |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
995 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | डिनेक्स छिन्दनार में डायनिंग हाल निर्माण कार्य | Dining hall construction work in Dinex Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202437602766 | 240124540434 | 20/12/2024 |  |  | 13.63 |  | 5.134 | 2025-12-11 | [8 empty] | 5.134 | 8.496 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
5069 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के कृषकों को फलदार पौधा वितरण कार्य। | Distribution of fruit plants to the farmers of the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600646 | 240153890841 | 2024-12-06 |  |  | 13.63 |  | 5.452 | 2024-08-08 | 8.048 | 19/12/2024 | [6 empty] | 13.5 | 0.13 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 200 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4040 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | िजले के कृषक के खेत म 25.00 हे टयर म सामुदाियक फ संग हेतु कृषक अंश सहयोग रािश दाय काय | Work of providing farmer share contribution amount for community farming in 25.00 hectares in the fields of farmers of the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600357 | 230136368824 | 17/02/2023 |  |  | 13.62 | [11 empty] | 0 | 13.62 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4903 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | मुक्तिधाम निर्माण एवं अन्य कार्य पाढ़ापुर | Muktidham construction and other works Padhapur | PADHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202537600402 | 250162462108 | 30/04/2025 |  |  | 13.62 | [11 empty] | 0 | 13.62 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.6757 | 81.2551
789 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 2 नग आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर कमलापदर पारा से स्कूलपारा पहुंच मार्ग पर आरडी-700, 1700, मीटर | Construction of 2 nos. RCC slab culvert 1.50 meter on approach road from Kamalpadar Para to Schoolpara at RD-700, 1700 meter | BANGAPAL | GEEDAM |  |  | 202437600084 | 240126793558 | 26/02/2024 |  |  | 13.58 |  | 5.432 | 2024-11-03 | [8 empty] | 5.432 | 8.148 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9893 | 81.2188
4527 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-परचेली में नदी किनारे खेती हेतु किसानों के खेत में चैन लिंक तार फेंसिंग एवं सब्जी बीज वितरण कार्य बन्डीपारा भाग-छः | Chain link wire fencing and vegetable seed distribution work in farmers' fields for riverside farming in Gram Panchayat-Parcheli, Bandipara Part-6 | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202337600027 | 230152189338 | 2023-03-01 |  |  | 13.58 | [12 empty] | 13.58 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
5123 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 2 नग आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर मुख्यमार्ग से पुरनतराई आमापारा पहुंच मार्ग पर आरडी-700, 1500, मीटर | Construction of 2 nos. RCC slab culvert 1.50 meter from main road on Purantarai Aamapara approach road RD-700, 1500 meter | UPET | GEEDAM |  |  | 202437600085 | 240101337502 | 26/02/2024 |  |  | 12.85 |  | 5.14 | 2024-11-03 | [8 empty] | 5.14 | 7.71 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0881 | 81.3901
2621 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य दुग्गापारा माड़पारा कटुलनार । | Primary school building construction work Duggapara Madpara Katulnar. | KATULNAR | GEEDAM |  | 22160801606 | 202437600908 | 240124530006 | 2024-09-07 |  |  | 13.56 |  | 5.424 | 23/08/2024 | [8 empty] | 5.424 | 8.136 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 150 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
2709 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 2 नग आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर पंचायत भवन से कोरलापाल नयापारा मार्ग पर आरडी -700,1500, मीटर | 2 Nos. RCC slab culvert construction work 1.50 meter from Panchayat Bhawan to Korlapal Nayapara road RD-700,1500, meter | KORLAPAL | GEEDAM |  |  | 202437600083 | 240195543590 | 26/02/2024 |  |  | 13.56 |  | 5.424 | 2024-11-03 | [8 empty] | 5.424 | 8.136 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0689 | 81.3311
3042 | 2022-23 | सिंचाई | बुढ़ा तालाब बारसूर में सौंदर्यीकरण कार्य भाग-नौ | Beautification work in Budha Talab Barsoor Part-9 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600482 | 230125462086 | 28/03/2023 |  |  | 13.54 |  | 5.41 | 2023-01-05 | 6.641 | 2024-08-08 | [6 empty] | 12.051 | 1.489 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
5114 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मेसीपारा/कोसा घर से गुड़डी /हड़मा घर तक । | Cement concrete road construction work from Mesipara/Kosa Ghar to Guddi/Hadma Ghar. | GUDSE | KATEKALYAN |  |  | 202537600496 | 250189275848 | 23/05/2025 |  |  | 13.54 |  | 4.257 | 29/07/2025 | [8 empty] | 4.257 | 9.283 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7623 | 81.6586
216 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अर्न्तगत अप्रेल 2022 से दिसम्बर 2022 तक अतिरिक्त राशि प्रदाय कार्य कटेकल्याण | Under the Chief Minister's Nutrition Campaign, additional funds will be provided from April 2022 to December 2022 in Katekalyan. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202337600363 | 230187977329 | 21/02/2023 |  |  | 13.52 |  | 5.4 | 13/10/2023 | 4.836 | 16/08/2024 | [6 empty] | 10.236 | 3.284 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
3745 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य झीरका मुख्य मार्ग से हुंगा घर तक 300 मी. | CC road construction work from Jhirka main road to Hunga Ghar 300 m. | PANDEWAR | DANTEWADA |  |  | 202437600455 | 240145882857 | 15/03/2024 |  |  | 13.52 |  | 5.41 | 22/03/2024 | 7.098 | 30/10/2024 | [6 empty] | 12.508 | 1.012 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8749 | 81.2696
4901 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पोन्दूम का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of Primary Health Centre Pondum. | PONDUM | DANTEWADA |  | 6477423369 | 202437601494 | ­240196395249 | 30/08/2024 | 6477423369 |  | 13.513 |  | 3.877 | 23/06/2025 | [8 empty] | 3.877 | 9.636 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
52 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से गायतापारा पहुॅच मार्ग पर आलनार | Cement concrete road construction work on the approach road from the main road to Gaytapara, Alanar | AALNAR | GEEDAM |  |  | 202437602805 | 240111385778 | 26/12/2024 |  |  | 13.5 |  | 4.156 | 2025-03-09 | [8 empty] | 4.156 | 9.344 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9563 | 81.2631
59 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से कुंजामपारा पहुॅच मार्ग पर आलनार | Cement concrete road construction work on the approach road from the main road to Kunjampara, Alanar | AALNAR | GEEDAM |  |  | 202437602806 | 240148029919 | 26/12/2024 |  |  | 13.5 |  | 7.719 | 2025-03-09 | [8 empty] | 7.719 | 5.781 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9563 | 81.2631
345 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य 2 नग कलारपारा से राउतपारा मार्ग तक मैलावाड़ा | Construction of RCC culvert 2 nos. from Kalarpara to Rautpara road, Mailawada | MAILAWADA | KUWAKONDA |  |  | 202437602572 | 240173848540 | 2024-04-12 |  |  | 13.5 | [11 empty] | 0 | 13.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7046 | 81.4397
2826 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी.स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कलारपारा से रावतपारा 2 नग 1.50 मीटर स्पॉन | Construction of RCC slab culvert from Kalarpara to Rawatpara 2 nos. 1.50 meter span | MAILAWADA | KUWAKONDA |  |  | 202437601264 | 240167185271 | 2024-06-08 |  |  | 13.5 |  | 5.4 | 2024-05-11 | 7.55 | 2024-11-12 | [6 empty] | 12.95 | 0.55 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
3053 | 2023-24 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों हेतु बैटरी चलित ट्रायसायकल प्रदाय कार्य भाग-एक | Supply of battery operated tricycles for the disabled people of the district, Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337601247 | 230112466262 | 20/07/2023 |  |  | 13.5 |  | 5.4 | 21/09/2023 | 8.1 | 2024-01-04 | [6 empty] | 13.5 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3056 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों हेतु बैटरी चलित ट्रायसायकल प्रदाय कार्य | Supply of battery operated tricycles for the disabled people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237601097 | ­220173176335 | ­ 24/11/2022 |  |  | 13.5 |  | 5.4 | 2022-06-12 | 8.1 | 2023-07-02 | [6 empty] | 13.5 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2745 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण 350 मी. राष्ट्रीय राजमार्ग से बाजार स्थल तक बड़े तुमनार | Construction of 350m cement concrete road from National Highway to Market Place, Bade Tumnar | BADETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202437602259 | 240172680267 | 19/11/2024 |  |  | 13.49 |  | 5.396 | 2025-08-01 | 7.863 | 30/06/2025 | [6 empty] | 13.259 | 0.231 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
1666 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से शिवराम घर तक | Cement concrete road construction work from main road to Shivram Ghar | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202337601613 | 230166522873 | 2023-05-10 |  |  | 13.48 |  | 5.392 | 2024-01-03 | 2.804 | 29/05/2025 | 3.35 | 19/11/2025 |  |  |  |  | 11.546 | 1.934 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3th installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
5187 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सी सी सड़क निर्माण कार्य तुमकपाल पुजारीपारा हिरमा घर से मईया घर तक 400 मीटर | CC road construction work from Tumkapal Pujaripara Hirma Ghar to Maiya Ghar 400 meters | TUMAKPAL | KATEKALYAN |  |  | 202537600568 | 250117334405 | 2025-07-07 |  |  | 13.47 | [11 empty] | 0 | 13.47 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7907 | 81.6272
183 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् पूरक पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत रेडी टू इकाई स्थापित हेतु निर्माण कार्य बड़ेकारली | Under Saksham Anganwadi and Nutrition 2.0, construction work for setting up a ready-to-go unit under the supplementary nutrition scheme is underway in Badekarli. | BADEKARLI | GEEDAM |  |  | 202537600332 | ­250116125604 | 17/04/2025 |  |  | 13.46 |  | 5.384 | 18/09/2025 | [8 empty] | 5.384 | 8.076 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.975 | 81.389
4809 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य कृति साहु घर से पंचायत भवन तक 300 मीटर। | CC road construction work from Kriti Sahu house to Panchayat Bhawan 300 meters. | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437602178 | 240118569976 | 2024-06-11 |  |  | 13.44 |  | 3.264 | 2025-06-01 | 9.905 | 18/09/2025 | [6 empty] | 13.169 | 0.271 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
4899 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | रिटर्निगवाल निर्माण कार्य कामकागुण्डा बावली बालूद | Returning wall construction work Kamkagunda Baoli Balud | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202537600185 | 250144877169 | 19/01/2025 |  |  | 13.44 |  | 10.752 | 2025-08-09 | [8 empty] | 10.752 | 2.688 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
1823 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हयूमपाईप पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से पुजारीपारा तक | Humepipe culvert construction work from main road to Pujaripara | TETAM | KATEKALYAN |  |  | 202437600098 | 240119864292 | 28/02/2024 |  |  | 13.43 |  | 5.372 | 2024-12-03 | [8 empty] | 5.372 | 8.058 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.75 | 81.5653
570 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 02 नग आर.सी.सी. स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मी. लंकापारा से शमशान घाट पंहुच मार्ग पर आर.डी. 400,900 मी. | Construction of 02 RCC slab culverts 1.50 m long on the approach road from Lankapara to the cremation ground at RD 400, 900 m. | BADETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202437600577 | 240161602339 | 15/03/2024 |  |  | 13.42 |  | 5.368 | 22/03/2024 | [8 empty] | 5.368 | 8.052 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
916 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भूसारास में जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work in Primary Health Centre Bhusaras. | BHUSARAS | KATEKALYAN |  | 7758737139 | 202437601581 | 240128378499 | 2024-04-09 | 7758737139 |  | 13.41 |  | 5.364 | 2025-02-01 | [8 empty] | 5.364 | 8.046 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
1580 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन निमार्ण कार्य पटेलपारा गीदम | Primary school building construction work Patelpara Geedam | HARAM | GEEDAM |  | 22160805812 | 202437601471 | 240121339772 | 28/08/2024 |  |  | 13.41 |  | 5.364 | 22/10/2024 | 3.922 | 13/08/2025 | [6 empty] | 9.286 | 4.124 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
2275 | 2025-26 | शिक्षा | प्राथमिक शाला निर्माण कार्य पेरमापारा झोड़ियाबाड़म | Primary school construction work Permapara Jhoriyabadam | JHODIYABADAM | GEEDAM |  | 22160804302 | 202537600507 | 250186386506 | 16/06/2025 |  |  | 13.41 | [11 empty] | 0 | 13.41 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9412 | 81.3238
2736 | 2023-24 | शिक्षा | प्राथमिक शाला निर्माण कार्य कोटवारपारा मड़से | Primary school construction work at Kotwarpara Madse | MADSE | GEEDAM |  | 22160801405 | 202437600017 | 240132276039 | 20/02/2024 |  |  | 13.41 |  | 5.364 | 22/02/2024 | 7.128 | 30/01/2025 | 0.793 | 29/05/2025 |  |  |  |  | 13.285 | 0.125 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0011 | 81.4402
3283 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड दन्तेवाड़ा अन्तर्गत निर्मित बायोफ्लाक में मत्स्य पालन का कार्य | Fish farming in biofloc constructed under development block Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602464 | 240143705922 | 21/11/2024 |  |  | 13.4 |  | 5.36 | 16/04/2025 | [8 empty] | 5.36 | 8.04 | FISHERIES DEPARTMENT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
832 | 2024-25 | शिक्षा | कस्तुरबा गांधी विद्यालय के भू-तल एवं प्रथम तल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of ground floor and first floor of Kasturba Gandhi Vidyalaya | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805717 | 202437600958 | 240195140450 | 2024-09-07 | 22160805717 | - | 13.38 | [11 empty] | 0 | 13.38 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
2996 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक भवन में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कड़तीपारा वार्ड क्रमांक-14 | Boundary wall construction work in community hall, Kadtipara ward no. 14 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600441 | 230108500710 | 2023-10-04 |  |  | 13.38 |  | 9.537 | 2024-05-09 | 1.1534 | 18/10/2025 | [6 empty] | 10.6904 | 2.6896 | Nagar Panchayat Geedam |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2161 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | मुरूमीकरण कार्य का विस्तृत प्राक्कलन स्कूलपारा से जंगलपारा पहुँच मार्ग मारजूम | Detailed estimate of gravelling work on Schoolpara to Jangalpara access road Marjum | MARJUM | KATEKALYAN |  |  | 202437601891 | 240165613360 | 2024-07-10 |  |  | 13.36 |  | 13.17 | 2025-02-06 | [8 empty] | 13.17 | 0.19 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7503 | 81.7396
2737 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल मड़से में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Boundary wall construction work in Swami Atmanand Hindi Medium School Madrasa | MADSE | GEEDAM |  | 22160801408 | 202337600002 | 230140876073 | 2023-04-01 |  |  | 13.35 |  | 5.34 | 13/01/2023 | 4.677 | 2025-09-04 | [6 empty] | 10.017 | 3.333 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0011 | 81.4402
1004 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से नदीकोन्टा पारा तक 03 नग | Construction of RCC slab culvert from main road to Nadikonta Para, 03 nos. | ATEPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437600556 | 240185231311 | 15/03/2024 |  |  | 13.34 |  | 5.336 | 2025-09-01 | [8 empty] | 5.336 | 8.004 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.71 | 81.53
2258 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 2 नग आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर मुख्यमार्ग से लंकापारा पहुंचमार्ग पर आरडी-400-1500 मीटर | Construction of 2 nos. RCC slab culvert 1.50 meter from main road to Lankapara approach road RD-400-1500 meter | JHODIYABADAM | GEEDAM |  |  | 202437600398 | 240130339406 | 14/03/2024 |  |  | 13.33 |  | 5.332 | 21/03/2024 | 6.987 | 14/10/2024 | [6 empty] | 12.319 | 1.011 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
4262 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 02 नग आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर मुख्यमार्ग से बरतूपारा पहुंचमार्ग पर आरडी-500, 900 मीटर | Construction of 02 Nos. RCC slab culvert 1.50 meter from main road to Bartupara approach road RD-500, 900 meter | GHOTPAL | GEEDAM |  |  | 202437600068 | 240147438979 | 26/02/2024 |  |  | 13.33 |  | 5.332 | 16/08/2024 | 7.988 | 2024-01-08 | [6 empty] | 13.32 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
1108 | 2024-25 | शिक्षा | जिला दन्तेवाड़ा में संचालित 127 आश्रम/छात्रावास संस्थाओं में आवश्यक सामग्री क्रय कार्य | Procurement of essential materials for 127 ashram/hostel institutions operating in Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602793 | 240154758053 | 20/12/2024 |  |  | 13.301 |  | 13.301 | 29/05/2025 | [8 empty] | 13.301 | 0 | Tribal Development Dantewada | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2110 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | मिलेट उत्पादन करने वाले प्रगतिशील महिला कृषक समूह को घरेलू मिलेट मिक्सी वितरण कार्य | Distribution of domestic millet mixers to progressive women farmers' groups producing millet. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600004 | 250144469639 | 2025-01-01 |  |  | 13.301 |  | 5.32 | 2025-06-06 | [8 empty] | 5.32 | 7.981 | D.D.Agriculture Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2497 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य शोभी घर से आंगनबाड़ी पंहुच मार्ग पर | Cement concrete road construction work on the approach road from Shobhi Ghar to Anganwadi | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202337601614 | 230111365585 | 2023-05-10 |  |  | 13.3 |  | 5.32 | 2024-01-03 | 3.827 | 31/07/2025 | [6 empty] | 9.147 | 4.153 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
3607 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पटेल पारा से माण्डरीपार मार्ग पर तुमरीगुण्ड़ा | RCC slab culvert construction work on Patel Para to Mandripar road at Tumrigunda | TUMRIGUNDA | GEEDAM |  |  | 202237600057 | ­220168447247 | 19/01/2022 |  |  | 13.29 |  | 5.31 | 18/01/2022 | 7.97 | 2023-01-02 | [6 empty] | 13.28 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1425 | 81.3029
1453 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य गायतापारा मार्ग पर हारम | RCC slab culvert construction work on Gayatapara road, Haram | HARAM | GEEDAM |  |  | 202337600544 | 230171961998 | 2023-10-04 |  |  | 13.28 |  | 5.31 | 2023-04-05 | 7.313 | 30/04/2024 | [6 empty] | 12.623 | 0.657 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
2340 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कटेकल्याण के ग्राम पंचायत बड़ेगुडरा में 08 हितग्राहियों को सुवर पालन हेतु शेड निर्माण कार्य | Construction of shed for pig rearing for 08 beneficiaries in Gram Panchayat Badegudara of Development Block Katekalyan. | BADEGUDRA | KATEKALYAN |  |  | 202437600434 | 240122616690 | 15/03/2024 |  |  | 13.28 |  | 5.312 | 20/08/2024 | 5.312 | 26/11/2024 | 0.941 | 2025-09-12 |  |  |  |  | 11.565 | 1.715 | Veterinary services Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.6985 | 81.4899
3658 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से जोगापारा पहुॅचमार्ग कासोली-02 | RCC slab culvert construction work from main road to Jogapara approach road Kasoli-02 | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202237600202 | 220136069417 | 17/03/2022 |  |  | 13.28 |  | 5.31 | 21/03/2022 | 7.765 | 26/07/2022 | [6 empty] | 13.075 | 0.205 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
2020 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत मोफलनार नयापारा में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work in Gram Panchayat Mofalnar Nayapara | MOPHALNAR | GEEDAM |  |  | 202537600246 | 250109637154 | 27/03/2025 |  |  | 13.2416 |  | 13.2416 | 28/03/2025 | [8 empty] | 13.2416 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9993 | 81.2902
4493 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी. स्लेब पुलिया निर्माण कार्य उपसरपंच घर के पास कामालूर | RCC slab culvert construction work near Upsarpanch house, Kamalur | KAMALOOR | DANTEWADA |  |  | 202437602930 | 250100422188 | 2025-09-01 |  |  | 13.24 |  | 5.296 | 22/01/2025 | 5.296 | 2025-08-08 | 2.648 | 2025-09-12 |  |  |  |  | 13.24 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8536 | 81.2786
1107 | 2024-25 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | जनपद पंचायत कटेकल्याण में निर्माणाधीन युवा सेंटर जीम में आवश्यक सामग्री क्रय कार्य | Purchase of essential materials for the under-construction Youth Centre Gym in District Panchayat Katekalyan | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202537600146 | 250193637618 | 18/01/2025 |  |  | 13.225 | [11 empty] | 0 | 13.225 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7108 | 81.6854
638 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य माड़वीपारा मार्ग पर नेटापुर (आरडी-1200 मीटर) | RCC slab culvert construction work on Madvipara road, Netapur (RD-1200 m) | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600233 | 220154548593 | 21/03/2022 |  |  | 13.2 |  | 5.28 | 21/03/2022 | 7.92 | 16/06/2022 | [6 empty] | 13.2 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
645 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य माड़वीपारा से गदापाल मार्ग पर नेटापुर (आरडी-500 मीटर) | RCC slab culvert construction work on Madvipara to Gadapal road at Netapur (RD-500m) | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600231 | 220112220399 | 21/03/2022 |  |  | 13.2 |  | 5.28 | 21/03/2022 | 7.92 | 16/06/2022 | [6 empty] | 13.2 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
1898 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा में डॉ. केवल कृष्ण भनोत्रा, निश्चेतना विशेषज्ञ के (छः माह हेतु ) मानदेय हेतु | For the honorarium (for six months) of Dr. Kewal Krishna Bhanotra, Anesthesiologist at District Hospital Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602881 | 240142726972 | 24/12/2024 |  |  | 13.2 |  | 5.28 | 2025-02-01 | [8 empty] | 5.28 | 7.92 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
522 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य जोगापारा पहुंच मार्ग पनेड़ा | Cement concrete road construction work Jogapara access road Panera | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202537600120 | 250147581909 | 15/01/2025 |  |  | 13.19 |  | 2.936 | 23/05/2025 | 10.128 | 26/09/2025 | [6 empty] | 13.064 | 0.126 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
5353 | 2025-26 | शिक्षा | बालक पोटा केबिन कुआकोण्डा क्रंमाक -1 आहाता निर्माण कार्य । | Construction work of Boys Pot Cabin Kuakonda Serial Number-1. | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161917504 | 202537600767 | 250178121884 | 2025-02-09 |  |  | 13.16 | [11 empty] | 0 | 13.16 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.7229 | 81.4203
4921 | 2023-24 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | सक्षम-1 एवं 2 बालक बालिका आवासीय परिसर जावंगा में निवासरत दृष्टि बाधित, श्रावण बाधित, अस्थि बाधित एवं बौद्धिक अक्षमता वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए आवश्यक उपकरण कार्य। | Essential equipment work for visually impaired, hearing impaired, orthopedically handicapped and intellectually disabled students residing in Saksham-1 and 2 Boys and Girls Residential Complex, Jawanga. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437600351 | 240173146350 | 2024-11-03 |  | 2024-05-09 | 13.15 |  | 5.26 | 2024-11-03 | 7.889 | 28/11/2024 | [6 empty] | 13.149 | 0.001 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2027 | 2024-25 | शिक्षा | बालक पोटाकेबिन भांसी में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work in Balak Potakebin Bhaansi | BHANSI | DANTEWADA |  | 22162210107 | 202437600734 | 240167439906 | 25/06/2024 | 22162210107 |  | 13.143 |  | 13.142 | 15/04/2025 | [8 empty] | 13.142 | 0.001 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
1282 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य नेपाल घर से उमेरसिंह घर तक | CC road construction work from Nepal Ghar to Umersingh Ghar | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202237600265 | ­220193915964 | ­ 30/03/2022 |  |  | 13.13 |  | 5.25 | 30/03/2022 | 7.878 | 14/09/2022 | [6 empty] | 13.128 | 0.002 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
4897 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य भालुपारा मसेनार | RCC culvert construction work Bhalupara Masenar | MASENAR | DANTEWADA |  |  | 202437602943 | 240172019083 | 30/12/2024 |  |  | 13.13 | [11 empty] | 0 | 13.13 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7896 | 81.363
61 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 2 नग आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर मुख्यमार्ग से पटेलपारा मार्ग पर आरडी- 500-700 मीटर | Construction of 2 nos. RCC slab culvert 1.50 meter from main road to Patelpara road RD- 500-700 meter | AALNAR | GEEDAM |  |  | 202437600404 | 240111920628 | 15/03/2024 |  |  | 13.12 |  | 5.248 | 22/03/2024 | [8 empty] | 5.248 | 7.872 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9563 | 81.2631
3024 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बड़े कारका स्कूलपारा से मनार घर तक पहुंचमार्ग पर 2 मीटर पुलिया निर्माण कार्य पाहुरनार आरडी- 400, 1100 मीटर | Construction of 2 meter culvert on approach road from Bade Karaka Schoolpara to Manar Ghar, Pahurnar RD- 400, 1100 meter | PAHURNAR | GEEDAM |  |  | 202437600135 | 240173991998 | 29/02/2024 |  |  | 13.12 |  | 5.248 | 2024-12-03 | 5.1096 | 2025-03-09 | 2.72 | 2025-03-11 |  |  |  |  | 13.0776 | 0.0424 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0958 | 81.3022
3183 | 2023-24 | शिक्षा | छूलो आसमान शाला भवन का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य | Repair and renovation work of Chhulo Aasman school building | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202337601633 | 230194135433 | 2023-06-10 |  |  | 13.12 |  | 5.24 | 18/03/2024 | 7.635 | 20/11/2024 | [6 empty] | 12.875 | 0.245 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
3653 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | शेड़ निर्माण कार्य गुमरगुण्ड़ा आश्रम पर भाग-दो | Shed construction work at Gumargunda Ashram, Part-2 | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202237600209 | 220152666095 | 17/03/2022 |  |  | 13.12 |  | 5.24 | 21/03/2022 | 7.88 | 23/12/2022 | [6 empty] | 13.12 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
3656 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.5 मीटर स्पॉन मण्डलीपारा पंहुच मार्ग पर 02 नग | Construction of RCC slab culvert 1.5 meter span on Mandalipara approach road, 02 nos. | JODATARAI | GEEDAM |  |  | 202237600205 | ­220190773558 | 17/03/2022 |  |  | 13.08 |  | 5.23 | 21/03/2022 | 7.69 | 26/10/2022 | [6 empty] | 12.92 | 0.16 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0338 | 81.3922
969 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पटेल पारा से नया पारा | RCC slab culvert construction work from Patel Para to Naya Para | GATAM | KATEKALYAN |  |  | 202237600274 | 220169169988 | 30/03/2022 |  |  | 13.07 |  | 5.22 | 30/03/2022 | [8 empty] | 5.22 | 7.85 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8224 | 81.5766
2729 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य शिशु मंदिर मार्ग से पटेलपारा मार्ग तक भाग-01 | RCC slab culvert construction work from Shishu Mandir Marg to Patelpara Marg Part-01 | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202337600686 | 230132578950 | 19/04/2023 |  |  | 13.07 |  | 5.22 | 2023-03-11 | 7.755 | 2024-10-10 | [6 empty] | 12.975 | 0.095 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
4556 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पटेलपारा से नयापारा तक गाटम | CC road construction work from Patelpara to Nayapara Gatam | GATAM | KATEKALYAN |  |  | 202237600438 | ­220120310108 | 2022-12-05 |  |  | 13.07 |  | 5.22 | 18/05/2022 | 7.84 | 02/012/2022 | [6 empty] | 13.06 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8224 | 81.5766
3609 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पेरमा पारा चौंक से डोंगरी पारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Perma Para Chowk to Dongri Para road | SAMLOOR | GEEDAM |  |  | 202237600055 | 220162062091 | 19/01/2022 |  |  | 13.05 |  | 5.22 | 18/01/2022 | 7.722 | 16/08/2022 | [6 empty] | 12.942 | 0.108 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9828 | 81.293
4144 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | रिटेर्निंगवाल निर्माण कार्य कुआपारा बालूद | Retaining wall construction work Kuapara Balud | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437600313 | 240144360365 | 2024-11-03 |  |  | 13.04 |  | 5.216 | 2024-07-03 | 1.9 | 21/10/2024 | 2.15 | 2025-02-06 | 3.243 | 18/07/2025 |  |  | 9.266 | 3.774 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
4294 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | ग्राम-पंचायत हिड़पाल में एनिमिया को कम करने हेतु भाग-पांच | Part-5 to reduce anemia in Gram Panchayat Hidpal | HIDPAL | GEEDAM |  |  | 202237601224 | 220178607505 | ­ 13/12/2022 |  |  | 13.01 |  | 5.2 | 13/12/2022 | 7.81 | 23/01/2023 | [6 empty] | 13.01 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0813 | 81.4112
1593 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम घोटपाल में 13 हितग्राहियों के उच्च तकनीकी से उद्यानिकी खेती हेतु कार्य। | Work for horticulture farming with high technology for 13 beneficiaries in village Ghotpal. | GHOTPAL | GEEDAM |  |  | 202437600441 | 240156642687 | 14/03/2024 |  |  | 13 |  | 5.2 | 2024-08-08 | [8 empty] | 5.2 | 7.8 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
2690 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | चित्रकोट मुख्य मार्ग से पंचायत भवन तक 2 नग पुलिया निर्माण 2 मीटर स्पान आर.सीसी. स्लेब आर.डी. 400 एवं 7 मीटर कार्य कोरकोटी | Construction of 2 culverts from Chitrakoot main road to Panchayat Bhawan, 2 meter span RCC slab RD 400 and 7 meter work, Korkoti | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202437602701 | 240128726105 | 13/12/2024 |  |  | 13 | [11 empty] | 0 | 13 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 19.1033 | 81.4667
3051 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | बाउड्रीवॉल निर्माण कार्य पर्यटक स्थल वार्ड क्रमांक-02 | Boundary wall construction work tourist place ward no. 02 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202237600469 | ­220190885666 | ­ 19/05/2022 |  |  | 13 |  | 5.2 | 19/05/2022 | 5.2 | 30/05/204 | [6 empty] | 10.4 | 2.6 | Nagar Panchayat Barsur |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3892 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | तालाब निर्माण कार्य ठोठापारा गुटोली | Pond construction work Thothapara Gutoli | GUTOLI | GEEDAM |  |  | 202137600154 | 210197517399 | 2021-09-06 |  |  | 13 |  | 5.2 | 2021-09-06 | 7.8 | 23/03/2022 | [6 empty] | 13 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0397 | 81.2981
4448 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य बड़ेकमेली बड़ेपारा से बेहनार मार्ग पर 02 नग 1.50 स्पॉन | Culvert construction work on Badakameli Badepara to Behnar road, 02 nos. 1.50 span | BADEKAMELI | DANTEWADA |  |  | 202437600465 | 240199876014 | 15/03/2024 |  |  | 13 |  | 5.2 | 22/03/024 | 5.092 | 16/10/2025 | [6 empty] | 10.292 | 2.708 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7559 | 81.2865
3216 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | 50 बिस्तर मातृ एवं शिशु अस्पताल गीदम में ओ. टी. रिपेयर कार्य | OT repair work at 50 bedded Mother and Child Hospital, Geedam | GEEDAM | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 3622641110 | 202437602559 | 240164506679 | 29/11/2024 | 3622641110 |  | 12.998 |  | 5.199 | 2025-02-01 | [8 empty] | 5.199 | 7.799 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2025 | 2024-25 | शिक्षा | बालक पोटाकेबिन गोडरे में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Balak Potakebin Godre | NETAPUR | DANTEWADA |  | 22162211210 | 202437600732 | 240141302046 | 25/06/2024 | 22162211210 |  | 12.96 |  | 12.95 | 30/04/2025 | [8 empty] | 12.95 | 0.01 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
4661 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कवासी पारा से काड़कीपारा 02 नग | RCC slab culvert construction work from Kawasi Para to Kadkipara 02 nos. | MAHARAKARKA | KATEKALYAN |  |  | 202437600107 | 240109931238 | 28/02/2024 |  |  | 12.96 |  | 5.184 | 2024-12-03 | 7.56 | 29/11/2024 | [6 empty] | 12.744 | 0.216 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6655 | 81.4561
5411 | 2025-26 | शिक्षा | 100 सीटर पो. के. छात्रावास बांगापाल अतिरिक्त निर्माण कार्य । | Additional construction work of 100 seater P.K. hostel Bangapal. | BANGAPAL | GEEDAM |  |  | 202537600826 | 250185867121 | 29/09/2025 |  |  | 12.95 | [11 empty] | 0 | 12.95 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.9893 | 81.2188
2284 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्रू चन्देनार मसेनार मुख्यार्ग से लखमापारा मार्ग | RCC slab culvert construction work from Chandenar Masenar main road to Lakhmapara road | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202137600645 | ­210163136180 | 27/12/2021 |  |  | 12.93 |  | 5.17 | 27/12/2021 | 7.734 | 23/03/2022 | [6 empty] | 12.904 | 0.026 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
2015 | 2024-25 | शिक्षा | कन्या पोटाकेबिन पालनार में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Kanya Potakebin Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22161902117 | 202437600737 | 240146202412 | 25/06/2024 | 22161902117 |  | 12.92 |  | 12.91 | 30/04/2025 | [8 empty] | 12.91 | 0.01 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
1002 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पंचायत भवन से गलपेपारा रोड छोटेगुड़रा तक (आरडी 400 मी.) | RCC slab culvert construction work from Panchayat Bhawan to Galpepara Road Chotegudra (RD 400 m) | CHHOTEGUDRA | KATEKALYAN |  |  | 202437600149 | 240178860403 | 29/02/2024 |  |  | 12.91 |  | 5.164 | 2024-12-03 | [8 empty] | 5.164 | 7.746 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6687 | 81.5041
1006 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कवासीपारा से नयापारा तक | RCC slab culvert construction work from Kawasipara to Nayapara | BADEGUDRA | KATEKALYAN |  |  | 202437600151 | 240138883205 | 29/02/2024 |  |  | 12.91 |  | 5.164 | 2024-12-03 | 7.551 | 2025-03-06 | [6 empty] | 12.715 | 0.195 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6985 | 81.4899
3209 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य छोटेगोडरे से चिंगा नाला झोड़ी मार्ग पर | Retaining wall construction work on Chhotegodre to Chinga Nala Jhori road | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202437601324 | 240189163155 | 19/08/2024 |  |  | 12.9 |  | 5.16 | 2025-02-01 | 7.665 | 2025-04-03 | [6 empty] | 12.825 | 0.075 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
3971 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य परदेशी घर से लखमा घर तक चमरू पारा | CC road construction work from Pardeshi Ghar to Lakhma Ghar, Chamru Para | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600234 | ­220126505875 | 21/03/2022 |  |  | 12.89 |  | 5.15 | 21/03/2022 | 5.29 | 19/10/2023 | [6 empty] | 10.44 | 2.45 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
2210 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | 2021-23 | 2021-23 | BHUSARAS | KATEKALYAN |  |  | 202137600632 | 210101378004 | ­ 27/12/2021 |  |  | 12.87 |  | 5.14 | 27/12/2021 | [8 empty] | 5.14 | 7.73 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
4929 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर स्पान आर.सी.सी. स्लेब आर.डी. 700, 1200 मी. 02 नग मुख्य मांग से सरपंच पारा बोटी घर पहुंच मार्ग तक | Culvert construction work 1.50 meter span RCC slab RD 700, 1200 meter 02 nos. from main demand to Sarpanch Para Boti Ghar approach road | KARLI | GEEDAM |  |  | 202437600261 | 240180424610 | 2024-06-03 |  |  | 12.85 |  | 5.14 | 2024-07-03 | 7.043 | 14/10/2024 | [6 empty] | 12.183 | 0.667 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
5131 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 2 नग आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर पुरनतराई से मुकेश पारा वट्टीनामा पहुंच मार्ग पर आरडी- 800,1200, मीटर | Construction of 2 Nos. RCC slab culvert 1.50 meter on Purantarai to Mukesh Para Vattinama approach road RD- 800,1200 meter | UPET | GEEDAM |  |  | 202437600134 | 240111680405 | 29/02/2024 |  |  | 12.85 |  | 5.14 | 2024-12-03 | [8 empty] | 5.14 | 7.71 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0881 | 81.3901
5148 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से शम्भू घर तक 447 मीटर | CC road construction work from main road to Shambhu Ghar, 447 meters | UPET | GEEDAM |  |  | 202137600607 | 210107918760 | 20/12/2021 |  |  | 19.82 |  | 7.92 | 20/12/2021 | 4.492 | 18/07/2025 | [6 empty] | 12.412 | 7.408 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0881 | 81.3901
1214 | 2022-23 | शिक्षा | दन्तेवाड़ा पुस्तकालय हेतु ट्रांसफार्मर सेप्टिक टैंक एवं अन्य आवश्यक कार्य भाग-चार | Transformer, septic tank and other necessary works for Dantewada Library, Part-Four | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202237601399 | 220185542320 | 23/12/2022 |  |  | 12.84 |  | 5.13 | 26/12/2022 | 7.709 | 19/10/2023 | [6 empty] | 12.839 | 0.001 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
2206 | 2024-25 | शिक्षा | बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल जावंगा भाग-01 | Boundary wall construction work Swami Atmanand English Medium School Javanga Part-01 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202537600101 | 250102281043 | 2025-10-01 |  |  | 12.84 | [11 empty] | 0 | 12.84 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
4123 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मरकामपारा से पटेलपारा मार्ग पर | Cement concrete road construction work on Markampara to Patelpara road | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202237600947 | 220188439481 | 2022-06-10 |  |  | 12.82 |  | 5.12 | 15/11/2022 | 7.69 | 22/03/2023 | [6 empty] | 12.81 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
144 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं. 6 में शेड निर्माण कार्य। | Shed construction work in Ward No. 6. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601510 | ­240141284773 | 29/08/2024 |  |  | 12.81 |  | 5.481 | 2025-01-01 | [8 empty] | 5.481 | 7.329 | RES Dantewada | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2022 | 2024-25 | शिक्षा | बालक पोटाकेबिन मेण्डोली में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Balak Potakebin Mendoli | JARAM | DANTEWADA |  | 22162207703 | 202437600733 | 240193957760 | 25/06/2024 | 22162207703 |  | 12.79 |  | 12.54 | 30/04/2025 | [8 empty] | 12.54 | 0.25 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8755 | 81.4048
4896 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आहता निर्माण कार्य हायर सेकेन्ड्री स्कूल मेटापाल | Ahta construction work Higher Secondary School Metapal | METAPAL | DANTEWADA |  | 22162203612 | 202437602340 | 240197620964 | 13/11/2024 |  |  | 12.77 | [11 empty] | 0 | 12.77 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.8696 | 81.5419
2253 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 200 मी. फुलूमपारा से कोरोपाल | Culvert construction work 200 m from Phulumpara to Koropala | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202437600146 | 240190532099 | 29/02/2024 |  |  | 12.76 |  | 5.104 | 2024-12-03 | [8 empty] | 5.104 | 7.656 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
4379 | 2022-23 | शिक्षा | शासकीय कन्या उच्चत्तर माध्यामिक विद्यालय-बचेली का जीर्णोद्धार कार्य भाग-दो | Renovation work of Government Girls Higher Secondary School-Bacheli, Part-2 | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | 22162204914 | 202237601035 | ­220128929195 | ­ 03/11/2022 |  |  | 12.76 |  | 5.1 | 26/04/2023 | 7.65 | 2024-04-01 | [6 empty] | 12.75 | 0.01 | BEO/BRC Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
3118 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य लक्ष्मण घर से शिवनाथ घर पहुॅचमार्ग पर | CC road construction work on the approach road from Laxman Ghar to Shivnath Ghar | PHARASPAL | GEEDAM |  |  | 202337600550 | 230108657617 | 2023-05-04 |  |  | 12.75 |  | 5.1 | 2023-05-04 | 5.1 | 17/11/2023 | [6 empty] | 10.2 | 2.55 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
1888 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर हितामेटा का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Health and Wellness Center Hitameta | HITAMETA | GEEDAM |  | 8673767318 | 202437600412 | 240165518262 | 13/03/2024 | 8673767318 |  | 12.74 |  | 5.1 | 19/03/2024 | 6.419 | 2025-05-08 | [6 empty] | 11.519 | 1.221 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
4883 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर समलूर का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Health and Wellness Center Samlur | SAMLOOR | GEEDAM |  | 8183727547 | 202437600411 | 240185440866 | 13/03/2024 | 8183727547 |  | 12.74 |  | 5.1 | 16/08/2024 | 5.1 | 29/07/2024 | 2.54 | 19/12/2024 |  |  |  |  | 12.74 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9828 | 81.293
2783 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पोटा-केबिन भवन हितावर में रेनोवेशन कार्य भाग-दो | Renovation work in Pota-Cabin building Hitawar, Part-2 | HITAWAR | KUWAKONDA |  |  | 202137600559 | 210169689710 | ­ 06/12/2021 |  |  | 12.72 |  | 5.08 | 2021-06-12 | 5.08 | 27/04/2022 | 1.946 | 20/07/2022 |  |  |  |  | 12.106 | 0.614 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
2309 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर कारली का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Health and Wellness Center Carli | KARLI | GEEDAM |  | 6578856186 | 202437600407 | 240130048468 | 13/03/2024 | 6578856186 |  | 12.71 |  | 5.08 | 19/03/2024 | 6.858 | 30/01/2025 | 0.762 | 30/05/2025 |  |  |  |  | 12.7 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4894 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी.सड़क निर्माण कार्य 400 मीटर पंचायत भवन से पटेलपारा मार्ग तक डुमाम | CC road construction work 400 meter from Panchayat Bhawan to Patelpara road Dumam | DUMAM | DANTEWADA |  |  | 202437602312 | 240190726214 | 13/11/2024 |  |  | 12.71 |  | 3.918 | 2025-03-11 | [8 empty] | 3.918 | 8.792 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9051 | 81.5027
4895 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी.सड़क निर्माण कार्य 400 मीटर सामुदायिक भवन से पंचायत भवन तक डुमाम | CC road construction work 400 meter from community hall to Panchayat Bhawan, Dumam | DUMAM | DANTEWADA |  |  | 202437602309 | 240120786480 | 13/11/2024 |  |  | 12.71 | [11 empty] | 0 | 12.71 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9051 | 81.5027
4290 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | ग्राम-पंचायत मुण्डेर में एनिमिया को कम करने हेतु भाग-नौ | Part-9 to reduce anemia in Gram Panchayat Mundar | MUNDER | GEEDAM |  |  | 202237601229 | ­220199590622 | ­ 13/12/2022 |  |  | 12.69 |  | 5.07 | 13/12/2022 | 7.62 | 23/01/2023 | [6 empty] | 12.69 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9252 | 81.1975
2887 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | मुक्तिधाम पाढ़ापुर में सी.सी.सड़क एवं शेड निर्माण कार्य | Construction of CC road and shed at Muktidham Padhapur | PADHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202437601760 | 240183661659 | 17/09/2024 |  |  | 12.66 |  | 5.056 | 2025-08-05 | [8 empty] | 5.056 | 7.604 | PWD S.B. Div. Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6757 | 81.2551
3227 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 3 मी. पुलिया निर्माण कार्य स्कूलपारा पहुंच मार्ग पर | 3 meter culvert construction work on Schoolpara access road | BADEGADAM | KATEKALYAN |  |  | 202437600116 | 240171869669 | 28/02/2024 |  |  | 12.66 |  | 5.064 | 2024-12-03 | [8 empty] | 5.064 | 7.596 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7112 | 81.6639
4575 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | एफआरए क्लस्टर नेटापुर में रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य भाग-दो | Retaining Wall Construction Work Part-II at FRA Cluster Netapur | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600820 | 220128626671 | 2022-09-09 |  |  | 12.66 |  | 5.06 | 29/11/2022 | 7.38 | 2024-04-01 | [6 empty] | 12.44 | 0.22 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
4576 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | एफआरए क्लस्टर नेटापुर में रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य भाग-एक | Retaining Wall Construction Work Part-I at FRA Cluster Netapur | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600819 | 220147074939 | 2022-09-09 |  |  | 12.66 |  | 5.06 | 29/11/2022 | 7.5 | 2024-04-01 | [6 empty] | 12.56 | 0.1 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
3059 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | बस्तर ओलंपिक 2024-25 जिले से चयनित 400 खिलाड़ियों को 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण, खेल सामग्री एवं खेल परिधान प्रदान कार्य | Bastar Olympics 2024-25: 5-day residential training, sports material and sports apparel will be provided to 400 selected players from the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602587 | 240194373006 | 2024-03-12 |  |  | 12.657 |  | 5.062 | 2024-06-12 | 7.595 | 2025-03-02 | [6 empty] | 12.657 | 0 | JILA KHEL ADHIKARI | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1680 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल जावंगा के किचन शेड निर्माण कार्य | Kitchen shed construction work of Aastha Vidya Mandir English Medium School, Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805513 | 202437602563 | 240112384961 | 29/11/2024 |  |  | 12.63 |  | 5.052 | 30/01/2025 | 5.0416 | 2025-02-09 | 2.524 | 2025-09-12 |  |  |  |  | 12.6176 | 0.0124 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
3858 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से सम्पत पारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Sampat Para road from main road | BODLI | GEEDAM |  |  | 202237600110 | ­220150680869 | 2022-11-02 |  |  | 12.63 |  | 5.05 | 2022-11-02 | 5.05 | 23/12/2022 | 2.52 | 2023-01-02 |  |  |  |  | 12.62 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.98 | 81.14
4865 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर गुमड़ा का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Health and Wellness Center Gumda | GUMDA | GEEDAM |  | 3584854321 | 202437600419 | 240193976978 | 14/03/2024 | 3584854321 |  | 12.63 |  | 5.05 | 22/03/2024 | 7.384 | 19/12/2024 | [6 empty] | 12.434 | 0.196 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
646 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पटेल पारा से बुरूमपारा मार्ग पर (350 मीटर) मसेनार | CC road construction work from Patel Para to Burumpara road (350 meters) Masenar | MASENAR | DANTEWADA |  |  | 202137600355 | 210133919027 | 16/08/2021 |  |  | 12.6 |  | 5.04 | 16/08/2021 | 7.56 | 31/07/2023 | [6 empty] | 12.6 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7896 | 81.363
4662 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कुंजामपारा से किडरीरास तक | RCC slab culvert construction work from Kunjampara to Kidriras | BADEGADAM | KATEKALYAN |  |  | 202437600106 | 240157757666 | 28/02/2024 |  |  | 12.6 |  | 5.04 | 2024-12-03 | 7.432 | 2024-10-10 | [6 empty] | 12.472 | 0.128 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7112 | 81.6639
1161 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 02 मी. स्पॉन उसकोपारा से राजापारा मार्ग पर 02 नग | Culvert construction work of 02 m span on Uskpara to Rajapara road, 02 nos. | GUDSE | KATEKALYAN |  |  | 202437600415 | 240192371359 | 13/03/2024 |  |  | 12.59 |  | 5.036 | 22/03/2024 | [8 empty] | 5.036 | 7.554 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7623 | 81.6586
2812 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुचनार सड़क से गनमन तालाब वार्ड क्रमांक-01 तक | CC road construction work from Muchnar road to Ganman Talab Ward No. 01 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202237600436 | 220160155005 | 2022-12-05 |  |  | 12.59 |  | 5.03 | 18/05/2022 | 5.03 | 26/10/2022 | 2.48 | 30/05/2024 |  |  |  |  | 12.54 | 0.05 | Nagar Panchayat Barsur |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2225 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से बालपेट सरहद (आरडी-500 मीटर) | RCC slab culvert construction work from main road to Balpet border (RD-500 m) | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202137600208 | 210132384942 | 2021-03-07 |  |  | 12.57 |  | 5.028 | 2021-05-07 | 7.523 | 2022-02-02 | [6 empty] | 12.551 | 0.019 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
410 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम पुराना भवन कन्या हायर सेकेण्डरी स्कुल दन्तेवाड़ा का रेनोवेशन कार्य भाग-दो | Swami Atmanand Hindi Medium Old Building Girls Higher Secondary School Dantewada Renovation Work Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL | 22162202318 | 202337600386 | 230190393080 | 2023-02-03 |  |  | 12.56 |  | 5.02 | 2023-03-05 | 5.02 | 22/08/2023 | [6 empty] | 10.04 | 2.52 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4489 | 2024-25 | शिक्षा | डोम शेड निर्माण कार्य हाईस्कूल मैलावाड़ा | Dome shed construction work High School Malawada | MAILAWADA | KUWAKONDA |  |  | 202437601263 | 240120078378 | 2024-06-08 |  |  | 12.56 |  | 5.024 | 2024-11-09 | 7.396 | 26/05/2025 | [6 empty] | 12.42 | 0.14 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
3063 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | बारसूर स्ट्रीट आर्ट (मूरल आर्ट) एवं पेंटींग निर्माण कार्य | Barsur Street Art (Mural Art) and Painting Construction Work | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202437602718 | 240179071857 | 16/12/2024 |  |  | 12.55 |  | 12.306 | 2025-09-05 | [8 empty] | 12.306 | 0.244 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
1515 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य माड़वीपारा मार्ग से चमरूपारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work from Madvipara road to Chamroopara road | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600115 | 220169111665 | 2022-11-02 |  |  | 12.51 |  | 5 | 2022-11-02 | 7.5 | 2022-02-06 | [6 empty] | 12.5 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
2953 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | बीआरसी भवन कटेकल्याण मरम्मत कार्य | BRC building Katekalyan repair work | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202237600534 | 220185644494 | 24/05/2022 |  |  | 12.5 |  | 5 | 24/05/2022 | [8 empty] | 5 | 7.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
1475 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मुक्तिधाम निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-तीन | Muktidham construction work Dantewada Part-3 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600555 | 230122006461 | 31/03/2023 |  |  | 12.49 |  | 4.99 | 2023-06-04 | 1.56 | 2025-07-02 | [6 empty] | 6.55 | 5.94 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5019 | 2024-25 | शिक्षा | जिले में संचालित पोटाकेबिन में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक सामाग्री (स्पोर्टस जुता,एवं मोजा) क्रय कार्य | Purchase of essential materials (sports shoes and socks) for students studying in Pota Cabin operated in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601526 | ­240104103976 | 30/08/2024 |  |  | 12.486 |  | 4.994 |  | 7.492 | 2025-06-01 | [6 empty] | 12.486 | 0 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4863 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर बोदली का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Health and Wellness Center Bodli | BODLI | GEEDAM |  | 3116117759 | 202437600438 | 240162159452 | 14/03/2024 | 3116117759 |  | 12.48 |  | 4.99 | 22/03/2024 | 7.07 | 2025-08-01 | [6 empty] | 12.06 | 0.42 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.98 | 81.14
958 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | डोम शेड निर्माण कार्य कन्या आश्रम शाला समेली | Dome shed construction work at Kanya Ashram School Sameli | SAMELI | KUWAKONDA |  | CG1103TGPRA0006 | 202537600043 | 250123362010 | 2025-06-01 |  |  | 12.46 |  | 2.798 | 26/05/2025 | [8 empty] | 2.798 | 9.662 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
383 | 2024-25 | शिक्षा | बालिका पोटाकेबिन पालनार में नवीन विद्युतीकरण कार्य | New electrification work at Balika Potakebin Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22161902117 | 202437601131 | 240174381649 | 26/07/2024 | 22161902117 |  | 12.45 |  | 4.98 | 26/07/2024 | 6.363 | 26/05/2025 | [6 empty] | 11.343 | 1.107 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
5393 | 2025-26 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य घुमकापारा गंजेनार | Primary school building construction work Ghumkapara Ganjenar | GANJENAR | DANTEWADA |  | 22162200902 | 202537600808 | 250183201128 | 2025-12-09 |  |  | 12.45 | [11 empty] | 0 | 12.45 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7566 | 81.3856
5074 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | बीपीओ सेटर एजुकेशन सिटी जावंगा गीदम में 300 एमबीपीएस इन्टरनेट लीज लाईन सेवा अगले वर्ष के नवीनकरण कार्य | 300 Mbps Internet Lease Line Service at BPO Center Education City Jawanga Geedam for next year renewal work | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437602082 | 240101268894 | 2024-06-11 |  |  | 12.425 |  | 12.425 | 17/12/2024 | [8 empty] | 12.425 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
610 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | रिटर्निगवाल निर्माण कार्य थानापारा कटेकल्याण। | Returning wall construction work Thanapara Katekalyan. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437600794 | 240120649780 | 2024-02-07 |  |  | 12.42 |  | 4.968 | 03//07/2024 | [8 empty] | 4.968 | 7.452 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
1330 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | 4 सदस्यीय डिस्ट्रिक ट्रेकिंग एण्ड डटा युनिट का संचालन कार्य | Operational work of 4 member District Tracking and Data Unit | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602008 | 240158049704 | 23/10/2024 |  |  | 12.4 |  | 4.96 | 16/12/2024 | [8 empty] | 4.96 | 7.44 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
71 | 2022-23 | सतत आजीविका | पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि व स्थानीय समुदाय के जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न विकास कार्य भाग-16 | With a view to promote tourism and various development works for livelihood of the local community, Part-16 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600923 | ­220154572633 | 27/09/2022 |  |  | 12.35 |  | 4.94 | 13/01/2023 | [8 empty] | 4.94 | 7.41 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4912 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग कार्य का विस्तृत प्राक्कलन मुख्य मार्ग से कोटवार पारा मार्ग | Detailed estimate of Ghat cutting work from main road to Kotwar Para road | TELAM | KATEKALYAN |  |  | 202437600360 | 240162439401 | 2024-11-03 |  |  | 12.35 |  | 4.94 | 2024-11-03 | 7.34 | 16/10/2024 | [6 empty] | 12.28 | 0.07 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7441 | 81.5643
1113 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | विकासखण्ड कटेकल्याण में नवीन पोस्ट मार्टम कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं सामाग्रियों की क्रय कार्य | Purchase of necessary equipment and materials for the new post mortem room in Katekalyan development block | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  | 3571348774 | 202437601292 | 240113568773 | 13/8/2024 | 3571348774 |  | 12.336 |  | 8.852 | 18/10/2025 | [8 empty] | 8.852 | 3.484 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
4121 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-बड़ेपनेड़ा में चैनलिंकतार फेसिंग एवं बोर खनन कार्य (राजू पिता फगनू) | Channel link wire fencing and bore mining work in Gram Panchayat-Badepanera (Raju father Fagnu) | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202237601392 | 220141310236 | 23/12/2022 |  |  | 12.33 |  | 4.93 | 2023-11-04 | 4.93 | 2024-03-01 | 2.446 | 20/12/2024 |  |  |  |  | 12.306 | 0.024 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
139 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नगर पंचायत बारसूर के वार्ड क्रमांक 10 निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम में शेष कार्य डोम शेड निर्माण कार्य। | Remaining work of dome shed construction work in the mini stadium under construction in ward number 10 of Nagar Panchayat Barsoor. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437600806 | 240112494010 | 2024-02-07 |  |  | 12.31 |  | 12.28 | 19/12/2024 | [8 empty] | 12.28 | 0.03 | Nagar Panchayat Barsur | 100 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3969 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य तितेरपारा मार्ग गदापाल से अंधोड़ीपारा मार्ग पर 3.00 मी.स्पान | Culvert construction work on Titerpara road Gadapaal to Andhodipara road 3.00 m span | GADAPAL | DANTEWADA |  |  | 202437600496 | 240123847339 | 15/03/2024 |  |  | 12.31 |  | 4.92 | 19/03/2024 | 4.934 | 26/11/2024 | [6 empty] | 9.854 | 2.456 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7979 | 81.4721
4495 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कोटवारपारा से मासोड़ी पहुंचमार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Kotwarpara to Masodi approach road | PHARASPAL | GEEDAM |  |  | 202337600421 | 230149301464 | 2023-06-03 |  |  | 12.28 |  | 4.91 | 2023-10-04 | 7.24 | 17/11/2023 | [6 empty] | 12.15 | 0.13 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
5378 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | पटेलपारा नहाड़ी में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य । | Construction work of Anganwadi building in Patelpara Nahadi. | NAHADI | KUWAKONDA |  | 22416060215 | 202537600791 | 250165455856 | 2025-12-09 |  |  | 12.28 | [13 empty] | RES Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.7128 | 81.4061
5379 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | पटेलपारा ककाड़ी में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य । | Construction work of Anganwadi building in Patelpara Kakadi. | NAHADI | KUWAKONDA |  | 22416060210 | 202537600794 | 250198809374 | 2025-12-09 |  |  | 12.28 | [13 empty] | RES Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.7128 | 81.4061
1482 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मुक्तिधाम निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा भाग-ग्यारह | Muktidham construction work Dantewada Part-Eleven | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600572 | 230121741624 | 31/03/2023 |  |  | 12.27 |  | 4.9 | 2023-06-04 | [8 empty] | 4.9 | 7.37 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
801 | 2024-25 | शिक्षा | हायर सेकेण्डरी स्कूल कुआकोण्डा का जीर्णोद्वार कार्य | Renovation work of Higher Secondary School Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161917507 | 202437601242 | 240162278171 | 13/08/2024 |  |  | 12.26 |  | 2.978 | 2025-02-01 | 4.346 | 19/02/2025 | 4.873 | 26/06/2025 |  |  |  |  | 12.197 | 0.063 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2404 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मुक्तिधाम टेकनार में पौधारोण, बोरवेल एवं चैनलिंक फेंसिंग कार्य | Plantation, borewell and channel link fencing work at Muktidham Teknar | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202437601425 | 240151572985 | 24/08/2024 |  |  | 12.26 |  | 4.904 | 2025-02-01 | 6.409 | 18/09/2025 | [6 empty] | 11.313 | 0.947 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
1016 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य 300 मी. लम्बाई मुख्य मार्ग से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पंहुचमार्ग पर छिन्दनार | Cement concrete road construction work of 300 meter length from main road to Primary Health Centre approach road at Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202437600775 | 240104976822 | 2024-02-07 |  |  | 12.22 |  | 4.89 | 2024-03-07 | 1.32 | 27/09/2024 | 4.7197 | 14/05/2025 |  |  |  |  | 10.9297 | 1.2903 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
2016 | 2024-25 | शिक्षा | कन्या पोटाकेबिन कारली मोखपाल में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work in Kanya Potakabin Karli Mokhpal | MOKHPAL | KATEKALYAN |  | 22161503307 | 202437600739 | 240159376041 | 25/06/2024 | 22161503307 |  | 12.181 |  | 12.181 | 30/04/2025 | [8 empty] | 12.181 | 0 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
647 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी पुलिया निर्माण कार्य मेण्डोली स्कुल पारा रोड़ से डोंगरी पारा रोड़ पर (आरडी-300 मीटर स्पॉन) | RCC culvert construction work from Mendoli School Para Road to Dongri Para Road (RD-300 meter span) | JARAM | DANTEWADA |  |  | 202137600362 | 210145038328 | 16/08/2021 |  |  | 12.16 |  | 4.864 | 16/08/2021 | 7.296 | 21/03/2022 | [6 empty] | 12.16 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8755 | 81.4048
1466 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 3.00 मीटर स्पान गुडडीपारा से कारली सरहद मार्ग पर | RCC slab culvert construction work of 3.00 meter span on Guddipara to Karli border road | HARAM | GEEDAM |  |  | 202437602693 | 240112502637 | 2024-11-12 |  |  | 12.14 |  | 4.856 | 16/04/2025 | 7.089 | 18/07/2025 | [6 empty] | 11.945 | 0.195 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
3587 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य हेलो घर से लुदरू घर तक | CC road construction work from Hello Ghar to Ludru Ghar | KORLAPAL | GEEDAM |  |  | 202237600229 | ­220136652314 | 21/03/2022 |  |  | 12.11 |  | 4.84 | 21/03/2022 | 4.84 | 27/09/2022 | 2.42 | 23/12/2022 |  |  |  |  | 12.1 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0689 | 81.3311
5031 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य जुरीघर से नागफनी सरहद मार्ग पर 01 नग | Culvert construction work on Jurighar to Nagphani border road, 01 no. | UPET | GEEDAM |  |  | 202237600629 | ­220167367709 | ­ 08/06/2022 |  |  | 11.69 |  | 4.67 | 2022-09-06 | [8 empty] | 4.67 | 7.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0881 | 81.3901
5262 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन पुरनतराई उपेट का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Building Purantarai Upet | UPET | GEEDAM |  | 22160807301 | 202237600531 | 220179567807 | 24/05/2022 |  |  | 6.79 |  | 2.71 | 24/06/2022 | [8 empty] | 2.71 | 4.08 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | prossece | [6 empty] | 19.0881 | 81.3901
684 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हायर सेकेण्डरी स्कूल गीदम मुख्य भवन का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Swami Atmanand Hindi Medium Higher Secondary School, Geedam main building | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 22160805728 | 202337600640 | 230172262871 | 2023-11-04 |  |  | 12.1 |  | 4.84 | 24/05/2023 | 4.84 | 17/08/2023 | [6 empty] | 9.68 | 2.42 | Tribal Development Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1516 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य लिंगू/छन्नू घर से लच्छू पोदिया घर तक | CC road construction work from Lingu/Chhannu house to Lachhu Podia house | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202137600646 | ­210105042595 | 27/12/2021 |  |  | 12.08 |  | 4.83 | 27/12/2021 | 7.24 | 2023-10-04 | [6 empty] | 12.07 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
2866 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य आंगनबाड़ी से हुर्रा घर तक कासा पारा | CC road construction work from Anganwadi to Hurra Ghar, Kasa Para | SURNAR | KATEKALYAN |  |  | 202237600350 | 220142648384 | ­ 11/04/2022 |  |  | 12.07 |  | 4.82 | 2022-11-04 | 4.82 | 21/10/2022 | 1.01 | 19/10/2023 |  |  |  |  | 10.65 | 1.42 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.7668 | 81.522
977 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग इमली पारा से माता मंदिर तक | CC road construction work from main road Imli Para to Mata Mandir | DUGELI | DANTEWADA |  |  | 202237600414 | ­220116430350 | 29/04/2022 |  |  | 12.05 |  | 4.82 | 29/04/2022 | 7.23 | 25/08/2022 | [6 empty] | 12.05 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.691 | 81.3233
3005 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | मॉडल पंचायत भवन पाहुरनार का विस्तार कार्य | Extension work of Model Panchayat Bhawan Pahurnar | PAHURNAR | GEEDAM |  |  | 202437602843 | 240193337243 | 26/12/2024 |  |  | 12.05 | [11 empty] | 0 | 12.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 19.0958 | 81.3022
3539 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी.सडक निर्माण कार्य मेन रोड से चौराह बडडे घर तक 300 मी. | CC road construction work from main road to Chaurah Badde Ghar 300 m. | PHULNAR | DANTEWADA |  |  | 202437600489 | 240105764228 | 15/03/2024 |  |  | 12.05 |  | 4.82 | 19/03/2024 | 6.731 | 2024-10-10 | [6 empty] | 11.551 | 0.499 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8588 | 81.4461
1526 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य चमरूपारा नेटापुर से मटेनार सरहद मार्ग पर | Culvert construction work on Chamroopara Netapur to Matenar border road | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600852 | ­220115047539 | ­ 19/09/2022 |  |  | 12.04 |  | 4.81 | 20/10/2022 | 7.22 | 21/02/2023 | [6 empty] | 12.03 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
3295 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 3 मीटर स्पान आरसीसी स्लेब आर डी 1000 मीटर तुमरीगुण्ड़ा पटेलपारा से गोयदेरनाला पहुंचमार्ग पर | Culvert construction work 3 meter span RCC slab RD 1000 meter on approach road from Tumrigunda Patelpara to Goydernala | TUMRIGUNDA | GEEDAM |  |  | 202437602589 | 240170073006 | 2024-03-12 |  |  | 12.02 | [11 empty] | 0 | 12.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 19.1425 | 81.3029
389 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल किरन्दुल में कम्प्युटर सह पुस्तकालय निर्माण कार्य | Computer cum library construction work at Swami Atmanand Hindi Medium Girls Higher Secondary School, Kirandul | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | KIRANDUL | 22161905714 | 202337601300 | 230198868094 | 19/07/2023 |  |  | 12.01 |  | 4 | 2023-07-08 | [8 empty] | 4 | 8.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
395 | 2023-24 | शिक्षा | शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला-कुआकोण्डा में कम्प्युटर सह लाईब्रेरी निर्माण कार्य | Construction of computer cum library at Government Girls Higher Secondary School, Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161914701 | 202337601590 | 230101574620 | 2023-05-10 |  |  | 12.01 |  | 4.8 | 2023-11-10 | [8 empty] | 4.8 | 7.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
397 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग ककाडी से देवा हिन्दी घर तक सोमापारा ग्राम पंचायत नहाड़ी। | Cement concrete road construction work from main road Kakadi to Deva Hindi Ghar, Somapara Gram Panchayat Nahadi. | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437600222 | 240181120850 | 2024-04-03 |  |  | 12.01 |  | 4.804 | 2024-07-03 | [8 empty] | 4.804 | 7.206 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
680 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हायर सेकेण्डरी स्कूल पालनार में कम्प्यूटर सह पुस्तकालय निर्माण कार्य | Computer cum library construction work at Swami Atmanand Hindi Medium Higher Secondary School, Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22161902115 | 202337601207 | 230147869750 | 19/07/2023 |  |  | 12.01 |  | 4 | 2023-07-08 | [8 empty] | 4 | 8.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
2193 | 2023-24 | शिक्षा | कन्या शिक्षा परिसर जावंगा में कम्प्युटर सह लाईब्रेरी निर्माण कार्य | Computer cum library construction work at Kanya Shiksha Parisar Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805514 | 202337601596 | 230130628019 | 2023-05-10 |  |  | 12.01 |  | 4.8 | 2023-11-03 | [8 empty] | 4.8 | 7.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
346 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | संकुल संगठन केन्द्र भवन कोड़ेनार का निर्माण | Construction of Complex Organization Center Building, Kodenar | KODENAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602803 | 240116866557 | 24/12/2024 |  |  | 12 | [11 empty] | 0 | 12 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6557 | 81.2584
385 | 2024-25 | शिक्षा | बालक आश्रम नहाड़ी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य (वर्तमान में आश्रम संचालित ग्राम हितावर) भाग-दो | Construction of additional rooms in Bal Ashram Nahadi (currently the Ashram is operated in village Hitawar) Part-2 | HITAWAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602857 | 240131786285 | 24/12/2024 |  |  | 12 |  | 3.495 | 2025-11-03 | 8.257 | 26/11/2025 | [6 empty] | 11.752 | 0.248 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
568 | 2024-25 | शिक्षा | बालक आश्रम नहाड़ी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य (वर्तमान में आश्रम संचालित ग्राम हितावर) भाग-एक | Construction of additional rooms in Bal Ashram Nahadi (currently the Ashram is being run in village Hitawar) Part-1 | HITAWAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602856 | 240113496406 | 24/12/2024 |  |  | 12 |  | 5.96 | 2025-11-03 | 5.764 | 18/09/2025 | [6 empty] | 11.724 | 0.276 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
770 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | संकुल स्तरीय संगठन कक्ष निर्माण कार्य (महिला संकुल संगठन बडे़तुमनार) | Cluster level organization room construction work (Women's Cluster Organization Badetumnar) | BADETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202537600516 | 250199299821 | 17/06/2025 |  |  | 12 | [11 empty] | 0 | 12 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0167 | 81.2338
1690 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | संकुल स्तरीय संगठन कक्ष निर्माण कार्य (महिला संकुल संगठन हारम ) | Cluster level organization room construction work (Women's Cluster Organization Haram) | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202437602829 | 240190660262 | 24/12/2024 |  |  | 12 |  | 4.92 | 2025-11-03 | [8 empty] | 4.92 | 7.08 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
2711 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | संकुल स्तरीय संगठन कक्ष निर्माण कार्य (महिला संकुल संगठन मूचनार ) | Cluster level organization room construction work (Women's Cluster Organization Moochnar) | KORLAPAL | GEEDAM |  |  | 202537600515 | 250179468840 | 17/06/2025 |  |  | 12 | [11 empty] | 0 | 12 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0689 | 81.3311
2798 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से गदापाल सीमा सड़क पर 02 मीटर स्पान 01 नग | Culvert construction work on Gadapal border road from main road, 02 meter span 01 no. | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202237600860 | 220154855205 | 21/09/2022 |  |  | 12 |  | 4.8 | 20/10/2023 | 4.8 | 2023-06-10 | 1.81 | 2023-12-12 |  |  |  |  | 11.41 | 0.59 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
3129 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | संकुल स्तरीय संगठन कक्ष निर्माण कार्य (महिला संकुल संगठन फरसपाल ) | Cluster level organization room construction work (Women Cluster Organization Farspal) | PHARASPAL | GEEDAM |  |  | 202537600517 | 250132146600 | 17/06/2025 |  |  | 12 | [11 empty] | 0 | 12 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9371 | 81.259
3291 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | तालाब निर्माण कार्य जंगलपारा तुमरीगुण्ड़ा | Pond construction work Jangalpara Tumrigunda | TUMRIGUNDA | GEEDAM |  |  | 202137600155 | 210147318437 | 2021-09-06 |  |  | 12 |  | 4.8 | 2021-09-06 | [8 empty] | 4.8 | 7.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.1425 | 81.3029
3485 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | कड़कनाथ कुक्कुट पालन/वितरण कार्य | Kadaknath Poultry Farming/Distribution Work | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600271 | 210176278975 | 27/07/2021 |  |  | 12 |  | 4.8 | 27/07/2021 | 7.2 | 2022-02-06 | [6 empty] | 12 | 0 | Veterinary services Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3488 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | कड़कनाथ कुक्कुट पालन/वितरण कार्य | Kadaknath Poultry Farming/Distribution Work | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600268 | 210132273612 | 27/07/2021 |  |  | 12 |  | 4.8 | 27/07/2021 | 7.2 | 2022-02-06 | [6 empty] | 12 | 0 | Veterinary services Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4441 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | संकुल स्तरीय संगठन कक्ष निर्माण कार्य (महिला संकुल संगठन भोगाम ) | Cluster level organization room construction work (Women's Cluster Organization Bhogam) | BHOGAM | DANTEWADA |  |  | 202437602823 | 240156516886 | 24/12/2024 |  |  | 12 |  | 4.8 | 19/05/2025 | [8 empty] | 4.8 | 7.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
4618 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | संकुल संगठन केन्द्र भवन समेंली का निर्माण | Construction of Complex Organization Center Building, Sameli | SAMELI | KUWAKONDA |  |  | 202437602740 | 240125761826 | 16/12/2024 |  |  | 12 | [11 empty] | 0 | 12 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.5561 | 81.347
4659 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 02 मी. पुलिया निर्माण कार्य जामपारा छोटेतोंगपाल देवगुड़ी तक | 02 m Culvert construction work from Jampara to Chotetongpal Devgudi | JANGAMPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437600114 | 240116568784 | 28/02/2024 |  |  | 12 |  | 4.8 | 2024-12-03 | 7.049 | 2024-10-10 | [6 empty] | 11.849 | 0.151 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6759 | 81.6849
4891 | 2024-25 | शिक्षा | बालक आश्रम पोन्दुम में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य भाग- एक | Construction of additional rooms in Bal Ashram Pondum, Part One | PONDUM | DANTEWADA |  | CG1101TBPRA0007 | 202437602300 | 240121015818 | 13/11/2024 |  |  | 12 | [11 empty] | 0 | 12 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9059 | 81.4407
4892 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | संकुल स्तरीय संगठन कक्ष निर्माण कार्य (महिला संकुल संगठन भांसी ) | Cluster level organization room construction work (Women's Cluster Organization Bhaansi) | BHANSI | DANTEWADA |  |  | 202437602824 | 240154375693 | 24/12/2024 |  |  | 12 |  | 3.662 | 23/06/2025 | [8 empty] | 3.662 | 8.338 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
5134 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | मुख्य सड़क नाकापारा से पटेलपारा (गदापाल) में आर सी.सी.पुलिया एवं एप्रोच मार्ग निर्माण कार्य | Construction of RCC culvert and approach road from Nakapara to Patelpara (Gadapal) on the main road | GADAPAL | DANTEWADA |  |  | 202537600518 | 250105167239 | 17/06/2025 |  |  | 12 | [11 empty] | 0 | 12 | CGRRDA PIU-01 Dantewada | 240 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7979 | 81.4721
5401 | 2025-26 | शिक्षा | जिले में संचालित कुआकोण्ड़ा ब्लॉक हितावर स्थित नहाड़ी बालक आश्रम में डोम शेड निर्माण कार्य । | Dome shed construction work at Nahadi Balak Ashram located in Hitawar, Kuakonda Block, operated in the district. | NAHADI | KUWAKONDA |  | CG1103TBMIA0001 | 202537600816 | 250139437551 | 22/09/2025 |  |  | 12 | [11 empty] | 0 | 12 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | [8 empty] | 18.7128 | 81.4061
5380 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | स्कूलपारा नहाड़ी में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य । | Construction work of Anganwadi building in Schoolpara Nahadi. | NAHADI | KUWAKONDA |  | 22416060214 | 202537600795 | 250102812429 | 2025-12-09 |  |  | 11.98 | [13 empty] | RES Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.7128 | 81.4061
3038 | 2022-23 | सिंचाई | बुढ़ा तालाब बारसूर में सौंदर्यीकरण कार्य भाग-चार | Beautification work at Budha Talab Barsoor, Part-Four | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600477 | 230179957412 | 28/03/2023 |  |  | 11.97 |  | 4.78 | 2023-01-05 | 6.67 | 2024-08-08 | [6 empty] | 11.45 | 0.52 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
993 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | मॉडल पंचायत भवन छिन्दनार का विस्तार कार्य छिन्दनार | Expansion work of Model Panchayat Bhawan Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202437602844 | 240118255092 | 26/12/2024 |  |  | 11.95 | [11 empty] | 0 | 11.95 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 19.0673 | 81.3093
1410 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | कटेकल्याण मुख्य बाजार में आवश्यक कार्य भाग-3 | Necessary work in Katekalyan main market part-3 | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437602777 | 240129470975 | 24/12/2024 |  |  | 11.93 |  | 7.109 | 13/01/2025 | 2.427 | 15/10/2025 | [6 empty] | 9.536 | 2.394 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
5026 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण कटेकल्याण में जीर्णोद्धार कार्य। | Restoration work at Katekalyan to preserve cultural values. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437601111 | 240143551775 | 25/07/2024 |  |  | 11.93 |  | 4.772 | 25/07/2024 | 6.957 | 16/12/2024 | [6 empty] | 11.729 | 0.201 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 200 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
3822 | 2021-22 | शिक्षा | ग्राम अरनपुर में 100 सीटर छात्रावास का निर्माण कार्य भाग-दो | Construction work of 100 seater hostel in village Aranpur, Part-2 | ARANPUR | KUWAKONDA |  | CG1103TBPRA0007 | 202237600002 | 220173670068 | ­ 04/01/2022 |  |  | 11.91 |  | 4.76 | 2022-06-01 | 7.15 | 14/09/2022 | [6 empty] | 11.91 | 0 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5011 | 81.3071
4358 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से सुरदास घर तक | CC road construction work from main road to Surdas Ghar | GUMDA | GEEDAM |  |  | 202237600961 | ­220182228331 | ­ 06/10/2022 |  |  | 11.91 |  | 4.76 | 15/11/2022 | 7.14 | 2023-10-04 | [6 empty] | 11.9 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
666 | 2024-25 | शिक्षा | छात्रावास भवन की मरम्मत एवं रंगाई पोताई कार्य | Repair and painting work of hostel building | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202437601177 | 240138804725 | 2024-01-08 |  |  | 11.89 |  | 6.562 | 2025-12-06 | [8 empty] | 6.562 | 5.328 | RES Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
976 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 3.00 मी. स्पान आरसीसी स्लेब आरडी-500 मी. छोटेकरका स्कूलपारा से चेरपाल बनवारी पारा पहुंचमार्ग पर | Culvert construction work 3.00 m span RCC slab RD-500 m on approach road from Chhotekarka Schoolpara to Cherpal Banwari Para | CHERPAL | GEEDAM |  |  | 202437601396 | 240180772287 | 22/08/2024 |  |  | 11.89 |  | 9.02 | 2025-02-09 | [8 empty] | 9.02 | 2.87 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.133 | 81.2872
2140 | 2024-25 | शिक्षा | डोम शेड एवं आहाता निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा | Dome shed and enclosure construction work Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600031 | 250149497767 | 2025-03-01 |  |  | 11.89 | [11 empty] | 0 | 11.89 | BEO/BRC Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
4440 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी.सडक निर्माण कार्य पेरमापारा से सुखराम घर तक 300 मी. | CC road construction work from Permapara to Sukhram Ghar 300 m. | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202437600488 | 240142106872 | 15/03/2024 |  |  | 11.89 |  | 4.76 | 19/03/2024 | 2.246 | 13/11/2025 | [6 empty] | 7.006 | 4.884 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
4838 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 3.00मी आर.सी.सी. स्लेब आर.डी. 900 मी. चेरपाल वनवारीपारा से डोंगरीपारा पदमेटा पहुंचमार्ग पर। | Culvert construction work 3.00m RCC slab RD 900m on Cherpal Vanawaripara to Dongripara Padmeta approach road. | CHERPAL | GEEDAM |  |  | 202437600532 | 240109892974 | 15/03/2024 |  |  | 11.89 |  | 4.76 | 19/03/2024 | 7 | 2024-05-11 | [6 empty] | 11.76 | 0.13 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.133 | 81.2872
493 | 2024-25 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | थाई बॉक्सिंग खिलाड़ियों हेतु खेल सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of sports equipment for Thai boxing players | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600258 | 250171736852 | 28/03/2025 |  |  | 11.889 |  | 9.469 | 26/09/2025 | [8 empty] | 9.469 | 2.42 | JILA KHEL ADHIKARI | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
516 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | शॉपिंग काम्पलेक्स निर्माण कार्य | Shopping complex construction work | BHUSARAS | KATEKALYAN |  |  | 202337601421 | 230171025465 | 2023-01-08 |  |  | 11.87 |  | 4.645 | 13/02/2025 | [8 empty] | 4.645 | 7.225 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
3816 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य ठोठापारा से मासोड़ी सड़क मार्ग पर फरसपाल | RCC slab culvert construction work on Thotapara to Masodi road at Faraspal | PHARASPAL | GEEDAM |  |  | 202237600150 | ­220184483594 | ­ 04/03/2022 |  |  | 11.87 |  | 4.74 | 2022-04-03 | 4.74 | 27/09/2023 | 2.38 | 23/12/2022 |  |  |  |  | 11.86 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
2236 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य पंचायत भवन पर | Boundary wall construction work at Panchayat Bhawan | KESHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600881 | ­220139062547 | 26/09/2022 |  |  | 11.86 |  | 4.74 | 28/11/2022 | 7.1 | 23/03/2023 | [6 empty] | 11.84 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9275 | 81.2754
1442 | 2024-25 | शिक्षा | जनपद पंचायत कटेकल्याण में निर्माणाधिन युवा सेंटर में आवश्यक संरचना निर्माण कार्य | Construction of necessary infrastructure in the youth center under construction in Janpad Panchayat Katekalyan | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437601884 | ­240122863648 | ­ 01/10/2024 |  |  | 11.85 | [11 empty] | 0 | 11.85 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7108 | 81.6854
1220 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | शेड़ निर्माण कार्य ग्राम तारलापाल में | Shed construction work in village Tarlapal | GUTOLI | GEEDAM |  |  | 202437602763 | 240188567311 | 24/12/2024 |  |  | 11.82 |  | 6.176 | 31/07/2025 | 3.274 | 26/11/2025 | [6 empty] | 9.45 | 2.37 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2ndinstallment done |  |  | 19.0397 | 81.2981
5136 | 2025-26 | कौशल विकास एवं रोजगार | माता दन्तेश्वरी तालाब में केनोपी वॉल ब्रिज निर्माण कार्य । | Canopy wall bridge construction work at Mata Danteshwari pond. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600520 | 250132457905 | 23/06/2025 |  |  | 11.82 | [11 empty] | 0 | 11.82 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2984 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी. स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 3 मी. स्पान राउतपारा से चालकीपारा तक आरडी 800 मी.। | Construction of RCC slab culvert 3m span from Rautpara to Chalkipara RD 800m. | NAGUL | GEEDAM |  |  | 202437600911 | 240154248010 | 2024-09-07 |  |  | 11.81 |  | 4.724 | 23/08/2024 | 6.924 | 2025-03-11 | [6 empty] | 11.648 | 0.162 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 150 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0041 | 81.4266
1927 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | कोविड अस्पताल गीदम में आक्सीजन प्लान्ट स्थापना हेतु फाॅल सिलिंग विनायल फ्लोरिंग एवं विद्युतीकरण कार्य | False ceiling vinyl flooring and electrification work for setting up oxygen plant at Covid Hospital Geedam | GEEDAM | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL | 3622641110 | 202137600179 | 210124747389 | 25/06/2021 | 3622641110 |  | 11.8 |  | 4.72 | 25/06/2021 | 7.08 | 25/12/2021 | [6 empty] | 11.8 | 0 | Civil surgeon Dantewada | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9754 | 81.3971
2094 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | नाली निर्माण कार्य रामबुटी झरना के पास | Drain construction work near Rambuti waterfall | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600413 | ­210105462967 | 28/08/2021 |  |  | 11.8 |  | 4.72 | 28/08/2021 | 4.72 | 2021-01-09 | 2.36 | 16/10/2025 |  |  |  |  | 11.8 | 0 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3724 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से रेटेमपारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Retempara road from main road | BHUSARAS | KATEKALYAN |  |  | 202237600281 | ­220185531339 | ­ 30/03/2022 |  |  | 11.8 |  | 4.72 | 30/03/2022 | 6.87 | 2023-10-04 | [6 empty] | 11.59 | 0.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
4004 | 2022-23 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | आदिवासी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आवश्यक कार्य भाग-एक | Necessary work for the preservation and promotion of tribal culture, Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600497 | 230123381125 | 28/03/2023 |  |  | 11.8 |  | 4.72 | 2023-01-05 | 6.82 | 22/12/2023 | [6 empty] | 11.54 | 0.26 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4394 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य प्राथमिक स्कुल हापुपारा से बामन घर तक | CC road construction work from Primary School Hapupara to Baman Ghar | SURNAR | KATEKALYAN |  | 22161507202 | 202237601135 | 220115209159 | ­ 02/12/2022 |  |  | 11.78 |  | 4.71 | 2023-11-01 | 6.75 | 17/04/2023 | [6 empty] | 11.46 | 0.32 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7668 | 81.522
4291 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | ग्राम-पंचायत मोफलनार में एनिमिया को कम करने हेतु भाग-आठ | Part-8 to reduce anemia in Gram Panchayat Mofalnar | MOPHALNAR | GEEDAM |  |  | 202237601227 | ­220147893714 | ­ 13/12/2022 |  |  | 11.7 |  | 4.68 | 13/12/2022 | 7.02 | 23/01/2023 | [6 empty] | 11.7 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9993 | 81.2902
4292 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | ग्राम-पंचायत कोरकोटी मे एनिमिया को कम करने हेतु भाग-सात | Part-7 to reduce anemia in Gram Panchayat Korkoti | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202237601226 | 220162043767 | ­ 13/12/2022 |  |  | 11.7 |  | 4.68 | 13/12/2022 | 7.02 | 23/01/2023 | [6 empty] | 11.7 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1033 | 81.4667
358 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य टिकनपाल पटेलपारा | Construction work of new Anganwadi building, Tikanpal Patelpara | TIKANPAL | KUWAKONDA |  | 22416020430 | 202437602391 | 240150285858 | 14/11/2024 |  |  | 11.69 | [11 empty] | 0 | 11.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6737 | 81.3643
359 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य टिकनपाल मुण्डापारा | Construction work of new Anganwadi building, Tikanpal Mundapara | TIKANPAL | KUWAKONDA |  | 22416020421 | 202437602395 | 240194928637 | 14/11/2024 |  |  | 11.69 | [11 empty] | 0 | 11.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6737 | 81.3643
360 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य टिकनपाल कोलापारा | Construction work of new Anganwadi building Tikanpal Kolapara | TIKANPAL | KUWAKONDA |  | 22416020417 | 202437602285 | 240138248209 | 13/11/2024 |  |  | 11.69 | [11 empty] | 0 | 11.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6737 | 81.3643
361 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य टिकनपाल गायतापारा | Construction work of new Anganwadi building, Tikanpal Gaytapara | TIKANPAL | KUWAKONDA |  | 22416020418 | 202437601683 | 240118870660 | 13/11//2024 |  |  | 11.69 | [11 empty] | 0 | 11.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6737 | 81.3643
362 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य कुआकोंडा बैदीपारा | New Anganwadi building construction work Kuakonda Baidipara | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22416020110 | 202437602289 | 240197381986 | 13/11/2024 |  |  | 11.69 | [11 empty] | 0 | 11.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
982 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य छोटेकरका स्कूलपारा | Anganwadi building construction work Chhotekarka Schoolpara | CHERPAL | GEEDAM |  |  | 202437602256 | 240169355887 | 19/11/2024 |  |  | 11.69 | [11 empty] | 0 | 11.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 19.133 | 81.2872
1379 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नवीन आंगनबाड़ी भवन पटेलपारा धनीकरका | New Anganwadi building Patelpara Dhanikarka | DHANIKARKA | KATEKALYAN |  | 22416080116 | 202437602318 | 240193323734 | 13/11/2024 |  |  | 11.69 | [11 empty] | 0 | 11.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.7599 | 81.4668
1384 | 2024-25 | शिक्षा | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य सोनापारा गीदम | New Anganwadi building construction work Sonapara Geedam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437601659 | 240169769487 | 24/09/2024 |  |  | 11.69 | [11 empty] | 0 | 11.69 | Nagar Panchayat Geedam | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
1386 | 2024-25 | शिक्षा | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य पातररास ठोठापारा | Construction work of new Anganwadi building, Patarras Thothapara | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601827 | ­240197078971 | 24/09/2024 |  |  | 11.69 | [11 empty] | 0 | 11.69 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1387 | 2024-25 | शिक्षा | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य पानीटंकीपारा दन्तेवाड़ा | Construction work of new Anganwadi building, Panitankipara, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601829 | 240135147421 | 24/09/2024 |  |  | 11.69 |  | 5.699 | 14/08/2025 | [8 empty] | 5.699 | 5.991 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1388 | 2024-25 | शिक्षा | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य मावलीगुड़ा बारसूर | New Anganwadi building construction work Mavliguda Barsur | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR | 22416052508 | 202437601761 | 240166914314 | 17/09/2024 |  |  | 11.69 |  | 4.676 | 17/03/2025 | 5.604 | 31/07/2025 | [6 empty] | 10.28 | 1.41 | Nagar Panchayat Barsur |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1389 | 2024-25 | शिक्षा | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य मांझीपदर मुरियापारा | Construction work of new Anganwadi building Manjhipadar Muriapara | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601828 | 240142073423 | 24/09/2024 |  |  | 11.69 |  | 4.676 | 28/03/2025 | 5.024 | 29/07/2025 | [6 empty] | 9.7 | 1.99 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1392 | 2024-25 | शिक्षा | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य कतियाररास जियापारा दन्तेवाड़ा | Construction work of new Anganwadi building, Katiyarras Jiyapara, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601832 | 240158186102 | 24/09/2024 |  |  | 11.69 |  | 4.676 | 28/03/2025 | 5.7 | 14/08/2025 | [6 empty] | 10.376 | 1.314 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1393 | 2024-25 | शिक्षा | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य कमलभाटा बारसूर | Construction work of new Anganwadi building, Kamalbhata Barsoor | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR | 22416052511 | 202437601762 | ­240129319350 | 17/09/2024 |  |  | 11.69 |  | 4.676 | 17/03/2025 | 5.0124 | 13/11/2025 | [6 empty] | 9.6884 | 2.0016 | Nagar Panchayat Barsur |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1394 | 2024-25 | शिक्षा | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य कैलाशनगर दन्तेवाड़ा | Construction work of new Anganwadi building in Kailashnagar, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601826 | 240107778086 | 24/09/2024 |  |  | 11.69 |  | 5.699 | 29/07/2025 | [8 empty] | 5.699 | 5.991 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1395 | 2024-25 | शिक्षा | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा ट्रायवल कालोनी | New Anganwadi building construction work Dantewada Tribal Colony | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601831 | 240127839609 | 24/09/2024 |  |  | 11.69 |  | 4.676 | 28/03/2025 | [8 empty] | 4.676 | 7.014 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1396 | 2024-25 | शिक्षा | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य दन्तेवाड़ा 15 -2 | New Anganwadi building construction work Dantewada 15-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601825 | 240179865699 | 24/09/2024 |  |  | 11.69 |  | 4.676 | 17/04/2025 | [8 empty] | 4.676 | 7.014 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1398 | 2024-25 | शिक्षा | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य ब्लॉक कालोनी दन्तेवाड़ा | New Anganwadi building construction work Block Colony Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601830 | 240158583609 | 24/09/2024 |  |  | 11.69 |  | 4.676 | 28/03/2025 | 5.024 | 29/07/2025 | [6 empty] | 9.7 | 1.99 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1403 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नवीन आंगनबाड़ी भवन चालकीपारा छोटेगुडरा | New Anganwadi Building Chalkipara Chhotegudra | CHHOTEGUDRA | KATEKALYAN |  | 22416080213 | 202437602410 | 240187912724 | 14/11/2024 |  |  | 11.69 | [11 empty] | 0 | 11.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.6687 | 81.5041
2468 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य पटेलपारा कासोली-1 | Anganwadi building construction work Patelpara Kasoli-1 | KASOLI | GEEDAM |  | 22416052203 | 202437602254 | 240158048772 | 19/11/2024 |  |  | 11.69 |  | 3.069 | 30/05/2025 | [8 empty] | 3.069 | 8.621 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
2469 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य माड़ियापारा कासोली-1 | Anganwadi building construction work Madiyapara Kasoli-1 | KASOLI | GEEDAM |  | 22416052202 | 202437602255 | 240107649769 | 19/11/2024 |  |  | 11.69 |  | 4.144 | 2025-12-02 | 2.966 | 18/11/2025 | [6 empty] | 7.11 | 4.58 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
2740 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य पटेलपारा मड़से | Anganwadi building construction work Patelpara Madse | MADSE | GEEDAM |  | 22416040308 | 202437602258 | 240167619001 | 19/11/2024 |  |  | 11.69 | [11 empty] | 0 | 11.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 19.0011 | 81.4402
2741 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य भकचंदपारा मड़से | Anganwadi building construction work Bhakchandpara Madse | MADSE | GEEDAM |  | 22416040307 | 202437602257 | 240184149930 | 19/11/2024 |  |  | 11.69 |  | 3.033 | 2025-12-02 | 3.671 | 13/11/2025 | [6 empty] | 6.704 | 4.986 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0011 | 81.4402
4492 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य छोटेगोड़रे | New Anganwadi building construction work at Chhotegodre | NETAPUR | DANTEWADA |  | 22416019002 | 202437601741 | ­240138007818 | 17/09/2024 |  |  | 11.69 |  | 3.817 | 27/05/2025 | [8 empty] | 3.817 | 7.873 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
4644 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य पटेलपारा | New Anganwadi building construction work Patelpara | KAWADGAON | DANTEWADA |  | 22416010204 | 202437601784 | 240118543754 | 30/09/2024 |  |  | 11.69 |  | 3.34 | 2025-06-06 | [8 empty] | 3.34 | 8.35 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8959 | 81.527
4718 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य सरपंचपारा कांवडगांव | Anganwadi building construction work Sarpanchpara Kanwadgaon | KAWADGAON | DANTEWADA |  | 22416010203 | 202437602225 | 240193898442 | 18/11/2024 |  |  | 11.69 |  | 2.736 | 27/05/2025 | 3.01 | 16/10/2025 | [6 empty] | 5.746 | 5.944 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8959 | 81.527
4873 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य मंझारपारा बालूद | Construction work of new Anganwadi building, Manjharpara Balud | BALOOD | DANTEWADA |  | 22416010111 | 202437602266 | 240120323635 | 13/11/2024 |  |  | 11.69 |  | 4.2209 | 2025-12-11 | [8 empty] | 4.2209 | 7.4691 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
4874 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य बचेली वार्ड 6-2 | Construction work of new Anganwadi building in Bacheli ward 6-2 | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | 22416070213 | 202537600116 | 250152333886 | 15/01/2025 |  |  | 11.69 |  | 2.061 | 26/09/2025 | [8 empty] | 2.061 | 9.629 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
4875 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य बचेली पटेलपारा | Construction work of new Anganwadi building, Bacheli Patelpara | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | 22416070228 | 202537600114 | 250118292702 | 15/01/2025 |  |  | 11.69 |  | 2.825 | 2025-02-09 | 2.175 | 2025-09-12 | [6 empty] | 5 | 6.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
4876 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य बचेली मांझीपारा | Construction work of new Anganwadi building, Bacheli Manjhipara | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | 22416070214 | 202537600115 | 250165907102 | 15/01/2025 |  |  | 11.69 |  | 4.676 | 2025-02-09 | [8 empty] | 4.676 | 7.014 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
4877 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य बचेली बडे़पारा | Construction work of new Anganwadi building, Bacheli Badepara | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | 22416070208 | 202537600113 | 250199502782 | 15/01/2025 |  |  | 11.69 |  | 4.676 | 2025-03-09 | [8 empty] | 4.676 | 7.014 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
4878 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य सरपंचपारा डुमाम | Anganwadi building construction work Sarpanchpara Dumam | DUMAM | DANTEWADA |  |  | 202437602226 | 240112117867 | 18/11/2024 |  |  | 11.69 |  | 4.4602 | 2025-03-11 | [8 empty] | 4.4602 | 7.2298 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9051 | 81.5027
5150 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य ठोठापारा उपेट । | Anganwadi building construction work Thothapara Upet. | UPET | GEEDAM |  | 22416053226 | 202537600415 | 250130511523 | 30/04/2025 |  |  | 3.69 | [11 empty] | 0 | 3.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0881 | 81.3901
5258 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य बण्डीपारा गुमियापाल | Anganwadi building construction work Bandipara Gumiyapal | GUMIYAPAL | KUWAKONDA |  |  | 202537600665 | 250101527069 | 31/07/2025 |  |  | 11.69 | [11 empty] | 0 | 11.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.5634 | 81.2736
5301 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | डोक्कापारा हिरोली में आंगनबाड़ी का निर्माण कार्य | Construction work of Anganwadi at Dokkapara Hiroli | HIROLI | KUWAKONDA |  | 22416060515 | 202537600708 | 250176498150 | 18/08/2025 |  |  | 11.69 | [11 empty] | 0 | 11.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | [8 empty] | 18.5944 | 81.2687
603 | 2023-24 | उर्जा और जल विभाजक विकास | पुराना बस स्टैण्ड गीदम से हारम चौक गीदम तक रोड लाईटिंग कार्य | Road lighting work from Old Bus Stand Geedam to Haram Chowk Geedam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337601244 | 230199245234 | 13/07/2023 |  |  | 11.68 |  | 4.67 | 21/11/2023 | 4.67 | 2024-12-02 | 2.336 | 14/10/2024 |  |  |  |  | 11.676 | 0.004 | Nagar Panchayat Geedam |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1649 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | माँ दन्तेश्वरी हाई-स्कुल मैदान निर्माण कार्य भाग-दो | Maa Danteshwari High School Ground Construction Work Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600501 | 230155322475 | 28/03/2023 |  |  | 11.67 |  | 4.66 | 2023-01-05 | 5.679 | 24/04/2024 | [6 empty] | 10.339 | 1.331 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2155 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | तालाब निर्माण कार्य एफआरए कलस्टर सामुहिक कृषि जावंगा | Pond construction work FRA cluster collective agriculture Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437602698 | 240128777463 | 13/12/2024 |  |  | 11.67 |  | 10.163 | 2025-05-05 | 1.458 | 26/11/2025 | [6 empty] | 11.621 | 0.049 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final instllment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2244 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पैयराबायलिंग इकाई-बॉईलर प्लांट स्थापना कार्य | Pyrobiling unit-boiler plant installation work | JHODIYABADAM | GEEDAM |  |  | 202437600586 | 240177442837 | 15/03/2024 |  |  | 11.66 |  | 4.664 | 21/03/2024 | [8 empty] | 4.664 | 6.996 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
4307 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य प्राथमिक शाला जियाकोड़ता से शोभा बड्डे घर तक भाग-दो | CC road construction work from Primary School Jiyakodta to Shobha Badde Ghar, Part-2 | ATEPAL | KATEKALYAN |  |  | 202237600358 | 220150001963 | ­ 11/04/2022 |  |  | 11.66 |  | 4.66 | 2023-11-04 | 6.85 | 20/10/2023 | [6 empty] | 11.51 | 0.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.71 | 81.53
4597 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से नयापारा मार्ग तक छिन्दनार | CC road construction work from main road to Nayapara road, Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202237600940 | 220191000247 | 2022-06-10 |  |  | 11.64 |  | 4.65 | 15/11/2022 | 6.857 | 13/02/2024 | [6 empty] | 11.507 | 0.133 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
4851 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग कार्य डोंगरीपारा से मड़कामीपारा मार्ग पर | Ghat cutting work on Dongripara to Madkamipara road | GATAM | KATEKALYAN |  |  | 202437600399 | 240119850265 | 15/03/2024 |  |  | 11.63 |  | 4.652 | 22/03/2024 | 6.861 | 14/10/2024 | [6 empty] | 11.513 | 0.117 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8224 | 81.5766
1460 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | मॉ फुल सुन्दरी स्व सहायता समूल द्वारा देशी मुर्गी पालन (फेस-2) | Indigenous Poultry Farming by Maa Phool Sundari Self Help Group (Phase-2) | HIRANAR | GEEDAM |  |  | 202437602496 | 240113997184 | 25/11/2024 |  |  | 11.627 |  | 4.65 | 16/12/2024 | 4.65 | 29/07/2025 | [6 empty] | 9.3 | 2.327 | Veterinary services Dantewada | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0114 | 81.3599
455 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | दन्तेवाड़ा जिले के आत्मसमर्पित हितग्राहियों को सिलाई प्रशिक्षण उपरांत सिलाई मशीन प्रदाय कार्य । | Providing sewing machines to the dedicated beneficiaries of Dantewada district after sewing training. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602836 | 240123146189 | 20/12/2024 |  |  | 11.58 |  | 4.63 | 22/05/2025 | 4.63 | 2025-02-09 | [6 empty] | 9.26 | 2.32 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3314 | 2025-26 | शिक्षा | प्री.मै. कन्या छा़त्रावास छोटेतुमनार में कम्प्यूटर लैब की स्थापना कार्य | Establishment of computer lab in Pre.Ma. Girls Hostel, Chhotetumnar | CHHOTETUMNAR | GEEDAM |  | CG1102TGPRH0004 | 202537600417 | 250120964118 | 2025-01-05 |  |  | 11.559 |  | 3.8435 | 16/10/2025 | [8 empty] | 3.8435 | 7.7155 | Tribal Development Dantewada | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0116 | 81.2484
3315 | 2025-26 | शिक्षा | प्री.मै. कन्या छा़त्रावास बारसूर में कम्प्यूटर लैब की स्थापना कार्य | Establishment of computer lab in Pre.Ma. Girls Hostel, Barsur | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR | 22160808001 | 202537600419 | 250110674196 | 2025-01-05 |  |  | 11.559 |  | 3.8435 | 16/10/2025 | [8 empty] | 3.8435 | 7.7155 | Tribal Development Dantewada | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3316 | 2025-26 | शिक्षा | प्री.मै. कन्या छा़त्रावास गीदम में कम्प्यूटर लैब की स्थापना कार्य | Establishment of computer lab in Pre.Ma. Girls Hostel, Geedam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202537600420 | 250188818075 | 2025-01-05 |  |  | 11.559 |  | 3.8435 | 16/10/2025 | [8 empty] | 3.8435 | 7.7155 | Tribal Development Dantewada | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3317 | 2025-26 | शिक्षा | प्री.मै. बालक छा़त्रावास रोंजे में कम्प्यूटर लैब की स्थापना कार्य | Establishment of computer lab in Pre.Ma. Boys Hostel Ronje | RONJE | GEEDAM |  | CG1102TBMIA0005 | 202537600421 | 250174785528 | 2025-01-05 |  |  | 11.559 |  | 3.8435 | 16/10/2025 | 3.8435 | 16/10/2025 | [6 empty] | 7.687 | 3.872 | Tribal Development Dantewada | 90 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0411 | 81.3648
3318 | 2025-26 | शिक्षा | प्री.मै.बालक छात्रावास बड़ेगुडरा में कम्प्यूटर लैब की स्थापना कार्य । | Establishment of computer lab in Pre.Ma. Boys Hostel Badegudara. | BADEGUDRA | KATEKALYAN |  | CG1104TBPRH0001 | 202537600436 | 250188790454 | 2025-01-05 |  |  | 11.559 |  | 3.8435 | 16/10/2025 | [8 empty] | 3.8435 | 7.7155 | Tribal Development Dantewada | 150 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6985 | 81.4899
3387 | 2025-26 | शिक्षा | प्री.मै. बालक छा़त्रावास छिंदनार में कम्प्यूटर लैब की स्थापना कार्य | Establishment of computer lab in Pre.Ma. Boys Hostel, Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  | CG1102TBPRH0003 | 202537600418 | 250114586304 | 2025-01-05 |  |  | 11.559 | [11 empty] | 0 | 11.559 | Tribal Development Dantewada | 90 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0673 | 81.3093
523 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 2 नग 1.50 मीटर स्पान मुख्य मार्ग से कोटवार पारा से कोलूपारा सड़क पर | RCC slab culvert construction work 2 nos 1.50 meter span on Kotwar Para to Kolupara road from main road | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202537600119 | 250115851142 | 15/01/2025 |  |  | 11.55 |  | 7.046 | 23/05/2025 | [8 empty] | 7.046 | 4.504 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
2296 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 02 नग मुख्य मार्ग से सरपंच घर तक | Construction of 02 culverts from the main road to the Sarpanch's house | TETAM | KATEKALYAN |  |  | 202437600140 | 240139175834 | 29/02/2024 |  |  | 11.55 |  | 4.62 | 2024-12-03 | 6.852 | 2025-02-09 | [6 empty] | 11.472 | 0.078 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.75 | 81.5653
5414 | 2025-26 | शिक्षा | 100 सीटर पो. के. छात्रावास कुआकोण्ड़ा अतिरिक्त निर्माण कार्य । | Additional construction work of 100 seater POK hostel, Kuakonda. | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161917504 | 202537600829 | 250127181029 | 29/09/2025 |  |  | 11.54 | [11 empty] | 0 | 11.54 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.7229 | 81.4203
5169 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मेनरोड मरकामपारा से नाला तक तुड़पारास | Cement concrete road construction work from Main Road Markampara to Nala Tudparas | TUDPARAS | DANTEWADA |  |  | 202537600574 | 250153230073 | 2025-07-07 |  |  | 11.53 |  | 11.284 | 16/10/2025 | [8 empty] | 11.284 | 0.246 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8873 | 81.314
1926 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य नीचेपारा नकुलनार | CC road construction work Neechepara Nakulnar | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437600616 | 240133614752 | 16/03/2024 |  |  | 11.49 |  | 4.596 | 30/05/2024 | 4.596 | 2024-05-11 | [6 empty] | 9.192 | 2.298 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
668 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | कोविड हाॅस्टिपल कुआकोण्ड़ा में मरम्मत एवं एक्जिट केबिन निर्माण कार्य | Repair and exit cabin construction work at Covid Hospital Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 7872242826 | 202137600216 | 210111617162 | 2021-05-07 | 7872242826 |  | 11.47 |  | 4.584 | 2021-05-07 | 4.584 | 2022-11-04 | 0.844 | 2023-06-07 |  |  |  |  | 10.012 | 1.458 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 120 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3475 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | स्लेब कलवर्ट निर्माण कार्य 1.50 मीटर स्पॉन मुख्यमार्ग से एकता परिसर कुम्हाररास मार्ग पर | Slab culvert construction work 1.50 meter span from main road to Ekta Parisar Kumharras road | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202437601274 | 240116016750 | 24/08/2024 |  |  | 11.45 |  | 11.074 | 23/01/2025 | [8 empty] | 11.074 | 0.376 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
5017 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई स्कूल-चोलनार में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Construction of boundary wall at Swami Atmanand Hindi Medium High School-Cholnar | CHOLNAR | KUWAKONDA |  | 22161909305 | 202337601585 | 230150876240 | 2023-05-10 |  |  | 11.42 |  | 4.56 | 2023-10-12 | 6.69 | 2025-03-01 | [6 empty] | 11.25 | 0.17 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6214 | 81.3192
4437 | 2023-24 | शिक्षा | छूलो आसमान परिसर बालूद का मरम्मत एवं मेनटेनेश कार्य | Repair and maintenance work of Chhulo Aasman Complex, Balud | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202337601632 | 230134220946 | 2023-06-10 |  |  | 11.41 |  | 4.56 | 18/03/2024 | 6.748 | 23/06/2025 | [6 empty] | 11.308 | 0.102 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
5253 | 2025-26 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | एकलव्य खेल परिसर इंडोर स्टेडियम जावंगा, गीदम में व्यायाम शाला स्थापित कार्य । | Work of setting up gymnasium at Eklavya Sports Complex Indoor Stadium Jawanga, Geedam. | JAWANGA | GEEDAM |  | 22162203614 | 202537600660 | 250168700157 | 31/07/2025 |  |  | 11.392 | [11 empty] | 0 | 11.392 | JILA KHEL ADHIKARI | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
654 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मसेनार स्कूल पारा | RCC slab culvert construction work at Masenar School Para | MASENAR | DANTEWADA |  |  | 202237600107 | 220122131428 | 2022-11-02 |  |  | 11.39 |  | 4.55 | 2022-11-02 | 6.84 | 2023-01-02 | [6 empty] | 11.39 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7896 | 81.363
1663 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य शिवराम घर से बोसा पारा तक लम्बाई 350 मीटर | Cement concrete road construction work from Shivram Ghar to Bosa Para, length 350 meters | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202437602031 | 240162738917 | 23/10/2024 |  |  | 11.37 | [11 empty] | 0 | 11.37 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9715 | 81.4091
2026 | 2024-25 | शिक्षा | बालक पोटाकेबिन धनीकरका में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Balak Potakebin Dhanikarka | DHANIKARKA | KATEKALYAN |  | 22161507503 | 202437600741 | 240100696784 | 25/06/2024 | 22161507503 |  | 11.364 |  | 4.545 | 15/04/2025 | 6.4898 | 2025-06-06 | [6 empty] | 11.0348 | 0.3292 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7599 | 81.4668
2466 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | मिनी स्टेडियम में सीटिंग गैलरी का निर्माण कार्य कासोली -1 | Construction of seating gallery in mini stadium, Kasoli-1 | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202437602694 | 240139751709 | 17/12/2024 |  |  | 11.36 |  | 4.544 | 2025-12-11 | [8 empty] | 4.544 | 6.816 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
3702 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मेन रोड़ से गुड्डी सोरी घर तक रेगम पारा | CC road construction work from main road to Guddi Sori house, Regam Para | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  |  | 202137600341 | 210104897599 | 13/08/2021 |  |  | 11.33 |  | 4.532 | 16/08/2021 | 6.798 | 17/04/2023 | [6 empty] | 11.33 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6302 | 81.4199
3159 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 2 नग 2.0मी. स्पान बाजारपारा से गायतापारा मार्ग पर | Culvert construction work: 2 nos. 2.0m span on Bazarpara to Gayatapara road | SURNAR | KATEKALYAN |  |  | 202437601550 | 240100094941 | 2024-02-09 |  |  | 11.32 |  | 4.528 | 16/10/2025 | [8 empty] | 4.528 | 6.792 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 2024 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7668 | 81.522
4436 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कान्क्रीट सड़क निर्माण कार्य अजय घर से बलराम घर तक 200 मीटर | Cement concrete road construction work from Ajay Ghar to Balram Ghar 200 meters | GANJENAR | DANTEWADA |  |  | 202337600900 | 230114401363 | 30/05/2023 |  |  | 11.32 |  | 4.52 | 21/06/2023 | 4.787 | 18/07/2025 | [6 empty] | 9.307 | 2.013 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7566 | 81.3856
365 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआर क्लस्टर ग्राम रेंगानार एवं हितावर विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में डबरी निर्माण कार्य | Dabri construction work in FR cluster village Renganar and Hitawar development block Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437602404 | 240191738785 | 14/11/2024 |  |  | 11.31 | [11 empty] | 0 | 11.31 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
2521 | 2022-23 | स्वच्छता | नाली निर्माण कार्य मरघट से रामकुमार घर तक | Drain construction work from the cremation ground to Ramkumar's house | MAILAWADA | KUWAKONDA |  |  | 202237600401 | 220158480272 | ­ 26/04/2022 |  |  | 11.31 |  | 4.52 | 27/04/2022 | 4.52 | 31/07/2023 | 1.022 | 15/10/2024 |  |  |  |  | 10.062 | 1.248 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
4140 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई स्कूल-मड़कामीरास में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Construction of boundary wall at Swami Atmanand Hindi Medium High School-Madkamiras | SAMALWAR | KUWAKONDA |  |  | 202337601584 | 230123539233 | 2023-05-10 |  |  | 11.31 |  | 4.52 | 2023-10-12 | 6.575 | 2025-03-01 | [6 empty] | 11.095 | 0.215 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6065 | 81.3136
641 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | शिक्षक आवास का मरम्मत कार्य चितालूर | Repair work of Teacher's quarters, Chitalur | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202437602926 | 240116126002 | 27/12/2024 |  |  | 11.3 |  | 10.5 | 2025-09-12 | [8 empty] | 10.5 | 0.8 | RES Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
2129 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कुआकोण्ड़ा में डोम शेड निर्माण कार्य | Dome shed construction work at Eklavya Adarsh ​​Residential School, Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22162203614 | 202437602893 | 240174850687 | 30/12/2024 |  |  | 11.3 | [11 empty] | 0 | 11.3 | Tribal Development Dantewada | 120 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
2138 | 2024-25 | शिक्षा | एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कुआकोण्ड़ा में डोम शेड निर्माण कार्य भाग -दो | Dome shed construction work in Eklavya Adarsh ​​Residential School, Kuakonda, Part-2 | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22162203614 | 202537600037 | 250138452653 | 2025-03-01 |  |  | 11.3 | [11 empty] | 0 | 11.3 | Tribal Development Dantewada | 120 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
2249 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 3.00 मी. स्पान आरसीसी स्लेब आर.डी. 900 मी. मुख्य मार्ग से पटेलपारा पहुंचमार्ग पर मडसे। | Culvert construction work 3.00 m span RCC slab RD 900 m Madse on Patelpara approach road from main road. | MADSE | GEEDAM |  |  | 202437600993 | 240133122373 | 2024-10-07 |  |  | 11.3 |  | 4.52 | 2024-05-09 | 6.51 | 2025-06-03 | [6 empty] | 11.03 | 0.27 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 150 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0011 | 81.4402
3766 | 2023-24 | शिक्षा | पोस्ट मेट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास में विद्युतीकरण कार्य। | Electrification work in Post Matric SC Boys Hostel. | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437600378 | 240154974395 | 2024-12-03 |  |  | 11.28 |  | 4.512 | 21/03/2024 | 5.48 | 17/10/2024 | [6 empty] | 9.992 | 1.288 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
4001 | 2022-23 | शिक्षा | विद्यालय में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए आवश्यक कार्य | Necessary work for the convenience of students in the school | HITAMETA | GEEDAM |  |  | 202337600510 | 230169960075 | 28/03/2023 |  |  | 11.25 |  | 4.5 | 28/03/2023 | 6.75 | 19/10/2024 | [6 empty] | 11.25 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
1920 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा में फायर फाईटिंग निर्मााण कार्य | Fire fighting construction work at District Hospital Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600178 | 210185629042 | 25/06/2021 |  |  | 11.244 |  | 4.4976 | 25/06/2021 | 6.7464 | 2021-04-12 | [6 empty] | 11.244 | 0 | Civil surgeon Dantewada | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
511 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | जिला दन्तेवाड़ा के कारली में डिजिटल प्लेन्टोरियम में स्लेब कलवर्ट निर्माण कार्य। | Slab culvert construction work at Digital Planetarium in Karli, District Dantewada. | KARLI | GEEDAM |  |  | 202437601590 | 240161613640 | 2024-04-09 |  |  | 11.24 |  | 4.496 | 19/03/2025 | 4.2855 | 26/09/2025 | [6 empty] | 8.7815 | 2.4585 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
535 | 2024-25 | शिक्षा | शेड निर्माण कार्य हाउरनार गीदम हाई स्कूल | Shed Construction Work Howarnar Geedam High School | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202437602235 | 240154473858 | 19/11/2024 |  |  | 11.21 |  | 3 | 16/01/2025 | 8.0337 | 19/06/2025 | [6 empty] | 11.0337 | 0.1763 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
1298 | 2023-24 | सतत आजीविका | सतत् आजीविका हेतु बालपेट में पार्टिशन एवं अतिरिक्त कार्य | Partition and additional work in Balpet for sustainable livelihood | BALPET | DANTEWADA |  |  | 202337601561 | 230182024621 | 20/09/2023 |  |  | 11.21 |  | 4.48 | 2023-06-10 | 6.728 | 23/09/2024 | [6 empty] | 11.208 | 0.002 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9068 | 81.4
2474 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | 2 नग आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य 1.00 मी. स्पान छिन्दनार मुख्यमार्ग से कोरलापाल पटेलपारा मार्ग पर कोरलापारा आर. डी. 500, 1200 मी. | Construction of 2 Nos. RCC culverts 1.00 m span on Chhindnar main road to Korlapal Patelpara road at Korlapara R.D. 500, 1200 m. | KORLAPAL | GEEDAM |  |  | 202437602237 | 240153288450 | 19/11/2024 |  |  | 11.21 |  | 4.484 | 13/02/2025 | 6.6245 | 23/06/2025 | [6 empty] | 11.1085 | 0.1015 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0689 | 81.3311
655 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मुख्य मार्ग से मापा पारा केशापुर तक सड़क जीर्णोेद्धार कार्य | Road renovation work from main road to Mapa Para Keshapur | KESHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600056 | 220124972651 | 19/01/2022 |  |  | 11.19 |  | 4.47 | 18/01/2022 | 6.72 | 2022-11-05 | [6 empty] | 11.19 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9275 | 81.2754
1824 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हयूमपाईप पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से बोटटीपारा तक | Humepipe culvert construction work from main road to Bottipara | TETAM | KATEKALYAN |  |  | 202437600102 | 240120906977 | 28/02/2024 |  |  | 11.19 |  | 4.476 | 2024-12-03 | [8 empty] | 4.476 | 6.714 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.75 | 81.5653
4435 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य चितालंका कलारपारा वार्ड क्रं.10 | CC road construction work Chitalnka Kalarpara Ward No.10 | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437602738 | 240112100273 | 30/12/2024 |  |  | 11.19 |  | 4.476 | 27/05/2025 | 6.701 | 18/09/2025 | [6 empty] | 11.177 | 0.013 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
1505 | 2022-23 | शिक्षा | दन्तेवाड़ा पुस्तकालय निर्माण सम्बंधित एवं अन्य आवश्यक कार्य भाग-दो | Dantewada Library Construction and other necessary works Part-2 | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202237601397 | 220174441835 | 23/12/2022 |  |  | 11.17 |  | 4.46 | 26/12/2022 | 6.702 | 19/10/2023 | [6 empty] | 11.162 | 0.008 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
4832 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से (मंझारपारा ) शांतीघर तक दुगेली | CC road construction work from main road (Manjharpara) to Shantighar Dugeli | DUGELI | DANTEWADA |  |  | 202437602651 | 240127450048 | 2024-10-12 |  |  | 11.16 |  | 10.661 | 29/07/2025 | [8 empty] | 10.661 | 0.499 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.691 | 81.3233
424 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | दो नग 1.50 मी. स्पॉन पुलिया निर्माण कार्य पेरपा सरपंचपारा से स्कूल पारा आंगनबाड़ी मार्ग पर मदाड़ी | Construction of two 1.50 meter span culverts at Madadi on the road from Perpa Sarpanchpara to School Para Anganwadi | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437600053 | 240188886573 | 28/02/2024 |  |  | 11.15 |  | 4.46 | 2024-11-03 | [8 empty] | 4.46 | 6.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6164 | 81.3005
5219 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 3.00 मीटर स्पॉन आर सीसी स्लेब 01 नग काण्डकीपारा में गुड़से | Culvert construction work 3.00 meter span R CC slab 01 no. at Gudse in Kandkipara | GUDSE | KATEKALYAN |  |  | 202537600625 | 250163188840 | 23/07/2025 |  |  | 11.15 | [11 empty] | 0 | 11.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7623 | 81.6586
1650 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | माँ दन्तेश्वरी हाई-स्कुल मैदान निर्माण कार्य भाग-चार | Maa Danteshwari High School Ground Construction Work Part-Four | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600503 | 230159722010 | 28/03/2023 |  |  | 11.14 |  | 4.45 | 2023-01-05 | 4.759 | 2024-01-04 | [6 empty] | 9.209 | 1.931 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4434 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से माता मंदिर तक करेंजेगार कुम्हाररास 250 मी. भाग 02 | Cement concrete road construction work from main road to Mata Mandir, Karejegar Kumharras 250 m, Part 02 | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202437600640 | 240197760382 | 2024-10-06 |  |  | 11.14 |  | 4.456 | 30/07/2024 | [8 empty] | 4.456 | 6.684 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
1361 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर हारम का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Health and Wellness Center Haram | HARAM | GEEDAM |  | 7343581471 | 202437600409 | 240158968404 | 13/03/2024 | 7343581471 |  | 11.11 |  | 4.44 | 19/03/2024 | 4.931 | 19/12/2024 | 1.629 | 2025-09-04 |  |  |  |  | 11 | 0.11 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
156 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं. 2 बाल उद्यान में सी.सी. फ्लोरिंग कार्य। | CC flooring work in Ward No. 2 Children's Park. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601569 | 240196633904 | 2024-04-09 |  |  | 11.1 |  | 4.718 | 16/05/2025 | [8 empty] | 4.718 | 6.382 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
305 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य धन्नू पारा से मंगलू व सुखराम घर तक 300 मीटर | CC road construction work from Dhannu Para to Mangalu and Sukhram Ghar, 300 meters | MOLASNAR | DANTEWADA |  |  | 202137600676 | 210167493672 | 30/12/2021 |  |  | 11.1 |  | 4.44 | 29/12/2021 | 6.66 | 25/08/2022 | [6 empty] | 11.1 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7339 | 81.337
4238 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य विनोद घर से तुला घर तक हुर्रापारा कुआकोण्डा | Cement concrete road construction work from Vinod Ghar to Tula Ghar, Hurrapara Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437601340 | 240146298265 | 19/08/2024 |  |  | 11.1 |  | 4.44 | 2025-06-06 | 6.4666 | 13/06/2025 | [6 empty] | 10.9066 | 0.1934 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 150 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3184 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य नाकापारा मसेनार से नाकापारा पर 03 मी. स्पॉन | Culvert construction work from Nakapara Masenar to Nakapara span 03 m | MASENAR | DANTEWADA |  |  | 202437600452 | 240114903583 | 15/03/2024 |  |  | 11.09 |  | 4.44 | 22/03/2024 | 6.4 | 17/01/2025 | [6 empty] | 10.84 | 0.25 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7896 | 81.363
3162 | 2021-22 | शिक्षा | कस्तुरबा गांधी कन्या आश्रम-नकुलनार में रिनोवेशन कार्य | Renovation work at Kasturba Gandhi Girls Ashram-Nakulnar | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600169 | 220146291100 | 2022-11-03 |  |  | 11.07 |  | 4.42 | 2022-11-03 | 6.36 | 2022-02-12 | [6 empty] | 10.78 | 0.29 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
2426 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हायर सेकेण्डरी स्कूल गीदम में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य भाग-तीन | Construction of additional room in Swami Atmanand Hindi Medium Higher Secondary School, Geedam, Part-3 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 22160805728 | 202337600644 | 230172771416 | 2023-11-04 |  |  | 11.05 |  | 4.42 | 23/05/2023 | 4.42 | 17/08/2023 | [6 empty] | 8.84 | 2.21 | Tribal Development Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
4432 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य सुदरू घर से राजू घर तक कोचाईपारा चितालूर | CC road construction work from Sudaru Ghar to Raju Ghar Kochaipara Chitalur | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202437601427 | 240171351709 | 24/08/2024 |  |  | 11.03 |  | 4.412 | 14/02/2025 | 5.412 | 18/09/2025 | [6 empty] | 9.824 | 1.206 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
5006 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य आत्मानंद स्कुल से लखारास तक भाग-02 | Cement concrete road construction work from Atmanand School to Lakharas Part-02 | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202337600685 | 230114197716 | 19/04/2023 |  |  | 11.03 |  | 10.95 | 2023-08-09 | [8 empty] | 10.95 | 0.08 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
5007 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य आत्मानंद स्कुल से लखारास तक भाग-01 | Cement concrete road construction work from Atmanand School to Lakharas Part-01 | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202337600684 | 230144727146 | 19/04/2023 |  |  | 11.03 |  | 10.93 | 2023-08-09 | [8 empty] | 10.93 | 0.1 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
5095 | 2022-23 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | युवाओं के लिए खेल कुद प्रोत्साहन हेतु आवश्यक कार्य भाग-दो | Necessary work for promoting sports for youth, Part-2 | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202237600971 | 220178802519 | 2022-10-10 |  |  | 11.03 |  | 4.41 | 20/10/2022 | 5.751 | 2022-02-12 | 0.869 | 17/02/2023 |  |  |  |  | 11.03 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3440 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | जिला दन्तेवाड़ा अंतर्गत आजीविका संवर्धन केन्द्र हेतु स्थापित नवा दन्तेवाड़ा गारमेट फैक्ट्री के यूनिट 02, 03, 04 में उपकरण एवं सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of equipment and material to units 02, 03, 04 of Nava Dantewada Garment Factory established for livelihood promotion centre under Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600449 | 210149447010 | 30/09/2021 |  |  | 11.015 |  | 4.406 | 30/09/2021 | 6.609 | 2021-04-12 | [6 empty] | 11.015 | 0 | RES Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2704 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य सोनकु घर से बोड़ा घर तक उन्दिर नाला 300 मीटर कोरकोटी | Cement concrete road construction work from Sonku Ghar to Boda Ghar under drain 300 meter Korkoti | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202437602668 | 240142050373 | 2024-09-12 |  |  | 11 | [11 empty] | 0 | 11 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 19.1033 | 81.4667
3464 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | डोम शेड़ निर्माण कार्य देवगुड़ी पर | Dome shed construction work at Devgudi | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202237600411 | 220129241842 | 29/04/2022 |  |  | 11 |  | 4.4 | 29/04/2022 | 6.27 | 15/12/2022 | [6 empty] | 10.67 | 0.33 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
4431 | 2024-25 | शिक्षा | आदर्श विद्यालय बालूद में भोजन हाल निर्माण कार्य | Dining hall construction work in Adarsh ​​Vidyalaya Balud | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437602415 | 240104722555 | 14/11/2024 |  |  | 11 |  | 4.4 | 2025-06-06 | [8 empty] | 4.4 | 6.6 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
802 | 2021-22 | शिक्षा | प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला बांगापाल में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य | Boundary wall construction work in Primary School and Secondary School Bangapal | BANGAPAL | GEEDAM |  |  | 202237600230 | ­220106445045 | 21/03/2022 |  |  | 10.98 |  | 4.39 | 21/03/2022 | 4.39 | 30/06/2023 | 2.128 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 10.908 | 0.072 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9893 | 81.2188
5096 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् पूरक पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत रेडी टू ईट इकाई स्थापित हेतु निर्माण कार्य नकुलनार | Construction work for setting up a ready-to-eat unit under the supplementary nutrition scheme under Saksham Anganwadi and Nutrition 2.0, Nakulnar | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202537600330 | 250119976704 | 17/04/2025 |  |  | 10.98 |  | 4.655 | 2025-08-08 | [8 empty] | 4.655 | 6.325 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
1301 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | माटी कला केन्द्र कुम्हाररास के संचालन एवं मानदेय कार्य | Operation and honorarium work of Mati Kala Kendra Kumharras | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202437600373 | 240197780894 | 2024-11-03 |  |  | 10.922 |  | 4.368 | 2024-11-03 | 6.552 | 27/06/2024 | [6 empty] | 10.92 | 0.002 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
1527 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य जोगापारा दुगेली से आयतु घर के पास | Culvert construction work from Jogapara Dugeli to near Ayatu Ghar | DUGELI | DANTEWADA |  |  | 202337600280 | 230121867857 | 2023-10-02 |  |  | 10.9 |  | 4.36 | 2023-10-02 | 6.53 | 30/06/2023 | [6 empty] | 10.89 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.691 | 81.3233
2420 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | रिटर्निग वॉल निर्माण कार्य पढ़ियापदर बालूद | Returning wall construction work Padhiyapadar Balud | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202337600293 | 230123545628 | 17/02/2023 |  |  | 10.89 |  | 4.35 | 2023-06-04 | 6.51 | 30/06/2023 | [6 empty] | 10.86 | 0.03 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
294 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | दन्तेवाड़ा एवं गीदम में 100 कृषकों को मशरूम खेती का प्रशिक्षण व उत्पादन एवं प्रसंस्करण कार्य | Training in mushroom cultivation, production and processing work to 100 farmers in Dantewada and Geedam. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600028 | 240141879552 | 20/02/2024 |  | 28.6.2024 | 10.876 |  | 4.35 | 2024-08-08 | [8 empty] | 4.35 | 6.526 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1653 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सतनाम जय स्तम्भ स्थल गीदम में आहता एवं प्रवेश द्वार निर्माण कार्य | Construction of courtyard and entrance gate at Satnam Jai Stambh site, Geedam | HARAM | GEEDAM |  |  | 202437600702 | 240196293615 | 20/06/2024 |  |  | 10.87 |  | 4.348 | 2025-12-02 | 6.279 | 14/08/2025 | [6 empty] | 10.627 | 0.243 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
1693 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आई.टी.आई. भवन भांसी में पुराना लायब्रेरी का यूथ हब आफिस भवन हेतु का जीर्णोद्धार एवं उन्नयन कार्य | Renovation and upgradation of the old library building in ITI Bhawan, Bhansi for the youth hub office building. | BHANSI | DANTEWADA |  |  | 202437602781 | 240101429600 | 19/12/2024 |  |  | 10.86 |  | 4.344 | 15/04/2025 | 2.715 | 16/10/2025 | [6 empty] | 7.059 | 3.801 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
1991 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एम्बूलेंस वाहनों को बेहत्तर ढंग से संचालित किये जाने हेतु एम्बूलेंस वाहन कंट्रोल रूम की स्थापना कार्य। | Establishment of Ambulance Vehicle Control Room for better operation of ambulance vehicles of District Hospital/Community Health Centres and Primary Health Centres. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600770 | 240119592071 | 27/06/2024 |  |  | 10.846 | [11 empty] | 0 | 10.846 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1956 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई सेकेण्डरी-स्कूल कोडेनार में रेनोवेशन कार्य | Renovation work at Swami Atmanand Hindi Medium High Secondary School, Kodenar | KODENAR | KUWAKONDA |  | 22161910304 | 202337600139 | 230106479259 | 2023-12-01 |  |  | 10.84 |  | 4.33 | 2023-12-01 | 4.33 | 19/10/2023 | 1.9 | 13/08/2025 |  |  |  |  | 10.56 | 0.28 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6557 | 81.2584
1966 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य सरपंचपारा से जग्गु घर तक | CC road construction work from Sarpanchpara to Jaggu Ghar | CHOLNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600335 | ­220154704965 | ­ 11/04/2022 |  |  | 10.83 |  | 4.33 |  | 4.33 | 2023-06-07 | 0.514 | 16/10/2025 |  |  |  |  | 9.174 | 1.656 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.6214 | 81.3192
2419 | 2024-25 | स्वच्छता | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गीदम भवन में महिलाओं के अतिरिक्त शौचालय और बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य । | Construction of additional toilets for women and boundary wall in Community Health Centre, Geedam building. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437602804 | 240129320558 | 20/12/2024 |  |  | 10.83 | [11 empty] | 0 | 10.83 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
3473 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से राउत पारा मार्ग पर (1.00 मीटर स्पॉन) | RCC slab culvert construction work on Raut Para road from main road (1.00 meter span) | BADESUROKHI | GEEDAM |  |  | 202137600510 | 210124232943 | 28/10/2021 |  |  | 10.83 |  | 4.332 | 23/11/2021 | 6.41 | 29/04/2022 | [6 empty] | 10.742 | 0.088 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9927 | 81.2706
3808 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य काडो घर से जोगा बड्डे घर तक | CC road construction work from Kado Ghar to Joga Badde Ghar | KODENAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600334 | ­220194085054 | ­ 11/04/2022 |  |  | 10.83 |  | 4.33 | 2022-11-04 | 6.237 | 17/09/2024 | [6 empty] | 10.567 | 0.263 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6557 | 81.2584
4430 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नाली निर्माण कार्य पुरनतराई स्कूलपारा अर्जून घर से कमलू घर तक भोगाम | Drain construction work from Purantarai Schoolpara Arjun Ghar to Kamalu Ghar Bhogam | BHOGAM | DANTEWADA |  |  | 202437600681 | 240146066399 | 13/06/2024 |  |  | 10.83 |  | 4.332 | 30/07/2024 | [8 empty] | 4.332 | 6.498 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
4654 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | बीपोओ छात्रावास में नवीनीकरण में ग्राउंड फ्लोर कार्य | Ground floor renovation work at Bepo hostel | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337601392 | 230159087506 | 28/07/2023 |  |  | 10.81 |  | 4.32 | 15/09/2023 | 6.28 | 2024-03-01 | [6 empty] | 10.6 | 0.21 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4429 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | डेयरी शेड धुरली में चैनलिंक फेंसिंग कार्य | Channel link fencing work at Dairy Shed Dhurli | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202437600748 | 240112557716 | 24/06/2024 |  |  | 10.8 |  | 4.32 | 19/07/2024 | [8 empty] | 4.32 | 6.48 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7853 | 81.2841
3634 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकास खण्ड़-कुआकोण्ड़ा में कृषि को बढ़ावा देने के उदेश्य से वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों को सिचाई क्षेत्र में विस्तार एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित हेतु स्प्रिंकलर सेटर प्रदाय कार्य | In order to promote agriculture in development block-Kuakonda, work of providing sprinkler setters to forest rights lease holder farmers for expansion in irrigation area and promotion of organic farming. | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202137600382 | 210162516161 | 18/08/2021 |  |  | 10.78 |  | 4.312 | 18/08/2021 | 6.468 | 25/12/2021 | [6 empty] | 10.78 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2182 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई सेकेण्डरी स्कूल भांसी में साईकल शेड उन्नयन एवं जीर्णोद्धार कार्य | Cycle shed upgradation and renovation work at Swami Atmanand Hindi Medium High Secondary School, Bhaansi | BHANSI | DANTEWADA |  | 22162210106 | 202337600890 | 230128982617 | 24/05/2023 |  |  | 10.76 |  | 4.3 | 24/05/2023 | [8 empty] | 4.3 | 6.46 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
4854 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से जोगापारा तक | Ghat cutting construction work from main road to Jogapara | TETAM | KATEKALYAN |  |  | 202437600394 | 240190378088 | 15/03/2024 |  |  | 10.76 |  | 4.304 | 21/03/2024 | 6.4098 | 23/09/2024 | [6 empty] | 10.7138 | 0.04621 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.75 | 81.5653
5020 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम कासोली (खेल मैदान) में सोलर हाई मास्ट संयंत्र स्थापना कार्य । 02 नग | Installation of Solar High Mast Plant in Village Kasoli (Playground). 02 Nos. | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202437601843 | ­240122365818 | 28/09/2024 |  |  | 10.755 |  | 10.755 | 15/10/2024 | [8 empty] | 10.755 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 50 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
4829 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पदम घर से (मंझारपारा ) मंगली घर तक दुगेली | CC road construction work from Padam Ghar (Manjharpara) to Mangali Ghar, Dugeli | DUGELI | DANTEWADA |  |  | 202437602652 | 240195400035 | 2024-10-12 |  |  | 10.73 |  | 10.605 | 29/07/2025 | [8 empty] | 10.605 | 0.125 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.691 | 81.3233
2040 | 2024-25 | शिक्षा | कन्या पोटाकेबिन चितालुर में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Kanya Potakebin Chitalur | CHITALUR | DANTEWADA |  | 22162206905 | 202437600730 | 240178046202 | 25/06/2024 | 22162206905 |  | 10.723 |  | 10.722 | 15/04/2025 | [8 empty] | 10.722 | 0.001 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
1517 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | रिटर्निंग वॉल निर्माण कार्य कुसुमबंध से खालेपारा मार्ग पर | Returning wall construction work on Kusumbandh to Khalepara road | BALPET | DANTEWADA |  |  | 202237600158 | 220141070035 | 2022-11-03 |  |  | 10.72 |  | 4.28 | 2022-11-03 | 6.43 | 26/10/2022 | [6 empty] | 10.71 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9068 | 81.4
2588 | 2022-23 | शिक्षा | कॉलेज भवन जीर्णोद्धार कार्य कटेकल्याण भाग-एक | College building renovation work Katekalyan Part-1 | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202237600868 | 220110573339 | 21/09/2022 |  |  | 10.71 |  | 4.28 | 2023-06-04 | 4.28 | 19/05/2023 | [6 empty] | 8.56 | 2.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
30 | 2023-24 | शिक्षा | छू लो आसमान बालक आवासीय विद्यालय बालूद में आवश्यक सामग्री प्रदाय कार्य। | Supply of essential materials to Chhoo Lo Aasman Boys Residential School, Balud. | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437600080 | 240143601860 | 23/02/2024 |  | 21.2.2024 | 10.703 |  | 4.281 | 26/02/2024 | [8 empty] | 4.281 | 6.422 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
411 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम पुराना भवन कन्या हायर सेकेण्डरी स्कुल दन्तेवाड़ा का रेनोवेशन कार्य भाग-तीन | Swami Atmanand Hindi Medium Old Building Girls Higher Secondary School Dantewada Renovation Work Part-3 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL | 22162202318 | 202337600435 | 230185886087 | 2023-07-03 |  |  | 10.7 |  | 4.28 | 2023-03-05 | 4.28 | 22/08/2023 | [6 empty] | 8.56 | 2.14 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
428 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम कन्या हायर सेकेण्डरी स्कुल पुराना भवन रेनोवेशन कार्य | Swami Atmanand Hindi Medium Girls Higher Secondary School old building renovation work | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | 22162204914 | 202337600419 | 230182960261 | 2023-06-03 |  |  | 10.7 |  | 4.28 | 2023-03-05 | 4.25 | 22/08/2023 | [6 empty] | 8.53 | 2.17 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
429 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम कन्या हायर सेकेण्डरी स्कुल पुराना भवन रेनोवेशन कार्य | Swami Atmanand Hindi Medium Girls Higher Secondary School old building renovation work | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | 22162204914 | 202337600389 | 230100658928 | 2023-02-03 |  |  | 10.7 |  | 4.28 | 2023-03-05 | [8 empty] | 4.28 | 6.42 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
2841 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-01 में जेमा घर से सुजाता के घर तक | CC road construction work from Jema house to Sujata's house in ward no. 01 | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202237600492 | 220101483676 | 24/05/2022 |  |  | 10.7 |  | 4.28 | 2025-05-08 | [8 empty] | 4.28 | 6.42 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3267 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 03 मीटर पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा से जंगलपारा तक | 03 meter culvert construction work from Patelpara to Jangalpara | MARJUM | KATEKALYAN |  |  | 202437600101 | 240191632778 | 28/02/2024 |  |  | 10.7 |  | 4.28 | 2024-12-03 | 6.369 | 16/10/2025 | [6 empty] | 10.649 | 0.051 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7503 | 81.7396
4826 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | जिला दन्तेवाड़ा में स्वास्थ्य गतिविधियाँ के संचालन हेतु विभिन्न अधोसंरचना कार्य भाग-दो | Various infrastructure works for conducting health activities in Dantewada district, Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601017 | 230115345006 | 15/06/2023 |  |  | 10.7 |  | 4.28 | 2023-08-08 | 6.16 | 20/11/2023 | [6 empty] | 10.44 | 0.26 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5091 | 2022-23 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | युवाओं के लिए खेल कुद प्रोत्साहन हेतु आवश्यक कार्य भाग-एक | Necessary work for promoting sports for youth, Part-1 | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202237600972 | ­220153604641 | 2022-10-10 |  |  | 10.7 |  | 4.25 | 20/10/2022 | 4.957 | 2022-02-12 | 1.493 | 17/02/2023 |  |  |  |  | 10.7 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
517 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | स्व सहायता समूह के स्वरोजगार आर्थिक क्रियाकलापों की सहायता हेतु दुकान निर्माण कार्य भाग-दो | Shop construction work to support self-employment economic activities of self-help groups, Part-2 | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202237600464 | 220176646383 | ­ 19/05/2022 |  |  | 10.69 |  | 0.768 | 18/07/2024 | 4.27 | 19/05/2022 | 4.27 | 25/11/2022 |  |  |  |  | 9.308 | 1.382 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
518 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | स्व सहायता समूह के स्वरोजगार आर्थिक क्रियाकलापों की सहायता हेतु दुकान निर्माण कार्य भाग-एक | Shop construction work to support self-employment economic activities of self-help groups, Part-One | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202237600463 | ­220180647415 | ­ 19/05/2022 |  |  | 10.69 |  | 1.148 | 18/07/2024 | 4.27 | 19/05/2022 | 4.27 | 25/11/2022 |  |  |  |  | 9.688 | 1.002 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
2141 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर जावंगा का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Health and Wellness Center Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  | 8348266233 | 202437600430 | 240179214186 | 14/03/2024 | 8348266233 |  | 10.66 |  | 4.26 | 22/03/024 | [8 empty] | 4.26 | 6.4 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
427 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल कुआकोण्डा में पाथवे निर्माण कार्य | Pathway construction work at Swami Atmanand Hindi Medium School, Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161917507 | 202237600938 | ­220135759796 | 2022-03-10 |  |  | 10.63 |  | 4.252 | 20/10/2022 | [8 empty] | 4.252 | 6.378 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
483 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रमांक -12 में फिल्टर प्लांट के लिए स्टोर रूम निर्माण कार्य | Construction of store room for filter plant in ward number 12 | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202237600542 | 220151895997 | 24/05/2022 |  |  | 10.63 |  | 4.25 | 24/05/2022 | 2.295 | 2025-03-02 | 3.584 | 16/10/2025 |  |  |  |  | 10.129 | 0.501 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
344 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | कन्या आश्रम समेली में अहाता निर्माण कार्य | Compound construction work at Kanya Ashram Sameli | SAMELI | KUWAKONDA |  | CG1103TGPRA0006 | 202137600638 | ­210176374690 | ­ 27/12/2021 |  |  | 10.6 |  | 4.24 | 27/12/2021 | 4.24 | 25/08/2022 | 2.01 | 31/07/2023 |  |  |  |  | 10.49 | 0.11 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
4062 | 2022-23 | सिंचाई | तालाब गहरीकरण कार्य हाउरनार पटेलपारा | Pond deepening work Haurnar Patelpara | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202237600539 | ­220124814621 | 24/05/2022 |  |  | 10.55 |  | 4.22 | 24/06/2022 | 6.33 | 24/06/2022 | [6 empty] | 10.55 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
2425 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हायर सेकेण्डरी स्कूल गीदम में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य भाग-दो | Construction of additional room in Swami Atmanand Hindi Medium Higher Secondary School, Geedam, Part-2 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 22160805728 | 202337600643 | 230162906310 | 2023-11-04 |  |  | 10.54 |  | 4.21 | 23/05/2023 | 4.21 | 17/08/2023 | [6 empty] | 8.42 | 2.12 | Tribal Development Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2430 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हाई स्कूल कासोली-1 में बालक शौचालय निर्माण कार्य। | Construction of boys toilet in Swami Atmanand High School Kasoli-1. | KASOLI | GEEDAM |  | 22160804511 | 202437600113 | 240148963494 | 28/02/2024 |  |  | 10.54 |  | 4.216 | 2024-12-03 | 3.312 | 16/10/2025 | [6 empty] | 7.528 | 3.012 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
2463 | 2024-25 | स्वच्छता | मिनी स्टेडियम कासोली -1 में शौचालय ब्लाक का निर्माण कार्य | Construction of toilet block at Mini Stadium Kasoli-1 | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202437602695 | 240105310333 | 17/12/2024 |  |  | 10.54 |  | 3.846 | 16/10/2025 | [8 empty] | 3.846 | 6.694 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
2467 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हाई स्कूल कासोली-1 में बालिका शौचालय निर्माण कार्य। | Construction work of girls toilet in Swami Atmanand High School Kasoli-1. | KASOLI | GEEDAM |  | 22160804511 | 202437600115 | 240153748903 | 28/02/2024 |  |  | 10.54 |  | 4.216 | 2024-12-03 | 1.612 | 2025-12-11 | [6 empty] | 5.828 | 4.712 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
5144 | 2025-26 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | डी.एम.एफ. मद अंतर्गत ग्राम पंचायत नकुलनार के हितग्राहियो को बकरी पालन कार्य | Goat rearing work for the beneficiaries of Gram Panchayat Nakulnar under DMF head | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600528 | 250100542430 | 2025-02-07 |  |  | 10.533 |  | 4.213 | 22/09/2025 | [8 empty] | 4.213 | 6.32 | Veterinary services Dantewada | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1971 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | ग्राम पंचायत पोटाली में उंचित मूल्य का भवन निर्माण कार्य | High cost building construction work in Gram Panchayat Potali | POTALI | KUWAKONDA |  |  | 202137600553 | ­210178301218 | 27/11/2021 |  |  | 10.52 |  | 4.2 | 26/11/2021 | 4.2 | 26/10/2022 | [6 empty] | 8.4 | 2.12 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.4791 | 81.3687
2598 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | ग्राम पंचायत जबेली में उंचित मूल्य का भवन निर्माण कार्य | High cost building construction work in Gram Panchayat Jabeli | JABELI | KUWAKONDA |  |  | 202137600551 | 210144245618 | 27/11/2021 |  |  | 10.52 |  | 4.2 | 24/11/2021 | 5.52 | 2024-05-11 | [6 empty] | 9.72 | 0.8 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5534 | 81.3808
1000 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पनारा पारा मार्ग पर क्रमांक - 02 | RCC slab culvert construction work on Panara Para road, No. 02 | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202237600326 | 220105495423 | ­ 11/04/2022 |  |  | 10.5 |  | 4.2 | 2022-11-04 | 6.3 | 16/06/2022 | [6 empty] | 10.5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
4820 | 2024-25 | शिक्षा | आदर्श विद्यालय बालूद में सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु डोम शेड निर्माण कार्य | Dome shed construction work for cultural program in Adarsh ​​Vidyalaya Balud | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437602859 | 240139540316 | 24/12/2024 |  |  | 10.5 | [11 empty] | 0 | 10.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.8798 | 81.3719
5073 | 2024-25 | शिक्षा | कन्या आवासीय पोटाकेबिन बचेली में बालिकाओं की आवासीय सुविधा हेतु आवश्यक सामग्री क्रय कार्य | Purchase of necessary material for residential facility of girls in Kanya Awasiya Potakebin Bacheli | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | CG1101TGPRA0001 | 202437600995 | 240134001850 | 2024-10-07 | 22162204916 | 30/07/2024 | 10.498 |  | 10.217 | 28/11/2024 | [8 empty] | 10.217 | 0.281 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
925 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | निकाय क्षेत्रार्न्गत विभिन्न स्थानों में यात्री प्रतिक्षालय जीर्णोद्धार एवं ए. सी.पी. कार्य कराने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में | Regarding administrative and financial approval for renovation of passenger waiting rooms and ACP work at various places within the municipal jurisdiction. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602554 | 240184395615 | 29/11/2024 |  |  | 10.48 |  | 7.963 | 2025-02-09 | [8 empty] | 7.963 | 2.517 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2215 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य पेरमापारा से पटेलपारा पहुंचमार्ग पर | Culvert construction work on the approach road from Permapara to Patelpara | KAWALNAR | DANTEWADA |  |  | 202437600363 | 240195175666 | 2024-11-03 |  |  | 10.47 |  | 4.188 | 2024-11-03 | 6.19 | 22/10/2024 | [6 empty] | 10.378 | 0.092 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8936 | 81.275
4886 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग निर्माण कार्य जंगलपारा से भीमापारा तक | Ghat cutting construction work from Jangalpara to Bhimapara | MARJUM | KATEKALYAN |  |  | 202437600391 | 240100882482 | 13/03/2024 |  |  | 10.47 |  | 4.296 | 21/03/2024 | 5.986 | 27/11/2024 | [6 empty] | 10.282 | 0.188 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7503 | 81.7396
1842 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | मॉ शंखनी महिला उत्थान केन्द्र परिसर हीरानार का जीर्णोद्वार कार्य | Renovation work of Maa Shankhni Mahila Utthan Kendra Campus Hiranar | HIRANAR | GEEDAM |  |  | 202437601268 | 240197851907 | 13/08/2024 |  |  | 10.46 |  | 5.64 | 26/09/2025 | [8 empty] | 5.64 | 4.82 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0114 | 81.3599
1992 | 2023-24 | स्वच्छता | सीसी नाली निर्माण कार्य कड़तीपारा कुम्हाररास | CC drain construction work Kadtipara Kumharras | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202337601181 | 230156959450 | 22/06/2023 |  |  | 10.44 |  | 4.17 | 19/10/2023 | 6.26 | 2024-05-06 | [6 empty] | 10.43 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
4626 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया का जीर्णोद्धार एवं कट ऑफ वाल और रिटेर्निग वाल निर्माण कार्य | Culvert renovation and construction of cut-off wall and retaining wall | SAMELI | KUWAKONDA |  |  | 202437602421 | 250137327862 | 19/01/2025 |  |  | 10.42 | [11 empty] | 0 | 10.42 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.5561 | 81.347
667 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य आंगनबाड़ी से देवगुड़ी पंहुच मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on the approach road from Anganwadi to Devgudi | GADAPAL | DANTEWADA |  |  | 202237600073 | ­220147743331 | 27/01/2022 |  |  | 10.4 |  | 4.16 | 27/01/2022 | 6.24 | 20/07/2022 | [6 empty] | 10.4 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7979 | 81.4721
1528 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य गदापाल तितेरपारा से गढ़मिरी मार्ग पर क्रमांक-01 2 मीटर स्पान | RCC slab culvert construction work on Gadapal Titerpara to Gadhmiri road, No. 01, 2 meter span | GADAPAL | DANTEWADA |  |  | 202237601384 | 220172779270 | 23/12/2022 |  |  | 10.4 |  | 4.16 | 2023-11-04 | 6.23 | 19/04/2023 | [6 empty] | 10.39 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7979 | 81.4721
2266 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य नयापारा मुख्यमार्ग से नाकापारा मार्ग पर क्रमांक-03 | RCC slab culvert construction work on Nayapara main road to Nakapara road no. 03 | GADAPAL | DANTEWADA |  |  | 202237600623 | ­220170514753 | ­ 08/06/2022 |  |  | 10.4 |  | 4.16 | 2022-09-06 | 6.22 | 2023-01-02 | [6 empty] | 10.38 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7979 | 81.4721
4433 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था गुरूकुल मॉडल पुस्तकालय भवन का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Aastha Gurukul Model Library building | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437602054 | 240131403205 | 25/10/2024 |  |  | 10.4 |  | 3.734 | 2025-06-01 | 4.117 | 18/09/2025 | [6 empty] | 7.851 | 2.549 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
4221 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मिट्टी सह-मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य पटेलपारा ने नंगापारा छोटेतुमनार सरहद तक | Soil cum gravel road construction work from Patelpara to Nangapara Chottetumnar border | MOPHALNAR | GEEDAM |  |  | 202237601219 | ­220157058514 | 14/12/2022 |  |  | 10.39 |  | 4.156 | 22/03/2023 | 6.23 | 19/05/2023 | [6 empty] | 10.386 | 0.004 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9993 | 81.2902
2981 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | शेड निर्माण कार्य सालनार डोंगरी पारा। | Shed construction work Salnar Dongri Para. | MUSTALNAR | GEEDAM |  |  | 202437600237 | 240107214473 | 2024-04-03 |  |  | 10.34 |  | 4.136 | 2024-07-03 | [8 empty] | 4.136 | 6.204 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0947 | 81.2591
4427 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | रिटेर्निंगवाल निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से कोटवापारा नेरली | Retaining wall construction work from main road to Kotwapara Nerli | NERLI | DANTEWADA |  |  | 202437600601 | 240146205376 | 16/03/2024 |  |  | 10.34 |  | 4.14 | 22/03/2024 | 4.542 | 16/10/2025 | [6 empty] | 8.682 | 1.658 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7288 | 81.2658
76 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र टिकनपाल में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Boundary wall construction work at Tikanpal Sub Health Center | TIKANPAL | KUWAKONDA |  | 7165881843 | 202337601588 | 230106285407 | 2023-05-10 | 7165881843 |  | 10.32 |  | 4.12 | 2023-10-12 | 6.193 | 14/05/2025 | [6 empty] | 10.313 | 0.007 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
3371 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम भटपाल में शौचालय मरम्मत कार्य । | Toilet repair work at Bal Ashram Bhatpal. | BHATPAL | GEEDAM |  | CG1102TBMIA0003 | 202537600386 | 250143296809 | 2025-01-05 | CG1102TBMIA0003 |  | 2.62 | [11 empty] | 0 | 2.62 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.1789 | 81.4751
1315 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य दुगेली मुख्य मार्ग से मोटू घर तक (250 मीटर) | CC road construction work from Dugeli main road to Motu Ghar (250 meters) | BADEKAMELI | DANTEWADA |  |  | 202137600361 | 210110273988 | 16/08/2021 |  |  | 10.32 |  | 4.128 | 16/08/2021 | 4.128 | 15/03/2022 | 2.06 | 2022-11-05 |  |  |  |  | 10.316 | 0.004 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7559 | 81.2865
914 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य कलारपारा आंगनबाड़ी से नदी तक गुड़से | Cement concrete road construction work from Kalarpara Anganwadi to river Gudse | GUDSE | KATEKALYAN |  |  | 202437602941 | 240131037412 | 30/12/2024 |  |  | 10.3 |  | 10.157 | 2025-03-11 | [8 empty] | 10.157 | 0.143 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7623 | 81.6586
2733 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा.शा. आंगनबाड़ी सामुदायिक भवन मड़से सोनकूपारा में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Construction of boundary wall in Primary School Anganwadi Community Hall, Madse Sonkupara | MADSE | GEEDAM |  | 22416040311 | 202437601394 | 240155405364 | 22/08/2024 |  |  | 10.29 |  | 4.116 | 2025-02-01 | 5.777 | 13/11/2025 | [6 empty] | 9.893 | 0.397 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0011 | 81.4402
4426 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | साईंस भवन दन्तेवाड़ा का पुताई एवं शेड एवं विविध निर्माण कार्य भाग-02 | Painting and shed and miscellaneous construction work of Science Bhawan Dantewada Part-02 | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437602507 | 240197727104 | 22/11/2024 |  |  | 10.27 |  | 4.108 | 22/11/2024 | 6.096 | 2025-07-08 | [6 empty] | 10.204 | 0.066 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
2586 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक संघ शेड निर्माण कार्य पेरमापारा छोटेतोंगपाल जंगमपाल | Community Association Shed Construction Work Permapara Chottetongpal Jangampal | JANGAMPAL | KATEKALYAN |  |  | 202537600091 | 250166275312 | 17/01/2025 |  |  | 10.26 | [11 empty] | 0 | 10.26 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6759 | 81.6849
2810 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मी. स्पान आर.सी.सी. स्लेब स्कूलपारा से जयलाल घर तक पहुंच मार्ग पर। | Culvert construction work 1.50 m span RCC slab on approach road from Schoolpara to Jailal Ghar. | MUCHNAR | GEEDAM |  |  | 202437600541 | 240187618484 | 15/03/2024 |  |  | 6.52 |  | 2.61 | 21/03/2024 | [8 empty] | 2.61 | 3.91 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
531 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य 300 मीटर पटेल घर से आंगनबाड़ी तक नकुलनार | Cement concrete road construction work 300 meter from Patel house to Anganwadi Nakulnar | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437601331 | 240138354533 | 19/08/2024 |  |  | 10.23 |  | 4.076 | 2025-11-03 | 6.154 | 2025-08-09 | [6 empty] | 10.23 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 150 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
1258 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पेरमापारा जेलु घर से माता मंदिर तक 300 मीटर सी.सी.सड़क निर्माण | Construction of 300 meter CC road from Permapara Jailu Ghar to Mata Mandir | KAWALNAR | DANTEWADA |  |  | 202437601330 | 240191820495 | 19/08/2024 |  |  | 10.23 |  | 4.092 | 2025-07-02 | 5.965 | 18/08/2025 | [6 empty] | 10.057 | 0.173 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8936 | 81.275
4818 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा. शा. भवन सरपंचपारा निर्माण कार्य मुरकी | Pvt. Sha. Building Sarpanchpara Construction Work Murki | MURKEE | DANTEWADA |  | 22162207004 | 202437602171 | 240129012816 | 19/11/2024 |  |  | 10.23 |  | 2.987 | 2025-03-11 | [8 empty] | 2.987 | 7.243 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.843 | 81.3506
234 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | यू.पी.व्ही.सी.मुख्य द्वार खिड़की एवं ओ. पी.ड़ी.का जीर्णोद्धार और जिला अस्पताल में सेप्टी टेन्क निर्माण कार्य | Renovation of UPVC main gate window and OPD and construction of septic tank in the district hospital. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL | 5541321179 | 202537600191 | 250177952820 | 20/01/2025 | 5541321179 |  | 10.22 | [11 empty] | 0 | 10.22 | Civil surgeon Dantewada | 120 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
299 | 2023-24 | शिक्षा | छू-लो आसमान में आवासीय विद्यालय पी.ई.टी./पी.एम.टी. सेन्टर कारली एवं बालूद में आवश्यक अध्ययन सामग्री कार्य | Essential study material work at the residential school PET/PMT Center Karli and Balud in Chhoo-Lo Aasman | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600052 | 240155222030 | 29/02/2024 |  | 30.8.2024 | 10.2 |  | 4 | 2024-05-03 | [8 empty] | 4 | 6.2 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1858 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग कार्य मुख्य मार्ग से डोपा के खेत तक पत्थरपारा | Ghat cutting work from main road to Dopa farm Pattharpara | BHUSARAS | KATEKALYAN |  |  | 202237600575 | 220136576116 | 27/05/2022 |  |  | 10.2 |  | 4.08 | 27/05/2022 | [8 empty] | 4.08 | 6.12 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
3850 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक भवन निर्माण कार्य टेकनार | community building construction work teknar | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202437600447 | 240182215629 | 14/03/2024 |  |  | 10.2 |  | 4.08 | 22/03/2024 | 5.93 | 20/11/2024 | [6 empty] | 10.01 | 0.19 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
5164 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक भवन निर्माण कार्य बारसापारा कुपेर | Community building construction work Barsapara Kuper | KUPER | DANTEWADA |  |  | 202537600569 | 250103398077 | 2025-07-07 |  |  | 10.2 | [11 empty] | 0 | 10.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8739 | 81.312
2017 | 2024-25 | शिक्षा | कन्या पोटाकेबिन गुमड़ा में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Kanya Potakebin Gumda | GUMDA | GEEDAM |  | 22160807612 | 202437600726 | 240111732767 | 25/06/2024 | 22160807612 |  | 10.17 |  | 10.169 | 15/04/2025 | [8 empty] | 10.169 | 0.001 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
4438 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक भवन निर्माण कार्य चितालूर | Community hall construction work Chitalur | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202437602147 | 240180640665 | 2024-04-11 |  |  | 10.17 |  | 3.242 | 19/05/2025 | [8 empty] | 3.242 | 6.928 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
616 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | रिटर्निंग वॉल निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-04 में | Returning wall construction work in ward number-04 | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202237600545 | 220166574308 | 24/05/2022 |  |  | 10.16 |  | 4.064 | 2025-05-08 | [8 empty] | 4.064 | 6.096 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2583 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | मरघट शिव घर से डेगल घर मार्ग तक 300 मीटर सी. सी. सड़क टेकनार | 300 meter CC road from Marghat Shiv Ghar to Degal Ghar Marg, Teknar | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202437601321 | 240134705294 | 19/08/2024 |  |  | 10.16 |  | 4.064 | 20/11/2024 | 5.749 | 16/10/2025 | [6 empty] | 9.813 | 0.347 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
2589 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | कॉलेज भवन जीर्णोद्धार कार्य कटेकल्याण | College building renovation work Katekalyan | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202237600886 | ­220110603819 | 26/09/2022 |  |  | 10.16 |  | 4.06 | 2023-10-04 | [8 empty] | 4.06 | 6.1 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
3756 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य धु्रवापारा से मिचिडोबारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Dhruvapara to Michidobara road | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202137600431 | 210141860479 | ­ 20/09/2021 |  |  | 10.14 |  | 4.056 | 20/09/2021 | 6.07 | 26/07/2022 | [6 empty] | 10.126 | 0.014 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
2030 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जिला दन्तेवाड़ा क्षेत्रान्तर्गत 11 आंगनबाड़ी केन्द्रो में विद्युतीकरण कार्य। | Electrification work in 11 Anganwadi centres under Dantewada district area. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601063 | 240164451052 | 22/07/2024 |  |  | 10.112 |  | 10.112 | 25/07/2024 | [8 empty] | 10.112 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 250 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
567 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य गोप्पीपारा हितावर | Cement concrete road construction work Goppipara Hitawar | HITAWAR | KUWAKONDA |  |  | 202337601471 | 230181032393 | 24/08/2023 |  |  | 10.11 |  | 4.04 | 14/09/2023 | 5.576 | 14/10/2025 | [6 empty] | 9.616 | 0.494 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
5189 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क आंगनबाड़ी से लच्छू घर तक 300 मीटर बुरदी करका स्कूलपारा धनीकरका | CC road from Anganwadi to Lachhu Ghar 300 meters Burdi Karka Schoolpara Dhanikarka | DHANIKARKA | KATEKALYAN |  |  | 202537600565 | 250150494289 | 2025-07-07 |  |  | 10.1 | [11 empty] | 0 | 10.1 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7599 | 81.4668
541 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 2 नग आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कलारपारा से चुलोपारा तक आरडी 400, 1200 मीटर | Construction of 2 Nos. RCC Slab Culvert from Kalarpara to Chulopara RD 400, 1200 Meter | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202437600516 | 240159581126 | 15/03/2024 |  |  | 10.09 |  | 4.036 | 22/03/2024 | 4.81 | 30/10/2024 | 0.49 | 14/02/2025 | 1.1408 | 19/06/2025 |  |  | 9.336 | 0.754 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 4th installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
2965 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य पशु चिकित्सालय फरसपाल | Boundary wall construction work of veterinary hospital Faraspal | PHARASPAL | GEEDAM |  |  | 202337600780 | 230185841243 | 27/04/2023 |  |  | 10.07 |  | 4.02 | 2023-01-03 | 5.966 | 2025-06-03 | [6 empty] | 9.986 | 0.084 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
4275 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य बोगदापारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Bogdapara road | HITAMETA | GEEDAM |  |  | 202237600373 | 220173421810 | ­ 18/04/2022 |  |  | 10.07 |  | 4.028 | 27/04/2022 | 5.89 | 2022-02-12 | [6 empty] | 9.918 | 0.152 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
3310 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | जिला दन्तेवाड़ा में संचालित 127 आश्रम /छात्रावासों में निवासरत में निवासरत छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक सामग्री (आलमीरा, फुड कंटेनर , प्लास्टिक बाल्टी, प्लास्टिक मग एवं डस्टबीन ढक्कन सहित) क्रय कार्य । | Purchase work of essential items (including cupboards, food containers, plastic buckets, plastic mugs and dustbin lids) for the students residing in 127 ashrams/hostels operated in Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600311 | 250150512353 | 2025-01-05 |  |  | 10.05 |  | 9.9721 | 2025-03-11 | [8 empty] | 9.9721 | 0.07785 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1500 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पीसाड़पारा से कोटवार पारा मार्ग पर क्रमांक-01 | RCC slab culvert construction work on Pisadpara to Kotwar Para road no. 01 | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202237600248 | 220165187998 | 23/03/2022 |  |  | 10.04 |  | 4.01 | 23/03/2022 | 6.023 | 2022-02-06 | [6 empty] | 10.033 | 0.007 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
1501 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पीसाड़पारा से कोटवार पारा मार्ग पर क्रमांक-02 | RCC slab culvert construction work on Pisadpara to Kotwar Para road no. 02 | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202237600261 | 220184811911 | ­ 30/03/2022 |  |  | 10.04 |  | 4.01 | 23/03/2022 | 6.023 | 2022-02-06 | [6 empty] | 10.033 | 0.007 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
5416 | 2025-26 | शिक्षा | 100 सीटर पो. के. बालिका छात्रावास चितालूर अतिरिक्त निर्माण कार्य । | 100 seater PO Girls Hostel Chitalur additional construction work. | CHITALUR | DANTEWADA |  | 22162206905 | 202537600831 | 250129750215 | 29/09/2025 |  |  | 10.03 | [11 empty] | 0 | 10.03 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.8847 | 81.3887
4560 | 2022-23 | स्वच्छता | पीसीसी नाली निर्माण कार्य ठोठापारा से तरलापारा | PCC drain construction work from Thothapara to Taralapara | MAILAWADA | KUWAKONDA |  |  | 202237600359 | ­220143736817 | ­ 11/04/2022 |  |  | 10.01 |  | 4 | 2022-11-04 | 5.9 | 30/01/2023 | [6 empty] | 9.9 | 0.11 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
48 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत आवश्यकतामंद मरीजो के उच्च उपचार हेतु सहायता राशि प्रदाय कार्य | Providing financial assistance for advanced treatment of needy patients under Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600132 | 250117970879 | 16/01/2025 |  |  | 10 | [11 empty] | 0 | 10 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
237 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य बारसापारा से काटेपारा मार्ग पर | Cement concrete road construction work on Barsapara to Katepara route | BADEKARLI | GEEDAM |  |  | 202337601240 | 230107154767 | 19/07/2023 |  |  | 10 |  | 4 | 19/07/2023 | 4.928 | 2024-06-11 | [6 empty] | 8.928 | 1.072 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.975 | 81.389
316 | 2023-24 | शिक्षा | शौचालय ब्लॉक निर्माण कार्य पोटाकेबिन बांगापाल | Toilet Block Construction Work Potakebin Bangapal | BANGAPAL | GEEDAM |  | 22160800706 | 202437600505 | 240137557629 | 15/03/2024 | 22160800706 |  | 10 |  | 4 | 2025-05-05 | 6 | [7 empty] | 10 | 0 | RES Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9893 | 81.2188
565 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से गायतापारा मार्ग पर | Cement concrete road construction work on Gayatapara road from main road | BADETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202337601241 | 230148759773 | 19/07/2023 |  |  | 10 |  | 4 | 19/07/2023 | 5.26 | 20/12/2024 | [6 empty] | 9.26 | 0.74 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
688 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य चितालंका से बिंजाम मार्ग पर 02 नग | Construction of RCC slab culvert on Chitalanka to Binjam road, 02 nos. | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202137600522 | 210184233796 | 2021-12-11 |  |  | 10 |  | 4 | 26/11/2021 | 6 | 14/09/2022 | [6 empty] | 10 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
689 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी पुलिया निर्माण कार्य कुंदेली से कमालूर पंहुच मार्ग पर 02 नग | Construction of RCC culverts on Kundeli to Kamalur approach road - 02 nos. | KAMALOOR | DANTEWADA |  |  | 202137600526 | ­210159829491 | 2021-12-11 |  |  | 10 |  | 4 | 26/11/2021 | 6 | 26/04/2022 | [6 empty] | 10 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8536 | 81.2786
690 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य माड़कापारा दुगेली | CC road construction work Madakapara Dugeli | DUGELI | DANTEWADA |  |  | 202137600525 | ­210143687449 | 2021-12-11 |  |  | 10 |  | 4 | 26/11/2021 | 6 | 14/02/2022 | [6 empty] | 10 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.691 | 81.3233
691 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य गायतापारा दुगेली | CC road construction work Gayatapara Dugeli | DUGELI | DANTEWADA |  |  | 202137600521 | 210188090725 | 2021-12-11 |  |  | 10 |  | 4 | 26/11/2021 | 6 | 14/02/2022 | [6 empty] | 10 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.691 | 81.3233
692 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया सह रिटर्निंग वॉल निर्माण कार्य अग्रवाल पारा दुगेली (आरडी-1400 मीटर) | RCC slab culvert cum returning wall construction work Agrawal Para Dugeli (RD-1400 m) | DUGELI | DANTEWADA |  |  | 202137600287 | 210134568930 | 2021-05-08 |  |  | 10 |  | 4 | 2021-05-08 | 6 | 20/12/2021 | [6 empty] | 10 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.691 | 81.3233
835 | 2023-24 | शिक्षा | शासकीय पोटाकेबिन मोखपाल का जीर्णोद्धार कार्य भाग-04 | Renovation work of Government Pota Cabin Mokhpal Part-04 | MOKHPAL | KATEKALYAN |  | 22161503307 | 202437600503 | 240134994857 | 15/03/2024 | 22161503307 |  | 10 |  | 7.28 | 26/11/2024 | [8 empty] | 7.28 | 2.72 | RES Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
836 | 2023-24 | शिक्षा | शासकीय पोटाकेबिन मोखपाल का जीर्णोद्धार कार्य भाग-03 | Renovation work of Government Pota Cabin Mokhpal Part-03 | MOKHPAL | KATEKALYAN |  | 22161503307 | 202437600502 | 240144414414 | 15/03/2024 | 22161503307 |  | 10 |  | 7.175 | 26/11/2024 | [8 empty] | 7.175 | 2.825 | RES Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
837 | 2023-24 | शिक्षा | शासकीय पोटाकेबिन मोखपाल का जीर्णोद्धार कार्य भाग-02 | Renovation work of Government Pota Cabin Mokhpal Part-02 | MOKHPAL | KATEKALYAN |  | 22161503307 | 202437600498 | 240198531315 | 15/03/2024 | 22161503307 |  | 10 |  | 8.869 | 26/11/2024 | [8 empty] | 8.869 | 1.131 | RES Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
838 | 2023-24 | शिक्षा | शासकीय पोटाकेबिन मोखपाल का जीर्णोद्धार कार्य भाग-01 | Renovation work of Government Pota Cabin Mokhpal Part-01 | MOKHPAL | KATEKALYAN |  | 22161503307 | 202437600497 | 240168341653 | 15/03/2024 | 22161503307 |  | 10 |  | 8.995 | 26/11/2024 | [8 empty] | 8.995 | 1.005 | RES Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
1005 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्य सड़क से गोठान तक | RCC slab culvert construction work from main road to Gothan | BINJAM | GEEDAM |  |  | 202237601140 | 220191914527 | ­ 02/12/2022 |  |  | 10 |  | 4 | 2022-04-12 | 5.838 | 2025-05-03 | [6 empty] | 9.838 | 0.162 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9446 | 81.2995
1010 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य बाजार स्थल छिन्दनार | Cement concrete road construction work Market Place Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202337601226 | 230105064226 | 13/07/2023 |  |  | 10 |  | 4 | 20/07/2023 | 3.779 | 2024-06-11 | [6 empty] | 7.779 | 2.221 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
1013 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से सखारामपारा तक छिन्दनार | Cement concrete road construction work from main road to Sakharampara, Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202337601227 | 230197996762 | 13/07/2023 |  |  | 10 |  | 4 | 20/07/2023 | 4 | 13/02/2024 | [6 empty] | 8 | 2 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
1153 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | दन्तेवाड़ा जिले में युवाओं एवं खिलाड़ियों को सामाजिक/ शैक्षणिक खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों के प्रोत्साहन कार्य | Promotion of social/educational sports and other activities for youth and players in Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602936 | 240172237621 | 30/12/2024 |  |  | 10 |  | 1.59 | 2025-03-02 | 2.829 | 29/09/2025 | 1.1799 | 2025-03-11 |  |  |  |  | 5.5989 | 4.4011 | JILA KHEL ADHIKARI | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1319 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सतनामी समाज सामुदायिक भवन निर्माण कार्य अटल आवास गीदम | Satnami Samaj Community Building Construction Work Atal Awas Geedam | HARAM | GEEDAM |  |  | 202437600216 | 240131828944 | 2024-04-03 |  |  | 10 |  | 4 | 2024-12-03 | 5.4529 | 2025-12-11 | [6 empty] | 9.4529 | 0.5471 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
1464 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नगर पंचायत गीदम अन्तर्गत एन.एच. 63 के दोनो ओर बाउण्ड्रीवाल में पेंटिंग कार्य। | Painting work on the boundary wall on both sides of NH 63 under Nagar Panchayat Geedam. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437601523 | ­240184250975 | 30/08/2024 |  |  | 10 | [11 empty] | 0 | 10 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
1951 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | जिला दन्तेवाड़ा में मिलेट कैफे की स्थापना कार्य | Establishment of Millet Cafe in Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600922 | 230141393046 | 21/06/2023 |  |  | 10 |  | 4 | 21/06/2023 | 4 | 19/10/2023 | [6 empty] | 8 | 2 | Krishi Vigyan Kendra Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1974 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | शेड निर्माण कार्य कुआकोण्डा | Shed construction work Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337600795 | 230187486844 | 28/04/2023 |  |  | 10 |  | 4 | 2023-03-07 | 4 | 18/04/2024 | [6 empty] | 8 | 2 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1995 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | कोविड-19 संबंधी आवश्यक सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of essential materials related to COVID-19 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600202 | 210171042055 | 2021-05-07 |  |  | 10 |  | 4 | 2021-05-07 | 6 | 2022-02-06 | [6 empty] | 10 | 0 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2104 | 2021-22 | स्वच्छता | नाली निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-15 में गुड्डा नाग के घर से छविन्द्र कर्मा घर होते हुए पुलिया तक | Drain construction work in ward number 15 from Gudda Nag's house to Chhavindra Karma's house via culvert | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600657 | 210141874617 | ­ 30/12/2021 |  |  | 10 |  | 4 | 29/12/2021 | 4 | 26/04/2023 | [6 empty] | 8 | 2 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2196 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य रेंगावाईपारा से गुटोली मार्ग पर (2.00 मी. स्पान आर.सी.सी. स्लेब आर.डी. 900 मी.) | Culvert construction work on Rengawaipara to Gutoli road (2.00 m span RCC slab RD 900 m) | MOPHALNAR | GEEDAM |  |  | 202437600599 | 240142745861 | 16/03/2024 |  |  | 10 |  | 4 | 19/03/2024 | 5.918 | 19/06/2025 | [6 empty] | 9.918 | 0.082 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9993 | 81.2902
2219 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा से पेनगुडी मार्ग पर 2.00 स्पान मी. | Culvert construction work on Patelpara to Pengudi road 2.00 span m. | GATAM | KATEKALYAN |  |  | 202437600596 | 240137059889 | 15/03/2024 |  |  | 10 |  | 4 | 2025-08-04 | 5.923 | 28/04/2025 | [6 empty] | 9.923 | 0.077 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8224 | 81.5766
2246 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य करंजेनार से कुम्हाररास मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Karanjenar to Kumharras road | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202237600385 | 220177412528 | ­ 26/04/2022 |  |  | 10 |  | 9.98 | 21/02/2023 | [8 empty] | 9.98 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
2578 | 2021-22 | शिक्षा | प्राथमिक शाला राउतपारा में पुट्टी पेन्ट टाईल्स एवं पेवर रोड़ कार्य | Putty paint tiles and paver road work in Primary School Rautpara | KATULNAR | GEEDAM |  | 22160801605 | 202137600625 | 210154455932 | ­ 27/12/2021 |  |  | 10 |  | 4 | 27/12/2021 | [8 empty] | 4 | 6 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
2699 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से कोटवारपारा पंहुच मार्ग पर मड़से 280 मी. | Cement concrete road construction work 280 m from main road to Madse on Kotwarpara approach road. | NAGUL | GEEDAM |  |  | 202437600523 | 240161023705 | 15/03/2024 |  |  | 10 |  | 4 | 29/10/2024 | 5.232 | 26/11/2024 | [6 empty] | 9.232 | 0.768 | RES Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0041 | 81.4266
2703 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक भवन निर्माण कार्य स्कूल पारा (देवगुड़ी) कोरकोटी | Community Building Construction Work School Para (Devgudi) Korkoti | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202437602667 | 240115983168 | 2024-09-12 |  |  | 10 | [11 empty] | 0 | 10 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 19.1033 | 81.4667
2719 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग कटुलनार से नागुल ठोठापारा 280 मी. भाग-02 | Cement concrete road construction work from main road Katulnar to Nagul Thothapara 280 m Part-02 | NAGUL | GEEDAM |  |  | 202437600522 | 240176337447 | 15/03/2024 |  |  | 10 |  | 4 | 29/10/2024 | 5.194 | 26/11/2024 | [6 empty] | 9.194 | 0.806 | RES Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0041 | 81.4266
2720 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग कटुलनार से नागुल ठोठापारा 280 मी. भाग-01 | Cement concrete road construction work from main road Katulnar to Nagul Thothapara 280 m Part-01 | NAGUL | GEEDAM |  |  | 202437600513 | 240193754352 | 15/03/2024 |  |  | 10 |  | 4 | 29/10/2024 | 5.183 | 26/11/2024 | [6 empty] | 9.183 | 0.817 | RES Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0041 | 81.4266
2728 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य छिंदनार मुख्य मार्ग से पटेलपारा 280 मी. भाग-01 | Cement concrete road construction work from Chhindnar main road to Patelpara 280 m. Part-01 | CHHOTEGUDRA | GEEDAM |  |  | 202437600520 | 240125133697 | 15/03/2024 |  |  | 10 |  | 4 | 29/10/2024 | 5.182 | 26/11/2024 | [6 empty] | 9.182 | 0.818 | RES Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6687 | 81.5041
2744 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य बालक आश्रम से मुण्डाटीकरा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Bal Ashram to Mundatikara road | MOPHALNAR | GEEDAM |  |  | 202137600509 | ­210106854678 | 28/10/2021 |  |  | 10 |  | 4 | 23/11/2021 | [8 empty] | 4 | 6 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | उपयोग में नहीं हैं |  |  | 18.9993 | 81.2902
2830 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी.सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग फुलनार से पोन्दुम-1 200 मी. भाग-2 दन्तेवाड़ा | CC road construction work main road Phulnar to Pondum-1 200 m Part-2 Dantewada | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202437600624 | 240173965550 | 16/03/2024 |  |  | 10 |  | 8.93 | 18/11/2025 | [8 empty] | 8.93 | 1.07 | RES Dantewada | 190 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
2831 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी.सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग फुलनार से पोन्दुम-1 200 मी. भाग-1 दन्तेवाड़ा | CC road construction work main road Phulnar to Pondum-1 200 m Part-1 Dantewada | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202437600622 | 240161270448 | 16/03/2024 |  |  | 10 |  | 8.93 | 18/11/2025 | [8 empty] | 8.93 | 1.07 | RES Dantewada |  | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.9059 | 81.4407
2832 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग फूलनार से पोन्दुम-1 200 मी. भाग-03 दन्तेवाडा | CC road construction work main road from Phoolnar to Pondum-1 200 m Part-03 Dantewada | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202437600621 | 240194714978 | 16/03/2024 |  |  | 10 | [11 empty] | 0 | 10 | RES Dantewada |  | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.9059 | 81.4407
2847 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य गैस गोदाम से हॉस्टल तक बेंगलुर | CC road construction work from Gas Godown to Hostel, Bengaluru | BENGLUR | KATEKALYAN |  |  | 202237600628 | ­220132424770 | ­ 08/06/2022 |  |  | 10 |  | 4 | 2022-09-06 | 4.3 | 19/10/2023 | [6 empty] | 8.3 | 1.7 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8 | 81.6539
2897 | 2022-23 | सिंचाई | उद्वहन सिंचाई योजना का नहर मरम्मत कार्य बिंजाम | Lift irrigation scheme canal repair work Binjam | BINJAM | GEEDAM |  |  | 202237600762 | 220105260220 | 26/08/2022 |  |  | 10 |  | 4 | 18/01/2023 | 5.069 | 2024-01-04 | [6 empty] | 9.069 | 0.931 | Jila nirman samiti Dantewada(PHE DANTEWADA) | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9446 | 81.2995
3454 | 2021-22 | सिंचाई | तालाब गहरीकरण कार्य नकुलनार उदेला | Pond Deepening Work Nakulnar Udela | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202137600193 | 210177292271 | 29/06/2021 |  |  | 10 |  | 4 | 29/06/2021 | 6 | 20/07/2022 | [6 empty] | 10 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
3469 | 2021-22 | शिक्षा | जिलेे में संचालित 37 कन्या आश्रम/छात्रावास में सी.सी.टी.व्ही. मरम्मत कार्य | CCTV repair work in 37 girls' ashrams/hostels operating in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600515 | 210177448957 | 28/10/2021 |  |  | 10 |  | 4 | 25/12/2021 | 6 | 2022-11-04 | [6 empty] | 10 | 0 | Tribal Development Dantewada | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3523 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-03 जियापारा में | CC road construction work in Ward No. 03 Jiyapara | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600652 | ­210128541633 | ­ 30/12/2021 |  |  | 10 |  | 4 | 29/12/2021 | 5.9 | 26/04/2023 | [6 empty] | 9.9 | 0.1 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3525 | 2021-22 | स्वच्छता | नाली निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-03 जियापारा पर | Drain construction work at Ward No. 03 Jiyapara | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600655 | ­210160726282 | ­ 30/12/2021 |  |  | 10 |  | 4 | 29/12/2021 | 5.87 | 26/04/2023 | [6 empty] | 9.87 | 0.13 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3537 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | बालक आश्रम कटुलनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Bal Ashram Katulnar | KATULNAR | GEEDAM |  | 22160801603 | 202137600038 | 210182116247 | 25/05/2021 |  |  | 10 |  | 4 | 27/05/2021 | 6 | 2021-06-12 | [6 empty] | 10 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
3563 | 2021-22 | शिक्षा | पोटा केबिन भाग-एक कुआकोण्ड़ा में डोम शेड़ निर्माण कार्य | Dome shed construction work at Pota Cabin Part-I Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161917504 | 202237600224 | 220190461471 | 17/03/2022 | 22161917504 |  | 10 |  | 4 | 21/03/2022 | 5.73 | 23/05/2023 | [6 empty] | 9.73 | 0.27 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3571 | 2021-22 | सिंचाई | तालाब निर्माण कार्य पुतमरकापारा गढ़मिरी | Pond construction work Putmarkapara Gadmiri | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202237600059 | 220156322662 | 22/01/2022 |  |  | 10 |  | 4 | 21/01/2022 | 6 | 26/04/2022 | [6 empty] | 10 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
3644 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पोटाकेबिन धनीकरका में शेड़ निर्माण कार्य | Shed construction work at Potakebin Dhanikarka | DHANIKARKA | KATEKALYAN |  | 22161507503 | 202237600215 | 220104010717 | 17/03/2022 | 22161507503 |  | 10 |  | 4 | 21/03/2022 | 5.8665 | 23/09/2024 | [6 empty] | 9.8665 | 0.13348 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7599 | 81.4668
3825 | 2021-22 | शिक्षा | हाई स्कूल रोंजे का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of High School Ronje | RONJE | GEEDAM |  | 22160807420 | 202237600092 | 220114700592 | ­ 02/02/2022 |  |  | 10 |  | 4 | 2022-02-02 | 6 | 16/06/2022 | [6 empty] | 10 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0411 | 81.3648
3833 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | केवरामुण्डा चितालंका तालाब में घाट निर्माण कार्य -2 नग | Ghat construction work in Kevramunda Chitalanka pond - 2 nos. | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437601594 | 240142073732 | ­ 04/09/2024 |  |  | 10 |  | 8.243 | 2025-06-06 | [8 empty] | 8.243 | 1.757 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
3879 | 2021-22 | स्वच्छता | पीसीसी नाली निर्माण कार्य नकुलनार पटेलपारा | PCC drain construction work Nakulnar Patelpara | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202137600530 | 210168638159 | 2021-12-11 |  |  | 10 |  | 4 | 26/11/2021 | 5.971 | 14/02/2022 | [6 empty] | 9.971 | 0.029 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
4053 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मुरूमीकरण सड़क जीर्णोद्धार कार्य उप स्वास्थ्य केन्द्र तक | Murumikaran road renovation work up to the sub-health center | GANJENAR | DANTEWADA |  |  | 202137600628 | 210149908183 | ­ 27/12/2021 |  |  | 10 |  | 4 | 27/12/2021 | 2.5 | 2024-01-03 | [6 empty] | 6.5 | 3.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7566 | 81.3856
4090 | 2021-22 | शिक्षा | प्राथमिक शाला पटेल पारा में पुट्टी पेन्ट टाईल्स कार्य | Putty paint tiles work in Primary School Patel Para | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202137600627 | 210123355257 | ­ 27/12/2021 |  |  | 10 |  | 4 | 27/12/2021 | 3.903 | 16/01/2025 | 2.044 | 2025-06-03 |  |  |  |  | 9.947 | 0.053 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
4124 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य स्कुलपारा मुख्य मार्ग से बालक आश्रम तक | Cement concrete road construction work from Skulpara main road to Bal Ashram | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202337601236 | 230199988132 | 20/07/2023 |  |  | 10 |  | 4 | 20/07/2023 | 5.995 | 2024-12-02 | [6 empty] | 9.995 | 0.005 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
4149 | 2022-23 | शिक्षा | एजुकेशन सिटी भवनों का रंगाई-पोताई कार्य (ऑडिओरियम एवं आस्था -01 शिक्षक आवास) | Painting work of Education City buildings (Auditorium and Aastha-01 Teachers' residence) | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202237600718 | 220178909929 | 18/08/2022 |  |  | 10 |  | 4 | 2023-11-04 | 5.7 | 19/05/2023 | [6 empty] | 9.7 | 0.3 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4153 | 2022-23 | शिक्षा | एजुकेशन सिटी भवनों का रंगाई-पोताई कार्य (आस्था -02 विद्यालय-जावंगा) | Painting work of Education City buildings (Aastha-02 School-Javanga) | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202237600715 | 220176692174 | 18/08/2022 |  |  | 10 |  | 4 | 2023-11-04 | 5.81 | 19/05/2023 | [6 empty] | 9.81 | 0.19 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4171 | 2022-23 | स्वच्छता | पीसीसी नाली निर्माण कार्य रघुराज सिंह घर से सीमा घर | PCC drain construction work from Raghuraj Singh's house to Seema's house | HITAWAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600378 | 220152550209 | 26/04/2022 |  |  | 10 |  | 4 | 27/04/2022 | 5.8 | 2022-02-12 | [6 empty] | 9.8 | 0.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
4319 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | मटेनार धुर्वापारा तालाब में घाट निर्माण कार्य -2 नग | Ghat construction work in Matenar Dhurvapara pond - 2 nos. | MATENAR | DANTEWADA |  |  | 202437602924 | 240171111091 | 30/12/2024 |  |  | 10 |  | 5.006 | 2025-06-06 | 3.868 | 17/10/2025 | [6 empty] | 8.874 | 1.126 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8679 | 81.43
4321 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पटेलपारा कुम्हार घर से जोगा छापे घर तक | CC road construction work from Patelpara Kumhar Ghar to Joga Chhape Ghar | HITAWAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600324 | ­220150675993 | ­ 11/04/2022 |  |  | 10 |  | 4 | 2022-11-04 | 5.83 | 2022-02-12 | [6 empty] | 9.83 | 0.17 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
4354 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य कामापारा हितावर | CC Road Construction Work Kamapara Hitawar | HITAWAR | KUWAKONDA |  |  | 202337601213 | 230157716093 | 19/07/2023 |  |  | 10 |  | 4 | 19/07/2023 | 4 | 2023-10-11 | 1.83 | 2023-10-11 |  |  |  |  | 9.83 | 0.17 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
4355 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य स्कुलपारा से पुराना पटेलपारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Skulpara to Old Patelpara road | JABELI | KUWAKONDA |  |  | 202237601138 | ­220138869783 | ­ 02/12/2022 |  |  | 10 |  | 4 | 28/02/2022 | 5.831 | 2025-06-05 | [6 empty] | 9.831 | 0.169 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5534 | 81.3808
4459 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से गौठान पहुॅचमार्ग पर | Cement concrete road construction work on the approach road from the main road to Gauthan | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202337601473 | 230132845657 | 24/08/2023 |  |  | 10 |  | 4 | 14/09/2023 | 5.85 | 2023-01-12 | [6 empty] | 9.85 | 0.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
4515 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य डोमार पारा मार्ग पर | Mud gravel road construction work on Domar Para road | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202237601076 | 220163718419 | 17/11/2022 |  |  | 10 |  | 4 | 28/11/2022 | 5.885 | 2024-03-05 | [6 empty] | 9.885 | 0.115 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
4548 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | शासकीय उद्यान रोपणी मुचनार एवं गाटम में ग्रीन हाउस निर्माण कार्य | Greenhouse construction work in Government Garden Nursery Muchnar and Gatam | BHOGAM | DANTEWADA |  |  | 202237600760 | 220173690452 | 25/08/2022 |  |  | 10 | [12 empty] | 10 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
4611 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य बौहापारा नकुलनार | Cement concrete road construction work Bouhapara Nakulnar | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202337601470 | 230170505549 | 24/08/2023 |  |  | 10 |  | 4 | 14/09/2023 | 5.89 | 2023-01-12 | [6 empty] | 9.89 | 0.11 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
4775 | 2023-24 | उर्जा और जल विभाजक विकास | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य सरपंचपारा से पटेलपारा तक | Cement concrete road construction work from Sarpanchpara to Patelpara | RONJE | GEEDAM |  |  | 202337601242 | 230163351580 | 19/07/2023 |  |  | 10 |  | 4 | 19/07/2023 | 4 | 27/06/2024 | 1.583 | 17/09/2024 |  |  |  |  | 9.583 | 0.417 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0411 | 81.3648
4776 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य प्रधानमंत्री सड़क से पटेलपारा पहुंच मार्ग तक | Cement concrete road construction work from Prime Minister Road to Patelpara access road | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202337601239 | 230167497457 | 19/07/2023 |  |  | 10 |  | 4 | 19/07/2023 | 4 | 2024-01-03 | 1.757 | 14/10/2024 |  |  |  |  | 9.757 | 0.243 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4777 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य कोरलापाल आंगनबाड़ी से कुम्हारपारा तक | Cement concrete road construction work from Korlapal Anganwadi to Kumharpara | KORLAPAL | GEEDAM |  |  | 202337601238 | 230169163905 | 19/07/2023 |  |  | 10 |  | 4 | 19/07/2023 | 5.949 | 2024-03-12 | [6 empty] | 9.949 | 0.051 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0689 | 81.3311
4778 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य घोटपाल से नागुल मेन रोड तक | Cement concrete road construction work from Ghotpal to Nagul Main Road | NAGUL | GEEDAM |  |  | 202337601237 | 230163804314 | 19/07/2023 |  |  | 10 |  | 4 | 19/07/2023 | 5.98 | 2024-12-02 | [6 empty] | 9.98 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0041 | 81.4266
4779 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से राउतपारा तक | Cement concrete road construction work from main road to Rautpara | FUNDRI | GEEDAM |  |  | 202337601232 | 230139918329 | 19/07/2023 |  |  | 10 |  | 4 | 19/07/2023 | 4 | 2024-01-03 | 2 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 10 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0055 | 81.1207
4780 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य स्कुलपारा राजकुमार घर से रूपसिंग घर तक | Cement concrete road construction work from Skulpara Rajkumar Ghar to Rupsingh Ghar | GUMDA | GEEDAM |  |  | 202337601230 | 230125747005 | 19/07/2023 |  |  | 10 |  | 4 | 19/07/2023 | 4 | 2024-03-01 | 1.987 | 17/09/2024 |  |  |  |  | 9.987 | 0.013 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
4781 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य पंचायत भवन सड़क देवगुड़ी से पटेलपारा तक भाग-01 | Cement concrete road construction work Panchayat Bhawan Road from Devgudi to Patelpara Part-01 | BODLI | GEEDAM |  |  | 202337601229 | 230184029480 | 19/07/2023 |  |  | 10 |  | 4 | 19/07/2023 | 4 | 2024-01-03 | 2 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 10 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.98 | 81.14
4842 | 2023-24 | शिक्षा | शासकीय पोटाकेबिन भांसी का जीर्णोद्धार कार्य भाग-01 | Renovation work of Government Pota Cabin Bhansi Part-01 | BHANSI | DANTEWADA |  | 22162210107 | 202437600524 | 240152584312 | 15/03/2024 | 22162210107 |  | 10 |  | 9.81 | 2025-01-01 | [8 empty] | 9.81 | 0.19 | RES Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
4916 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य देवा घर से छोटेबेड़मा 250 मी. | CC road construction work from Deva Ghar to Chhotebedma 250 m. | KORIRAS | KATEKALYAN |  |  | 202437600343 | 240177516144 | 2024-11-03 |  |  | 10 |  | 4 | 21/03/2024 | 5.966 | 27/11/2024 | [6 empty] | 9.966 | 0.034 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6575 | 81.4089
5231 | 2025-26 | शिक्षा | मिडिल स्कूल पटेलपारा में डोम शेड निर्माण कार्य मटेनार | Dome shed construction work in Middle School Patelpara, Matenar | MATENAR | DANTEWADA |  | 22162217702 | 202537600636 | 250188868758 | 28/07/2025 |  |  | 10 | [11 empty] | 0 | 10 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8679 | 81.43
5234 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य हुंगा घर से गोविन्द घर तक खुटेपाल भाग -01 । | Cement concrete road construction work from Hunga Ghar to Govind Ghar Khutepal Part-01. | KHUNTEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202537600639 | 250112439008 | 28/07/2025 |  |  | 9.995 | [11 empty] | 0 | 9.995 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7227 | 81.421
2488 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा-दन्तेवाड़ा गारमेंन्ट फैक्ट्री में निर्माण कार्य कारली भाग-एक | Construction work started at Nava-Dantewada Garment Factory, Part-1 | KARLI | GEEDAM |  |  | 202137600640 | ­210123954697 | ­ 27/12/2021 |  |  | 9.99 |  | 3.99 | 27/12/2021 | 4.45 | 20/07/2022 | [6 empty] | 8.44 | 1.55 | RES Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
2502 | 2021-22 | सतत आजीविका | CONSTRUCTION OF FLOOR BASE AT PARKING AREA & HATT BAZAR BARSOOR WITH WMM | CONSTRUCTION OF FLOOR BASE AT PARKING AREA & HATT BAZAR BARSOOR WITH WMM | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600451 | ­210160507554 | 30/09/2021 |  |  | 9.99 |  | 3.996 | 30/09/2021 | 5.004 | 2022-02-02 | [6 empty] | 9 | 0.99 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3912 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा गारमेंट फैक्ट्री छिन्दनार में प्रोफाइल शीट एवं रूक शेड़ निर्माण कार्य | Profile sheet and rock shed construction work at Nava Garment Factory, Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202137600576 | 210183739044 | 2021-06-12 |  |  | 9.99 |  | 3.99 | 2021-06-12 | 6 | 2022-05-12 | [6 empty] | 9.99 | 0 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
4118 | 2022-23 | शिक्षा | एजुकेशन सिटी भवनों का रंगाई-पोताई कार्य (कन्या शिक्षा परिसर विद्यालय) | Painting work of Education City buildings (Kanya Shiksha Parisar Vidyalaya) | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202237600722 | ­220188808593 | 22/08/2022 |  |  | 9.99 |  | 3.99 | 2023-11-04 | 5.79 | 19/05/2023 | [6 empty] | 9.78 | 0.21 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4172 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य जोड़ातराई से भालूनाला मार्ग पर 2.00 मीटर स्पान आरडी-900 मीटर | RCC slab culvert construction work on Jodatrai to Bhalunala road 2.00 meter span RD-900 meter | JODATARAI | GEEDAM |  |  | 202337600300 | 230156929471 | 17/02/2023 |  |  | 9.99 |  | 3.99 | 30/06/2023 | 5.916 | 13/02/2024 | [6 empty] | 9.906 | 0.084 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0338 | 81.3922
4253 | 2022-23 | शिक्षा | एजुकेशन सिटी भवनों का रंगाई-पोताई कार्य (आस्था-01 विद्यालय एवं बालक बालिका छात्रावास-जावंगा) | Painting work of Education City buildings (Aastha-01 school and boys and girls hostel-Javanga) | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805514 | 202237600721 | ­220187752063 | ­ 22/08/2022 |  |  | 9.99 |  | 3.99 | 2023-11-04 | 5.8 | 19/05/2023 | [6 empty] | 9.79 | 0.2 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4327 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | सीएचसी-गीदम में एल्युमिनियम पार्टिशन दरवाजे की खिड़की एवं सेनेटरी का निर्माण कार्य | Construction work of aluminum partition door window and sanitary at CHC-Geedam | GEEDAM | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 3622641110 | 202237601072 | 220149657829 | ­ 07/11/2022 | 3622641110 |  | 9.99 |  | 3.99 | 15/11/2022 | 5.95 | 22/03/2023 | [6 empty] | 9.94 | 0.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
4735 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में सप्तऋषि वन रोपण एवं निर्माण कार्य भाग-01 | Plantation and construction work of Saptarishi forest in Herbal Garden Orange area, Amvarabhata, Dantewada, Part-01 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601149 | 230174921028 | 22/06/2023 |  |  | 9.99 |  | 3.99 | 22/06/2023 | 6 | 2024-01-05 | [6 empty] | 9.99 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4740 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में नवग्रह वन रोपण एवं निर्माण कार्य भाग-02 | Plantation and construction of Navgraha forest in Herbal Garden Orange area, Amvarabhata Dantewada, Part-02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601144 | 230100944145 | 22/06/2023 |  |  | 9.99 |  | 3.99 | 22/06/2023 | 6 | 15/05/2024 | [6 empty] | 9.99 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4789 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर सी.सी.पुलिया निर्माण कार्य स्कुल पारा से सरपंचपारा मार्ग पर भाग-एक | RCC culvert construction work on School Para to Sarpanch Para road, Part-1 | MUSTALNAR | GEEDAM |  |  | 202337600688 | 230126111645 | 19/04/2023 |  |  | 9.99 |  | 3.99 | 19/06/2023 | 5.68 | 30/04/2024 | [6 empty] | 9.67 | 0.32 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0947 | 81.2591
4900 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर सी.सी.पुलिया निर्माण कार्य स्कुल पारा से सरपंचपारा मार्ग पर भाग-दो | RCC culvert construction work on School Para to Sarpanch Para road, Part-2 | MUSTALNAR | GEEDAM |  |  | 202337600689 | 230120045561 | ­ 19/04/2023 |  |  | 9.99 |  | 3.99 | 19/06/2023 | 5.66 | 30/04/2024 | [6 empty] | 9.65 | 0.34 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0947 | 81.2591
488 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा गारमेंट फैक्ट्री छिन्दनार में स्टील एवं अर्थ फीलिंग निर्माण कार्य | Steel and earth filling construction work at Nava Garment Factory, Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202137600571 | ­210101833266 | ­ 06/12/2021 |  |  | 9.98 |  | 3.99 | 2021-06-12 | 4.89 | 20/07/2022 | [6 empty] | 8.88 | 1.1 | RES Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
844 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | उप तहसील कार्यालय भवन हेतु शासकीय भवन का जीर्णो़द्धार कार्य बड़ेतुमनार | Renovation work of Government building for Sub Tehsil office building, Badetumnar | BADETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202237600696 | ­220184618030 | ­ 29/07/2022 |  |  | 9.98 |  | 3.91 | 14/09/2022 | 3.91 | 29/11/2023 | [6 empty] | 7.82 | 2.16 | RES Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
1216 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | PLASTERING PAINTING AND FLOORING WORK OF DANNEX UNIT MANGAL BHAWAN KATEKALYAN | PLASTERING PAINTING AND FLOORING WORK OF DANNEX UNIT MANGAL BHAWAN KATEKALYAN | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600402 | ­210106250872 | ­ 23/08/2021 |  |  | 9.98 |  | 3.992 | 23/08/2021 | 3.992 | 16/08/2022 | [6 empty] | 7.984 | 1.996 | RES Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
1266 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पार्किंग शेड निर्माण कार्य शासकीय उपाधि महाविद्यालय कुआकोण्ड़ा | Parking shed construction work Government Degree College Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437602736 | 240138116406 | 17/12/2024 |  |  | 9.98 | [11 empty] | 0 | 9.98 | RES Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
2132 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | डोम शेड निर्माण कार्य कन्या छात्रावास उपाधि महाविद्यालय कुआकोण्ड़ा | Dome shed construction work Girls Hostel Degree College Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437602735 | 240152612061 | 17/12/2024 |  |  | 9.98 | [11 empty] | 0 | 9.98 | RES Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
2135 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | डोम शेड निर्माण कार्य बालक छात्रावास उपाधि महाविद्यालय कुआकोण्ड़ा | Dome shed construction work Boys Hostel Degree College Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437602734 | 240193450247 | 17/12/2024 |  |  | 9.98 | [11 empty] | 0 | 9.98 | RES Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
2889 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुआकोण्ड़ा में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य भाग -2 | CC road construction work in Community Health Centre Kuakonda Part-2 | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 7872242826 | 202437602732 | 240158265662 | 17/12/2024 | 7872242826 |  | 9.98 | [11 empty] | 0 | 9.98 | RES Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
2890 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुआकोण्ड़ा में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य भाग -1 | CC road construction work part-1 at Community Health Centre Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 7872242826 | 202437602733 | 240151493910 | 17/12/2024 | 7872242826 |  | 9.98 | [11 empty] | 0 | 9.98 | RES Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
3174 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | Aluminium Window and Road Work at Nawa Dantewada Garment Factory Barsoor | Aluminum Window and Road Work at Nawa Dantewada Garment Factory Barsoor | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600440 | 210109053531 | 20/09/2021 |  |  | 9.98 |  | 3.992 | 20/09/2021 | 5.003 | 2022-02-02 | [6 empty] | 8.995 | 0.985 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3439 | 2021-22 | शिक्षा | एजुकेशन सिटी भवनों का रंगाई-पोताई कार्य जावंगा (सक्षम-02) | Painting work of Education City buildings, Jawanga (Saksham-02) | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202137600663 | ­210163649124 | 30/12/2021 |  |  | 9.98 |  | 3.99 | 29/12/2021 | 5.99 | 27/05/2022 | [6 empty] | 9.98 | 0 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
3737 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा-दन्तेवाड़ा गारमेंन्ट फैक्ट्री का पुराना भवन मरम्मत कार्य भाग-एक | Repair work of old building of Nava-Dantewada Garment Factory Part-1 | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600642 | 210175126682 | ­ 27/12/2021 |  |  | 9.98 |  | 3.99 | 27/12/2021 | 5.8 | 14/09/2023 | [6 empty] | 9.79 | 0.19 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
3804 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा गारमेंट फैक्ट्री छिन्दनार में नीव निर्माण कार्य | Foundation work at Nava Garment Factory, Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202137600569 | 210134606824 | ­ 06/12/2021 |  |  | 9.98 |  | 3.99 | 2021-06-12 | 5.73 | 20/07/2022 | [6 empty] | 9.72 | 0.26 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
3907 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा गारमेंट फैक्ट्री छिन्दनार में पेवर ब्लॉक सड़क एवं टर्बो वेंटिलेटर फिक्सिंग कार्य | Paver block road and turbo ventilator fixing work at Nava Garment Factory, Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202137600584 | 210198978833 | 2021-06-12 |  |  | 9.98 |  | 3.99 | 2021-07-12 | 3.99 | 17/11/2023 | 1.217 | 30/10/2024 |  |  |  |  | 9.197 | 0.783 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
4150 | 2022-23 | शिक्षा | एजुकेशन सिटी भवनों का रंगाई-पोताई कार्य ( आस्था-02 बालक, बालिका छात्रावास-जावंगा) | Painting work of Education City buildings (Aastha-02 Boys, Girls Hostel-Javanga) | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202237600710 | ­220116010739 | 18/08/2022 |  |  | 9.98 |  | 3.99 | 2023-11-04 | 5.77 | 19/05/2023 | [6 empty] | 9.76 | 0.22 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4328 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | सीएचसी-गीदम में पुट्टी पेंट पेवर एवं रैंप निर्माण कार्य | Putty paint paver and ramp construction work at CHC-Geedam | GEEDAM | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 3622641110 | 202237601071 | 220162665919 | ­ 07/11/2022 | 3622641110 |  | 9.98 |  | 3.99 | 15/11/2022 | 5.98 | 22/03/2023 | [6 empty] | 9.97 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
4714 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | सी-मार्ट दन्तेवाड़ा में विविध निर्माण कार्य भाग-02 | Miscellaneous Construction Work at C-Mart Dantewada Part-02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601469 | 230128376221 | 24/08/2023 |  |  | 9.98 |  | 3.99 | 19/10/2023 | 5.83 | 2023-08-12 | [6 empty] | 9.82 | 0.16 | RES Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4811 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य बलराम घर से ध्रुवापारा स्कुल तक | CC road construction work from Balram Ghar to Dhruvapara School | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202337600674 | 230162830698 | 17/04/2023 |  |  | 9.98 |  | 3.99 | 18/04/2023 | 3.99 | 2024-01-03 | 1.997 | 2024-05-11 |  |  |  |  | 9.977 | 0.003 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4812 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पंचायत भवन से शिवराम घर तक कटुलनार | CC road construction work from Panchayat Bhawan to Shivram Ghar, Katulnar | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202337600673 | 230188889732 | 17/04/2023 |  |  | 9.98 |  | 3.99 | 18/04/2023 | 3.99 | 2024-01-03 | 1.992 | 2024-05-11 |  |  |  |  | 9.972 | 0.008 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
133 | 2023-24 | शिक्षा | शासकीय पोटाकेबिन बांगापाल में खिड़की दरवाड़ा कार्य | Window and door work at Government Potakebin Bangapal | BANGAPAL | GEEDAM |  | 22160800706 | 202437600508 | 240119515132 | 15/03/2024 | 22160800706 |  | 9.97 |  | 9.02 | 26/11/2024 | [8 empty] | 9.02 | 0.95 | RES Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9893 | 81.2188
839 | 2023-24 | शिक्षा | शासकीय पोटाकेबिन गुमड़ा का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Government Potakebin Gumda | GUMDA | GEEDAM |  | 22160807612 | 202437600511 | 240106316726 | 15/03/2024 | 22160807612 |  | 9.97 |  | 9.008 | 26/11/2024 | [8 empty] | 9.008 | 0.962 | RES Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
1029 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी नाली निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक 03 नकुलनार | RCC drain construction work Ward No. 03 Nakulnaar | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602719 | 240195700654 | 17/12/2024 |  |  | 9.97 | [11 empty] | 0 | 9.97 | RES Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7303 | 81.4052
1043 | 2024-25 | स्वच्छता | चितालंका ग्राउण्ड से राहुल रेस्टोरेंट तक आर.सी.सी.नाली निर्माण कार्य। | Construction of RCC drain from Chitalnka Ground to Rahul Restaurant. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601770 | 240109059346 | 17/09/2024 |  |  | 9.97 |  | 3.984 | 29/11/2024 | 5.956 | 17/07/2025 | [6 empty] | 9.94 | 0.03 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2503 | 2021-22 | सतत आजीविका | CONSTRUCTION OF FLOOR BASE AT HATT BAZAR BARSOOR WITH WMM | CONSTRUCTION OF FLOOR BASE AT HATT BAZAR BARSOOR WITH WMM | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600450 | ­210104339928 | ­ 30/09/2021 |  |  | 9.97 |  | 3.988 | 30/09/2021 | 4.992 | 2022-02-02 | [6 empty] | 8.98 | 0.99 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3175 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा गारमेंट फैक्ट्री छिन्दनार में एल्युमिनियम फिक्सिंग कार्य | Aluminium fixing work at Nava Garment Factory, Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202137600575 | 210173980172 | ­ 06/12/2021 |  |  | 9.97 |  | 3.98 | 2021-06-12 | 4.35 | 20/07/2022 | [6 empty] | 8.33 | 1.64 | RES Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
3803 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा गारमेंट फैक्ट्री छिन्दनार में टीएमटी स्टील एवं कांक्रिट वर्क | TMT steel and concrete work at Nava Garment Factory, Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202137600570 | 210111840482 | ­ 06/12/2021 |  |  | 9.97 |  | 3.98 | 2021-06-12 | 5.99 | 20/07/2022 | [6 empty] | 9.97 | 0 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
3911 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा गारमेंट फैक्ट्री छिन्दनार में ट्रस निर्माण कार्य | Truss construction work at Nava Garment Factory, Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202137600577 | 210181968312 | 2021-06-12 |  |  | 9.97 |  | 3.98 | 2021-06-12 | 5.72 | 20/07/2022 | [6 empty] | 9.7 | 0.27 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
4120 | 2022-23 | शिक्षा | एजुकेशन सिटी भवनों का रंगाई-पोताई कार्य (कन्या शिक्षा परिसर के शिक्षक आवास) | Painting work of Education City buildings (Teacher's quarters of Girls Education Complex) | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202237600723 | 220182761961 | 22/08/2022 |  |  | 9.97 |  | 3.98 | 2023-11-04 | 5.79 | 19/05/2023 | [6 empty] | 9.77 | 0.2 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4715 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | सी-मार्ट दन्तेवाड़ा में विविध निर्माण कार्य भाग-01 | Miscellaneous Construction Work at C-Mart Dantewada Part-01 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601468 | 230127755048 | 24/08/2023 |  |  | 9.97 |  | 3.98 | 19/10/2023 | 5.81 | 2023-08-12 | [6 empty] | 9.79 | 0.18 | RES Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
826 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर भूसारास का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Health and Wellness Center Bhusaras | BHUSARAS | KATEKALYAN |  | 7722464588 | 202437600186 | 240151683195 | 2024-01-03 | 7722464588 |  | 9.96 |  | 3.98 | 2024-12-03 | [8 empty] | 3.98 | 5.98 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
941 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर चेरपाल (छोटेकरका) का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Health and Wellness Center Cherpal (Chhotekarka) | CHERPAL | GEEDAM |  | 8157364863 | 202437600432 | 240117424680 | 14/03/2024 | 8157364863 |  | 9.96 |  | 3.98 | 22/03/024 | [8 empty] | 3.98 | 5.98 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.133 | 81.2872
1353 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा गारमेन्ट फैक्ट्री का पुराना भवन मरम्मत कार्य भाग-तीन | Repair work of old building of Nava Garment Factory, Part-3 | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600651 | ­210135036252 | 27/12/2021 |  |  | 9.96 |  | 3.98 | 27/12/2021 | 3.207 | 14/09/2023 | [6 empty] | 7.187 | 2.773 | RES Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
1866 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | GARDENING WORK OF DANNEX UNIT MANGAL BHAWAN KATEKALYAN | GARDENING WORK OF DANNEX UNIT MANGAL BHAWAN KATEKALYAN | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600404 | ­210130185693 | 23/08/2021 |  |  | 9.96 |  | 3.984 | 23/08/2021 | 3.982 | 16/08/2022 | [6 empty] | 7.966 | 1.994 | RES Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
3437 | 2021-22 | शिक्षा | एजुकेशन सिटी भवनों का रंगाई-पोताई कार्य जावंगा (आई.टी.आई) | Painting work of Education City buildings Jawanga (ITI) | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202137600669 | ­210153369810 | 30/12/2021 |  |  | 9.96 |  | 3.98 | 29/12/2021 | 5.965 | 27/05/2022 | [6 empty] | 9.945 | 0.015 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
3909 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा गारमेंट फैक्ट्री छिन्दनार में सीसी सड़क निर्माण कार्य | CC road construction work at Nava Garment Factory, Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202137600582 | 210120804596 | 2021-06-12 |  |  | 9.96 |  | 3.98 | 2021-06-12 | 5.98 | 20/07/2022 | [6 empty] | 9.96 | 0 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
4119 | 2022-23 | शिक्षा | एजुकेशन सिटी भवनों का रंगाई-पोताई कार्य (डी.ए.वी. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल-जावंगा) | Painting work of Education City buildings (DAV Chief Minister Public School-Javanga) | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202237600724 | ­220127195372 | 22/08/2022 |  |  | 9.96 |  | 3.98 | 2023-11-04 | 5.78 | 19/05/2023 | [6 empty] | 9.76 | 0.2 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4272 | 2022-23 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री बारसूर में वाटर प्रूफिंग कार्य | Water proofing work at Nava Dantewada Garment Factory, Barsoor | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202237600729 | ­220181488542 | ­ 18/08/2022 |  |  | 9.96 |  | 3.98 | 14/09/2023 | 5.48 | 29/11/2023 | [6 empty] | 9.46 | 0.5 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
4316 | 2021-22 | सिंचाई | तालाब निर्माण कार्य फूलपाड़ | Pond construction work Phulpad | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202237600060 | 220102491821 | 22/01/2022 |  |  | 9.96 |  | 3.98 | 21/01/2022 | 5.805 | 20/07/2022 | [6 empty] | 9.785 | 0.175 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
4397 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मिट्टी मुरूमीकरण सडक निर्माण कार्य कर्रेपारा से दुगेली मार्ग पर | Soil gravelling road construction work on Karrepara to Dugeli road | TIKANPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237600485 | 220181046950 | 24/05/2022 |  |  | 9.96 |  | 3.98 | 20/07/2022 | 5.82 | 30/01/2023 | [6 empty] | 9.8 | 0.16 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
4518 | 2022-23 | सिंचाई | तालाब निर्माण कार्य टिकनपाल डोंगरीपारा | Pond construction work Tikanpal Dongripara | TIKANPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237600484 | ­220163054834 | 24/05/2022 |  |  | 9.96 |  | 3.98 | 20/07/2022 | 3.98 | 23/11/2022 | 1.89 | 17/02/2023 |  |  |  |  | 9.85 | 0.11 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
4825 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग कार्य स्कूल पारा से पटेलपारा तक | Ghat cutting work from School Para to Patel Para | BADEGADAM | KATEKALYAN |  |  | 202437600605 | 240165292157 | 16/03/2024 |  |  | 9.96 |  | 3.984 | 2025-02-01 | 5.957 | 18/02/2025 | [6 empty] | 9.941 | 0.019 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7112 | 81.6639
4870 | 2023-24 | शिक्षा | स्टेडियम में मैदान समतलीकरण कार्य मैलावाड़ा | Ground leveling work in the stadium, Malawada | MAILAWADA | KUWAKONDA |  |  | 202337601642 | 230169449440 | 13/12/2023 |  |  | 9.96 |  | 9.874 | 21/03/2024 | [8 empty] | 9.874 | 0.086 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
4871 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य स्टेडियम मैलावाड़ा | CC road construction work Stadium Malawada | MAILAWADA | KUWAKONDA |  |  | 202337601641 | 230135186671 | 13/12/2023 |  |  | 9.96 |  | 9.763 | 2024-08-07 | [8 empty] | 9.763 | 0.197 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
1047 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कुन्देली से कमालूर मार्ग पर क्रमांक-01 | RCC slab culvert construction work on Kundeli to Kamalur road no. 01 | KAMALOOR | DANTEWADA |  |  | 202237600362 | ­220111942871 | ­ 11/04/2022 |  |  | 9.95 |  | 3.98 | 2022-11-04 | 5.97 | 16/06/2022 | [6 empty] | 9.95 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8536 | 81.2786
1529 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य कुन्देली से कमालूर मार्ग पर भाग-02 | Culvert construction work on Kundeli to Kamalur road, Part-02 | KAMALOOR | DANTEWADA |  |  | 202237601439 | 220172583343 | 26/12/2022 |  |  | 9.95 |  | 3.98 | 26/12/2022 | 5.96 | 2023-10-04 | [6 empty] | 9.94 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8536 | 81.2786
2898 | 2022-23 | सिंचाई | उद्वहन सिंचाई योजना का नहर मरम्मत कार्य भोगाम | Lift Irrigation Scheme Canal Repair Work Bhogam | BHOGAM | DANTEWADA |  |  | 202237600761 | ­220168468989 | ­ 26/08/2022 |  |  | 9.95 |  | 3.98 | 18/01/2023 | 4.06 | 31/08/2023 | [6 empty] | 8.04 | 1.91 | Jila nirman samiti Dantewada(PHE DANTEWADA) |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
4063 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मिट्टी सह मुरूम सड़क निर्माण कार्य कानुपारा से पटेलपारा मार्ग पर | Soil cum gravel road construction work on Kanupara to Patelpara road | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202237600538 | 220160334611 | 24/05/2022 |  |  | 9.95 |  | 3.98 | 24/06/2022 | 5.96 | 23/11/2022 | [6 empty] | 9.94 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
4148 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | नवीन तहसील ऑफिस बारसूर में छत शेड निर्माण कार्य | Roof shed construction work at the new tehsil office in Barsoor | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202237600728 | ­220107546344 | 18/08/2022 |  |  | 9.95 |  | 9.27 | 28/11/2023 | [8 empty] | 9.27 | 0.68 | RES Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
4151 | 2022-23 | शिक्षा | एजुकेशन सिटी भवनों का रंगाई-पोताई कार्य ( पं. दीनदयाल उपाध्याय कला एवं विज्ञान विद्यालय-जावंगा) | Painting work of Education City buildings (Pt. Deendayal Upadhyaya School of Arts and Science-Javanga) | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202237600712 | ­220193879850 | 18/08/2022 |  |  | 9.95 |  | 3.98 | 2023-11-04 | 5.77 | 19/05/2023 | [6 empty] | 9.75 | 0.2 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4326 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | सीएचसी-गीदम में पुराना भवन एवं ड़ोम शेड़ निर्माण कार्य | Construction work of old building and dome shed in CHC-Gidam | GEEDAM | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 3622641110 | 202237601073 | 220173746331 | ­ 07/11/2022 | 3622641110 |  | 9.95 |  | 3.98 | 15/11/2022 | 5.96 | 19/11/2023 | [6 empty] | 9.94 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
4329 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | सीएचसी-गीदम में पुराने भवन का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of old building in CHC-Geedam | GEEDAM | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 3622641110 | 202237601070 | ­220160231902 | ­ 07/11/2022 | 3622641110 |  | 9.95 |  | 3.98 | 15/11/2022 | 5.97 | 22/03/2023 | [6 empty] | 9.95 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
4423 | 2024-25 | शिक्षा | मुख्यमंत्री डी.ए.व्ही. स्कूल कुम्हाररास में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Chief Minister DAV School, Kumharras | KUMHARRAS | DANTEWADA |  | 22162200511 | 202437600653 | 240102895550 | 13/06/2024 |  |  | 9.95 |  | 3.98 | 18/07/2024 | [8 empty] | 3.98 | 5.97 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 150 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
4815 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सायकल स्टेण्ड निर्माण कार्य आई.टी.आई. जावंगा | Construction of cycle stand at ITI Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600670 | 230161627767 | 17/04/2023 |  |  | 9.95 |  | 3.98 | 18/04/2023 | 5.96 | 24/11/2023 | [6 empty] | 9.94 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1267 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा गारमेंट फैक्ट्री छिन्दनार में पार्किंग शेड एवं बोर आपूर्ति कार्य | Parking shed and bore supply work at Nava Garment Factory, Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202137600579 | 210140481275 | 2021-06-12 |  |  | 9.94 |  | 3.97 | 2021-06-12 | [8 empty] | 3.97 | 5.97 | RES Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
2409 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुआकोण्ड़ा में बाउण्डरीबॉल का निर्माण कार्य भाग-2 | Construction work of boundary wall in Community Health Centre Kuakonda Part-2 | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 7872242826 | 202437602731 | 240165700154 | 17/12/2024 | 7872242826 |  | 9.94 | [11 empty] | 0 | 9.94 | RES Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
2410 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुआकोण्ड़ा में बाउण्डरीबॉल का निर्माण कार्य भाग-1 | Construction work of boundary wall in Community Health Centre Kuakonda Part-1 | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 7872242826 | 202437602730 | 240186434372 | 17/12/2024 | 7872242826 |  | 9.94 | [11 empty] | 0 | 9.94 | RES Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
3436 | 2021-22 | शिक्षा | एजुकेशन सिटी भवनों का रंगाई-पोताई कार्य जावंगा (कन्या उच्च.माध्य.विद्यालय एवं कन्या छात्रावास पो. मेट्रिक) | Painting work of Education City buildings, Javanga (Girls High Middle School and Girls Hostel Po. Matric) | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202137600670 | ­210111978622 | 30/12/2021 |  |  | 9.94 |  | 3.97 | 29/12/2021 | 5.954 | 27/05/2022 | [6 empty] | 9.924 | 0.016 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
3755 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | Construction of Dark room and Paint work at Nawa Dantewada Garment Factory Haram | Construction of Dark room and Paint work at Nawa Dantewada Garment Factory Haram | HARAM | GEEDAM |  |  | 202137600436 | 210143428853 | ­ 20/09/2021 |  |  | 9.94 |  | 3.976 | 20/09/2021 | 3.56 | 2022-02-02 | 2.404 | 27/05/2022 |  |  |  |  | 9.94 | 0 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
3940 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | CIVIL WORK OF DANNEX UNIT MANGAL BHAWAN KATEKALYAN | CIVIL WORK OF DANNEX UNIT MANGAL BHAWAN KATEKALYAN | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600398 | ­210137451199 | ­ 23/08/2021 |  |  | 9.94 |  | 3.976 | 23/08/2021 | 5.574 | 14/09/2023 | [6 empty] | 9.55 | 0.39 | RES Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
4117 | 2022-23 | शिक्षा | एजुकेशन सिटी भवनों का रंगाई-पोताई कार्य (स्वामी आत्मानंद इ्रग्लिश मिडियम स्कूल एवं एकलव्य मॉडल हास्टल-जावंगा) | Painting work of Education City buildings (Swami Atmanand English Medium School and Eklavya Model Hostel-Javanga) | JAWANGA | GEEDAM |  | 22162203614 | 202237600725 | ­220166809195 | 22/08/2022 |  |  | 9.94 |  | 3.97 | 22/06/2023 | 5.73 | 2023-06-10 | [6 empty] | 9.7 | 0.24 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
3512 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | डेनेक्स नवा दन्तेवाड़ा गॉरमेन्ट फैक्ट्री में वाटर प्रुफिंग कार्य (कक्ष क्रमांक 01-11) | Water proofing work at Denex Nava Dantewada Government Factory (Room No. 01-11) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600258 | 210164318955 | 26/07/2021 |  |  | 9.93 |  | 3.972 | 27/07/2021 | 5.958 | 15/12/2022 | [6 empty] | 9.93 | 0 | RES Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3939 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा गारमेंट फैक्ट्री छिन्दनार में खिड़कियों एवं फिक्सिंग निर्माण कार्य | Manufacturing of windows and fixings at Nava Garment Factory, Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202137600574 | 210152359656 | ­ 06/12/2021 |  |  | 9.93 |  | 3.97 | 2021-06-12 | 5.56 | 15/12/2022 | [6 empty] | 9.53 | 0.4 | RES Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
3522 | 2023-24 | शिक्षा | पोस्ट मेट्रिक बालिका छात्रावास में विद्युतीकरण कार्य। | Electrification work in Post Matric Girls Hostel. | METAPAL | DANTEWADA |  | CG1101TGPRA0002 | 202437600379 | 240132636870 | 2024-12-03 |  |  | 9.91 |  | 3.964 | 21/03/2024 | 5.481 | 17/10/2024 | [6 empty] | 9.445 | 0.465 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
3829 | 2023-24 | शिक्षा | पोस्ट मेट्रिक बालिका छात्रावास में विद्युतीकरण कार्य। | Electrification work in Post Matric Girls Hostel. | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437600377 | 240106591079 | 2024-12-03 |  |  | 9.91 |  | 3.964 | 21/03/2024 | 4.3 | 17/10/2024 | [6 empty] | 8.264 | 1.646 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
4152 | 2022-23 | शिक्षा | एजुकेशन सिटी भवनों का रंगाई-पोताई कार्य (अटल बिहारी औद्योगिक संस्था एवं छात्रावास आई.टी.आई.-जावंगा) भाग-02 | Painting work of Education City buildings (Atal Bihari Industrial Institute and Hostel ITI-Javanga) Part-02 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202237600709 | 220121174016 | 18/08/2022 |  |  | 9.91 |  | 3.96 | 14/04/2023 | 5.75 | 19/05/2023 | [6 empty] | 9.71 | 0.2 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2956 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा गारमेंट फैक्ट्री छिन्दनार में ब्रांडिंग निर्माण कार्य | Branding work at Nava Garment Factory, Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202137600581 | 210175139047 | 2021-06-12 |  |  | 9.9 |  | 3.96 | 2021-06-12 | 4.62 | 2024-02-05 | [6 empty] | 8.58 | 1.32 | RES Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
3438 | 2021-22 | शिक्षा | एजुकेशन सिटी भवनों का रंगाई-पोताई कार्य जावंगा (स्वामी आत्मनंद इग्लिश मिडियम स्कूल एवं एकल्वय माडल स्कूल जावंगा) | Painting work of Education City buildings, Jawanga (Swami Atmanand English Medium School and Eklavya Model School, Jawanga) | JAWANGA | GEEDAM |  | 22162203614 | 202137600668 | ­210117920394 | 30/12/2021 |  |  | 9.9 |  | 3.96 | 29/12/2021 | 5.94 | 27/05/2022 | [6 empty] | 9.9 | 0 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4033 | 2022-23 | सिंचाई | उद्वहन सिंचाई योजना का नहर मरम्मत कार्य फरसपाल | Canal repair work of lift irrigation scheme, Farspal | PHARASPAL | GEEDAM |  |  | 202237600763 | 220139228699 | 26/08/2022 |  |  | 9.9 |  | 3.96 | 18/01/2023 | 5.79 | 19/10/2023 | [6 empty] | 9.75 | 0.15 | Jila nirman samiti Dantewada(PHE DANTEWADA) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
4643 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-गीदम में अतिरिक्त जीर्णोद्धार कार्य | Additional renovation work at Community Health Centre-Geedam | GEEDAM | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 1658865876 | 202337600902 | 230117704200 | 30/05/2023 | 1658865876 |  | 9.9 |  | 3.96 | 2023-02-06 | 5.91 | 19/10/2023 | [6 empty] | 9.87 | 0.03 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3277 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य गायतापारा में 2मी. | Culvert construction work 2m in Gayatapara. | MATENAR | DANTEWADA |  |  | 202437600546 | 240169628878 | 15/03/2024 |  |  | 9.89 |  | 3.96 | 21/03/2024 | 5.655 | 2024-08-11 | [6 empty] | 9.615 | 0.275 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8679 | 81.43
3435 | 2021-22 | शिक्षा | एजुकेशन सिटी भवनों का रंगाई-पोताई कार्य जावंगा (डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल-गीदम) | Painting work of Education City buildings, Jawanga (DAV Chief Minister Public School-Geedam) | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202137600667 | 210113018096 | 30/12/2021 |  |  | 9.89 |  | 3.96 | 2022-05-01 | 5.91 | 27/05/2022 | [6 empty] | 9.87 | 0.02 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
3461 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य लोहारपारा से मुण्डीपारा मार्ग पर धुरली | Culvert construction work on Loharpara to Mundipara road, Dhurli | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202437600483 | 240106642926 | 15/03/2024 |  |  | 9.89 |  | 3.96 | 19/03/2024 | 5.607 | 20/11/2024 | [6 empty] | 9.567 | 0.323 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7853 | 81.2841
4736 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में पंचवटी वन रोपण एवं निर्माण कार्य भाग-03 | Plantation and construction of Panchavati forest in Herbal Garden Orange area, Amvarabhata Dantewada, Part-03 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601148 | 230157786644 | 22/06/2023 |  |  | 9.89 |  | 3.95 | 22/06/2023 | 5.94 | 2024-01-05 | [6 empty] | 9.89 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5192 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य बामन घर से किशोर घर तक कड़ामपारा तोयलंका | Cement concrete road construction work from Baman Ghar to Kishore Ghar, Kadampara Toylanka | TOYLANKA | DANTEWADA |  |  | 202537600609 | 250115910326 | 2025-08-07 |  |  | 9.89 | [11 empty] | 0 | 9.89 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8001 | 81.4871
4834 | 2023-24 | शिक्षा | शासकीय पोटाकेबिन भांसी का जीर्णोद्धार कार्य भाग-07 | Renovation work of Government Pota Cabin Bhansi Part-07 | BHANSI | DANTEWADA |  | 22162210107 | 202437600539 | 240118465167 | 15/03/2024 | 22162210107 |  | 9.88 |  | 9.78 | 29/10/2024 | [8 empty] | 9.78 | 0.1 | RES Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
4841 | 2023-24 | शिक्षा | शासकीय पोटाकेबिन भांसी का जीर्णोद्धार कार्य भाग-02 | Renovation work of Government Pota Cabin Bhansi Part-02 | BHANSI | DANTEWADA |  | 22162210107 | 202437600525 | 240149351903 | 15/03/2024 | 22162210107 |  | 9.87 |  | 9.77 | 2025-01-01 | [8 empty] | 9.77 | 0.1 | RES Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
661 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा में आक्सीजन प्लांट 260 एलपीएम में मरम्मत कार्य | Repair work in Oxygen Plant 260 LPM in District Hospital Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600136 | 250181900647 | 16/01/2025 |  |  | 9.865 |  | 3.946 | 29/01/2025 | 5.919 | 29/07/2025 | [6 empty] | 9.865 | 0 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
487 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा गारमेंट फैक्ट्री छिन्दनार में स्टील आपूर्ति एवं टाईल्स फिक्सिंग कार्य | Steel supply and tiles fixing work at Nava Garment Factory, Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202137600572 | 210108989225 | ­ 06/12/2021 |  |  | 9.86 |  | 3.94 | 2021-06-12 | 4.31 | 20/07/2022 | [6 empty] | 8.25 | 1.61 | RES Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
800 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं.-4 में यात्री प्रतिक्षालय का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of passenger waiting room in Ward No.-4. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601119 | 240184275052 | 25/07/2024 |  |  | 9.86 |  | 6.522 | 29/10/2024 | 2.738 | 17/07/2025 | [6 empty] | 9.26 | 0.6 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 150 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1168 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा.शा. सह आंगबाड़ी में वार्ड क्रं. 12 में आहता निर्माण कार्य मुरकी | Construction of enclosure in ward number 12 of Primary School cum Anganwadi, Murki | MURKEE | DANTEWADA |  | 22162207001 | 202437602914 | 240112806428 | 26/12/2024 |  |  | 9.85 |  | 3.94 | 16/01/2025 | 3.94 | 30/05/2025 | [6 empty] | 7.88 | 1.97 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.843 | 81.3506
4869 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई स्कुल पोटा केबिन- पालनार में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य भाग-एक | Swami Atmanand Hindi Medium High School Pota Cabin- Boundary wall construction work in Palanar Part-1 | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22161902115 | 202337601647 | 230194634113 | 13/12/2023 | 22161902117 |  | 9.85 |  | 9.67 | 2025-01-01 | [8 empty] | 9.67 | 0.18 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
891 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आवागमन हेतु आंगतुक परिसर में जीर्णोद्धार कार्य भाग-01 | Renovation work in visitor complex for traffic, Part-01 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602937 | 240177730070 | 27/12/2024 |  |  | 9.84 |  | 7.586 | 2025-09-12 | [8 empty] | 7.586 | 2.254 | RES Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4168 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | जनपद पंचायत कुआकोण्ड़ा भवन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य | Construction of additional rooms in the District Panchayat Kuakonda building | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601274 | 220184294622 | ­ 13/12/2022 |  |  | 9.84 |  | 3.93 | 13/12/2022 | 5.703 | 16/08/2024 | [6 empty] | 9.633 | 0.207 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
1921 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | माता दन्तेश्वरी तालाब में फैन्सींग कार्य | Fencing work at Mata Danteshwari pond | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602466 | 240170368908 | 20/11/2024 |  |  | 9.83 |  | 8.31 | 13/06/2025 | [8 empty] | 8.31 | 1.52 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
524 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नागरिकों के विश्राम हेतु शेड निर्माण कार्य क्रमांक -3 | Construction of shed for rest of citizens work no.-3 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600170 | 250197360408 | 18/01/2025 |  |  | 9.82 |  | 3.074 | 18/09/2025 | 4.612 | 2025-09-12 | [6 empty] | 7.686 | 2.134 | RES Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
525 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नागरिकों के विश्राम हेतु शेड निर्माण कार्य क्रमांक -2 | Construction of shed for rest of citizens work no.-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600169 | 250197099662 | 18/01/2025 |  |  | 9.82 |  | 3.928 | 18/09/2025 | 3.571 | 2025-09-12 | [6 empty] | 7.499 | 2.321 | RES Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
526 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नागरिकों के विश्राम हेतु शेड निर्माण कार्य क्रमांक -1 | Construction of shed for rest of citizens, work no.-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600168 | 250170232335 | 18/01/2025 |  |  | 9.82 |  | 3.928 | 18/09/2025 | 4.461 | 2025-09-12 | [6 empty] | 8.389 | 1.431 | RES Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
598 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | छत शीटिंग कार्य दन्तेवाड़ा | Roof sheeting work Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602743 | 240133117227 | 16/12/2024 |  |  | 9.82 |  | 3.928 | 16/05/2025 | [8 empty] | 3.928 | 5.892 | RES Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2337 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नागरिकों के विश्राम हेतु शेड निर्माण कार्य गौशाला क्रमांक -02 | Construction of shed for the rest of citizens, Gaushala No.-02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600173 | 250170459213 | 18/01/2025 |  |  | 9.82 |  | 2.999 | 18/09/2025 | 4.5 | 2025-09-12 | [6 empty] | 7.499 | 2.321 | RES Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2338 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नागरिकों के विश्राम हेतु शेड निर्माण कार्य गौशाला क्रमांक -01 | Construction of shed for the rest of citizens, Gaushala No.-01 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600172 | 250149605410 | 18/01/2025 |  |  | 9.82 |  | 3.012 | 18/09/2025 | 3.723 | 2025-09-12 | [6 empty] | 6.735 | 3.085 | RES Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4681 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल पुराना कन्या हाई सेकेण्ड्ररी स्कुल-भवन जीर्णोद्धार कार्य भाग-चार कुआकोण्ड़ा | Swami Atmanand Hindi Medium School Old Girls High Secondary School-Building Renovation Work Part-Four Kuakonda | NAKULNAR | KUWAKONDA |  | 22161917507 | 202237601166 | 220155304789 | ­ 06/12/2022 |  |  | 9.82 |  | 3.92 | 2022-06-12 | 3.92 | 17/02/2023 | 0.12 | 2023-12-12 | 1.8 | 2024-04-01 |  |  | 9.76 | 0.06 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
4325 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | सीएचसी-गीदम में पार्किंग शेड़ निर्माण कार्य | Parking shed construction work at CHC-Geedam | GEEDAM | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 3622641110 | 202237601074 | 220111203698 | ­ 07/11/2022 | 3622641110 |  | 9.81 |  | 3.92 | 15/11/2022 | 5.88 | 22/03/2023 | [6 empty] | 9.8 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3229 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | 285 मीटर सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य पेरपा गुज्जापारा मदाड़ी | 285 meter cement concrete road construction work Perpa Gujjapara Madadi | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437602558 | 240197622081 | 29/11/2024 |  |  | 9.8 | [11 empty] | 0 | 9.8 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6164 | 81.3005
3235 | 2024-25 | शिक्षा | विकासखण्ड कुआकोण्डा के 20 प्राथमिक शालाओं को निपुण भारत कार्यक्रम अंतर्गत निपूण शाला मे विकसित कार्य | 20 primary schools of Kuakonda development block have been developed into Nipun schools under Nipun Bharat program. | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437602208 | 240102506616 | 2024-08-11 |  |  | 9.8 |  | 3.92 | 16/05/2025 | 5.88 | 2025-04-12 | [6 empty] | 9.8 | 0 | BEO/BRC KUWAKONDA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3236 | 2024-25 | शिक्षा | विकासखण्ड कटेकल्याण के 20 प्राथमिक शालाओं को निपुण भारत कार्यक्रम अंतर्गत निपूण शाला मे विकसित कार्य | 20 primary schools of Katekalyan development block have been developed into Nipun schools under the Nipun Bharat program. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437602202 | 240118141135 | 2024-08-11 |  |  | 9.8 | [11 empty] | 0 | 9.8 | BEO/BRC Katekalyan | 30 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7108 | 81.6854
3237 | 2024-25 | शिक्षा | विकासखण्ड गीदम के 20 प्राथमिक शालाओं को निपुण भारत कार्यक्रम अंतर्गत निपूण शाला मे विकसित कार्य | 20 primary schools of development block Geedam have been developed under the Nipun Bharat program in Nipun Shala. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437602204 | 240118970994 | 2024-08-11 |  |  | 9.8 |  | 3.92 | 17/01/2025 | 3.92 | 17/10/2025 | [6 empty] | 7.84 | 1.96 | BEO/BRC GEEDAM | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3238 | 2024-25 | शिक्षा | विकासखण्ड दन्तेवाड़ा के 20 प्राथमिक शालाओं को निपुण भारत कार्यक्रम अंतर्गत निपूण शाला मे विकसित कार्य | 20 primary schools of development block Dantewada have been given the work developed in Nipun Shala under Nipun Bharat program. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602203 | 240166030229 | 2024-08-11 |  |  | 9.8 |  | 8.82 | 2025-09-12 | [8 empty] | 8.82 | 0.98 | BEO/BRC Dantewada | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3284 | 2024-25 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | डंकनी नदी तट पर अक्सीजोन स्थापित किये जाने हेतु कार्य | Work to establish Oxygen Zone on the banks of the Dankani River | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602760 | 240132516511 | 17/12/2024 |  |  | 9.8 |  | 8.154 | 17/10/2025 | [8 empty] | 8.154 | 1.646 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4867 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हायर सेकेण्ड्ररी-पालनार में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य भाग-एक | Swami Atmanand Hindi Medium Higher Secondary School-Palnar boundary wall construction work part-one | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22161902115 | 202337601649 | 230136890362 | 13/12/2023 |  |  | 9.8 |  | 9.65 | 2025-01-01 | [8 empty] | 9.65 | 0.15 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
2954 | 2022-23 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा दन्तेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री किरन्दुल का ब्रांडिंग कार्य | Branding work of Nava Dantewada Garment Factory Kirandul | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202237601298 | ­220152076783 | ­ 15/12/2022 |  |  | 9.79 |  | 3.91 | 24/11/2023 | [8 empty] | 3.91 | 5.88 | Tribal Development Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4421 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेन्ट कांक्रिट सड़क निर्माण कार्य ऑगनबाड़ी भवन हान्दाखोंदरा से देवा घर तक | Cement concrete road construction work from Anganwadi Bhawan Handakhondra to Deva Ghar | PONDUM 02 | DANTEWADA |  |  | 202437600519 | 240116177956 | 15/03/2024 |  |  | 9.79 |  | 3.92 | 22/03/2024 | [8 empty] | 3.92 | 5.87 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
3962 | 2024-25 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | दन्तेवाड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु युवाओ को टूर गाईट/होम स्टे के प्रशिक्षण व अन्य कार्य | To promote tourism in various areas of Dantewada district, training of youth in tour guide/home stay and other works. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602007 | 240167934934 | 23/10/2024 |  |  | 9.78 |  | 3.912 | 21/11/2024 | 3.5208 | 28/04/2025 | [6 empty] | 7.4328 | 2.3472 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
624 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य पेंटा पटेलपारा | Cement concrete road construction work Penta Patelpara | MAHARAHAURNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437600657 | 240186103736 | 13/06/2024 |  |  | 9.77 |  | 3.908 | 18/07/2024 | 5.775 | 26/09/2025 | [6 empty] | 9.683 | 0.087 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 150 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.658 | 81.3965
3532 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य स्कूलपारा से माडरनाला पंहुचमार्ग पर (300 मीटर) | CC road construction work from Schoolpara to Madarnala approach road (300 meters) | HITAMETA | GEEDAM |  |  | 202137600185 | 210171052622 | 25/06/2021 |  |  | 9.76 |  | 3.904 | 25/06/2021 | 5.86 | 24/06/2022 | [6 empty] | 9.764 | -0.004 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
4790 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक शेड निर्माण कार्य चितालूर | Community shed construction work Chitalur | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202437602831 | 240192559126 | 25/12/2024 |  |  | 9.74 |  | 3.659 | 16/10/2025 | [8 empty] | 3.659 | 6.081 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
5133 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य रामसिंह घर से जुर्रीपारा चैाक तक | CC road construction work from Ramsingh Ghar to Jurripara Chowk | UPET | GEEDAM |  |  | 202137600164 | 210126482225 | 2021-10-06 |  |  | 6 |  | 2.4 | 2021-10-06 | [8 empty] | 2.4 | 3.6 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0881 | 81.3901
1916 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | Fixing of Tiles work at Nawa Dantewada Garment Factory Barsoor Room no. (12,13,14,15,16) | Fixing of Tiles work at Nawa Dantewada Garment Factory Barsoor Room no. (12,13,14,15,16) | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600439 | ­210168839354 | 20/09/2021 |  |  | 9.73 |  | 3.892 | 20/09/2021 | 4.11 | 2022-02-02 | [6 empty] | 8.002 | 1.728 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3643 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य (आरडी-300 मीटर) डोंगरी पारा से काटम पारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work (RD-300 meter) on Dongri Para to Katam Para road | GUMALNAR | GEEDAM |  |  | 202137600377 | 210117825463 | 17/08/2021 |  |  | 9.73 |  | 3.892 | 17/08/2021 | 5.838 | 25/12/2021 | [6 empty] | 9.73 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
1205 | 2024-25 | शिक्षा | एकलव्य खेल परिसर जावंगा में संचालित वाहनों हेतु पी.एल.ओ./इंश्योरेंस /मरम्मत एवं यात्रा व्यय कार्य | P.L.O./Insurance/Repair and travel expenses work for vehicles operated in Eklavya Sports Complex, Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  | 22162203614 | 202437601807 | 240147335880 | ­ 24/09/2024 |  |  | 9.7 |  | 3.88 | 29/10/2024 | 3.88 | 2025-05-03 | [6 empty] | 7.76 | 1.94 | JILA KHEL ADHIKARI |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2039 | 2024-25 | शिक्षा | कन्या पोटाकेबिन गाटम में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Kanya Potakebin Gatam | GATAM | KATEKALYAN |  | 22161502808 | 202437600738 | 240103644699 | 25/06/2024 | 22161502810 |  | 9.7 |  | 9.699 | 15/04/2025 | [8 empty] | 9.699 | 0.001 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8224 | 81.5766
169 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं. 06 कन्या शाला के पिछे रिटेर्निगवाल निर्माण कार्य | Ward No. 06: Construction of retaining wall behind girls school | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202437601766 | 240154076362 | 17/09/2024 |  |  | 9.67 |  | 4.447 | 2025-07-03 | 5.149 | 30/06/2025 | [6 empty] | 9.596 | 0.074 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
1519 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य अर्जून घर से नाला तक स्कूल पारा नेटापुर (300 मीटर) | CC road construction work from Arjun Ghar to Nala School Para Netapur (300 m) | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600232 | ­220156004411 | 21/03/2022 |  |  | 9.67 |  | 3.86 | 21/03/2022 | 2.8 | 31/07/2023 | 3 | 2023-08-09 |  |  |  |  | 9.66 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
840 | 2023-24 | शिक्षा | शासकीय पोटाकेबिन भांसी का जीर्णोद्धार कार्य भाग-06 | Renovation work of Government Pota Cabin Bhansi Part-06 | BHANSI | DANTEWADA |  | 22162210107 | 202437600537 | 240115314696 | 15/03/2024 | 22162210107 |  | 9.65 |  | 3.86 | 29/10/2024 | 4.78 | 26/11/2024 | 0.92 | 29/07/2025 |  |  |  |  | 9.56 | 0.09 | RES Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
1520 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य आंगनबाड़ी पटेलपारा | CC road construction work Anganwadi Patelpara | MOLASNAR | DANTEWADA |  |  | 202237600298 | 220192089283 | 30/03/2022 |  |  | 9.64 |  | 3.85 | 30/03/2022 | 5.78 | 2023-01-02 | [6 empty] | 9.63 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7339 | 81.337
1469 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मिड़कुलनार स्कूलपारा से गायता पारा मार्ग पर | Slab culvert construction work on Midkulnar Schoolpara to Gayta Para road | KESHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600164 | 220162880095 | 2022-11-03 |  |  | 9.63 |  | 3.85 | 2022-11-03 | 5.774 | 26/07/2022 | [6 empty] | 9.624 | 0.006 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9275 | 81.2754
2162 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से शिव प्रसाद घर मार्ग पर | Culvert construction work on Shiv Prasad Ghar Marg from the main road | BALPET | DANTEWADA |  |  | 202237600882 | 220185934623 | 26/09/2022 |  |  | 9.63 |  | 3.85 | 28/11/2022 | 5.77 | 2023-06-04 | [6 empty] | 9.62 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9068 | 81.4
2872 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से समरथपारा मार्ग पर कुपेर | Culvert construction work on the Samarthpara road from the main road to Kuper | KUPER | DANTEWADA |  |  | 202437601493 | 240187796611 | 30/08/2024 |  |  | 9.63 |  | 3.852 | 20/11/2024 | 5.638 | 22/01/2025 | [6 empty] | 9.49 | 0.14 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8739 | 81.312
3293 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | मेनरोड से कुनमपारा रोड कुपेर पर स्लेब पुलिया का विस्तृत कार्य आर डी 10 मीटर | Detailed work of slab culvert on Main Road to Kunampara Road Kuper Rd 10 m | KUPER | DANTEWADA |  |  | 202437602517 | 240105983195 | 25/11/2024 |  |  | 9.63 |  | 9.495 | 2025-02-06 | [8 empty] | 9.495 | 0.135 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8739 | 81.312
55 | 2024-25 | शिक्षा | एजुकेशन सिटी जावंगा के ऑडिटोरियम जावंगा के सुचारू रूप से संचालन हेतु कार्य | Work for smooth functioning of the auditorium of Education City Jawanga. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202537600057 | 250111429061 | 2025-06-01 |  |  | 9.6 |  | 3.84 | 23/01/2025 | 3.84 | 16/10/2025 | [6 empty] | 7.68 | 1.92 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 50 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1354 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा गारमेन्ट फैक्ट्री का पुराना भवन मरम्मत कार्य भाग-दो | Repair work of old building of Nava Garment Factory, Part-2 | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600650 | ­210182512911 | 27/12/2021 |  |  | 9.59 |  | 3.83 | 27/12/2021 | 4.031 | 14/09/2023 | [6 empty] | 7.861 | 1.729 | RES Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
853 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of Community Health Centre. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  | 3571348774 | 202437600795 | 240138157459 | 2024-02-07 | 3571348774 |  | 9.58 |  | 3.832 | 03//07/2024 | 1.131 | 29/11/2024 | [6 empty] | 4.963 | 4.617 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
3421 | 2021-22 | स्वच्छता | आर सीसी नाली निर्माण कार्य मंजूलता घर से सोनारपारा रोड़ तक वार्ड क्रमांक-09 | RCC drain construction work from Manjulata Ghar to Sonarpara Road, Ward No. 09 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202237600131 | 220136054191 | 17/02/2022 |  |  | 9.58 |  | 3.83 | 22/02/2022 | [8 empty] | 3.83 | 5.75 | Nagar Panchayat Geedam | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2441 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | कार्यालय नगरपालिका परिषद-दन्तेवाड़ा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-06 | Construction of additional room in the office of Municipal Council-Dantewada, Ward No. 06 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600487 | ­220120081338 | 24/05/2022 |  |  | 9.57 |  | 3.82 | 24/05/2022 | 3.82 | 15/04/2025 | [6 empty] | 7.64 | 1.93 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3749 | 2021-22 | शिक्षा | ग्राम-पंचायत मैलावाड़ा में शिक्षकों हेतु ट्रांजिस्ट हॉस्टल का निर्माण कार्य (8यूनिट) भाग-दो | Construction work of transit hostel for teachers in Gram Panchayat Mailawara (8 units) Part-2 | MAILAWADA | KUWAKONDA |  |  | 202137600617 | 210172088831 | ­ 25/12/2021 |  |  | 9.57 |  | 3.82 | 25/12/2021 | 5.7 | 27/05/2022 | [6 empty] | 9.52 | 0.05 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
3276 | 2024-25 | शिक्षा | शैक्षणिक सत्र 2024-2025 में खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिये छात्रावास शुल्क प्रदाय कार्य। | Hostel fee payment work for studies in Khairagarh Indira Kala Sangeet University in the academic session 2024-2025. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601556 | 240187306053 | 2024-04-09 |  |  | 9.568 |  | 3.827 | 2024-07-10 | 3.536 | 2025-06-05 | [6 empty] | 7.363 | 2.205 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2487 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा-दन्तेवाड़ा गारमेंन्ट फैक्ट्री में निर्माण कार्य कारली भाग-दो | Construction work started at Nava-Dantewada Garment Factory, Part-2 | KARLI | GEEDAM |  |  | 202137600641 | ­210100336082 | ­ 27/12/2021 |  |  | 9.55 |  | 3.82 | 27/12/2021 | 3.75 | 15.12.20222 | [6 empty] | 7.57 | 1.98 | RES Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
1530 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पुजारी पारा से हेमन्त पारा मार्ग पर क्रमाक-02 | RCC slab culvert construction work on Pujari Para to Hemant Para road, No. 02 | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202237600327 | 220112740786 | ­ 11/04/2022 |  |  | 9.54 |  | 3.81 | 2022-11-04 | 5.72 | 19/03/2022 | [6 empty] | 9.53 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
1635 | 2024-25 | शिक्षा | प्रशिक्षण संस्था गीदम छात्रावास के सुचारू संचालन हेतु सामग्री क्रय कार्य | Material procurement work for the smooth functioning of the training institute Geedam hostel | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601966 | 240124742850 | ­ 16/10/2024 |  |  | 9.53 |  | 7.62 | 2024-10-12 | 1.9004 | 2025-09-04 | [6 empty] | 9.5204 | 0.0096 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4420 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य अर्जुन दुकान चौक से वट्टीपारा मार्ग पर चितालूर | Cement concrete road construction work from Arjun Dukaan Square to Vattipara Road, Chitalur | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202437602472 | 240195772130 | 21/11/2024 |  |  | 9.53 |  | 3.682 | 19/05/2025 | 3.413 | 17/10/2025 | [6 empty] | 7.095 | 2.435 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
4774 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी. सड़क निर्माण कार्य 300 मी. दाबपाल पटेलपारा से रेल्वे स्टेशन मार्ग तक | 300m CC road construction work from Dabpal Patelpara to Railway Station Road | DUMAM | DANTEWADA |  |  | 202437602301 | 240175022547 | 13/11/2024 |  |  | 9.53 |  | 7.6272 | 18/08/2025 | 1.7563 | 18/10/2025 | [6 empty] | 9.3835 | 0.1465 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9051 | 81.5027
1024 | 2024-25 | स्वच्छता | वार्ड क्र.-15 में श्री विनय सूद के घर से लेकर मनोज मालवीय के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य | Construction of RCC drain from the house of Shri Vinay Sood to the house of Manoj Malviya in Ward No. 15 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601587 | 240107094671 | 2024-04-09 |  |  | 9.52 |  | 3.808 | 17/04/2025 | [8 empty] | 3.808 | 5.712 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1518 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | स्लेब पुलिया निर्माण कार्य नयापारा मार्ग से अटल आवास मार्ग पर चितालंका भाग-एक | Slab culvert construction work from Nayapara Road to Atal Awas Marg, Chitalanka Part-1 | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202237600262 | 220114446805 | ­ 30/03/2022 |  |  | 9.52 |  | 3.8 | 23/03/2022 | 5.71 | 26/12/2022 | [6 empty] | 9.51 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
3580 | 2021-22 | स्वच्छता | आर सीसी नाली निर्माण कार्य बंजारा पारा वार्ड क्रमांक-01 कासोली-02 | RCC drain construction work Banjara Para Ward No.-01 Kasoli-02 | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202237600242 | ­220178543983 | 21/03/2022 |  |  | 9.52 |  | 3.8 | 21/03/2022 | 5.7 | 23/12/2022 | [6 empty] | 9.5 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
2354 | 2022-23 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा दन्तेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री किरन्दुल का पार्किंग परिसर में पेवर ब्लॉक एवं गार्ड रूम निर्माण कार्य | Paver block and guard room construction work in the parking complex of Nava Dantewada Garment Factory, Kirandul. | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202237601295 | 220190891606 | ­ 15/12/2022 |  |  | 9.5 |  | 3.8 | 24/11/2023 | [8 empty] | 3.8 | 5.7 | Tribal Development Dantewada |  |  | prossece |  | r |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3655 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी नाली निर्माण कार्य राहत शिविर दिनेश काम्पलेक्स से पंचायत भवन तक | RCC drain construction work from Relief Camp Dinesh Complex to Panchayat Bhawan | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202237600206 | ­220181465053 | 17/03/2022 |  |  | 9.5 |  | 3.8 | 21/03/2022 | 5.69 | 22/02/2023 | [6 empty] | 9.49 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
4734 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में सप्तऋषि वन रोपण एवं निर्माण कार्य भाग-02 | Plantation and construction work of Saptarishi forest in Herbal Garden Orange area, Amvarabhata, Dantewada, Part-02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601150 | 230153838152 | 22/06/2023 |  |  | 9.49 |  | 3.79 | 22/06/2023 | 5.7 | 2024-01-05 | [6 empty] | 9.49 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5213 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 4.00 मीटर स्पान आरसीसी स्लेब 01 नग नेलभट्टी पारा से तोयलंका पहुंच मार्ग पर | Culvert construction work 4.00 meter span RCC slab 01 no. on approach road from Nelbhatti Para to Toylanka | METAPAL -02 | DANTEWADA |  |  | 202537600617 | 250113001715 | 2025-10-07 |  |  | 9.49 | [11 empty] | 0 | 9.49 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8696 | 81.5419
685 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हायर सेकेण्डरी स्कूल गीदम प्रयोगशाला भवन का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Swami Atmanand Hindi Medium Higher Secondary School Geedam laboratory building | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 22160805728 | 202337600641 | 230100390538 | 2023-11-04 |  |  | 9.47 |  | 3.78 | 23/05/2023 | 3.78 | 17/08/2023 | [6 empty] | 7.56 | 1.91 | Tribal Development Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
803 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य डोंगरीपारा मार्ग से सुक्कू कुंजाम घर तक (लम्बाई 300 मीटर) बांगापाल | Cement concrete road construction work from Dongripara Road to Sukku Kunjam Ghar (length 300 meters) Bangapal | BANGAPAL | GEEDAM |  |  | 202537600555 | 250176622783 | 2025-07-07 |  |  | 9.47 | [11 empty] | 0 | 9.47 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9893 | 81.2188
2113 | 2024-25 | शिक्षा | डोम शेड निर्माण कार्य प्रायमरी स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर चितालंका | Dome shed construction work Primary School Saraswati Shishu Mandir Chitalanka | CHITALANKA | DANTEWADA |  | 22162202316 | 202437602149 | 240143099831 | 2024-04-11 |  |  | 9.47 |  | 2.899 | 30/04/2025 | 4.677 | 27/11/2025 | [6 empty] | 7.576 | 1.894 | BEO/BRC Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
4519 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कर्रेपारा टिकनपाल | RCC slab culvert construction work Karrepara Tikanpal | TIKANPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237600396 | ­220139274940 | ­ 26/04/2022 |  |  | 9.46 |  | 3.78 | 27/04/2022 | 5.57 | 28/11/2022 | [6 empty] | 9.35 | 0.11 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
1096 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | Putty, Paint, Grading and Repairing Work at nawa Dantewada Garment Factory Barsoor at Room No. (12,13,14,15,16) | Putty, Paint, Grading and Repairing Work at nawa Dantewada Garment Factory Barsoor at Room No. (12,13,14,15,16) | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600438 | 210113636792 | 20/09/2021 |  |  | 9.45 |  | 3.78 | 20/09/2021 | 4.096 | 2022-02-02 | [6 empty] | 7.876 | 1.574 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
4525 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-परचेली में नदी किनारे खेती हेतु किसानों के खेत में चैन लिंक तार फेंसिंग एवं सब्जी बीज वितरण कार्य बन्डीपारा भाग-आठ | Chain link wire fencing and vegetable seed distribution work in farmers' fields for riverside farming in Gram Panchayat-Parcheli, Bandipara Part-8 | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202337600030 | 230159207666 | 2023-03-01 |  |  | 9.45 | [12 empty] | 9.45 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
5170 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य हान्दों घर के पास रामापारा मार्ग 02 मीटर स्पान | RCC culvert construction work near Handon Ghar, Ramapara road, 02 meter span | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202237601420 | 220135873572 | 23/12/2022 |  |  | 9.44 |  | 3.77 | 2023-11-04 | 5.66 | 19/11/2023 | [6 empty] | 9.43 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
4741 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में नक्षत्र वन रोपण एवं निर्माण कार्य भाग-01 | Plantation and construction of Nakshatra forest in Herbal Garden Orange area, Amvarabhata Dantewada, Part-01 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601141 | 230118923067 | 22/06/2023 |  |  | 9.43 |  | 3.77 | 22/06/2023 | 5.66 | 30/04/2024 | [6 empty] | 9.43 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4380 | 2022-23 | शिक्षा | शासकीय कन्या उच्चत्तर माध्यामिक विद्यालय-बचेली का जीर्णोद्धार कार्य भाग-एक | Renovation work of Government Girls Higher Secondary School-Bacheli, Part-1 | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | 22162204914 | 202237601034 | 220168740459 | ­ 03/11/2022 |  |  | 9.42 |  | 3.768 | 1.5.2023 | 5.584 | 16.8.2024 | [6 empty] | 9.352 | 0.068 | BEO/BRC Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
3752 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | RENOVATION OF DANNEX UNIT MANGAL BHAWAN KATEKALYAN | RENOVATION OF DANNEX UNIT MANGAL BHAWAN KATEKALYAN | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600400 | ­210144495613 | ­ 23/08/2021 |  |  | 9.41 |  | 3.764 | 23/08/2021 | 3.764 | 16/08/2022 | 1.142 | 14/09/2023 |  |  |  |  | 8.67 | 0.74 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
4836 | 2023-24 | शिक्षा | शासकीय पोटाकेबिन भांसी का जीर्णोद्धार कार्य भाग-05 | Renovation work of Government Pota Cabin Bhansi Part-05 | BHANSI | DANTEWADA |  | 22162210107 | 202437600535 | 240148794827 | 15/03/2024 | 22162210107 |  | 9.41 |  | 3.764 | 29/10/2024 | 5.556 | 26/11/2024 | [6 empty] | 9.32 | 0.09 | RES Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
3811 | 2021-22 | शिक्षा | एजुकेशन सिटी भवनों का रंगाई-पोताई कार्य कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय-जावंगा | Painting work of Education City buildings Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya-Javanga | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805717 | 202137600565 | 210131536384 | ­ 06/12/2021 | 22160805717 |  | 9.39 |  | 3.75 | 2021-06-12 | 5.632 | 2022-06-06 | [6 empty] | 9.382 | 0.008 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4837 | 2023-24 | शिक्षा | शासकीय पोटाकेबिन भांसी का जीर्णोद्धार कार्य भाग-04 | Renovation work of Government Pota Cabin Bhansi Part-04 | BHANSI | DANTEWADA |  | 22162210107 | 202437600533 | 240183352327 | 15/03/2024 | 22162210107 |  | 9.39 |  | 9.29 | 2025-01-01 | [8 empty] | 9.29 | 0.1 | RES Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
3000 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | स्व सहायता समूह हेतु बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य । | Boundary wall construction work for self-help groups. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437601778 | 240193382889 | 30/09/2024 |  |  | 9.37 |  | 4.695 | 2025-09-06 | 3.64 | 18/10/2025 | [6 empty] | 8.335 | 1.035 | Nagar Panchayat Barsur | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3410 | 2025-26 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | 21 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर के आयोजन हेतु । | For organizing 21 day summer sports training camp. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600469 | 250123036022 | 2025-08-05 |  |  | 9.36 |  | 9.3496 | 2025-05-08 | [8 empty] | 9.3496 | 0.01044 | JILA KHEL ADHIKARI | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4428 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | बाईपास मुख्यमार्ग से प्रसुन यादव घर तक 200 मी. सीसी सड़क निर्माण कार्य | Construction of 200 meter CC road from bypass main road to Prasun Yadav's house | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437602709 | 240114575849 | 16/12/2024 |  |  | 9.35 |  | 3.141 | 2025-07-03 | 6.188 | 16/10/2025 | [6 empty] | 9.329 | 0.021 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
4730 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से स्कूलपारा मार्ग पर नेरली | CC road construction work from main road to Schoolpara road, Nerli | NERLI | DANTEWADA |  |  | 202437602861 | 240187287987 | 30/12/2024 |  |  | 9.35 |  | 8.259 | 2025-03-11 | [8 empty] | 8.259 | 1.091 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7288 | 81.2658
4767 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से पोदियापारा मार्ग पर नेरली | CC road construction work from main road to Podiyapara road at Nerli | NERLI | DANTEWADA |  |  | 202437602946 | 240155110123 | 30/12/2024 |  |  | 9.35 |  | 3.7372 | 16/10/2025 | [8 empty] | 3.7372 | 5.6128 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7288 | 81.2658
3798 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा गारमेेट फैक्ट्री छिन्दनार में विद्युतीकरण कार्य भाग-दो | Electrification work at Nava Garment Factory, Chhindnar, Part-2 | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202137600597 | 210156700187 | ­ 06/12/2021 |  |  | 9.33 |  | 3.73 | 2021-06-12 | 5.59 | 15/12/2022 | [6 empty] | 9.32 | 0.01 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
3799 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा गारमेेट फैक्ट्री छिन्दनार में विद्युतीकरण कार्य भाग-एक | Electrification work at Nava Garment Factory, Chhindnar, Part-1 | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202137600596 | ­210151567777 | ­ 06/12/2021 |  |  | 9.33 |  | 3.73 | 2021-06-12 | 5.6 | 20/07/2022 | [6 empty] | 9.33 | 0 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
1622 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य धन्नूपारा से उन्गापारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Dhannupara to Ungapara road | MOLASNAR | DANTEWADA |  |  | 202337600281 | 230116124844 | 2023-10-02 |  |  | 9.31 |  | 3.72 | 2023-10-02 | 5.58 | 30/06/2023 | [6 empty] | 9.3 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7339 | 81.337
3802 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा गारमेंट फैक्ट्री छिन्दनार में प्लास्टर,पुट्टी एवं पेंटिंग निर्माण कार्य | Plaster, putty and painting work at Nava Garment Factory, Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202137600573 | 210116990292 | ­ 06/12/2021 |  |  | 9.31 |  | 3.72 | 2021-06-12 | 5.59 | 15/12/2022 | [6 empty] | 9.31 | 0 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
4737 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में पंचवटी वन रोपण एवं निर्माण कार्य भाग-02 | Plantation and construction of Panchavati forest in Herbal Garden Orange area, Amvarabhata Dantewada, Part-02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601147 | 230111292671 | 22/06/2023 |  |  | 9.31 |  | 3.72 | 22/06/2023 | 5.59 | 2024-01-05 | [6 empty] | 9.31 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3180 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सडक निर्माण कार्य ईट्टाभट्टी पारा से रेल्वे लाईन तक तक 315 मी. | CC road construction work from Ittabhatti Para to Railway Line 315 m. | BHOGAM | DANTEWADA |  |  | 202437600517 | 240149161219 | 15/03/2024 |  |  | 9.3 |  | 3.72 | 22/03/2024 | 5.346 | 2024-03-12 | [6 empty] | 9.066 | 0.234 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
3719 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सडक निर्माण कार्य चरण घर से ईट्टा भट्टी पारा तक 315 मी. | CC road construction work from Charan Ghar to Itta Bhatti Para 315 m. | BHOGAM | DANTEWADA |  |  | 202437600518 | 240149665649 | 15/03/2024 |  |  | 9.3 |  | 3.72 | 22/03/2024 | 4.464 | 16/12/2024 | [6 empty] | 8.184 | 1.116 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
3817 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य पंडरू घर से सुक्की घर तक फरसपाल | Cement concrete road construction work from Pandru Ghar to Sukki Ghar, Faraspal | PHARASPAL | GEEDAM |  |  | 202237600149 | ­220148967489 | ­ 04/03/2022 |  |  | 9.3 |  | 3.72 | 2022-04-03 | 3.72 | 27/09/2022 | 1.86 | 23/02/2023 |  |  |  |  | 9.3 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
4655 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | बीपोओ छात्रावास में नवीनीकरण द्वितीय फ्लोर कार्य | Renovation work of second floor in BPO hostel | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337601391 | 230132703205 | 28/07/2023 |  |  | 9.3 |  | 3.72 | 15/09/2023 | 5.38 | 2024-03-01 | [6 empty] | 9.1 | 0.2 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4686 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र अरनपुर में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Boundary wall construction work at Sub Health Centre Aranpur | ARANPUR | KUWAKONDA |  | 4784312763 | 202337601589 | 230146319885 | 2023-05-10 | 4784312763 |  | 9.3 |  | 3.72 | 2023-10-12 | 5.522 | 2024-06-11 | [6 empty] | 9.242 | 0.058 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5011 | 81.3071
5183 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग हल्बारास से माझीपारा हल्बारास तक | CC road construction work from main road Halbaras to Majhipara Halbaras | HALBARAS | KUWAKONDA |  |  | 202537600562 | 250183492165 | 2025-07-07 |  |  | 9.3 | [11 empty] | 0 | 9.3 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7158 | 81.4464
1672 | 2024-25 | शिक्षा | कुआकोण्डा क्रं. 02 हितावर में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Kuakonda No. 02 Hitawar | HITAWAR | KUWAKONDA |  |  | 202437600736 | 240102837107 | 25/06/2024 |  |  | 9.287 |  | 9.286 | 30/04/2025 | [8 empty] | 9.286 | 0.001 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
4295 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | ग्राम-पंचायत गुटोली में एनिमिया को कम करने हेतु भाग-चार | Part-4 to reduce anemia in Gram Panchayat Gutoli | GUTOLI | GEEDAM |  |  | 202237601223 | ­220187551074 | ­ 13/12/2022 |  |  | 9.28 |  | 3.71 | 13/12/2022 | 5.57 | 23/01/2023 | [6 empty] | 9.28 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0397 | 81.2981
1196 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | पोस्ट मॉडम कक्ष निर्माण कार्य | Post Modem Room Construction Work | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  | 3571348774 | 202437600779 | 240147361472 | 2024-02-07 | 3571348774 |  | 9.27 |  | 3.708 | 2024-03-07 | 3.15 | 18/10/2024 | 2.222 | 18/07/2025 |  |  |  |  | 9.08 | 0.19 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
1071 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | ग्राम-छोटेतुमनार में आवश्यक आधार मूलभूत उन्नयन कार्य | Necessary basic infrastructure upgradation work in village-Chhotetumnar | CHHOTETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202337600171 | 230125747430 | 25/01/2023 |  |  | 9.26 |  | 3.7 | 21/02/2023 | 4.949 | 30/01/2025 | 0.601 | 30/05/2025 |  |  |  |  | 9.25 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0116 | 81.2484
1100 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | दन्तेवाड़़ा क्षेत्रान्तर्गत तरूणताल (स्वीमींग-पुल) हेतु विभिन्न सामग्री क्रय कार्य। | Purchase of various materials for youth pool (swimming pool) in Dantewada area. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601464 | 240157237836 | 2024-04-08 |  |  | 9.25 |  | 3.697 | 29/11/2024 | [8 empty] | 3.697 | 5.553 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4419 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक भवन निर्माण कार्य भाग-01 | Community Building Construction Work Part-01 | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202437600435 | 240154506010 | 13/03/2024 |  |  | 9.24 |  | 3.7 | 22/03/2024 | [8 empty] | 3.7 | 5.54 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
3547 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से पटेलपारा मार्ग पर 2 मी. स्पान | Culvert construction work on Patelpara road from main road, 2m span | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202437600195 | 240168910662 | 2024-01-03 |  |  | 9.23 |  | 3.692 | 2024-04-03 | 5.006 | 30/10/2024 | [6 empty] | 8.698 | 0.532 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
3641 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से माड़ीपारा मार्ग पर 02 मीटर स्पान | Culvert construction work on Madipara road from main road, 02 meter span | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202437600559 | 240142572714 | 15/03/2024 |  |  | 9.23 |  | 3.692 | 22/03/2024 | 4.811 | 30/10/2024 | [6 empty] | 8.503 | 0.727 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
62 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकास कार्यो के आडियों विडियों बनानें हेतु कार्य | Work for making audio and video of development works | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600058 | 250135481144 | 2025-06-01 |  |  | 9.215 |  | 2.88 | 2025-07-02 | [8 empty] | 2.88 | 6.335 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4046 | 2022-23 | शिक्षा | हायर सेकेण्डरी स्कूल अंग्रेजी माध्यम जावंगा गीदम (प्रथम तल) भाग-दो | Higher Secondary School English Medium Jawanga Geedam (First Floor) Part-II | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600160 | 230189715586 | 25/01/2023 |  |  | 9.21 |  | 3.68 | 25/01/2023 | 3.53 | 2024-01-03 | 2 | 30/05/2024 |  |  |  |  | 9.21 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
5244 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य बड़े कमेली बडे़पारा से नेरली पहुंचमार्ग पर 2 मीटर स्पान। | Culvert construction work on Bade Kameli Badepara to Nerli approach road, 2 meter span. | BADEKAMELI | DANTEWADA |  |  | 202537600651 | 250160116278 | 29/07/2025 |  |  | 9.21 | [11 empty] | 0 | 9.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7559 | 81.2865
4252 | 2022-23 | शिक्षा | बालक आश्रम शाला बिंजाम का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Bal Ashram School Binjam | BINJAM | GEEDAM |  | 22160802501 | 202237600738 | 220100452113 | ­ 22/08/2022 |  |  | 9.2 |  | 5.52 | 24/05/2023 | 3.37 | 2023-11-01 | [6 empty] | 8.89 | 0.31 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9446 | 81.2995
2072 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत बेंगलूर में विद्युत विस्तार एवं कनेक्शन की स्थापना कार्य मांझीपारा | Work of electricity extension and connection installation in Gram Panchayat Bangalore on Dantewada to Katekalyan road, Manjhipara | BENGLUR | KATEKALYAN |  |  | 202437602096 | 240140560729 | 2024-06-11 |  |  | 9.193 |  | 9.193 | 2025-08-01 | [8 empty] | 9.193 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8 | 81.6539
2174 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | डी.ए.व्ही. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल पातररास (बालक छात्रावास)में सोलर पॉवर प्लांट स्थापना कार्य | Solar power plant installation work at DAV Chief Minister Public School Patarras (Boys Hostel) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602873 | 240148664455 | 2025-01-01 |  |  | 9.182 |  | 9.182 | 28/03/2025 | [8 empty] | 9.182 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
327 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | माता दन्तेश्वरी तालाब में टाईल्स कार्य | Tiles work at Mata Danteshwari pond | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602467 | 240156241267 | 20/11/2024 |  |  | 9.17 |  | 5.893 | 19/06/2025 | [8 empty] | 5.893 | 3.277 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4396 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पटेल पारा पालनार | CC road construction work Patel Para Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202137600612 | 210133608392 | 20/12/2021 |  |  | 9.16 |  | 3.66 | 20/12/2021 | 5.34 | 15/12/2022 | [6 empty] | 9 | 0.16 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
4416 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य भांसी मार्ग से नेरली मार्ग पर 2.00 मी.स्पान | Culvert construction work on Bhaansi road to Nerli road 2.00 m span | BADEKAMELI | DANTEWADA |  |  | 202437600467 | 240164818738 | 15/03/2024 |  |  | 9.15 |  | 3.66 | 22/03/024 | 3.6585 | 13/11/2025 | [6 empty] | 7.3185 | 1.8315 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7559 | 81.2865
4522 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-कारली में चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य श्री गडरू/चैतु (2.40 हेक्टेयर) | Channel link wire fencing work in Gram Panchayat-Karli Shri Gadru/Chaitu (2.40 hectares) | KARLI | GEEDAM |  |  | 202337600052 | 230127966657 | 2023-03-01 |  |  | 9.144 | [12 empty] | 9.144 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
3908 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा गारमेंट फैक्ट्री छिन्दनार में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य | Boundary wall construction work at Nava Garment Factory, Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202137600583 | ­210116187254 | 2021-06-12 |  |  | 9.14 |  | 3.65 | 2021-06-12 | 5.49 | 20/07/2022 | [6 empty] | 9.14 | 0 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
672 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | मुख्यमंत्री सुपोषण योजनान्तर्गत माह अप्रेल 2022 से अक्टूबर 2022 तक की अतिरिक्त राशि प्रदाय कार्य | Under the Chief Minister's Nutrition Scheme, the work of providing additional funds from April 2022 to October 2022 | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437600774 | 240163804860 | 2024-02-07 |  |  | 9.132 |  | 3.652 | 2024-03-07 | [8 empty] | 3.652 | 5.48 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 210 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3579 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य कोपेबाई घर से शिवराम घर तक | Cement concrete road construction work from Kopebai Ghar to Shivram Ghar | BINJAM | GEEDAM |  |  | 202237600243 | ­220186043012 | 21/03/2022 |  |  | 9.12 |  | 3.64 | 21/03/2022 | 5.47 | 2023-11-09 | [6 empty] | 9.11 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9446 | 81.2995
4738 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में पंचवटी वन रोपण एवं निर्माण कार्य भाग-01 | Plantation and construction of Panchavati forest in Herbal Garden Orange area, Amvarabhata Dantewada, Part-01 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601146 | 230178650702 | 22/06/2023 |  |  | 9.11 |  | 3.64 | 22/06/2023 | 5.47 | 2024-01-05 | [6 empty] | 9.11 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2298 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर गुडसे का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of Health and Wellness Centre Gudse. | GUDSE | KATEKALYAN |  | 1187428832 | 202437600177 | 240105758681 | 2024-01-03 | 1187428832 |  | 9.1 |  | 3.64 | 2024-12-03 | 5.013 | 16/10/2024 | [6 empty] | 8.653 | 0.447 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7623 | 81.6586
3120 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य आंगनबाड़ी कोटवार पारा फरसपाल | Boundary wall construction work Anganwadi Kotwar Para Farspal | PHARASPAL | GEEDAM |  |  | 202437602769 | 240147632132 | 30/12/2024 |  |  | 9.09 |  | 3.229 | 23/05/2025 | [8 empty] | 3.229 | 5.861 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
4378 | 2022-23 | शिक्षा | माध्यमिक शाला-दन्तेवाड़ा का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Secondary School-Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237601037 | ­220179063466 | ­ 03/11/2022 |  |  | 9.09 |  | 3.636 | 2023-01-05 | 5.45 | 2023-04-01 | [6 empty] | 9.086 | 0.004 | BEO/BRC Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5081 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | मॉ दन्तेश्वरी गौ संवर्धन एवं शोध केन्द्र टेकनार के संचालन हेतु गौ चारा हेतु अनुदान राशि | Grant amount for cow fodder for the operation of Maa Danteshwari Cow Promotion and Research Center, Teknar. | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202437600831 | 240185889789 | 2024-04-07 |  |  | 9.09 |  | 3.636 | 24/07/2024 | 5.454 | 2025-01-01 | [6 empty] | 9.09 | 0 | Veterinary services Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
300 | 2024-25 | सतत आजीविका | लाईवलीहुड कॉलेज में सोलर दीदीयों को सौर उर्जा संयत्रों में प्रशिक्षण हेतु टूलकिट प्रशिक्षण मटेरियल एवं सोलर पावर प्लांट की स्थापना प्रशिक्षण कार्य | Toolkit training material and training work for installation of solar power plant for training Solar Didi's in solar power plants in Livelihood College | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601775 | ­240165960775 | 17/09/2024 |  |  | 9.085 |  | 3.634 | 2024-10-10 | 2 | 2025-04-03 | [6 empty] | 5.634 | 3.451 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4044 | 2022-23 | शिक्षा | हायर सेकेण्डरी स्कूल अंग्रेजी माध्यम जावंगा गीदम (भू-तल) का जीर्णोद्धार कार्य भाग-दो | Renovation work of Higher Secondary School English Medium Jawanga Geedam (Ground Floor) Part-II | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600158 | 230136463112 | 25/01/2023 |  |  | 9.08 |  | 3.63 | 25/01/2023 | 5.44 | 22/03/2023 | [6 empty] | 9.07 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4045 | 2022-23 | शिक्षा | हायर सेकेण्डरी स्कूल अंग्रेजी माध्यम जावंगा गीदम (भू-तल) का जीर्णोद्धार कार्य भाग-एक | Renovation work of Higher Secondary School English Medium Jawanga Geedam (Ground Floor) Part-I | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600157 | 230122246869 | 25/01/2023 |  |  | 9.07 |  | 3.62 | 25/01/2023 | 5.44 | 22/03/2023 | [6 empty] | 9.06 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4127 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य गौठान से पटेलपारा ऑगनबाड़ी मार्ग पर 2.00 मी. स्पान | Culvert construction work on Gauthan to Patelpara Anganwadi road, 2.00 m span | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202437600550 | 240118984300 | 15/03/2024 |  |  | 9.07 |  | 3.63 | 21/03/2024 | 5.26 | 2025-04-03 | [6 empty] | 8.89 | 0.18 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
4415 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य पिसाड़पारा से कोटवारपारा मार्ग पर 3 मीटर स्पान आरडी 300 मीटर | Culvert construction work on Pisadpara to Kotwarpara road 3 meter span RD 300 meter | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202437602966 | 240143867406 | 31/12/2024 |  |  | 9.07 |  | 3.627 | 27/05/2025 | [8 empty] | 3.627 | 5.443 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
1337 | 2024-25 | शिक्षा | दन्तेवाड़ा जिले में वर्ष 2024-25 में संचालित नन्हे परिन्दे संस्थान का संचालन नवोदय विद्यालय चयन पूर्व प्रशिक्षण संस्थान दन्तेवाड़ा पातररास अतिरिक्त विशेष पोषण आहार प्रदाय कार्य | Operation of Nanhe Parinde Institute operated in Dantewada district in the year 2024-25 Navodaya Vidyalaya Selection Pre-Training Institute Dantewada Patarras Additional Special Nutrition Diet Supply Work | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600801 | 240191425545 | 2024-02-07 |  |  | 9.068 |  | 3.627 | 2024-03-07 | 4.136 | 30/04/2025 | [6 empty] | 7.763 | 1.305 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 303 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1359 | 2021-22 | महिला एवं बाल कल्याण | मुख्यमंत्री सुपोषण योजना अन्तर्गत संचालित पोषण आहार प्रदाय कार्य (फरवरी 2021 से जनू 2021 तक कुल 5 माह के लिए) | Nutrition food supply work conducted under Chief Minister's Nutrition Scheme (for a total of 5 months from February 2021 to January 2021) | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600429 | 210156645067 | 16/09/2021 |  |  | 9.055 |  | 3.622 | 16/09/2021 | [8 empty] | 3.622 | 5.433 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
2356 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा के भू- तल में ऑपरेशन थियेटर 04 निर्माण कार्य भाग - दो | Construction work of Operation Theatre 04 on the ground floor of District Hospital Dantewada, Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602665 | 240119458492 | 2024-09-12 |  |  | 9.05 |  | 6.324 | 2025-03-07 | [8 empty] | 6.324 | 2.726 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2357 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा के भू- तल में ऑपरेशन थियेटर 03 का निर्माण कार्य | Construction work of Operation Theatre 03 on the ground floor of District Hospital Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602657 | 240102002839 | 2024-09-12 |  |  | 9.05 |  | 6.324 | 2025-03-07 | [8 empty] | 6.324 | 2.726 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2360 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा के भू- तल में ऑपरेशन थियेटर 02 का निर्माण कार्य भाग - दो | Construction work of Operation Theatre 02 on the ground floor of District Hospital Dantewada, Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602663 | 240180733525 | 2024-09-12 |  |  | 9.05 |  | 8.781 | 2025-03-07 | [8 empty] | 8.781 | 0.269 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2361 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा के भू- तल में ऑपरेशन थियेटर 01 का निर्माण कार्य भाग -दो | Construction work of Operation Theatre 01 on the ground floor of District Hospital Dantewada, Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602656 | 240102690746 | 2024-09-12 |  |  | 9.05 |  | 8.781 | 2025-03-07 | [8 empty] | 8.781 | 0.269 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3649 | 2021-22 | स्वच्छता | पीसी नाली निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-19 कुआकोण्डा | PC drain construction work Ward No. 19 Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202237600222 | 220137855478 | 17/03/2022 |  |  | 9.05 |  | 3.62 | 21/03/2022 | 5.29 | 31/07/2023 | [6 empty] | 8.91 | 0.14 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
828 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर बड़ेकारली का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Health and Wellness Center Badekarli | BADEKARLI | GEEDAM |  | 4876344153 | 202437600433 | 240164091449 | 14/03/2024 | 4876344153 |  | 9.04 |  | 3.62 | 22/03/024 | 5.38 | 30/06/2025 | [6 empty] | 9 | 0.04 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.975 | 81.389
3434 | 2021-22 | शिक्षा | एजुकेशन सिटी भवनों का रंगाई-पोताई कार्य जावंगा (सक्षम-01) | Painting work of Education City buildings, Jawanga (Saksham-01) | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202137600666 | ­210121591418 | 30/12/2021 |  |  | 9.04 |  | 3.61 | 29/12/2021 | 5.395 | 27/05/2022 | [6 empty] | 9.005 | 0.035 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2023 | 2024-25 | शिक्षा | बालक पोटाकेबिन कासोली में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Balak Potakebin Kasoli | KASOLI | GEEDAM |  | 22160804514 | 202437600729 | 240123910123 | 25/06/2024 | 22160804514 |  | 9.034 |  | 9.033 | 30/04/2025 | [8 empty] | 9.033 | 0.001 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
3625 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | शेड़ निर्माण कार्य पंचायत भवन के पास जावंगा | Shed construction work will be started near Panchayat Bhawan. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202137600491 | ­210180788951 | 18/10/2021 |  |  | 9.03 |  | 3.612 | 21/10/2021 | 5.418 | 2022-02-02 | [6 empty] | 9.03 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4043 | 2022-23 | शिक्षा | हायर सेकेण्डरी स्कूल अंग्रेजी माध्यम जावंगा गीदम (प्रथम तल) भाग-एक | Higher Secondary School English Medium Jawanga Geedam (First Floor) Part-I | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600159 | 230109866301 | 25/01/2023 |  |  | 9.02 |  | 3.6 | 25/01/2023 | 5.41 | 22/03/2023 | [6 empty] | 9.01 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
283 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट निर्माण कार्य मरकाम पारा से पटेल घर तक बड़े पनेड़ा | Cement concrete construction work from Markam Para to Patel Ghar, Bade Paneda | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202437602715 | 240106729376 | 24/12/2024 |  |  | 9 |  | 3.6 | 16/04/2025 | 4.319 | 2025-03-06 | 1.031 | 31/07/2025 |  |  |  |  | 8.95 | 0.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
2494 | 2024-25 | शिक्षा | इंडोर स्टेडियम परिसर दन्तेवाड़ा मे व्हालीवाल मैदान निर्माण (फ्लड लाईट सहित) | Construction of Volleyball Ground (with floodlights) at Indoor Stadium Complex, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601819 | ­240146542369 | 24/09/2024 |  |  | 9 | [11 empty] | 0 | 9 | JILA KHEL ADHIKARI | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
4077 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक भवन निर्माण कार्य बड़ेपारा गुमलनार | Community building construction work Badepara Gumlanar | GUMALNAR | GEEDAM |  |  | 202237600486 | 220160247279 | 24/05/2022 |  |  | 9 |  | 7.92 | 24/06/2022 | 1.07 | 23/11/2022 | [6 empty] | 8.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
4392 | 2022-23 | शिक्षा | सी.जी.पी.एस.सी. एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अध्यापन/कोचिंग कार्य | Teaching/Coaching work for CGPSC and other competitive exams | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237601139 | ­220120307392 | ­ 02/12/2022 |  |  | 9 |  | 3.6 | 23/01/2023 | 5.4 | 13/04/2023 | [6 empty] | 9 | 0 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5347 | 2025-26 | शिक्षा | दन्तेवाड़ा जिले के अन्तर्गत नन्हें परिन्दे संस्था का संचालन नवोदय विद्यालय चयन पूर्व प्रशिक्षण संस्थान अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं के लिये अतिरिक्त पोषण आहार (दूध एवं केला) प्रदाय कार्य। | Operation of Nanhe Parinde organization under Dantewada district, providing additional nutrition food (milk and banana) to the students studying in Navodaya Vidyalaya Pre-Selection Training Institute. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600759 | 250100035115 | 2025-02-09 |  |  | 9 |  | 1.5 | 26/11/2025 | [8 empty] | 1.5 | 7.5 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 300 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5294 | 2025-26 | स्वच्छता | 1नग कचरा प्रबंधन हेतु ट्रेक्टर इंजन क्रय कार्य बडे बचेली नगरपालिका | 1 tractor engine purchased for waste management by Bade Bacheli Municipality | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600702 | 250133911018 | 13/08/2025 |  |  | 8.98 | [11 empty] | 0 | 8.98 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
5296 | 2025-26 | स्वच्छता | 1नग कचरा प्रबंधन हेतु ट्रेक्टर इंजन क्रय कार्य किरंदुल नगरपालिका | Purchase of 1 tractor engine for waste management by Kirandul Municipality | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600704 | 250172215913 | 13/08/2025 |  |  | 8.98 | [11 empty] | 0 | 8.98 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL | 30 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
5298 | 2025-26 | स्वच्छता | 1 नग कचरा प्रबंधन हेतु ट्रेक्टर इंजन क्रय कार्य गीदम नगर पंचायत | Purchase of 1 tractor engine for waste management, Geedam Nagar Panchayat | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202537600700 | 250129208012 | 13/08/2025 |  |  | 8.98 | [11 empty] | 0 | 8.98 | Nagar Panchayat Geedam | 30 | [8 empty] | 18.9748 | 81.3938
2024 | 2024-25 | शिक्षा | बालक पोटाकेबिन हितामेटा में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Balak Potakebin Hitameta | HITAMETA | GEEDAM |  | 22160804609 | 202437600728 | 240198214393 | 25/06/2024 | 22160804609 |  | 8.973 |  | 8.972 | 15/04/2025 | [8 empty] | 8.972 | 0.001 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
3306 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-बड़ेपनेड़ा में चैनलिंकतार फेसिंग एवं बोर खनन कार्य (बैदर पिता बोजा) | Channel link wire fencing and bore mining work in Gram Panchayat-Badepanera (Baider Pita Boja) | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202237601393 | 220124728481 | 23/12/2022 |  |  | 8.97 |  | 3.58 | 2023-11-04 | 3.58 | 2024-03-01 | 1.59 | 20/12/2024 |  |  |  |  | 8.75 | 0.22 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
2255 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | मॉडल पंचायत भवन झोड़ियाबाड़म का विस्तार कार्य | Extension work of Model Panchayat Bhawan Jhoriyabadam | JHODIYABADAM | GEEDAM |  |  | 202437602842 | 240122973857 | 26/12/2024 |  |  | 8.95 |  | 2.96 | 2025-07-08 | 2.32 | 2025-09-12 | [6 empty] | 5.28 | 3.67 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
4657 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | बीपोओ छात्रावास में नवीनीकरण प्रथम तल कार्य | Renovation work of first floor in BPO hostel | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337601393 | 230121227267 | 28/07/2023 |  |  | 8.95 |  | 3.58 | 15/09/2023 | 5.37 | 2024-03-01 | [6 empty] | 8.95 | 0 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
3212 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से पति घर तक समलूर | Cement concrete road construction work from main road to Pati Ghar, Samlur | SAMLOOR | GEEDAM |  |  | 202437602807 | 240106280820 | 26/12/2024 |  |  | 8.94 |  | 3.576 | 18/09/2025 | 5.355 | 2025-03-11 | [6 empty] | 8.931 | 0.009 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9828 | 81.293
5216 | 2025-26 | कौशल विकास एवं रोजगार | कौरगांव में वाटर बोर्ड निर्माण कार्य । | Water board construction work in Kaurgaon. | KAURGAON | GEEDAM |  |  | 202537600628 | 250162551115 | 23/07/2025 |  |  | 8.914 |  | 7.131 | 26/11/2025 | [8 empty] | 7.131 | 1.783 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.133 | 81.2404
3476 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के लघु सीमान्त, महिला एवं वनाधिकार पट्टाधारी कृषक के साथ गौठान ग्रामों के कृषकों को कृषि उपकरण ब्रष कटर (पेट्रोल चलित), विद्युत पंप के सहायक सामग्री वितरण कार्य | Distribution of agricultural equipment like brush cutter (petrol operated), accessories of electric pump to the farmers of Gauthan villages along with small marginal, women and forest rights lease holder farmers of the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600409 | 210103354885 | 28/08/2021 |  |  | 8.904 |  | 3.5616 | 2021-01-09 | 3.56 | 29/04/2022 | 1.781 | 2022-11-05 |  |  |  |  | 8.9026 | 0.0014 | D.D.Agriculture Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
823 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर चिकपाल का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of Health and Wellness Center Chikpal. | CHIKPAL | KATEKALYAN |  | 3187453745 | 202437600184 | 240194390446 | 2024-01-03 | 3187453745 |  | 8.9 |  | 3.56 | 2024-12-03 | [8 empty] | 3.56 | 5.34 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7526 | 81.7052
2751 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत संचालिज समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में निगरानी हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरा लगवाने हेतु | To install CCTV cameras for surveillance in all the primary health centers operating under Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600089 | 250128630220 | 2025-08-01 |  |  | 8.897 |  | 3.518 | 29/01/2025 | 4.694 | 2025-03-09 | [6 empty] | 8.212 | 0.685 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 60 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4413 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | ग्राम पंचायत गदापाल में नाकापारा से मुक्तिधाम मार्ग पर 2 मी. स्पान आर.डी. 500 मी. | 2 m span RD 500 m on the Nakapara to Muktidham road in Gram Panchayat Gadapaal. | GADAPAL | DANTEWADA |  |  | 202437601322 | 240123603650 | 19/08/2024 |  |  | 8.89 |  | 3.556 | 20/11/2024 | 5.113 | 17/07/2025 | [6 empty] | 8.669 | 0.221 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7979 | 81.4721
5036 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत कारली में प्लेनेटोरियम निर्माण हेतु 11 केव्ही ट्रान्सफार्मर की स्थापना कार्य | Installation work of 11 KV transformer for construction of planetarium in Gram Panchayat Karli. | KARLI | GEEDAM |  |  | 202437601391 | 240166084801 | 22/08/2024 |  |  | 8.855 |  | 8.855 | 03//10/2024 | [8 empty] | 8.855 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
1296 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | गीदम-बारसूर मार्ग के चौक में ओव्हर साईन बोर्ड निर्माण कार्य | Construction of over sign board at the intersection of Geedam-Barsur road | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600648 | 210172331015 | 27/12/2021 |  |  | 8.85 |  | 3.54 | 27/12/2021 | 3.54 | 2023-11-04 | [6 empty] | 7.08 | 1.77 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2440 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | खेल मैदान का भूमि समतलीकरण कार्य कासोली -1 | Land leveling work of playground Kasoli-1 | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202437602696 | 240153427563 | 17/12/2024 |  |  | 8.84 |  | 3.536 | 13/11/2025 | 3.536 | 14/11/2025 | [6 empty] | 7.072 | 1.768 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
4885 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग निर्माण कार्य पटेलपारा से जंगलपारा चिकपाल | Ghat cutting construction work from Patelpara to Jangalpara Chikpal | CHIKPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437600392 | 240106354462 | 13/03/2024 |  |  | 8.84 |  | 3.536 | 21/03/2024 | 5.2277 | 23/09/2024 | [6 empty] | 8.7637 | 0.07627 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7526 | 81.7052
412 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम पुराना भवन कन्या हायर सेकेण्डरी स्कुल दन्तेवाड़ा का रेनोवेशन कार्य भाग-एक | Swami Atmanand Hindi Medium Old Building Girls Higher Secondary School Dantewada Renovation Work Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL | 22162202318 | 202337600385 | 230157898239 | 2023-02-03 |  |  | 8.83 |  | 3.53 | 2023-03-05 | 3.53 | 22/08/2023 | [6 empty] | 7.06 | 1.77 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4412 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | मेला/ मंडई स्थान शीतलादाई गुड़ी में डोमशेड निर्माण कार्य | Domeshed construction work at Sheetladai Gudi, Mela/Mandai place | MATENAR | DANTEWADA |  |  | 202437602533 | 240160179302 | 26/11/2024 |  |  | 8.83 |  | 3.532 | 2025-06-06 | [8 empty] | 3.532 | 5.298 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8679 | 81.43
615 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | रिटर्निंग वॉल निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक -05 में | Returning wall construction work in ward number-05 | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202237600505 | 220179640844 | 24/05/2022 |  |  | 8.82 |  | 3.52 | 2025-05-08 | [8 empty] | 3.52 | 5.3 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1671 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | एल. ई. डी. लाईट पोल सहित स्थापना कार्य | Installation work including LED light poles | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202437602532 | 240165113310 | 26/11/2024 |  |  | 8.82 | [11 empty] | 0 | 8.82 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6991 | 81.276
5214 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सडक निर्माण कार्य मुख्य मार्ग भूसारास से सी.आर.पी एफ कैम्प तक । | Cement concrete road construction work from main road Bhusaras to CRPF camp. | BHUSARAS | KATEKALYAN |  |  | 202537600618 | 250164606239 | 2025-10-07 |  |  | 8.82 | [11 empty] | 0 | 8.82 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.6214 | 81.5197
693 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कोटवार पारा से डंकापारा मार्ग | RCC slab culvert construction work Kotwar Para to Dankapara road | KAWADGAON | DANTEWADA |  |  | 202237600072 | ­220104261163 | 27/01/2022 |  |  | 8.8 |  | 3.52 | 27/01/2022 | 5.28 | 14/09/2022 | [6 empty] | 8.8 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8959 | 81.527
1986 | 2024-25 | शिक्षा | फर्नीचर कार्य, प्रौद्योगिकी उपकरण और विभिन्न अध्ययन सामग्री सहित पुस्तकालय की स्थापना | Library setup including furniture work, technology equipment and various study materials | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202437601802 | 240135606911 | 24/09/2024 |  |  | 8.8 | [11 empty] | 0 | 8.8 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6991 | 81.276
2168 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | डोम शेड निर्माण कार्य बडे़गोडरे | Dome shed construction work Badegodere | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202337600833 | 230166804143 | 23/05/2023 |  |  | 8.8 |  | 3.52 | 19/06/2023 | 5.27 | 2023-08-09 | [6 empty] | 8.79 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
4951 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर गाटम का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of Health and Wellness Center Gatam. | GATAM | KATEKALYAN |  | 1163372129 | 202437600187 | 240121995281 | 2024-01-03 | 1163372129 |  | 8.8 |  | 3.52 | 2024-12-03 | 5.252 | 2024-10-10 | [6 empty] | 8.772 | 0.028 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8224 | 81.5766
3910 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा गारमेंट फैक्ट्री छिन्दनार में शौचालय निर्माण कार्य | Toilet construction work at Nava Garment Factory, Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202137600578 | 210104205619 | 2021-06-12 |  |  | 8.79 |  | 3.51 | 2021-06-12 | 4.89 | 20/07/2022 | [6 empty] | 8.4 | 0.39 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
4410 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल-बालूद में वॉलीबाल कोर्ट निर्माण कार्य | Volleyball court construction work at Swami Atmanand Hindi Medium School-Balud | BALOOD | DANTEWADA |  | 22162211004 | 202337600266 | 230140896535 | 13/02/2023 |  |  | 8.78 |  | 3.51 | 17/02/2023 | [8 empty] | 3.51 | 5.27 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
1521 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से मोकोड़ीपारा मार्ग पर | Slab culvert construction work on Mokodipara road from main road | KESHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600166 | ­220129779706 | 2022-11-03 |  |  | 8.77 |  | 3.5 | 2022-11-03 | 5.26 | 20/07/2022 | [6 empty] | 8.76 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9275 | 81.2754
4006 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य बीजापुर मुख्यमार्ग से तातीपारा पहुंचमार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Tatipara approach road from Bijapur main road | HIRANAR | GEEDAM |  |  | 202237600928 | ­220168145182 | 27/09/2022 |  |  | 8.77 |  | 3.5 | 2023-06-04 | 5.19 | 2023-11-09 | [6 empty] | 8.69 | 0.08 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0114 | 81.3599
4717 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से वेटटीपारा मार्ग पर चितालूर आर.डी.1200 मी. | Culvert construction work from main road to Vettipara road at Chitalur RD 1200 m. | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202437602634 | 240106393343 | 2024-06-12 |  |  | 8.76 |  | 3.43 | 2025-08-09 | 2.48 | 17/10/2025 | [6 empty] | 5.91 | 2.85 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
3716 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी.सडक मुख्यमार्ग से पोटाकेबिन चितालंका | CC Road Main Road to Potakebin Chitalanka | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437600485 | 240182871359 | 15/03/2024 |  |  | 8.75 |  | 3.5 | 19/03/2024 | 4.31 | 14/08/2024 | [6 empty] | 7.81 | 0.94 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
681 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र नकुलनार में टाईल्स का नवीनीकरण एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य। | Renovation of tiles and construction of boundary wall in Sub Health Centre Nakulnaar. | NAKULNAR | KUWAKONDA |  | 6887525761 | 202437600196 | 240130512707 | 2024-01-03 | 6887525761 |  | 8.73 |  | 3.49 | 2024-12-03 | 4.102 | 23/06/2025 | [6 empty] | 7.592 | 1.138 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
3810 | 2021-22 | शिक्षा | एजुकेशन सिटी भवनों का रंगाई-पोताई कार्य ऑडिटोरियम एवं बाउण्ड्रीवॉल-जावंगा | Painting work of Education City buildings, auditorium and boundary wall-Javanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202137600568 | 210182243250 | ­ 06/12/2021 |  |  | 8.71 |  | 3.48 | 2021-06-12 | 5.22 | 2022-06-06 | [6 empty] | 8.7 | 0.01 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4839 | 2023-24 | शिक्षा | शासकीय पोटाकेबिन भांसी का जीर्णोद्धार कार्य भाग-03 | Renovation work of Government Pota Cabin Bhansi Part-03 | BHANSI | DANTEWADA |  | 22162210107 | 202437600531 | 240177556551 | 15/03/2024 | 22162210107 |  | 8.69 |  | 8.6 | 2025-01-01 | [8 empty] | 8.6 | 0.09 | RES Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
1952 | 2024-25 | शिक्षा | गीदम में संचालित 07 माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में मेकर्स लैब का स्थापना कार्य | Establishment of Makers Lab in 07 secondary level schools operating in Geedam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437602907 | 240184532865 | 25/12/2024 |  |  | 8.68 |  | 8.68 | 2025-02-09 | [8 empty] | 8.68 | 0 | BEO/BRC GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1953 | 2024-25 | शिक्षा | दन्तेवाड़ा में संचालित 07 माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में मेकर्स लैब का स्थापना कार्य | Establishment of Makers Lab in 07 secondary level schools operating in Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602906 | 240138148937 | 25/12/2024 |  |  | 8.68 |  | 3.472 | 23/05/2025 | 5.208 | 2025-02-09 | [6 empty] | 8.68 | 0 | BEO/BRC Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2689 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक भवन घोटपाल 01 कलारपारा में बाउण्ड्रीवाल सह बोर खनन निर्माण कार्य | Boundary wall cum bore mining construction work in community hall Ghotpal 01 Kalarpara | GHOTPAL | GEEDAM |  |  | 202437600697 | 240162965735 | 20/06/2024 |  |  | 8.68 |  | 3.472 | 16/08/2024 | 3.803 | 2025-12-02 | 1.341 | 18/07/2025 |  |  |  |  | 8.616 | 0.064 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
5159 | 2025-26 | शिक्षा | विभिन्न विद्यालयों में भृत्य के रिक्त पद में कलेक्टर दर पर नियुक्त वर्तमान में कुल 10 भृत्यों की नियुक्ति 2024 - 2025 का मानदेय का अतिरिक्त राशि भुगतान कार्य । | Presently, a total of 10 peons appointed at collector rate in the vacant post of peon in various schools, payment of additional amount of honorarium for 2024-2025. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600544 | 250123710946 | 2025-04-07 |  |  | 8.6766 |  | 3.4706 | 2025-04-07 | 3.471 | 18/11/2025 | [6 empty] | 6.9416 | 1.735 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 365 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2075 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा के कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत बालूद (बिन्दु-02) में विद्युत विस्तार एवं कनेक्शन की स्थापना कार्य कुआपारा | Electricity extension and connection installation work in Balud (Point-02) Gram Panchayat of Katekalyan Road, Dantewada, Kuapara | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437602056 | 240185686671 | 25/10/2024 |  |  | 8.665 |  | 8.665 | 2025-08-01 | [8 empty] | 8.665 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
2838 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य ठोठापारा से नाकापारा | RCC slab culvert construction work from Thothapara to Nakapara | GADAPAL | DANTEWADA |  |  | 202237600518 | 220125624290 | 24/05/2022 |  |  | 8.66 |  | 3.46 | 24/06/2022 | 5.06 | 26/10/2022 | [6 empty] | 8.52 | 0.14 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7979 | 81.4721
1194 | 2024-25 | शिक्षा | पोटा केबिन-धनीकरका जीर्णोद्धार कार्य | Restoration work of Pota Cabin-Dhanikar | DHANIKARKA | KATEKALYAN |  | 22161507503 | 202437602344 | 240160562278 | 19/11/2024 |  |  | 8.65 |  | 4.767 | 2025-03-01 | [8 empty] | 4.767 | 3.883 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7599 | 81.4668
4646 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग मसेनार स्कूलपारा | CC road construction work main road Masenar Schoolpara | MASENAR | DANTEWADA |  |  | 202437602623 | 240186929567 | 2024-05-12 |  |  | 8.65 | [11 empty] | 0 | 8.65 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7896 | 81.363
4311 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य बिकाम घर से आंगनबाड़ी तक | CC road construction work from Bikam Ghar to Anganwadi | EDPAL | KATEKALYAN |  |  | 202237600352 | 220112717803 | ­ 11/04/2022 |  |  | 8.63 |  | 3.45 | 2023-11-04 | 5.152 | 19/04/2023 | [6 empty] | 8.602 | 0.028 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7274 | 81.5418
306 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | हाथ करघा बुनाई कार्य विकसित करने आर्थिक सहायता प्रदाय कार्य | Providing financial assistance for the development of handloom weaving work | BALPET | DANTEWADA |  |  | 202437600445 | 240175929885 | 14/03/2024 |  |  | 8.62 |  | 3.45 | 16/08/2024 | 3.45 | 2024-01-08 | 1.72 | 2025-06-01 |  |  |  |  | 8.62 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9068 | 81.4
3728 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य दुधीरास से मिड़कुम पारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Dudhiras to Midkum Para road | EDPAL | KATEKALYAN |  |  | 202237600275 | ­220166929521 | ­ 30/03/2022 |  |  | 8.62 |  | 3.44 | 30/03/2022 | 4.61 | 17/04/2023 | [6 empty] | 8.05 | 0.57 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7274 | 81.5418
4417 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | मुख्य सड़क से बीरापारा भोगाम तक सीमेंट कांक्रीट नाली का निर्माण | Construction of cement concrete drain from main road to Birapara Bhogam | BHOGAM | DANTEWADA |  |  | 202437602832 | 240158506415 | 26/12/2024 |  |  | 8.62 |  | 3.113 | 2025-07-03 | 5.196 | 18/09/2025 | [6 empty] | 8.309 | 0.311 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
4408 | 2025-26 | कौशल विकास एवं रोजगार | ग्राम पंचायत कुम्हाररास डेम में पर्यटन के क्षेत्र में विकास हेतु ए.टी.व्ही.बाईक क्रय कार्य । | Purchase of ATV bikes for development in the field of tourism in Gram Panchayat Kumharras Dam. | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202537600432 | 250183276549 | 2025-08-05 |  |  | 8.614 |  | 3.445 | 2025-10-05 | [8 empty] | 3.445 | 5.169 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
700 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | बाॅउण्ड्री वाॅल निर्माण कार्य आंगनबाड़ी से स्कूलपारा | Boundary wall construction work from Anganwadi to Schoolpara | RENGANAR | KUWAKONDA |  | 22416020215 | 202137600174 | 210199304453 | 22/06/2021 |  |  | 8.61 |  | 3.444 | 22/06/2021 | 3.052 | 13/08/2025 | [6 empty] | 6.496 | 2.114 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
4442 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था गुरूकुल साइंस भवन का जीर्णेद्धार सीढ़ी एवं पार्टिशन वॉल का निर्माण कार्य | Renovation of Aastha Gurukul Science Bhawan, construction of stairs and partition wall | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437602055 | 240102488305 | 25/10/2024 |  |  | 8.6 |  | 1.365 | 2025-08-01 | 7.145 | 2025-08-08 | [6 empty] | 8.51 | 0.09 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
4950 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर जंगमपाल का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of Health and Wellness Center Jangampal. | JANGAMPAL | KATEKALYAN |  | 5237153514 | 202437600188 | 240179411568 | 2024-01-03 | 5237153514 |  | 8.6 |  | 3.44 | 2024-12-03 | 4.648 | 16/12/2024 | [6 empty] | 8.088 | 0.512 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6759 | 81.6849
308 | 2024-25 | शिक्षा | छात्रावास में शौचालय मरम्मत एवं बोर खनन कार्य | Toilet repair and bore digging work in the hostel | PARCHELI | KATEKALYAN |  | CG1104TGPRA0002 | 202437601176 | 240141804591 | 2024-01-08 |  |  | 8.59 |  | 1.59 | 18/07/2025 | [8 empty] | 1.59 | 7 | RES Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
701 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से शोरीपारा तक | RCC culvert construction work from main road to Shoripara | TIKANPAL | KUWAKONDA |  |  | 202337601193 | 230125701583 | 2023-06-07 |  |  | 8.59 |  | 3.43 | 2023-06-07 | 4.8 | 26/06/2025 | [6 empty] | 8.23 | 0.36 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
1175 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | मुख्य सड़क से कोडोपारा पहुंच मार्ग में पुलिया निर्माण कार्य | Culvert construction work on the Kodopara access road from the main road | GHOTPAL-02 | GEEDAM |  |  | 202437600242 | 240199393185 | 2024-04-03 |  |  | 8.58 |  | 3.432 | 2024-07-03 | 3.081 | 2024-10-10 | 1.9642 | 25/06/2025 |  |  |  |  | 8.4772 | 0.1028 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
1261 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गीदम में अतिरिक्त शौचालय एवं ऑपरेशन थियेटर का विभाजन कार्य | Division work of additional toilet and operation theatre in Community Health Centre, Geedam | GEEDAM | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 1658865876 | 202537600148 | 250187391370 | 18/01/2025 | 1658865876 |  | 8.58 |  | 3.432 | 2025-05-03 | [8 empty] | 3.432 | 5.148 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
4070 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य ठोठापारा से नाका पारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Thothapara to Naka Para road | GHOTPAL | GEEDAM |  |  | 202237600527 | 220191434168 | 24/05/2022 |  |  | 8.58 |  | 3.43 | 24/06/2022 | 3.43 | 23/11/2022 | 1.71 | 19/05/2023 |  |  |  |  | 8.57 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
707 | 2022-23 | शिक्षा | प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास जीर्णोद्धार कार्य | Pre-matriculation boys hostel renovation work | CHOLNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601206 | 220183484076 | ­ 06/12/2022 |  |  | 8.57 |  | 3.42 | 28/04/2023 | [8 empty] | 3.42 | 5.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6214 | 81.3192
991 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | खेल मैदान हेतु घाट कटिंग एवं भूमि समतली करण कार्य | Ghat cutting and land leveling work for sports ground | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202437602768 | 240106522018 | 20/12/2024 |  |  | 8.57 |  | 6.732 | 2025-03-11 | [8 empty] | 6.732 | 1.838 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
813 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर तुमकपाल का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of Health and Wellness Center Tumkapal. | TUMAKPAL | KATEKALYAN |  | 6313525559 | 202437600228 | 240156080589 | 2024-04-03 | 6313525559 |  | 8.55 |  | 3.42 | 2024-07-03 | [8 empty] | 3.42 | 5.13 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7907 | 81.6272
5083 | 2024-25 | शिक्षा | जिले के 13 पोटाकेबिन छात्रावास भवन हेतु कम्बल क्रय कार्य । | Purchase of blankets for 13 Pota Cabin hostel buildings of the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601545 | 240127571751 | 2024-02-09 |  |  | 8.55 |  | 8.55 | 2024-07-10 | [8 empty] | 8.55 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  | COMPLETE | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3499 | 2021-22 | स्वच्छता | नाली निर्माण कार्य आंगनबाड़ी भवन बाबूपारा से प्रकाश घर तक पकनाचूँआ | Drain construction work from Anganwadi Bhawan Babupara to Prakash Ghar, Paknachua | PAKNACHUA | KATEKALYAN |  |  | 202237600077 | 220187827345 | 27/01/2022 |  |  | 8.54 |  | 3.41 | 27/01/2022 | 3.41 | 25/11/2022 | 1.56 | 19/10/2023 |  |  |  |  | 8.38 | 0.16 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8047 | 81.6173
5037 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत कारली में प्लेनेटोरियम निर्माण हेत 33 केव्ही ट्रान्सफार्मर की स्थापना कार्य | Installation work of 33 KV transformer for construction of planetarium in Gram Panchayat Karli. | KARLI | GEEDAM |  |  | 202437601392 | 240137894557 | 22/08/2024 |  |  | 8.514 |  | 8.514 | 03//10/2024 | [8 empty] | 8.514 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
153 | 2024-25 | स्वच्छता | वार्ड क्रं. 6 में सब्जी मार्केट के पीछे कोर्ट परिसर के पास महिला शौचालय निर्माण कार्य। | Construction of women's toilet near the court premises behind the vegetable market in Ward No. 6. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601566 | 240101664096 | 2024-04-09 |  |  | 8.51 |  | 4.01 | 29/11/2024 | 4.401 | 2025-02-07 | [6 empty] | 8.411 | 0.099 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1945 | 2024-25 | शिक्षा | बालक पोटाकेबिन शौचालय जीर्णोद्वार निर्माण कार्य 2 नग | Boys Pota Cabin Toilet Renovation Construction Work 2 Nos. | HITAMETA | GEEDAM |  | 22160804609 | 202437601258 | 240132393275 | 2024-07-08 | 22160804609 |  | 8.51 |  | 3.404 | 2025-02-01 | [8 empty] | 3.404 | 5.106 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
607 | 2024-25 | शिक्षा | 100 सीटर कन्या आश्रम दन्तेवाड़ा का भवन निर्माण कार्य की पुनरिक्षित अतिरिक्त राशि | Revised additional amount for the construction work of 100 seater girls' ashram Dantewada. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601789 | 240163109951 | 24/09/2024 |  |  | 8.5 | [11 empty] | 0 | 8.5 | Tribal Development Dantewada | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
669 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | कोविड हाॅस्टिपल बारसूर में मरम्मत एवं एक्जिट केबिन निर्माण कार्य | Repair and exit cabin construction work at Covid Hospital Barsur | BARSOOR | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 2277441875 | 202137600215 | 210175339065 | 2021-05-07 | 2277441875 |  | 8.5 |  | 3.4 | 2021-05-07 | 3.4 | 2022-11-04 | 1.7 | 27/04/2022 |  |  |  |  | 8.5 | 0 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1362 | 81.3862
1342 | 2024-25 | शिक्षा | 10 प्राथमिक विद्यालयों में बाला फीचर्स कार्यक्रम का संचालन कार्य | Bala Features program implemented in 10 primary schools | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437602200 | 240154968467 | 2024-08-11 |  |  | 8.5 |  | 3.4 | 15/04/2025 | [8 empty] | 3.4 | 5.1 | BEO/BRC Katekalyan | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
1343 | 2024-25 | शिक्षा | 10 प्राथमिक विद्यालयों में बाला फीचर्स कार्यक्रम का संचालन कार्य | Bala Features program implemented in 10 primary schools | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437602196 | 240119866754 | 2024-08-11 |  |  | 8.5 |  | 3.4 | 16/05/2025 | [8 empty] | 3.4 | 5.1 | BEO/BRC KUWAKONDA | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1344 | 2024-25 | शिक्षा | 10 प्राथमिक विद्यालयों में बाला फीचर्स कार्यक्रम का संचालन कार्य | Bala Features program implemented in 10 primary schools | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437602198 | 240170780611 | 2024-08-11 |  |  | 8.5 |  | 3.4 | 17/01/2025 | 5.1 | 21/07/2025 | [6 empty] | 8.5 | 0 | BEO/BRC GEEDAM | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1345 | 2024-25 | शिक्षा | 10 प्राथमिक विद्यालयों में बाला फीचर्स कार्यक्रम का संचालन कार्य | Bala Features program implemented in 10 primary schools | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602199 | 240111163718 | 2024-08-11 |  |  | 8.5 |  | 3.4 | 16/10/2025 | 4.86 | 26/11/2025 | [6 empty] | 8.26 | 0.24 | BEO/BRC Dantewada | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2597 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य सरपरंचपारा से कोटवारपारा मार्ग पर | RCC culvert construction work on Sarpanchpara to Kotwarpara road | KUTREM | KUWAKONDA |  |  | 202337601200 | 230188519470 | 2023-06-07 |  |  | 8.5 |  | 3.4 | 2023-06-07 | 4.3 | 22/01/2025 | [6 empty] | 7.7 | 0.8 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.5772 | 81.301
3492 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत-कारली में साप्ताहिक हॉट-बाजार में हाई मास्ट लाईट कार्य | High mast light work in weekly hot-market in Gram Panchayat-Karli | KARLI | GEEDAM |  |  | 202237600085 | 220100960921 | 27/01/2022 |  |  | 8.5 |  | 3.4 | 27/01/2022 | 5.06 | 16/06/2022 | [6 empty] | 8.46 | 0.04 | RES Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
3493 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत-समलूर में साप्ताहिक हॉट-बाजार में हाई मास्ट लाईट कार्य | High mast light work in weekly hot-market in Gram Panchayat-Samalur | SAMLOOR | GEEDAM |  |  | 202237600084 | 220129414246 | 27/01/2022 |  |  | 8.5 |  | 3.4 | 27/01/2022 | 5.06 | 16/06/2022 | [6 empty] | 8.46 | 0.04 | RES Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9828 | 81.293
3494 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत-बोदली में साप्ताहिक हॉट-बाजार में हाई मास्ट लाईट कार्य | High mast light work in weekly hot-market in Gram Panchayat-Bodli | BODLI | GEEDAM |  |  | 202237600083 | ­220120621414 | 27/01/2022 |  |  | 8.5 |  | 3.4 | 27/01/2022 | 5.06 | 16/06/2022 | [6 empty] | 8.46 | 0.04 | RES Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.98 | 81.14
3495 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत-बड़ेतुमनार में साप्ताहिक हॉट-बाजार में हाई मास्ट लाईट कार्य | High mast light work in weekly hot-market in Gram Panchayat-Badetumnar | BADETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202237600082 | 220106239160 | 27/01/2022 |  |  | 8.5 |  | 3.4 | 27/01/2022 | 5.06 | 16/06/2022 | [6 empty] | 8.46 | 0.04 | RES Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
3496 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत-घोटपाल में साप्ताहिक हॉट-बाजार में हाई मास्ट लाईट कार्य | High mast light work in weekly hot-market in Gram Panchayat-Ghotpal | GHOTPAL | GEEDAM |  |  | 202237600080 | ­220180775572 | 27/01/2022 |  |  | 8.5 |  | 3.4 | 27/01/2022 | 4.96 | 16/06/2022 | [6 empty] | 8.36 | 0.14 | RES Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
3497 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत-हितामेटा में साप्ताहिक हॉट-बाजार में हाई मास्ट लाईट कार्य | High mast light work in weekly hot-market in Gram Panchayat-Hitameta | HITAMETA | GEEDAM |  |  | 202237600079 | 220121088103 | 27/01/2022 |  |  | 8.5 |  | 3.4 | 27/01/2022 | 4.96 | 16/06/2022 | [6 empty] | 8.36 | 0.14 | RES Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
3718 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत-बड़ेपनेड़ा में साप्ताहिक हॉट-बाजार में हाई मास्ट लाईट कार्य | High mast light work in weekly hot-market in Gram Panchayat-Badepanera | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202237600086 | ­220130009451 | 27/01/2022 |  |  | 8.5 |  | 3.4 | 27/01/2022 | 4.96 | 16/06/2022 | [6 empty] | 8.36 | 0.14 | RES Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
3772 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत-सूरनार में साप्ताहिक हॉट-बाजार में हाई मास्ट लाईट कार्य | High mast light work in weekly hot-market in Gram Panchayat-Surnar | SURNAR | KATEKALYAN |  |  | 202237600123 | 220141218928 | ­ 15/02/2022 |  |  | 8.5 |  | 3.4 | 15/02/2022 | 5.075 | 20/07/2022 | [6 empty] | 8.475 | 0.025 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7668 | 81.522
3773 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत-मोखपाल में साप्ताहिक हॉट-बाजार में हाई मास्ट लाईट कार्य | High mast light work in weekly hot-market in Gram Panchayat-Mokhpal | MOKHPAL | KATEKALYAN |  |  | 202237600122 | 220143808704 | ­ 15/02/2022 |  |  | 8.5 |  | 3.4 | 15/02/2022 | 5.075 | 20/07/2022 | [6 empty] | 8.475 | 0.025 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
3775 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत-कटेकल्याण में साप्ताहिक हॉट-बाजार में हाई मास्ट लाईट कार्य | High mast light work in weekly hot-market in Gram Panchayat-Katekalyan | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202237600120 | ­220160620544 | ­ 15/02/2022 |  |  | 8.5 |  | 3.4 | 15/02/2022 | 5.075 | 20/07/2022 | [6 empty] | 8.475 | 0.025 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
3776 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत-पोन्दुम में साप्ताहिक हॉट-बाजार में हाई मास्ट लाईट कार्य | High mast light work in weekly hot-market in Gram Panchayat-Pondum | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202237600119 | 220137930435 | ­ 15/02/2022 |  |  | 8.5 |  | 3.4 | 15/02/2022 | 5.075 | 20/07/2022 | [6 empty] | 8.475 | 0.025 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
3777 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत-पोटाली में साप्ताहिक हॉट-बाजार में हाई मास्ट लाईट कार्य | High mast light work in weekly hot-market in Gram Panchayat-Potali | POTALI | KUWAKONDA |  |  | 202237600118 | ­220180353786 | ­ 15/02/2022 |  |  | 8.5 |  | 3.4 | 15/02/2022 | 5.05 | 20/07/2022 | [6 empty] | 8.45 | 0.05 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.4791 | 81.3687
3778 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत-पालनार में साप्ताहिक हॉट-बाजार में हाई मास्ट लाईट कार्य | High mast light work in weekly hot-market in Gram Panchayat-Palnar | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600117 | 220127143551 | ­ 15/02/2022 |  |  | 8.5 |  | 3.4 | 15/02/2022 | 5.05 | 20/07/2022 | [6 empty] | 8.45 | 0.05 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
807 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | स्वरोजगार हेतु दुकान निर्माण कार्य भटपाल | Shop construction work for self-employment in Bhatpal | BHATPAL | GEEDAM |  |  | 202537600005 | 250130851530 | 2025-01-01 |  |  | 1.98 | [11 empty] | 0 | 1.98 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 19.1789 | 81.4751
3888 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत-भांसी में साप्ताहिक हॉट-बाजार में हाई मास्ट लाईट कार्य | High mast light work in weekly hot-market in Gram Panchayat-Bhansi | BHANSI | DANTEWADA |  |  | 202137600417 | 210154918458 | 2021-10-09 |  |  | 8.5 |  | 3.4 | 2021-10-09 | 5.1 | 15/12/2022 | [6 empty] | 8.5 | 0 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
3889 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत-मेटापाल में साप्ताहिक हॉट-बाजार में हाई मास्ट लाईट कार्य | High mast light work in weekly hot-market in Gram Panchayat-Metapal | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202137600416 | ­210161278636 | 2021-10-09 |  |  | 8.5 |  | 3.4 | 2021-10-09 | 5.1 | 15/12/2022 | [6 empty] | 8.5 | 0 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
3890 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | नगर पंचायत-बारसूर में साप्ताहिक हॉट-बाजार में हाई मास्ट लाईट कार्य | High mast light work in weekly hot-market in Nagar Panchayat-Barsur | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600415 | ­210167521967 | 2021-10-09 |  |  | 8.5 |  | 3.4 | 2021-10-09 | 5.1 | 15/12/2022 | [6 empty] | 8.5 | 0 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3891 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत-छिन्दनार में साप्ताहिक हॉट-बाजार में हाई मास्ट लाईट कार्य | High mast light work in weekly hot-market in Gram Panchayat-Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202137600414 | ­210157738415 | 2021-10-09 |  |  | 8.5 |  | 3.4 | 2021-10-09 | 5.1 | 15/12/2022 | [6 empty] | 8.5 | 0 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
3937 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत-बारसूर में साप्ताहिक हॉट-बाजार में हाई मास्ट लाईट कार्य | High mast light work in weekly hot-market in Gram Panchayat-Barsur | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202237600081 | ­220133239286 | 27/01/2022 |  |  | 8.5 |  | 3.4 | 27/01/2022 | 4.96 | 16/06/2022 | [6 empty] | 8.36 | 0.14 | RES Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
4624 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य टिकनपाल देवगुड़ी तक | CC road construction work up to Tikanpal Devgudi | TIKANPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237600377 | ­220108688374 | ­ 18/04/2022 |  |  | 8.5 |  | 3.4 | 27/04/2022 | 5 | 20/07/2023 | [6 empty] | 8.4 | 0.1 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
4208 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य चंदेनार तामोपारा से अतरा पारा मार्ग पर 2 मीटर स्पान आरडी 300 मीटर | Culvert construction work on Chandenar Tamopara to Atra Para road 2 meter span RD 300 meter | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202437602965 | 240103905271 | 31/12/2024 |  |  | 8.49 |  | 4.237 | 27/05/2025 | 3.96 | 2025-12-11 | [6 empty] | 8.197 | 0.293 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
1313 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मिट्टी सह-मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य गायता पारा हारम | Soil co-humidification road construction work Gaita Para Haram | HARAM | GEEDAM |  |  | 202237600061 | 220160535720 | 22/01/2022 |  |  | 8.48 |  | 3.39 | 21/01/2022 | [8 empty] | 3.39 | 5.09 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
2504 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से जामपारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Jampara road from main road | GANJENAR | DANTEWADA |  |  | 202237600622 | ­220187357871 | ­ 08/06/2022 |  |  | 8.47 |  | 3.35 | 2022-09-06 | 5.08 | 31/07/2023 | [6 empty] | 8.43 | 0.04 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7566 | 81.3856
818 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर मोखपाल का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of Health and Wellness Center Mokhpal. | MOKHPAL | KATEKALYAN |  | 7742367423 | 202437600181 | 240195201397 | 2024-01-03 | 7742367423 |  | 8.46 |  | 3.38 | 2024-12-03 | [8 empty] | 3.38 | 5.08 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
3741 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पटेल पारा से हिरमा घर तक (350 मीटर) | CC road construction work from Patel Para to Hirma Ghar (350 meters) | GANJENAR | Dantewada |  |  | 202137600356 | 210111602662 | 16/08/2021 |  |  | 8.46 |  | 3.384 | 16/08/2021 | 4.12 | 20/12/2022 | [6 empty] | 7.504 | 0.956 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7566 | 81.3856
4920 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | मुख्य मार्ग सखारामपारा से कोटवार पहुंच मार्ग पर 02 मी. स्पान आरसीसी स्लेब आरडी 600 मी. पुलिया निर्माण कार्य। | Construction of 02 m span RCC slab RD 600 m culvert on main road Sakharampara to Kotwar approach road. | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202437600339 | 240120843406 | 2024-11-03 |  |  | 8.44 |  | 3.376 | 31/03/2024 | 5.054 | 2024-11-09 | [6 empty] | 8.43 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
529 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | कार्यालय नगरपालिका परिषद-दन्तेवाड़ा में शेड निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-06 | Shed construction work in the office of Municipal Council-Dantewada, Ward No. 06 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600488 | 220165387014 | 24/05/2022 |  |  | 8.43 |  | 3.82 | 24/05/2022 | [8 empty] | 3.82 | 4.61 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2777 | 2021-22 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन तोयलंका जीर्णोद्धार कार्य | Primary school building Toylanka renovation work | TOYLANKA | DANTEWADA |  | 22162225701 | 202137600590 | 210108820476 | 2021-06-12 |  |  | 8.43 |  | 3.37 | 2021-06-12 | 4.94 | 29/02/2024 | [6 empty] | 8.31 | 0.12 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8001 | 81.4871
560 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण कार्य बुच्चापारा से डोलेपारा पहुंचमार्ग पर | Construction of second class road on the approach road from Buchchapara to Dolepara | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437602249 | 240138122302 | 19/11/2024 |  |  | 8.42 |  | 7.572 | 30/01/2025 | 0.842 | 30/05/2025 | [6 empty] | 8.414 | 0.006 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4406 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य सरपंचपारा (तालाब के पास ) मटेनार | RCC slab culvert construction work Sarpanchpara (near pond) Matenar | MATENAR | DANTEWADA |  |  | 202537600130 | 250142963463 | 16/01/2025 |  |  | 8.42 |  | 3.368 | 2025-02-06 | 4.888 | 26/09/2025 | [6 empty] | 8.256 | 0.164 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8679 | 81.43
4942 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से गंगनादेवी माता मंदिर पहुँच मार्ग पर | Culvert construction work on the approach road from the main road to Ganganadevi Mata Temple | GUTOLI | GEEDAM |  |  | 202437600235 | 240105637494 | 2024-04-03 |  |  | 8.42 |  | 3.368 | 2024-07-03 | 4.669 | 2024-06-11 | [6 empty] | 8.037 | 0.383 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0397 | 81.2981
2056 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम मासोढ़ी में प्रज्ञयेश्वर महादेव मंदिर कच्ची घाट तक विद्युत विस्तार कार्य | Electricity extension work up to Pragyeshwar Mahadev Temple Kachi Ghat in village Masodhi | KUNDENAR | GEEDAM |  |  | 202437602597 | 240161141367 | 2024-03-12 |  |  | 8.416 |  | 8.416 | 2024-11-12 | [8 empty] | 8.416 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9787 | 81.2573
4234 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से सखापारा तक | CC road construction work from main road to Sakhapara | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202237600581 | 220129503617 | ­ 27/05/2022 |  |  | 8.41 |  | 3.6 | 24/06/2022 | 3.6 | 27/09/2022 | 1.141 | 13/02/2024 |  |  |  |  | 8.341 | 0.069 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
4393 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य घरमती घर से मयाघर तक बान्दापारा | CC road construction work from Gharmati Ghar to Mayaghar, Bandapara | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202137600196 | 210112253467 | 2021-02-07 |  |  | 8.41 |  | 3.364 | 2021-05-07 | [8 empty] | 3.364 | 5.046 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
15 | 2023-24 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धजनों हेतु व्हील चेयर प्रदाय कार्य भाग-चार | Wheelchair supply work for the disabled/elderly people of the district, Part-Four | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337601251 | 230136151787 | 20/07/2023 |  |  | 8.4 |  | 3.36 | 21/09/2023 | 5.04 | 2024-01-04 | [6 empty] | 8.4 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
25 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धजनों हेतु व्हील चेयर प्रदाय कार्य | Wheelchair supply work for the disabled/elderly people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237601101 | 220186813362 | ­ 24/11/2022 |  |  | 8.4 |  | 3.36 | 2022-06-12 | 5.04 | 20/02/2023 | [6 empty] | 8.4 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
466 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | दन्तेवाड़ा के 60 मत्स्यपालकों को मत्स्यखेट उपकरण जाल प्रदाय कार्य | Supply of fishing equipment and nets to 60 fishermen of Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602961 | 240121925461 | 31/12/2024 |  |  | 8.4 |  | 3.36 | 2025-11-04 | 5.04 | 14/10/2025 | [6 empty] | 8.4 | 0 | FISHERIES DEPARTMENT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2385 | 2024-25 | शिक्षा | एजेकेशन सिटी जावंगा में विभिन्न कन्या छात्रावास ऑडोटोरियम, बीपीओ कॉलसेटंर 03 मुख्यद्वारों में गार्ड रूम निर्माण कार्य । | Construction work of various girls hostel auditorium, BPO call center and guard room in 03 main gates in Education City Jawanga. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437602201 | 240136142002 | 2024-08-11 |  |  | 8.4 |  | 8.39 | 19/03/2025 | [8 empty] | 8.39 | 0.01 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
3239 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट क्रांक्रीट सड़क निर्माण कार्य 205 मी. मुख्यमार्ग से ईश्वर घर तक समलूर | Cement concrete road construction work 205 m from main road to Ishwar Ghar, Samlur | SAMLOOR | GEEDAM |  |  | 202437601195 | 240119925073 | 2024-01-08 |  |  | 8.38 |  | 3.352 | 23/08/2024 | 1.665 | 19/12/2024 | 3.101 | 2025-03-09 |  |  |  |  | 8.118 | 0.262 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9828 | 81.293
972 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य राउतपारा से कलार पारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Rautpara to Kalar Para road | MOKHPAL | KATEKALYAN |  |  | 202237600619 | 220102883993 | 2022-08-06 |  |  | 8.36 |  | 3.34 | 2022-09-06 | [8 empty] | 3.34 | 5.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
3725 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य केसापारा से पटेलपारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Kesapara to Patelpara road | MAHARAKARKA | KATEKALYAN |  |  | 202237600280 | 220177694402 | ­ 30/03/2022 |  |  | 8.36 |  | 3.33 | 30/03/2022 | 4.87 | 19/10/2023 | [6 empty] | 8.2 | 0.16 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6655 | 81.4561
1868 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | नवा गारमेंट फैक्ट्री छिन्दनार में गार्डन निर्माण कार्य | Garden construction work at Nava Garment Factory, Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202137600580 | 210109948864 | 2021-06-12 |  |  | 8.35 |  | 3.34 | 2021-06-12 | 3.68 | 15/12/2022 | [6 empty] | 7.02 | 1.33 | RES Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
4264 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मंडावीपारा बुधराम घर से मिठू घर तक | CC road construction work from Mandavipara Budhram Ghar to Mithu Ghar | HIRANAR | GEEDAM |  |  | 202237600459 | ­220112082492 | ­ 19/05/2022 |  |  | 8.35 |  | 3.34 | 19/05/2022 | 4.9 | 2023-04-09 | [6 empty] | 8.24 | 0.11 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0114 | 81.3599
3633 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकास खण्ड़-कटेकल्याण में कृषि को बढ़ावा देने के उदेश्य से वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों को सिचाई क्षेत्र में विस्तार एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित हेतु स्प्रिंकलर सेटर प्रदाय कार्य | In order to promote agriculture in Vikas Khand-Katekalyan, work of providing sprinkler setters to forest rights lease holder farmers for expansion in irrigation area and promotion of organic farming. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600383 | 210154422357 | 18/08/2021 |  |  | 8.33 |  | 3.332 | 18/08/2021 | 4.998 | 25/12/2021 | [6 empty] | 8.33 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
4310 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से कोसा घर तक कवासी पारा | CC road construction work from main road to Kosa Ghar, Kawasi Para | BADEGUDRA | KATEKALYAN |  |  | 202237600354 | ­220149822770 | ­ 11/04/2022 |  |  | 8.33 |  | 3.33 | 2022-11-04 | 4.72 | 2023-06-04 | [6 empty] | 8.05 | 0.28 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6985 | 81.4899
4125 | 2021-22 | शिक्षा | उच्च प्राथमिक शाला पटेल पारा में टाईल्स, पेन्ट, पेवर कार्य | Tiles, paint and paver work in Upper Primary School Patel Para | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202137600422 | ­210165440763 | 13/09/2021 |  |  | 8.3 |  | 3.32 | 13/09/2021 | 4.98 | 14/02/2022 | [6 empty] | 8.3 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
798 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र गजराज कैम्प कोड़ेनार का नवीनीकरण एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य। | Renovation and boundary wall construction work of Sub Health Center Gajraj Camp Kodenar. | KODENAR | KUWAKONDA |  | 8734446126 | 202437600233 | 240185108517 | 2024-04-03 | 8734446126 |  | 8.27 |  | 3.31 | 2024-07-03 | [8 empty] | 3.31 | 4.96 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6557 | 81.2584
2119 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मेन रोड से स्कूल व छात्रावास तक | Cement concrete road construction work from main road to school and hostel | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202537600575 | 250134728247 | 2025-07-07 |  |  | 8.24 |  | 6.841 | 2025-03-11 | [8 empty] | 6.841 | 1.399 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
5195 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य जुनपारा से ढोढापारा डेंगलरास | Cement concrete road construction work from Junpara to Dhodhapara Dengalras | TUDPARAS | DANTEWADA |  |  | 202537600592 | 250155990750 | 2025-08-07 |  |  | 8.24 |  | 7 | 2025-09-12 | [8 empty] | 7 | 1.24 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8873 | 81.314
3061 | 2024-25 | शिक्षा | दन्तेवाड़ा जिले में संचालित पढ़े दन्तेवाड़ा-लिखे दन्तेवाड़ा कार्यक्रम अन्तर्गत समस्त प्राथमिक व माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों के अंग्रजी के बेसलाईन एण्डलाइन कार्य | Baseline and online work of English of all primary and secondary school students under Padhe Dantewada-Likhe Dantewada program being run in Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL | 22162209405 | 202437601933 | 240145048807 | 14/10/2024 |  |  | 8.237 |  | 3.294 | 30/01/2025 | [8 empty] | 3.294 | 4.943 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2809 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य नाकापारा से सोमड़ा घर तक | CC road construction work from Nakapara to Somda Ghar | MOKHPAL | KATEKALYAN |  |  | 202237600276 | ­220112371027 | ­ 30/03/2022 |  |  | 8.22 |  | 3.28 | 30/03/2022 | [8 empty] | 3.28 | 4.94 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
812 | 2023-24 | शिक्षा | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य गोरेपारा नीलावाया | Anganwadi building construction work Gorepara Neelavaya | NEELAVAYA | KUWAKONDA |  |  | 202437600618 | 240153190194 | 16/03/2024 |  |  | 8.2 |  | 3.28 | 22/03/2024 | [8 empty] | 3.28 | 4.92 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7227 | 81.421
4318 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से माड़वीपारा मार्ग पर नेटापुर | CC road construction work from main road to Netapur on Madvipara road | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202437600804 | 240192800015 | 2024-02-07 |  |  | 8.2 |  | 3.28 | 30/07/2024 | [8 empty] | 3.28 | 4.92 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
5193 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 3.0मीटर स्पॉन आरसीसी स्लेब कड़ामपारा पादा मासा के घर पास तोयलंका | Culvert construction work 3.0m span RCC slab Kadampara Pada Masa's house near Toylanka | TOYLANKA | DANTEWADA |  |  | 202537600607 | 250149562465 | 2025-08-07 |  |  | 8.2 | [11 empty] | 0 | 8.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8001 | 81.4871
5194 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 3.0 मीटर स्पॉन आरसीसी स्लेब हुंगा डोंरीपारा बुधराम सोडी घर पास तोयलंका | Culvert construction work 3.0 meter span RCC slab Hunga Donripara Budhram Sodi house near Toylanka | TOYLANKA | DANTEWADA |  |  | 202537600605 | 250157285054 | 2025-08-07 |  |  | 8.2 | [11 empty] | 0 | 8.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8001 | 81.4871
152 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं. 2 बाल उद्यान में डोमशेड निर्माण कार्य। | Domeshed construction work in Ward No. 2 Bal Udyan. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601568 | ­240156823014 | 2024-04-09 |  |  | 8.17 | [11 empty] | 0 | 8.17 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2142 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | गायत्री शक्तिपीठ दन्तेवाड़ा में डोम (शेड) निर्माण कार्य | Dome (shed) construction work at Gayatri Shaktipeeth Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600105 | 250172308220 | 2025-10-01 |  |  | 8.17 | [11 empty] | 0 | 8.17 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
3578 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी नाली निर्माण कार्य मेनरोड़ से सखाराम पारा तक छिन्दनार | RCC drain construction work from Main Road to Sakharam Para, Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202237600244 | ­220181898647 | 21/03/2022 |  |  | 8.15 |  | 3.26 | 21/03/2022 | 4.89 | 15/12/2022 | [6 empty] | 8.15 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
4637 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | देवगुड़ी में शेड निर्माण कार्य ककाड़ीपारा समेली | Shed construction work in Devgudi, Kakadipara Sameli | SAMELI | KUWAKONDA |  |  | 202437602420 | 250178274113 | 19/01/2025 |  |  | 8.12 | [11 empty] | 0 | 8.12 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.5561 | 81.347
2343 | 2024-25 | शिक्षा | ग्राम कारली स्थित डिजिटल प्लेनेटोरियम में सुरक्षा कक्ष एवं मुख्य द्वार के निर्माण कार्य | Construction work of security room and main gate in Digital Planetarium located in village Karli | KARLI | GEEDAM |  |  | 202437601145 | 240186340094 | 2024-01-08 |  |  | 8.1 | [11 empty] | 0 | 8.1 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9548 | 81.3568
5132 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य स्कूलपारा से हिरमापारा मार्ग पर उपेट | Cement concrete road construction work on Schoolpara to Hirmapara road, Upet | UPET | GEEDAM |  |  | 202237601368 | 220171182482 | 23/12/2022 |  |  | 5.03 |  | 2.01 | 13/01/2023 | [8 empty] | 2.01 | 3.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0881 | 81.3901
4268 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से गायतापारा अनिल घर तक | CC road construction work from main road to Gaytapara Anil Ghar | GUMALNAR | GEEDAM |  |  | 202237600451 | 220101525368 | ­ 19/05/2022 |  |  | 8.1 |  | 3.24 | 19/05/2022 | 4.86 | 23/11/2022 | [6 empty] | 8.1 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
4273 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से सरपंच घर तक 200 मीटर | CC road construction work from main road to Sarpanch house 200 meters | RONJE | GEEDAM |  |  | 202237600452 | ­220191983689 | ­ 18/05/2022 |  |  | 8.1 |  | 3.24 | 19/05/2022 | 4.85 | 2023-01-02 | [6 empty] | 8.09 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0411 | 81.3648
5111 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | ग्राम छिंदनार में स्केट पार्क निर्माण कार्य | Skate park construction work in village Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202537600493 | 250116695379 | 23/05/2025 |  |  | 8.1 | [11 empty] | 0 | 8.1 | BEO/BRC GEEDAM | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0673 | 81.3093
5112 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | ग्राम कासोली 1 में स्केट पार्क निर्माण कार्य | Skate park construction work in village Kasoli 1 | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202537600494 | 250134543310 | 23/05/2025 |  |  | 8.1 |  | 2.793 | 2025-12-08 | [8 empty] | 2.793 | 5.307 | BEO/BRC GEEDAM | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
4988 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी नाली निर्माण कार्य सुभाष घर से पंडित घर तक हाउरनार | RCC drain construction work from Subhash Ghar to Pandit Ghar, Haurnar | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202337601597 | 230124034887 | 2023-05-10 |  |  | 8.08 |  | 3.232 | 2024-01-03 | 4.696 | 2024-03-12 | [6 empty] | 7.928 | 0.152 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
5054 | 2024-25 | शिक्षा | आस्था विद्या मंदिर इंग्लिस मीडियम स्कूल के छात्र-छात्राओं के लिए घुड़सवारी खेल संबंधी प्रशिक्षण कार्य (जुलाई 2024 एवं अगस्त 2024) | Equestrian training for students of Aastha Vidya Mandir English Medium School (July 2024 and August 2024) | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805513 | 202437601320 | 240139456387 | 16/08/2024 |  |  | 8.08 |  | 8.08 | 16/08/2024 | [8 empty] | 8.08 | 0 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 60 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1273 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | माता दन्तेश्वरी तालाब में पेंटिंग कार्य | Painting work at Mata Danteshwari pond | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600677 | ­210138571249 | 30/12/2021 |  |  | 8.07 |  | 3.22 | 30/12/2021 | 3.22 | 26/04/203 | [6 empty] | 6.44 | 1.63 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2447 | 2023-24 | शिक्षा | बालक आश्रम बेंगलूर में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य | Construction of additional rooms at Bal Ashram, Bangalore | BENGLUR | KATEKALYAN |  | CG1104TBPRA0002 | 202337601546 | 230129907172 | 13/09/2023 |  |  | 8.07 |  | 3.228 | 23/09/2024 | 2.151 | 16/10/2025 | [6 empty] | 5.379 | 2.691 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8 | 81.6539
4281 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला मासापारा भांसी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य | Construction of additional room in Primary School Masapara Bhaansi | BHANSI | DANTEWADA |  |  | 202437601318 | 240104039548 | 16/08/2024 |  |  | 8.07 |  | 3.228 | 2025-02-01 | [8 empty] | 3.228 | 4.842 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
2073 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत बालूद (बिन्दु-05) में विद्युत विस्तार एवं कनेक्शन की स्थापना कार्य ठोठापारा | Electricity extension and connection installation work in Gram Panchayat Balud (Point-05) of Dantewada to Katekalyan road, Thothapara | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437602156 | 240118360391 | 2024-06-11 |  |  | 8.067 |  | 8.067 | 2025-08-01 | [8 empty] | 8.067 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
2058 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत बालूद (बिन्दु-04) में विद्युत विस्तार एवं कनेक्शन की स्थापना कार्य स्कूलपारा | Work of electricity extension and installation of connection in Gram Panchayat Balud (Point-04) of Dantewada to Katekalyan road, Schoolpara | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437602155 | 240154577005 | 2024-06-11 |  |  | 8.057 |  | 8.057 | 2025-08-01 | [8 empty] | 8.057 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
2063 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत मेण्डोली में विद्युत विस्तार एवं कनेक्शन की स्थापना कार्य पोटाकेबिन के पास | Electricity extension and connection installation work near Pota Cabin in Gram Panchayat Mendoli on Dantewada to Katekalyan road | JARAM | DANTEWADA |  |  | 202437602089 | 240171396832 | 2024-06-11 |  |  | 8.047 |  | 8.047 | 2025-08-01 | [8 empty] | 8.047 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8755 | 81.4048
695 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण नाकापारा से नयानाकापारा मसेनार तक (आरडी-300 मीटर) 02 नग | Construction of RCC slab culvert from Nakapara to Nayanakapara Masenar (RD-300 m) 02 nos. | MASENAR | DANTEWADA |  |  | 202137600127 | 210194883339 | 2021-05-06 |  |  | 8.04 |  | 3.216 | 2021-09-06 | 4.824 | 26/04/2022 | [6 empty] | 8.04 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7896 | 81.363
2637 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से सीसी सड़क पर | Culvert construction work on CC road from main road | KUPER | DANTEWADA |  |  | 202237600540 | ­220141754799 | 24/05/2022 |  |  | 8.04 |  | 3.21 | 24/05/2022 | 4.75 | 26/10/2022 | [6 empty] | 7.96 | 0.08 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8739 | 81.312
1438 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | मॉ दन्तेश्वरी गौ संवर्धन एवं शोध केन्द्र टेकनार में आवश्यक कार्य (दवाई, पेट्रोल, लेबर भुगतान, एवं मरम्मत ) क्रय कार्य | Essential work (medicine, petrol, labour payment, and repair) purchase work at Maa Danteshwari Cow Conservation and Research Centre, Teknar | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202537600087 | 250193963174 | 2025-09-01 |  |  | 8.03 |  | 3.212 | 2025-08-04 | 3.212 | 22/05/2025 | [6 empty] | 6.424 | 1.606 | Veterinary services Dantewada | 50 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
388 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मोटूपारा पालनार | CC road construction work Motupara Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600306 | ­220196808436 | 30/03/2022 |  |  | 8.02 |  | 3.2 | 30/03/2022 | 4.524 | 13/06/2025 | [6 empty] | 7.724 | 0.296 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
3584 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य झिकरम पारा से नंगापारा पंहुचमार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Jhikaram Para to Nangapara approach road | CHHOTETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202237600238 | ­220196532788 | 21/03/2022 |  |  | 8.02 |  | 3.2 | 21/03/2022 | 4.82 | 25/08/2022 | [6 empty] | 8.02 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0116 | 81.2484
182 | 2024-25 | शिक्षा | ग्राम पंचायत कारली में स्थित लाईवली वुड कालेज में वाल कलाकृति पेंटिंग कार्य | Wall art painting work at Lively Wood College located in Gram Panchayat Karli | KARLI | GEEDAM |  |  | 202437602411 | 240155845175 | 14/11/2024 |  |  | 8.01 |  | 8 | 23/06/2025 | [8 empty] | 8 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
2302 | 2024-25 | शिक्षा | ग्राम पंचायत कारली में स्थित लाईवली हुड कॉलेज में वाल कलाकृति पेंटिंग कार्य | Wall art painting work at Livelihood College located in Gram Panchayat Karli | KARLI | GEEDAM |  |  | 202437602253 | 240141469607 | 14/11/2024 |  |  | 8.01 | [11 empty] | 0 | 8.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9548 | 81.3568
4968 | 2023-24 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत 22 पोटाकेबिन हाई स्कूलों/छात्रावासों में लाईन विस्तार कार्य | Line extension work in 22 Pota Cabin High Schools/Hostels under Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601000 | 230153529518 | 2023-06-06 |  |  | 8.004 |  | 8.004 | 2023-06-06 | [8 empty] | 8.004 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1099 | 2022-23 | पेयजल आपूर्ति | पेयजल फिल्टर प्लांट के माध्यम से पानी को शुद्धिकरण कार्य | Water purification through drinking water filter plant | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202237600872 | 220111793435 | 21/09/2022 |  |  | 8 |  | 8 | 29/10/2024 | [8 empty] | 8 | 0 | Nagar Panchayat Barsur |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1691 | 2024-25 | शिक्षा | उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत् असाक्षरों का चिन्हांकन एवं शाला त्यागी/अप्रवेशी मुक्त दन्तेवाड़ा अभियान का संयुक्त सर्वे कार्यक्रम कार्य | Under the Ullas Navbharat Literacy Program, marking of illiterates and joint survey program work of School Abandonment/Non-entry Free Dantewada Campaign | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600800 | 240115027949 | 2024-02-07 |  |  | 8 |  | 3.2 | 2024-03-07 | 3.54 | 28/11/2024 | [6 empty] | 6.74 | 1.26 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 180 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1837 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से ताड़ीपारा मार्ग पर | CC road construction work on Tadipara road from main road | HIDPAL | GEEDAM |  |  | 202237600592 | 220150869898 | ­ 27/05/2022 |  |  | 8 |  | 3.2 | 24/06/2022 | 3.2 | 19/05/2023 | [6 empty] | 6.4 | 1.6 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0813 | 81.4112
1864 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के द्विव्यांगजनों को सामान्य ट्रायसायकल प्रदाय कार्य | Supply of normal tricycles to the disabled persons of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237601301 | 220163627761 | ­ 15/12/2022 |  |  | 8 |  | 3.2 | 23/12/2022 | 4.8 | 20/02/2023 | [6 empty] | 8 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1998 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | इंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन और विकास कार्यशाला एवं वीडियो वृत्तचित्र कार्य | Entrepreneurship Promotion and Development Workshops and Video Documentary Work | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602835 | 240178874726 | 20/12/2024 |  |  | 8 |  | 3.2 | 2025-06-01 | 3.2 | 24/01/2025 | [6 empty] | 6.4 | 1.6 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2715 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से सरपंच पारा मार्ग तक | Culvert construction work from main road to Sarpanch Para road | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202237600601 | ­220104880434 | 2022-01-06 |  |  | 8 |  | 3.2 | 2022-09-06 | 4.71 | 26/10/2022 | [6 empty] | 7.91 | 0.09 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
4064 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मंदिरपारा से जगतु पारा तक | CC road construction work from Mandirpara to Jagtu Para | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202237600533 | ­220112189759 | 24/05/2022 |  |  | 8 |  | 3.2 | 24/05/2022 | 4.59 | 25/11/2022 | [6 empty] | 7.79 | 0.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
5041 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | ग्राम पंचायत में मुख्य मार्ग से नयापारा रोड़ पर पुलिया निर्माण कार्य | Culvert construction work on Nayapara Road from the main road in the Gram Panchayat | GATAM | KATEKALYAN |  |  | 202437601317 | 240132058228 | 20/08/2024 |  |  | 8 |  | 7.948 | 23/01/2025 | [8 empty] | 7.948 | 0.052 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8224 | 81.5766
5209 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | नगरपालिका परिषद किरन्दुल हेतु पानी टेंकर क्षमता 2500 लीटर 8 नग प्रदाय कार्य | Supply work of 8 nos. water tankers with capacity 2500 litres for Nagar Palika Parishad Kirandul | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | KIRANDUL |  | 202537600579 | 250186118744 | 2025-08-07 |  |  | 8 | [11 empty] | 0 | 8 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
5210 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | नगरपालिका परिषद किरन्दुल क्षेत्र हेतु हायड्रॉलिक टेंकर कैरियर प्रदाय कार्य 02 नग | Supply of 02 hydraulic tanker carriers for Nagar Palika Parishad Kirandul area | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | KIRANDUL |  | 202537600580 | 250163727922 | 2025-08-07 |  |  | 8 | [11 empty] | 0 | 8 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
5236 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मेन रोड से सुदर पुनेम घर तक 200 मीटर मुस्तलनार भाग-1 | CC road construction work from main road to Sudar Punem Ghar 200 meter Mustalnar Part-1 | MUSTALNAR | GEEDAM |  |  | 202537600641 | 250163231024 | 29/07/2025 |  |  | 8 |  | 4.049 | 2025-03-11 | [8 empty] | 4.049 | 3.951 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0947 | 81.2591
5242 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य छिन्दनार मुख्यमार्ग से राउतपारा गुटोली पहुंचमार्ग तक गुटोली 200 मी.भाग -1 | Cement concrete road construction work from Chhindnar main road to Rautpara Gutoli approach road Gutoli 200 m. Part-1 | GUTOLI | GEEDAM |  |  | 202537600649 | 250152603401 | 29/07/2025 |  |  | 8 |  | 7.99 | 26/11/2025 | [8 empty] | 7.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0397 | 81.2981
5259 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य 200 मी. गायतापारा से पंचायत भवन पहुंचमार्ग पर आरडी 0-200 मीटर गुमलनार भाग-01 | 200 meter CC road construction work from Gaytapara to Panchayat Bhawan approach road RD 0-200 meter Gumlanar Part-01 | GUMALNAR | GEEDAM |  |  | 202537600666 | 250119061322 | 31/07/2025 |  |  | 8 | [11 empty] | 0 | 8 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0644 | 81.2497
5290 | 2025-26 | स्वच्छता | 4 नग कचरा प्रबंधन हेतु हाईड्रोलिक ट्राली (दो पहिया) | 4 Nos. Hydraulic Trolley (Two Wheeler) for Waste Management | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600697 | 250106915493 | 13/08/2025 |  |  | 8 | [11 empty] | 0 | 8 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 30 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
5316 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी. सड़क निर्माण कार्य राउत पारा से मुख्यमार्ग तक बड़ेसुरोखी 200 मी.भाग-01 | CC road construction work from Raut Para to main road Badesurokhi 200 m Part-01 | BADESUROKHI | GEEDAM |  |  | 202537600725 | 250129295910 | 21/08/2025 |  |  | 8 | [11 empty] | 0 | 8 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | [8 empty] | 18.9927 | 81.2706
1792 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से जमलुपारा पंहुच मार्ग पर | Culvert construction work on the access road from the main road to Jamlupara | HIDPAL | GEEDAM |  |  | 202237600593 | ­220121604906 | ­ 27/05/2022 |  |  | 7.99 |  | 3.19 | 24/06/2022 | 1.565 | 2023-12-02 | 2.894 | 18/09/2025 |  |  |  |  | 7.649 | 0.341 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0813 | 81.4112
890 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आवागमन हेतु आंगतुक परिसर में जीर्णोद्धार कार्य भाग-02 | Renovation work in the visitor complex for traffic, Part-02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602938 | 240133832657 | 27/12/2024 |  |  | 7.98 |  | 6.149 | 2025-09-12 | [8 empty] | 6.149 | 1.831 | RES Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2375 | 2024-25 | शिक्षा | बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य 160 मीटर भाग 03 छुलो आसमान परिसर कारली। | Boundary wall construction work 160 meter part 03 Chhulo Aasman campus Karli. | KARLI | GEEDAM |  |  | 202437600761 | 240161461987 | 27/06/2024 |  |  | 7.98 |  | 3.192 | 29/07/2024 | 4.588 | 2025-02-12 | [6 empty] | 7.78 | 0.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
2967 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 2.00 मीटर स्पान आर.सी.सी. स्लेब आर.डी. 900 मीटर स्कूलपारा से भालूपारा रोड पर भाग-01 | Culvert construction work 2.00 meter span RCC slab RD 900 meter Schoolpara to Bhalupara road Part-01 | MUNDER | GEEDAM |  |  | 202437600322 | 240118671290 | 2024-11-03 |  |  | 7.98 |  | 3.192 | 2024-12-03 | 4.631 | 2025-03-06 | [6 empty] | 7.823 | 0.157 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9252 | 81.1975
2968 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 2.00 मीटर स्पान आर.सी.सी.स्लेब आरडी 700 मीटर स्कूलपारा से भालूपारा रोड पर भाग-02 | Culvert construction work 2.00 meter span RCC slab RD 700 meter Schoolpara to Bhalupara road Part-02 | MUNDER | GEEDAM |  |  | 202437600331 | 240193601567 | 2024-11-03 |  |  | 7.98 |  | 3.192 | 2024-12-03 | 2.85 | 18/11/2025 | [6 empty] | 6.042 | 1.938 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9252 | 81.1975
1424 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | कामकाजी महिलाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के साथ आवास हेतु आवश्यक कार्य भाग-दस | Necessary work for providing employment opportunities to working women along with housing, Part-10 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600737 | 230116183712 | 25/04/2023 |  |  | 7.97 |  | 3.18 | 2023-01-05 | [8 empty] | 3.18 | 4.79 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1436 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के आवास हेतु आवश्यक कार्य भाग-दस | Necessary work for the residence of youth preparing for competitive exams, Part-10 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600747 | 230150016980 | 25/04/2023 |  |  | 7.97 |  | 3.18 | 2023-01-05 | [8 empty] | 3.18 | 4.79 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4580 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य पंचायत भवन घोटपाल | Boundary wall construction work Panchayat Bhawan Ghotpal | GHOTPAL-02 | GEEDAM |  |  | 202237600014 | 220188867293 | 2022-10-01 |  |  | 7.97 |  | 3.18 | 2022-10-01 | 4.79 | 19/05/2023 | [6 empty] | 7.97 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
1355 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | तिलहन फसल मूंगफली प्रमाणित बीज वितरण कार्य | Oilseed crop peanut certified seed distribution work | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600753 | 240172166883 | 25/06/2024 |  |  | 7.96 |  | 6.76 | 21/02/2025 | [8 empty] | 6.76 | 1.2 | D.D.Agriculture Dantewada | 150 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2282 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य कोटवारपारा मार्ग पर जोड़ातराई | Cement concrete road construction work at Jodatrai on Kotwarpara road | JODATARAI | GEEDAM |  |  | 202537600088 | 250187566868 | 2025-08-01 |  |  | 7.96 |  | 3.184 | 2025-12-02 | 4.776 | 16/10/2025 | [6 empty] | 7.96 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0338 | 81.3922
3573 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य भीमा घर से मुचापारा रोड़ पोरोकमेली भांसी | CC road construction work from Bhima Ghar to Muchapara Road Porokameli Bhansi | BHANSI | DANTEWADA |  |  | 202237600314 | ­220175882465 | ­ 31/03/2022 |  |  | 7.96 |  | 3.18 | 2022-11-04 | 4.224 | 27/06/2024 | [6 empty] | 7.404 | 0.556 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
4280 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक भवन निर्माण कार्य कावड़गांव | Community building construction work Kavadgaon | KAWADGAON | DANTEWADA |  |  | 202437600451 | 240192269376 | 15/03/2024 |  |  | 7.96 |  | 3.18 | 22/03/2024 | [8 empty] | 3.18 | 4.78 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8959 | 81.527
292 | 2024-25 | शिक्षा | जिले के अन्दरूनी ग्रामीण क्षेत्र भांसी पालनार एवं चोलनार क्षेत्र के 8वी 10वी व 12वी उत्तीर्ण युवाओं को प्रतिस्पर्धा परीक्षा का प्रशिक्षण प्रदाय कार्य | Providing training for competitive exams to the youth who have passed 8th, 10th and 12th from the interior rural areas of Bhaansi Palanar and Cholnar in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602790 | 240156680708 | 20/12/2024 |  |  | 7.953 |  | 3.181 | 16/01/2025 | 3.6248 | 23/06/2025 | [6 empty] | 6.8058 | 1.1472 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
827 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर बड़ेलखापाल का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of Health and Wellness Center Badelkhapal. | BADELAKHAPAL | KATEKALYAN |  | 5645876342 | 202437600183 | 240197710502 | 2024-01-03 | 5645876342 |  | 7.95 |  | 3.18 | 2024-12-03 | [8 empty] | 3.18 | 4.77 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8155 | 81.5656
854 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र हिरोली पीरनार का नवीनीकरण एवं योगा शेड निर्माण कार्य। | Renovation and construction of Yoga shed of Sub Health Centre Hiroli Pirnar. | HIROLI | KUWAKONDA |  | 7111521832 | 202437600257 | 240193153155 | 2024-04-03 | 7111521832 |  | 7.95 |  | 3.18 | 2024-07-03 | [8 empty] | 3.18 | 4.77 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5944 | 81.2687
2717 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य चोलनार जयापारा आंगनबाड़ी से आयतुपारा तक | CC road construction work from Cholnar Jayapara Anganwadi to Ayatupara | CHOLNAR | KUWAKONDA |  |  | 202337600793 | 230139668855 | 28/04/2023 |  |  | 7.95 |  | 3.18 | 2023-03-07 | 4.033 | 2025-06-06 | [6 empty] | 7.213 | 0.737 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6214 | 81.3192
3401 | 2025-26 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | एकलव्य खेल परिसर के खिलाड़ियों हेतु ट्रेक सूट, जूता एवं अन्य । | Track suits, shoes and others for the players of Eklavya Sports Complex. | JAWANGA | GEEDAM |  | 22162203614 | 202537600460 | 250164827096 | 2025-08-05 |  |  | 7.95 | [11 empty] | 0 | 7.95 | JILA KHEL ADHIKARI | 90 |  | prossece | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
2070 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत चितालूर (बिन्दु-02) में विद्युत विस्तार एवं कनेक्शन की स्थापना कार्य पोठाकेबिन के पास | Electricity extension and connection installation work in Gram Panchayat Chitalur (Point-02) on Dantewada to Katekalyan road near Pothakebin | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202437602157 | 240141917348 | 2024-06-11 |  |  | 7.944 |  | 7.944 | 2025-08-01 | [8 empty] | 7.944 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
2241 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य ठोकडू पारा पहुंच पर । | Culvert construction work at Thokdu Para access. | NAGUL | GEEDAM |  |  | 202437600888 | 240130388729 | 2024-08-07 |  |  | 7.94 |  | 3.176 | 20/08/2024 | 4.678 | 2025-08-04 | [6 empty] | 7.854 | 0.086 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 355 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0041 | 81.4266
5043 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सोलर पंप फार्म स्टेशन स्थापना कार्य की कार्योत्तर कार्य | Post facto work of installation of solar pump farm station | BADETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202437600696 | 240132753283 | 20/06/2024 |  |  | 7.94 |  | 3.176 | 25/06/2024 | 4.764 | 27/06/2024 | [6 empty] | 7.94 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
325 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के विकासखण्ड कटेकल्याण परचेली में कलस्टर में ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती को बढ़ावा देने हेतु | To promote summer mung bean cultivation in the cluster in Katekalyan Parcheli development block of the district. | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202437600009 | 240188340892 | 20/02/2024 |  |  | 7.937 |  | 3.174 | 2024-07-05 | 1.7931 | 23/05/2025 | [6 empty] | 4.9671 | 2.9699 | D.D.Agriculture Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
677 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला अस्पताल दन्तेवाड़ा में शौचालय का जीर्णोद्धार कार्य | Toilet renovation work at District Hospital Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600498 | 210115989444 | 25/10/2021 |  |  | 7.92 |  | 3.168 | 26/10/2021 | [8 empty] | 3.168 | 4.752 | RES Dantewada | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
928 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | शासकीय हाई स्कूल गोंगपाल के अतिरिक्त कक्ष का जीर्णोद्धार /सीसी सड़क एवं नाली निर्माण कार्य | Renovation of additional room of Government High School Gongpal / CC road and drain construction work | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202437602542 | 240126388024 | 29/11/2024 |  |  | 7.92 |  | 3.168 | 2025-09-05 | 4.696 | 29/09/2025 | [6 empty] | 7.864 | 0.056 | BEO/BRC KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
1027 | 2022-23 | स्वच्छता | आरसीसी नाली सह रिटर्निंग वॉल कलामंच गजरा कैप से रेल्वे क्रासिंग तक | RCC drain cum returning wall from Kalamanch Gajra Cap to Railway Crossing | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202237600544 | ­220177958675 | 24/05/2022 |  |  | 7.92 |  | 3.168 | 2025-05-08 | [8 empty] | 3.168 | 4.752 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1254 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से मुण्डाटिकरा मार्ग में | Culvert construction work from the main road to Mundatikra road | GUTOLI | GEEDAM |  |  | 202437600234 | 240132305318 | 2024-04-03 |  |  | 7.92 |  | 3.168 | 2024-07-03 | 2.936 | 28/03/2025 | [6 empty] | 6.104 | 1.816 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0397 | 81.2981
1472 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य आंगनबाड़ी से अनिल घर तक वार्ड क्रमांक-13 | CC road construction work from Anganwadi to Anil Ghar, Ward No. 13 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202137600339 | 210112390665 | 13/08/2021 |  |  | 7.92 |  | 3.164 | 16/08/2021 | 3.164 | 26/10/2022 | 0.662 | 30/05/2024 |  |  |  |  | 6.99 | 0.93 | Nagar Panchayat Barsur | 120 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3268 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य जोड़ातराई मुख्यमार्ग से लखमूपारा बट्टीनामा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Jodatrai main road to Lakhmupara Battinama road | GHOTPAL-02 | GEEDAM |  |  | 202237600557 | 220140042314 | ­ 27/05/2022 |  |  | 7.92 |  | 3.16 | 27/05/2022 | 4.75 | 2025-09-04 | [6 empty] | 7.91 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
1356 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गीदम में ओ. टी. रिपेयर कार्य | O.T. repair work at Community Health Centre, Geedam | GEEDAM | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 1658865876 | 202437602560 | 240174656270 | 29/11/2024 | 1658865876 |  | 7.916 |  | 3.166 | 2025-02-01 | [8 empty] | 3.166 | 4.75 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
290 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | जिला प्रशासन की सहायोग से प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, डिजाइनिंग का प्रशिक्षण कार्य। | Training work in printing, publishing and designing with the help of district administration. | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202537600177 | 250184676190 | 18/01/2025 |  |  | 7.9 |  | 3.16 | 2025-07-02 | [8 empty] | 3.16 | 4.74 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
1760 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | दन्तेवाड़ा जिले में रोजगार एवं आजीविका हेतु नवाचार फुड प्रोसेसिंग युनिट एवं इलेक्ट्रानिक मेनूफेक्चरिंग क्लस्टर कार्य | Innovative food processing unit and electronic manufacturing cluster work for employment and livelihood in Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602796 | 240134113360 | 19/12/2024 |  |  | 7.9 |  | 6.1 | 2025-06-01 | 1.8 | 29/01/2025 | [6 empty] | 7.9 | 0 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1946 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य सातधार मुख्यमार्ग से पटेलपारा मार्ग तक (लम्बाई 250 मीटर)हितामेटा | Cement concrete road construction work from Satdhar main road to Patelpara road (length 250 meters) Hitameta | HITAMETA | GEEDAM |  |  | 202537600554 | 250100044498 | 2025-07-07 |  |  | 7.9 | [11 empty] | 0 | 7.9 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.1533 | 81.407
390 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मंदिरपारा हिरोली 1 नग | RCC slab culvert construction work Mandirpara Hiroli 1 no. | HIROLI | KUWAKONDA |  |  | 202537600035 | 250118464639 | 2025-03-01 |  |  | 7.89 | [11 empty] | 0 | 7.89 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.5944 | 81.2687
889 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आवागमन हेतु आंगतुक परिसर में जीर्णोद्धार कार्य भाग-03 | Renovation work in the visitor complex for traffic, Part-03 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602939 | 240198951696 | 27/12/2024 |  |  | 7.87 |  | 4.979 | 2025-09-12 | [8 empty] | 4.979 | 2.891 | RES Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3470 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी नाली निर्माण कार्य परपापारा से सड़क किनारे तक जोड़ातराई | RCC drain construction work from Parapapara to roadside Jodatrai | JODATARAI | GEEDAM |  |  | 202137600514 | ­210116041983 | 28/10/2021 |  |  | 7.87 |  | 3.148 | 23/11/2021 | 4.722 | 14/02/2022 | [6 empty] | 7.87 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0338 | 81.3922
4236 | 2022-23 | स्वच्छता | नाली निर्माण कार्य मुख्य मार्ग बालक आश्रम से पीलु घर तक | Drain construction work from main road Bal Ashram to Peelu Ghar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202237600579 | ­220125317961 | ­ 27/05/2022 |  |  | 7.86 |  | 3.14 | 24/06/2022 | 4.71 | 22/02/2023 | [6 empty] | 7.85 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
1129 | 2024-25 | शिक्षा | संचालित बालक/बालिका आस्था विद्या मंदिर जावंगा में भोजन पक्काने वाली वॉयलर कुकर एवं आलू छिलने की मशीन क्रय कार्य | Purchase of boiler cooker and potato peeling machine in the boys/girls' Astha Vidya Mandir, Jawanga. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601936 | ­240176769988 | 15/10/2024 |  |  | 7.841 |  | 4.704 | 2025-02-01 | 3.136 | 21/02/2025 | [6 empty] | 7.84 | 0.001 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1854 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग कार्य भाग-02 पटेलपारा से जंगलपारा तक चिकपाल | Ghat Cutting Work Part-02 from Patelpara to Jangalpara Chikpal | CHIKPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437600708 | 240111784718 | 20/06/2024 |  |  | 7.84 |  | 4.312 | 27/11/2024 | 3.51 | 29/05/2025 | [6 empty] | 7.822 | 0.018 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7526 | 81.7052
3474 | 2021-22 | शिक्षा | बाउण्डरी वॉल निर्माण कार्य नवीन कन्या आश्रम फरसपाल | Boundary wall construction work of Naveen Kanya Ashram Farspal | PHARASPAL | GEEDAM |  | CG1102TGMIA0008 | 202137600508 | 210121949433 | 28/10/2021 |  |  | 7.84 |  | 3.136 | 23/11/2021 | 4.704 | 14/02/2022 | [6 empty] | 7.84 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
2263 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट नाली निर्माण रामापारा चौक से चारागाह तक भाग-एक | Construction of cement concrete drain from Ramapara Chowk to pasture, Part-1 | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202437602583 | 240186257985 | 2024-03-12 |  |  | 7.83 |  | 7.622 | 18/07/2025 | [8 empty] | 7.622 | 0.208 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
2322 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य चोयकापारा पहुंच मार्ग पर 2 मी.। | Culvert construction work on Choykapara approach road 2 m. | KARLI | GEEDAM |  |  | 202437602543 | 240122408752 | 27/11/2024 |  |  | 7.83 |  | 3.132 | 2025-12-02 | 4.29 | 2025-07-03 | [6 empty] | 7.422 | 0.408 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
2396 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट नाली निर्माण रामापारा चौक से चारागाह तक भाग- दो | Construction of cement concrete drain from Ramapara Chowk to pasture, Part- Two | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202437602584 | 240197090565 | 2024-03-12 |  |  | 7.83 |  | 7.626 | 18/07/2025 | [8 empty] | 7.626 | 0.204 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
1900 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | 50 बिस्तर मातृ एवं शिशु अस्पताल गीदम में चतुर्थ श्रेणी के लिये सफाई कर्मचारी सुरक्षा गार्ड एवं सुपरवाईजर (03 माह) नियुक्ति हेतु | For appointment of Safai Karamchari, Security Guard and Supervisor (03 months) for Class IV in 50 Bed Mother and Child Hospital, Geedam | GEEDAM | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL | 3622641110 | 202537600054 | 250174456373 | 2025-06-01 | 3622641110 |  | 7.815 |  | 3.126 | 29/01/2025 | 3.126 | 2025-08-05 | [6 empty] | 6.252 | 1.563 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 50 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9754 | 81.3971
3261 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य जोड़ताराई मुख्यमार्ग से स्कूलपारा मार्ग पर | Culvert construction work on Schoolpara road from Jodarai main road | GHOTPAL-02 | GEEDAM |  |  | 202237600638 | 220163876347 | 2022-09-06 |  |  | 7.81 |  | 3.12 | 2022-09-06 | 4.59 | 30/06/2023 | [6 empty] | 7.71 | 0.1 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
2561 | 2024-25 | शिक्षा | फेब्रिकेटेड आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य मुलेर नहाड़ी। | Fabricated Anganwadi building construction work Muller Nahadi. | NAHADI | KUWAKONDA |  | 22416060219 | 202437601093 | 240183190146 | 25/07/2024 |  |  | 7.8 |  | 3.12 | 16/08/2024 | 3.73 | 2024-11-12 | [6 empty] | 6.85 | 0.95 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 150 | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
2743 | 2024-25 | शिक्षा | फेब्रिकेटेड आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य कामापारा मुलेर। | Fabricated Anganwadi building construction work Kamapara Muller. | NAHADI | KUWAKONDA |  | 22416060220 | 202437601094 | 240100902376 | 25/07/2024 |  |  | 7.8 |  | 3.12 | 16/08/2024 | 4.01 | 2024-11-12 | [6 empty] | 7.13 | 0.67 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
4322 | 2022-23 | स्वच्छता | नाली निर्माण कार्य माध्यमिक शाला कोरीरास से आयतु के खेत तक कवासी बोड्डीपारा कोरीरास | Drain construction work from Secondary School Koriras to Ayatu's field, Kawasi Boddipara Koriras | KORIRAS | KATEKALYAN |  |  | 202237600625 | ­220155833453 | ­ 08/06/2022 |  |  | 7.8 |  | 3.12 | 2022-09-06 | 4.609 | 19/07/2024 | [6 empty] | 7.729 | 0.071 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6575 | 81.4089
4269 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मेनरोड़ से एकता परिसर कुम्हाररास 50 मीटर | CC road construction work from Main Road to Ekta Parisar Kumharras 50 meters | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202437601276 | 240158634233 | 24/08/2024 |  |  | 7.79 |  | 3.087 | 17/03/2025 | 4.362 | 26/09/2025 | [6 empty] | 7.449 | 0.341 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
3566 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुण्डाटिकरा पारा बसंत घर से फूलकुमार घर तक | CC road construction work from Mundatikra Para Basant Ghar to Phoolkumar Ghar | KARLI | GEEDAM |  |  | 202237600065 | ­220121231164 | 22/01/2022 |  |  | 7.77 |  | 3.1 | 21/01/2022 | 4.519 | 26/07/2022 | [6 empty] | 7.619 | 0.151 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
3486 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | बकरी पालन/वितरण कार्य | Goat Rearing/Distribution Work | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600270 | 210164533830 | 27/07/2021 |  |  | 7.755 |  | 3.102 | 27/07/2021 | 4.653 | 2022-02-06 | [6 empty] | 7.755 | 0 | Veterinary services Dantewada | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3489 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | बकरी पालन/वितरण कार्य | Goat Rearing/Distribution Work | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600267 | 210109994393 | 27/07/2021 |  |  | 7.755 |  | 3.102 | 27/07/2021 | 4.653 | 2022-02-06 | [6 empty] | 7.755 | 0 | Veterinary services Dantewada | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2444 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मेन रोड से जोगा घर तक भोगाम भाग-एक | CC road construction work from Main Road to Joga Ghar Bhogam Part-I | BHOGAM | DANTEWADA |  |  | 202337600675 | 230138447639 | 18/04/2023 |  |  | 7.75 |  | 3.1 | 16/08/2024 | 4.613 | 2024-01-08 | [6 empty] | 7.713 | 0.037 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
2955 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | BRANDING WORK OF DANNEX UNIT MANGAL BHAWAN KATEKALYAN | BRANDING WORK OF DANNEX UNIT MANGAL BHAWAN KATEKALYAN | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600403 | ­210120615736 | 23/08/2021 |  |  | 7.75 |  | 3.1 | 23/08/2021 | 4.288 | 16/10/2025 | [6 empty] | 7.388 | 0.362 | RES Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
4494 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा से देवगुड़ी मार्ग पर मोफलनार | RCC slab culvert construction work on Patelpara to Devgudi road at Mofalnar | MOPHALNAR | GEEDAM |  |  | 202337600422 | 230185290443 | 2023-06-03 |  |  | 7.74 |  | 3.09 | 2023-10-04 | 4.24 | 20/06/2024 | [6 empty] | 7.33 | 0.41 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9993 | 81.2902
5172 | 2025-26 | शिक्षा | जिला के चारो विकासखण्ड में पांच दिवस आऊटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत साईंस कैम्प का आयोजन कार्य । | Organizing science camps under the five-day outreach program in all four development blocks of the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600552 | 250134720129 | 2025-07-07 |  |  | 7.74 |  | 3.099 | 29/08/2025 | [8 empty] | 3.099 | 4.641 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
425 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 02 मीटर स्पान मुडापारा पालनार | Culvert construction work 02 meter span Mudapara Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437600626 | 240198358138 | 16/03/2024 |  |  | 7.73 |  | 3.092 | 2024-04-07 | 4.31 | 13/06/2025 | [6 empty] | 7.402 | 0.328 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
1056 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी पुलिया निर्माण कार्य आंगनबाड़ी रोड़ से उमेश्वर पुजारी खेत तक वार्ड क्रमांक-13 | RCC culvert construction work from Anganwadi Road to Umeshwar Pujari Khet, Ward No. 13 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202137600340 | ­210145662941 | 13/08/2021 |  |  | 7.72 |  | 3.088 | 16/08/2021 | 3.08 | 26/10/2022 | [6 empty] | 6.168 | 1.552 | Nagar Panchayat Barsur | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
4308 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य छोटे लखापाल से पलेम पंहुच मार्ग पर (आरडी-3000 मीटर) | RCC slab culvert construction work on approach road from Chhote Lakhapal to Palem (RD-3000 m) | JANGAMPAL | KATEKALYAN |  |  | 202237600357 | ­220153672484 | ­ 11/04/2022 |  |  | 7.72 |  | 3.08 | 2023-11-04 | 3.08 | 20/10/2023 | 1.37 | 27/11/2024 |  |  |  |  | 7.53 | 0.19 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6759 | 81.6849
2002 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | दन्तेवाड़ा जिले में जन समस्या निवारण शिविर एवं अन्य अन्तर्गत कराकर रोजगार/ स्वारोजगार | Employment/self-employment by organizing public problem resolution camps and other activities in Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602503 | 240128221600 | 25/11/2024 |  |  | 7.717 |  | 3.08 | 16/12/2024 | 3.08 | 2025-11-03 | [6 empty] | 6.16 | 1.557 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 50 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
611 | 2021-22 | स्वच्छता | रिटर्निंग वॉल निर्माण कार्य ललित घर के पास वार्ड क्रमांक-04 | Returning wall construction work near Lalit Ghar, Ward No. 04 | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202237600099 | ­220106563823 | ­ 02/02/2022 |  |  | 7.7 |  | 3.08 | 2022-02-02 | 3.08 | 27/06/2025 | [6 empty] | 6.16 | 1.54 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3958 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल बड़ेतुमनार में लैब कक्ष जीर्णोद्धार कार्य भाग-दो | Lab room renovation work part-two in Swami Atmanand Hindi Medium School Badetumnar | BADETUMNAR | GEEDAM |  | 22160800414 | 202337600496 | 230161577672 | 31/03/2023 |  |  | 7.7 |  | 3.08 | 2023-11-04 | 4.549 | 2023-06-10 | [6 empty] | 7.629 | 0.071 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
4129 | 2022-23 | शिक्षा | कॉलेज भवन जीर्णोद्धार कार्य कटेकल्याण भाग-दो | College building renovation work Katekalyan Part-II | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202237600869 | ­220177415576 | 21/09/2022 |  |  | 7.7 |  | 3.08 | 2023-06-04 | 4.06 | 19/05/2023 | [6 empty] | 7.14 | 0.56 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
4615 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 02 मीटर स्पॉन आर सीसी स्लेब आर.डी.500 मी. पेडका बामन पारा | Culvert construction work 02 meter span R CC slab RD 500 meter Pedka Baman Para | GUMIYAPAL | KUWAKONDA |  |  | 202437600368 | 240106867023 | 2024-11-03 |  |  | 7.69 |  | 3.076 | 2024-11-03 | 4.51 | 15/10/2024 | [6 empty] | 7.586 | 0.104 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5634 | 81.2736
1485 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 2.00 मीटर स्पान हारम चौंक मुख्य मार्ग से मिडिल स्कूल वार्ड क्रमांक 09 पहुंचमार्ग पर | RCC slab culvert construction work 2.00 meter span on approach road from Haram Chowk main road to Middle School Ward No. 09 | HARAM | GEEDAM |  |  | 202437602692 | 240147905840 | 2024-11-12 |  |  | 7.68 |  | 3.072 | 2025-12-02 | 4.428 | 18/07/2025 | [6 empty] | 7.5 | 0.18 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
5052 | 2024-25 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | नुआ उज्जर कार्यक्रम का संचालन कार्य | Operational work of Nua Ujjar program | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600145 | 250131733243 | 18/01/2025 |  |  | 7.67 |  | 3.835 | 18/01/2025 | 3.825 | 2025-03-02 | [6 empty] | 7.66 | 0.01 | Tribal Development Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1317 | 2022-23 | स्वच्छता | आर सीसी नाली निर्माण कार्य बुधराम घर से आंगनबाड़ी तक कलार पारा | RCC drain construction work from Budhram house to Anganwadi, Kalar Para | GUDSE | KATEKALYAN |  |  | 202237600901 | 220176973425 | 26/09/2022 |  |  | 7.66 |  | 3.064 | 13/01/2022 | 3.616 | 16/12/2024 | [6 empty] | 6.68 | 0.98 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | work completed but payment not done | [6 empty] | 18.7623 | 81.6586
4928 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 2.00 मी0 मुख्य मार्ग से बण्डीपारा पहुंच मार्ग पर | Culvert construction work on Bandipara approach road from main road to 2.00 m | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202437600262 | 240172299899 | 2024-06-03 |  |  | 7.65 |  | 3.06 | 2023-07-03 | 4.58 | 2024-03-12 | [6 empty] | 7.64 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
4241 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मसेनार खालेपारा कुहचेपाल सरहद 2 मी. स्पान | Culvert construction work Masenar Khalepara Kuhchepal border 2 m span | MASENAR | DANTEWADA |  |  | 202437600638 | 240167180869 | 2024-10-06 |  |  | 7.64 |  | 3.056 | 30/07/2024 | [8 empty] | 3.056 | 4.584 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7896 | 81.363
1905 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य हितेशघर से बारसूर पहंचमार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Hiteshghar to Barsoor approach road | HITAMETA | GEEDAM |  |  | 202237600203 | 220192323716 | 17/03/2022 |  |  | 7.63 |  | 3.05 | 21/03/2022 | 3.05 | 26/07/2022 | [6 empty] | 6.1 | 1.53 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
3763 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य सालनार से तारलापाल सरहद तक | RCC slab culvert construction work from Salnar to Tarlapal border | MUSTALNAR | GEEDAM |  |  | 202237600198 | ­220108275061 | ­ 17/03/2022 |  |  | 7.63 |  | 3.05 | 21/03/2022 | 4.358 | 30/04/2024 | [6 empty] | 7.408 | 0.222 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0947 | 81.2591
172 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं. 05 बुढ़ा सागर तालाब में आर.सी.सी. पचरी घाट निर्माण कार्य 02 नग बारसूर | Ward No. 05: Construction of RCC Pachari Ghat in Budha Sagar pond, 02 nos., Barsoor | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437602821 | 240104183341 | 30/12/2024 |  |  | 7.62 |  | 2.526 | 26/06/2025 | [8 empty] | 2.526 | 5.094 | Nagar Panchayat Barsur | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
608 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | युवा सेन्टर परचेली में रिटर्निगवाल /पेटिंग कार्य | Returningwall/Painting work at Yuva Centre Parcheli | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202437601619 | 240123745207 | 2024-10-09 |  |  | 7.62 |  | 5.857 | 2025-02-06 | 0.9785 | 16/10/2025 | [6 empty] | 6.8355 | 0.7845 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
2696 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 2.00 मी. स्पान आर.सी.सी. स्लेब आर.डी. 1100 मी. कार्य नेहरूपारा मार्ग से लखूपारा मार्ग पर। | Culvert construction work 2.00 m span RCC slab RD 1100 m work from Nehrupara road to Lakhupara road. | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202437600529 | 240196156054 | 15/03/2024 |  |  | 7.62 |  | 3.05 | 19/03/2024 | 4.452 | 13/11/2025 | [6 empty] | 7.502 | 0.118 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1033 | 81.4667
4447 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | अहाता निर्माण कार्य पंचायत भवन नेरली | Compound building work of Panchayat Bhawan Nerli | NERLI | DANTEWADA |  |  | 202437602952 | 240132833956 | 2025-01-01 |  |  | 7.62 | [11 empty] | 0 | 7.62 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7288 | 81.2658
4535 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-कारली में चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य श्री गणेश/पण्डरू (2.00 हेक्टेयर) | Channel link wire fencing work in Gram Panchayat-Karli, Shri Ganesh/Pandru (2.00 hectare) | KARLI | GEEDAM |  |  | 202337600018 | 230197386616 | 2023-03-01 |  |  | 7.62 | [12 empty] | 7.62 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4664 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 2.00 मीटर स्पान बीजापुर मुख्यमार्ग से डोंगरीपारा मार्ग पर भाग- दो आरडी-600, मीटर | RCC slab culvert construction work 2.00 meter span on Bijapur main road to Dongripara road part-two RD-600 meter | MOPHALNAR | GEEDAM |  |  | 202437600093 | 240146754551 | 28/02/2024 |  |  | 7.62 |  | 3.048 | 2024-12-03 | 4.57 | 2024-11-09 | [6 empty] | 7.618 | 0.002 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9993 | 81.2902
3296 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर स्पान आरसीसी स्लेब आर डी 900 मीटर पोदियापारा से जयसिंहपारा पहुंचमार्ग पर तुमरीगुण्ड़ा | Culvert construction work 1.50 meter span RCC slab RD 900 meter on Podiyapara to Jaisinghpara approach road at Tumrigunda | TUMRIGUNDA | GEEDAM |  |  | 202437602590 | 240114235195 | 2024-03-12 |  |  | 7.61 | [11 empty] | 0 | 7.61 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 19.1425 | 81.3029
4353 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य देवा के खेत के पास अग्रवाल पारा | RCC slab culvert construction work near Deva's farm, Agarwal Para | KHUNTEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601130 | 220120375488 | ­ 02/12/2022 |  |  | 7.61 |  | 3.04 | 2022-02-12 | 3.04 | 2023-06-07 | 1.36 | 2023-04-09 |  |  |  |  | 7.44 | 0.17 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 150 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7227 | 81.421
4487 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य स्कुलपारा से छोटे सुरोखी सरहद मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Skulpara to Chhote Surokhi border road | BADESUROKHI | GEEDAM |  |  | 202337600436 | 230169605084 | 2023-07-03 |  |  | 7.61 |  | 7.51 | 20/10/2023 | [8 empty] | 7.51 | 0.1 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9927 | 81.2706
5173 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मेन रोड से दुला घर मुरकी 200 मीटर भाग -एक । | CC road construction work from main road to Dula Ghar Murki 200 meter part-one. | MURKEE |  |  |  | 202537600551 | 250151309205 | 2025-07-07 |  |  | 7.61 | [11 empty] | 0 | 7.61 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 60 |  | aprarambh
1026 | 2024-25 | स्वच्छता | वार्ड क्र.-15 में अनिल बंजारा के घर के पीछे से बड़े नाला तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य | Construction of RCC drain from behind Anil Banjara's house to the main drain in Ward No. 15 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601585 | 240130332737 | 2024-04-09 |  |  | 7.6 | [11 empty] | 0 | 7.6 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
3168 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक शेड निर्माण कार्य पेरमापारा कवलनार | Community shed construction work Permapara Kavalanar | KAWALNAR | DANTEWADA |  |  | 202437602830 | 240125103515 | 25/12/2024 |  |  | 7.6 |  | 3.77 | 2025-06-06 | 3.793 | 2025-12-08 | [6 empty] | 7.563 | 0.037 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8936 | 81.275
3444 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 2.00 मीटर प्रा. शा. से जिलापारा मार्ग पर आरडी- 800 मीटर | Construction of RCC slab culvert 2.00 meter from Primary School to Jilapara Road RD- 800 meter | GHOTPAL | GEEDAM |  |  | 202437600067 | 240113941536 | 26/02/2024 |  |  | 7.6 |  | 3.04 | 2024-11-03 | 4.412 | 14/10/2024 | [6 empty] | 7.452 | 0.148 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
3074 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | निकाय क्षेत्रान्तर्गत बस स्टेण्ड में डामरीकरण कार्य। | Asphalting work in the bus stand under the municipal area. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601117 | 240195561713 | 25/07/2024 |  |  | 7.59 |  | 7.59 | 2025-06-06 | [8 empty] | 7.59 | 0 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 150 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3574 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य हिमान्सू तालाब से कड़तीपारा | CC road construction work from Himansu pond to Kadtipara | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202337601169 | 230138395336 | 22/06/2023 |  |  | 7.57 |  | 3.02 | 19/10/2023 | 3.988 | 2024-05-06 | [6 empty] | 7.008 | 0.562 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
3591 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य प्लाटपारा से मातामंदिर तक | CC road construction work from Platpara to Mata Mandir | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202337601182 | 230176644399 | 22/06/2023 |  |  | 7.57 |  | 3.02 | 19/10/2023 | 3.946 | 2024-05-06 | [6 empty] | 6.966 | 0.604 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
1731 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत बेंगलूर में ग्रिड कनेक्टेड ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य मांझीपारा | Installation of grid connected on-grid solar power plant in Gram Panchayat Bangalore on Dantewada to Katekalyan road, Manjhipara | GATAM | KATEKALYAN |  |  | 202437602000 | 240129964541 | 21/10/2024 |  |  | 7.568 |  | 7.568 | 27/11/2024 | [8 empty] | 7.568 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8224 | 81.5766
1733 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत बालूद (बिन्दु-02) में ग्रिड कनेक्टेड ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य कुआपारा | Installation work of grid connected on-grid solar power plant in Gram Panchayat Balud (Point-02) on Dantewada to Katekalyan road, Kuapara | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437601985 | 240189168032 | 21/10/2024 |  |  | 7.568 |  | 7.568 | 27/11/2024 | [8 empty] | 7.568 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
2012 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पनारापारा से कुन्देली | RCC slab culvert construction work from Panarapara to Kundeli | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202237601438 | 220150393886 | 26/12/2022 |  |  | 7.55 |  | 3.02 | 26/12/2022 | 4.52 | 2023-10-04 | [6 empty] | 7.54 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
2179 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | उचित मूल्य की दुकान मुलेर में शेड निर्माण कार्य। | Shed construction work at Fair Price Shop Muller. | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601092 | 240162206234 | 25/07/2024 |  |  | 7.55 |  | 3.02 | 16/08/2024 | 3.02 | 15/04/2025 | 1.275 | 2025-02-09 |  |  |  |  | 7.315 | 0.235 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 150 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
3973 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर ग्राम बालूद विकासखण्ड दन्तेवाड़ा में डबरी निर्माण कार्य | Dabri construction work in FRA cluster village Balud development block Dantewada | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437602406 | 240146849244 | 14/11/2024 |  |  | 7.54 |  | 5.052 | 19/05/2025 | [8 empty] | 5.052 | 2.488 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
2608 | 2022-23 | शिक्षा | पुलिया निर्माण कार्य डुमाम मे उंचित मूल्य दुकान के पास 1.50 मीटर | Culvert construction work 1.50 meter near high price shop in Dumam | DUMAM | DANTEWADA |  |  | 202237600884 | 220127604819 | 26/09/2022 |  |  | 7.52 |  | 3 | 28/11/2022 | 4.45 | 26/12/2022 | [6 empty] | 7.45 | 0.07 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9051 | 81.5027
4939 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | मुख्य सड़क से गायतापारा मार्ग में पुलिया निर्माण कार्य | Culvert construction work from the main road to Gayatapara road | GUMALNAR | GEEDAM |  |  | 202437600244 | 240116536952 | 2024-04-03 |  |  | 7.52 |  | 3.0001 | 2024-07-03 | 4.41 | 2024-06-11 | [6 empty] | 7.4101 | 0.10992 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
2067 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत मेटापाल में विद्युत विस्तार एवं कनेक्शन की स्थापना कार्य मांझीपारा | Work of electricity extension and connection installation in Gram Panchayat Metapal on Dantewada to Katekalyan road, Manjhipara | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202437602091 | 240102223448 | 2024-06-11 |  |  | 7.509 |  | 7.507 | 24/03/2025 | [8 empty] | 7.507 | 0.002 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
2068 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत गाटम में विद्युत विस्तार एवं कनेक्शन की स्थापना कार्य सूरनार चौक | Electricity extension and connection installation work in Gram Panchayat Gatam on Dantewada to Katekalyan road, Surnar Chowk | GATAM | KATEKALYAN |  |  | 202437602094 | 240140217873 | 2024-06-11 |  |  | 7.509 |  | 7.509 | 2025-08-01 | [8 empty] | 7.509 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8224 | 81.5766
2018 | 2024-25 | शिक्षा | कन्या पोटाकेबिन बचेली में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Kanya Potakebin Bacheli | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | CG1101TGPRA0001 | 202437600731 | 240185586945 | 25/06/2024 | 22162204916 |  | 7.504 |  | 7.501 | 30/04/2025 | [8 empty] | 7.501 | 0.003 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
171 | 2024-25 | स्वच्छता | वार्ड क्रंमाक 06 आडिटोरियम के पीछे (05) नग दन्तेवाड़ा मोबाईल शौचालय | Ward No. 06 Behind Auditorium (05) Nos. Dantewada Mobile Toilet | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602705 | 240140478236 | 16/12/2024 |  |  | 7.5 |  | 2.996 | 2025-09-12 | [8 empty] | 2.996 | 4.504 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2753 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य एस.एल.आर.एम. सेन्टर से साधूराम घर तक वार्ड क्रमांक-11 में | CC road construction work from SLRM Center to Sadhuram Ghar in Ward No. 11 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202137600338 | 210159626137 | 13/08/2021 |  |  | 7.5 |  | 3 | 16/08/2021 | 3 | 26/10/2022 | 1.5 | 30/05/2024 |  |  |  |  | 7.5 | 0 | Nagar Panchayat Barsur | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3600 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य दाबपाल पटेलपारा से रेलवे स्टेशन मार्ग पर 1.50 मीटर स्पान | Culvert construction work on Dabpal Patelpara to Railway Station road, 1.50 meter span | DUMAM | DANTEWADA |  |  | 202337601259 | 230187840994 | 13/07/2023 |  |  | 7.5 |  | 3 | 19/09/2023 | 3.88 | 30/04/2024 | [6 empty] | 6.88 | 0.62 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9051 | 81.5027
4694 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 2.00 मीटर जीतू घर से कानूपारा पहुंचमार्ग पर आरडी-500, मीटर | Construction of RCC slab culvert 2.00 meter on Jeetu Ghar to Kanupara approach road RD-500, meter | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202437600087 | 240159408815 | 26/02/2024 |  |  | 7.5 |  | 3 | 2024-11-03 | 4.29 | 19/12/2024 | [6 empty] | 7.29 | 0.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
1040 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य गुमरपोट मुख्यमार्ग से उदयचंद घर तक क्रमांक-09 में | CC road construction work from Gumarpot main road to Udaychand house in serial no. 09 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202137600313 | 210165842484 | 13/08/2021 |  |  | 7.49 |  | 2.996 | 16/08/2021 | 3.16 | 26/10/2022 | 0.706 | 30/05/2024 |  |  |  |  | 6.862 | 0.628 | Nagar Panchayat Barsur | 120 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
4235 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मुक्तिधाम निर्माण कार्य छिन्दनार | Muktidham construction work Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202237600580 | ­220199743690 | ­ 27/05/2022 |  |  | 7.49 |  | 2.99 | 24/06/2022 | 2.99 | 2022-02-12 | 1.51 | 22/03/2023 |  |  |  |  | 7.49 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
4692 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | भोगामीपारा मार्ग से उईकापारा मार्ग पर 02 मीटर स्पान पुलिया निर्माण कार्य सालनार | Construction of 02 meter span culvert on Bhogamipara road to Uikapara road, Salnar | SAMLOOR | GEEDAM |  |  | 202437600090 | 240175016187 | 26/02/2024 |  |  | 7.49 |  | 2.996 | 16/08/2024 | 4.348 | 2024-01-08 | [6 empty] | 7.344 | 0.146 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9828 | 81.293
190 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम धुरली (कन्या आश्रम ) सोलर स्ट्रीट लाईट क्षमता 4 कि वॉ | Village Dhurli (Kanya Ashram) Solar Street Light Capacity 4 Kw | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202437601459 | 240142918472 | 2024-04-08 |  |  | 7.477 |  | 7.477 | 15/10/2024 | [8 empty] | 7.477 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7853 | 81.2841
1137 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | कृषक समग्र विकास योजनान्तर्गत दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन रबी वर्ष 2024-25 हेतु | Pulse seed production incentive under Krishak Samagra Vikas Yojana for Rabi year 2024-25 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602539 | 240141723221 | 27/11/2024 |  |  | 7.471 |  | 2.988 | 17/01/2025 | 4.483 | 15/04/2025 | [6 empty] | 7.471 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1170 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | 2 मी. स्पान पुलिया निर्माण कार्य मेटाकोण्टा चमरूपारा से बण्डरापारा घोटपाल 2 | 2 m span culvert construction work from Metakonta Chamroopara to Bandarapara Ghotpal 2 | GHOTPAL-02 | GEEDAM |  |  | 202437602885 | 240167654671 | 31/12/2024 |  |  | 7.47 | [11 empty] | 0 | 7.47 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 19.0133 | 81.3967
4739 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में नक्षत्र वन रोपण एवं निर्माण कार्य भाग-02 | Plantation and construction of Nakshatra forest in Herbal Garden Orange area Amvarabhata Dantewada, Part-02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601145 | 230113040357 | 22/06/2023 |  |  | 7.47 |  | 2.98 | 22/06/2023 | 4.49 | 15/05/2024 | [6 empty] | 7.47 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1882 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | जिला दन्तेवाड़ा में ग्रामीण महिला एवं युवाओं के लिये आर्थिक अवसरों को युवा हब संचालन कार्य हेतु | For operating Yuva Hub to provide economic opportunities to rural women and youth in Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602537 | 240112270706 | 27/11/2024 |  |  | 7.465 |  | 2.986 | 2025-03-01 | [8 empty] | 2.986 | 4.479 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2636 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से भीमराज पारा मार्ग पर 2 मी. क्रमांक 01 | Culvert construction work 2 m from the main road on Bhimraj Para road. Serial No. 01 | PHULNAR | DANTEWADA |  |  | 202437600512 | 240127212440 | 15/03/2024 |  |  | 7.45 |  | 2.98 | 22/03/2024 | 4.322 | 2025-02-06 | [6 empty] | 7.302 | 0.148 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8588 | 81.4461
1224 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | पौध रोपण कार्य रकबा 2.00 हेक्ट. (नीबू 277 अमरूद 277 पौधा कुल 554 पौधा) | Plantation work area 2.00 hectare (Lemon 277 Guava 277 plants, total 554 plants) | MUCHNAR | GEEDAM |  |  | 202237601009 | ­220101846635 | 21/10/2022 |  |  | 15.14 |  | 6.05 | 23/12/2022 | 6.05 | 25/10/2023 | [6 empty] | 12.1 | 3.04 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
3784 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से भीमराज पारा मार्ग पर 2 मी. क्रमांक 02 | Culvert construction work 2 m from the main road on Bhimraj Para road. Serial No. 02 | PHULNAR | DANTEWADA |  |  | 202437600509 | 240153897572 | 15/03/2024 |  |  | 7.45 |  | 2.98 | 22/03/2024 | 2.98 | 17/01/2025 | 1.204 | 17/06/2025 |  |  |  |  | 7.164 | 0.286 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8588 | 81.4461
1954 | 2024-25 | शिक्षा | कुआकोण्ड़ा में संचालित 06 माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में मेकर्स लैब का स्थापना कार्य | Establishment of Makers Lab in 06 secondary level schools operating in Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437602909 | 240160155420 | 25/12/2024 |  |  | 7.44 |  | 6 | 2025-09-12 | [8 empty] | 6 | 1.44 | BEO/BRC KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
868 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र कोड़ेनार का नवीनीकरण एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य। | Renovation and boundary wall construction work of Sub Health Center Kodenar. | KODENAR | KUWAKONDA |  | 8734446126 | 202437600232 | 240141866499 | 2024-04-03 | 8734446126 |  | 7.43 |  | 2.97 | 2024-07-03 | [8 empty] | 2.97 | 4.46 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6557 | 81.2584
2250 | 2022-23 | स्वच्छता | नाली निर्माण कार्य महादेव घर से खेत तक बड़ेगोडरे 150 मीटर | Drain construction work from Mahadev house to farm Badegodre 150 meters | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237601443 | 220110128928 | 26/12/2022 |  |  | 7.43 |  | 2.97 | 26/12/2023 | 4.44 | 2023-08-09 | [6 empty] | 7.41 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
2060 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | विद्युत विस्तार एवं कनेक्शन का कार्य कटेकल्याण बस स्टॉप | Electricity extension and connection work at Katekalyan Bus Stop | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437601797 | ­240136395876 | ­ 24/09/2024 |  |  | 7.422 |  | 7.422 | 26/11/2024 | [8 empty] | 7.422 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
3931 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-बड़ेपनेड़ा में चैनलिंक तार फेंसिंग एवं बोर खनन कार्य (धुरवा/पिता पाण्डू) | Channel link wire fencing and bore mining work in Gram Panchayat-Badepanera (Dhurva/Pita Pandu) | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202237601367 | 220131662238 | 21/12/2022 |  |  | 7.42 |  | 2.96 | 2023-11-04 | 4.32 | 20/12/2024 | [6 empty] | 7.28 | 0.14 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
4058 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से दुलापारा पंहुच मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on the approach road from the main road to Dulapara | HIRANAR | GEEDAM |  |  | 202237600503 | ­220114309932 | 24/05/2022 |  |  | 7.42 |  | 2.96 | 24/06/2022 | 4.45 | 27/12/2022 | [6 empty] | 7.41 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0114 | 81.3599
1048 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य साहापारा मार्ग पर 1.50 मीटर स्पान | RCC culvert construction work on Sahapara road 1.50 meter span | MANGNAR | DANTEWADA |  |  | 202237600384 | 220107423407 | ­ 26/04/2022 |  |  | 7.41 |  | 2.96 | 27/04/2022 | 4.45 | 26/07/2022 | [6 empty] | 7.41 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.189 | 81.3528
4225 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कुंजाम पारा मार्ग पर 1.5 मीटर स्पॉन आर.डी. 500 मीटर कुपेर | Culvert construction on Kunjam Para road 1.5 meter span R.D. 500 meter Cooper | KUPER | DANTEWADA |  |  | 202437601334 | 240136035914 | 19/08/2024 |  |  | 7.41 |  | 2.964 | 20/11/2024 | 3.116 | 17/10/2025 | [6 empty] | 6.08 | 1.33 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8739 | 81.312
1311 | 2024-25 | शिक्षा | जिला दन्तेवाड़ा के हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलां में अध्ययनरत कक्षा 10वीं से 12वीं छात्र/छात्राओं का शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्री-बोर्ड परीक्षा के आयोजन कार्य। | Conducting pre-board examinations for students of classes 10th to 12th studying in high schools/higher secondary schools of Dantewada district in the academic session 2023-24. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600767 | 240173432795 | 27/06/2024 |  |  | 7.402 |  | 2.96 | 27/06/2024 | 4.442 | 2025-04-03 | [6 empty] | 7.402 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 150 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4218 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य चमरूपारा राना खेत के पास 2 मी. स्पॉन | Culvert construction work near Chamroopara Rana farm, 2 m span | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202437600802 | 240108663188 | 2024-02-07 |  |  | 7.4 |  | 2.96 | 30/07/2024 | 4.119 | 29/07/2025 | [6 empty] | 7.079 | 0.321 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
4219 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य नेपाल घर तक पडियार पदेर 200 मीटर | CC road construction work Nepal Ghar to Padiyar Pader 200 meter | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202337600291 | 230130027803 | 21/02/2023 |  |  | 7.4 |  | 2.96 | 2023-06-04 | [8 empty] | 2.96 | 4.44 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
662 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | 50 बिस्तर मातृ एवं शिशु अस्पताल गीदम में आक्सीजन प्लांट 1000 एलपीएम में मरम्मत कार्य | Repair work of 1000 LPM oxygen plant at 50 bedded Mother and Child Hospital, Geedam | GEEDAM | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL | 3622641110 | 202537600135 | 250157557469 | 16/01/2025 | 3622641110 |  | 7.395 |  | 2.958 | 29/01/2025 | 4.437 | 29/07/2025 | [6 empty] | 7.395 | 0 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9754 | 81.3971
2051 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | 100 सीटर बालक छात्रावास पोटाकेबिन हितामेटा में विद्युतीकरण उपलब्ध एवं विद्युतीकरण की स्थापना कार्य | Electrification available and installation work of electrification in 100 seater boys hostel Potakebin Hitameta | HITAMETA | GEEDAM |  | 22160804609 | 202437602217 | 240100745947 | 18/11/2024 | 22160804609 |  | 7.391 |  | 2.956 | 17/01/2025 | [8 empty] | 2.956 | 4.435 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
822 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 2 मी स्पान मुख्य सड़क बिंजाम से रामलाल घर मार्ग पर आरडी-1000 मीटर भाग-2 | RCC slab culvert construction work 2m span on main road Binjam to Ramlal Ghar Marg RD-1000 meter part-2 | BINJAM | GEEDAM |  |  | 202437600506 | 240195488400 | 15/03/2024 |  |  | 7.39 |  | 2.956 | 22/03/2024 | [8 empty] | 2.956 | 4.434 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9446 | 81.2995
1646 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य पोड़ियाम पारा से माड़कापारा तक | Culvert construction work from Podiyam Para to Madakapara | MATENAR | DANTEWADA |  |  | 202237600879 | ­220177830775 | 26/09/2022 |  |  | 7.39 |  | 2.95 | 28/11/2022 | 4.43 | 2023-08-06 | [6 empty] | 7.38 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8679 | 81.43
2064 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत पोन्दुम (बिन्दु-02) में विद्युत विस्तार एवं कनेक्शन की स्थापना कार्य पोन्दुम बाजारपारा के पास | Electricity extension and connection installation work in Gram Panchayat Pondum (Point-02) on Dantewada to Katekalyan road near Pondum Bazarpara | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202437602086 | 240181063175 | 2024-06-11 |  |  | 7.382 |  | 7.382 | 2025-08-01 | [8 empty] | 7.382 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
2090 | 2022-23 | स्वच्छता | नाली स्लेब निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-18 | Drain slab construction work Ward No. 18 | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202237600515 | 220186489806 | 24/05/2022 |  |  | 7.38 |  | 2.95 | 2025-09-06 | [8 empty] | 2.95 | 4.43 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3500 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से कलार पारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Kalar Para road from main road | GHOTPAL | GEEDAM |  |  | 202237600075 | 220157789322 | 27/01/2022 |  |  | 7.38 |  | 2.95 | 27/01/2022 | 4.287 | 2022-09-05 | [6 empty] | 7.237 | 0.143 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
4060 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य देवगुड़ी पंहुच मार्ग पर हीरानार | RCC slab culvert construction work on Devgudi approach road at Hiranar | HIRANAR | GEEDAM |  |  | 202237600500 | ­220132153909 | 24/05/2022 |  |  | 7.38 |  | 4 | 24/06/2022 | 3.37 | 27/12/2022 | [6 empty] | 7.37 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0114 | 81.3599
2048 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | 100 सीटर बालक छात्रावास पोटाकेबिन मेण्डोली में विद्युतीकरण उपलब्ध एवं विद्युतीकरण की स्थापना कार्य | Electrification available and installation work of electrification in 100 seater boys hostel Pota Cabin Mendoli. | JARAM | DANTEWADA |  | 22162207703 | 202437602216 | 240112014977 | 18/11/2024 | 22162207703 |  | 7.377 |  | 2.95 | 17/01/2025 | [8 empty] | 2.95 | 4.427 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8755 | 81.4048
2201 | 2023-24 | शिक्षा | बालक आश्रम छात्रावास आस्था 1 जावंगा शौचालय एवं दरवाजा खिड़की मरम्मत कार्य जावंगा | Bal Ashram Hostel Aastha 1 Jawanga Toilet and door window repair work Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337601582 | 230131443694 | 2023-05-10 |  |  | 7.37 |  | 2.94 | 29/01/2024 | [8 empty] | 2.94 | 4.43 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
5065 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | निकाय क्षेत्र के बस स्टेण्ड के बिल्डिंग विध्वंस की कार्यात्तर कार्य | Post-work work of demolition of building of bus stand of municipal area | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601116 | 240184712263 | 25/07/2024 |  |  | 7.37 |  | 7.203 | 29/10/2024 | [8 empty] | 7.203 | 0.167 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 150 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4860 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य कोटवार पारा से गायतापारा पहुंच मार्ग पर भाग -3 | Culvert construction work on Kotwar Para to Gayatapara access road, Part-3 | PHARASPAL | GEEDAM |  |  | 202437600527 | 240141192776 | 14/03/2024 |  |  | 7.36 |  | 2.94 | 19/03/2024 | 4.42 | 14/08/2024 | [6 empty] | 7.36 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 180 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
3244 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य कुर्सीपारा से पटेलपारा मार्ग पर 1.5 मीटर स्पॉन आर.डी. 500 मीटर मंगनार | Culvert construction work on Kursipara to Patelpara road 1.5 meter span R.D. 500 meter Manganar | MANGNAR | DANTEWADA |  |  | 202437601332 | 240155441670 | 19/08/2024 |  |  | 7.35 |  | 2.94 | 20/11/2024 | 4.065 | 2025-04-03 | [6 empty] | 7.005 | 0.345 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.189 | 81.3528
4026 | 2022-23 | शिक्षा | जिले शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों मे अध्ययरनत् विद्यार्थियों को कक्षा 11 वीं एवं कक्षा 12 वी की पाठ्य पुस्तकों प्रदाय कार्य | Supply of class 11th and class 12th textbooks to the students studying in the district government higher secondary schools | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600910 | 220184072504 | 26/09/2022 |  |  | 7.35 |  | 2.94 | 25/11/2022 | 4.41 | 13/04/2023 | [6 empty] | 7.35 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
63 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य बुधपदर मार्ग से सरपंचपारा मार्ग पर (2 मीटर स्पॉन) | RCC slab culvert construction work from Budhpadar Road to Sarpanchpara Road (2 meter span) | BADEKARLI | GEEDAM |  |  | 202337601609 | 230189927829 | 2023-05-10 |  |  | 7.34 |  | 2.936 | 2024-01-03 | 4.205 | 2025-02-07 | [6 empty] | 7.141 | 0.199 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.975 | 81.389
978 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला-पदमेटा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य | Construction of additional room in Primary School-Padmeta | CHERPAL | GEEDAM |  |  | 202337600153 | 230166786053 | 2023-09-02 |  |  | 7.34 |  | 2.93 | 2023-09-02 | 0.934 | 18/11/2025 | [6 empty] | 3.864 | 3.476 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.133 | 81.2872
2428 | 2022-23 | शिक्षा | माध्यमिक शाला कोरोपाल परचेली में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य | Construction of additional room in secondary school Koropal Parcheli | PARCHELI | KATEKALYAN |  | 22161501807 | 202237600756 | ­220191580132 | 25/08/2022 |  |  | 7.34 | [11 empty] | 0 | 7.34 | RES Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7937 | 81.6649
2431 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला-हिरानार सरपंचपारा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य | Construction of additional room in Primary School-Hiranar Sarpanchpara | HIRANAR | GEEDAM |  | 22160804402 | 202237600752 | 220164154840 | 25/08/2022 |  |  | 7.34 |  | 2.93 | 17/04/2023 | 2.34 | 14/09/2023 | 1.217 | 30/10/2024 |  |  |  |  | 6.487 | 0.853 | RES Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 19.0114 | 81.3599
2437 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शााला एर्रापारा पालनार में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य | Construction of additional room in Primary School Errapara Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22161902104 | 202237600757 | ­220198938104 | 25/08/2022 |  |  | 7.34 |  | 2.93 | 2023-08-09 | 3.81 | 29/09/2023 | [6 empty] | 6.74 | 0.6 | RES Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
2439 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला बड़ेहड़मामुण्डा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य | Construction of additional room in Primary School Badehardamunda | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237600758 | 220103169510 | 25/08/2022 |  |  | 7.34 |  | 2.93 | 2023-08-09 | 3.78 | 29/09/2023 | [6 empty] | 6.71 | 0.63 | RES Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
2686 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला कनियापारा कौरगांव में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य | Construction of additional room in Primary School Kaniapara Kaurgaon | KAURGAON | GEEDAM |  | 22160803201 | 202337600152 | 230167330036 | 2023-09-02 |  |  | 7.34 |  | 2.93 | 2023-09-02 | [8 empty] | 2.93 | 4.41 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.133 | 81.2404
2698 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला -कोरकोटी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य | Construction of additional room in Primary School-Korkoti | KORKOTI | GEEDAM |  | 22160805001 | 202337600151 | 230136589596 | 2023-09-02 |  |  | 7.34 |  | 2.93 | 2023-09-02 | [8 empty] | 2.93 | 4.41 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.1033 | 81.4667
2702 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला उदीरनाला कोरकोटी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य | Construction of additional room in Primary School Udirnala Korkoti | KORKOTI | GEEDAM |  | 22160805002 | 202337600150 | 230110845121 | 2023-09-02 |  |  | 7.34 |  | 2.93 | 2023-09-03 | 2.93 | 2024-03-01 | [6 empty] | 5.86 | 1.48 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.1033 | 81.4667
3297 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला माडरीपारा तुमरीगुंडा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य | Construction of additional room in Primary School Madripara Tumrigunda | TUMRIGUNDA | GEEDAM |  | 22160803305 | 202337600154 | 230153341260 | 2023-09-02 |  |  | 7.34 |  | 2.93 | 2023-09-03 | 2.93 | 16/08/2024 | [6 empty] | 5.86 | 1.48 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.1425 | 81.3029
3298 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला डोंगरीपारा तुमरीगुंडा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य | Construction of additional room in Primary School Dongripara Tumrigunda | TUMRIGUNDA | GEEDAM |  | 22160803302 | 202337600155 | 230140862581 | 2023-09-02 |  |  | 7.34 |  | 2.93 | 2023-09-03 | 2.93 | 16/08/2024 | [6 empty] | 5.86 | 1.48 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.1425 | 81.3029
4071 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से मिठूपारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Mithupara road from main road | GHOTPAL | GEEDAM |  |  | 202237600520 | ­220104474223 | 24/05/2022 |  |  | 7.34 |  | 2.93 | 24/06/2022 | 4.4 | 23/11/2022 | [6 empty] | 7.33 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
4074 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य बारसूर मुख्यमार्ग से नाकापारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Nakapara road from Barsoor main road | GHOTPAL | GEEDAM |  |  | 202237600519 | ­220161469761 | 24/05/2022 |  |  | 7.34 |  | 2.93 | 24/06/2022 | 4.4 | 23/11/2022 | [6 empty] | 7.33 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
4167 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला कोलापारा टिकनपाल में अतिक्ति कक्ष निर्माण कार्य | Construction of additional room in Primary School Kolapara Tikanpal | TIKANPAL | KUWAKONDA |  | 22161905201 | 202337600156 | 230141902761 | 2023-09-02 |  |  | 7.34 |  | 2.93 | 2023-09-03 | 4.2 | 19/10/2023 | [6 empty] | 7.13 | 0.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
4938 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर स्पान आर.सी.सी. स्लेब आर.डी. 700 मी. बड़े पारा से कारटम पारा पहुंच मार्ग में पुलिया निर्माण कार्य। | Culvert construction work 1.50 meter span RCC slab RD 700 m Culvert construction work on approach road from Bade Para to Kartam Para. | GUMALNAR | GEEDAM |  |  | 202437600245 | 240193743051 | 2024-04-03 |  |  | 7.34 |  | 2.936 | 2024-07-03 | 4.31 | 2024-06-11 | [6 empty] | 7.246 | 0.094 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
2028 | 2024-25 | शिक्षा | बालक पोटाकेबिन बांगापाल में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Balak Potakebin Bangapal | BANGAPAL | GEEDAM |  | 22160800706 | 202437600727 | 240111275380 | 25/06/2024 | 22160800706 |  | 7.33 |  | 2.932 | 15/04/2025 | 4.2973 | 2025-06-06 | [6 empty] | 7.2293 | 0.1007 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9893 | 81.2188
2264 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 2 मी. स्पॉन आर.सी.सी. स्लेब आर.डी. 500 मी. तोड़वापारा मार्ग पर | Culvert construction work 2m span RCC slab RD 500m on Todwapara road | BADELAKHAPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437601443 | 240190868548 | 23/08/2024 |  |  | 7.33 | [11 empty] | 0 | 7.33 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.8155 | 81.5656
3517 | 2021-22 | शिक्षा | ग्राम-पंचायत भूसारास में शिक्षकों हेतु ट्रांजिस्ट हॉस्टल का निर्माण कार्य भाग-दो | Construction work of transit hostel for teachers in Gram Panchayat Bhusaras, Part-2 | BHUSARAS | KATEKALYAN |  |  | 202137600618 | 210119104219 | 25/12/2021 |  |  | 7.33 |  | 2.93 | 25/12/2021 | 4.354 | 27/05/2022 | [6 empty] | 7.284 | 0.046 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
4956 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 2 मी. स्पान गुड्डीपारा से कारली सरहद सड़क पर आरडी- 900 मीटर | Construction of RCC slab culvert 2m span on Guddipara to Karli border road RD- 900m | HARAM | GEEDAM |  |  | 202437600167 | 240190830474 | 2024-01-03 |  |  | 7.33 |  | 2.932 | 2024-12-03 | 4.395 | 2024-11-09 | [6 empty] | 7.327 | 0.003 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
2061 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | विद्युत विस्तार एवं कनेक्शन का कार्य कटेकल्याण ब्लॉक कॉलोनी | Electricity extension and connection work in Katekalyan Block Colony | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437601796 | ­240116957545 | 24/09/2024 |  |  | 7.322 |  | 7.322 | 26/11/2024 | [8 empty] | 7.322 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
1919 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 2.00 मी. स्पान झिटकीपारा से मिठआमा मार्ग पर आरडी-250 मीटर | Construction of RCC slab culvert work of 2.00 m span on Jhitkipara to Mithaama road at RD-250 m | HITAMETA | GEEDAM |  |  | 202437600393 | 240144594401 | 13/03/2024 |  |  | 7.32 |  | 2.928 | 21/03/2024 | [8 empty] | 2.928 | 4.392 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
5255 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं. 12 मे चिल्ड्रन पार्क हेतु आहता निर्माण कार्य । | Construction of enclosure for children park in ward no. 12. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202537600662 | 250105698468 | 31/07/2025 |  |  | 7.32 | [11 empty] | 0 | 7.32 | Nagar Panchayat Geedam | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
3260 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | टेमरू पारा से बड़े पारा पहुंच मार्ग पर 1.50 मीटर स्पान.आर.सी.सी. स्लेब आर.डी. 600 मीटर पुलिया निर्माण कार्य | Construction of 1.50 meter span RCC slab RD 600 meter culvert on Temru Para to Badi Para access road | GUMALNAR | GEEDAM |  |  | 202437602174 | 240150213184 | 19/11/2024 |  |  | 7.31 |  | 2.924 | 13/02/2025 | 4.369 | 28/05/2025 | [6 empty] | 7.293 | 0.017 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
698 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पेरमापारा से मंगलू घर तक | CC road construction work from Permapara to Mangalu Ghar | MATENAR | DANTEWADA |  |  | 202237600297 | 220199517147 | 30/03/2022 |  |  | 7.29 |  | 2.91 | 30/03/2022 | 4.38 | 25/08/2022 | [6 empty] | 7.29 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8679 | 81.43
4217 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य बड़े कमेली भांसी बाजारपार मार्ग पर 2 मीटर | Culvert construction work on Bade Kameli Bhaansi Bazaarpar road, 2 meters | BHANSI | DANTEWADA |  |  | 202437600265 | 240108663188 | 2024-06-03 |  |  | 7.28 |  | 2.912 | 2024-07-03 | 3.032 | 26/11/2025 | [6 empty] | 5.944 | 1.336 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
4099 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य लिंगापारा से जोगोपारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Lingapara to Jogopara road | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202237600946 | ­220138951857 | 2022-06-10 |  |  | 7.27 |  | 2.9 | 15/11/2022 | 4.34 | 30/06/2023 | [6 empty] | 7.24 | 0.03 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
4866 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 2 मी. स्पान नागुल चालकीपारा मार्ग पर आरडी- 1200 मीटर | Construction of RCC slab culvert work of 2m span on Nagul Chalkipara road RD- 1200m | NAGUL | GEEDAM |  |  | 202437600395 | 240143349977 | 14/03/2024 |  |  | 7.27 |  | 2.908 | 21/03/2024 | 4.281 | 2024-04-10 | [6 empty] | 7.189 | 0.081 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0041 | 81.4266
4931 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मी. स्पान आर.सी.सी. स्लेब आर.डी. 1000 मी. राउत पारा से चालकीपारा पहूंच मार्ग पर | Culvert construction work 1.50 m span RCC slab RD 1000 m on Raut Para to Chalkipara approach road | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202437600259 | 240170723829 | 2024-06-03 |  |  | 7.27 |  | 2.908 | 2024-04-03 | 4.212 | 17/12/2024 | [6 empty] | 7.12 | 0.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4050 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | शेड निर्माण कार्य पुजारीपारा समलूर | Shed construction work Pujaripara Samlur | SAMLOOR | GEEDAM |  |  | 202237600670 | 220152915830 | 24/06/2022 |  |  | 7.26 |  | 2.9 | 24/06/2022 | 2.9 | 2022-02-12 | 1.46 | 2023-11-11 |  |  |  |  | 7.26 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9828 | 81.293
920 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | हल्बारास में सिकलिंग भवन और बाउण्ड्रीवॉल का नवीनीकरण कार्य | Renovation work of Sickling building and boundary wall at Halbaras | HALBARAS | KUWAKONDA |  |  | 202537600139 | 250123331312 | 17/01/2025 |  |  | 7.25 |  | 3.477 | 2025-09-04 | 3.773 | 2025-08-08 | [6 empty] | 7.25 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7158 | 81.4464
4443 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा मार्ग से सुकड़ापारा मार्ग पर 2 मी. स्पान आरडी मेटापाल -1 भाग -01 | Culvert construction work on Patelpara road to Sukadapara road 2m span RD Metapal-1 Part-01 | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202437602621 | 240171484258 | 2024-05-12 |  |  | 7.25 |  | 5.486 | 2025-03-11 | [8 empty] | 5.486 | 1.764 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
4444 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मेटापाल मुख्य मार्ग से नेलभटटी मार्ग पर 2 मी. स्पान आरडी 1500 मी. मेटापाल -2 | Culvert construction work on Nelbhatti road from Metapal main road, 2m span RD 1500m, Metapal-2 | METAPAL -02 | DANTEWADA |  |  | 202437602620 | 240137186534 | 2024-05-12 |  |  | 7.25 |  | 5.696 | 2025-03-11 | [8 empty] | 5.696 | 1.554 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
5042 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | ग्राम पंचायत झोड़ियाबाड़म में मुख्य मार्ग से कुतुलनार पहुंच मार्ग पर पुलिया निर्माण कार्य। | Culvert construction work on the access road from the main road to Kutulnar in Gram Panchayat Jhoriyabadam. | JHODIYABADAM | GEEDAM |  |  | 202437601310 | 240128561289 | 20/08/2024 |  |  | 7.25 |  | 7.238 | 2025-08-01 | [8 empty] | 7.238 | 0.012 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
2291 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.5 मी. आर. सीसी स्लेब आर.डी. 500 मी. मुख्यमार्ग कोटवारपारा से बांडापारा मार्ग पर गुमड़ा। | Culvert construction work 1.5 m R. CC slab RD 500 m Gumda on main road Kotwarpara to Bandapara road. | GUMDA | GEEDAM |  |  | 202437600992 | 240120381490 | 2024-10-07 |  |  | 7.24 |  | 2.896 | 2024-05-09 | 4.202 | 29/05/2025 | [6 empty] | 7.098 | 0.142 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 150 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
5217 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी नाली निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से राजु घर तक हीरानार | RCC drain construction work from main road to Raju Ghar, Hiranar | HIRANAR | GEEDAM |  |  | 202537600627 | 250124755341 | 23/07/2025 |  |  | 7.24 | [11 empty] | 0 | 7.24 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0114 | 81.3599
1215 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | चबुतरा निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-10 में शर्मा घर से मेन नाला तक | Construction of platform from Sharma house to main drain in ward no. 10 | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202237600510 | 220122966600 | 24/05/2022 |  |  | 7.23 |  | 2.89 | 17/04/2025 | [8 empty] | 2.89 | 4.34 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2299 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मी. स्पान आर.सी.सी. स्लेब आर.डी. मुख्य मार्ग से पंचायत भवन पंहुच मार्ग पर | Culvert construction work: 1.50 m span RCC slab RD on the approach road from the main road to the Panchayat Bhawan | JODATARAI | GEEDAM |  |  | 202437600598 | 240102492679 | 16/03/2024 |  |  | 7.23 |  | 2.892 | 30/04/2024 | 2.892 | 2024-08-08 | [6 empty] | 5.784 | 1.446 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0338 | 81.3922
236 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | सामुदायिक बाड़ी गौठानों में हल्दी बीज प्रदाय कार्य | Turmeric seed supply work in community garden cow sheds | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337601339 | 230152162359 | 20/07/2023 |  |  | 7.22 |  | 2.88 | 25/10/2023 | [8 empty] | 2.88 | 4.34 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1072 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी. स्लेब पुलिया 2 मीटर स्पान आरडी निर्माण कार्य गुमलनार | RCC slab culvert 2 meter span RD construction work Gumlanar | GUMALNAR | GEEDAM |  |  | 202437602815 | 240148225662 | 25/12/2024 |  |  | 7.22 |  | 7.1 | 2025-03-06 | [8 empty] | 7.1 | 0.12 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
1857 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग कार्य डोंगरीपारा से पुजारीपारा मार्ग पर तेलम | Ghat cutting work on Dongripara to Pujaripara road at Telam | TELAM | KATEKALYAN |  |  | 202437600709 | 240188748623 | 20/06/2024 |  |  | 7.21 | [11 empty] | 0 | 7.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.7441 | 81.5643
398 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | टेमरूपारा मार्ग पर पुलिया पर 200 मीटर सी.सी.सड़क निर्माण हल्बारास | Construction of 200 meter CC road on culvert on Temrupara road, Halbaras | HALBARAS | KUWAKONDA |  |  | 202437601348 | 240104581117 | 20/08/2024 |  |  | 7.2 |  | 2.88 | 2025-12-11 | 4.21 | 13/11/2025 | [6 empty] | 7.09 | 0.11 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7158 | 81.4464
5320 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य मिड़ालगोंदी भटपाल | Anganwadi building construction work Midalgondi Bhatpal | BHATPAL | GEEDAM |  |  | 202537600723 | 250160675387 | 21/08/2025 |  |  | 1.69 | [11 empty] | 0 | 1.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | [8 empty] | 19.1789 | 81.4751
1189 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मिट्टी मुरूमीकरण जीर्णाेद्धार कार्य जंगलपारा पहुंचमार्ग पर | Soil graveling and restoration work on the Jangalpara access road | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202137600036 | 210134820452 | 25/05/2021 |  |  | 7.2 |  | 2.88 | 27/05/2021 | 2.88 | 2021-03-08 | 1.44 | 2022-02-02 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 150 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
3618 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Construction of boundary wall in Primary Health Centre | PHARASPAL | GEEDAM |  | 7727633765 | 202237600035 | 220137759168 | 19/01/2022 | 7727633765 |  | 7.2 |  | 2.88 | 18/01/2022 | 4.32 | 22/02/2023 | [6 empty] | 7.2 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
4930 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर0सी0सी0 निर्माण कार्य मुख्य मार्ग नाका पारा से उदय घर तक | RCC construction work on main road from Naka Para to Uday Ghar | GUMDA | GEEDAM |  |  | 202437600260 | 240139341045 | 2024-06-03 |  |  | 7.2 |  | 2.88 | 2024-07-03 | 4.32 | 13/06/2024 | [6 empty] | 7.2 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
5127 | 2025-26 | शिक्षा | बालक आश्रम फुलपाड़ में जीर्णोद्वार कार्य । | Renovation work in Bal Ashram Fulpad. | PHULPAD | KUWAKONDA |  | CG1103TBPRA0006 | 202537600511 | 250157141598 | 17/06/2025 |  |  | 7.2 | [11 empty] | 0 | 7.2 | Tribal Development Dantewada | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.6142 | 81.3935
2200 | 2023-24 | शिक्षा | बालक आश्रम छात्रावास आस्था 2 जावंगा शौचालय एवं दरवाजा, खिड़की मरम्मत कार्य जावंगा | Bal Ashram Hostel Aastha 2 Jawanga Toilet and door, window repair work Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337601579 | 230198152462 | 2023-05-10 |  |  | 7.19 |  | 2.87 | 29/01/2024 | 4.2593 | 30/06/2025 | [6 empty] | 7.1293 | 0.0607 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4212 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य ठोटापारा से भंडारीपारा मार्ग पर तुड़पारास | RCC culvert construction work on Thotapara to Bhandaripara road, Tudparas | TUDPARAS | DANTEWADA |  |  | 202137600213 | 210193277592 | 2021-05-07 |  |  | 7.19 |  | 2.876 | 2021-05-07 | [8 empty] | 2.876 | 4.314 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8873 | 81.314
815 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 2 मी. स्पान उदेनार से डूमरपदर मार्ग पर आरडी- 1000 मीटर | Construction of RCC slab culvert 2m span on Udenar to Doomarpadar road RD- 1000m | BHATPAL | GEEDAM |  |  | 202437600088 | 240144657217 | 26/02/2024 |  |  | 7.18 |  | 2.872 | 2024-11-03 | 2.757 | 23/05/2025 | [6 empty] | 5.629 | 1.551 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.1789 | 81.4751
4247 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | दन्तेवाड़ा नगर गौठान एवं गीदम नगर गौठान में बायोगैंस से बिजली उत्पादन संयंत्र की स्थापना कार्य भाग-दो | Part-2: Establishment of biogas power generation plant in Dantewada Nagar Gauthan and Geedam Nagar Gauthan | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600674 | ­220129010073 | ­ 25/07/2022 |  |  | 7.18 |  | 2.87 | 26/07/2022 | 2.87 | 14/12/2022 | 1.44 | 18/04/2023 |  |  |  |  | 7.18 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4663 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 2.00 मी. स्पान आर.सी.सी. स्लेब आर.डी. 500 मी. मुख्य मार्ग से वट्टीपारा मार्ग पर। | Culvert construction work 2.00 m span RCC slab RD 500 m on Vattipara road from main road. | MOPHALNAR | GEEDAM |  |  | 202437600094 | 240116909149 | 28/02/2024 |  |  | 7.18 |  | 2.872 | 2024-12-03 | 3.997 | 20/11/2024 | [6 empty] | 6.869 | 0.311 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9993 | 81.2902
1185 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | ग्राम पंचायत गुमलनार बीज बैंक भवन कक्ष निर्माण गुमलनार गोठान में कार्य | Gram Panchayat Gummalnar Seed Bank Building Room Construction Work in Gummalnar Gothan | GUMALNAR | GEEDAM |  |  | 202537600214 | 250149206076 | 2025-11-03 |  |  | 7.17 |  | 2.104 | 25/06/2025 | [8 empty] | 2.104 | 5.066 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
1467 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 2.00 मीटर स्पान गुडडीपारा से कारली सरहद मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on 2.00 meter span Guddipara to Karli border road | HARAM | GEEDAM |  |  | 202437602691 | 240124031458 | 2024-11-12 |  |  | 7.17 |  | 2.868 | 16/04/2025 | 4.172 | 18/07/2025 | [6 empty] | 7.04 | 0.13 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
1843 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | ग्राम पंचायत गुमलनार कृषक प्रशिक्षण हेतु भूमि लम्बाई 155 मीटर समतलीकरण कार्य गाय गोठान गुमलनार | Gram Panchayat Gummalnar, land length 155 meters leveling work for farmer training, Cow Gothan Gummalnar | GUMALNAR | GEEDAM |  |  | 202537600215 | 250131721786 | 2025-11-03 |  |  | 7.17 |  | 7.066 | 30/06/2025 | [8 empty] | 7.066 | 0.104 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
3060 | 2024-25 | शिक्षा | शासकीय हाई स्कूल आंवराभाटा में बास्केटबॉल कोर्ट निर्माण कार्य। | Construction work of basketball court in Government High School Amvarabhata. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601561 | ­240187197599 | 2024-04-09 |  |  | 7.17 | [11 empty] | 0 | 7.17 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
3207 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | गुड्डीपारा से बड़ेलखापाल सरहद मार्ग पर 2 मी. स्पान पुलिया निर्माण कार्य आर-डी 2000 मी. | 2 m span culvert construction work RD 2000 m on Guddipara to Badelkhapal border road. | METAPAL -02 | DANTEWADA |  |  | 202437600120 | 240114652480 | 29/02/2024 |  |  | 7.16 |  | 2.864 | 2024-12-03 | 4.03 | 2025-05-03 | [6 empty] | 6.894 | 0.266 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
4595 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य बाण्डापारा सड़क मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Bandapara road | GUMDA | GEEDAM |  |  | 202237600945 | ­220158030311 | 2022-06-10 |  |  | 7.16 |  | 2.86 | 15/11/2022 | 4.29 | 2023-10-04 | [6 empty] | 7.15 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
3722 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | ग्राम पंचायत गुमलनार में 02 नग दुकान निर्माण कार्य बड़ेपारा | Construction work of 02 shops in Gram Panchayat Gumlanar, Badepara | GUMALNAR | GEEDAM |  |  | 202137600659 | 210136925646 | ­ 30/12/2021 |  |  | 7.14 |  | 2.85 | 29/12/2021 | 2.85 | 27/09/2022 | 1.43 | 24/11/2023 |  |  |  |  | 7.13 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
4211 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य ठोटापारा से भंडारीपारा मार्ग पर (आरडी-200मीटर) | RCC culvert construction work on Thotapara to Bhandaripara road (RD-200m) | TUDPARAS | DANTEWADA |  |  | 202137600214 | 210157853092 | 2021-05-07 |  |  | 7.14 |  | 2.856 | 2021-05-07 | [8 empty] | 2.856 | 4.284 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8873 | 81.314
409 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा के ग्राम पंचायत बुरगुम के गायतापारा मे सोलर ड्यूल पंप स्थापना कार्य। | Solar dual pump installation work in Gaytapara of Gram Panchayat Burgum of Development Block Kuakonda. | BURGUM | KUWAKONDA |  |  | 202537600456 | 250187811819 | 2025-08-05 |  |  | 7.134 |  | 7.134 | 29/07/2025 | [8 empty] | 7.134 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5061 | 81.4006
503 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जिला दन्तेवाड़ा अंतर्गत ग्राम दुगेली (घसियापारा) में सोलर ड्यूल पंप स्थापना कार्य | Solar dual pump installation work in village Dugeli (Ghasiyapara) under Dantewada district | DUGELI | DANTEWADA |  |  | 202437602571 | 240130723451 | 2024-04-12 |  |  | 7.134 |  | 7.134 | 2025-01-01 | [8 empty] | 7.134 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.691 | 81.3233
1705 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम हल्बारास (कुष्ट आश्रम) में सोलर ड्यूल पंप संयंत्र स्थापना कार्य | Installation of solar dual pump plant in village Halbaras (Leprosy Ashram) | HALBARAS | KUWAKONDA |  |  | 202437602650 | 240191410020 | 2024-09-12 |  |  | 7.134 |  | 7.134 | 28/03/2025 | [8 empty] | 7.134 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7158 | 81.4464
2959 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | बारसूर टूरिजम के विकास हेतु बस्तरिया वेशभुषा फोटोग्राफी कार्य | Bastariya costume photography work for the development of Barsoor tourism | MUCHNAR | GEEDAM |  |  | 202537600236 | 250192608698 | 24/03/2025 |  |  | 1.988 | [11 empty] | 0 | 1.988 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 150 | 2024-25 | aprarambh | [6 empty] | 19.127 | 81.3461
1707 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिला दन्तेवाड़ा अंतर्गत ग्राम लखारास (खालेपारा) विकासखण्ड़ कटेकल्याण में सोलर ड्यूल पंप क्षमता 01 एचपी/900वॉट 900 मीटर स्टेजिंग 5000 लीटर टैंक स्थापना कार्य। | Installation work of solar dual pump capacity 01 HP/900 Watt, 900 meter staging, 5000 liter tank in village Lakharas (Khalepara), development block Katekalyan under district Dantewada. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437601507 | 240195265859 | ­ 30/08/2024 |  |  | 7.134 |  | 7.134 | 29/10/2024 | [8 empty] | 7.134 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
5109 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | पेयजल हेतु सोलर ड्युल पंप संयंत्र स्थापना कार्य हेतु सोलर ड्युल पंप क्षमता 01 एचपी, 900 वॉट 5000 लीटर टैंक क्षमता 9 मीटर स्टेजिंग। | Solar Dual Pump Plant Installation Work for Drinking Water Solar Dual Pump Capacity 01 HP, 900 Watt 5000 Liter Tank Capacity 9 Meter Staging. | BHOGAM | DANTEWADA |  |  | 202537600491 | 250163125406 | 23/05/2025 |  |  | 7.134 |  | 7.134 | 29/07/2025 | [8 empty] | 7.134 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
1399 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य ठोठापारा से नाकापारा | RCC slab culvert construction work from Thothapara to Nakapara | GADAPAL | DANTEWADA |  |  | 202237600417 | 220127764284 | 29/04/2022 |  |  | 7.13 |  | 2.85 | 2022-06-05 | 4.275 | 26/07/2022 | [6 empty] | 7.125 | 0.005 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7979 | 81.4721
2576 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कोसमबड़ी मुख्यमार्ग से निक घर तक बालपेट | RCC slab culvert construction work from Kosambadi main road to Nik Ghar, Balpet | BALPET | DANTEWADA |  |  | 202337601549 | 230160855299 | 13/09/2023 |  |  | 7.13 |  | 2.85 | 2024-04-01 | 4.22 | 17/10/2024 | [6 empty] | 7.07 | 0.06 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9068 | 81.4
4126 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जिला-दन्तेवाड़ा अन्तर्गत ग्राम-बड़ेपनेड़ा (मरकामीपारा) सोलर ड्यूल पम्प स्थापना कार्य | Solar dual pump installation work in village- Badepaneda (Markamipara) under district- Dantewada | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202237601408 | 220150816318 | 23/12/2022 |  |  | 7.13 |  | 7.13 | 19/05/2023 | [8 empty] | 7.13 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
4210 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | मेनरोड से पुजारीपारा रोड बालपेट पर स्लेब पुलिया का विस्तृत कार्य | Detailed work of slab culvert on Main Road to Pujaripara Road Balpet | BALPET | DANTEWADA |  |  | 202437602515 | 240112929170 | 25/11/2024 |  |  | 7.13 |  | 2.852 | 17/03/2025 | 4.103 | 17/07/2025 | [6 empty] | 6.955 | 0.175 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9068 | 81.4
4451 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत ग्राम-बड़ेपनेड़ा (लक्ष्मण पारा) सोलर ड्यूल पम्प स्थापना कार्य | Solar dual pump installation work in village Badepaneda (Laxman Para) under Dantewada district. | BADEBEDMA | GEEDAM |  |  | 202237601468 | 220101262406 | 2023-04-02 |  |  | 7.13 |  | 7.13 | 19/05/2023 | [8 empty] | 7.13 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6302 | 81.4199
4593 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत ग्राम-बड़ेपनेड़ा (पटेलपारा) सोलर ड्यूल पम्प स्थापना कार्य | Solar dual pump installation work in village Badepaneda (Patelpara) under district Dantewada. | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202237601405 | 220118837215 | 23/12/2022 |  |  | 7.13 |  | 7.13 | 19/09/2023 | [8 empty] | 7.13 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
5418 | 2025-26 | शिक्षा | हाई स्कूल पोटा केबिन हितामेटा में अतिरिक्त निर्माण कार्य | Additional construction work at High School Pota Cabin Hitameta | HITAMETA | GEEDAM |  | 22160804609 | 202537600833 | 250140665954 | 29/09/2025 |  |  | 7.13 | [11 empty] | 0 | 7.13 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | [8 empty] | 19.1533 | 81.407
1035 | 2022-23 | स्वच्छता | आरसीसी नाली निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-02 अंधेरी चौंक से गणेश मण्डप तक | RCC drain construction work from Ward No. 02 Andheri Chowk to Ganesh Mandap | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202237600553 | 220196246207 | 24/05/2022 |  |  | 7.12 |  | 2.84 | 24/05/2022 | 4.16 | 28/05/2025 | [6 empty] | 7 | 0.12 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
1944 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य झिटकी पारा पहुंचमार्ग पर | Culvert construction work on Jhitki Para access road | HITAMETA | GEEDAM |  |  | 202237600585 | 220105709314 | ­ 27/05/2022 |  |  | 7.12 |  | 2.84 | 24/06/2022 | 2.84 | 19/10/2024 | [6 empty] | 5.68 | 1.44 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
2876 | 2024-25 | स्वच्छता | प्री फेब्रीकेटेड शौचालय निर्माण कार्य मुचनार स्टे हाउस | Prefabricated toilet construction work Muchnar Stay House | MUCHNAR | GEEDAM |  |  | 202437602159 | 240131275130 | 2024-05-11 |  |  | 1.63 | [11 empty] | 0 | 1.63 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 19.127 | 81.3461
1881 | 2024-25 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | निकाय क्षेत्र में पार्क हेतु (बैंच 12नग, 4सीटर एएस एमजीआर 2नग, डस्टबीन फाईबर एनीमल 15 नग एलीफेण्ड स्लाईड एलए एसएल 005 एक नग, नर्मल स्लाईड एल एसएल 008 दो नग एवं त्रिपल अर्च स्वींग एलए पीजीएस 008 दो नग ) खेलकूद सामग्री क्रय कार्य | Purchase of sports material for parks in the body area (benches 12 nos., 4 seater AS MGR 2 nos., dustbin fiber animal 15 nos., elephant slide LA SL 005 1 no., normal slide L SL 008 2 nos. and triple arch swing LA PGS 008 2 nos.) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600053 | 250168143254 | 2025-06-01 |  |  | 7.106 | [11 empty] | 0 | 7.106 | Tribal Development Dantewada | 120 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1662 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा से इत्तापारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Patelpara to Ittapara road | GANJENAR | DANTEWADA |  |  | 202237600624 | 220165284724 | ­ 08/06/2022 |  |  | 7.09 |  | 2.83 | 2022-09-06 | 4.25 | 31/07/2023 | [6 empty] | 7.08 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7566 | 81.3856
2877 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर स्पॉन मरघट शिव घर से डेगल घर मार्ग पर टेकनार | Culvert construction work 1.50 meter span on Marghat Shiv Ghar to Degal Ghar road, Teknar | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202437601326 | 240115574486 | 19/08/2024 |  |  | 7.09 |  | 2.836 | 20/11/2024 | 3.75 | 16/10/2025 | [6 empty] | 6.586 | 0.504 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
3821 | 2021-22 | शिक्षा | ग्राम-गुमियापाल 100 सीटर छात्रावास भवन का निर्माण कार्य | Construction work of 100 seater hostel building in village Gumiapal | GUMIYAPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237600003 | ­220158515925 | ­ 04/01/2022 |  |  | 7.09 |  | 2.83 | 2022-06-01 | 4.26 | 14/09/2022 | [6 empty] | 7.09 | 0 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5634 | 81.2736
2784 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा से कड़तीपारा मार्ग पर 2 मी. स्पॉन भाग-02 | Culvert construction work on Patelpara to Kadtipara road 2m span part-02 | MOLASNAR | DANTEWADA |  |  | 202437600254 | 240159054959 | 2024-04-03 |  |  | 7.08 |  | 2.83 | 2024-07-03 | 4.126 | 2024-06-12 | [6 empty] | 6.956 | 0.124 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7339 | 81.337
2806 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पोन्दुम मुख्यमार्ग से अलीकोन्टा मार्ग पर पुलिया निर्माण कार्य 2 मी. स्पान भाग एक | Culvert construction work from Pondum main road to Alikonta road, 2m span, part one | PONDUM 02 | DANTEWADA |  |  | 202437600126 | 240139291855 | 29/02/2024 |  |  | 7.08 |  | 2.832 | 2024-12-03 | 4.113 | 2025-06-01 | [6 empty] | 6.945 | 0.135 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
2878 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा दाबपाल से बुरकापारा पोन्दुम 02 पहुँचमार्ग पर 2 मी. स्पान | Culvert construction work on Patelpara Dabpal to Burkapara Pondum 02 approach road, 2 m span | DUMAM | DANTEWADA |  |  | 202437600128 | 240188469937 | 29/02/2024 |  |  | 7.08 |  | 2.832 | 2024-12-03 | 4.1 | 17/01/2025 | [6 empty] | 6.932 | 0.148 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9051 | 81.5027
2892 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पोन्दुम मुख्यमार्ग से अलीकोन्टा मार्ग पर पुलिया निर्माण कार्य 2 मी. स्पान भाग दो | Culvert construction work from Pondum main road to Alikonta road, 2m span, part two | PONDUM 02 | DANTEWADA |  |  | 202437600127 | 240141183517 | 29/02/2024 |  |  | 7.08 |  | 2.832 | 2024-12-03 | 4.097 | 2025-06-01 | [6 empty] | 6.929 | 0.151 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
2893 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य हाण्डाखोदरा से गुमड़ा रोड नयापारा 2 मी. स्पान भाग 01 | Culvert construction work from Handakhodra to Gumda Road Nayapara 2 m span part 01 | PONDUM 02 | DANTEWADA |  |  | 202437600124 | 240163903921 | 29/02/2024 |  |  | 7.08 |  | 2.832 | 2024-12-03 | 4.095 | 2025-06-01 | [6 empty] | 6.927 | 0.153 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
2990 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा से कड़तीपारा मार्ग पर 2 मी. स्पॉन भाग-01 | Culvert construction work on Patelpara to Kadtipara road 2m span part-01 | MOLASNAR | DANTEWADA |  |  | 202437600249 | 240122116564 | 2024-04-03 |  |  | 7.08 |  | 2.83 | 2024-07-03 | 4.089 | 29/11/2024 | [6 empty] | 6.919 | 0.161 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7339 | 81.337
3029 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य हाण्डाखोदरा से गुमड़ा रोड नयापारा 2 मी. स्पान भाग 02 | Culvert construction work from Handakhodra to Gumda Road Nayapara 2 m span part 02 | PONDUM 02 | DANTEWADA |  |  | 202437600125 | 240190425383 | 29/02/2024 |  |  | 7.08 |  | 2.832 | 2024-12-03 | 4.076 | 2025-06-01 | [6 empty] | 6.908 | 0.172 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
3205 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | नेटापुर कोटवार पारा मार्ग पर पुलिया निर्माण कार्य 2 मी. स्पान | Construction of culvert on Netapur Kotwar Para road, 2 m span | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202437600246 | 240166544813 | 2024-04-03 |  |  | 7.08 |  | 2.83 | 2024-07-03 | 3.987 | 29/10/2024 | [6 empty] | 6.817 | 0.263 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
3287 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य पेरमापारा से पुजारी पारा मार्ग पर 2 मी. स्पॉन | Culvert construction work on Permapara to Pujari Para road with 2m span | PHULNAR | DANTEWADA |  |  | 202437600255 | 240194610135 | 2024-06-03 |  |  | 7.08 |  | 2.83 | 2024-07-03 | 3.963 | 2024-10-10 | [6 empty] | 6.793 | 0.287 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8588 | 81.4461
5229 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य 200 मीटर आंगनबाड़ी केन्द्र से संतोष घर तक मुंडापारा गढ़मिरी भाग- 01 | Cement concrete road construction work 200 meter from Anganwadi center to Santosh Ghar, Mundapara Gadhmiri Part- 01 | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202537600634 | 250171763280 | 28/07/2025 |  |  | 7.075 | [11 empty] | 0 | 7.075 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.766 | 81.4297
2096 | 2021-22 | स्वच्छता | नाली निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-15 संजय विश्वकर्मा घर से राव मेडम घर तक | Drain construction work from Ward No. 15 Sanjay Vishwakarma house to Rao Madam house | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600058 | ­220117121382 | 19/01/2022 |  |  | 7.07 |  | 2.82 | 18/01/2022 | [8 empty] | 2.82 | 4.25 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5235 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य बैदीपारा आंगनबाड़ी से सहटिकरापारा कुआकोण्ड़ा भाग -01 । | CC road construction work from Baidipara Anganwadi to Sahatikrapara Kuakonda Part-01. | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202537600640 | 250186007292 | 29/07/2025 |  |  | 7.07 | [11 empty] | 0 | 7.07 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
5049 | 2024-25 | शिक्षा | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दन्तेवाड़ा में स्मार्ट टीवी एवं एलईडी पैनल 02 नग ई मानक से क्रय कार्य । | Purchase work of 02 pieces of Smart TV and LED Panel as per E standard in District Education and Training Institute, Dantewada. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601014 | 240145344830 | 19/07/2024 |  |  | 7.061 |  | 7.06 | 29/10/2024 | [8 empty] | 7.06 | 0.001 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 150 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2671 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | भुसारास में वन अधिकार प्राप्त कृषक हेतु चैन लिंग फेसिग कार्य (हुंगा/हुर्रा) | Chain ling facing work (Hunga/Hurra) for forest rights holder farmers in Bhusaras | BHUSARAS | KATEKALYAN |  |  | 202437602247 | 240126905573 | 13/11/2024 |  |  | 7.06 |  | 2.824 | 13/02/2025 | [8 empty] | 2.824 | 4.236 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
2800 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | बड़े हड़मामुण्डा स्कूलपारा मार्ग पर 200 मीटर सी.सी. सड़क निर्माण कार्य | Construction of 200 meter CC road on Bade Hadmamunda Schoolpara road | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202437601345 | 240157797023 | 20/08/2024 |  |  | 7.06 |  | 2.824 | 15/04/2025 | 3.648 | 2025-05-05 | [6 empty] | 6.472 | 0.588 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
4480 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य 200 मीटर वार्ड क्रं.-4 नकुलनार | Cement concrete road construction work 200 meter Ward No.-4 Nakulnaar | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437601329 | 240153398551 | 19/08/2024 |  |  | 7.06 |  | 6.914 | 26/05/2025 | [8 empty] | 6.914 | 0.146 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
2021 | 2024-25 | शिक्षा | बालक आवासीय विद्यालय कुआकोण्डा 1 में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work in Boys Residential School Kuakonda 1 | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437600742 | 240170969357 | 25/06/2024 |  |  | 7.057 |  | 2.822 | 15/04/2025 | 4.171 | 2025-06-06 | [6 empty] | 6.993 | 0.064 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
311 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मन्नु घर से पंप हाउस रोड़ पर भाग-दो | RCC slab culvert construction work on Mannu Ghar to Pump House Road, Part-2 | BHOGAM | DANTEWADA |  |  | 202237600443 | ­220133139243 | ­ 19/05/2022 |  |  | 7.05 |  | 2.82 | 19/05/2022 | 4.23 | 14/09/2022 | [6 empty] | 7.05 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
396 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मन्नु घर से पंप हाउस रोड़ पर भाग-एक | RCC slab culvert construction work on Mannu Ghar to Pump House Road Part-1 | BHOGAM | DANTEWADA |  |  | 202237600442 | 220134191817 | ­ 19/05/2022 |  |  | 7.05 |  | 2.82 | 19/05/2022 | 4.23 | 14/09/2022 | [6 empty] | 7.05 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
1683 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला अस्पताल दन्तेवाड़ा में किचन शेड़ निर्माण कार्य | Kitchen shed construction work at District Hospital Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600496 | 210174105868 | 25/10/2021 |  |  | 7.05 |  | 2.82 | 26/10/2021 | [8 empty] | 2.82 | 4.23 | RES Dantewada | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3225 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मी. स्पॉन आर.सी.सी. स्लेब टेकनार जारापारा मुख्य सड़क से हाऊरनार सरहद तक | Culvert construction work 1.50 m span RCC slab from Teknar Jarapara main road to Haurnar border | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202437601325 | 240116292219 | 19/08/2024 |  |  | 7.05 |  | 2.82 | 20/11/2024 | 3.081 | 2025-07-07 | [6 empty] | 5.901 | 1.149 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
4439 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | कस्तुरबा आश्रम मुख्य मार्ग से बारसापारा मार्ग पर 1.50 मी. पुलिया निर्माण कार्य | Construction of 1.50 meter culvert on Barsapara road from Kasturba Ashram main road. | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437602474 | 240142658135 | 21/11/2024 |  |  | 7.05 |  | 6.83 | 2025-12-11 | [8 empty] | 6.83 | 0.22 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
4579 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा मार्ग से रोयपारा मार्ग | Culvert construction work from Patelpara Road to Roypara Road | GUMDA | GEEDAM |  |  | 202237600639 | ­220167590114 | 2022-09-06 |  |  | 7.05 |  | 2.82 | 2022-09-06 | 4.23 | 26/10/2022 | [6 empty] | 7.05 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
2542 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | शेड निर्माण कार्य कुआकोण्ड़ा गौठान पर | Shed construction work at Kuakonda Gauthan | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202237601275 | ­220102773887 | ­ 13/12/2022 |  |  | 7.04 |  | 2.81 | 13/12/2023 | 3.15 | 22/03/2023 | [6 empty] | 5.96 | 1.08 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3035 | 2022-23 | सिंचाई | बुढ़ा तालाब बारसूर में सौंदर्यीकरण कार्य भाग-सात | Beautification work at Budha Talab Barsoor Part-7 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600480 | 230174714910 | 28/03/2023 |  |  | 7.04 |  | 2.81 | 2023-01-05 | [8 empty] | 2.81 | 4.23 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 180 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1889 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माझा कार्य 2.00 मी. स्पान झिटकीपारा से मिठआमा मार्ग पर आरडी-300 मीटर | RCC slab culvert construction work 2.00 m span Jhitkipara to Mithaama road RD-300 m | HITAMETA | GEEDAM |  |  | 202437600457 | 240105591747 | 15/03/2024 |  |  | 7.03 |  | 2.812 | 22/03/2024 | [8 empty] | 2.812 | 4.218 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
2106 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | नाली निर्माण कार्य देशमुख किराना स्टोर्स से करमचंद घर तक वार्ड क्रमांक-01 में | Drain construction work from Deshmukh Kirana Stores to Karamchand Ghar in Ward No. 01 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600307 | 210112272762 | 13/08/2021 |  |  | 7.03 |  | 2.812 | 16/08/2021 | [8 empty] | 2.812 | 4.218 | Nagar Panchayat Geedam | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2766 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी नाली निर्माण कार्य पटेलपारा बोजी घर से दुगेली घर तक | CC drain construction work from Patelpara Boji Ghar to Dugeli Ghar | KADAMPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237600368 | ­220141649076 | ­ 11/04/2022 |  |  | 7.03 |  | 2.81 | 2022-11-04 | 3.562 | 2025-03-01 | [6 empty] | 6.372 | 0.658 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.665 | 81.2871
1019 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर स्पान रूण्डीपारा से बांडापारा पहुंचमार्ग पर गुमड़ा | RCC slab culvert construction work 1.50 meter span Gumda on Rundipara to Bandapara approach road | GUMDA | GEEDAM |  |  | 202437602209 | 240131920393 | 2024-08-11 |  |  | 7.02 |  | 1.404 | 30/01/2025 | 5.521 | 29/05/2025 | [6 empty] | 6.925 | 0.095 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
2575 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य प्रा.शा. धुरवापारा से मिचीडोबरा सड़क पर | RCC slab culvert construction work on Primary School Dhurwapara to Michidobra road | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202337600507 | 230157405034 | 2023-05-04 |  |  | 7.02 |  | 2.8 | 19/06/2023 | 2.8 | 27/06/2024 | 1.306 | 2025-09-12 |  |  |  |  | 6.906 | 0.114 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4341 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल-छोटेतुमनार प्रयोगशाला-भवन ग्राउण्ड फ्लोर निर्माण कार्य | Swami Atmanand Hindi Medium School-Chhotetumnar Laboratory-Building Ground Floor Construction Work | CHHOTETUMNAR | GEEDAM |  | 22160800312 | 202237601185 | 220176317853 | ­ 06/12/2022 |  |  | 7.02 |  | 2.8 | 2022-06-12 | 4.21 | 16/05/2023 | [6 empty] | 7.01 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0116 | 81.2484
2695 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मिल्कूपारा पंहुचमार्ग पर भाग-दो | Culvert construction work on Milkupara approach road, part-two | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202237600595 | ­220124426499 | 2022-01-06 |  |  | 7.01 |  | 2.8 | 2022-09-06 | [8 empty] | 2.8 | 4.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.1033 | 81.4667
4204 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य जारम स्कूलपारा से मुस्केल सरहद मार्ग पर 2.00 | Culvert construction work on Jaram Schoolpara to Muskel border road 2.00 | JARAM | DANTEWADA |  |  | 202437600500 | 240168564549 | 15/03/2024 |  |  | 7.01 |  | 2.8 | 22/03/2024 | 3.978 | 14/08/2025 | [6 empty] | 6.778 | 0.232 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8755 | 81.4048
2074 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत बालूद (बिन्दु-03) में विद्युत विस्तार एवं कनेक्शन की स्थापना कार्य नयापारा | Work of electricity extension and installation of connection in Gram Panchayat Balud (Point-03) of Dantewada to Katekalyan road, Nayapara | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437602153 | 240150730157 | 2024-06-11 |  |  | 7.002 |  | 7.002 | 2025-08-01 | [8 empty] | 7.002 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
45 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धजनों हेतु को एल्बो क्रचेस प्रदाय कार्य | Supply of elbow crutches to the disabled/elderly people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600228 | 230121154095 | 25/01/2023 |  |  | 7 |  | 2.8 | 21/02/2023 | [8 empty] | 2.8 | 4.2 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
46 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धजनों को एल्बो क्रचेस़ प्रदाय कार्य | Providing elbow crutches to the disabled/elderly people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237601293 | ­220166063464 | 14/12/2022 |  |  | 7 |  | 2.8 | 16/12/2022 | 4.2 | 20/02/2023 | [6 empty] | 7 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
470 | 2023-24 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धजनों को बैटरी चलित ट्रायसायकल प्रदाय भाग-एक | Supply of battery operated tricycles to the disabled/elderly people of the district, Part-I | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600823 | 230152557058 | 2023-03-05 |  |  | 7 |  | 2.8 | 21/09/2023 | 4.2 | 2024-01-04 | [6 empty] | 7 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
507 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों को स्मार्ट केन प्रदाय कार्य | Providing smart canes to the disabled people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600224 | 230178129289 | 25/01/2023 |  |  | 7 |  | 2.8 | 29/03/2023 | [8 empty] | 2.8 | 4.2 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
508 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों को स्मार्ट केन प्रदाय कार्य | Providing smart canes to the disabled people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237601287 | ­220161839584 | 14/12/2022 |  |  | 7 |  | 2.8 | 16/12/2022 | [8 empty] | 2.8 | 4.2 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada | 150 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
549 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | जिला अभिलेखागार के स्कैन रिकार्डस को ब्लॉक चेन के माध्यम से सूरक्षित कार्य | Scanned records of district archives are secured through block chain. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600208 | 250158816579 | 2025-10-03 |  |  | 7 |  | 7 | 24/05/2025 | [8 empty] | 7 | 0 | Land Record Dantewada | 90 | 2024-25 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
869 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल पुराना कन्या हाई हायर सेकेण्ड्रीरी स्कुल बाण्ड्रीवॉल एवं प्रवेश द्वार निर्माण कार्य कुआकोण्ड़ा | Swami Atmanand Hindi Medium School Old Girls High Higher Secondary School Boundary wall and entrance gate construction work Kuakonda | NAKULNAR | KUWAKONDA |  | 22161917507 | 202237601168 | 220161360232 | ­ 06/12/2022 |  |  | 7 |  | 2.8 | 2022-06-12 | [8 empty] | 2.8 | 4.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
2400 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हायर सेकेण्डरी स्कूल गीदम में आहाता एवं गेट निर्माण कार्य | Construction of courtyard and gate at Swami Atmanand Hindi Medium Higher Secondary School, Geedam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 22160805728 | 202337600645 | 230132364107 | 2023-11-04 |  |  | 7 |  | 2.8 | 23/05/2023 | 0.776 | 2025-05-03 | [6 empty] | 3.576 | 3.424 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2670 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | भुसारास में वन अधिकार प्राप्त कृषक हेतु चैन लिंग फेसिग कार्य (हुंगा/जोगा) | Chain ling fencing work (Hunga/Joga) for forest rights holder farmers in Bhusaras | BHUSARAS | KATEKALYAN |  |  | 202437602246 | 240173202010 | 13/11/2024 |  |  | 7 |  | 2.8 | 13/02/2025 | [8 empty] | 2.8 | 4.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
2672 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | भुसारास में वन अधिकार प्राप्त कृषक हेतु चैन लिंग फेसिग कार्य (हांदा/माडका) | Chain ling fencing work for forest rights holder farmers in Bhusaras (Handa/Madka) | BHUSARAS | KATEKALYAN |  |  | 202437602244 | 240163491896 | 13/11/2024 |  |  | 7 |  | 2.8 | 13/02/2025 | [8 empty] | 2.8 | 4.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
2673 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | भुसारास में वन अधिकार प्राप्त कृषक हेतु चैन लिंग फेसिग कार्य (हिडमा/मुण्डा) | Chain ling fencing work for forest rights holder farmers in Bhusaras (Hidma/Munda) | BHUSARAS | KATEKALYAN |  |  | 202437602245 | 240170920600 | 13/11/2024 |  |  | 7 |  | 2.8 | 13/02/2025 | [8 empty] | 2.8 | 4.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
2701 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पीसी नाली एवं सीसी सड़क निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक - 03 | PC drain and CC road construction work Ward No. - 03 | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600398 | ­220160831198 | ­ 26/04/2022 |  |  | 7 |  | 2.8 | 27/04/2022 | 3.456 | 2025-10-06 | [6 empty] | 6.256 | 0.744 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
2718 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | कलामंच निर्माण कार्य स्कुलपारा कंवलनार | Stage construction work at Skulpara Kanvalnar | KAWALNAR | DANTEWADA |  |  | 202437602180 | 240111958676 | 2024-06-11 |  |  | 7 |  | 2.8 | 28/03/2025 | 3.996 | 13/08/2025 | [6 empty] | 6.796 | 0.204 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8936 | 81.275
3006 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 2.00 मी. स्पान आर.सी.सी. स्लेब आर.डी. 800 मी. मुख्य सड़क से पैकूपारा पहुंच मार्ग पर पाहुरनार। | Culvert construction work 2.00 m span RCC slab RD 800 m at Pahurnar on approach road from main road to Paikupara. | PAHURNAR | GEEDAM |  |  | 202437600528 | 240100445283 | 15/03/2024 |  |  | 7 |  | 2.8 | 19/03/2024 | [8 empty] | 2.8 | 4.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 180 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0958 | 81.3022
3403 | 2025-26 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | एकलव्य खेल परिसर जावंगा के खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता हेतु यात्रा व्यय। | Travel expenses to the players and coaches of Eklavya Sports Complex Jawanga for the competition to be held in the financial year 2025-26. | JAWANGA | GEEDAM |  | 22162203614 | 202537600462 | 250188441645 | 2025-08-05 |  |  | 7 |  | 2.8 | 29/07/2025 | 2.8 | 26/11/2025 | [6 empty] | 5.6 | 1.4 | JILA KHEL ADHIKARI | 90 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
3506 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सांस्कृतिक रंगमंच निर्माण कार्य कवंलनार | Cultural Theatre Construction Work Kavalnar | KAWALNAR | DANTEWADA |  |  | 202437601327 | 240161803846 | 19/08/2024 |  |  | 7 |  | 2.8 | 2025-10-01 | 3.485 | 16/01/2025 | [6 empty] | 6.285 | 0.715 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8936 | 81.275
3871 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मिट्टी मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य बुधु घर से सोनसाय घर तक | Soil gravelling road construction work from Budhu Ghar to Sonsay Ghar | HALBARAS | KUWAKONDA |  |  | 202237600013 | 220185015837 | 2022-10-01 |  |  | 7 |  | 2.8 | 2022-10-01 | 4.2 | 20/07/2022 | [6 empty] | 7 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7158 | 81.4464
4173 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से सरपंचपारा पहुंचमार्ग पर आरडी-800 मीटर | RCC slab culvert construction work on Sarpanchpara approach road from main road to RD-800 meter | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202337600296 | 230199276710 | 17/02/2023 |  |  | 7 |  | 2.8 | 30/06/2023 | 2.8 | 2024-03-01 | 1.361 | 2024-12-02 |  |  |  |  | 6.961 | 0.039 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
4190 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल-बालूद प्रवेश द्वार निर्माण कार्य | Swami Atmanand Hindi Medium School-Balud entrance gate construction work | BALOOD | DANTEWADA |  | 22162211004 | 202337600267 | 230191806322 | 13/02/2023 | 22162211004 |  | 7 |  | 2.8 | 17/02/2023 | [8 empty] | 2.8 | 4.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
4205 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | मॉ दन्तेश्वरी गौ संवर्धन एवं शोध केन्द्र टेकनार में वाटर टैंक निर्माण एवं पाईप लाईन कार्य | Water tank construction and pipeline work at Maa Danteshwari Cow Conservation and Research Centre, Teknar | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202437601084 | 240123356294 | 25/07/2024 |  |  | 7 |  | 2.8 | 25/07/2024 | 4.072 | 23/05/2025 | [6 empty] | 6.872 | 0.128 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 250 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
4343 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल बड़ेतुमनार में बाण्ड्रीवॉल एवं प्रवेश द्वार निर्माण कार्य | Construction of boundary wall and entrance gate at Swami Atmanand Hindi Medium School, Badetumnar | BADETUMNAR | GEEDAM |  | 22160800414 | 202237601182 | ­220103202730 | ­ 06/12/2022 |  |  | 7 |  | 2.8 | 2022-06-12 | 4.19 | 2024-04-01 | [6 empty] | 6.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
1306 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य कोचईपारा से मड़कामपारा मार्ग पर 2 मी. स्पान | Culvert construction work on Kochaipara to Madkampara road, 2 m span | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202437600139 | 240128748227 | 29/02/2024 |  |  | 6.99 |  | 2.796 | 2024-12-03 | 4.192 | 23/09/2024 | [6 empty] | 6.988 | 0.002 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
2552 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य पेरमापारा से आश्रित ग्राम मिड़कुलनार स्कूलपारा चौक पर 2 मी. स्पॉन | Culvert construction work from Permapara to dependent village Midkulnar Schoolpara Chowk with 2m span. | KESHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202437600256 | 240167418446 | 2024-06-03 |  |  | 6.99 |  | 2.8 | 2024-07-03 | 4.14 | 17/10/2024 | [6 empty] | 6.94 | 0.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9275 | 81.2754
1942 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मिल्कूपारा से चित्रकोट पंहुच मार्ग पर | Culvert construction work on the approach road from Milkupara to Chitrakote | HITAMETA | GEEDAM |  |  | 202237600589 | ­220194468874 | ­ 27/05/2022 |  |  | 6.98 |  | 2.79 | 24/06/2022 | 2.79 | 22/03/2022 | [6 empty] | 5.58 | 1.4 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
2786 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड गीदम अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुचनार में सेनेट्रिंग प्लेट प्रदाय कार्य। | Sanitizing plate supply work in Gram Panchayat Muchnar under Development Block Geedam. | MUCHNAR | GEEDAM |  |  | 202437600280 | 240160125832 | 2024-07-03 |  |  | 2.5 |  | 1 | 2024-07-03 | [8 empty] | 1 | 1.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
4732 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में नक्षत्र वन रोपण एवं निर्माण कार्य भाग-02 | Plantation and construction of Nakshatra forest in Herbal Garden Orange area Amvarabhata Dantewada, Part-02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601143 | 230164848194 | 22/06/2023 |  |  | 6.98 |  | 2.79 | 22/06/2023 | 4.18 | 30/04/2024 | [6 empty] | 6.97 | 0.01 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3793 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग मोलसनार से कोटवारपारा मार्ग पर 1.50 मी. स्पान | Culvert construction work on the main road from Molsanar to Kotwarpara, 1.50 m span | MOLASNAR | DANTEWADA |  |  | 202437600473 | 240193815542 | 15/03/2024 |  |  | 6.97 |  | 2.79 | 22/03/024 | 1.743 | 17/10/2024 | 0.9288 | 2025-02-06 | 1.393 | 2025-02-09 |  |  | 5.4618 | 1.5082 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7339 | 81.337
4100 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हाई-स्कुल में बाउण्ड्ररी वॉल एवं गेट निर्माण कार्य | Construction of boundary wall and gate at Swami Atmanand High School | RONJE | GEEDAM |  | 22160807422 | 202237601383 | 220152802852 | 23/12/2022 |  |  | 6.97 |  | 2.78 | 26/12/2022 | 4.19 | 2024-04-01 | [6 empty] | 6.97 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0411 | 81.3648
4332 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल-हितामेटा प्रवेश द्वार निर्माण कार्य | Swami Atmanand Hindi Medium School-Hitameta Entrance Gate Construction Work | HITAMETA | GEEDAM |  | 22160804609 | 202237601195 | 220103647799 | ­ 06/12/2022 |  |  | 6.97 |  | 2.27 | 2022-06-12 | 4.18 | 2024-04-01 | [6 empty] | 6.45 | 0.52 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
4335 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई स्कुल-गुमड़ा प्रवेश द्वार निर्माण कार्य | Swami Atmanand Hindi Medium High School-Gumda entrance gate construction work | GUMDA | GEEDAM |  |  | 202237601191 | ­220135303320 | ­ 06/12/2022 |  |  | 6.97 |  | 2.78 | 2022-06-12 | 4.18 | 2024-04-01 | [6 empty] | 6.96 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
4339 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल-छोटेतुमनार में बाण्ड्रीवॉल एवं प्रवेश द्वार निर्माण कार्य | Construction of boundary wall and entrance gate at Swami Atmanand Hindi Medium School-Chhotetumnar | CHHOTETUMNAR | GEEDAM |  | 22160800312 | 202237601187 | 220181584259 | ­ 06/12/2022 |  |  | 6.97 |  | 2.78 | 2022-06-12 | 4.18 | 2024-03-01 | [6 empty] | 6.96 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0116 | 81.2484
4348 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल-छिन्दनार में बाण्ड्रीवॉल एवं प्रवेश द्वार निर्माण कार्य | Construction work of boundary wall and entrance gate in Swami Atmanand Hindi Medium School-Chhindanar. | CHHINDNAR | GEEDAM |  | 22160806415 | 202237601177 | 220112552019 | ­ 06/12/2022 |  |  | 6.97 |  | 2.78 | 2022-06-12 | 4.18 | 2024-04-01 | [6 empty] | 6.96 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
2391 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य आंगनबाड़ी से महादेव घर मार्ग डेगलरास | RCC slab culvert construction work from Anganwadi to Mahadev Ghar Marg, Degalras | TUDPARAS | DANTEWADA |  |  | 202237600157 | 220102093057 | 2022-11-03 |  |  | 6.96 |  | 2.78 | 2022-11-03 | 4.15 | 20/12/2022 | [6 empty] | 6.93 | 0.03 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8873 | 81.314
2427 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हायर सेकेण्डरी स्कूल गीदम में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य भाग-एक | Construction of additional room in Swami Atmanand Hindi Medium Higher Secondary School, Geedam, Part-1 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 22160805728 | 202337600642 | 230108098271 | 2023-11-04 |  |  | 6.96 |  | 2.78 | 23/05/2023 | [8 empty] | 2.78 | 4.18 | Tribal Development Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2133 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग हितापारा से कुहचेपाल मार्ग पर 2.00 मी स्पान | Culvert construction work on main road from Hitapara to Kuhchepal road 2.00 m span | GANJENAR | DANTEWADA |  |  | 202437600575 | 240192921080 | 15/03/2024 |  |  | 6.95 |  | 2.78 | 22/03/2024 | 4.16 | 21/10/2024 | [6 empty] | 6.94 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7566 | 81.3856
331 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम मैलावाड़ा में तीन नग 3 एचपी विद्युत प्रदाय कार्य | Three Nos. 3 HP Electricity Supply Work in Village Mailawara | MAILAWADA | KUWAKONDA |  |  | 202537600016 | 250113059754 | 2025-02-01 |  |  | 6.93 |  | 6.093 | 24/01/2025 | [8 empty] | 6.093 | 0.837 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 50 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
3878 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया एवं रिटेनिंग वॉल बैहापारा से श्यामगिरी मार्ग पर | RCC slab culvert and retaining wall on Baihapara to Shyamgiri road | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202137600531 | 210123154781 | 2021-12-11 |  |  | 6.93 |  | 2.77 | 26/11/2021 | 4.15 | 2022-03-01 | [6 empty] | 6.92 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
4945 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर स्पान पंचायत भवन पहुंचमार्ग पर रोंजे | RCC slab culvert construction work 1.50 meter span on Panchayat Bhawan approach road, Ronje | RONJE | GEEDAM |  |  | 202437600214 | 240144950903 | 2024-04-03 |  |  | 6.93 |  | 2.77 | 2024-12-03 | 4.151 | 2024-11-09 | [6 empty] | 6.921 | 0.009 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0411 | 81.3648
3585 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी नाली निर्माण कार्य नवीन कन्या आश्रम फरसपाल | RCC drain construction work Naveen Kanya Ashram Farspal | PHARASPAL | GEEDAM |  | CG1102TGMIA0008 | 202237600236 | ­220164229130 | 21/03/2022 |  |  | 6.92 |  | 2.76 | 21/03/2022 | 4.16 | 24/06/2022 | [6 empty] | 6.92 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
1036 | 2022-23 | स्वच्छता | आरसीसी नाली निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-02 अंधेरी चौंक से अंजना चौंक तक | RCC drain construction work from Ward No. 02 Andheri Chowk to Anjana Chowk | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202237600566 | 220127147044 | 24/05/2022 |  |  | 6.91 |  | 2.76 | 24/05/2022 | 4.145 | 23/05/2025 | [6 empty] | 6.905 | 0.005 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
1074 | 2024-25 | स्वच्छता | आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य टुमारेज फाउंडेशन परिसर में | RCC drain construction work at Tomorrow's Foundation premises | KARLI | GEEDAM |  |  | 202437600690 | 240164237157 | 18/06/2024 |  |  | 6.9 |  | 2.76 | 18/07/2024 | 4.102 | 2025-10-06 | [6 empty] | 6.862 | 0.038 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
3735 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग बासनपुर से कोटवारपारा मार्ग पर 1.50 मी. | Culvert construction work on main road Basanpur to Kotwarpara road 1.50 m. | KAMALOOR | DANTEWADA |  |  | 202437600454 | 240139901676 | 15/03/2024 |  |  | 6.9 |  | 2.76 | 22/03/2024 | 2.98 | 17/10/2024 | [6 empty] | 5.74 | 1.16 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8536 | 81.2786
998 | 2024-25 | शिक्षा | पोटाकेबिन कुआकोंड़ा का जीर्णोद्धार कार्य। | Restoration work of Potakebin Kuakonda. | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161917504 | 202437601491 | 240142393309 | ­ 02/09/2024 | 22161917504 |  | 6.89 |  | 2.756 | 30/10/2024 | 1.033 | 2025-07-02 | 3.025 | 22/09/2025 |  |  |  |  | 6.814 | 0.076 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4350 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल-छिन्दनार में पुराना भवन में लैब कक्ष निर्माण कार्य | Construction of lab room in the old building of Swami Atmanand Hindi Medium School-Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  | 22160806415 | 202237601175 | ­220105331252 | ­ 06/12/2022 |  |  | 6.89 |  | 2.75 | 2022-06-12 | 4.11 | 24/11/2023 | [6 empty] | 6.86 | 0.03 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
3521 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पटेलपारा से अमृत घर तक 150 मी. | CC road construction work from Patelpara to Amrit Ghar 150 m. | MATENAR | DANTEWADA |  |  | 202437600571 | 240175429903 | 15/03/2024 |  |  | 6.88 |  | 2.75 | 22/03/2024 | 3.669 | 23/09/2024 | [6 empty] | 6.419 | 0.461 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8679 | 81.43
4233 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य बोगदापारा पहुंचमार्ग पर | Culvert construction work on Bogdapara access road | HITAMETA | GEEDAM |  |  | 202237600586 | 220158011603 | ­ 27/05/2022 |  |  | 6.88 |  | 2.75 | 24/06/2022 | 4.12 | 2023-11-09 | [6 empty] | 6.87 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
542 | 2023-24 | शिक्षा | शा. क.उ.मा.वि. गीदम मे बस संचालन कार्य वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 | Bus operation work in Government Higher Secondary School, Geedam for the financial year 2022-23 and 2023-24 | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805728 | 202437600477 | 240167017051 | 15/03/2024 |  |  | 6.879 |  | 2.751 | 24/04/2024 | 3.524 | 21/02/2025 | 0.595 | 29/07/2025 |  |  |  |  | 6.87 | 0.009 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1876 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | शैक्षणिक संस्थान जावंगा में फलदार शोभायमान एवं पुष्प पौधा प्रदाय कार्य | Supply of fruitful ornamental and flower plants to the educational institution Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437600585 | 240185913975 | 15/03/2024 |  |  | 6.87 |  | 4.6566 | 29/10/2024 | 0.5174 | 2025-09-12 | [6 empty] | 5.174 | 1.696 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4706 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | जिला दन्तेवाड़ा के माता दन्तेश्वरी तालाब में इंटरटेनमेंट/एडवेंचर हेतु सामग्री क्रय कार्य। | Purchase of material for entertainment/adventure at Mata Danteshwari pond in Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600463 | 240180730354 | 14/03/2024 |  |  | 6.87 |  | 2.748 | 21/05/2024 | 4.115 | 2024-02-07 | [6 empty] | 6.863 | 0.007 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4019 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-बड़ेपनेड़ा में चैनलिंकतार फेंसिग एवं बोर खनन कार्य (बुधु/पिता भदरू) | Channel link fencing and bore mining work in Gram Panchayat-Badepanera (Budhu/Father Bhadru) | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202237601385 | 220110572041 | 23/12/2022 |  |  | 6.85 |  | 2.74 | 2023-11-04 | 4.019 | 2025-02-01 | [6 empty] | 6.759 | 0.091 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
2065 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत मेटापाल में विद्युत विस्तार एवं कनेक्शन की स्थापना कार्य मिसोपारा | Electricity extension and connection installation work in Gram Panchayat Metapal on Dantewada to Katekalyan road, Misopara | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202437602090 | 240160707091 | 2024-06-11 |  |  | 6.848 |  | 6.848 | 2025-08-01 | [8 empty] | 6.848 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
2432 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक भवन निर्माण कार्य माडियापारा कासोेली-01 | Community building construction work Madiapara Kasoli-01 | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202237600509 | ­220183006935 | 24/05/2022 |  |  | 6.84 |  | 2.73 | 24/06/2022 | 2.222 | 17/10/2025 | [6 empty] | 4.952 | 1.888 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
3064 | 2024-25 | शिक्षा | बाण्ड्रीवॉल/नाली निर्माण कार्य छू-लो आसमान परिसर बालूद | Boundary wall/drain construction work, Choo-lo Aasman Complex, Balud | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437600998 | 240134547128 | 2024-10-07 |  |  | 6.84 |  | 5.68 | 27/05/2025 | [8 empty] | 5.68 | 1.16 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
332 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम गोंगपाल में तीन नग 3 एचपी विद्युत प्रदाय कार्य | Three Nos. 3 HP Electricity Supply Work in Village Gongpal | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202537600023 | 250141313823 | 2025-02-01 |  |  | 6.826 |  | 6.826 | 24/01/2025 | [8 empty] | 6.826 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 50 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
1283 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य नयापारा से मिसाड़पारा मार्गपर (200 मीटर) | RCC slab culvert construction work on Nayapara to Misadpara road (200 meters) | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202137600198 | 210173994137 | 2021-02-07 |  |  | 6.82 |  | 2.728 | 2021-05-07 | 4.09 | 14/02/2022 | [6 empty] | 6.818 | 0.002 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
2069 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत गाटम में विद्युत विस्तार एवं कनेक्शन की स्थापना कार्य नयापारा | Electricity extension and connection installation work in Gram Panchayat Gatam on Dantewada to Katekalyan road, Nayapara | GATAM | KATEKALYAN |  |  | 202437602095 | 240169881907 | 2024-06-11 |  |  | 6.812 |  | 6.812 | 2025-08-01 | [8 empty] | 6.812 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8224 | 81.5766
704 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन-पोन्दुम का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Sub Health Centre Building-Pondum | PONDUM | DANTEWADA |  | 1241136173 | 202237600908 | 220170597812 | 26/09/2022 | 1241136173 |  | 6.81 |  | 2.72 | 23/06/2023 | 2.72 | 20/07/2023 | [6 empty] | 5.44 | 1.37 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
2963 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर घोटपाल-1 का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Health and Wellness Center Ghotpal-1 | GHOTPAL | GEEDAM |  | 1646686384 | 202437600408 | 240104661200 | 13/03/2024 | 1646686384 |  | 6.81 |  | 2.72 | 19/03/2024 | 3.69 | 2025-08-01 | [6 empty] | 6.41 | 0.4 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
4691 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 2.00 मी. स्पान आर.सी.सी. स्लेब आर.डी. 350 मी. राउतपारा से समलूर सरहद मार्ग पर (भाग-02) | Culvert construction work 2.00 m span RCC slab RD 350 m on Rautpara to Samlur border road (Part-02) | BADESUROKHI | GEEDAM |  |  | 202437600091 | 240170784639 | 26/02/2024 |  |  | 6.81 |  | 2.724 | 2024-11-03 | 3.684 | 20/11/2024 | [6 empty] | 6.408 | 0.402 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9927 | 81.2706
5166 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | अहाता निर्माण कार्य पंचायत भवन मोलसनार | Compound building work of Panchayat Bhawan Molsanar | MOLASNAR | DANTEWADA |  |  | 202537600571 | 250153631853 | 2025-07-07 |  |  | 6.81 | [11 empty] | 0 | 6.81 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7339 | 81.337
369 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | महिला स्व सहायता समूहो को ईट बनाने की मशीन मैनुअल (10 ईट) कांक्रीट मिक्सर सामग्री समेली | Brick Making Machine Manual (10 Bricks) Concrete Mixer Material Sameli for Women Self Help Groups | SAMELI | KUWAKONDA |  |  | 202437602644 | 240169004074 | 2024-06-12 |  |  | 6.79 |  | 4.8 | 26/05/2025 | [8 empty] | 4.8 | 1.99 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
419 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | महिला स्व सहायता समूहो को ईट बनाने की मशीन मैनुअल (10 ईट) कांक्रीट मिक्सर सामग्री टिकनपाल | Brick Making Machine Manual (10 Bricks) Concrete Mixer Material Tikanpal for Women Self Help Groups | TIKANPAL | KUWAKONDA |  |  | 202437602647 | 240126514836 | 2024-06-12 |  |  | 6.79 |  | 6.79 | 2025-08-08 | [8 empty] | 6.79 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
870 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.5 मी स्पान आरसीसी स्लेब आर.डी. 500 मी चुलपारा मार्ग ककाड़ी। | Culvert construction work 1.5m span RCC slab RD 500m Chulpara road Kakadi. | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437600223 | 240166362018 | 2024-04-03 |  |  | 6.79 |  | 2.716 | 2024-07-03 | [8 empty] | 2.716 | 4.074 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
1629 | 2023-24 | शिक्षा | जिला दन्तेवाड़ा में वर्ष 2024 में एम.बी.बी.एस. में प्रवेश हेतु एनएटी एनईईटी यूजी 2024 हेतु। | For NAT NEET UG 2024 for MBBS admission in the year 2024 in Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600079 | 240179053897 | 23/02/2024 |  |  | 6.79 |  | 2.716 | 26/02/2024 | [8 empty] | 2.716 | 4.074 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1980 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | महिला स्व सहायता समूहो को ईट बनाने की मशीन मैनुअल (10 ईट) कांक्रीट मिक्सर सामग्री कुआकोण्ड़ा | Brick Making Machine Manual (10 Bricks) Concrete Mixer Material Kuakonda for Women Self Help Groups | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437602646 | 240193569694 | 2024-06-12 |  |  | 6.79 |  | 4.8 | 26/05/2025 | [8 empty] | 4.8 | 1.99 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3343 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम उपेट में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work at Bal Ashram Upet | UPET | GEEDAM |  | 22160808807 | 202537600357 | 250154447820 | 2025-01-05 | CG1102TBMIA0007 |  | 2.81 | [11 empty] | 0 | 2.81 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0881 | 81.3901
1020 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.00 मीटर स्पान बीजापुर मुख्यमार्ग से सम्पत पारा मार्ग पर 200 मीटर | RCC slab culvert construction work 1.00 meter span 200 meter on Sampat Para road from Bijapur main road | BODLI | GEEDAM |  |  | 202437600061 | 240117305452 | 26/02/2024 |  |  | 6.78 |  | 2.712 | 2024-11-03 | 4.068 | 2025-12-02 | [6 empty] | 6.78 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.98 | 81.14
3768 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी.सडक निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से कल्लू घर तक 1.50मी. | CC road construction work from main road to Kallu house 1.50 m. | BALPET | DANTEWADA |  |  | 202437600487 | 240157130662 | 15/03/2024 |  |  | 6.78 |  | 2.71 | 19/03/2024 | 2.71 | 2025-02-06 | 0.985 | 2025-09-12 |  |  |  |  | 6.405 | 0.375 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9068 | 81.4
4850 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर स्पान मुख्यमार्ग से लिटटीपारा पहुंच मार्ग पर आरडी-700 मीटर | RCC slab culvert construction work 1.50 meter span on Littipara approach road from main road to RD-700 meter | CHHOTETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202437600401 | 240159686506 | 15/03/2024 |  |  | 6.78 |  | 2.712 | 21/03/2024 | 3.883 | 2024-06-11 | [6 empty] | 6.595 | 0.185 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0116 | 81.2484
3173 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा में डायलिसिस यूनिट में एक आरओ वॉटर प्लांट स्थापित एवं पूर्व में स्थापित आर.ओ. वॉटर को मरम्मत कार्य | An RO water plant was installed in the dialysis unit of the District Hospital, Dantewada and the previously installed RO water was repaired. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602899 | 240137202613 | 24/12/2024 |  |  | 6.772 |  | 2.708 | 29/01/2025 | 4.064 | 2025-09-04 | [6 empty] | 6.772 | 0 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5406 | 2025-26 | शिक्षा | 100 सीटर पो. के .बालक छात्रावास गोडरे अतिरिक्त निर्माण कार्य । | Additional construction work of 100 seater P.O.K. Boys Hostel, Godre. | NETAPUR | DANTEWADA |  | 22162211210 | 202537600821 | 250147689322 | 29/09/2025 |  |  | 6.77 | [11 empty] | 0 | 6.77 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.8206 | 81.4054
3017 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | नर्सरी मुचनार में बोर खनन कार्य | Bore mining work at Nursery Muchnar | MUCHNAR | GEEDAM |  |  | 202437601104 | 240103015403 | 25/07/2024 |  |  | 1.631 |  | 0.652 | 2024-08-10 | [8 empty] | 0.652 | 0.979 | Divisional Forest Officer Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
4189 | 2024-25 | शिक्षा | विकासखण्ड दन्तेवाड़ा में 4 नग आंगनबाडी भवन निर्माण कार्य अभिसरण के तहत्। | Construction work of 4 Anganwadi buildings in Dantewada development block under convergence. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601067 | 240162766904 | 22/07/2024 |  |  | 6.76 |  | 2.704 | 25/07/2024 | [8 empty] | 2.704 | 4.056 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 250 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2059 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | विद्युत विस्तार एवं कनेक्शन का कार्य कटेकल्याण फारेस्ट बिल्डिंग | Electricity extension and connection work at Katekalyan Forest Building | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437602685 | 240146900496 | 2024-10-12 |  |  | 6.75 |  | 6.753 | 24/01/2025 | [8 empty] | 6.753 | -0.003 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
1647 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | मॉ मालती वेलफेयर सोसायटी आश्रम संचालन संबंधित कार्य | Work related to operation of Maa Malati Welfare Society Ashram | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600201 | 250164214253 | 2025-04-03 |  |  | 6.72 |  | 2.688 | 15/04/2025 | [8 empty] | 2.688 | 4.032 | Civil surgeon Dantewada | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1255 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | पशु चिकित्सा गीदम, किरन्दुल एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र बचेली में रोगी परीक्षण टेबल सह आईव्ही स्टेण्ड 03 नग | Patient examination table cum IV stand 03 nos at Veterinary Geedam, Kirandul and Artificial Insemination Centre Bacheli | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600242 | 250198684533 | 24/03/2025 |  |  | 6.714 |  | 2.685 | 30/04/2025 | 4.0209 | 2025-05-08 | [6 empty] | 6.7059 | 0.0081 | Veterinary services Dantewada | 210 | 2024-25 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
980 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | उण्ड्रीवाल निर्माण कार्य देवगुड़ी एवं पी.डी. एस. दुकान घोटपाल-2 | Construction of Undriwall, Devgudi and PDS shop, Ghotpal-2 | GHOTPAL-02 | GEEDAM |  |  | 202437601628 | 240131633718 | 26/11/2024 |  |  | 6.71 |  | 2.684 | 2025-12-02 | 3.6927 | 23/06/2025 | [6 empty] | 6.3767 | 0.3333 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
1826 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हयूमपाईप पुलिया निर्माण कार्य कोडरीपाल पहुंच मार्ग तक 03 नग | Construction of 03 Humepipe culverts up to Kodripal access road | TETAM | KATEKALYAN |  |  | 202437600118 | 240131902075 | 28/02/2024 |  |  | 6.71 |  | 2.684 | 2024-12-03 | 3.94 | 2025-02-06 | [6 empty] | 6.624 | 0.086 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.75 | 81.5653
2057 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत जारम (बिन्दु-02) में विद्युत विस्तार एवं कनेक्शन की स्थापना कार्य स्कूल पारा | Electricity extension and connection installation work in Gram Panchayat Jaram (Point-02) of Dantewada to Katekalyan road, School Para | JARAM | DANTEWADA |  |  | 202437602088 | 240194959392 | 2024-06-11 |  |  | 6.7 |  | 6.7 | 2025-08-01 | [8 empty] | 6.7 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8755 | 81.4048
3272 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 02 मी. पुलिया निर्माण कार्य पुसगुन्ना से मंदिरपारा मार्ग पर | 02 meter culvert construction work on Pusgunna to Mandirpara road | BADEGADAM | KATEKALYAN |  |  | 202437600159 | 240126306579 | 2024-01-03 |  |  | 6.7 |  | 2.68 | 2024-12-03 | [8 empty] | 2.68 | 4.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7112 | 81.6639
4733 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में सप्तऋषि वन रोपण एवं निर्माण कार्य भाग-03 | Plantation and construction work of Saptarishi forest in Herbal Garden Orange area, Amvarabhata, Dantewada, Part-03 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601151 | 230100074803 | 22/06/2023 |  |  | 6.7 |  | 2.68 | 22/06/2023 | 4.02 | 2024-01-05 | [6 empty] | 6.7 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5044 | 2024-25 | शिक्षा | जिले के एजुकेशन सिटी जावंगा में स्थित ऑडिटोरियम जावंगा गीदम में लेजर प्रोजेक्टर का स्थापना कार्य। | Installation work of laser projector in Auditorium Jawanga Geedam located in Education City Jawanga of the district. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202537600195 | 250112283425 | 20/01/2025 |  |  | 6.7 |  | 6.7 | 20/02/2025 | [8 empty] | 6.7 | 0 | BEO/BRC GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
5138 | 2025-26 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | दन्तेवाड़ा जिले में रामतिल बीज उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रस्ताव अनुरूप प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय कार्य । | Administrative approval work as per the proposal to promote Ramtil seed production in Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600522 | 250109086186 | 23/06/2025 |  |  | 6.7 | [11 empty] | 0 | 6.7 | D.D.Agriculture Dantewada | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1695 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आई.टी.आई. भवन भांसी के युथ हब आफिस में अतिरिक्त टायलेट निर्माण कार्य | Construction of additional toilets in the Youth Hub office of ITI Bhawan, Bhansi. | BHANSI | DANTEWADA |  |  | 202437602782 | 240143825725 | 19/12/2024 |  |  | 6.69 |  | 4.1567 | 2025-05-08 | 1.356 | 17/10/2025 | [6 empty] | 5.5127 | 1.1773 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
3142 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी स्कुल-रोंजे में लैब कक्ष निर्माण कार्य | Construction of lab room in Swami Atmanand Hindi School-Ronje | RONJE | GEEDAM |  | 22160807422 | 202237601171 | ­220118206936 | ­ 06/12/2022 |  |  | 6.69 |  | 2.67 | 2022-06-12 | [8 empty] | 2.67 | 4.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0411 | 81.3648
2827 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पनारापारा रोड़ नम्बर-02 | RCC slab culvert construction work Panarapara Road No. 02 | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202137600207 | 210121940119 | 2021-03-07 |  |  | 6.68 |  | 2.672 | 2021-05-07 | 3.87 | 20/12/2021 | [6 empty] | 6.542 | 0.138 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
1718 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा -कटेकल्याण मार्ग में ग्रिड कनेक्टेड सोलर पॉवर प्लांटो की स्थापन कार्य कटेकल्याण फारेस्ट बिल्डिंग | Installation of grid connected solar power plants on Dantewada-Katekalyan road, Katekalyan Forest Building | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437601801 | 240113354609 | 30/09/2024 |  |  | 6.678 |  | 6.678 | 29/10/2024 | [8 empty] | 6.678 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
1719 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा -कटेकल्याण मार्ग में ग्रिड कनेक्टेड सोलर पॉवर प्लांटो की स्थापन कार्य कटेकल्याण बस स्टॉप | Installation of grid connected solar power plants on Dantewada-Katekalyan road, Katekalyan bus stop | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437601800 | 240162025545 | 30/09/2024 |  |  | 6.678 |  | 6.678 | 29/10/2024 | [8 empty] | 6.678 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
1720 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा -कटेकल्याण मार्ग में ग्रिड कनेक्टेड सोलर पॉवर प्लांटो की स्थापन कार्य कटेकल्याण ब्लॉक कॉलोनी | Installation of grid connected solar power plants on Dantewada-Katekalyan road, Katekalyan Block Colony | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437601799 | 240155328389 | 30/09/2024 |  |  | 6.678 |  | 6.678 | 29/10/2024 | [8 empty] | 6.678 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
1721 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा -कटेकल्याण मार्ग में ग्रिड कनेक्टेड सोलर पॉवर प्लांटो की स्थापन कार्य कटेकल्याण बीईओ ऑफिस | Installation work of grid connected solar power plants on Dantewada-Katekalyan road, Katekalyan BEO office | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437601798 | 240187905382 | 30/09/2024 |  |  | 6.678 |  | 6.678 | 29/10/2024 | [8 empty] | 6.678 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
1722 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत मेण्डोली में ग्रिड कनेक्टेड ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य पोटाकेबिन के पास | Installation work of grid connected on-grid solar power plant near Pota Cabin in Gram Panchayat Mendoli on Dantewada to Katekalyan road. | JARAM | DANTEWADA |  |  | 202437601994 | 240196987307 | 21/10/2024 |  |  | 6.678 |  | 6.678 | 27/11/2024 | [8 empty] | 6.678 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8755 | 81.4048
1723 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत पोन्दुम (बिन्दु-02) में ग्रिड कनेक्टेड ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य पोन्दुम बाजारपारा के पास | Installation of grid connected on-grid solar power plant in Gram Panchayat Pondum (Point-02) on Dantewada to Katekalyan road near Pondum Bazarpara | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202437601989 | ­240167045279 | 21/10/2024 |  |  | 6.678 |  | 6.678 | 27/11/2024 | [8 empty] | 6.678 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
1725 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत मेटापाल में ग्रिड कनेक्टेड ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य मेटापाल चौक | Installation work of grid connected on-grid solar power plant in Gram Panchayat Metapal on Dantewada to Katekalyan road, Metapal Chowk | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202437601997 | 240144524422 | 21/10/2024 |  |  | 6.678 |  | 6.678 | 27/11/2024 | [8 empty] | 6.678 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
1726 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत मेटापाल में ग्रिड कनेक्टेड ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य मांझीपारा | Installation of grid connected on-grid solar power plant in Gram Panchayat Metapal on Dantewada to Katekalyan road, Manjhipara | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202437601996 | 240131160848 | 21/10/2024 |  |  | 6.678 |  | 6.678 | 27/11/2024 | [8 empty] | 6.678 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
1728 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत गाटम में ग्रिड कनेक्टेड ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य सूरनार चौक | Installation work of grid connected on-grid solar power plant in Gram Panchayat Gatam on Dantewada to Katekalyan road, Surnar Chowk | GATAM | KATEKALYAN |  |  | 202437601998 | ­240183139593 | 21/10/2024 |  |  | 6.678 |  | 6.678 | 27/11/2024 | [8 empty] | 6.678 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8224 | 81.5766
1729 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत चितालूर (बिन्दु-02) में ग्रिड कनेक्टेड ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य पोठाकेबिन के पास | Installation of grid connected on-grid solar power plant in Gram Panchayat Chitalur (Point-02) on Dantewada to Katekalyan road near Pothakebin | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202437601988 | 240198861465 | 21/10/2024 |  |  | 6.678 |  | 6.678 | 27/11/2024 | [8 empty] | 6.678 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
1732 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत बालूद (बिन्दु-03) में ग्रिड कनेक्टेड ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य नयापारा | Installation work of grid connected on-grid solar power plant in Gram Panchayat Balud (Point-03) on Dantewada to Katekalyan road, Nayapara | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437601991 | ­240159694297 | 21/10/2024 |  |  | 6.678 |  | 6.678 | 27/11/2024 | [8 empty] | 6.678 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
1960 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत बालूद (बिन्दु-05) में ग्रिड कनेक्टेड ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य ठोठापारा | Installation work of grid connected on-grid solar power plant in Gram Panchayat Balud (Point-05) on Dantewada to Katekalyan road, Thothapara | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437601986 | 240123373545 | 21/10/2024 |  |  | 6.678 |  | 6.678 | 27/11/2024 | [8 empty] | 6.678 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
1961 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत बालूद (बिन्दु-04) में ग्रिड कनेक्टेड ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य स्कूलपारा | Installation work of grid connected on-grid solar power plant in Gram Panchayat Balud (Point-04) on Dantewada to Katekalyan road, Schoolpara | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437601992 | 240194610605 | 21/10/2024 |  |  | 6.678 |  | 6.678 | 27/11/2024 | [8 empty] | 6.678 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
2680 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा में सेन्ट्रल ए.सी. का मरम्मत कार्य | Central AC repair work at District Hospital, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600180 | 210169951541 | 25/06/2021 |  |  | 6.677 |  | 2.6708 | 25/06/2021 | [8 empty] | 2.6708 | 4.0062 | Civil surgeon Dantewada | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4282 | 2022-23 | शिक्षा | माध्यमिक शाला खुटेपाल में जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work in Secondary School Khutepal | KHUNTEPAL | KUWAKONDA |  | 22161913904 | 202237601281 | ­220189430307 | ­ 14/12/2022 |  |  | 6.67 |  | 2.66 | 14/12/2022 | 3.38 | 2023-08-09 | 0.5 | 2023-06-10 |  |  |  |  | 6.54 | 0.13 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7227 | 81.421
665 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | पोस्ट मार्टम रूम का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य | Repair and renovation work of post mortem room | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601820 | 240159951582 | 24/09/2024 |  |  | 6.66 |  | 4.504 | 17/03/2025 | [8 empty] | 4.504 | 2.156 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5184 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | 2 मीटर स्पॉन पुलिया निर्माण कार्य डोमारपारा से मरकापारा फूलपाड़ | 2 meter span culvert construction work from Domarpara to Markapara Phulpad | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202537600563 | 250195320068 | 2025-07-07 |  |  | 6.66 | [11 empty] | 0 | 6.66 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.6142 | 81.3935
4696 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर मुख्यमार्ग से पटेलपारा पहुंच मार्ग पर फरसपाल आरडी-500 मीटर | RCC slab culvert construction work 1.50 meter from main road to Patelpara approach road Faraspal RD-500 meter | PHARASPAL | GEEDAM |  |  | 202437600069 | 240182654459 | 26/02/2024 |  |  | 6.64 |  | 2.656 | 2024-11-03 | 3.71 | 17/12/2024 | [6 empty] | 6.366 | 0.274 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
1786 | 2023-24 | शिक्षा | जिले में संचालित शासकीय कन्या हाईस्कूल पोटाकेबिन छात्रावास मोखपाल में कार्यरत कर्मचारियों का मानदेय एवं अन्य आवश्यक कार्य वर्ष 2024-25 हेतु। | Honorarium and other necessary work of the employees working in the Government Girls High School Potakebin Hostel Mokhpal operated in the district for the year 2024-25. | MOKHPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437600071 | 240125617567 | 23/02/2024 |  |  | 6.636 |  | 2.654 | 26/02/2024 | 2.654 | 21/02/2025 | 1.328 | 13/11/2025 |  |  |  |  | 6.636 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
3619 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | समूह हेतु बने शेड में आहाता निर्माण कार्य | Compound construction work in the shed built for the group | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202237600034 | ­220104544109 | 19/01/2022 |  |  | 6.63 |  | 2.65 | 18/01/2022 | 3.98 | 26/07/2022 | [6 empty] | 6.63 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
4154 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हान्दाखोदरा से दाबपाल तक सी.सी. रोड़ 200 मी. निर्माण कार्य। | Construction of 200 meter CC road from Handakhodra to Dabpal. | PONDUM 02 | DANTEWADA |  |  | 202437600450 | 240125226938 | 13/03/2024 |  |  | 6.63 |  | 2.65 | 22/03/2024 | 3.536 | 2025-03-11 | [6 empty] | 6.186 | 0.444 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
4271 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा से भकचंदपारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Patelpara to Bhakchandpara road | MADSE | GEEDAM |  |  | 202237600441 | 220155143201 | ­ 19/05/2022 |  |  | 6.63 |  | 2.65 | 19/05/2022 | 3.97 | 19/05/2023 | [6 empty] | 6.62 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0011 | 81.4402
4690 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 2.00 मी. स्पान आर.सी.सी. स्लेब आर.डी. 150 मी. राउतपारा से समलूर सरहद मार्ग पर (भाग-01) | Culvert construction work 2.00 m span RCC slab RD 150 m on Rautpara to Samlur border road (Part-01) | BADESUROKHI | GEEDAM |  |  | 202437600092 | 240184116045 | 26/02/2024 |  |  | 6.63 |  | 2.652 | 2024-12-03 | 3.326 | 20/11/2024 | [6 empty] | 5.978 | 0.652 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9927 | 81.2706
1009 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य बुधरी घर से पटेलपारा बड़ेबेड़मा | RCC slab culvert construction work from Budhari Ghar to Patelpara Badebedma | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  |  | 202437602562 | 240143670478 | 29/11/2024 |  |  | 6.62 |  | 2.587 | 30/04/2025 | 3.881 | 18/07/2025 | [6 empty] | 6.468 | 0.152 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6302 | 81.4199
2667 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | भुसारास में वन अधिकार प्राप्त कृषक हेतु चैन लिंग फेसिग कार्य (देवा/हापू) | Chain ling fencing work for forest rights holder farmers in Bhusaras (Deva/Hapu) | BHUSARAS | KATEKALYAN |  |  | 202437602241 | 240197494940 | 13/11/2024 |  |  | 6.61 |  | 2.644 | 13/02/2025 | [8 empty] | 2.644 | 3.966 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
4028 | 2022-23 | शिक्षा | छूलों आसमान परिसर में तार फेंसिंग (चैन लिंक फेंसिंग) निर्माण कार्य | Wire fencing (chain link fencing) construction work in Chhulon Aasman complex | KARLI | GEEDAM |  |  | 202237600895 | ­220114461628 | 26/09/2022 |  |  | 6.61 |  | 2.64 | 2023-10-04 | 2.331 | 2024-03-10 | 1.26 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 6.231 | 0.379 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4918 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | मुख्य मार्ग से पटेलपारा पहुंच मार्ग पर 1 मी. स्पान पुलिया निर्माण कार्य। | Construction of 1 meter span culvert on Patelpara approach road from the main road. | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202437600341 | 240149103115 | 2024-11-03 |  |  | 6.61 |  | 2.644 | 31/03/2024 | 3.962 | 2024-11-09 | [6 empty] | 6.606 | 0.004 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
2062 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | विद्युत विस्तार एवं कनेक्शन का कार्य कटेकल्याण बीईओ ऑफिस | Work of electricity extension and connection at Katekalyan BEO Office | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437602690 | 240116481604 | 2024-10-12 |  |  | 6.608 |  | 6.608 | 24/03/2025 | [8 empty] | 6.608 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
174 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं. 05 में दन्तेश्वरी मंदिर के पीछे गौ शाला मरम्मत कार्य दन्तेवाड़ा | Cowshed repair work behind Danteshwari Temple in Ward No. 05, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602172 | 240157175228 | 19/11/2024 |  |  | 6.6 |  | 6.552 | 2025-06-06 | [8 empty] | 6.552 | 0.048 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1335 | 2023-24 | शिक्षा | जिला दन्तेवाड़ा के युवा शिक्षित बेरोजगारों के लिए नवीन ग्रंथालय (पी.जी. कॉलेज परिसर) संचालन एवं लक्ष्य प्रतिस्पर्धा संस्था में कोचिंग प्रशिक्षकों के मानदेय भुगतान कार्य। | Operation of a new library (PG College campus) for young educated unemployed people of Dantewada district and payment of honorarium to coaching instructors in Lakshya Competition Institute. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600589 | 240173605930 | 15/03/2024 |  |  | 6.6 |  | 2.64 | 24/04/2024 | [8 empty] | 2.64 | 3.96 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3049 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी केन्द्र का सौन्दर्यीकरण एवं मरम्मत कार्य वार्ड क्रमांक -15 पर | Beautification and repair work of Anganwadi Centre at Ward No. 15 | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202237600517 | ­220169099505 | 24/05/2022 |  |  | 6.6 |  | 2.64 | 2025-09-06 | [8 empty] | 2.64 | 3.96 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3720 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य प्राथमिक शाला कारली सरपंच पारा से नदी तक (1.5 मी.) | RCC slab culvert construction work from Primary School Karli Sarpanch Para to river (1.5 m) | KARLI | GEEDAM |  |  | 202137600661 | 210107433963 | ­ 30/12/2021 |  |  | 6.6 |  | 2.64 | 29/12/2021 | 3.827 | 2022-09-05 | [6 empty] | 6.467 | 0.133 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
3721 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य प्राथमिक शाला कारली सरपंच पारा से नदी तक (1.5 मी.) | RCC slab culvert construction work from Primary School Karli Sarpanch Para to river (1.5 m) | KARLI | GEEDAM |  |  | 202137600660 | 210148010948 | ­ 30/12/2021 |  |  | 6.6 |  | 2.64 | 29/12/2021 | 3.807 | 2022-09-05 | [6 empty] | 6.447 | 0.153 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4833 | 2023-24 | शिक्षा | शासकीय पोटाकेबिन भांसी का जीर्णोद्धार कार्य भाग-08 | Renovation work of Government Pota Cabin Bhansi Part-08 | BHANSI | DANTEWADA |  | 22162210107 | 202437600540 | 240120577799 | 15/03/2024 | 22162210107 |  | 6.59 |  | 6.53 | 29/10/2024 | [8 empty] | 6.53 | 0.06 | RES Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
1351 | 2024-25 | शिक्षा | लैब मरम्मत कार्य हाई सेकेण्डरी स्कूल पालनार | Lab repair work High Secondary School Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437601652 | 240166150385 | 2024-10-09 |  |  | 6.58 | [11 empty] | 0 | 6.58 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
3863 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से बुचापारा मार्ग पर भाग-एक | RCC slab culvert construction work on Buchapara road from main road, part-one | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202237600027 | 220184120925 | 2022-11-01 |  |  | 6.58 |  | 2.62 | 2022-11-01 | 3.96 | 23/11/2022 | [6 empty] | 6.58 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
201 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मी. स्पान आर.सी.सी. स्लेब आर. डी. 1000 मी. नेहरूपारा से चमरूपारा पहूंच मार्ग पर बडे़कारली। | Culvert construction work 1.50 m span RCC slab RD 1000 m at Badekarli on approach road from Nehrupara to Chamroopara. | BADEKARLI | GEEDAM |  |  | 202437600534 | 240184442241 | 15/03/2024 |  |  | 6.57 |  | 2.63 | 19/03/2024 | 3.3 | 2024-06-11 | [6 empty] | 5.93 | 0.64 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.975 | 81.389
223 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बारसुर पल्ली मार्ग से उदेनार सड़क निर्माण कार्य कि. मी. 41.00 भाग-तीन | Barsur Palli Road to Udenar Road Construction Work Km 41.00 Part-3 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202337601336 | 230129266874 | 20/07/2023 |  |  | 6.57 |  | 2.62 | 13/09/2023 | [8 empty] | 2.62 | 3.95 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1007 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कवासीपारा से नयापारा तक | RCC slab culvert construction work from Kawasipara to Nayapara | BADEGUDRA | KATEKALYAN |  |  | 202437600369 | 240117459971 | 2024-11-03 |  |  | 6.55 |  | 2.62 | 2024-11-03 | 2.585 | 2025-08-09 | [6 empty] | 5.205 | 1.345 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6985 | 81.4899
3562 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य इदवादपारा से बरसापारा सड़क पर (200 मीटर) | Culvert construction work on Idwadapara to Barsapara road (200 meters) | KAWALNAR | DANTEWADA |  |  | 202137600485 | 210183166123 | 18/10/2021 |  |  | 6.55 |  | 2.62 | 21/10/2021 | 3.928 | 14/09/2022 | [6 empty] | 6.548 | 0.002 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8936 | 81.275
4407 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कानकीपारा गगन इसदा खेल के पास 2 मीटर स्पान नेटापुर | Culvert Construction Kankipara Near Gagan Isda Khel 2 Meter Span Netapur | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202437602711 | 240150485978 | 16/12/2024 |  |  | 6.55 |  | 1.443 | 27/05/2025 | [8 empty] | 1.443 | 5.107 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
1416 | 2023-24 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण हेतु आवश्यक कार्य भाग-एक | Necessary actions for the preservation of cultural values, Part One | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601627 | 230187354648 | 2023-06-10 |  |  | 6.54 |  | 5.319 | 16/10/2025 | [8 empty] | 5.319 | 1.221 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3460 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग मांझीपारा से दुगेली पहॅुच मार्ग पर 1.50 मी.स्पान | Culvert construction work on the main road from Manjhipara to Dugeli approach road with a span of 1.50 m. | MOLASNAR | DANTEWADA |  |  | 202437600479 | 240153428302 | 15/03/2024 |  |  | 6.54 |  | 2.62 | 22/03/024 | 3.597 | 17/10/2024 | [6 empty] | 6.217 | 0.323 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7339 | 81.337
3657 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कटुलनार से माड़पाल मार्गपर (1.50 मीटर) | RCC slab culvert construction work on Katulnar to Madpal road (1.50 meter) | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202237600204 | 220196286801 | 17/03/2022 |  |  | 6.54 |  | 2.61 | 21/03/2022 | 3.92 | 15/12/2022 | [6 empty] | 6.53 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
3787 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से बुचापारा मार्ग पर भाग-दो | RCC slab culvert construction work on Buchapara road from main road, part-two | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202237600028 | 220181316017 | ­ 11/01/2022 |  |  | 6.54 |  | 2.61 | 2022-10-01 | 3.93 | 23/11/2022 | [6 empty] | 6.54 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
975 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मासापारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Masapara road | KORIRAS | KATEKALYAN |  |  | 202237600278 | 220148453395 | ­ 30/03/2022 |  |  | 6.53 |  | 2.61 | 30/03/2022 | 2.626 | 20/10/2022 | [6 empty] | 5.236 | 1.294 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6575 | 81.4089
1197 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से बोदेलपारा मार्ग पर (आरडी-700) | RCC slab culvert construction work on Bodelpara road from main road (RD-700) | MATENAR | DANTEWADA |  |  | 202237600019 | ­220136530740 | 2022-10-01 |  |  | 6.53 |  | 2.61 | 2022-10-01 | 3.92 | 2023-08-06 | [6 empty] | 6.53 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8679 | 81.43
3726 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य ठोठापारा से सीआरपीएफ कैम्प तक | CC road construction work from Thothapara to CRPF Camp | BADEGUDRA | KATEKALYAN |  |  | 202237600279 | 220194876255 | ­ 30/03/2022 |  |  | 6.53 |  | 2.61 | 30/03/2022 | 3.91 | 19/10/2023 | [6 empty] | 6.52 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6985 | 81.4899
5390 | 2025-26 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | शासकीय उद्यान रोपणी मुचनार में पिट डिगर क्रय कार्य । | Purchase of pit digger in Government Garden Nursery Muchnar. | MUCHNAR | DANTEWADA |  |  | 202537600805 | 250148350429 | 2025-12-09 |  |  | 0.6 | [11 empty] | 0 | 0.6 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 30 | [8 empty] | 19.127 | 81.3461
3271 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 02 मी. पुलिया हजारीपारा मार्ग पर | #REF! | BADEGADAM | KATEKALYAN |  |  | 202437600157 | 240122796882 | 29/02/2024 |  |  | 6.52 |  | 2.608 | 2024-12-03 | [8 empty] | 2.608 | 3.912 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7112 | 81.6639
4913 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण 1.50 मी. राउत पारा मार्ग पर | Construction of 1.50 meter culvert on Raut Para road | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202437600359 | 240156575470 | 2024-11-03 |  |  | 6.52 |  | 2.608 | 2024-11-03 | 3.848 | 2024-06-11 | [6 empty] | 6.456 | 0.064 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 180 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
997 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य डोपा खेत के पास | RCC slab culvert construction work near Dopa farm | BHUSARAS | KATEKALYAN |  |  | 202237600344 | ­220191305154 | ­ 11/04/2022 |  |  | 6.51 |  | 2.6 | 2022-11-04 | [8 empty] | 2.6 | 3.91 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
2837 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-06 में कन्या शाला के पीछे लखपति के घर से सन्यासी के घर तक | CC road construction work from Lakhpati's house to Sanyasi's house behind Kanya Shala in ward no. 06 | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202237600565 | 220191546307 | 24/05/2022 |  |  | 6.51 |  | 2.6 | 24/05/2022 | 2.756 | 23/05/2025 | [6 empty] | 5.356 | 1.154 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
489 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-बड़ेपनेड़ा में चैनलिंकतार फेसिंग एवं बोर खनन कार्य (दिवाड़/पिता पण्डरू) | Channel link wire fencing and bore mining work in Gram Panchayat-Badepanera (Diwad/Pita Pandru) | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202237601387 | 220110162461 | 23/12/2022 |  |  | 6.5 |  | 2.6 | 2023-11-04 | 2.6 | 2024-03-01 | 0.24 | 20/12/2024 |  |  |  |  | 5.44 | 1.06 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
894 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य बामन घर के पास | RCC slab culvert construction work near Baman Ghar | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237600397 | 220110897026 | ­ 26/04/2022 |  |  | 6.5 |  | 2.6 | 27/04/2022 | [8 empty] | 2.6 | 3.9 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
1017 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से सखाराम पारा तक | CC road construction work from main road to Sakharam Para | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202237600008 | 220175449991 | 2022-10-01 |  |  | 6.5 |  | 2.6 | 2022-10-01 | 2.6 | 27/10/2022 | [6 empty] | 5.2 | 1.3 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
2335 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | क्षीर सागर मिल्क प्लांट के भवन मरम्मत हेतु शीट फर्श आदि का निर्माण कार्य | Construction work of sheet flooring etc. for repair of building of Ksheer Sagar Milk Plant | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600022 | 250130459801 | 2025-02-01 |  |  | 6.5 |  | 5.56 | 16/10/2025 | [8 empty] | 5.56 | 0.94 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2606 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | कुंआपारा से तराईटिकरा पारा रोड़ बालूद में स्लेब पुलिया का विस्तृत निर्माण कार्य | Detailed construction work of slab culvert from Kunapara to Taraitikra Para Road, Balud | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437602968 | 240109950393 | 31/12/2024 |  |  | 6.5 |  | 6.4 | 2025-02-06 | [8 empty] | 6.4 | 0.1 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
4240 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य भकचंदपारा मार्ग से कटुलनार मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Bhakchandpara road to Katulnar road | MADSE | GEEDAM |  |  | 202237600395 | ­220102765398 | ­ 26/04/2022 |  |  | 6.5 |  | 2.6 | 27/04/2022 | 2.6 | 22/02/2023 | 0.192 | 25/06/2024 | 1.046 | 16/10/2024 |  |  | 6.438 | 0.062 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0011 | 81.4402
4261 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य कुंजामपारा से किडरीरास पहुंचमार्ग पर 1.50 मीटर स्पान 01 नग | Culvert construction work on Kunjampara to Kidriras approach road, 1.50 meter span 01 no. | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  |  | 202237600853 | 220181295893 | ­ 19/09/2022 |  |  | 6.5 |  | 2.6 | 20/10/2023 | 3.89 | 14/04/2023 | [6 empty] | 6.49 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6302 | 81.4199
810 | 2021-22 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन का जीर्णोद्धार कार्य (नेउरनार) | Renovation work of primary school building (Neurnar) | BHATPAL | GEEDAM |  |  | 202237600218 | 220168848532 | 17/03/2022 |  |  | 2.5 |  | 1 | 21/03/2022 | 1.277 | 29/05/2025 | [6 empty] | 2.277 | 0.223 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1789 | 81.4751
505 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-बड़ेपनेड़ा में चैनलिंकतार फेसिंग एवं बोर खनन कार्य (बुधराम पिता चुलो) | Channel link wire fencing and bore mining work in Gram Panchayat-Badepanera (Budhram father Chulo) | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202237601394 | 220129082211 | 23/12/2022 |  |  | 6.48 |  | 2.59 | 2023-11-04 | 2.59 | 2024-03-01 | 0.6 | 20/12/2024 | 0.63 | 23/07/2025 |  |  | 5.78 | 0.7 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | prossece |  |  |  | 4th installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
1067 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | आर.सी.सी. स्पान स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.50 स्पान पटेलपारा से वट्टीनामा मार्ग पर जोड़ातराई आर.डी. 150 मी. | RCC Span Slab Culvert Construction Work 1.50 Span Patelpara to Vattinaama Road Jodatrai Rd 150m. | JODATARAI | GEEDAM |  |  | 202437600866 | 240127310680 | 2024-08-07 |  |  | 6.48 |  | 2.592 | 20/08/2024 | 3.65 | 30/06/2025 | [6 empty] | 6.242 | 0.238 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0338 | 81.3922
2725 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मांझी पारा गुड्डी हड़मा घर से सोमडू घर तक | RCC slab culvert construction work from Manjhi Para Guddi Hadma house to Somdu house | GUDSE | KATEKALYAN |  |  | 202137600344 | 210125377791 | 13/08/2021 |  |  | 6.47 |  | 2.588 | 16/08/2021 | 2.588 | 20/12/2021 | 0.859 | 23/03/2022 |  |  |  |  | 6.035 | 0.435 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7623 | 81.6586
5362 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लैब निर्माण कार्य 02 मीटर स्पान मुख्यमार्ग से खालेपारा मार्ग पर हितामेटा । | RCC slab construction work 02 meter span from main road to Khalepara road at Hitameta. | HITAMETA | GEEDAM |  |  | 202537600750 | 250110103776 | 2025-03-09 |  |  | 6.47 | [11 empty] | 0 | 6.47 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | [8 empty] | 19.1533 | 81.407
699 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य हॉस्टल पारा से बास्ता पारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Hostel Para to Basta Para road | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202137600357 | 210114620733 | 16/08/2021 |  |  | 6.46 |  | 2.584 | 16/08/2021 | 3.876 | 2022-11-04 | [6 empty] | 6.46 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
3139 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से ओयामपारा मार्ग पर 1.50 मी स्पान | Culvert construction work on Oyampara road from main road 1.50 m span | NERLI | DANTEWADA |  |  | 202437600133 | 240115832505 | 29/02/2024 |  |  | 6.46 |  | 2.584 | 2024-12-03 | 3.67 | 17/01/2025 | [6 empty] | 6.254 | 0.206 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7288 | 81.2658
897 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुंडा घर के पास पटेलपारा | RCC slab culvert construction work near Munda Ghar, Patelpara | KHUNTEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601131 | 220147272784 | ­ 02/12/2022 |  |  | 6.45 |  | 2.58 | 2022-02-12 | 3.612 | 21/07/2025 | [6 empty] | 6.192 | 0.258 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7227 | 81.421
2742 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य फुलनार मुख्य मार्ग से भीमराज पारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Bhimraj Para road from Phulnar main road | PHULNAR | DANTEWADA |  |  | 202237600332 | 220175648410 | ­ 11/04/2022 |  |  | 6.45 |  | 2.58 | 2022-11-04 | 3.77 | 27/10/2022 | [6 empty] | 6.35 | 0.1 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8588 | 81.4461
3008 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मी. स्पान आर.सी.सी. स्लेब आरडी 200 मीटर पायकुपारा से कौरगांव पहुंच मार्ग पर | Culvert construction work 1.50 m span RCC slab RD 200 m on approach road from Paykupara to Kaurgaon | PAHURNAR | GEEDAM |  |  | 202437600745 | 240114971523 | 24/06/2024 |  |  | 6.45 | [11 empty] | 0 | 6.45 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 190 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 19.0958 | 81.3022
3021 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मी. स्पान आर.सी.सी.स्लेब आर.डी. 200 मी. पायकूपारा से कौरगांव पंहुच मार्ग पर पाहुरनार | Culvert construction work 1.50 m span RCC slab RD 200 m at Pahurnar on the approach road from Paykupara to Kaurgaon | PAHURNAR | GEEDAM |  |  | 202437600376 | 240116037995 | 13/03/2024 |  |  | 6.45 |  | 2.58 | 22/03/2024 | [8 empty] | 2.58 | 3.87 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0958 | 81.3022
4634 | 2024-25 | शिक्षा | स्वामी आत्मानन्द विद्यालय गोंगपाल में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण | Construction of boundary wall at Swami Atmanand Vidyalaya, Gongpal | GONGPAL | KUWAKONDA |  | 22161904210 | 202437602901 | 240187302385 | 24/12/2024 |  |  | 6.45 |  | 6.373 | 22/01/2025 | [8 empty] | 6.373 | 0.077 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
4887 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग निर्माण कार्य पटेलपारा से जंगलपारा तक | Ghat cutting construction work from Patelpara to Jangalpara | MARJUM | KATEKALYAN |  |  | 202437600389 | 240181234790 | 13/03/2024 |  |  | 6.45 |  | 2.58 | 21/03/2024 | 3.807 | 27/11/2024 | [6 empty] | 6.387 | 0.063 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7503 | 81.7396
2802 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी नाली निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से बालेम पारा | RCC drain construction work from main road to Balem Para | GAMAWADA | Dantewada |  |  | 202137600352 | 210123591890 | 16/08/2021 |  |  | 6.43 |  | 2.572 | 16/08/2021 | 3.73 | 14/04/2022 | [6 empty] | 6.302 | 0.128 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8103 | 81.3093
3727 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य जोगापारा बेंगलूर | Culvert construction work Jogapara Bangalore | BENGLUR | KATEKALYAN |  |  | 202237600277 | 220175842930 | ­ 30/03/2022 |  |  | 6.43 |  | 2.57 | 30/03/2022 | 3.63 | 2023-10-04 | [6 empty] | 6.2 | 0.23 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8 | 81.6539
426 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सिकलिंग भवन हल्बारास में डोम शेड सह सी.सी सड़क निर्माण कार्य | Construction of Dome Shed cum CC Road at Sickling Bhawan Halbaras | HALBARAS | KUWAKONDA |  |  | 202537600187 | 250156499201 | 20/01/2025 |  |  | 6.42 |  | 2.091 | 2025-08-08 | 4.329 | 26/11/2025 | [6 empty] | 6.42 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7158 | 81.4464
4695 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर बंडीपारा आसू घर से बोसा सोड़ी घर पहुंचमार्ग पर आरडी-500, मीटर | RCC slab culvert construction work of 1.50 meter on approach road from Bandipara Asu Ghar to Bosa Sodi Ghar, RD-500, meter | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202437600086 | 240157827607 | 26/02/2024 |  |  | 6.42 |  | 2.568 | 2024-11-03 | 3.781 | 18/10/2024 | [6 empty] | 6.349 | 0.071 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
4724 | 2021-22 | शिक्षा | पोटा केबिन कुआकोण्डा क्रमांक-01 का मरम्मत कार्य | Repair work of Pota Cabin Kuakonda No. 01 | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161917504 | 202137600471 | 210170025238 | ­ 08/10/2021 | 22161917504 |  | 6.42 |  | 2.568 | 21/10/2021 | 3.83 | 23/11/2022 | [6 empty] | 6.398 | 0.022 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4723 | 2023-24 | उर्जा और जल विभाजक विकास | बालक आवासीय विद्यालय भवन कुआकोण्डा में क्रमांक -01 में आंतरिक विद्युतीरण कार्य | Internal electrification work in number-01 of Boys Residential School Building, Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161917504 | 202337601416 | 230106444546 | 2023-01-08 |  |  | 6.405 |  | 2.56 | 2023-07-08 | 3.82 | 2023-01-12 | [6 empty] | 6.38 | 0.025 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2775 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी.स्लेब पुलिया दुगेली मंझारपारा 1.5मी. स्पान भाग 1 | RCC slab culvert Dugeli Manjharpara 1.5m span part 1 | DUGELI | DANTEWADA |  |  | 202437600507 | 240103123031 | 15/03/2024 |  |  | 6.38 |  | 2.55 | 22/03/2024 | 3.72 | 21/10/2024 | [6 empty] | 6.27 | 0.11 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.691 | 81.3233
3420 | 2021-22 | स्वच्छता | आर सीसी नाली निर्माण कार्य नितिन देवांगन घर से ललित देवांगन के घर तक वार्ड क्रमांक-11 | RCC drain construction work from Nitin Dewangan's house to Lalit Dewangan's house, Ward No. 11 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202237600132 | 220198211387 | 17/02/2022 |  |  | 6.38 |  | 2.55 | 22/02/2022 | [8 empty] | 2.55 | 3.83 | Nagar Panchayat Geedam | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
4091 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-बड़ेपनेड़ा में चैनलिंक तार फेंसिंग एवं बोर खनन कार्य (लक्ष्मण/सुक्को) | Channel link wire fencing and bore mining work in Gram Panchayat-Badepanera (Laxman/Sukko) | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202237601362 | 220166829771 | 21/12/2022 |  |  | 6.38 |  | 2.55 | 2023-11-04 | 2.55 | 2024-03-01 | 1.229 | 30/10/2024 |  |  |  |  | 6.329 | 0.051 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
4146 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी.स्लेब पुलिया दुगेली मंझारपारा 1.5मी. स्पान भाग 2 | RCC slab culvert Dugeli Manjharpara 1.5m span part 2 | DUGELI | DANTEWADA |  |  | 202437600504 | 240169201443 | 15/03/2024 |  |  | 6.38 |  | 2.55 | 22/03/2024 | [8 empty] | 2.55 | 3.83 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.691 | 81.3233
5103 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 2.00 मी. स्पान बाल्केपारा मुलेर | RCC slab culvert construction work 2.00 m span Balkepara Muller | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202537600485 | 250153723882 | 16/05/2025 |  |  | 6.38 | [11 empty] | 0 | 6.38 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7128 | 81.4061
985 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य डोल्लेपारा कोरीरास से बड़ेबेडमा पहुंचमार्ग पर भाग-दो (आरडी-1100 मीटर) | RCC slab culvert construction work on Dollepara Koriras to Badebedma approach road part-II (RD-1100 m) | KORIRAS | KATEKALYAN |  |  | 202237600290 | 220108926183 | 30/03/2022 |  |  | 6.37 |  | 2.54 | 30/03/2022 | [8 empty] | 2.54 | 3.83 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6575 | 81.4089
986 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य डोल्लेपारा कोरीरास से बड़ेबेडमा पहुंचमार्ग पर भाग-एक (आरडी-800 मीटर) | RCC slab culvert construction work on Dollepara Koriras to Badebedma approach road part-I (RD-800 m) | KORIRAS | KATEKALYAN |  |  | 202237600289 | ­220177863055 | 30/03/2022 |  |  | 6.37 |  | 2.54 | 30/03/2022 | [8 empty] | 2.54 | 3.83 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6575 | 81.4089
3867 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य डोल्लेेपारा कोरीरास से बड़ेबेड़मा पंहुच मार्ग पर आरडी-400 मीटर | RCC slab culvert construction work on the approach road from Dollepara Koriras to Badebedma at RD-400 meter | KORIRAS | KATEKALYAN |  |  | 202237600018 | 220142305119 | 2022-10-01 |  |  | 6.37 |  | 2.54 | 2022-10-01 | 3.58 | 30/06/2024 | [6 empty] | 6.12 | 0.25 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6575 | 81.4089
3868 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य डोल्लेेपारा कोरीरास से बड़ेबेड़मा पंहुच मार्ग पर आरडी-200 मीटर | RCC slab culvert construction work on the approach road from Dollepara Koriras to Badebedma at RD-200 meter | KORIRAS | KATEKALYAN |  |  | 202237600017 | ­220154599899 | 2022-10-01 |  |  | 6.37 |  | 2.54 | 2022-10-01 | 3.72 | 2023-06-04 | [6 empty] | 6.26 | 0.11 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6575 | 81.4089
479 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन-पोन्दुम आहता बाउन्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Sub Health Center Building-Pondum Ahta Boundary Wall Construction Work | PONDUM | DANTEWADA |  | 1241136173 | 202237600909 | 220169426904 | 26/09/2022 | 1241136173 |  | 6.36 |  | 2.54 | 2023-11-04 | [8 empty] | 2.54 | 3.82 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
989 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | मिनी स्टेडियम में पोवेलियन निर्माण कार्य छिन्दनार | Pavilion construction work in Mini Stadium, Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202437601514 | 240153690243 | 30/08/2024 |  |  | 6.36 |  | 2.544 | 22/10/2024 | 2.21 | 16/10/2025 | [6 empty] | 4.754 | 1.606 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
431 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम कन्या हायर सेकेण्डरी स्कुल पुराना भवन अतिरिक्त भवन रेनोवेशन कार्य भाग-02 | Swami Atmanand Hindi Medium Girls Higher Secondary School Old Building Additional Building Renovation Work Part-02 | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | 22162204914 | 202337600390 | 230179065651 | 2023-02-03 |  |  | 6.35 |  | 2.54 | 2023-03-05 | [8 empty] | 2.54 | 3.81 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
4228 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | बडे़तुमनार उप तहसील में ट्रस एवं शीट कार्य | Truss and sheet work in Badetumnar sub-tehsil | BADETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202237600697 | 220149238636 | ­ 29/07/2022 |  |  | 6.34 |  | 2.53 | 14/09/2022 | 3.34 | 29/11/2023 | [6 empty] | 5.87 | 0.47 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
918 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से कालो घर तक 1.50 मी. स्पान | Culvert construction work from main road to Kalo Ghar, 1.50 m span | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202437600372 | 240161838666 | 2024-11-03 |  |  | 6.32 |  | 2.528 | 2024-11-03 | 3.011 | 18/11/2025 | [6 empty] | 5.539 | 0.781 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
2579 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | कावड़गाँव से डोंगरी पारा मार्ग पर 1.50 मी. स्पान पुलिया भाग 3 | 1.50 m span culvert on Kavadgaon to Dongri Para road, Part 3 | KAWADGAON | DANTEWADA |  |  | 202437600131 | 240196093411 | 29/02/2024 |  |  | 6.31 |  | 2.524 | 2024-12-03 | 3.724 | 2024-10-10 | [6 empty] | 6.248 | 0.062 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8959 | 81.527
2581 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | कावड़गाँव से डोंगरी पारा मार्ग पर 1.50 मी. स्पान पुलिया भाग 2 | 1.50 m span culvert on Kavadgaon to Dongri Para road, Part 2 | KAWADGAON | DANTEWADA |  |  | 202437600130 | 240160081359 | 29/02/2024 |  |  | 6.31 |  | 2.524 | 2024-12-03 | 3.724 | 2024-10-10 | [6 empty] | 6.248 | 0.062 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8959 | 81.527
2607 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | कावड़गाँव से डोंगरी पारा मार्ग पर 1.50 मी. स्पान पुलिया भाग 1 | 1.50 m span culvert on Kavadgaon to Dongri Para road, Part 1 | KAWADGAON | DANTEWADA |  |  | 202437600129 | 240128822634 | 29/02/2024 |  |  | 6.31 |  | 2.524 | 2024-12-03 | 3.722 | 2024-10-10 | [6 empty] | 6.246 | 0.064 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8959 | 81.527
2880 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से गडडोपारा आ.बा. केन्द्र 1.50 मी स्पान | Culvert construction work from main road to Gaddopara A.B. Centre 1.50 m span | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202437600123 | 240131962169 | 29/02/2024 |  |  | 6.31 |  | 2.524 | 2024-12-03 | 3.586 | 2025-07-03 | [6 empty] | 6.11 | 0.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
3019 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | कावड़गाँव से डोंगरी पारा मार्ग पर 1.50 मी. स्पान पुलिया भाग 4 | 1.50 m span culvert on Kavadgaon to Dongri Para road, Part 4 | KAWADGAON | DANTEWADA |  |  | 202437600132 | 240167951889 | 29/02/2024 |  |  | 6.31 |  | 2.524 | 2024-12-03 | 3.615 | 2024-10-10 | [6 empty] | 6.139 | 0.171 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8959 | 81.527
4048 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य चोलनार मार्ग से कलेपाल | RCC slab culvert construction work from Cholnar road to Kalepal | KALEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237600338 | ­220135477471 | ­ 11/04/2022 |  |  | 6.29 |  | 2.51 | 2022-11-04 | 3.556 | 2024-10-10 | [6 empty] | 6.066 | 0.224 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6257 | 81.3362
5357 | 2025-26 | स्वच्छता | प्रा.शाला में आहता शौचालय एवं पेयजल निर्माण कार्य मेटापाल 02 । | Construction of courtyard toilet and drinking water work in Primary School, Metapal 02. | METAPAL -02 | DANTEWADA |  | 22162211501 | 202537600771 | 250121950173 | 2025-02-09 |  |  | 6.29 | [11 empty] | 0 | 6.29 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8696 | 81.5419
288 | 2024-25 | शिक्षा | मानदेशी फाउण्डेशन के द्वारा जिले के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापन कराने वाले शिक्षको का प्रशिक्षण कार्य | Training of teachers teaching in primary and secondary schools of the district by Mandeshi Foundation | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600176 | 250164342132 | 18/01/2025 |  |  | 6.28 |  | 3.14 | 29/01/2025 | 2.856 | 20/03/2025 | [6 empty] | 5.996 | 0.284 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
921 | 2024-25 | स्वच्छता | आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य 200 मी. चिमलीपारा मार्ग पर मैलावाड़ा | Construction of 200 meter RCC drain on Chimlipara road, Mailawada | MAILAWADA | KUWAKONDA |  |  | 202437601333 | 240145609896 | 19/08/2024 |  |  | 6.28 |  | 2.512 | 2025-03-01 | [8 empty] | 2.512 | 3.768 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
2114 | 2024-25 | स्वच्छता | आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य 200 मी. टोटापारा मार्ग पर हितावर | Construction of 200 meter RCC drain on Totapara road, Hitawar | HITAWAR | KUWAKONDA |  |  | 202437601341 | 240189716143 | 19/08/2024 |  |  | 6.28 |  | 4.618 | 2025-10-06 | 1.549 | 2025-10-09 | [6 empty] | 6.167 | 0.113 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
3834 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मेन रोड़ से बालदई घर तक 150 मीटर चितालंका | CC road construction work from main road to Baldai Ghar 150 meter Chitalanka | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437602585 | 240164442251 | 2024-03-12 |  |  | 6.27 |  | 4.497 | 2025-06-06 | [8 empty] | 4.497 | 1.773 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
3926 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से भालूनाला पहुंच मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on the approach road from the main road to Bhalunala | HIDPAL | GEEDAM |  |  | 202137600211 | 210156832521 | 2021-03-07 |  |  | 6.27 |  | 2.508 | 2021-05-07 | 3.74 | 22/03/2023 | [6 empty] | 6.248 | 0.022 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0813 | 81.4112
4651 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य कुम्म घर से मंगू पांडा के घर तक | CC road construction work from Kumm Ghar to Mangu Panda's house | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600572 | 220128125788 | ­ 27/05/2022 |  |  | 6.26 |  | 2.5 | 25/07/2022 | 3.693 | 16/08/2022 | [6 empty] | 6.193 | 0.067 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
3182 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | गुड्डीपारा से बड़ेलखापाल सरहद मार्ग पर 1.50 मी. स्पान. पुलिया निर्माण कार्य आर-डी 2400 मी. | 1.50 m span culvert construction work on Guddipara to Badelkhapal border road. RD 2400 m. | METAPAL -02 | DANTEWADA |  |  | 202437600122 | 240110485905 | 29/02/2024 |  |  | 6.25 |  | 2.5 | 2024-12-03 | 3.51 | 30/10/2024 | [6 empty] | 6.01 | 0.24 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
3416 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | गुड्डीपारा से बड़ेलखापाल सरहद मार्ग पर 1.50 मी. स्पान. पुलिया निर्माण कार्य आर-डी 2300 मी. | 1.50 m span culvert construction work on Guddipara to Badelkhapal border road. RD 2300 m. | METAPAL -02 | DANTEWADA |  |  | 202437600121 | 240193543816 | 29/02/2024 |  |  | 6.25 |  | 2.5 | 2024-12-03 | 3.437 | 30/10/2024 | [6 empty] | 5.937 | 0.313 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
51 | 2023-24 | शिक्षा | दन्तेश्वरी महाविद्यालय में दन्तेवाड़ा में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान कार्य। | Honorarium payment work of guest teachers for the financial year 2023-24 in Danteshwari College, Dantewada. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600474 | 240137900820 | 15/03/2024 |  |  | 6.24 |  | 2.496 | 24/04/2024 | 2.128 | 31/12/2024 | [6 empty] | 4.624 | 1.616 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
951 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | रिनोवेशन एवं टॉयलेट वर्क एवं किचन शेड निर्माण पो. मै. बालक छात्रावास दन्तेवाड़ा | Renovation and toilet work and kitchen shed construction at PO Boys Hostel, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600295 | 250125307515 | 2025-11-04 |  |  | 6.24 | [11 empty] | 0 | 6.24 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2089 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | जिले के 04 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में ड्रिंकिंग वॉटर कूलर प्रदाय कार्य | Supply of drinking water coolers in 04 Eklavya Model Residential Schools of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL | 22162203614 | 202437601665 | 240102157594 | 17/09/2024 |  |  | 6.24 |  | 6.24 | 2025-06-06 | [8 empty] | 6.24 | 0 | Tribal Development Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2649 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य 150 मीटर मनकू घर से हरदेव घर तक कटुलनार | Cement concrete road construction work 150 meter from Manku Ghar to Hardev Ghar, Katulnar | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202437602512 | 240141418409 | 25/11/2024 |  |  | 6.24 |  | 2.324 | 16/01/2025 | 3.755 | 14/08/2025 | [6 empty] | 6.079 | 0.161 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
2789 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | ग्राम-नेटापुर में बाजार डोम शेड़ निर्माण कार्य | Market Dome Shed Construction Work in Village Netapur | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202137600200 | 210199982618 | 2021-03-07 |  |  | 6.24 |  | 2.496 | 2021-05-07 | 3.62 | 26/10/2022 | [6 empty] | 6.116 | 0.124 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
3491 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-बड़ेपनेड़ा में चैनलिंक तार फेंसिंग एवं बोर खनन कार्य (हाथी/पिता पोदिया) | Channel link wire fencing and bore mining work in Gram Panchayat-Badepanera (Haathi/Pita Podiya) | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202237601366 | 220158264684 | 21/12/2022 |  |  | 6.24 |  | 2.49 | 2023-11-04 | 3.56 | 20/12/2024 | [6 empty] | 6.05 | 0.19 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
4047 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | डोम शेड निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-10 दुर्गा मंच के पास | Dome shed construction work near Durga Manch, Ward No. 10 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600489 | ­220138086849 | 24/05/2022 |  |  | 6.24 |  | 2.49 | 24/05/2022 | 3.71 | 26/04/2024 | [6 empty] | 6.2 | 0.04 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4142 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग धुरवापारा राउतपारा मार्ग पर 1.5 मी. स्पान। | Construction of RCC culvert on main road Dhurwapara Rautpara road with 1.5m span. | MATENAR | DANTEWADA |  |  | 202437600576 | 240122701504 | 15/03/2024 |  |  | 6.24 |  | 2.5 | 22/03/2024 | 3.527 | 26/09/2025 | [6 empty] | 6.027 | 0.213 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 100 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8679 | 81.43
1102 | 2024-25 | शिक्षा | जिले में संचालित 12 कन्या छात्रावासों में आवासरत छात्राओं की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता हेतु सैनिटरी नैपकिन मशीन क्रय कार्य | Purchase of sanitary napkin machines for the health and hygiene of girl students residing in 12 girls' hostels operating in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600162 | 250188163924 | 18/01/2025 |  |  | 6.239 |  | 5.94 | 15/04/2025 | [8 empty] | 5.94 | 0.299 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 60 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1848 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | तहसील कार्यालय बारसूर हेतु शासकीय भवन जीर्णोद्धार कार्य | Government building renovation work for Tehsil Office Barsur | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202237600316 | 220158439140 | ­ 31/03/2022 |  |  | 6.23 |  | 2.49 | 14/04/2022 | 1.49 | 15/22/2022 | [6 empty] | 3.98 | 2.25 | RES Dantewada |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
5175 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | ग्राम पंचायत पकनाचुआ में पुलिया निर्माण कार्य बाबुपारा से डोंगरीपारा (मोखपाल) मार्ग पर निर्माण कार्य | Culvert construction work in Gram Panchayat Pakanachua, construction work on Babupara to Dongripara (Mokhpal) road | PAKNACHUA | KATEKALYAN |  |  | 202537600550 | 250116517429 | 2025-07-07 |  |  | 6.23 | [11 empty] | 0 | 6.23 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 60 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8047 | 81.6173
3072 | 2024-25 | शिक्षा | विभिन्न विद्यालयों में भृत्य के रिक्त पद में कलेक्टर दर पर नियुक्त वर्तमान में कुल 10 भृत्यों की नियुक्ति 2024-2025 का मानदेय राशि भुगतान कार्य | Presently, a total of 10 peons have been appointed on collector rate in the vacant post of peon in various schools and the work of payment of honorarium amount for the year 2024-2025 has been done. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602164 | 240160366230 | 2024-06-11 |  |  | 6.228 |  | 2.491 | 2025-02-01 | 0.53135 | 2025-08-05 | [6 empty] | 3.0223 | 3.2056 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5057 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | चन्देनार विकास खण्ड दन्तेवाड़ा में दो नग 03 एच.पी. सिंचाई पम्प हेतु विद्युतकरण कार्य | Electrification work for two 03 HP irrigation pumps in Chandenar development block, Dantewada | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202537600122 | 250187962314 | 15/01/2025 |  |  | 6.223 |  | 6.223 | 15/01/2025 | [8 empty] | 6.223 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
784 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन धुरली का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of Primary School Building Dhurli. | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202437601128 | 240160968794 | 26/07/2024 |  |  | 6.22 |  | 3.064 | 17/10/2025 | [8 empty] | 3.064 | 3.156 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 250 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7853 | 81.2841
4232 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य प्रधानमंत्री सड़क से बोगदापारा पहुंचमार्ग पर | Culvert construction work on the approach road from Prime Minister Road to Bogdapara | HITAMETA | GEEDAM |  |  | 202237600587 | 220125625011 | ­ 27/05/2022 |  |  | 6.22 |  | 2.48 | 24/06/2022 | 3.73 | 2023-11-09 | [6 empty] | 6.21 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
2286 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य पुरतराई ठोठापारा माडको घर के पास 1.50 मी भोगाम | Culvert construction work near Purtarai Thothapara Madko house 1.50 m Bhogam | BHOGAM | DANTEWADA |  |  | 202437600574 | 240100821905 | 15/03/2024 |  |  | 6.21 |  | 2.48 | 22/03/2024 | 3.704 | 2024-10-10 | [6 empty] | 6.184 | 0.026 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
3572 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी.पुलिया निर्माण कार्य स्कूलपारा से मटेनार मार्ग पर 1.5मी. स्पान | Construction of RCC culvert on Schoolpara to Matenar road with 1.5m span | MURKEE | DANTEWADA |  |  | 202437600494 | 240188925412 | 15/03/2024 |  |  | 6.21 |  | 2.48 | 19/03/2024 | 3.175 | 27/11/2024 | [6 empty] | 5.655 | 0.555 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.843 | 81.3506
4679 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | मुक्तिधाम शेड निर्माण कार्य ककाड़ीपारा समेंली | Muktidham shed construction work Kakadipara Sameli | SAMELI | KUWAKONDA |  |  | 202437602419 | 250162197469 | 19/01/2025 |  |  | 6.21 | [11 empty] | 0 | 6.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.5561 | 81.347
5182 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी.सड़क निर्माण कार्य सुखराम घर से बुधराम घर तक | Construction of C.C. Road from Sukhram Ghar to Budhram Ghar | KHUNTEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202537600560 | 250193202873 | 2025-07-07 |  |  | 6.21 | [11 empty] | 0 | 6.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7227 | 81.421
557 | 2024-25 | शिक्षा | माध्यमिक शाला भवन जीर्णोद्धार कार्य बड़ेकरका पाहुरनार | Secondary school building renovation work Badekarka Pahurnar | PAHURNAR | GEEDAM |  | 22160802808 | 202437602319 | 240100091323 | 19/11/2024 |  |  | 6.2 | [11 empty] | 0 | 6.2 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 19.0958 | 81.3022
769 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन का जीर्णोद्धार कार्य छोटे करका | Renovation work of primary school building done in small quantities | CHERPAL | GEEDAM |  |  | 202437602328 | 240149105447 | 19/11/2024 |  |  | 6.2 | [11 empty] | 0 | 6.2 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 19.133 | 81.2872
922 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी पुलिया निर्माण कार्य ठोठापारा से डोंगरीपारा पंहुचमार्ग पर | RCC culvert construction work on the approach road from Thothapara to Dongripara | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202337601194 | 230128285409 | 2023-06-07 |  |  | 6.2 |  | 2.48 | 2023-06-07 | 2.974 | 2025-09-12 | [6 empty] | 5.454 | 0.746 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6164 | 81.3005
923 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा से बण्डीपारा मार्ग पर | RCC culvert construction work on Patelpara to Bandipara road | GUMIYAPAL | KUWAKONDA |  |  | 202337601201 | 230123208229 | 2023-06-07 |  |  | 6.2 |  | 2.48 | 2023-06-07 | [8 empty] | 2.48 | 3.72 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5634 | 81.2736
924 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर स्पॉन पीरनार से गुण्डापारा मार्ग पर | RCC culvert construction work on 1.50 meter span Pirnar to Gundapara road | HIROLI | KUWAKONDA |  |  | 202337601195 | 230167612622 | 2023-06-07 |  |  | 6.2 |  | 2.48 | 2023-06-07 | [8 empty] | 2.48 | 3.72 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5944 | 81.2687
1955 | 2024-25 | शिक्षा | कटेकल्याण में संचालित 05 माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में मेकर्स लैब का स्थापना कार्य | Establishment of Makers Lab in 05 secondary level schools operating in Katekalyan | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437602908 | 240138475728 | 25/12/2024 |  |  | 6.2 |  | 5.58 | 13/11/2025 | [8 empty] | 5.58 | 0.62 | BEO/BRC Katekalyan | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
2522 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सीसी पुलिया निर्माण कार्य विच्चपारा से कुटरेम मार्ग पर | R.CC culvert construction work on Vichchpara to Kutrem road | SAMALWAR | KUWAKONDA |  |  | 202337601199 | 230108932563 | 2023-06-07 |  |  | 6.2 |  | 2.48 | 2023-06-07 | 2.48 | 2024-10-10 | [6 empty] | 4.96 | 1.24 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6065 | 81.3136
4481 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर स्पॉन कार्य चोलनार से समलवार पंहुच मार्ग | RCC culvert construction work 1.50 meter span work Cholnar to Samalwar approach road | CHOLNAR | KUWAKONDA |  |  | 202337601192 | 230109198716 | 2023-06-07 |  |  | 6.2 |  | 2.48 | 2023-06-07 | 3.576 | 2024-02-07 | [6 empty] | 6.056 | 0.144 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6214 | 81.3192
814 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर टेटम का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of Health and Wellness Center Tatum. | TETAM | KATEKALYAN |  | 5283743671 | 202437600179 | 240130264500 | 2024-01-03 | 5283743671 |  | 6.18 |  | 2.47 | 2024-12-03 | 3.49 | 18/07/2025 | [6 empty] | 5.96 | 0.22 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.75 | 81.5653
2046 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | 50 सीटर बालक छात्रावास पोटाकेबिन मोखपाल में विद्युतीकरण उपलब्ध एवं विद्युतीकरण की स्थापना कार्य | Electrification available and installation work of electrification in 50 seater boys hostel Pota Cabin Mokhpal | MOKHPAL | KATEKALYAN |  | 22161503307 | 202437602233 | 240188033950 | 18/11/2024 | 22161503307 |  | 6.173 |  | 2.469 | 17/01/2025 | 2.868 | 30/05/2025 | [6 empty] | 5.337 | 0.836 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 90 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
2553 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मी. पुलिया भाग दो | Culvert construction work 1.50 meter culvert part two | MANGNAR | DANTEWADA |  |  | 202437600138 | 240139708879 | 29/02/2024 |  |  | 6.17 |  | 2.468 | 2024-12-03 | 3.644 | 27/06/2024 | [6 empty] | 6.112 | 0.058 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.189 | 81.3528
3666 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मी. पुलिया भाग एक | Culvert construction work 1.50 meter culvert part one | MANGNAR | DANTEWADA |  |  | 202437600137 | 240125328607 | 29/02/2024 |  |  | 6.17 |  | 2.468 | 16/08/2024 | 2.804 | 2024-01-08 | [6 empty] | 5.272 | 0.898 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.189 | 81.3528
5104 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 2.00 मी. स्पान पटेलपारा से मड़कापारा मुलेर | RCC slab culvert construction work 2.00 m span Patelpara to Madkapara Muller | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202537600486 | 250192834189 | 16/05/2025 |  |  | 6.16 | [11 empty] | 0 | 6.16 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7128 | 81.4061
4707 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रमांक 06 दैनिक बाजार में चबुतरा शेड निर्माण कार्य | Construction of platform shed in Ward No. 06 Daily Market | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600329 | 240172333230 | 2024-11-03 |  |  | 6.15 |  | 2.46 | 21/05/2024 | 3.66 | 29/10/2024 | [6 empty] | 6.12 | 0.03 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3616 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर. सीसी पुलिया निर्माण कार्य 2.0 मी. पटेल पारा पंहुचमार्ग तक | R. CC culvert construction work 2.0 m up to Patel Para approach road | MOPHALNAR | GEEDAM |  |  | 202237600044 | ­220139771680 | 19/01/2022 |  |  | 6.14 |  | 2.45 | 18/01/2022 | 3.487 | 20/06/2024 | [6 empty] | 5.937 | 0.203 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9993 | 81.2902
534 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | दन्तेवाड़ा में शेड़ निर्माण कार्य | Shed construction work in Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600693 | 230130153140 | 19/04/2023 |  |  | 6.13 |  | 2.45 | 19/04/2023 | 1.989 | 20/11/2024 | [6 empty] | 4.439 | 1.691 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4220 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य दुधीरास से छोटेगुड़रा मार्ग पर (आरडी-600 मीटर) एड़पाल भाग-दो | RCC slab culvert construction work on Dudhiras to Chhotegudra road (RD-600 meter) Edpal part-2 | EDPAL | KATEKALYAN |  |  | 202237601291 | 220187938378 | 14/12/2022 |  |  | 6.13 |  | 2.45 | 14/10/2022 | 3.62 | 19/10/2023 | [6 empty] | 6.07 | 0.06 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7274 | 81.5418
4279 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य दुधीरास मुख्य मार्ग से छोटेगुड़रा मार्ग पर भाग-तीन | RCC slab culvert construction work on Dudhiras main road to Chhotegudra road, part-three | EDPAL | KATEKALYAN |  |  | 202237601294 | ­220177000457 | ­ 15/12/2022 |  |  | 6.13 |  | 2.45 | 14/12/2022 | 3.245 | 2024-11-09 | [6 empty] | 5.695 | 0.435 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7274 | 81.5418
1686 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | खरीफ 2024 दलहन बीज उत्पादन कार्य। | Kharif 2024 Pulse Seed Production Work. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600754 | 240175897453 | 25/06/2024 |  |  | 6.125 | [11 empty] | 0 | 6.125 | D.D.Agriculture Dantewada | 150 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2066 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत मेटापाल में विद्युत विस्तार एवं कनेक्शन की स्थापना कार्य मेटापाल चौक | Electricity extension and connection installation work in Gram Panchayat Metapal on Dantewada to Katekalyan road, Metapal Chowk | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202437602093 | 240106583498 | 2024-06-11 |  |  | 6.12 |  | 6.12 | 2025-08-01 | [8 empty] | 6.12 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
2387 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | बोर खनन दो नग एवं पाईप लाईन विस्तार कार्य कारली | Two bore mining and pipeline extension work done | KARLI | GEEDAM |  |  | 202537600217 | 250161402888 | 2025-11-03 |  |  | 6.12 |  | 6.07 | 18/07/2025 | [8 empty] | 6.07 | 0.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
2398 | 2024-25 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रजी माध्यम स्कूल बारसूर में सायकल स्टेण्ड निर्माण कार्य। | Construction work of cycle stand in Swami Atmanand Utkrisht English Medium School, Barsoor. | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202437600759 | 240175310388 | 27/06/2024 |  |  | 6.12 |  | 2.448 | 16/08/2024 | 3.639 | 28/04/2025 | [6 empty] | 6.087 | 0.033 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
3929 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी नाली निर्माण कार्य उप स्वास्थ्य केन्द्र से बालक आश्रम तक बाजारपारा | RCC drain construction work from Sub Health Centre to Bal Ashram, Bazarpara | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202137600286 | 210199183401 | 2021-02-08 |  |  | 6.12 |  | 2.448 | 29/10/2024 | 2.448 | 29/10/2024 | 1.224 | 29/10/2024 |  |  |  |  | 6.12 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
4705 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पाईप पुलिया निर्माण कार्य (900 एमएम ढाया 2 नग नकुलनार) | Pipe culvert construction work (900 mm 2 nos. Nakulnar) | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202337600278 | 230109332803 | 2023-10-02 |  |  | 6.12 |  | 2.44 | 2023-10-02 | 3.641 | 2023-06-07 | [6 empty] | 6.081 | 0.039 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
4635 | 2021-22 | शिक्षा | माध्यमिक शाला जबेली पटेलपारा में अहाता निर्माण कार्य | Compound building work in Secondary School Jabeli Patelpara | JABELI | KUWAKONDA |  |  | 202137600245 | 210171344331 | 13/07/2021 |  |  | 6.11 |  | 2.444 | 13/07/2021 | 3.59 | 22/03/2023 | [6 empty] | 6.034 | 0.076 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5534 | 81.3808
5387 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | स्लेब कलर्वट निर्माण कार्य गायतापारा मार्ग पर दुगेली। | Slab culvert construction work at Dugeli on Gayatapara road. | DUGELI | DANTEWADA |  |  | 202537600802 | 250131711244 | 2025-12-09 |  |  | 6.11 | [13 empty] | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | [8 empty] | 18.691 | 81.3233
617 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | रिटर्निंग वॉल निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-06 सुरेश लीला पात्रे के घर से सोनप्रकाश के घर तक | Returning wall construction work from Suresh Leela Patre's house to Sonprakash's house, Ward No. 06 | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202237600507 | 220135010069 | 24/05/2022 |  |  | 6.1 |  | 2.44 | 2025-09-06 | 3.66 | 16/06/2025 | [6 empty] | 6.1 | 0 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3101 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | ग्राम टेकनार तालाब में महतारी घाट निर्माण कार्य | Construction work of Mahatari Ghat in village Teknar pond | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202437601426 | 240112928700 | 24/08/2024 |  |  | 6.1 |  | 2.44 | 2025-02-01 | 3.017 | 14/08/2025 | [6 empty] | 5.457 | 0.643 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
4538 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-कारली में चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य श्री धुरवा/गुज्जा (1.60 हेक्टेयर) | Channel link wire fencing work in Gram Panchayat-Karli, Shri Dhurwa/Gujja (1.60 hectare) | KARLI | GEEDAM |  |  | 202337600015 | 230165654662 | 2023-03-01 |  |  | 6.096 | [12 empty] | 6.096 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4541 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-कारली में चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य श्री दशरू/सोनकू (1.60 हेक्टेयर) | Channel link wire fencing work in Gram Panchayat-Karli Shri Dashru/Sonku (1.60 hectare) | KARLI | GEEDAM |  |  | 202337600012 | 230177984151 | 2023-03-01 |  |  | 6.096 | [12 empty] | 6.096 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4545 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-कारली में चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य श्री रूपधर/चमरू (1.60 हेक्टेयर) | Channel link wire fencing work in Gram Panchayat-Karli Shri Roopdhar/Chamru (1.60 hectare) | KARLI | GEEDAM |  |  | 202337600008 | 230114559371 | 2023-03-01 |  |  | 6.096 | [12 empty] | 6.096 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4546 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचयात-कारली में चैनलिंक तार फेसिंग कार्य श्री बोटीराम/भदरू (1.60 हेक्टेयर) | Channel link wire fencing work in Gram Panchayat-Karli, Shri Botiram/Bhadru (1.60 hectare) | KARLI | GEEDAM |  |  | 202237601489 | 230133695657 | 2023-03-01 |  |  | 6.096 | [12 empty] | 6.096 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
2071 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा के कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत चितालूर (बिन्दु-01) में विद्युत विस्तार एवं कनेक्शन की स्थापना कार्य काचाईपारा | Kachaipara: Electricity extension and connection installation work in Gram Panchayat Chitalur (Point-01) of Katekalyan Road, Dantewada | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202437602058 | 240119848769 | 25/10/2024 |  |  | 6.094 |  | 6.094 | 2025-08-01 | [8 empty] | 6.094 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
2076 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत बालूद (बिन्दु-01) में विद्युत विस्तार एवं कनेक्शन की स्थापना कार्य कोसापारा | Work of electricity extension and connection installation in Gram Panchayat Balud (Point-01) of Dantewada to Katekalyan road, Kosapara | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437602152 | 240128903931 | 2024-06-11 |  |  | 6.094 |  | 6.09 | 2025-08-01 | [8 empty] | 6.09 | 0.004 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
540 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पाईप पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से पटेलपारा मार्ग पर | Pipe culvert construction work on Patelpara road from main road | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202337600794 | 230174033655 | 28/04/2023 |  |  | 6.09 |  | 2.43 | 2023-03-07 | 3.325 | 2024-04-01 | [6 empty] | 5.755 | 0.335 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6164 | 81.3005
4578 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | शेड़ निर्माण कार्य बंजारापारा पर | Shed construction work at Banjarapara | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202237600641 | 220161166859 | 2022-09-06 |  |  | 6.09 |  | 2.43 | 2022-09-06 | 3.65 | 22/03/2023 | [6 empty] | 6.08 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
1459 | 2023-24 | सतत आजीविका | ग्राम हीरानार में मॉ फूल सुन्दरी स्वसहायता समूह हीरानार को देशी मुर्गी पालन कार्य। | Native chicken rearing work to Maa Phool Sundari Self Help Group Hiranar in village Hiranar. | HIRANAR | GEEDAM |  |  | 202437600476 | 240168372602 | 15/03/2024 |  |  | 6.08 |  | 2.432 | 2024-02-05 | 2.432 | 30/10/2024 | 1.2128 | 24/06/2025 |  |  |  |  | 6.0768 | 0.00321 | Veterinary services Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0114 | 81.3599
979 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य जोगापारा से गायतापारा मार्ग पर भाग-02 (1.50 मीटर) | RCC slab culvert construction work on Jogapara to Gayatapara road part-02 (1.50 meter) | MATHADI | KATEKALYAN |  |  | 202237600106 | 220152477079 | 2022-11-02 |  |  | 6.07 |  | 2.42 | 2022-11-02 | 2.42 | 19/10/2023 | [6 empty] | 4.84 | 1.23 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8306 | 81.5849
2317 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सीटी स्केन के सामने प्रतिक्षा क्षेत्र का निर्माण कार्य | Construction of waiting area in front of CT Scan | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | NAGAR PANCHAYAT/NAGAR PALIKA/DISTRICT LEVEL/BLOCK LEVEL |  | 202437601822 | ­240126653049 | 24/09/2024 |  |  | 6.07 |  | 5.013 | 2025-08-05 | [8 empty] | 5.013 | 1.057 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3540 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य शंकर दास के घर से अर्जुन घर तक वार्ड क्रमांक-09 में | CC road construction work from Shankar Das's house to Arjun's house in ward no. 09 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600304 | 210148613293 | 13/08/2021 |  |  | 6.07 |  | 2.428 | 16/08/2021 | 3.64 | 26/04/2023 | [6 empty] | 6.068 | 0.002 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3729 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य काण्डकी पारा से कोटवार पारा परचेली | RCC slab culvert construction work from Kandki Para to Kotwar Para Parcheli | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202237600273 | 220104448693 | ­ 30/03/2022 |  |  | 6.07 |  | 2.42 | 30/03/2022 | 3.33 | 19/10/2023 | [6 empty] | 5.75 | 0.32 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
3860 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य जोगापारा से गायतापारा मार्ग पर भाग-01 (1.50 मीटर) | RCC slab culvert construction work on Jogapara to Gayatapara road part-01 (1.50 meter) | MATHADI | KATEKALYAN |  |  | 202237600105 | 220129686381 | 2022-11-02 |  |  | 6.07 |  | 2.42 | 2022-11-02 | 2.42 | 19/10/2023 | 0.823 | 14/10/2024 |  |  |  |  | 5.663 | 0.407 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8306 | 81.5849
3861 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य छिन्दपारा से गायतापारा मार्ग पर भाग-02 (1.50 मीटर) | RCC slab culvert construction work on Chhindpara to Gayatapara road part-02 (1.50 meter) | MATHADI | KATEKALYAN |  |  | 202237600104 | 220112004315 | 2022-11-02 |  |  | 6.07 |  | 2.42 | 2022-11-02 | 3.514 | 19/10/2023 | [6 empty] | 5.934 | 0.136 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8306 | 81.5849
3862 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य छिन्दपारा से गायतापारा मार्ग पर भाग-01 (1.50 मीटर) | RCC slab culvert construction work on Chhindpara to Gayatapara road part-01 (1.50 meter) | MATHADI | KATEKALYAN |  |  | 202237600103 | ­220180400961 | 2022-11-02 |  |  | 6.07 |  | 2.42 | 2022-11-02 | 3.57 | 19/10/2023 | [6 empty] | 5.99 | 0.08 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8306 | 81.5849
4955 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मी. स्पान आरसीसी आरडी- 600 मीटर गुडडीपारा से कारली सरहद पर हारम | Culvert construction work 1.50 m span RCC RD- 600 m Guddipara to Haram on Karli border | HARAM | GEEDAM |  |  | 202437600168 | 240185898735 | 2024-01-03 |  |  | 6.07 |  | 2.428 | 2024-12-03 | 3.638 | 2024-11-09 | [6 empty] | 6.066 | 0.004 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
22 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | गीदम नगर गौठान एवं बालूद नवागांव गौठान दन्तेवाड़ा में स्थित बायोगैस से बिजली संयंत्र से उत्पादित विद्युत को ग्रिड में उपकरण संयत्र स्थल पर स्थापित कार्य | Equipment installed at the plant site to feed the electricity produced from the biogas power plant located at Geedam Nagar Gauthan and Balud Navagaon Gauthan Dantewada into the grid. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600562 | 230126994966 | 2023-06-04 |  |  | 6.06 |  | 3.03 | 27/11/2024 | [8 empty] | 3.03 | 3.03 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
746 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला पुरनतराई का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Purantarai | UPET | GEEDAM |  | 22160807301 | 202237601003 | 220152872463 | 21/10/2022 |  |  | 3.29 |  | 1.31 | 13/01/2023 | [8 empty] | 1.31 | 1.98 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0881 | 81.3901
3501 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पीएमजेएसवाय पटेल पारा रोड़ से हीरमा पारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on PMJSY Patel Para Road to Hirma Para Road | GHOTPAL | GEEDAM |  |  | 202237600076 | 220107024575 | 27/01/2022 |  |  | 6.06 |  | 2.42 | 27/01/2022 | 3.515 | 25/11/2022 | [6 empty] | 5.935 | 0.125 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
4713 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से बैहापारा हितावर | CC road construction work from main road to Baihapara Hitawar | HITAWAR | KUWAKONDA |  |  | 202337600277 | 230154421627 | 2023-10-02 |  |  | 6.06 |  | 2.42 | 2023-10-02 | 3.61 | 2023-04-12 | [6 empty] | 6.03 | 0.03 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
280 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | कमलापदरपारा से भंगापारा पहुंचमार्ग पर 2.0 मीटर स्पान आरसीसी स्लेब आर डी 500 मीटर कार्य बड़ेकारली । | 2.0 meter span RCC slab RD 500 meter work on approach road from Kamalapadapara to Bhangapara, Badekarli. | BADEKARLI | GEEDAM |  |  | 202537600558 | 250142914728 | 2025-07-07 |  |  | 6.05 | [11 empty] | 0 | 6.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.975 | 81.389
2674 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | भुसारास में वन अधिकार प्राप्त कृषक हेतु चैन लिंग फेसिग कार्य (भीमा/रामा) | Chain ling fencing work for forest rights holder farmers in Bhusaras (Bhima/Rama) | BHUSARAS | KATEKALYAN |  |  | 202437602239 | 240178528934 | 13/11/2024 |  |  | 6.05 |  | 2.42 | 13/02/2025 | [8 empty] | 2.42 | 3.63 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
842 | 2024-25 | शिक्षा | शासकीय हाई स्कूल गोंगपाल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Government High School Gongpal | GONGPAL | KUWAKONDA |  | 22161904210 | 202437602541 | 240192382632 | 27/11/2024 |  |  | 6.04 |  | 2.416 | 2025-12-02 | 3.624 | 15/10/2025 | [6 empty] | 6.04 | 0 | BEO/BRC KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
3588 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य गजरू घर से बुधराम घर तक दुग्गापारा | CC road construction work from Gajru Ghar to Budhram Ghar, Duggapara | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202237600228 | ­220146985372 | 21/03/2022 |  |  | 6.04 |  | 2.41 | 21/03/2022 | 2.41 | 27/09/2022 | 1.21 | 2023-01-02 |  |  |  |  | 6.03 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4116 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | युरीन एवं डंग टैंक कार्य | Urine and dung tank work | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202437600713 | 240197834582 | 24/06/2024 |  |  | 6.04 |  | 2.42 | 19/07/2024 | [8 empty] | 2.42 | 3.62 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7853 | 81.2841
4115 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | मुख्यमंत्री सुपोषण योजनान्तर्गत माह अप्रेल 2022 से अक्टूबर 2022 तक की अतिरिक्त राशि प्रदाय कार्य | Under the Chief Minister's Nutrition Scheme, the work of providing additional funds from April 2022 to October 2022 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600772 | 240158365949 | 2024-02-07 |  |  | 6.031 |  | 2.412 | 2024-03-07 | [8 empty] | 2.412 | 3.619 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 210 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2536 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा में डायलिसिस मशीन स्थापना हेतु अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य | Construction and renovation of additional room for installation of dialysis machine in District Hospital Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600071 | ­220141124127 | 27/01/2022 |  |  | 6.03 |  | 2.41 | 27/01/2022 | 3.59 | 2022-04-03 | [6 empty] | 6 | 0.03 | Civil surgeon Dantewada | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3645 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य झरियापारा से सरगीपदर पंहुचमार्ग पर | RCC slab culvert construction work on the approach road from Jhariyapara to Sargipadar | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202237600226 | 220180958484 | 17/03/2022 |  |  | 6.03 |  | 2.41 | 21/03/2022 | 3.535 | 26/07/2022 | [6 empty] | 5.945 | 0.085 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
4509 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से कोमटपारा | CC road construction work from main road to Komtpara | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237600342 | ­220111810064 | ­ 11/04/2022 |  |  | 6.03 |  | 2.41 | 2022-11-04 | 3.5 | 17/02/2023 | [6 empty] | 5.91 | 0.12 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
4403 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | नगर पंचायत-बारसूर के मंगलपोट मांझीपारा में पेयजल हेतु सोलर ड्यूल पम्प संयंत्र स्थापना कार्य | Installation of solar dual pump plant for drinking water at Mangalpot Manjhipara of Nagar Panchayat-Barsur | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202237600421 | ­220112357074 | ­ 02/05/2022 |  |  | 6.029 |  | 2.41 | 2022-06-05 | 3.169 | 2022-02-06 | [6 empty] | 5.579 | 0.45 | CG S R EnergyDevlopment Agency |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3807 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मी. स्पान आर.सी.सी. स्लेब आर.डी. 500 मी. माहरापारा से बैदीपारा मार्ग पर कुआकोण्डा | Culvert construction work 1.50 m span RCC slab RD 500 m Maharapara to Baidipara road at Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437600597 | 240183065465 | 16/03/2024 |  |  | 6.02 |  | 2.408 | 30/04/2024 | 3.347 | 2025-06-06 | [6 empty] | 5.755 | 0.265 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3677 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नाली निर्माण कार्य मुख्य मार्ग पंचायत भवन मुरकी से साई घर तक 250 मीटर | Drain construction work on the main road from Panchayat Bhawan Murki to Sai Ghar, 250 meters | MURKEE | DANTEWADA |  |  | 202437602608 | 240152206281 | 2024-05-12 |  |  | 6.01 |  | 5.967 | 2025-02-06 | [8 empty] | 5.967 | 0.043 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.843 | 81.3506
3732 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पुतमरका से आंगनबाड़ी तक | CC road construction work from Putmarka to Anganwadi | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202237600267 | 220140239675 | ­ 30/03/2022 |  |  | 6.01 |  | 2.4 | 30/03/2022 | 3.548 | 16/08/2022 | [6 empty] | 5.948 | 0.062 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
4932 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य देवगुड़ी से माड़िया पारा पहुंच मार्ग तक | Culvert construction work from Devgudi to Madia Para access road | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202437600276 | 240111223136 | 2024-06-03 |  |  | 6.01 | 2024-07-03 | 2.404 | 2024-07-03 | 3.356 | 2024-03-12 | [6 empty] | 5.76 | 0.25 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
5135 | 2025-26 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | बडेगादम सांस्कृति मूल्यो के संरक्षण हेतु 14 परघन माता दुलारदई में डोम शेड निर्माण कार्य | Dome shed construction work in 14 Parghan Mata Dulardai for the preservation of Badegadam cultural values. | BADEGADAM | KATEKALYAN |  |  | 202537600519 | 250137612806 | 19/06/2025 |  |  | 6.01 | [11 empty] | 0 | 6.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7112 | 81.6639
3273 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मी. स्पान मोकोड़ीपारा सुखनाथ खेत पर केशापुर | Construction of RCC culvert 1.50 m span at Mokodipara Sukhnath farm, Keshapur | KESHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202437601758 | ­240111306121 | 17/09/2024 |  |  | 6.008 |  | 5.604 | 2025-02-06 | [8 empty] | 5.604 | 0.404 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9275 | 81.2754
20 | 2023-24 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धजनों को बैसाखी प्रदाय कार्य भाग-नौ | Crutches supply work to the disabled/elderly people of the district, Part-9 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600800 | 230171703723 | 20/07/2023 |  |  | 6 |  | 2.4 | 21/09/2023 | 3.6 | 2024-01-04 | [6 empty] | 6 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
26 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धाजनों हेतु व्हील चेयर प्रदाय कार्य | Wheelchair supply work for the disabled/elderly people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237601202 | 220160369907 | ­ 06/12/2022 |  |  | 6 |  | 2.4 | 26/12/2022 | 3.6 | 20/02/2023 | [6 empty] | 6 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
47 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के द्विव्यांगजनों/वृद्धजनों को बैशाखी प्रदाय कार्य | Providing crutches to the disabled/elderly people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237601305 | 220129878769 | ­ 15/12/2022 |  |  | 6 |  | 2.4 | 23/12/2022 | 3.6 | 2023-07-02 | [6 empty] | 6 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
210 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | 1.50 मी. स्पान पुलिया निर्माण कार्य परपा पारा से डुंडीपारा पहुच मार्ग पर घोटपाल 2 | 1.50 m span culvert construction work on the access road from Parpa Para to Dundipara, Ghotpal 2 | GHOTPAL-02 | GEEDAM |  |  | 202437602884 | 240183713615 | 30/12/2024 |  |  | 6 |  | 5.923 | 23/06/2025 | [8 empty] | 5.923 | 0.077 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
337 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धजनों हेतु को टेट्रापाड प्रदाय कार्य | Tetrapad supply work for the disabled/elderly people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600227 | 230182379078 | 25/01/2023 |  |  | 6 |  | 2.4 | 29/03/2023 | [8 empty] | 2.4 | 3.6 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
454 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धजनों को टेट्रापाड़ प्रदाय कार्य | Tetrapad supply work to the disabled/elderly people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237601292 | ­220113615392 | 14/12/2022 |  |  | 6 |  | 2.4 | 16/12/2022 | 3.6 | 20/02/2023 | [6 empty] | 6 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
573 | 2024-25 | स्वच्छता | हाईवे शौचालय निर्माण कार्य कोडेनार | Highway toilet construction work Kodenar | KODENAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602303 | 240177552125 | 13/11/2024 |  |  | 6 | [11 empty] | 0 | 6 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6557 | 81.2584
702 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से महेश घर तक (लोक शिक्षा अभियान भाग-02) | CC road construction work from main road to Mahesh Ghar (Lok Shiksha Abhiyan Part-02) | DUGELI | DANTEWADA |  |  | 202137600289 | 210197900109 | 2021-05-08 |  |  | 6 |  | 2.4 | 2021-05-08 | 3.6 | 14/09/2022 | [6 empty] | 6 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.691 | 81.3233
867 | 2023-24 | शिक्षा | पालनार बालक आश्रम में पुस्तकालय एवं सामुदायिक गतिविधि केन्द्र की स्थापना कार्य | Establishment of Library and Community Activity Centre at Palanar Bal Ashram | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437600172 | 240195199486 | 2024-01-03 |  |  | 6 |  | 2.4 | 2024-04-03 | [8 empty] | 2.4 | 3.6 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
931 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य ओरछापारा में 01 नम्बर | Culvert construction work number 01 in Orchhapara | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202237600669 | 220169857795 | 24/06/2022 |  |  | 6 |  | 2.4 | 20/07/2022 | 3.505 | 22/09/2025 | [6 empty] | 5.905 | 0.095 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
1011 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य एप्रोच सड़क छिंदगुफा | RCC slab culvert construction work approach road Chhindgufa | BHUSARAS | KATEKALYAN |  |  | 202137600347 | 210105560439 | 13/08/2021 |  |  | 6 |  | 2.4 | 16/08/2021 | [8 empty] | 2.4 | 3.6 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
1025 | 2024-25 | स्वच्छता | वार्ड क्र.-15 में खान सर के घर से लेकर पुलिया तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य | Construction of RCC drain from Khan Sir's house to the culvert in Ward No. 15 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601588 | ­240111853113 | 2024-04-09 |  |  | 6 |  | 0.895 | 17/10/2025 | 3.312 | 2025-12-11 | [6 empty] | 4.207 | 1.793 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1086 | 2023-24 | शिक्षा | बालूद छू-लो आसमान में पुस्तकालय एवं सामुदायिक गतिविधि केन्द्र की स्थापना कार्य | Establishment of Library and Community Activity Centre at Balud Chhoo-Lo Aasman | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437600231 | 240176504870 | 2024-04-03 |  |  | 6 |  | 2.4 | 2024-07-03 | 2.4 | 27/09/2024 | 1.2 | 2024-09-12 |  |  |  |  | 6 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
1259 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य नवलसायपारा से मुख्य मार्ग तक | CC road construction work from Navalsaipara to main road | GUTOLI | GEEDAM |  |  | 202137600163 | 210105699587 | 2021-10-06 |  |  | 6 |  | 2.4 | 2021-10-06 | [8 empty] | 2.4 | 3.6 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0397 | 81.2981
1308 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | कोर्ट कॉलोनी में ओपन जिम निर्माण कार्य | Open gym construction work in Court Colony | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601474 | 230187713468 | 24/08/2023 |  |  | 6 |  | 2.4 | 24/08/2023 | 3.597 | 19/10/2023 | [6 empty] | 5.997 | 0.003 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1352 | 2024-25 | स्वच्छता | हाईवे शौचालय निर्माण कार्य पालनार | Highway toilet construction work Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602407 | 240115328842 | 14/11/2024 |  |  | 6 |  | 2.29 | 2025-03-09 | [8 empty] | 2.29 | 3.71 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
1688 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य नदीपारा से डुमाम रोड़ पर | Culvert construction work on Nadipara to Dumam road | KAWADGAON | DANTEWADA |  |  | 202237600668 | ­220162827723 | 24/06/2022 |  |  | 6 |  | 2.4 | 24/06/2022 | 3.59 | 26/12/2022 | [6 empty] | 5.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8959 | 81.527
1689 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य छिन्दपारा से पाण्डू घर तक | CC road construction work from Chhindpara to Pandu Ghar | DUMAM | DANTEWADA |  |  | 202237600666 | ­220188528861 | ­ 20/06/2022 |  |  | 6 |  | 2.4 | 24/06/2022 | 3.59 | 2023-10-04 | [6 empty] | 5.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9051 | 81.5027
1775 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | जिले में चिकित्सा विशेषज्ञ कर्मचारियों का मानदेय प्रदाय कार्य (3 माह के लिए) | Provision of honorarium to medical specialist staff in the district (for 3 months) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600468 | 210190234100 | 2021-06-10 |  |  | 6 |  | 2.4 | 2021-06-10 | [8 empty] | 2.4 | 3.6 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1957 | 2023-24 | शिक्षा | नगर पंचायत बारसूर में पुस्तकालय एवं सामुदायिक गतिविधि केन्द्र की स्थापना कार्य | Establishment of Library and Community Activity Centre in Nagar Panchayat Barsur | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437600180 | 240100905362 | 2024-01-03 |  |  | 6 |  | 2.4 | 2024-04-03 | [8 empty] | 2.4 | 3.6 | Nagar Panchayat Barsur |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1987 | 2023-24 | शिक्षा | मोखपाल पुराना बालक आश्रम में पुस्तकालय एवं सामुदायिक गतिविधि केन्द्र की स्थापना कार्य। | Establishment of library and community activity centre in Mokhpal Purana Bal Ashram. | MOKHPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437600226 | 240153160627 | 2024-04-03 |  |  | 6 |  | 2.4 | 2024-07-03 | 2.4 | 16/10/2025 | 1.2 | 26/11/2025 |  |  |  |  | 6 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
2079 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जिले के दिव्यांगजनों हेतु एल्बों स्टिक प्रदाय कार्य | Providing elbow sticks for the disabled people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237601201 | 220186662562 | ­ 06/12/2022 |  |  | 6 |  | 2.4 | 26/12/2022 | 2.3 | 20/02/2023 | [6 empty] | 4.7 | 1.3 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2081 | 2023-24 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धजनों को एल्बो स्टीक प्रदाय कार्य भाग-आठ | Elbow stick supply work to the disabled/elderly people of the district, Part-8 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600799 | 230162132288 | 20/07/2023 |  |  | 6 |  | 2.4 | 21/09/2023 | 3.6 | 2024-01-04 | [6 empty] | 6 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2097 | 2021-22 | स्वच्छता | नाली निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-03 हरि दादा के घर से कांजी हाउस तक | Drain construction work from Ward No. 03 Hari Dada's house to Kanji House | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600656 | ­210107891611 | ­ 30/12/2021 |  |  | 6 |  | 2.4 | 29/12/2021 | 2.4 | 26/04/2023 | [6 empty] | 4.8 | 1.2 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2099 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | नाली निर्माण कार्य रवि साहू के घर से मेन रोड़ तक वार्ड क्रमांक-12 में | Drain construction work from Ravi Sahu's house to the main road in ward number 12 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600299 | 210164351871 | 13/08/2021 |  |  | 6 |  | 2.4 | 16/08/2021 | 2.4 | 26/04/2023 | [6 empty] | 4.8 | 1.2 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2105 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | नाली निर्माण कार्य फारेस्ट कालोनी से नंदलाल शर्मा घर तक वार्ड क्रमांक-15 में | Drain construction work from Forest Colony to Nandlal Sharma house in Ward No. 15 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600308 | 210168010127 | 13/08/2021 |  |  | 6 |  | 2.4 | 16/08/2021 | 2.4 | 26/04/2023 | [6 empty] | 4.8 | 1.2 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2107 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | नाली निर्माण कार्य दीपक साह के घर से काली मंदिर तक वार्ड क्रमांक-10 में | Drain construction work from Deepak Sah's house to Kali Mandir in ward number 10 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600306 | 210175714818 | 13/08/2021 |  |  | 6 |  | 2.4 | 16/08/2021 | [8 empty] | 2.4 | 3.6 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2274 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य डेम पारा रोड़ से टंकू घर तक | CC road construction work from Dam Para Road to Tanku Ghar | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202137600262 | 210180389352 | 26/07/2021 |  |  | 6 |  | 2.4 | 27/07/2021 | 3.576 | 2022-03-01 | [6 empty] | 5.976 | 0.024 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
2407 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | महिला स्व. सहायता समुह कासोली के महिलाओं को 01 नग ईट बनाने मशीन एवं 01 नग नया कांक्रीट मिक्सर मशीन प्रदाय कार्य | Supply of 01 brick making machine and 01 new concrete mixer machine to the women of Women Self Help Group Kasoli. | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202437602479 | 240108469805 | 20/11/2024 |  |  | 6 |  | 4.8 | 20/06/2025 | [8 empty] | 4.8 | 1.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
2470 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | ग्राम पंचायत कासोली-1 में दशहरा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कार्य | Organizing work of Dussehra Festival program in Gram Panchayat Kasoli-1 | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202437602232 | 240181443206 | 14/11/2024 |  |  | 6 |  | 2.4 | 18/11/2025 | 3.6 | 18/11/2025 | [6 empty] | 6 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
2735 | 2022-23 | स्वच्छता | नाली निर्माण कार्य ओरछापारा गढ़मिरी | Drain construction work Orchhapara Garhmiri | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202237600390 | 220116274273 | ­ 26/04/2022 |  |  | 6 |  | 2.4 | 27/04/2022 | 2.89 | 15/04/2025 | [6 empty] | 5.29 | 0.71 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
2813 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मांझीपारा से मुंडापारा तक | CC road construction work from Manjhipara to Mundapara | BENGLUR | KATEKALYAN |  |  | 202237600576 | 220133619783 | ­ 27/05/2022 |  |  | 6 |  | 2.4 | 27/05/2022 | 2.4 | 25/11/2022 | [6 empty] | 4.8 | 1.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8 | 81.6539
2821 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मेनरोड़ से सुमीत पुजारी घर तक वार्ड क्रमांक-06 में | CC road construction work from Main Road to Sumit Pujari's house in Ward No. 06 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202137600310 | 210172932455 | 13/08/2021 |  |  | 6 |  | 2.4 | 16/08/2021 | 2.4 | 26/04/2023 | 1.2 | 30/05/2024 |  |  |  |  | 6 | 0 | Nagar Panchayat Barsur | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3542 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | नाली निर्माण कार्य गीताजंलि कुशवाहा घर से आशीस जैना घर तक वार्ड क्रमांक-04 में | Drain construction work from Geetanjali Kushwaha house to Ashish Jaina house in ward no. 04 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600297 | 210106879165 | 13/08/2021 |  |  | 6 |  | 2.4 | 16/08/2021 | 3.43 | 26/04/2023 | [6 empty] | 5.83 | 0.17 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3543 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | नाली निर्माण कार्य मनोज ध्रुव के घर से सोमेश पाल के घर तक वार्ड क्रमांक-12 में | Drain construction work from Manoj Dhruv's house to Somesh Pal's house in ward no. 12 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600298 | 210154387654 | 13/08/2021 |  |  | 6 |  | 2.4 | 16/08/2021 | 3.42 | 26/04/2023 | [6 empty] | 5.82 | 0.18 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3604 | 2023-24 | शिक्षा | मेटापाल आश्रम में पुस्तकालय एवं सामुदायिक गतिविधि केन्द्र की स्थापना कार्य | Establishment of Library and Community Activity Centre at Metapal Ashram | METAPAL | DANTEWADA |  | CG1101TBPRA0001 | 202437600230 | 240123810162 | 2024-04-03 |  |  | 6 |  | 2.4 | 2024-04-03 | 2.92 | 2024-09-12 | [6 empty] | 5.32 | 0.68 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
3872 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से नयापारा मार्ग पर | CC road construction work from main road to Nayapara road | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202237600010 | 220186157765 | 2022-10-01 |  |  | 6 |  | 2.4 | 2022-10-01 | 3.6 | 23/012/2023 | [6 empty] | 6 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
3986 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से बोड्डीपारा सड़क पर 1.50 मीटर | RCC slab culvert construction work on Boddipara road from main road 1.50 meter | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  |  | 202237601469 | 220193462514 | 28/12/2022 |  |  | 6 |  | 2.4 | 28/12/2022 | 3.58 | 2024-01-03 | [6 empty] | 5.98 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6302 | 81.4199
4069 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य डमरूपदर पारा से डोंगरी पारा तक 1.किमी | Murumikaran road construction work from Damroopdar Para to Dongri Para 1 km | SAMLOOR | GEEDAM |  |  | 202237600521 | 220156110256 | 24/05/2022 |  |  | 6 |  | 2.4 | 24/06/2022 | 3.41 | 2022-02-12 | [6 empty] | 5.81 | 0.19 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9828 | 81.293
4092 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग कार्य कोन्टीपारा मेटापाल पहुॅचमार्ग पर भाग-02 (मनरेगा अभिसरण) | Ghat cutting work on Kontipara Metapal approach road Part-02 (MGNREGA convergence) | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202337601467 | 230137002390 | 17/08/2023 |  |  | 6 |  | 2.4 | 22/11/2023 | [8 empty] | 2.4 | 3.6 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
4093 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग कार्य कोन्टीपारा मेटापाल पहुॅचमार्ग पर भाग-01 (मनरेगा अभिसरण) | Ghat cutting work on Kontipara Metapal approach road Part-01 (MGNREGA convergence) | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202337601466 | 230191379923 | 17/08/2023 |  |  | 6 |  | 2.4 | 22/11/2023 | [8 empty] | 2.4 | 3.6 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
4114 | 2025-26 | कौशल विकास एवं रोजगार | ग्राम पंचायत कुम्हाररास डेम में पर्यटन के क्षेत्र में विकास हेतु सिकारा बोट क्रय कार्य । | Work of purchasing Sikara boats for development in the field of tourism in Gram Panchayat Kumharras Dam. | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202537600434 | 250190601389 | 2025-08-05 |  |  | 6 |  | 2.4 | 2025-10-05 | [8 empty] | 2.4 | 3.6 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
4237 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से डोंगरी पारा तक | CC road construction work from main road to Dongri Para | GATAM | KATEKALYAN |  |  | 202237600577 | ­220182875368 | ­ 27/05/2022 |  |  | 6 |  | 2.4 | 27/05/2022 | 3.49 | 2023-06-04 | [6 empty] | 5.89 | 0.11 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8224 | 81.5766
4323 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से हिकमी घर तक | CC road construction work from main road to Hikmi house | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202237600621 | 220182121855 | ­ 08/06/2022 |  |  | 6 |  | 2.4 | 2022-09-06 | 3.49 | 2023-06-04 | [6 empty] | 5.89 | 0.11 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
4491 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग पाण्डू घर से पटेलपारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on main road from Pandu Ghar to Patelpara road | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202137600456 | 210116572032 | 2021-06-10 |  |  | 6 |  | 2.4 | 2021-06-10 | 3.46 | 25/08/2022 | [6 empty] | 5.86 | 0.14 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
4605 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मिट्टी मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य थानापारा से ललित घर तक | Soil gravelling road construction work from Thanapara to Lalit Ghar | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202237600611 | ­220145565300 | 2022-02-06 |  |  | 6 |  | 2.4 | 2022-09-06 | 3.53 | 2023-06-04 | [6 empty] | 5.93 | 0.07 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
4628 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य शोरीपारा से कानकीपारा मार्ग पर (02 मीटर स्पान) | RCC culvert construction work on Shoripara to Kankipara road (02 meter span) | TIKANPAL | KUWAKONDA |  |  | 202137600243 | 210120304813 | 13/07/2021 |  |  | 6 |  | 2.4 | 13/07/2021 | 3.52 | 13/07/2023 | [6 empty] | 5.92 | 0.08 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
4650 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मातागुड़ी मार्ग पर | Culvert construction work on Mataguri road | HITAWAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600379 | ­220114072607 | 26/04/2022 |  |  | 6 |  | 2.4 | 27/04/2022 | 3.53 | 22/03/2023 | [6 empty] | 5.93 | 0.07 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
4658 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य पुजारी घर से मंदिर तक | Culvert construction work from the priest's house to the temple | JANGAMPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437600117 | 240166829153 | 28/02/2024 |  |  | 6 |  | 2.4 | 2024-12-03 | 3.551 | 2024-10-10 | [6 empty] | 5.951 | 0.049 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6759 | 81.6849
4720 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आंगनबाड़ी केन्द्र स्कूलपारा में माहराहाउरनार अहाता निर्माण कार्य | Construction of boundary wall at Anganwadi Centre Schoolpara | MAHARAHAURNAR | KUWAKONDA |  | 22416020412 | 202137600256 | 210152113366 | 26/07/2021 |  |  | 6 |  | 2.4 | 27/07/2021 | 3.574 | 14/02/2022 | [6 empty] | 5.974 | 0.026 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.658 | 81.3965
4935 | 2023-24 | शिक्षा | फरसपाल ग्राम पंचायत में पुस्तकालय एवं सामुदायिक गतिविधि केन्द्र की स्थापना कार्य | Establishment of Library and Community Activity Centre in Faraspal Gram Panchayat | PHARASPAL | GEEDAM |  |  | 202437600253 | 240175551715 | 2024-04-03 |  |  | 6 |  | 2.4 | 2024-04-03 | 3.6 | 23/09/2024 | [6 empty] | 6 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
4936 | 2023-24 | शिक्षा | चेरपाल आश्रम में पुस्तकालय एवं सामुदायिक गतिविधि केन्द्र की स्थापना कार्य | Establishment of Library and Community Activity Centre at Cherpal Ashram | CHERPAL | GEEDAM |  | CG1102TBPRA0002 | 202437600251 | 240168098152 | 2024-04-03 |  |  | 6 |  | 2.4 | 2024-04-03 | 3.6 | 23/09/2024 | [6 empty] | 6 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.133 | 81.2872
4975 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य बुधपदर मुख्य मार्ग से आयतुपारा मार्ग पर (1.50 मीटर स्पॉन) | RCC slab culvert construction work from Budhpadar main road to Ayatupara road (1.50 meter span) | BADEKARLI | GEEDAM |  |  | 202337601611 | 230131999619 | 2023-05-10 |  |  | 6 |  | 2.4 | 2024-01-03 | 3.539 | 2024-06-11 | [6 empty] | 5.939 | 0.061 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.975 | 81.389
4979 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य गुड़ियापारा पंहुच मार्ग पर (1.50 मीटर स्पॉन) | RCC slab culvert construction work on Gudiyapara approach road (1.50 meter span) | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202337601606 | 230179738286 | 2023-05-10 |  |  | 6 |  | 2.4 | 2024-01-03 | 3.54 | 16/10/2024 | [6 empty] | 5.94 | 0.06 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
5082 | 2023-24 | शिक्षा | अरनपुर आश्रम में पुस्तकालय एवं सामुदायिक गतिविधि केन्द्र की स्थापना कार्य | Establishment of Library and Community Activity Centre at Aranpur Ashram | ARANPUR | KUWAKONDA |  | CG1103TBPRA0007 | 202437600173 | 240118480572 | 2024-01-03 |  |  | 6 |  | 2.4 | 2024-04-03 | 3.6 | 30/10/2024 | [6 empty] | 6 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5011 | 81.3071
3308 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | पुरनतराई चौक से उपेट चौक तक एवं उपेट चौक से हिड़पाल चौक तक वृक्षारोपण कार्य पौधा संख्या 150 पौधे | Plantation work from Purantarai Chowk to Upet Chowk and from Upet Chowk to Hidpal Chowk, number of plants 150 | UPET | GEEDAM |  |  | 202437601537 | 240172443077 | 2024-02-09 |  |  | 1.342 | [11 empty] | 0 | 1.342 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 19.0881 | 81.3901
5145 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से फगनु घर तक | CC road construction work from main road to Phagnu Ghar | UPET | GEEDAM |  |  | 202237600011 | ­220121708481 | 2022-10-01 |  |  | 6 |  | 2.4 | 2022-10-01 | 2.26 | 18/08/2025 | [6 empty] | 4.66 | 1.34 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0881 | 81.3901
5248 | 2025-26 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिला दन्तेवाड़ा में जैविक खेती को बढ़ावा देने एवं आय मे वृद्धि के उददे्श्य से सुगंधित धान बीज प्रदाय कार्य। | Supply of aromatic paddy seeds in Dantewada district with the aim of promoting organic farming and increasing income. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600655 | 250133498291 | 29/07/2025 |  |  | 6 | [11 empty] | 0 | 6 | D.D.Agriculture Dantewada | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
954 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मंगल घर से भीमा घर तक | CC road construction work from Mangal Ghar to Bhima Ghar | SHYAMGIRI | KUWAKONDA |  |  | 202237600400 | 220187929081 | ­ 26/04/2022 |  |  | 5.99 |  | 2.39 | 27/04/2022 | [8 empty] | 2.39 | 3.6 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.71 | 81.3806
2664 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से शिशु मंदिर मार्ग पर 01 मीटर 01 | RCC slab culvert construction work on Shishu Mandir road from main road 01 meter 01 | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202237601142 | ­220186154710 | ­ 02/12/2022 |  |  | 5.99 |  | 2.39 | 28/12/2022 | 3.52 | 30/06/2023 | [6 empty] | 5.91 | 0.08 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
3541 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | नाली निर्माण कार्य पंकज झा के घर से मेन रोड़ तक वार्ड क्रमांक-11 में | Drain construction work from Pankaj Jha's house to the main road in ward number 11 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600301 | 210111147887 | 13/08/2021 |  |  | 5.99 |  | 2.396 | 16/08/2021 | 3.59 | 26/04/2023 | [6 empty] | 5.986 | 0.004 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3786 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 300 मीटर | RCC slab culvert construction work 300 meter | NAGUL | GEEDAM |  |  | 202237600030 | ­220171585862 | ­ 11/01/2022 |  |  | 5.99 |  | 2.39 | 2022-10-01 | 3.6 | 27/09/2022 | [6 empty] | 5.99 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0041 | 81.4266
3837 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हाण्डाखोदरा पोन्दुम 02 | Community building construction work Handakhodara Pondum 02 | PONDUM 02 | DANTEWADA |  |  | 202437600521 | 240183866167 | 15/03/2024 |  |  | 5.99 |  | 2.4 | 22/03/2024 | 1.72 | 17/01/2025 | [6 empty] | 4.12 | 1.87 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
2098 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | नाली निर्माण कार्य विजय सोनी घर से मेनरोड़ पुलिया तक वार्ड क्रमांक-12 | Drain construction work from Vijay Soni's house to Main Road culvert, Ward No. 12 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600303 | 210138958025 | 13/08/2021 |  |  | 5.98 |  | 2.392 | 16/08/2021 | 2.392 | 26/04/2023 | [6 empty] | 4.784 | 1.196 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1148 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | Providing & Fixing Electrical Installation Work of Dannex Unit (Mangal Bhawan) Katekalyan (Part-C) | Providing & Fixing Electrical Installation Work of Dannex Unit (Mangal Bhawan) Katekalyan (Part-C) | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600421 | 210120712729 | 2021-10-09 |  |  | 5.977 |  | 2.3908 | 2021-10-09 | 3.578 | 16/10/2025 | [6 empty] | 5.9688 | 0.0082 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
2041 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | डेनेक्स यूनिट कारली में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Danex Unit Karli | KARLI | GEEDAM |  |  | 202237600144 | ­220166015249 | ­ 04/03/2022 |  |  | 5.977 |  | 2.39 | 2022-04-03 | [8 empty] | 2.39 | 3.587 | RES Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4813 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | विकास खण्ड़-गीदम में संचालन हेतु सामग्री प्रदाय कार्य | Material supply work for operation in Development Block-Gidam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600659 | 230175310343 | 17/04/2023 |  |  | 5.97 |  | 2.38 | 18/04/2023 | 3.48 | 19/10/2023 | [6 empty] | 5.86 | 0.11 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
4840 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | प्रा.शा. एवं अतिरिक्त कक्ष सखाराम पारा में भवन जीर्णोद्धार कार्य। | Building renovation work in Primary School and additional room Sakharam Para. | CHHINDNAR | GEEDAM |  | 22160806405 | 202437600526 | 240112712111 | 15/03/2024 |  |  | 5.97 |  | 2.39 | 19/03/2024 | 3.518 | 2024-06-11 | [6 empty] | 5.908 | 0.062 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
3639 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत कंवलनार (इद्वाड़पारा) में थ्री फेस लाईन विस्तार कार्य | Three phase line extension work in Gram Panchayat Kanvalnar (Idwadpara) | KAWALNAR | DANTEWADA |  |  | 202537600252 | 250132479621 | 27/03/2025 |  |  | 5.9675 |  | 5.9675 | 28/03/2025 | [8 empty] | 5.9675 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8936 | 81.275
3923 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी. सड़क निर्माण कार्य मंगल पोयामी घर से देवगुड़ी पहुंच मार्ग पर 150 मी.। | CC road construction work from Mangal Poyami house to Devgudi approach road for 150 m. | GHOTPAL | GEEDAM |  |  | 202437600887 | 240144886179 | 2024-08-07 |  |  | 5.96 |  | 2.384 | 23/08/2024 | 3.511 | 2025-12-02 | [6 empty] | 5.895 | 0.065 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
3853 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य राईस मील से हीरानार पंहुचमार्ग पर | RCC slab culvert construction work on the approach road from Rice Mill to Hiranar | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202237600160 | ­220197519325 | 2022-11-03 |  |  | 5.95 |  | 2.38 | 2022-11-03 | 3.45 | 2023-03-09 | [6 empty] | 5.83 | 0.12 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
953 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | रिनोवेशन एवं टॉयलेट वर्क एवं बोरवेल खुदाई प्री. मै.कन्या छात्रावास दन्तेवाड़ा | Renovation and Toilet Work and Borewell Digging Pre.Madhya Pradesh Girls Hostel Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600293 | 250189528362 | 2025-11-04 |  |  | 5.94 | [11 empty] | 0 | 5.94 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
4422 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर स्पान आरडी 80 मीटर मुख्यमार्ग से कोटवारपारा नेरली | RCC slab culvert construction work 1.50 meter span RD 80 meter from main road to Kotwarpara Nerli | NERLI | DANTEWADA |  |  | 202437602953 | 240191028817 | 2025-01-01 |  |  | 5.94 |  | 3.189 | 13/08/2025 | [8 empty] | 3.189 | 2.751 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7288 | 81.2658
5356 | 2025-26 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन जीर्णोद्धार कार्य हेतु कड़तीपारा हारम | Kadtipara Haram for primary school building renovation work | HARAM | GEEDAM |  | 22160805706 | 202537600770 | 250183180364 | 2025-02-09 |  |  | 5.94 | [11 empty] | 0 | 5.94 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.9732 | 81.3854
2713 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य पोटाली | Anganwadi building construction work Potali | POTALI | KUWAKONDA |  |  | 202137600542 | 210115728226 | 27/11/2021 |  |  | 5.93 |  | 2.37 | 26/11/2021 | 2.37 | 26/10/2022 | 0.449 | 2025-09-04 |  |  |  |  | 5.189 | 0.741 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.4791 | 81.3687
3075 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आश्रम स्थल निर्माण कार्य खसरा नम्बर 321 | Ashram site construction work Khasra No. 321 | KARLI | GEEDAM |  |  | 202537600066 | 250184738664 | 2025-06-01 |  |  | 5.93 |  | 5.928 | 30/06/2025 | [8 empty] | 5.928 | 0.002 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
3076 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आश्रम स्थल निर्माण कार्य खसरा नम्बर 1064 | Ashram site construction work Khasra No. 1064 | KARLI | GEEDAM |  |  | 202537600069 | 250149780408 | 2025-06-01 |  |  | 5.93 |  | 5.928 | 30/06/2025 | [8 empty] | 5.928 | 0.002 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
3077 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आश्रम स्थल निर्माण कार्य खसरा नम्बर 1051 | Ashram site construction work Khasra No. 1051 | KARLI | GEEDAM |  |  | 202537600068 | 250171319564 | 2025-06-01 |  |  | 5.93 |  | 5.925 | 23/06/2025 | [8 empty] | 5.925 | 0.005 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
3078 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.5 मीटर स्कूलपारा से देवगुड़ी पहुंच मार्ग पर बडेकरका | RCC slab culvert construction work 1.5 meter at Badekarka on approach road from Schoolpara to Devgudi | PAHURNAR | GEEDAM |  |  | 202537600539 | 250137176913 | 2025-04-07 |  |  | 5.93 | [11 empty] | 0 | 5.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0958 | 81.3022
4868 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई स्कुल पोटा केबिन- पालनार में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य भाग-दो | Swami Atmanand Hindi Medium High School Pota Cabin- Boundary wall construction work part-two in Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22161902115 | 202337601648 | 230184128271 | 13/12/2023 | 22161902117 |  | 5.93 |  | 5.82 | 2025-01-01 | [8 empty] | 5.82 | 0.11 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
5311 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | आश्रय स्थल निर्माण कार्य खसरा नम्बर 2510 कारली-02 | Shelter construction work Khasra No. 2510 Karli-02 | KARLI | GEEDAM |  |  | 202537600718 | 250165592502 | 18/08/2025 |  |  | 5.93 |  | 4.256 | 2025-03-11 | [8 empty] | 4.256 | 1.674 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
2803 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-07 पुराना मार्केट में पेट्रोल पम्प से छन्नू के घर तक | CC road construction work from petrol pump to Chhannu's house in Ward No. 07 Purana Market | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202237600564 | 220171019357 | 24/05/2022 |  |  | 5.92 |  | 2.36 | 24/05/2022 | 1.919 | 23/05/2025 | [6 empty] | 4.279 | 1.641 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
4135 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम चितालंका में खेती कर रहे कृषकों को नलकूप तार फेंसिंग एवं सब्जी बीज प्रदाय कार्य | Tube well wire fencing and vegetable seed supply work to the farmers doing farming in village Chitalanka | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202337600313 | 230164590113 | 21/02/2023 |  |  | 5.92 | [11 empty] | 0 | 5.92 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
1522 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | देवगुड़ी में शेड़ एवं चैनलिंग फेंसिंग निर्माण कार्य मेण्डोली जारम | Construction of shed and channeling fencing at Devgudi, Mendoli Jaram | JARAM | DANTEWADA |  |  | 202137600634 | ­210170682032 | ­ 27/12/2021 |  |  | 5.91 |  | 2.36 | 27/12/2021 | 3.54 | 25/08/2022 | [6 empty] | 5.9 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8755 | 81.4048
3612 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य मेन रोड से स्कूल तक बिंजाम | Murumikaran road construction work from main road to school Binjam | BINJAM | GEEDAM |  |  | 202237600050 | 220128124732 | 19/01/2022 |  |  | 5.91 |  | 2.36 | 18/01/2022 | 3.55 | 23/11/2022 | [6 empty] | 5.91 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9446 | 81.2995
3576 | 2021-22 | शिक्षा | जिले के छात्र-छात्राओं को स्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हेतु शिक्षण शुल्क प्रदाय कार्य | Providing tuition fees to the students of the district for Stent Institute of Hotel Management | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600493 | ­210198791663 | 21/10/2021 |  |  | 5.903 |  | 2.3612 | 21/10/2021 | 3.5418 | 23/10/2021 | [6 empty] | 5.903 | 0 | Livelihood coll.soci.Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2971 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कृषि विज्ञान केन्द्र हारम भाग-सात | Boundary wall construction work Krishi Vigyan Kendra Haram Part-Seven | HARAM | GEEDAM |  |  | 202237601088 | ­220115442674 | ­ 24/11/2022 |  |  | 5.89 |  | 2.35 | 2022-06-12 | 2.35 | 2023-01-05 | 0.644 | 14/02/2025 |  |  |  |  | 5.344 | 0.546 | Tribal Development Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
3685 | 2021-22 | शिक्षा | कन्या आश्रम पीनाबचेली में रंगाई पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य | Painting and renovation work at Kanya Ashram Pinabacheli | PADHAPUR | DANTEWADA |  | 22162207602 | 202237600181 | 220194415260 | 15/03/2022 |  |  | 5.85 |  | 2.34 | 21/03/2022 | 3.309 | 21/11/2024 | [6 empty] | 5.649 | 0.201 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6757 | 81.2551
272 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | ग्राम पंचायत गंजेनार में नलकूप खनन 150 मि.मी. व्यास 180 मीटर, पावर पंप, राईजिंग मेन जी.आई. पाईप लाईप, एवं विद्युत कनेक्शन कार्य। | In Gram Panchayat Ganjenar, tube well excavation of 150 mm diameter 180 meters, power pump, rising main GI pipe line, and electricity connection work. | GANJENAR | DANTEWADA |  |  | 202437602355 | 240139395714 | 14/11/2024 |  |  | 5.81 |  | 1.162 | 2025-08-08 | [8 empty] | 1.162 | 4.648 | EEPHEDDANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7566 | 81.3856
3697 | 2021-22 | शिक्षा | बालक आश्रम छोटेतुमनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Bal Ashram Chottetumnar | CHHOTETUMNAR | GEEDAM |  | CG1102TBPRA0007 | 202137600348 | 210187906876 | 13/08/2021 |  |  | 5.81 |  | 2.324 | 16/08/2021 | 3.49 | 21/11/2024 | [6 empty] | 5.814 | -0.004 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0116 | 81.2484
2734 | 2021-22 | स्वच्छता | कस्तुरबा गांधी कन्या आश्रम-नकुलनार में शौचालय निर्माण कार्य | Toilet construction work at Kasturba Gandhi Girls Ashram-Nakulnar | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600167 | 220155648680 | 2022-11-03 |  |  | 5.8 |  | 2.32 | 2022-11-03 | 2.769 | 20/03/2025 | [6 empty] | 5.089 | 0.711 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
513 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-बड़ेपनेड़ा में चैनलिंकतार फेंसिग एवं बोर खनन कार्य (सुदरू/पिता बुधु) | Channel link fencing and bore mining work in Gram Panchayat-Badepanera (Sudaru/Pita Budhu) | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202237601386 | 220145019029 | 23/12/2022 |  |  | 5.79 |  | 2.31 | 2023-11-04 | 2.31 | 2024-03-01 | 0.538 | 30/10/2024 |  |  |  |  | 5.158 | 0.632 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
2204 | 2024-25 | शिक्षा | बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल जावंगा भाग-02 | Boundary wall construction work Swami Atmanand English Medium School Javanga Part-02 | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202537600102 | 250198099613 | 2025-10-01 |  |  | 5.79 | [11 empty] | 0 | 5.79 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
4660 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हाई स्कूल कासोली-1 में सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य। | Cement concrete road construction work at Swami Atmanand High School Kasoli-1. | KASOLI | GEEDAM |  | 22160804511 | 202437600111 | 240179680673 | 28/02/2024 |  |  | 5.79 |  | 2.316 | 2024-12-03 | 3.367 | 19/12/2024 | [6 empty] | 5.683 | 0.107 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 300 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
1724 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत मेटापाल में ग्रिड कनेक्टेड ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य मिसोपारा | Installation of grid connected on-grid solar power plant in Gram Panchayat Metapal on Dantewada to Katekalyan road, Misopara | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202437601995 | ­240103726279 | 21/10/2024 |  |  | 5.788 |  | 5.788 | 27/11/2024 | [8 empty] | 5.788 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
1730 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत चितालूर (बिन्दु-01) में ग्रिड कनेक्टेड ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य पोठाकेबिन के पास | Installation of grid connected on-grid solar power plant in Gram Panchayat Chitalur (Point-01) on Dantewada to Katekalyan road near Pothakebin | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202437601987 | 240106728133 | 21/10/2024 |  |  | 5.788 |  | 5.788 | 27/11/2024 | [8 empty] | 5.788 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
1734 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत बालूद (बिन्दु-01) में ग्रिड कनेक्टेड ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य कोसापारा | Installation work of grid connected on-grid solar power plant in Gram Panchayat Balud (Point-01) on Dantewada to Katekalyan road, Kosapara | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437601983 | 240192361186 | 21/10/2024 |  |  | 5.788 |  | 5.788 | 27/11/2024 | [8 empty] | 5.788 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
1958 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत जारम (बिन्दु-02) में ग्रिड कनेक्टेड ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य स्कूलपारा | Installation of grid connected on-grid solar power plant in Gram Panchayat Jaram (Point-02) on Dantewada to Katekalyan road, Schoolpara | JARAM | DANTEWADA |  |  | 202437601993 | 240162778559 | 21/10/2024 |  |  | 5.788 |  | 5.788 | 27/11/2024 | [8 empty] | 5.788 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8755 | 81.4048
1959 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत गाटम में ग्रिड कनेक्टेड ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य नयापारा | Installation work of grid connected on-grid solar power plant in Gram Panchayat Gatam on Dantewada to Katekalyan road, Nayapara | GATAM | KATEKALYAN |  |  | 202437601999 | 240136440782 | 21/10/2024 |  |  | 5.788 |  | 5.788 | 27/11/2024 | [8 empty] | 5.788 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8224 | 81.5766
5090 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत जारम (बिन्दु-01) में ग्रिड कनेक्टेड ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य रजिस्ट्रार कार्यालय के पास | Installation of grid connected on-grid solar power plant in Gram Panchayat Jaram (Point-01) on Dantewada to Katekalyan road near Registrar Office | JARAM | DANTEWADA |  |  | 202437601990 | 240190763559 | 21/10/2024 |  |  | 5.788 |  | 5.788 | 27/11/2024 | [8 empty] | 5.788 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8755 | 81.4048
2807 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पुराना सीसी सड़क से लालसाय पारा तक वार्ड क्रमांक-14 में | CC road construction work from old CC road to Lalsai Para in ward no. 14 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600334 | 210133066518 | 13/08/2021 |  |  | 5.78 |  | 2.312 | 16/08/2021 | [8 empty] | 2.312 | 3.468 | Nagar Panchayat Geedam | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
537 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | यात्री प्रतिक्षालय हेतु शेड निर्माण कार्य वार्ड क्रं.10 | Construction of shed for passenger waiting room, Ward No. 10 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602137 | 240156377830 | 30/10/2024 |  |  | 5.77 |  | 2.416 | 15/11/2024 | 2.372 | 16/10/2025 | [6 empty] | 4.788 | 0.982 | PWD S.B. Div. Dantewada | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5397 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण 1.00 मीटर स्पान आर.सीसी.स्लेब आर.डी.50 मुख्य मार्ग से कोटवारपारा पहुंच मार्ग पर हीरानार । | Culvert construction 1.00 meter span RCC slab RD 50 Hiranar on Kotwarpara approach road from main road. | HIRANAR | GEEDAM |  |  | 202537600812 | 250143393868 | 22/09/2025 |  |  | 5.77 | [11 empty] | 0 | 5.77 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0114 | 81.3599
3419 | 2021-22 | स्वच्छता | आर सीसी नाली निर्माण कार्य दीपक तिवारी घर से नाला तक वार्ड क्रमांक-11 | RCC drain construction work from Deepak Tiwari's house to drain, Ward No. 11 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202237600133 | 220159296150 | 17/02/2022 |  |  | 5.75 |  | 2.3 | 22/02/2022 | [8 empty] | 2.3 | 3.45 | Nagar Panchayat Geedam | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
705 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा मुख्यमार्ग से बुलापारा मसेनार मार्गपर | RCC slab culvert construction work on Patelpara main road to Bulapara Masenar road | MASENAR | DANTEWADA |  |  | 202137600171 | 210115590915 | 18/06/2021 |  |  | 5.74 |  | 2.296 | 18/06/2021 | 3.444 | 2022-02-02 | [6 empty] | 5.74 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7896 | 81.363
1486 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | MS GRID WORK OF DANNEX UNIT MANGAL BHAWAN KATEKALYAN | MS GRID WORK OF DANNEX UNIT MANGAL BHAWAN KATEKALYAN | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600399 | ­210154242229 | 23/08/2021 |  |  | 5.74 |  | 2.296 | 23/08/2021 | 2.296 | 16/08/2022 | [6 empty] | 4.592 | 1.148 | RES Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
4029 | 2022-23 | शिक्षा | छूलों आसमान परिसर में क्लास एवं स्टॉफ रूम का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of class and staff room in Chhulon Aasman campus | KARLI | GEEDAM |  |  | 202237600894 | 220138292161 | 26/09/2022 |  |  | 5.7 |  | 2.28 | 2023-10-04 | 3.41 | 29/04/2024 | [6 empty] | 5.69 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4463 | 2022-23 | स्वच्छता | सीमेन्ट कांक्रीट नाली निर्माण कार्य हान्दो घर से गणेश घर तक रामा पारा | Cement concrete drain construction work from Hando Ghar to Ganesh Ghar, Rama Para | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202237600343 | 220144968080 | ­ 11/04/2022 |  |  | 5.7 |  | 2.28 | 2022-11-04 | 3.41 | 25/11/2023 | [6 empty] | 5.69 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
1199 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य दोकापारा मंगनार (180 मीटर) | CC road construction work Dokapara Manganar (180 m) | MANGNAR | DANTEWADA |  |  | 202137600195 | 210185643662 | 2021-02-07 |  |  | 5.69 |  | 2.276 | 2021-05-07 | 3.414 | 2022-04-01 | [6 empty] | 5.69 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.189 | 81.3528
4627 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | नाली निर्माण कार्य बड़ेहड़मामुण्डा स्कूल पारा | Drain construction work at Badehardamunda School Para | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202137600462 | 210198299148 | 2021-06-10 |  |  | 5.69 |  | 2.276 | 2021-06-10 | 3.328 | 2022-08-09 | [6 empty] | 5.604 | 0.086 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
4638 | 2022-23 | स्वच्छता | नाली निर्माण कार्य राहुल घर से पास हुर्रापारा | Drain construction work near Rahul's house in Hurrapara | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202237600626 | ­220172800879 | ­ 08/06/2022 |  |  | 5.69 |  | 2.27 | 20/07/2022 | 3.35 | 19/05/2023 | [6 empty] | 5.62 | 0.07 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
706 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | रिटेनिग वाॅल निर्माण कार्य गौरव पथ सड़क पर | Retaining wall construction work on Gaurav Path road | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202137600076 | 210101553517 | 2021-02-06 |  |  | 5.68 |  | 2.272 | 2021-02-06 | 3.408 | 2021-04-09 | [6 empty] | 5.68 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
956 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य हुंगी/मेसो घर से सन्नू/मेसो घर तक | CC road construction work from Hungi/Meso Ghar to Sannu/Meso Ghar | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202137600175 | 210183444396 | 22/06/2021 |  |  | 5.67 |  | 2.268 | 22/06/2021 | [8 empty] | 2.268 | 3.402 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
4317 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मेन रोड से जोगा/डोर्रा घर तक डोंगरीपारा | CC road construction work from main road to Joga/Dorra Ghar Dongripara | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202137600176 | 210161104601 | 22/06/2021 |  |  | 5.67 |  | 2.268 | 22/06/2021 | 3.23 | 20/07/2023 | [6 empty] | 5.498 | 0.172 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
5335 | 2025-26 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा अन्तर्गत डोम शेड 01 एवं 02 में संचालित वार्डो के रूफ शिटिंग कार्य । | Roof sheeting work of wards operated in Dome Shed 01 and 02 under District Hospital Dantewada. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600746 | 250117771288 | 25/08/2025 |  |  | 5.67 | [11 empty] | 0 | 5.67 | PWD S.B. Div. Dantewada | 60 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
3253 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 2.00 मी. स्पान देवगुणी पुजारीपारा से ओमेलपारा मार्ग पर सूरनार | Culvert construction work 2.00 m span Devguni Pujaripara to Omelpara road at Surnar | SURNAR | KATEKALYAN |  |  | 202437601549 | 240130035531 | 2024-02-09 |  |  | 5.66 | [11 empty] | 0 | 5.66 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7668 | 81.522
2205 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य कुआपारा मार्ग से मांझीपारा मार्ग पर (भाग-01) | Culvert construction work on Kuapara Road to Manjhipara Road (Part-01) | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202137600283 | 210190208039 | 29/07/2021 |  |  | 5.65 |  | 2.26 | 29/07/2021 | 3.377 | 14/02/2022 | [6 empty] | 5.637 | 0.013 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
3650 | 2021-22 | शिक्षा | प्री.मै.बालक छात्रावास बारसूर में रंगाई पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य | Painting and renovation work in Pre.Ma. Boys Hostel, Barsoor | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202237600221 | ­220162512458 | 17/03/2022 |  |  | 5.65 |  | 2.26 | 21/03/2022 | 3.38 | 25/11/2024 | [6 empty] | 5.64 | 0.01 | Tribal Development Dantewada | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
4042 | 2022-23 | कौशल विकास एवं रोजगार | डैनैक्स नवा दन्तेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री छिन्दनार में प्रशिक्षण एवं आवश्यक कार्य | Training and essential work at Danax Nava Dantewada Garment Factory, Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202337600170 | 230139234734 | 25/01/2023 |  |  | 5.65 |  | 2.26 | 2023-07-02 | 3.39 | 19/05/2023 | [6 empty] | 5.65 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
955 | 2024-25 | शिक्षा | डी.ए.व्ही. स्कूल हितावर में बाउण्डरीवाल निर्माण कार्य | Boundary wall construction work at DAV School, Hitawar | HITAWAR | KUWAKONDA |  | 22161908004 | 202437601791 | 240162318542 | ­ 24/09/2024 |  |  | 5.63 |  | 2.162 | 2025-09-06 | [8 empty] | 2.162 | 3.468 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
3233 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन स्कूलपारा पाढ़ापुर मरम्मत कार्य। | Repair work of primary school building, Schoolpara Padhapur. | PADHAPUR | DANTEWADA |  | 22162208901 | 202437601098 | 240195019827 | 25/07/2024 |  |  | 5.63 |  | 2.252 | 25/07/2024 | 3.051 | 2025-09-01 | [6 empty] | 5.303 | 0.327 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 200 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6757 | 81.2551
2319 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | कृषि विज्ञान केन्द्र में फसल उत्पादन क्षमता एवं तकनिकी प्रदर्शन हेतु दो सेट पंप हाउस एवं ट्यूवेल निर्माण कार्य | Construction of two sets of pump houses and tube wells for crop production capacity and technology demonstration at Krishi Vigyan Kendra. | HARAM | GEEDAM |  |  | 202437600025 | 240162452360 | 20/02/2024 |  |  | 5.62 |  | 2.248 | 30/05/2024 | [8 empty] | 2.248 | 3.372 | Krishi Vigyan Kendra Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
3305 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | राउत पारा से पदमेआ मार्ग पर 1.50 मी. पुलिया निर्माण कार्य तुमरीगुण्डा | Construction of 1.50 meter culvert on Raut Para to Padmea road, Tumrigunda | TUMRIGUNDA | GEEDAM |  |  | 202437600358 | 240105710855 | 2024-11-03 |  |  | 5.62 |  | 2.248 | 2024-11-03 | 3.302 | 2025-03-09 | [6 empty] | 5.55 | 0.07 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 180 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1425 | 81.3029
4249 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र पोटाली में जीर्णोद्धार एवं शेड़ टाईल्स निर्माण कार्य | Renovation and shed tiles construction work at Sub Health Centre Potali | POTALI | KUWAKONDA |  | 4272111321 | 202237601089 | 220132686014 | ­ 24/11/2022 | 4272111321 |  | 5.62 |  | 2.24 | 28/04/2023 | 2.24 | 31/07/2023 | 1.05 | 18/04/2024 |  |  |  |  | 5.53 | 0.09 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.4791 | 81.3687
4244 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य धूरीरास से माहराहाउरनार मार्ग पर भाग-एक | RCC slab culvert construction work on Dhuriras to Maharahaurnar road, Part-1 | MAHARAHAURNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600004 | ­220176248534 | 2022-10-01 |  |  | 5.61 |  | 2.24 | 2022-10-01 | 3.18 | 16/08/2022 | [6 empty] | 5.42 | 0.19 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.658 | 81.3965
4598 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | ग्राम पंचायत कटेकल्याण में पर्यटन विकास हेतु आवश्यक अधोसंरचना विकास कार्य | Necessary infrastructure development work for tourism development in Gram Panchayat Katekalyan | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202237600782 | 220130949157 | 2022-06-09 |  |  | 5.61 |  | 2.24 | 2023-06-04 | 3.28 | 2023-08-09 | [6 empty] | 5.52 | 0.09 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
2448 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य कुआपारा मार्ग से मांझीपारा मार्ग पर (भाग-02) | Culvert construction work on Kuapara Road to Manjhipara Road (Part-02) | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202137600284 | 210110360268 | 29/07/2021 |  |  | 5.6 |  | 2.24 | 29/07/2021 | 3.322 | 14/02/2022 | [6 empty] | 5.562 | 0.038 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
5027 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत कोडेनार के विभिन्न वार्डो में विद्युत पोल स्थापना कार्य | Installation of electric poles in various wards of Gram Panchayat Kodenar | KODENAR | KUWAKONDA |  |  | 202437600725 | 240169197886 | 25/06/2024 |  |  | 5.581 |  | 5.581 | 27/06/2024 | [8 empty] | 5.581 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6557 | 81.2584
1765 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुण्डरा पारा से मिड़को पारा मार्ग पर क्रमांक-02 | RCC slab culvert construction work on Mundra Para to Midko Para road no. 02 | GAMAWADA | DANTEWADA |  |  | 202237601137 | 220174580544 | ­ 02/12/2022 |  |  | 5.58 |  | 2.23 | 2023-11-04 | 3.34 | 29/02/2023 | [6 empty] | 5.57 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8103 | 81.3093
1850 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुण्डरा पारा से मिड़को पारा मार्ग पर क्रमांक-01 | RCC slab culvert construction work on Mundra Para to Midko Para road no. 01 | GAMAWADA | DANTEWADA |  |  | 202237601136 | 220154119149 | ­ 02/12/2022 |  |  | 5.58 |  | 2.23 | 2023-11-04 | 3.34 | 29/02/2023 | [6 empty] | 5.57 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8103 | 81.3093
4693 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | भोगामीपारा मार्ग से उईकापारा मार्ग पर 01 मीटर स्पान पुलिया निर्माण कार्य समलूर आरडी- 450 मीटर | Construction of 01 meter span culvert from Bhogamipara road to Uikapara road, Samlur RD- 450 meter | SAMLOOR | GEEDAM |  |  | 202437600089 | 240164325023 | 26/02/2024 |  |  | 5.58 |  | 2.232 | 2024-11-03 | 3.288 | 14/10/2024 | [6 empty] | 5.52 | 0.06 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9828 | 81.293
158 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं. 2 बाल उद्यान में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य। | Construction of boundary wall in Ward No. 2 Children's Park. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601567 | ­240157777872 | 2024-04-09 |  |  | 5.57 |  | 2.228 | 24/03/2025 | 2.333 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.561 | 1.009 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2962 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | ग्राम मसेनार मार्ग में बॉक्स टाइप ब्रीज अप्रोज मरम्मत कार्य | Box type bridge approach repair work in village Masenar road | MASENAR | DANTEWADA |  |  | 202537600127 | 250147120071 | 16/01/2025 |  |  | 5.57 |  | 4.444 | 26/11/2025 | [8 empty] | 4.444 | 1.126 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7896 | 81.363
3402 | 2025-26 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | एकलव्य खेल परिसर के शासकीय वाहन हेतु पी.ओ.एल इंश्योरेंस वाहन मरम्मत कार्य। | POL Insurance Vehicle Repair Work for Government Vehicle of Eklavya Sports Complex. | JAWANGA | GEEDAM |  | 22162203614 | 202537600461 | 250168180764 | 2025-08-05 |  |  | 5.564 | [11 empty] | 0 | 5.564 | JILA KHEL ADHIKARI | 90 |  | prossece | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
1377 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नवीन बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य टुमारोज फाउंडेशन परिसर में | New boundary wall construction work at Tomorrow Foundation campus | KARLI | GEEDAM |  |  | 202437600691 | 240197980808 | 18/06/2024 |  |  | 5.56 |  | 2.22 | 18/07/2024 | 2.9583 | 30/01/2025 | 0.378 | 30/05/2025 |  |  |  |  | 5.5563 | 0.0037 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
1141 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद स्कुल किरन्दुल में संचालन हेतु आकस्मिक एवं अन्य व्यय राशि प्रदाय कार्य | Providing incidental and other expenditure amount for running Swami Atmanand School Kirandul | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL | 22161905714 | 202337601010 | 230197953375 | 2023-06-07 |  |  | 5.55 |  | 2.22 | 2023-08-12 | [8 empty] | 2.22 | 3.33 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2863 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य बिजा घर से गुईदाम घर तक | CC road construction work from Bija Ghar to Guidam Ghar | TUMAKPAL | KATEKALYAN |  |  | 202237600404 | 220115060959 | 29/04/2022 |  |  | 5.55 |  | 2.22 | 29/04/2022 | [8 empty] | 2.22 | 3.33 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7907 | 81.6272
5165 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 2.0 मीटर स्पॉन आर सीसी स्लेब स्कूलपारा मुख्यमार्ग से पीडीएस दुकान मार्ग पर भोगाम | Culvert construction work 2.0 meter span RCC slab Schoolpara main road to PDS shop road Bhogam | BHOGAM | DANTEWADA |  |  | 202537600570 | 250135542289 | 2025-07-07 |  |  | 5.55 |  | 3.022 | 16/10/2025 | [8 empty] | 3.022 | 2.528 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
5196 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 2.0 मीटर स्पॉन आरसीसी स्लेब बाण्डापारा से टांगरापदर बालूद पहुंच मार्ग पर पोंदूम 01 | Culvert construction work 2.0 meter span RCC slab on Bandapara to Tangrapadar Balud approach road Pondum 01 | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202537600583 | 250167432726 | 2025-08-07 |  |  | 5.55 | [11 empty] | 0 | 5.55 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9059 | 81.4407
5211 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 2.0 मीटर स्पॉन आर सी सी स्लेब नाकापारा 01 से नाकापारा 02 मार्ग पर मसेनार | Culvert construction work 2.0 meter span RCC slab on Nakapara 01 to Nakapara 02 road at Masenar | MASENAR | DANTEWADA |  |  | 202537600590 | 250100108408 | 2025-08-07 |  |  | 5.55 | [11 empty] | 0 | 5.55 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7896 | 81.363
970 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य 1 मीटर स्पॉन चेरपाल पटेलपारा से पदमेटा डोंगरीपारा सड़क पर आर.डी. 1200 मीटर | RCC culvert construction work 1 meter span Cherpal Patelpara to Padmeta Dongripara road RD 1200 meter | CHERPAL | GEEDAM |  |  | 202437601290 | 240158681363 | 13/08/2024 |  |  | 5.54 |  | 4.5029 | 31/07/2025 | [8 empty] | 4.5029 | 1.0371 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.133 | 81.2872
1840 | 2022-23 | सिंचाई | ग्राम पंचायत-बालूद जलाशय के बण्ड मरम्मत कार्य | Repair work of the bund of Gram Panchayat-Balud reservoir | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202237600765 | ­220157801630 | 26/08/2022 |  |  | 5.54 |  | 2.21 | 18/01/2023 | 2.99 | 22/06/2023 | [6 empty] | 5.2 | 0.34 | Jila nirman samiti Dantewada(PHE DANTEWADA) | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
2034 | 2024-25 | शिक्षा | पोटाकेबिन हाई स्कूल गोड़रे में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Potakebin High School, Godre | NETAPUR | DANTEWADA |  | 22162211210 | 202437602187 | 240129288419 | 21/11/2024 |  |  | 5.527 |  | 1.106 | 2025-03-02 | 3.397 | 30/05/2025 | [6 empty] | 4.503 | 1.024 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
2635 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन टेकनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Building Teknar | TEKNAR | DANTEWADA |  | 22162200301 | 202437602673 | 240107039535 | 2024-10-12 |  |  | 5.52 |  | 4.416 | 14/08/2025 | 0.984 | 15/10/2025 | [6 empty] | 5.4 | 0.12 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
3169 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर स्पान आर सीसी स्लेब आर डी सरपंचपारा से लालुपारा पहुंचमार्ग पर रोंजे । | Culvert construction work 1.50 meter span RCC slab RD Ronje on approach road from Sarpanchpara to Lalupara. | RONJE | GEEDAM |  |  | 202537600557 | 250151453111 | 2025-07-07 |  |  | 5.51 | [11 empty] | 0 | 5.51 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0411 | 81.3648
2109 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | डॉ स्त्रीरोग विशेषज्ञ का मानदेय टॉप अप की भुगतान राशि कार्य | Dr. Gynecologist's honorarium top up payment amount work | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602006 | 240126257601 | 23/10/2024 |  |  | 5.5 |  | 2.2 | 2025-02-01 | 2.2 | 24/03/2025 | 1.1 | 2025-09-12 |  |  |  |  | 5.5 | 0 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3801 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पंचायत तालाबों में मछली पालन हेतु परिपुरक आहार प्रदाय कार्य | Supply of supplementary feed for fish farming in Panchayat ponds | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600593 | 210159739600 | ­ 06/12/2021 |  |  | 5.5 |  | 2.2 | 2021-06-12 | 2.2 | 15/03/2022 | 0.944 | 26/04/2022 |  |  |  |  | 5.344 | 0.156 | FISHERIES DEPARTMENT DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5218 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर स्पॉन आर सीसी स्लेब 01 नग काण्डकीपारा में गुड़से | Culvert construction work 1.50 meter span R CC slab 01 no. at Gudse in Kandkipara | GUDSE | KATEKALYAN |  |  | 202537600626 | 250160015581 | 23/07/2025 |  |  | 5.5 | [11 empty] | 0 | 5.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7623 | 81.6586
2031 | 2024-25 | शिक्षा | पोटाकेबिन हाई स्कूल मोखपाल में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Potakebin High School, Mokhpal | MOKHPAL | KATEKALYAN |  | 22161503307 | 202437602519 | 240142092988 | 25/11/2024 | 22161503307 |  | 5.492 |  | 2.196 | 17/01/2025 | 2.759 | 30/05/2025 | [6 empty] | 4.955 | 0.537 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
2895 | 2024-25 | शिक्षा | जिले के 63 हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कैरियर कॉउंसेलिंग कार्यक्रम कार्य | Career counselling programme work in 63 high and higher secondary schools of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601890 | 240109082081 | ­ 01/10/2024 |  |  | 5.486 |  | 2.194 | 15/10/2024 | 1.494 | 16/05/2025 | [6 empty] | 3.688 | 1.798 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2693 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य गंजेनार पटेलपारा मंगु घर से लखो घर मार्ग पर क्रमांक-01 | RCC slab culvert construction work on Ganjenar Patelpara Mangu Ghar to Lakho Ghar road no. 01 | GANJENAR | DANTEWADA |  |  | 202237600299 | ­220150370046 | 30/03/2022 |  |  | 5.48 |  | 2.19 | 30/03/2022 | 3.2 | 16/10/2022 | [6 empty] | 5.39 | 0.09 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7566 | 81.3856
4094 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-बड़ेपनेड़ा में चैनलिंकतार फेसिंग एवं बोर खनन कार्य (गोदरू/पिता भदरू) | Channel link wire fencing and bore mining work in Gram Panchayat-Badepanera (Godru/Pita Bhadru) | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202237601388 | 220107457242 | 23/12/2022 |  |  | 5.48 |  | 2.19 | 2023-11-04 | 2.19 | 2024-03-01 | 1.05 | 20/12/2024 |  |  |  |  | 5.43 | 0.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
1523 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | माध्यमिक शाला मुरकी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य | Construction of additional rooms in secondary school Murki | MURKEE | DANTEWADA |  | 22162207005 | 202137600633 | ­210163980537 | ­ 27/12/2021 |  |  | 5.47 |  | 2.188 | 27/12/2021 | 3.272 | 26/12/2022 | [6 empty] | 5.46 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.843 | 81.3506
2668 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | भुसारास में वन अधिकार प्राप्त कृषक हेतु चैन लिंग फेसिग कार्य (महादेव/हडमा) | Chain ling fencing work for forest rights holder farmers in Bhusaras (Mahadev/Hadma) | BHUSARAS | KATEKALYAN |  |  | 202437602248 | 240175496936 | 13/11/2024 |  |  | 5.47 |  | 2.188 | 13/02/2025 | [8 empty] | 2.188 | 3.282 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
3070 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | दन्तेवाड़ा के पारम्परिक वैद्य/सिरहा का आयुर्वेदा बैनर ट्रेनिंग प्रोग्राम कार्य योजना | Dantewada Traditional Vaidya/Sirha Ayurveda Banner Training Program Action Plan | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600165 | 250179803327 | 18/01/2025 |  |  | 5.469 |  | 2.187 | 20/01/2025 | 2.187 | 27/02/2025 | 0.70296 | 29/07/2025 |  |  |  |  | 5.077 | 0.39204 | Tribal Development Dantewada | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3813 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मेनरोड़ मेटापाल से पटेलपारा तक | CC road construction work from Main Road Metapal to Patelpara | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202237600600 | 220177037717 | 2022-01-06 |  |  | 5.46 |  | 2.18 | 30/10/2024 | 1.74 | 30/10/2024 | [6 empty] | 3.92 | 1.54 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
1085 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | एक नग 1.50 मी. स्पॉन पुलिया निर्माण कार्य ककाड़ीपारा से समलूर, समेली | Construction of one 1.50 meter span culvert from Kakadipara to Samlur, Sameli | SAMELI | KUWAKONDA |  |  | 202437600057 | 240101783901 | 28/02/2024 |  |  | 5.45 |  | 2.18 | 2024-11-03 | 1.365 | 21/07/2025 | [6 empty] | 3.545 | 1.905 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
4772 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हायर सेकेण्ड्ररी-पालनार में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य भाग-दो | Swami Atmanand Hindi Medium Higher Secondary School-Palnar boundary wall construction work part-two | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22161902115 | 202337601650 | 230194360175 | 20/02/2024 |  |  | 5.45 |  | 5.32 | 2025-01-01 | [8 empty] | 5.32 | 0.13 | RES Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
2037 | 2024-25 | शिक्षा | पोटाकेबिन हाई स्कूल बांगापाल में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Potakebin High School, Bangapal | BANGAPAL | GEEDAM |  | 22160800706 | 202437602191 | 240173782654 | 2024-08-11 | 22160800706 |  | 5.445 |  | 2.178 | 17/01/2025 | 2.234 | 30/05/2025 | [6 empty] | 4.412 | 1.033 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9893 | 81.2188
2234 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से बरदिया किराना स्टोर वार्ड क्रमांक-11 में | Culvert construction work from main road to Bardiya Kirana Store in Ward No. 11 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600333 | 210119793765 | 13/08/2021 |  |  | 5.44 |  | 2.176 | 16/08/2021 | [8 empty] | 2.176 | 3.264 | Nagar Panchayat Geedam | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3679 | 2021-22 | शिक्षा | प्री. मै. कन्या छात्रावास छोटेतुमनार में रंगाई पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य | Painting and renovation work in Pre. Secondary Girls Hostel, Chhotetumnar | CHHOTETUMNAR | GEEDAM |  | CG1102TGPRH0004 | 202237600188 | ­220107522502 | 15/03/2022 |  |  | 5.44 |  | 2.17 | 21/03/2022 | 3.26 | 25/11/2024 | [6 empty] | 5.43 | 0.01 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0116 | 81.2484
3688 | 2021-22 | शिक्षा | कन्या आश्रम समलूर में रंगाई पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य | Painting and renovation work at Kanya Ashram Samalur | SAMLOOR | GEEDAM |  | 22160802706 | 202237600178 | ­220144237368 | 15/03/2022 |  |  | 5.44 |  | 2.17 | 21/03/2022 | 3.262 | 25/11/2024 | [6 empty] | 5.432 | 0.008 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9828 | 81.293
4039 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन पटेलपारा मेटापाल 01 का मरम्मत कार्य | Repair work of Primary School Building Patelpara Metapal 01 | METAPAL | DANTEWADA |  | 22162222701 | 202437601449 | 240142403465 | 2024-03-08 |  |  | 5.44 |  | 2.176 | 2024-04-10 | [8 empty] | 2.176 | 3.264 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 180 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
3222 | 2024-25 | शिक्षा | विकासखण्ड गीदम के 397 प्रा. शा. एवं 282 आंगनबाड़ी केन्द्रो में स्थानीय भाषा हल्बी-हिन्दी, हल्बी-अंग्रेजी, गोंडी-हिन्दी, गोंडी-अंग्रेजी, की वर्णमाला मुद्रण कार्य | Alphabet printing work of local languages ​​Halbi-Hindi, Halbi-English, Gondi-Hindi, Gondi-English in 397 Primary Schools and 282 Anganwadi Centres of Development Block Geedam. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437602190 | 240109832371 | 2024-08-11 |  |  | 5.432 |  | 2.172 | 17/01/2025 | 2.172 | 2025-06-06 | 1.087 | 2025-03-12 |  |  |  |  | 5.431 | 0.001 | BEO/BRC GEEDAM | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2472 | 2024-25 | शिक्षा | बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कन्या छात्रावास परिसर कासोली -1 | Boundary wall construction work of girls hostel complex Kasoli-1 | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202537600104 | 250112588124 | 2025-10-01 |  |  | 5.429 |  | 5.291 | 23/07/2025 | [8 empty] | 5.291 | 0.138 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
3681 | 2021-22 | शिक्षा | बालक आश्रम बड़ेसुरोखी में रंगाई पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य | Painting and renovation work at Bal Ashram Badesurokhi | BADESUROKHI | GEEDAM |  | 22160802203 | 202237600186 | 220110255363 | 15/03/2022 |  |  | 5.42 |  | 2.16 | 21/03/2022 | 3.257 | 25/11/2024 | [6 empty] | 5.417 | 0.003 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9927 | 81.2706
4414 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | तारबाड़ी एवं बोर खनन कार्य हितग्राही सोमड़ी पोयाम पति-स्व. जोगा पोयाम | Tarbari and bore mining work beneficiary Somdi Poyam, husband-late Joga Poyam | KAWADGAON | DANTEWADA |  |  | 202537600163 | 250123815833 | 18/01/2025 |  |  | 5.42 |  | 2.478 | 14/08/2025 | [8 empty] | 2.478 | 2.942 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8959 | 81.527
264 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | दन्तेवाड़ा क्षेत्र के अन्तर्गत नलकूप खनन एवं पम्प स्थापना एवं चैनलिंक तारफेंसिग कार्य (श्री अर्जुन भास्कर पिता दुला भास्कर) | Tube well mining and pump installation and channel link fencing work under Dantewada area (Mr. Arjun Bhaskar, father of Dula Bhaskar) | GAMAWADA | DANTEWADA |  |  | 202337600561 | 230125078792 | 2023-10-04 |  |  | 5.4 |  | 2.16 | 24/03/2025 | [8 empty] | 2.16 | 3.24 | D.D.Agriculture Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8103 | 81.3093
1669 | 2024-25 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रजी माध्यम स्कूल बारसूर में लैब पार्टिशन्स, प्रिंसिपल कक्ष सेफ्टी रेलिंग वाश एरिया एवं अन्य सिविल कार्य। | Lab Partitions, Principal Room, Safety Railing, Wash Area and other civil works at Swami Atmanand Utkrisht English Medium School, Barsur. | CHHINDNAR | GEEDAM |  | 22160808035 | 202437600758 | 240188910260 | 27/06/2024 |  |  | 5.39 |  | 2.156 | 16/08/2024 | 3.105 | 28/04/2025 | [6 empty] | 5.261 | 0.129 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
3927 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य बजंरगपारा से कानूपारा मार्ग पर (आरडी-500 मीटर) | RCC slab culvert construction work on Bajrangpara to Kanupara road (RD-500 m) | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202137600210 | 210123448068 | 2021-03-07 |  |  | 5.39 |  | 2.156 | 2021-05-07 | 3.234 | 29/04/2022 | [6 empty] | 5.39 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
74 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग दुगेली से सुक्कूपारा तक | Murumikaran road construction work from main road Dugeli to Sukkupara | BADEKAMELI | DANTEWADA |  |  | 202137600367 | 210168433652 | 16/08/2021 |  |  | 5.38 |  | 2.152 | 16/08/2021 | 3.228 | 2022-03-01 | [6 empty] | 5.38 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7559 | 81.2865
1451 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | कोविड सेंटर पोटा केबिन बेंगलूर में आवश्यक निर्माण कार्य | Essential construction work at COVID Centre Pota Cabin Bengaluru | BENGLUR | KATEKALYAN |  |  | 202137600252 | 210111989216 | 13/07/2021 |  |  | 5.38 |  | 2.152 | 13/07/2021 | 2.15 | 2022-11-04 | [6 empty] | 4.302 | 1.078 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 60 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8 | 81.6539
498 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | पातररास (नाकापारा डीएव्ही स्कूल के पास) में सोलर हाई मास्ट संयंत्र स्थापना कार्य | Solar High Mast Plant Installation Work at Patarras (Near Nakapara DAV School) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602871 | 240165205485 | 2025-01-01 |  |  | 5.377 |  | 5.377 | 28/03/2025 | [8 empty] | 5.377 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
499 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर हाई मास्ट संयंत्र स्थापना कार्य ग्राम पण्डेवार (बैम्बू हट के पास झिरका) | Installation of solar high mast lighting system at village Pandewar (Jhirka near Bamboo Hut) | PANDEWAR | DANTEWADA |  |  | 202537600017 | 250124373064 | 2025-02-01 |  |  | 5.377 |  | 5.377 | 2025-02-01 | [8 empty] | 5.377 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8749 | 81.2696
1703 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर हाई मास्ट संयंत्र स्थापना कार्य ग्राम कुम्हाररास (स्टाप डेम के पास) | Installation of solar high mast plant for lighting at village Kumharras (near stop dam) | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202537600002 | 250124219105 | 2025-02-01 |  |  | 5.377 |  | 5.377 | 2025-02-01 | [8 empty] | 5.377 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
1704 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर हाई मास्क संयंत्र स्थापना कार्य ग्राम पण्डेवार (देवगुड़ी के पास झिरका) | Installation of solar high mask plant for lighting in village Pandewar (Jhirka near Devgudi) | PANDEWAR | DANTEWADA |  |  | 202537600001 | 250114611335 | 2025-02-01 |  |  | 5.377 |  | 5.377 | 2025-02-01 | [8 empty] | 5.377 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8749 | 81.2696
4022 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम-घोटपाल-02 (देवगुड़ी के पास )सोलर हाई मास्ट संयंत्र क्षमता 1200 वॉट /9 मीटर सौर संयंत्र स्थापना कार्य | Village-Ghotpal-02 (Near Devgudi) Solar High Mast Plant Capacity 1200 Watt / 9 Meter Solar Plant Installation Work | GHOTPAL-02 | GEEDAM |  |  | 202437602741 | 240106276365 | 17/12/2024 |  |  | 5.377 |  | 5.377 | 31/12/2024 | [8 empty] | 5.377 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
3820 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | डेनेक्स प्रोसेसिंग यूनिट कारली में 01 नग 20 कि.वा. गैर घरेलू स्थायी कनेक्शन कार्य | 01 No. 20 KW Non Domestic Permanent Connection Work at Denex Processing Unit, Karli | KARLI | GEEDAM |  |  | 202237600145 | ­220173461022 | ­ 04/03/2022 |  |  | 5.373 |  | 2.14 | 2022-04-03 | 3.233 | 18/05/2022 | [6 empty] | 5.373 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
3789 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य पटेल पारा से पेंदगोंदी मार्ग पर | Culvert construction work on Patel Para to Pendgondi road | GATAM | KATEKALYAN |  |  | 202237600006 | ­220186933244 | ­ 10/01/2022 |  |  | 5.37 |  | 2.14 | 2022-10-01 | 3.15 | 20/07/2022 | [6 empty] | 5.29 | 0.08 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8224 | 81.5766
1727 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत जारम (बिन्दु-01) में ग्रिड कनेक्टेड ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य रजिस्ट्रार कार्यालय के पास | Installation of grid connected on-grid solar power plant in Gram Panchayat Jaram (Point-01) on Dantewada to Katekalyan road near Registrar Office | JARAM | DANTEWADA |  |  | 202437602087 | 240104342153 | 2024-06-11 |  |  | 5.366 |  | 5.366 | 24/03/2025 | [8 empty] | 5.366 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8755 | 81.4048
165 | 2024-25 | स्वच्छता | वार्ड क्रं. 16 मुण्ड्रा कैंम्प में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य | Construction of community toilets in Ward No. 16 Mundra Camp | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202437600704 | 240163903926 | 20/06/2024 |  |  | 5.36 |  | 1.727 | 2024-06-12 | 2.555 | 2025-09-12 | [6 empty] | 4.282 | 1.078 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
673 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | तारबाड़ी एवं बोर खनन कार्य हितग्राही गोंदू कोर्राम गढ़मिरी | Tarbari and bore mining work beneficiary Gondu Korram Garhmiri | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202537600157 | 250104261997 | 18/01/2025 |  |  | 5.36 | [11 empty] | 0 | 5.36 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.766 | 81.4297
3698 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से ओमेल पारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Omel Para road from main road | SURNAR | KATEKALYAN |  |  | 202137600346 | 210129671930 | 13/08/2021 |  |  | 5.35 |  | 2.14 | 16/08/2021 | 3.21 | 20/10/2022 | [6 empty] | 5.35 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7668 | 81.522
1700 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत कारली मेण्डोलीपारा में ट्रांसफार्मर की स्थापना कार्य | Installation work of transformer in Gram Panchayat Karli Mendolipara | KARLI | GEEDAM |  |  | 202537600243 | 250106257227 | 27/03/2025 |  |  | 5.344 |  | 5.344 | 28/03/2025 | [8 empty] | 5.344 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 200 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
959 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | शासकीय आवास-गोंगपाल में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Boundary wall construction work at Government House-Gongpal | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601255 | ­220106795362 | ­ 13/12/2022 |  |  | 5.34 |  | 2.13 | 13/12/2022 | [8 empty] | 2.13 | 3.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
1202 | 2024-25 | स्वच्छता | हाईवे शौचालय निर्माण कार्य बालपेट चौक गुमड़ा | Highway toilet construction work Balpet Chowk Gumda | GUMDA | GEEDAM |  |  | 202437601854 | ­240146268495 | 30/09/2024 |  |  | 5.34 |  | 1.019 | 2025-10-09 | [8 empty] | 1.019 | 4.321 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
1929 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | हाईवे शौचालय निर्माण कार्य भटपाल चौक | Highway toilet construction work Bhatpal Chowk | HITAMETA | GEEDAM |  |  | 202537600221 | 250153039072 | 13/03/2025 |  |  | 5.34 |  | 2.136 | 28/03/2025 | 2.717 | 17/10/2025 | [6 empty] | 4.853 | 0.487 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
3135 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर रोंजे का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Health and Wellness Center Ronje | RONJE | GEEDAM |  | 3176284440 | 202437600406 | 240195846334 | 13/03/2024 | 3176284440 |  | 5.34 |  | 2.14 | 19/03/2024 | [8 empty] | 2.14 | 3.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0411 | 81.3648
3915 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य मुण्डरपारा से कर्रेपारा तक | Construction of gravel road from Mundarpara to Karrepara | TIKANPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237600216 | 220198236812 | 17/03/2022 |  |  | 5.33 |  | 2.13 | 16/08/2024 | 2.951 | 16/08/2023 | [6 empty] | 5.081 | 0.249 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
500 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | सोलर हाई मास्ट संयंत्र क्षमता 9 मीटर 1200 वॉट 6 नग लाईट | Solar High Mast Plant Capacity 9 Meter 1200 Watt 6 Nos. Lights | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602602 | 240101141439 | 2024-04-12 |  |  | 5.328 |  | 5.328 | 28/03/2025 | [8 empty] | 5.328 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
501 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | सोलर हाई मास्ट संयंत्र क्षमता 9 मीटर 1200 वॉट 6 नग लाईट | Solar High Mast Plant Capacity 9 Meter 1200 Watt 6 Nos. Lights | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602599 | 240104886090 | 2024-04-12 |  |  | 5.326 |  | 5.326 | 28/03/2025 | [8 empty] | 5.326 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
4861 | 2023-24 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम बड़े सुरोखी स्कूलपारा गौठान चौक पर सोलर हाई मास्ट संयंत्र स्थापना कार्य। | Installation work of solar high mast plant at village Bade Surokhi Schoolpara Gauthan Chowk. | BADESUROKHI | GEEDAM |  |  | 202437600444 | 240159155617 | 14/03/2024 |  |  | 5.326 |  | 5.326 | 28/03/2024 | [8 empty] | 5.326 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9927 | 81.2706
3567 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य रोयपारा से हाईवे गुमड़ा तक | Murumikaran road construction work from Roypara to Highway Gumda | GUMDA | GEEDAM |  |  | 202237600064 | 220157684641 | 22/01/2022 |  |  | 5.3 |  | 2.12 | 21/01/2022 | 3.18 | 16/06/2022 | [6 empty] | 5.3 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
1321 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य रेशम केन्द्र के पास अस्पताल पारा (1.50 मीटर स्पॉन) | Culvert construction work near Resham Kendra, Hospital Para (1.50 meter span) | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202137600484 | 210139846533 | 18/10/2021 |  |  | 5.29 |  | 2.116 | 21/10/2021 | 3.17 | 2022-02-06 | [6 empty] | 5.286 | 0.004 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
4038 | 2024-25 | स्वच्छता | डेयरी शेड धुरली में सीमेंट कांक्रीट नाली निर्माण कार्य | Cement concrete drain construction work at Dairy Shed Dhurli | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202437600712 | 240174622038 | 24/06/2024 |  |  | 5.29 |  | 2.12 | 19/07/2024 | [8 empty] | 2.12 | 3.17 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 200 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7853 | 81.2841
1358 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.5 मीटर स्पान मोदुपारा मार्ग पर पालनार | Culvert construction work 1.5 meter span Modupara road at Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437601335 | 240102017869 | 19/08/2024 |  |  | 5.28 |  | 2.112 | 13/11/2025 | 3.073 | 14/11/2025 | [6 empty] | 5.185 | 0.095 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 150 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
971 | 2021-22 | महिला एवं बाल कल्याण | मुख्यमंत्री सुपोषण योजना अन्तर्गत संचालित पोषण आहार प्रदाय कार्य (16 फरवरी 2021 से 22 मार्च 2021 तक) | Nutrition food supply work conducted under Chief Minister's Nutrition Scheme (from 16 February 2021 to 22 March 2021) | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202137600430 | 210167078863 | 16/09/2021 |  |  | 5.263 |  | 2.105 | 16/09/2021 | [8 empty] | 2.105 | 3.158 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
58 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत चितालंका बारसापारा में आम, अमरूद एवं शोभायमान पौध रोपण हेतु कार्य | Work for planting mango, guava and ornamental trees in Gram Panchayat Chitalanka Barsapara | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202337601185 | 230108109908 | 2023-06-07 |  |  | 5.26 |  | 2.1 | 2023-06-07 | [8 empty] | 2.1 | 3.16 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
2301 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण 1.00 मीटर स्पान आर.सी.सी.स्लेब आर.डी. 10 मी. मुख्यमार्ग से ईश्वर घर मार्ग पर समलूर | Culvert Construction 1.00 meter span RCC slab RD 10m from main road to Ishwar Ghar road at Samlur | SAMLOOR | GEEDAM |  |  | 202437601194 | 240149214884 | 2024-01-08 |  |  | 5.26 |  | 2.104 | 23/08/2024 | 2.996 | 2025-06-03 | [6 empty] | 5.1 | 0.16 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9828 | 81.293
4699 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.00 मीटर स्पान बीजापुर मुख्यमार्ग से डोंगरीपारा मार्ग पर भाग-1 आरडी-200, मीटर | RCC slab culvert construction work 1.00 meter span on Bijapur main road to Dongripara road part-1 RD-200, meter | FUNDRI | GEEDAM |  |  | 202437600060 | 240184088225 | 26/02/2024 |  |  | 5.26 |  | 2.104 | 2024-11-03 | 3.152 | 2024-11-09 | [6 empty] | 5.256 | 0.004 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0055 | 81.1207
1773 | 2024-25 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | एजुकेशन सिटी जावंगा में संचालित घुड़सवारी एवं घुड़सवारी प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्य | Horse riding and horse riding training program work conducted at Education City Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437602010 | 240135410918 | 23/10/2024 |  |  | 5.25 |  | 5.24 | 29/10/2024 | [8 empty] | 5.24 | 0.01 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1859 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग कार्य अर्जेलपारा जयराम घर से तुमकापाल | Ghat cutting work from Arjelpara to Jairam Ghar to Tumkapal | TUMAKPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437601501 | 240198737473 | ­ 30/08/2024 |  |  | 5.25 |  | 2.1 | 16/10/2025 | [8 empty] | 2.1 | 3.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7907 | 81.6272
2217 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मेन रोड़ से पटेलपारा मार्ग पर (आरडी-1050 मीटर) भाग-दो | Slab culvert construction work on Patelpara road from main road (RD-1050 meter) part-two | MATENAR | DANTEWADA |  |  | 202137600446 | ­210134265638 | 30/09/2021 |  |  | 5.25 |  | 2.1 | 30/09/2021 | 3.134 | 26/04/2022 | [6 empty] | 5.234 | 0.016 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8679 | 81.43
2224 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मेन रोड़ से पटेलपारा मार्ग पर (आरडी-650 मीटर) भाग-एक | Slab culvert construction work on Patelpara road from main road (RD-650 meter) part-one | MATENAR | DANTEWADA |  |  | 202137600445 | 210190681298 | 30/09/2021 |  |  | 5.25 |  | 2.1 | 30/09/2021 | 3.134 | 26/04/2022 | [6 empty] | 5.234 | 0.016 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8679 | 81.43
4402 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | नगर पंचायत-बारसूर के मंगलपोट वार्ड क्रमांक-01 में प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर हाई मास्ट संयंत्र स्थापना कार्य | Installation of solar high mast plant for lighting in Mangalpot Ward No. 01 of Nagar Panchayat-Barsur | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202237600422 | 220182373258 | ­ 02/05/2022 |  |  | 5.249 |  | 2.1 | 2022-06-05 | 3.14 | 2022-02-06 | [6 empty] | 5.24 | 0.009 | CG S R EnergyDevlopment Agency |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
520 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-बड़ेपनेड़ा में चैनलिंकतार फेसिंग एवं बोर खनन कार्य (सोमारू पिता मीठू) | Channel link wire fencing and bore mining work in Gram Panchayat-Badepanera (Somaru father Mithu) | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202237601389 | 220196855910 | 23/12/2022 |  |  | 5.23 |  | 2.09 | 2023-11-04 | 2.616 | 30/10/2024 | [6 empty] | 4.706 | 0.524 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
653 | 2024-25 | शिक्षा | जिला ग्रंथालय, जिला दन्तेवाड़ा के मरम्मत कार्य | Repair work of District Library, District Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602228 | 240183459644 | 19/11/2024 |  |  | 5.23 |  | 2.092 | 29/01/2025 | 3.119 | 18/09/2025 | [6 empty] | 5.211 | 0.019 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4036 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग खालेपारा से उपरपारा 1.50 मीटर स्पान मोलसनार | Culvert construction work from main road Khalepara to Uparpara 1.50 meter span Molsnar | MOLASNAR | DANTEWADA |  |  | 202437602697 | 240182206769 | 13/12/2024 |  |  | 5.23 |  | 2.092 | 28/03/2025 | 2.99 | 18/09/2025 | [6 empty] | 5.082 | 0.148 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7339 | 81.337
4684 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 1 नग 1.50 मी. स्पान पुलिया निर्माण कार्य कुआंकोण्डा पटेलपारा से मैलावाड़ा रोड पर | 1 No. 1.50 m span culvert construction work on Kuankonda Patelpara to Mailawada Road | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437600143 | 240157464693 | 29/02/2024 |  |  | 5.23 |  | 2.092 | 2024-12-03 | 3.079 | 29/10/2024 | [6 empty] | 5.171 | 0.059 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
694 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.5 मीटर स्पान मुख्य मार्ग से पिछलीपारा मार्ग पर गढ़मिरी | Culvert construction work 1.5 meter span from main road to Pichhlipara road, Garhmiri | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202437601342 | 240177073298 | 19/08/2024 |  |  | 5.22 |  | 4.104 | 26/09/2025 | [8 empty] | 4.104 | 1.116 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
4683 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल में अतिरिक्त कक्ष एवं पुराना भवन हाई सेकेण्डरी-स्कूल किरन्दुल भाग-एक | Additional room in Swami Atmanand Hindi Medium School and old building of High Secondary School Kirandul Part-I | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | KIRANDUL | 22161905714 | 202337600045 | 230103373473 | 2023-04-01 |  |  | 5.22 |  | 2.088 | 2023-11-01 | 2.08 | 19/10/2023 | 0.992 | 2024-02-07 |  |  |  |  | 5.16 | 0.06 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
5176 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | वार्ड क्रं. 09 माझीपदर में 01 नग नलकूप (हैंण्डपम्म ) खनन कार्य । | Mining work of 01 tube well (hand pump) in Ward No. 09 Majhipadar. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600549 | 250133799895 | 2025-07-07 |  |  | 5.22 |  | 1.044 | 2025-12-09 | [8 empty] | 1.044 | 4.176 | EEPHEDDANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
10 | 2021-22 | सतत आजीविका | स्व-सहायता समूह हेतु कार्य शेड निर्माण कार्य मुचनार भाग-दो | Construction of work shed for self-help group, Muchnar Part-II | MUCHNAR | GEEDAM |  |  | 202237600040 | 220168530186 | 19/01/2022 |  |  | 0.67 |  | 0.268 | 18/01/2022 | [8 empty] | 0.268 | 0.402 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 60 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
3448 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य कोलापारा टिकनपाल | Culvert construction work Kolapara Tikanpal | TIKANPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237600285 | 220186271813 | 30/03/2022 |  |  | 5.21 |  | 2.08 | 16/08/2024 | 2.08 | 16/08/2024 | 0.886 | 26/07/2024 |  |  |  |  | 5.046 | 0.164 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
4503 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल में अतिरिक्त कक्ष एवं पुराना भवन हाई सेकेण्डरी-स्कूल किरन्दुल भाग-चार | Additional room in Swami Atmanand Hindi Medium School and old building High Secondary School Kirandul Part-Four | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | KIRANDUL | 22161905714 | 202337600049 | 230193358861 | 2023-04-01 |  |  | 5.21 |  | 2.08 | 2023-11-01 | 2.08 | 19/10/2023 | 0.922 | 2024-02-07 |  |  |  |  | 5.082 | 0.128 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1128 | 2024-25 | सतत आजीविका | दन्तेश्वरी तालाब हेतु पैडल बोट 2 मीटर / 4 मीटर एवं पैडल बोट केनोपी क्रय कार्य | Purchase of paddle boat 2 meter / 4 meter and paddle boat canopy for Danteshwari pond | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601930 | 240179163920 | 2024-07-10 |  |  | 5.209 | [11 empty] | 0 | 5.209 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 90 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2694 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | मुक्ति धाम शेड निर्माण कार्य केशकुड पारा कोरकोटी | Mukti Dham shed construction work Keshkud Para Korkoti | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202437602670 | 240142279821 | 2024-09-12 |  |  | 5.2 | [11 empty] | 0 | 5.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 19.1033 | 81.4667
3899 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कृष्णा मंदिर से माता फूल सुंदरी मार्ग पर (1.50 मीटर) | RCC slab culvert construction work on Krishna Mandir to Mata Phool Sundari Marg (1.50 meter) | HIRANAR | GEEDAM |  |  | 202137600418 | 210120289264 | 2021-07-09 |  |  | 5.2 |  | 2.08 | 2021-10-09 | 3.12 | 14/02/2022 | [6 empty] | 5.2 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0114 | 81.3599
4409 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | यात्री प्रतिक्षालय निर्माण कार्य मेटापाल | Passenger waiting room construction work Metapal | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202437602304 | 240122425348 | 13/11/2024 |  |  | 5.19 | [11 empty] | 0 | 5.19 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.8696 | 81.5419
4498 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वस्थ्य केन्द्र पोटाली में योगा शेड़ निर्माण कार्य। | Yoga shed construction work in Sub Health Centre Potali. | POTALI | KUWAKONDA |  | 4272111321 | 202437600614 | 240138305912 | 16/03/2024 | 4272111321 |  | 5.19 |  | 2.076 | 22/03/2024 | 2.974 | 2025-09-04 | [6 empty] | 5.05 | 0.14 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.4791 | 81.3687
696 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.5 मीटर स्पान टिकनपाल कानकीपारा | Culvert construction work 1.5 meter span Tikanpal Kankipara | TIKANPAL | KUWAKONDA |  |  | 202437601338 | 240137561769 | 19/08/2024 |  |  | 5.18 |  | 4.144 | 2025-12-08 | [8 empty] | 4.144 | 1.036 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 150 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
697 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पटेलपारा से डोमारपारा मार्ग पर पुलिया निर्माण 1.5 मीटर स्पान फुलपाड़ | Construction of culvert on Patelpara to Domarpara road, 1.5 meter span, Fulpad | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601344 | 240152906189 | 20/08/2024 |  |  | 5.18 |  | 5.145 | 2025-12-08 | [8 empty] | 5.145 | 0.035 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
919 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बस स्टैण्ड में नवीनीकरण कार्य | Renovation work at the bus stand | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437600386 | 240189931016 | 13/03/2024 |  |  | 5.16 | [11 empty] | 0 | 5.16 | Nagar Panchayat Geedam |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
1681 | 2024-25 | शिक्षा | नवा गुरूकुल बालक छात्रावास में किचन शेड़ निर्माण कार्य | Construction of kitchen shed in Nava Gurukul Boys Hostel | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601575 | 240182902964 | 2024-04-09 |  |  | 5.16 |  | 3.812 | 24/03/2025 | [8 empty] | 3.812 | 1.348 | Tribal Development Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4095 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-बड़ेपनेड़ा में चैनलिंक तार फेंसिंग एवं बोर खनन कार्य (वेल्ला/पिता हल्कू) | Channel link wire fencing and bore mining work in Gram Panchayat-Badepanera (Vella/father Halku) | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202237601363 | 220149060778 | 21/12/2022 |  |  | 5.16 |  | 2.06 | 2023-11-04 | 2.06 | 2024-03-01 | 0.999 | 30/10/2024 |  |  |  |  | 5.119 | 0.041 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
563 | 2023-24 | शिक्षा | जिला दन्तेवाड़ा में दिनाक 28 फरवरी 2024 को विज्ञान दिवस कार्यक्रम कार्य। | Science Day program work on 28 February 2024 in Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600078 | 240196961577 | 23/02/2024 |  |  | 5.15 |  | 2.06 | 26/02/2024 | [8 empty] | 2.06 | 3.09 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1183 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | श्यामगिरी से कोटवार पारा चिकपाल कोलापारा पहुंच मार्ग पर पुलिया निर्माण कार्य | Culvert construction work on the access road from Shyamgiri to Kotwar Para Chikpal Kolapara | SHYAMGIRI | KUWAKONDA |  |  | 202437601346 | 240191592581 | 20/08/2024 |  |  | 5.15 |  | 2.48 | 22/01/2025 | 2.494 | 26/09/2025 | [6 empty] | 4.974 | 0.176 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.71 | 81.3806
307 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य हॉस्टल पारा से बास्ता पारा (1.50 मीटर) मार्ग पर भाग-02 | RCC slab culvert construction work on Hostel Para to Basta Para (1.50 meter) route Part-02 | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202137600358 | 210131093165 | 16/08/2021 |  |  | 5.14 |  | 2.056 | 16/08/2021 | 3.084 | 11.04/2022 | [6 empty] | 5.14 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
999 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 1 नग 1.50 मी. स्पान पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से मिडील स्कूल मार्ग पर | 1 No. 1.50 m span culvert construction work on Middle School Road from Main Road | JABELI | KUWAKONDA |  |  | 202437600144 | 240140161452 | 29/02/2024 |  |  | 5.14 |  | 2.056 | 2024-12-03 | [8 empty] | 2.056 | 3.084 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5534 | 81.3808
4344 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम में अतिरिक्त कक्ष जीर्णोद्धार कार्य | Additional room renovation work in Swami Atmanand Hindi Medium | BADETUMNAR | GEEDAM |  | 22160800414 | 202237601181 | 220155960482 | ­ 06/12/2022 |  |  | 5.14 |  | 2.05 | 2022-06-12 | 3.01 | 19/10/2023 | [6 empty] | 5.06 | 0.08 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
642 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | बस स्टैण्ड में स्थित सुलभ शौचालय का मरम्मत कार्य | Repair work of Sulabh toilet located at the bus stand | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437600365 | 240179193106 | 2024-11-03 |  |  | 5.13 |  | 3.203 | 21/11/2024 | [8 empty] | 3.203 | 1.927 | Nagar Panchayat Geedam |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
766 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य मेनरोड़ से नयापारा रोड़ भोगाम | RCC culvert construction work from Main Road to Nayapara Road Bhogam | BHOGAM | DANTEWADA |  |  | 202237600212 | 220136157116 | 17/03/2022 |  |  | 5.12 |  | 2.04 | 21/03/2022 | 3.08 | 20/07/2022 | [6 empty] | 5.12 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
796 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.5 मीटर स्पान देवगुड़ी मार्ग पर माहराहाउरनार | Culvert construction work 1.5 meter span Devgudi road at Maharahaurnar | MAHARAHAURNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437601336 | 240189544288 | 19/08/2024 |  |  | 5.12 |  | 5.112 | 2025-12-08 | [8 empty] | 5.112 | 0.008 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 150 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.658 | 81.3965
4155 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.5 मीटर स्पान मांझीपारा मार्ग पर कुआकोण्डा | Culvert construction work 1.5 meter span on Manjhipara road, Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437601337 | 240168269047 | 19/08/2024 |  |  | 5.12 |  | 4.908 | 19/02/2025 | [8 empty] | 4.908 | 0.212 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 150 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
5005 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | निकाय के स्वीमिंगपुल में जीर्णोद्धार कार्य अंतर्गत टाईल्स एवं पेंटिंग कार्य | Tiles and painting work under renovation work in the body's swimming pool | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600328 | 240187196132 | 2024-11-03 |  |  | 5.12 |  | 2.048 | 21/05/2024 | 2.93 | 29/10/2024 | [6 empty] | 4.978 | 0.142 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2047 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | 100 सीटर बालक छात्रावास पोटाकेबिन पालनार में विद्युतीकरण उपलब्ध एवं विद्युतीकरण की स्थापना कार्य | Electrification available and installation work of electrification in 100 seater boys hostel Potakebin Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22161902117 | 202437602220 | 240183561789 | 18/11/2024 | 22161902117 |  | 5.118 |  | 2.047 | 17/01/2025 | 1.671 | 30/05/2025 | [6 empty] | 3.718 | 1.4 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 90 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
1046 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | एक नग 1.50 मी. स्पॉन पुलिया निर्माण कार्य टेमरूपारा हल्बारास | One No. 1.50 m span culvert construction work at Temrupara Halbaras | HALBARAS | KUWAKONDA |  |  | 202437600056 | 240114906226 | 28/02/2024 |  |  | 5.1 |  | 2.04 | 2024-11-03 | 2.863 | 26/09/2025 | [6 empty] | 4.903 | 0.197 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7158 | 81.4464
1935 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.50 मीटर स्पान आर.सी,सी. स्लेब श्यामगिरी | Culvert construction work 1.50 meter span RC, C slab Shyamgiri | SHYAMGIRI | KUWAKONDA |  |  | 202437601347 | 240174982110 | 23/08/2024 |  |  | 5.1 |  | 2.879 | 2025-10-06 | 2.102 | 2025-08-09 | [6 empty] | 4.981 | 0.119 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.71 | 81.3806
4507 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | 1.50 मी. स्पान पुलिया निर्माण कार्य रैय्यापारा अर्बे पर | 1.50 m span culvert construction work at Rayyapara Arbe | ARBE | KUWAKONDA |  |  | 202437600145 | 240172027778 | 29/02/2024 |  |  | 5.1 |  | 2.04 | 2024-12-03 | 2.939 | 15/10/2024 | [6 empty] | 4.979 | 0.121 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done
5167 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | स्लेब कलवर्ट निर्माण कार्य पटेलपारा मेन रोड से भांसी रोड नंबर 2 | Slab culvert construction work from Patelpara Main Road to Bhaansi Road No. 2 | BADEKAMELI | DANTEWADA |  |  | 202537600572 | 250147517442 | 2025-07-07 |  |  | 5.1 | [11 empty] | 0 | 5.1 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7559 | 81.2865
5168 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | स्लेब कलवर्ट निर्माण कार्य पटेलपारा मेन रोड से भांसी रोड नंबर 1 | Slab culvert construction work from Patelpara Main Road to Bhaansi Road No. 1 | BADEKAMELI | DANTEWADA |  |  | 202537600573 | 250105802709 | 2025-07-07 |  |  | 5.1 | [11 empty] | 0 | 5.1 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7559 | 81.2865
5261 | 2025-26 | स्वच्छता | विज्ञान भवन के प्रयोगशाला कक्ष शौचालय और पेवर ब्लॉक इंटरलॉकिंग कार्य का नवीनीकरण । | Renovation of laboratory room toilets and paver block interlocking work of Vigyan Bhawan. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600668 | 250138068985 | 31/07/2025 |  |  | 5.1 |  | 2.954 | 2025-09-12 | [8 empty] | 2.954 | 2.146 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st intstallment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1034 | 2022-23 | स्वच्छता | आरसीसी नाली निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक -12 सुबाई मेहत्तर के घर के कृष्णा के घर तक | RCC drain construction work from Subai Mehtar's house to Krishna's house in Ward No. 12 | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202237600512 | ­220169881658 | 24/05/2022 |  |  | 5.09 |  | 2.03 | 2025-09-06 | 3.06 | 16/06/2025 | [6 empty] | 5.09 | 0 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3654 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य बीओ ऑफिस से शिक्षक आवास तक परचेली (130 मीटर ) | CC road construction work from BO office to teacher's residence Parcheli (130 meters) | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202237600208 | 220167996167 | 17/03/2022 |  |  | 5.09 |  | 2.03 | 21/03/2022 | 2.97 | 30/06/2023 | [6 empty] | 5 | 0.09 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
4056 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-बड़ेपनेड़ा में चैनलिंकतार फेसिंग एवं बोर खनन कार्य (ब्रिज पिता राम ) | Channel link wire fencing and bore mining work in Gram Panchayat-Badepanera (Bridge father Ram) | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202237601395 | 220162448461 | 23/12/2022 |  |  | 5.09 |  | 2.03 | 2023-11-04 | 2.03 | 2024-03-01 | 0.967 | 30/10/2024 |  |  |  |  | 5.027 | 0.063 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
4506 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल में अतिरिक्त कक्ष एवं पुराना भवन हाई सेकेण्डरी-स्कूल किरन्दुल भाग-तीन | Additional room in Swami Atmanand Hindi Medium School and old building of High Secondary School Kirandul Part-3 | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | KIRANDUL | 22161905714 | 202337600048 | 230147241799 | 2023-04-01 |  |  | 5.08 |  | 2.03 | 2023-11-01 | 2.03 | 19/10/2023 | 0.895 | 2024-02-07 |  |  |  |  | 4.955 | 0.125 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4697 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब नाली निर्माण कार्य पटेलपारा घोटपाल-01 | RCC slab drain construction work Patelpara Ghotpal-01 | GHOTPAL | GEEDAM |  |  | 202237600461 | ­220170816244 | ­ 19/05/2022 |  |  | 5.08 |  | 2.032 | 19/05/2022 | 3.04 | 2022-02-12 | [6 empty] | 5.072 | 0.008 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
312 | 2021-22 | शिक्षा | पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास भवन में खिड़की एवं दरवाजा कार्य | Window and door work in Post Matric Girls Hostel Building | BADEPANEDA | GEEDAM |  | CG1102TBPRA0004 | 202137600662 | ­210153104269 | 30/12/2021 |  |  | 5.07 |  | 2.02 | 29/12/2021 | 2.97 | 2025-09-12 | [6 empty] | 4.99 | 0.08 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
996 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कोटवार घर से पास, नयानार, टेटम | RCC slab culvert construction work near Kotwar house, Nayanar, Tetam | TETAM | KATEKALYAN |  |  | 202237600282 | 220188065106 | 30/03/2022 |  |  | 5.07 |  | 2.028 | 30/03/2022 | [8 empty] | 2.028 | 3.042 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.75 | 81.5653
4504 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल में अतिरिक्त कक्ष एवं पुराना भवन हाई सेकेण्डरी-स्कूल किरन्दुल भाग-दो | Additional room in Swami Atmanand Hindi Medium School and old building of High Secondary School Kirandul Part-II | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | KIRANDUL | 22161905714 | 202337600046 | 230142923661 | 2023-04-01 |  |  | 5.07 |  | 2.02 | 2023-11-01 | 2.02 | 19/10/2023 | 0.903 | 2024-02-07 |  |  |  |  | 4.943 | 0.127 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
188 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य नेहरूपारा से चमरूपारा पहुॅचमार्ग पर | Culvert construction work on the approach road from Nehrupara to Chamroopara | BADEKARLI | GEEDAM |  |  | 202237601209 | ­220153177512 | 15/12/2022 |  |  | 5.05 |  | 2.02 | 13/01/2023 | 2.94 | 30/06/2025 | [6 empty] | 4.96 | 0.09 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.975 | 81.389
1049 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1 मी. स्पान बर्रेम स्कूल पारा रोड | Culvert construction work 1m span Barrem School Para Road | REVALI | KUWAKONDA |  |  | 202237601471 | 220107720038 | 2023-04-01 |  |  | 5.05 |  | 2 | 13/01/2023 | [8 empty] | 2 | 3.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5319 | 81.3898
3132 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य मुड्राकैम्प बडे बचेली | Anganwadi building construction work Mudracamp Bade Bacheli | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | 22416070221 | 202337601452 | 230113068728 | 14/08/2023 |  |  | 5.05 |  | 2.53 | 2024-06-12 | 1.845 | 2025-03-02 | [6 empty] | 4.375 | 0.675 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
4020 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से डोगरीपारा पहुंचमार्ग | Culvert construction work from main road to Dogripara access road | BANGAPAL | GEEDAM |  |  | 202237601433 | 220182258691 | 26/12/2022 |  |  | 5.05 |  | 2.02 | 13/01/2023 | 2.929 | 2024-05-11 | [6 empty] | 4.949 | 0.101 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9893 | 81.2188
4112 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से पेरमापारा पंहुच मार्ग पर मड़से | Culvert construction work on the approach road from the main road to Permapara | MADSE | GEEDAM |  |  | 202237601370 | 220148073185 | 23/12/2022 |  |  | 5.05 |  | 2.02 | 13/01/2023 | 3 | 19/05/2023 | [6 empty] | 5.02 | 0.03 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0011 | 81.4402
4191 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य राउतपारा से चालकीपारा मार्ग पर पहुॅचमार्ग पर | Culvert construction work on the approach road from Rautpara to Chalkipara road | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202237601212 | 220165166658 | 15/12/2022 |  |  | 5.05 |  | 2.02 | 13/01/2023 | 2.397 | 2024-01-03 | [6 empty] | 4.417 | 0.633 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4698 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य हिरोली से मिठूपारा मार्ग पर | Culvert construction work on Hiroli to Mithupara road | GHOTPAL | GEEDAM |  |  | 202437600236 | 240187021082 | 2024-04-03 |  |  | 5.05 |  | 2.02 | 16/08/2024 | 3.025 | 2024-01-08 | [6 empty] | 5.045 | 0.005 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
4884 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य ठोठापारा से नाकापारा मार्ग पर घोटपाल एक | Murumikaran road construction work on Thothapara to Nakapara road at Ghotpal Ek | GHOTPAL | GEEDAM |  |  | 202237600549 | 220195414505 | 24/05/2022 |  |  | 5.05 |  | 3.16 | 24/05/2022 | 1.89 | 27/09/2022 | [6 empty] | 5.05 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
1504 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मंगनार टोक्कापारा मार्ग पर 1.मी स्पान | Culvert construction work on Manganar Tokkapara road 1m span | MANGNAR | DANTEWADA |  |  | 202437600481 | 240158007251 | 15/03/2024 |  |  | 5.04 |  | 2.02 | 19/03/2024 | 3.012 | 21/10/2024 | [6 empty] | 5.032 | 0.008 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.189 | 81.3528
3507 | 2024-25 | शिक्षा | डोम शेड निर्माण कार्य नन्हे परिन्दे पातररास | Dome shed construction work, little birds, Patarras | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202437600651 | 240194564360 | 13/06/2024 |  |  | 5.04 |  | 2.016 | 18/07/2024 | 2.493 | 2025-04-03 | [6 empty] | 4.509 | 0.531 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 150 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
4245 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1 मी. स्पान नीचेपारा | Culvert construction work 1m span Neecheppara | MAHARAHAURNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601459 | 220125078622 | 2023-04-01 |  |  | 5.04 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.85 | 31/07/2023 | [6 empty] | 4.85 | 0.19 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.658 | 81.3965
4455 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1 मी. स्पान कोवापारा | Culvert construction work 1 m span Kovapara | TIKANPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601457 | 220146244950 | 2023-04-01 |  |  | 5.04 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.88 | 20/07/2023 | [6 empty] | 4.88 | 0.16 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
4476 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.5 मी. स्पान पटवारी निवास के पास | Culvert construction work 1.5 m span near Patwari residence | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601464 | 220173458264 | 2023-04-01 |  |  | 5.04 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.89 | 22/03/2023 | [6 empty] | 4.89 | 0.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
2541 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1 मी. स्पान खोदरापारा से हाई स्कूल रोड | Culvert construction work 1 m span Khodrapara to High School Road | KODENAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601460 | 220157329676 | 2023-04-03 |  |  | 5.03 |  | 2 | 13/01/2023 | 1.943 | 17/09/2024 | [6 empty] | 3.943 | 1.087 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6557 | 81.2584
3136 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1 मी. स्पान देवगुड़ी रोड | Culvert construction work 1 m span Devgudi Road | ARANPUR | KUWAKONDA |  |  | 202237601481 | 230121508058 | 2023-04-01 |  |  | 5.03 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.722 | 18/04/2024 | [6 empty] | 4.722 | 0.308 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5011 | 81.3071
3240 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य चुलोपारा मुख्यमार्ग से ननक घर तक बड़े पनेड़ा | Cement concrete road construction work from Chulopara main road to Nanak Ghar, Bade Panera | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202237601434 | 220128412664 | 26/12/2022 |  |  | 5.03 |  | 2.01 | 13/01/2023 | 2.79 | 2023-04-09 | [6 empty] | 4.8 | 0.23 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
3624 | 2021-22 | शिक्षा | माध्यमिक शाला तेलम में जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work at Secondary School Telam | TELAM | KATEKALYAN |  | 22161503406 | 202137600478 | 210163493504 | 18/10/2021 |  |  | 5.03 |  | 2.012 | 21/10/2021 | 2.96 | 19/10/2023 | [6 empty] | 4.972 | 0.058 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7441 | 81.5643
4014 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य माता मंदिर से पुजारी घर तक | Cement concrete road construction work from Mata Mandir to Pujari Ghar | HIRANAR | GEEDAM |  |  | 202237601446 | 220106223722 | 26/12/2022 |  |  | 5.03 |  | 2.01 | 13/01/2023 | 2.94 | 2023-04-09 | [6 empty] | 4.95 | 0.08 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0114 | 81.3599
4037 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1 मी. स्पान जी.ए.डी. कॉलोनी से श्यामगिरी रोड | Culvert construction work 1 m. Span G.A.D. Colony to Shyamgiri Road | HITAWAR | KUWAKONDA |  |  | 202337600064 | 230163798110 | 2023-04-01 |  |  | 5.03 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.8 | 13/07/2023 | [6 empty] | 4.8 | 0.23 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
4113 | 2022-23 | स्वच्छता | आर सीसी नाली निर्माण कार्य छोटेतुमनार से लिट्टीपारा में | RCC drain construction work from Chhotetumnar to Littipara | CHHOTETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202237601369 | 220120733936 | 23/12/2022 |  |  | 5.03 |  | 2.01 | 13/01/2023 | 3.02 | 23/11/2024 | [6 empty] | 5.03 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0116 | 81.2484
4192 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य पंचायत भवन से गायतापारा मार्ग पर गुमलनार | Cement concrete road construction work from Panchayat Bhawan to Gaytapara road at Gumlanar | GUMALNAR | GEEDAM |  |  | 202237601211 | ­220188594491 | 15/12/2022 |  |  | 5.03 |  | 2.01 | 13/01/2023 | 3.01 | 2023-10-04 | [6 empty] | 5.02 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
4246 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1 मी. स्पान पटेलपारा से जूनापारा | Culvert construction work 1 m span Patelpara to Junapara | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202237601458 | 220112177782 | 2023-04-01 |  |  | 5.03 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.84 | 2023-10-07 | [6 empty] | 4.84 | 0.19 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
4386 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1 मी. स्पान नहाड़ी कैंप के पास | Culvert construction work 1 m span near Nahadi Camp | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202237601488 | 230112719467 | 2023-04-01 |  |  | 5.03 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.862 | 20/06/2023 | [6 empty] | 4.862 | 0.168 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
4391 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1 मी. स्पान गायतापारा | Culvert construction work 1 m span Gayatapara | HALBARAS | KUWAKONDA |  |  | 202237601455 | 220157868434 | 2023-04-01 |  |  | 5.03 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.866 | 2024-04-01 | [6 empty] | 4.866 | 0.164 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7158 | 81.4464
4450 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य जावंगा डोलेपारा | Cement concrete road construction work Jawanga Dolepara | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202237601448 | 220108903811 | 2023-04-01 |  |  | 5.03 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.997 | 13/02/2023 | [6 empty] | 4.997 | 0.033 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4453 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1 मी. स्पान अंडोरीपारा | Culvert construction work 1 m span Andoripara | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202237601463 | 220121739400 | 2023-04-01 |  |  | 5.03 |  | 2 | 2023-11-01 | 2.87 | 2023-06-10 | 0.16 | 2023-12-12 |  |  |  |  | 5.03 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
4457 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1 मी. स्पान रिमापारा से पटेलपारा | Culvert construction work 1 m span Rimapara to Patelpara | JABELI | KUWAKONDA |  |  | 202337600060 | 230184494323 | 2023-04-01 |  |  | 5.03 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.88 | 2023-04-09 | [6 empty] | 4.88 | 0.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5534 | 81.3808
4460 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी नाली निर्माण कार्य तुमरीगुण्डा तुलाघर से राउतपारा तक | RCC drain construction work from Tumrigunda Tulaghar to Rautpara | TUMRIGUNDA | GEEDAM |  |  | 202237601450 | 220168268673 | 2023-04-01 |  |  | 5.03 |  | 2.01 | 13/01/2023 | 2.83 | 20/12/2024 | [6 empty] | 4.84 | 0.19 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1425 | 81.3029
5149 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य स्कुलपारा | Anganwadi building construction work Skulpara | UPET | GEEDAM |  | 22416053227 | 202337600717 | 230160173536 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0881 | 81.3901
1050 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य दोरीरास | CC road construction work Doriras | MAHARAHAURNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600286 | 220131449872 | 30/03/2022 |  |  | 5.02 |  | 2 | 30/03/2022 | [8 empty] | 2 | 3.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.658 | 81.3965
2367 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | गौठान झापोड़ी में मल्टीपरपज हेतु शेड़ निर्माण कार्य | Construction of shed for multipurpose in Gauthan Jhapodi | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202137600280 | 210126434459 | 27/07/2021 |  |  | 5.01 |  | 2.004 | 27/07/2021 | [8 empty] | 2.004 | 3.006 | Krishi Vigyan Kendra Dantewada | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
3730 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | स्लेब पुलिया निर्माण कार्य डूमामपारा सू बुरकापारा मार्ग पर | Slab culvert construction work on Doomampara Soo Burkapara road | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202237600272 | 220110648828 | ­ 30/03/2022 |  |  | 5.01 |  | 2 | 30/03/2022 | 2.94 | 2023-10-07 | [6 empty] | 4.94 | 0.07 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
4377 | 2022-23 | शिक्षा | पोटाकेबिन भांसी का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Pota Cabin Bhansi | BHANSI | DANTEWADA |  | 22162210107 | 202237601038 | ­220169459677 | ­ 03/11/2022 | 22162210107 |  | 5.01 |  | 2.04 | 2023-01-05 | 2.97 | 2023-04-01 | [6 empty] | 5.01 | 0 | BEO/BRC Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
4828 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | तालाब गहरीकरण कार्य स्कूलपारा | Pond deepening work Schoolpara | KAURGAON | GEEDAM |  |  | 202437600580 | 240187661767 | 15/03/2024 |  |  | 5.01 |  | 2 | 21/03/2024 | 2.991 | 30/05/2024 | [6 empty] | 4.991 | 0.019 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.133 | 81.2404
13 | 2021-22 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | जिले के युवाओं को सामाजिक/शैक्षणिक खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों के प्रोत्साहन संबंधित कार्य | Work related to promotion of social/educational sports and other activities to the youth of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600624 | 210148089233 | ­ 25/12/2021 |  |  | 5 |  | 2 | 25/12/2021 | 2 | 26/04/2022 | 1 | 25/11/2022 |  |  |  |  | 5 | 0 | JILA KHEL ADHIKARI |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
16 | 2023-24 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धजनों को वाकर प्रदाय कार्य भाग-दो | Work of providing walkers to the disabled/elderly people of the district, Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600825 | 230188547223 | 2023-03-05 |  |  | 5 |  | 2 | 21/09/2023 | 3 | 2024-01-04 | [6 empty] | 5 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
29 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के द्विव्यांगजनों/वृद्धजनों को सनग्लास चश्मा प्रदाय कार्य | Supply of sunglasses to the disabled/elderly people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237601304 | 220152258990 | ­ 15/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 23/12/2022 | 3 | 2023-07-02 | [6 empty] | 5 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
340 | 2022-23 | शिक्षा | स्टेंट इंस्टीटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में संचालित डिग्री डिप्लोमा कोर्स हेतु शिक्षण कार्य | Teaching work for degree diploma courses conducted at Stent Institute of Hotel Management | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600708 | ­220156986477 | 18/08/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 14/09/2022 | [8 empty] | 2 | 3 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 365 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
354 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पाण्डू पारा मार्ग समेली भाग-02 | CC road construction work Pandu Para Marg Sameli Part-02 | SAMELI | KUWAKONDA |  |  | 202137600464 | 210162948016 | 2021-06-10 |  |  | 5 |  | 2 | 2021-06-10 | 2.94 | 2023-10-07 | [6 empty] | 4.94 | 0.06 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
367 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी. रोड निर्माण कार्य डोरापारा रोड माडेंदा | CC Road Construction Work Dorapara Road Madenda | SAMELI | KUWAKONDA |  |  | 202237601472 | 220112319500 | 2023-04-01 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.91 | 2023-10-07 | [6 empty] | 4.91 | 0.09 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
439 | 2023-24 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धजनों को बैटरी चलित ट्रायसायकल प्रदाय कार्य भाग-छः | Supply of battery operated tricycles to the disabled/elderly people of the district, Part-Six | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600828 | 230153701072 | 2023-03-05 |  |  | 5 |  | 2 | 21/09/2023 | 3 | 2024-01-04 | [6 empty] | 5 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
490 | 2023-24 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धजनों को स्टीक प्रदाय कार्य भाग-पांच | Work of providing sticks to the disabled/elderly people of the district, Part-Five | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600827 | 230110630468 | 2023-03-05 |  |  | 5 |  | 2 | 21/09/2023 | 3 | 2024-01-04 | [6 empty] | 5 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
543 | 2024-25 | स्वच्छता | सरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल जादू बस्तर लोक संगीत कार्यक्रम | Serendipity Art Festival Magic Bastar Folk Music Program | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602553 | 240175388979 | 28/11/2024 |  |  | 5 |  | 2 | 28/11/2024 | 2 | 16/12/2024 | [6 empty] | 4 | 1 | Tribal Development Dantewada | 90 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
660 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला एवं आंगनबाड़ी भवन में मरम्मत कार्य | Repair work in primary school and Anganwadi building | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202237600475 | ­220131362840 | ­ 19/05/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 19/05/2022 | 2 | 2023-06-04 | [6 empty] | 4 | 1 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
671 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | रेनोवेशन कार्य पीडीएस दुकान एवं प्राथमिक शाला पेरमापारा | Renovation work of PDS shop and Primary School Permapara | EDPAL | KATEKALYAN |  |  | 202337600077 | 230168856548 | 2023-12-01 |  |  | 5 |  | 2 | 18/01/2023 | [8 empty] | 2 | 3 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7274 | 81.5418
775 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मांझी पारा बालूद भाग-एक | RCC slab culvert construction work Manjhi Para Balud Part-1 | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202137600523 | 210181841553 | 2021-12-11 |  |  | 5 |  | 2 | 26/11/2021 | 3 | 2022-11-04 | [6 empty] | 5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
797 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला मुल्लापारा मदाड़ी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य | Construction of additional room in Primary School Mullapara Madadi | MADADI | KUWAKONDA |  | 22161922201 | 202437601657 | ­240111574326 | ­ 17/09/2024 |  |  | 5 |  | 2 | 26/06/2025 | [8 empty] | 2 | 3 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6164 | 81.3005
829 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य बड़ेपारा पहुंचमार्ग पर | Culvert construction work on Badepara access road | BINJAM | GEEDAM |  |  | 202237601411 | 220181552282 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.974 | 2025-02-06 | [6 empty] | 4.974 | 0.026 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9446 | 81.2995
915 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला स्कूल में जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work in primary school and secondary school | JANGAMPAL | KATEKALYAN |  | 22161500701 | 202337600130 | 230151659167 | 2023-12-01 |  |  | 5 |  | 2 | 18/01/2023 | [8 empty] | 2 | 3 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6759 | 81.6849
967 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य स्कूलपारा मारजूम | RCC slab culvert construction work Schoolpara Marjum | MARJUM | KATEKALYAN |  |  | 202337600127 | 230148806521 | 2023-12-01 |  |  | 5 |  | 2 | 18/01/2023 | 2.995 | 29/05/2025 | [6 empty] | 4.995 | 0.005 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7503 | 81.7396
984 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य डोंगरी पारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Dongri Para road | TELAM | KATEKALYAN |  |  | 202237601350 | ­220145068582 | ­ 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.768 | 18/07/2025 | [6 empty] | 4.768 | 0.232 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7441 | 81.5643
987 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य छोटेबादम से पुसगुन्ना मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Chhotebadam to Pusgunna road | ATEPAL | KATEKALYAN |  |  | 202337600087 | 230191224322 | 2023-12-01 |  |  | 5 |  | 2 | 18/01/2023 | [8 empty] | 2 | 3 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.71 | 81.53
1001 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पंचायत भवन से स्कूलपारा टेटम | RCC slab culvert construction work from Panchayat Bhawan to Schoolpara Tettam | TETAM | KATEKALYAN |  |  | 202337600129 | 230171776209 | 2023-12-01 |  |  | 5 |  | 2 | 18/01/2023 | 2.768 | 18/07/2025 | [6 empty] | 4.768 | 0.232 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.75 | 81.5653
1031 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य | Mini stadium construction work | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202137600177 | 210184448391 | 22/06/2021 |  |  | 5 |  | 2 | 25/06/2021 | 2 | 2023-08-09 | 1 | 22/01/2025 |  |  |  |  | 5 | 0 | Nagar Panchayat Barsur | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1051 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला बासनपुर में आहाता निर्माण कार्य | Compound construction work in Primary School Basanpur | KAMALOOR | DANTEWADA |  | 22162201301 | 202237601331 | ­220141015080 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 3 | 2023-01-12 | [6 empty] | 5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8536 | 81.2786
1052 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य टेकामपारा मुख्य मार्ग से प्राथमिक शाला टेकापारा तक | CC road construction work from Tekampara main road to Tekapara Primary School | TOYLANKA | DANTEWADA |  |  | 202237601318 | ­220137445760 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 3 | 2023-01-12 | [6 empty] | 5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8001 | 81.4871
1055 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य माड़कापारा से रामाधीन घर तक | CC road construction work from Madakapara to Ramadhin Ghar | MATENAR | DANTEWADA |  |  | 202237601252 | ­220174963267 | ­ 15/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 3 | 31/07/2023 | [6 empty] | 5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8679 | 81.43
1058 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र फुलपाड़ का मरम्मत कार्य | Repair work of Sub Health Center Fulpad | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202237600861 | 220104926244 | 21/09/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 20/10/2022 | 1.7568 | 16/10/2025 | 0.939 | 18/11/2025 |  |  |  |  | 4.6958 | 0.3042 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
1064 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य देवगुड़ी के पास पुजारीपारा मार्ग पर | RCC culvert construction work on Pujaripara road near Devgudi | KHUNTEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601476 | 220194312221 | 2023-04-01 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.733 | 21/07/2025 | [6 empty] | 4.733 | 0.267 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7227 | 81.421
1065 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | तालाब जीर्णोद्धार एवं सौन्दरीकरण कार्य | Pond renovation and beautification work | KODENAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600457 | ­220185335817 | ­ 19/05/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 19/05/2022 | [8 empty] | 2 | 3 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6557 | 81.2584
1066 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मेन रोड़ पटेल पारा से कमल घर तक रेगांनार | CC road construction work from main road Patel Para to Kamal Ghar, Regnar | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202137600460 | 210142424681 | 2021-06-10 |  |  | 5 |  | 2 | 2021-06-10 | [8 empty] | 2 | 3 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
1073 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य राजू घर से देवा घर तक | CC road construction work from Raju Ghar to Deva Ghar | SHYAMGIRI | KUWAKONDA |  |  | 202337600260 | 230138754669 | 2023-10-02 |  |  | 5 |  | 2 | 2023-10-02 | [8 empty] | 2 | 3 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.71 | 81.3806
1075 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी. रोड निर्माण कार्य पोटाली | CC Road Construction Work Potali | POTALI | KUWAKONDA |  |  | 202337600069 | 230100681033 | 2023-04-01 |  |  | 5 |  | 2 | 18/01/2023 | [8 empty] | 2 | 3 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.4791 | 81.3687
1076 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी. रोड निर्माण कार्य मेन रोड से माता मंदिर तक | CC road construction work from main road to Mata Mandir | MAILAWADA | KUWAKONDA |  |  | 202237601465 | 220176355705 | 2023-04-01 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | [8 empty] | 2 | 3 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
1077 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन गायतापारा में बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य | Boundary wall construction work in Anganwadi Bhawan Gayatapara | KADAMPAL | KUWAKONDA |  | 22416060127 | 202237600578 | 220138882176 | ­ 27/05/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 16/08/2024 | [8 empty] | 2 | 3 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.665 | 81.2871
1138 | 2023-24 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धजनों को व्हील चेयर कमोड प्रदाय भाग-तीन | Providing wheel chair commodes to the disabled/elderly people of the district, Part-3 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600829 | 230148385932 | 2023-03-05 |  |  | 5 |  | 2 | 21/09/2023 | 3 | 2024-01-04 | [6 empty] | 5 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1140 | 2023-24 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धजनों को हेण्ड स्टीक प्रदाय भाग-दस | Supply of hand sticks to the disabled/elderly people of the district Part-10 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600824 | 230133700256 | 2023-03-05 |  |  | 5 |  | 2 | 21/09/2023 | 3 | 2024-01-04 | [6 empty] | 5 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1151 | 2024-25 | सतत आजीविका | जिले के स्थानीय समुदाय के द्वारा जीवकोपार्जन हेतु कृषि के साथ-साथ मुर्गा/मुर्गी/सुअर/बकरीपालन प्रस्तावित कार्यक्रम। | Proposed program for poultry/chicken/pig/goat rearing along with agriculture for livelihood by the local community of the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601069 | 240158358318 | 25/07/2024 |  | - | 5 |  | 1 | 13/08/2024 | [8 empty] | 1 | 4 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 250 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1173 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला-परचेली पटेलपारा बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Primary School-Parcheli Patelpara boundary wall construction work | PARCHELI | KATEKALYAN |  | 22161508401 | 202337600090 | 230145837562 | 2023-12-01 |  |  | 5 |  | 2.974 | 18/07/2024 | [8 empty] | 2.974 | 2.026 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
1188 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | जिला महिला किक्रेट संग आनंद मेंले का 2 दिवसीय आयोजन मानव अधिकार दिवस कार्यक्रम | 2-day Human Rights Day programme organised by District Women Cricket Association Anand Mela | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602702 | 240105899106 | 13/12/2024 |  |  | 5 |  | 5 | 2025-09-01 | [8 empty] | 5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1318 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य जड़ियामुण्डा से मुसेरपारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Jadiamunda to Muserpara road | MATENAR | DANTEWADA |  |  | 202237600015 | 220116530660 | 2022-10-01 |  |  | 5 |  | 2 | 2022-10-01 | 2.996 | 24/06/2022 | [6 empty] | 4.996 | 0.004 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8679 | 81.43
1496 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मांझी पारा बालूद भाग-दो | RCC slab culvert construction work Manjhi Para Balud Part-2 | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202137600524 | 210126729228 | 2021-12-11 |  |  | 5 |  | 2 | 26/11/2021 | 2.994 | 2024-02-02 | [6 empty] | 4.994 | 0.006 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
1524 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से मंगल भवन तक भांसी | CC road construction work from main road to Mangal Bhawan, Bhansi | BHANSI | DANTEWADA |  |  | 202237600211 | ­220157249149 | 17/03/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 21/03/2022 | 2.99 | 26/12/2022 | [6 empty] | 4.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
1636 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा अंतर्गत कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण निर्माण केन्द्र (पी.एण्ड.ओ. युनिट) हेतु सामग्री क्रय कार्य | Material procurement work for Artificial Limbs and Aids Manufacturing Centre (P&O Unit) under District Hospital Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600584 | 240100522992 | 15/03/2024 |  |  | 5 |  | 2 | 2024-01-04 | 2.989 | 2025-02-07 | [6 empty] | 4.989 | 0.011 | Civil surgeon Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1761 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | दन्तेवाड़ा जिला में विभिन्न प्रकार के कौशल उन्नयन स्वरोजगार प्रदाय एवं नीवन तकनीकी से युक्त कार्यक्रम शासकीय विभागों में संचालित गतिविधियों हेतु आवश्यक कार्य | In Dantewada district, various types of skill development programs related to self-employment and new technology are necessary for the activities conducted in government departments. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601291 | 240193231436 | 24/08/2024 |  |  | 5 |  | 2 | 2025-06-01 | [8 empty] | 2 | 3 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1827 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धजनों हेतु हैण्ड स्टिक प्रदाय कार्य | Hand stick supply work for the disabled/elderly people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237601203 | 220110353257 | ­ 06/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 26/12/2022 | 3 | 20/02/2023 | [6 empty] | 5 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1855 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य सुकदेव घर से हरिराम घर तक बलराम पारा चन्देनार | CC road construction work from Sukdev Ghar to Hariram Ghar, Balaram Para Chandenar | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202237601328 | 220187790947 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.99 | 13/07/2023 | [6 empty] | 4.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
1856 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य ओयाम पारा मार्ग पर 1.5 मीटर स्पॉन | Culvert construction work on Oyam Para road with 1.5 meter span | NERLI | DANTEWADA |  |  | 202237601316 | ­220183074184 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 16/11/2024 | 2.99 | 2024-01-08 | [6 empty] | 4.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7288 | 81.2658
1862 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्यपारा स्टाप डेम से बर्रेपारा मार्ग पर क्रमांक-01 | RCC slab culvert construction work on Mukhypara Stop Dam to Barrepara road No. 01 | GADAPAL | DANTEWADA |  |  | 202237601251 | 220137681834 | ­ 15/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.99 | 19/04/2023 | [6 empty] | 4.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7979 | 81.4721
1863 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा कावड़गांव (1.00 मीटर स्पान) | RCC slab culvert construction work Patelpara Kavadgaon (1.00 meter span) | KAWADGAON | DANTEWADA |  |  | 202237601248 | 220105254128 | ­ 15/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.99 | 31/07/2023 | [6 empty] | 4.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8959 | 81.527
2231 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुस्तलनार ठोठापारा से गुमलनार सरहद तक | Culvert construction work from Mustalnar Thothapara to Gumlanar border | MUSTALNAR | GEEDAM |  |  | 202237601204 | ­220191528187 | ­ 15/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2 | 30/04/2024 | [6 empty] | 4 | 1 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0947 | 81.2591
2259 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य कुंजामपारा से कुतूलनार पहुंचमार्ग | Cement concrete road construction work Kunjampara to Kutulnar approach road | JHODIYABADAM | GEEDAM |  |  | 202237601378 | 220128680395 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.996 | 13/02/2024 | [6 empty] | 4.996 | 0.004 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
2276 | 2025-26 | कौशल विकास एवं रोजगार | झोड़ियाबाड़म में मिक्चर मशीन क्रय एवं सेट्रींग प्लेट क्रय कार्य । | Purchase of mixer machine and setting plate at Jhoriyabadam. | JHODIYABADAM | GEEDAM |  |  | 202537600530 | 250104197580 | 2025-03-07 |  |  | 5 | [11 empty] | 0 | 5 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9412 | 81.3238
2489 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य बोटी घर से सुदरू घर तक | CC road construction work from Boti Ghar to Sudaru Ghar | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202237601317 | 220171294099 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.96 | 2023-08-09 | [6 empty] | 4.96 | 0.04 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7853 | 81.2841
2493 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मांझीपारा से दुगेली मार्ग पर | Culvert construction work on Manjhipara to Dugeli road | MOLASNAR | DANTEWADA |  |  | 202237601310 | 220188221892 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.96 | 2023-01-12 | [6 empty] | 4.96 | 0.04 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7339 | 81.337
2559 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य सरपंच पारा में | RCC drain construction work in Sarpanch Para | CHOLNAR | KUWAKONDA |  |  | 202337600065 | 230169260999 | 2023-04-01 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2 | 19/10/2023 | [6 empty] | 4 | 1 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6214 | 81.3192
2663 | 2021-22 | स्वच्छता | नाली निर्माण कार्य कस्तुरबा चौक से केवी आवासीय परिसर मेनरोड़ तक | Drain construction work from Kasturba Chowk to KV Residential Complex Main Road | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202237600213 | 220135612985 | 17/03/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 21/03/2022 | 2.92 | 25/11/2022 | [6 empty] | 4.92 | 0.08 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
2825 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से प्राथमिक शाला-स्कूल भवन तक | CC road construction work from main road to primary school-school building | CHHOTEGUDRA | KATEKALYAN |  |  | 202337600079 | 230149760955 | 2023-12-01 |  |  | 5 |  | 2 | 18/01/2023 | [8 empty] | 2 | 3 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6687 | 81.5041
2829 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से दीपक घर तक | CC road construction work from main road to Deepak Ghar | MOKHPAL | KATEKALYAN |  |  | 202237601353 | ­220142607438 | ­ 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.802 | 28/04/2025 | [6 empty] | 4.802 | 0.198 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
2846 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य स्कुलपारा से सरपंचपारा मुरूकी | CC road construction work from Skulpara to Sarpanchpara Muruki | MURKEE | DANTEWADA |  |  | 202237601282 | 220133709945 | ­ 15/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.86 | 23/08/2023 | [6 empty] | 4.86 | 0.14 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.843 | 81.3506
2864 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य बालक आश्रम से सरपंच घर तक | CC road construction work from Bal Ashram to Sarpanch house | MATHADI | KATEKALYAN |  |  | 202237601354 | ­220172568609 | ­ 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 16/01/2025 | [8 empty] | 2 | 3 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8306 | 81.5849
2865 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य आंगनबाड़ी से लाखेन्द्र घर तक | CC road construction work from Anganwadi to Lakhendra Ghar | PAKNACHUA | KATEKALYAN |  |  | 202237601351 | 220116141616 | ­ 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | [8 empty] | 2 | 3 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8047 | 81.6173
2873 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य अरजेल पारा तुमकपाल | CC road construction work Arjel Para Tumkpal | TUMAKPAL | KATEKALYAN |  |  | 202237601355 | 220140179119 | ­ 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2.934 | 18/07/2024 | [8 empty] | 2.934 | 2.066 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7907 | 81.6272
2988 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य देवा घर के पास गुज्जापारा में | RCC culvert construction work at Gujjapara near Deva Ghar | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202237601475 | 220158607108 | 2023-04-01 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.642 | 2025-09-04 | [6 empty] | 4.642 | 0.358 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6164 | 81.3005
3022 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य बड़ेकरका। | Cultural stage construction work is being done extensively. | PAHURNAR | GEEDAM |  |  | 202437600486 | 240114023669 | 15/03/2024 |  |  | 5 | [11 empty] | 0 | 5 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 19.0958 | 81.3022
3023 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य बडे़करका ग्राम पंचायत पाहुरनार | Cultural stage construction work of Badekarka Gram Panchayat Pahurnar | PAHURNAR | GEEDAM |  |  | 202437600215 | 240155731107 | 2024-04-03 |  |  | 5 |  | 2 | 2024-12-03 | [8 empty] | 2 | 3 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0958 | 81.3022
3057 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जिले के दिव्यांगजनों हेतु बैटरी चलित ट्रायसायकल प्रदाय कार्य | Supply of battery operated tricycles for the disabled people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237601199 | 220156906378 | ­ 06/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 26/12/2022 | 3 | 20/02/2023 | [6 empty] | 5 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3660 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्य सड़क से कांदारका पहुंचमार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Kandarka approach road from main road | BADETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202237600200 | ­220129489428 | 17/03/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 21/03/2022 | 3 | 27/09/2022 | [6 empty] | 5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
3870 | 2022-23 | स्वच्छता | आरसीसी नाली निर्माण कार्य परपापारा घोटपाल-02 | RCC drain construction work Parapapara Ghotpal-02 | GHOTPAL-02 | GEEDAM |  |  | 202237601427 | 220171966015 | 26/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.994 | 13/06/2024 | [6 empty] | 4.994 | 0.006 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
3873 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से ताती पारा मार्ग पर | CC road construction work on Tati Para road from main road | HIRANAR | GEEDAM |  |  | 202237600009 | ­220151876348 | 2022-10-01 |  |  | 5 |  | 2 | 2022-10-01 | 3 | 24/06/2022 | [6 empty] | 5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0114 | 81.3599
3885 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले में 33 पंचायतों में मत्स्य बीज संवर्धन हेतु प्रदाय कार्य | Supply work for fish seed cultivation in 33 panchayats in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600517 | 210119690888 | 2021-11-11 |  |  | 5 |  | 2 | 27/11/2021 | 2.818 | 2022-04-03 | [6 empty] | 4.818 | 0.182 | FISHERIES DEPARTMENT DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3901 | 2021-22 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन का जीर्णोद्धार कार्य ध्रुरवा पारा कटुलनार | Renovation work of primary school building, Dhurwa Para Katulnar | KATULNAR | GEEDAM |  | 22160801606 | 202137600294 | 210148318421 | 2021-07-08 |  |  | 5 |  | 2 | 16/08/2021 | 2.99 | 2023-01-02 | [6 empty] | 4.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
3918 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | नाली निर्माण कार्य मैलावाड़ा चौंक से चिमलीपारा भाग-01 | Drain construction work from Mailawara Chowk to Chimlipara Part-01 | MAILAWADA | KUWAKONDA |  |  | 202137600465 | 210139157228 | ­ 06/10/2021 |  |  | 5 |  | 2 | 2021-06-10 | 2.754 | 2025-09-04 | [6 empty] | 4.754 | 0.246 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
3919 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य गप्पीपारा पर | Gravel road construction work at Gappipara | HITAWAR | KUWAKONDA |  |  | 202137600458 | 210176371023 | 2021-06-10 |  |  | 5 |  | 2 | 2021-06-10 | 3 | 2022-02-02 | [6 empty] | 5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
3924 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | माध्यमिक शाला कटुलनार जीर्णोद्धार कार्य | Secondary school Katulnar renovation work | KATULNAR | GEEDAM |  | 22160801602 | 202137600130 | 210143160990 | 2021-05-06 |  |  | 5 |  | 2 | 2021-09-06 | 2.835 | 20/12/2024 | [6 empty] | 4.835 | 0.165 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
2836 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य पटेलपारा | Anganwadi building construction work Patelpara | MUCHNAR | GEEDAM |  | 22416052517 | 202337600706 | 230156473420 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | 0.62 | 18/08/2025 | [6 empty] | 1.24 | 0.31 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
4018 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य छिन्दनार मुख्यमार्ग से कारली पहुंचमार्ग | Culvert construction work from Chhindnar main road to Karli approach road. | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202237601436 | 220150286691 | 26/12/2022 |  |  | 5 |  | 2.01 | 13/01/2023 | 2.94 | 2023-04-09 | [6 empty] | 4.95 | 0.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
4021 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य समरथ पारा पहुंचमार्ग पर | Cement concrete road construction work on Samarth Para approach road | MOPHALNAR | GEEDAM |  |  | 202237601432 | 220158360785 | 26/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 3 | 30/06/2023 | [6 empty] | 5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9993 | 81.2902
4024 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य नागुल स्कुलपारा से सरपंचपारा पहुंचमार्ग पर | Culvert construction work on the approach road from Nagul Skulpara to Sarpanchpara | NAGUL | GEEDAM |  |  | 202237601422 | 220136825711 | 26/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 2023-12-01 | 3 | 22/03/2023 | [6 empty] | 5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0041 | 81.4266
4068 | 2022-23 | स्वच्छता | आरसीसी नाली निर्माण कार्य सोनारपारा घोटपाल-01 | RCC drain construction work Sonarpara Ghotpal-01 | GHOTPAL | GEEDAM |  |  | 202237601425 | 220143935431 | 26/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.99 | 22/03/2023 | [6 empty] | 4.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
4080 | 2022-23 | स्वच्छता | नाली निर्माण कार्य थानापारा कटेकल्याण | Drain construction work Thanapara Katekalyan | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202237600483 | 220167609339 | 24/05/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 24/05/2022 | 2.71 | 25/11/2022 | [6 empty] | 4.71 | 0.29 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
4082 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य पाहुरनार से बड़ेकरका पहुंचमार्ग पर | Culvert construction work on the approach road from Pahurnar to Badekarka | PAHURNAR | GEEDAM |  |  | 202237601418 | 220140713400 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.95 | 2023-11-09 | [6 empty] | 4.95 | 0.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0958 | 81.3022
4083 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला झोड़ीपारा रोंजे जीर्णोद्धार कार्य | Primary School Jhodipara Ronje renovation work | RONJE | GEEDAM |  | 22160807406 | 202237601417 | 220149452366 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.98 | 24/11/2023 | [6 empty] | 4.98 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0411 | 81.3648
4084 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से पदामीपारा पहुॅचमार्ग पर | Culvert construction work on the approach road from the main road to Padamipara | KORLAPAL | GEEDAM |  |  | 202237601416 | 220114180635 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.96 | 24/11/2023 | [6 empty] | 4.96 | 0.04 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0689 | 81.3311
4085 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य प्रधानमंत्री सड़क से कोहकापाड़ी मार्ग पर | Culvert construction work on Prime Minister Road to Kohkapadi Road | JODATARAI | GEEDAM |  |  | 202237601415 | 220159272000 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.956 | 13/02/2024 | [6 empty] | 4.956 | 0.044 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0338 | 81.3922
4086 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य तारलापाल से स्कुल तक गुटोली | Cement concrete road construction work from Tarlapal to School, Gutoli | GUTOLI | GEEDAM |  |  | 202237601414 | 220108089289 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 3 | 24/11/2023 | [6 empty] | 5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0397 | 81.2981
4087 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य राजू खेबरागोड़े घर से सविता घर तक | Cement concrete road construction work from Raju Khebragode house to Savita house | HARAM | GEEDAM |  |  | 202237601413 | 220133432541 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2.94 | 13/01/2023 | 2 | 31/07/2023 | [6 empty] | 4.94 | 0.06 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
4088 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग सखाराम पारा से मुख्यमार्ग मुस्तलनार मार्ग पर | Cement concrete road construction work on main road Sakharam Para to main road Mustalnar road | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202237601412 | 220124438069 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.788 | 2024-05-06 | [6 empty] | 4.788 | 0.212 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
4089 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य प्राथमिक शाला छोटेकरका चेरपाल | Boundary wall construction work of Primary School Chhotekarka Cherpal | CHERPAL | GEEDAM |  |  | 202237601410 | 220134956235 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.98 | 19/10/2023 | [6 empty] | 4.98 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.133 | 81.2872
4097 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य पंचायत भवन से मासोड़ी पहुचमार्ग पर | Culvert construction work on the approach road from Panchayat Bhawan to Masodi | KUNDENAR | GEEDAM |  |  | 202237601390 | 220144046799 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.96 | 30/06/2024 | [6 empty] | 4.96 | 0.04 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9787 | 81.2573
4101 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी नाली निर्माण कार्य सोनधर घर से दलसू घर तक | RCC drain construction work from Sondhar house to Dalsu house | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202237601382 | 220193481700 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.66 | 2024-03-01 | 0.34 | 2024-12-02 |  |  |  |  | 5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1033 | 81.4667
4102 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य भालूनाला मुख्यमार्ग से ताडीन पारा पहुंचमार्ग तक | RCC slab culvert construction work from Bhalunala main road to Tadin Para approach road | HIDPAL | GEEDAM |  |  | 202237601381 | 220152663343 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.94 | 2024-12-02 | [6 empty] | 4.94 | 0.06 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0813 | 81.4112
4103 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य हितामेटा मिल्कुपारा से मेन रोड तक | Culvert construction work from Hitameta Milkupara to Main Road | HITAMETA | GEEDAM |  |  | 202237601380 | 220172732970 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.99 | 2023-10-04 | [6 empty] | 4.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
4104 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य बीजापुर मुख्यमार्ग से पटेलपारा पहुचमार्ग पर | Cement concrete road construction work on the approach road from Bijapur main road to Patelpara | FUNDRI | GEEDAM |  |  | 202237601379 | 220122844813 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 3 | 16/05/2023 | [6 empty] | 5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0055 | 81.1207
4105 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य स्कुलपारा से नदी घाट मार्ग पर | Culvert construction work on the river ghat road from Skulpara | BADESUROKHI | GEEDAM |  |  | 202237601377 | 220198930393 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.96 | 2023-06-10 | [6 empty] | 4.96 | 0.04 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9927 | 81.2706
1121 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | ग्राम पंचायत मुचनार में पर्यटन स्थल में पर्यटकों के लियें 20 नग लाईफ जैकेट क्रय कार्य | Purchase of 20 life jackets for tourists at the tourist spot in Gram Panchayat Muchnar. | BHATPAL | GEEDAM |  |  | 202537600099 | 250187082445 | 2025-09-01 |  |  | 0.125 | [11 empty] | 0 | 0.125 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 60 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1789 | 81.4751
4107 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य प्रधानमंत्री सड़क से राजू कुंजाम घर तक | Cement concrete road construction work from Prime Minister Road to Raju Kunjam house | AALNAR | GEEDAM |  |  | 202237601375 | 220135400862 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2.095 | 13/01/2023 | 2.095 | 2024-03-01 | 0.744 | 2024-12-02 |  |  |  |  | 4.934 | 0.066 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9563 | 81.2631
4108 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पंचायत भवन से कोटवार पारा तक | RCC slab culvert construction work from Panchayat Bhawan to Kotwar Para | BODLI | GEEDAM |  |  | 202237601374 | 220139068660 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.99 | 17/04/2023 | [6 empty] | 4.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.98 | 81.14
4109 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य नरलाल घर से कमलेश घर तक | Cement concrete road construction work from Narlal Ghar to Kamlesh Ghar | PHARASPAL | GEEDAM |  |  | 202237601373 | 220171532773 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.99 | 2023-04-09 | [6 empty] | 4.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
4110 | 2022-23 | स्वच्छता | आर सीसी नाली निर्माण कार्य जनपद पंचायत के सामने हाउरनार | RCC drain construction work in front of Janpad Panchayat, Haurnar | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202237601372 | 220187406551 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.99 | 22/03/2023 | [6 empty] | 4.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
4111 | 2022-23 | स्वच्छता | आर सीसी नाली निर्माण कार्य कोटवार पारा से डुंडीपारा मार्ग पर गुमड़ा | RCC drain construction work Gumda on Kotwar Para to Dundipara road | GUMDA | GEEDAM |  |  | 202237601371 | 220173750937 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.964 | 30/04/2024 | [6 empty] | 4.964 | 0.036 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
4137 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कोरीरास मार्ग पर बड़ेबेड़मा | RCC slab culvert construction work on Koriras road at Badebedma | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  |  | 202237601347 | 220188822594 | 20/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.99 | 23/09/2024 | [6 empty] | 4.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6302 | 81.4199
4193 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी नाली निर्माण कार्य गायतापारा बड़ेतुमनार | RCC drain construction work Gaytapara Badetumnar | BADETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202237601210 | 220156977364 | 15/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.57 | 2024-01-03 | [6 empty] | 4.57 | 0.43 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
4194 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी नाली निर्माण गागरी घर से लखमू घर तक कारली | RCC drain construction from Gagri house to Lakhmu house Karli | KARLI | GEEDAM |  |  | 202237601208 | 220157975072 | 15/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.98 | 19/05/2023 | [6 empty] | 4.98 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4195 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से कन्या आश्रम तक | Cement concrete road construction work from main road to Kanya Ashram | SAMLOOR | GEEDAM |  |  | 202237601205 | 220160022628 | 15/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.98 | 2023-11-09 | [6 empty] | 4.98 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9828 | 81.293
4250 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से हिड़मा घर तक | CC road construction work from main road to Hidma Ghar | BENGLUR | KATEKALYAN |  |  | 202237601352 | ­220143192728 | ­ 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.963 | 19/07/2024 | [6 empty] | 4.963 | 0.037 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8 | 81.6539
4251 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी नाली निर्माण निर्माण कार्य कन्या आश्रम बड़ेलखापाल | RCC drain construction work Kanya Ashram Badelakhpal | BADELAKHAPAL | KATEKALYAN |  |  | 202237601348 | 220160154296 | ­ 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.89 | 23/09/2024 | [6 empty] | 4.89 | 0.11 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8155 | 81.5656
4254 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक शेड़ निर्माण कार्य बड़ेगुडरा | Community shed construction work Badegudara | BADEGUDRA | KATEKALYAN |  |  | 202237600665 | ­220116803745 | ­ 20/06/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 24/06/2022 | 2.92 | 30/06/2023 | [6 empty] | 4.92 | 0.08 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6985 | 81.4899
4255 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से बुधराम घर तक | CC road construction work from main road to Budhram Ghar | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202237600664 | 220123019265 | ­ 20/06/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 24/06/2022 | 2.68 | 30/06/2023 | [6 empty] | 4.68 | 0.32 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
4256 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ेगुडरा में आहता निर्माण कार्य | Building work at Primary Health Center Badegudara | BADEGUDRA | KATEKALYAN |  | 6244474323 | 202237600661 | ­220172405014 | ­ 20/06/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 24/06/2024 | 2.92 | 30/06/2023 | [6 empty] | 4.92 | 0.08 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6985 | 81.4899
3900 | 2021-22 | शिक्षा | माध्यमिक शाला भवन का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of secondary school building | UPET | GEEDAM |  | 22160808805 | 202137600295 | 210180786039 | 2021-07-08 |  |  | 2.92 |  | 1.168 | 16/08/2021 | 1.257 | 25/08/2022 | [6 empty] | 2.425 | 0.495 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0881 | 81.3901
4263 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | माध्यमिक शाला रोंजे का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Secondary School Ronje | RONJE | GEEDAM |  | 22160807402 | 202237600460 | ­220110491723 | ­ 19/05/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 19/05/2022 | 2.99 | 19/05/2023 | [6 empty] | 4.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0411 | 81.3648
4265 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | नाली निर्माण कार्य कृष्णा मंदिर से माता मंदिर मार्ग पर | Drain construction work on Krishna Mandir to Mata Mandir road | HIRANAR | GEEDAM |  |  | 202237600458 | 220128191258 | ­ 19/05/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 19/05/2022 | 3 | 22/03/2023 | [6 empty] | 5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0114 | 81.3599
4266 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य सरपंचपारा से पटेलपारा मार्ग पर | RCC culvert construction work on Sarpanchpara to Patelpara road | KUTREM | KUWAKONDA |  |  | 202237601478 | 220172332003 | 2023-04-01 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2024 | 2.81 | 2023-04-09 | [6 empty] | 4.81 | 0.19 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5772 | 81.301
4267 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से देवगुड़ी तक | CC road construction work from main road to Devgudi | GATAM | KATEKALYAN |  |  | 202237600454 | ­220154391446 | ­ 19/05/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 19/05/2022 | 2.78 | 2023-06-04 | [6 empty] | 4.78 | 0.22 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8224 | 81.5766
4270 | 2022-23 | सिंचाई | तालाब गहरीकरण कार्य बड़ेसुरोखी | Pond deepening work Badesurokhi | BADESUROKHI | GEEDAM |  |  | 202237600445 | 220134081165 | ­ 19/05/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 19/05/2022 | 2.931 | 26/07/2022 | [6 empty] | 4.931 | 0.069 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9927 | 81.2706
4306 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य आजु घर के पास पटेलपारा | RCC culvert construction work near Aaju Ghar, Patelpara | SAMALWAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601479 | 220152588417 | 2023-04-01 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.816 | 2024-07-06 | [6 empty] | 4.816 | 0.184 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6065 | 81.3136
4312 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य टिटेपारा से आलूपारा मार्ग पर | RCC culvert construction work on Titepara to Alupara road | GUMIYAPAL | KUWAKONDA |  |  | 202337600068 | 230153660934 | 2023-04-01 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.82 | 2023-01-12 | [6 empty] | 4.82 | 0.18 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5634 | 81.2736
4314 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य भीमा घर के पास | RCC culvert construction work near Bhima Ghar | KALEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601474 | 220118049526 | 2023-04-01 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.82 | 2024-04-01 | [6 empty] | 4.82 | 0.18 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6257 | 81.3362
4320 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | डोम शेड़ निर्माण कार्य हल्बारास | Dome shed construction work Halbaras | HALBARAS | KUWAKONDA |  |  | 202237600389 | 220154165133 | ­ 26/04/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 27/04/2022 | 2.83 | 22/03/2023 | [6 empty] | 4.83 | 0.17 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7158 | 81.4464
4324 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | शासकीय भवन व अन्य भवनों का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of government buildings and other buildings | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202237600620 | ­220184327037 | ­ 08/06/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 2022-09-06 | 2.87 | 16/08/2022 | [6 empty] | 4.87 | 0.13 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
4357 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | नाली निर्माण कार्य मैलावाड़ा चौंक से चिमलीपारा भाग-02 | Drain construction work from Mailawara Chowk to Chimlipara Part-02 | MAILAWADA | KUWAKONDA |  |  | 202137600466 | 210106327489 | ­ 06/10/2021 |  |  | 5 |  | 2 | 2021-06-10 | 2.832 | 2025-09-04 | [6 empty] | 4.832 | 0.168 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
4387 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी.रोड निर्माण कार्य मुख्यमार्ग गुमियापाल से मा. शाला पीरनार | CC road construction work from main road Gumiyapal to Ma.Sala Pirnar | HIROLI | KUWAKONDA |  |  | 202237601473 | 220162147973 | 2023-04-01 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.832 | 2024-07-06 | [6 empty] | 4.832 | 0.168 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5944 | 81.2687
4454 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मोदूपारा से आंगनबाड़ी केन्द्र मार्ग पर | Culvert construction work on the road from Modupara to Anganwadi Centre | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600455 | ­220140836342 | ­ 19/05/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 19/05/2022 | 2.84 | 2023-04-09 | [6 empty] | 4.84 | 0.16 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
4456 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1 मी. स्पान पटेलपारा से मुण्डापारा | Culvert construction work 1 m span Patelpara to Mundapara | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202337600062 | 230165424616 | 2023-04-01 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.84 | 2023-04-09 | [6 empty] | 4.84 | 0.16 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
4461 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य स्कूलपारा से छिन्दपारा तक | RCC slab culvert construction work from Schoolpara to Chhindpara | MUNDER | GEEDAM |  |  | 202237601449 | 220104265709 | 2023-04-01 |  |  | 5 |  | 4.59 | 19/10/2023 | [8 empty] | 4.59 | 0.41 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9252 | 81.1975
4462 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से मोटू घर तक | Cement concrete road construction work from main road to Motu Ghar | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202237601447 | 220159900679 | 2023-04-01 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.997 | 13/02/2023 | [6 empty] | 4.997 | 0.003 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
4465 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य एप्रोच रोड़़ कटेकल्याण गौठान | CC road construction work approach road Katekalyan Gauthan | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202337600131 | 230184518084 | 2023-12-01 |  |  | 5 |  | 2 | 18/01/2023 | 2.99 | 17/04/2023 | [6 empty] | 4.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
4466 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य स्कूलपारा से पटेलपारा चिकपाल | CC road construction work from Schoolpara to Patelpara Chikpal | CHIKPAL | KATEKALYAN |  |  | 202337600128 | 230118557358 | 2023-12-01 |  |  | 5 |  | 2 | 18/01/2023 | 2.767 | 27/11/2024 | [6 empty] | 4.767 | 0.233 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7526 | 81.7052
4467 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला केरियापारा में आहाता निर्माण कार्य | Compound construction work in Primary School Keriapara | BHUSARAS | KATEKALYAN |  |  | 202337600089 | 230188407430 | 2023-12-01 |  |  | 5 |  | 2 | 18/01/2023 | 2.95 | 2023-08-09 | [6 empty] | 4.95 | 0.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
4468 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी नाली निर्माण कार्य एटेपाल से पंचायत भवन | RCC drain construction work from Atepal to Panchayat Bhawan | ATEPAL | KATEKALYAN |  |  | 202337600088 | 230183076329 | 2023-12-01 |  |  | 5 |  | 2 | 18/01/2023 | 2.979 | 19/07/2024 | [6 empty] | 4.979 | 0.021 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.71 | 81.53
4469 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पंचायत भवन से जोगा घर तक | CC road construction work from Panchayat Bhawan to Joga Ghar | BADEGUDRA | KATEKALYAN |  |  | 202337600080 | 230117841104 | 2023-12-01 |  |  | 5 |  | 2 | 18/01/2023 | 2.905 | 19/07/2024 | [6 empty] | 4.905 | 0.095 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6985 | 81.4899
4471 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग पटेलघर से डुवालीकरका तक | CC road construction work from main road Patelghar to Duwalikarka | DHANIKARKA | KATEKALYAN |  |  | 202337600076 | 230100695362 | 2023-12-01 |  |  | 5 |  | 2 | 18/01/2023 | 2.91 | 27/11/2024 | [6 empty] | 4.91 | 0.09 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7599 | 81.4668
4472 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी नाली निर्माण कार्य कोरीरास पटेलपारा | RCC drain construction work Koriras Patelpara | KORIRAS | KATEKALYAN |  |  | 202337600075 | 230101466190 | 2023-12-01 |  |  | 5 |  | 2 | 18/01/2023 | 2.99 | 19/10/2023 | [6 empty] | 4.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6575 | 81.4089
4473 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | स्लेब पुलिया निर्माण कार्य महाराकरका से मैलावाड़ा पहुॅच मार्ग पर | Slab culvert construction work on the approach road from Maharakarka to Mailawada | MAHARAKARKA | KATEKALYAN |  |  | 202337600074 | 230157944124 | 2023-12-01 |  |  | 5 |  | 2 | 18/01/2023 | 2.91 | 19/10/2023 | [6 empty] | 4.91 | 0.09 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6655 | 81.4561
4474 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मथाड़ी मुख्य मार्ग से पेरमापारा | CC road construction work from Mathadi main road to Permapara | GATAM | KATEKALYAN |  |  | 202337600073 | 230184424019 | 2023-12-01 |  |  | 5 |  | 2 | 22/10/2024 | 2.893 | 22/10/2024 | [6 empty] | 4.893 | 0.107 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8224 | 81.5766
4477 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य रीमन पारा से दुगेली मार्ग पर | RCC culvert construction work on Reman Para to Dugeli road | KADAMPAL | KUWAKONDA |  |  | 202337600067 | 230110676921 | 2023-04-01 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.851 | 16/08/2023 | [6 empty] | 4.851 | 0.149 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.665 | 81.2871
4490 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से डोगरीपारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Dogripara road from main road | SHYAMGIRI | KUWAKONDA |  |  | 202337600261 | 230153820573 | 2023-10-02 |  |  | 5 |  | 2 | 2023-10-02 | 2.84 | 2023-10-07 | [6 empty] | 4.84 | 0.16 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.71 | 81.3806
4497 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा मार्ग पर | Culvert construction work on Patelpara road | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202237600453 | ­220115745382 | ­ 18/05/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 19/05/2022 | 2.86 | 20/07/2023 | [6 empty] | 4.86 | 0.14 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4502 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.5 मी. स्पान पटेलपारा से कोसापारा | Culvert construction work 1.5 m span Patelpara to Kosapara | ARBE | KUWAKONDA |  |  | 202337600071 | 230174647057 | 2023-04-01 |  |  | 5 |  | 2 | 18/01/2023 | 2.87 | 31/07/2024 | [6 empty] | 4.87 | 0.13 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done
4508 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पीसीसी नाली निर्माण कार्य आश्रम शाला के अन्दर टिकनवाल हितावर | PCC drain construction work inside Ashram School, Tikanwal Hitawar | HITAWAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600383 | 220158558974 | ­ 26/04/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 27/04/2022 | 2.88 | 25/08/2022 | [6 empty] | 4.88 | 0.12 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
4610 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी. रोड निर्माण कार्य पटेलपारा कुआकोंडा | CC Road Construction Work Patelpara Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337600057 | 230191687542 | 2023-04-01 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.89 | 20/07/2023 | [6 empty] | 4.89 | 0.11 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4612 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य आंगनबाड़ी से विजय घर तक पटेलपारा | CC road construction work from Anganwadi to Vijay Ghar, Patelpara | BADELAKHAPAL | KATEKALYAN |  |  | 202237600477 | 220136124458 | 24/05/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 24/05/2022 | 2.79 | 2023-06-04 | [6 empty] | 4.79 | 0.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8155 | 81.5656
4625 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी. रोड निर्माण कार्य मेन रोड से मल्ला घर तक | CC road construction work from main road to Malla Ghar | TANELI | KUWAKONDA |  |  | 202237601480 | 230198008584 | 2023-04-01 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.907 | 2024-04-01 | [6 empty] | 4.907 | 0.093 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.534 | 81.2839
4630 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी. रोड निर्माण कार्य मेन रोड से स्कूलपारा | CC road construction work from Main Road to Schoolpara | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202237601453 | 220119627039 | 2023-04-01 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.92 | 20/07/2023 | [6 empty] | 4.92 | 0.08 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
4678 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी. रोड निर्माण कार्य इमली पारा से बड़े हड़मामुंडा | CC Road Construction Work from Imli Para to Bade Hadma Munda | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601454 | 220167493589 | 2023-04-01 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.938 | 17/09/2024 | [6 empty] | 4.938 | 0.062 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
4680 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | बाउड्रीवॉल निर्माण कार्य ब्लॉक कालोनी नकुलनार | Boundary wall construction work Block Colony Nakulnaar | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600381 | 220103132579 | 26/04/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 27/04/2022 | 2.94 | 22/03/2023 | [6 empty] | 4.94 | 0.06 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
4685 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | नाली निर्माण कार्य डोंगरी पारा रेगांनार | Drain construction work Dongri Para Regnar | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202137600459 | 210156576160 | 2021-06-10 |  |  | 5 |  | 2 | 2021-06-10 | 2.942 | 26/04/2022 | [6 empty] | 4.942 | 0.058 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
4687 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य डुमरपारा देवा घर से पाण्डू घर तक | CC road construction work from Dumrapara Deva Ghar to Pandu Ghar | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202137600455 | 210156731179 | 2021-06-10 |  |  | 5 |  | 2 | 2021-06-10 | 2.945 | 23/03/2022 | [6 empty] | 4.945 | 0.055 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
4700 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी रिटंनिग वाॅल निर्माण कार्य सपना भादुरी घर के पीछे | RCC retaining wall construction work behind Sapna Bhaduri's house | KODENAR | KUWAKONDA |  |  | 202137600040 | 210119262845 | 25/05/2021 |  |  | 5 |  | 2 | 2021-03-06 | 2.95 | 2023-12-12 | [6 empty] | 4.95 | 0.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6557 | 81.2584
4727 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मिट्टी मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य पटेलपारा पालनार | Soil gravelling road construction work Patelpara Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202137600613 | 210181470656 | ­ 20/12/2021 |  |  | 5 |  | 2 | 20/12/2021 | 2.984 | 23/03/2022 | [6 empty] | 4.984 | 0.016 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
4769 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | प्राथमिक शाला भवन नाकापारा का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of primary school building Nakapara | GHOTPAL | GEEDAM |  | 22160806609 | 202137600131 | 210151886773 | 2021-05-06 |  |  | 5 |  | 2 | 2021-09-06 | 3 | 14/10/2024 | [6 empty] | 5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
4952 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से तातीपारा से छन्नू घर तक | CC road construction work from main road to Tatipara to Chhannu Ghar | GUDSE | KATEKALYAN |  |  | 202337600078 | 230124040325 | 2023-12-01 |  |  | 5 |  | 2 | 18/01/2023 | 2.99 | 17/04/2023 | [6 empty] | 4.99 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7623 | 81.6586
5064 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | नियद नेल्लानार कृषि उद्यमी कृषक हेतु टै्रक्टर एवं सहायक कृषि यंत्र प्रदाय कार्य। | Niyyad Nellanar Agricultural Entrepreneur Supply of tractors and supporting agricultural equipment to farmers. | GAMAWADA | DANTEWADA |  |  | 202437601503 | 240127611491 | 29/08/2024 |  |  | 5 |  | 4.3 | 21/10/2024 | 0.7 | 31/12/2024 | [6 empty] | 5 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8103 | 81.3093
5105 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पटेलपारा मुलेर | CC road construction work Patelpara Muller | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202537600487 | 250189503800 | 16/05/2025 |  |  | 5 | [11 empty] | 0 | 5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7128 | 81.4061
5185 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | 1.50 मीटर स्पॉन पुलिया निर्माण एवं रिटेनिंगवाल निर्माण कार्य हल्बारास डोंगरीपारा | Construction of 1.50 meter span culvert and retaining wall construction work at Halbaras Dongripara | HALBARAS | KUWAKONDA |  |  | 202537600564 | 250199654777 | 2025-07-07 |  |  | 5 | [11 empty] | 0 | 5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7158 | 81.4464
5201 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | नगरपालिका परिषद किरन्दुल हेतु 02 पहिया पानी टेंकर क्षमता 3000 लीटर प्रदाय कार्य 02 नग | Supply of 02 wheel water tanker capacity 3000 liters for Nagar Palika Parishad Kirandul, 02 nos. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | KIRANDUL |  | 202537600578 | 250102977325 | 2025-08-07 |  |  | 5 | [11 empty] | 0 | 5 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2045 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | डेनेक्स नवा दन्तेवाड़ा गॉरमेन्ट फैक्ट्री बारसूर में विद्युतीकरण स्थापना कार्य (भाग-01) | Electrification installation work at Denex Nava Dantewada Government Factory Barsur (Part-01) | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600260 | 210141791612 | 26/07/2021 |  |  | 4.999 |  | 1.9996 | 27/07/2021 | 2.986 | 16/10/2025 | [6 empty] | 4.9856 | 0.0134 | RES Dantewada | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3274 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी केन्द्रो में 6ग्4 साईज की 01 नग दरी, 01 नग सागग्री स्टॉक रजिस्टर एवं परिवहन कार्य । | 01 piece of carpet of size 6x4, 01 piece of material stock register and transportation work in Anganwadi centres. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602418 | 240148455102 | 14/11/2024 |  |  | 4.996 |  | 2.498 | 14/11/2024 | 2.409 | 2025-05-08 | [6 empty] | 4.907 | 0.089 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1057 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग बड़ेगोडरे हिरमा, देवा घर से जम्मू माड़को घर तक नेटापुर | CC road construction work main road Badegodre Hirma, Deva Ghar to Jammu Madko Ghar Netapur | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237601253 | ­220105424332 | ­ 15/12/2022 |  |  | 4.99 |  | 1.99 | 13/01/2023 | 3 | 31/07/2023 | [6 empty] | 4.99 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
1811 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में सजावटी सामग्री निर्माण कार्य भाग-04 | Decorative material manufacturing work in Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada Part-04 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601094 | 230190868812 | 21/06/2023 |  |  | 4.99 |  | 1.99 | 21/06/2023 | 3 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.99 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1933 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से कोन्दा घर | CC road construction work from main road to Konda Ghar | KESHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237601323 | 220155329307 | 23/12/2022 |  |  | 4.99 |  | 1.99 | 13/01/2023 | 2.99 | 31/07/2023 | [6 empty] | 4.98 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9275 | 81.2754
1934 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से जयराम घर तक | CC road construction work from main road to Jairam Ghar | BALPET | DANTEWADA |  |  | 202237601319 | 220151626690 | 23/12/2022 |  |  | 4.99 |  | 1.99 | 13/01/2023 | 2.99 | 30/06/2023 | [6 empty] | 4.98 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9068 | 81.4
1943 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य अलीकोन्टा मुख्य मार्ग से हान्दाखोदरा मार्ग पर | Culvert construction work on Alikonta main road to Handakhodra road | PONDUM 02 | DANTEWADA |  |  | 202237601314 | ­220140507028 | 23/12/2022 |  |  | 4.99 |  | 1.99 | 13/01/2023 | 2.99 | 2023-08-09 | [6 empty] | 4.98 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
1965 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य प्रधानमंत्री सड़क से अनतराम घर तक | CC road construction work from Prime Minister Road to Anantram Ghar | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202237601256 | ­220195397449 | ­ 15/12/2022 |  |  | 4.99 |  | 1.99 | 13/01/2023 | 2.99 | 30/06/2023 | [6 empty] | 4.98 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
2197 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य गायतापारा हिरमा घर से कुमारसानू घर तक | Culvert construction work from Gayatapara Hirma Ghar to Kumarsanu Ghar | DUGELI | DANTEWADA |  |  | 202237601284 | 220163257275 | ­ 15/12/2022 |  |  | 4.99 |  | 1.99 | 13/01/2023 | 2.988 | 29/02/2024 | [6 empty] | 4.978 | 0.012 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.691 | 81.3233
2251 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से लक्ष्मण घर तक कोयलापारा मिड़कुलनार | CC road construction work from main road to Laxman Ghar, Koylapara Midkulnar | KESHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600450 | ­220180112531 | ­ 19/05/2022 |  |  | 4.99 |  | 1.99 | 19/05/2022 | 2.98 | 22/03/2022 | [6 empty] | 4.97 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9275 | 81.2754
2779 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से तराईटिकरा पारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Taraitikra Para road from main road | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202237601308 | 220100426116 | 23/12/2022 |  |  | 4.99 |  | 1.99 | 13/01/2023 | 2.879 | 29/04/2024 | [6 empty] | 4.869 | 0.121 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
2874 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कर्या पटेल पारा से बुरूमपारा मसेनार | Construction of RCC slab culvert from Patel Para to Burumpara Masenar | MASENAR | DANTEWADA |  |  | 202237601332 | 220140937123 | 23/12/2022 |  |  | 4.99 |  | 1.99 | 13/01/2023 | 2.856 | 30/04/2024 | [6 empty] | 4.846 | 0.144 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7896 | 81.363
3147 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य सरपंचपारा डुमाम से मेण्डोली मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Sarpanchpara Dumam to Mendoli road | DUMAM | DANTEWADA |  |  | 202237601258 | 220175323389 | ­ 15/12/2022 |  |  | 4.99 |  | 1.99 | 13/01/2023 | 2.785 | 29/04/2024 | [6 empty] | 4.775 | 0.215 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9051 | 81.5027
3731 | 2021-22 | स्वच्छता | पीसीसी नाली निर्माण कार्य नयापारा हल्बारा | PCC drain construction work Nayapara Halbara | HALBARAS | KUWAKONDA |  |  | 202237600268 | 220182369112 | ­ 30/03/2022 |  |  | 4.99 |  | 1.99 | 30/03/2022 | 2.91 | 2023-04-09 | [6 empty] | 4.9 | 0.09 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7158 | 81.4464
4313 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से दिलीप घर मुंडरा पारा | Slab culvert construction work from main road to Dilip Ghar Mundra Para | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202237600341 | 220160046989 | ­ 11/04/2022 |  |  | 4.99 |  | 1.99 | 2022-11-04 | 1.99 | 2023-06-10 | 0.93 | 2023-12-12 |  |  |  |  | 4.91 | 0.08 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
4505 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल में अतिरिक्त कक्ष एवं पुराना भवन हाई सेकेण्डरी-स्कूल किरन्दुल भाग-पांच | Additional room and old building in Swami Atmanand Hindi Medium School, High Secondary School Kirandul Part-Five | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | KIRANDUL | 22161905714 | 202337600050 | 230112759578 | 2023-04-01 |  |  | 4.99 |  | 1.99 | 2023-11-01 | 1.99 | 20/12/2024 | 0.888 | 2025-03-01 |  |  |  |  | 4.868 | 0.122 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4629 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य ब्लॉक कालोनी वार्ड क्रमांक-13 | RCC slab culvert construction work Block Colony Ward No. 13 | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600333 | 220193746312 | ­ 11/04/2022 |  |  | 4.99 |  | 1.99 | 2022-11-04 | 2.92 | 17/02/2023 | [6 empty] | 4.91 | 0.08 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
4974 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन क्षेत्र के पार्किंग क्षेत्र में मुरूम भराई कार्य भाग-06 | Murum filling work in parking area of ​​Herbal Garden area Part-06 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601612 | 230187473755 | 2023-05-10 |  |  | 4.99 |  | 1.996 | 2023-05-10 | 1.996 | 30/11/2023 | 0.997 | 2024-01-05 |  |  |  |  | 4.989 | 0.001 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4976 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन क्षेत्र के पार्किंग क्षेत्र में मुरूम भराई कार्य भाग-05 | Murum filling work in parking area of ​​Herbal Garden area Part-05 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601610 | 230153863697 | 2023-05-10 |  |  | 4.99 |  | 1.996 | 2023-05-10 | 1.996 | 30/11/2023 | 0.997 | 2024-01-05 |  |  |  |  | 4.989 | 0.001 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4977 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन क्षेत्र के पार्किंग क्षेत्र में मुरूम भराई कार्य भाग-04 | Murum filling work in parking area of ​​Herbal Garden area Part-04 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601608 | 230189836588 | 2023-05-10 |  |  | 4.99 |  | 1.996 | 2023-05-10 | 1.996 | 30/11/2023 | 0.997 | 2024-01-05 |  |  |  |  | 4.989 | 0.001 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4978 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन क्षेत्र के पार्किंग क्षेत्र में मुरूम भराई कार्य भाग-03 | Murum filling work in parking area of ​​Herbal Garden area Part-03 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601607 | 230158632248 | 2023-05-10 |  |  | 4.99 |  | 1.996 | 2023-05-10 | 1.996 | 30/11/2023 | 0.997 | 2024-01-05 |  |  |  |  | 4.989 | 0.001 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4980 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन क्षेत्र के पार्किंग क्षेत्र में मुरूम भराई कार्य भाग-02 | Murum filling work in parking area of ​​Herbal Garden area Part-02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601605 | 230199075492 | 2023-05-10 |  |  | 4.99 |  | 1.996 | 2023-05-10 | 1.996 | 30/11/2023 | 0.997 | 2024-01-05 |  |  |  |  | 4.989 | 0.001 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4981 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन क्षेत्र के पार्किंग क्षेत्र में मुरूम भराई कार्य भाग-01 | Murum filling work in parking area of ​​Herbal Garden area Part-01 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601604 | 230154356304 | 2023-05-10 |  |  | 4.99 |  | 1.996 | 2023-05-10 | 1.996 | 30/11/2023 | 0.997 | 2024-01-05 |  |  |  |  | 4.989 | 0.001 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2044 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | डेनेक्स नवा दन्तेवाड़ा गॉरमेन्ट फैक्ट्री बारसूर में विद्युतीकरण स्थापना कार्य (भाग-03) | Electrification installation work at Denex Nava Dantewada Government Factory Barsur (Part-03) | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600259 | 210136766738 | 26/07/2021 |  |  | 4.981 |  | 1.9924 | 27/07/2021 | 2.609 | 16/10/2025 | [6 empty] | 4.6014 | 0.3796 | RES Dantewada | 90 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
146 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं. -11 में बालगृह भवन का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of Balgrih building in Ward No.-11. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600945 | 240140492809 | 2024-08-07 |  |  | 4.98 |  | 3.426 | 29/10/2024 | [8 empty] | 3.426 | 1.554 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 150 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1211 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेन्ट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य रत्नाघर से बुधराम घर तक | Cement concrete road construction work from Ratnaghar to Budhram Ghar | METAPAL -02 | DANTEWADA |  |  | 202237601322 | ­220154066427 | 23/12/2022 |  |  | 4.98 |  | 1.99 | 13/01/2023 | 2.989 | 29/02/2024 | [6 empty] | 4.979 | 0.001 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
1212 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | उंचित मुल्य की दुकान पाढ़ापुर का जीर्णोद्धार एवं शेड निर्माण कार्य | Renovation and shed construction work of High Price Shop, Padhapur | PADHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237601312 | 220150554657 | 23/12/2022 |  |  | 4.98 |  | 1.99 | 13/01/2023 | 2.989 | 29/02/2024 | [6 empty] | 4.979 | 0.001 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6757 | 81.2551
3415 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मासापारा मार्ग से दसमत घर तक | CC road construction work from Masapara Marg to Dasmat Ghar | BHANSI | DANTEWADA |  |  | 202237601324 | 220100252854 | 23/12/2022 |  |  | 4.98 |  | 1.99 | 13/01/2023 | 2.678 | 2024-05-06 | [6 empty] | 4.668 | 0.312 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
408 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य | RCC slab culvert construction work | KUPER | DANTEWADA |  |  | 202237600448 | ­220168939344 | ­ 19/05/2022 |  |  | 4.97 |  | 1.98 | 19/05/2022 | 2.99 | 22/03/2023 | [6 empty] | 4.97 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8739 | 81.312
485 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | स्टाप डेम मरम्मत कार्य वार्ड क्रमांक-15 मुण्डाटिकरापारा | Stop dam repair work Ward No. 15 Mundatikrapara | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202237600474 | ­220140049489 | ­ 19/05/2022 |  |  | 4.97 |  | 1.98 | 19/05/2022 | [8 empty] | 1.98 | 2.99 | Nagar Panchayat Barsur |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1149 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | Providing & Fixing Electrical Installation Work of Dannex Unit (Mangal Bhawan) Katekalyan (Part-B) | Providing & Fixing Electrical Installation Work of Dannex Unit (Mangal Bhawan) Katekalyan (Part-B) | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600420 | 210146447557 | 2021-10-09 |  |  | 4.97 |  | 1.988 | 2021-10-09 | 2.912 | 16/10/2025 | [6 empty] | 4.9 | 0.07 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
1803 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में पत्थर गार्डन निर्माण कार्य भाग-01 | Herbal Garden Orange Area Stone Garden Construction Work Part-01 in Amvarabhata Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601152 | 230197546949 | 22/06/2023 |  |  | 4.97 |  | 1.98 | 22/06/2023 | 2.99 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.97 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1968 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से तोयापारा मार्ग पर | Culvert construction work on the Toyapara road from the main road | BADEKAMELI | DANTEWADA |  |  | 202237601313 | 220165313098 | 23/12/2022 |  |  | 4.97 |  | 1.98 | 13/01/2023 | 2.98 | 19/10/2023 | [6 empty] | 4.96 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7559 | 81.2865
1969 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कान्क्रीट सड़क निर्माण कार्य प्रेमसिन्ह के घर से शुरेसघर तक | Cement concrete road construction work from Prem Singh's house to Sureshghar | PANDEWAR | DANTEWADA |  |  | 202237601283 | 220168646123 | ­ 15/12/2022 |  |  | 4.97 |  | 1.98 | 13/01/2023 | 2.98 | 30/06/2023 | [6 empty] | 4.96 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8749 | 81.2696
2285 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य समरथ पारा से कुंजाम पारा मार्ग पर (1.00 मीटर स्पॉन) | Culvert construction work on Samarth Para to Kunjam Para road (1.00 meter span) | KUPER | DANTEWADA |  |  | 202237601307 | 220199329861 | 23/12/2022 |  |  | 4.97 |  | 1.98 | 13/01/2023 | 2.964 | 29/02/2024 | [6 empty] | 4.944 | 0.026 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8739 | 81.312
3490 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य कुकालीपारा | CC road construction work Kukalipara | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202237601249 | 220101549432 | ­ 15/12/2022 |  |  | 4.97 |  | 1.98 | 13/01/2023 | 2.613 | 27/06/2024 | [6 empty] | 4.593 | 0.377 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
3516 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य बटामपारा से मेंडोली मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Batampara to Mendoli road | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202237601325 | ­220112798944 | 23/12/2022 |  |  | 4.97 |  | 1.98 | 13/01/2023 | 2.565 | 29/04/2024 | [6 empty] | 4.545 | 0.425 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
3701 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य कोटवार पारा प्राइमरी स्कुल से सरपंच घर तक | CC road construction work from Kotwar Para Primary School to Sarpanch house | CHHOTEGUDRA | KATEKALYAN |  |  | 202137600343 | 210172928441 | 13/08/2021 |  |  | 4.97 |  | 1.988 | 16/08/2021 | 2.81 | 2024-03-05 | [6 empty] | 4.798 | 0.172 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6687 | 81.5041
4973 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन क्षेत्र के पाथवे क्षेत्र में मुरूम भराई कार्य भाग-02 | Murum filling work in the pathway area of ​​Herbal Garden area Part-02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601616 | 230104265747 | 2023-05-10 |  |  | 4.97 |  | 1.98 | 2023-05-10 | 1.98 | 30/11/2023 | 1.01 | 2024-01-05 |  |  |  |  | 4.97 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4987 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन क्षेत्र के पाथवे क्षेत्र में मुरूम भराई कार्य भाग-01 | Murum filling work in the pathway area of ​​Herbal Garden area Part-01 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601615 | 230135945184 | 2023-05-10 |  |  | 4.97 |  | 1.98 | 2023-05-10 | 1.98 | 30/11/2023 | 1.01 | 2024-01-05 |  |  |  |  | 4.97 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2261 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेन्ट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य कुर्सीपारा मंगनार | Cement concrete road construction work Kursipara Manganar | MANGNAR | DANTEWADA |  |  | 202237601309 | 220170298037 | 23/12/2022 |  |  | 4.96 |  | 1.98 | 13/01/2023 | 2.96 | 30/06/2023 | [6 empty] | 4.94 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.189 | 81.3528
2774 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेन्ट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य सुरेश घर से लक्ष्मण घर तक गमावाड़ा | Cement concrete road construction work from Suresh Ghar to Laxman Ghar, Gamawada | GAMAWADA | DANTEWADA |  |  | 202237601326 | ­220142843422 | 23/12/2022 |  |  | 4.96 |  | 1.98 | 13/01/2023 | 2.87 | 29/04/2024 | [6 empty] | 4.85 | 0.11 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8103 | 81.3093
3659 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य रूण्डीपारा से शिवमंदिर मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Rundipara to Shiv Mandir road | GUMDA | GEEDAM |  |  | 202237600201 | 220180044266 | 17/03/2022 |  |  | 4.96 |  | 1.98 | 21/03/2022 | 2.979 | 16/08/2022 | [6 empty] | 4.959 | 0.001 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
3114 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य अस्पताल मार्ग से बिंजाम मार्ग पर | Retaining wall construction work from Hospital Road to Binjam Road | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202237601257 | 220187169527 | ­ 15/12/2022 |  |  | 4.95 |  | 1.98 | 13/01/2023 | 2.79 | 31/07/2023 | [6 empty] | 4.77 | 0.18 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
3583 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य गुमलनार रोड़ से छिंदनार मार्ग पर (आरडी-3000 मीटर) | RCC slab culvert construction work on Gumlanar Road to Chhindnar Road (RD-3000 meter) | CHHOTETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202237600239 | ­220103014771 | 21/03/2022 |  |  | 4.95 |  | 1.98 | 21/03/2022 | 2.97 | 25/08/2022 | [6 empty] | 4.95 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0116 | 81.2484
1008 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य दुधीरास मिचवार सड़क से पुजारी पारा गली सड़क तक | RCC slab culvert construction work from Dudhiras Michwar road to Pujari Para Gali road | EDPAL | KATEKALYAN |  |  | 202137600342 | 210195017160 | 13/08/2021 |  |  | 4.94 |  | 1.976 | 16/08/2021 | [8 empty] | 1.976 | 2.964 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7274 | 81.5418
1059 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य राउत पारा भोगाम | RCC slab culvert construction work Raut Para Bhogam | BHOGAM | DANTEWADA |  |  | 202237601330 | 220139894388 | 23/12/2022 |  |  | 4.94 |  | 1.97 | 13/01/2023 | 2.97 | 19/06/2023 | [6 empty] | 4.94 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
2108 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से भीमराज पारा | RCC slab culvert construction work from main road to Bhimraj Para | PHULNAR | DANTEWADA |  |  | 202237601327 | ­220195671881 | 23/12/2022 |  |  | 4.94 |  | 1.97 | 13/01/2023 | 2.96 | 17/01/2025 | [6 empty] | 4.93 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8588 | 81.4461
2115 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कुंजामपारा गंजेनार | RCC slab culvert construction work Kunjampara Ganjenar | GANJENAR | DANTEWADA |  |  | 202237601285 | 220189055853 | ­ 15/12/2022 |  |  | 4.94 |  | 1.97 | 13/01/2023 | 2.96 | 23/08/2023 | [6 empty] | 4.93 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7566 | 81.3856
2268 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी पुलिया निर्माण कार्य डोंगरीपारा से मुस्केल पंहुच मार्ग पर | RCC culvert construction work on Dongripara to Muskel access road | JARAM | DANTEWADA |  |  | 202237601320 | ­220164052444 | 23/12/2022 |  |  | 4.94 |  | 1.97 | 13/01/2023 | 2.949 | 29/04/2024 | [6 empty] | 4.919 | 0.021 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8755 | 81.4048
2869 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य राउतपारा भोगाम | RCC slab culvert construction work Rautpara Bhogam | BHOGAM | DANTEWADA |  |  | 202237600482 | 220115591695 | 24/05/2022 |  |  | 4.94 |  | 1.97 | 24/05/2022 | 2.83 | 26/10/2022 | [6 empty] | 4.8 | 0.14 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
3472 | 2021-22 | शिक्षा | नवीन कन्या आश्रम में पुट्टी एवं पोताई निर्माण कार्य फरसपाल | Putty and plastering construction work in Naveen Kanya Ashram, Farspal | PHARASPAL | GEEDAM |  | CG1102TGMIA0008 | 202137600511 | 210101930590 | 28/10/2021 |  |  | 4.94 |  | 1.976 | 23/11/2021 | 2.964 | 14/02/2022 | [6 empty] | 4.94 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
3699 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कोटवार पारा सोमडू घर से वेल्ला घर तक | RCC slab culvert construction work from Kotwar Para Somdu Ghar to Vella Ghar | CHHOTEGUDRA | KATEKALYAN |  |  | 202137600345 | 210129183034 | 13/08/2021 |  |  | 4.94 |  | 1.976 | 16/08/2021 | 2.73 | 2024-03-05 | [6 empty] | 4.706 | 0.234 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6687 | 81.5041
3767 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य डेंगलपारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Dangalpara road | KAWALNAR | DANTEWADA |  |  | 202237601329 | ­220144683622 | 23/12/2022 |  |  | 4.94 |  | 1.97 | 13/01/2023 | 2.96 | 2023-08-09 | [6 empty] | 4.93 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8936 | 81.275
3790 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य बोड़ीपारा पंहुचमार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Bodipara approach road | KORIRAS | KATEKALYAN |  |  | 202237600005 | 220150062893 | ­ 10/01/2022 |  |  | 4.94 |  | 1.97 | 2022-10-01 | 2.83 | 2022-02-06 | [6 empty] | 4.8 | 0.14 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6575 | 81.4089
4449 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कतियारपारा सुमन घर के पास | RCC slab culvert construction work near Katiyarpara Suman Ghar | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202237600447 | ­220168909136 | ­ 19/05/2022 |  |  | 4.94 |  | 1.97 | 19/05/2022 | 2.95 | 22/03/2023 | [6 empty] | 4.92 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
2434 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुरूमपारा (आरडी-900 मीटर) | RCC slab culvert construction work Murumpara (RD-900 m) | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202137600205 | 210139841053 | 2021-02-07 |  |  | 4.93 |  | 1.972 | 2021-05-07 | 2.926 | 2022-02-02 | [6 empty] | 4.898 | 0.032 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
4742 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में निर्माण कार्य भाग-07 | Construction work in Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada Part-07 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601140 | 230117620757 | 22/06/2023 |  |  | 4.93 |  | 1.97 | 22/06/2023 | 2.96 | 30/04/2024 | [6 empty] | 4.93 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5078 | 2024-25 | शिक्षा | शासकीय हाई स्कूल आंवराभाटा में पेवर ब्लॉक तथा मंच निर्माण कार्य। | Paver block and stage construction work in Government High School Amvarabhata. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601564 | 240151015189 | 2024-04-09 |  |  | 4.93 |  | 4.249 | 27/11/2024 | [8 empty] | 4.249 | 0.681 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1978 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य साहापारा मार्ग पर 1.00 मीटर | Culvert construction work on Sahapara road 1.00 meter | MANGNAR | DANTEWADA |  |  | 202337600292 | 230185843301 | 21/02/2023 |  |  | 4.92 |  | 1.96 | 2023-06-04 | 2.95 | 2023-08-09 | [6 empty] | 4.91 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.189 | 81.3528
2334 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में दुकान एवं कैफे निर्माण कार्य भाग-01 | Construction of shops and cafes in Herbal Garden Orange Area, Amvarabhata, Dantewada, Part-01 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601135 | 230137601915 | 22/06/2023 |  |  | 4.92 |  | 1.96 | 22/06/2023 | 2.96 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.92 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3568 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य बीजापुर रोड़ से हिरानार सरहद तक | Murumikaran road construction work from Bijapur Road to Hiranar Border | BADEKARLI | GEEDAM |  |  | 202237600063 | 220174590119 | 22/01/2022 |  |  | 4.92 |  | 1.96 | 21/01/2022 | 2.819 | 2022-09-05 | [6 empty] | 4.779 | 0.141 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.975 | 81.389
3678 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य एन.एच -16 सड़क से नयापारा मार्ग पर राउत पारा | Culvert construction work at Raut Para on Nayapara road from NH-16 road | BADESUROKHI | GEEDAM |  |  | 202237600189 | 220153836548 | 15/03/2022 |  |  | 4.91 |  | 1.96 | 21/03/2022 | 2.893 | 24/06/2022 | [6 empty] | 4.853 | 0.057 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9927 | 81.2706
3757 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से कमलू घर तक | CC road construction work from main road to Kamalu Ghar | GAMAWADA | Dantewada |  |  | 202137600353 | 210173791315 | 16/08/2021 |  |  | 4.91 |  | 1.964 | 16/08/2021 | 1.9 | 30/06/2023 | [6 empty] | 3.864 | 1.046 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8103 | 81.3093
4096 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-बड़ेपनेड़ा में चैनलिंक तार फेंसिंग एवं बोर खनन कार्य (बुधरू/पिता चमरू) | Channel link wire fencing and bore mining work in Gram Panchayat-Badepanera (Budhru/father Chamru) | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202237601365 | 220157038955 | 21/12/2022 |  |  | 4.91 |  | 1.96 | 2023-11-04 | 1.96 | 2024-03-01 | 0.96 | 20/12/2024 |  |  |  |  | 4.88 | 0.03 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
4098 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-बड़ेपनेड़ा में चैनलिंक तार फेंसिंग एवं बोर खनन कार्य (लक्ष्मण/पिता आयतू) | Channel link wire fencing and bore mining work in Gram Panchayat-Badepanera (Laxman/father Aitu) | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202237601364 | 220159231275 | 21/12/2022 |  |  | 4.91 |  | 1.96 | 2023-11-04 | 1.96 | 2024-03-01 | 0.96 | 20/12/2024 |  |  |  |  | 4.88 | 0.03 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
1270 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | वार्ड क्रं.- 16 पार्क में पेंटिग वृक्षारोपण एवं अन्य कार्य । | Painting, tree plantation and other works in Ward No. 16 park. | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202437601600 | ­240189633468 | ­ 10/09/2024 |  |  | 4.9 | [11 empty] | 0 | 4.9 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
1687 | 2024-25 | शिक्षा | कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय दंतेवाड़ा वाहन बीमा एवं मरम्मत हेतु | Kasturba Gandhi Girls Residential School, Dantewada for vehicle insurance and repair | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601794 | 240197014772 | 2024-07-10 |  |  | 4.9 |  | 1.96 | 2024-08-10 | 1.96 | 29/01/2025 | [6 empty] | 3.92 | 0.98 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3651 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | प्राथमिक शाला धु्ररवपारा में टाईल्स पेंट पेवर कार्य | Tiles paint paver work in Primary School Dhruvpara | KATULNAR | GEEDAM |  | 22160801606 | 202237600217 | 220196853674 | 17/03/2022 |  |  | 4.89 |  | 1.95 | 21/03/2022 | 2.91 | 2023-11-09 | [6 empty] | 4.86 | 0.03 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
4030 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उपस्वास्थ्य केन्द्र बडे़कमेली का जीर्णाद्धार कार्य | Renovation work of sub-health center Badekmeli | BADEKAMELI | DANTEWADA |  | 7314733861 | 202437600568 | 240181569345 | 15/03/2024 | 7314733861 |  | 4.89 |  | 1.96 | 19/03/2024 | [8 empty] | 1.96 | 2.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7559 | 81.2865
4031 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र कुपेर का जीर्णाद्धार कार्य | Renovation work of Sub Health Center Kuper | KUPER | DANTEWADA |  | 4413846660 | 202437600572 | 240127934353 | 15/03/2024 | 4413846660 |  | 4.89 |  | 1.96 | 19/03/2024 | 1.8776 | 2025-02-09 | 0.9597 | 2025-09-12 |  |  |  |  | 4.7973 | 0.0927 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8739 | 81.312
1078 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वस्थ्य केन्द्र पोटाली में बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य। | Boundary wall construction work in Sub Health Centre Potali. | POTALI | KUWAKONDA |  | 4272111321 | 202437600613 | 240152673504 | 16/03/2024 | 4272111321 |  | 4.88 |  | 1.952 | 19/03/2024 | [8 empty] | 1.952 | 2.928 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.4791 | 81.3687
1069 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य राजाराम घर से नकुल घर | CC road construction work from Rajaram Ghar to Nakul Ghar | TUDPARAS | DANTEWADA |  |  | 202237601311 | 220114371008 | 23/12/2022 |  |  | 4.87 |  | 1.94 | 13/01/2023 | 2.93 | 19/06/2023 | [6 empty] | 4.87 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8873 | 81.314
2131 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से डोंगरीपारा तक पटेलपारा कुम्हाररास भाग-एक | CC road construction work from main road to Dongripara Patelpara Kumharras part-1 | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202237600449 | 220164915425 | ­ 19/05/2022 |  |  | 4.87 |  | 1.94 | 19/05/2022 | 2.92 | 2023-08-06 | [6 empty] | 4.86 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
3459 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य डोंगरीपारा से पटेलपारा कुम्हाररास भाग-एक | CC road construction work from Dongripara to Patelpara Kumharras Part-1 | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202237601315 | ­220136905023 | 23/12/2022 |  |  | 4.87 |  | 1.94 | 13/01/2023 | 2.612 | 2024-05-06 | [6 empty] | 4.552 | 0.318 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
4349 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल-छिन्दनार में पुराना भवन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य | Construction of additional rooms in the old building of Swami Atmanand Hindi Medium School-Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  | 22160806415 | 202237601176 | ­220109126183 | ­ 06/12/2022 |  |  | 4.87 |  | 1.94 | 2022-06-12 | 2.92 | 24/11/2023 | [6 empty] | 4.86 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
5048 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से गोठान तक भाग-एक | CC road construction work from main road to Gothan, Part-1 | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202237601321 | 220128361440 | 23/12/2022 |  |  | 4.87 |  | 1.94 | 13/01/2023 | 2.92 | 23/08/2023 | [6 empty] | 4.86 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
3458 | 2021-22 | शिक्षा | जिले में संचालित नन्हें परिन्दे संस्था हेतु आवश्यक सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of essential materials for the Nanhe Parinde organization operating in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600189 | 210181223186 | 29/06/2021 |  |  | 4.869 |  | 1.9476 | 29/06/2021 | 2.921 | 24/06/2022 | [6 empty] | 4.8686 | 0.0004 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5050 | 2024-25 | शिक्षा | जिले में संचालित सक्षम 1 एवं 2 बालक एवं बालिका आवासीय परिसर जावंगा में छात्र/छात्राओं के उपयोगी हेतु ई मानक से आवश्यक सामग्री क्रय कार्य । | Purchase of necessary material as per E standard for the use of students in Saksham 1 and 2 Boys and Girls Residential Complex Jawanga operated in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601013 | 240105159730 | 19/07/2024 |  |  | 4.867 | 31.7.2024 | 4.362 | 29/10/2024 | 0.458 | 21/02/2025 | [6 empty] | 4.82 | 0.047 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 150 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4665 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आवंराभाटा में दिवाल निर्माण कार्य भाग-सात | Wall construction work in Herbal Garden Orange Area Aavanrabhata Part-7 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600779 | 230183073731 | 27/04/2023 |  |  | 4.863 |  | 1.94 | 17/05/2023 | 1.94 | 25/09/2023 | 0.983 | 30/11/2023 |  |  |  |  | 4.863 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4666 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आवंराभाटा में दिवाल निर्माण कार्य भाग-दस | Wall construction work in Herbal Garden Orange Area Awanrabhata Part-10 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600777 | 230140995314 | 27/04/2023 |  |  | 4.863 |  | 1.94 | 17/05/2023 | 1.94 | 25/09/2023 | 0.983 | 30/11/2023 |  |  |  |  | 4.863 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4667 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आवंराभाटा में दिवाल निर्माण कार्य भाग-नौ | Wall construction work in Herbal Garden Orange area Awanrabhata Part-9 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600776 | 230161185077 | 27/04/2023 |  |  | 4.863 |  | 1.94 | 17/05/2023 | 1.94 | 25/09/2023 | 0.983 | 30/11/2023 |  |  |  |  | 4.863 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4668 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आवंराभाटा में दिवाल निर्माण कार्य भाग-आठ | Wall construction work in Herbal Garden Orange Area Awanrabhata Part-8 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600775 | 230123479367 | 27/04/2023 |  |  | 4.863 |  | 1.94 | 17/05/2023 | 1.94 | 25/09/2023 | 0.983 | 30/11/2023 |  |  |  |  | 4.863 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4669 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आवंराभाटा में दिवाल निर्माण कार्य भाग-छः | Wall construction work in Herbal Garden Orange Area Awanrabhata Part-Six | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600773 | 230149844748 | 27/04/2023 |  |  | 4.863 |  | 1.94 | 17/05/2023 | 1.94 | 25/09/2023 | 0.983 | 30/11/2023 |  |  |  |  | 4.863 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4670 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आवंराभाटा में दिवाल निर्माण कार्य भाग-पांच | Wall construction work in Herbal Garden Orange Area Awanrabhata Part-Five | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600772 | 230176191936 | 27/04/2023 |  |  | 4.863 |  | 1.94 | 17/05/2023 | 1.94 | 25/09/2023 | 0.983 | 30/11/2023 |  |  |  |  | 4.863 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4671 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आवंराभाटा में दिवाल निर्माण कार्य भाग-चार | Wall construction work in Herbal Garden Orange area Aavanrabhata Part-4 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600771 | 230105240143 | 27/04/2023 |  |  | 4.863 |  | 1.94 | 17/05/2023 | 1.94 | 25/09/2023 | 0.983 | 30/11/2023 |  |  |  |  | 4.863 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4672 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आवंराभाटा में दिवाल निर्माण कार्य भाग-तीन | Wall construction work in Herbal Garden Orange area Awanrabhata Part-3 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600770 | 230122260010 | 27/04/2023 |  |  | 4.863 |  | 1.94 | 17/05/2023 | 1.94 | 25/09/2023 | 0.983 | 30/11/2023 |  |  |  |  | 4.863 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4673 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आवंराभाटा में दिवाल निर्माण कार्य भाग-दो | Wall construction work in Herbal Garden Orange area Awanrabhata Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600769 | 230161514721 | 27/04/2023 |  |  | 4.863 |  | 1.94 | 17/05/2023 | 1.94 | 25/06/2023 | 0.983 | 30/11/2023 |  |  |  |  | 4.863 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4674 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आवंराभाटा में दिवाल निर्माण कार्य भाग-एक | Wall construction work in Herbal Garden Orange Area Awanrabhata Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600768 | 230105072246 | 27/04/2023 |  |  | 4.863 |  | 1.94 | 17/05/2023 | 1.94 | 25/06/2023 | 0.983 | 30/11/2023 |  |  |  |  | 4.863 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4983 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन क्षेत्र आंवराभाटा दिवाल निर्माण कार्य भाग-14 | Herbal Garden Area Amvarabhata Wall Construction Work Part-14 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601601 | 230112437375 | 2023-05-10 |  |  | 4.863 |  | 1.945 | 2023-05-10 | 1.945 | 30/11/2023 | 0.972 | 2024-01-05 |  |  |  |  | 4.862 | 0.001 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4984 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन क्षेत्र आंवराभाटा दिवाल निर्माण कार्य भाग-13 | Herbal Garden Area Amvarabhata Wall Construction Work Part-13 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601600 | 230159333652 | 2023-05-10 |  |  | 4.863 |  | 1.945 | 2023-05-10 | 1.945 | 30/11/2023 | 0.972 | 2024-01-05 |  |  |  |  | 4.862 | 0.001 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4985 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन क्षेत्र आंवराभाटा दिवाल निर्माण कार्य भाग-12 | Herbal Garden Area Amvarabhata Wall Construction Work Part-12 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601599 | 230104224636 | 2023-05-10 |  |  | 4.863 |  | 1.945 | 2023-05-10 | 1.945 | 30/11/2023 | 0.972 | 2024-01-05 |  |  |  |  | 4.862 | 0.001 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4986 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन क्षेत्र आंवराभाटा दिवाल निर्माण कार्य भाग-11 | Herbal Garden Area Amvarabhata Wall Construction Work Part-11 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601598 | 230170906132 | 2023-05-10 |  |  | 4.863 |  | 1.945 | 2023-05-10 | 1.945 | 30/11/2023 | 0.972 | 2024-01-05 |  |  |  |  | 4.862 | 0.001 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4759 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाठा दन्तेवाड़ा में मार्ग-02 निर्माण कार्य भाग-02 | Road-02 construction work in Herbal Garden Orange Area Amwarabhatha Dantewada Part-02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601119 | 230181910284 | 21/06/2023 |  |  | 4.85 |  | 1.94 | 21/06/2023 | 2.91 | 30/04/2024 | [6 empty] | 4.85 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4760 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाठा दन्तेवाड़ा में मार्ग-02 निर्माण कार्य भाग-01 | Road-02 construction work part-01 in Herbal Garden Orange Area Amvarabhatha Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601118 | 230181996119 | 21/06/2023 |  |  | 4.85 |  | 1.94 | 21/06/2023 | 2.91 | 30/04/2024 | [6 empty] | 4.85 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
785 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पटेल पारा से बुलापारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Patel Para to Bulapara road | MASENAR | DANTEWADA |  |  | 202237600012 | 220117340703 | 2022-10-01 |  |  | 4.84 |  | 1.93 | 2022-10-01 | 2.91 | 2023-01-02 | [6 empty] | 4.84 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7896 | 81.363
4763 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाठा दन्तेवाड़ा में निर्माण कार्य भाग-02 | Construction work in Herbal Garden Orange Area Amwarabhata Dantewada Part-02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601109 | 230192038676 | 21/06/2023 |  |  | 4.84 |  | 1.93 | 21/06/2023 | 2.91 | 30/04/2024 | [6 empty] | 4.84 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4764 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाठा दन्तेवाड़ा में निर्माण कार्य भाग-01 | Construction work in Herbal Garden Orange Area Amwarabhata Dantewada Part-01 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601107 | 230130408242 | 21/06/2023 |  |  | 4.84 |  | 1.93 | 21/06/2023 | 2.91 | 30/04/2024 | [6 empty] | 4.84 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1150 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | Providing & Fixing Electrical Installation Work of Dannex Unit (Mangal Bhawan) Katekalyan (Part-A) | Providing & Fixing Electrical Installation Work of Dannex Unit (Mangal Bhawan) Katekalyan (Part-A) | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600419 | 210130392339 | 2021-10-09 |  |  | 4.835 |  | 1.934 | 2021-10-09 | 2.896 | 15/10/2025 | [6 empty] | 4.83 | 0.005 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
3605 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य कुंदेली मुख्यमार्ग से गागरू पारा | CC road construction work from Kundeli main road to Gagru Para | KAMALOOR | DANTEWADA |  |  | 202237600304 | ­220176122720 | 30/03/2022 |  |  | 4.83 |  | 1.93 | 30/03/2022 | 2.21 | 21/02/2023 | [6 empty] | 4.14 | 0.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8536 | 81.2786
1660 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | निकाय क्षेत्र के पार्क में प्रकाश व्यवस्था केबल, वायर, एमसीबी बाक्स, एमसीबी, डेकोरेटिव एलईडी एवं पोल स्थापना कार्य। | Lighting system cable, wire, MCB box, MCB, decorative LED and pole installation work in the park of the municipal area. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600192 | 250124350163 | 20/01/2025 |  |  | 4.828 |  | 4.828 | 24/03/2025 | [8 empty] | 4.828 | 0 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3146 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-15 में बारसूर | Anganwadi building construction work in Ward No. 15, Barsoor | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202237600470 | ­220100496732 | ­ 19/05/2022 |  |  | 4.82 |  | 1.92 | 19/05/2022 | 1.92 | 15/12/2022 | 0.978 | 30/05/2024 |  |  |  |  | 4.818 | 0.002 | Nagar Panchayat Barsur |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
4726 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य हांदोड़ी पारा मार्ग पर गढ़मिरी | Culvert construction work on Handodi Para road, Garhmiri | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202137600599 | 210190983741 | ­ 06/12/2021 |  |  | 4.81 |  | 1.92 | 2021-06-12 | 2.87 | 19/05/2023 | [6 empty] | 4.79 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
296 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | नगर पंचायत बारसूर पर्यटक स्थल में सैलानियों हेतु परंपरागत शैली एचडीपीई फ्लोटिंग डॉक (15000 पार वर्ग मीटर) | Traditional style HDPE floating dock (15000 per sq. meter) for tourists at Nagar Panchayat Barsur tourist spot | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437602783 | 240131085442 | 24/12/2024 |  |  | 4.8 | [11 empty] | 0 | 4.8 | Nagar Panchayat Barsur | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
324 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | दन्तेवाड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु युवाओ को टूर गाईड के प्रशिक्षण उपरांत ड्रोन फोटोग्राफी प्रशिक्षण प्रदाय एवं ड्रोन कार्य | To promote tourism in various areas of Dantewada district, after training the youth as tour guides, drone photography training and drone work will be provided. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602795 | 240178965392 | 20/12/2024 |  |  | 4.8 |  | 1.92 | 2025-06-01 | 0.385 | 2025-04-03 | 2.39 | 2025-02-07 |  |  |  |  | 4.695 | 0.105 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 60 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
387 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से कुंजामपारा पहुंचमार्ग पर समेली | Culvert construction work at Sameli on Kunjampara approach road from the main road | SAMELI | KUWAKONDA |  |  | 202237600382 | ­220185550513 | ­ 26/04/2022 |  |  | 4.8 |  | 1.92 | 27/04/2022 | 2.83 | 13/07/2023 | [6 empty] | 4.75 | 0.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
652 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | जिला चिकित्सालय में इफल्यून्ट ट्रीटमेंट प्लांट का मरम्मत कार्य | Repair work of effluent treatment plant in the district hospital | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602945 | 240107622682 | 30/12/2024 |  |  | 4.8 |  | 3.348 | 26/09/2025 | [8 empty] | 3.348 | 1.452 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
703 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य शंकर जीवननाथ घर पास जंगलपारा | RCC slab culvert construction work near Shankar Jeevannath house, Jangalpara | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202137600025 | 210177369649 | 25/05/2021 |  |  | 4.8 |  | 1.92 | 27/05/2021 | 2.88 | 13/09/2021 | [6 empty] | 4.8 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 150 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
1698 | 2023-24 | शिक्षा | जिले के हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में छात्र-छात्राओं को अंग्रेजी पाठशाला हेतु प्रशिक्षक मानदेय शैक्षणिक सत्र 2024-25 | Instructor honorarium for English classes for students in high schools and higher secondary schools of the district, academic session 2024-25 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL | 22162209405 | 202437600036 | 240127538297 | 20/02/2024 |  |  | 4.8 |  | 1.92 | 22/02/2024 | [8 empty] | 1.92 | 2.88 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1791 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | स्लेब पुलिया निर्माण कार्य ककाड़ीपारा मार्ग पर | Slab culvert construction work on Kakadipara road | SAMELI | KUWAKONDA |  |  | 202237600291 | 220107871863 | 30/03/2022 |  |  | 4.8 |  | 1.92 | 30/03/2022 | [8 empty] | 1.92 | 2.88 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
1982 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य स्कूलपारा से मुरकी सरहद मार्ग पर 1.50 मीटर स्पान | Culvert construction work on Schoolpara to Murki border road with 1.50 meter span | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600640 | ­220121340974 | 2022-09-06 |  |  | 4.8 |  | 1.92 | 2022-09-06 | 2.87 | 22/03/2023 | [6 empty] | 4.79 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
2679 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा में संचालित वार्डो में स्थापित सेन्ट्रल ए.सी. मरम्मत कार्य | Repair work of central AC installed in the wards operated in District Hospital Dantewada. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602898 | 240162456827 | 24/12/2024 |  |  | 4.8 |  | 4.8 | 26/09/2025 | [8 empty] | 4.8 | 0 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4770 | 2023-24 | शिक्षा | स्पोकन इंग्लिश प्रशिक्षक का मानदेय जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु | Honorarium of Spoken English Instructor from July 2023 to February 2024 for the financial year 2023-24 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600033 | 240186896734 | 20/02/2024 |  |  | 4.8 |  | 1.92 | 22/02/2024 | 1.92 | 30/04/2024 | 0.96 | 2024-01-10 |  |  |  |  | 4.8 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3252 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.5 मीटर स्पॉन सूरनार पटेलपारा मार्ग में मनकू के घर पास | Culvert construction work 1.5 meter span near Manku's house in Surnar Patelpara road | SURNAR | KATEKALYAN |  |  | 202537600567 | 250144565044 | 2025-07-07 |  |  | 4.79 | [11 empty] | 0 | 4.79 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7668 | 81.522
4017 | 2024-25 | शिक्षा | बालक पोटाकेबिन आवासीय विद्यालय गोडरे में शौचालय मरम्मत कार्य। | Toilet repair work at Balak Potakebin Residential School, Godre. | NETAPUR | DANTEWADA |  | 22162211210 | 202437600660 | 240191495738 | 13/06/2024 | 22162211210 |  | 4.79 |  | 1.916 | 18/07/2024 | 2.694 | 21/07/2025 | [6 empty] | 4.61 | 0.18 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
5200 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 1.5 मीटर स्पॉन चिकपाल मुख्य मार्ग से श्याम घर पास तक चिकपाल | Culvert construction work 1.5 meter span from Chikpal main road to Shyam Ghar pass, Chikpal | CHIKPAL | KATEKALYAN |  |  | 202537600589 | 250134368964 | 2025-08-07 |  |  | 4.79 | [11 empty] | 0 | 4.79 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7526 | 81.7052
2580 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं.-6 में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य बचेली | Community building construction work in Ward No.-6, Bacheli | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202437601767 | 240151634349 | 17/09/2024 |  |  | 4.78 |  | 2.691 | 2025-04-07 | [8 empty] | 2.691 | 2.089 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
866 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | तारबाड़ी एवं बोर खनन कार्य हितग्राही लक्ष्मी मरकाम/स्व.डुमा मरकाम मड़कामीरास समलवार | Tarbari and bore mining work beneficiary Laxmi Markam/Late Duma Markam Madkamiras Samalwar | SAMALWAR | KUWAKONDA |  |  | 202537600158 | 250156221001 | 18/01/2025 |  |  | 4.76 | [11 empty] | 0 | 4.76 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6065 | 81.3136
5058 | 2024-25 | शिक्षा | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत 2024 में होने वाले संस्कृत सप्ताह का आयोजन कार्य | Organizing work of Sanskrit week to be held in 2024 under Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601940 | 240137777035 | 14/10/2024 |  |  | 4.76 |  | 4.473 | 2025-02-01 | [8 empty] | 4.473 | 0.287 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
492 | 2024-25 | स्वच्छता | स्टेनलेस स्टील डस्ट बिन टू बिन माउण्टेड विथ 3 पोल कैपेसिटी 50 ली. क्रय कार्य । | Stainless Steel Dust Bin Two Bin Mounted with 3 Pole Capacity 50 L. Purchase Action. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437601676 | 240110737979 | 2024-07-10 |  |  | 4.75 |  | 4.7497 | 26/09/2025 | [8 empty] | 4.7497 | 0.00025 | Nagar Panchayat Barsur | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1042 | 2022-23 | स्वच्छता | आरसीसी नाली निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-16 में चर्च से लेकर मुर्गा दुकान तक | RCC drain construction work from church to chicken shop in ward no. 16 | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202237600562 | ­220147487212 | 24/05/2022 |  |  | 4.75 |  | 1.9 | 24/05/2022 | 2.85 | 28/05/2025 | [6 empty] | 4.75 | 0 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
3783 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | ग्राम पंचायत धुरली के महिला स्व सहायता समूह दोना पत्तल मशीन प्रदाय कार्य एवं प्रशिक्षण कार्य | Supply of Dona Pattal machine and training work of women self-help group of Gram Panchayat Dhurli | DUGELI | DANTEWADA |  |  | 202437602568 | 240123077680 | 2024-04-12 |  |  | 4.747 |  | 1.898 | 2025-09-01 | 2.849 | 29/01/2025 | [6 empty] | 4.747 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 60 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.691 | 81.3233
794 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | स्लेब पुलिया निर्माण कार्य कोचईपारा रोड़ से वटृटीपारा रोड़पर (1.50 मीटर स्पान) | Slab culvert construction work from Kochaipara Road to Vatrutipara Road (1.50 meter span) | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202137600199 | 210117160964 | 2021-02-07 |  |  | 4.74 |  | 1.896 | 2021-05-07 | 2.844 | 2022-03-01 | [6 empty] | 4.74 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
4340 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल-छोटेतुमनार में अतिरिक्त कक्ष का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of additional room in Swami Atmanand Hindi Medium School-Chhotetumnar | CHHOTETUMNAR | GEEDAM |  | 22160800312 | 202237601186 | ­220146843912 | ­ 06/12/2022 |  |  | 4.73 |  | 1.89 | 2022-06-12 | 2.83 | 16/05/2023 | [6 empty] | 4.72 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0116 | 81.2484
4352 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी स्कुल-रोंजे में अतिरिक्त कक्ष जीर्णोद्धार कार्य | Additional room renovation work in Swami Atmanand Hindi School-Ronje | RONJE | GEEDAM |  | 22160807422 | 202237601172 | 220154919210 | ­ 06/12/2022 |  |  | 4.73 |  | 1.89 | 2022-06-12 | 2.82 | 24/11/2023 | [6 empty] | 4.71 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0411 | 81.3648
4012 | 2024-25 | शिक्षा | कन्या पोटाकेबिन आवासीय विद्यालय चितालुर में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work at Girls Potakebin Residential School, Chitalur | CHITALUR | DANTEWADA |  | 22162206905 | 202437600687 | 240176962367 | 18/06/2024 | 22162206905 |  | 4.72 |  | 1.888 | 18/07/2024 | [8 empty] | 1.888 | 2.832 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
1364 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य 1.50 स्पॉन चितालंका के अस्पताल पारा से बिंजाम पंहुच मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Binjam approach road from Hospital Para of 1.50 span Chitalnka | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202237600007 | ­220150420477 | ­ 10/01/2022 |  |  | 4.71 |  | 1.88 | 2022-10-01 | 2.826 | 2022-02-06 | [6 empty] | 4.706 | 0.004 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
1497 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से बालपेट सरहद तक (आरडी-900 मीटर) | RCC slab culvert construction work from main road to Balpet border (RD-900 m) | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202137600204 | 210180273109 | 2021-02-07 |  |  | 4.71 |  | 1.884 | 2021-05-07 | 2.82 | 20/07/2022 | [6 empty] | 4.704 | 0.006 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
3905 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य बण्डीपारा मार्ग पर (2 मीटर स्पान) | R.C.C. slab culvert construction work on Bandipara road (2 meter span) | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202137600589 | 210139554030 | 2021-06-12 |  |  | 4.71 |  | 1.88 | 2021-06-12 | 2.83 | 16/06/2021 | [6 empty] | 4.71 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
1804 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा पार्किंग निर्माण कार्य भाग-छः | Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada Parking Construction Work Part-Six | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601023 | 230158649321 | 21/06/2023 |  |  | 4.7 |  | 1.88 | 21/06/2023 | 2.82 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.7 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1805 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा पार्किंग निर्माण कार्य भाग-एक | Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada Parking Construction Work Part-1 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601018 | 230144089265 | 21/06/2023 |  |  | 4.7 |  | 1.88 | 21/06/2023 | 2.661 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.541 | 0.159 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1806 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा पार्किंग निर्माण कार्य भाग-आठ | Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada Parking Construction Work Part-8 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601025 | 230148148501 | 21/06/2023 |  |  | 4.7 |  | 1.88 | 21/06/2023 | 2.82 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.7 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1807 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा पार्किंग निर्माण कार्य भाग-दस | Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada Parking Construction Work Part-10 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601027 | 230111364596 | 21/06/2023 |  |  | 4.7 |  | 1.88 | 21/06/2023 | 2.82 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.7 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1815 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा पार्किंग निर्माण कार्य भाग-बारह | Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada Parking Construction Work Part-12 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601029 | 230106466096 | 21/06/2023 |  |  | 4.7 |  | 1.88 | 21/06/2023 | 2.82 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.7 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1816 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा पार्किंग निर्माण कार्य भाग-तीन | Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada Parking Construction Work Part-3 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601020 | 230170944937 | 21/06/2023 |  |  | 4.7 |  | 1.88 | 21/06/2023 | 2.82 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.7 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1817 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा पार्किंग निर्माण कार्य भाग-दो | Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada Parking Construction Work Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601019 | 230140632148 | 21/06/2023 |  |  | 4.7 |  | 1.88 | 21/06/2023 | 2.44 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.32 | 0.38 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1818 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा पार्किंग निर्माण कार्य भाग-चार | Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada Parking Construction Work Part-Four | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601021 | 230111926062 | 21/06/2023 |  |  | 4.7 |  | 1.88 | 21/06/2023 | 2.82 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.7 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1819 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा पार्किंग निर्माण कार्य भाग-ग्यारह | Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada Parking Construction Work Part-Eleven | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601028 | 230188368105 | 21/06/2023 |  |  | 4.7 |  | 1.88 | 21/06/2023 | 2.82 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.7 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1820 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा पार्किंग निर्माण कार्य भाग-नौ | Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada Parking Construction Work Part-9 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601026 | 230142830267 | 21/06/2023 |  |  | 4.7 |  | 1.88 | 21/06/2023 | 2.82 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.7 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1821 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा पार्किंग निर्माण कार्य भाग-सात | Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada Parking Construction Work Part-7 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601024 | 230197517702 | 21/06/2023 |  |  | 4.7 |  | 1.88 | 21/06/2023 | 2.82 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.7 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1822 | 2023-24 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा पार्किंग निर्माण कार्य भाग-पांच | Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada Parking Construction Work Part-Five | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601022 | 230111623617 | 21/06/2023 |  |  | 4.7 |  | 1.88 | 21/06/2023 | 2.82 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.7 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2186 | 2023-24 | शिक्षा | बालिका छात्रावास आस्था 2 जावंगा शौचालय एवं दरवाजा खिड़की मरम्मत कार्य जावंगा | Girls Hostel Aastha 2 Jawanga Toilet and Door Window Repair Work Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337601578 | 230149428376 | 2023-05-10 |  |  | 4.7 |  | 1.88 | 29/01/2024 | 2.752 | 30/06/2025 | [6 empty] | 4.632 | 0.068 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
248 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड दन्तेवाड़ा, गीदम के कृषकों हेतु नलकूप खनन पम्प स्थापना कार्य (कुल-02 कृषक) | Tube well mining pump installation work for the farmers of development block Dantewada, Geedam (total-02 farmers) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600983 | 240151178201 | 2024-09-07 |  |  | 4.698 | [11 empty] | 0 | 4.698 | D.D.Agriculture Dantewada | 365 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2659 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड दन्तेवाड़ा, गीदम के कृषकों हेतु चैनलिंक तारफेसिंग कार्य (कुल 02 कृषक) | Channel link wire fencing work for farmers of development block Dantewada, Geedam (total 02 farmers) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600999 | 240162879170 | 2024-10-07 |  |  | 4.698 | [11 empty] | 0 | 4.698 | PWD S.B. Div. Dantewada | 300 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
5281 | 2025-26 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | नेशनल थाई बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2025 वाराणसी (उत्तरप्रदेश ) प्रतियोगिता हेतु । | For the National Thai Boxing Championship 2025 Varanasi (Uttar Pradesh) competition. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600688 | 250176562529 | 13/08/2025 |  |  | 4.698 |  | 3.758 | 13/08/2025 | 0.93992 | 26/09/2025 | [6 empty] | 4.6979 | 8e-05 | JILA KHEL ADHIKARI | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4748 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाठा दन्तेवाड़ा में मार्ग-04 निर्माण कार्य भाग-04 | Road-04 construction work in Herbal Garden Orange Area Amvarabhatha Dantewada Part-04 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601125 | 230153274661 | 22/06/2023 |  |  | 4.69 |  | 1.87 | 21/06/2023 | 2.82 | 30/04/2024 | [6 empty] | 4.69 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4749 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाठा दन्तेवाड़ा में मार्ग-04 निर्माण कार्य भाग-03 | Road-04 construction work part-03 in Herbal Garden Orange Area Amvarabhatha Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601124 | 230185628586 | 22/06/2023 |  |  | 4.69 |  | 1.87 | 21/06/2023 | 2.82 | 30/04/2024 | [6 empty] | 4.69 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4750 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाठा दन्तेवाड़ा में मार्ग-04 निर्माण कार्य भाग-02 | Road-04 construction work part-02 in Herbal Garden Orange Area Amvarabhatha Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601123 | 230133119599 | 22/06/2023 |  |  | 4.69 |  | 1.87 | 21/06/2023 | 2.82 | 30/04/2024 | [6 empty] | 4.69 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4756 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाठा दन्तेवाड़ा में मार्ग-04 निर्माण कार्य भाग-01 | Road-04 construction work part-01 in Herbal Garden Orange Area Amvarabhatha Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601122 | 230139233095 | 21/06/2023 |  |  | 4.69 |  | 1.87 | 21/06/2023 | 2.82 | 30/04/2024 | [6 empty] | 4.69 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1082 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | चेनलिंक तार फेंसिंग एवं बोर खनन कार्य हितग्राही सुभरनाथ यादव | Chain link wire fencing and bore mining work beneficiary Subharnath Yadav | CHHOTETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202537600161 | 250157650974 | 18/01/2025 |  |  | 4.68 |  | 2.195 | 2025-05-08 | [8 empty] | 2.195 | 2.485 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0116 | 81.2484
1186 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | चेनलिंक तार फेंसिंग एवं बोर खनन कार्य हितग्राही सुदर्शन वेटटी | Chain link wire fencing and bore mining work Beneficiary Sudarshan Vetti | GUMALNAR | GEEDAM |  |  | 202537600160 | 250111541855 | 18/01/2025 |  |  | 4.68 |  | 4.673 | 18/09/2025 | [8 empty] | 4.673 | 0.007 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
2669 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | भुसारास में वन अधिकार प्राप्त कृषक हेतु चैन लिंग फेसिग कार्य (देवा/नंदा) | Chain ling fencing work for forest rights holder farmers in Bhusaras (Deva/Nanda) | BHUSARAS | KATEKALYAN |  |  | 202437602243 | 240121625421 | 13/11/2024 |  |  | 4.68 |  | 1.872 | 13/02/2025 | [8 empty] | 1.872 | 2.808 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
3683 | 2021-22 | शिक्षा | बालक आश्रम पोन्दुम में रंगाई पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य | Painting and renovation work at Bal Ashram Pondum | PONDUM | DANTEWADA |  | CG1101TBPRA0007 | 202237600183 | 220194520873 | 15/03/2022 |  |  | 4.67 |  | 1.86 | 21/03/2022 | 2.58 | 25/11/2024 | [6 empty] | 4.44 | 0.23 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
2053 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | 100 सीटर बालक छात्रावास पोटाकेबिन कुआकोण्डा-2 में विद्युतीकरण उपलब्ध एवं विद्युतीकरण की स्थापना कार्य | Electrification available and installation work of electrification in 100 seater boys hostel Potakebin Kuakonda-2 | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161908005 | 202437602222 | 240165427019 | 18/11/2024 | 22161908005 |  | 4.66 |  | 1.864 | 17/01/2025 | 0.838 | 30/05/2025 | [6 empty] | 2.702 | 1.958 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 90 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1365 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | शौचालय सह बाउण्डरीवाल निर्माण कार्य लेखामपारा पालनार | Toilet cum boundary wall construction work Lekhampara Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  | 4224718744 | 202437601653 | ­240105604087 | 2024-10-09 | 4224718744 |  | 4.65 | [11 empty] | 0 | 4.65 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
2871 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य देवगुड़ी पकनाचुआ | CC road construction work Devgudi Pakanchua | PAKNACHUA | KATEKALYAN |  |  | 202237601165 | 220130849997 | ­ 06/12/2022 |  |  | 4.62 |  | 1.84 | 2022-06-12 | [8 empty] | 1.84 | 2.78 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8047 | 81.6173
5125 | 2025-26 | शिक्षा | जिला स्तरीय राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी 2024-25 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छा़त्र/छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण में ले जाने हेतु कार्य । | Work to take the students who perform well in the district level National Science Exhibition 2024-25 on an educational tour. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600508 | 250133780493 | 17/06/2025 |  |  | 4.615 |  | 2.9388 | 29/07/2025 | [8 empty] | 2.9388 | 1.6762 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
64 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य पोड़ियमपारा एम.एस.रोड़ तक | RCC slab culvert construction work from Podiumpara to MS Road | MATENAR | DANTEWADA |  |  | 202137600128 | 210145277738 | 2021-05-06 |  |  | 4.61 |  | 1.844 | 2021-09-06 | 2.731 | 20/12/2021 | [6 empty] | 4.575 | 0.035 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8679 | 81.43
1853 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग कार्य मुख्य मार्ग से अर्जेलपारा तक 500 मी. | Ghat cutting work from main road to Arjelpara 500 m. | TUMAKPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437600611 | 240186141513 | 16/03/2024 |  |  | 4.6 |  | 1.84 | 19/03/2024 | [8 empty] | 1.84 | 2.76 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7907 | 81.6272
2239 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | दन्तेवाड़ा गुमड़ा मार्ग पर जल निकासी हेतु पुलिया निर्माण कार्य | Construction of culvert for drainage on Dantewada Gumada road | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601099 | 240166766739 | 25/07/2024 |  |  | 4.6 |  | 4 | 15/11/2024 | 0.6 | 14/10/2025 | [6 empty] | 4.6 | 0 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3586 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य नवीन कन्या आश्रम परिसर फरसपाल | CC road construction work New Girls Ashram Campus Farspal | PHARASPAL | GEEDAM |  | CG1102TGMIA0008 | 202237600235 | 220131003581 | 21/03/2022 |  |  | 4.6 |  | 1.84 | 21/03/2022 | 2.76 | 24/06/2022 | [6 empty] | 4.6 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
5243 | 2025-26 | शिक्षा | बालक पोटाकेबिन आवासीय विद्यालय मेण्डोली में शौचालय मरम्मत कार्य। | Toilet repair work in Bal Pota Cabin Residential School, Mendoli. | JARAM | DANTEWADA |  | 22162207703 | 202537600650 | 250158650714 | 29/07/2025 | 22162207703 |  | 4.6 | [11 empty] | 0 | 4.6 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8755 | 81.4048
1038 | 2022-23 | स्वच्छता | आर सीसी नाली निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-09 में सुखलाल के घर से समलू के घर तक | RCC drain construction work from Sukhlal's house to Samlu's house in ward no. 09 | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202237600569 | ­220196165712 | ­ 27/05/2022 |  |  | 4.59 |  | 1.83 | 27/05/2022 | 2.76 | 23/05/2025 | [6 empty] | 4.59 | 0 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
3652 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य डारमेन्ट्री भवन से आसमान घर तक हल्बारास | CC road construction work from dormitory building to Aasman Ghar, Halbaras | HALBARAS | KUWAKONDA |  |  | 202237600214 | ­220178951587 | 17/03/2022 |  |  | 4.57 |  | 1.82 | 16/08/2024 | 2.7 | 22/03/2023 | [6 empty] | 4.52 | 0.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7158 | 81.4464
4464 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-कारली में चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य श्री जगनाथ/लिंगा (1.20 हेक्टेयर) | Channel link wire fencing work in Gram Panchayat-Karli Shri Jagannath/Linga (1.20 hectare) | KARLI | GEEDAM |  |  | 202337600061 | 230169763842 | 2023-03-01 |  |  | 4.57 | [12 empty] | 4.57 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4533 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-कारली में चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य श्री संतोष/हड़मा (1.20 हेक्टेयर) | Channel link wire fencing work in Gram Panchayat-Karli Shri Santosh/Hadma (1.20 hectare) | KARLI | GEEDAM |  |  | 202337600021 | 230168090787 | 2023-03-01 |  |  | 4.57 | [12 empty] | 4.57 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4534 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-कारली में चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य श्री लुदरू/हड़मो (1.20 हेक्टेयर) | Channel link wire fencing work in Gram Panchayat-Karli, Shri Ludru/Hadmo (1.20 hectare) | KARLI | GEEDAM |  |  | 202337600019 | 230169011897 | 2023-03-01 |  |  | 4.57 | [12 empty] | 4.57 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4536 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-कारली में चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य श्री जोगाराम/मोसू (1.20 हेक्टेयर) | Channel link wire fencing work in Gram Panchayat-Karli Shri Jogaram/Mosu (1.20 hectare) | KARLI | GEEDAM |  |  | 202337600017 | 230155226742 | 2023-03-01 |  |  | 4.57 | [12 empty] | 4.57 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4537 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-कारली में चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य श्री सुकड़ा/सोनू (1.20 हेक्टेयर) | Channel link wire fencing work in Gram Panchayat-Karli, Shri Sukda/Sonu (1.20 hectare) | KARLI | GEEDAM |  |  | 202337600016 | 230190407125 | 2023-03-01 |  |  | 4.57 | [12 empty] | 4.57 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4540 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-कारली में चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य श्री चुलो/खोड़िया (1.60 हेक्टेयर) | Channel link wire fencing work in Gram Panchayat-Karli, Shri Chulo/Khodiya (1.60 hectare) | KARLI | GEEDAM |  |  | 202337600013 | 230116463134 | 2023-03-01 |  |  | 4.57 | [12 empty] | 4.57 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4542 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-कारली में चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य श्री रामे/जोगू (1.20 हेक्टेयर) | Channel link wire fencing work in Gram Panchayat-Karli Shri Rame/Jogu (1.20 hectare) | KARLI | GEEDAM |  |  | 202337600011 | 230118947600 | 2023-03-01 |  |  | 4.57 | [12 empty] | 4.57 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4553 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचयात-कारली में चैनलिंक तार फेसिंग कार्य श्री पतिराम/मारा | Channel link wire fencing work in Gram Panchayat-Karli, Shri Patiram/Mara | KARLI | GEEDAM |  |  | 202237601483 | 230108287578 | 2023-03-01 |  |  | 4.57 |  | 1.82 | 2023-12-01 | 2.75 | 29/03/2023 | [6 empty] | 4.57 | 0 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4554 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचयात-कारली में चैनलिंक तार फेसिंग कार्य श्री विद्यानंद/नडगू | Channel link wire fencing work in Gram Panchayat-Karli, Shri Vidyanand/Nadgu | KARLI | GEEDAM |  |  | 202237601482 | 230162492777 | 2023-03-01 |  |  | 4.57 |  | 1.82 | 2023-12-01 | 2.75 | 16/05/2023 | [6 empty] | 4.57 | 0 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4744 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में निर्माण कार्य भाग-05 | Construction work in Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada Part-05 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601138 | 230141588049 | 22/06/2023 |  |  | 4.57 |  | 1.82 | 22/06/2023 | 2.75 | 30/04/2024 | [6 empty] | 4.57 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
57 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के जैविक उत्पाद के प्रचार प्रसार हेतु (गि­फ्ट हेम्पर)कार्य | Work for promotion of organic products of the district (gift hamper) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602713 | 240122594069 | 16/12/2024 |  |  | 4.55 |  | 2.275 | 16/12/2024 | 2.216 | 17/01/2025 | [6 empty] | 4.491 | 0.059 | D.D.Agriculture Dantewada | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
321 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाठा दन्तेवाड़ा में शौचालय ब्लॉक निर्माण कार्य भाग-04 | Toilet block construction work in Herbal Garden Orange Area Amwarabhata Dantewada Part-04 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601113 | 230123075498 | 21/06/2023 |  |  | 4.55 |  | 1.82 | 21/06/2023 | 2.73 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.55 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3682 | 2021-22 | शिक्षा | बालक आश्रम चन्देनार में रंगाई पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य | Painting and renovation work at Bal Ashram Chandenar | CHANDENAR | DANTEWADA |  | CG1101TBPRA0006 | 202237600185 | 220171540606 | 15/03/2022 |  |  | 4.55 |  | 1.82 | 21/03/2022 | 2.71 | 25/11/2024 | [6 empty] | 4.53 | 0.02 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
1174 | 2024-25 | स्वच्छता | प्राथमिक शाला कतियाररास वार्ड क्रं. - 3 में शौचालय निर्माण कार्य। | Toilet construction work in Primary School Katiyarras Ward No. - 3. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600944 | 240194484455 | 2024-08-07 |  |  | 4.546 |  | 4.322 | 2025-06-06 | [8 empty] | 4.322 | 0.224 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 150 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
162 | 2024-25 | स्वच्छता | वार्ड क्रं. 6 दैनिक बाजार में टॉयलेट बाथरूम निर्माण कार्य। | Toilet bathroom construction work in Ward No. 6 Daily Market. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600751 | 240148952361 | 25/06/2024 |  |  | 4.54 |  | 4.483 | 2025-03-11 | [8 empty] | 4.483 | 0.057 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
187 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | Vinyl Flooring and ACP Work at Nawa Dantewada Garment Factory Haram | Vinyl Flooring and ACP Work at Nawa Dantewada Garment Factory Haram | HARAM | GEEDAM |  |  | 202137600437 | 210115568100 | 20/09/2021 |  |  | 4.54 |  | 1.816 | 20/09/2021 | 2.225 | 2022-02-02 | [6 empty] | 4.041 | 0.499 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
1999 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य आंगनबाड़ी से महादेव घर | Murumikaran road construction work from Anganwadi to Mahadev Ghar | TUDPARAS | DANTEWADA |  |  | 202237600159 | 220118702856 | 2022-11-03 |  |  | 4.53 |  | 1.81 | 2022-11-03 | 2.71 | 19/10/2023 | [6 empty] | 4.52 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8873 | 81.314
2149 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिले के कृषकों को नारियल पौधा वितरण कार्य | Distribution of coconut saplings to the farmers of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600030 | 240133137029 | 20/02/2024 |  | 28.6.2024 | 4.52 |  | 1.808 | 2024-08-08 | 1.653 | 2025-04-12 | [6 empty] | 3.461 | 1.059 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | स्पोर्टस काम्पलेक्स जावंगा गीदम में चारदीवारी में उंचाई बढ़ाते हुऐ कांटेदार तार लगाये जाने हेतु कार्य | Work for raising the height of the boundary wall and installing barbed wire at Sports Complex Jawanga Geedam | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437602744 | 240118509879 | 24/12/2024 |  |  | 4.51 |  | 4.5085 | 25/06/2025 | [8 empty] | 4.5085 | 0.0015 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
952 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | रिनोवेशन एवं टॉयलेट वर्क एवं बोरवेल खुदाई प्री. मै.कन्या छात्रावास दन्तेवाड़ा भाग 02 | Renovation and toilet work and borewell digging Pre.Madhya Pradesh Girls Hostel Dantewada Part 02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 250133087680 | 202537600294 | 2025-11-04 |  |  | 4.51 | [11 empty] | 0 | 4.51 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1814 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में सजावटी सामग्री निर्माण कार्य भाग-01 | Decorative material manufacturing work in Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada Part-01 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601091 | 230131194185 | 21/06/2023 |  |  | 4.51 |  | 1.8 | 21/06/2023 | 2.71 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.51 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1147 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पाईप पुलिया निर्माण कार्य पटेल पारा से गढ़पदर मार्ग पर 03 नग | Pipe culvert construction work on Patel Para to Gadhpadar road, 03 nos. | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202137600457 | 210137059533 | 2021-06-10 |  |  | 4.5 |  | 1.8 | 2021-06-10 | [8 empty] | 1.8 | 2.7 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
1656 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | मंदिर परिसर हेतु लांग ब्लेड सीलिंग फैन (10 नग ) दन्तेवाड़ा | Long Blade Ceiling Fan for Temple Premises (10 Nos.) Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600126 | 250128112530 | 16/01/2025 |  |  | 4.5 |  | 4.5 | 2025-08-08 | [8 empty] | 4.5 | 0 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 60 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2609 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | सामुहिक चारा उत्पादन नेपियर, मक्का, बोवाई, परिवहन एवं अन्य व्यय कार्य | Group fodder production Napier, maize, sowing, transportation and other expenditure work | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602918 | 240104456454 | 2025-01-01 |  |  | 4.5 |  | 0.3 | 29/09/2025 | [8 empty] | 0.3 | 4.2 | Veterinary services Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3477 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य श्रीमति शांति के घर के पास कोड़ेनार | RCC retaining wall construction work near Mrs. Shanthi's house, Kodenar | KODENAR | KUWAKONDA |  |  | 202137600408 | 210177387229 | 28/08/2021 |  |  | 4.5 |  | 1.8 | 28/08/2021 | 2.7 | 2022-02-12 | [6 empty] | 4.5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6557 | 81.2584
4227 | 2024-25 | स्वच्छता | सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य कुम्हाररास | Community toilet construction work Kumharras | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202437602078 | 240131158112 | 2024-04-11 |  |  | 4.5 | [11 empty] | 0 | 4.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.8483 | 81.3504
860 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य कावड़गांव मेनरोड़ से सरपंचपारा तक (आरडी-150 मीटर) | Culvert construction work from Kavadgaon Main Road to Sarpanchpara (RD-150 meter) | KAWADGAON | DANTEWADA |  |  | 202137600206 | 210169436780 | 2021-02-07 |  |  | 4.49 |  | 1.796 | 2021-05-07 | 2.694 | 23/03/2022 | [6 empty] | 4.49 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8959 | 81.527
1385 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य ठोटापारा से मिड़को पारा मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Thotapara to Midko Para road | GAMAWADA | Dantewada |  |  | 202137600351 | 210116050032 | ­ 16/08/2021 |  |  | 4.49 |  | 1.796 | 16/08/2021 | 2.69 | 14/09/2022 | [6 empty] | 4.486 | 0.004 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8103 | 81.3093
1825 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हयूमपाईप पुलिया निर्माण कार्य जोगापारा से ईमलीपारा तक 02 नग | Construction of Humepipe culvert from Jogapara to Imalipara, 02 nos. | TETAM | KATEKALYAN |  |  | 202437600119 | 240109357346 | 28/02/2024 |  |  | 4.48 |  | 1.792 | 2024-12-03 | 0.45 | 23/09/2024 | 2.234 | 26/06/2025 |  |  |  |  | 4.476 | 0.004 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.75 | 81.5653
3686 | 2021-22 | शिक्षा | कन्या आश्रम बड़ेतुमनार में रंगाई पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य | Painting and renovation work at Kanya Ashram Badetumnar | BADETUMNAR | GEEDAM |  | 22160800413 | 202237600180 | ­220164811206 | 15/03/2022 |  |  | 4.47 |  | 1.78 | 21/03/2022 | 2.68 | 25/11/2024 | [6 empty] | 4.46 | 0.01 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
4609 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य बिजा घर से गुईदाम घर | RCC slab culvert construction work from Bija Ghar to Guidam Ghar | TUMAKPAL | KATEKALYAN |  |  | 202237600403 | ­220104185703 | 29/04/2022 |  |  | 4.45 |  | 1.78 | 29/04/2022 | 2.568 | 20/10/2022 | [6 empty] | 4.348 | 0.102 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7907 | 81.6272
3818 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य बड़ेपारा से शिव मंदिर पंहुच मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on the approach road from Badepara to Shiv Mandir | AALNAR | GEEDAM |  |  | 202237600148 | ­220183350812 | ­ 04/03/2022 |  |  | 4.43 |  | 1.77 | 2022-04-03 | 2.57 | 26/10/2022 | [6 empty] | 4.34 | 0.09 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9563 | 81.2631
2550 | 2024-25 | शिक्षा | कन्या हायर सेकण्डरी स्कूल बारसूर में आहाता निर्माण कार्य | Compound construction work at Girls Higher Secondary School, Barsoor | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR | 22160808034 | 202437601779 | 240161407832 | 30/09/2024 |  |  | 4.42 |  | 2.843 | 26/06/2025 | [8 empty] | 2.843 | 1.577 | Nagar Panchayat Barsur | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3684 | 2021-22 | शिक्षा | बालक आश्रम गदापाल में रंगाई पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य | Painting and renovation work at Bal Ashram Gadapal | GADAPAL | DANTEWADA |  | 22162205306 | 202237600182 | 220134104986 | 15/03/2022 |  |  | 4.41 |  | 1.76 | 21/03/2022 | 2.641 | 21/11/2024 | [6 empty] | 4.401 | 0.009 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7979 | 81.4721
314 | 2021-22 | शिक्षा | बालक/बालिका माध्यमिक शाला तेलम में शौचालय निर्माण कार्य | Toilet construction work in Boys/Girls Secondary School Telam | TELAM | KATEKALYAN |  |  | 202137600481 | 210173613581 | 18/10/2021 |  |  | 4.4 |  | 1.76 | 21/10/2021 | [8 empty] | 1.76 | 2.64 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7441 | 81.5643
865 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य उदेला मार्ग से बड़ेपारा मोलसनार | RCC slab culvert construction work from Udela road to Badepara Molsanar | MOLASNAR | DANTEWADA |  |  | 202137600675 | ­210132036386 | 30/12/2021 |  |  | 4.4 |  | 1.76 | 29/12/2021 | 2.64 | 26/04/2022 | [6 empty] | 4.4 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7339 | 81.337
2154 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मुर्गी शेड निर्माण कार्य एफआरए कलस्टर सामुहिक कृषि हेतु जावंगा | Poultry shed construction work for FRA cluster collective farming, Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437602699 | 240157338152 | 13/12/2024 |  |  | 4.39 |  | 1.72 | 2025-10-09 | [8 empty] | 1.72 | 2.67 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2271 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य कुम्हारपारा | Cultural stage construction work Kumharpara | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202437600448 | 240144304924 | 14/03/2024 |  |  | 4.37 |  | 1.75 | 22/03/2024 | 2.598 | 2025-06-01 | [6 empty] | 4.348 | 0.022 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
3230 | 2024-25 | शिक्षा | विकासखण्ड कुआकोण्डा के 273 प्रा. शा. एवं 273 आंगनबाड़ी केन्द्रो में स्थानीय भाषा हल्बी-हिन्दी, हल्बी-अंग्रेजी, गोंडी-हिन्दी, गोंडी-अंग्रेजी, की वर्णमाला मुद्रण कार्य | Alphabet printing work of local languages ​​Halbi-Hindi, Halbi-English, Gondi-Hindi, Gondi-English in 273 Primary Schools and 273 Anganwadi Centres of Development Block Kuakonda. | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437602189 | 240110168410 | 2024-08-11 |  |  | 4.36 |  | 1.74 | 23/05/2025 | [8 empty] | 1.74 | 2.62 | BEO/BRC KUWAKONDA | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2049 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | 100 सीटर बालक छात्रावास पोटाकेबिन कुआकोण्डा में विद्युतीकरण उपलब्ध एवं विद्युतीकरण की स्थापना कार्य | Electrification available and installation work of electrification in 100 seater boys hostel Potakabin Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161917504 | 202437602221 | 240151723502 | 18/11/2024 | 22161917504 |  | 4.354 |  | 1.753 | 17/01/2025 | 2.014 | 30/05/2025 | [6 empty] | 3.767 | 0.587 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 90 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
880 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य टांगरापदर च ौक से चितालूर रोड़ परा (1.50 मीटर) | RCC culvert construction work from Tangarapadar Chowk to Chitalur Road Para (1.50 meter) | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202137600197 | 210147381597 | 2021-02-07 |  |  | 4.35 |  | 1.74 | 2021-05-07 | 2.61 | 2022-02-02 | [6 empty] | 4.35 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
3232 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा में 260 एल.पी.एम. आक्सीजन जनरेशन प्लाॅन्ट एवं भवन हेतु शेड़ निर्माण कार्य | Construction of shed for 260 LPM oxygen generation plant and building at District Hospital Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600182 | 210181921288 | 25/06/2021 |  |  | 4.35 |  | 1.74 | 25/06/2021 | 2.61 | 25/12/2021 | [6 empty] | 4.35 | 0 | Civil surgeon Dantewada | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5147 | 2025-26 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | ग्राम पंचायत पालनार में लाईफ जैकट, पैडल बोट रियर सीट पैडल बकेट विदाऊट केनोपी 04 सीटर केनोपी क्रय कार्य । | Purchase work of life jacket, paddle boat rear seat paddle bucket without canopy 04 seater canopy in Gram Panchayat Palanar. | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202537600532 | 250189130399 | 2025-03-07 |  |  | 4.35 | [11 empty] | 0 | 4.35 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
320 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाठा दन्तेवाड़ा में शौचालय ब्लॉक निर्माण कार्य भाग-05 | Toilet block construction work in Herbal Garden Orange Area Amwarabhata Dantewada Part-05 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601114 | 230170089953 | 21/06/2023 |  |  | 4.34 |  | 1.73 | 21/06/2023 | 2.61 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.34 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
886 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य हेमन्तपारा से पिसाड़ मार्ग पर (1.50 मीटर स्पॉन) भाग-एक | Culvert construction work on Hemantpara to Pisad road (1.50 meter span) Part-1 | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202137600492 | 210130918684 | 18/10/2021 |  |  | 4.34 |  | 1.736 | 21/10/2021 | 2.604 | 2022-02-02 | [6 empty] | 4.34 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
3425 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी नाली निर्माण कार्य सांस्कृतिक भवन तक वार्ड क्रमांक-05 में भाग-02 | RCC drain construction work up to cultural building in ward no. 05 part-02 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600311 | 210199329151 | 13/08/2021 |  |  | 4.34 |  | 1.736 | 16/08/2021 | [8 empty] | 1.736 | 2.604 | Nagar Panchayat Geedam | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2918 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई सेकेण्डरी स्कूल भांसी में भवन निर्माण कार्य | Building construction work at Swami Atmanand Hindi Medium High Secondary School, Bhaansi | BHANSI | DANTEWADA |  | 22162210106 | 202337600893 | 230186109983 | 24/05/2023 |  |  | 4.33 |  | 1.73 | 24/5/2023 | 2.2615 | 13/11/2025 | [6 empty] | 3.9915 | 0.3385 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
3751 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | CONSTRUCTION OF PARKING SHED AND CIVIL WORK OF DANNEX UNIT MANGAL BHAWAN KATEKALYAN | CONSTRUCTION OF PARKING SHED AND CIVIL WORK OF DANNEX UNIT MANGAL BHAWAN KATEKALYAN | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202137600401 | 210191105231 | ­ 23/08/2021 |  |  | 4.33 |  | 1.732 | 23/08/2021 | 1.732 | 16/08/2022 | 0.725 | 14/09/2023 |  |  |  |  | 4.189 | 0.141 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
107 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल पुराना भवन हाई सेकेण्ड्ररी-स्कूल कोडेनार में रंग मंच निर्माण कार्य | Stage construction work in Swami Atmanand Hindi Medium School old building High Secondary School Kodenar | KODENAR | KUWAKONDA |  | 22161910304 | 202337600043 | 230163555344 | 2023-11-01 |  |  | 4.32 |  | 1.72 | 2023-11-01 | 1.72 | 19/10/2023 | 0.774 | 2025-09-04 |  |  |  |  | 4.214 | 0.106 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6557 | 81.2584
3289 | 2025-26 | कौशल विकास एवं रोजगार | युवा को प्रोत्साहन राशि एवं आर्किटेक्ट से मार्गदर्शन लेने एवं मैदान निर्माण कार्य | Incentive money to the youth and guidance from the architect and ground construction work | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202537600430 | 250182378844 | 29/04/2025 |  |  | 4.3 |  | 1.72 | 2025-01-05 | 2.53 | 2025-10-06 | [6 empty] | 4.25 | 0.05 | BEO/BRC GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3665 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उपस्वास्थ्य केन्द्र फुलनार का जीर्णाद्धार कार्य | Renovation work of Sub Health Center Phulnar | PHULNAR | DANTEWADA |  | 2778243242 | 202437600565 | 240144628140 | 15/03/2024 | 2778243242 |  | 4.29 |  | 1.72 | 19/03/2024 | 1.72 | 19/03/2024 | [6 empty] | 3.44 | 0.85 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8588 | 81.4461
3979 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उपस्वास्थ्य केन्द्र मसेनार का जीर्णाद्धार कार्य | Renovation work of Sub Health Center Masenar | MASENAR | DANTEWADA |  | 5625884282 | 202437600567 | 240165873439 | 15/03/2024 | 5625884282 |  | 4.29 |  | 1.72 | 19/03/2024 | [8 empty] | 1.72 | 2.57 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7896 | 81.363
3981 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उपस्वास्थ्य केन्द्र चंदेनार का जीर्णाद्धार कार्य | Renovation work of Sub Health Center Chandenar | CHANDENAR | DANTEWADA |  | 4536783543 | 202437600569 | 240109928851 | 15/03/2024 | 4536783543 |  | 4.29 |  | 1.72 | 19/03/2024 | [8 empty] | 1.72 | 2.57 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
3982 | 2024-25 | शिक्षा | कन्या पोटाकेबिन आवसीय विद्यालय (कारली) चितालुर में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work at Girls Potakebin Residential School (Karli), Chitalur | CHITALUR | DANTEWADA |  | 22162206905 | 202437600688 | 240111643087 | 18/06/2024 | 22162206905 |  | 4.29 |  | 1.716 | 18/07/2024 | [8 empty] | 1.716 | 2.574 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
1362 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | मालती तालाब में निर्मला घाट निर्माण कार्य | Nirmala Ghat construction work at Malati Talab | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202237600784 | ­220197241417 | 2022-06-09 |  |  | 4.28 |  | 1.71 | 2023-10-04 | 2.205 | 16/10/2025 | [6 empty] | 3.915 | 0.365 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
1812 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में सजावटी सामग्री निर्माण कार्य भाग-03 | Decorative material manufacturing work in Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada Part-03 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601093 | 230167536162 | 21/06/2023 |  |  | 4.28 |  | 1.71 | 21/06/2023 | 2.57 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.28 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3999 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | नाली निर्माण कार्य कमलू घर से मोटू घर तक | Drain construction work from Kamalu Ghar to Motu Ghar | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202137600461 | 210141916503 | 2021-06-10 |  |  | 4.27 |  | 1.708 | 2021-06-10 | 2.33 | 2022-08-09 | [6 empty] | 4.038 | 0.232 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
322 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाठा दन्तेवाड़ा में शौचालय ब्लॉक निर्माण कार्य भाग-03 | Toilet block construction work in Herbal Garden Orange Area Amwarabhata Dantewada Part-03 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601112 | 230160693111 | 21/06/2023 |  |  | 4.26 |  | 1.7 | 21/06/2023 | 2.56 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.26 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
960 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नवीन जिला लाईब्ररी चितालंका में सेप्टीक टैण्क एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण कराने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में | Regarding administrative and financial approval for construction of septic tank and boundary wall in the new district library Chitalnka. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602555 | 240183256619 | 29/11/2024 |  |  | 4.26 | [11 empty] | 0 | 4.26 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1200 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र कुआकोण्डा का कायाकल्प कार्य | Rejuvenation work of Sub Health Center Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 8671724345 | 202337600542 | 230188845352 | 29/03/2023 | 8671724345 |  | 4.26 |  | 1.7 | 28/04/2023 | [8 empty] | 1.7 | 2.56 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2329 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के विकास हेतु कौशल उन्नयन केन्द्र का निर्माण कार्य। | Construction work of skill development centre for the development of youth belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe categories. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601509 | ­240141279604 | 29/08/2024 |  |  | 4.25 |  | 2.9146 | 13/06/2025 | [8 empty] | 2.9146 | 1.3354 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2476 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | कलामंच निर्माण कार्य गुमरगुण्ड़ा आश्रम पर | Stage construction work at Gumargunda Ashram | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202237600210 | 220116442973 | 17/03/2022 |  |  | 4.25 |  | 1.7 | 21/03/2022 | 2.376 | 29/07/2025 | [6 empty] | 4.076 | 0.174 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
3906 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य रोयपारा मार्ग पर (आरडी-900 मीटर) | R.CC slab culvert construction work on Roypara Road (RD-900 m) | GUMDA | GEEDAM |  |  | 202137600588 | ­210164210330 | 2021-06-12 |  |  | 4.25 |  | 2.09 | 2021-06-12 | 2.16 | 16/06/2022 | [6 empty] | 4.25 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
4334 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल-हितामेटा में भूमिसमतलीकरण एवं प्रवेश द्वार कार्य | Land leveling and entrance work at Swami Atmanand Hindi Medium School-Hitametta | HITAMETA | GEEDAM |  | 22160804609 | 202237601193 | 220156853085 | ­ 06/12/2022 |  |  | 4.25 |  | 1.7 | 2022-06-12 | 2.52 | 2024-03-01 | [6 empty] | 4.22 | 0.03 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
4337 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कुल-गुमड़ा में भूमिसमलीकरण एवं प्रवेश द्वार कार्य | Land leveling and entrance work at Swami Atmanand Hindi Medium School-Gumra | GUMDA | GEEDAM |  | 22160807612 | 202237601189 | 220175515967 | ­ 06/12/2022 |  |  | 4.25 |  | 1.7 | 2022-06-12 | 2.54 | 2024-04-01 | [6 empty] | 4.24 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
5160 | 2025-26 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम कासोली 02 के सुकालू पारा एवं जोगा पारा के मध्य ट्रासफॉर्मर स्थापितकरण एवं पूरे ग्राम में विद्युत विस्तारीकरण करने हेतु । | For installation of transformer between Sukalu Para and Joga Para of village Kasoli 02 and extension of electricity in the entire village. | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202537600545 | 250170456967 | 2025-04-07 |  |  | 4.2337 | [11 empty] | 0 | 4.2337 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 60 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0441 | 81.3223
242 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | वार्ड क्रमांक 9 में बड़ा पुलिया से पौनी पसारी तक ट्यूबलर पोल स्थापना कार्य। | Tubular pole installation work from Bada Puliya to Pauni Pasari in Ward No. 9. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437601475 | 240185055443 | 30/08/2024 |  |  | 4.23 | [11 empty] | 0 | 4.23 | Nagar Panchayat Geedam | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
4206 | 2025-26 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | ग्राम कुम्हाररास जलाश्य में शोभायमान पौध रोपण कार्य | Plantation of ornamental plants in the reservoir of village Kumharras | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202537600308 | 250123943163 | 15/04/2025 |  |  | 4.23 | [11 empty] | 0 | 4.23 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8483 | 81.3504
899 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | नाली निर्माण कार्य ईमली पारा पंचायत भवन के सामने (100 मीटर) | Drain construction work in front of Imli Para Panchayat Bhawan (100 meters) | DUGELI | DANTEWADA |  |  | 202137600288 | 210123561802 | 2021-05-08 |  |  | 4.21 |  | 1.684 | 2021-05-08 | 2.526 | 20/12/2021 | [6 empty] | 4.21 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.691 | 81.3233
5224 | 2025-26 | शिक्षा | धरवापारा गढ़मिरी में प्राथमिक विद्यालय का नवीनीकरण कार्य । | Renovation work of primary school in Dharwapara Garhmiri. | GADHMIRI | KUWAKONDA |  | 22161904102 | 202537600620 | 250152429746 | 23/07/2025 |  |  | 4.21 | [11 empty] | 0 | 4.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.766 | 81.4297
1303 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | राज्य स्तरीय सीनियर्स (महिला/पुरूष) बैडमिंटन प्रतियोगीता के समापन अवसर पर अबुझमाढ़ मलखम्ब एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन कार्य | Organizing work of Abujhmarh Mallakhamb and cultural program on the closing occasion of state level senior (women/men) badminton competition. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602632 | 240129247930 | 2024-06-12 |  |  | 4.2 |  | 1.68 | 2024-11-12 | 1.804 | 29/01/2025 | [6 empty] | 3.484 | 0.716 | JILA KHEL ADHIKARI | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2247 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आंगनबाड़ी भवन पेरमापारा-झोड़ियाबाड़म का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Anganwadi Bhawan Permapara-Jhoriyabadam | JHODIYABADAM | GEEDAM |  | 22416040615 | 202137600020 | 210197910120 | 22/05/2021 |  |  | 4.2 |  | 1.68 | 26/10/2022 | 1.68 | 23/11/2022 | [6 empty] | 3.36 | 0.84 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 60 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
2930 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | बीटी सड़क मरम्मत कार्य शुभम घर से नुरी मौलाना घर तक वार्ड क्रमांक-08 | BT road repair work from Shubham Ghar to Nuri Maulana Ghar Ward No. 08 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600322 | 210151722588 | 13/08/2021 |  |  | 4.2 |  | 1.68 | 16/08/2021 | [8 empty] | 1.68 | 2.52 | Nagar Panchayat Geedam | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
5384 | 2025-26 | सतत आजीविका | ग्राम पंचायत नेटापुर में रामबती स्व सहायता समूह को ईट मशीन प्रदाय कार्य । | Supply of brick machine to Rambati Self Help Group in Gram Panchayat Netapur. | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202537600799 | 250196825020 | 2025-12-09 |  |  | 4.2 |  | 1.68 | 2025-12-09 | 1.68 | 2025-02-12 | [6 empty] | 3.36 | 0.84 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
2 | 2024-25 | शिक्षा | माध्यमिक शाला माहरापारा सियानार जीर्णोद्धार कार्य | Secondary school Maharapara Sianar renovation work | BADESUROKHI | GEEDAM |  |  | 202437602273 | 240102313424 | 18/11/2024 |  |  | 4.19 |  | 2.306 | 2025-03-01 | [8 empty] | 2.306 | 1.884 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9927 | 81.2706
551 | 2024-25 | शिक्षा | माध्यमिक शाला भवन जीर्णोद्धार कार्य मासोड़ी कुण्डेनार | Secondary school building renovation work Masodi Kundenar | KUNDENAR | GEEDAM |  | 22160803703 | 202437602317 | 240176817605 | 18/11/2024 |  |  | 4.19 |  | 2.471 | 2025-03-01 | [8 empty] | 2.471 | 1.719 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9787 | 81.2573
552 | 2024-25 | शिक्षा | माध्यमिक शाला भवन जीर्णोद्धार कार्य कासोली | Secondary school building renovation work Kasoli | KASOLI | GEEDAM |  | 22160804502 | 202437602306 | 240103173107 | 18/11/2024 |  |  | 4.19 | [11 empty] | 0 | 4.19 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 19.0441 | 81.3223
553 | 2024-25 | शिक्षा | माध्यमिक शाला भवन जीर्णोद्धार कार्य हिड़पाल | Secondary school building renovation work, Hidpal | HIDPAL | GEEDAM |  | 22160808504 | 202437602352 | 240147836281 | 19/11/2024 |  |  | 4.19 | [11 empty] | 0 | 4.19 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 19.0813 | 81.4112
554 | 2024-25 | शिक्षा | माध्यमिक शाला भवन जीर्णोद्धार कार्य गर्ल्स स्कुल गीदम | Secondary school building renovation work Girls School Geedam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437602293 | 240179781836 | 18/11/2024 |  |  | 4.19 | [11 empty] | 0 | 4.19 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
555 | 2024-25 | शिक्षा | माध्यमिक शाला भवन जीर्णोद्धार कार्य फरसपाल | Secondary school building renovation work Farspal | PHARASPAL | GEEDAM |  | 22160803610 | 202437602350 | 240137686565 | 19/11/2024 |  |  | 4.19 | [11 empty] | 0 | 4.19 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.9371 | 81.259
709 | 2024-25 | शिक्षा | माध्यमिक शाला स्कुल- समलूर का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Secondary School, Samlur | SAMLOOR | GEEDAM |  | 22160802702 | 202437602325 | 240131770141 | 19/11/2024 |  |  | 4.19 | [11 empty] | 0 | 4.19 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.9828 | 81.293
711 | 2023-24 | शिक्षा | माध्यमिक शाला स्कुल छिन्दनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of secondary school school Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202337601504 | 230174884101 | 2023-05-09 |  |  | 4.19 |  | 2.398 | 2024-02-04 | [8 empty] | 2.398 | 1.792 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
2860 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य कोडनारपारा | Anganwadi building construction work Kodnarpara | MUCHNAR | GEEDAM |  | 22416052518 | 202337600699 | 230193124119 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 2024-01-03 | 0.62 | 18/08/2025 | [6 empty] | 1.24 | 0.31 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
721 | 2024-25 | शिक्षा | माध्यमिक शाला भवन स्कूल गुमलनार का जीर्णेद्धार कार्य | Renovation work of Secondary School Building School Gumalnar | GUMALNAR | GEEDAM |  | 22160801106 | 202437602302 | 240122737117 | 18/11/2024 |  |  | 4.19 |  | 2.212 | 30/04/2025 | [8 empty] | 2.212 | 1.978 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
727 | 2024-25 | शिक्षा | माध्यमिक शाला स्कुल - बांगापाल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Secondary School - Bangapal | BANGAPAL | GEEDAM |  |  | 202437602360 | 240193292872 | 19/11/2024 |  |  | 4.19 |  | 1.76 | [9 empty] | 1.76 | 2.43 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9893 | 81.2188
735 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला स्कुल- कोटवारपारा हीरानार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School- Kotwarpara Hiranar | HIRANAR | GEEDAM |  | 22160804408 | 202437602362 | 240147750824 | 19/11/2024 |  |  | 4.19 | [11 empty] | 0 | 4.19 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 19.0114 | 81.3599
739 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला स्कुल भवन बड़े कारली का जीर्णोद्धार कार्य आयतुपारा | Renovation work of Primary School School Building Bade Karli, Ayatupara | BADEKARLI | GEEDAM |  | 22160802016 | 202437602468 | 240175279225 | 19/11/2024 |  |  | 4.19 |  | 1.29 | 2025-03-01 | [8 empty] | 1.29 | 2.9 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.975 | 81.389
742 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला स्कुल - बांगापाल सरपंचपारा का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School School - Bangapal Sarpanchpara | BANGAPAL | GEEDAM |  |  | 202437602359 | 240123862298 | 19/11/2024 |  |  | 4.19 | [11 empty] | 0 | 4.19 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.9893 | 81.2188
761 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला झामुुपारा कारली का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of primary school Jhamupara Karli | KARLI | GEEDAM |  | 22160802027 | 202437602365 | 240110042398 | 19/11/2024 |  |  | 4.19 | [11 empty] | 0 | 4.19 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.9548 | 81.3568
771 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन का जीर्णोद्धार कार्य पटेलपारा झोड़ियाबाड़म | Renovation work of primary school building, Patelpara Jhoriyabadam | JHODIYABADAM | GEEDAM |  | 22160804301 | 202437602357 | 240142592863 | 19/11/2024 |  |  | 4.19 |  | 2.397 | 2025-03-01 | [8 empty] | 2.397 | 1.793 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
776 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन को जीर्णोद्धार कार्य कोटवारपारा | Renovation work of primary school building, Kotwarpara | KARLI | GEEDAM |  | 22160802008 | 202437602364 | 240168255216 | 19/11/2024 |  |  | 4.19 |  | 0.35 | 2025-03-01 | [8 empty] | 0.35 | 3.84 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
778 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन कबाड़ीपारा समलूर का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Building Kabadipara Samlur | SAMLOOR | GEEDAM |  | 22160802703 | 202437602339 | 240184223420 | 19/11/2024 |  |  | 4.19 |  | 1.04 | 2025-03-01 | [8 empty] | 1.04 | 3.15 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9828 | 81.293
1176 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन जीर्णोद्धार कार्य डोलेपारा | Primary school building renovation work Dolepara | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805503 | 202437602331 | 240112248466 | 19/11/2024 |  |  | 4.19 | [11 empty] | 0 | 4.19 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
3687 | 2021-22 | शिक्षा | कन्या आश्रम घोटपाल में रंगाई पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य | Painting and renovation work at Kanya Ashram Ghotpal | GHOTPAL | GEEDAM |  | CG1102TGMIA0001 | 202237600179 | ­220113167879 | 15/03/2022 | CG1102TGMIA0001 |  | 4.19 |  | 1.67 | 21/03/2022 | 2.49 | 25/11/2024 | [6 empty] | 4.16 | 0.03 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
5023 | 2024-25 | शिक्षा | मा.शा. भवन कुण्डेनार जीर्णोद्धार कार्य। | Ma.sha. Building Kundenar renovation work. | KUNDENAR | GEEDAM |  | 22160803703 | 202437601130 | 240155579822 | 26/07/2024 |  |  | 4.19 |  | 4.074 | 2024-03-12 | [8 empty] | 4.074 | 0.116 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9787 | 81.2573
5047 | 2024-25 | शिक्षा | माध्यमिक शाला भवन जीर्णोद्धार कार्य झोड़ियाबाड़म | Secondary school building renovation work Jhoriyabadam | JHODIYABADAM | GEEDAM |  | 22160804303 | 202437602358 | 240186339549 | 19/11/2024 |  |  | 4.19 |  | 4.169 | 2025-03-01 | [8 empty] | 4.169 | 0.021 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
4743 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में निर्माण कार्य भाग-06 | Construction work in Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada Part-06 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601139 | 230199226539 | 22/06/2023 |  |  | 4.18 |  | 1.67 | 22/06/2023 | 2.51 | 30/04/2024 | [6 empty] | 4.18 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1967 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम मुचनार के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पॉवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कार्य | Establishment of control room for battery bank of solar power plant installed in the sub health centre of village Muchnar | MUCHNAR | GEEDAM |  |  | 202437601165 | 240194410572 | 2024-01-08 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2024-01-08 | 0.544 | 18/02/2025 | [6 empty] | 1.088 | 0.272 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
2834 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंन्ट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुचनार | Cement concrete road construction work Muchnar | MUCHNAR | GEEDAM |  |  | 202237600634 | 220173191618 | 2022-09-06 |  |  | 5.21 |  | 2.08 | 2022-09-06 | 2.96 | 2025-12-02 | [6 empty] | 5.04 | 0.17 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
4964 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गीदम में वाटर प्रुफिंट कार्य भाग-दो | Water proof work in Community Health Centre Geedam, Part-2 | GEEDAM | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 1658865876 | 202337601187 | 230170176668 | 2023-06-07 | 1658865876 |  | 4.16 |  | 1.66 | 2023-06-07 | 2.48 | 19/10/2023 | [6 empty] | 4.14 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
5257 | 2025-26 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | वार्ड क्रं. 12 मे एस. एल. आर. एम. सेंटर के समीप पार्क हेतु खेलकूद सामग्री | Sports equipment for the park near the S.L.R.M. Center in Ward No. 12 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202537600664 | 250179711660 | 31/07/2025 |  |  | 4.15 | [11 empty] | 0 | 4.15 | Nagar Panchayat Geedam | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
3181 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य आदिले घर पटेलपारा (100) | CC road construction work Adile Ghar Patelpara (100) | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202137600263 | 210169901236 | 26/07/2021 |  |  | 4.14 |  | 1.656 | 27/07/2021 | 2.244 | 2022-03-01 | [6 empty] | 3.9 | 0.24 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
1117 | 2024-25 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | नगर पंचायत बारसूर क्षेत्रांतर्गत नौका विहार कायक डबल सिटर सिंगल सिटर लाईफ जॉकेट एवं ट्रांसपोर्ट क्रय कार्य | Purchase work of boating kayaks, double seater, single seater life jackets and transport under Nagar Panchayat Barsur area. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437602883 | 240153705404 | 2025-01-01 |  |  | 4.139 | [11 empty] | 0 | 4.139 | Nagar Panchayat Barsur | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
3452 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | डेनेक्स नवा दन्तेवाड़ा गॉरमेन्ट फैक्ट्री बारसूर गणेश मंदिर के पास विद्युतीकरण कार्य | Denex Nava Dantewada Garment Factory Electrification work near Barsur Ganesh Temple | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600253 | 210184811661 | 29/07/2021 |  |  | 4.129 |  | 1.6516 | 29/07/2021 | 2.47 | 15/12/2022 | [6 empty] | 4.1216 | 0.0074 | RES Dantewada | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1790 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र गढ़मिरी का जीर्णोद्धार एवं योगा शेड़ निर्माण कार्य। | Renovation of Sub Health Centre Garhmiri and construction of Yoga shed. | GADHMIRI | KUWAKONDA |  | 8366376245 | 202437600217 | 240173170844 | 2024-04-03 | 8366376245 |  | 4.11 |  | 1.64 | 2024-12-03 | [8 empty] | 1.64 | 2.47 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
3970 | 2022-23 | सतत आजीविका | ग्राम पंचायत-पण्डेवार में बोर खनन कार्य 02 नग | Bore mining work in Gram Panchayat-Pandewar 02 nos. | PANDEWAR | DANTEWADA |  |  | 202237601017 | ­220164960613 | 21/10/2022 |  |  | 4.1 |  | 1.64 | 16/12/2022 | [8 empty] | 1.64 | 2.46 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8749 | 81.2696
3750 | 2021-22 | शिक्षा | जिले के छात्र-छात्राओं को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हेतु शिक्षण शुल्क प्रदाय कार्य | Providing tuition fees to the students of the district for the State Institute of Hotel Management | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202137600495 | 210134726097 | ­ 23/10/2021 |  |  | 4.097 |  | 4.097 | 23/10/2021 | [8 empty] | 4.097 | 0 | Livelihood coll.soci.Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2188 | 2023-24 | शिक्षा | डी.ए.व्ही. जावंगा शौचालय जीर्णोद्धार कार्य | D.A.V. Javanga toilet renovation work | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437600031 | 240157738084 | 20/02/2024 |  |  | 4.091 |  | 1.636 | 22/02/2024 | [8 empty] | 1.636 | 2.455 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4003 | 2022-23 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | आदिवासी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आवश्यक कार्य भाग-तीन | Necessary work for the preservation and promotion of tribal culture, Part-Three | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600499 | 230171005916 | 28/03/2023 |  |  | 4.09 |  | 1.63 | 2023-01-05 | 2.37 | 22/12/2023 | [6 empty] | 4 | 0.09 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1928 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र माडे़न्दा समेली का नवीनीकरण कार्य। | Renovation work of Sub Health Centre Madenda Sameli. | SAMELI | KUWAKONDA |  | 3856727676 | 202437600198 | 240123429498 | 2024-01-03 | 3856727676 |  | 4.06 |  | 1.62 | 2024-12-03 | [8 empty] | 1.62 | 2.44 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
2723 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर मड़से का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Health and Wellness Center Madse | MADSE | GEEDAM |  | 3261322139 | 202437600420 | 240127109489 | 14/03/2024 | 3261322139 |  | 4.06 |  | 1.62 | 22/03/2024 | 2.3613 | 23/05/2025 | [6 empty] | 3.9813 | 0.0787 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0011 | 81.4402
341 | 2022-23 | शिक्षा | स्टेंट इंस्टीटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में संचालित डिग्री डिप्लोमा कोर्स हेतु शिक्षण कार्य | Teaching work for degree diploma courses conducted at Stent Institute of Hotel Management | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600707 | ­220148321050 | 18/08/2022 |  |  | 4.051 | [11 empty] | 0 | 4.051 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 365 |  | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1800 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में पत्थर गार्डन निर्माण कार्य भाग-04 | Herbal Garden Orange Area Stone Garden Construction Work Part-04 in Amvarabhata Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601090 | 230129071787 | 21/06/2023 |  |  | 4.05 |  | 1.62 | 21/06/2023 | 2.43 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.05 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1801 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में पत्थर गार्डन निर्माण कार्य भाग-03 | Herbal Garden Orange Area Stone Garden Construction Work Part-03 in Amvarabhata Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601089 | 230144531989 | 21/06/2023 |  |  | 4.05 |  | 1.62 | 21/06/2023 | 2.43 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.05 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2187 | 2023-24 | शिक्षा | बालिका छात्रावास आस्था 1 जावंगा शौचालय एवं दरवाजा, खिड़की मरम्मत कार्य जावंगा | Girls Hostel Aastha 1 Jawanga Toilet and Door, Window Repair Work Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337601581 | 230122794787 | 2023-05-10 |  |  | 4.05 |  | 1.62 | 29/01/2024 | [8 empty] | 1.62 | 2.43 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4445 | 2022-23 | स्वच्छता | नाली निर्माण कार्य मुख्य सड़क से पटेलपारा तक | Drain construction work from main road to Patelpara | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202237600525 | ­220141374075 | 24/05/2022 |  |  | 4.05 |  | 1.62 | 24/05/2022 | 2.4 | 25/11/2022 | [6 empty] | 4.02 | 0.03 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
4824 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग कार्य मुख्य मार्ग से डुमाम पारा तक | Ghat cutting work from main road to Dumam Para | TUMAKPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437600609 | 240141105364 | 16/03/2024 |  |  | 4.05 |  | 1.62 | 19/03/2024 | 2.372 | 24/01/2025 | [6 empty] | 3.992 | 0.058 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7907 | 81.6272
317 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में शौचालय ब्लॉक निर्माण कार्य भाग-01 | Toilet Block Construction Work Part-01 in Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601161 | 230138633486 | 22/06/2023 |  |  | 4.04 |  | 3.77 | 22/06/2023 | 0.27 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.04 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2676 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में सेंट्रल प्लाजा निर्माण कार्य भाग-03 | Central Plaza Construction Work Part-03 in Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601133 | 230102953730 | 22/06/2023 |  |  | 4.04 |  | 1.61 | 22/06/2023 | 2.43 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.04 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2677 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में सेंट्रल प्लाजा निर्माण कार्य भाग-02 | Central Plaza Construction Work Part-02 at Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601132 | 230141758984 | 22/06/2023 |  |  | 4.04 |  | 1.61 | 22/06/2023 | 2.43 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.04 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2678 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में सेंट्रल प्लाजा निर्माण कार्य भाग-01 | Central Plaza Construction Work Part-01 at Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601130 | 230133532639 | 22/06/2023 |  |  | 4.04 |  | 1.61 | 22/06/2023 | 2.43 | 19/05/2025 | [6 empty] | 4.04 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4747 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में मार्ग-03 निर्माण कार्य भाग-02 | Road-03 construction work part-02 in Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601128 | 230124820470 | 22/06/2023 |  |  | 4.04 |  | 1.61 | 22/06/2023 | 2.43 | 30/04/2024 | [6 empty] | 4.04 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4757 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाठा दन्तेवाड़ा में मार्ग-03 निर्माण कार्य भाग-03 | Road-03 construction work in Herbal Garden Orange Area Amvarabhatha Dantewada Part-03 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601121 | 230108592850 | 21/06/2023 |  |  | 4.04 |  | 1.61 | 21/06/2023 | 2.43 | 30/04/2024 | [6 empty] | 4.04 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4758 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाठा दन्तेवाड़ा में मार्ग-03 निर्माण कार्य भाग-01 | Road-03 construction work part-01 in Herbal Garden Orange Area Amvarabhatha Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601120 | 230182592999 | 21/06/2023 |  |  | 4.04 |  | 1.61 | 21/06/2023 | 2.43 | 30/04/2024 | [6 empty] | 4.04 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3815 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य सहदेव घर से शिव मंदिर तक कुण्डेनार | CC road construction work from Sahadev Ghar to Shiv Mandir, Kundenar | KUNDENAR | GEEDAM |  |  | 202237600151 | 220189595076 | ­ 04/03/2022 |  |  | 4.03 |  | 1.61 | 2022-04-03 | 2.42 | 26/07/2022 | [6 empty] | 4.03 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9787 | 81.2573
293 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | 40 बेरोजगारों को बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान हेतु प्रशिक्षण कार्य | Training for 40 unemployed persons for artificial insemination of goats | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602081 | 240121734461 | 2024-05-11 |  |  | 4.029 |  | 1.611 | 27/11/2024 | 0.789 | 31/12/2024 | 1.629 | 22/05/2025 |  |  |  |  | 4.029 | 0 | Veterinary services Dantewada | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1032 | 2022-23 | स्वच्छता | आरसीसी नाली निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-04 में गनपत के घर के सामने | RCC drain construction work in front of Ganpat's house in ward no. 04 | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202237600561 | 220131938432 | 24/05/2022 |  |  | 4.02 |  | 1.6 | 24/05/2022 | 1.507 | 23/05/2025 | 0.886 | 2025-12-11 |  |  |  |  | 3.993 | 0.027 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
163 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं. 2 शंकनी नदी के पास एवं वार्ड क्रं. 14 में शेड सह चबुतरा निर्माण कार्य। | Construction of shed cum platform in Ward No. 2 near Shankani river and Ward No. 14. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600722 | 240100171485 | 24/06/2024 |  |  | 4.01 |  | 2.287 | 29/10/2024 | 1.313 | 17/07/2025 | [6 empty] | 3.6 | 0.41 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
992 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | उचित मूल्य की दुकान जीर्णोद्धार कार्य | Fair price shop renovation work | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202237600514 | ­220154651628 | 24/05/2022 |  |  | 4 |  | 1.6 | 24/06/2022 | [8 empty] | 1.6 | 2.4 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
1203 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन बांडापारा का जीर्णोद्धार कार्य गुमड़ा | Renovation work of Primary School Building Bandapara Gumda | GUMDA | GEEDAM |  | 22160807602 | 202437602011 | 240107249387 | 23/10/2024 |  |  | 4 |  | 3.9 | 29/09/2025 | [8 empty] | 3.9 | 0.1 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
1320 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | एजुकेशन सिटी जावंगा ऑडिटोरियम भवन में सांस्कृति कार्यक्रम आयोजन कार्य। | Cultural program organization work in Education City Jawanga Auditorium Building. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601302 | 240171315414 | 13/8/2024 |  |  | 4 |  | 1.6 | 13/08/2024 | 2.4 | 2025-04-03 | [6 empty] | 4 | 0 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
3968 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | कृषि पोषित कृषि मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र सेवा केन्द्र) की स्थापना | Establishment of agricultural machinery bank (Agricultural Machinery Service Centre) supported by agriculture | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202437601505 | ­240135768828 | 2024-02-09 |  |  | 4 |  | 1.6 | 2024-04-09 | [8 empty] | 1.6 | 2.4 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7853 | 81.2841
4373 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला मंगनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Manganar | MANGNAR | DANTEWADA |  | 22162206703 | 202237601047 | ­220133272766 | ­ 03/11/2022 |  |  | 4 |  | 1.6 | 2023-01-05 | 2.4 | 2023-04-01 | [6 empty] | 4 | 0 | BEO/BRC Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.189 | 81.3528
4500 | 2023-24 | शिक्षा | प्राथमिक शाला कोटवारपारा जीर्णोद्धार कार्य श्यामगिरी | Primary School Kotwarpara renovation work Shyamgiri | SHYAMGIRI | KUWAKONDA |  |  | 202337601388 | 230158880832 | 28/07/2023 |  |  | 4 |  | 1.6 | 2023-07-08 | 2.267 | 19/10/2023 | [6 empty] | 3.867 | 0.133 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.71 | 81.3806
4944 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पोटा केबिन क्रमांक-02 से मुख्य मार्ग तक, हितावर | CC road construction work from Pota Cabin No. 02 to main road, Hitawar | HITAWAR | KUWAKONDA |  |  | 202137600291 | 210124742373 | 2021-07-08 |  |  | 4 |  | 1.6 | 16/08/2021 | 2.392 | 26/11/2021 | [6 empty] | 3.992 | 0.008 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
5106 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | अंदाल मातागुड़ी मुलेर में शेड निर्माण कार्य | Shed construction work at Andal Matagudi Muller | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202537600489 | 250149515286 | 16/05/2025 |  |  | 4 | [11 empty] | 0 | 4 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7128 | 81.4061
879 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | नगर पंचायत-बारसूर में आंगनबाड़ी भवन का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Anganwadi building in Nagar Panchayat-Barsur | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BARSOOR |  | 202337601418 | 230152658531 | 2023-01-08 |  |  | 3.99 |  | 1.59 | 2023-09-11 | [8 empty] | 1.59 | 2.4 | Nagar Panchayat Barsur |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5062 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | भांसी दुगेली रोड से बेहनार डामरीकरण का पुनरीक्षित कार्य | Revised work of asphalting from Bhaansi Dugeli Road to Behnar | BHANSI | DANTEWADA |  |  | 202437601810 | 240135329671 | ­ 30/09/2024 |  |  | 3.978 |  | 3.77 | 24/01/2025 | [8 empty] | 3.77 | 0.208 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
855 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं.- 11 में बालगृह भवन का जीर्णोद्धार कार्य भाग-2 | Renovation work of Balgrih building in Ward No.- 11, Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601120 | 240148327908 | 25/07/2024 |  |  | 3.97 |  | 3.013 | 29/10/2024 | [8 empty] | 3.013 | 0.957 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 150 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1081 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य मटेनार से नेटापुर मुख्यमार्ग से बोदेलपारा मार्ग | RCC slab culvert construction work from Matenar to Netapur main road to Bodelpara road | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600437 | 220101377268 | 2022-12-05 |  |  | 3.97 |  | 1.588 | 18/05/2022 | 2.382 | 14/09/2022 | [6 empty] | 3.97 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
5354 | 2025-26 | शिक्षा | बालक आश्रम भवन जीर्णोद्धार कार्य हेतु गुमलनार | Gumlanar for renovation work of Bal Ashram Bhawan | GUMALNAR | GEEDAM |  | CG1102TBPRA0018 | 202537600768 | 250152428921 | 2025-02-09 |  |  | 3.97 | [11 empty] | 0 | 3.97 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | [8 empty] | 19.0644 | 81.2497
1836 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र मैलावाड़ा का नवीनीकरण एवं योगा शेड़ रैम्प का निर्माण कार्य। | Renovation of Sub Health Centre Mailawara and construction of Yoga shed ramp. | MAILAWADA | KUWAKONDA |  | 7635758373 | 202437600219 | 240141112127 | 2024-04-03 | 7635758373 |  | 3.96 |  | 1.58 | 2024-12-03 | 2.146 | 2025-08-08 | [6 empty] | 3.726 | 0.234 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
4614 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | प्राथमिक स्कूल ताती पारा में चैंनलिंक फेंसिंग निर्माण कार्य | Channel link fencing construction work in Primary School Tati Para | GUDSE | KATEKALYAN |  | 22161502309 | 202237600033 | 220139831866 | 19/01/2022 |  |  | 3.96 |  | 1.58 | 18/01/2022 | 2.37 | 2023-06-04 | [6 empty] | 3.95 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7623 | 81.6586
1941 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत बुरगुम पेरमापारा में बाहय विद्युतीकरण कार्य | External electrification work in Gram Panchayat Burugum Permapara | BURGUM | KUWAKONDA |  |  | 202537600244 | 250147367557 | 27/03/2025 |  |  | 3.9521 |  | 3.9521 | 28/03/2025 | [8 empty] | 3.9521 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 200 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5061 | 81.4006
3535 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य सिन्हा कैम्प से आंगनबाड़ी तक | CC road construction work from Sinha Camp to Anganwadi | KODENAR | KUWAKONDA |  |  | 202137600041 | 210116000875 | 25/05/2021 |  |  | 3.95 |  | 1.58 | 2021-03-06 | 2.09 | 2022-02-12 | 0.28 | 120/07/2023 |  |  |  |  | 3.95 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6557 | 81.2584
5355 | 2025-26 | शिक्षा | माध्यमिक शाला भवन जीर्णोद्धार कार्य मुस्तलनार | Secondary school building renovation work Mustalnar | MUSTALNAR | GEEDAM |  | 22160806503 | 202537600769 | 250154173864 | 2025-02-09 |  |  | 3.94 | [11 empty] | 0 | 3.94 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | [8 empty] | 19.0947 | 81.2591
5399 | 2025-26 | शिक्षा | माध्यमिक शाला मुस्तलनार का जीर्णोद्धार कार्य । | Renovation work of Secondary School Mustalnar. | MUSTALNAR | GEEDAM |  | 22160806503 | 202537600814 | 250188764154 | 22/09/2025 |  |  | 3.94 | [11 empty] | 0 | 3.94 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | [8 empty] | 19.0947 | 81.2591
3840 | 2025-26 | कौशल विकास एवं रोजगार | ग्राम पंचायत कुम्हाररास डेम में पर्यटन के क्षेत्र में विकास हेतु ए.टी.व्ही.ट्रेक निर्माण कार्य । | Construction of ATV track for development in the field of tourism in Gram Panchayat Kumharras Dam. | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202537600433 | 250100259244 | 2025-08-05 |  |  | 3.937 |  | 1.974 | 2025-10-05 | [8 empty] | 1.574 | 2.363 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
3052 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आंगनबाड़ी में बाउड्रीवॉल निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-15 | Construction of boundary wall in Anganwadi Ward No. 15 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202237600471 | 220104579357 | ­ 19/05/2022 |  |  | 3.93 |  | 1.57 | 19/05/2022 | 1.57 | 15/12/2022 | 0.2 | 30/05/2024 |  |  |  |  | 3.34 | 0.59 | Nagar Panchayat Barsur |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1901 | 2024-25 | शिक्षा | सक्षम 1 एवं 2 के दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिये बादल जगदलपुर में 10 दिवसीय संगीत प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्य हेतु | For the disabled students of Saksham 1 and 2, 10 day music training program will be organised in Badal Jagdalpur. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600211 | 250107940827 | 2025-10-03 |  |  | 3.91 |  | 3.7811 | 15/04/2025 | [8 empty] | 3.7811 | 0.12885 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 50 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2675 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में सेंट्रल प्लाजा निर्माण कार्य भाग-04 | Central Plaza Construction Work Part-04 in Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601134 | 230156470315 | 22/06/2023 |  |  | 3.91 |  | 1.56 | 22/06/2023 | 2.35 | 19/05/2025 | [6 empty] | 3.91 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1045 | 2022-23 | स्वच्छता | आरसीसी नाली निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-06 में असफाक के घर से संतोष के घर तक | RCC drain construction work from Asfaq's house to Santosh's house in ward no. 06 | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202237600555 | ­220121430399 | 24/05/2022 |  |  | 3.89 |  | 1.55 | 24/05/2022 | 0.6 | 23/05/2025 | [6 empty] | 2.15 | 1.74 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
495 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम टेकनार (गौशाला) में स्थापित सोलर पॉवर प्लांट क्षमता 2.4 कि. वॉ. का संधारण कार्य | Maintenance work of 2.4 kW solar power plant installed in village Teknar (cowshed). | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202537600106 | 250177419126 | 15/01/2025 |  |  | 3.866 |  | 3.866 | 23/01/2025 | [8 empty] | 3.866 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
2169 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | डेयरी दुधारू भैंस (मुर्रा न्यू. 10 ली. प्रतिदिन )बीमा मिल्किंग मशीन एवं अन्य व्यय कार्य | Dairy Milk Buffalo (Murrah New. 10 liters per day) Insurance Milking Machine and other expenses | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602919 | 240121712170 | 30/12/2024 |  |  | 3.865 |  | 1.546 | 24/01/2025 | 1.348 | 30/04/2025 | [6 empty] | 2.894 | 0.971 | Veterinary services Dantewada | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2462 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | माता रूखमणी आवासीय प्राथमिक विद्यालय दन्तेवाड़ा के लिए 30 बिस्तरीय कन्या छा़त्रावास भवन के निर्माण कार्य | Construction work of 30 bedded girls hostel building for Mata Rukmani Residential Primary School, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602920 | 240112270750 | 30/12/2024 |  |  | 3.865 | [11 empty] | 0 | 3.865 | Tribal Development Dantewada | 90 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1922 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र हिरोली में योगा शेड, डार्क पिट लीच पिट और रैम्प का नवीनीकरण कार्य। | Renovation work of Yoga shed, dark pit leach pit and ramp at Sub Health Centre Hiroli. | HIROLI | KUWAKONDA |  | 7111521832 | 202437600250 | 240131899896 | 2024-04-03 | 7111521832 |  | 3.86 |  | 1.54 | 2024-07-03 | [8 empty] | 1.54 | 2.32 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5944 | 81.2687
2333 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में दुकान एवं कैफे निर्माण कार्य भाग-02 | Construction of shops and cafes in Herbal Garden Orange Area, Amvarabhata, Dantewada, Part-02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601136 | 230111112964 | 22/06/2023 |  |  | 3.86 |  | 1.54 | 22/06/2023 | 2.32 | 19/05/2025 | [6 empty] | 3.86 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1210 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र मोलसनार का जीर्णोद्धार कार्य। | Renovation work of Sub Health Centre Molsnar. | MOLASNAR | DANTEWADA |  | 6873224379 | 202437600583 | 240185190078 | 15/03/2024 | 6873224379 |  | 3.84 |  | 1.54 | 21/03/2024 | 2.299 | 23/09/2024 | [6 empty] | 3.839 | 0.001 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7339 | 81.337
1923 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र कलेपाल का जीर्णोद्धार एवं योगा शेड़ निर्माण कार्य। | Renovation of Sub Health Centre Kalepal and construction of Yoga shed. | KALEPAL | KUWAKONDA |  | 3777425467 | 202437600218 | 240148473517 | 2024-04-03 | 3777425467 |  | 3.84 |  | 1.54 | 2024-12-03 | [8 empty] | 1.54 | 2.3 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6257 | 81.3362
3247 | 2024-25 | शिक्षा | विकासखण्ड दन्तेवाड़ा के 167 प्रा. शा. एवं 312 आंगनबाड़ी केन्द्रो में स्थानीय भाषा हल्बी-हिन्दी, हल्बी-अंग्रेजी, गोंडी-हिन्दी, गोंडी-अंग्रेजी, की वर्णमाला मुद्रण कार्य | Alphabet printing work of local languages ​​Halbi-Hindi, Halbi-English, Gondi-Hindi, Gondi-English, in 167 Primary Schools and 312 Anganwadi Centres of Development Block Dantewada. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602192 | 240190466856 | 2024-08-11 |  |  | 3.832 |  | 3.832 | 2025-06-06 | [8 empty] | 3.832 | 0 | BEO/BRC Dantewada | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4002 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | माँ दन्तेश्वरी हाई-स्कुल मैदान निर्माण कार्य भाग-तीन | Maa Danteshwari High School Ground Construction Work Part-3 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600502 | 230113496643 | 28/03/2023 |  |  | 3.83 |  | 1.53 | 2023-01-05 | 1.867 | 24/04/2024 | [6 empty] | 3.397 | 0.433 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3073 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य स्कूलपारा से देवगुड़ी पहुंच मार्ग तक (लम्बाई 120 मीटर) बड़ेकरका | Cement concrete road construction work from Schoolpara to Devgudi approach road (length 120 meters) Badekarka | PAHURNAR | GEEDAM |  |  | 202537600556 | 250184262162 | 2025-07-07 |  |  | 3.82 | [11 empty] | 0 | 3.82 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0958 | 81.3022
1977 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र समेली का नवीनीकरण कार्य। | Renovation work of Sub Health Centre Sameli. | SAMELI | KUWAKONDA |  | 3856727676 | 202437600199 | 240138595988 | 2024-01-03 | 3856727676 |  | 3.81 |  | 1.52 | 2024-12-03 | [8 empty] | 1.52 | 2.29 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
2165 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | निस्तारी तालाब का गहरीकरण कार्य गुडडी मण्डावी/गोबोली | Deepening work of Nistaari pond Guddi Mandavi/Goboli | MATHADI | KATEKALYAN |  |  | 202537600249 | 250147077061 | 27/03/2025 |  |  | 3.81 |  | 1.908 | 29/07/2025 | [8 empty] | 1.908 | 1.902 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8306 | 81.5849
4197 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-कारली में चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य श्री जगन यादव/सहदेव (1.00 हेक्टेयर) | Channel link wire fencing work in Gram Panchayat-Karli Shri Jagan Yadav/Sahdev (1.00 hectare) | KARLI | GEEDAM |  |  | 202337600063 | 230182217324 | 2023-03-01 |  |  | 3.81 | [11 empty] | 0 | 3.81 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4510 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-कारली में चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य श्री भरत/कोपा (1.00 हेक्टेयर) | Channel link wire fencing work in Gram Panchayat-Karli Shri Bharat/Kopa (1.00 hectare) | KARLI | GEEDAM |  |  | 202337600059 | 230155484713 | 2023-03-01 |  |  | 3.81 | [12 empty] | 3.81 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4521 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-कारली में चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य श्री शिवराम/बुधराम (1.00 हेक्टेयर) | Channel link wire fencing work in Gram Panchayat-Karli Shri Shivram/Budhram (1.00 hectare) | KARLI | GEEDAM |  |  | 202337600058 | 230145138666 | 2023-03-01 |  |  | 3.81 | [12 empty] | 3.81 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4543 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-कारली में चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य श्री नन्नू/लखू (1.00 हेक्टेयर) | Channel link wire fencing work in Gram Panchayat-Karli Shri Nannu/Lakhu (1.00 hectare) | KARLI | GEEDAM |  |  | 202337600010 | 230109589907 | 2023-04-01 |  |  | 3.81 | [12 empty] | 3.81 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4544 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-कारली में चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य श्री मनकू/हान्दो (1.00 हेक्टेयर) | Channel link wire fencing work in Gram Panchayat-Karli Shri Manku/Hando (1.00 hectare) | KARLI | GEEDAM |  |  | 202337600009 | 230183251157 | 2023-03-01 |  |  | 3.81 | [12 empty] | 3.81 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4551 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचयात-कारली में चैनलिंक तार फेसिंग कार्य श्री मनी/सन्नू | Channel link wire fencing work in Gram Panchayat-Karli, Shri Mani/Sannu | KARLI | GEEDAM |  |  | 202237601485 | 230148207550 | 2023-03-01 |  |  | 3.81 |  | 1.52 | 2023-12-01 | 2.28 | 29/03/2023 | [6 empty] | 3.8 | 0.01 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
2245 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | प्राथमिक शाला भवन पटेलपारा झोड़ियाबाड़म का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Building Patelpara Jhoriyabadam | KODENAR | GEEDAM |  | 22160804301 | 202137600044 | 210140004108 | 25/05/2021 |  |  | 3.8 |  | 1.52 | 27/05/2021 | [8 empty] | 1.52 | 2.28 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6557 | 81.2584
3582 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मेनरोड़ से देवगुड़ी पंहुच मार्ग तक | CC road construction work from Main Road to Devgudi Approach Road | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202237600240 | 220122839164 | 21/03/2022 |  |  | 3.8 |  | 1.52 | 21/03/2022 | 1.52 | 26/07/2022 | 0.7 | 23/02/2023 |  |  |  |  | 3.74 | 0.06 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
1310 | 2024-25 | शिक्षा | जिला दन्तेवाड़ा में समस्त विकासखण्डों में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन कार्य | Organizing school admission festival in all development blocks of Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601431 | 240157572627 | 23/08/2024 |  |  | 3.787 |  | 1.514 | 2025-02-01 | 2.273 | 24/03/2025 | [6 empty] | 3.787 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
753 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला मंझारपारा कटेकल्याण का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Manjharpara Katekalyan | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  | 22161500601 | 202237601024 | ­220167464587 | ­ 02/11/2022 |  |  | 3.78 |  | 1.51 | 26/04/2023 | [8 empty] | 1.51 | 2.27 | BEO/BRC Katekalyan |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
4401 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला पटेलपारा बड़ेलखापाल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Patelpara Badelkhapal | BADELAKHAPAL | KATEKALYAN |  | 22161501208 | 202237601021 | ­220124062351 | ­ 02/11/2022 |  |  | 3.78 |  | 1.51 | 26/04/2023 | 2.181 | 29/01/2025 | [6 empty] | 3.691 | 0.089 | BEO/BRC Katekalyan |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8155 | 81.5656
310 | 2024-25 | स्वच्छता | नारायण मंदिर के पास शौचालय निर्माण कार्य | Toilet construction work near Narayan Temple | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602498 | 240157519996 | 25/11/2024 |  |  | 3.77 | [11 empty] | 0 | 3.77 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
3648 | 2021-22 | शिक्षा | पोस्ट मै.बालक छात्रावास कासोली में रंगाई पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य | Painting and renovation work at Post Office Boys Hostel Kasoli | KASOLI | GEEDAM |  | CG1102TBPRA0003 | 202237600223 | 220166695073 | 17/03/2022 |  |  | 3.76 |  | 1.5 | 21/03/2022 | 2.259 | 25/11/2024 | [6 empty] | 3.759 | 0.001 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
2902 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | बकरीपालन शेड़ निर्माण कार्य पण्डेवार 05 नग | Goat rearing shed construction work Pandewar 05 nos. | PANDEWAR | DANTEWADA |  |  | 202237600846 | ­220187891313 | 2022-09-09 |  |  | 3.75 |  | 1.5 | 24/04/2024 | 2.09 | 17/10/2024 | [6 empty] | 3.59 | 0.16 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8749 | 81.2696
2905 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | मुर्गीपालन शेड़ निर्माण कार्य पण्डेवार 05 नग | Poultry shed construction work Pandeywar 05 nos. | PANDEWAR | DANTEWADA |  |  | 202237600843 | 220111490908 | 2022-09-09 |  |  | 3.75 |  | 1.5 | 24/04/2024 | 2.09 | 17/10/2024 | [6 empty] | 3.59 | 0.16 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8749 | 81.2696
3956 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | पीडीएस भवन बालूद पढ़ियारपदर का मरम्मत कार्य | Repair work of PDS building Balud Padhiyarpadar | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437600189 | 240119327458 | 2024-01-03 |  |  | 3.75 |  | 1.494 | 2024-04-03 | [8 empty] | 1.494 | 2.256 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
2084 | 2025-26 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत गीदम एवं कटेकल्याण के 2 दिव्यांग हितग्राही श्रीमती पार्वती यादव एवं श्री जोहन नाग को ई - रिक्सा प्रदाय कार्य | E-rickshaw supply work to two disabled beneficiaries, Mrs. Parvati Yadav and Mr. Johan Nag of Geedam and Katekalyan under Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL | . | 202537600265 | 250132202128 | 2025-03-04 | . |  | 3.742 |  | 1.496 | 2025-03-04 | 2.244 | 13/11/2025 | [6 empty] | 3.74 | 0.002 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
536 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वाहन पार्किंग हेतु शेड निर्माण कार्य वार्ड क्रं. 6 । | Construction of shed for vehicle parking in Ward No. 6. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601511 | 240187369119 | 29/08/2024 |  |  | 3.73 |  | 3.073 | 2025-05-05 | [8 empty] | 3.073 | 0.657 | RES Dantewada | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3116 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | मॉ दन्तेश्वरी गौ संवर्धन एवं शोध केन्द्र टेकनार में वायरिंग एवं अन्य कार्य | Wiring and other works at Maa Danteshwari Cow Conservation and Research Centre, Teknar | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202437601081 | 240136728611 | 25/07/2024 |  |  | 3.73 |  | 1.492 | 25/07/2024 | [8 empty] | 1.492 | 2.238 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 250 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
1336 | 2023-24 | शिक्षा | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत संचालित नन्हें परिन्दे संस्था का संचालन नवोदय विद्यालय चयन पूर्व प्रशिक्षण संस्थान पातररास में अतिरिक्त पोषण आहार संबंधित कार्य | Operation of Nanhe Parinde organization operated under Dantewada district, work related to additional nutrition diet in Navodaya Vidyalaya Selection Pre-Training Institute, Patarras. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600032 | 240126449420 | 20/02/2024 |  |  | 3.729 |  | 1.49 | 22/02/2024 | 1.49 | 30/04/2024 | [6 empty] | 2.98 | 0.749 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
318 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाठा दन्तेवाड़ा में शौचालय ब्लॉक निर्माण कार्य भाग-07 | Toilet Block Construction Work Part-07 in Herbal Garden Orange Area Amwarabhata Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601116 | 230196516331 | 21/06/2023 |  |  | 3.72 |  | 1.48 | 21/06/2023 | 2.24 | 19/05/2025 | [6 empty] | 3.72 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
319 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाठा दन्तेवाड़ा में शौचालय ब्लॉक निर्माण कार्य भाग-06 | Toilet block construction work in Herbal Garden Orange Area Amwarabhata Dantewada Part-06 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601115 | 230123940307 | 21/06/2023 |  |  | 3.72 |  | 1.48 | 21/06/2023 | 2.24 | 19/05/2025 | [6 empty] | 3.72 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5033 | 2024-25 | शिक्षा | जिला दन्तेवाड़ा के चारो विकासखण्ड एवं नगरपालिका/नंगरपंचायतों में प्लेनेटोरियम शो कार्यक्रम | Planetarium show program in all four development blocks and municipalities/nagar panchayats of Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601398 | 240185626960 | 23/08/2024 |  |  | 3.717 |  | 1.486 | 2024-10-10 | 2.231 | 30/10/2024 | [6 empty] | 3.717 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1678 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | किचन शेड निर्माण कार्य पोस्ट मैटरिक अ.पि.व. कन्या छात्रावास चितालंका | Kitchen shed construction work at Post Matric OBC Girls Hostel, Chitalanka | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202537600298 | 250143829459 | 2025-11-04 |  |  | 3.71 | [11 empty] | 0 | 3.71 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9163 | 81.3438
1679 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | किचन शेड निर्माण कार्य पोस्ट मैटरिक अ.पि.व. बालक छात्रावास चितालंका | Kitchen shed construction work Post Matric OBC Boys Hostel Chitalanka | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202537600297 | 250176428901 | 2025-11-04 |  |  | 3.71 | [11 empty] | 0 | 3.71 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9163 | 81.3438
1810 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में सजावटी सामग्री निर्माण कार्य भाग-05 | Decorative material manufacturing work in Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada Part-05 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601095 | 230166074465 | 21/06/2023 |  |  | 3.71 |  | 1.48 | 21/06/2023 | 2.23 | 19/05/2025 | [6 empty] | 3.71 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1932 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र माहराहाउरनार में योगा शेड डार्कपिट लीटपिट और रैम्प का नवीनीकरण कार्य। | Renovation work of Yoga shed, darkpit, litpit and ramp at Sub Health Centre Maharahaurnar. | MAHARAHAURNAR | KUWAKONDA |  | 1333315313 | 202437600201 | 240165480084 | 2024-01-03 | 1333315313 |  | 3.71 |  | 1.48 | 2024-12-03 | [8 empty] | 1.48 | 2.23 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.658 | 81.3965
3848 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उपस्वास्थ्य केन्द्र कावड़गॉव का जीर्णाद्धार कार्य | Renovation work of sub-health center Kavadgaon | KAWADGAON | DANTEWADA |  | 6666757387 | 202437600564 | 240152329682 | 15/03/2024 | 6666757387 |  | 3.71 |  | 1.48 | 19/03/2024 | [8 empty] | 1.48 | 2.23 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8959 | 81.527
3849 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उपस्वास्थ्य केन्द्र गमावाड़ा का जीर्णाद्धार कार्य | Renovation work of sub-health center Gamwada | GAMAWADA | DANTEWADA |  | 5837626448 | 202437600563 | 240191705327 | 15/03/2024 | 5837626448 |  | 3.71 |  | 1.48 | 19/03/2024 | [8 empty] | 1.48 | 2.23 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8103 | 81.3093
3980 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उपस्वास्थ्य केन्द्र मेटापा 01 का जीर्णाद्धार कार्य | Renovation work of sub-health center Metapa 01 | METAPAL | DANTEWADA |  | 5471677749 | 202437600570 | 240149965979 | 15/03/2024 | 5471677749 |  | 3.71 |  | 1.48 | 19/03/2024 | 2.158 | 2025-07-03 | [6 empty] | 3.638 | 0.072 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
3231 | 2024-25 | शिक्षा | विकासखण्ड कटेकल्याण के 270 प्रा. शा. एवं 193 आंगनबाड़ी केन्द्रो में स्थानीय भाषा हल्बी-हिन्दी, हल्बी-अंग्रेजी, गोंडी-हिन्दी, गोंडी-अंग्रेजी, की वर्णमाला मुद्रण कार्य | Alphabet printing work of local languages ​​Halbi-Hindi, Halbi-English, Gondi-Hindi, Gondi-English, in 270 Primary Schools and 193 Anganwadi Centres of Development Block Katekalyan. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437602194 | 240140347342 | 2024-08-11 |  |  | 3.704 |  | 1.48 | 15/04/2025 | [8 empty] | 1.48 | 2.224 | BEO/BRC Katekalyan | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
1802 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में पत्थर गार्डन निर्माण कार्य भाग-02 | Herbal Garden Orange Area Stone Garden Construction Work Part-02 in Amvarabhata Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601088 | 230189335332 | 21/06/2023 |  |  | 3.7 |  | 1.48 | 21/06/2023 | 2.22 | 19/05/2025 | [6 empty] | 3.7 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3050 | 2022-23 | शिक्षा | शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय दन्तेवाड़ा में बी.सी.ए. पाठ्यक्रम संचालन हेतु राशि प्रदाय कार्य | Funding work for running BCA course in Government Danteshwari Post Graduate College, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600814 | ­220123546271 | 2022-08-09 |  |  | 3.7 | [11 empty] | 0 | 3.7 | Govt.Danteshwari PGCollege DNT |  |  | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
279 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य चमरूपारा बड़ेकारली । | Anganwadi building construction work at Chamroopara Badekarli. | BADEKARLI | GEEDAM |  | 22416040413 | 202537600407 | 250167479078 | 30/04/2025 |  |  | 3.69 |  | 2.684 | 30/05/2025 | [8 empty] | 2.684 | 1.006 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.975 | 81.389
1068 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य पटेलपारा छिन्दनार | Anganwadi building construction work Patelpara Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202537600425 | 250169258888 | 30/04/2025 |  |  | 3.69 |  | 1.986 | 18/07/2025 | [8 empty] | 1.986 | 1.704 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
1169 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य मोसूपारा घोटपाल । | Anganwadi building construction work Mosupara Ghotpal. | GHOTPAL | GEEDAM |  | 22416053212 | 202537600408 | 250151974359 | 30/04/2025 |  |  | 3.69 | [11 empty] | 0 | 3.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0133 | 81.3967
1269 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य खालेपारा गुटोली | Anganwadi building construction work Khalepara Gutoli | GUTOLI | GEEDAM |  |  | 202537600424 | 250149101897 | 30/04/2025 |  |  | 3.69 | [11 empty] | 0 | 3.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0397 | 81.2981
1667 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य इंदरा कालोनी हाउरनार । | Anganwadi building construction work, Indira Colony, Haurnar. | HAURNAR | GEEDAM |  | 22416040115 | 202537600414 | 250103882103 | 30/04/2025 |  |  | 3.69 |  | 1.476 | 2025-09-06 | [8 empty] | 1.476 | 2.214 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
1852 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य सरपंचपारा हीरानार। | Anganwadi building construction work Sarpanchpara Hiranar. | HIRANAR | GEEDAM |  | 22416040327 | 202537600410 | 250110876628 | 30/04/2025 |  |  | 3.69 |  | 2.403 | 2025-03-11 | [8 empty] | 2.403 | 1.287 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0114 | 81.3599
2238 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य बुछापारा जावंगा । | Anganwadi building construction work at Buchapara Jawanga. | JAWANGA | GEEDAM |  | 22416040123 | 202537600403 | 250193834682 | 30/04/2025 |  |  | 3.69 | [11 empty] | 0 | 3.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
2272 | 2024-25 | शिक्षा | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य कटुलनार झोड़ियाबाड़म | Anganwadi building construction work Katulnar Jhoriyabadam | JHODIYABADAM | GEEDAM |  |  | 202437602167 | 240127336355 | 20/11/2024 |  |  | 3.69 |  | 1.476 | 2025-02-01 | 1.47 | 2025-05-05 | [6 empty] | 2.946 | 0.744 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
2654 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य स्कूलपारा कटुलनार । | Anganwadi building construction work Schoolpara Katulnar. | KATULNAR | GEEDAM |  | 22416040312 | 202537600406 | 250183427711 | 30/04/2025 |  |  | 3.69 |  | 1.476 | 2025-09-06 | [8 empty] | 1.476 | 2.214 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
2692 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य स्कूलपारा कोरकोटी । | Anganwadi building construction work Schoolpara Korkoti. | KORKOTI | GEEDAM |  | 22416052612 | 202537600413 | 250117206158 | 30/04/2025 |  |  | 3.69 | [11 empty] | 0 | 3.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.1033 | 81.4667
2722 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य मसोडी स्कूलपारा कुण्डेनार । | Anganwadi building construction work Masodi Schoolpara Kundenar. | KUNDENAR | GEEDAM |  | 22416040511 | 202537600404 | 250103331144 | 30/04/2025 |  |  | 3.69 |  | 2.952 | 26/06/2025 | [8 empty] | 2.952 | 0.738 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9787 | 81.2573
2738 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य भादुपारा मड़से । | Anganwadi building construction work at Bhadupara Madse. | MADSE | GEEDAM |  | 22416040310 | 202537600412 | 250130475185 | 30/04/2025 |  |  | 3.69 | [11 empty] | 0 | 3.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0011 | 81.4402
2969 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य तराईपारा मुण्डेर। | Anganwadi building construction work Taraipara Munder. | MUNDER | GEEDAM |  |  | 202537600409 | 250112942910 | 30/04/2025 |  |  | 3.69 |  | 1.476 | 2025-09-06 | [8 empty] | 1.476 | 2.214 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9252 | 81.1975
3001 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य चमरूपारा नागुल । | Anganwadi building construction work Chamroopara Nagul. | NAGUL | GEEDAM |  | 22416040322 | 202537600405 | 250176469610 | 30/04/2025 |  |  | 3.69 |  | 2.846 | 2025-09-06 | 0.844 | 26/11/2025 | [6 empty] | 3.69 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0041 | 81.4266
3124 | 2024-25 | शिक्षा | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य मांझीपारा | Anganwadi building construction work Manjhipara | PHARASPAL | GEEDAM |  | 22416040501 | 202437602168 | 240115154348 | 20/11/2024 |  |  | 3.69 |  | 1.476 | 2025-02-01 | [8 empty] | 1.476 | 2.214 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
4136 | 2024-25 | शिक्षा | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य सरपंच पारा मटेनार | Anganwadi building construction work Sarpanch Para Matenar | MATENAR | DANTEWADA |  | 22416018802 | 202437601437 | 240188244892 | 24/08/2024 |  |  | 3.69 | [11 empty] | 0 | 3.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 180 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.8679 | 81.43
4065 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य माता गुड़ी से बिज्जा के घर तक | CC road construction work from Mata Gudi to Bijja's house | UPET | GEEDAM |  |  | 202237600530 | 220142452770 | 24/05/2022 |  |  | 8.1 |  | 3.24 | 22/06/2022 | 4.79 | 19/05/2023 | [6 empty] | 8.03 | 0.07 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0881 | 81.3901
5260 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य पाहुरनार अभिसरण के तहत् | New Anganwadi building construction work under Pahurnar convergence | PAHURNAR | GEEDAM |  | 22416052118 | 202537600667 | 250192896253 | 31/07/2025 |  |  | 3.69 | [11 empty] | 0 | 3.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0958 | 81.3022
5277 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य पोरोकमेली भांसी अभिसरण के तहत्। | Anganwadi building construction work under Porokameli Bhaansi convergence. | BHANSI | DANTEWADA |  |  | 202537600683 | 250115148159 | 2025-07-08 |  |  | 3.69 |  | 1.476 | 13/11/2025 | [8 empty] | 1.476 | 2.214 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
5300 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य स्कूलपारा नेटापुर | Anganwadi building construction work Schoolpara Netapur | NETAPUR | DANTEWADA |  | 22416019005 | 202537600707 | 250113357661 | 18/08/2025 |  |  | 3.69 | [11 empty] | 0 | 3.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | [8 empty] | 18.8206 | 81.4054
5302 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य कुंजामपारा समेली | Anganwadi building construction work Kunjampara Sameli | SAMELI | KUWAKONDA |  | 22416020606 | 202537600709 | 250174418009 | 18/08/2025 |  |  | 3.69 | [11 empty] | 0 | 3.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | [8 empty] | 18.5561 | 81.347
5306 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य ध्रुवापारा गढ़मिरी | Anganwadi building construction work Dhruvapara Garhmiri | GADHMIRI | KUWAKONDA |  | 22416020120 | 202537600713 | 250114687108 | 18/08/2025 |  |  | 3.69 | [11 empty] | 0 | 3.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | [8 empty] | 18.766 | 81.4297
5307 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य हान्दोडीपारा गढ़मिरी | Anganwadi building construction work Handodipara Garhmiri | GADHMIRI | KUWAKONDA |  | 22416020123 | 202537600714 | 250116577347 | 18/08/2025 |  |  | 3.69 | [11 empty] | 0 | 3.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | [8 empty] | 18.766 | 81.4297
5318 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य स्कूलपारा पाहूरनार | Anganwadi building construction work Schoolpara Pahurnar | PAHURNAR | GEEDAM |  | 22416052118 | 202537600729 | 250121102125 | 21/08/2025 |  |  | 3.69 | [11 empty] | 0 | 3.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | [8 empty] | 19.0958 | 81.3022
5324 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य डोलेपारा जावंगा | Anganwadi building construction work Dolepara Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  | 22416040122 | 202537600719 | 250130057616 | 21/08/2025 |  |  | 3.69 | [11 empty] | 0 | 3.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | [8 empty] | 18.9516 | 81.4438
5329 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य छोटेबेड़मा भीमापारा कोरीरास | Anganwadi building construction work Chhotebedma Bhimapara Koriras | KORIRAS | KATEKALYAN |  | 22416080338 | 202537600734 | 250170952629 | 21/08/2025 |  |  | 3.69 | [11 empty] | 0 | 3.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 | [8 empty] | 18.6575 | 81.4089
5344 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य डोंगरीपारा धुरली | Anganwadi building construction work Dongripara Dhurli | DHURLI | DANTEWADA |  | 22416079519 | 202537600756 | 250199167087 | 29/08/2025 |  |  | 3.69 | [11 empty] | 0 | 3.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7853 | 81.2841
5369 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य लेखमपारा पालनार | Anganwadi building construction work Lekhampara Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22416020504 | 202537600782 | 250107652293 | 2025-09-09 |  |  | 3.69 | [12 empty] | 3.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | [8 empty] | 18.6158 | 81.389
5394 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य आलनार | Anganwadi building construction work Alanar | GUMIYAPAL | KUWAKONDA |  | 22416060504 | 202537600809 | 250120102710 | 15/09/2025 |  |  | 3.69 | [11 empty] | 0 | 3.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | [8 empty] | 18.5634 | 81.2736
5395 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य केशापारा पोटाली | Anganwadi building construction work Keshapara Potali | POTALI | KUWAKONDA |  |  | 202537600810 | 250136713753 | 15/09/2025 |  |  | 3.69 | [11 empty] | 0 | 3.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | [8 empty] | 18.4791 | 81.3687
4761 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाठा दन्तेवाड़ा में मार्ग-01 निर्माण कार्य भाग-01 | Road-01 construction work part-01 in Herbal Garden Orange Area Amvarabhatha Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601117 | 230164519831 | 21/06/2023 |  |  | 3.67 |  | 1.47 | 21/06/2023 | 2.2 | 30/04/2024 | [6 empty] | 3.67 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1110 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | मॉ दन्तेवश्वरी गौ संवर्धन एवं शोध केन्द्र टेकनार में आवश्यक सामग्री क्रय कार्य | Purchase of essential materials at Maa Danteshwari Cow Conservation and Research Centre, Teknar | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202437601632 | 240118266778 | 2024-10-09 |  |  | 3.666 |  | 1.466 | 2024-10-10 | 1.46 | 23/01/2025 | [6 empty] | 2.926 | 0.74 | Veterinary services Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
1061 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | जिला चिकित्सालय में सीटी स्केन पहुचने हेतु रैम्प निर्माण कार्य | Construction of ramp for CT scan access in the district hospital | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601824 | 240144828719 | 24/09/2024 |  |  | 3.66 |  | 2.907 | 2025-02-09 | [8 empty] | 2.907 | 0.753 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1785 | 2023-24 | शिक्षा | जिले में संचालित पोटा केबिन मोखपाल कन्या छात्रावास में कार्यरत कर्मचारियों का मानदेय एवं अन्य | Honorarium and other details of the employees working in Pota Cabin Mokhpal Girls Hostel operated in the district | MOKHPAL | KATEKALYAN |  |  | 202337601548 | 230111094646 | 13/09/2023 |  |  | 3.66 |  | 1.46 | 2023-10-10 | 1.46 | 2023-08-12 | [6 empty] | 2.92 | 0.74 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
3696 | 2021-22 | शिक्षा | बालक आश्रम गुमलनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Bal Ashram Gumlanar | GUMALNAR | GEEDAM |  | CG1102TBPRA0018 | 202137600349 | 210117589450 | 13/08/2021 |  |  | 3.65 |  | 1.46 | 16/08/2021 | 2.19 | 21/11/2024 | [6 empty] | 3.65 | 0 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
1461 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पण्डेवार में देशी मुर्गी पालन एवं अन्य व्यय कार्य | Indigenous poultry farming and other expenditure work in Gram Panchayat Pandewar | PANDEWAR | DANTEWADA |  |  | 202437602839 | 240136088021 | 26/12/2024 |  |  | 3.632 |  | 1.452 | 17/01/2025 | 0.71645 | 16/10/2025 | [6 empty] | 2.1684 | 1.4635 | Veterinary services Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8749 | 81.2696
3462 | 2023-24 | स्वच्छता | शौचालय निर्माण कार्य नयापारा डेगलरास तुड़परास। | Toilet construction work in Nayapara Degalras Tudparas. | TUDPARAS | DANTEWADA |  |  | 202437600446 | 240185776741 | 14/03/2024 |  |  | 3.63 |  | 1.45 | 22/03/2024 | 1.769 | 27/05/2025 | [6 empty] | 3.219 | 0.411 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8873 | 81.314
5098 | 2025-26 | स्वच्छता | प्राथमिक शाला रामापारा बालूद में बालक -बालिका हेतु मॉडल शौचालय निर्माण कार्य । | Construction of model toilets for boys and girls in Primary School Ramapara Balud. | BALOOD | DANTEWADA |  | 22162210501 | 202537600476 | 250180494087 | 16/05/2025 |  |  | 3.63 | [11 empty] | 0 | 3.63 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 90 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8798 | 81.3719
432 | 2024-25 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट (हिन्दी माध्यम ) शा.क.उ.मा.वि. गीदम वाहन बीमा, मरम्मत एवं मानदेय राशि हेतु | Swami Atmanand Utkrisht (Hindi Medium) G.K.U.M.V. Geedam for vehicle insurance, repair and honorarium amount | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 22160805728 | 202437601846 | 240180619808 | 30/09/2024 |  |  | 3.62 |  | 1.448 | 2024-08-10 | 1.44 | 29/01/2025 | 0.732 | 29/07/2025 |  |  |  |  | 3.62 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2314 | 2024-25 | शिक्षा | संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय बारसूर में महिला एवं पुरूष शौचालय निर्माण कार्य | Construction of women and men toilets in Jawahar Navodaya Vidyalaya Barsoor | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437602166 | 240197063369 | 2024-06-11 |  |  | 3.62 | [11 empty] | 0 | 3.62 | Nagar Panchayat Barsur | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
2815 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मनबती घर से लखमु घर तक वार्ड क्रमांक-15 में | CC road construction work from Manbati Ghar to Lakhmu Ghar in Ward No. 15 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600336 | 210180284479 | 13/08/2021 |  |  | 3.61 |  | 1.444 | 16/08/2021 | [8 empty] | 1.444 | 2.166 | Nagar Panchayat Geedam | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
582 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला दन्तेवाड़ा में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों के वेतन वृद्धि कार्य। | Salary increase work of medical officers working in Dantewada district. | DH Dantewada | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600768 | 240183600855 | 27/06/2024 |  |  | 3.6 |  | 1.44 | 28/06/2024 | [8 empty] | 1.44 | 2.16 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 60 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8899 | 81.3478
4959 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत बिंजाम में 02 हितग्राहियों के निजी भूमि में बायोफ्लॉक निर्माण कार्य | Biofloc construction work in the private land of 02 beneficiaries in Gram Panchayat Binjam | BINJAM | GEEDAM |  |  | 202337600321 | 230149091548 | 2023-10-04 |  |  | 3.6 |  | 1.44 | 18/04/2023 | 1.44 | 28/06/2024 | 0.72 | 17/01/2025 |  |  |  |  | 3.6 | 0 | FISHERIES DEPARTMENT DANTEWADA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9446 | 81.2995
5079 | 2024-25 | शिक्षा | शासकीय हाई स्कूल आंवराभाटा में डिस्मेंटिलिंग एवं सायकल स्टैण्ड निर्माण कार्य। | Dismantling and construction of cycle stand in Government High School, Amvarabhata. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601562 | 240132045574 | 2024-04-09 |  |  | 3.59 |  | 3.59 | 27/11/2024 | [8 empty] | 3.59 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2042 | 2024-25 | शिक्षा | बालक पोटाकेबिन बेंगलुर में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Balak Potakebin Bangalore | BENGLUR | KATEKALYAN |  | 22161501415 | 202437600740 | 240119099950 | 25/06/2024 | 22161501415 |  | 3.57 |  | 3.569 | 30/04/2025 | [8 empty] | 3.569 | 0.001 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8 | 81.6539
3667 | 2021-22 | शिक्षा | बालक आश्रम चेरपाल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Bal Ashram Cherpal | CHERPAL | GEEDAM |  | CG1102TBPRA0002 | 202137600350 | 210111483805 | 16/08/2021 |  |  | 3.57 |  | 1.428 | 16/08/2021 | 2.14 | 21/11/2024 | [6 empty] | 3.568 | 0.002 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.133 | 81.2872
4081 | 2024-25 | स्वच्छता | शौचालय मरम्मत कार्य नन्हे परिन्दे पातररास | Toilet repair work little birds Patarras | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202437601703 | 240196876268 | 2024-11-09 |  |  | 3.57 | [11 empty] | 0 | 3.57 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.8483 | 81.3504
4574 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर नेटापुर में तालाब निर्माण कार्य | Pond construction work at FRA Cluster Netapur | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600821 | 220178478483 | 2022-09-09 |  |  | 3.56 |  | 1.42 | 29/11/2022 | 1.42 | 25/01/2023 | 0.66 | 31/08/2023 |  |  |  |  | 3.5 | 0.06 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
4910 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग निर्माण कार्य छोटेबेड़मा से माहराकरका तक | Ghat cutting construction work from Chhotebedma to Maharakarka | MAHARAKARKA | KATEKALYAN |  |  | 202437600370 | 240144342587 | 2024-11-03 |  |  | 3.53 |  | 1.412 | 2024-11-03 | 2.068 | 27/11/2024 | [6 empty] | 3.48 | 0.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6655 | 81.4561
2330 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में दुकान एवं कैफे निर्माण कार्य भाग-05 | Construction of shops and cafes in Herbal Garden Orange Area, Amvarabhata, Dantewada, Part-05 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601155 | 230108254723 | 22/06/2023 |  |  | 3.52 |  | 1.4 | 22/06/2023 | 2.12 | 19/05/2025 | [6 empty] | 3.52 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2331 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में दुकान एवं कैफे निर्माण कार्य भाग-04 | Construction of shops and cafes in Herbal Garden Orange Area, Amvarabhata, Dantewada, Part-04 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601154 | 230150672807 | 22/06/2023 |  |  | 3.52 |  | 1.4 | 22/06/2023 | 2.12 | 19/05/2025 | [6 empty] | 3.52 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1808 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में सजावटी सामग्री निर्माण कार्य भाग-07 | Decorative material manufacturing work in Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada Part-07 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601097 | 230162295144 | 21/06/2023 |  |  | 3.51 |  | 1.4 | 21/06/2023 | 2.11 | 19/05/2025 | [6 empty] | 3.51 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1809 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में सजावटी सामग्री निर्माण कार्य भाग-06 | Decorative material manufacturing work in Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada Part-06 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601096 | 230195730157 | 21/06/2023 |  |  | 3.51 |  | 1.4 | 21/06/2023 | 2.11 | 19/05/2025 | [6 empty] | 3.51 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5233 | 2025-26 | स्वच्छता | दन्तेवाड़ा वार्ड क्रं. 06 स्थित कोर्ट परिसर में समुदाय के लिये शौचालय मरम्मत कार्य । | Toilet repair work for the community in the court premises located in Dantewada Ward No. 06. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600638 | 250113428944 | 28/07/2025 |  |  | 3.51 | [11 empty] | 0 | 3.51 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
717 | 2024-25 | शिक्षा | माध्यमिक शाला स्कुल हितावार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Secondary School Hitawar | HITAWAR | KUWAKONDA |  | 22161908002 | 202437602305 | 240184934682 | 18/11/2024 |  |  | 3.5 |  | 1.42 | 2025-03-01 | [8 empty] | 1.42 | 2.08 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
719 | 2024-25 | शिक्षा | माध्यमिक शाला स्कूल गढ़मिरी का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Secondary School, Garhmiri | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202437602278 | 240196249788 | 18/11/2024 |  |  | 3.5 |  | 1.936 | 2025-03-01 | [8 empty] | 1.936 | 1.564 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
725 | 2024-25 | शिक्षा | माध्यमिक शाला बड़े हड़मामुण्डा का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Secondary School Bade Hadamunda | GONGPAL | KUWAKONDA |  | 22161913001 | 202437602370 | 240153386188 | 19/11/2024 |  |  | 3.5 | [11 empty] | 0 | 3.5 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.6877 | 81.4077
734 | 2023-24 | शिक्षा | प्राथमिक स्कुल-मदाड़ी में का जीर्णोद्धार कार्य पेरपा | Renovation work of Primary School-Madari | MADADI | KUWAKONDA |  | 22161907404 | 202337600789 | 230180028983 | 28/04/2023 |  |  | 3.5 |  | 1.4 | 2023-01-05 | 1.039 | 2025-04-03 | [6 empty] | 2.439 | 1.061 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6164 | 81.3005
737 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला स्कुल मिच्चापारा पोटाली का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Michhapara Potali | POTALI | KUWAKONDA |  | 22161902602 | 202437602354 | 240130690577 | 21/11/2024 |  |  | 3.5 | [11 empty] | 0 | 3.5 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.4791 | 81.3687
741 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला स्कुल - महाराहउरनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School School - Maharahurnar | MAHARAHAURNAR | KUWAKONDA |  | 22161911901 | 202437602345 | 240177886925 | 19/11/2024 |  |  | 3.5 |  | 1.11 | 28/04/2025 | [8 empty] | 1.11 | 2.39 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.658 | 81.3965
755 | 2023-24 | शिक्षा | प्राथमिक स्कुल मड़कामीरास समलवार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Madkamiras Samalwar | SAMALWAR | KUWAKONDA |  | 18.606182, 81.307684 | 202337600788 | 230134268459 | 28/04/2023 | 18.606182, 81.307684 |  | 3.5 |  | 1.4 | 2023-01-05 | 1.127 | 27/05/2025 | [6 empty] | 2.527 | 0.973 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done | 17/01//25 | Work has been completed but we didnt received the payment file from RES, Demand not raised by the agency from long time | 18.6065 | 81.3136
908 | 2023-24 | शिक्षा | प्राथमिक स्कुल-मदाड़ी में जीर्णोद्धार कार्य मझरपारा | Renovation work in Primary School-Madari, Majharpara | MADADI | KUWAKONDA |  | 22161907405 | 202337600618 | 230116774683 | 25/04/2023 |  |  | 3.5 |  | 1.4 | 2023-01-05 | 0.47 | 2025-08-04 | [6 empty] | 1.87 | 1.63 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6164 | 81.3005
1973 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य कोसा घर से लखमा पांडू के प्लाट तक पटेल पारा | Retaining wall construction work from Kosa Ghar to Lakhma Pandu's plot, Patel Para | KODENAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600399 | ­220146552230 | ­ 26/04/2022 |  |  | 3.5 |  | 1.4 | 27/04/2022 | [8 empty] | 1.4 | 2.1 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6557 | 81.2584
5238 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग कारली से ठोठापारा पहुंचमार्ग पर कारली 100 मी. भाग-1 | Cement concrete road construction work on main road Karli to Thothapara approach road Karli 100 m Part-1 | KARLI | GEEDAM |  |  | 202537600644 | 250126921142 | 29/07/2025 |  |  | 3.5 | [11 empty] | 0 | 3.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9548 | 81.3568
1390 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मासो घर से बुधराम घर तक | CC road construction work from Maso Ghar to Budhram Ghar | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202137600360 | 210128471148 | 16/08/2021 |  |  | 3.49 |  | 1.396 | 16/08/2021 | 2.09 | 2023-10-04 | [6 empty] | 3.486 | 0.004 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7853 | 81.2841
3533 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी नाली निर्माण कार्य तालाब पारा | RCC drain construction work Talab Para | KODENAR | KUWAKONDA |  |  | 202137600043 | 210197542580 | 25/05/2021 |  |  | 3.49 |  | 1.396 | 2021-03-06 | 2.094 | 2022-02-02 | [6 empty] | 3.49 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6557 | 81.2584
4745 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में निर्माण कार्य भाग-04 | Construction work in Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada Part-04 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601137 | 230141329879 | 22/06/2023 |  |  | 3.49 |  | 1.39 | 22/06/2023 | 2.1 | 30/04/2024 | [6 empty] | 3.49 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4762 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाठा दन्तेवाड़ा में निर्माण कार्य भाग-03 | Construction work in Herbal Garden Orange Area Amwarabhata Dantewada Part-03 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601110 | 230113427252 | 21/06/2023 |  |  | 3.49 |  | 1.39 | 21/06/2023 | 2.1 | 30/04/2024 | [6 empty] | 3.49 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5080 | 2024-25 | शिक्षा | शासकीय हाई स्कूल आंवराभाटा में बाउण्ड्रीवाल एवं रंगाई-पोताई कार्य। | Boundary wall and painting work in Government High School Amvarabhata. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601560 | 240193109028 | 2024-04-09 |  |  | 3.49 |  | 3.462 | 27/11/2024 | [8 empty] | 3.462 | 0.028 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5076 | 2024-25 | शिक्षा | छू लो आसमान आवासीय परिसर बालूद एवं कारली में तीसरे पक्ष द्वारा साप्ताहिक परीक्षा श्रृंखला का आयोजन माह नवंबर का कार्य | Choo Lo Aasman Residential Complex Balud and Karli: Weekly series of tests conducted by third party for the month of November | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602619 | 240170818710 | 2024-05-12 |  |  | 3.481 |  | 3.481 | 22/01/2025 | [8 empty] | 3.481 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4788 | 2023-24 | उर्जा और जल विभाजक विकास | नगर पंचायत-गीदम अन्तर्गत पेट्रोल पंप्प के पीछे स्थापित सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य | Solar street light installation work behind the petrol pump under Nagar Panchayat-Gidam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202337600683 | 230194302132 | 19/04/2023 |  |  | 3.48 |  | 1.39 | 2023-03-05 | 2.09 | 28/03/2024 | [6 empty] | 3.48 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
4383 | 2022-23 | शिक्षा | माध्यमिक शाला बड़ेलखापाल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Secondary School Badelkhapal | BADELAKHAPAL | KATEKALYAN |  |  | 202237601031 | 220122157400 | ­ 03/11/2022 |  |  | 3.47 |  | 1.38 | 26/04/2023 | 2.08 | 29/01/2025 | [6 empty] | 3.46 | 0.01 | BEO/BRC Katekalyan |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8155 | 81.5656
4049 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | ग्राम पंचायत कुम्हाररास से प्राप्त प्रस्ताव डेम में आवश्यकता अनुरूप कायक (डोंगी) 1 नग, पैडल बोट 2 नग एवं लाइफ जैकेट 10नग क्रय कार्य | Proposal received from Gram Panchayat Kumharras for purchase of 1 kayak (canoe), 2 paddle boats and 10 life jackets as per requirement in the dam. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600103 | 250128513418 | 2025-10-01 |  |  | 3.465 |  | 3.464 | 18/07/2025 | [8 empty] | 3.464 | 0.001 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 60 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2380 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | स्व सहायता समूह हेतु किचन शेड एवं स्टोररूम निर्माण कार्य । | Construction of kitchen shed and storeroom for self-help group. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437601782 | 240100125716 | 30/09/2024 |  |  | 3.46 |  | 0.681 | 2025-09-06 | [8 empty] | 0.681 | 2.779 | Nagar Panchayat Barsur | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
4963 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गीदम में वाटर प्रुफिंट कार्य भाग-तीन | Water proof work in Community Health Centre Geedam Part-3 | GEEDAM | GEEDAM | BLOCK LEVEL | 1658865876 | 202337601188 | 230164271821 | 2023-06-07 | 1658865876 |  | 3.46 |  | 1.38 | 2023-06-07 | 2 | 19/10/2023 | [6 empty] | 3.38 | 0.08 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
5240 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी नाली निर्माण कार्य यात्री प्रतिक्षालय से स्कूल तक बड़ेपनेड़ा । | RCC drain construction work from passenger waiting room to school, Badepanera. | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202537600646 | 250151530695 | 29/07/2025 |  |  | 3.46 | [11 empty] | 0 | 3.46 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9854 | 81.4425
3211 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | 0 से 6 वर्ष के बच्चो का आधार प्रिंट कार्य | Aadhaar print work for children aged 0 to 6 years | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600086 | 250160083645 | 2025-08-01 |  |  | 3.422 |  | 0.684 | 13/03/2025 | [8 empty] | 0.684 | 2.738 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA | 50 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2596 | 2024-25 | शिक्षा | हायर सेकेण्डरी स्कूल कुआकोण्डा में किचन शेड निर्माण कार्य | Construction of kitchen shed at Higher Secondary School, Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437601243 | 240105608855 | 13/08/2024 |  |  | 3.42 |  | 1.368 | 2025-02-01 | 1.177 | 19/02/2025 | 0.643 | 26/09/2025 |  |  |  |  | 3.188 | 0.232 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 3rd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
846 | 2024-25 | शिक्षा | कन्या आवासीय पोटाकेबिन विद्यालय गाटम का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Girls Residential Potakebin School, Gatam | GATAM | KATEKALYAN |  | 22161502810 | 202437600805 | 240191434552 | 2024-02-07 | 22161502810 |  | 3.41 |  | 1.364 | 2024-03-07 | 1.753 | 26/09/2025 | [6 empty] | 3.117 | 0.293 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8224 | 81.5766
5179 | 2025-26 | कौशल विकास एवं रोजगार | टिकट काउंड रूम निर्माण कार्य बारसूर बूढ़ा तालाब । | Ticket count room construction work at Barsoor Old Pond. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202537600533 | 250110662700 | 2025-03-07 |  |  | 3.41 |  | 1.891 | 2025-03-11 | [8 empty] | 1.891 | 1.519 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2050 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | 100 सीटर बालक छात्रावास पोटाकेबिन कासोली में विद्युतीकरण उपलब्ध एवं विद्युतीकरण की स्थापना कार्य | Electrification available and installation work of electrification in 100 seater boys hostel Potakebin Kasoli | KASOLI | GEEDAM |  | 22160804514 | 202437602219 | 240103707422 | 18/11/2024 | 22160804514 |  | 3.409 |  | 1.363 | 17/01/2025 | 0.814 | 30/05/2025 | [6 empty] | 2.177 | 1.232 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
2211 | 2023-24 | शिक्षा | आस्था विद्यामंदिर जावंगा शौचालय एवं दरवाजा, खिड़की छत मरम्मत कार्य जावंगा | Aastha Vidyamandir Javanga Toilet and door, window roof repair work Javanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337601580 | 230121945822 | 2023-05-10 |  |  | 3.4 |  | 1.36 | 29/01/2024 | [8 empty] | 1.36 | 2.04 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
5066 | 2024-25 | शिक्षा | दन्तेवाड़ा जिले के अंतर्गत संचालित चार पीएम श्री विद्यालयों में बाला फिचर्स कार्यक्रम के तहत् पेंटिंग कार्य | Painting work under Bala Features program in four PM Shri schools operating under Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601621 | 240122588658 | ­ 10/09/2024 |  |  | 3.4 |  | 1.36 | 29/10/2024 | 2.04 | 20/01/2025 | [6 empty] | 3.4 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1813 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में सजावटी सामग्री निर्माण कार्य भाग-02 | Decorative material manufacturing work in Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada Part-02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601092 | 230185280371 | 21/06/2023 |  |  | 3.38 |  | 1.35 | 21/06/2023 | 2.03 | 19/05/2025 | [6 empty] | 3.38 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3841 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | रिटर्निंगवाल/ टो वॉल निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से माड़वीपारा मार्ग पर नेटापुर | Returning wall/ toe wall construction work on the main road to Madvipara road at Netapur | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202437600803 | 240133634830 | 2024-02-07 |  |  | 3.36 |  | 1.344 | 30/07/2024 | [8 empty] | 1.344 | 2.016 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
3680 | 2021-22 | शिक्षा | बालक आश्रम कारली में रंगाई पोताई एवं जीर्णोद्धार कार्य | Painting and renovation work at Bal Ashram Karli | KARLI | GEEDAM |  | CG1102TBPRA0011 | 202237600187 | 220111795191 | 15/03/2022 |  |  | 3.35 |  | 1.34 | 21/03/2022 | 2.009 | 25/11/2024 | [6 empty] | 3.349 | 0.001 | Tribal Development Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
2035 | 2024-25 | शिक्षा | पोटाकेबिन हाई स्कूल धनिकरका में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Potakebin High School, Dhanikarka | DHANIKARKA | KATEKALYAN |  | 22161507503 | 202437602195 | 240123742865 | 2024-08-11 | 22161507503 |  | 3.34 |  | 1.336 | 17/01/2025 | [8 empty] | 1.336 | 2.004 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7599 | 81.4668
3104 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य चालकीपारा बड़ेबचेली | Anganwadi building renovation work Chalkipara Badebacheli | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | 22416070225 | 202337601450 | 230110835995 | 14/08/2023 |  |  | 3.32 |  | 1.328 | 2025-07-03 | 1.662 | 2025-12-09 | [6 empty] | 2.99 | 0.33 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
5408 | 2025-26 | शिक्षा | शा. हा. से. स्कूल कासोली में 02 नग अतिरिक्त निर्माण कार्य। भाग 2 | Additional construction work of 02 Nos. in Govt. H.S. School Kasoli. Part 2 | KASOLI | GEEDAM |  | 22160804511 | 202537600823 | 250126017573 | 29/09/2025 |  |  | 3.32 | [11 empty] | 0 | 3.32 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | [8 empty] | 19.0441 | 81.3223
966 | 2021-22 | स्वच्छता | आर सीसी स्लेब नाली निर्माण कार्य नागेश घर से भान घर तक वार्ड क्रमांक-04 | RCC slab drain construction work from Nagesh Ghar to Bhan Ghar, Ward No. 04 | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202237600098 | ­220174761755 | ­ 02/02/2022 |  |  | 3.31 |  | 1.32 | 2022-02-02 | 1.32 | 27/06/2025 | [6 empty] | 2.64 | 0.67 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2173 | 2023-24 | शिक्षा | डी.ए.व्ही. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कुल परचेली एवं हितावर में संचालित कार्य 2023-24 | DAV Chief Minister Public School Parcheli and Hitawar work 2023-24 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337601554 | 230119560201 | 21/09/2023 |  |  | 3.3 |  | 1.32 | 26/10/2023 | [8 empty] | 1.32 | 1.98 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3090 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | नगर पंचायत-गीदम में आंगनबाड़ी केन्द्र मरम्मत कार्य वार्ड क्रमांक-09 में | Anganwadi Centre repair work in ward number 09 in Nagar Panchayat-Geedam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600329 | 210114862177 | 13/08/2021 |  |  | 3.3 |  | 1.32 | 16/08/2021 | [8 empty] | 1.32 | 1.98 | Nagar Panchayat Geedam | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3404 | 2025-26 | शिक्षा | माध्यमिक शाला जबेली में किचन शेड निर्माण कार्य। | Construction of kitchen shed in Secondary School Jabeli. | JABELI | KUWAKONDA |  | 22161923901 | 202537600463 | 250174517810 | 2025-08-05 |  |  | 3.3 | [11 empty] | 0 | 3.3 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 90 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.5534 | 81.3808
5130 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | कुम्हाररास डेम में शेड निर्माण एवं सीढ़ी तथा रेलिंग का निर्माण कार्य । | Construction of shed and construction of stairs and railing at Kumharras Dam. | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202537600514 | 250108642438 | 17/06/2025 |  |  | 3.3 | [11 empty] | 0 | 3.3 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8483 | 81.3504
3394 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य दोंदा घर से जोड़ातराई सरहद मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Donda Ghar to Joda Tarai border road | UPET | GEEDAM |  |  | 202137600134 | 210165345758 | 16/06/2021 |  |  | 6.06 |  | 2.424 | 16/06/2021 | 3.5864 | 2025-03-09 | [6 empty] | 6.0104 | 0.0496 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0881 | 81.3901
752 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला मुसलटोन्टा पालनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Musaltonta Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22161902109 | 202237600973 | ­220122882225 | 21/10/2022 |  |  | 3.29 |  | 1.31 | 29/10/2024 | 1.874 | 29/10/2024 | [6 empty] | 3.184 | 0.106 | BEO/BRC KUWAKONDA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
759 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला कनियापारा कौरगांव का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Kaniapara Kaurgaon | KAURGAON | GEEDAM |  |  | 202237601005 | ­220129044616 | 21/10/2022 |  |  | 3.29 |  | 1.31 | 13/01/2023 | [8 empty] | 1.31 | 1.98 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.133 | 81.2404
1300 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | प्राथमिक शाला पटेलपारा हारम में शौचालय निर्माण कार्य | Toilet construction work in Primary School Patelpara Haram | HARAM | GEEDAM |  | 22160805807 | 202537600188 | 250187878669 | 20/01/2025 |  |  | 3.29 | [11 empty] | 0 | 3.29 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9732 | 81.3854
1624 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | मितानीन प्रशिक्षकों एवं खण्ड समन्वयकों तथा एन.क्यू.ए.एस. कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा प्रदाताओं के प्रशिक्षण कार्य। | Mitanin trainers and block coordinators and training of service providers under NQAS program. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600769 | 240190173922 | 27/06/2024 |  |  | 3.285 |  | 1.314 | 18/07/2024 | [8 empty] | 1.314 | 1.971 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
599 | 2024-25 | शिक्षा | शासकीय हाई स्कूल आंवराभाटा में रूफ रिपेयर एवं रूफ सिटिंग कार्य। | Roof repair and roof sitting work at Government High School, Amvarabhata. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601565 | 240194332654 | 2024-04-09 |  |  | 3.26 |  | 2.985 | 13/08/2025 | [8 empty] | 2.985 | 0.275 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
765 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला एर्रापारा पालनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Errapara Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22161902104 | 202237600978 | 220142422347 | 21/10/2022 |  |  | 3.26 |  | 1.3 | 29/10/2024 | 1.919 | 29/10/2024 | [6 empty] | 3.219 | 0.041 | BEO/BRC KUWAKONDA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
1525 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | ग्राम-पंचायत कुम्हाररास में शेड़ निर्माण कार्य करंजेनार | Shed construction work in Gram Panchayat Kumharras, Karanjenar | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202137600201 | 210113992489 | 2021-02-07 |  |  | 3.26 |  | 1.304 | 2021-05-07 | 1.946 | 26/12/2022 | [6 empty] | 3.25 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
1846 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | शासकीय जी.एन. एम. प्रशिक्षण केन्द्र के लिये 52 सीटर बस वाहन प्रदाय कार्य भाग -दो | 52 seater bus vehicle supply work for Government GNM Training Centre, Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600147 | 250151645378 | 18/01/2025 |  |  | 3.253 |  | 3.25 | 28/03/2025 | [8 empty] | 3.25 | 0.003 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2112 | 2023-24 | शिक्षा | स्कूल भवन आस्था 2 जावंगा शौचालय एवं दरवाजा, खिड़की मरम्मत कार्य जावंगा | School building Aastha 2 Jawanga toilet and door, window repair work Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337601577 | 230111617273 | 2023-05-10 |  |  | 3.25 |  | 1.3 | 29/01/2024 | [8 empty] | 1.3 | 1.95 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2336 | 2024-25 | स्वच्छता | वन विभाग भवन गीदम में शौचालय ब्लाक का निर्माण कारली | Construction of toilet block in Forest Department building, Geedam | KARLI | GEEDAM |  |  | 202437602860 | 240159281461 | 24/12/2024 |  |  | 3.25 | [11 empty] | 0 | 3.25 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9548 | 81.3568
4496 | 2022-23 | स्वच्छता | ढोलकल क्षेत्र में शौचालय का जीर्णोद्धार एवं बोरवेल कार्य | Toilet renovation and borewell work in Dholkal area | PHARASPAL | GEEDAM |  |  | 202337600415 | 230129805557 | 2023-06-03 |  |  | 3.25 |  | 1.3 | 2023-06-04 | 1.94 | 17/11/2023 | [6 empty] | 3.24 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
5022 | 2024-25 | शिक्षा | किचन शेड निर्माण कार्य स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रजी माध्यम स्कूल बारसूर | Kitchen shed construction work Swami Atmanand Excellent English Medium School Barsoor | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202437600760 | 240114238481 | 27/06/2024 |  |  | 3.25 |  | 1.3 | 16/08/2024 | 1.85 | 17/12/2024 | [6 empty] | 3.15 | 0.1 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
808 | 2024-25 | शिक्षा | लक्ष्य कोचिंग सेन्टर दन्तेवाड़ा का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Lakshya Coaching Center Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601293 | 240131459952 | 13/8/2024 |  |  | 3.22 |  | 2.894 | 2025-01-02 | 0.272 | 17/10/2025 | [6 empty] | 3.166 | 0.054 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
545 | 2024-25 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | सहस्त्र बल आउटरिय कार्यक्रम मे घुड़सवारी की प्रतिभा हेतु 21 बच्चे का चयन | 21 children selected for their horse riding talent in Sahastra Bal Outreach Programme | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601932 | 240139904280 | 14/10/2024 |  |  | 3.212 | [11 empty] | 0 | 3.212 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 50 | 2024 | work completed but payment not done | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1890 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | दन्तेवाड़ा जिले में इको हेरीटेज एक्सप्रेस के संचालन कार्य हेतु | For the operation of Eco Heritage Express in Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602794 | 240142483876 | 20/12/2024 |  |  | 3.21 |  | 1.28 | 2025-06-01 | [8 empty] | 1.28 | 1.93 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2891 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी घाट निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक -01 | CC Ghat construction work Ward No.-01 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600491 | 220128766098 | 24/05/2022 |  |  | 3.21 |  | 1.28 | 24/05/2022 | 1.886 | 28/05/2025 | [6 empty] | 3.166 | 0.044 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1896 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | दन्तेवाड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु पर्यटन से संबंधित प्रमोसनल विड़ियों बनाये जाने एवं अन्य कार्य हेतु | For making promotional videos related to tourism and other works to promote tourism in various areas of Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600178 | 250115430703 | 18/01/2025 |  |  | 3.2 |  | 1.28 | 2025-07-02 | 0.418 | 28/03/2025 | [6 empty] | 1.698 | 1.502 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3427 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | पालनार हायर सेकेन्ड्ररी स्कूल के पुराने भवनो को ध्वस्त करने का कार्य | Demolition of old buildings of Palanar Higher Secondary School | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202537600480 | 250188769264 | 14/05/2025 |  |  | 3.2 | [11 empty] | 0 | 3.2 | Tribal Development Dantewada | 90 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
5239 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग कारली से नयापारा पहुंचमार्ग कारली | Cement concrete road construction work from main road Karli to Nayapara approach road Karli | KARLI | GEEDAM |  |  | 202537600645 | 250172402149 | 29/07/2025 |  |  | 3.19 | [11 empty] | 0 | 3.19 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9548 | 81.3568
657 | 2023-24 | शिक्षा | माध्यमिक स्कुल-श्यामगिरी में मरम्मत कार्य | Repair work in Secondary School-Shyamgiri | SHYAMGIRI | KUWAKONDA |  | 22161903903 | 202337600612 | 230137130058 | 25/04/2023 |  |  | 3.18 |  | 1.27 | 2023-01-05 | 1.69 | 2025-04-03 | [6 empty] | 2.96 | 0.22 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.71 | 81.3806
904 | 2023-24 | शिक्षा | प्राथमिक स्कुल-रियापारा गुमियापाल में जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work in Primary School- Riyapara Gumiyapal | GUMIYAPAL | KUWAKONDA |  |  | 202337600784 | 230131826123 | 28/04/2023 |  |  | 3.18 |  | 1.27 | 2023-01-05 | 1.234 | 27/05/2025 | [6 empty] | 2.504 | 0.676 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.5634 | 81.2736
906 | 2023-24 | शिक्षा | प्राथमिक स्कुल-पटेलपारा कड़मपाल में जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work in Primary School- Patelpara Kadampal | KADAMPAL | KUWAKONDA |  | 22161907101 | 202337600609 | 230124763321 | 25/04/2023 |  |  | 3.18 |  | 1.27 | 2023-01-05 | [8 empty] | 1.27 | 1.91 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.665 | 81.2871
2190 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | गाय शेड निर्माण कार्य एफआरए कलस्टर सामुहिक कृषि हेतु जावंगा | Cow shed construction work for FRA cluster collective farming, Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437602700 | 240115450901 | 13/12/2024 |  |  | 3.18 |  | 1.272 | 2025-10-09 | [8 empty] | 1.272 | 1.908 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
3089 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आंगनबाड़ी मरम्मत कार्य वार्ड क्रमांक-14 | Anganwadi repair work Ward No. 14 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202237600473 | 220137005534 | ­ 19/05/2022 |  |  | 3.17 |  | 1.26 | 19/05/2022 | 1.26 | 15/12/2022 | 0.65 | 2023-08-09 |  |  |  |  | 3.17 | 0 | Nagar Panchayat Barsur |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
5409 | 2025-26 | शिक्षा | शा. हा. से. स्कूल कासोली में 02 नग अतिरिक्त निर्माण कार्य। भाग 1 | Additional construction work of 02 Nos. in Govt. H.S. School Kasoli. Part 1 | KASOLI | GEEDAM |  | 22160804511 | 202537600824 | 250185157135 | 29/09/2025 |  |  | 3.16 | [11 empty] | 0 | 3.16 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | [8 empty] | 19.0441 | 81.3223
3622 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी नाली निर्माण कार्य बालक आश्रम तेलम | RCC drain construction work Bal Ashram Telam | TELAM | KATEKALYAN |  |  | 202137600483 | 210104583410 | 18/10/2021 |  |  | 3.15 |  | 1.26 | 21/10/2021 | 1.794 | 16/08/2022 | [6 empty] | 3.054 | 0.096 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7441 | 81.5643
3844 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आगंन बाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य राउतपारा कुपेर | Anganwadi building renovation work Rautpara Kuper | KUPER | DANTEWADA |  | 22416018827 | 202437601714 | ­240125863496 | 17/09/2024 |  |  | 3.15 |  | 1.128 | 20/11/2024 | 1.273 | 29/07/2025 | [6 empty] | 2.401 | 0.749 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8739 | 81.312
287 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | स्थानीय स्तर पर अधिक खपत होने वाले सब्जी उत्पादन का प्रशिक्षण कार्य। | Training work for production of vegetables which are consumed in large quantities locally. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600443 | 240140405272 | 14/03/2024 |  |  | 3.14 | [11 empty] | 0 | 3.14 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1645 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | मैलावाड़ा एफ. आर. ए. कलस्टर मे विद्युतीकरण विस्तार कार्य | Electrification extension work in Malawada FRA cluster | MAILAWADA | KUWAKONDA |  |  | 202437602896 | 240128560450 | 25/12/2024 |  |  | 3.131 |  | 3.131 | 24/01/2025 | [8 empty] | 3.131 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
5410 | 2025-26 | शिक्षा | 100 सीटर पो. के. छात्रावास कासोली अतिरिक्त निर्माण कार्य । | 100 seater P.O.K. hostel Kasoli additional construction work. | KASOLI | GEEDAM |  | CG1102TBPRA0003 | 202537600825 | 250192731800 | 29/09/2025 |  |  | 3.12 | [11 empty] | 0 | 3.12 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | [8 empty] | 19.0441 | 81.3223
3422 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी नाली निर्माण कार्य सांस्कृतिक भवन तक वार्ड क्रमांक-05 में | RCC drain construction work up to cultural building in ward no. 05 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600309 | 210152981736 | 13/08/2021 |  |  | 3.11 |  | 1.44 | 16/08/2021 | [8 empty] | 1.44 | 1.67 | Nagar Panchayat Geedam | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3836 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आगंन बाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य स्कुलपारा मंगनार | Anganwadi building renovation work Skulpara Manganar | MANGNAR | DANTEWADA |  | 22416018820 | 202437601848 | ­240141444227 | 28/09/2024 |  |  | 3.11 |  | 1.244 | 20/11/2024 | [8 empty] | 1.244 | 1.866 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.189 | 81.3528
708 | 2023-24 | शिक्षा | माध्यमिक स्कुल-गुमियापाल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Secondary School-Gumiyapal | GUMIYAPAL | KUWAKONDA |  | 22161905003 | 202337600785 | 230197202160 | 28/04/2023 |  |  | 3.1 |  | 1.24 | 2023-01-05 | 1.55 | 27/05/2025 | [6 empty] | 2.79 | 0.31 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5634 | 81.2736
710 | 2024-25 | शिक्षा | माध्यमिक शाला स्कूल गोंगपाल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Secondary School Gongpal | GONGPAL | KUWAKONDA |  | 22161904208 | 202437602492 | 240149153551 | 21/11/2024 |  |  | 3.1 | [11 empty] | 0 | 3.1 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.6877 | 81.4077
712 | 2024-25 | शिक्षा | माध्यमिक शाला स्कुल नकुलनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Secondary School Nakulnar | NAKULNAR | KUWAKONDA |  | 22161913803 | 202437602334 | 240188245631 | 19/11/2024 |  |  | 3.1 |  | 1.613 | 28/04/2025 | [8 empty] | 1.613 | 1.487 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
733 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला स्कूल पिछलीपारा गढ़मिरी का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Pichhlipara Garhmiri | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202437602337 | 240198440421 | 19/11/2024 |  |  | 3.1 |  | 1.76 | 2025-03-01 | [8 empty] | 1.76 | 1.34 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
738 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला स्कुल मैलावाड़ा का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School, Malawada | MAILAWADA | KUWAKONDA |  | 22161903201 | 202437602363 | 240109909543 | 19/11/2024 |  |  | 3.1 |  | 1.5 | 2025-03-01 | [8 empty] | 1.5 | 1.6 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
747 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला स्कूल फुलपाढ़ का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Fulpadh | PHULPAD | KUWAKONDA |  | 22161902307 | 202437602371 | 240149631330 | 19/11/2024 |  |  | 3.1 |  | 0.71 | 28/04/2025 | [8 empty] | 0.71 | 2.39 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
903 | 2023-24 | शिक्षा | प्राथमिक स्कुल-समलवार में जीर्णोद्धार कार्य पटेलपारा | Renovation work in Primary School-Samalwar, Patelpara | SAMALWAR | KUWAKONDA |  | 22161904607 | 202337600623 | 230161308495 | 25/04/2023 |  |  | 3.1 |  | 1.24 | 2023-01-05 | 1.15 | 2025-08-04 | [6 empty] | 2.39 | 0.71 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6065 | 81.3136
2093 | 2023-24 | शिक्षा | प्राथमिक शाला समेली का जीर्णोद्धार बोडेपारा | Renovation of Primary School Sameli, Bodepara | SAMELI | KUWAKONDA |  | 22161900701 | 202337601439 | 230107683968 | 14/08/2023 |  |  | 3.1 |  | 1.24 | 2023-11-09 | [8 empty] | 1.24 | 1.86 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
3025 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत में विकास उत्पादक समिति द्वारा बायो फ्लॉक संचालन कार्य | Bio-floc operation work by Vikas Utpadan Samiti in Gram Panchayat | BADEGUDRA | KATEKALYAN |  |  | 202437601247 | 240127324001 | 2024-07-08 |  |  | 3.1 |  | 1.24 | 2024-04-09 | [8 empty] | 1.24 | 1.86 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6985 | 81.4899
3446 | 2021-22 | कौशल विकास एवं रोजगार | बारसूर हॉट-बाजार में प्रोजेक्टर प्रदाय कार्य | Projector supply work at Barsur Hot-Bazar | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202237600293 | 220190118399 | 30/03/2022 |  |  | 3.1 |  | 1.24 | 30/03/2022 | 1.86 | 20/07/2022 | [6 empty] | 3.1 | 0 | RES Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2178 | 2023-24 | शिक्षा | डी.ए.व्ही. जावंगा अतिरिक्त बिजली का कार्य | D.A.V. Javanga additional electrical work | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437600015 | 240164398507 | 20/02/2024 |  |  | 3.08 |  | 1.232 | 22/02/2024 | 1.838 | 30/06/2025 | [6 empty] | 3.07 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1767 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | ह्यूम पाइप पुलिया निर्माण कार्य दुधीरास मुख्य मार्ग से छोटेगुड़रा मार्ग पर आरडी - 250 मीटर | Hume pipe culvert construction work from Dudhiras main road to Chhotegudra road RD - 250 meter | EDPAL | KATEKALYAN |  |  | 202237601288 | 220175054065 | 14/12/2022 |  |  | 3.06 |  | 1.22 | 14/12/2022 | [8 empty] | 1.22 | 1.84 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7274 | 81.5418
1828 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धजनों हेतु हैण्ड स्टिक प्रदाय कार्य | Hand stick supply work for the disabled/elderly people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237601102 | ­220122631259 | ­ 24/11/2022 |  |  | 3.06 |  | 1.22 | 2022-06-12 | 1.84 | 2023-07-02 | [6 empty] | 3.06 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1829 | 2023-24 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों वृद्धजनों हेतु हैण्ड स्टिक प्रदाय कार्य भाग-पांच | Hand stick supply work for the disabled and elderly people of the district, Part-Five | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337601252 | 230181158448 | 20/07/2023 |  |  | 3.06 |  | 1.22 | 21/09/2023 | 1.84 | 2024-01-04 | [6 empty] | 3.06 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5383 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | घाट कटिंग कार्य गायतापारा दुगेली। | Ghat cutting work Gayatapara Dugeli. | DUGELI | DANTEWADA |  |  | 202537600798 | 250175347789 | 2025-12-09 |  |  | 3.05 | [13 empty] | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | [8 empty] | 18.691 | 81.3233
4539 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत-कारली में चैनलिंक तार फेंसिंग कार्य श्री महारू/गुड्डी (0.80 हेक्टेयर) | Channel link wire fencing work in Gram Panchayat-Karli Shri Maharu/Guddi (0.80 hectare) | KARLI | GEEDAM |  |  | 202337600014 | 230138770413 | 2023-03-01 |  |  | 3.048 | [12 empty] | 3.048 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4552 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचयात-कारली में चैनलिंक तार फेसिंग कार्य श्री मुन्ना/फागू | Channel link wire fencing work in Gram Panchayat-Karli, Shri Munna/Fagu | KARLI | GEEDAM |  |  | 202237601484 | 230110916033 | 2023-03-01 |  |  | 3.048 |  | 1.21 | 2023-12-01 | 1.838 | 29/03/2023 | [6 empty] | 3.048 | 0 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
519 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | स्व सहायता समूह हेतु दुकान निर्माण कार्य । | Shop construction work for self-help group. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437601780 | 240152546895 | 30/09/2024 |  |  | 3.04 |  | 0.705 | 2025-09-06 | [8 empty] | 0.705 | 2.335 | Nagar Panchayat Barsur | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
4590 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | हयूम पाइप पुलिया निर्माण कार्य बुरूमपारा भूसारास भाग-दो | Hume Pipe Culvert Construction Work Burumpara Bhusaras Part-2 | BHUSARAS | KATEKALYAN |  |  | 202237601216 | 220103981635 | 2022-06-12 |  |  | 3.04 |  | 1.21 | 2022-06-12 | 1.652 | 16/12/2024 | [6 empty] | 2.862 | 0.178 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
4591 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | हयूम पाइप पुलिया निर्माण कार्य बुरूमपारा भूसारास भाग-एक | Hume Pipe Culvert Construction Work Burumpara Bhusaras Part-1 | BHUSARAS | KATEKALYAN |  |  | 202237601215 | 220193813871 | 2022-06-12 |  |  | 3.04 |  | 1.21 | 2022-06-12 | 1.636 | 16/12/2024 | [6 empty] | 2.846 | 0.194 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
315 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | शौचालय निर्माण कार्य 01 नग तहसील ऑफिस बारसूर | Toilet construction work 01 No. Tehsil Office Barsur | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202237600317 | ­220155665928 | ­ 31/03/2022 |  |  | 3.03 |  | 1.21 | 14/04/2022 | [8 empty] | 1.21 | 1.82 | RES Dantewada |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
715 | 2022-23 | शिक्षा | माध्यमिक शाला कौरगांव का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Secondary School Kaurgaon | KAURGAON | GEEDAM |  |  | 202237601004 | ­220167232167 | 21/10/2022 |  |  | 3.03 |  | 1.21 | 13/01/2023 | [8 empty] | 1.21 | 1.82 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.133 | 81.2404
716 | 2022-23 | शिक्षा | माध्यमिक शाला जावंगा का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Secondary School Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  | 22160805510 | 202237601012 | ­220179351469 | 21/10/2022 |  |  | 3.03 |  | 1.21 | 13/01/2021 | [8 empty] | 1.21 | 1.82 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
718 | 2022-23 | शिक्षा | माध्यमिक शाला हाउरनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of secondary school Haurnar | HAURNAR | GEEDAM |  | 22160806207 | 202237600991 | ­220146107163 | 21/10/2022 |  |  | 3.03 |  | 1.21 | 13/01/2023 | [8 empty] | 1.21 | 1.82 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
791 | 2023-24 | शिक्षा | प्राथमिक स्कुल बालक छात्रावास-जबेली का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Boys Hostel-Jabeli | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161921101 | 202337600792 | 230108558607 | 28/04/2023 |  |  | 3.01 |  | 1.2 | 2023-01-05 | 1.66 | 2025-08-04 | [6 empty] | 2.86 | 0.15 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
930 | 2023-24 | शिक्षा | प्राथमिक स्कुल-गढ़मिरी हान्दोडीपारा में जीर्णोद्धार | Renovation of Primary School-Gadhmiri Handodipara | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202337600620 | 230108019580 | 25/04/2023 |  |  | 3.01 |  | 1.2 | 2023-01-05 | 0.418 | 27/05/2025 | [6 empty] | 1.618 | 1.392 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
27 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धजनों हेतु को व्हील चेयर प्रदाय कार्य | Wheelchair supply work for the disabled/elderly people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600225 | 230198657594 | 25/01/2023 |  |  | 3 |  | 1.2 | 29/03/2023 | [8 empty] | 1.2 | 1.8 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
28 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धजनों को व्हील चेयर प्रदाय कार्य | Wheelchair supply work to the disabled/elderly people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237601289 | 220104093033 | 14/12/2022 |  |  | 3 |  | 1.2 | 16/12/2022 | [8 empty] | 1.2 | 1.8 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
39 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के द्विव्यांगजनों हेतु वृद्धजनों को श्रवण यंत्र प्रदाय कार्य | Providing hearing aids to the elderly for the disabled people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237601303 | ­220167887432 | ­ 15/12/2022 |  |  | 3 |  | 1.2 | 23/12/2022 | 1.8 | 20/02/2023 | [6 empty] | 3 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
40 | 2023-24 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धजनों को श्रवण यंत्र प्रदाय कार्य भाग-सात | Providing hearing aids to the disabled/elderly people of the district, Part-7 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337601351 | 230115505026 | 20/07/2023 |  |  | 3 |  | 1.2 | 21/09/2023 | 1.8 | 2024-01-04 | [6 empty] | 3 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
185 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धजनों हेतु वॉकर प्रदाय कार्य | Walker supply work for the disabled/elderly people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237601200 | ­220125916526 | ­ 06/12/2022 |  |  | 3 |  | 1.2 | 26/12/2022 | 1.8 | 20/02/2023 | [6 empty] | 3 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
295 | 2024-25 | शिक्षा | जिले में संचालित माध्यमिक एवं हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिये रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षक मानदेय । ( कुल 12 माह) | Instructor's honorarium for imparting Rani Laxmibai self-defense training to girls studying in secondary and high/higher secondary schools run in the district. (Total 12 months) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601544 | 240155865734 | 2024-02-09 |  |  | 3 |  | 1.2 | 2024-04-09 | [8 empty] | 1.2 | 1.8 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
464 | 2023-24 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धजनों को श्रवण यंत्र प्रदाय कमोड प्रदाय कार्य भाग-चार | Supply of hearing aids and commodes to the disabled/elderly people of the district, Part-Four | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600798 | 230175037268 | 20/07/2023 |  |  | 3 |  | 1.2 | 21/09/2023 | 1.8 | 2024-01-04 | [6 empty] | 3 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
465 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के द्विव्यांगजनों/वृद्धजनों को फोल्डिंग वाकर प्रदाय कार्य | Supply of folding walkers to the disabled/elderly people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237601302 | ­220171399302 | ­ 15/12/2022 |  |  | 3 |  | 1.2 | 23/12/2022 | 1.8 | 20/02/2023 | [6 empty] | 3 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
527 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य पाण्डू पारा मार्ग समेली भाग-01 | CC road construction work Pandu Para Marg Sameli Part-01 | SAMELI | KUWAKONDA |  |  | 202137600463 | 210166972250 | 2021-06-10 |  |  | 3 |  | 1.2 | 2021-06-10 | 1.74 | 2023-10-07 | [6 empty] | 2.94 | 0.06 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
658 | 2023-24 | शिक्षा | माध्यमिक स्कुल-समलवार में मरम्मत कार्य | Repair work in Secondary School-Samalwar | SAMALWAR | KUWAKONDA |  |  | 202337600615 | 230150507931 | 25/04/2023 |  |  | 3 |  | 1.2 | 2023-01-05 | 1.63 | 27/05/2025 | [6 empty] | 2.83 | 0.17 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6065 | 81.3136
726 | 2024-25 | शिक्षा | माध्यमिक शाला स्कुल - महाराहउरनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Secondary School School - Maharahuranar | MAHARAHAURNAR | KUWAKONDA |  | 22161911902 | 202437602348 | 240175966182 | 19/11/2024 |  |  | 3 | [11 empty] | 0 | 3 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.658 | 81.3965
745 | 2023-24 | शिक्षा | प्राथमिक शाला रेंगानार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Renganar | RENGANAR | KUWAKONDA |  | 22161909108 | 202337601438 | 230169372844 | 2023-11-08 |  |  | 3 |  | 1.2 | 2023-11-09 | 1.696 | 19/02/2025 | [6 empty] | 2.896 | 0.104 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
760 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला स्कूल ककाड़ी पटेलपारा का जीर्णीद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Kakadi Patelpara | NAHADI | KUWAKONDA |  | 22161901105 | 202437602491 | 240110085274 | 21/11/2024 |  |  | 3 |  | 1.35 | 28/04/2025 | [8 empty] | 1.35 | 1.65 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
1030 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रसव कक्ष एवं स्टोर कक्ष का रिपेयरिंग कार्य | Repairing work of the delivery room and store room of the Primary Health Centre | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR | 2277441875 | 202137600533 | ­210177369760 | 2021-12-11 |  |  | 3 |  | 1.2 | 26/11/2021 | 1.2 | 14/02/2024 | [6 empty] | 2.4 | 0.6 | Nagar Panchayat Barsur |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1063 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | यात्री प्रतिक्षालय कुआकोण्ड़ा का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of passenger waiting room Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202537600182 | 250182157981 | 19/01/2025 |  |  | 3 | [11 empty] | 0 | 3 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
1232 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पाईप पुलिया निर्माण कार्य जोगा घर के पास से लोहारापारा | Pipe culvert construction work near Joga Ghar to Loharapara | PAKNACHUA | KATEKALYAN |  |  | 202237600348 | 220110002036 | ­ 11/04/2022 |  |  | 3 |  | 1.2 | 2022-11-04 | 1.024 | 14/10/2024 | [6 empty] | 2.224 | 0.776 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8047 | 81.6173
2092 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | नाली निर्माण कार्य जियापारा सन्तु यादव के घर तक वार्ड क्रमांक-03 | Drain construction work up to Santu Yadav's house in Jiyapara, Ward No. 03 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600300 | 210133336344 | 13/08/2021 |  |  | 3 |  | 1.2 | 16/08/2021 | 1.2 | 26/04/2023 | [6 empty] | 2.4 | 0.6 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 90 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2791 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-09 राजू घर से दयालू के घर तक | CC road construction work from Ward No. 09 Raju's house to Dayalu's house | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202237600558 | ­220143468390 | 24/05/2022 |  |  | 3 |  | 1.2 | 24/05/2022 | [8 empty] | 1.2 | 1.8 | Nagar Panchayat Barsur | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
3288 | 2025-26 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | खेल को बढ़ावा देने एवं खेल मैदानों के सृदगीकरण के लिए किये जा रहे कार्यो की डाक्यूमेंट्री निर्माण कार्य | Documentary production work on the work being done to promote sports and beautify sports grounds | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202537600428 | 250105534335 | 29/04/2025 |  |  | 3 |  | 1.2 | 2025-01-05 | 1.8 | 22/09/2025 | [6 empty] | 3 | 0 | BEO/BRC GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3449 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पाईप पुलिया निर्माण कार्य ब्लॉक कालोनी | Pipe culvert construction work Block Colony | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600283 | 220131027944 | 30/03/2022 |  |  | 3 |  | 1.2 | 30/03/2022 | 1.75 | 20/07/2022 | [6 empty] | 2.95 | 0.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
3467 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आगंन बाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य पुजारीपारा बालपेट | Angan Bari building renovation work Pujaripara Balpet | BALPET | DANTEWADA |  |  | 202437601719 | ­240134301903 | 17/09/2024 |  |  | 3 |  | 1.2 | 20/11/2024 | 1.44 | 17/01/2025 | [6 empty] | 2.64 | 0.36 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9068 | 81.4
3534 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | नाली निर्माण कार्य एवं नाली मरम्मत कार्य सिन्हा कैम्प | Drain construction work and drain repair work Sinha Camp | KODENAR | KUWAKONDA |  |  | 202137600042 | 210190493869 | 25/05/2021 |  |  | 3 |  | 1.2 | 2021-03-06 | 1.8 | 2022-02-02 | [6 empty] | 3 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6557 | 81.2584
3935 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पाईप पुलिया निर्माण कार्य गप्पीपारा हितावर | Pipe culvert construction work Gappipara Hitawar | HITAWAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600284 | 220115185276 | 30/03/2022 |  |  | 3 |  | 1.2 | 30/03/2022 | 1.726 | 20/07/2022 | [6 empty] | 2.926 | 0.074 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
4072 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र-छिन्दनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Sub Health Center-Chhindanar | CHHINDNAR | GEEDAM |  | 6724646283 | 202237600516 | 220135118404 | 24/05/2022 | 6724646283 |  | 3 |  | 1.2 | 24/06/2022 | 1.8 | 22/02/2023 | [6 empty] | 3 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
4073 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला बालक आश्रम भवन जीर्णोद्धार कार्य | Primary school boys ashram building renovation work | CHHINDNAR | GEEDAM |  | 22160806402 | 202237600513 | ­220195920508 | 24/05/2022 |  |  | 3 |  | 1.2 | 24/06/2022 | 1.8 | 15/12/2022 | [6 empty] | 3 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
4209 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | मॉ दन्तेश्वरी गौ संवर्धन एवं शोध केन्द्र टेकनार में वर्मी कम्पोस्ट टैंक निर्माण कार्य | Vermi compost tank construction work at Maa Danteshwari Cow Conservation and Research Centre, Teknar | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202437601085 | 240130637260 | 25/07/2024 |  |  | 3 |  | 1.2 | 25/07/2024 | 1.694 | 23/05/2025 | [6 empty] | 2.894 | 0.106 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 250 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
4300 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पाईप पुलिया निर्माण कार्य पंचायत भवन के पास | Pipe culvert construction work near Panchayat Bhawan | PAKNACHUA | KATEKALYAN |  |  | 202237600371 | 220139962851 | ­ 11/04/2022 |  |  | 3 |  | 1.2 | 2022-11-04 | 1.2 | 17/04/2023 | 0.548 | 14/10/2024 |  |  |  |  | 2.948 | 0.052 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8047 | 81.6173
4458 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल कोडेनार में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Boundary wall construction work at Swami Atmanand Hindi Medium School, Kodenar | KODENAR | KUWAKONDA |  | 22161910304 | 202337600044 | 230146490898 | 2023-11-01 |  |  | 3 |  | 1.2 | 2023-11-01 | 1.65 | 2025-03-01 | [6 empty] | 2.85 | 0.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6557 | 81.2584
4499 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल किरन्दुल में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Boundary wall construction work at Swami Atmanand Hindi Medium School, Kirandul | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | KIRANDUL | 22161905714 | 202337600056 | 230118090778 | 2023-04-01 |  |  | 3 |  | 1.2 | 2023-11-01 | 1.662 | 16/08/2023 | [6 empty] | 2.862 | 0.138 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4511 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल कासोली में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Boundary wall construction work at Swami Atmanand Hindi Medium School, Kasoli | KASOLI | GEEDAM |  | 22160804511 | 202337600007 | 230159976768 | 2023-04-01 | 22160804511 |  | 3 |  | 1.2 | 13/01/2023 | 1.73 | 2023-11-09 | [6 empty] | 2.93 | 0.07 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
4846 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा क्षेत्रान्तर्गत नियद नेल्लानार योजना के तहत् प्रचार-प्रसार हेतु चलचित्र कार्य। | Film work for publicity under Niyada Nellanar Scheme under Kuakonda development block area. | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437600464 | 240113053444 | 15/03/2024 |  |  | 3 |  | 1.2 | 30/05/2024 | 1.2 | 16/08/2024 | 0.55 | 2024-11-12 |  |  |  |  | 2.95 | 0.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4859 | 2023-24 | सतत आजीविका | जिला कार्यलय संयुक्त भवन दन्तेवाड़ा में कॉल सेन्टर संचालन कार्य। | Call center operation work in District Office Joint Building Dantewada. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600530 | 240132788910 | 14/03/2024 |  |  | 3 |  | 1.2 | 24/07/2024 | 1.2 | 2024-07-05 | 0.59 | 21/11/2024 |  |  |  |  | 2.99 | 0.01 | Livelihood coll.soci.Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5178 | 2025-26 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | बस्तर आलोपिंक 2024 में दिनांक 9.11.2024 से 12.11.2024 तक आयोजन कार्य की भुगतान कार्य। | Payment work for organizing work from 9.11.2024 to 12.11.2024 in Bastar Alopink 2024. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202537600443 | 250142246047 | 2025-08-05 |  |  | 3 |  | 3 | 2025-03-11 | [8 empty] | 3 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
5292 | 2025-26 | स्वच्छता | 1 नग आवारा पशुओं /गायों पकडने हेतु लो बेड सिंगल ट्राली (दो पहिया) | 1 No. Low Bed Single Trolley (Two Wheeler) for catching stray cattle/cows | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600699 | 250150081425 | 13/08/2025 |  |  | 3 | [11 empty] | 0 | 3 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 30 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
5293 | 2025-26 | स्वच्छता | 1 नग गायों पकडने हेतु लो बेड सिंगल ट्राली (दो पहिया) | 1 piece Low bed single trolley for catching cows (two wheeler) | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202537600701 | 250143104499 | 13/08/2025 |  |  | 3 | [11 empty] | 0 | 3 | Nagar Panchayat Geedam | 30 | [8 empty] | 18.9748 | 81.3938
5295 | 2025-26 | स्वच्छता | 1 नग गायों पकडने हेतु लो बेड सिंगल ट्राली (दो पहिया) | 1 piece Low bed single trolley for catching cows (two wheeler) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600703 | 250125851613 | 13/08/2025 |  |  | 3 | [11 empty] | 0 | 3 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
5297 | 2025-26 | स्वच्छता | 1 नग गायों पकडने हेतु लो बेड सिंगल ट्राली (दो पहिया) | 1 piece Low bed single trolley for catching cows (two wheeler) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | KIRANDUL |  | 202537600705 | 250151735860 | 13/08/2025 |  |  | 3 | [11 empty] | 0 | 3 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL | 30 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
5299 | 2025-26 | स्वच्छता | पूर्व माध्यमिक शाला बांगापाल सरपंचपारा में बालक - बालिका व स्टाफ शौचालय निर्माण कार्य । | Construction work of boys, girls and staff toilets in Pre-Secondary School Bangapal Sarpanchpara. | BANGAPAL | GEEDAM |  |  | 202537600706 | 250140461113 | 18/08/2025 |  |  | 3 | [11 empty] | 0 | 3 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.9893 | 81.2188
5338 | 2025-26 | शिक्षा | युवोदय कार्यक्रम में कार्यरत विकासखण्ड समन्वयकों की अगस्त 2025 से नियुक्ति मापदण्ड अनुसार भर्ती का भुगतान। | Payment of recruitment as per the appointment criteria of development block coordinators working in Yuvoday program from August 2025. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600749 | 250163021578 | 29/08/2025 |  |  | 3 |  | 2.4 | 18/10/2025 | [8 empty] | 2.4 | 0.6 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada | 300 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3902 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क सह नाली निर्माण कार्य पटेल पारा में राशन दुकान के पास | CC road cum drain construction work near ration shop in Patel Para | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202137600292 | 210130340390 | 2021-07-08 |  |  | 2.99 |  | 1.196 | 16/08/2021 | 1.794 | 2022-03-01 | [6 empty] | 2.99 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
5174 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | जेल में परिरूद्व बंदियों के पेयजल/जलापूर्ति व्यवस्था दुरूस्त कार्य । | Improvement of drinking water/water supply system for prisoners lodged in the jail. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600548 | 250163181162 | 2025-07-07 |  |  | 2.99 |  | 0.58 | 2025-08-08 | [8 empty] | 0.58 | 2.41 | EEPHEDDANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3356 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम छोटेतुमनार में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work at Bal Ashram Chottetumnar | CHHOTETUMNAR | GEEDAM |  | CG1102TBPRA0007 | 202537600370 | 250138163290 | 2025-01-05 |  |  | 2.98 | [11 empty] | 0 | 2.98 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0116 | 81.2484
4248 | 2022-23 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र पोटाली में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Boundary wall construction work at Sub Health Centre Potali | POTALI | KUWAKONDA |  | 4272111321 | 202237601090 | ­220122698558 | ­ 24/11/2022 | 4272111321 |  | 2.98 |  | 1.19 | 28/04/2023 | 1.77 | 2023-04-09 | [6 empty] | 2.96 | 0.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.4791 | 81.3687
2792 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-6 पुराने सीसी सड़क से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक | CC road construction work from old CC road to Primary Health Centre, Ward No. 6 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202237600472 | ­220153970439 | ­ 19/05/2022 |  |  | 2.97 |  | 1.18 | 19/05/2022 | 1.79 | 30/05/2024 | [6 empty] | 2.97 | 0 | Nagar Panchayat Barsur |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3406 | 2025-26 | शिक्षा | प्राथमिक शाला जबेली नंबर 1 में शौचालय निर्माण कार्य । | Toilet construction work in Primary School Jabeli No. 1. | JABELI | KUWAKONDA |  | 22161910501 | 202537600465 | 250118454912 | 2025-08-05 |  |  | 2.97 |  | 1.084 | 14/08/2025 | [8 empty] | 1.084 | 1.886 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5534 | 81.3808
3606 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | नाली निर्माण कार्य पिन्टु घर से अजय नायक घर तक वार्ड क्रमांक-03 में | Drain construction work from Pintu's house to Ajay Nayak's house in ward number 03 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202137600302 | 21013830759 | 13/08/2021 |  |  | 2.97 |  | 1.188 | 16/08/2021 | 1.452 | 26/04/2023 | [6 empty] | 2.64 | 0.33 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4203 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आगंन बाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य ठोठापारा कवंलनार | Anganbadi building renovation work Thothapara Kavalnar | KAWALNAR | DANTEWADA |  | 22416016109 | 202437601711 | 240198590132 | 17/09/2024 |  |  | 2.96 |  | 1.184 | 20/11/2024 | 1.584 | 23/06/2025 | [6 empty] | 2.768 | 0.192 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8936 | 81.275
5063 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | दन्तेवाड़ा किरन्दुल से शासकीय दुकान बचेली तक सड़क निर्माण कार्य की पुनरीक्षित कार्य | Revised work of road construction work from Dantewada Kirandul to Government Shop Bacheli | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601811 | 240187481448 | ­ 30/09/2024 |  |  | 2.958 |  | 2.956 | 20/11/2024 | [8 empty] | 2.956 | 0.002 | Jila nirman samiti Dantewada(PMGSY DANTEWADA ) | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
200 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | जिला दन्तेवाड़ा के प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न शासकीय लाभ | Various government benefits to migrant workers of Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600096 | 250101442599 | 2025-09-01 |  |  | 2.95 |  | 1.475 | 2025-01-05 | 1.475 | 28/05/2025 | [6 empty] | 2.95 | 0 | A.D.D.S.D.A.Dantewada | 50 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
749 | 2023-24 | शिक्षा | प्राथमिक स्कुल पटेलपारा रेवाली का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Patelpara Rewali | REVALI | KUWAKONDA |  | 22161901704 | 202337600614 | 230154483701 | 25/04/2023 |  |  | 2.95 |  | 1.18 | 2023-01-05 | [8 empty] | 1.18 | 1.77 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5319 | 81.3898
902 | 2023-24 | शिक्षा | माध्यमिक स्कुल-हिरोली में जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work in Secondary School-Hiroli | HIROLI | KUWAKONDA |  | 22161906405 | 202337600791 | 230176158125 | 28/04/2023 |  |  | 2.95 |  | 1.18 | 2023-01-05 | 1.59 | 2025-08-04 | [6 empty] | 2.77 | 0.18 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5944 | 81.2687
911 | 2023-24 | शिक्षा | प्राथमिक स्कुल-जबेली में जीर्णोद्धार कार्य भाग-दो | Renovation work in Primary School-Jabeli, Part-2 | JABELI | KUWAKONDA |  | 22161910401 | 202337600621 | 230109991360 | 25/04/2023 |  |  | 2.95 |  | 1.18 | 2023-01-05 | [8 empty] | 1.18 | 1.77 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5534 | 81.3808
913 | 2023-24 | शिक्षा | प्राथमिक स्कुल-गढ़मिरी़ में जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work in Primary School-Gadhmiri | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202337600627 | 230134096648 | 25/04/2023 |  |  | 2.95 |  | 1.18 | 2023-01-05 | 1.407 | 29/05/2025 | [6 empty] | 2.587 | 0.363 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
2306 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | दन्तेवाड़ा जिले में पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिये काफी टेबल बुक के निर्माण एवं फोटोग्रापी क्रय कार्य भाग- 02 | To promote tourism areas in Dantewada district, work related to making of coffee table books and purchasing photographs, Part-02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602629 | 240194977743 | 2024-05-12 |  |  | 2.95 |  | 1.18 | 16/12/2024 | 1.18 | 2025-07-02 | 0.59 | 28/03/2025 |  |  |  |  | 2.95 | 0 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 60 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2307 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | दन्तेवाड़ा जिले में पर्यटन क्षेत्रो को बढ़ावा देने के लिये काफी टेबल बुक के निर्माण एवं फोटोग्रापी क्रय कार्य भाग- 01 | To promote tourism areas in Dantewada district, work related to production of coffee table books and purchase of photographs, Part-01 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602628 | 240174322153 | 2024-05-12 |  |  | 2.95 |  | 1.18 | 16/12/2024 | 1.18 | 2025-07-02 | 0.59 | 28/03/2025 |  |  |  |  | 2.95 | 0 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 60 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4712 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आंगनबाड़ी भवन-खुटेपाल में जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work in Anganwadi Bhawan-Khutepal | KHUNTEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237601129 | 220176850614 | ­ 02/12/2022 |  |  | 2.95 |  | 1.18 | 2022-02-12 | 1.74 | 2023-08-09 | [6 empty] | 2.92 | 0.03 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 150 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7227 | 81.421
5038 | 2024-25 | शिक्षा | जिला दन्तेवाड़ा में अध्ययनरत् 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए टेस्ट सीरीज प्रदाय कार्य | Test series supply work for students of classes 9th to 12th studying in Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601352 | 240183991197 | 22/08/2024 |  |  | 2.95 |  | 1.18 | 2024-10-10 | 1.77 | 15/10/2024 | [6 empty] | 2.95 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 180 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
323 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाठा दन्तेवाड़ा में शौचालय ब्लॉक निर्माण कार्य भाग-02 | Toilet Block Construction Work Part-02 in Herbal Garden Orange Area, Amwarabhata, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601111 | 230105106401 | 21/06/2023 |  |  | 2.94 |  | 1.17 | 21/06/2023 | 1.77 | 19/05/2025 | [6 empty] | 2.94 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
936 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | रिनोवेशन एवं टॉयलेट वर्क प्री मै. कन्या छात्रावास कासोली | Renovation and toilet work of Pre Ma Girls Hostel Kasoli | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202537600279 | 250150555755 | 2025-11-04 |  |  | 2.94 | [11 empty] | 0 | 2.94 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0441 | 81.3223
949 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | रिनोवेशन एवं टॉयलेट वर्क कन्या परिसर पातररास | Renovation and toilet work, Girls Campus, Patarras | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600291 | 250109066900 | 2025-11-04 |  |  | 2.94 | [11 empty] | 0 | 2.94 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1847 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड गीदम अन्तर्गत ग्राम पंचायत हारम में शासकीय मत्स्य बीज हैचरी मरम्मत कार्य | Government fish seed hatchery repair work in Gram Panchayat Haram under development block Geedam. | HARAM | GEEDAM |  |  | 202337600923 | 230137433554 | 2023-06-07 |  |  | 2.93 |  | 1.17 | 2023-10-07 | [8 empty] | 1.17 | 1.76 | FISHERIES DEPARTMENT DANTEWADA |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
4035 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य महारापारा बड़ेबचेली | Anganwadi building renovation work Maharapara Badebacheli | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | 22416070226 | 202537600109 | 250189506104 | 15/01/2025 |  |  | 2.93 |  | 1.612 | 29/09/2025 | [8 empty] | 1.612 | 1.318 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
4260 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से सुकलु घर तक 121 मीटर | CC road construction work from main road to Suklu Ghar 121 meters | UPET | GEEDAM |  |  | 202237600854 | 220134230614 | ­ 19/09/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 20/10/2023 | 2.96 | 19/05/2023 | [6 empty] | 4.96 | 0.04 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0881 | 81.3901
942 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | रिनोवेशन एवं टॉयलेट वर्क पो.मै.छात्रवास गीदम जावंगा | Renovation and toilet work at P.M. Hostel, Geedam Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202537600289 | 250154004231 | 2025-11-04 |  |  | 2.91 | [11 empty] | 0 | 2.91 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
945 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | रिनोवेशन एवं टॉयलेट वर्क नवगुरूकुल कन्या आवासीय गीदम | Renovation and Toilet Work Navgurukul Girls Residential Geedam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202537600284 | 250193188939 | 2025-11-04 |  |  | 2.91 | [11 empty] | 0 | 2.91 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
2811 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य मुकेश घर से चुन्ना गुप्ता तक | CC road construction work from Mukesh Ghar to Chunna Gupta | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437600367 | 240101062006 | 2024-11-03 |  |  | 2.91 |  | 2.64 | 21/11/2024 | [8 empty] | 2.64 | 0.27 | Nagar Panchayat Geedam |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3322 | 2025-26 | स्वच्छता | प्री.मै.बालक छात्रावास गोंगपाल में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work in Pre.Ma. Boys Hostel Gongpal | GONGPAL | KUWAKONDA |  | CG1103TBPRH0005 | 202537600318 | 250156922316 | 2025-01-05 |  |  | 2.91 | [11 empty] | 0 | 2.91 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.6877 | 81.4077
3323 | 2025-26 | स्वच्छता | कन्या आश्रम टिकनपाल में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work at Kanya Ashram Tikanpal | TIKANPAL | KUWAKONDA |  | CG1103TGPRA0003 | 202537600319 | 250180269718 | 2025-01-05 |  |  | 2.91 | [11 empty] | 0 | 2.91 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.6737 | 81.3643
3326 | 2025-26 | स्वच्छता | प्री.मै.बालक छात्रावास पालनार में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work in Pre.Ma. Boys Hostel Palanar | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202537600322 | 250108380962 | 2025-01-05 |  |  | 2.91 | [11 empty] | 0 | 2.91 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7303 | 81.4052
3330 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम चंदेनार में सैप्टिक टैंक /शौचालय मरम्मत निर्माण कार्य | Septic tank/toilet repair work at Bal Ashram Chandanar | CHANDENAR | DANTEWADA |  | CG1101TBPRA0006 | 202537600337 | 250154765810 | 2025-01-05 |  |  | 2.91 | [11 empty] | 0 | 2.91 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8208 | 81.3866
3331 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम दुगेली में शौचालय निर्माण कार्य | Toilet construction work at Bal Ashram Dugeli | DUGELI | DANTEWADA |  | CG1101TBPRA0003 | 202537600338 | 250179651561 | 2025-01-05 |  |  | 2.91 | [11 empty] | 0 | 2.91 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.691 | 81.3233
3337 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम फुलपाढ़ में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work at Bal Ashram Phulpadh | PHULPAD | KUWAKONDA |  | CG1103TBPRA0006 | 202537600347 | 250189894734 | 2025-01-05 |  |  | 2.91 | [11 empty] | 0 | 2.91 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.6142 | 81.3935
3340 | 2025-26 | स्वच्छता | प्री.मै. कन्या छात्रावास छोटेतुमनार में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work at Pre.Ma. Girls Hostel, Chhotetumnar | CHHOTETUMNAR | GEEDAM |  | CG1102TGPRH0004 | 202537600354 | 250177018587 | 2025-01-05 |  |  | 2.91 | [11 empty] | 0 | 2.91 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0116 | 81.2484
3342 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम चेरपाल में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work at Bal Ashram Cherpal | CHERPAL | GEEDAM |  | CG1102TBPRA0002 | 202537600356 | 250174699967 | 2025-01-05 |  |  | 2.91 | [11 empty] | 0 | 2.91 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.133 | 81.2872
3346 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम बारसूर में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work at Bal Ashram Barsoor | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR | 22160808017 | 202537600360 | 250142502804 | 2025-01-05 |  |  | 2.91 | [11 empty] | 0 | 2.91 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
3349 | 2025-26 | स्वच्छता | कन्या आश्रम पीना बचेली में शौचालय निर्माण कार्य | Toilet construction work at Kanya Ashram Pina Bacheli | PADHAPUR | DANTEWADA |  | 22162207602 | 202537600363 | 250146982461 | 2025-01-05 |  |  | 2.91 | [11 empty] | 0 | 2.91 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.6757 | 81.2551
3352 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम केशापुर में सैप्टिक टैंक/शौचालय मरम्मत निर्माण कार्य । | Septic tank/toilet repair construction work at Bal Ashram Keshapur. | KESHAPUR | DANTEWADA |  | CG1101TBPRA0002 | 202537600366 | 250191325261 | 2025-01-05 |  |  | 2.91 | [11 empty] | 0 | 2.91 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9275 | 81.2754
3353 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम पण्डेवार में सैप्टिक टैंक/शौचालय मरम्मत निर्माण कार्य । | Septic tank/toilet repair construction work at Bal Ashram Pandewar. | PANDEWAR | DANTEWADA |  | CG1101TBMIA0001 | 202537600367 | 250137437009 | 2025-01-05 |  |  | 2.91 | [11 empty] | 0 | 2.91 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8749 | 81.2696
3354 | 2025-26 | स्वच्छता | कन्या आश्रम बड़ेतुमनार में शौचालय मरम्मत कार्य । | Toilet repair work at Kanya Ashram Badetumnar. | BADETUMNAR | GEEDAM |  | CG1102TGMIA0003 | 202537600368 | 250164041305 | 2025-01-05 |  |  | 2.91 | [11 empty] | 0 | 2.91 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0167 | 81.2338
3355 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम छिन्दनार में सेप्टिक टैंक एवं शौचालय मरम्मर कार्य | Septic tank and toilet repair work in children's ashram Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  | CG1102TBPRA0009 | 202537600369 | 250170550965 | 2025-01-05 |  |  | 2.91 | [11 empty] | 0 | 2.91 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0673 | 81.3093
3358 | 2025-26 | स्वच्छता | प्री.मैं.बालक छात्रावास बड़ेसुरोखी में सेप्टिक टैंक/ शौचालय मरम्मर कार्य | Septic tank/toilet repair work in Pre.I. Boys Hostel Badesurokhi | BADESUROKHI | GEEDAM |  |  | 202537600372 | 250181947864 | 2025-01-05 |  |  | 2.91 | [11 empty] | 0 | 2.91 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9927 | 81.2706
3363 | 2025-26 | स्वच्छता | प्री.मैं.अजजा बालक छात्रावास कटेकल्याण में शौचालय मरम्मत कार्य। | Toilet repair work in Pre.I.ST Boys Hostel Katekalyan. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  | CG1104TBPRH0003 | 202537600377 | 250128108997 | 2025-01-05 |  |  | 2.91 |  | 1.3188 | 16/10/2025 | [8 empty] | 1.3188 | 1.5912 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
3365 | 2025-26 | स्वच्छता | प्री.मैं.अजजा कन्या छात्रावास कटेकल्याण में शौचालय मरम्मत कार्य। | Toilet repair work in Pre.I.ST Girls Hostel Katekalyan. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  | CG1104TGPRH0001 | 202537600379 | 250143819820 | 2025-01-05 |  |  | 2.91 |  | 1.339 | 16/10/2025 | [8 empty] | 1.339 | 1.571 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
3373 | 2025-26 | स्वच्छता | पो.मैं.कन्या छात्रावास किरन्दुल में शौचालय मरम्मत कार्य। | Toilet repair work in Post-I Girls Hostel Kirandul. | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | KIRANDUL |  | 202537600388 | 250127757263 | 2025-01-05 |  |  | 2.91 | [11 empty] | 0 | 2.91 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
3375 | 2025-26 | स्वच्छता | प्री.मैं.बालक छात्रावास किरन्दुल में शौचालय मरम्मत कार्य। | Toilet repair work in Pre.I. Boys Hostel Kirandul. | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | KIRANDUL |  | 202537600390 | 250180175781 | 2025-01-05 |  |  | 2.91 | [11 empty] | 0 | 2.91 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
3379 | 2025-26 | स्वच्छता | प्री.मै. अजजा बालक छात्रावास जारम में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work in Pre.Ma. ST Boys Hostel, Jaram | JARAM | DANTEWADA |  | CG1101TBPRH0007 | 202537600395 | 250183788092 | 2025-01-05 |  |  | 2.91 | [11 empty] | 0 | 2.91 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8755 | 81.4048
3380 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम गदापाल में शौचालय निर्माण कार्य | Toilet construction work at Bal Ashram Gadapal | GADAPAL | DANTEWADA |  | 22162205306 | 202537600396 | 250168216251 | 2025-01-05 |  |  | 2.91 | [11 empty] | 0 | 2.91 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7979 | 81.4721
3381 | 2025-26 | स्वच्छता | प्री.मै. अजा बालक छात्रावास बचेली में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work in Pre.Ma. SC Boys Hostel Bacheli | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | CG1101CBPRH0002 | 202537600397 | 250124858845 | 2025-01-05 |  |  | 2.91 | [11 empty] | 0 | 2.91 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.6991 | 81.276
3382 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक छात्रावास बुरगुम में सैप्टिक टैंक/शौचालय मरम्मत कार्य । | Septic tank/toilet repair work at Boys Hostel, Burgum. | BURGUM | KUWAKONDA |  | CG1103TBMIA0003 | 202537600398 | 250167594679 | 2025-01-05 |  |  | 2.91 | [11 empty] | 0 | 2.91 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.5061 | 81.4006
550 | 2023-24 | शिक्षा | माध्यमिक स्कुल-रेवाली जीर्णोद्धार कार्य | Secondary School-Rewali Renovation Work | REVALI | KUWAKONDA |  | 22161901706 | 202337600783 | 230169595074 | 28/04/2023 |  |  | 2.9 |  | 1.16 | 2023-01-05 | 1.391 | 2025-04-03 | [6 empty] | 2.551 | 0.349 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.5319 | 81.3898
736 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला स्कुल पोटाली किकीड़पारा काजीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Potali Kikidpara | POTALI | KUWAKONDA |  | 22161902609 | 202437602367 | 240126835854 | 19/11/2024 |  |  | 2.9 |  | 0.11 | 28/04/2025 | [8 empty] | 0.11 | 2.79 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.4791 | 81.3687
740 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला स्कुल - पालनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School School - Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22161902401 | 202437602336 | 240187759086 | 19/11/2024 |  |  | 2.9 |  | 1.32 | 2025-03-01 | [8 empty] | 1.32 | 1.58 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
901 | 2023-24 | शिक्षा | माध्यमिक स्कुल-कुटरेम में जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work in Secondary School-Kutrem | KUTREM | KUWAKONDA |  | 22161918902 | 202337600617 | 230157074719 | 25/04/2023 |  |  | 2.9 |  | 1.16 | 2023-01-05 | 1.59 | 2025-08-05 | [6 empty] | 2.75 | 0.15 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5772 | 81.301
907 | 2023-24 | शिक्षा | प्राथमिक स्कुल-नीलावाया में जीर्णोद्धार कार्य पटेलपारा | Renovation work in Primary School-Nilavaya, Patelpara | NEELAVAYA | KUWAKONDA |  | 22161900301 | 202337600616 | 230198305108 | 25/04/2023 |  |  | 2.9 |  | 1.16 | 2023-01-05 | 1.32 | 2025-08-05 | [6 empty] | 2.48 | 0.42 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7227 | 81.421
910 | 2023-24 | शिक्षा | प्राथमिक स्कुल-कलेपाल बोजीपारा में जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work at Primary School-Kalepal Bojipara | KALEPAL | KUWAKONDA |  | 22161905101 | 202337600619 | 230101149000 | 25/04/2023 |  |  | 2.9 |  | 1.16 | 2023-01-05 | 1.53 | 27/05/2025 | [6 empty] | 2.69 | 0.21 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6257 | 81.3362
1079 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | यात्री प्रतिक्षालय नकुलनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of passenger waiting room Nakulnar | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202537600184 | 250116622338 | 19/01/2025 |  |  | 2.9 | [11 empty] | 0 | 2.9 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7303 | 81.4052
3254 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम सुरनार में शौचालय मरम्मत कार्य । | Toilet repair work in Bal Ashram Surnar. | SURNAR | KATEKALYAN |  | CG1104TBMIA0002 | 202537600381 | 250132760579 | 2025-01-05 |  |  | 2.9 | [11 empty] | 0 | 2.9 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7668 | 81.522
3321 | 2025-26 | स्वच्छता | प्री.मै.अजजा बालक छात्रावास बड़ेगुडरा में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work in Pre.Ma.ST Boys Hostel Badegudara | BADEGUDRA | KATEKALYAN |  | CG1104TBPRH0001 | 202537600317 | 250164808909 | 2025-01-05 |  |  | 2.9 | [11 empty] | 0 | 2.9 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.6985 | 81.4899
3328 | 2025-26 | स्वच्छता | प्री.मै.बालक छात्रावास बडेहड़मामुण्ड़ा में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work in Pre.Ma. Boys Hostel Badehadmamunda | GONGPAL | KUWAKONDA |  | CG1103TBPRH0004 | 202537600325 | 250147935721 | 2025-01-05 |  |  | 2.9 | [11 empty] | 0 | 2.9 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.6877 | 81.4077
3332 | 2025-26 | स्वच्छता | प्री.मै.अजजा बालक छात्रावास गोडरे में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work in Pre.Ma.ST Boys Hostel, Godre | NETAPUR | DANTEWADA |  | CG1101TBPRH0006 | 202537600339 | 250114556038 | 2025-01-05 | CG1101TBMIA0001 |  | 2.9 | [11 empty] | 0 | 2.9 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8206 | 81.4054
3333 | 2025-26 | स्वच्छता | प्री.मै.अजजा बालक छात्रावास बचेली में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work in Pre.Ma.ST Boys Hostel Bacheli | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | CG1101TBPRH0001 | 202537600340 | 250152553445 | 2025-01-05 |  |  | 2.9 | [11 empty] | 0 | 2.9 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.6991 | 81.276
3334 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम गुमियापाल मे शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work at Bal Ashram Gumiyapal | GUMIYAPAL | DANTEWADA |  |  | 202537600341 | 250100119783 | 2025-01-05 |  |  | 2.9 | [11 empty] | 0 | 2.9 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.5634 | 81.2736
3336 | 2025-26 | स्वच्छता | कन्या आश्रम परचेली में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work at Kanya Ashram Parcheli | PARCHELI | KATEKALYAN |  | CG1104TGPRA0002 | 202537600345 | 250189502983 | 2025-01-05 |  |  | 2.9 |  | 1.356 | 16/10/2025 | [8 empty] | 1.356 | 1.544 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
3339 | 2025-26 | स्वच्छता | प्री.मै. बालक छात्रावास छिन्दनार में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work in Pre.Ma. Boys Hostel Chhindnar | CHHINDNAR | GEEDAM |  | CG1102TBPRH0003 | 202537600353 | 250100515087 | 2025-01-05 |  |  | 2.9 | [11 empty] | 0 | 2.9 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0673 | 81.3093
3351 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम मेटापाल में शौचालय निर्माण कार्य | Toilet construction work at Bal Ashram Metapal | METAPAL | DANTEWADA |  | CG1101TBPRA0001 | 202537600365 | 250165723978 | 2025-01-05 |  |  | 2.9 | [11 empty] | 0 | 2.9 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8696 | 81.5419
3359 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम टिकनपाल में शौचालय मरम्मत कार्य । | Toilet repair work in Bal Ashram Tikanpal. | TIKANPAL | KUWAKONDA |  | CG1103TBPRA0002 | 202537600373 | 250136895320 | 2025-01-05 |  |  | 2.9 | [11 empty] | 0 | 2.9 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.6737 | 81.3643
3360 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम जंगमपाल में शौचालय मरम्मत कार्य । | Toilet repair work in Bal Ashram Jangampal. | JANGAMPAL | KATEKALYAN |  | CG1104TBPRA0001 | 202537600374 | 250121167775 | 2025-01-05 |  |  | 2.9 | [11 empty] | 0 | 2.9 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.6759 | 81.6849
3374 | 2025-26 | स्वच्छता | पो.मैं.बालक छात्रावास किरन्दुल में शौचालय मरम्मत कार्य। | Toilet repair work in Post-I Boys Hostel Kirandul. | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | KIRANDUL |  | 202537600389 | 250109229129 | 2025-01-05 |  |  | 2.9 | [11 empty] | 0 | 2.9 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
3376 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम पोटाली में शौचालय मरम्मत कार्य । | Toilet repair work in Bal Ashram Potali. | POTALI | KUWAKONDA |  | CG1103TBMIA0002 | 202537600391 | 250141733714 | 2025-01-05 |  |  | 2.9 | [11 empty] | 0 | 2.9 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.4791 | 81.3687
3378 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम जबेली में शौचालय मरम्मत कार्य । | Toilet repair work in Bal Ashram Jabeli. | JABELI | KUWAKONDA |  | 22161921101 | 202537600393 | 250157547923 | 2025-01-05 |  |  | 2.9 | [11 empty] | 0 | 2.9 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.5534 | 81.3808
3383 | 2025-26 | स्वच्छता | प्री.मै.कन्या छात्रावास कुआकोण्ड़ा में शौचालय मरम्मत कार्य । | Toilet repair work in Pre.Ma. Girls Hostel Kuakonda. | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | CG1103TGPRH0002 | 202537600399 | 250125695176 | 2025-01-05 |  |  | 2.9 | [11 empty] | 0 | 2.9 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
3386 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम कटुलनार में शौचालय मरम्मत कार्य । | Toilet repair work at Bal Ashram Katulnar. | KATULNAR | GEEDAM |  | CG1102TBPRA0012 | 202537600384 | 250172100583 | 2025-01-05 |  |  | 2.9 | [11 empty] | 0 | 2.9 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.028 | 81.4713
3388 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम गढ़मिरी में शौचालय मरम्मत कार्य । | Toilet repair work in Bal Ashram Garhmiri. | GADHMIRI | KUWAKONDA |  | CG1103TBPRA0009 | 202537600394 | 250139507516 | 2025-01-05 |  |  | 2.9 | [11 empty] | 0 | 2.9 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.766 | 81.4297
3951 | 2021-22 | शिक्षा | शासकीय हाई स्कुल पोटाकेबिन मोखपाल में कर्मचारियों का मानदेय प्रदाय कार्य | Work of providing honorarium to the employees in Government High School Potakebin Mokhpal | MOKHPAL | KATEKALYAN |  | 22161503307 | 202137600319 | 210140202397 | 23/08/2021 | 22161503307 |  | 2.9 |  | 1.16 | 23/08/2021 | 1.74 | 2022-10-01 | [6 empty] | 2.9 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
3408 | 2025-26 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय कन्या शिक्षा परिसर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दन्तेवाड़ा हेतु वाद्य यंत्र क्रय कार्य । | Purchase of musical instruments for Swami Atmanand Government Excellent Hindi Medium School, Girls Education Complex Higher Secondary School, Dantewada. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL | 22162202318 | 202537600467 | 250189765691 | 2025-08-05 |  |  | 2.88 | [11 empty] | 0 | 2.88 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 90 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
926 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र पालनार का नवीनीकरण कार्य। | Renovation work of Sub Health Centre Palanar. | PALNAR | KUWAKONDA |  | 4824856233 | 202437600227 | 240156139403 | 2024-04-03 | 4824856233 |  | 2.87 |  | 1.15 | 2024-07-03 | [8 empty] | 1.15 | 1.72 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
1119 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | यात्री प्रतिक्षालय रेंगानार का जीर्णोद्वार कार्य | Renovation work of Passenger Waiting Hall, Renganar | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202537600183 | 250136879329 | 19/01/2025 |  |  | 2.85 | [11 empty] | 0 | 2.85 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7899 | 81.3978
1447 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | जिला दन्तेवाड़ा में कम्युनिटी रेडियों स्टेशन संचालन हेतु पॉड कास्ड यूनिट हेतु आवश्यक उपकरण एवं सामग्री कार्य | Necessary equipment and material work for podcased unit for running community radio station in Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602811 | 240106346989 | 24/12/2024 |  |  | 2.85 |  | 1.14 | 2025-06-01 | 1.0985 | 2025-02-09 | [6 empty] | 2.2385 | 0.6115 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4013 | 2025-26 | कौशल विकास एवं रोजगार | ग्राम कुम्हाररास में माटीकला हस्तशिलपियों के प्रशिक्षण कार्य | Training work for clay art artisans in village Kumharras | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202537600307 | 250118989484 | 15/04/2025 |  |  | 2.85 |  | 1.14 | 18/07/2025 | [8 empty] | 1.14 | 1.71 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
659 | 2023-24 | शिक्षा | माध्यमिक स्कुल-रेवाली में मरम्मत कार्य | Repair work in Secondary School-Rewali | REVALI | KUWAKONDA |  | 22161901706 | 202337600787 | 230191285100 | 28/04/2023 |  |  | 2.84 |  | 1.13 | 2023-01-05 | [8 empty] | 1.13 | 1.71 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5319 | 81.3898
905 | 2023-24 | शिक्षा | प्राथमिक स्कुल-फुलपाड़ में जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work in Primary School-Fulpad | PHULPAD | KUWAKONDA |  | 22161902307 | 202337600626 | 230106300192 | 25/04/2023 |  |  | 2.84 |  | 1.13 | 2023-01-05 | 1.105 | 29/05/2025 | [6 empty] | 2.235 | 0.605 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
909 | 2023-24 | शिक्षा | प्राथमिक स्कुल-कुआकोण्ड़ा में जीर्णोद्धार कार्य हुर्रापारा | Renovation work in Primary School-Kuakonda, Hurrapara | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337600624 | 230198454382 | 25/04/2023 |  |  | 2.84 |  | 1.13 | 2023-01-05 | 1.67 | 2025-04-03 | [6 empty] | 2.8 | 0.04 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
912 | 2023-24 | शिक्षा | प्राथमिक स्कुल-जबेली में जीर्णोद्धार कार्य भाग-एक | Renovation work in Primary School-Jabeli Part-1 | JABELI | KUWAKONDA |  | 22161910401 | 202337600622 | 230127867256 | 25/04/2023 |  |  | 2.84 |  | 1.13 | 2023-01-05 | 1.17 | 2025-04-03 | [6 empty] | 2.3 | 0.54 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 90 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.5534 | 81.3808
943 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | रिनोवेशन एवं टॉयलेट वर्क पुराना पोस्ट मैटरिक बालक छात्रावास गीदम | Renovation and Toilet Work Old Post Matric Boys Hostel Geedam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202537600285 | 250121992958 | 2025-11-04 |  |  | 2.83 | [11 empty] | 0 | 2.83 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
948 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | रिनोवेशन एवं टॉयलेट वर्क कन्या परिसर गीदम | Renovation and Toilet Work Girls Campus Geedam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202537600283 | 250113288110 | 2025-11-04 |  |  | 2.83 | [11 empty] | 0 | 2.83 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
3988 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आगंन बाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य स्कुलपारा कुपेर | Anganwadi building renovation work Skulpara Kuper | KUPER | DANTEWADA |  | 22416018824 | 202437601713 | ­240121836905 | 17/09/2024 |  |  | 2.82 |  | 1.128 | 20/11/2024 | 1.385 | 29/07/2025 | [6 empty] | 2.513 | 0.307 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8739 | 81.312
3324 | 2025-26 | स्वच्छता | प्री.मै. बालक छात्रावास कुआकोण्ड़ा में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work in Pre.Ma. Boys Hostel Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | CG1103TBPRH0001 | 202537600320 | 250129825030 | 2025-01-05 |  |  | 2.81 | [11 empty] | 0 | 2.81 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
3325 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम श्यामगिरी में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work at Bal Ashram Shyamgiri | SHYAMGIRI | KUWAKONDA |  | CG1103TBPRA0012 | 202537600321 | 250180945840 | 2025-01-05 |  |  | 2.81 | [11 empty] | 0 | 2.81 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.71 | 81.3806
3327 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम जबेली में शौचालय निर्माण कार्य | Toilet construction work in Bal Ashram Jabeli | JABELI | KUWAKONDA |  | 22161921101 | 202537600323 | 250136984447 | 2025-01-05 |  |  | 2.81 | [11 empty] | 0 | 2.81 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.5534 | 81.3808
3329 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम तेलम में शौचालय मरम्मत कार्य। | Toilet repair work at Bal Ashram Telam. | TELAM | KATEKALYAN |  | CG1104TBPRA0004 | 202537600326 | 250145182463 | 2025-01-05 |  |  | 2.81 | [11 empty] | 0 | 2.81 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7441 | 81.5643
3335 | 2025-26 | स्वच्छता | प्री.मै. बालक छात्रावास भांसी में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work in Pre.Ma. Boys Hostel, Bhaansi | BHANSI | DANTEWADA |  | CG1101TBPRH0005 | 202537600343 | 250158211203 | 2025-01-05 |  |  | 2.81 | [11 empty] | 0 | 2.81 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7723 | 81.2777
3338 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम दुधीरास में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work at Bal Ashram Dudhiras | EDPAL | KATEKALYAN |  | CG1104TBMIA0001 | 202537600348 | 250171120738 | 2025-01-05 |  |  | 2.81 | [11 empty] | 0 | 2.81 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7274 | 81.5418
3341 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम पाहुरनार में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work at Bal Ashram Pahurnar | PAHURNAR | GEEDAM |  | CG1102TBPRA0020 | 202537600355 | 250161268538 | 2025-01-05 |  |  | 2.81 | [11 empty] | 0 | 2.81 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0958 | 81.3022
4067 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सामुदायिक भवन में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य | Construction of boundary wall in community hall | UPET | GEEDAM |  |  | 202237600528 | 220108629306 | 24/05/2022 |  |  | 19.9 |  | 7.99 | 24/06/2022 | 7.96 | 27/10/2022 | 3.92 | 19/05/2023 |  |  |  |  | 19.87 | 0.03 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0881 | 81.3901
3345 | 2025-26 | स्वच्छता | कन्या आश्रम बारसूर में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work at Kanya Ashram Barsoor | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR | 22160808001 | 202537600359 | 250151980231 | 2025-01-05 |  |  | 2.81 | [11 empty] | 0 | 2.81 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
3347 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम बोदली में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work at Bal Ashram Bodli | BODLI | GEEDAM |  | CG1102TBPRA0005 | 202537600361 | 250108637140 | 2025-01-05 |  |  | 2.81 | [11 empty] | 0 | 2.81 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.98 | 81.14
3350 | 2025-26 | स्वच्छता | कन्या आश्रम मेटापाल में शौचालय निर्माण कार्य | Toilet construction work at Kanya Ashram Metapal | METAPAL | DANTEWADA |  | CG1101TGPRA0002 | 202537600364 | 250135622339 | 2025-01-05 |  |  | 2.81 | [11 empty] | 0 | 2.81 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8696 | 81.5419
3357 | 2025-26 | स्वच्छता | प्री.मै. बालक छात्रावास कटुलनार में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work in Pre.Ma. Boys Hostel, Katulnar | KATULNAR | GEEDAM |  | CG1102TBPRA0014 | 202537600371 | 250181684290 | 2025-01-05 |  |  | 2.81 | [11 empty] | 0 | 2.81 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.028 | 81.4713
3361 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम गंजेनार में शौचालय निर्माण कार्य । | Toilet construction work in Bal Ashram Ganjenar. | GANJENAR | DANTEWADA |  | 22162220201 | 202537600375 | 250160565555 | 2025-01-05 |  |  | 2.81 | [11 empty] | 0 | 2.81 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7566 | 81.3856
3362 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम मथाड़ी में शौचालय मरम्मत कार्य । | Toilet repair work at Bal Ashram Mathadi. | MATHADI | KATEKALYAN |  | CG1104TBPRA0005 | 202537600376 | 250182694819 | 2025-01-05 |  |  | 2.81 |  | 1.3612 | 16/10/2025 | [8 empty] | 1.3612 | 1.4488 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8306 | 81.5849
3364 | 2025-26 | स्वच्छता | प्री.मैं.अजजा बालक छात्रावास बड़ेबेड़मा में शौचालय मरम्मत कार्य। | Toilet repair work in Pre.I.ST Boys Hostel Badebedma. | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  | CG1104TBPRH0002 | 202537600378 | 250103720942 | 2025-01-05 |  |  | 2.81 | [11 empty] | 0 | 2.81 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.6302 | 81.4199
3366 | 2025-26 | स्वच्छता | कन्या आश्रम गाटम में शौचालय मरम्मत कार्य । | Toilet repair work in Kanya Ashram Gatam. | GATAM | KATEKALYAN |  | 22161502808 | 202537600380 | 250198310028 | 2025-01-05 |  |  | 2.81 |  | 1.39 | 16/10/2025 | [8 empty] | 1.39 | 1.42 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8224 | 81.5766
3368 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम बेंगलूर में शौचालय मरम्मत कार्य । | Toilet repair work at Bal Ashram Bangalore. | BENGLUR | KATEKALYAN |  | CG1104TBPRA0002 | 202537600382 | 250127596763 | 2025-01-05 |  |  | 2.81 |  | 1.371 | 17/10/2025 | [8 empty] | 1.371 | 1.439 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8 | 81.6539
3369 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम चिकपाल में शौचालय मरम्मत कार्य । | Toilet repair work at Bal Ashram Chikpal. | CHIKPAL | KATEKALYAN |  | CG1104TBPRA0006 | 202537600383 | 250196191763 | 2025-01-05 |  |  | 2.81 |  | 1.371 | 16/10/2025 | [8 empty] | 1.371 | 1.439 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7526 | 81.7052
3370 | 2025-26 | स्वच्छता | कन्या आश्रम घोटपाल में शौचालय मरम्मत कार्य । | Toilet repair work in Kanya Ashram Ghotpal. | GHOTPAL | GEEDAM |  | CG1102TGMIA0001 | 202537600385 | 250147892180 | 2025-01-05 | CG1102TGMIA0001 |  | 2.81 | [11 empty] | 0 | 2.81 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0133 | 81.3967
3372 | 2025-26 | स्वच्छता | प्री.मैं.बालक छात्रावास बड़ेतुमनार में शौचालय मरम्मत कार्य। | Toilet repair work in Pre.I. Boys Hostel Badetumnar. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600387 | 250186777124 | 2025-01-05 |  |  | 2.81 | [11 empty] | 0 | 2.81 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
3377 | 2025-26 | स्वच्छता | कन्या आश्रम मड़कामीरास में शौचालय मरम्मत कार्य । | Toilet repair work in Kanya Ashram Madkamiras. | SAMALWAR | KUWAKONDA |  | CG1103TGPRA0002 | 202537600392 | 250107253676 | 2025-01-05 |  |  | 2.81 | [11 empty] | 0 | 2.81 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.6065 | 81.3136
3412 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम बिंजाम में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work at Bal Ashram Binjam | BINJAM | GEEDAM |  | CG1102TBPRA0006 | 202537600472 | 250187765142 | 2025-08-05 |  |  | 2.81 | [11 empty] | 0 | 2.81 | Tribal Development Dantewada | 90 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9446 | 81.2995
3831 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आंगन बाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य पटेलपारा केशापुर | Anganwadi building renovation work Patelpara Keshapur | KESHAPUR | DANTEWADA |  | 22416016111 | 202437601729 | 240118950018 | 17/09/2024 |  |  | 2.81 |  | 1.124 | 2025-02-06 | 1.616 | 16/10/2025 | [6 empty] | 2.74 | 0.07 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9275 | 81.2754
1120 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | यात्री प्रतिक्षालय मैलावाड़ा का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of passenger waiting room, Mailawada | MAILAWADA | KUWAKONDA |  |  | 202537600181 | 250124931416 | 19/01/2025 |  |  | 2.8 | [11 empty] | 0 | 2.8 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7046 | 81.4397
1126 | 2024-25 | स्वच्छता | महिला - पुरूष हेतु प्री फेब्रीकेटेड शौचालय 4 नग क्रय कार्य | Purchase of 4 pre-fabricated toilets for men and women | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602591 | 240178192232 | 2024-03-12 |  |  | 2.8 |  | 1.68 | 16/10/2025 | [8 empty] | 1.68 | 1.12 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 30 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2648 | 2025-26 | कौशल विकास एवं रोजगार | सेंन्ट्रीग प्लेट निर्माण एवं प्रदाय कार्य माड़पाल | Centering plate manufacturing and supply work Madpal | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202537600616 | 250172759202 | 2025-10-07 |  |  | 2.8 | [11 empty] | 0 | 2.8 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.028 | 81.4713
5190 | 2025-26 | शिक्षा | प्राथमिक शाला रूफिंग शीट कार्य मंझारपारा बालूद | Primary School Roofing Sheet Work Manjharpara Balud | BALOOD | DANTEWADA |  | 22162211003 | 202537600587 | 250191844966 | 2025-08-07 |  |  | 2.8 | [11 empty] | 0 | 2.8 | RES Dantewada | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8798 | 81.3719
5202 | 2025-26 | शिक्षा | प्राथमिक शाला रूफिंग शीट कार्य पुजारीपारा बालपेट | Primary School Roofing Sheet Work Pujaripara Balepet | BALPET | DANTEWADA |  |  | 202537600584 | 250140052423 | 2025-08-07 |  |  | 2.8 | [11 empty] | 0 | 2.8 | RES Dantewada | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9068 | 81.4
5203 | 2025-26 | शिक्षा | प्राथमिक शाला रूफिंग शीट कार्य रामापारा बालूद | Primary School Roofing Sheet Work Ramapara Balud | BALOOD | DANTEWADA |  | 22162210501 | 202537600585 | 250163509652 | 2025-08-07 |  |  | 2.8 | [11 empty] | 0 | 2.8 | RES Dantewada | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8798 | 81.3719
5204 | 2025-26 | शिक्षा | प्राथमिक शाला रूफिंग शीट कार्य कोसापारा बालूद | Primary School Roofing Sheet Work Kosapara Balud | BALOOD | DANTEWADA |  | 22162206405 | 202537600586 | 250162213949 | 2025-08-07 |  |  | 2.8 | [11 empty] | 0 | 2.8 | RES Dantewada | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8798 | 81.3719
5205 | 2025-26 | शिक्षा | प्राथमिक शाला रूफिंग शीट कार्य बालूद | Primary School Roofing Sheet Work Balud | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202537600593 | 250107080840 | 2025-08-07 |  |  | 2.8 | [11 empty] | 0 | 2.8 | RES Dantewada | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8798 | 81.3719
5206 | 2025-26 | शिक्षा | प्राथमिक शाला रूफिंग शीट कार्य पदरपारा बालपेट | Primary School Roofing Sheet Work Padarpara Balepet | BALPET | DANTEWADA |  |  | 202537600598 | 250177903616 | 2025-08-07 |  |  | 2.8 | [11 empty] | 0 | 2.8 | RES Dantewada | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9068 | 81.4
5207 | 2025-26 | शिक्षा | माध्यमिक शाला रूफिंग शीट कार्य दरालपारा बालपेट | Secondary School Roofing Sheet Work Daralpara Balepet | BALPET | DANTEWADA |  | 22162202802 | 202537600599 | 250189630112 | 2025-08-07 |  |  | 2.8 | [11 empty] | 0 | 2.8 | RES Dantewada | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9068 | 81.4
5208 | 2025-26 | शिक्षा | माध्यमिक शाला रूफिंग शीट कार्य बालपेट | Secondary School Roofing Sheet Work Balepet | BALPET | DANTEWADA |  | 22162202802 | 202537600600 | 250140628137 | 2025-08-07 |  |  | 2.8 | [11 empty] | 0 | 2.8 | RES Dantewada | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9068 | 81.4
5371 | 2025-26 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | सेंट्रिंग प्लेट निर्माण प्राकल्लन गुटोली | Centering Plate Manufacturing Prakallan Gutoli | GUTOLI | GEEDAM |  |  | 202537600784 | 250103805099 | 2025-09-09 |  |  | 2.8 | [12 empty] | 2.8 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | [8 empty] | 19.0397 | 81.2981
5372 | 2025-26 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | सेंट्रिंग प्लेट निर्माण प्राकल्लन नागूल | Centering Plate Manufacturing Prakallan Nagul | NAGUL | GEEDAM |  |  | 202537600785 | 250114543705 | 2025-09-09 |  |  | 2.8 | [12 empty] | 2.8 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | [8 empty] | 19.0041 | 81.4266
5373 | 2025-26 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | सेंट्रिंग प्लेट निर्माण प्राकल्लन गुमलनार | Centering Plate Manufacturing Prakallan Gumlanar | MUSTALNAR | GEEDAM |  |  | 202537600786 | 250189255911 | 2025-09-09 |  |  | 2.8 | [12 empty] | 2.8 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | [8 empty] | 19.0947 | 81.2591
5374 | 2025-26 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | सेंट्रिंग प्लेट निर्माण प्राकल्लन कटुलनार | Centering Plate Manufacturing Prakallan Katulnar | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202537600787 | 250150773322 | 2025-09-09 |  |  | 2.8 | [12 empty] | 2.8 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | [8 empty] | 19.028 | 81.4713
3987 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आंगनबाड़ी भवन आयतूपारा नेरली का जीर्णोद्धान कार्य | Renovation work of Anganwadi Bhawan Aytupara Nerli | NERLI | DANTEWADA |  | 22416079311 | 202437602712 | 240124255175 | 16/12/2024 |  |  | 2.79 |  | 1.112 | 17/11/2025 | [8 empty] | 1.112 | 1.678 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7288 | 81.2658
4656 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | बीपोओ कक्ष जीर्णोद्धार कार्य | Bepo Room renovation work | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337601390 | 230144261035 | 28/07/2023 |  |  | 2.78 |  | 1.61 | 15/09/2023 | 1.11 | 2024-03-01 | [6 empty] | 2.72 | 0.06 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
5153 | 2025-26 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जिला सत्र न्यायालय भवन दन्तेवाड़ा में मेन रोड दन्तेवाड़ा से जिला सत्र न्यायालय भवन दन्तेवाड़ा मेन गेट तक स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य का कार्य । | Work of street light installation work from Main Road Dantewada to District Session Court Building Dantewada Main Gate in District Session Court Building Dantewada. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600538 | 250121951237 | 2025-04-07 |  |  | 2.778 | [11 empty] | 0 | 2.778 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
5398 | 2025-26 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | जिला दन्तेवाड़ा में सुरक्षा दृष्टि हेतु घुमन्तु आवारा पशुओं के लिए रेडियम बेल्ट क्रय कार्य । | Purchase of radium belts for stray animals for their safety in Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600813 | 250195464072 | 22/09/2025 |  |  | 2.775 |  | 2.58 | 18/11/2025 | [8 empty] | 2.58 | 0.195 | Veterinary services Dantewada | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
141 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | वार्ड क्रं. 05 में वाटर एटीएम रूम एवं मिनी आर.ओ.प्लांट स्थापना कार्य शहीद चौक बारसूर | Installation of water ATM room and mini RO plant in ward no. 05, Shaheed Chowk, Barsoor | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437601644 | 240136820999 | 2024-10-09 |  |  | 2.76 |  | 1.25 | 29/01/2025 | [8 empty] | 1.25 | 1.51 | Nagar Panchayat Barsur |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
142 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | वार्ड क्रं. 05 में वाटर एटीएम रूम एवं मिनी आर.ओ.प्लांट स्थापना कार्य अटल चौक | Installation of water ATM room and mini RO plant in Ward No. 05, Atal Chowk | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437601643 | 240104961331 | 2024-10-09 |  |  | 2.76 |  | 1.23 | 29/01/2025 | [8 empty] | 1.23 | 1.53 | Nagar Panchayat Barsur |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
762 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला हितावर कुंजामपारा का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Hitawar Kunjampara | HITAWAR | KUWAKONDA |  | 22161908001 | 202237600976 | 220116724174 | 21/10/2022 |  |  | 2.76 |  | 1.1 | 29/10/2024 | 1.66 | 29/10/2024 | [6 empty] | 2.76 | 0 | BEO/BRC KUWAKONDA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
4746 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में मार्ग-05 निर्माण कार्य भाग-02 | Road-05 construction work part-02 in Herbal Garden Orange Area Amvarabhata Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601129 | 230135361743 | 22/06/2023 |  |  | 2.76 |  | 1.1 | 22/06/2023 | 1.66 | 30/04/2024 | [6 empty] | 2.76 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5003 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाठा दन्तेवाड़ा में मार्ग-05 निर्माण कार्य भाग-01 | Road-05 construction work part-01 in Herbal Garden Orange Area Amvarabhatha Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601052 | 230167121813 | 21/06/2023 |  |  | 2.76 |  | 1.1 | 21/06/2023 | 1.66 | 30/04/2024 | [6 empty] | 2.76 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
720 | 2022-23 | शिक्षा | माध्यमिक शाला भवन सोनापारा गीदम का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of secondary school building Sonapara Geedam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202237600993 | ­220190930933 | 21/10/2022 |  |  | 2.74 |  | 1.09 | 13/01/2023 | [8 empty] | 1.09 | 1.65 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
722 | 2022-23 | शिक्षा | माध्यमिक शाला भवन कुण्डेनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of secondary school building Kundenar | KUNDENAR | GEEDAM |  | 22160803703 | 202237600996 | ­220171019365 | 21/10/2022 |  |  | 2.74 |  | 1.09 | 13/01/2023 | [8 empty] | 1.09 | 1.65 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9787 | 81.2573
782 | 2024-25 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन का जीर्णोद्धार कार्य गीदम | Renovation work of primary school building, Geedam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437602332 | 240151058165 | 19/11/2024 |  |  | 2.74 | [11 empty] | 0 | 2.74 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
843 | 2022-23 | शिक्षा | शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय -बारसूर का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Government Girls Higher Secondary School - Barsoor | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR | 22160808034 | 202237601019 | 220148694584 | 21/10/2022 |  |  | 2.74 |  | 1.09 | 13/01/2023 | [8 empty] | 1.09 | 1.65 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
845 | 2022-23 | शिक्षा | कन्या माध्यमिक शाला गीदम का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Girls Secondary School, Geedam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202237600992 | 220158431719 | 21/10/2022 |  |  | 2.74 |  | 1.09 | 13/01/2023 | [8 empty] | 1.09 | 1.65 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
5113 | 2025-26 | शिक्षा | डोम शेड निर्माण कार्य प्रायमरी स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर चितालंका की अतिरिक्त स्वीकृति कार्य | Additional approval work of Dome Shed Construction Work of Primary School Saraswati Shishu Mandir Chitalanka | CHITALANKA | DANTEWADA |  | 22162202316 | 202537600495 | 250110733842 | 23/05/2025 |  |  | 2.74 | [11 empty] | 0 | 2.74 | BEO/BRC Dantewada | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9163 | 81.3438
3096 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य वार्ड क्रमांक-05 बड़े बचेली | Anganwadi building renovation work Ward No. 05 Bade Bacheli | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | 22416070211 | 202337601444 | 230144829729 | 14/08/2023 |  |  | 2.69 | [11 empty] | 0 | 2.69 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI |  |  | prossece | [6 empty] | 18.6991 | 81.276
3391 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उपस्वास्थ्य केन्द्र गदापाल का जीर्णाद्धार कार्य | Renovation work of sub-health center Gadapal | GADAPAL | DANTEWADA |  | 5561162636 | 202437600566 | 240105166064 | 15/03/2024 | 5561162636 |  | 2.69 |  | 1.08 | 19/03/2024 | 1.206 | 2025-04-03 | [6 empty] | 2.286 | 0.404 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7979 | 81.4721
3828 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उपस्वास्थ्य केन्द्र बालूद का जीर्णाद्धार कार्य | Renovation work of Sub Health Center Balud | BALOOD | DANTEWADA |  | 3372384333 | 202437600561 | 240113355008 | 15/03/2024 | 3372384333 |  | 2.69 |  | 1.08 | 19/03/2024 | [8 empty] | 1.08 | 1.61 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
5008 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य वार्ड क्रमांक-03 बड़ेबचेली | Anganwadi building renovation work Ward No. 03 Badebacheli | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | 22416070207 | 202337601459 | 230100604985 | 14/08/2023 |  |  | 2.67 |  | 2.554 | 2024-06-12 | [8 empty] | 2.554 | 0.116 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
5280 | 2025-26 | शिक्षा | शासकीय हाई स्कूल पोटाकेबिन बांगापाल में मध्यान्ह भोजन हेतु किचन शेड निर्माण कार्य । | Construction of kitchen shed for mid-day meal in Government High School Potakebin Bangapal. | BANGAPAL | GEEDAM |  | 22160800706 | 202537600686 | 250105958058 | 13/08/2025 | 22160800706 |  | 2.67 | [11 empty] | 0 | 2.67 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.9893 | 81.2188
5370 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | किचन शेड निर्माण कार्य बांगापाल | Kitchen shed construction work Bangapal | BANGAPAL | GEEDAM |  |  | 202537600783 | 250173593445 | 2025-09-09 |  |  | 2.67 |  | 1.42 | 26/11/2025 | [8 empty] | 1.42 | 1.25 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9893 | 81.2188
50 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मिट्टी मुरूमीकरण निर्माण कार्य हुंगा घर से बुधरी घर तक | Soil compaction construction work from Huga Ghar to Budhari Ghar | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202137600365 | 210172743806 | 16/08/2021 |  |  | 2.66 |  | 1.064 | 16/08/2021 | 1.596 | 23/03/2022 | [6 empty] | 2.66 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7853 | 81.2841
939 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | रिनोवेशन एवं टॉयलेट वर्क प्री मै. बालक छात्रावास कासोली | Renovation and toilet work of Pre Ma Boys Hostel Kasoli | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202537600280 | 250187687470 | 2025-11-04 |  |  | 2.66 | [11 empty] | 0 | 2.66 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0441 | 81.3223
3219 | 2024-25 | शिक्षा | युवोदय के 40 स्वयं सेवियों को आई.आई.टी. भिलाई में आयोजित कार्यशाला में भाग लेने के साथ उनका शैक्षिक भ्रमण कार्य | 40 Yuva Uday volunteers participated in a workshop at IIT Bhilai and their educational tour | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600196 | 250101508184 | 28/02/2025 |  |  | 2.66 |  | 1.33 | 28/02/2025 | 1.262 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.592 | 0.068 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1116 | 2024-25 | शिक्षा | संगीत एवं कला महाविद्यालय जावंगा के मांग अनुसार संगीत,लोकगीत,नृत्य,चित्रकला,एवं अन्य कलाओं से संबंधित पुस्तकों का क्रय कार्य | Purchase of books related to music, folk songs, dance, painting and other arts as per the demand of Music and Arts College, Jawanga. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600231 | 250111499577 | 19/03/2025 |  |  | 2.65 |  | 2.508 | [9 empty] | 2.508 | 0.142 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 150 | 2024-25 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4768 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | रिनोवेशन एवं टॉयलेट वर्क प्री मै. बालक छात्रवास बड़ेपनेड़ा | Renovation and toilet work of Pre Ma Boys Hostel, Badepanera | BADEPANEDA | GEEDAM |  | CG1102TBPRA0004 | 202537600277 | 250126891758 | 2025-11-04 |  |  | 2.65 | [11 empty] | 0 | 2.65 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9854 | 81.4425
2997 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आंगनबाड़ी में बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-11 में | Construction of boundary wall in Anganwadi in ward no. 11 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600332 | 210197921048 | 13/08/2021 |  |  | 2.63 |  | 1.052 | 16/08/2021 | [8 empty] | 1.052 | 1.578 | Nagar Panchayat Geedam | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3319 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | रिनोवेशन एवं टॉयलेट वर्क बालक आश्रम कासोली | Renovation and toilet work at Bal Ashram Kasoli | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202537600281 | 250110941311 | 2025-01-05 |  |  | 2.63 | [11 empty] | 0 | 2.63 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0441 | 81.3223
3093 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य वार्ड क्रमांक-16 केन्द्र क्रमांक-02 बड़े बचेली | Anganwadi building renovation work Ward No.-16 Center No.-02 Bade Bacheli | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601446 | 230128361134 | 14/08/2023 |  |  | 2.62 |  | 1.524 | 19/12/2024 | 0.649 | 18/07/2025 | [6 empty] | 2.173 | 0.447 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4577 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से पुजारीपारा पहुंचमार्ग पर | Culvert construction work on Pujaripara access road from the main road | BHATPAL | GEEDAM |  |  | 202237600642 | ­220109003200 | 2022-09-06 |  |  | 6.5 |  | 2.6 | 2022-09-06 | 3.804 | 2024-12-02 | [6 empty] | 6.404 | 0.096 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1789 | 81.4751
4972 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन क्षेत्र आंवराभाटा दिवाल निर्माण कार्य भाग-15 | Herbal Garden Area Amvarabhata Wall Construction Work Part-15 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601619 | 230147115172 | 2023-05-10 |  |  | 2.618 |  | 1.047 | 2023-05-10 | 1.047 | 30/11/2023 | 0.524 | 2024-01-05 |  |  |  |  | 2.618 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4982 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन क्षेत्र आंवराभाटा दिवाल निर्माण कार्य भाग-16 | Herbal Garden Area Amvarabhata Wall Construction Work Part-16 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601603 | 230170708971 | 2023-05-10 |  |  | 2.618 |  | 1.047 | 2023-05-10 | 1.047 | 30/11/2023 | 0.524 | 2024-01-05 |  |  |  |  | 2.618 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3983 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर ग्राम पण्डेवार विकासखण्ड दन्तेवाड़ा में बोर खनन कार्य | Bore mining work in FRA cluster village Pandewar development block Dantewada | PANDEWAR | DANTEWADA |  |  | 202537600140 | 250139528433 | 18/01/2025 |  |  | 2.61 | [11 empty] | 0 | 2.61 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.8749 | 81.2696
329 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम जावंगा धान की मिंजाई हेतु थ्रेसर प्रदाय क्रय कार्य | Procurement work of supply of thresher for threshing paddy in village Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437602960 | 240111288264 | 31/12/2024 |  |  | 2.6 |  | 2.6 | 29/01/2025 | [8 empty] | 2.6 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
1127 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | आगंबाड़ी केन्द्रों हेतु पेन ड्राईव एवं सेनेटरी वेंडिंग मशीन एवं इसीरेटर क्रय कार्य। | Purchase of pen drives, sanitary vending machines and irrigators for Anganwadi centres. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601496 | 240195139815 | 2024-02-09 |  |  | 2.6 |  | 1.04 | 16/12/2024 | 1.256 | 28/04/2025 | [6 empty] | 2.296 | 0.304 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5283 | 2025-26 | शिक्षा | साईंस सेन्टर दन्तेवाड़ा के भौतिक कक्ष में एसी लगाए जाने का कार्य | Work of installing AC in the Physics room of Science Centre Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600690 | 250127085351 | 13/08/2025 |  |  | 2.6 |  | 1.04 | 14/10/2025 | 1.56 | 13/11/2025 | [6 empty] | 2.6 | 0 | BEO/BRC Dantewada | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5284 | 2025-26 | शिक्षा | साईंस सेन्टर दन्तेवाड़ा के बायोलाजी कक्ष में एसी लगाए जाने का कार्य | Work of installing AC in the Biology room of Science Centre Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600691 | 250110801984 | 13/08/2025 |  |  | 2.6 |  | 1.04 | 14/10/2025 | 1.56 | 13/11/2025 | [6 empty] | 2.6 | 0 | BEO/BRC Dantewada | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5285 | 2025-26 | शिक्षा | साईंस सेन्टर दन्तेवाड़ा के स्पेश कक्ष में एसी लगाए जाने का कार्य | Work of installing AC in the space room of Science Centre Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600692 | 250148133974 | 13/08/2025 |  |  | 2.6 |  | 1.04 | 14/10/2025 | 1.56 | 13/11/2025 | [6 empty] | 2.6 | 0 | BEO/BRC Dantewada | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5286 | 2025-26 | शिक्षा | साईंस सेन्टर दन्तेवाड़ा के मिनिएचर रूम में एसी लगाए जाने का कार्य | Work of installing AC in the miniature room of Science Centre Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600693 | 250126646297 | 13/08/2025 |  |  | 2.6 |  | 1.04 | 15/10/2025 | 1.56 | 13/11/2025 | [6 empty] | 2.6 | 0 | BEO/BRC Dantewada | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5287 | 2025-26 | शिक्षा | साईंस सेन्टर दन्तेवाड़ा में गेमिंग रूम में एसी लगाए जाने का कार्य | Installation of AC in the gaming room at Science Centre, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 250183818948 | 202537600694 | 13/08/2025 |  |  | 2.6 |  | 1.04 | 16/10/2025 | 1.56 | 13/11/2025 | [6 empty] | 2.6 | 0 | BEO/BRC Dantewada | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2790 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र तुड़पारास का जीर्णाद्धार कार्य | Renovation work of Sub Health Center Tudparas | TUDPARAS | DANTEWADA |  | 2552114726 | 202437600573 | 240112667957 | 15/03/2024 | 2552114726 |  | 2.59 |  | 1.04 | 22/03/2024 | 1.423 | 22/10/2024 | [6 empty] | 2.463 | 0.127 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8873 | 81.314
3102 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य गोपाल कृष्ण गोखले वार्ड क्रमांक-16 केन्द्र क्रमांक-01 बड़ेबचेली | Anganwadi building renovation work Gopal Krishna Gokhale Ward No.-16 Center No.-01 Badebacheli | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | 22416070220 | 202337601462 | 230191798985 | 14/08/2023 |  |  | 2.59 |  | 2.031 | 19/12/2024 | [8 empty] | 2.031 | 0.559 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
3823 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उपस्वास्थ्य केन्द्र बालपेट का जीर्णाद्धार कार्य | Renovation work of Sub Health Center Balpet | BALPET | DANTEWADA |  | 1655621454 | 202437600560 | 240127155883 | 15/03/2024 | 1655621454 |  | 2.59 |  | 1.04 | 19/03/2024 | [8 empty] | 1.04 | 1.55 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9068 | 81.4
528 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | हार्स एरेना बड़ेपनेड़ा में बोर खनन कार्य | Bore mining work at Horse Arena Badepanera | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202537600416 | 250116563617 | 30/04/2025 |  |  | 2.58 |  | 1.032 | 2025-01-05 | [8 empty] | 1.032 | 1.548 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
5245 | 2025-26 | शिक्षा | भोजन वितरण शेड एवं किचन मरम्मत कार्य नन्हे परिन्दे पातररास । | Food distribution shed and kitchen repair work, little birds, Patarras. | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202537600652 | 250100524165 | 29/07/2025 |  |  | 2.58 | [11 empty] | 0 | 2.58 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | work completed but payment not done | [6 empty] | 18.8483 | 81.3504
5263 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | आवासीय विद्यालय पोटाकेबिन हितामेटा में पानी की व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प /बोर/सोलर पम्म खनन कार्य । | Hand pump/bore/solar pump mining work for water arrangement in residential school Potakebin Hitameta. | HITAMETA | GEEDAM |  | 22160804609 | 202537600669 | 250132686661 | 2025-05-08 | 22160804609 |  | 2.58 |  | 0.516 | 2025-08-09 | [8 empty] | 0.516 | 2.064 | EEPHEDDANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
5264 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कटेकल्याण में पानी की व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प /बोर /सोलर पम्प खनन कार्य । | Hand pump/bore/solar pump mining work for water arrangement in Kasturba Gandhi Girls Residential School, Katekalyan. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  | 22161501209 | 202537600670 | 250113446146 | 2025-05-08 | 22161501209 |  | 2.58 |  | 0.512 | 2025-08-09 | [8 empty] | 0.512 | 2.068 | EEPHEDDANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
5265 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | आवासीय विद्यालय पोटाकेबिन छात्रावास कुआकोण्ड़ा में पानी की व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प /बोर /सोलर पम्प खनन कार्य । | Hand pump/bore/solar pump mining work for water arrangement in residential school Potakebin hostel Kuakonda. | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161917504 | 202537600671 | 250148172184 | 2025-05-08 | 22161917504 |  | 2.58 |  | 0.516 | 2025-08-09 | [8 empty] | 0.516 | 2.064 | EEPHEDDANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
5268 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | आवासीय विद्यालय पोटाकेबिन मोखपाल में पानी की व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प /बोर /सोलर पम्प खनन कार्य । | Hand pump/bore/solar pump mining work for water arrangement in residential school Potakebin Mokhpal. | MOKHPAL | KATEKALYAN |  | 22161503307 | 202537600674 | 250108628763 | 2025-05-08 | 22161503307 |  | 2.58 |  | 0.516 | 2025-08-09 | [8 empty] | 0.516 | 2.064 | EEPHEDDANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
5270 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | आवासीय विद्यालय सक्ष्म-2 जावंगा में पानी की व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प /बोर /सोलर पम्प खनन कार्य । | Hand pump/bore/solar pump mining work for water arrangement in residential school Saksham-2 Jawanga. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202537600676 | 250115240351 | 2025-05-08 |  |  | 2.58 |  | 0.516 | 2025-08-09 | [8 empty] | 0.516 | 2.064 | EEPHEDDANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
5272 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | आवासीय विद्यालय पोटाकेबिन छात्रावास चितालूर में पानी की व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प /बोर /सोलर पम्प खनन कार्य । | Hand pump/bore/solar pump digging work for water supply at residential school Potakebin hostel Chitalur. | CHITALUR | DANTEWADA |  | 22162206905 | 202537600678 | 250195742196 | 2025-05-08 | 22162206905 |  | 2.58 |  | 0.516 | 2025-08-09 | [8 empty] | 0.516 | 2.064 | EEPHEDDANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
5273 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | आवासीय विद्यालय पोटाकेबिन बेंगलूर में पानी की व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प /बोर /सोलर पम्प खनन कार्य । | Hand pump/bore/solar pump digging work for water supply at residential school Potakebin Bangalore. | BENGLUR | KATEKALYAN |  | 22161501415 | 202537600679 | 250180916782 | 2025-05-08 | 22161501415 |  | 2.58 |  | 0.516 | 2025-08-09 | [8 empty] | 0.516 | 2.064 | EEPHEDDANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8 | 81.6539
5274 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | आवासीय विद्यालय पोटाकेबिन गोडरे में पानी की व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प /बोर /सोलर पम्प खनन कार्य । | Hand pump/bore/solar pump mining work for water arrangement in residential school Potakebin Godre. | NETAPUR | DANTEWADA |  | 22162211210 | 202537600680 | 250188470681 | 2025-05-08 | 22162211210 |  | 2.58 |  | 0.516 | 2025-08-09 | [8 empty] | 0.516 | 2.064 | EEPHEDDANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
5275 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | आवासीय विद्यालय पोटाकेबिन कारली में पानी की व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प /बोर /सोलर पम्प खनन कार्य । | Hand pump/bore/solar pump mining work for water arrangement in residential school Potakebin Karli. | KARLI | GEEDAM |  | 22160802022 | 202537600681 | 250161405601 | 2025-05-08 | 22160802022 |  | 2.58 |  | 0.516 | 2025-08-09 | [8 empty] | 0.516 | 2.064 | EEPHEDDANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
5276 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | आवासीय विद्यालय पोटाकेबिन छात्रावास गुमड़ा में पानी की व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प /बोर /सोलर पम्प खनन कार्य । | Hand pump/bore/solar pump mining work for water arrangement in residential school Potakebin hostel Gumda. | GUMDA | GEEDAM |  | 22160807612 | 202537600682 | 250151386889 | 2025-05-08 | 22160807612 |  | 2.58 |  | 0.516 | 2025-08-09 | [8 empty] | 0.516 | 2.064 | EEPHEDDANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
5345 | 2025-26 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | खरीफ वर्ष 2025-26 में धान बीज उत्पादन कार्यक्रम मे 376 कृषकों का पंजीयन शुल्क प्रदाय कार्य । | Registration fee provision work of 376 farmers in paddy seed production program in Kharif year 2025-26. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600757 | 250190252390 | 2025-02-09 |  |  | 2.5589 |  | 2.5589 | 2025-02-09 | [8 empty] | 2.5589 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2172 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | हड़मा राज डोल नृत्य को श्रृंगार सामान साड़ी 21 नग, धोती 20 नग, कुर्ता 20 नग, हॉप जैकेट 20 नग,चौड़ा क्लिप 20 नग सुता 20 नग , बंबरिया 20 नग, कौडी 20 नग, कालन्दर 20 नग, घुंघरू एवं पैरी क्रय कार्य | Purchase of makeup items for Hadma Raj Dole dance like 21 sarees, 20 dhoti, 20 kurta, 20 hop jackets, 20 wide clips, 20 threads, 20 bambariyas, 20 cowries, 20 kalandar, ghungroo and pairi | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202537600070 | 250189353847 | 2025-06-01 |  |  | 2.55 |  | 1.02 | 14/05/2025 | [8 empty] | 1.02 | 1.53 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 60 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2229 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य सकूरू घर से झोड़ी घर तक वार्ड क्रमांक-10 | Culvert construction work from Sakuru Ghar to Jhori Ghar, Ward No. 10 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600330 | 210184363047 | 13/08/2021 |  |  | 2.55 |  | 1.2 | 16/08/2021 | [8 empty] | 1.2 | 1.35 | Nagar Panchayat Geedam | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1041 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी नाली निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-01 में मल्लिक के घर से सोमारू के घर तक | RCC drain construction work from Mallick's house to Somaru's house in ward no. 01 | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202237600541 | ­220190513676 | 24/05/2022 |  |  | 2.54 |  | 1.01 | 24/05/2022 | 0.74 | 28/05/2025 | 0.741 | 18/10/2025 |  |  |  |  | 2.491 | 0.049 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
3814 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आगंन बाडी भवन जीर्वाेद्धार कार्य स्कुलपारा बालपेट | Anganwadi building restoration work Skulpara Balpet | BALPET | DANTEWADA |  |  | 202437601605 | ­240140187605 | ­ 10/09/2024 |  |  | 2.54 |  | 1 | 20/11/2024 | [8 empty] | 1 | 1.54 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9068 | 81.4
5034 | 2024-25 | शिक्षा | जिला दन्तेवाड़ा क्षेत्रान्तर्गत युवोदय को आई.आई.टी. भिलाई आयोजित कार्यशाला एवं शैक्षणिक भ्रमण कार्य | Yuvodaya under Dantewada district area participated in the workshop and educational tour organized by IIT Bhilai. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601077 | 240110679226 | 23/07/2024 |  |  | 2.537 |  | 2.537 | 24/07/2024 | [8 empty] | 2.537 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 300 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
756 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला कोलापारा टिकनपाल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Kolapara Tikanpal | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161905201 | 202237600975 | 220153904783 | 21/10/2022 |  |  | 2.53 |  | 1.01 | 29/10/2024 | 1.354 | 29/10/2024 | [6 empty] | 2.364 | 0.166 | BEO/BRC KUWAKONDA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
763 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला ज्ञान ज्योति गोंगपाल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Gyan Jyoti Gongpal | GONGPAL | KUWAKONDA |  | 22161904209 | 202237600977 | ­220169034334 | 21/10/2022 |  |  | 2.52 |  | 1 | 29/10/2024 | 1.504 | 29/10/2024 | [6 empty] | 2.504 | 0.016 | BEO/BRC KUWAKONDA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6877 | 81.4077
950 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | रिनोवेशन एवं टॉयलेट वर्क बालक आश्रम रोन्जे | Renovation and Toilet Work Bal Ashram Ronje | RONJE | GEEDAM |  | CG1102TBMIA0005 | 202537600282 | 250177356858 | 2025-11-04 | CG1102TBMIA0005 |  | 2.52 | [11 empty] | 0 | 2.52 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0411 | 81.3648
4425 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आगंन बाडी भवन जीर्वाेद्धार कार्य बारसापारा कवंलनार | Restoration work of Anganwadi building, Barsapara, Kavalnar | KAWALNAR | DANTEWADA |  | 22416016108 | 202437601609 | 240107464353 | ­ 10/09/2024 |  |  | 2.52 |  | 1 | 20/11/2024 | 1.395 | 23/06/2025 | [6 empty] | 2.395 | 0.125 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8936 | 81.275
748 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला पटेलपारा टिकनपाल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Patelpara Tikanpal | TIKANPAL | KUWAKONDA |  | 22161903007 | 202237600979 | ­220136350815 | 21/10/2022 |  |  | 2.51 |  | 1 | 29/10/2024 | 1.51 | 29/10/2024 | [6 empty] | 2.51 | 0 | BEO/BRC KUWAKONDA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
780 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन ज्ञानज्योति मावलगुड़ा बारसूर का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Building Gyanjyoti Mavalguda Barsur | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR | 22160808021 | 202237600983 | 220134903814 | 21/10/2022 |  |  | 2.51 |  | 1 | 13/01/2023 | [8 empty] | 1 | 1.51 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3794 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आगंन बाडी भवन जीर्वाेद्धार कार्य स्कुलपारा पण्डेवार | Anganwadi building restoration work Skulpara Pandewar | PANDEWAR | DANTEWADA |  | 22416019123 | 202437601608 | 240112379342 | ­ 10/09/2024 |  |  | 2.51 |  | 1 | 2025-07-03 | 1.507 | 18/07/2025 | [6 empty] | 2.507 | 0.003 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8749 | 81.2696
75 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ बुधरा/वार्रे | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Budhra/Warre | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601216 | 240110688985 | 2024-07-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.493 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.493 | 0.007 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
77 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ भोन्दु/देवा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Bhondu/Deva | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601231 | 240124417755 | 2024-07-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.492 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.492 | 0.008 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
78 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ लाला/देवा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Lala/Deva | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601187 | 240120702806 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.491 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.491 | 0.009 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
79 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ हुंगा/हुर्रा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Hunga/Hurra | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601218 | 240157994895 | 2024-07-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.488 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.488 | 0.012 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
80 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ जोगा/गंगा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Joga/Ganga | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601212 | 240183821429 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.487 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.487 | 0.013 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
81 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ छनना/गंगा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Chhanna/Ganga | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601248 | 240157760652 | 2024-07-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 16/08/2024 | 1.486 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.486 | 0.014 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
82 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ हिंगा/हिड़मा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Hinga/Hidma | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601252 | 240194976687 | 2024-07-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 16/08/2024 | 1.495 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.495 | 0.005 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
83 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ धुरवा/मंगडू | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Dhurwa/Mangdu | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601204 | 240175973442 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.498 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.498 | 0.002 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
84 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ लखमा/हुंगा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Lakhma/Hunga | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601203 | 240116817193 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/08/2024 | 1.486 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.486 | 0.014 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
85 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ सोमेश/लखमा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Somesh/Lakhma | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601191 | 240175682788 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.485 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.485 | 0.015 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
86 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ बुधरा/जोजो | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Budhra/Jojo | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601181 | 240147452914 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.485 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.485 | 0.015 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
87 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ लिंगा/वार्रे | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Linga/Warre | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601206 | 240150015664 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.482 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.482 | 0.018 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
88 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ भीमा/लखमा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Bhima/Lakhma | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601240 | 240148008921 | 13/08/2024 |  |  | 2.5 |  | 1 | 16/08/2024 | 1.498 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.498 | 0.002 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
89 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ हिड़िया/सुकडु | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Hidia/Sukdu | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601205 | 240170807052 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.482 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.482 | 0.018 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
90 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ देवा/सन्ना | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Deva/Sanna | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601233 | 240130676493 | 2024-07-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.481 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.481 | 0.019 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
91 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ भूपेन्द्र/लिंगा | Construction of wire fencing work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Bhupendra/Linga | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601234 | 240106970912 | 2024-07-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.473 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.473 | 0.027 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
92 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ भूमिका/पाण्डू | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Bhumika/Pandu | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601188 | 240147051484 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.473 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.473 | 0.027 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
94 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ भीमा/बण्डी | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Bhima/Bandi | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601251 | 240174501599 | 13/08/2024 |  |  | 2.5 |  | 1 | 16/08/2024 | 1.499 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.499 | 0.001 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
95 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ पाण्डू/बिट्टो | Construction of wire fencing work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Pandu/Bitto | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601221 | 240152643631 | 2024-07-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.469 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.469 | 0.031 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
97 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ सोमड़ी/हुंगा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Somdi/Hunga | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601186 | 240159921457 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.497 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.497 | 0.003 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
99 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ नन्दा/हड़मा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Nanda/Hadma | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601211 | 240136498237 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.498 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.498 | 0.002 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
104 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ जोगा/हुर्रा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Joga/Hurra | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601178 | 240175350492 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.498 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.498 | 0.002 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
106 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ जला/बण्डी | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Jala/Bandi | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601189 | 240126414489 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.497 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.497 | 0.003 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
111 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ हड़मा/पीसा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Hadma/Pisa | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601193 | 240127175409 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.497 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.497 | 0.003 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
115 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ भीमा/धुर्वा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Bhima/Dhurva | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601207 | 240146877522 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.496 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.496 | 0.004 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
116 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ भीमा/बैरा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Bhima/Bair | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601200 | 240145419465 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.496 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.496 | 0.004 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
117 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ हड़मा/देवा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Hadma/Deva | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601304 | 240181197178 | 16/08/2024 |  |  | 2.5 |  | 1 | 16/08/2024 | 1.497 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.497 | 0.003 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
119 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ सोमडू/पीसा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Somdu/Pisa | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601215 | 240144152936 | 2024-07-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.499 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.499 | 0.001 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
125 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ मल्ला/देवा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Malla/Deva | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601214 | 240196335633 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.498 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.498 | 0.002 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
128 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ हुंगी/बिटो | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Hungi/Bito | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601183 | 240123599982 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.465 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.465 | 0.035 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
131 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ देवा/मजी | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Deva/Maji | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601184 | 240194023568 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.499 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.499 | 0.001 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
278 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य आयतुपारा बड़ेकारली | Anganwadi building renovation work Ayatupara Badekarli | BADEKARLI | GEEDAM |  | 22416040410 | 202337600297 | 230101050988 | 17/02/2023 |  |  | 2.5 |  | 1 | 30/06/2023 | [8 empty] | 1 | 1.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.975 | 81.389
285 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | नगर पंचायत बारसूर के निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम के पीछे वृक्षरोपण कार्य सह 02 नग बोरवेल सहित | Tree plantation work along with 02 borewells behind the under construction mini stadium of Nagar Panchayat Barsoor | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437601554 | ­240131398747 | 2024-02-09 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | Nagar Panchayat Barsur |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
556 | 2023-24 | शिक्षा | माध्यमिक शाला भवन जीर्णोद्धार कार्य छोटेतुमनार। | Secondary school building renovation work, Chhotetumnar. | CHHOTETUMNAR | GEEDAM |  | 22160800313 | 202337601537 | 230153175493 | 2023-05-09 |  |  | 2.5 |  | 1.428 | 2024-02-04 | [8 empty] | 1.428 | 1.072 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0116 | 81.2484
571 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड कटेकल्याण अन्तर्गत ग्राम पंचायत मोखपाल में सेनेट्रिंग प्लेट प्रदाय कार्य। | Supply of sanitizing plates in Gram Panchayat Mokhpal under Katekalyan development block. | MOKHPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437600310 | 240138218954 | 2024-07-03 |  |  | 2.5 |  | 1 | 2024-07-03 | 1.49 | 16/10/2025 | [6 empty] | 2.49 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
574 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड कटेकल्याण अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोरीरास में सेनेट्रिंग प्लेट प्रदाय कार्य। | Supply of sanitizing plates in Gram Panchayat Koriras under Katekalyan development block. | KORIRAS | KATEKALYAN |  |  | 202437600307 | 240107003929 | 2024-07-03 |  |  | 2.5 |  | 1 | 2024-07-03 | 1.49 | 16/10/2025 | [6 empty] | 2.49 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6575 | 81.4089
576 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड कटेकल्याण अन्तर्गत ग्राम पंचायत कटेकल्याण में सेनेट्रिंग प्लेट प्रदाय कार्य। | Sanitizing plate supply work in Gram Panchayat Katekalyan under Development Block Katekalyan. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437600305 | 240130313104 | 2024-07-03 |  |  | 2.5 |  | 1 | 2024-07-03 | 1.495 | 26/09/2025 | [6 empty] | 2.495 | 0.005 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
578 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड कटेकल्याण अन्तर्गत ग्राम पंचायत छोटेगुडरा में सेनेट्रिंग प्लेट प्रदाय कार्य। | Sanitizing plate supply work in village Panchayat Chhotegudra under development block Katekalyan. | CHHOTEGUDRA | KATEKALYAN |  |  | 202437600311 | 240125485439 | 2024-07-03 |  |  | 2.5 |  | 1 | 2024-07-03 | 1.495 | 26/09/2025 | [6 empty] | 2.495 | 0.005 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6687 | 81.5041
764 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला घुमकापारा गंजेनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Ghumkapara Ganjenar | GANJENAR | DANTEWADA |  | 22162200902 | 202237601043 | 220156920681 | ­ 03/11/2022 |  |  | 2.5 |  | 1 | 2023-01-05 | [8 empty] | 1 | 1.5 | BEO/BRC Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7566 | 81.3856
767 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन समरथपारा बारसूर का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Building Samarthpara Barsur | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR | 22160808022 | 202237600984 | 220181493600 | 21/10/2022 |  |  | 2.5 |  | 1 | 13/01/2023 | [8 empty] | 1 | 1.5 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3827 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत भटपाल में साप्ताहिक हॉट-बाजार में हाई मास्ट लाईट कार्य | High mast light work in weekly hot-market in Gram Panchayat Bhatpal | BHATPAL | GEEDAM |  |  | 202237600087 | 220139693142 | ­ 02/02/2022 |  |  | 8.5 |  | 3.4 | 2022-02-02 | 5.05 | 20/07/2022 | [6 empty] | 8.45 | 0.05 | RES Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1789 | 81.4751
876 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड कुआकोण्डा अन्तर्गत ग्राम पंचायत पालनार में सेनेट्रिंग प्लेट प्रदाय कार्य। | Supply of sanitizing plates in Gram Panchayat Palanar under Development Block Kuakonda. | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437600288 | 240171360405 | 2024-07-03 |  |  | 2.5 |  | 1 | 16/08/2024 | 1 | 24/07/2024 | [6 empty] | 2 | 0.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
935 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | रिनोवेशन एवं टॉयलेट वर्क प्री मै. कन्या छात्रावास मड़से | Renovation and Toilet Work Pre Ma Girls Hostel Madse | MADSE | GEEDAM |  | CG1102TGMIA0005 | 202537600276 | 250173564583 | 2025-11-04 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0011 | 81.4402
1207 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ गंगो/लच्छू | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Phulpad Gango/Lachu | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601309 | 240133821021 | 18/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6142 | 81.3935
1380 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य हुंगा/वार्रे | Fencing work will be done for farmers in Gram Panchayat Palanar. | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602450 | 240182101358 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1381 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य हुंगा/नंदा | Fencing work will be done for farmers in Gram Panchayat Palanar/Nanda | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602389 | 240189981617 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 |  | 1 | 16/10/2025 | 1.428 | 14/11/2025 | [6 empty] | 2.428 | 0.072 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
1382 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य हुंगा/हिरमा | Fencing work for farmers will be done in Gram Panchayat Palanar/Hirma | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602393 | 240131903771 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1383 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य सन्नु/हुंगा | Fencing work for farmers will be done in Gram Panchayat Palanar. | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602481 | 240128232545 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1391 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य सुक्का/देवा | Fencing work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Sukka/Deva | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602456 | 240196566099 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 |  | 1 | 16/10/2025 | 1.404 | 2025-02-12 | [6 empty] | 2.404 | 0.096 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
1462 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य कौशल/जोगा | Kaushal/Joga for construction of tarred road for farmers in Gram Panchayat Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602462 | 240175252229 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1473 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य कोसा/पोदिया | Tarbari construction work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Kosa/Podia | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602437 | 240171565254 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1535 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य पेंटा/पाकलु | Tarbari construction work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Penta/Paklu | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602443 | 240156621839 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1538 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य मुंडा/हड़मा | Tarbari construction work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Munda/Hadma | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602446 | 240145462564 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1539 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य मंगडू/पाण्डू | Fencing work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Mangadu/Pandu | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602447 | 240132775423 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1542 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य लिंगा/जोगा | Tarbari construction work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Linga/Joga | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602382 | 240151346580 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1545 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य लिंगा/हांदा | Fencing work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Linga/Handa | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602384 | 240195252216 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1548 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य जोगा/तोंदे | Construction of barbed wire for farmers in Gram Panchayat Palanar, Joga/Tonde | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602451 | 240162151280 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1552 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य दसरत/लखमा | Fencing work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Dasrat/Lakhma | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602460 | 240142598546 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 |  | 1 | 16/10/2025 | 1.423 | 14/11/2025 | [6 empty] | 2.423 | 0.077 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
1553 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य भीमा/मोटु | Fencing work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Bhima/Motu | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602394 | 240171243652 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1566 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य तुलसी/देवा | Construction of barbed wire fence for farmers in Gram Panchayat Palanar Tulsi/Deva | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602444 | 240185058043 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1568 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य सोना/जोगा | Tarbari construction work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Sona/Joga | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602390 | 240172223851 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1572 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य संतु/रामधर | Fencing work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Santu/Ramdhar | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602457 | 240122196678 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 |  | 1 | 16/10/2025 | 0.418 | 2025-02-12 | [6 empty] | 1.418 | 1.082 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
1585 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य रामनाथ/रूपधर | Construction of barbed wire fence for farmers in Gram Panchayat Palanar, Ramnath/Rupdhar | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602442 | 240178497404 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1588 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य रमेश/बेनीप्रसाद | Construction of barbed wire fence for farmers in Gram Panchayat Palanar Ramesh/Beni Prasad | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602386 | 240169863022 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1595 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य पोज्जा/बुधु | Tarbari construction work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Pojja/Budhu | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602426 | 240142413943 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1596 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य नंदलाल/पाण्डू | Fencing work for farmers in Gram Panchayat Palanar Nandlal/Pandu | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602376 | 240114478734 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1597 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य नंदे/देवा | Fencing work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Nande/Deva | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602463 | 240120503962 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1598 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य मोहन/भीमा | Construction of barbed wire for farmers in Gram Panchayat Palanar Mohan/Bhima | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602381 | 240136752478 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 |  | 1 | 16/10/2025 | 1.409 | 14/11/2025 | [6 empty] | 2.409 | 0.091 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
1599 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य मल्ला/मुक्का | Tarbari construction work for farmers in Gram Panchayat Palanar Malla/Mukka | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602436 | 240121731740 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1600 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य माधव/भीमा | Construction of barbed wire for farmers in Gram Panchayat Palanar Madhav/Bhima | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602458 | 240144148694 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 |  | 1 | 16/10/2025 | 1.437 | 14/11/2025 | [6 empty] | 2.437 | 0.063 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
1601 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य लिंगा/सोमारू | Fencing work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Linga/Somaru | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602461 | 240130663383 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1602 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य लक्ष्मण/हुंगा | Fencing work for farmers in Gram Panchayat Palanar Laxman/Hunga | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602430 | 240170134351 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1603 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य लाला/चमरू | Tarbari construction work for farmers in Gram Panchayat Palanar Lala/Chamru | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602424 | 240161405544 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1604 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य लखमा/वेटटी/सुकलु | Tarbari construction work for farmers in Gram Panchayat Palanar Lakhma/Vetti/Suklu | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602435 | 240140619491 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1605 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य लखमा/बडडे | Tarbari construction work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Lakhma/Badde | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602440 | 240118863313 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1606 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य जोगा/हुर्रा | Tarbari construction work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Joga/Hurra | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602377 | 240163939012 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1607 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य जोगा/देवा | Construction of barbed wire for farmers in Gram Panchayat Palanar, Joga/Deva | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602427 | 240187276261 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1610 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य जयराम/डोसा | Construction of barbed wire fence for farmers in Gram Panchayat Palanar, Jairam/Dosa | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602398 | 240137224485 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 |  | 1 | 18/10/2025 | 1.427 | 2025-02-12 | [6 empty] | 2.427 | 0.073 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
1614 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य हुर्रा/सोमडु | Fencing work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Hurra/Somdu | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602438 | 240106524210 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1615 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य हुंगा/बोन्डकू | Fencing work for farmers will be done in Gram Panchayat Palanar. | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602445 | 240102351825 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1616 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों कें लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य हरि किशन/भीमा | Fencing work for farmers in Gram Panchayat Palanar Hari Kishan/Bhima | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602482 | 240179374143 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1617 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य हड़मा/बुधु | Fencing work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Hadma/Budhu | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602378 | 240114929750 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1618 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य गोवर्धन/लक्ष्मण | Fencing work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Govardhan/Laxman | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602441 | 240181187785 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1619 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य दिनेश/जोगा | Fencing work for farmers in Gram Panchayat Palanar Dinesh/Joga | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602380 | 240174665831 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 |  | 1 | 16/10/2025 | 1.428 | 14/11/2025 | [6 empty] | 2.428 | 0.072 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
1637 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य बुधु कोवासी/बोटी | Fencing work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Budhu Kowasi/Boti | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602449 | 240113791136 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1640 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य बुधराम/रूपा | Fencing work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Budhram/Rupa | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602448 | 240163346664 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1668 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ लोकेश/विज्जा | Construction of wire fencing work for farmers in development block Kuakonda, Fulpad Lokesh/Vijja | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601223 | 240103772229 | 18/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6142 | 81.3935
1682 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य बुधराम/हुंगा | Fencing work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Budhram/Hunga | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602459 | 240127859387 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 |  | 1 | 16/10/2025 | 1.428 | 14/11/2025 | [6 empty] | 2.428 | 0.072 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
1766 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य बुधरा/डामा | Fencing work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Budhra/Dama | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602432 | 240146841255 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
2111 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य बंडी/सोमडु | Fencing work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Bandi/Somdu | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602385 | 240131470999 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
2164 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य बामन/भीमा | Tarbari construction work for farmers in Gram Panchayat Palanar Baman/Bhima | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602425 | 240159991334 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
2181 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ नंदा/हिड़मा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Nanda/Hidma | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601241 | 240147719542 | 13/08/2024 |  |  | 2.5 |  | 1 | 16/08/2024 | 1.453 | 18/10/2025 | [6 empty] | 2.453 | 0.047 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2195 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ राहुल/सुखदेव | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Rahul/Sukhdev | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601179 | 240177567263 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.396 | 2025-03-11 | [6 empty] | 2.396 | 0.104 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2213 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड दन्तेवाड़ा अन्तर्गत ग्राम पंचायत नेटापुर में सेनेट्रिंग प्लेट प्रदाय कार्य। | Supply of sanitizing plates in Netapur Gram Panchayat under Dantewada development block. | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202437600308 | 240199878247 | 2024-07-03 |  |  | 2.5 |  | 1 | 2024-07-03 | 1.485 | 17/10/2024 | [6 empty] | 2.485 | 0.015 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
2218 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ मनीष/हड़मा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Manish/Hadma | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601224 | 240159875103 | 2024-07-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | [8 empty] | 1 | 1.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2220 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ जोगा/बोन्दु | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Joga/Bondu | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601208 | 240177975189 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | [8 empty] | 1 | 1.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2222 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ छोटू/छन्ना | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Chhotu/Chhanna | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601235 | 240127347670 | 2024-07-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.387 | 18/10/2025 | [6 empty] | 2.387 | 0.113 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2269 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ राजू/बुधरा | Construction of wire fencing work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Raju/Budhra | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601236 | 240185339785 | 2024-07-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 16/08/2024 | 1.428 | 18/10/2025 | [6 empty] | 2.428 | 0.072 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2273 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ गुड्डी/देवा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Guddi/Deva | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601249 | 240136697136 | 13/08/2024 |  |  | 2.5 |  | 1 | 16/08/2024 | 1.418 | 2025-03-11 | [6 empty] | 2.418 | 0.082 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2277 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ भुमा/मंगडु | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Bhuma/Mangdu | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601232 | 240159563434 | 2024-07-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | [8 empty] | 1 | 1.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2287 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ हरिश/जोगा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Haris/Joga | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601201 | 240131220366 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | [8 empty] | 1 | 1.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2288 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ राजू सिन्हा/बैजनाथ | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Raju Sinha/Baijnath | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601250 | 240139954002 | 2024-07-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 16/08/2024 | 1.428 | 2025-03-11 | [6 empty] | 2.428 | 0.072 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2289 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ लिंगा/सीमा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Linga/Seema | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601306 | 240124413766 | 16/08/2024 |  |  | 2.5 |  | 1 | 2024-04-09 | 1.387 | 18/10/2025 | [6 empty] | 2.387 | 0.113 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2290 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ लक्ष्मी/लखमा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Lakshmi/Lakhma | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601198 | 240194487236 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.419 | 18/10/2025 | [6 empty] | 2.419 | 0.081 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2292 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ कोसा/जोगा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Kosa/Joga | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601225 | 240174972856 | 2024-07-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | [8 empty] | 1 | 1.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2293 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ जोगा/सुकलू | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Joga/Suklu | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601308 | 240143224487 | 16/08/2024 |  |  | 2.5 |  | 1 | 2024-04-09 | 0.3026 | 18/11/2025 | [6 empty] | 1.3026 | 1.1974 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2294 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ जोगा/बैहा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Joga/Baiha | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601305 | 240169597165 | 16/08/2024 |  |  | 2.5 |  | 1 | 2024-04-09 | 1.438 | 2025-03-11 | [6 empty] | 2.438 | 0.062 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2297 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ हिड़मे/भीमा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Hidme/Bhima | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601199 | 240197606079 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.4 | 2025-03-11 | [6 empty] | 2.4 | 0.1 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2313 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ हिड़मा/जोगा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Hidma/Joga | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601185 | 240174058406 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.391 | 18/10/2025 | [6 empty] | 2.391 | 0.109 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2315 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ हड़मा/हिड़मा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Hadma/Hidma | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601307 | 240189424302 | 16/08/2024 |  |  | 2.5 |  | 1 | 2024-04-09 | 1.418 | 2025-03-11 | [6 empty] | 2.418 | 0.082 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2323 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ सोमडू/बुमा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Somdu/Buma | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601202 | 240154494655 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | [8 empty] | 1 | 1.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2324 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ रमेश/हड़मा | Construction of wire fencing in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Ramesh/Hadma | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601192 | 240117534314 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.4 | 2025-03-11 | [6 empty] | 2.4 | 0.1 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2348 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ नंदा/हुंगा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Nanda/Hunga | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601197 | 240115184391 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.425 | 2025-03-11 | [6 empty] | 2.425 | 0.075 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2350 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ मुकेश/गुट्टा | Construction of wire fencing in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Mukesh/Gutta | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601210 | 240154059788 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | [8 empty] | 1 | 1.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2351 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ मनोज/कुम्मा | Construction of wire fencing in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Manoj/Kumma | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601196 | 240156394026 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.414 | 2025-03-11 | [6 empty] | 2.414 | 0.086 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2352 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ कमलू/भीमा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Kamalu/Bhima | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601219 | 240140135809 | 2024-07-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | [8 empty] | 1 | 1.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2368 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ हुंगा/आयतु | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Hunga/Ayatu | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601180 | 240184877253 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | [8 empty] | 1 | 1.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2372 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड कुआकोण्डा अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुआकोण्डा में सेनेट्रिंग प्लेट प्रदाय कार्य। | Sanitizing plate supply work in village Panchayat Kuakonda under development block Kuakonda. | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437600287 | 240199525515 | 2024-07-03 |  |  | 2.5 |  | 1 | 2024-07-03 | [8 empty] | 1 | 1.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2379 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ लिंगा/हुंगा | Construction of wire fencing for farmers in development block Kuakonda, Fulpad Linga/Hunga | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601222 | 240146240888 | 2024-07-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.419 | 2025-03-11 | [6 empty] | 2.419 | 0.081 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2389 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य अमरनाथ/लाला | Fencing work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Amarnath/Lala | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602433 | 240131193400 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
2399 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड दन्तेवाड़ा अन्तर्गत ग्राम पंचायत बालूद में सेनेट्रिंग प्लेट प्रदाय कार्य। | Supply of sanitizing plates in Gram Panchayat Balud under Dantewada development block. | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437600309 | 240118610691 | 2024-07-03 |  |  | 2.5 |  | 1 | 2024-07-03 | 1.47 | 17/01/2025 | [6 empty] | 2.47 | 0.03 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
2403 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य बोजा/बड्डे | Tarbari construction work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Boja/Badde | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602439 | 240137199691 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
2411 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य उदयचंद सिंह /सुकलु | Fencing work for farmers in Gram Panchayat Palanar Udaychand Singh / Suklu | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602374 | 240133507075 | 19/11/2024 |  |  | 2.5 |  | 1 | 16/10/2025 | 1.428 | 14/11/2025 | [6 empty] | 2.428 | 0.072 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
2433 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड कुआकोण्डा अन्तर्गत ग्राम पंचायत समेली में सेनेट्रिंग प्लेट प्रदाय कार्य। | Sanitizing plate supply work in Gram Panchayat Sameli under Development Block Kuakonda. | SAMELI | KUWAKONDA |  |  | 202437600294 | 240128094902 | 2024-07-03 |  |  | 2.5 |  | 1 | 2024-07-03 | [8 empty] | 1 | 1.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
2490 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य लखमू /सोमारू | Tarbari construction work for farmers in Gram Panchayat Palanar, Lakhmu/Somaru | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602373 | 240142569067 | 19/11/2024 |  |  | 2.5 |  | 1 | 16/10/2025 | 1.446 | 14/11/2025 | [6 empty] | 2.446 | 0.054 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
2531 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य देवा/गंगा | Construction of barbed wire for farmers in Gram Panchayat Palanar, Deva/Ganga | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602431 | 240158705200 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
2532 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य स्कुलपारा कासोली-02 | Anganwadi building renovation work Skulpara Kasoli-02 | KASOLI 02 | GEEDAM |  | 22416052201 | 202337600298 | 230147098328 | 17/02/2023 |  |  | 2.5 |  | 1 | 30/06/2023 | 1 | 28/03/2025 | [6 empty] | 2 | 0.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
2535 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य अंनत/रूपदर | Tarbari construction work for farmers in Gram Panchayat Palanar Anant/Rupdar | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602452 | 240169512778 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
2557 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य हुंगी/हड़मा | Fencing work for farmers in Gram Panchayat Palanar will be done in Hungi/Hadma | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602375 | 240122945008 | 19/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
2560 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा में कृषकों के खेतों में तार फेंसिंग निमार्ण कार्य फुलपाड़ देवा/नंदा | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Deva/Nanda | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601217 | 240128956195 | 2024-07-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 0.501 | 16/05/2025 | [6 empty] | 1.501 | 0.999 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
2721 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य कोमल/देवा | Construction of barbed wire for farmers in Gram Panchayat Palanar, Komal/Deva | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602399 | 240134912457 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 |  | 1 | 16/10/2025 | 1.425 | 14/11/2025 | [6 empty] | 2.425 | 0.075 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
1122 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | ग्राम पंचायत मुचनार में पर्यटन स्थल में पर्यटकों के लियें 20 नग लाईफ जैकेट क्रय कार्य | Purchase of 20 life jackets for tourists at the tourist spot in Gram Panchayat Muchnar. | MUCHNAR | GEEDAM |  |  | 202537600100 | 250112282033 | 2025-09-01 |  |  | 0.125 | [11 empty] | 0 | 0.125 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 60 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
2886 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पालनार में कृषकों के लिए तारबाड़ी निर्माण कार्य कोसी/सुक्को | Construction of tarbadi for farmers in Gram Panchayat Palanar, Kosi/Sukko | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602387 | 240176742850 | 20/11/2024 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 0 | 2.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
2894 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड कुआकोण्डा अन्तर्गत ग्राम पंचायत कड़मपाल में सेनेट्रिंग प्लेट प्रदाय कार्य। | Sanitizing plate supply work in Gram Panchayat Kadampal under Development Block Kuakonda. | KADAMPAL | KUWAKONDA |  |  | 202437600291 | 240170200611 | 2024-07-03 |  |  | 2.5 |  | 1 | 16/08/2024 | 1 | 24/07/2024 | [6 empty] | 2 | 0.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.665 | 81.2871
3002 | 2024-25 | सतत आजीविका | ग्राम पंचायत पाहुरनार में सेनेट्रिंग प्लेट प्रदाय कार्य | Sanitizing plate supply work in Gram Panchayat Pahurnar | PAHURNAR | GEEDAM |  |  | 202437600749 | 240135449314 | 24/06/2024 |  |  | 2.5 |  | 1 | 29/07/2024 | [8 empty] | 1 | 1.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 150 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0958 | 81.3022
4106 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य भटपाल मुख्य मार्ग से पुजारी पारा पंहुच मार्ग पर | Culvert construction work on Pujari Para access road from Bhatpal main road | BHATPAL | GEEDAM |  |  | 202237601376 | 220157197854 | 23/12/2022 |  |  | 5 |  | 2 | 13/01/2023 | 2.994 | 2023-04-10 | [6 empty] | 4.994 | 0.006 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1789 | 81.4751
3676 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | मॉ दन्तेश्वरी गौ संवर्धन एवं शोध केन्द्र टेकनार में गोबर टैंक निर्माण कार्य | Construction of cow dung tank at Maa Danteshwari Cow Conservation and Research Centre, Teknar | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202437601086 | 240167505225 | 25/07/2024 |  |  | 2.5 |  | 1 | 25/07/2024 | 1.2 | 2025-12-02 | [6 empty] | 2.2 | 0.3 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 250 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
3703 | 2021-22 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन पटेलपारा हाउरनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Building Patelpara Haurnar | HAURNAR | GEEDAM |  | 22160806201 | 202137600251 | 210129901960 | 13/07/2021 |  |  | 2.5 |  | 1 | 13/07/2021 | 1.5 | 16/06/2022 | [6 empty] | 2.5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
3785 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड दन्तेवाड़ा अन्तर्गत ग्राम पंचायत कावड़गांव, में सेनेट्रिंग प्लेट प्रदाय कार्य। | Supply work of sanitizing plates in village Panchayat Kavadgaon under development block Dantewada. | KAWADGAON | DANTEWADA |  |  | 202437600304 | 240197883814 | 2024-07-03 |  |  | 2.5 |  | 1 | 2024-07-03 | [8 empty] | 1 | 1.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8959 | 81.527
3788 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड दन्तेवाड़ा अन्तर्गत ग्राम पंचायत मेटापाल-01, में सेनेट्रिंग प्लेट प्रदाय कार्य। | Sanitizing plate supply work in Gram Panchayat Metapal-01, under development block Dantewada. | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202437600306 | 240149680922 | 2024-07-03 |  |  | 2.5 |  | 1 | 2024-07-03 | 0.988 | 29/09/2025 | [6 empty] | 1.988 | 0.512 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
4366 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला झारापारा टेकनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Jharapara Teknar | TEKNAR | DANTEWADA |  | 22162202311 | 202237601060 | ­220131742211 | ­ 03/11/2022 |  |  | 2.5 |  | 1 | 2023-01-05 | 1.49 | 2023-04-01 | [6 empty] | 2.49 | 0.01 | BEO/BRC Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
4371 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला बेहनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Behanar | PADHAPUR | DANTEWADA |  | 22162207501 | 202237601055 | ­220152973084 | ­ 03/11/2022 |  |  | 2.5 |  | 1 | 2023-01-05 | 1.5 | 2023-04-01 | [6 empty] | 2.5 | 0 | BEO/BRC Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6757 | 81.2551
4372 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला कोंटीपारा मेटापाल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Kontipara Metapal | METAPAL | DANTEWADA |  | 22162203610 | 202237601049 | 220114639245 | ­ 03/11/2022 |  |  | 2.5 |  | 1 | 2023-01-05 | 1.19 | 2023-04-01 | [6 empty] | 2.19 | 0.31 | BEO/BRC Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
4375 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला छोटेकमेली का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Chhotekameli | BADEKAMELI | DANTEWADA |  | 22162201001 | 202237601040 | ­220167864529 | ­ 03/11/2022 |  |  | 2.5 |  | 1 | 2023-01-05 | 1.49 | 2024-04-01 | [6 empty] | 2.49 | 0.01 | BEO/BRC Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7559 | 81.2865
4381 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला आवराभाटा का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Awarabhata | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237601033 | ­220166953881 | ­ 03/11/2022 |  |  | 2.5 |  | 1 | 26/04/2023 | 1.49 | 2024-07-05 | [6 empty] | 2.49 | 0.01 | BEO/BRC Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4711 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा में कृषकों के खेती में तार फेंसिंग निर्माण कार्य फुलपाड़ हुंगी/बुधु | Wire fencing construction work in the fields of farmers in development block Kuakonda, Fulpad Hungi/Budhu | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601213 | 240123158745 | 2024-06-08 |  |  | 2.5 |  | 1 | 14/11/2024 | 1.469 | 16/05/2025 | [6 empty] | 2.469 | 0.031 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
4925 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड गीदम अन्तर्गत ग्राम पंचायत बड़ेतुमनार में सेनेट्रिंग प्लेट प्रदाय कार्य। | Sanitizing plate supply work in Gram Panchayat Badetumnar under Development Block Geedam. | BADETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202437600282 | 240174337856 | 2024-07-03 |  |  | 2.5 |  | 1 | 2024-07-03 | 1.5 | 2025-08-01 | [6 empty] | 2.5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
4926 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड गीदम अंतर्गत ग्राम पंचायत हाउरनार में सेनेट्रिंग प्लेट प्रदाय कार्य | Sanitizing plate supply work in Gram Panchayat Haurnar under Development Block Geedam | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202437600281 | 240110588096 | 2024-07-03 |  |  | 2.5 |  | 1 | 2024-07-03 | 1.5 | 2025-08-01 | [6 empty] | 2.5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
4927 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड गीदम अन्तर्गत ग्राम पंचायत छिंदनार में सेनेट्रिंग प्लेट प्रदाय कार्य | Sanitizing plate supply work in Gram Panchayat Chhindnar under Development Block Geedam | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202437600279 | 240195292512 | 2024-07-03 |  |  | 2.5 |  | 1 | 2024-07-03 | 1.49 | 27/09/2024 | [6 empty] | 2.49 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
5009 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन एवं बाउण्ड्रीवॉल जीर्णोद्धार कार्य महादेव वार्ड क्रमांक-17 बड़ेबचेली | Anganwadi building and boundary wall renovation work Mahadev Ward No. 17 Badebacheli | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | 22416070222 | 202337601458 | 230195663515 | 14/08/2023 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 2024-06-12 | [8 empty] | 2.5 | 0 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
5010 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य कुम्हारपारा बड़े बचेली | Anganwadi building renovation work Kumharpara Bade Bacheli | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | 22416070227 | 202337601448 | 230170263711 | 14/08/2023 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 2024-06-12 | [8 empty] | 2.5 | 0 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
3097 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य वार्ड क्रमांक-02 केन्द्र क्रमांक-01 बड़ेबचेली | Anganwadi building renovation work Ward No.-02 Center No.-01 Badebacheli | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | 22416070205 | 202337601463 | 230132097338 | 14/08/2023 |  |  | 2.49 |  | 1.636 | 21/01/2025 | [8 empty] | 1.636 | 0.854 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
792 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भट्टीपारा टिकनपाल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Bhattipara Tikanpal | TIKANPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237600974 | 220156138352 | 21/10/2022 |  |  | 2.48 |  | 0.99 | 29/10/2024 | 1.14 | 29/10/2024 | [6 empty] | 2.13 | 0.35 | BEO/BRC KUWAKONDA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
961 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | श्री कमलू/जग्गू के भूमि पर लाल चन्दन पौध रोपण कार्य | Planting of red sandalwood saplings on the land of Shri Kamalu/Jaggu | BADEKAMELI | DANTEWADA |  |  | 202437602567 | 240184715841 | 2024-04-12 |  |  | 2.48 |  | 0.992 | 2025-08-08 | 0.40877 | 2025-04-12 | [6 empty] | 1.4008 | 1.0792 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 60 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7559 | 81.2865
962 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | श्री चमरू तामो/ बोड़ा के भूमि पर लाल चन्दन पौध रोपण कार्य | Plantation of red sandalwood saplings on the land of Shri Chamru Tamo/Boda | BADEKAMELI | DANTEWADA |  |  | 202437602564 | 240142269644 | 2024-04-12 |  |  | 2.48 |  | 0.992 | 2025-08-08 | 0.40877 | 16/10/2025 | [6 empty] | 1.4008 | 1.0792 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 60 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7559 | 81.2865
1218 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | श्री भूपेन्द्र/ जोगा के भूमि पर लाल चन्दन पौध रोपण कार्य | Planting of red sandalwood saplings on the land of Shri Bhupendra/ Joga | BADEKAMELI | DANTEWADA |  |  | 202437602565 | 240129667140 | 2024-04-12 |  |  | 2.48 |  | 0.992 | 2025-08-08 | 0.40877 | 16/10/2025 | [6 empty] | 1.4008 | 1.0792 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 60 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7559 | 81.2865
1219 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | श्री अरजू/लखमा के भूमि पर लाल चन्दन पौध रोपण कार्य | Plantation of red sandalwood saplings on the land of Shri Arju/Lakhma | BADEKAMELI | DANTEWADA |  |  | 202437602566 | 240134672392 | 2024-04-12 |  |  | 2.48 |  | 0.992 | 2025-12-08 | 0.4877 | 2025-04-12 | [6 empty] | 1.4797 | 1.0003 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 60 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7559 | 81.2865
3876 | 2021-22 | शिक्षा | प्राथमिक शााला भवन का जीर्णोद्धार कार्य पटेलपारा | Renovation work of Primary School Building, Patelpara | JODATARAI | GEEDAM |  | 22160807001 | 202137600535 | 210114746274 | 2021-12-11 |  |  | 2.48 |  | 0.99 | 26/11/2021 | 1.48 | 22/03/2023 | [6 empty] | 2.47 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0338 | 81.3922
2077 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय में इलेक्ट्रिकल्स कार्य एवं प्लबिंग कार्य | Electrical work and plumbing work in the district hospital | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601256 | 240154139374 | 13/08/2024 |  |  | 2.469 |  | 0.987 | 2024-08-10 | 1.482 | 2025-12-06 | [6 empty] | 2.469 | 0 | Civil surgeon Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3782 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आगंन बाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य सरपंचपारा पण्डेवार | Renovation work of Anganwadi building Sarpanchpara Pandewar | PANDEWAR | DANTEWADA |  | 22416019126 | 202437601728 | 240120589804 | 17/09/2024 |  |  | 2.46 |  | 1 | 2025-07-03 | 1.375 | 18/07/2025 | [6 empty] | 2.375 | 0.085 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8749 | 81.2696
5186 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | ब्लॉकचेन में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण ई-गवर्नेस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार में चयन क्रय कार्य | Digitization of Land Records in Blockchain Selected for National Award for e-Governance Procurement Work | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600577 | 250114083028 | 2025-07-07 |  |  | 2.4544 |  | 2.4544 | 29/07/2025 | [8 empty] | 2.4544 | 0 | Land Record Dantewada | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
157 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | वार्ड़ क्रं. 04 में बस स्टैण्ड पुराना एल. आई. सी. बिल्डिंग के पास बोर खनन कार्य दन्तेवाड़ा | Bore mining work near old LIC building, bus stand, ward no. 04, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602724 | 240128419174 | 16/12/2024 |  |  | 2.43 | [11 empty] | 0 | 2.43 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
177 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | वार्ड क्रं. 02 पानी टंकी के पास पार्क में बोर खनन कार्य | Bore mining work in the park near the water tank in Ward No. 02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602729 | 240116448472 | 16/12/2024 |  |  | 2.43 | [11 empty] | 0 | 2.43 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 50 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
744 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला सरपंचमारा नागफनी का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Sarpanchmara Nagphani | KORLAPAL | GEEDAM |  | 22160808402 | 202237601001 | ­220155706357 | 21/10/2022 |  |  | 2.43 |  | 0.97 | 13/01/2023 | [8 empty] | 0.97 | 1.46 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0689 | 81.3311
751 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला पटेलपारा कासोली का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Patelpara Kasoli | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202237600990 | 220113208586 | 21/10/2022 |  |  | 2.43 |  | 0.97 | 13/01/2023 | [8 empty] | 0.97 | 1.46 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
754 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला माड़ियापारा कासोली का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Madiapara Kasoli | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202237600989 | 220180494786 | 21/10/2022 |  |  | 2.43 |  | 0.97 | 13/01/2023 | [8 empty] | 0.97 | 1.46 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
768 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन सांईपारा बड़ेकारली का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Building Saipara Badekarli | BADEKARLI | GEEDAM |  | 22160802019 | 202237601000 | 220123074393 | 21/10/2022 |  |  | 2.43 |  | 0.97 | 13/01/2023 | [8 empty] | 0.97 | 1.46 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.975 | 81.389
773 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन नयापारा बारसूर का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of primary school building Nayapara Barsur | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR | 22160808016 | 202237600985 | 220169830460 | 21/10/2022 |  |  | 2.43 |  | 0.97 | 13/01/2023 | [8 empty] | 0.97 | 1.46 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
777 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन कड़तीपारा गीदम का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Building, Kadtipara Geedam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202237600987 | 220131098422 | 21/10/2022 |  |  | 2.43 |  | 0.97 | 13/01/2023 | [8 empty] | 0.97 | 1.46 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
779 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन हितामेटा राउतपारा का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Building Hitameta Rautpara | HITAMETA | GEEDAM |  | 22160804603 | 202237600999 | ­220177561269 | 21/10/2022 |  |  | 2.43 |  | 0.97 | 13/01/2023 | [8 empty] | 0.97 | 1.46 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
781 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन गुमरगुण्डा जपोड़ी का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of primary school building Gumargunda Japodi | KASOLI 02 | GEEDAM |  | 22160811801 | 202237601011 | 220150567137 | 21/10/2022 |  |  | 2.43 |  | 0.97 | 13/01/2021 | [8 empty] | 0.97 | 1.46 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
783 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन डोंगरीपारा का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Building Dongripara | KUNDENAR | GEEDAM |  | 22160803702 | 202237600997 | ­220107204943 | 21/10/2022 |  |  | 2.43 |  | 0.97 | 13/01/2023 | [8 empty] | 0.97 | 1.46 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9787 | 81.2573
787 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला का भवन भण्डारीपारा फरसपाल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School building Bhandaripara Faraspal | PHARASPAL | GEEDAM |  | 22160803607 | 202237600994 | 220147604033 | 21/10/2022 |  |  | 2.43 |  | 0.97 | 13/01/2023 | [8 empty] | 0.97 | 1.46 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
788 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन आलनार पटेलपारा का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Building Alanar Patelpara | AALNAR | GEEDAM |  | 22160803801 | 202237600998 | ­220119034363 | 21/10/2022 |  |  | 2.43 |  | 0.97 | 13/01/2023 | [8 empty] | 0.97 | 1.46 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9563 | 81.2631
790 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला बुधपदर कासोली का जीर्णाद्धार कार्य | Renovation work of primary school Budhpadar Kasoli | KASOLI 02 | GEEDAM |  | 22160802301 | 202237601006 | 220114479908 | 21/10/2022 |  |  | 2.43 |  | 0.97 | 13/01/2023 | [8 empty] | 0.97 | 1.46 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
5282 | 2025-26 | शिक्षा | साईंस सेन्टर दन्तेवाड़ा में एसी लगाने का कार्य | AC installation work at Science Centre Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600689 | 250142296439 | 13/08/2025 |  |  | 2.4185 |  | 0.961 | 14/10/2025 | 1.3785 | 13/11/2025 | [6 empty] | 2.3395 | 0.079 | BEO/BRC Dantewada | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
491 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला अस्पताल परिसर में सीढ़ी निर्माण कार्य | Stair construction work in the district hospital premises | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL | 5541321179 | 202137600499 | ­210156784093 | 25/10/2021 | 5541321179 |  | 2.41 |  | 0.964 | 26/10/2021 | 0.857 | 16/10/2025 | [6 empty] | 1.821 | 0.589 | RES Dantewada | 60 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2080 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों हेतु एल्बो स्टिक प्रदाय कार्य | Providing elbow sticks for the disabled people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237601105 | ­220153678917 | ­ 24/11/2022 |  |  | 2.405 |  | 0.96 | 2022-06-12 | 1.445 | 20/02/2023 | [6 empty] | 2.405 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
589 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | उपस्वास्थ्य केन्द्र में रूफिंग स्लोप शीट कार्य तुमकपाल | Roofing slope sheet work at Sub-Health Centre, Tumkapal | TUMAKPAL | KATEKALYAN |  | 6313525559 | 202537600006 | 250198140034 | 2025-01-01 | 6313525559 |  | 2.4 |  | 2.283 | 18/09/2025 | [8 empty] | 2.283 | 0.117 | RES Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7907 | 81.6272
590 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | उपस्वास्थ्य केन्द्र में रूफिंग स्लोप शीट कार्य टेटम | Roofing slope sheet work at Sub-Health Centre, Tetam | TETAM | KATEKALYAN |  | 5283743671 | 202537600007 | 250113029963 | 2025-01-01 | 5283743671 |  | 2.4 |  | 2.239 | 18/09/2025 | [8 empty] | 2.239 | 0.161 | RES Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.75 | 81.5653
591 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | उपस्वास्थ्य केन्द्र में रूफिंग स्लोप शीट कार्य बड़े लखापाल | Roofing slope sheet work in the sub-health center, senior accountant | BADELAKHAPAL | KATEKALYAN |  | 5645876342 | 202537600008 | 250111074010 | 2025-01-01 | 5645876342 |  | 2.4 |  | 2.282 | 18/09/2025 | [8 empty] | 2.282 | 0.118 | RES Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8155 | 81.5656
592 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | उपस्वास्थ्य केन्द्र में रूफिंग स्लोप शीट कार्य परचेली | Roofing slope sheet work started in the sub-health centre. | PARCHELI | KATEKALYAN |  | 6358833272 | 202537600014 | 250174036752 | 2025-01-01 | 6358833272 |  | 2.4 |  | 2.281 | 29/09/2025 | [8 empty] | 2.281 | 0.119 | RES Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
593 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | उपस्वास्थ्य केन्द्र में रूफिंग स्लोप शीट कार्य कोरीरास | Roofing slope sheet work in sub-health centre, Koriras | KORIRAS | KATEKALYAN |  | 8166543846 | 202537600013 | 250133182697 | 2025-01-01 | 8166543846 |  | 2.4 |  | 2.281 | 18/09/2025 | [8 empty] | 2.281 | 0.119 | RES Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6575 | 81.4089
594 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | उपस्वास्थ्य केन्द्र में रूफिंग स्लोप शीट कार्य जंगमपाल | Roofing slope sheet work in sub-health centre, Jangampal | JANGAMPAL | KATEKALYAN |  | 5237153514 | 202537600012 | 250139526092 | 2025-01-01 | 5237153514 |  | 2.4 |  | 2.283 | 2025-12-11 | [8 empty] | 2.283 | 0.117 | RES Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6759 | 81.6849
595 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | उपस्वास्थ्य केन्द्र में रूफिंग स्लोप शीट कार्य गुडसे | Roofing slope sheet work in sub-health centre, Gudse | GUDSE | KATEKALYAN |  | 1187428832 | 202537600011 | 250175361653 | 2025-01-01 | 1187428832 |  | 2.4 |  | 2.278 | 18/09/2025 | [8 empty] | 2.278 | 0.122 | RES Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7623 | 81.6586
596 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | उपस्वास्थ्य केन्द्र में रूफिंग स्लोप शीट कार्य चिकपाल | Roofing slope sheet work at Sub-Health Centre, Chikpal | CHIKPAL | KATEKALYAN |  | 3187453745 | 202537600010 | 250141715558 | 2025-01-01 | 3187453745 |  | 2.4 |  | 2.283 | 18/09/2025 | [8 empty] | 2.283 | 0.117 | RES Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7526 | 81.7052
597 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | उपस्वास्थ्य केन्द्र में रूफिंग स्लोप शीट कार्य भूसारास | Roofing slope sheet work in sub-health centre, Bhusaras | BHUSARAS | KATEKALYAN |  | 7722464588 | 202537600009 | 250120816878 | 2025-01-01 | 7722464588 |  | 2.4 |  | 2.285 | 18/09/2025 | [8 empty] | 2.285 | 0.115 | RES Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
1794 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | खुटियापारा मदाड़ी में आंगनबाड़ी का नवीनीकरण कार्य | Renovation work of Anganwadi in Khutiapara Madadi | MADADI | KUWAKONDA |  | 22416060309 | 202437601873 | ­240147234439 | ­ 01/10/2024 |  |  | 2.4 | [11 empty] | 0 | 2.4 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6164 | 81.3005
1984 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | प्राथमिक स्कूल में रिनोवेशन कार्य तातीपारा | Renovation work in primary school, Tatipara | GUDSE | KATEKALYAN |  | 22161502309 | 202237600032 | ­220134289836 | 19/01/2022 |  |  | 2.4 |  | 0.96 | 18/01/2022 | 0.83 | 2022-02-12 | [6 empty] | 1.79 | 0.61 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7623 | 81.6586
2078 | 2023-24 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों हेतु एल्बों स्टिक प्रदाय कार्य भाग-तीन | Elbow stick supply work for the disabled people of the district, Part-3 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337601250 | 230120702195 | 20/07/2023 |  |  | 2.4 |  | 0.96 | 21/09/2023 | 1.44 | 2024-01-04 | [6 empty] | 2.4 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1136 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | शल्यक्रिया कक्ष एवं डायगनोस्टिक सुविधा कक्ष में अलमिरा (2 नग ), कांच अलमिरा(2 नग), ऑफिस टेबल (1नग), कम्प्यूटर टेबल (1नग) एवं अन्य आवश्यक क्रय कार्य | Purchase of Almirah (2 Nos.), Glass Almirah (2 Nos.), Office Table (1 No.), Computer Table (1 No.) and other necessary items in Operation Theatre and Diagnostic Facility Room | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600026 | 250126239406 | 2025-03-01 |  |  | 2.397 |  | 0.958 | 16/01/2025 | 0.303 | 22/05/2025 | [6 empty] | 1.261 | 1.136 | Veterinary services Dantewada | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3965 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आगंन बाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य पटेलपारा तोयलंका | Anganwadi building renovation work Patelpara Toylanka | TOYLANKA | DANTEWADA |  | 22416018816 | 202437601723 | 240176302986 | 17/09/2024 |  |  | 2.39 | [11 empty] | 0 | 2.39 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.8001 | 81.4871
3966 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आगंन बाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य कोटवारपारा चन्देनार | Angan Bari building renovation work Kotwarpara Chandenar | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202437601722 | 240136117956 | 17/09/2024 |  |  | 2.39 | [11 empty] | 0 | 2.39 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.8208 | 81.3866
3967 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आगंन बाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य कोटवारपारा तोयलंका | Anganwadi building renovation work, Kotwarpara Toylanka | TOYLANKA | DANTEWADA |  | 22416018815 | 202437601724 | ­240193482827 | 17/09/2024 |  |  | 2.39 | [11 empty] | 0 | 2.39 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.8001 | 81.4871
170 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | वार्ड क्रं. 06 कोर्ट कॉलोनी में शुलभ शौचालय के पास बोर खनन कार्य दन्तेवाड़ा | Bore mining work near Sulabh toilet in Ward No. 06 Court Colony, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602726 | 240110444549 | 16/12/2024 |  |  | 2.38 | [11 empty] | 0 | 2.38 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 50 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
176 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | वार्ड क्रं. 03 आंगनबाड़ी में बोर खनन कार्य दन्तेवाड़ा | Bore mining work in Anganwadi Ward No. 03, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602728 | 240130315735 | 16/12/2024 |  |  | 2.38 | [11 empty] | 0 | 2.38 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 50 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
208 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल-भोगाम में उन्नयन एवं जीर्णोद्धार कार्य | Upgradation and renovation work at Swami Atmanand Hindi Medium School-Bhogam | BHOGAM | DANTEWADA |  | 22162208005 | 202237601267 | ­220146939268 | ­ 13/12/2022 |  |  | 2.38 |  | 0.95 | 2024-06-12 | 0.463 | 2024-10-12 | [6 empty] | 1.413 | 0.967 | Tribal Development Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
1208 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल-पालनार में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Construction of boundary wall at Swami Atmanand Hindi Medium School, Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22161902115 | 202237601243 | 220157208689 | ­ 13/12/2022 |  |  | 2.38 |  | 0.95 | 13/12/2022 | [8 empty] | 0.95 | 1.43 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
1209 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हायर सेकेण्डरी स्कूल-पालनार में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Construction of boundary wall at Swami Atmanand Higher Secondary School, Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22161902115 | 202237601245 | 220140685063 | ­ 13/12/2022 |  |  | 2.38 |  | 0.95 | 13/12/2023 | [8 empty] | 0.95 | 1.43 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
1506 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हाई-स्कूल कावड़गांव में प्रवेश द्वार निर्माण कार्य | Construction of entrance gate at Swami Atmanand High School, Kavadgaon | KAWADGAON | DANTEWADA |  | 22162209803 | 202337600054 | 230185010407 | 2023-04-01 |  |  | 2.38 |  | 0.95 | 2023-02-06 | 1.421 | 27/05/2025 | [6 empty] | 2.371 | 0.009 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8959 | 81.527
1903 | 2024-25 | शिक्षा | डी.ए.व्ही. स्कूल हितावर में गार्ड रूम निर्माण कार्य | Guard room construction work at DAV School, Hitawar | HITAWAR | KUWAKONDA |  | 22161908004 | 202437601790 | 240155581079 | 24/09/2024 |  |  | 2.38 |  | 1.245 | 2025-03-09 | [8 empty] | 1.245 | 1.135 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
2000 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मारनंद हाई-स्कुल चितालूर में प्रवेश द्वार निर्माण कार्य | Construction of entrance gate at Swami Atmarananda High School, Chitalur | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202337600680 | 230172910833 | 25/04/2023 |  |  | 2.38 |  | 0.95 | 19/05/2023 | [8 empty] | 0.95 | 1.43 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
2001 | 2023-24 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई सेकेण्डरी स्कूल भांसी में प्रवेश द्वार एवं जीर्णोद्धार कार्य | Entrance and renovation work at Swami Atmanand Hindi Medium High Secondary School, Bhaansi | BHANSI | DANTEWADA |  | 22162210106 | 202337600891 | 230128597337 | 24/05/2023 |  |  | 2.38 |  | 0.95 | 24/05/2023 | 1.236 | 16/10/2025 | [6 empty] | 2.186 | 0.194 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
2397 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई-स्कूल मैलावाड़ा में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Boundary wall construction work at Swami Atmanand Hindi Medium High School, Malawada | MAILAWADA | KUWAKONDA |  | 22161903205 | 202337600115 | 230145898511 | 2023-11-01 |  |  | 2.38 |  | 0.95 | 2023-11-01 | [8 empty] | 0.95 | 1.43 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
2527 | 2024-25 | शिक्षा | शासकीय हाई स्कूल आंवराभाटा में पहुंच मार्ग निर्माण तथा वॉशरूम मरम्मत कार्य। | Construction of access road and repair of washroom in Government High School, Amvarabhata. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601576 | ­240154497213 | 2024-04-09 |  |  | 2.38 |  | 2.212 | 13/08/2025 | [8 empty] | 2.212 | 0.168 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2587 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम पुराना हाई स्कूल समेली में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Boundary wall construction work at Swami Atmanand Hindi Medium Old High School Sameli | SAMELI | KUWAKONDA |  | 22161912003 | 202237601360 | ­220134425828 | 20/12/2022 |  |  | 2.38 |  | 0.95 | 26/12/2022 | [8 empty] | 0.95 | 1.43 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
3781 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई स्कूल भवन कुम्हाररास में इंटरेंस गेट निर्माण कार्य | Construction of entrance gate in Swami Atmanand Hindi Medium High School building, Kumharras | KUMHARRAS | DANTEWADA |  | 22162200512 | 202337600109 | 230159581594 | 17/02/2023 |  |  | 2.38 |  | 0.95 | 25/01/2023 | [8 empty] | 0.95 | 1.43 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
4384 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला छोटेबेड़मा का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Chhotebedma | KORIRAS | KATEKALYAN |  | 22161506401 | 202237601030 | 220185896301 | ­ 03/11/2022 |  |  | 2.38 |  | 0.95 | 26/04/2023 | 1.43 | 29/01/2025 | [6 empty] | 2.38 | 0 | BEO/BRC Katekalyan |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6575 | 81.4089
929 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | नाली निर्माण कार्य कुम्मा घर से सोनू घर तक पटेलपारा | Drain construction work from Kumma Ghar to Sonu Ghar, Patelpara | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202137600363 | 210147603400 | 16/08/2021 |  |  | 2.37 |  | 0.948 | 16/08/2021 | 1.422 | 2022-11-04 | [6 empty] | 2.37 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7853 | 81.2841
3020 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम पुराना हाई स्कूल बालपेट में इंटरेंस गेट निर्माण कार्य | Construction of entrance gate at Swami Atmanand Hindi Medium Old High School, Balpet | BALPET | DANTEWADA |  | 22162202803 | 202337600123 | 230158890722 | 13/02/2023 |  |  | 2.37 |  | 0.94 | 13/02/2023 | 1.259 | 30/04/2024 | [6 empty] | 2.199 | 0.171 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9068 | 81.4
3964 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आंगन बाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य नाकापारा मसेनार | Anganwadi building renovation work Nakapara Masenar | MASENAR | DANTEWADA |  | 22416079826 | 202437601793 | ­240142004142 | ­ 30/09/2024 |  |  | 2.37 | [11 empty] | 0 | 2.37 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7896 | 81.363
4555 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल पुराना बालिका हायर सेकेण्डरी स्कूल पातररास में इंटरेंस गेट निर्माण कार्य | Construction of entrance gate in Swami Atmanand Hindi Medium School, Old Girls Higher Secondary School, Patarras | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL | 22162200703 | 202337600111 | 230192222114 | 2023-01-02 |  |  | 2.37 |  | 0.94 | 2023-10-04 | 1.358 | 30/05/2024 | [6 empty] | 2.298 | 0.072 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3963 | 2025-26 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | ग्राम कुम्हाररास जलाश्य में लाइफ जैकेट कायक और बोट क्रय कार्य | Purchase of life jackets, kayaks and boats in Kumharras reservoir | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202537600310 | 250110592610 | 15/04/2025 |  |  | 2.36 |  | 2.36 | 18/07/2025 | [8 empty] | 2.36 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
4143 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उपस्वास्थ्य केन्द्र गंजेनार का जीर्णाद्धार कार्य | Renovation work of Sub Health Center Ganjenar | GANJENAR | DANTEWADA |  | 4775483557 | 202437600562 | 240100495283 | 15/03/2024 | 4775483557 |  | 2.36 |  | 0.94 | 19/03/2024 | 1.35 | 2025-07-03 | [6 empty] | 2.29 | 0.07 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7566 | 81.3856
3780 | 2024-25 | शिक्षा | बालमित्र पुस्तकालय भवन चितालंका का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Balmitra Library Building Chitalanka | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437601756 | 240188710215 | 17/09/2024 |  |  | 2.35 |  | 0.94 | 2025-09-01 | [8 empty] | 0.94 | 1.41 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
3095 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य वार्ड क्रमांक-06 केन्द्र क्रमांक-01 बड़े बचेली | Anganwadi building renovation work Ward No.-06 Center No.-01 Bade Bacheli | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | 22416070212 | 202337601445 | 230170059010 | 14/08/2023 |  |  | 2.34 | [11 empty] | 0 | 2.34 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI |  |  | prossece | [6 empty] | 18.6991 | 81.276
150 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | वार्ड क्रं. 12 में पूर्व मा. शाला नयापारा में बोर खनन कार्य दन्तेवाड़ा | Bore mining work in former secondary school Nayapara in ward no. 12, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602903 | 240117417847 | 30/12/2024 |  |  | 2.33 | [11 empty] | 0 | 2.33 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
159 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | वार्ड़ क्रं. 06 में नगर पालिका पम्प हाउस के पास बोर खनन कार्य दन्तेवाड़ा | Bore mining work near Municipal Pump House in Ward No. 06, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602723 | 240152604663 | 16/12/2024 |  |  | 2.33 | [11 empty] | 0 | 2.33 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 50 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
168 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | वार्ड क्रं. 09 मांझीपदर में साहू किराना दुकान के पीछे बोर खनन कार्य दन्तेवाड़ा | Bore mining work behind Sahu grocery shop in Ward No. 09 Manjhipadar, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602725 | 240171848275 | 16/12/2024 |  |  | 2.33 | [11 empty] | 0 | 2.33 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 50 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
175 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | वार्ड क्रं. 03 भैरव बाबा मंदिर में बोर खनन कार्य दन्तेवाड़ा | Bore mining work in Ward No. 03 Bhairav ​​Baba Temple, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602727 | 240167962441 | 16/12/2024 |  |  | 2.33 | [11 empty] | 0 | 2.33 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 50 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2868 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | स्व सहायता समूह पहुंच मार्ग हेतु सी.सी.सड़क निर्माण कार्य । | Construction of CC road for self-help group access road. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437601781 | 240197183780 | 30/09/2024 |  |  | 2.33 | [11 empty] | 0 | 2.33 | Nagar Panchayat Barsur | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
3012 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | नारायण मंदिर के पास बोर खनन कार्य | Bore mining work near Narayan Temple | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602497 | 240151279038 | 25/11/2024 |  |  | 2.33 | [11 empty] | 0 | 2.33 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 90 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
714 | 2022-23 | शिक्षा | माध्यमिक शाला माहरापारा कुआकोण्डा का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Secondary School Maharapara Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161917503 | 202237600980 | ­220192543237 | 21/10/2022 |  |  | 2.32 |  | 0.92 | 29/10/2024 | 1.388 | 29/10/2024 | [6 empty] | 2.308 | 0.012 | BEO/BRC KUWAKONDA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1641 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पालनार (पंचायत भवन से कन्या आश्रम शाला) तक स्थापित सोलर स्ट्रीट लाईट का संधारण/सुधार कार्य | Maintenance/improvement work of solar street lights installed in village Palanar (from Panchayat Bhawan to Kanya Ashram School) | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602032 | 240126870394 | 25/10/2024 |  |  | 2.32 |  | 2.32 | 2025-01-01 | [8 empty] | 2.32 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
1877 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | दन्तेवाड़ा जिला में मुख्यमंत्री कौशल योजना अंतर्गत मछली पालन विभाग में मीठे पानी के जलीय कृषि किसान प्रशिक्षण संचालन कार्य | Freshwater Aquaculture Farmer Training Operation Work in Fisheries Department under Chief Minister Skill Scheme in Dantewada District | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600216 | 250142466497 | 2025-11-03 |  |  | 2.312 |  | 0.924 | 2025-09-05 | [8 empty] | 0.924 | 1.388 | FISHERIES DEPARTMENT DANTEWADA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
947 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | रिनोवेशन एवं टॉयलेट वर्क कन्या छात्रावास कारली | Renovation and Toilet Work Girls Hostel Karli | KARLI | GEEDAM |  |  | 202537600278 | 250171329722 | 2025-11-04 |  |  | 2.31 | [11 empty] | 0 | 2.31 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9548 | 81.3568
3185 | 2022-23 | सतत आजीविका | एफ.आर.ए. हितग्राही के आजीविकावर्धन जीविकोपार्जन हेतु तालाब में मछली पालन निर्माण कार्य भाग-चार | Construction of fish farming in pond for livelihood enhancement of FRA beneficiary, Part-Four | PANDEWAR | DANTEWADA |  |  | 202237601016 | ­220197863437 | 21/10/2022 |  |  | 2.31 |  | 0.92 | 16.12.2022 | 1.139 | 22/10/2024 | [6 empty] | 2.059 | 0.251 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8749 | 81.2696
937 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | रिनोवेशन एवं टॉयलेट वर्क प्री मै. बालक छात्रवास पोन्दुम | Renovation and Toilet Work Pre Ma Boys Hostel Pondum | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202537600287 | 250195758238 | 2025-11-04 |  |  | 2.3 | [11 empty] | 0 | 2.3 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9059 | 81.4407
3669 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आगंन बाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य पेरमापार मेटापाल 01 | Angan Baadi building renovation work Permapar Metapal 01 | METAPAL | DANTEWADA |  | 22416010219 | 202437601726 | ­240129626272 | 17/09/2024 |  |  | 2.3 |  | 1.378 | 2025-06-06 | [8 empty] | 1.378 | 0.922 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
774 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन मुण्डाटिकरापारा बारसूर का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of primary school building Mundatikrapara Barsur | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR | 22160808009 | 202237600982 | 220173360211 | 21/10/2022 |  |  | 2.29 |  | 0.91 | 13/01/2023 | [8 empty] | 0.91 | 1.38 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
786 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन छिन्दभाठा बोदली का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of primary school building Chhindbhatha Bodli | BODLI | GEEDAM |  |  | 202237600986 | 220137205129 | 21/10/2022 |  |  | 2.29 |  | 0.91 | 13/01/2023 | [8 empty] | 0.91 | 1.38 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.98 | 81.14
3094 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य वार्ड क्रमांक-09 बड़ेबचेली | Anganwadi building renovation work Ward No. 09 Badebacheli | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | 22416070217 | 202337601464 | 230110231663 | 14/08/2023 |  |  | 2.29 |  | 1.8312 | 18/09/2025 | 0.458 | 2025-04-12 | [6 empty] | 2.2892 | 0.0008 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI |  |  | completed |  |  |  | Final istallment done |  |  | 18.6991 | 81.276
1930 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नयापार मैलावाड़ा में आंगनबाड़ी का नवीनीकरण कार्य | Renovation work of Anganwadi in Nayapar Mailawada | MAILAWADA | KUWAKONDA |  | 22416020316 | 202437601865 | 240186890554 | 2024-01-10 |  |  | 2.28 | [11 empty] | 0 | 2.28 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7046 | 81.4397
3344 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम गुमलनार में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work at Bal Ashram Gumlanar | GUMALNAR | GEEDAM |  | CG1102TBPRA0018 | 202537600358 | 250137464135 | 2025-01-05 |  |  | 2.27 | [11 empty] | 0 | 2.27 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0644 | 81.2497
3554 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उपस्वास्थ्य केन्द्र कवंलनार का जीर्णाद्धार कार्य | Renovation work of Sub Health Center Kavanlanar | KAWALNAR | DANTEWADA |  | 7328242446 | 202437600557 | 240163917404 | 15/03/2024 | 7328242446 |  | 2.27 |  | 0.91 | 21/03/2024 | 0.906 | 2025-08-08 | [6 empty] | 1.816 | 0.454 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8936 | 81.275
933 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | रिनोवेशन एवं टॉयलेट वर्क प्री.मै.कन्या छात्रवास जावंगा गीदम | Renovation and toilet work of Pre.Ma. Girls Hostel, Jawanga, Geedam | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202537600290 | 250184600944 | 2025-11-04 |  |  | 2.26 | [11 empty] | 0 | 2.26 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
938 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | रिनोवेशन एवं टॉयलेट वर्क प्री मै. बालक छात्रवास मड़से | Renovation and toilet work Pre Ma Boys Hostel Madse | MADSE | GEEDAM |  |  | 202537600275 | 250194514991 | 2025-11-04 |  |  | 2.26 | [11 empty] | 0 | 2.26 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 19.0011 | 81.4402
1931 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | माहराहाऊरनार में आंगनबाड़ी का नवीनीकरण कार्य | Renovation work of Anganwadi in Maharahaurnar | MAHARAHAURNAR | KUWAKONDA |  | 22416020408 | 202437601874 | ­240111462683 | ­ 01/10/2024 |  |  | 2.26 | [11 empty] | 0 | 2.26 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.658 | 81.3965
276 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ.आर.ए.कलस्टर कटेकल्याण में वृक्षारोपण कार्य(आम-50,कटहल-50, नींबू-50, अमरूद-50, मुनगा-52 कुल 252 पौधे 18 हितग्राही | Tree plantation work in FRA Cluster Katekalyan (Mango-50, Jackfruit-50, Lemon-50, Guava-50, Moringa-52 total 252 plants 18 beneficiaries | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437601009 | 240145586302 | 2024-10-07 |  |  | 2.257 | [11 empty] | 0 | 2.257 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.7108 | 81.6854
277 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ.आर.ए.कलस्टर बडेगुडरा में वृक्षारोपण कार्य (आम-50, कटहल-50, नीबू-50, अमरूद-50, मुनगा-52 कुल 252 पौधे 12 हितग्राही) | Tree plantation work in FRA Cluster Badegudara (Mango-50, Jackfruit-50, Lemon-50, Guava-50, Moringa-52, total 252 plants, 12 beneficiaries) | BADEGUDRA | KATEKALYAN |  |  | 202437601010 | 240187288428 | 2024-10-07 |  |  | 2.257 | [11 empty] | 0 | 2.257 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.6985 | 81.4899
5011 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य वार्ड क्रमांक-18 बड़े बचेली | Anganwadi building renovation work, Ward No. 18, Bade Bacheli | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601447 | 230156271531 | 14/08/2023 |  |  | 2.24 |  | 2.161 | 21/01/2025 | [8 empty] | 2.161 | 0.079 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
856 | 2022-23 | शिक्षा | बालक आश्रम शाला-दुधीरास का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Bal Ashram School-Dudhiras | EDPAL | KATEKALYAN |  | CG1104TBMIA0001 | 202237601020 | ­220139081183 | 21/10/2022 |  |  | 2.22 |  | 0.88 | 26/04/2023 | [8 empty] | 0.88 | 1.34 | BEO/BRC Katekalyan |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7274 | 81.5418
1260 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मिट्टी मुरूमीकरण निर्माण कार्य बुधरी घर से मड़कू घर तक | Soil compaction construction work from Budhari Ghar to Madku Ghar | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202137600364 | 210130331905 | 16/08/2021 |  |  | 2.22 |  | 0.888 | 16/08/2021 | 1.33 | 26/10/2022 | [6 empty] | 2.218 | 0.002 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7853 | 81.2841
1940 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | भट्टीपारा टिकनपाल में आंगनबाड़ी का नवीनीकरण कार्य | Renovation work of Anganwadi in Bhattipara Tikanpal | TIKANPAL | KUWAKONDA |  |  | 202437601875 | 240186611150 | ­ 01/10/2024 |  |  | 2.22 | [11 empty] | 0 | 2.22 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6737 | 81.3643
5157 | 2025-26 | कौशल विकास एवं रोजगार | दन्तेवाड़ा जिले में पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए काफी टेबल बुक के निर्माण एवं फोटोग्राफी क्रय कार्य भाग 03 । | Part 03: Production of coffee table books and purchase of photography work to promote tourism areas in Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600542 | 250164654967 | 2025-04-07 |  |  | 2.206 |  | 2.1983 | 14/08/2025 | [8 empty] | 2.1983 | 0.00766 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3847 | 2024-25 | सतत आजीविका | सखी वन स्टॉप सेंटर का पाटीशन/वाटर सप्लाई निर्माण कार्य | Partition/water supply construction work of Sakhi One Stop Centre | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601646 | ­240176403600 | 2024-11-09 |  |  | 2.204 |  | 2.204 | 18/11/2025 | [8 empty] | 2.204 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1897 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा में नेत्र रोग विशेषज्ञ के नियुक्ति पश्चात (1 माह हेतु)मानदेय कार्य हेतु | After appointment of Ophthalmologist in District Hospital Dantewada (for 1 month) for honorarium work | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602840 | 240120041763 | 20/12/2024 |  |  | 2.2 |  | 0.88 | 2025-02-01 | [8 empty] | 0.88 | 1.32 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
944 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | रिनोवेशन एवं टॉयलेट वर्क नवीन पो.मै.छात्रवास गीदम जावंगा | Renovation and toilet work of new P.M. hostel, Geedam Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202537600288 | 250132073179 | 2025-11-04 |  |  | 2.19 | [11 empty] | 0 | 2.19 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
3082 | 2024-25 | शिक्षा | शैक्षणिक सत्र 2024-25 में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अभिरूचि परीक्षण कार्य | Aptitude test work for admission in Khairagarh Music University in the academic session 2024-25 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600860 | 240136063819 | 2024-08-07 |  |  | 2.185 |  | 0.874 | 18/07/2024 | [8 empty] | 0.874 | 1.311 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
793 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला बालेंगपाल हिड़पाल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Balengpal Hidpal | HIDPAL | GEEDAM |  | 22160808503 | 202237601002 | ­220105151805 | 21/10/2022 |  |  | 2.18 |  | 0.87 | 13/01/2023 | [8 empty] | 0.87 | 1.31 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0813 | 81.4112
2823 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | मल्लेमुण्डा से पंचायत भवन पहुंच मार्ग पर 02 नग पुलिया निर्माण कार्य आरडी- 800, 1500 मीटर | Construction of 02 culverts on the approach road from Mallemunda to Panchayat Bhawan, RD-800, 1500 meters | MUCHNAR | GEEDAM |  |  | 202437600317 | 240166406742 | 2024-11-03 |  |  | 14.24 |  | 5.696 | 2024-12-03 | 8.429 | 16/10/2025 | [6 empty] | 14.125 | 0.115 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
2279 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | यात्री प्रतिक्षालय निर्माण कार्य बंडीपारा चौंक | Construction work of passenger waiting room at Bandipara Chowk | JODATARAI | GEEDAM |  |  | 202137600534 | 210121911230 | 2021-12-11 |  |  | 2.18 |  | 0.87 | 26/11/2021 | 1.092 | 30/06/2025 | [6 empty] | 1.962 | 0.218 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0338 | 81.3922
724 | 2022-23 | शिक्षा | माध्यमिक शाला भवन आलनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of secondary school building Alanar | AALNAR | GEEDAM |  | 22160803803 | 202237600995 | ­220139009086 | 21/10/2022 |  |  | 2.17 |  | 0.86 | 13/01/2023 | [8 empty] | 0.86 | 1.31 | BEO/BRC GEEDAM |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9563 | 81.2631
1970 | 2025-26 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | तारफेसिंग निर्माण कार्य स्व भीमा मण्डावी/कोवा मण्डावी ग्राम पंचायत चोलनार | Tarfacing construction work of Late Bhima Mandavi/Kova Mandavi Gram Panchayat Cholnar | CHOLNAR | KUWAKONDA |  |  | 202537600423 | 250159165031 | 30/04/2025 |  |  | 2.16 | [11 empty] | 0 | 2.16 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.6214 | 81.3192
5352 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास कटेकल्याण में पेयजल सबमर्सिबल पम्प व पी. व्ही. सी. टंकी स्थापना कार्य । | Installation of drinking water submersible pump and PVC tank at Kasturba Gandhi Girls Hostel, Katekalyan. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  | 22161501209 | 202537600766 | 250187034473 | 2025-02-09 | 22161501209 |  | 2.16 |  | 0.432 | 29/09/2025 | [8 empty] | 0.432 | 1.728 | EEPHEDDANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
5386 | 2025-26 | शिक्षा | शासकीय प्राथमिक सरस्वती विद्यालय परिसर के पुराने भवन मे छत पर रूफिंग शेड निर्माण कार्य । | Construction work of roofing shed on the roof of the old building of Government Primary Saraswati Vidyalaya campus. | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202537600801 | 250174151162 | 2025-12-09 |  |  | 2.16 | [13 empty] | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.6991 | 81.276
2339 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | गौठान झापोड़ी में मुर्गी पालन हेतु शेड़ निर्माण कार्य | Construction of shed for poultry farming in Gauthan Jhapodi | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202137600278 | 210130486418 | 27/07/2021 |  |  | 2.15 |  | 0.86 | 27/07/2021 | [8 empty] | 0.86 | 1.29 | Krishi Vigyan Kendra Dantewada | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
3099 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य वार्ड क्रमांक-04 केन्द्र नम्बर 01 बड़ेबचेली | Anganwadi building renovation work Ward No. 04 Centre No. 01 Badebacheli | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | 22416070209 | 202337601457 | 230194300346 | 14/08/2023 |  |  | 2.15 |  | 1.812 | 2025-07-07 | [8 empty] | 1.812 | 0.338 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
4613 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला स्कूल जीर्णोद्धार कार्य पुजारी पारा | Primary school renovation work Pujari Para | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  | 22161500604 | 202237600867 | 220164738089 | 21/09/2022 |  |  | 2.15 |  | 0.86 | 2023-06-04 | 1.28 | 19/05/2023 | [6 empty] | 2.14 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
477 | 2024-25 | शिक्षा | थाई बॉक्सिंग खिलाड़ियों हेतु खेल सामग्री प्रदाय क्रय कार्य | Procurement work for supply of sports equipment for Thai boxing players | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602707 | 240114750097 | 16/12/2024 |  |  | 2.147 | [11 empty] | 0 | 2.147 | JILA KHEL ADHIKARI | 30 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1764 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हयूमपाईप पुलिया निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से प्रा0शा0 आंगनबाड़ी भवन तक | Humepipe culvert construction work from main road to Primary School Anganwadi building | DHANIKARKA | KATEKALYAN |  |  | 202437600100 | 240199174942 | 28/02/2024 |  |  | 2.13 |  | 0.852 | 2024-12-03 | 1.248 | 2025-02-07 | [6 empty] | 2.1 | 0.03 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7599 | 81.4668
2554 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | प्रिंटिंग पब्लिशिंग एवं डिजाईनिंग (पीपीडी) प्रशिक्षण हेतु स्वावलंबन प्रशिक्षण देव संस्कृति विश्व विद्यालय गायत्री कुंज हरिद्वार में तीन माह प्रशिक्षण कार्य। | Three months training work at Swavalamban Training Dev Sanskriti Vishwavidyalaya Gayatri Kunj Haridwar for Printing Publishing and Designing (PPD) training. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601006 | 240160529576 | 2024-10-07 |  |  | 2.13 |  | 0.852 | 18/07/2024 | 1.219 | 17/10/2024 | [6 empty] | 2.071 | 0.059 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2980 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रमांक-02 नारी निकेतन दन्तेवाड़ा में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य | Boundary wall construction work in Ward No. 02 Nari Niketan Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601294 | 240137721518 | 13/8/2024 |  |  | 2.13 |  | 0.848 | 29/11/2024 | [8 empty] | 0.848 | 1.282 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5266 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | आवासीय विद्यालय पोटाकेबिन बचेली में पानी की व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प /बोर /सोलर पम्प खनन कार्य । | Hand pump/bore/solar pump mining work for water arrangement in residential school Potakebin Bacheli. | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | CG1101TGPRA0001 | 202537600672 | 250108048134 | 2025-05-08 | 22162204916 |  | 2.13 |  | 0.426 | 2025-08-09 | [8 empty] | 0.426 | 1.704 | EEPHEDDANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
5267 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | आवासीय विद्यालय पोटाकेबिन धनीकरका में पानी की व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प /बोर /सोलर पम्प खनन कार्य । | Hand pump/bore/solar pump mining work for water arrangement in residential school Potakebin Dhanikarka. | DHANIKARKA | KATEKALYAN |  | 22161507503 | 202537600673 | 250104409020 | 2025-05-08 | 22161507503 |  | 2.13 |  | 0.426 | 2025-08-09 | [8 empty] | 0.426 | 1.704 | EEPHEDDANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7599 | 81.4668
5269 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | आवासीय विद्यालय पोटाकेबिन चितालूर में पानी की व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प /बोर /सोलर पम्प खनन कार्य । | Hand pump/bore/solar pump digging work for water supply at residential school Potakebin Chitalur. | CHITALUR | DANTEWADA |  | 22162206905 | 202537600675 | 250195955522 | 2025-05-08 | 22162206905 |  | 2.13 |  | 0.426 | 2025-08-09 | [8 empty] | 0.426 | 1.704 | EEPHEDDANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
5271 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | आवासीय विद्यालय पोटाकेबिन छात्रावास पालनार में पानी की व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प /बोर /सोलर पम्प खनन कार्य । | Hand pump/bore/solar pump mining work for water arrangement in residential school Potakebin hostel Palanar. | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22161902117 | 202537600677 | 250191260109 | 2025-05-08 | 22161902117 |  | 2.13 |  | 0.426 | 2025-08-09 | [8 empty] | 0.426 | 1.704 | EEPHEDDANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
743 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला सरपंचपारा तुमकपाल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of primary school Sarpanchpara Tumkpal | TUMAKPAL | KATEKALYAN |  | 22161501507 | 202237601027 | ­220199877649 | ­ 03/11/2022 |  |  | 2.12 |  | 0.84 | 26/04/2023 | [8 empty] | 0.84 | 1.28 | BEO/BRC Katekalyan |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7907 | 81.6272
4382 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला ईमलीपारा नयानार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Imalipara Nayanar | TETAM | KATEKALYAN |  | 22161503605 | 202237601032 | ­220139419432 | ­ 03/11/2022 |  |  | 2.12 |  | 0.84 | 26/04/2023 | 1.19 | 29/01/2025 | [6 empty] | 2.03 | 0.09 | BEO/BRC Katekalyan |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.75 | 81.5653
4385 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला पटेलपारा परचेली का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Patelpara Parcheli | PARCHELI | KATEKALYAN |  | 22161508401 | 202237601028 | 220180225945 | ­ 03/11/2022 |  |  | 2.12 |  | 0.84 | 26/04/2023 | 1.27 | 29/01/2025 | [6 empty] | 2.11 | 0.01 | BEO/BRC Katekalyan |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
4398 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला अर्जेलपारा तुमकपाल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Arjelpara Tumkapal | TUMAKPAL | KATEKALYAN |  | 22161501503 | 202237601025 | ­220154689222 | ­ 02/11/2022 |  |  | 2.12 |  | 0.84 | 26/04/2023 | 1.25 | 29/01/2025 | [6 empty] | 2.09 | 0.03 | BEO/BRC Katekalyan |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7907 | 81.6272
4399 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला डोगरीपारा नड़ेनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Dogripara Nadenar | PARCHELI | KATEKALYAN |  | 22161502701 | 202237601023 | ­220125744074 | ­ 02/11/2022 |  |  | 2.12 |  | 0.84 | 26/04/2023 | 1.19 | 29/01/2025 | [6 empty] | 2.03 | 0.09 | BEO/BRC Katekalyan |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
4400 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला तोदेपारा बड़ेलखापाल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Todepara Badelkhapal | BADELAKHAPAL | KATEKALYAN |  |  | 202237601022 | 220128874506 | ­ 02/11/2022 |  |  | 2.12 |  | 0.84 | 26/04/2023 | 1.12 | 29/01/2025 | [6 empty] | 1.96 | 0.16 | BEO/BRC Katekalyan |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8155 | 81.5656
946 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | रिनोवेशन एवं टॉयलेट वर्क मॉडल छात्रावास दन्तेवाड़ा | Renovation and Toilet Work Model Hostel Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600296 | 250156795638 | 2025-11-04 |  |  | 2.1 | [11 empty] | 0 | 2.1 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2283 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | बोमड़ा देवगुड़ी जन सहयोग से निर्माणाधीन कार्य | Bomda Devgudi work under construction with public cooperation | JODATARAI | GEEDAM |  |  | 202437600777 | 240124865196 | 2024-02-07 |  |  | 2.1 |  | 0.84 | 16/08/2024 | [8 empty] | 0.84 | 1.26 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 150 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0338 | 81.3922
1642 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम टेकनार (गौशाला) में स्थापित सोलर हाई मास्ट संयंत्र क्षमता 9 मीटर 900 वॉट का संधारण कार्य | Maintenance work of 9 meter 900 watt solar high mast plant installed in village Teknar (Gaushala) | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202537600107 | 250121177278 | 15/01/2025 |  |  | 2.099 |  | 2.09 | 23/012025 | [8 empty] | 2.09 | 0.009 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
583 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा के पोषण पुर्नवास केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन वृद्धि कार्य। | Salary increase work of the employees working in the Nutrition Rehabilitation Centre of District Hospital Dantewada. | DH Dantewada | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601547 | 240186743572 | 2024-02-09 |  |  | 2.086 |  | 0.834 | 2024-04-09 | 0.834 | 2024-04-09 | [6 empty] | 1.668 | 0.418 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8899 | 81.3478
2163 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा अंतर्गत संचालित डेन्टल ओ.पी.डी. को भूतल | The Dental OPD operated under the District Hospital Dantewada is located on the ground floor. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602708 | 240183402546 | 16/12/2024 |  |  | 2.08 |  | 0.832 | 17/03/2025 | 1.248 | 23/05/2025 | [6 empty] | 2.08 | 0 | Civil surgeon Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2496 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अर्न्तगत अप्रेल 2022 से दिसम्बर 2022 तक अतिरिक्त राशि प्रदाय कार्य कुआकोण्ड़ा | Under the Chief Minister's Nutrition Campaign, additional funds will be provided from April 2022 to December 2022 in Kuakonda. | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202337600364 | 230181203264 | 21/02/2023 |  |  | 2.08 |  | 0.83 | 13/10/2023 | [8 empty] | 0.83 | 1.25 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3764 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पानी टैंक कार्य | water tank work | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202437600714 | 240111884122 | 24/06/2024 |  |  | 2.08 |  | 0.83 | 19/07/2024 | [8 empty] | 0.83 | 1.25 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 200 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7853 | 81.2841
750 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला पटेलपारा नकुलनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Patelpara Nakulnar | NAKULNAR | KUWAKONDA |  | 22161913801 | 202237601008 | ­220104230280 | 21/10/2022 |  |  | 2.07 |  | 0.82 | 29/10/2024 | 1.229 | 29/10/2024 | [6 empty] | 2.049 | 0.021 | BEO/BRC KUWAKONDA |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
3348 | 2025-26 | स्वच्छता | बालक आश्रम बांगापाल में शौचालय मरम्मत कार्य | Toilet repair work at Bal Ashram Bangapal | BANGAPAL | GEEDAM |  |  | 202537600362 | 250195855559 | 2025-01-05 |  |  | 2.05 | [11 empty] | 0 | 2.05 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9893 | 81.2188
3744 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | ग्राम-मिड़कुलनार में अन्य अधोसंरचना कार्य | Other infrastructure work in Village-Midkulnar | KESHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202337600416 | 230172890695 | 2023-06-03 |  |  | 2.05 |  | 0.82 | 2023-11-04 | [8 empty] | 0.82 | 1.23 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9275 | 81.2754
4005 | 2022-23 | शिक्षा | डी.ए.व्ही. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कुल जावंगा में उपयोगी मशीन प्रदाय कार्य | Supply of useful machines to DAV Chief Minister Public School, Jawanga | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202337600328 | 230115628035 | 28/03/2023 |  |  | 2.05 |  | 0.82 | 2023-10-04 | 1.23 | 2023-08-09 | [6 empty] | 2.05 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
2052 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | 100 सीटर बालक छात्रावास पोटाकेबिन गोडरे में विद्युतीकरण उपलब्ध एवं विद्युतीकरण की स्थापना कार्य | Electrification available and installation work of electrification in 100 seater boys hostel Potakebin Godre | NETAPUR | DANTEWADA |  | 22162211210 | 202437602218 | 240120180776 | 18/11/2024 | 22162211210 |  | 2.048 |  | 0.819 | 17/01/2025 | 0.579 | 30/05/2025 | [6 empty] | 1.398 | 0.65 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
5417 | 2025-26 | शिक्षा | हाई स्कूल पोटा केबिन गुमड़ा में अतिरिक्त निर्माण कार्य | Additional construction work at High School Pota Cabin Gumda | GUMDA | GEEDAM |  | 22160807612 | 202537600832 | 250150296558 | 29/09/2025 |  |  | 2.04 | [11 empty] | 0 | 2.04 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.9282 | 81.4114
2036 | 2024-25 | शिक्षा | पोटाकेबिन हाई स्कूल चितालूर में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Potakebin High School, Chitalur | CHITALUR | DANTEWADA |  | 22162206905 | 202437602186 | 240169312118 | 21/11/2024 | 22162206905 |  | 2.017 |  | 0.4034 | 2025-03-02 | [8 empty] | 0.4034 | 1.6136 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
3103 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य डोंडपाल-01 | Anganwadi building renovation work Dondpal-01 | EDPAL | KATEKALYAN |  |  | 202237601286 | 220172885646 | 14/12/2022 |  |  | 2.01 |  | 0.8 | 14/12/2022 | [8 empty] | 0.8 | 1.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7274 | 81.5418
1751 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत बेंगलूर में ब्रेकेट एवं स्ट्रीट लाईट ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य मांझीपारा | Installation work of bracket and street light on-grid solar power plant in Gram Panchayat Bangalore on Dantewada to Katekalyan road, Manjhipara | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202437602050 | 240116042083 | 25/10/2024 |  |  | 2.003 |  | 0.8012 | 20/01/2025 | [8 empty] | 0.8012 | 1.2018 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
42 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धजनों हेतु को श्रवण यंत्र प्रदाय कार्य | Supply of hearing aids to the disabled/elderly people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600226 | 230111241834 | 25/01/2023 |  |  | 2 |  | 0.8 | 29/03/2023 | [8 empty] | 0.8 | 1.2 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
43 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों हेतु वद्धजनों श्रवण यंत्र प्रदाय कार्य | Supply of hearing aids to the elderly for the disabled people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237601290 | 220180396391 | 14/12/2022 |  |  | 2 |  | 0.8 | 16/12/2022 | 1.2 | 20/02/2023 | [6 empty] | 2 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
194 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफआरए क्लस्टर नेटापुर में सब्जी मिनिकिट वितरण कार्य (1 एकड़) | Vegetable Minikit Distribution Work at FRA Cluster Netapur (1 Acre) | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600828 | ­220155888105 | 2022-09-09 |  |  | 2 |  | 0.8 | 29/11/2022 | [8 empty] | 0.8 | 1.2 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
480 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | मिलेट कैफे की स्ट्रेंथनिंग कार्य (मिलेट उत्पादों का प्रचार एवं महिला समूह के आय के साधन का निर्माण कार्य) | Strengthening of Millet Cafe (promotion of millet products and creation of source of income for women group) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600161 | 240128222446 | 2024-01-03 |  |  | 2 |  | 0.8 | 30/05/2024 | [8 empty] | 0.8 | 1.2 | Krishi Vigyan Kendra Dantewada |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
940 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | रिनोवेशन एवं टॉयलेट वर्क प्री मै. बालक छात्रवास गीदम | Renovation and toilet work Pre Ma Boys Hostel Geedam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202537600286 | 250196860869 | 2025-11-04 |  |  | 2 | [11 empty] | 0 | 2 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
1643 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | शल्यक्रिया कक्ष एवं डायगनोस्टिक सुविधा केन्द्र के मशीनों के रखरखाव एवं अन्य (02वर्ष ) | Maintenance of machines of Operation Theatre and Diagnostic Facility Centre and others (02 years) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600241 | 250161491361 | 24/03/2025 |  |  | 2 | [11 empty] | 0 | 2 | Veterinary services Dantewada | 120 | 2024-25 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1789 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | ग्राम पंचायत हिड़पाल के सोन बैधार तादो (देव) जात्रा /मेला मड़ई का आयोजन कार्य | Organizing work of Son Baidhar Tado (Dev) Jatra/Fair Madai of Gram Panchayat Hidpal | HIDPAL | GEEDAM |  |  | 202537600235 | 250161398118 | 24/03/2025 |  |  | 2 |  | 0.8 | 2025-03-04 | [8 empty] | 0.8 | 1.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 150 | 2024-25 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0813 | 81.4112
1976 | 2024-25 | सतत आजीविका | सेंट्रिंग प्लेट्र (प्लाई) प्रदाय कार्य | Centering plate (ply) supply work | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437602263 | 240162332817 | 19/11/2024 |  |  | 2 | [11 empty] | 0 | 2 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
2143 | 2024-25 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | जिला स्तरीय बैंडमिंटन प्रतियोगिता 03 दिवसीय आयोजन कार्य | District level badminton competition 03 days organizing work | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602578 | 240126381121 | 2024-04-12 |  |  | 2 | [11 empty] | 0 | 2 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 30 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2248 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आंगनबाड़़ी भवन पटेलपारा-झोड़ियाबाड़म का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Anganwadi Bhawan Patelpara-Jhoriyabadam | JHODIYABADAM | GEEDAM |  | 22416040616 | 202137600019 | 210128458534 | 22/05/2021 |  |  | 2 |  | 0.8 | 2023-11-04 | [8 empty] | 0.8 | 1.2 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 140 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
2530 | 2023-24 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | जिला स्तरीय वार्षिक कोया करसाड़ मेला दन्तेवाड़ा के आयोजन हेतु। | For organizing the district level annual Koya Karsad fair in Dantewada. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437600274 | 240195447705 | 2024-06-03 |  |  | 2 |  | 0.8 | 2024-07-03 | 1.157 | 2025-09-01 | [6 empty] | 1.957 | 0.043 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2644 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | चैट जीपीटी हेल्थ असिस्टेंट तैनाती स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और मरीजो की देखभाल में सहायता कार्य | Chat GPT Health Assistant Deployment Help Improve Health Services and Provide Patient Care | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602260 | 240134419544 | 25/11/2024 |  |  | 2 |  | 0.8 | 31/12/2024 | [8 empty] | 0.8 | 1.2 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3098 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन जीर्णोद्धार कार्य वार्ड क्रमांक-04 केन्द्र नम्बर 02 बडे बचेली | Anganwadi building renovation work Ward No. 04 Centre No. 02 Bade Bacheli | BADE BACHELI | DANTEWADA |  | 22416070210 | 202337601456 | 230195516019 | 14/08/2023 |  |  | 2 |  | 1.6752 | 2025-07-07 | [8 empty] | 1.6752 | 0.3248 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
3407 | 2025-26 | स्वच्छता | प्राथमिक शाला जबेली नंबर 2 में शौचालय निर्माण कार्य-2 | Toilet construction work in Primary School Jabeli No. 2-2 | JABELI | KUWAKONDA |  | 22161910401 | 202537600466 | 250196956008 | 2025-08-05 |  |  | 2 | [11 empty] | 0 | 2 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 90 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.5534 | 81.3808
3795 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला कवलनार बारसापारा का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Kavalnar Barsapara | KAWALNAR | DANTEWADA |  | 22162214301 | 202237601045 | ­220117288290 | ­ 03/11/2022 |  |  | 2 |  | 0.8 | 2023-01-05 | [8 empty] | 0.8 | 1.2 | BEO/BRC Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8936 | 81.275
3835 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला कवलनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Kavalnar | KAWALNAR | DANTEWADA |  | 22162207101 | 202237601046 | ­220165886960 | ­ 03/11/2022 |  |  | 2 |  | 0.8 | 1.5.2023 | [8 empty] | 0.8 | 1.2 | BEO/BRC Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8936 | 81.275
4367 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला कतियारपारा टेकनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Katiyarpara Teknar | TEKNAR | DANTEWADA |  | 22162202313 | 202237601059 | ­220151311883 | ­ 03/11/2022 |  |  | 2 |  | 0.8 | 2023-01-05 | 1.19 | 2023-04-01 | [6 empty] | 1.99 | 0.01 | BEO/BRC Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
4368 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला कोंटीपारा टेकनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Kontipara Teknar | TEKNAR | DANTEWADA |  | 22162202310 | 202237601058 | ­220104977920 | ­ 03/11/2022 |  |  | 2 |  | 0.8 | 2023-01-05 | 1.19 | 2023-04-01 | [6 empty] | 1.99 | 0.01 | BEO/BRC Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
4369 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला पुरनतरई ठोठापारा का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Purantarai Thothpara | BHOGAM | DANTEWADA |  |  | 202237601057 | ­220192843643 | ­ 03/11/2022 |  |  | 2 |  | 0.8 | 2023-01-05 | 1.19 | 2023-04-01 | [6 empty] | 1.99 | 0.01 | BEO/BRC Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
4370 | 2022-23 | शिक्षा | प्राथमिक शाला पेरमापारा मेटापाल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Permapara Metapal | METAPAL | DANTEWADA |  | 22162203613 | 202237601056 | 220142635220 | ­ 03/11/2022 |  |  | 2 |  | 0.8 | 2023-01-05 | 1.19 | 2023-04-01 | [6 empty] | 1.99 | 0.01 | BEO/BRC Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
4374 | 2022-23 | शिक्षा | माध्यमिक शाला गंजेनार का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Secondary School Ganjenar | GANJENAR | DANTEWADA |  | 22162221301 | 202237601044 | 220110667133 | ­ 03/11/2022 |  |  | 2 |  | 0.8 | 2023-01-05 | 1.19 | 2023-04-01 | [6 empty] | 1.99 | 0.01 | BEO/BRC Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7566 | 81.3856
4376 | 2022-23 | शिक्षा | माध्यमिक शाला भांसी का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Secondary School Bhaansi | BHANSI | DANTEWADA |  |  | 202237601039 | ­220161253164 | ­ 03/11/2022 |  |  | 2 |  | 0.8 | 2023-01-05 | 1.2 | 2023-04-01 | [6 empty] | 2 | 0 | BEO/BRC Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
4418 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | मॉ दन्तेश्वरी गौ संवर्धन एवं शोध केन्द्र टेकनार में गोबर गैस टैंक मरम्मत कार्य | Cow dung gas tank repair work at Maa Danteshwari Cow Conservation and Research Centre, Teknar | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202437601087 | 240121318610 | 25/07/2024 |  |  | 2 |  | 0.8 | 25/07/2024 | 1.113 | 23/05/2025 | [6 empty] | 1.913 | 0.087 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 200 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
4941 | 2023-24 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | जिला दन्तेवाड़ा के जनपद पंचायत गीदम के घोटपाल मेला (करसाड़) हेतु आवश्यक व्यवस्था कार्य | Necessary arrangements for Ghotpal Fair (Karsad) of District Panchayat Geedam of Dantewada district. | GHOTPAL | GEEDAM |  |  | 202437600041 | 240156091080 | 20/02/2024 |  |  | 2 |  | 0.8 | 22/02/2024 | 1.2 | 27/06/2024 | [6 empty] | 2 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
5226 | 2025-26 | शिक्षा | वर्ष 2025-26 में संभाग स्तरीय चयन प्रतियोगिता में दन्तेवाड़ा जिले के खिलाड़ी छात्र-छात्राओं को सम्मिलित कराने हेतु कार्य । | Work to include sports students of Dantewada district in the division level selection competition in the year 2025-26. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600630 | 250191205194 | 28/07/2025 |  |  | 2 | [11 empty] | 0 | 2 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2304 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम झिरका से सी.आर.पी.एफ. कैम्प तक स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य | Street light installation work from Village Jhirka to CRPF Camp | PANDEWAR | DANTEWADA |  |  | 202437601872 | 240136757013 | ­ 01/10/2024 |  |  | 1.994 | [11 empty] | 0 | 1.994 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.8749 | 81.2696
2528 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | ओरीया कैम्प कोण्डेनार में आंगनबाड़ी का नवीनीकरण कार्य | Renovation work of Anganwadi at Oriya Camp Kondenar | KODENAR | KUWAKONDA |  | 22416060121 | 202437601922 | 240133692267 | ­ 03/10/2024 |  |  | 1.99 |  | 0.796 | 2025-02-01 | [8 empty] | 0.796 | 1.194 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6557 | 81.2584
2038 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | नवा दन्तेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री डिनेक्स बारसूर में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Nava Dantewada Garment Factory Dynex Barsur | MUCHNAR | GEEDAM |  |  | 202537600203 | 250116416626 | 2025-06-03 |  |  | 2.18 |  | 2.132 | 2025-09-04 | [8 empty] | 2.132 | 0.048 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 150 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
1988 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | महिलाओं और बच्चों के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, शासकीय चिकित्सालय, मार्केट प्लेस, समस्त शासकीय कार्यालय व्यवसायिक काम्प्लेक्स एवं उद्यान आदि में स्तनपान कराने के लिये कमरे/वस्त्र बदलने हेतु कमरे जैसे सुविधाओं की स्थापना कार्य। | Establishment of facilities like breastfeeding rooms/changing rooms for women and children in public places like railway stations, bus stands, government hospitals, market places, all government offices, commercial complexes and parks etc. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601112 | 240111597926 | 25/07/2024 |  |  | 1.981 |  | 0.792 | 2024-01-08 | 0.792 | 28/04/2025 | 0.14413 | 14/05/2025 |  |  |  |  | 1.7281 | 0.25287 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA | 190 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4298 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | ग्राम-पंचायत भाटपाल में एनिमिया को कम करने हेतु भाग-एक | Part-1 to reduce anemia in Gram Panchayat Bhatpal | BHATPAL | GEEDAM |  |  | 202237601220 | ­220199458216 | ­ 13/12/2022 |  |  | 16.43 |  | 6.57 | 13/12/2022 | 9.86 | 23/01/2023 | [6 empty] | 16.43 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1789 | 81.4751
3441 | 2021-22 | सिंचाई | जनपद पंचायत-गीदम के ग्राम पंचायत मुचनार में सिंचाई की सुविधा की आपूर्ति हेतु लघु सिंचाई (उद्वहन सिचाई योजना) निर्माण कार्य हेतु | For construction of minor irrigation (lift irrigation scheme) for supply of irrigation facility in village Panchayat Muchnar of District Panchayat-Geedam | MUCHNAR | GEEDAM |  |  | 202137600444 | 210130489704 | 30/09/2021 |  |  | 174.3 |  | 69.72 | 26/10/2021 | 69.72 | 18/01/2022 | 34.82 | 2022-04-03 |  |  |  |  | 174.26 | 0.04 | WATER RESOURCES DEPARTMENT JAGDALPUR | 180 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
2156 | 2023-24 | शिक्षा | जिला में संचालित छू लो आसमान कन्या/बालक आवासीय विद्यालय कारली/बालूद के लिये डीजल व्यय 2022-23 एवं छात्र/छात्राओं को जेईई मेन्स की परीक्षा 2024 में सम्मिलित किये जाने हेतु। | Diesel expenditure for Chhoo Lo Aasman Girls/Boys Residential School Karli/Balud operated in the district for 2022-23 and for inclusion of students in JEE Mains examination 2024. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600021 | 240159251557 | 20/02/2024 |  |  | 1.976 |  | 0.79 | 22/02/2024 | [8 empty] | 0.79 | 1.186 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2014 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वास्थ्य केन्द्र पोटाली कुआकोण्डा मे पेवर ब्लॉक उपलब्ध कराना और बिछाने का कार्य | Providing and laying paver blocks at Sub Health Centre Potali Kuakonda | POTALI | KUWAKONDA |  | 4272111321 | 202537600207 | 250133614797 | 2025-07-03 | 4272111321 |  | 1.95 |  | 1.262 | 24/06/2025 | [8 empty] | 1.262 | 0.688 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 130 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.4791 | 81.3687
2032 | 2024-25 | शिक्षा | पोटाकेबिन हाई स्कूल कुआकोण्डा -1 में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Potakebin High School, Kuakonda-1 | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161917504 | 202437602215 | 240142769718 | 21/11/2024 | 22161917504 |  | 1.945 |  | 1.124 | 17/01/2025 | 0.699 | 30/05/2025 | [6 empty] | 1.823 | 0.122 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
2957 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत कटेकल्याण में ब्रेकेट एवं स्ट्रीट लाईट ऑनग्रीड सोलर बी.ई ओ. कार्यलय के पास | Brackets and streetlights on-grid solar near BEO office in Gram Panchayat Katekalyan on Dantewada to Katekalyan road | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437601686 | ­240113622244 | 17/09/2024 |  |  | 1.942 | [11 empty] | 0 | 1.942 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7108 | 81.6854
2332 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | हर्बल गार्डन नारंगी क्षेत्र आंवराभाटा दन्तेवाड़ा में दुकान एवं कैफे निर्माण कार्य भाग-03 | Construction of shops and cafes in Herbal Garden Orange Area, Amvarabhata, Dantewada, Part-03 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601153 | 230189538760 | 22/06/2023 |  |  | 1.94 |  | 0.77 | 22/06/2023 | 1.17 | 19/05/2025 | [6 empty] | 1.94 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2183 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | प्रतिस्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के आवास निर्माण स्थल पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई कार्य | Cutting of naturally grown trees at the construction site of houses for youth preparing for competitive exams | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600093 | 250186026138 | 2025-09-01 |  |  | 1.93 | [11 empty] | 0 | 1.93 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 60 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1155 | 2023-24 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | जिले के युवाओं को सामाजिक/शैक्षणिक खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों के प्रोत्साहन | To encourage social/educational sports and other activities for the youth of the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337600257 | 230195713395 | 2023-06-07 |  |  | 1.929 |  | 0.771 | 24/04/2024 | [8 empty] | 0.771 | 1.158 | JILA KHEL ADHIKARI |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
4702 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम स्कूल में अतिरिक्त कक्ष एवं पुराना भवन हाई सेकेण्ड्री-स्कूल कोडेनार | Additional room in Swami Atmanand Hindi Medium School and old building of High Secondary School Kodenar | KODENAR | KUWAKONDA |  | 22161910304 | 202337600041 | 230118214355 | 2023-11-01 |  |  | 1.9 |  | 0.76 | 2023-11-01 | 0.76 | 19/10/2023 | 0.33 | 2024-02-07 |  |  |  |  | 1.85 | 0.05 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6557 | 81.2584
5053 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | मल्लखम्ब कार्यक्रम 26 जनवरी 2025 हेतु | Mallakhamb program for 26 January 2025 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600153 | 250151870261 | 18/01/2025 |  |  | 1.9 |  | 0.76 | 18/01/2025 | 1.14 | 29/01/2025 | [6 empty] | 1.9 | 0 | Tribal Development Dantewada | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5251 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | वार्ड क्रं. 12 मे जीम भवन बोर खनन कार्य। | Gym Bhawan bore mining work in Ward No. 12. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202537600658 | 250176251321 | 31/07/2025 |  |  | 1.9 | [11 empty] | 0 | 1.9 | Nagar Panchayat Geedam | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
4855 | 2023-24 | शिक्षा | नवगुरूकुल कोडिंग क्लासेस उच्च शिक्षा कौशल विकास पाठ्यक्रम संचालन हेतु आवश्यक सामग्री प्रदाय कार्य | Supply of necessary materials for conducting Navgurukul Coding Classes Higher Education Skill Development Courses | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437600553 | 240180597835 | 15/03/2024 |  |  | 1.885 |  | 1.883 | 27/06/2024 | [8 empty] | 1.883 | 0.002 | Tribal Development Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
5046 | 2024-25 | शिक्षा | जिले में संचालित पोटाकेबिन में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक सामग्री स्पोर्टस जूता एवं मोजा क्रय कार्य की अतिरिक्त पुनरीक्षित कार्य | Additional revised work of purchasing essential material like sports shoes and socks for the students studying in Pota Cabin operated in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602229 | 240185834597 | 19/11/2024 |  |  | 1.872 |  | 0.748 | 17/12/2024 | 1.124 | 2025-06-01 | [6 empty] | 1.872 | 0 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1755 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत बालूद (बिन्दु-02) में ब्रेकेट एवं स्ट्रीट लाईट ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य कुआपारा | Installation work of bracket and street light on-grid solar power plant in Gram Panchayat Balud (Point-02) of Dantewada to Katekalyan road, Kuapara | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437602040 | 240149496089 | 25/10/2024 |  |  | 1.87 |  | 0.748 | 20/01/2025 | [8 empty] | 0.748 | 1.122 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
1740 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत मेटापाल में ब्रेकेट एवं स्ट्रीट लाईट ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य मेटापाल चौक | Installation work of bracket and street light on-grid solar power plant in Gram Panchayat Metapal on Dantewada to Katekalyan road, Metapal Chowk. | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202437602048 | 240180103019 | 25/10/2024 |  |  | 1.843 |  | 0.7372 | 20/01/2025 | [8 empty] | 0.7372 | 1.1058 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
5129 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | मांझीपदर में नवीन पाईप लाईन का निर्माण कार्य। | Construction work of new pipeline in Manjhipadar. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600513 | 250195493915 | 17/06/2025 |  |  | 1.84 |  | 0.368 | 2025-08-09 | [8 empty] | 0.368 | 1.472 | EEPHEDDANTEWADA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1744 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत कटेकल्याण में ब्रेकेट एवं स्ट्रीट लाईट ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य ब्लॉक कालोनी | Installation work of bracket and street light on-grid solar power plant in Gram Panchayat Katekalyan on Dantewada to Katekalyan road, Block Colony | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437601689 | 240176989816 | 17/09/2024 |  |  | 1.832 | [11 empty] | 0 | 1.832 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7108 | 81.6854
1156 | 2025-26 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | संभाग स्तरीय एवं जिले के जैविक उत्पाद को बढ़ावा | Promotion of organic products at divisional and district level | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600267 | 250186847100 | 2025-03-04 |  |  | 1.82 |  | 0.72 | 2025-03-04 | 1.092 | 23/07/2025 | [6 empty] | 1.812 | 0.008 | D.D.Agriculture Dantewada | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1644 | 2022-23 | कौशल विकास एवं रोजगार | जिले में निर्मित विभिन्न नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री का रखरखाव एवं मरम्मत कार्य | Maintenance and repair work of various Nava Dantewada Garment Factories built in the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202237600731 | 220190399823 | ­ 18/08/2022 |  |  | 1.82 | [11 empty] | 0 | 1.82 | RES Dantewada |  |  | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
204 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय के सी.टी.स्केन कक्ष में यूपीएस बैटरी स्थापना कार्य | UPS battery installation work in the CT scan room of the district hospital | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL | 5541321179 | 202437601245 | 240140348963 | 13/08/2024 | 5541321179 |  | 1.811 |  | 0.724 | 2024-08-10 | 1.087 | 2025-12-06 | [6 empty] | 1.811 | 0 | Civil surgeon Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
934 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | रिनोवेशन एवं टॉयलेट वर्क प्री मै. अजजा बालक छात्रावास दन्तेवाड़ा | Renovation and Toilet Work Pre M. ST Boys Hostel Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600274 | 250178018673 | 2025-11-04 |  |  | 1.81 | [11 empty] | 0 | 1.81 | Tribal Development Dantewada | 120 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1753 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत बालूद (बिन्दु-04) में ब्रेकेट एवं स्ट्रीट लाईट ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य स्कूलपारा | Installation work of bracket and street light on-grid solar power plant in Gram Panchayat Balud (Point-04) of Dantewada to Katekalyan road, Schoolpara | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437602039 | 240137376159 | 25/10/2024 |  |  | 1.81 |  | 0.724 | 20/01/2025 | [8 empty] | 0.724 | 1.086 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
1747 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत गाटम में ब्रेकेट एवं स्ट्रीट लाईट ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य सूरनार चौक | Installation work of bracket and street light on-grid solar power plant in Gram Panchayat Gatam on Dantewada to Katekalyan road, Surnar Chowk | GATAM | KATEKALYAN |  |  | 202437602052 | 240172965017 | 25/10/2024 |  |  | 1.802 |  | 0.7208 | 20/01/2025 | [8 empty] | 0.7208 | 1.0812 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8224 | 81.5766
932 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | जीर्णोद्धार आंगनबाड़ी भवन कोटवारपारा छोटेगुडरा | Renovation of Anganwadi building Kotwarpara Chhotegudra | CHHOTEGUDRA | KATEKALYAN |  | 22416080214 | 202437602408 | 240183112252 | 14/11/2024 |  |  | 1.8 | [11 empty] | 0 | 1.8 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.6687 | 81.5041
2538 | 2023-24 | शिक्षा | डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कुल हितावर में शैक्षणिक सत्र संचालन कार्य | Academic session operation work in DAV Chief Minister Public School Hitawar | HITAWAR | KUWAKONDA |  | 22161908004 | 202337601434 | 230165398897 | 2023-11-08 |  |  | 1.8 |  | 0.72 | 22/08/2023 | [8 empty] | 0.72 | 1.08 | Dist.Edu.Officer Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
3084 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | सुविधा केन्द्र के सफल संचालन/देखरेख हेतु महिला कर्मचारी की नियुक्ति (सितम्बर 2024 से अगस्त 2025 तक) | Appointment of female employee for successful operation/maintenance of the facility centre (from September 2024 to August 2025) | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601354 | 240168916054 | 23/08/2024 |  |  | 1.8 |  | 0.72 | 17/09/2024 | 0.4317 | 2025-09-12 | [6 empty] | 1.1517 | 0.6483 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA | 365 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3197 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत ग्राम भांसी में 02 नग सोलर ड्यूल पंप स्थापना कार्य हेतु अतिरिक्त राशि | Additional amount for installation of 02 solar dual pumps in village Bhaansi under Dantewada district. | BHANSI | DANTEWADA |  |  | 202537600262 | 250104109721 | 31/03/2025 |  |  | 1.8 |  | 1.8 | 30/04/2025 | [8 empty] | 1.8 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
3409 | 2025-26 | शिक्षा | शिक्षा सत्र 2025-26 में जिला अंतर्गत संचालित पोटाकेबिन गुमड़ा में खेल अनुदेशक नियुक्ति 10 माह हेतु कार्य । | In the academic session 2025-26, appointment of sports instructor in Potakebin Gumda operated under the district for 10 months. | GUMDA | GEEDAM |  | 22160807612 | 202537600468 | 250103919982 | 2025-08-05 | 22160807612 |  | 1.8 | [11 empty] | 0 | 1.8 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 90 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9282 | 81.4114
333 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | जांवगा क्रेशर प्लांट से लेकर सुकालू घर तक एवं ग्राम पचांयत बडेपनेड़ा के बालक आश्राम में वृक्षारोपण कार्य पौधा संख्या 200 पौधे। | Tree plantation work from Janvga Crusher Plant to Sukalu Ghar and in Bal Ashram of Gram Panchayat Badepaneda, plant number 200. | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202437601533 | ­240180468701 | 2024-02-09 |  |  | 1.792 | [11 empty] | 0 | 1.792 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.9854 | 81.4425
1757 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत कटेकल्याण में ब्रेकेट एवं स्ट्रीट लाईट ऑनग्रीड पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य ब्लॉक बसस्टेण्ड | Installation work of bracket and street light on-grid power plant in Gram Panchayat Katekalyan on Dantewada to Katekalyan road, Block Bus Stand | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437601690 | 240140083510 | 17/09/2024 |  |  | 1.792 | [11 empty] | 0 | 1.792 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7108 | 81.6854
3130 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | आश्राम शाला से कॉम्पलेक्स दुकान तक एवं कॉम्पलेक्स दुकान से बाला दुकान तक वृक्षारोपण कार्य पौधा संख्या 200 पौधे | Plantation work from Ashram Shala to Complex Shop and from Complex Shop to Bala Shop, number of plants 200 | RONJE | GEEDAM |  |  | 202437601535 | 240192291327 | 2024-02-09 |  |  | 1.792 | [11 empty] | 0 | 1.792 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 19.0411 | 81.3648
3138 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | रोंजे सरहद से नागफनी नाकापारा तक एवं नागफनी नाकापारा से पुरनतराई सरहद तक वृक्षारोपण कार्य पौधा संख्या 200 पौधे | Plantation work from Ronje border to Nagphani Nakapara and from Nagphani Nakapara to Purantarai border, plant number 200 plants | RONJE | GEEDAM |  |  | 202437601536 | 240150835036 | 2024-02-09 |  |  | 1.792 | [11 empty] | 0 | 1.792 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 19.0411 | 81.3648
1841 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | सोनारपारा चौक से चैतराम ताती घर तक एवं चैतराम ताती घर से घोटपाल नाकापारा तक वृक्षारोपण कार्य पौधे संख्या 200 पौधे | Plantation work from Sonarpara Chowk to Chaitram Tati Ghar and from Chaitram Tati Ghar to Ghotpal Nakapara, number of plants 200 | HIRANAR | GEEDAM |  |  | 202437601534 | ­240166607442 | 2024-02-09 |  |  | 1.79 | [11 empty] | 0 | 1.79 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 19.0114 | 81.3599
2101 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | ब्हयापारा हितावर में आंगनबाड़ी का नवीनीकरण कार्य | Renovation work of Anganwadi in Byapara Hitawar | HITAWAR | KUWAKONDA |  | 22416020405 | 202437601868 | 240112377252 | 2024-01-10 |  |  | 1.79 |  | 1.678 | 2025-12-08 | [8 empty] | 1.678 | 0.112 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
1742 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत मेण्डोली में ब्रेकेट एवं स्ट्रीट लाईट ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य पोटाकेबिन के पास | Installation work of bracket and street light on-grid solar power plant near Pota Cabin in Gram Panchayat Mendoli on Dantewada to Katekalyan road. | JARAM | DANTEWADA |  |  | 202437602045 | 240169920879 | 25/10/2024 |  |  | 1.784 |  | 0.7136 | 20/01/2025 | [8 empty] | 0.7136 | 1.0704 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8755 | 81.4048
2102 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | माहरापारा मैलावाड़ा में आंगनबाड़ी का नवीनीकरण कार्य | Renovation work of Anganwadi in Maharapara Mailawada | MAILAWADA | KUWAKONDA |  | 22416020314 | 202437601866 | ­240120729907 | 2024-01-10 |  |  | 1.78 | [11 empty] | 0 | 1.78 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7046 | 81.4397
2103 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सरपंचपारा खुटेपाल में आंगनबाड़ी का नवीनीकरण कार्य | Renovation work of Anganwadi in Sarpanchpara Khutepal | KHUNTEPAL | KUWAKONDA |  | 22416020220 | 202437601904 | ­240166080346 | 2024-03-10 |  |  | 1.77 | [11 empty] | 0 | 1.77 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7227 | 81.421
3275 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | गौ शाला दन्तेश्वरी मंदिर में 01 नग नलकूप खनन कार्य दन्तेवाड़ा | 01 tube well excavation work in Gaushala Danteshwari Temple, Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600264 | 250183026067 | 2025-03-04 |  |  | 1.77 |  | 0.354 | 2025-08-08 | [8 empty] | 0.354 | 1.416 | EEPHEDDANTEWADA | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1741 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत मेटापाल में ब्रेकेट एवं स्ट्रीट लाईट ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य मांझीपारा | Installation work of bracket and street light on-grid solar power plant in Gram Panchayat Metapal on Dantewada to Katekalyan road, Manjhipara | BENGLUR | KATEKALYAN |  |  | 202437602047 | 240171166339 | 25/10/2024 |  |  | 1.762 |  | 0.7048 | 20/01/2025 | [8 empty] | 0.7048 | 1.0572 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8 | 81.6539
1743 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत कटेकल्याण में ब्रेकेट एवं स्ट्रीट लाईट ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य फारेस्ट भवन के सामने | Installation work of bracket and street light on-grid solar power plant in front of Forest Bhawan in Gram Panchayat Katekalyan on Dantewada to Katekalyan road. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437601706 | 240138491182 | 17/09/2024 |  |  | 1.762 | [11 empty] | 0 | 1.762 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7108 | 81.6854
291 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | नकुलनार के पशुपालन हेतु इच्छुक नवयुवकों के प्रशिक्षण प्रदाय कार्य | Training work for young men interested in animal husbandry in Nakulnar | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437602495 | 240132740109 | 25/11/2024 |  |  | 1.76 |  | 0.704 | 2025-07-03 | [8 empty] | 0.704 | 1.056 | Veterinary services Dantewada | 12 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
5086 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | सोलर पंप फार्म स्टेशन हेतु फाउडेंशन एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य। | Construction of foundation and approach road for solar pump farm station. | BADETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202437600807 | 240167236818 | 2024-02-07 |  |  | 1.76 |  | 0.704 | 18/07/2024 | 1.038 | 27/09/2024 | [6 empty] | 1.742 | 0.018 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
1749 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत चितालूर (बिन्दु-02) में ब्रेकेट एवं स्ट्रीट लाईट ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य पोठाकेबिन के पास | Installation of bracket and street light on-grid solar power plant near Pothakebin in Gram Panchayat Chitalur (Point-02) on Dantewada to Katekalyan road | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202437602042 | 240192368806 | 25/10/2024 |  |  | 1.744 |  | 0.6976 | 20/01/2025 | [8 empty] | 0.6976 | 1.0464 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
1752 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत बालूद (बिन्दु-05)में ब्रेकेट एवं स्ट्रीट लाईट ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य ठोठापारा | Installation work of bracket and street light on-grid solar power plant in Gram Panchayat Balud (Point-05) of Dantewada to Katekalyan road, Thothapara | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437602053 | 240174801217 | 25/10/2024 |  |  | 1.744 |  | 0.6976 | 20/01/2025 | [8 empty] | 0.6976 | 1.0464 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
265 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नलकूप खनन कर हैण्डपम्प स्थापना कार्य प्री मैट्रिक बालक छात्रावास मेटापाल | Digging of tube well and installation of hand pump, Pre Matric Boys Hostel, Metapal | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202437602029 | 240149979093 | 25/10/2024 |  |  | 1.72 |  | 0.344 | 2025-07-08 | [8 empty] | 0.344 | 1.376 | EEPHEDDANTEWADA | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
1830 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | नलकूप खनन कर हैण्डपम्प स्थापना कार्य प्राथमिक शाला मेटापाल | Tube well digging and hand pump installation work at Primary School Metapal | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202437602028 | 240113934026 | 25/10/2024 |  |  | 1.72 |  | 1.414 | 15/04/2025 | [8 empty] | 1.414 | 0.306 | EEPHEDDANTEWADA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
2151 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम बडेपनेड़ा कोलूपारा में स्थापित ड्यूल पंप (क्षमता 01 एचपी/900 वॉट 6 मीटर स्टेजिंग) का विस्थापन एवं ग्राम गामावाड़ा (जामपारा मुन्ना घर के पास) पुनः स्थापना कार्य | Displacement of dual pump (capacity 01 HP/900 Watt 6 meter staging) installed in village Badepaneda Kolupara and re-installation work in village Gamawada (near Jampara Munna Ghar). | GAMAWADA | DANTEWADA |  |  | 202437602022 | 240154447462 | 23/10/2024 |  |  | 1.72 |  | 1.723 | 26/11/2024 | [8 empty] | 1.723 | -0.003 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8103 | 81.3093
2366 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | गौठान झापोड़ी में मशरूम हेतु शेड़ निर्माण कार्य | Construction of shed for mushrooms in Gauthan Jhapodi | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202137600279 | 210173636771 | 27/07/2021 |  |  | 1.72 |  | 0.688 | 27/07/2021 | [8 empty] | 0.688 | 1.032 | Krishi Vigyan Kendra Dantewada | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
143 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं. 2 बाल उद्यान में मंच निर्माण कार्य। | Stage construction work in Ward No. 2 Children's Park. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601570 | 240157831179 | 2024-04-09 |  |  | 1.71 | [11 empty] | 0 | 1.71 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
1135 | 2024-25 | शिक्षा | शैक्षणिक सत्र 2024-25 में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में जिले के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिय रियाज हेतु संगीत वाद्य यंत्र क्रय कार्य | Purchase of musical instruments for practice for the students of the district studying in Khairagarh Music University in the academic session 2024-25. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602586 | 240129452536 | 2024-03-12 |  |  | 1.7 |  | 0.68 | 2025-02-01 | [8 empty] | 0.68 | 1.02 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3704 | 2021-22 | शिक्षा | माध्यमिक शाला भवन कासोली-2 स्कूलपारा का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Secondary School Building Kasoli-2 Schoolpara | KASOLI 02 | GEEDAM |  | 22160804502 | 202137600250 | 210120379003 | 13/07/2021 |  |  | 1.7 |  | 0.68 | 13/07/2021 | 0.81 | 21/07/2022 | [6 empty] | 1.49 | 0.21 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
5303 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य कोवासीपारा बुरगुम | Anganwadi building construction work Kowasipara Burugum | BURGUM | KUWAKONDA |  |  | 202537600710 | 250173703506 | 18/08/2025 |  |  | 1.69 | [11 empty] | 0 | 1.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | [8 empty] | 18.5061 | 81.4006
5304 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य पुजारीपाल क्रं.01 बुरगुम | Anganwadi building construction work Pujaripal No. 01 Burgum | BURGUM | KUWAKONDA |  |  | 202537600711 | 250143728836 | 18/08/2025 |  |  | 1.69 | [11 empty] | 0 | 1.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | [8 empty] | 18.5061 | 81.4006
5305 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य पुजारीपाल बुरगुम | Anganwadi building construction work Pujaripal Burgum | BURGUM | KUWAKONDA |  |  | 202537600712 | 250139107178 | 18/08/2025 |  |  | 1.69 | [11 empty] | 0 | 1.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | [8 empty] | 18.5061 | 81.4006
5308 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य बड़ेहड़मामुण्ड़ा गोंगपाल | Anganwadi building construction work Badehardamunda Gongpal | GONGPAL | KUWAKONDA |  | 22416020308 | 202537600715 | 250168473161 | 18/08/2025 |  |  | 1.69 | [11 empty] | 0 | 1.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.6877 | 81.4077
5312 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य अफवापारा गुड़से | Anganwadi building construction work Afwapara Gudse | GUDSE | KATEKALYAN |  | 22416030415 | 202537600739 | 250123615505 | 21/08/2025 |  |  | 1.69 | [11 empty] | 0 | 1.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 | [8 empty] | 18.7623 | 81.6586
5313 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य जंगलपारा परचेली | Anganwadi building construction work Jangalpara Parcheli | PARCHELI | KATEKALYAN |  | 22416030311 | 202537600740 | 250146734183 | 21/08/2025 |  |  | 1.69 | [11 empty] | 0 | 1.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7937 | 81.6649
5314 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य मारजूम स्कूलपारा | Anganwadi building construction work Marjum Schoolpara | MARJUM | KATEKALYAN |  | 22416030337 | 202537600742 | 250107961162 | 21/08/2025 |  |  | 1.69 | [11 empty] | 0 | 1.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 | [8 empty] | 18.7503 | 81.7396
5315 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य राजापारा गुड़से | Anganwadi building construction work Rajapara Gudse | GUDSE | KATEKALYAN |  | 22416030422 | 202537600741 | 250114511335 | 21/08/2025 |  |  | 1.69 | [11 empty] | 0 | 1.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 | [8 empty] | 18.7623 | 81.6586
5319 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य माडपाल(जामपदर) कटुलनार | Anganwadi building construction work Madpal (Jampadar) Katulnar | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202537600728 | 250142385140 | 21/08/2025 |  |  | 1.69 | [11 empty] | 0 | 1.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | [8 empty] | 19.028 | 81.4713
3646 | 2021-22 | शिक्षा | बालक आश्रम शाला भवन भटपाल का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Bal Ashram School Building Bhatpal | BHATPAL | GEEDAM |  | 22160804801 | 202237600225 | 220135276329 | 17/03/2022 | CG1102TBMIA0003 |  | 2.5 |  | 1 | 21/03/2022 | 1.5 | 21/02/2022 | [6 empty] | 2.5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1789 | 81.4751
5321 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य पुलरमपारा कोरकोटी | Anganwadi building construction work Pularampara Korkoti | KORKOTI | GEEDAM |  | 22416052608 | 202537600722 | 250108453902 | 21/08/2025 |  |  | 1.69 | [11 empty] | 0 | 1.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | [8 empty] | 19.1033 | 81.4667
5322 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य हल्बापारा कौरगांव | Anganwadi building construction work Halbapara Kaurgaon | KAURGAON | GEEDAM |  | 22416052117 | 202537600721 | 250161947202 | 21/08/2025 |  |  | 1.69 | [11 empty] | 0 | 1.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | [8 empty] | 19.133 | 81.2404
5323 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य भालूनाला हिड़पाल | Anganwadi building construction work Bhalunala Hidpal | HIDPAL | GEEDAM |  | 22416052625 | 202537600720 | 250149146808 | 21/08/2025 |  |  | 1.69 | [11 empty] | 0 | 1.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | [8 empty] | 19.0813 | 81.4112
5325 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य उषापारा सालनार मुस्तलनार | Anganwadi building construction work Ushapara Salnar Mustalnar | MUSTALNAR | GEEDAM |  | 22416052219 | 202537600730 | 250128198693 | 21/08/2025 |  |  | 1.69 | [11 empty] | 0 | 1.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | [8 empty] | 19.0947 | 81.2591
5326 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य पटेलपारा चिकपाल | Anganwadi building construction work Patelpara Chikpal | CHIKPAL | KATEKALYAN |  | 22416030318 | 202537600731 | 250125587530 | 21/08/2025 |  |  | 1.69 | [11 empty] | 0 | 1.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 | [8 empty] | 18.7526 | 81.7052
5327 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य डोगंरीपारा मारजूम | Anganwadi building construction work, Dongripara Marjum | MARJUM | KATEKALYAN |  | 22416030341 | 202537600732 | 250137174846 | 21/08/2025 |  |  | 1.69 | [11 empty] | 0 | 1.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 | [8 empty] | 18.7503 | 81.7396
5328 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य मिचगोंन्दीपारा गुड़से | Anganwadi building construction work Michgondipara Gudse | GUDSE | KATEKALYAN |  | 22416030418 | 202537600733 | 250193316794 | 21/08/2025 |  |  | 1.69 | [11 empty] | 0 | 1.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 | [8 empty] | 18.7623 | 81.6586
5330 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य गोंचापारा परचेली | Anganwadi building construction work Gonchapaara Parcheli | PARCHELI | KATEKALYAN |  | 22416030312 | 202537600735 | 250175187138 | 21/08/2025 |  |  | 1.69 | [11 empty] | 0 | 1.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7937 | 81.6649
5331 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य नयापारा मारजूम | Anganwadi building construction work Nayapara Marjum | MARJUM | KATEKALYAN |  | 22416030340 | 202537600736 | 250121430422 | 21/08/2025 |  |  | 1.69 | [11 empty] | 0 | 1.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 | [8 empty] | 18.7503 | 81.7396
5332 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य डोंगरीपारा तेलम | Anganwadi building construction work Dongripara Telam | TELAM | KATEKALYAN |  | 22416030113 | 202537600743 | 250182979449 | 21/08/2025 |  |  | 1.69 | [11 empty] | 0 | 1.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7441 | 81.5643
5333 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य तुमकपाल अरजेलपारा | Anganwadi building construction work Tumkpal Arjelpara | TUMAKPAL | KATEKALYAN |  | 22416030412 | 202537600737 | 250179389323 | 21/08/2025 |  |  | 1.69 | [11 empty] | 0 | 1.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 | [8 empty] | 18.7907 | 81.6272
5334 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य जंगलपारा नडेनार परचेली | Anganwadi building construction work Jangalpara Nadenar Parcheli | PARCHELI | KATEKALYAN |  | 22416030316 | 202537600738 | 250113947427 | 21/08/2025 |  |  | 1.69 | [11 empty] | 0 | 1.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.7937 | 81.6649
5336 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य हुर्रापारा कुआकोण्ड़ा | Anganwadi building construction work Hurrapara Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22416020111 | 202537600747 | 250166939819 | 25/08/2025 |  |  | 1.69 | [11 empty] | 0 | 1.69 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | [8 empty] | 18.7229 | 81.4203
5337 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य गायतापारा कुआकोण्ड़ा | Anganwadi building construction work Gayatapara Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22416020104 | 202537600748 | 250181745999 | 25/08/2025 |  |  | 1.69 |  | 0.88 | 2025-03-11 | [8 empty] | 0.88 | 0.81 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
251 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | ग्राम पंचायत परचेली बंडीपारा में नलकूप खनन सह पावरपम्प स्थापना कार्य | Tube well excavation and power pump installation work in Gram Panchayat Parcheli Bandipara | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202537600159 | 250144381665 | 18/01/2025 |  |  | 1.68 |  | 0.356 | 2025-08-08 | 1.2254 | 16/10/2025 | [6 empty] | 1.5814 | 0.09857 | EEPHEDDANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
5343 | 2025-26 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जिले अन्तर्गत संचालित शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में विद्युत विहीन शालाओं की कुल 46 स्कूलों में विद्युतीकरण कार्य । | Electrification work in 46 schools without electricity in the government primary and secondary schools run in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600755 | 250147122675 | 29/08/2025 |  |  | 1.6615 |  | 1.6615 | 29/08/2025 | [8 empty] | 1.6615 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
644 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | छट घाट में स्थित सिढ़ी का मरम्मत कार्य | Repair work of stairs located at Chhat Ghat | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202437602529 | 240131615560 | 26/11/2024 |  |  | 1.66 |  | 1.349 | 2025-09-12 | [8 empty] | 1.349 | 0.311 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
1748 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत गाटम में ब्रेकेट एवं स्ट्रीट लाईट ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य नयापारा | Installation work of bracket and street light on-grid solar power plant in Gram Panchayat Gatam on Dantewada to Katekalyan road, Nayapara | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437602158 | 240142590888 | 2024-06-11 |  |  | 1.653 |  | 0.6612 | 20/01/2025 | [8 empty] | 0.6612 | 0.9918 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
184 | 2023-24 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धजनों हेतु वॉकर प्रदाय कार्य भाग-दो | Walker supply work for the disabled/elderly people of the district, Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202337601249 | 230128892289 | 20/07/2023 |  |  | 1.65 |  | 0.66 | 21/09/2023 | 0.99 | 2024-01-04 | [6 empty] | 1.65 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
186 | 2022-23 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | जिले के दिव्यांगजनों/वृद्धजनों हेतु वॉकर प्रदाय कार्य | Walker supply work for the disabled/elderly people of the district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237601098 | ­220152406406 | ­ 24/11/2022 |  |  | 1.65 |  | 0.66 | 2022-06-12 | 0.99 | 2023-07-02 | [6 empty] | 1.65 | 0 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1297 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा में ओ.टी.एस.हॉल पुटिंग एवं रंगाई-पोताई कार्य | Putting and painting work of OTS hall in District Hospital Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202237600070 | 220140169995 | 27/01/2022 |  |  | 1.65 |  | 0.66 | 27/01/2022 | 0.99 | 2022-04-03 | [6 empty] | 1.65 | 0 | Civil surgeon Dantewada | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5230 | 2025-26 | कौशल विकास एवं रोजगार | उचित मूल्य दुकान जीर्णोद्धार कार्य कवंलनार । | Fair Price Shop renovation work Kavalnar. | KAWALNAR | DANTEWADA |  |  | 202537600635 | 250118201747 | 28/07/2025 |  |  | 1.65 | [11 empty] | 0 | 1.65 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8936 | 81.275
5241 | 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | पीडीएस भवन जीर्णोद्धार का प्राक्कलन गुमलनार | Estimate for renovation of PDS building, Gumlanar | GUMALNAR | GEEDAM |  |  | 202537600648 | 250102647075 | 29/07/2025 |  |  | 1.65 |  | 1.633 | 29/09/2025 | [8 empty] | 1.633 | 0.017 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
2906 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत घोटपाल में आर.एफ./1257 में बोर खनन कार्य | Bore mining work in RF/1257 in Gram Panchayat Ghotpal | GHOTPAL | GEEDAM |  |  | 202437601107 | 240195988162 | 25/07/2024 |  |  | 1.631 |  | 0.652 | 2024-08-10 | [8 empty] | 0.652 | 0.979 | Divisional Forest Officer Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
3010 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | हर्बल गार्डन क्षेत्र आंवराभाटा में बोर खनन कार्य भाग-02 | Bore mining work in Herbal Garden area Amvarabhata Part-02 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601101 | 240159162784 | 25/07/2024 |  |  | 1.631 |  | 0.652 | 25/07/2024 | [8 empty] | 0.652 | 0.979 | Divisional Forest Officer Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3011 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | हर्बल गार्डन क्षेत्र आंवराभाटा में बोर खनन कार्य भाग-01 | Bore Mining Work in Herbal Garden Area Amwarabhata Part-01 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601100 | 240122648792 | 25/07/2024 |  |  | 1.631 |  | 0.652 | 2024-08-10 | [8 empty] | 0.652 | 0.979 | Divisional Forest Officer Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3013 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | वनमण्डल दन्तेवाड़ा के गार्डन क्षेत्र में बोर खनन कार्य | Bore mining work in the garden area of ​​Dantewada Forest Division | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601105 | 240128714779 | 25/07/2024 |  |  | 1.631 |  | 0.652 | 2024-08-10 | [8 empty] | 0.652 | 0.979 | Divisional Forest Officer Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3015 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत कुम्हाररास में पी.एफ./1397 में बोर खनन कार्य | Bore mining work in PF/1397 in Gram Panchayat Kumharras | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202437601109 | 240133771747 | 25/07/2024 |  |  | 1.631 |  | 0.652 | 2024-08-10 | [8 empty] | 0.652 | 0.979 | Divisional Forest Officer Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
3016 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत बड़ेतुमनार में पी.एफ./1322 में बोर खनन कार्य | Bore mining work in PF/1322 in Gram Panchayat Badetumnar | BADETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202437601110 | 240163051053 | 25/07/2024 |  |  | 1.631 |  | 0.652 | 2024-08-10 | [8 empty] | 0.652 | 0.979 | Divisional Forest Officer Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
2808 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य उपेट चौक से मलेमुण्डा मुचनार पंहुच मार्ग पर मुचनार 1.50 मीटर | Culvert construction work on the approach road from Upet Chowk to Malemunda Muchnar, Muchnar 1.50 meter | MUCHNAR | GEEDAM |  |  | 202437601356 | 240151030632 | 23/08/2024 |  |  | 6.98 |  | 6.961 | 2025-03-11 | [8 empty] | 6.961 | 0.019 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
3018 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | नर्सरी कारली में बोर खनन कार्य | Bore mining work at Nursery Karli | KARLI | GEEDAM |  |  | 202437601103 | 240102105505 | 25/07/2024 |  |  | 1.631 |  | 0.652 | 2024-08-10 | [8 empty] | 0.652 | 0.979 | Divisional Forest Officer Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
3974 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सड़क एवं मुरूमीकरण कार्य कोरलापारा सड़क से स्कूल तक | Road and gravelling work from Korlapara road to school | MUCHNAR | GEEDAM |  |  | 202237600413 | 220174298651 | 29/04/2022 |  |  | 10.25 |  | 4.1 | 29/04/2022 | 3.227 | 24/07/2024 | 2.914 | 2025-08-01 |  |  |  |  | 10.241 | 0.009 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
3110 | 2024-25 | स्वच्छता | प्री फेब्रीकेटेड शौचालय निर्माण कार्य फरसपाल ढोलकल स्टे हाउस | Prefabricated toilet construction work Faraspal Dholkal Stay House | PHARASPAL | GEEDAM |  |  | 202437602162 | 240121229173 | 2024-05-11 |  |  | 1.63 | [11 empty] | 0 | 1.63 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.9371 | 81.259
4207 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वॉच टॉवर का जीर्णोद्धार कार्य कुम्हाररास | Restoration work of Watch Tower, Kumharras | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202437602951 | 240108699419 | 31/12/2024 |  |  | 1.63 |  | 1.63 | 17/03/2025 | [8 empty] | 1.63 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
5152 | 2024-25 | स्वच्छता | प्री फेब्रीकेटेड शौचालय निर्माण कार्य बारसूर स्टे हाउस | Prefabricated toilet construction work Barsoor Stay House | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437602160 | 240162639906 | 2024-05-11 |  |  | 1.63 | [11 empty] | 0 | 1.63 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
5154 | 2024-25 | स्वच्छता | प्री फेब्रीकेटेड शौचालय निर्माण कार्य बारसूर हाट बाजार गणेश मंदिर कार्य | Pre-fabricated toilet construction work at Barsoor Hat Bazaar Ganesh Temple | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437602161 | 240104272184 | 2024-05-11 |  |  | 1.63 | [11 empty] | 0 | 1.63 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
2610 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | श्री राजू मिड़यामी पिता लच्छू के भूमि पर कोको पौधा रोपण कार्य। | Cocoa plant plantation work on the land of Shri Raju Midyami, father of Lachhu. | NERLI | DANTEWADA |  |  | 202437601484 | 240128346989 | 30/08/2024 |  |  | 1.624 |  | 0.649 | 29/10/2024 | [8 empty] | 0.649 | 0.975 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7288 | 81.2658
2611 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | श्री राजू कर्मा पिता भीमा के भूमि पर कोको पौधा रोपण कार्य | Cocoa plantation work on the land of Shri Raju Karma, father of Bhima | NERLI | DANTEWADA |  |  | 202437601297 | 240103090542 | 13/8/2024 |  |  | 1.624 |  | 0.649 | 29/10/2024 | [8 empty] | 0.649 | 0.975 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7288 | 81.2658
2612 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | श्री मुन्ना राम मिड़यामी पिता आयतू के भूमि पर कोको पौधा रोपण कार्य | Cocoa plantation work on the land of Shri Munna Ram Midyami, father of Aitu | GAMAWADA | DANTEWADA |  |  | 202437601296 | 240167849310 | 13/8/2024 |  |  | 1.624 |  | 0.649 | 29/10/2024 | [8 empty] | 0.649 | 0.975 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8103 | 81.3093
2613 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | श्री जितेन्द्र पिता जोगा के भूमि पर कोको पौधा रोपण कार्य | Cocoa plantation work on the land of Shri Jitendra father Joga | GAMAWADA | DANTEWADA |  |  | 202437601295 | 240196936549 | 13/8/2024 |  |  | 1.624 |  | 0.649 | 29/10/2024 | [8 empty] | 0.649 | 0.975 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8103 | 81.3093
2614 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | श्री हुंगा पिता पोदिया के भूमि पर कोको पौधा रोपण कार्य | Cocoa plantation work on the land of Shri Hunga father Podia | NERLI | DANTEWADA |  |  | 202437601301 | 240120302998 | 13/8/2024 |  |  | 1.624 |  | 0.649 | 29/10/2024 | [8 empty] | 0.649 | 0.975 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7288 | 81.2658
2615 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | श्री चमरू तामो पिता बोडा के भूमि पर कोको पौधा रोपण कार्य | Cocoa plantation work on the land of Shri Chamru Tamo father Boda | BADEKAMELI | DANTEWADA |  |  | 202437601299 | 240152475959 | 13/8/2024 |  |  | 1.624 |  | 0.649 | 29/10/2024 | [8 empty] | 0.649 | 0.975 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7559 | 81.2865
2617 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | श्री बुटु पिता दसरू के भूमि पर कोको पौधा रोपण कार्य। | Cocoa plantation work on the land of Shri Butu Pita Dasru. | BADEKAMELI | DANTEWADA |  |  | 202437601483 | ­240108333464 | 30/08/2024 |  |  | 1.624 |  | 0.649 | 29/10/2024 | [8 empty] | 0.649 | 0.975 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7559 | 81.2865
2117 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | पदरपारा मैलावाड़ा में आंगनबाड़ी का नवीनीकरण कार्य | Renovation work of Anganwadi in Padarpara Mailawada | MAILAWADA | KUWAKONDA |  | 22416020320 | 202437601867 | 240131989928 | 2024-01-10 |  |  | 1.62 |  | 0.648 | 16/10/2025 | 0.263 | 14/11/2025 | [6 empty] | 0.911 | 0.709 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
2130 | 2024-25 | स्वच्छता | प्रीफैरिकेटेड पुफ इंसुलेटेड सैंडविच पैनल टायलेट वाटर फॅाल मलागंगिर का निर्माण | Construction of Prefabricated Puf Insulated Sandwich Panel Toilet Water Fall Malgangir | HIROLI | KUWAKONDA |  |  | 202437602524 | 240112999588 | 26/11/2024 |  |  | 1.62 | [11 empty] | 0 | 1.62 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.5944 | 81.2687
2160 | 2024-25 | स्वच्छता | प्रीफैरिकेटेड पुफ इंसुलेटेड सैंडविच पैनल टायलेट वाटर फॉल फुलपाड़ का निर्माण | Prefabricated PUF Insulated Sandwich Panel Toilet Water Fall Flowerpad Construction | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437602528 | 240155878103 | 26/11/2024 |  |  | 1.62 | [11 empty] | 0 | 1.62 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6142 | 81.3935
1738 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत पोन्दुम में ब्रेकेट एवं स्ट्रीट लाईट ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य बाजारपारा | Installation work of bracket and street light on-grid solar power plant in Gram Panchayat Pondum on Dantewada to Katekalyan road, Bazarpara. | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202437602049 | 240165800274 | 25/10/2024 |  |  | 1.616 |  | 0.6464 | 20/01/2025 | [8 empty] | 0.6464 | 0.9696 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
1754 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत बालूद (बिन्दु-03) में ब्रेकेट एवं स्ट्रीट लाईट ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य नयापारा | Installation work of bracket and street light on-grid solar power plant in Gram Panchayat Balud (Point-03) of Dantewada to Katekalyan road, Nayapara | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437602038 | 240164237598 | 25/10/2024 |  |  | 1.616 |  | 0.6464 | 20/01/2025 | [8 empty] | 0.6464 | 0.9696 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
4994 | 2023-24 | उर्जा और जल विभाजक विकास | डेनेक्स सेफ फुड छिन्दनार, गीदम में नये विद्युत सर्विस कनेक्शन कार्य | New electricity service connection work in Denex Safe Food Chhindnar, Geedam. | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202337601432 | 230146225326 | 2023-04-08 |  |  | 1.61 |  | 1.61 | 2023-04-08 | [8 empty] | 1.61 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
4995 | 2023-24 | उर्जा और जल विभाजक विकास | डेनेक्स सेफ फुड कटेकल्याण में नये विद्युत सर्विस कनेक्शन कार्य | New electricity service connection work at Denex Safe Food Katekalyan | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202337601430 | 230121103604 | 2023-04-08 |  |  | 1.61 |  | 1.61 | 2023-04-08 | [8 empty] | 1.61 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
191 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला दन्तेवाड़ा में व्हीएचएसएनडी सत्र के दौरान एवं भ्रमण हेतु प्राथमिक चिकित्सा जांच/उपचार किये जाने चिकित्सकीय उपकरण एवं रखरखाव हेतु व्हीएचएसएनडी कीट। | VHSND kit for medical equipment and maintenance for conducting first aid check-up/treatment during VHSND session and for tour in Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL | 5541321179 | 202437600346 | 240169496201 | 2024-11-03 | 5541321179 |  | 1.6 |  | 0.64 | 30/04/2024 | 0.64 | 16/08/2024 | 0.32 | 2025-09-04 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3904 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आंगनबाड़ी भवन का जीर्णोद्धार कार्य बोड़ापारा | Renovation work of Anganwadi building, Bodapara | KATULNAR | GEEDAM |  | 22416040316 | 202137600290 | 210106163763 | 2021-07-08 |  |  | 1.6 |  | 0.64 | 16/08/2021 | 0.96 | 2023-01-02 | [6 empty] | 1.6 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
2011 | 2024-25 | शिक्षा | पोटाकेबिन हाई स्कूल कुआकोण्ड़ा-2 में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Potakebin High School, Kuakonda-2 | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  | 22161908005 | 202437602193 | 240157480502 | 2024-08-11 | 22161908005 |  | 1.596 |  | 0.638 | 17/01/2025 | 0.328 | 30/05/2025 | [6 empty] | 0.966 | 0.63 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
824 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य पदमा घर से प्रताप घर तक | Murumikaran road construction work from Padma Ghar to Pratap Ghar | BINJAM | GEEDAM |  |  | 202237600052 | 220112914507 | 19/01/2022 |  |  | 1.58 |  | 0.63 | 18/01/2022 | [8 empty] | 0.63 | 0.95 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9446 | 81.2995
3613 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य स्कूल से चन्दर घर तक | Construction of gravel road from school to Chander Ghar | BINJAM | GEEDAM |  |  | 202237600049 | 220166577934 | 19/01/2022 |  |  | 1.58 |  | 0.63 | 18/01/2022 | 0.906 | 26/07/2022 | 0.044 | 23/11/2022 |  |  |  |  | 1.58 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9446 | 81.2995
3675 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 175 पंचायत भवन, अमृत सरोवर, देवगुड़ी | Mixed species fruit plantation work 175 Panchayat Bhawan, Amrit Sarovar, Devgudi | DUGELI | DANTEWADA |  |  | 202437601139 | 240163883073 | 2024-01-08 |  |  | 1.574 |  | 0.63 | 2024-01-08 | 0.944 | 2025-07-07 | [6 empty] | 1.574 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.691 | 81.3233
3689 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 175 पंचायत भवन देवगुड़ी अमृत सरोवर उपस्वास्थ्य केन्द्र। | Mixed species fruit plantation work 175 Panchayat Bhawan Devgudi Amrit Sarovar Sub-Health Centre. | MASENAR | DANTEWADA |  |  | 202437601123 | 240168573204 | 2024-01-08 |  |  | 1.574 |  | 0.629 | 2024-01-08 | 0.944 | 2025-07-07 | [6 empty] | 1.573 | 0.001 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7896 | 81.363
5171 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 175 गौठान चारागाह एफआरए देवगुड़ी | Mixed species fruit plantation work 175 Gauthan pasture FRA Devgudi | TEKNAR | DANTEWADA |  |  | 202437601121 | 240168293245 | 2024-01-08 |  |  | 1.574 |  | 0.63 | 2024-01-08 | 0.944 | 2025-07-07 | [6 empty] | 1.574 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9273 | 81.3831
2240 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य बी.टी. मार्ग पर वार्ड क्रमांक-09 में | Culvert construction work on BT Road in Ward No. 09 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600328 | 210147585976 | 13/08/2021 |  |  | 1.57 |  | 0.628 | 16/08/2021 | [8 empty] | 0.628 | 0.942 | Nagar Panchayat Geedam | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2500 | 2021-22 | स्वास्थ्य देखभाल | कोविड हॉस्पिटल गीदम में जनरेटर शेड एवं प्लेटफार्म निर्माण | Construction of generator shed and platform at Covid Hospital Geedam | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202237600069 | ­220146834904 | 27/01/2022 |  |  | 1.56 |  | 0.62 | 27/01/2022 | 0.94 | 2022-04-03 | [6 empty] | 1.56 | 0 | Civil surgeon Dantewada | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2989 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | आर.सी.सी. पाईप पुलिया निर्माण कार्य मोसलटोंटा पाकलु घर के पास 900 एमएम सिंगल रो | RCC Pipe Culvert Construction Work Near Mosaltonta Paklu Ghar 900mm Single Row | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437600641 | 240172718281 | 2024-10-06 |  |  | 1.56 | [11 empty] | 0 | 1.56 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
569 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य बाजारपारा | Anganwadi building construction work Bazarpara | BADETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202337600700 | 230179941156 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 2024-01-03 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
1090 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य खालेपारा | Anganwadi building construction work Khalepara | BALPET | DANTEWADA |  |  | 202337600804 | 230106968078 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | 0.93 | 2025-06-01 | [6 empty] | 1.55 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9068 | 81.4
1271 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य स्कुलपारा | Anganwadi building construction work Skulpara | GUTOLI | GEEDAM |  | 22416052224 | 202337600719 | 230196109455 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | 0.93 | 2025-03-09 | [6 empty] | 1.55 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0397 | 81.2981
1546 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य गुड़से ईतापारा | Anganwadi building construction work Gudse Itapara | GUDSE | KATEKALYAN |  | 22416030421 | 202337600808 | 230155408251 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7623 | 81.6586
1838 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य बलेंगपारा | Anganwadi building construction work Balengpara | HIDPAL | GEEDAM |  | 22416052626 | 202337600707 | 230156993233 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0813 | 81.4112
2371 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य बोड़ेपारा क्र.01 समेली | Anganwadi building construction work Bodepara No. 01 Sameli | SAMELI | KUWAKONDA |  | 22416020601 | 202337600821 | 230192482323 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | 0.62 | 2025-01-01 | [6 empty] | 1.24 | 0.31 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
2533 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य स्कुलपारा | Anganwadi building construction work Skulpara | KASOLI 02 | GEEDAM |  | 22416052201 | 202337600701 | 230168782487 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 2024-01-03 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
2564 | 2023-24 | शिक्षा | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य सोरीपारा ग्राम पंचायत टिकनपाल | Anganwadi building construction work Soripara Gram Panchayat Tikanpal | TIKANPAL | KUWAKONDA |  | 22416020416 | 202437600051 | 240150127643 | 20/02/2024 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 22/02/2024 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
2570 | 2023-24 | शिक्षा | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य पटेलपारा ग्राम पंचायत रेंगानार | Anganwadi building construction work Patelpara Gram Panchayat Renganar | RENGANAR | KUWAKONDA |  | 22416020216 | 202437600049 | 240139654627 | 20/02/2024 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 22/02/2024 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
2582 | 2023-24 | शिक्षा | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य पटेलपारा ग्राम पंचायत कोड़ेनार | Anganwadi building construction work Patelpara Gram Panchayat Kodenar | KODENAR | KUWAKONDA |  | 22416060119 | 202437600229 | 240128341993 | 2024-04-03 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 2024-07-03 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6557 | 81.2584
2590 | 2023-24 | शिक्षा | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य कामापारा ग्राम पंचायत टिकनपाल | Anganwadi building construction work Kamapara Gram Panchayat Tikanpal | TIKANPAL | KUWAKONDA |  | 22416020425 | 202437600050 | 240152716486 | 20/02/2024 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 22/02/2024 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
2591 | 2023-24 | शिक्षा | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य गायतापारा लेण्ड्रा ग्राम पंचायत माहाराहाउरनार | Anganwadi building construction work Gaitapara Lendra Gram Panchayat Maharahaunar | MAHARAHAURNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437600048 | 240166852855 | 20/02/2024 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 22/02/2024 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.658 | 81.3965
2592 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य दोरीरास स्कुलपारा | Anganwadi building construction work Doriras Skulpara | MAHARAHAURNAR | KUWAKONDA |  | 22416020412 | 202337600820 | 230143312867 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.658 | 81.3965
2687 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य सरपंचपारा | Anganwadi building construction work Sarpanchpara | KAURGAON | GEEDAM |  | 22416052116 | 202337600702 | 230153059385 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 2024-01-03 | 0.6 | 2025-09-04 | [6 empty] | 1.22 | 0.33 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 19.133 | 81.2404
2708 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य स्कुलपारा | Anganwadi building construction work Skulpara | KORLAPAL | GEEDAM |  | 22416052524 | 202337600703 | 230128619110 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 2024-01-03 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0689 | 81.3311
2785 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य समरथपारा | Anganwadi building construction work Samarthpara | MOPHALNAR | GEEDAM |  | 22416040228 | 202337600704 | 230139242312 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9993 | 81.2902
1706 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | सोलर ड्यूल पम्प संयंत्र की स्थापना कार्य 1 एचपी/900 वॉट मुचनार मल्लेमुण्डा लेखमीपारा | Installation work of Solar Dual Pump Plant 1 HP/900 Watt Muchnar Mallemunda Lekhmipara | MUCHNAR | GEEDAM |  |  | 202437601648 | ­240107055429 | 2024-10-09 |  |  | 7.134 |  | 7.13 | 27/11/2024 | [8 empty] | 7.13 | 0.004 | CG S R EnergyDevlopment Agency |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
4971 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | अस्थाई रोपण मुचनार में चैनलिंक फेसिंग कार्य भाग-1 | Temporary Plantation Channel Link Fencing Work at Muchnar Part-1 | MUCHNAR | GEEDAM |  |  | 202337601620 | 230159620477 | 2023-05-10 |  |  | 4.17 |  | 1.66 | 2023-05-10 | 2.507 | 2024-01-05 | [6 empty] | 4.167 | 0.003 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
2903 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य माडेन्दा डोर्रापारा समेली | Anganwadi building construction work Madenda Dorrapara Sameli | SAMELI | KUWAKONDA |  | 22416020612 | 202337600830 | 230158609657 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
3058 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य बड़ेकरका स्कुलपारा | Anganwadi building construction work Badekarka Skulpara | PAHURNAR | GEEDAM |  | 22416052122 | 202337600710 | 230199246096 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0958 | 81.3022
3108 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य स्कुलपारा नेलगोड़ा | Anganwadi building construction work Skulpara Nelgoda | GUMALNAR | GEEDAM |  | 22416052229 | 202337600714 | 230141926661 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | 0.93 | 30/05/2025 | [6 empty] | 1.55 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
3121 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य हल्बारास क्र 01 गायतापारा | Anganwadi building construction work Halbaras No. 01 Gayatapara | HALBARAS | KUWAKONDA |  |  | 202337600831 | 230149173823 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | 0.62 | 2025-01-01 | [6 empty] | 1.24 | 0.31 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7158 | 81.4464
3122 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य पेरमापारा मथाड़ी | Anganwadi building construction work Permapara Mathadi | MATHADI | KATEKALYAN |  | 22416030404 | 202337600812 | 230167763322 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | 0.62 | 16/10/2025 | [6 empty] | 1.24 | 0.31 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8306 | 81.5849
3123 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य पटेलपारा मथाड़ी | Anganwadi building construction work Patelpara Mathadi | MATHADI | KATEKALYAN |  | 22416030406 | 202337600813 | 230154646374 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | 0.62 | 16/10/2025 | [6 empty] | 1.24 | 0.31 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8306 | 81.5849
3126 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य चालकीपारा हल्बारास | Anganwadi building construction work Chalkipara Halbaras | HALBARAS | KUWAKONDA |  |  | 202337600832 | 230139149430 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | 0.62 | 2025-01-01 | [6 empty] | 1.24 | 0.31 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7158 | 81.4464
3134 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य मंझारपारा | Anganwadi building construction work Manjharpara | MARJUM | KATEKALYAN |  | 22416030342 | 202337600811 | 230134625855 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7503 | 81.7396
3137 | 2023-24 | शिक्षा | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य मड़कामीरास ग्राम पंचायत गाटम | Anganwadi building construction work Madkamiras Gram Panchayat Gatam | GATAM | KATEKALYAN |  | 22416030218 | 202437600040 | 240181676265 | 20/02/2024 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 22/02/2024 | 0.62 | 16/10/2025 | [6 empty] | 1.24 | 0.31 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.8224 | 81.5766
3141 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य खालेपारा | Anganwadi building construction work Khalepara | DHANIKARKA | KATEKALYAN |  | 22416080110 | 202337600802 | 230133841218 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | 0.62 | 16/10/2025 | [6 empty] | 1.24 | 0.31 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7599 | 81.4668
3144 | 2023-24 | शिक्षा | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य जोगापारा (नयानार) ग्राम पंचायत टेटम | Anganwadi building construction work Jogapara (Nayanar) Gram Panchayat Tetam | TETAM | KATEKALYAN |  | 22416030121 | 202437600047 | 240159136013 | 20/02/2024 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 22/02/2024 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.75 | 81.5653
3145 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य ईत्तापारा | Anganwadi building construction work Ittapara | BADEGUDRA | KATEKALYAN |  | 22416080234 | 202337600815 | 230189881846 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6985 | 81.4899
3152 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य गोलापारा | Anganwadi building construction work Golapara | MOKHPAL | KATEKALYAN |  | 22416080305 | 202337600803 | 230168325862 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
3153 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य गायतापारा | Anganwadi building construction work Gayatapara | BADEGUDRA | KATEKALYAN |  | 22416080232 | 202337600814 | 230102973389 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | 0.62 | 16/10/2025 | [6 empty] | 1.24 | 0.31 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6985 | 81.4899
3155 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य एड़पाल धुरीरास | Anganwadi building construction work Edpal Dhuriras | EDPAL | KATEKALYAN |  |  | 202337600806 | 230133234779 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7274 | 81.5418
3156 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य दुवालीकरका पटेलपारा | Anganwadi building construction work Duwalikarka Patelpara | DHANIKARKA | KATEKALYAN |  | 22416080112 | 202337600801 | 230129614359 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7599 | 81.4668
3160 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य चुलापारा | Anganwadi building construction work Chulapara | BADEBEDMA | KATEKALYAN |  | 22416080339 | 202337600807 | 230174522866 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | 0.62 | 16/10/2025 | [6 empty] | 1.24 | 0.31 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6302 | 81.4199
3164 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य भिलाईपारा एटेपाल | Anganwadi building construction work Bhilaipara Atepal | ATEPAL | KATEKALYAN |  | 22416080219 | 202337600810 | 230127901323 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | 0.62 | 16/10/2025 | [6 empty] | 1.24 | 0.31 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  |  | work completed but payment not done |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.71 | 81.53
3171 | 2023-24 | शिक्षा | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य (मिनी) नयानार ईमलीपारा पहुंचविहिन ग्राम पंचायत टेटम | Anganwadi building construction work (mini) Nayanar Imalipara inaccessible Gram Panchayat Tetam | TETAM | KATEKALYAN |  | 22416030122 | 202437600458 | 240157870486 | 14/03/2024 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 23/03/2024 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.75 | 81.5653
3172 | 2023-24 | शिक्षा | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य (मिनी) नडेनार पण्डरूपारा ग्राम पंचायत परचेली 01 | Anganwadi building construction work (mini) Nadenar Pandarupara Gram Panchayat Parcheli 01 | PARCHELI | KATEKALYAN |  | 22416030315 | 202437600043 | 240167203932 | 20/02/2024 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 22/02/2024 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
3243 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य शिवमंदिरपारा | Anganwadi building construction work Shivmandirpara | SAMLOOR | GEEDAM |  | 22416040605 | 202337600716 | 230109044248 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9828 | 81.293
3255 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य हापूपारा | Anganwadi building construction work Hapupara | SURNAR | KATEKALYAN |  | 22416080107 | 202337600805 | 230197598448 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | 0.62 | 16/10/2025 | [6 empty] | 1.24 | 0.31 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 |  | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7668 | 81.522
3302 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य स्कुलपारा | Anganwadi building construction work Skulpara | TUMRIGUNDA | GEEDAM |  | 22416052103 | 202337600718 | 230113137191 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | 0.93 | 18/07/2025 | [6 empty] | 1.55 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1425 | 81.3029
3303 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य पटेलपारा | Anganwadi building construction work Patelpara | TUMRIGUNDA | GEEDAM |  | 22416052105 | 202337600708 | 230189989581 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.1425 | 81.3029
3304 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य कोटवारपारा | Anganwadi building construction work Kotwarpara | TUMRIGUNDA | GEEDAM |  | 22416052104 | 202337600709 | 230128087858 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.1425 | 81.3029
3367 | 2023-24 | शिक्षा | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य डडडापारा ग्राम पंचायत सूरनार | Anganwadi building construction work Daddapara Gram Panchayat Surnar | SURNAR | KATEKALYAN |  | 22416080108 | 202437600045 | 240162474076 | 20/02/2024 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 22/02/2024 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7668 | 81.522
3670 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य स्कुलपारा | Anganwadi building construction work Skulpara | KUMHARRAS | DANTEWADA |  | 22416019018 | 202337600724 | 230113482240 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
3671 | 2023-24 | शिक्षा | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य मुण्डीपारा ग्राम पंचायत धुरली | Anganwadi building construction work Mundipara Gram Panchayat Dhurli | DHURLI | DANTEWADA |  | 22416079508 | 202437600038 | 240173703178 | 20/02/2024 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 22/02/2024 | 0.93 | 18/07/2025 | [6 empty] | 1.55 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7853 | 81.2841
3672 | 2023-24 | शिक्षा | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य अलीकोंटा ग्राम पंचायत पोन्दुम 01 | Anganwadi building construction work Alikonta Gram Panchayat Pondum 01 | PONDUM | DANTEWADA |  | 22416010106 | 202437600039 | 240176839048 | 20/02/2024 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 22/02/2024 | 0.93 | 24/06/2025 | [6 empty] | 1.55 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
3673 | 2023-24 | शिक्षा | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य कोन्टीपारा | Anganwadi building construction work Kontipara | METAPAL | DANTEWADA |  | 22416010224 | 202337600781 | 230168097455 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 2023-01-05 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
3674 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य हिरमापारा | Anganwadi building construction work Hirmapara | BADEKAMELI | DANTEWADA |  | 22416079518 | 202337600727 | 230173295205 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7559 | 81.2865
3824 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | केन्टीन का जीर्णोद्धार कार्य कुम्हाररास | Renovation work of canteen, Kumharras | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202437602950 | 240154966607 | 31/12/2024 |  |  | 1.55 | [11 empty] | 0 | 1.55 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.8483 | 81.3504
4721 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य पटेलपारा | Anganwadi building construction work Patelpara | HARAM | GEEDAM |  | 22416040417 | 202337600715 | 230154801625 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | 0.93 | 2025-02-01 | [6 empty] | 1.55 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9732 | 81.3854
4722 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य स्कुलपारा | Anganwadi building construction work Skulpara | MOPHALNAR | GEEDAM |  | 22416040225 | 202337600705 | 230180197810 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | 0.93 | 2024-06-11 | [6 empty] | 1.55 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9993 | 81.2902
4771 | 2023-24 | शिक्षा | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य पटेलपारा ग्राम पंचायत बोदली | Anganwadi building construction work Patelpara Gram Panchayat Bodli | BODLI | GEEDAM |  |  | 202437600018 | 240151878368 | 20/02/2024 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 22/02/2024 | 0.93 | 2024-06-11 | [6 empty] | 1.55 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.98 | 81.14
4066 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य बेसू घर से समरा के घर तक | CC road construction work from Besu house to Samra's house | UPET | GEEDAM |  |  | 202237600529 | 220119857457 | 24/05/2022 |  |  | 12.11 |  | 4.84 | 24/06/2022 | 4.84 | 27/09/2022 | 2.42 | 27/12/2022 |  |  |  |  | 12.1 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0881 | 81.3901
5188 | 2023-24 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य डड्डापारा | Anganwadi building construction work Daddapara | SURNAR | KATEKALYAN |  | 22416080108 | 202337600816 | 230195122878 | 23/05/2023 |  |  | 1.55 |  | 0.62 | 24/05/2023 | [8 empty] | 0.62 | 0.93 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7668 | 81.522
539 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | वार्ड क्रं.-6 कन्या शाला के पिछे शेड निर्माण कार्य | Construction of shed behind the girls' school in Ward No. 6 | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202437601768 | ­240128700890 | 17/09/2024 |  |  | 1.54 |  | 1.14 | 2025-07-03 | 0.4 | 2025-11-10 | [6 empty] | 1.54 | 0 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
1745 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत जारम (बिन्दु-02) में ब्रेकेट एवं स्ट्रीट लाईट ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य स्कूलपारा | Installation work of bracket and street light on-grid solar power plant in Gram Panchayat Jaram (Point-02) of Dantewada to Katekalyan road, Schoolpara | JARAM | DANTEWADA |  |  | 202437602044 | 240159116774 | 25/10/2024 |  |  | 1.535 |  | 0.614 | 20/01/2025 | [8 empty] | 0.614 | 0.921 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8755 | 81.4048
927 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | जीर्णोद्धार आंगनबाड़ी भवन कोरोपाल परचेली | Renovation of Anganwadi building Koropala Parcheli | PARCHELI | KATEKALYAN |  | 22416030306 | 202437602311 | 240100562126 | 13/11/2024 |  |  | 1.53 | [11 empty] | 0 | 1.53 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.7937 | 81.6649
4547 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचयात-कारली में चैनलिंक तार फेसिंग कार्य श्री माहंगू/मानू | Channel link wire fencing work in Gram Panchayat-Karli, Mr. Mahangu/Manu | KARLI | GEEDAM |  |  | 202237601487 | 230188144170 | 2023-03-01 |  |  | 1.524 | [12 empty] | 1.524 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
4550 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचयात-कारली में चैनलिंक तार फेसिंग कार्य श्री फगनू/मानू | Channel link wire fencing work in Gram Panchayat-Karli by Shri Fagnu/Manu | KARLI | GEEDAM |  |  | 202237601486 | 230144045670 | 2023-03-01 |  |  | 1.524 |  | 0.6 | 2023-12-01 | 0.91 | 29/03/2023 | [6 empty] | 1.51 | 0.014 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
5400 | 2025-26 | शिक्षा | किचन शेड निर्माण कार्य प्रा. शाला सालनार मुस्तलनार | Kitchen shed construction work of Primary School Salnar Mustalnar | MUSTALNAR | GEEDAM |  | 22160806301 | 202537600815 | 250102137822 | 22/09/2025 |  |  | 1.51 | [11 empty] | 0 | 1.51 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | [8 empty] | 19.0947 | 81.2591
2616 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | श्री सुनील पिता पण्डरू के भूमि पर कोको पौधा रोपण कार्य। | Cocoa plant plantation work on the land of Shri Sunil, son of Pandru. | GAMAWADA | DANTEWADA |  |  | 202437601485 | ­240178455304 | 30/08/2024 |  |  | 1.508 |  | 0.603 | 29/10/2024 | [8 empty] | 0.603 | 0.905 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8103 | 81.3093
1750 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत चितालूर (बिन्दु-01) में ब्रेकेट एवं स्ट्रीट लाईट ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य काचाईपारा | Installation work of bracket and street light on-grid solar power plant in Gram Panchayat Chitalur (Point-01) on Dantewada to Katekalyan road, Kachaipara | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202437602041 | 240138353333 | 25/10/2024 |  |  | 1.506 |  | 0.6024 | 20/01/2025 | [8 empty] | 0.6024 | 0.9036 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
436 | 2024-25 | स्वच्छता | वार्ड़ क्रमांक 06 नगर पालिका कार्यालय के पास 02 सीटर पानी टंकी सहित मोबाईल शौचालय प्रदाय कार्य | Supply of 02 seater mobile toilet with water tank near ward number 06 municipal office | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602637 | 240184888231 | 2024-06-12 |  |  | 1.5 |  | 0.596 | 2025-09-12 | [8 empty] | 0.596 | 0.904 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 90 | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1160 | 2024-25 | शिक्षा | प्रा.शा. चंदेनार के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण हेतु विशाखापटनम ले जाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने कार्य | Providing financial assistance to the children of Primary School Chandenar for taking them on an educational tour to Visakhapatnam | CHANDENAR | DANTEWADA |  | 22162206103 | 202537600204 | 250143045843 | 2025-07-03 |  |  | 1.5 | [11 empty] | 0 | 1.5 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 30 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.8208 | 81.3866
1495 | 2024-25 | सतत आजीविका | मिक्सर मशीन प्रदाय कार्य | mixer machine supply | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437602264 | 240183731493 | 19/11/2024 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 26/05/2025 | [8 empty] | 1.5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1712 | 2024-25 | स्वच्छता | सोनादई माता मंदिर के समीप 50 मीटर की दूरी पर 2 सीटर में पानी टंकी सहित मोबाईल शौचालय स्थापना कार्य | Installation of 2 seater mobile toilet with water tank at a distance of 50 meters near Sonadai Mata Temple. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437602642 | 240132526867 | 2024-06-12 |  |  | 1.5 | [11 empty] | 0 | 1.5 | Nagar Panchayat Barsur | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
1713 | 2024-25 | स्वच्छता | गणेश मंदिर के समीप 40 मीटर की दूरी पर 2 सीटर में पानी टंकी सहित मोबाईल शौचालय स्थापना कार्य | Installation of 2 seater mobile toilet with water tank at a distance of 40 meters near Ganesh temple. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437602640 | 240190443532 | 2024-06-12 |  |  | 1.5 | [11 empty] | 0 | 1.5 | Nagar Panchayat Barsur | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
1714 | 2024-25 | स्वच्छता | मामा भांजा मंदिर के समीप 35 मीटर की दूरी पर 2 सीटर में पानी टंकी सहित मोबाईल शौचालय स्थापना कार्य | Installation of a 2-seater mobile toilet with a water tank at a distance of 35 meters near the Mama Bhanja temple. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437602641 | 240130536914 | 2024-06-12 |  |  | 1.5 | [11 empty] | 0 | 1.5 | Nagar Panchayat Barsur | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
1715 | 2024-25 | स्वच्छता | आत्मानन्द स्कूल के समीप 35 मीटर की दूरी पर 2 सीटर में पानी टंकी सहित मोबाईल शौचालय स्थापना कार्य | Installation of 2 seater mobile toilet with water tank at a distance of 35 meters near Atmanand School. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437602643 | 240150329112 | 2024-06-12 |  |  | 1.5 | [11 empty] | 0 | 1.5 | Nagar Panchayat Barsur | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
1716 | 2024-25 | स्वच्छता | बत्तीसा मंदिर के समीप 30 मीटर की दूरी पर 2 सीटर में पानी टंकी सहित मोबाईल शौचालय स्थापना कार्य | Installation of 2 seater mobile toilet with water tank at a distance of 30 meters near Batisa Temple. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437602639 | 240114922945 | 2024-06-12 |  |  | 1.5 | [11 empty] | 0 | 1.5 | Nagar Panchayat Barsur | 90 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
1717 | 2024-25 | स्वच्छता | वार्ड़ क्रमांक 05 डंकनी नदी छट घाट के पास 02 सीटर पानी टंकी सहित मोबाईल शौचालय प्रदाय कार्य | Provision of mobile toilet with 02 seater water tank near Dankani river Chhat Ghat, Ward No. 05 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602638 | 240175177322 | 2024-06-12 |  |  | 1.5 |  | 0.9 | 16/10/2025 | [8 empty] | 0.9 | 0.6 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 90 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1962 | 2024-25 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | दन्तेवाड़ा जिले में इलेक्ट्रानिक मेनूफेक्चरिंग क्लस्टर का स्थापना कार्य | Establishment of Electronic Manufacturing Cluster in Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601935 | 240167758571 | 14/10/2024 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 21/10/2024 | [8 empty] | 1.5 | 0 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1993 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा में जिले के गर्भवती महिलाओं को ट्रेक करने एवं संस्थागत प्रसव के लिए जागरूकता हेतु कॉल सेंटर स्थापित कार्य। | Call centre established in District Hospital Dantewada to track pregnant women of the district and create awareness for institutional delivery. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437600682 | 240165079118 | 13/06/2024 |  |  | 1.5 |  | 0.76 | 21/02/2025 | 0.4969 | 2025-09-12 | [6 empty] | 1.2569 | 0.2431 | Civil surgeon Dantewada | 300 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3091 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी केन्द्र जीर्णोद्धार कार्य गायतापारा | Anganwadi Centre renovation work Gayatapara | TUMAKPAL | KATEKALYAN |  | 22416030408 | 202237600405 | ­220132188489 | 29/04/2022 |  |  | 1.5 |  | 0.6 | 29/04/2022 | [8 empty] | 0.6 | 0.9 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7907 | 81.6272
3092 | 2022-23 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी केन्द्र जीर्णोद्धार कार्य बुगाली पारा | Anganwadi Centre renovation work Bugali Para | TUMAKPAL | KATEKALYAN |  |  | 202237600406 | ­220159616109 | 29/04/2022 |  |  | 1.5 |  | 0.6 | 29/04/2022 | [8 empty] | 0.6 | 0.9 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7907 | 81.6272
3455 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पाईप पुलिया निर्माण कार्य उदेला से श्यामगिरी रोड़ नकुलनार | Pipe culvert construction work from Udela to Shyamgiri Road Nakulnar | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202137600192 | 210192257498 | 29/06/2021 |  |  | 1.5 |  | 0.6 | 29/06/2021 | 0.9 | 20/07/2022 | [6 empty] | 1.5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
3456 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पाईप पुलिया निर्माण कार्य पटेलपारा से बैयापारा रोड़ नकुलनार | Pipe culvert construction work from Patelpara to Baiyapara Road Nakulnaar | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202137600191 | 210187434067 | 29/06/2021 |  |  | 1.5 |  | 0.6 | 29/06/2021 | 0.9 | 20/07/2022 | [6 empty] | 1.5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
3668 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | मुर्गीपालन शेड़ निर्माण कार्य नेटापुर 02 नग | Poultry shed construction work Netapur 02 nos. | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202237600840 | 220118635768 | 2022-09-09 |  |  | 1.5 |  | 0.6 | 25/01/2023 | 0.741 | 21/07/2025 | [6 empty] | 1.341 | 0.159 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
3705 | 2021-22 | शिक्षा | माध्यमिक शाला भवन पटेलपारा झोड़ियाबाड़म का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of secondary school building Patelpara Jhoriyabadam | JHODIYABADAM | GEEDAM |  | 22160804303 | 202137600249 | 210176167199 | 13/07/2021 |  |  | 1.5 |  | 0.6 | 13/07/2021 | 0.9 | 23/11/2022 | [6 empty] | 1.5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
3706 | 2021-22 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन पेरमापारा झोड़ियाबाड़म का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Building Permapara Jhoriyabadam | JHODIYABADAM | GEEDAM |  | 22160804302 | 202137600248 | 210199554955 | 13/07/2021 |  |  | 1.5 |  | 0.6 | 13/07/2021 | 0.9 | 23/11/2022 | [6 empty] | 1.5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
5016 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | बालक छात्रावास आस्था विद्या मंदिर परिसर से किचन गार्डन स्थापना कार्य | Kitchen garden installation work from Boys Hostel Astha Vidya Mandir Campus | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437600182 | 240147308661 | 2024-01-03 |  |  | 1.5 |  | 1.441 | 24/07/2024 | [8 empty] | 1.441 | 0.059 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
135 | 2024-25 | शिक्षा | जिले में संचालित इंग्लिस मिडियम स्कूल किरन्दुल एवं बालक/बालिका आवासीय छात्रावास किरन्दुल में छात्र/छात्राओं के उपयोगी हेतु ई माने कसे आवश्यक सामग्री क्रय कार्य । | Purchase of essential materials for the benefit of students in English Medium School Kirandul and Boys/Girls Residential Hostel Kirandul operated in the district. | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | BLOCK LEVEL |  | 202437601012 | 240189961145 | 19/07/2024 |  |  | 1.471 | [11 empty] | 0 | 1.471 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 150 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
5349 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी कुंजामपारा के भवन में ढलान छत शीटिंग कार्य और पानी स्टैण्ड का निर्माण कार्य । | Sloping roof sheeting work and construction of water stand in Anganwadi Kunjampara building. | SAMELI | KUWAKONDA |  | 22416020606 | 202537600763 | 250117098042 | 2025-02-09 |  |  | 1.47 | [11 empty] | 0 | 1.47 | RES Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.5561 | 81.347
5350 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी पटेलपारा के भवन में ढलान छत शीटिंग कार्य और पानी स्टैण्ड का निर्माण कार्य । | Sloping roof sheeting work and construction of water stand in Anganwadi Patelpara building. | SAMELI | KUWAKONDA |  | 22416020605 | 202537600764 | 250166425273 | 2025-02-09 |  |  | 1.47 | [11 empty] | 0 | 1.47 | RES Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.5561 | 81.347
5351 | 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी बोडे़पारा के भवन में ढलान छत शीटिंग कार्य और पानी स्टैण्ड का निर्माण कार्य । | Sloping roof sheeting work and construction of water stand in Anganwadi Bodepara building. | SAMELI | KUWAKONDA |  | 22416020601 | 202537600765 | 250112060569 | 2025-02-09 |  |  | 1.47 | [11 empty] | 0 | 1.47 | RES Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.5561 | 81.347
1571 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 160 पंचायत भवन, गौठान, तालाब, अमृत सरोवर, सड़क किनारे | Plantation work for mixed orchard: Plant number 160 at Panchayat Bhawan, Gauthan, Pond, Amrit Sarovar, roadside | BINJAM | GEEDAM |  |  | 202437600844 | 240118627193 | 2024-08-07 |  |  | 1.432 |  | 0.573 | 2024-09-07 | 0.859 | 2025-12-08 | [6 empty] | 1.432 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 100 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9446 | 81.2995
2491 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | गाय शेड़ निर्माण कार्य संतोष कुमार/गंगूराम कासोली 2 | Cow shed construction work Santosh Kumar/Ganguram Kasoli 2 | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202437602063 | 240185406408 | 25/10/2024 |  |  | 1.43 |  | 1.42 | 23/07/2025 | [8 empty] | 1.42 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
3167 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | गाय शेड निर्माण कार्य कृष्ण कुमार कश्यप पिता बुधराम रोंजे | Cow shed construction work Krishna Kumar Kashyap father Budhram Ronje | RONJE | GEEDAM |  |  | 202437602655 | 240150160542 | 2024-10-12 |  |  | 1.43 | [11 empty] | 0 | 1.43 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 19.0411 | 81.3648
1709 | 2024-25 | पेयजल आपूर्ति | स्व सहायता समूह के होटल संचालन हेतु पाईप लाईन की स्थापना कार्य | Installation of pipeline for operation of hotel of self-help group | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202437601777 | 240133237545 | 30/09/2024 |  |  | 1.42 | [11 empty] | 0 | 1.42 | Nagar Panchayat Barsur | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
2091 | 2022-23 | स्वच्छता | नाली मरम्मत कार्य वार्ड क्रमांक-02 सुशीला नियाल के घर से बबलू गैरेज तक | Drain repair work from Sushila Niyal's house to Bablu Garage, Ward No. 02 | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202237600551 | ­220129596951 | 24/05/2022 |  |  | 1.41 |  | 0.56 | 24/05/2022 | 0.237 | 23/05/2025 | [6 empty] | 0.797 | 0.613 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 60 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
2995 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | लेकमपारा पालनार में आंगनबाड़ी का नवीनीकरण कार्य | Renovation work of Anganwadi at Lekampaara Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22416020505 | 202437601869 | 240186629662 | 2024-01-10 |  |  | 1.41 | [11 empty] | 0 | 1.41 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1739 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत मेटापाल में ब्रेकेट एवं स्ट्रीट लाईट ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य मिसोपारा | Installation work of bracket and street light on-grid solar power plant in Gram Panchayat Metapal on Dantewada to Katekalyan road, Misopara | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202437602046 | 240186115706 | 25/10/2024 |  |  | 1.386 |  | 0.5544 | 20/01/2025 | [8 empty] | 0.5544 | 0.8316 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
1746 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत जारम (बिन्दु-01) में ब्रेकेट एवं स्ट्रीट लाईट ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य रजिस्ट्रार कार्यालय के पास | Installation work of bracket and street light on-grid solar power plant in Gram Panchayat Jaram (Point-01) of Dantewada to Katekalyan road near Registrar's office. | JARAM | DANTEWADA |  |  | 202437602043 | 240149939550 | 25/10/2024 |  |  | 1.386 |  | 0.5544 | 20/01/2025 | [8 empty] | 0.5544 | 0.8316 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8755 | 81.4048
957 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | जीर्णोद्धार आंगनबाड़ी भवन पटेलपारा तेलम | Renovation of Anganwadi building Patelpara Telam | TELAM | KATEKALYAN |  | 22416030110 | 202437602308 | 240139218577 | 13/11/2024 |  |  | 1.37 | [11 empty] | 0 | 1.37 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.7441 | 81.5643
1736 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम नेलगुड़ा के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पॉवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कार्य | Establishment of control room for battery bank of solar power plant installed in Sub Health Centre of village Nelguda | GUMALNAR | GEEDAM |  |  | 202437601166 | 240149051358 | 2024-01-08 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2024-01-08 | 0.544 | 18/02/2025 | [6 empty] | 1.088 | 0.272 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
1963 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम तुमकपाल के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पॉवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कार्य | Establishment of control room for battery bank of solar power plant installed in Sub Health Centre of village Tumkapal | TUMAKPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437601167 | 240127052428 | 2024-01-08 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2024-01-08 | 0.544 | 2025-05-02 | [6 empty] | 1.088 | 0.272 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7907 | 81.6272
1964 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम टेटम के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पाॅवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कार्य | Establishment of control room for battery bank of solar power plant installed in sub health centre of village Tetam. | TETAM | KATEKALYAN |  |  | 202437601158 | 240135844775 | 2024-01-08 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2024-01-08 | 0.774 | 2025-02-09 | [6 empty] | 1.318 | 0.042 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.75 | 81.5653
3976 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी स्लेब पुलिया निर्माण कार्य प्रधानमंत्री मुख्य मार्ग से अतकारीपारा पंहुच मार्ग पर | RCC slab culvert construction work on Atkaripara approach road from Prime Minister's main road | MUCHNAR | GEEDAM |  |  | 202237600407 | ­220199683863 | 29/04/2022 |  |  | 6.76 |  | 2.7 | 29/04/2022 | 4.06 | 30/04/2024 | [6 empty] | 6.76 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
1972 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम कोरीरास के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पॉवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कार्य | Establishment of control room for battery bank of solar power plant installed in the sub health centre of village Koriras | KORIRAS | KATEKALYAN |  |  | 202437601168 | 240145066696 | 2024-01-08 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2024-01-08 | 0.544 | 2025-05-02 | [6 empty] | 1.088 | 0.272 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6575 | 81.4089
1975 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम हितामेटा के उपस्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पाॅवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कार्य। | Establishment of control room for battery bank of solar power plant installed in the sub-health centre of village Hitameta. | HITAMETA | GEEDAM |  |  | 202437601141 | 240154657534 | 2024-01-08 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2024-01-08 | 0.544 | 18/02/2025 | [6 empty] | 1.088 | 0.272 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
1979 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम चेरपाल के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पाॅवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कार्य। | Establishment of control room for battery bank of solar power plant installed in the sub health centre of village Cherpal. | CHERPAL | GEEDAM |  |  | 202437601142 | 240189710467 | 2024-01-08 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2024-01-08 | 0.544 | 18/02/2025 | [6 empty] | 1.088 | 0.272 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.133 | 81.2872
1981 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम चिकपाल के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पाॅवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कार्य | Establishment of control room for battery bank of solar power plant installed in the sub health center of village Chikpal. | CHIKPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437601154 | 240128014247 | 2024-01-08 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2024-01-08 | 0.544 | 2025-05-02 | 0.263 | 16/10/2025 |  |  |  |  | 1.351 | 0.009 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7526 | 81.7052
1983 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम जंगमपाल के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पाॅवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कार्य | Establishment of control room for battery bank of solar power plant installed in the sub health center of village Jangampal. | JANGAMPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437601155 | 240151181754 | 2024-01-08 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2024-01-08 | 0.544 | 2025-05-02 | [6 empty] | 1.088 | 0.272 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6759 | 81.6849
1989 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम परचेली के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पाॅवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कार्य | Establishment of control room for battery bank of solar power plant installed in sub health centre of village Parcheli | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202437601157 | 240173086525 | 2024-01-08 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2024-01-08 | [8 empty] | 0.544 | 0.816 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
2390 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम माडेंदा के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पॉवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कार्य | Establishment of control room for battery bank of solar power plant installed in the sub health centre of village Madenda | SAMELI | KUWAKONDA |  |  | 202437601254 | 240149102269 | 2024-07-08 |  |  | 1.36 |  | 0.54 | 2024-10-10 | 0.544 | 2025-06-02 | 0.118 | 21/07/2025 |  |  |  |  | 1.202 | 0.158 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
2418 | 2024-25 | शिक्षा | डी.ए.व्ही. स्कूल हितावर के लैब मे शटर मरम्मत कार्य | Shutter repair work in the lab of DAV School Hitawar | HITAWAR | KUWAKONDA |  | 22161908004 | 202437601792 | ­240120268975 | ­ 24/09/2024 |  |  | 1.36 |  | 1.35 | 2025-12-08 | [8 empty] | 1.35 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
2622 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम गदापाल के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पाॅवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कार्य | Establishment of control room for battery bank of solar power plant installed in sub health centre of village Gadapal. | GADAPAL | DANTEWADA |  |  | 202437601152 | 240168797102 | 2024-01-08 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2024-01-08 | 0.544 | 2025-07-02 | 0.169 | 2025-04-03 |  |  |  |  | 1.257 | 0.103 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7979 | 81.4721
2882 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम कुपेर के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पॉवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थाना कार्य | Installation of control room for battery bank of solar power plant installed in the sub health center of village Kuper. | KUPER | DANTEWADA |  |  | 202437601143 | 240101659823 | 2024-01-08 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2024-01-08 | 0.544 | 2025-07-02 | [6 empty] | 1.088 | 0.272 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8739 | 81.312
2883 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पोंदुम के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पॉवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कार्य | Establishment of control room for battery bank of solar power plant installed in the sub health centre of village Pondum | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202437601171 | 240100911925 | 2024-01-08 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2024-01-08 | 0.544 | 2025-07-02 | [6 empty] | 1.088 | 0.272 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
2884 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम मटेनार के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पॉवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कार्य | Establishment of control room for battery bank of solar power plant installed in sub health centre of village Matenar | MATENAR | DANTEWADA |  |  | 202437601170 | 240143780924 | 2024-01-08 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2024-01-08 | 0.544 | 2025-07-02 | [6 empty] | 1.088 | 0.272 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8679 | 81.43
2885 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम मसेनार के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पॉवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कार्य | Establishment of control room for battery bank of solar power plant installed in sub health centre of village Masenar | MASENAR | DANTEWADA |  |  | 202437601172 | 240184610087 | 2024-01-08 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2024-01-08 | 0.544 | 2025-07-02 | [6 empty] | 1.088 | 0.272 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7896 | 81.363
3119 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम चंदेनार के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पाॅवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कार्य | Establishment of control room for battery bank of solar power plant installed in sub health centre of village Chandanar. | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202437601153 | 240100653102 | 2024-01-08 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2024-01-08 | 0.544 | 2025-07-02 | 0.272 | 16/10/2025 |  |  |  |  | 1.36 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
3189 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | डॉ नरजीत कौर, चिकित्सा अधिकारी 30 बिस्तर अस्पताल किरन्दुल के अतिरिक्त मानदेय कार्य | Dr. Narjit Kaur, Medical Officer, 30 Bed Hospital, Kirandul, Additional Honorary Work | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600212 | 250190612113 | 2025-10-03 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2025-05-05 | [8 empty] | 0.544 | 0.816 | THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER DANTEWADA | 120 | 2024-25 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3405 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम माहराहाउरनार के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पॉवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कार्य | Establishment of control room for battery bank of solar power plant installed in sub health centre of village Maharahaurnar | MAHARAHAURNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437601174 | 240197629362 | 2024-01-08 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2024-01-08 | 0.544 | 2025-06-02 | [6 empty] | 1.088 | 0.272 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.658 | 81.3965
3417 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम कोडनार के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पॉवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थपना कार्य। | Establishment of control room for battery bank of solar power plant installed in sub health centre of village Kodnar. | KODENAR | KUWAKONDA |  |  | 202437601486 | 240199540522 | 29/08/2024 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2024-10-10 | 0.544 | 2025-06-02 | [6 empty] | 1.088 | 0.272 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6557 | 81.2584
3418 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम किरन्दुल के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पॉवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कार्य। | Establishment of control room for battery bank of solar power plant installed in sub health centre of village Kirandul. | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | KIRANDUL |  | 202437601532 | 240178140805 | 2024-02-09 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2024-10-10 | 0.544 | 2025-06-02 | [6 empty] | 1.088 | 0.272 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
3478 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम हिरोली में के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पॉवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कार्य | Establishment of control room for battery bank of solar power plant installed in sub health centre of village Hiroli. | HIROLI | KUWAKONDA |  |  | 202437601456 | 240156885861 | 2024-04-08 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2024-10-10 | 0.544 | 2025-06-02 | [6 empty] | 1.088 | 0.272 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 365 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5944 | 81.2687
3480 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत कलेपाल के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पॉवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कार्य | Establishment of control room for battery bank of solar power plant installed in the sub health centre of Gram Panchayat Kalepal | KALEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202437601447 | 240124486512 | 2024-04-08 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2024-01-10 | 0.544 | 2025-06-02 | 0.043 | 18/09/2025 |  |  |  |  | 1.131 | 0.229 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6257 | 81.3362
4283 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम नकुलनार के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पॉवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कार्य | Establishment of control room for battery bank of solar power plant installed in the sub health centre of village Nakulnaar | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437601253 | 240186891231 | 2024-07-08 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2024-10-10 | 0.63 | 2025-09-04 | [6 empty] | 1.174 | 0.186 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
4356 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम गढ़मिरी के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पॉवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कार्य | Establishment of control room for battery bank of solar power plant installed in the sub health center of village Garhmiri | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202437601173 | 240192403172 | 2024-01-08 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2024-01-08 | 0.544 | 2025-06-02 | 0.103 | 2025-06-06 |  |  |  |  | 1.191 | 0.169 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
4470 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम गुड़से के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पाॅवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कार्य | Establishment of control room for battery bank of solar power plant installed in sub health centre of village Gudse. | GUDSE | KATEKALYAN |  |  | 202437601156 | 240129361101 | 2024-01-08 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2024-01-08 | 0.691 | 30/01/2025 | [6 empty] | 1.235 | 0.125 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7623 | 81.6586
4631 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम मैलावाड़ा के उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित सोलर पॉवर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कार्य | Establishment of control room for battery bank of solar power plant installed in the sub health centre of village Mailawara | MAILAWADA | KUWAKONDA |  |  | 202437601259 | 240147634075 | 2024-07-08 |  |  | 1.36 |  | 0.544 | 2024-10-10 | 0.738 | 22/01/2025 | [6 empty] | 1.282 | 0.078 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
4682 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | ग्राम पंचायत पोटाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे स्थापित सोलर पावर प्लांट के बैटरी बैंक हेतु कन्ट्रोल रूम भवन निर्माण कार्य | Construction of control room building for battery bank of solar power plant installed in Primary Health Centre in Gram Panchayat Potali. | SAMELI | KUWAKONDA |  |  | 202537600042 | 250104605533 | 2025-06-01 |  |  | 1.36 |  | 1.178 | 18/09/2025 | [8 empty] | 1.178 | 0.182 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
3242 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पंचायत कोरकोटी में 2 नग होम लाईट स्थापना कार्य | Installation of 2 home lights in Gram Panchayat Korkoti | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202437602487 | 240117030682 | 21/11/2024 |  |  | 1.351 |  | 1.351 | 2025-01-01 | [8 empty] | 1.351 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1033 | 81.4667
3561 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 150 देवगुड़ी। | Mixed species fruit plantation work 150 Devgudis. | CHITALUR | DANTEWADA |  |  | 202437601032 | 240130409713 | 19/07/2024 |  |  | 1.347 |  | 0.539 | 25/07/2024 | 0.808 | 2025-07-07 | [6 empty] | 1.347 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8847 | 81.3887
3590 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 150 अमृत सरोवर, देवगुडी। | Mixed species fruit plantation work 150 Amrit Sarovar, Devgudi. | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202437601029 | 240165573453 | 19/07/2024 |  |  | 1.347 |  | 0.539 | 25/07/2024 | 0.808 | 2025-07-07 | [6 empty] | 1.347 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
3601 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 150 पंचायत भवन अमृत सरोवर देवगुड़ी। | Mixed species fruit plantation work 150 Panchayat Bhawan Amrit Sarovar Devgudi. | NERLI | DANTEWADA |  |  | 202437601140 | 240111065021 | 2024-01-08 |  |  | 1.347 |  | 0.539 | 2024-01-08 | 0.808 | 2025-07-07 | [6 empty] | 1.347 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7288 | 81.2658
3640 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 150 गौठान, देवगुड़ी। | Mixed species fruit plantation work in 150 Gauthans, Devgudi. | BHOGAM | DANTEWADA |  |  | 202437601163 | 240182434428 | 2024-01-08 |  |  | 1.347 |  | 0.539 | 2024-01-08 | 0.808 | 2025-07-07 | [6 empty] | 1.347 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9078 | 81.3074
3642 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 150 अमृत सरोवर, देवगुड़ी। | Mixed species fruit plantation work 150 Amrit Sarovar, Devgudi. | KESHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202437601034 | 240120251307 | 19/07/2024 |  |  | 1.347 |  | 0.539 | 25/07/2024 | 0.808 | 2025-07-07 | [6 empty] | 1.347 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9275 | 81.2754
3661 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 150 पंचायत भवन, अमृत सरोवर देवगुड़ी | Mixed species fruit plantation work 150 Panchayat Bhawan, Amrit Sarovar Devgudi | BADEKAMELI | DANTEWADA |  |  | 202437601137 | 240129743429 | 2024-01-08 |  |  | 1.347 |  | 0.539 | 2024-01-08 | 0.808 | 2025-07-07 | [6 empty] | 1.347 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7559 | 81.2865
3663 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 150 पंचायत भवन गौटान देवगुड़ी । | Mixed species fruit plantation work 150 Panchayat Bhawan Gautan Devgudi. | GADAPAL | DANTEWADA |  |  | 202437601159 | 240113766351 | 2024-01-08 |  |  | 1.347 |  | 0.539 | 2024-01-08 | 0.808 | 2025-07-07 | [6 empty] | 1.347 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7979 | 81.4721
3690 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 150 पंचायत भवन देवगुडी। | Mixed species fruit plantation work 150 Panchayat Bhawan Devgudi. | METAPAL | DANTEWADA |  |  | 202437601026 | 240166544372 | 19/07/2024 |  |  | 1.347 |  | 0.357 | 25/07/2024 | 0.983 | 2025-07-07 | [6 empty] | 1.34 | 0.007 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8696 | 81.5419
1198 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | क्रेशर प्लांट से अमृत सरोवर तक एवं अमृत सरोवर से रेल्वे स्टेशन तक वृक्षारोपण कार्य पौधा संख्या 150 पौधा। | Tree plantation work from Crusher Plant to Amrit Sarovar and from Amrit Sarovar to Railway Station, plant number 150. | GUMDA | GEEDAM |  |  | 202437601538 | 240198989927 | 2024-02-09 |  |  | 1.342 | [11 empty] | 0 | 1.342 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.9282 | 81.4114
2446 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ. आर. ए. कलस्टर कुआकोण्ड़ा में वृक्षारोपण कार्य (आम-50, कटहल-50, नीबू-50 कुल 150 पौधे) | Tree plantation work in FRA Cluster Kuakonda (Mango-50, Jackfruit-50, Lemon-50, total 150 plants) | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437601064 | 240125441600 | 22/07/2024 |  |  | 1.342 | [11 empty] | 0 | 1.342 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
4946 | 2023-24 | भौतिक अधोसंरचना | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य बीजा घर से राजु घर तक उपेट पुरनतराई | Cement concrete road construction work from Bija Ghar to Raju Ghar, Upet Purantarai | UPET | GEEDAM |  |  | 202437600213 | 240154788360 | 2024-04-03 |  |  | 12.11 |  | 4.84 | 2024-12-03 | 7.26 | 2024-11-09 | [6 empty] | 12.1 | 0.01 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0881 | 81.3901
5180 | 2025-26 | कौशल विकास एवं रोजगार | पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पोटरी हट निर्माण कार्य (बारसूर स्टे हाउस ) | Pottery hut construction work to promote tourism (Barsur Stay House) | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202537600534 | 250143205691 | 2025-03-07 |  |  | 1.33 | [11 empty] | 0 | 1.33 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
5197 | 2025-26 | कौशल विकास एवं रोजगार | पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पोटरी हट निर्माण कार्य (मुचनार स्टे हाउस) | Pottery hut construction work (Muchnar Stay House) to promote tourism | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202537600535 | 250125116127 | 2025-03-07 |  |  | 1.33 | [11 empty] | 0 | 1.33 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.9748 | 81.3938
5289 | 2025-26 | शिक्षा | साईंस सेन्टर दन्तेवाड़ा के विद्युत कक्ष में एसी लगाए जाने का कार्य | Work of installing AC in the electrical room of Science Centre Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600696 | 250129294196 | 13/08/2025 |  |  | 1.329 |  | 0.5316 | 14/10/2025 | 0.769 | 13/11/2025 | [6 empty] | 1.3006 | 0.0284 | BEO/BRC Dantewada | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5404 | 2025-26 | उर्जा और जल विभाजक विकास | स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम स्कूल छिंदनार एल.टी.लाईन शिफ्टिंग कार्य । | Swami Atmanand Hindi Medium School Chhindnar LT line shifting work. | CHHINDNAR | GEEDAM |  | 22160806415 | 202537600820 | 250120200894 | 26/09/2025 |  |  | 1.3221 |  | 1.3221 | 26/09/2025 | [8 empty] | 1.3221 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
3151 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | बाजारपारा पालनार में आंगनबाड़ी का नवीनीकरण कार्य | Renovation work of Anganwadi in Bazarpara Palanar | PALNAR | KUWAKONDA |  | 22416020514 | 202437601870 | 240191732604 | 2024-01-10 |  |  | 1.32 | [11 empty] | 0 | 1.32 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6158 | 81.389
1033 | 2022-23 | स्वच्छता | आरसीसी नाली निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-06 में कुंआ से संतोष के घर तक | RCC drain construction work from well to Santosh's house in ward no. 06 | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202237600547 | 220119650820 | 24/05/2022 |  |  | 1.3 |  | 0.52 | 24/05/2022 | 0.73 | 23/05/2025 | [6 empty] | 1.25 | 0.05 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
2599 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा अंतर्गत देवगुड़ी तारबाड़ी हेण्ड पम्प निर्माण कार्य चुलापारा ग्राम पंचायत नहाड़ी। | Construction work of Devgudi Tarbari hand pump under development block Kuakonda, Chulapara Gram Panchayat Nahadi. | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437600225 | 240119557921 | 2024-04-03 |  |  | 1.3 |  | 0.52 | 2024-07-03 | [8 empty] | 0.52 | 0.78 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
2600 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा अंतर्गत कृषकों के लिये सामूहिक तारबाड़ी निर्माण कार्य सोमापारा ग्राम पंचायत नहाड़ी जोगा वेट्टी/हड़मा। | Construction of collective barbed wire fence for farmers under development block Kuakonda, Somapara Gram Panchayat Nahadi Joga Vetti/Hadma. | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437600208 | 240199814372 | 2024-01-03 |  |  | 1.3 |  | 0.52 | 2024-12-03 | 0.52 | 20/06/2025 | [6 empty] | 1.04 | 0.26 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
2601 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा अंतर्गत कृषकों के लिये सामूहिक तारबाड़ी निर्माण कार्य सोमापारा ग्राम पंचायत नहाड़ी हुंगा/गंगा। | Construction of collective barbed wire fence for farmers under development block Kuakonda, Somapara Gram Panchayat Nahadi Hunga/Ganga. | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437600205 | 240173060258 | 2024-01-03 |  |  | 1.3 |  | 0.52 | 2024-12-03 | 0.52 | 20/06/2025 | [6 empty] | 1.04 | 0.26 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
2602 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा अंतर्गत कृषकों के लिये सामूहिक तारबाड़ी निर्माण कार्य सोमापारा ग्राम पंचायत नहाड़ी गंगा/देवा। | Construction of collective barbed wire fence for farmers under development block Kuakonda, Somapara Gram Panchayat Nahadi Ganga/Deva. | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437600204 | 240111057250 | 2024-01-03 |  |  | 1.3 |  | 0.52 | 2024-12-03 | 0.52 | 20/06/2025 | [6 empty] | 1.04 | 0.26 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
2603 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा अंतर्गत कृषकों के लिये सामूहिक तारबाड़ी निर्माण कार्य सोमापारा ग्राम पंचायत नहाड़ी नंदे मरकाम/देवा। | Construction of collective barbed wire fence for farmers under development block Kuakonda, Somapara Gram Panchayat Nahadi Nande Markam/Deva. | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437600207 | 240112245577 | 2024-01-03 |  |  | 1.3 |  | 0.52 | 2024-12-03 | 0.52 | 20/06/2025 | [6 empty] | 1.04 | 0.26 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
2604 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा अंतर्गत कृषकों के लिए सामूहिक तारबाड़ी निर्माण कार्य चुलापारा मनीष/जोगा ग्राम पंचायत नहाड़ी | Construction of collective fencing for farmers under development block Kuakonda, Chulapara Manish/Joga Gram Panchayat Nahadi | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437600461 | 240142009313 | 14/03/2024 |  |  | 1.3 |  | 0.52 | 30/05/2024 | 0.52 | 20/06/2025 | [6 empty] | 1.04 | 0.26 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
2605 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा अंतर्गत कृषकों के लिए सामूहिक तारबाड़ी निर्माण कार्य चुलापारा ग्राम पंचायत नहाड़ी सोना हेमला/हड़मा | Construction of collective fencing for farmers under development block Kuakonda, Chulapara Gram Panchayat Nahadi Sona Hemla/Hadma | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437600200 | 240158756452 | 2024-01-03 |  |  | 1.3 |  | 0.52 | 2024-12-03 | 0.52 | 20/06/2025 | [6 empty] | 1.04 | 0.26 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
2638 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा अंतर्गत कृषकों के लिये सामूहिक तारबाड़ी निर्माण कार्य चुलापारा ग्राम पंचायत नहाड़ी सोमड़ा हेमला/नंगा। | Construction of collective barbed wire fence for farmers under development block Kuakonda, Chulapara Gram Panchayat Nahadi Somda Hemla/Nanga. | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437600210 | 240116997993 | 2024-01-03 |  |  | 1.3 |  | 0.52 | 2024-12-03 | 0.52 | 20/06/2025 | [6 empty] | 1.04 | 0.26 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
2639 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा अंतर्गत कृषकों के लिए सामूहिक तारबाड़ी निर्माण कार्य चुलापारा ग्राम पंचायत नहाड़ी साहिल/स्व. गंगा | Construction of collective fencing for farmers under development block Kuakonda, Chulapara Gram Panchayat Nahadi Sahil/Late Ganga | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437600209 | 240129788537 | 2024-01-03 |  |  | 1.3 |  | 0.52 | 2024-12-03 | 0.52 | 20/06/2025 | [6 empty] | 1.04 | 0.26 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
2640 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा अंतर्गत कृषकों के लिए सामूहिक तारबाड़ी निर्माण कार्य चुलापारा ग्राम पंचायत नहाड़ी जोगा मण्डावी/स्व. भीमा | Construction of collective barbed wire fence for farmers under development block Kuakonda, Chulapara Gram Panchayat Nahadi Joga Mandavi/Late Bhima | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437600197 | 240162066789 | 2024-01-03 |  |  | 1.3 |  | 0.52 | 2024-12-03 | 0.52 | 20/06/2025 | [6 empty] | 1.04 | 0.26 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
2651 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा अंतर्गत कृषकों के लिए सामूहिक तारबाड़ी निर्माण कार्य चुलापारा ग्राम पंचायत नहाड़ी जोगा हेमला/देवा | Construction of collective fencing for farmers under development block Kuakonda, Chulapara Gram Panchayat Nahadi Joga Hemla/Deva | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437600203 | 240134007871 | 2024-01-03 |  |  | 1.3 |  | 0.52 | 2024-12-03 | 0.52 | 20/06/2025 | [6 empty] | 1.04 | 0.26 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.6164 | 81.3005
2652 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्ड़ा अंतर्गत कृषकों के लिए सामूहिक तारबाड़ी निर्माण कार्य चुलापारा ग्राम पंचायत नहाड़ी जोगा हेमला/स्व. भीमा | Construction of collective barbed wire fence for farmers under development block Kuakonda, Chulapara Gram Panchayat Nahadi Joga Hemla/Late Bhima | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437600224 | 240106798396 | 2024-04-03 |  |  | 1.3 |  | 0.52 | 2024-07-03 | 0.52 | 20/06/2025 | [6 empty] | 1.04 | 0.26 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
2653 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा अंतर्गत कृषकों के लिए सामूहिक तारबाड़ी निर्माण कार्य चुलापारा ग्राम पंचायत नहाड़ी हुंगा मरकाम/जावा | Construction of collective fencing for farmers under development block Kuakonda, Chulapara Gram Panchayat Nahadi Hunga Markam/Java | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437600192 | 240141699681 | 2024-01-03 |  |  | 1.3 |  | 0.52 | 2024-12-03 | 0.52 | 20/06/2025 | [6 empty] | 1.04 | 0.26 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
2681 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा अंतर्गत कृषकों के लिए सामूहिक तारबाड़ी निर्माण कार्य चुलापारा ग्राम पंचायत नहाड़ी गंगा हेमला/नंगा | Construction of collective fencing for farmers under development block Kuakonda, Chulapara Gram Panchayat Nahadi Ganga Hemla/Nanga | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437600211 | 240116030401 | 2024-01-03 |  |  | 1.3 |  | 0.52 | 2024-12-03 | 0.52 | 20/06/2025 | [6 empty] | 1.04 | 0.26 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
2684 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा अंतर्गत कृषकों के लिए सामूहिक तारबाड़ी निर्माण कार्य चुलापारा ग्राम पंचायत नहाड़ी चुला हेमला/स्व. देवा | Construction of collective barbed wire fence for farmers under development block Kuakonda, Chulapara Gram Panchayat Nahadi Chula Hemla/Late Deva | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437600206 | 240128443712 | 2024-01-03 |  |  | 1.3 |  | 0.52 | 2024-12-03 | 0.52 | 20/06/2025 | [6 empty] | 1.04 | 0.26 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
2685 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा अंतर्गत कृषकों के लिए सामूहिक तारबाड़ी निर्माण कार्य चुलापारा ग्राम पंचायत नहाड़ी भीमा मरकाम/जावा | Construction of collective fencing for farmers under development block Kuakonda, Chulapara Gram Panchayat Nahadi Bhima Markam/Jawa | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437600190 | 240161249356 | 2024-01-03 |  |  | 1.3 |  | 0.52 | 2024-12-03 | 0.52 | 20/06/2025 | [6 empty] | 1.04 | 0.26 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
2700 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड कुआकोण्डा अंतर्गत कृषकों के लिए सामूहिक तारबाड़ी निर्माण कार्य चुलापारा ग्राम पंचायत नहाड़ी भीमा हेमला/हुंगा | Construction of collective fencing for farmers under development block Kuakonda, Chulapara Gram Panchayat Nahadi Bhima Hemla/Hunga | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437600194 | 240188933538 | 2024-01-03 |  |  | 1.3 |  | 0.52 | 2024-12-03 | 0.52 | 20/06/2025 | [6 empty] | 1.04 | 0.26 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
5288 | 2025-26 | शिक्षा | साईंस सेन्टर दन्तेवाड़ा में एग्री कल्चर रूम में एसी लगाए जाने का कार्य | Work of installing AC in the Agriculture Room at Science Centre Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600695 | 250126118463 | 13/08/2025 |  |  | 1.3 |  | 0.52 | 14/10/2025 | 0.78 | 13/11/2025 | [6 empty] | 1.3 | 0 | BEO/BRC Dantewada | 30 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1887 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण अभियान अंतर्गत आयोजित होने वाले सुपोषाण चौपाल के सृदृढ़ीकरण हेतु पौषाण संगोष्ठी पुस्तिका छपाई हेतु | For printing of Nutrition Seminar booklet for strengthening the Nutrition Chaupal organized under Nutrition Campaign in Anganwadi centers. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601818 | 240175013572 | 23/09/2024 |  |  | 1.298 |  | 0.519 | 23/09/2024 | 0.779 | 2024-10-10 | [6 empty] | 1.298 | 0 | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DANTEWADA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1867 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | दन्तेवाड़ा जिला में मुख्यमंत्री कौशल योजना अंतर्गत उद्यान विभाग में माली प्रशिक्षण संचालन कार्य | Gardener training work conducted in the Horticulture Department under the Chief Minister's Skill Scheme in Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600209 | 250185455714 | 2025-10-03 |  |  | 1.295 |  | 0.518 | 2025-02-06 | [8 empty] | 0.518 | 0.777 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 90 | 2024-25 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2033 | 2024-25 | शिक्षा | पोटाकेबिन हाई स्कूल गुमड़ा में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Potakebin High School, Gumda | GUMDA | GEEDAM |  | 22160807612 | 202437602188 | 240143659712 | 21/11/2024 | 22160807612 |  | 1.291 |  | 0.516 | 17/01/2025 | 0.603 | 30/05/2025 | [6 empty] | 1.119 | 0.172 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
3765 | 2024-25 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | ग्राम कुम्हाररास में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक सामग्रीयों क्रय कार्य | Purchasing of essential materials for promotion of tourism in village Kumharras | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202437602949 | 240156207379 | 31/12/2024 |  |  | 1.287 |  | 1.229 | 18/07/2025 | [8 empty] | 1.229 | 0.058 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
1756 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग के ग्राम पंचायत बालूद (बिन्दु-01) में ब्रेकेट एवं स्ट्रीट लाईट ऑनग्रीड सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कार्य कोसापारा | Installation work of bracket and street light on-grid solar power plant in Gram Panchayat Balud (Point-01) on Dantewada to Katekalyan road, Kosapara | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437602037 | 240152781034 | 25/10/2024 |  |  | 1.269 |  | 0.5076 | 20/01/2025 | [8 empty] | 0.5076 | 0.7614 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
1554 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 140 पंचायत भवन, गौठान, तालाब, अमृत सरोवर, सड़क किनारे। | Mixed orchard plantation work, plant number 140, Panchayat Bhawan, Gauthan, pond, Amrit Sarovar, roadside. | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202437600881 | 240109556027 | 2024-08-07 |  |  | 1.264 |  | 0.506 | 2024-09-07 | 0.758 | 2025-12-08 | [6 empty] | 1.264 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
3556 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 140 पंचायत भवन अमृत सरोवर देवगुड़ी। | Mixed species fruit plantation work 140 Panchayat Bhawan Amrit Sarovar Devgudi. | PONDUM 02 | DANTEWADA |  |  | 202437601150 | 240198743293 | 2024-01-08 |  |  | 1.264 |  | 0.506 | 2024-01-08 | 0.758 | 2025-07-07 | [6 empty] | 1.264 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
3557 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 140 माता मंदिर उपस्वास्थ केन्द्र तालाब देवगुड़ी | Mixed species fruit plantation work 140 Mata Mandir Sub-Health Centre Pond Devgudi | BALPET | DANTEWADA |  |  | 202437601122 | 240193512319 | 2024-01-08 |  |  | 1.264 |  | 0.506 | 2024-01-08 | 0.758 | 2025-07-07 | [6 empty] | 1.264 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9068 | 81.4
3424 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आर सीसी नाली निर्माण कार्य बस्तीमल चांडक घर से जैन मंदिर मार्ग पर वार्ड क्रमांक-06 में | RCC drain construction work on Bastimal Chandak Ghar to Jain Mandir Marg in Ward No. 06 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600312 | 210177530985 | 13/08/2021 |  |  | 1.26 |  | 0.504 | 16/08/2021 | [8 empty] | 0.504 | 0.756 | Nagar Panchayat Geedam | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3623 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य बालक आश्रम तेलम | CC road construction work Bal Ashram Telam | TELAM | KATEKALYAN |  |  | 202137600482 | 210159845880 | 18/10/2021 |  |  | 1.24 |  | 0.496 | 21/10/2021 | 0.712 | 16/08/2022 | [6 empty] | 1.208 | 0.032 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7441 | 81.5643
2781 | 2022-23 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-01 में सूनुस खान के घर के पास | CC road construction work near Sunus Khan's house in Ward No. 01 | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202237600556 | ­220181842113 | 24/05/2022 |  |  | 1.21 |  | 0.48 | 24/05/2022 | [8 empty] | 0.48 | 0.73 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 60 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
467 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | 100 निजी मत्स्य पालकों कों मछली बीज अंगुलिका प्रदाय कार्य | Fish seed fingerlings supply work to 100 private fish farmers | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600218 | 250193018552 | 2025-11-03 |  |  | 1.2 |  | 0.48 | 2025-02-09 | [8 empty] | 0.48 | 0.72 | FISHERIES DEPARTMENT DANTEWADA | 90 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1092 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड दन्तेवाड़ा क्षेत्रान्तर्गत जारम में राजमिस्त्री प्रशिक्षण हेतु 20 प्रशिक्षणार्थीयों हेतु। | For 20 trainees for mason training in Jaram under development block Dantewada area. | JARAM | DANTEWADA |  |  | 202437600302 | 240184170038 | 2024-07-03 |  |  | 1.2 |  | 0.48 | 2024-07-03 | 0.72 | 30/10/2024 | [6 empty] | 1.2 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8755 | 81.4048
1106 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड दन्तेवाड़ा क्षेत्रान्तर्गत धुरली में राजमिस्त्री प्रशिक्षण हेतु 20 प्रशिक्षणार्थीयों हेतु। | For 20 trainees for mason training in Dhurli under Dantewada development block area. | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202437600301 | 240131136497 | 2024-07-03 |  |  | 1.2 |  | 0.48 | 2024-07-03 | 0.72 | 30/10/2024 | [6 empty] | 1.2 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7853 | 81.2841
1152 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड दन्तेवाड़ा क्षेत्रान्तर्गत गदापाल में राजमिस्त्री प्रशिक्षण हेतु 20 प्रशिक्षणार्थीयों हेतु। | For 20 trainees for mason training in Gadapaal under development block Dantewada area. | GADAPAL | DANTEWADA |  |  | 202437600299 | 240118463009 | 2024-07-03 |  |  | 1.2 |  | 0.48 | 2024-07-03 | 0.72 | 17/01/2025 | [6 empty] | 1.2 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7979 | 81.4721
1231 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड कुआकोण्डा क्षेत्रान्तर्गत पालनार में राजमिस्त्री प्रशिक्षण हेतु 20 प्रशिक्षणार्थीयों हेतु। | For 20 trainees for mason training in Palanar under development block Kuakonda area. | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437600298 | 240135368569 | 2024-07-03 |  |  | 1.2 |  | 0.48 | 2024-07-03 | [8 empty] | 0.48 | 0.72 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
1904 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड कटेकल्याण क्षेत्रान्तर्गत मोखपाल में राजमिस्त्री प्रशिक्षण हेतु 20 प्रशिक्षणार्थीयों हेतु। | For 20 trainees for mason training in Mokhpal under Katekalyan development block. | MOKHPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437600315 | 240120221901 | 2024-11-03 |  |  | 1.2 |  | 0.48 | 2024-12-03 | [8 empty] | 0.48 | 0.72 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
1906 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड कटेकल्याण क्षेत्रान्तर्गत बडेलखापाल में राजमिस्त्री प्रशिक्षण हेतु 20 प्रशिक्षणार्थीयों हेतु। | For 20 trainees for mason training in Badelkhapal under Katekalyan development block. | BADELAKHAPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437600316 | 240151206664 | 2024-11-03 |  |  | 1.2 |  | 0.48 | 2024-12-03 | [8 empty] | 0.48 | 0.72 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN |  | 2024 | work completed but payment not done |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8155 | 81.5656
2482 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड गीदम क्षेत्रान्तर्गत कासोली-02 में राजमिस्त्री प्रशिक्षण हेतु 20 प्रशिक्षणार्थीयों हेतु। | For 20 trainees for mason training in Kasoli-02 under development block Geedam area. | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202437600284 | 240140728222 | 2024-07-03 |  |  | 1.2 |  | 0.48 | 2024-07-03 | 0.72 | 2025-06-03 | [6 empty] | 1.2 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
4923 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड गीदम क्षेत्रान्तर्गत कोरकोटी में राजमिस्त्री प्रशिक्षण हेतु 20 प्रशिक्षणार्थीयों हेतु। | For 20 trainees for mason training in Korkoti under development block Geedam area. | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202437600285 | 240111259932 | 2024-07-03 |  |  | 1.2 |  | 0.48 | 2024-07-03 | 0.72 | 2025-02-01 | [6 empty] | 1.2 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1033 | 81.4667
4924 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड गीदम क्षेत्रान्तर्गत कासोली-01 में राजमिस्त्री प्रशिक्षण हेतु 20 प्रशिक्षणार्थीयों हेतु। | For 20 trainees for mason training in Kasoli-01 under development block Geedam area. | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202437600283 | 240127996460 | 2024-07-03 |  |  | 1.2 |  | 0.48 | 2024-07-03 | [8 empty] | 0.48 | 0.72 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
5015 | 2023-24 | कौशल विकास एवं रोजगार | विकासखण्ड कुआकोण्डा क्षेत्रान्तर्गत श्यामगिरी में राजमिस्त्री प्रशिक्षण हेतु 20 प्रशिक्षणार्थीयों हेतु। | For 20 trainees for mason training in Shyamgiri under development block Kuakonda area. | SHYAMGIRI | KUWAKONDA |  |  | 202437600297 | 240132176624 | 2024-07-03 |  |  | 1.2 |  | 0.48 | 2024-07-03 | 0.72 | 2024-11-12 | [6 empty] | 1.2 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.71 | 81.3806
2008 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ग्राम पकनाचुआ (कुंजामपारा) में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work in village Pakanachua (Kunjampara) | PAKNACHUA | KATEKALYAN |  |  | 202537600253 | 250168689448 | 27/03/2025 |  |  | 1.1742 |  | 1.1742 | 28/03/2025 | [8 empty] | 1.1742 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8047 | 81.6173
2341 | 2024-25 | भौतिक अधोसंरचना | जिला चिकित्सालय में शार्प पीट का निर्माण कार्य | Construction work of sharp pit in the district hospital | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602944 | 240148872483 | 30/12/2024 |  |  | 1.16 |  | 0.9342 | 26/09/2025 | [8 empty] | 0.9342 | 0.2258 | PWD S.B. Div. Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3748 | 2021-22 | शिक्षा | हायर सेकण्ड्री स्कूल छोटेतुमनार का नवीनीकरण कार्य भाग-दो | Renovation work of Higher Secondary School Chottetumnar Part-2 | CHHOTETUMNAR | GEEDAM |  | 22160800312 | 202137600621 | 210199949199 | ­ 25/12/2021 |  |  | 1.15 |  | 0.46 | 25/12/2021 | 0.69 | 26/04/2022 | [6 empty] | 1.15 | 0 | Jila nirman samiti Dantewada(PWD) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0116 | 81.2484
5021 | 2024-25 | शिक्षा | अग्निवीर लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के शारीरिक परीक्षा हेतु प्रशिक्षण मानदेय कार्य भाग-2 | Training Honorarium Work for Physical Examination of Candidates Selected in Agniveer Written Examination Part-2 | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601857 | 240164306976 | 27/09/2024 |  |  | 1.125 |  | 0.45 | 15/10/2024 | 0.67 | 2025-03-01 | [6 empty] | 1.12 | 0.005 | Tribal Development Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1171 | 2024-25 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | एशियन थाईबॉक्सिंग चैम्पियनशिप गोवा में आयोजन क्रय कार्य | Procurement work for Asian Thaiboxing Championship in Goa | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602074 | 240128589155 | 28/10/2024 |  |  | 1.1 |  | 1.1 | 29/10/2024 | [8 empty] | 1.1 | 0 | JILA KHEL ADHIKARI | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
399 | 2024-25 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | तिरंगा दौड़ आयोजन प्रतिभागियों हेतु टी-शर्ट वितरण कार्य | T-shirt distribution for the participants of Tiranga Run event | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601640 | 240184867537 | 2024-10-09 |  |  | 1.097 |  | 1.097 | 27/09/2024 | [8 empty] | 1.097 | 0 | JILA KHEL ADHIKARI | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2842 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य जगदेव घर से मुख्य मार्ग तक वार्ड क्रमांक-09 में | CC road construction work from Jagdev Ghar to main road in ward no. 09 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600324 | 210151929435 | 13/08/2021 |  |  | 1.09 |  | 0.436 | 16/08/2021 | [8 empty] | 0.436 | 0.654 | Nagar Panchayat Geedam | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
5039 | 2024-25 | शिक्षा | जिले में संचालित पोंटाकेबिन में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लियें आवश्यक सामाग्री (टी-शर्ट, पेन्ट एवं ट्रेक सूट )क्रय कार्य। | Purchase of essential items (T-shirts, pants and trek suits) for the students studying in Ponta Cabin operated in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602230 | 240111137464 | 20/11/2024 |  |  | 1.09 |  | 0.43 | 17/12/2024 | 0.654 | 2025-06-01 | [6 empty] | 1.084 | 0.006 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3083 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा में 02 नग फोर्स एम्बुलेंस क्रय कार्य के अतिरिक्त राशि की स्वीकृति कार्य | Approval of additional amount for the purchase of 02 Force Ambulances at District Hospital Dantewada. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602928 | 240177571077 | 30/12/2024 |  |  | 1.085 |  | 1.085 | 20/02/2025 | [8 empty] | 1.085 | 0 | Civil surgeon Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1556 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 120 पंचायत भवन, गौठान, तालाब अमृत सरोवर, सड़क किनारे। | Mixed orchard plantation work, plant number 120, Panchayat Bhawan, Gauthan, Pond Amrit Sarovar, roadside. | UPET | GEEDAM |  |  | 202437600879 | 240133246493 | 2024-08-07 |  |  | 1.074 |  | 0.43 | 2024-09-07 | 0.644 | 2025-12-08 | [6 empty] | 1.074 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0881 | 81.3901
93 | 2023-24 | स्वास्थ्य देखभाल | उप स्वस्थ्य केन्द्र पोटाली में जीर्णोद्धार निर्माण कार्य। | Renovation construction work in Sub Health Centre Potali. | POTALI | KUWAKONDA |  | 4272111321 | 202437600612 | 240148693533 | 16/03/2024 | 4272111321 |  | 1.07 |  | 0.428 | 19/03/2024 | 0.61479 | 13/06/2025 | [6 empty] | 1.0428 | 0.02721 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.4791 | 81.3687
1118 | 2024-25 | शिक्षा | दन्तेवाड़ा संचालित कुल 107 शैक्षणिक संस्थानों के पुस्तकालयों हेतु पुरखती कागजात पुस्तक क्रय कार्य | Purkhati documents book purchase work for libraries of total 107 educational institutions operating in Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600206 | 250141038138 | 2025-07-03 |  |  | 1.068 |  | 0.96204 | 2025-06-05 | [8 empty] | 0.96204 | 0.10596 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3978 | 2022-23 | उर्जा और जल विभाजक विकास | छू लो आसमान परिसर कारली में ट्रांसफार्मर कार्य | Transformer work at Chhoo Lo Aasman Complex, Karli | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337600383 | 230162498798 | 29/03/2023 |  |  | 1.05 |  | 0.42 | 2023-05-04 | 0.63 | 2024-01-05 | [6 empty] | 1.05 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5099 | 2025-26 | शिक्षा | प्राथमिक शाला रामापारा बालूद में किचन शेड निर्माण कार्य । | Construction of kitchen shed in Primary School Ramapara Balud. | BALOOD | DANTEWADA |  | 22162210501 | 202537600477 | 250181088754 | 16/05/2025 |  |  | 1.04 |  | 0.414 | 14/08/2025 | [8 empty] | 0.414 | 0.626 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
1684 | 2024-25 | शिक्षा | बालक आश्रम टेटम में किचन शेड निर्माण कार्य | Kitchen shed construction work at Bal Ashram Tetam | TETAM | KATEKALYAN |  | 22161503602 | 202437602876 | 240125008250 | 30/12/2024 |  |  | 1.02 | [11 empty] | 0 | 1.02 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.75 | 81.5653
11 | 2021-22 | सतत आजीविका | स्व-सहायता समूह हेतु कार्य शेड निर्माण कार्य मोखपाल भाग-दो | Work shed construction work for self-help group Mokhpal Part-2 | MOKHPAL | KATEKALYAN |  |  | 202237600037 | ­220116163658 | 19/01/2022 |  |  | 1.01 |  | 0.4 | 18/01/2022 | [8 empty] | 0.4 | 0.61 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
1925 | 2021-22 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | गौठान झापोड़ी में फार्म पोंड निर्माण कार्य | Farm pond construction work in Gauthan Jhapodi | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202137600281 | 210168562560 | 27/07/2021 |  |  | 1.01 |  | 0.404 | 27/07/2021 | [8 empty] | 0.404 | 0.606 | Krishi Vigyan Kendra Dantewada | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
1123 | 2024-25 | कौशल विकास एवं रोजगार | जिले के बच्चों में प्रतिभा निखारने के लिये डॉस प्रतियोगिता आयोजन हेतु क्रय कार्य | Purchase work for organizing DOS competition to enhance the talent of the children of the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437602009 | 240182050608 | 23/10/2024 |  |  | 1 |  | 0.4 | 2025-02-01 | [8 empty] | 0.4 | 0.6 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 30 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2085 | 2024-25 | स्वच्छता | डस्टबीन 120 लीटर क्षमता (2 व्हील सहित) 10 नग दन्तेवाड़ा | Dustbin 120 litre capacity (with 2 wheels) 10 nos Dantewada | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600125 | 250109266793 | 16/01/2025 |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 1 | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 60 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
2429 | 2023-24 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | शिवानंद आश्रम गुमरगुण्डा में महाशिवरात्रि पर्व के आयोजन कार्य | Organizing work of Mahashivratri festival at Shivanand Ashram Gumargunda | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202437600268 | 240151559603 | 2024-06-03 |  |  | 1 |  | 0.4 | 2024-07-03 | [8 empty] | 0.4 | 0.6 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
2505 | 2022-23 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | सामुदायिक संघ शेड़ निर्माण एवं ब्लॉक प्लांटेशन हेतु फेंसिंग कार्य (नरेगा अभिसरण) | Community Association Shed Construction and Fencing Work for Block Plantation (NREGA Convergence) | NEELAVAYA | KUWAKONDA |  |  | 202237600416 | 220115092357 | 29/04/2022 |  |  | 1 |  | 0.4 | 29/04/2022 | [8 empty] | 0.4 | 0.6 | JILA PAYNCHAYAT Dantewada | 90 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7227 | 81.421
2506 | 2021-22 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | सामुदायिक संघ शेड़ निर्माण एवं ब्लॉक प्लांटेशन हेतु फेंसिंग कार्य (नरेगा अभिसरण) | Community Association Shed Construction and Fencing Work for Block Plantation (NREGA Convergence) | ATEPAL | KATEKALYAN |  |  | 202237600259 | 220166900260 | 23/03/2022 |  |  | 1 |  | 0.4 | 23/03/2022 | [8 empty] | 0.4 | 0.6 | JILA PAYNCHAYAT Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.71 | 81.53
2507 | 2021-22 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | सामुदायिक संघ शेड़ निर्माण एवं ब्लॉक प्लांटेशन हेतु फेंसिंग कार्य (नरेगा अभिसरण) | Community Association Shed Construction and Fencing Work for Block Plantation (NREGA Convergence) | ARBE | KUWAKONDA |  |  | 202237600258 | ­220113659156 | 23/03/2022 |  |  | 1 |  | 0.4 | 23/03/2022 | [8 empty] | 0.4 | 0.6 | JILA PAYNCHAYAT Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done
2508 | 2021-22 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | सामुदायिक संघ शेड़ निर्माण एवं ब्लॉक प्लांटेशन हेतु फेंसिंग कार्य (नरेगा अभिसरण) | Community Association Shed Construction and Fencing Work for Block Plantation (NREGA Convergence) | TANELI | KUWAKONDA |  |  | 202237600257 | 220188480407 | 23/03/2022 |  |  | 1 |  | 0.4 | 23/03/2022 | [8 empty] | 0.4 | 0.6 | JILA PAYNCHAYAT Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.534 | 81.2839
2509 | 2021-22 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | सामुदायिक संघ शेड़ निर्माण एवं ब्लॉक प्लांटेशन हेतु फेंसिंग कार्य (नरेगा अभिसरण) | Community Association Shed Construction and Fencing Work for Block Plantation (NREGA Convergence) | MARJUM | KATEKALYAN |  |  | 202237600256 | 220168840139 | 23/03/2022 |  |  | 1 |  | 0.4 | 23/03/2022 | [8 empty] | 0.4 | 0.6 | JILA PAYNCHAYAT Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7503 | 81.7396
2510 | 2021-22 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | सामुदायिक संघ शेड़ निर्माण एवं ब्लॉक प्लांटेशन हेतु फेंसिंग कार्य (नरेगा अभिसरण) | Community Association Shed Construction and Fencing Work for Block Plantation (NREGA Convergence) | HIROLI | KUWAKONDA |  |  | 202237600141 | 220133543740 | ­ 17/02/2022 |  |  | 1 |  | 0.4 | 22/02/2022 | [8 empty] | 0.4 | 0.6 | JILA PAYNCHAYAT Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5944 | 81.2687
2511 | 2021-22 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | सामुदायिक संघ शेड़ निर्माण एवं ब्लॉक प्लांटेशन हेतु फेंसिंग कार्य (नरेगा अभिसरण) | Community Association Shed Construction and Fencing Work for Block Plantation (NREGA Convergence) | SAMALWAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600140 | ­220195396802 | ­ 17/02/2022 |  |  | 1 |  | 0.4 | 22/02/2022 | [8 empty] | 0.4 | 0.6 | JILA PAYNCHAYAT Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6065 | 81.3136
2512 | 2021-22 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | सामुदायिक संघ शेड़ निर्माण एवं ब्लॉक प्लांटेशन हेतु फेंसिंग कार्य (नरेगा अभिसरण) | Community Association Shed Construction and Fencing Work for Block Plantation (NREGA Convergence) | POTALI | KUWAKONDA |  |  | 202237600139 | 220130844569 | ­ 17/02/2022 |  |  | 1 |  | 0.4 | 22/02/2022 | [8 empty] | 0.4 | 0.6 | JILA PAYNCHAYAT Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.4791 | 81.3687
2513 | 2021-22 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | सामुदायिक संघ शेड़ निर्माण एवं ब्लॉक प्लांटेशन हेतु फेंसिंग कार्य (नरेगा अभिसरण) | Community Association Shed Construction and Fencing Work for Block Plantation (NREGA Convergence) | BURGUM | KUWAKONDA |  |  | 202237600138 | 220180306428 | ­ 17/02/2022 |  |  | 1 |  | 0.4 | 22/02/2022 | [8 empty] | 0.4 | 0.6 | JILA PAYNCHAYAT Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5061 | 81.4006
2514 | 2021-22 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | सामुदायिक संघ शेड़ निर्माण एवं ब्लॉक प्लांटेशन हेतु फेंसिंग कार्य (नरेगा अभिसरण) | Community Association Shed Construction and Fencing Work for Block Plantation (NREGA Convergence) | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202237600137 | 220135274405 | ­ 17/02/2022 |  |  | 1 |  | 0.4 | 22/02/2022 | [8 empty] | 0.4 | 0.6 | JILA PAYNCHAYAT Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
2515 | 2021-22 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | सामुदायिक संघ शेड़ निर्माण एवं ब्लॉक प्लांटेशन हेतु फेंसिंग कार्य (नरेगा अभिसरण) | Community Association Shed Construction and Fencing Work for Block Plantation (NREGA Convergence) | GUDSE | KATEKALYAN |  |  | 202237600136 | 220169472484 | ­ 17/02/2022 |  |  | 1 |  | 0.4 | 22/02/2022 | [8 empty] | 0.4 | 0.6 | JILA PAYNCHAYAT Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7623 | 81.6586
2516 | 2021-22 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | सामुदायिक संघ शेड़ निर्माण एवं ब्लॉक प्लांटेशन हेतु फेंसिंग कार्य (नरेगा अभिसरण) | Community Association Shed Construction and Fencing Work for Block Plantation (NREGA Convergence) | JABELI | KUWAKONDA |  |  | 202237600174 | 220160073929 | 2022-11-03 |  |  | 1 |  | 0.4 | 2022-11-03 | [8 empty] | 0.4 | 0.6 | JILA PAYNCHAYAT Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5534 | 81.3808
2517 | 2021-22 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | सामुदायिक संघ शेड़ निर्माण एवं ब्लॉक प्लांटेशन हेतु फेंसिंग कार्य (नरेगा अभिसरण) | Community Association Shed Construction and Fencing Work for Block Plantation (NREGA Convergence) | KALEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202237600173 | 220199244918 | 2022-11-03 |  |  | 1 |  | 0.4 | 2022-11-03 | [8 empty] | 0.4 | 0.6 | JILA PAYNCHAYAT Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6257 | 81.3362
2518 | 2021-22 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | सामुदायिक संघ शेड़ निर्माण एवं ब्लॉक प्लांटेशन हेतु फेंसिंग कार्य (नरेगा अभिसरण) | Community Association Shed Construction and Fencing Work for Block Plantation (NREGA Convergence) | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202237600172 | 220191946985 | 2022-11-03 |  |  | 1 |  | 0.4 | 2022-11-03 | [8 empty] | 0.4 | 0.6 | JILA PAYNCHAYAT Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6164 | 81.3005
2519 | 2021-22 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | सामुदायिक संघ शेड़ निर्माण एवं ब्लॉक प्लांटेशन हेतु फेंसिंग कार्य (नरेगा अभिसरण) | Community Association Shed Construction and Fencing Work for Block Plantation (NREGA Convergence) | KUTREM | KUWAKONDA |  |  | 202237600171 | 220134757100 | 2022-11-03 |  |  | 1 |  | 0.4 | 2022-11-03 | [8 empty] | 0.4 | 0.6 | JILA PAYNCHAYAT Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5772 | 81.301
2520 | 2021-22 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | सामुदायिक संघ शेड़ निर्माण एवं ब्लॉक प्लांटेशन हेतु फेंसिंग कार्य (नरेगा अभिसरण) | Community Association Shed Construction and Fencing Work for Block Plantation (NREGA Convergence) | REVALI | KUWAKONDA |  |  | 202237600170 | ­220145847289 | 2022-11-03 |  |  | 1 |  | 0.4 | 2022-11-03 | [8 empty] | 0.4 | 0.6 | JILA PAYNCHAYAT Dantewada |  |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5319 | 81.3898
3125 | 2023-24 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | परशुराम करसाड़ (मेला) फरसपाल के आयोजन हेतु। | For organizing Parshuram Karsad (fair) Faraspal. | PHARASPAL | GEEDAM |  |  | 202437600270 | 240140433960 | 2024-06-03 |  |  | 1 |  | 0.4 | 2024-07-03 | [8 empty] | 0.4 | 0.6 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
3707 | 2021-22 | शिक्षा | माध्यमिक शाला भवन बोदली का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Secondary School Building Bodli | BODLI | GEEDAM |  |  | 202137600247 | 210126730869 | 13/07/2021 |  |  | 1 |  | 0.4 | 13/07/2021 | 0.6 | 14/02/2022 | [6 empty] | 1 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.98 | 81.14
3708 | 2021-22 | शिक्षा | प्राथमिक शाला भवन फुण्डरी का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of Primary School Building Fundri | FUNDRI | GEEDAM |  | 22160800601 | 202137600246 | 210131542826 | 13/07/2021 |  |  | 1 |  | 0.4 | 13/07/2021 | 0.6 | 14/02/2022 | [6 empty] | 1 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0055 | 81.1207
3553 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 110 अमृत सरोवर देवगुडी। | Mixed species fruit plantation work 110 Amrit Sarovar Devgudi. | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202437601023 | 240169926985 | 19/07/2024 |  |  | 0.998 |  | 0.399 | 25/07/2024 | 0.599 | 2025-07-07 | [6 empty] | 0.998 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
1557 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 110 पंचायत भवन, गौठान, तालाब, अमृत सरोवर, सड़क किनारे। | Mixed orchard plantation work, plant number 110, Panchayat Bhawan, Gauthan, pond, Amrit Sarovar, roadside. | KASOLI 02 | GEEDAM |  |  | 202437600882 | 240137967294 | 2024-08-07 |  |  | 0.987 |  | 0.395 | 2024-09-07 | 0.592 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.987 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
1612 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 110 पंचायत भवन, गौठान तालाब | Mixed orchard plantation work, plant number 110, Panchayat Bhawan, Gauthan pond | PHARASPAL | GEEDAM |  |  | 202437600843 | 240168082921 | 2024-08-07 |  |  | 0.987 |  | 0.395 | 2024-09-07 | 0.592 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.987 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9371 | 81.259
211 | 2024-25 | शिक्षा | निपुण भारत कार्यक्रम अन्तर्गत जिले के 2 शालाओं को निपुण शाला के रूप में विकसित कार्य | Under the Nipun Bharat program, two schools in the district have been developed as Nipun Shala. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601288 | 240139743299 | 13/08/2024 |  |  | 0.98 |  | 0.392 | 29/08/2024 | 0.588 | 2025-12-02 | [6 empty] | 0.98 | 0 | DPO SAMAGRA SHIKSHA D.S.B.DANT | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1558 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 105 गौठान, अमृत सरोवर पंचायत भवन, सड़क किनारे । | Mixed orchard plantation work, plant number 105, Gauthan, Amrit Sarovar Panchayat Bhawan, roadside. | CHERPAL | GEEDAM |  |  | 202437600867 | 240188901023 | 2024-08-07 |  |  | 0.944 |  | 0.378 | 2024-09-07 | 0.566 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.944 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.133 | 81.2872
3611 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | मुरूमीकरण सड़क निर्माण कार्य स्कूल से महेन्द्र घर तक | Construction of gravel road from school to Mahendra Ghar | BINJAM | GEEDAM |  |  | 202237600051 | 220193331743 | 19/01/2022 |  |  | 0.93 |  | 0.37 | 18/01/2022 | 0.56 | 23/11/2022 | [6 empty] | 0.93 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9446 | 81.2995
3508 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 100 देवगुड़ी। | Mixed species fruit plantation work 100 Devgudis. | TUDPARAS | DANTEWADA |  |  | 202437601035 | 240113998989 | 19/07/2024 |  |  | 0.911 |  | 0.364 | 25/07/2024 | 0.547 | 2025-07-07 | [6 empty] | 0.911 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8873 | 81.314
3509 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 100 गौठान, देवगुड़ी। | Mixed species fruit plantation work in 100 Gauthans, Devgudi. | MANGNAR | DANTEWADA |  |  | 202437601060 | 240133567059 | 19/07/2024 |  |  | 0.911 |  | 0.364 | 25/07/2024 | 0.547 | 2025-07-07 | [6 empty] | 0.911 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.189 | 81.3528
3526 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 100 अमृत सरोवर, देवगुड़ी। | Mixed species fruit plantation work 100 Amrit Sarovar, Devgudi. | KAMALOOR | DANTEWADA |  |  | 202437601033 | 240147718932 | 19/07/2024 |  |  | 0.911 |  | 0.364 | 25/07/2024 | 0.547 | 2025-07-07 | [6 empty] | 0.911 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8536 | 81.2786
3527 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 100 अमृत सरोवर देवगुड़ी। | Mixed species fruit plantation work 100 Amrit Sarovar Devgudi. | MATENAR | DANTEWADA |  |  | 202437601057 | 240175654482 | 19/07/2024 |  |  | 0.911 |  | 0.364 | 25/07/2024 | 0.547 | 2025-07-07 | [6 empty] | 0.911 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8679 | 81.43
3528 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 100 पंचायत भवन देवगुडी। | Mixed species fruit plantation work 100 Panchayat Bhawan Devgudi. | KAWADGAON | DANTEWADA |  |  | 202437601027 | 240129503813 | 19/07/2024 |  |  | 0.911 |  | 0.364 | 25/07/2024 | 0.547 | 2025-07-07 | [6 empty] | 0.911 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8959 | 81.527
3546 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 100 पंचायत भवन देवगुडी। | Mixed species fruit plantation work 100 Panchayat Bhawan Devgudi. | MOLASNAR | DANTEWADA |  |  | 202437601025 | 240136441464 | 19/07/2024 |  |  | 0.911 |  | 0.364 | 25/07/2024 | 0.547 | 2025-07-07 | [6 empty] | 0.911 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7339 | 81.337
3548 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 100 पंचायत भवन देवगुडी। | Mixed species fruit plantation work 100 Panchayat Bhawan Devgudi. | GAMAWADA | DANTEWADA |  |  | 202437601024 | 240119184853 | 19/07/2024 |  |  | 0.911 |  | 0.364 | 25/07/2024 | 0.547 | 2025-07-07 | [6 empty] | 0.911 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8103 | 81.3093
3550 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 19 पंचायत भवन अमृत सरोवर देवगुड़ी। | Mixed species fruit plantation work 19 Panchayat Bhawan Amrit Sarovar Devgudi. | JARAM | DANTEWADA |  |  | 202437601149 | 240132503060 | 2024-01-08 |  |  | 0.911 |  | 0.364 | 2024-01-08 | 0.547 | 2025-07-07 | [6 empty] | 0.911 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8755 | 81.4048
3551 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 100 अमृत सरोवर, देवगुड़ी | Mixed species fruit plantation work 100 Amrit Sarovar, Devgudi | KUPER | DANTEWADA |  |  | 202437601162 | 240146848800 | 2024-01-08 |  |  | 0.911 |  | 0.364 | 2024-01-08 | 0.547 | 2025-07-07 | [6 empty] | 0.911 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8739 | 81.312
3552 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 100 पंचायत भवन, देवगुड़ी | Mixed species fruit plantation work 100 Panchayat Bhawan, Devgudi | BHANSI | DANTEWADA |  |  | 202437601138 | 240141861420 | 2024-01-08 |  |  | 0.911 |  | 0.364 | 2024-01-08 | 0.547 | 2025-07-07 | [6 empty] | 0.911 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
2221 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य नुरी मौलाना घर वार्ड क्रमांक-08 | Culvert construction work Nuri Maulana Ghar Ward No. 08 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600323 | 210165056880 | 13/08/2021 |  |  | 0.91 |  | 0.364 | 16/08/2021 | [8 empty] | 0.364 | 0.546 | Nagar Panchayat Geedam | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2223 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य महेश राणा घर पास वार्ड क्रमांक-15 में | Culvert construction work near Mahesh Rana's house in Ward No. 15 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600337 | 210144477956 | 13/08/2021 |  |  | 0.91 |  | 0.364 | 16/08/2021 | [8 empty] | 0.364 | 0.546 | Nagar Panchayat Geedam | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2227 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य लालसाय पारा वार्ड क्रमांक-14 में | Culvert construction work in Lalsai Para Ward No. 14 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600335 | 210101106294 | 13/08/2021 |  |  | 0.91 |  | 0.364 | 16/08/2021 | [8 empty] | 0.364 | 0.546 | Nagar Panchayat Geedam | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1559 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौध संख्या 100 पंचायत भवन, गौठान, तालाब, अमृत सरोवर सड़क किनारे | Planting work of mixed orchard, number of plants 100, Panchayat Bhawan, Gauthan, pond, Amrit Sarovar on the roadside | NAGUL | GEEDAM |  |  | 202437600855 | 240199488778 | 2024-08-07 |  |  | 0.9 |  | 0.36 | 2024-09-07 | 0.54 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.9 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0041 | 81.4266
1613 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 100 पंचायत भवन, तालाब गौठान | Plantation work of mixed orchard, number of plants 100, Panchayat Bhawan, pond, Gauthan | GUMALNAR | GEEDAM |  |  | 202437600846 | 240142856016 | 2024-08-07 |  |  | 0.9 |  | 0.36 | 2024-09-07 | 0.54 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.9 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0644 | 81.2497
1917 | 2024-25 | शिक्षा | जिला अन्तर्गत संचालित पोटाकेबिन गुमड़ा में व्यायाम शिक्षक नियुक्त पांच माह का मानदेय राशि कार्य | Physical education teacher appointed in Potakebin Gumda operated under the district, honorarium amount for five months work | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602934 | 240148838143 | 30/12/2024 |  |  | 0.9 |  | 0.36 | 2025-02-01 | [8 empty] | 0.36 | 0.54 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 120 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2144 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | जिला चिकित्सालय के ओ.टी. वार्ड में स्ट्रेलाईजेशन रूम निर्माण कार्य | Construction of sterilization room in the OT ward of the district hospital | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601255 | 240161150581 | 13/08/2024 |  |  | 0.899 |  | 0.359 | 2024-08-10 | 0.54 | 2025-12-06 | [6 empty] | 0.899 | 0 | Civil surgeon Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1654 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | जनपद पंचायत गीदम कार्यलय से क्रेशर प्लांट तक रोड़ के दोनो ओर वृक्षारोपण कार्य पौधे संख्या 100 पौधे। | Tree plantation work on both sides of the road from District Panchayat Geedam office to Crusher Plant, number of plants 100. | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202437601540 | 240153583919 | 2024-02-09 |  |  | 0.898 | [11 empty] | 0 | 0.898 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.9715 | 81.4091
2185 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मण्डावी आर. ओ. वाटर शॉप से कोसा गुरूजी घर से गिट्टी क्रेशर तक वृक्षारोपण कार्य पौधा संख्या 100 पौधे। | Mandavi R.O. Tree plantation work from Kosa Guruji Ghar to Gitti Crusher, plant number 100 plants. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437601539 | ­240199580483 | 2024-02-09 |  |  | 0.898 | [11 empty] | 0 | 0.898 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
2595 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ.आर.ए.कलस्टर रेंगानार में वृक्षारोपण कार्य (आम-50, कटहल-50, कुल 100 पौधे) | Tree plantation work at FRA Cluster Renganar (Mango-50, Jackfruit-50, Total 100 plants) | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437601007 | 240135827886 | 2024-10-07 |  |  | 0.895 | [11 empty] | 0 | 0.895 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.7229 | 81.4203
2795 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | सीसी सड़क निर्माण कार्य सूरज घर से सोनू घर तक वार्ड क्रमांक-09 में | CC road construction work from Suraj Ghar to Sonu Ghar in ward no. 09 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202137600326 | 210104298488 | 13/08/2021 |  |  | 0.88 |  | 0.352 | 16/08/2021 | [8 empty] | 0.352 | 0.528 | Nagar Panchayat Geedam | 120 |  | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
2170 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | दन्तेवाड़ा जिला में मुख्यमंत्री कौशल योजना अंतर्गत पशु चिकित्सा विभाग में डेयरी कृषि प्रशिक्षण संचालन कार्य | Dairy farming training operation work in the veterinary department under the Chief Minister's Skill Scheme in Dantewada district | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600210 | 250166767723 | 2025-10-03 |  |  | 0.878 |  | 0.278 | 28/04/2025 | 0.278 | 2025-04-12 | [6 empty] | 0.556 | 0.322 | Veterinary services Dantewada | 90 | 2024-25 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
12 | 2021-22 | सतत आजीविका | स्व-सहायता समूह हेतु कार्य शेड निर्माण कार्य बड़ेतुमनार भाग-दो | Work shed construction work for self-help group, Badetumnar part-two | BADETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202237600038 | 220162169459 | 19/01/2022 |  |  | 0.87 |  | 0.34 | 18/01/2022 | [8 empty] | 0.34 | 0.53 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
484 | 2023-24 | शिक्षा | छूलो आसमान छात्रावास भवन परिसर बालूद सैप्टिक टैंक निर्माण कार्य | Choolo Aasman hostel building complex construction work of septic tank in Balud | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202337601634 | 230156410260 | 2023-06-10 |  |  | 0.86 |  | 0.34 | 18/03/2024 | 0.52 | 20/11/2024 | [6 empty] | 0.86 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
1225 | 2022-23 | पेयजल आपूर्ति | पाईप लाईन विस्तार कार्य वार्ड क्रमांक-01 मेनरोड़ से छट घाट तक |  | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202237600568 | ­220194439595 | ­ 27/05/2022 |  |  | 0.86 |  | 0.34 | 27/05/2022 | [8 empty] | 0.34 | 0.52 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
1532 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 95 अमृत सरोवर सड़क किनारे । | Mixed orchard plantation work Plant no. 95 Amrit Sarovar roadside. | KAURGAON | GEEDAM |  |  | 202437600868 | 240143756017 | 2024-08-07 |  |  | 0.852 |  | 0.341 | 2024-09-07 | 0.511 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.852 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.133 | 81.2404
1272 | 2024-25 | शिक्षा | बालक आश्रम नहाड़ी बाला फिचर्स की पेंटिंग पीएमश्री विद्यालयों का रंगाई पोताई कार्य | Painting of Bal Ashram Nahadi Bala features, painting work of PM Shri schools | NAHADI | KUWAKONDA |  | CG1103TBMIA0001 | 202437601919 | 240127974016 | 2024-10-10 |  |  | 0.85 | [11 empty] | 0 | 0.85 | BEO/BRC KUWAKONDA | 30 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.7128 | 81.4061
1274 | 2024-25 | शिक्षा | कन्या आश्रम पिना बचेली बाला फिचर्स की पेंटिंग पीएमश्री विद्यालयों का रंगाई पोताई कार्य | Painting of Kanya Ashram Pina Bacheli Bala Features Painting work of PM Shri schools | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202437601913 | 240133541487 | 2024-10-10 |  |  | 0.85 |  | 0.47 | 2025-02-09 | [8 empty] | 0.47 | 0.38 | BEO/BRC Dantewada | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
1275 | 2024-25 | शिक्षा | कन्या आश्रम कारली बाला फिचर्स की पेंटिंग पीएमश्री विद्यालयों का रंगाई पोताई कार्य | Painting of Kanya Ashram Karli Bala Features Painting work of PMShree Vidyalayas | KARLI | GEEDAM |  | CG1102TGMIA0002 | 202437601923 | 240181986067 | 2024-10-10 |  |  | 0.85 |  | 0.34 | 2025-06-01 | 0.47 | 21/07/2025 | [6 empty] | 0.81 | 0.04 | BEO/BRC GEEDAM | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
1276 | 2024-25 | शिक्षा | कन्या आश्रम गाटम बाला फिचर्स की पेंटिंग पीएमश्री विद्यालयों का रंगाई पोताई कार्य | Painting of Kanya Ashram Gatam Bala features Painting work of PM Shri schools | GATAM | KATEKALYAN |  | 22161502808 | 202437601920 | 240150029586 | 2024-10-10 |  |  | 0.85 |  | 0.34 | 15/04/2025 | [8 empty] | 0.34 | 0.51 | BEO/BRC Katekalyan | 30 | 2024 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8224 | 81.5766
1277 | 2024-25 | शिक्षा | कन्या आश्रम बड़ेतुमनार बाला फिचर्स की पेंटिंग पीएमश्री विद्यालयों का रंगाई पोताई कार्य | Painting of Kanya Ashram Badetumnar Bala Features Painting work of PM Shri schools | BADETUMNAR | GEEDAM |  | CG1102TGMIA0003 | 202437601914 | 240122023298 | 2024-10-10 |  |  | 0.85 |  | 0.34 | 2025-06-01 | 0.47 | 21/07/2025 | [6 empty] | 0.81 | 0.04 | BEO/BRC GEEDAM | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
1278 | 2024-25 | शिक्षा | बालक आश्रम तेलम बाला फिचर्स की पेंटिंग पीएमश्री विद्यालयों का रंगाई पोताई कार्य | Painting of Bal Ashram Telam Bala Features Painting work of PMSHRI schools | TELAM | KATEKALYAN |  | CG1104TBPRA0004 | 202437601921 | 240191523814 | 2024-10-10 |  |  | 0.85 | [11 empty] | 0 | 0.85 | BEO/BRC Katekalyan | 30 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.7441 | 81.5643
1279 | 2024-25 | शिक्षा | बालक आश्रम पोटाली बाला फिचर्स की पेंटिंग पीएमश्री विद्यालयों का रंगाई पोताई कार्य | Painting of Bal Ashram Potali Bala features Painting work of PM Shri schools | POTALI | KUWAKONDA |  | CG1103TBMIA0002 | 202437601926 | 240194195715 | 2024-10-10 |  |  | 0.85 | [11 empty] | 0 | 0.85 | BEO/BRC KUWAKONDA | 30 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.4791 | 81.3687
1280 | 2024-25 | शिक्षा | बालक आश्रम गदापाल बाला फिचर्स की पेंटिंग पीएमश्री विद्यालयों का रंगाई पोताई कार्य | Painting of Bal Ashram Gadapal Bala Features Painting work of PM Shri schools | GADAPAL | DANTEWADA |  | 22162205306 | 202437601912 | ­240130265792 | 2024-10-10 |  |  | 0.85 |  | 0.34 | 2025-02-09 | 0.47 | 16/10/2025 | [6 empty] | 0.81 | 0.04 | BEO/BRC Dantewada | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7979 | 81.4721
1281 | 2024-25 | शिक्षा | बालक आश्रम अरनपुर बाला फिचर्स की पेंटिंग पीएमश्री विद्यालयों का रंगाई पोताई कार्य | Bal Ashram Aranpur Bala Feature Painting, Painting work of PM Shri schools | ARANPUR | KUWAKONDA |  | CG1103TBPRA0007 | 202437601925 | 240132263891 | 2024-10-10 |  |  | 0.85 | [11 empty] | 0 | 0.85 | BEO/BRC KUWAKONDA | 30 | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.5011 | 81.3071
2749 | 2024-25 | शिक्षा | बालक आश्रम बड़ेपनेड़ा बाला फिचर्स की पेंटिंग पीएमश्री विद्यालयों का रंगाई पोताई कार्य | Painting of Bal Ashram Badepanera Bala Features Painting work of PM Shri schools | BADEPANEDA | GEEDAM |  | CG1102TBPRA0004 | 202437601924 | 240123262345 | 2024-10-10 |  |  | 0.85 |  | 0.34 | 2025-06-01 | 0.47 | 21/07/2025 | [6 empty] | 0.81 | 0.04 | BEO/BRC GEEDAM | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
5024 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | विकासखण्ड अस्तबल में दवाई प्रदाय कार्य | Medicine supply work in the development block stable | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437602494 | 240155983026 | 25/11/2024 |  |  | 0.84 |  | 0.336 | 16/12/2024 | 0.497 | 2025-05-03 | [6 empty] | 0.833 | 0.007 | Veterinary services Dantewada | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
5077 | 2024-25 | शिक्षा | जिला दन्तेवाड़ा में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बारसूर के 100 छात्र-छात्राओं एवं 10 शिक्षक/शिक्षिकाओं का शैक्षणिक भ्रमण कार्य | Educational tour of 100 students and 10 teachers of Swami Atmanand Utkrisht English Medium School, Barsoor, operating in Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602618 | 240130725099 | 2024-05-12 |  |  | 0.84 |  | 0.84 | 17/12/2024 | [8 empty] | 0.84 | 0 | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
8 | 2021-22 | सतत आजीविका | स्व-सहायता समूह हेतु कार्य शेड निर्माण कार्य कटेकल्याण भाग-दो | Construction of work shed for self-help group, Katekalyan Part-II | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202237600036 | ­220153863936 | 19/01/2022 |  |  | 0.82 |  | 0.32 | 18/01/2022 | [8 empty] | 0.32 | 0.5 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
1565 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 90 तालाब। | Mixed orchard plantation work Plant number 90 Pond. | KATEKALYAN | KATEKALYAN |  |  | 202437600791 | 240155348618 | 2024-02-07 |  |  | 0.814 |  | 0.325 | 2024-03-07 | [8 empty] | 0.325 | 0.489 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7108 | 81.6854
1625 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रिम फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 90 पंचायत भवन अमृत सरोवर। | Plantation work of mixed fruit orchard, plant number 90, Panchayat Bhawan Amrit Sarovar. | MOKHPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437600797 | 240106820344 | 2024-02-07 |  |  | 0.814 |  | 0.325 | 2024-03-07 | [8 empty] | 0.325 | 0.489 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6813 | 81.4736
3463 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 90 पंचायत भवन देवगुडी। | Mixed species fruit plantation work 90 Panchayat Bhawan Devgudi. | DUMAM | DANTEWADA |  |  | 202437601028 | 240146606630 | 19/07/2024 |  |  | 0.814 |  | 0.325 | 25/07/2024 | 0.489 | 2025-07-07 | [6 empty] | 0.814 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9051 | 81.5027
3465 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 90 सामुदायिक भवन, देवगुड़ी। | Mixed species fruit plantation work 90 Community Hall, Devgudi. | PADHAPUR | DANTEWADA |  |  | 202437601058 | 240168351422 | 19/07/2024 |  |  | 0.814 |  | 0.325 | 25/07/2024 | 0.489 | 2025-07-07 | [6 empty] | 0.814 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6757 | 81.2551
5000 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 90 गौठान, देवगुड़ी | Mixed species fruit plantation work 90 Gauthan, Devgudi | KAWALNAR | DANTEWADA |  |  | 202437601164 | 240181558525 | 2024-01-08 |  |  | 0.814 |  | 0.325 | 2024-01-08 | 0.489 | 2025-07-07 | [6 empty] | 0.814 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8936 | 81.275
1060 | 2022-23 | स्वच्छता | आरसीसी कवर स्लेब निर्माण कार्य वार्ड-10 में बबीता नायक घर के पास | RCC cover slab construction work near Babita Nayak house in Ward-10 | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202237600548 | ­220195502135 | 24/05/2022 |  |  | 0.78 |  | 0.31 | 24/05/2022 | [8 empty] | 0.31 | 0.47 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 30 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
4345 | 2022-23 | शिक्षा | स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम में स्कुल में लैब भवन का जीर्णोद्धार कार्य | Renovation work of lab building in Swami Atmanand Hindi Medium School | BADETUMNAR | GEEDAM |  | 22160800414 | 202237601180 | ­220179237599 | ­ 06/12/2022 |  |  | 0.76 |  | 0.03 | 2022-06-12 | 0.73 | 16/05/2023 | [6 empty] | 0.76 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
1037 | 2022-23 | स्वच्छता | आरसीसी नाली निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक-02 में तुलसी के घर से कुमारी शिण्डे के घर तक | RCC drain construction work from Tulsi's house to Kumari Shinde's house in ward no. 02 | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202237600550 | 220160060643 | 24/05/2022 |  |  | 0.75 |  | 0.3 | 24/05/2022 | 0.44 | 28/05/2025 | [6 empty] | 0.74 | 0.01 | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6991 | 81.276
1939 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एफ. आर. ए. कलस्टर रेंगानार में वृक्षारोपण कार्य (आम-50, कटहल-50, नीबू-50, अमरूद-50, मुनगा-52 कुल 252 पौधे 12 हितग्राही) | Tree plantation work in FRA Cluster Renganar (Mango-50, Jackfruit-50, Lemon-50, Guava-50, Moringa-52, total 252 plants, 12 beneficiaries) | MATHADI | KATEKALYAN |  |  | 202437601066 | 240136557883 | 22/07/2024 |  |  | 0.743 | [11 empty] | 0 | 0.743 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.8306 | 81.5849
5056 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय चितालंका में एल.टी. लाईन विस्थापन कार्य | LT line displacement work at Saraswati Shishu Mandir School, Chitalanka | CHITALANKA | DANTEWADA |  | 22162202316 | 202537600124 | 250189862218 | 16/01/2025 |  |  | 0.725 |  | 0.725 | 24/01/2025 | [8 empty] | 0.725 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9163 | 81.3438
1533 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 80 पंचायत भवन, गौठान, तालाब । | Mixed orchard plantation work, plant number 80, Panchayat Bhawan, Gauthan, pond. | KORLAPAL | GEEDAM |  |  | 202437600873 | 240161292966 | 2024-08-07 |  |  | 0.722 |  | 0.289 | 2024-09-07 | 0.433 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.722 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0689 | 81.3311
1573 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 80 पंचायत भवन, गौठान तालाब | Mixed orchard plantation work, plant number 80, Panchayat Bhawan, Gauthan pond | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202437600861 | 240116469097 | 2024-08-07 |  |  | 0.722 |  | 0.289 | 2024-09-07 | 0.433 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.722 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
3127 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | कन्या आश्रम समेली में बाउण्ड्रीवॉल का ऊपरी विस्तार कार्य | Upper extension work of boundary wall at Kanya Ashram Sameli | SAMELI | KUWAKONDA |  | CG1103TGPRA0006 | 202137600637 | ­210118959076 | ­ 27/12/2021 |  |  | 0.72 |  | 0.28 | 27/12/2021 | [8 empty] | 0.28 | 0.44 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
1534 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 80 गौठान, तालाब । | Mixed orchard plantation work, plant number 80, Gauthan, pond. | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437600872 | 240195131859 | 2024-08-07 |  |  | 0.714 |  | 0.285 | 2024-09-07 | 0.429 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.714 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
4186 | 2022-23 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | दन्तेवाड़ा द्वारा खनिज नलकूपों में सबमर्सिबल पम्प 1.50 एचपी प्रदाय कार्य | Dantewada to supply 1.50 HP submersible pumps to mineral tube wells | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202337600359 | 230199786584 | 17/02/2023 |  |  | 0.7 |  | 0.28 | 2023-10-04 | 0.286 | 19/07/2023 | 0.134 | 2024-07-05 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | D.D.Agriculture Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
1555 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 140 पंचायत भवन गौठान तालाब अमृत सरोवर सड़क किनारे मंदिर । | Mixed orchard plantation work, plant number 140, Panchayat Bhawan, Gauthan pond, Amrit Sarovar, roadside temple. | GUMDA | GEEDAM |  |  | 202437600864 | 240111771357 | 2024-08-07 |  |  | 0.684 |  | 0.273 | 2024-09-07 | 0.411 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.684 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9282 | 81.4114
2951 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 75 पंचायत भवन गौठान देवगुड़ी अमृतसरोवर। | Mixed orchard planting work, plant number 75, Panchayat Bhawan, Gauthan, Devguri, Amritsarovar. | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437601036 | 240197194752 | 19/07/2024 |  |  | 0.678 |  | 0.271 | 25/07/2024 | [8 empty] | 0.271 | 0.407 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
1536 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 70 पंचायत भवन, गौठान, तालाब, सड़क किनारे। | Mixed orchard plantation work, plant number 70, Panchayat Bhawan, Gauthan, pond, roadside. | RONJE | GEEDAM |  |  | 202437600880 | 240199402501 | 2024-08-07 |  |  | 0.675 |  | 0.27 | 2024-09-07 | 0.405 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.675 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0411 | 81.3648
5084 | 2024-25 | शिक्षा | अग्निवीर लिखित परीक्षा मे चयनित अभ्यर्थियो के शारीरिक परीक्षा हेतु प्रशिक्षण मानदेय कार्य | Training honorarium work for physical examination of candidates selected in Agniveer written examination | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601531 | ­240189854788 | 2024-02-09 |  |  | 0.675 |  | 0.27 | 2024-04-09 | 0.405 | [7 empty] | 0.675 | 0 | Tribal Development Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
3925 | 2021-22 | भौतिक अधोसंरचना | आरसीसी नाली निर्माण कार्य आंगनबाड़ी से सरपंच घर तक | RCC drain construction work from Anganwadi to Sarpanch house | MUCHNAR | GEEDAM |  |  | 202137600212 | 210183334468 | 2021-03-07 |  |  | 5 |  | 2 | 2021-05-07 | 3 | 16/06/2022 | [6 empty] | 5 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
1537 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 70 पंचायत भवन, गौठान, तालाब । | Mixed orchard plantation work, plant number 70, Panchayat Bhawan, Gauthan, pond. | HITAMETA | GEEDAM |  |  | 202437600876 | 240176995268 | 2024-08-07 |  |  | 0.635 |  | 0.254 | 2024-09-07 | 0.381 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.635 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1533 | 81.407
1560 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 70 पंचायत भवन, गौठान, तालाब, अमृत सरोवर। | Mixed orchard plantation work, plant number 70, Panchayat Bhawan, Gauthan, pond, Amrit Sarovar. | HIRANAR | GEEDAM |  |  | 202437600883 | 240184617547 | 2024-08-07 |  |  | 0.635 |  | 0.254 | 2024-09-07 | 0.381 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.635 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0114 | 81.3599
1561 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 70 पंचायत भवन, डबरी। | Mixed orchard plantation work, plant number 70, Panchayat Bhawan, Dabri. | ATEPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437600793 | 240128195105 | 2024-02-07 |  |  | 0.635 |  | 0.254 | 2024-03-07 | [8 empty] | 0.254 | 0.381 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.71 | 81.53
1574 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 70 रीपा एवं अन्य | Mixed Orchard Plantation Work Plant No. 70 Ripa and others | JHODIYABADAM | GEEDAM |  |  | 202437600845 | 240128056171 | 2024-08-07 |  |  | 0.635 |  | 0.254 | 2024-09-07 | 0.381 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.635 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9412 | 81.3238
1575 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 70 पंचायत भवन देवगुड़ी। | Mixed orchard plantation work, plant number 70, Panchayat Bhawan, Devgudi. | TELAM | KATEKALYAN |  |  | 202437600788 | 240138898588 | 2024-02-07 |  |  | 0.635 |  | 0.254 | 2024-03-07 | [8 empty] | 0.254 | 0.381 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7441 | 81.5643
1576 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 70 देवगुड़ी। | Mixed orchard plantation work Plant No. 70 Devgudi. | MARJUM | KATEKALYAN |  |  | 202437600785 | 240185861926 | 2024-02-07 |  |  | 0.635 |  | 0.254 | 2024-03-07 | [8 empty] | 0.254 | 0.381 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7503 | 81.7396
1626 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रिम फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 70 पंचायत भवन शॉपिंग कॉम्पलेक्स। | Planting work of mixed fruit orchard, plant number 70, Panchayat Bhawan Shopping Complex. | TUMAKPAL | KATEKALYAN |  |  | 202437600798 | 240105651304 | 2024-02-07 |  |  | 0.635 |  | 0.254 | 2024-03-07 | [8 empty] | 0.254 | 0.381 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7907 | 81.6272
1334 | 2024-25 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | संस्था नवा दन्तेवाड़ा रेडियों का संचालन रेडियों के प्रसारण में रेडियों जॉकी की महत्वपर्ण भूमिका स्थानीय युवाओं को रेडियों जॉकी के प्रशिक्षण कार्य | Operation of Nava Dantewada Radio, Important role of radio jockey in radio broadcasting, training of local youth as radio jockeys | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600259 | 250132908072 | 28/03/2025 |  |  | 0.6 |  | 0.24 | 22/05/2025 | 0.36 | 15/10/2025 | [6 empty] | 0.6 | 0 | Livelihood coll.soci.Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
5389 | 2025-26 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | शासकीय उद्यान रोपणी पुरनतराई में पिट डिगर क्रय कार्य । | Purchase work of pit digger in Government Garden Nursery Purantarai. | BHOGAM | DANTEWADA |  |  | 202537600804 | 250130534639 | 2025-12-09 |  |  | 0.6 | [11 empty] | 0 | 0.6 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.9078 | 81.3074
4970 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | अस्थाई रोपण मुचनार में चैनलिंक फेसिंग कार्य भाग-2 | Temporary Plantation Channel Link Fencing Work at Muchnar Part-2 | MUCHNAR | GEEDAM |  |  | 202337601621 | 230199657618 | 2023-05-10 |  |  | 4.17 |  | 1.66 | 2023-05-10 | 2.51 | 2024-01-05 | [6 empty] | 4.17 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
5391 | 2025-26 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | शासकीय उद्यान रोपणी किरन्दुल में पिट डिगर क्रय कार्य । | Purchase of pit digger in Government Garden Nursery Kirandul. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | KIRANDUL |  | 202537600806 | 250126840112 | 2025-12-09 |  |  | 0.6 | [11 empty] | 0 | 0.6 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
5392 | 2025-26 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | शासकीय उद्यान रोपणी गाटम में पिट डिगर क्रय कार्य । | Purchase of pit digger in Government Garden Nursery Gatam. | GATAM | KATEKALYAN |  |  | 202537600807 | 250104283643 | 2025-12-09 |  |  | 0.6 | [11 empty] | 0 | 0.6 | Assistant Director Horticulture Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.8224 | 81.5766
1233 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 65 गौठान व चारागाह देवगुड़ी तालाब अमृतसरोवर। | Mixed orchard plantation work, plant number 65, Gauthan and pasture, Devgudi pond, Amritsarsovar. | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437601043 | 240130398550 | 19/07/2024 |  |  | 0.591 |  | 0.236 | 25/07/2024 | [8 empty] | 0.236 | 0.355 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
2797 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 65 पंचायत भवन गौठान देवगुड़ी तालाब अमृतसरोवर। | Mixed orchard plantation work, plant number 65, Panchayat Bhawan, Gauthan, Devgudi pond, Amritsarsovar. | GONGPAL | KUWAKONDA |  |  | 202437601272 | 240171457722 | ­ 29/08/2024 |  |  | 0.591 | [11 empty] | 0 | 0.591 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.6877 | 81.4077
2992 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 65 गौठान देवगुड़ी तालाब अमृतसरोवर। | Mixed orchard plantation work Plant number 65 Gauthan Devgudi pond Amritsarsovara. | RENGANAR | KUWAKONDA |  |  | 202437601037 | 240166680290 | 19/07/2024 |  |  | 0.591 |  | 0.236 | 25/07/2024 | [8 empty] | 0.236 | 0.355 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7899 | 81.3978
2152 | 2024-25 | शिक्षा | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत आस्था गुरूकुल (कन्या आश्राम) दन्तेवाड़ा में स्थापित सोलर स्टीम कूकिंग संयंत्र के डिसमेंटल/विस्थापन कार्य। | Dismantlement/replacement work of Solar Steam Cooking Plant installed at Aastha Gurukul (Kanya Ashram) Dantewada under Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202437601542 | 240127619354 | 2024-02-09 |  |  | 0.58 | [11 empty] | 0 | 0.58 | Tribal Development Dantewada |  | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
5366 | 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | वायुमंडलीय जल जनरेटर (एडब्ल्यूजी) और कैपेसिटिव डीआयनाइजेशन (सीडीआई) आधारित जल उपचार इकाई के साथ लौह निष्कासन इकाई अनुमान कार्य का अतिरिक्त क्रय राशि। | Additional purchase amount of Atmospheric Water Generator (AWG) and Capacitive Deionization (CDI) based Water Treatment Unit with Iron Removal Unit Estimate Work. | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202537600777 | 250117224206 | 2025-08-09 |  |  | 0.58 | [12 empty] | 0.58 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | [8 empty] | 18.7229 | 81.4203
5128 | 2025-26 | कौशल विकास एवं रोजगार | मड हाउस निर्माण कार्य माटीकला केन्द्र कुम्हाररास । | Mud house construction work at Matikala Kendra, Kumharras. | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202537600512 | 250196255595 | 17/06/2025 |  |  | 0.57 | [11 empty] | 0 | 0.57 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 |  | aprarambh | [6 empty] | 18.8483 | 81.3504
1685 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | मां शंखिनी महिला उत्थान केन्द्र हीरानार में किचन गार्डन स्थापना कार्य। | Kitchen garden establishment work at Maa Shankhini Mahila Utthan Kendra, Hiranar. | HIRANAR | GEEDAM |  |  | 202437600442 | 240101678650 | 14/03/2024 |  |  | 0.556 | [11 empty] | 0 | 0.556 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 19.0114 | 81.3599
1540 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौध संख्या 60 तालाब गौठान सड़क किनारे | Mixed orchard plantation work, plant number 60, pond, cowshed, roadside | BADEKARLI | GEEDAM |  |  | 202437600859 | 240110774593 | 2024-08-07 |  |  | 0.543 |  | 0.217 | 2024-09-07 | 0.326 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.543 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.975 | 81.389
1541 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 60 पंचायत भवन, अमृत सरोवर, तालाब। | Mixed orchard plantation work Plant number 60 Panchayat Bhawan, Amrit Sarovar, Pond. | HIDPAL | GEEDAM |  |  | 202437600878 | 240155894300 | 2024-08-07 |  |  | 0.543 |  | 0.217 | 2024-09-07 | 0.326 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.543 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0813 | 81.4112
1562 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 60 पंचायत भवन, तालाब। | Mixed orchard plantation work Plant number 60 Panchayat Bhawan, pond. | MUSTALNAR | GEEDAM |  |  | 202437600884 | 240162149778 | 2024-08-07 |  |  | 0.543 |  | 0.217 | 2024-09-07 | 0.326 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.543 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0947 | 81.2591
1577 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 60 तालाब सड़क किनारे, गौठान | Mixed orchard plantation work, plant number 60, pond, roadside, Gauthan | GUTOLI | GEEDAM |  |  | 202437600849 | 240190663446 | 2024-08-07 |  |  | 0.543 |  | 0.217 | 2024-09-07 | 0.326 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.543 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0397 | 81.2981
1578 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 60 पंचायत भवन तालाब सड़़क किनारे गौठान | Mixed orchard plantation work, plant number 60, Panchayat Bhawan pond, roadside Gauthan | JODATARAI | GEEDAM |  |  | 202437600852 | 240137620555 | 2024-08-07 |  |  | 0.543 |  | 0.217 | 2024-09-07 | 0.326 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.543 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0338 | 81.3922
1579 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 60 पंचायत भवन, तालाब अमृत सरोवर | Plantation work of mixed orchard, plant number 60, Panchayat Bhawan, Amrit Sarovar pond | BADESUROKHI | GEEDAM |  |  | 202437600835 | 240171884742 | 2024-08-07 |  |  | 0.543 |  | 0.217 | 2024-09-07 | 0.326 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.543 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9927 | 81.2706
2731 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 60 गौठान तालाब | Plantation work of mixed orchard, plant number 60, Gauthan pond | AALNAR | GEEDAM |  |  | 202437600841 | 240150764045 | 2024-08-07 |  |  | 0.543 |  | 0.217 | 2024-09-07 | 0.326 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.543 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9563 | 81.2631
3226 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 60 पंचायत भवन देवगुड़ी, गौठान। | Mixed species fruit plantation work 60 Panchayat Bhawan Devgudi, Gauthan. | PANDEWAR | DANTEWADA |  |  | 202437601161 | 240161435378 | 2024-01-08 |  |  | 0.543 |  | 0.217 | 2024-01-08 | 0.326 | 2025-07-07 | [6 empty] | 0.543 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8749 | 81.2696
9 | 2021-22 | सतत आजीविका | स्व-सहायता समूह हेतु कार्य शेड निर्माण कार्य नकुलनार (हितावर) भाग-दो | Construction of work shed for self-help group, Nakulnar (Hitawar) Part-2 | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202237600041 | 220187381844 | 19/01/2022 |  |  | 0.53 |  | 0.212 | 18/01/2022 | [8 empty] | 0.212 | 0.318 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 60 |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
1325 | 2024-25 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | महाविद्यालयों में क्रीडा गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु संचालन कार्य | Operational work to promote sports activities in colleges | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437601752 | 240145570346 | 17/09/2024 |  |  | 0.53 |  | 0.212 | 2025-02-01 | 0.318 | 23/01/2025 | [6 empty] | 0.53 | 0 | JILA KHEL ADHIKARI |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1844 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | ग्राम पंचायत बेंगलूर ग्रामवासियों के पारंपरिक पंडूम कुदेंल गंगो दादो का गादी पेन्ट (करसाड़) मेला आयोजित क्रय कार्य | Gram Panchayat Bangalore organized the traditional Pandum Kudel Gango Dadho Gaddi Paint (Karsad) fair for the villagers. | BENGLUR | KATEKALYAN |  |  | 202537600085 | 250131758115 | 2025-08-01 |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0 | 0.5 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.8 | 81.6539
1873 | 2023-24 | शिक्षा | जिले में संचालित लक्ष्य प्रतिस्पर्धा कोचिंग केन्द्र दन्तेवाड़ा में राशि प्रदाय कार्य | Funding work at Lakshya Competition Coaching Centre, Dantewada, operated in the district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202337601005 | 230187587382 | 2023-06-07 |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0 | 0.5 | Tribal Development Dantewada |  |  | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
4915 | 2023-24 | पेयजल आपूर्ति | ग्राम पोरो कमेली (देवगुड़ी) में आयरन रहित/शुद्धपेयजल हेतु स्थापना कार्य। | Installation work for iron free/pure drinking water in village Poro Kameli (Devgudi). | BHANSI | DANTEWADA |  |  | 202437600348 | 240192169226 | 2024-11-03 |  |  | 0.5 |  | 0.2 | 2024-11-03 | 0.3 | 28/03/2024 | [6 empty] | 0.5 | 0 | CG S R EnergyDevlopment Agency |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
1543 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 55 तालाब, गौठान। | Mixed orchard plantation work, plant number 55, pond, cowshed. | KORKOTI | GEEDAM |  |  | 202437600885 | 240128971308 | 2024-08-07 |  |  | 0.499 |  | 0.2 | 2024-09-07 | 0.299 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.499 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1033 | 81.4667
1567 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय |  | #VALUE! | TUMRIGUNDA | GEEDAM |  |  | 202437600865 | 240162036981 | 2024-08-07 |  |  | 0.499 |  | 0.2 | 2024-09-07 | 0.296 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.496 | 0.003 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1425 | 81.3029
1581 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 55 पंचायत भवन अन्य स्थल | Mixed orchard plantation work Plant number 55 Panchayat Bhawan other site | MOPHALNAR | GEEDAM |  |  | 202437600848 | 240175364245 | 2024-08-07 |  |  | 0.499 |  | 0.2 | 2024-09-07 | 0.299 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.499 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9993 | 81.2902
1582 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 55 गौठान, तालाब, अमृत सरोवर | Plantation work of mixed orchard, plant number 55, Gauthan, pond, Amrit Sarovar | BANGAPAL | GEEDAM |  |  | 202437600839 | 240152464963 | 2024-08-07 |  |  | 0.499 |  | 0.2 | 2024-09-07 | 0.299 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.499 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9893 | 81.2188
3149 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 55 ग्राम पंचायत भवन, तालाब, अमृतसरोवर, देवगुड़ी, गौठान चारागाह। | Mixed orchard plantation work Plant number 55 Gram Panchayat Bhawan, Pond, Amritsar Sarovar, Devgudi, Gauthan Pasture. | SAMELI | KUWAKONDA |  |  | 202437601048 | 240137132236 | 19/07/2024 |  |  | 0.499 |  | 0.2 | 25/07/2024 | [8 empty] | 0.2 | 0.299 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5561 | 81.347
3217 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 55 गौठान तालाब, अमृत सरोवर | Plantation work of mixed orchard, plant number 55, Gauthan pond, Amrit Sarovar | BADEPANEDA | GEEDAM |  |  | 202437600862 | 240179892948 | 2024-08-07 |  |  | 0.499 |  | 0.2 | 2024-09-07 | 0.299 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.499 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9854 | 81.4425
5012 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | कन्या छात्रावास आस्था विद्या मंदिर परिसर से किचन गार्डन स्थापना कार्य। | Kitchen garden establishment work from Girls Hostel Aastha Vidya Mandir campus. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437600462 | 240100477047 | 14/03/2024 |  |  | 0.496 |  | 0.496 | 24/07/2024 | [8 empty] | 0.496 | 0 | Assistant Director Horticulture Dantewada |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
469 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | जिला दन्तेवाड़ा के 100 ग्राम पंचायत में सांस्कृतिक दलों को ढोलक, तबला, हारमोनियम झांझ, मंजिरा एवं दरी प्रदाय कार्य | Supply of dholak, tabla, harmonium, cymbals, manjira and carpet to cultural groups in 100 gram panchayats of Dantewada district. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202437602963 | 240184564086 | 31/12/2024 |  |  | 0.489 | [11 empty] | 0 | 0.489 | Tribal Development Dantewada | 30 | 2024 | aprarambh | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
5087 | 2024-25 | महिला एवं बाल कल्याण | मुख्यमंत्री सुपोषण योजनान्तर्गत माह अप्रेल 2022 से अक्टूबर 2022 तक की अतिरिक्त राशि प्रदाय कार्य | Under the Chief Minister's Nutrition Scheme, the work of providing additional funds from April 2022 to October 2022 | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202437600773 | 240150729292 | 2024-02-07 |  |  | 0.474 |  | 0.189 | 2024-03-07 | 0.285 | 23/09/2024 | [6 empty] | 0.474 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 210 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
1563 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 50 पंचायत भवन देवगुड़ी । | Mixed orchard plantation work, plant number 50, Panchayat Bhawan Devgudi. | DHANIKARKA | KATEKALYAN |  |  | 202437600790 | 240185197003 | 2024-02-07 |  |  | 0.456 |  | 0.182 | 2024-03-07 | [8 empty] | 0.182 | 0.274 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7599 | 81.4668
1564 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 50 पंचायत भवन, अमृत सरोवर। | Mixed orchard plantation work, plant number 50, Panchayat Bhawan, Amrit Sarovar. | BHUSARAS | KATEKALYAN |  |  | 202437600792 | 240192103989 | 2024-02-07 |  |  | 0.456 |  | 0.182 | 2024-03-07 | [8 empty] | 0.182 | 0.274 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6214 | 81.5197
1586 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 50 देवगुड़ी | Mixed Orchard Plantation Work Plant No. 50 Devgudi | MAHARAKARKA | KATEKALYAN |  |  | 202437600781 | 240114971421 | 2024-02-07 |  |  | 0.456 |  | 0.182 | 2024-03-07 | [8 empty] | 0.182 | 0.274 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6655 | 81.4561
1587 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 50 अमृत सरोवर तालाब। | Mixed orchard plantation work Plant No. 50 Amrit Sarovar Pond. | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202437600786 | 240149046707 | 2024-02-07 |  |  | 0.456 |  | 0.182 | 2024-03-07 | [8 empty] | 0.182 | 0.274 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
2901 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 50 ग्राम पंचायत भवन तालाब अमृतसरोवर देवगुड़ी। | Mixed orchard plantation work Plant number 50 Gram Panchayat Bhawan Pond Amritsarovar Devgudi. | TANELI | KUWAKONDA |  |  | 202437601277 | 240162830589 | ­ 29/08/2024 |  |  | 0.456 | [11 empty] | 0 | 0.456 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | prossece | [6 empty] | 18.534 | 81.2839
3206 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 50 देवगुड़ी। | Mixed species fruit plantation work 50 Devgudis. | PHULNAR | DANTEWADA |  |  | 202437601059 | 240113790316 | 19/07/2024 |  |  | 0.456 |  | 0.182 | 25/07/2024 | 0.274 | 2025-07-07 | [6 empty] | 0.456 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8588 | 81.4461
3208 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 50 देवगुड़ी। | Mixed species fruit plantation work 50 Devgudis. | CHANDENAR | DANTEWADA |  |  | 202437601056 | 240132221639 | 19/07/2024 |  |  | 0.456 |  | 0.182 | 25/07/2024 | 0.274 | 2025-07-07 | [6 empty] | 0.456 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8208 | 81.3866
3210 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 50 देवगुडी। | Mixed species fruit plantation work 50 Devgudis. | NETAPUR | DANTEWADA |  |  | 202437601030 | 240193880394 | 19/07/2024 |  |  | 0.456 |  | 0.182 | 25/07/2024 | 0.274 | 2025-07-07 | [6 empty] | 0.456 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8206 | 81.4054
3223 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 50 पंचायत भवन। | Mixed species fruit plantation work in 50 Panchayat buildings. | BALOOD | DANTEWADA |  |  | 202437601031 | 240105448264 | 19/07/2024 |  |  | 0.456 |  | 0.182 | 25/07/2024 | 0.274 | 2025-07-07 | [6 empty] | 0.456 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8798 | 81.3719
3224 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 50 गौटान। | Mixed species fruit plantation work 50 Gautans. | TOYLANKA | DANTEWADA |  |  | 202437601160 | 240160707936 | 2024-01-08 |  |  | 0.456 |  | 0.182 | 2024-01-08 | 0.274 | 2025-07-07 | [6 empty] | 0.456 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8001 | 81.4871
3307 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 50 गौठान रीपा स्थल अमृतसरोवर तालाब। | Mixed orchard plantation work, plant number 50, Gauthan Ripa site, Amritsarsover pond. | MAILAWADA | KUWAKONDA |  |  | 202437601039 | 240127874969 | 19/07/2024 |  |  | 0.456 |  | 0.182 | 25/07/2024 | [8 empty] | 0.182 | 0.274 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7046 | 81.4397
3397 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 50 गौठान देवगुड़ी तालाब। | Mixed orchard plantation work, plant number 50, Gauthan Devgudi pond. | NAKULNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437601038 | 240156833784 | 19/07/2024 |  |  | 0.456 |  | 0.182 | 25/07/2024 | [8 empty] | 0.182 | 0.274 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7303 | 81.4052
3620 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 50 गौठान। | Mixed orchard plantation work, plant number 50, Gauthan. | GUDSE | KATEKALYAN |  |  | 202437600789 | 240194955633 | 2024-02-07 |  |  | 0.456 |  | 0.182 | 2024-03-07 | [8 empty] | 0.182 | 0.274 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7623 | 81.6586
1544 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 50 पंचायत भवन तालाब । | Mixed orchard plantation work, plant number 50, Panchayat Bhawan pond. | PAHURNAR | GEEDAM |  |  | 202437600871 | 240142556474 | 2024-08-07 |  |  | 0.455 |  | 0.182 | 2024-09-07 | 0.273 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.455 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0958 | 81.3022
1655 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | गौठान हारम से नेमीचंद घर तक एवं नेमीचंद घर से सोनारपारा रोड़ वृक्षारोपण कार्य पौधा संख्या 150 पौधे। | Plantation work from Gauthan Haram to Nemichand Ghar and from Nemichand Ghar to Sonarpara Road, number of plants 150. | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202437601541 | 240122428637 | 2024-02-09 |  |  | 0.453 | [11 empty] | 0 | 0.453 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.9715 | 81.4091
1918 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | ग्राम पंचायत पण्डेवार (एफआरआर क्लस्टर) में निर्मित तालाबों में मछलीपालन हेतु मत्स्य बीज एवं आहार प्रदाय कार्य | Supply of fish seeds and feed for fish farming in ponds constructed in Gram Panchayat Pandewar (FRR Cluster) | PANDEWAR | DANTEWADA |  |  | 202437601885 | 240175865569 | ­ 01/10/2024 |  |  | 0.45 |  | 0.2 | 17/01/2025 | 0.25 | 30/04/2025 | [6 empty] | 0.45 | 0 | FISHERIES DEPARTMENT DANTEWADA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8749 | 81.2696
3498 | 2021-22 | सतत आजीविका | स्व-सहायता समूह हेतु कार्य शेड निर्माण कार्य तुड़पारास भाग-दो | Construction of work shed for self-help group, Tudparas Part-2 | TUDPARAS | DANTEWADA |  |  | 202237600078 | 220185209253 | 27/01/2022 |  |  | 0.45 |  | 0.18 | 27/01/2022 | 0.27 | 24/09/2022 | [6 empty] | 0.45 | 0 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8873 | 81.314
1569 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 45 पंचायत भवन, गौठान, सड़क किनारे, तालाब । | Mixed orchard plantation work, plant number 45, Panchayat Bhawan, Gauthan, roadside, pond. | BHATPAL | GEEDAM |  |  | 202437600875 | 240188528953 | 2024-08-07 |  |  | 0.412 |  | 0.165 | 2024-09-07 | 0.247 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.412 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1789 | 81.4751
2950 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 45 पंचायत भवन देवगुड़ी अमृतसरोवर। | Mixed Orchard Plantation Work Plant No. 45 Panchayat Bhawan Devgudi Amritsarsovar. | HALBARAS | KUWAKONDA |  |  | 202437601273 | 240164997766 | 13/08/2024 |  |  | 0.412 | [11 empty] | 0 | 0.412 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | 2024 | cc not come in DMF | [6 empty] | 18.7158 | 81.4464
1924 | 2024-25 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | एग्रीस्टेक परियोजना अन्तर्गत फार्मर आई.डी. के रजिस्ट्रेशन हेतु बायोमैट्रिक डिवाईस के क्रय कार्य | Under the Agristec project, procurement of biometric devices for registration of Farmer ID. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600205 | 250150297845 | 2025-07-03 |  |  | 0.39 |  | 0.36 | 15/04/2025 | [8 empty] | 0.36 | 0.03 | D.D.Agriculture Dantewada | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
1549 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 40 गौठान। | Mixed orchard plantation work, plant number 40, Gauthan. | GATAM | KATEKALYAN |  |  | 202437600784 | 240120597283 | 2024-02-07 |  |  | 0.369 |  | 0.147 | 2024-03-07 | [8 empty] | 0.147 | 0.222 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8224 | 81.5766
1550 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 40 गौठान। | Mixed orchard plantation work, plant number 40, Gauthan. | TELAM | KATEKALYAN |  |  | 202437600787 | 240169543086 | 2024-02-07 |  |  | 0.369 |  | 0.147 | 2024-03-07 | [8 empty] | 0.147 | 0.222 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7441 | 81.5643
1591 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 40 तालाब | Mixed Orchard Planting Work Plant No. 40 Pond | MATHADI | KATEKALYAN |  |  | 202437600782 | 240159958558 | 2024-02-07 |  |  | 0.369 |  | 0.147 | 2024-03-07 | [8 empty] | 0.147 | 0.222 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8306 | 81.5849
4078 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 40 गौठान व चारागाह देवगुड़ी तालाब अमृतसरोवर। | Mixed orchard plantation work, plant number 40, Gauthan and pasture, Devgudi pond, Amritsarsovar. | TIKANPAL | KUWAKONDA |  |  | 202437601044 | 240120239017 | 19/07/2024 |  |  | 0.369 |  | 0.147 | 25/07/2024 | [8 empty] | 0.147 | 0.222 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6737 | 81.3643
1547 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौध संख्या 40 गौठान सड़क किनारे | Mixed orchard plantation work, plant number 40, Gauthan roadside | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202437600856 | 240184505570 | 2024-08-07 |  |  | 0.368 |  | 0.147 | 2024-09-07 | 0.221 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.368 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
1570 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 40 गौठान एवं अन्य | Mixed orchard planting work plant number 40 Gauthan and others | KUNDENAR | GEEDAM |  |  | 202437600842 | 240146032928 | 2024-08-07 |  |  | 0.368 |  | 0.147 | 2024-09-07 | 0.221 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.368 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9787 | 81.2573
1589 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 40 तालाब, अमृत सरोवर | Mixed Orchard Plantation Work Plant No. 40 Pond, Amrit Sarovar | CHHOTETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202437600847 | 240196640051 | 2024-08-07 |  |  | 0.368 |  | 0.147 | 2024-09-07 | 0.221 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.368 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0116 | 81.2484
1590 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 40 तालाब, अमृत सरोवर | Mixed Orchard Plantation Work Plant No. 40 Pond, Amrit Sarovar | MUNDER | GEEDAM |  |  | 202437600840 | 240171779736 | 2024-08-07 |  |  | 0.368 |  | 0.147 | 2024-09-07 | 0.221 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.368 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9252 | 81.1975
3014 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 40 पंचायत भवन तालाब | Plantation work of mixed orchard, plant number 40, Panchayat Bhawan pond | GHOTPAL | GEEDAM |  |  | 202437600854 | 240156656493 | 2024-08-07 |  |  | 0.368 |  | 0.147 | 2024-09-07 | 0.221 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.368 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
3299 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 40 पंचायत भवन तालाब | Plantation work of mixed orchard, plant number 40, Panchayat Bhawan pond | GHOTPAL | GEEDAM |  |  | 202437600853 | 240189384894 | 2024-08-07 |  |  | 0.368 |  | 0.147 | 2024-09-07 | 0.221 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.368 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0133 | 81.3967
3617 | 2021-22 | सतत आजीविका | स्व-सहायता समूह हेतु कार्य शेड निर्माण कार्य हाउरनार भाग-दो | Work shed construction work for self-help group, Haurnar part-two | HAURNAR | GEEDAM |  |  | 202237600039 | 220183333676 | 19/01/2022 |  |  | 0.36 |  | 0.144 | 18/01/2022 | 0.216 | 2022-02-06 | [6 empty] | 0.36 | 0 | Jila nirman samiti Dantewada(RES) | 60 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9715 | 81.4091
286 | 2023-24 | उर्जा और जल विभाजक विकास | माटीकला केन्द्र संग्रहालय कुम्हाररास में ट्रांसफार्मर कार्य | Transformer work at Matikala Kendra Museum, Kumharras | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202337600384 | 230113165390 | 2023-06-04 |  |  | 0.33 |  | 0.13 | 18/04/2023 | [8 empty] | 0.13 | 0.2 | EE O and M CSPDCL Dantewada |  |  | cc not come in DMF |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
1594 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौध संख्या 35 पंचायत भवन गौठान तालाब | Mixed orchard plantation work, plant number 35, Panchayat Bhawan, Gauthan pond | KARLI | GEEDAM |  |  | 202437600858 | 240104362256 | 2024-08-07 |  |  | 0.325 |  | 0.13 | 2024-09-07 | 0.195 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.325 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9548 | 81.3568
3026 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 35 पंचायत भवन देवगुड़ी | Mixed orchard plantation work, plant number 35, Panchayat Bhawan, Devgudi | MADADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601498 | ­240104969713 | 29/08/2024 |  |  | 0.32 |  |  | 29/08/2024 | [8 empty] | 0 | 0.32 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6164 | 81.3005
4239 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 35 पंचायत भवन देवगुड़ी। | Mixed orchard plantation work, plant number 35, Panchayat Bhawan, Devgudi. | SAMALWAR | KUWAKONDA |  |  | 202437601051 | 240118051875 | 19/07/2024 |  |  | 0.32 |  | 0.128 | 25/07/2024 | [8 empty] | 0.128 | 0.192 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6065 | 81.3136
3559 | 2021-22 | उर्जा और जल विभाजक विकास | बारसूर में मॉडल हॉट-बाजार में विद्युतीकरण कार्य | Electrification work at Model Hot-Bazar in Barsoor | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BLOCK LEVEL |  | 202237600251 | 220123548531 | 23/03/2022 |  |  | 0.313 |  | 0.125 | 23/03/2022 | 0.188 | 18/05/2022 | [6 empty] | 0.313 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9748 | 81.3938
3027 | 2024-25 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | फुलपाड़ पर्यटन स्थल में 25 नग लाईफ जैकेट का क्रय कार्य | Purchase of 25 life jackets at Fulpad tourist spot | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202537600024 | 250137345595 | 2025-03-01 |  |  | 0.312 | [11 empty] | 0 | 0.312 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 60 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
3107 | 2024-25 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | मलांगिर पर्यटन स्थल में 25 नग लाईफ जैकेट का क्रय कार्य | Purchase of 25 life jackets at Malangir tourist spot | HIROLI | KUWAKONDA |  |  | 202537600025 | 250101805056 | 2025-03-01 |  |  | 0.312 | [11 empty] | 0 | 0.312 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 50 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5944 | 81.2687
3198 | 2023-24 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | शिवानंद समलूर में महाशिवरात्रि पर्व के आयोजन हेतु। | Shivananda for organizing Mahashivratri festival at Samalur. | SAMLOOR | GEEDAM |  |  | 202437600272 | 240173978853 | 2024-06-03 |  |  | 0.3 |  | 0.12 | 2024-07-03 | [8 empty] | 0.12 | 0.18 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9828 | 81.293
1584 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 55 गौठान तालाब, अमृत सरोवर | Plantation work of mixed orchard, plant number 55, Gauthan pond, Amrit Sarovar | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202437600863 | 240129751840 | 2024-08-07 |  |  | 0.279 |  | 0.112 | 2024-09-07 | 0.167 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.279 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9516 | 81.4438
4388 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 30 पंचायत भवन देवगुड़ी। | Mixed orchard plantation work, plant number 30, Panchayat Bhawan, Devgudi. | KADAMPAL | KUWAKONDA |  |  | 202437601052 | 240175191364 | 19/07/2024 |  |  | 0.277 |  | 0.111 | 25/07/2024 | [8 empty] | 0.111 | 0.166 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.665 | 81.2871
4389 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 30 पंचायत भवन देवगुड़ी। | Mixed orchard plantation work, plant number 30, Panchayat Bhawan, Devgudi. | PHULPAD | KUWAKONDA |  |  | 202437601047 | 240174843201 | 19/07/2024 |  |  | 0.277 |  | 0.111 | 25/07/2024 | [8 empty] | 0.111 | 0.166 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6142 | 81.3935
4390 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 30 पंचायत भवन देवगुड़ी। | Mixed orchard plantation work, plant number 30, Panchayat Bhawan, Devgudi. | HITAWAR | KUWAKONDA |  |  | 202437601041 | 240126320837 | 19/07/2024 |  |  | 0.277 |  | 0.111 | 25/07/2024 | [8 empty] | 0.111 | 0.166 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7247 | 81.4067
1302 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | जुंगादेव मेला करसाड़ आयोजन कार्य। | Organizing work of Jungadev Fair Karsad. | CHHOTETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202437600894 | 240174937851 | 2024-09-07 |  |  | 0.25 |  | 0.1 | 18/07/2024 | [8 empty] | 0.1 | 0.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0116 | 81.2484
1304 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | फागुन मंडई का आयोजन कार्य । | Organizing work of Phagun Mandi. | CHHINDNAR | GEEDAM |  |  | 202437600895 | 240162134857 | 2024-09-07 |  |  | 0.25 |  | 0.1 | 18/07/2024 | [8 empty] | 0.1 | 0.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0673 | 81.3093
1305 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | देवगुड़ी मेला मड़ई का आयोजन कार्य। | Organizing work of Devgudi Mela Madai. | PARCHELI | KATEKALYAN |  |  | 202437600897 | 240189523493 | 2024-09-07 |  |  | 0.25 |  | 0.1 | 18/07/2024 | [8 empty] | 0.1 | 0.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7937 | 81.6649
1307 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | ग्राम पंचायत कुन्देली में विसरा डेया पेन करसाड़ का आयोजन कार्य। | Organizing work of Visra Deya Pen Karsad in Gram Panchayat Kundeli. | KASOLI | GEEDAM |  |  | 202437600891 | 240187969033 | 2024-09-07 |  |  | 0.25 |  | 0.1 | 18/07/2024 | [8 empty] | 0.1 | 0.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0441 | 81.3223
1312 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | शिवानंद समलूर में महाशिवरात्रि पर्व के आयोजन कार्य। | Organizing work of Mahashivratri festival at Shivananda Samalur. | SAMLOOR | GEEDAM |  |  | 202437600892 | 240137521446 | 2024-09-07 |  |  | 0.25 |  | 0.1 | 18/07/2024 | [8 empty] | 0.1 | 0.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9828 | 81.293
1316 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | ग्राम पंचायत रोंजे में मेला मडई का आयोजन कार्य। | Organizing Mela Madai in Gram Panchayat Ronje. | RONJE | GEEDAM |  |  | 202437600896 | 240170489398 | 2024-09-07 |  |  | 0.25 |  | 0.1 | 18/07/2024 | [8 empty] | 0.1 | 0.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0411 | 81.3648
1322 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | चिकलादई माता मंदिर करसाड मेला का आयोजन कार्य। | Organizing work of Chikladai Mata Temple Karsad Fair. | TELAM | KATEKALYAN |  |  | 202437600899 | 240127694982 | 2024-09-07 |  |  | 0.25 |  | 0.1 | 18/07/2024 | [8 empty] | 0.1 | 0.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7441 | 81.5643
2691 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | ग्राम पंचायत पोंदुम में कोसा ठोकरा पेन करसाड़ का आयोजन कार्य। | Organizing work of Kosa Thokra Pen Karsad in Gram Panchayat Pondum. | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202437600902 | 240172836334 | 2024-09-07 |  |  | 0.25 |  | 0.1 | 18/07/2024 | [8 empty] | 0.1 | 0.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 60 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
2730 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | भांसी करसाड़ मेला का आयोजन कार्य। | Organizing work of Bhaansi Karsad Fair. | BHANSI | DANTEWADA |  |  | 202437600904 | 240159015173 | 2024-09-07 |  |  | 0.25 |  | 0.1 | 18/07/2024 | [8 empty] | 0.1 | 0.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7723 | 81.2777
2732 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | ग्राम पंचायत आलनार में मेला मड़ई आयोजन कार्य। | Fair and fair organizing work in Gram Panchayat Alanar. | AALNAR | GEEDAM |  |  | 202437600893 | 240161871134 | 2024-09-07 |  |  | 0.25 |  | 0.1 | 18/07/2024 | [8 empty] | 0.1 | 0.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9563 | 81.2631
2747 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | ग्राम धुरली करसाड़ मेला का आयोजन कार्य। | Organizing work of village Dhurli Karsad fair. | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202437600905 | 240139877403 | 2024-09-07 |  |  | 0.25 |  | 0.1 | 18/07/2024 | [8 empty] | 0.1 | 0.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7853 | 81.2841
2748 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | ग्राम कावडगांव में महाशिवरात्रि मेला मड़ई का आयोजन कार्य। | Organizing work of Mahashivratri fair in village Kavadgaon. | KAWADGAON | DANTEWADA |  |  | 202437600903 | 240128210982 | 2024-09-07 |  |  | 0.25 |  | 0.1 | 18/07/2024 | [8 empty] | 0.1 | 0.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8959 | 81.527
2796 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | मां गगनादई माता मंदिर मेला का आयोजन कार्य। | Organization of Maa Gaganadai Mata Temple Fair. | BALPET | DANTEWADA |  |  | 202437600906 | 240181905104 | 2024-09-07 |  |  | 0.25 |  | 0.1 | 18/07/2024 | [8 empty] | 0.1 | 0.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9068 | 81.4
2822 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | ईड हिंगाल पेन करसाड मेला का आयोजन कार्य। | Organizing work of Eid Hingal Pen Karsad Fair. | GAMAWADA | DANTEWADA |  |  | 202437600907 | 240145430636 | 2024-09-07 |  |  | 0.25 |  | 0.1 | 18/07/2024 | [8 empty] | 0.1 | 0.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8103 | 81.3093
2879 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | ग्राम पंचायत कुपेर में चुड हिगाल पेन करसाड़ मेंला का आयोजन कार्य। | Organizing work of Chud Higal Pen Karsad Mela in Gram Panchayat Kuper. | KUPER | DANTEWADA |  |  | 202437600901 | 240113987269 | 2024-09-07 |  |  | 0.25 |  | 0.1 | 18/07/2024 | [8 empty] | 0.1 | 0.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8739 | 81.312
3700 | 2024-25 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | ग्राम पंचायत गुड़से में मेला मंडाई का आयोजन कार्य | Organizing Mela Mandi in Gram Panchayat Gudse | GUDSE | KATEKALYAN |  |  | 202437600946 | 240147500636 | 2024-09-07 |  |  | 0.25 |  | 0.1 | 18/07/2024 | [8 empty] | 0.1 | 0.15 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7623 | 81.6586
3994 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 25 तालाब अमृतसरोवर। | Mixed Orchard Plantation Work Plant No. 25 Pond AmritsarSover. | REVALI | KUWAKONDA |  |  | 202437601279 | ­240158459929 | ­ 29/08/2024 |  |  | 0.238 | [11 empty] | 0 | 0.238 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5319 | 81.3898
3995 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 25 देवगुड़ी तालाब। | Mixed Orchard Plantation Work Plant No. 25 Devgudi Pond. | KHUNTEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202437601271 | 240105497897 | 29/08/2024 |  |  | 0.238 | [11 empty] | 0 | 0.238 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7227 | 81.421
3996 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 25 देवगुड़ी तालाब अमृतसरोवर। | Mixed Orchard Plantation Work Plant No. 25 Devgudi Pond Amritsarsovara. | MAHARAHAURNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437601275 | 240132998478 | 29/08/2024 |  |  | 0.238 | [11 empty] | 0 | 0.238 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.658 | 81.3965
4482 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 25 तालाब अमृतसरोवर। | Mixed Orchard Plantation Work Plant No. 25 Pond AmritsarSover. | KODENAR | KUWAKONDA |  |  | 202437601053 | 240123032149 | 19/07/2024 |  |  | 0.238 |  | 0.095 | 25/07/2024 | [8 empty] | 0.095 | 0.143 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6557 | 81.2584
4484 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 25 पंचायत भवन देवगुड़ी। | Mixed orchard plantation work, plant number 25, Panchayat Bhawan, Devgudi. | CHOLNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437601046 | 240197782965 | 19/07/2024 |  |  | 0.238 |  | 0.095 | 25/07/2024 | [8 empty] | 0.095 | 0.143 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6214 | 81.3192
4486 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 25 देवगुड़ी तालाब। | Mixed Orchard Plantation Work Plant No. 25 Devgudi Pond. | SHYAMGIRI | KUWAKONDA |  |  | 202437601040 | 240198817634 | 19/07/2024 |  |  | 0.238 |  | 0.095 | 25/07/2024 | [8 empty] | 0.095 | 0.143 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.71 | 81.3806
4488 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 25 देवगुड़ी पंचायत भवन। | Mixed orchard plantation work Plant No. 25 Devgudi Panchayat Bhawan. | KALEPAL | KUWAKONDA |  |  | 202437601045 | 240123078215 | 19/07/2024 |  |  | 0.238 |  | 0.095 | 25/07/2024 | [8 empty] | 0.095 | 0.143 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6257 | 81.3362
482 | 2024-25 | उर्जा और जल विभाजक विकास | जिला दन्तेवाड़ा से कटेकल्याण मार्ग में विभिन्न स्थलों में स्ट्रीट लाईट कनेक्शन ऑनग्रिड सोलर पॉवर प्लांट स्थापना कार्य | Installation of street light connection and on-grid solar power plant at various locations on the Dantewada to Katekalyan route. | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | BLOCK LEVEL |  | 202537600261 | 250177954615 | 28/03/2025 |  |  | 0.21261 |  | 0.21261 | 28/03/2025 | [8 empty] | 0.21261 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 120 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
2641 | 2023-24 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | हिरे डोकरी देवी का वार्षिक मेला उत्सव कार्यक्रम हेतु। | For the annual fair festival program of Hire Dokari Devi. | KATULNAR | GEEDAM |  |  | 202437600273 | 240135048887 | 2024-06-03 |  |  | 0.2 |  | 0.08 | 2024-07-03 | [8 empty] | 0.08 | 0.12 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.028 | 81.4713
2712 | 2023-24 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | ग्राम पंचायत कुण्डेनार में वार्षिक मेला के आयोजन हेतु। | For organizing the annual fair in Gram Panchayat Kundenar. | KUNDENAR | GEEDAM |  |  | 202437600269 | 240112670656 | 2024-06-03 |  |  | 0.2 |  | 0.08 | 2024-07-03 | [8 empty] | 0.08 | 0.12 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9787 | 81.2573
4703 | 2023-24 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | कुंजाम कुटमा परिवार पेन करसाड़ के आयोजन हेतु। | Kunjam Kutma family for organizing Pen Karsad. | SAMALWAR | KUWAKONDA |  |  | 202437600320 | 240120406076 | 2024-11-03 |  |  | 0.2 |  | 0.08 | 16/08/2024 | 0.08 | 24/07/2024 | [6 empty] | 0.16 | 0.04 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6065 | 81.3136
4704 | 2023-24 | सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण | पालनार करसाड़ा मेंला के आयोजन हेतु। | For organizing Palanar Karasada Mela. | PALNAR | KUWAKONDA |  |  | 202437600318 | 240100189910 | 2024-11-03 |  |  | 0.2 |  | 0.08 | 16/08/2024 | 0.08 | 24/07/2024 | [6 empty] | 0.16 | 0.04 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6158 | 81.389
1608 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौध संख्या 20 तालाब | Mixed orchard plantation work Plant number 20 Pond | MADSE | GEEDAM |  |  | 202437600857 | 240157729270 | 2024-08-07 |  |  | 0.19 |  | 0.076 | 2024-09-07 | 0.114 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.19 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0011 | 81.4402
1609 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 20 पंचायत भवन, तालाब | Mixed orchard plantation work Plant number 20 Panchayat Bhawan, pond | SAMLOOR | GEEDAM |  |  | 202437600837 | 240171296842 | 2024-08-07 |  |  | 0.19 |  | 0.076 | 2024-09-07 | 0.114 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.19 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9828 | 81.293
1611 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 20 अमृत सरोवर तालाब | Mixed Orchard Plantation Work Plant No. 20 Amrit Sarovar Pond | KORIRAS | KATEKALYAN |  |  | 202437600780 | 240194695839 | 2024-02-07 |  |  | 0.19 |  | 0.076 | 2024-03-07 | [8 empty] | 0.076 | 0.114 | CEO JANPAND PANCHAYAT KATEKALYAN | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.6575 | 81.4089
4257 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 20 पंचायत भवन तालाब । | Mixed orchard plantation work, plant number 20, Panchayat Bhawan pond. | JABELI | KUWAKONDA |  |  | 202437601281 | 240100862442 | ­ 29/08/2024 |  |  | 0.19 | [11 empty] | 0 | 0.19 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5534 | 81.3808
4259 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 20 पंचायत भवन तालाब । | Mixed orchard plantation work, plant number 20, Panchayat Bhawan pond. | ARANPUR | KUWAKONDA |  |  | 202437601280 | 240193636072 | ­ 29/08/2024 |  |  | 0.19 | [11 empty] | 0 | 0.19 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5011 | 81.3071
4516 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 20 तालाब। | Mixed orchard plantation work Plant number 20 Pond. | ARBE | KUWAKONDA |  |  | 202437601050 | 240104585405 | 19/07/2024 |  |  | 0.19 |  | 0.076 | 25/07/2024 | [8 empty] | 0.076 | 0.114 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done
4517 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 20 देवगुड़ी। | Mixed orchard plantation work Plant No. 20 Devgudi. | GADHMIRI | KUWAKONDA |  |  | 202437601042 | 240115654583 | 19/07/2024 |  |  | 0.19 |  | 0.076 | 25/07/2024 | [8 empty] | 0.076 | 0.114 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.766 | 81.4297
1551 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 30 पंचायत भवन तालाब। | Mixed orchard plantation work, plant number 30, Panchayat Bhawan pond. | BADETUMNAR | GEEDAM |  |  | 202437600889 | 240175234500 | 2024-08-07 |  |  | 0.157 |  | 0.063 | 2024-09-07 | 0.094 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.157 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0167 | 81.2338
4000 | 2022-23 | शिक्षा | विद्यालय में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए आवश्यक कार्य | Necessary work for the convenience of students in the school | BHATPAL | GEEDAM |  |  | 202337600511 | 230136100885 | 28/03/2023 |  |  | 14.79 |  | 5.91 | 28/03/2023 | 8.88 | 19/10/2024 | [6 empty] | 14.79 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.1789 | 81.4751
4969 | 2023-24 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | अस्थाई रोपण मुचनार में चैनलिंक फेसिंग कार्य भाग-3 | Temporary Plantation Channel Link Fencing Work at Muchnar Part-3 | MUCHNAR | GEEDAM |  |  | 202337601622 | 230166629521 | 2023-05-10 |  |  | 1.98 |  | 0.79 | 2023-05-10 | 1.19 | 2024-01-05 | [6 empty] | 1.98 | 0 | Divisional Forest Officer Dantewada |  |  | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.127 | 81.3461
558 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 10 देवगुड़ी। | Mixed species fruit plantation work 10 Devgudis. | KUMHARRAS | DANTEWADA |  |  | 202437601124 | 240168283248 | 2024-01-08 |  |  | 0.103 |  | 0.041 | 2024-01-08 | 0.062 | 2025-07-07 | [6 empty] | 0.103 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.8483 | 81.3504
561 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 10 अमृत सरोवर तालाब। | Mixed species fruit plantation work 10 Amrit Sarovar pond. | PONDUM | DANTEWADA |  |  | 202437601151 | 240103864898 | 2024-01-08 |  |  | 0.103 |  | 0.041 | 2024-01-08 | 0.062 | 2025-07-07 | [6 empty] | 0.103 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.9059 | 81.4407
1620 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 10 तालाब | Mixed Orchard Planting Work Plant No. 10 Pond | FUNDRI | GEEDAM |  |  | 202437600851 | 240158702561 | 2024-08-07 |  |  | 0.103 |  | 0.041 | 2024-09-07 | 0.062 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.103 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 19.0055 | 81.1207
1621 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 10 तालाब | Mixed Orchard Planting Work Plant No. 10 Pond | BODLI | GEEDAM |  |  | 202437600850 | 240102450175 | 2024-08-07 |  |  | 0.103 |  | 0.041 | 2024-09-07 | 0.062 | 2025-12-08 | [6 empty] | 0.103 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.98 | 81.14
2549 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित प्रजाति फलदार रोपण कार्य 10 पीडीएस भवन | Mixed species fruit plantation work 10 PDS buildings | GANJENAR | DANTEWADA |  |  | 202437601136 | 240152234431 | 2024-01-08 |  |  | 0.103 |  | 0.041 | 2024-01-08 | 0.062 | 2025-07-07 | [6 empty] | 0.103 | 0 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7566 | 81.3856
4621 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 10 तालाब । | Mixed orchard plantation work Plant number 10 Pond. | POTALI | KUWAKONDA |  |  | 202437601282 | 240130722872 | ­ 29/08/2024 |  |  | 0.103 | [11 empty] | 0 | 0.103 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.4791 | 81.3687
4622 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 10 तालाब। | Mixed orchard plantation work Plant number 10 Pond. | NAHADI | KUWAKONDA |  |  | 202437601497 | 240149483251 | 29/08/2024 |  |  | 0.103 | [11 empty] | 0 | 0.103 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7128 | 81.4061
4623 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 10 तालाब। | Mixed orchard plantation work Plant number 10 Pond. | BURGUM | KUWAKONDA |  |  | 202437601278 | 240171974832 | ­ 29/08/2024 |  |  | 0.103 | [11 empty] | 0 | 0.103 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA |  | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5061 | 81.4006
4652 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 10 तालाब। | Mixed orchard plantation work Plant number 10 Pond. | KUTREM | KUWAKONDA |  |  | 202437601499 | ­240185347063 | ­29/08/2024 |  |  | 0.103 |  | 0.041 | 28/08/2024 | [8 empty] | 0.041 | 0.062 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 120 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5772 | 81.301
4675 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 10 तालाब। | Mixed orchard plantation work Plant number 10 Pond. | HIROLI | KUWAKONDA |  |  | 202437601055 | 240101414982 | 19/07/2024 |  |  | 0.103 |  | 0.041 | 25/07/2024 | [8 empty] | 0.041 | 0.062 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5944 | 81.2687
4676 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 10 तालाब। | Mixed orchard plantation work Plant number 10 Pond. | GUMIYAPAL | KUWAKONDA |  |  | 202437601054 | 240177589064 | 19/07/2024 |  |  | 0.103 |  | 0.041 | 25/07/2024 | [8 empty] | 0.041 | 0.062 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.5634 | 81.2736
4677 | 2024-25 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | मिश्रित फलोद्यान रोपण कार्य पौधा संख्या 10 तालाब। | Mixed orchard plantation work Plant number 10 Pond. | NEELAVAYA | KUWAKONDA |  |  | 202437601049 | 240122076336 | 19/07/2024 |  |  | 0.103 |  | 0.041 | 25/07/2024 | [8 empty] | 0.041 | 0.062 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 90 | 2024 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.7227 | 81.421
4678 | 2025-26 | उर्जा और जल विभाजक विकास | ऑडिटोरियम जावंगा गीदम में टॉवर एसी स्थापना एवं अतिरिक्त विद्युतीकरण कार्य । | Tower AC installation and additional electrification work at Auditorium Jawanga Geedam. | JAWANGA | GEEDAM |  |  | 202537600886 | 250118896834 | 21/11/2025 |  |  | 25.327 | [11 empty] | 0 | 25.327 | Exe.Eng. PWD E/M Div.Jagdalpur | 90 | 2025 | aprarambh | [6 empty] | 18.9516 | 81.4438
4679 | 2024-25 | स्वास्थ्य देखभाल | एनआरसी भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुआकोण्डा के विस्तार का निर्माण कार्य | Construction work of extension of NRC Bhawan Community Health Centre Kuakonda | KUWAKONDA | KUWAKONDA |  |  | 202437600178 | 240166234692 | 2024-01-03 |  |  | 38.86 |  | 15.544 | 2024-04-03 | 14.625 | 2025-09-12 | [6 empty] | 30.169 | 8.691 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 360 | 2025 | prossece |  |  |  | 2nd installment done |  |  | 18.7229 | 81.4203
4680 | 2024-25 |  | आंगनबाड़ी पेड़का तनेली में स्लॉप शीट रूफिंग टाइल्स पुटटी एवं किचन मरम्मत कार्य । | Slope sheet roofing tiles putty and kitchen repair work at Anganwadi Pedaka Taneli. | TANELI | KUWAKONDA |  |  | 202537600864 | 250156758964 | 29/10/2025 |  |  | 2.13 | [11 empty] | 0 | 2.13 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | 2025 | aprarambh | [6 empty] | 18.534 | 81.2839
4681 | 2025-26 |  | आंगनबाड़ी स्कूलपारा तनेली में स्लॉफ शीट रूफिंग टाइल्स पुटटी एवं किचन मरम्मत कार्य | Slough sheet roofing tiles putty and kitchen repair work at Anganwadi School Para Taneli | TANELI | KUWAKONDA |  |  | 202537600912 | 250155143990 | 26/11/2025 |  |  | 2 | [11 empty] | 0 | 2 | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 30 | 2025 | aprarambh | [6 empty] | 18.534 | 81.2839
| 2025-26 |  | सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य 200 मी. नयापारा बलीराम दुकान से जयलाल घर तक । | Cement concrete road construction work 200 meters from Nayapara Baliram shop to Jailal house. | TUDPARAS | DANTEWADA |  |  | 202537600895 | 250141220981 | 24/11/2025 |  |  | 6.25 |  | 1.3 | 24/11/2025 | [8 empty] | 1.3 | 4.95 | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | 2025 | prossece |  |  |  | 1st installment done |  |  | 18.8873 | 81.314
| 2025-26 |  | ग्राम हारम मंडी के पास 1 नग 100 केव्हीए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर कार्य | 1 no. 100 KVA additional transformer work near village Haram Mandi | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600914 | 250187896354 | 27/11/2025 |  |  | 5.5825 |  | 5.5825 | 27/11/2025 | [8 empty] | 5.5825 | 0 | EE O and M CSPDCL Dantewada | 30 | 2025 | completed |  |  |  | Final installment done |  |  | 18.891 | 81.3508
| 2025-26 | शिक्षा | युवोदय कार्यक्रम (जिला प्रशासन दन्तेवाड़ा और यूनिसेफ का संयुक्त प्रयास ) हेतु विकासखण्ड समन्वयकों की मई 2025 से नियुक्ति मानदेय भुगतान कार्य । |  | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600909 | 250182077526 | 2025-02-12 |  |  | 1.59 | [11 empty] | 0 | 1.59 | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada | 30 | 2025 | prossece | [6 empty] | 18.891 | 81.3508
| 2025-26 | स्वच्छता | नाली निर्माण कार्य इंडियन गैस गोदाम से तुलसी भास्कर घर तक बारसापारा चितालंका |  | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202537600908 | 250187291071 | 24/11/2025 |  |  | 4.56 | [13 empty] | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | [8 empty] | 18.9163 | 81.3438
| 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य नेरली महारापारा |  | NERLI | DANTEWADA |  |  | 202537600903 | 250180143285 | 2025-02-12 |  |  | 3.69 | [13 empty] | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | [8 empty] | 18.7288 | 81.2658
| 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य भांसी मासापारा |  | BHANSI | DANTEWADA |  |  | 202537600902 | 250166753192 | 2025-02-12 |  |  | 3.69 | [13 empty] | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | [8 empty] | 18.7723 | 81.2777
| 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य दुगेली जोगापारा |  | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202537600904 | 250176198070 | 2025-02-12 |  |  | 3.69 | [13 empty] | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | [8 empty] | 18.7853 | 81.2841
| 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य दुगेली गायतापारा |  | DHURLI | DANTEWADA |  |  | 202537600905 | 250134039803 | 2025-02-12 |  |  | 3.69 | [13 empty] | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | [8 empty] | 18.7853 | 81.2841
| 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य कौरगाव गुफापारा |  | KAURGAON | GEEDAM |  |  | 202537600901 | 250164999323 | 2025-02-12 |  |  | 3.69 | [13 empty] | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | [8 empty] | 19.133 | 81.2404
| 2025-26 | स्वच्छता | गरपंचायत गीदम में अतिरिक्त साफ सफाई 20 कर्मचारियों की मानदेय भुगतान कार्य । अक्टूबर 2025 से सितम्बर 2026 तक । |  | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600901 | 250189403451 | 19/11/2025 |  |  | 2.765 | [13 empty] | Nagar Panchayat Geedam | 30 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
| 2025-26 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | जिला दन्तेवाड़ा के सामुदायिक कल्ब का सुदृढ़ीकरण एवं अन्य कार्य । |  | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600887 | 250183223675 | 2025-02-12 |  |  | 27.89 | [13 empty] | PWD S.B. Div. Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
| 2025-26 | स्वच्छता | नगरपालिका दन्तेवाड़ा में अतिरिक्त साफ सफाई 30 कर्मचारियों की मानदेय भुगतान कार्य । अक्टूबर 2025 से सितम्बर 2026 तक । |  | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600888 | 250106940736 | 19/11/2025 |  |  | 9.93 | [13 empty] | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD DANTEWADA | 30 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
| 2025-26 | स्वच्छता | नगरपालिका किरन्दुल में अतिरिक्त साफ सफाई 17 कर्मचारियों की मानदेय भुगतान कार्य । अक्टूबर 2025 से सितम्बर 2026 तक । |  | Block Level (KUWAKONDA) | KUWAKONDA | KIRANDUL |  | 202537600889 | 250114166240 | 19/11/2025 |  |  | 2.227 | [13 empty] | CMO NAGAR PALIKA PARISHAD KIRANDUL | 30 | [8 empty] | 18.7229 | 81.4203
| 2025-26 | वृध्द और निःशक्तजन के कल्याण | दिव्यांगजनों /वृद्धजनों हेतु सहायक उपकरण की अत्याधिक आवश्यकता सामाग्री क्रय किये। |  | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600882 | 250113467706 | 24/11/2025 |  |  | 28.01 | [13 empty] | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada | 300 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
| 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | पुलिया निर्माण कार्य 2.0 मीटर स्पॉन गुनियापारा मार्ग पर मुस्केल |  | PHULNAR | DANTEWADA |  |  | 202537600883 | 250141217425 | 24/11/2025 |  |  | 6.01 | [13 empty] | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | [8 empty] | 18.8588 | 81.4461
| 2025-26 | शिक्षा | जिले के 04 शासकीय हाईस्कूल पोटाकेबिन - चितालूर ,गुमड़ा , कुआकोण्ड़ा 01 , एवं मोखपाल में एआई स्टेम लैब स्थापित कार्य हेतु। |  | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600884 | 250145247623 | 24/11/2025 |  |  | 25.92 | [13 empty] | Dep.Dir.SocialWelfareDantewada | 60 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
| 2025-26 | युवा गतिविधियों को बढ़ावा | जिला दन्तेवाड़ा अन्तर्गत ईको टूरिज्म को बढावा एवं स्थानीय युवाओं को रोजगार के स्वअवसर प्रदाय करने हेतु बाम्बू राफ्टिंग कार्य । |  | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600885 | 250167528603 | 24/11/2025 |  |  | 1 | [13 empty] | Divisional Forest Officer Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
| 2025-26 | स्वच्छता | नगरपंचायत बारसूर में अतिरिक्त साफ सफाई 11 कर्मचारियों की मानदेय भुगतान कार्य । अक्टूबर 2025 से सितम्बर 2026 तक । |  | Block Level (GEEDAM) | GEEDAM | BARSOOR |  | 202537600890 | 250156459852 | 19/11/2025 |  |  | 1.514 | [13 empty] | Nagar Panchayat Barsur | 30 | [8 empty] | 18.9748 | 81.3938
| 2025-26 | स्वच्छता | नगरपालिका बड़ेबचेली में अतिरिक्त साफ सफाई 22 कर्मचारियों की मानदेय भुगतान कार्य । अक्टूबर 2025 से सितम्बर 2026 तक । |  | BADE BACHELI | DANTEWADA |  |  | 202537600891 | 250186686758 | 19/11/2025 |  |  | 3.028 | [13 empty] | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 30 | [8 empty] | 18.6991 | 81.276
| 2025-26 | शिक्षा | जिला दन्तेवाड़ा एवं बीजापुर जिले के सुदूर अंचलों में संचालित कक्षा 10वीं के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के विकल्पों की जानकारी नवाचार की समझ अंतरिक्ष उपलब्धियों से परिचित होने व प्राकृतिक सौंदर्य का विकास करने के उद्देश्य से इसरो शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम । |  | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600894 | 250132442579 | 19/11/2025 |  |  | 4.715 | [13 empty] | Dist.Edu.Officer Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
| 2025-26 | कृषि एवं अन्य संबध्द गतिविधियां | चारों ब्लॉक दन्तेवाड़ा गीदम कुआकोण्ड़ा एवं कटेकल्याण खरीफ वर्ष 2025 में अतिवृष्टि बाढ़ एवं आपदा से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत प्रदाय हेतु बीज मिनीकिट वितरण कार्य हेतु । |  | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600874 | 250123986852 | 30/10/2025 |  |  | 10.963 | [13 empty] | D.D.Agriculture Dantewada | 60 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
| 2025-26 | शिक्षा | जिला दन्तेवाड़ा के सांईस सेन्टर परिसर में 55 मीटर नाली और 85 मीटर बांउड्रीवॉल निर्माण और मरम्मत रखरखाव कार्य तथा मेटिंग कार्य बाढ़ आपदा के अंतर्गत कार्य । |  | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600876 | 250126844578 | 30/10/2025 |  |  | 26.54 | [13 empty] | PWD S.B. Div. Dantewada | 60 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
| 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | जिला दन्तेवाड़ा के डंकनी -शंकनी संगम स्थल में फुट ब्रीज एवं ट्री प्लेटफार्म का मरम्मत कार्य । |  | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600878 | 250121235840 | 24/11/2025 |  |  | 9.03 | [13 empty] | PWD S.B. Div. Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
| 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | कटेकल्याण मुख्य मार्ग से पुराने पुल डंकनी नदी दन्तेवाड़ा तक लंम्बाई 1850 मी. मं सुदृढ़ीकरण और नवीनकण कार्य । |  | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600880 | 250116849083 | 17/11/2025 |  |  | 96.14 | [13 empty] | PWD S.B. Div. Dantewada | 60 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
| 2025-26 | शिक्षा | विकाखण्ड गीदम में 107 अतिथि शिक्षक (प्राथमिक / माध्यमिक स्तर) का मानदेय राशि हेतु । |  | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600911 | 250134278362 | 25/11/2025 |  |  | 8.28 | [13 empty] | Dist.Edu.Officer Dantewada | 150 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
| 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | दन्तेवाड़ा जिले में बाल संरक्षण गृह में कॉन्सर्टिना कॉइल फैसिंग बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य । |  | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600899 | 250138019990 | 24/11/2025 |  |  | 9.89 | [13 empty] | PWD S.B. Div. Dantewada | 30 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
| 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | प्रस्तावित 10 नग बोर वेल कार्य में जी.आई. पाईप लाईन विस्तारीकरण कार्य वार्ड क्रे. 01 से वार्ड क्रं. 09 तक |  | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600868 | 250104115506 | 30/10/2025 |  |  | 30.74 | [13 empty] | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 30 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
| 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | प्रस्तावित 10 नग बोर वेल कार्य में जी.आई. पाईप लाईन विस्तारीकरण कार्य वार्ड क्रे. 10 से वार्ड क्रं. 18 तक |  | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600869 | 250176360067 | 30/10/2025 |  |  | 30.11 | [13 empty] | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 30 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
| 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | 10 नग 150 एमएम बोर पम्प 3 एचपी फिटिंग सहित कार्य वार्ड क्र.10 से वार्ड क्रं 18 तक |  | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600867 | 250158641631 | 30/10/2025 |  |  | 24.97 | [13 empty] | NAGAR PALIKA PARISHAD BHACHELI | 30 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
| 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | सी.सी. सड़क निर्माण कार्य इंडियन गैस गोदाम से तुलसी भास्कर घर तक बारसापारा कुल 300 मीटर चितालंका |  | CHITALANKA | DANTEWADA |  |  | 202537600853 | 250118868946 | 24/10/2025 |  |  | 9.88 | [13 empty] | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 30 | [8 empty] | 18.9163 | 81.3438
| 2025-26 | शिक्षा | किचन शेड निर्माण कार्य मा. शाला पटेलपारा |  | AALNAR | GEEDAM |  |  | 202537600898 | 250114128366 | 24/11/2025 |  |  | 2.36 | [13 empty] | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | [8 empty] | 18.9563 | 81.2631
| 2025-26 | शिक्षा | माध्यमिक शाला मड़कामिरास के मौजूदा स्लेब को हटाने व नवीनीकरण का कार्य हेतु। |  | SAMALWAR | KUWAKONDA |  |  | 202537600860 | 250157337581 | 29/10/2025 |  |  | 7.8 | [13 empty] | CEO JANPAND PANCHAYAT KUWAKONDA | 300 | [8 empty] | 18.6065 | 81.3136
| 2025-26 | शिक्षा | माध्यमिक शाला भवन निर्माण कार्य कवलनार |  | KAWALNAR | DANTEWADA |  |  | 202537600915 | 250149390225 | 2025-03-12 |  |  | 15.9 | [13 empty] | CEO JANPAND PANCHAYAT DANTEWADA | 60 | [8 empty] | 18.8936 | 81.275
| 2025-26 | महिला एवं बाल कल्याण | वार्ड क्रं.14 अटल आवास चौक में आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य |  | Block Level (DANTEWADA) | DANTEWADA | DISTRICT LEVEL |  | 202537600918 | 250165275978 | 2025-03-12 |  |  | 11.69 | [13 empty] | Nagar Panchayat Geedam | 30 | [8 empty] | 18.891 | 81.3508
| 2025-26 | भौतिक अधोसंरचना | हिड़पाल मुख्य मार्ग से सोसायटी भवन तक सीसी सड़क निर्माण कार्य 68 मीटर । |  | HIDPAL | GEEDAM |  |  | 202537600923 | 250137030099 | 2025-03-12 |  |  | 2.98 | [13 empty] | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | [8 empty] | 19.0813 | 81.4112
| 2025-26 | पेयजल आपूर्ति | हिड़पाल प्राथमिक शाला केन्द्र में बोर खनन कार्य । |  | HIDPAL | GEEDAM |  |  | 202537600922 | 250147950218 | 2025-03-12 |  |  | 1.65 | [13 empty] | CEO JANPAND PANCHAYAT GEEDAM | 30 | [8 empty] | 19.0813 | 81.4112
|  |  | TOTAL | TOTAL | [9 empty] | 164916.3947 |  | 44568.5003 |  | 31770.1647 |  | 4891.8589 |  | 445.7321 |  | 67.89 |  | 81533.5457 | 45813.7919